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8.pielikums

iepirkuma nolikumam
Iepirkuma līguma projekts
BŪVDARBU LĪGUMS

par katlu telpas pārbūvi un gāzes apkures pieslēgšanu Skolas ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā 
(iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2026/70)
Rīgā

Līguma datums ir pēdējā pievienotā droša

elektroniskā paraksta laika zīmoga datums
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, turpmāk-  Pasūtītājs, tās <pilnvarotās personas vārds, uzvārds> personā, kurš/-a rīkojas uz Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.839 “Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums” un uz Iekšlietu ministrijas 2021. gada 2.jūnija rīkojuma Nr.1-14/497 pamata, no vienas puses, un

<Iepirkuma uzvarētāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs>, turpmāk – Izpildītājs, tās <paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti – Puses un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Pasūtītaja rīkotā iepirkuma “Katlu telpas pārbūve un gāzes apkures pieslēgšana Skolas ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā” (iepirkuma identifikācijas numurs – IeM NVA 2026/70), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu būvdarbu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Izpildītājs atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1. pielikums) un Finanšu piedāvajumam (Līguma 2. pielikums) veic katlu telpas pārbūvi un gāzes apkures pieslēgšanu, turpmāk – Būvdarbi, Pasūtītāja nekustamā īpašuma objektā Skolas ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā, kadastra apzīmējums: 4001 001 0223 001, turpmāk – Objekts, saskaņā ar                       SIA "SILTUMTEHSERVIS”, reģ.Nr. 42402005862, izstrādāto būvprojektu “Katlu telpas pārbūve un gāzes apkures pieslēgšana ēkā Skolas ielā 17, Bauskā, Bauskas novads”,              turpmāk – Būvprojekts, kā arī nodrošina Būvdarbu garantijas saistību izpildi.
1.2. Izpildītājs nodrošina gāzes apkures katla, turpmāk – Iekārta, tehnisko apkopju veikšanu atbilstoši Iekārtas tehnisko apkopju grafikam, turpmāk – Pakalpojums, un Iekārtas remontu garantijas laikā.
1.3. Ar Pakalpojumu Līguma izpratnē Puses saprot ikvienu darbu, kas saistīts ar Iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanu vai Iekārtas normālas darbības atjaunošanu. Pakalpojuma izpildījumā ietilpst arī visi materiāli, rezerves daļas un tehniskie līdzekļi, kurus nepieciešams izlietot vai nodot Pasūtītājam, lai izpildītu attiecīgo Pakalpojumu, kā arī transporta izdevumi.
2. LĪGUMA SAISTĪBU  IZPILDES TERMIŅI
2.1. Būvdarbi tiek uzsakti pēc apkures sezonas beigām, bet ne vēlāk kā 2027.gada 5.maijā. Izpildītājs nodrošina Būvdarbu izpildi un nodošanu Pasūtītājam 5 (piecu) mēnešu laikā pēc Objekta būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
2.2. Pakalpojuma izpilde – 2 (divi) gadi no Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līgumcena par Būvdarbiem, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus izņemot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN, 21%, ir __________ euro (<summa vārdiem>), turpmāk – Līgumcena. Pakalpojuma izmaksas Līgumcenā netiek iekļautas. 

3.2. Pakalpojuma kopējā cena visā garantijas laikā ir ____ euro (<summa vārdiem>), turpmāk – Pakalpojuma cena, neieskaitot PVN. Pakalpojums tiek veikts saskaņā ar Iekārtas tehnisko apkopju grafiku.
3.3. PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

3.4. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu izpildi pilnā apjomā atbilstoši Līguma un Tehniskās specifikācijas noteikumiem, tajā skaitā arī kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšana un saņemšana.
3.5. Detalizēts Līgumcenas un apjoma atšifrējums ir norādīts Līguma 2.pielikumā.

3.6. Izpildītājs kā profesionāls un pieredzējis būvkomersants pirms Līguma parakstīšanas ir rūpīgi iepazinies ar Objektu, tā atrašanās vietu un apkārtni, tai skaitā tam ir bijusi iespēja veikt nepieciešamās izpētes un tas pēc saviem ieskatiem ir veicis pietiekamu šādu izpēti, novērtējis nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu traucējumus Objekta lietotājiem, izvērtējis visus citus apstākļus, kas var ietekmēt Būvdarbu veikšanas procesu, kā arī izvērtējis visus Līguma noteikumus, un apliecina, ka Līgumcena, kura ir noteikta Līguma 3.1.punktā, ir pietiekama, pilnīga, adekvāta un tirgus cenām atbilstoša atlīdzība par visu saskaņā ar Līgumu veicamo Būvdarbu izpildi un visu citu Izpildītāja pienākumu izpildi, kas ietver gan visus izdevumus, kas Izpildītājam sakarā ar to var rasties, gan visu peļņu, un Izpildītājs uzņemas atbildību par jebkādām veicamo piegāžu un izpildāmo darbu un citu pienākumu apjomu un izmaksu novērtēšanas kļūdām vai nepilnībām, kuras Izpildītājs varētu būt pieļāvis.

3.7. Izpildītājam nav tiesību prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā  Pasūtītāja prasībās tiek konstatēta kļūda, kuru bija iespējams konstatēt pirms Līguma noslēgšanas, pārbaudot Pasūtītāja prasības ar pienācīgu rūpību, kādu pamatoti varētu sagaidīt no Izpildītāja kā attiecīgās nozares profesionāļa.

3.8. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, un citu normatīvo aktu (t.sk. nodokļu likmes vai nodokļu) izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līgumcenu. Līguma darbības laikā izmaiņas Līgumcenā var tikt veiktas tikai Līgumā un Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un apmērā.
3.9. Izpildītāja piedāvājumā norādītās Būvdarbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, ja Līgumā nav noteikts savādāk, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi, kas attiecas uz izpildāmajiem Būvdarbiem. Būvdarbu apjomu sarakstā (Izpildītāja Finanšu piedāvājumā) ir norādītas tikai galvenās Būvdarbu pozīcijas, kuru vienību izmaksās Izpildītājs iekļauj visus atsevišķi nenorādītos darbus, bez kuriem nav iespējams veikt Tehniskajā specifikācijā minētos Būvdarbus. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līgumcenu ir spēkā vienīgi tad, ja Puses par to rakstiski vienojušās (noslēdzot atsevišķu vienošanos). 

3.10. Izpildītājs veic arī tos Būvdarbus, kuri nav tieši iekļauti vai paredzēti Būvdarbu izmaksu tāmē (Finanšu piedāvājumā), Būvdarbu apjomos, bet kuru izpilde izriet no būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu vai Būvdarbu tehnoloģijas un ir nepieciešami, lai kvalitatīvi un pilnībā pabeigtu Būvdarbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un citām prasībām Līgumā noteiktajā termiņā. 

3.11. Līgumcena nav pakļauta patēriņa cenu indeksa izmaiņām vai valūtas kursu svārstībām, kā arī Līguma izpildē nepieciešamo materiālu vai iekārtu cenu izmaiņām. Patēriņa cenu indeksa izmaiņu, valūtas kursu svārstību un Līguma izpildē nepieciešamo materiālu vai iekārtu cenu izmaiņu riskus uzņemas Izpildītājs, un šie apstākļi nav uzskatāmi par nepārvaramas varas gadījumiem.
3.12. Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Būvdarbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumā. Šajā punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu Būvdarbus tādā apjomā un kvalitātē, kāds paredzēts Līgumā, apmaksā Izpildītājs.

3.13. Pasūtītājs samaksu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem veic, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavoto un abu Pušu parakstīto Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma 5.pielikums) 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas Pasūtītāja iestādē.
3.14. Galīgais norēķins par Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi, t.sk., par pēdējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem, tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad abas Puses parakstījušas Objekta nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu.

3.15. Pasūtītājs samaksu par izpildīto un pieņemto Pakalpojumu veic, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavoto un abu Pušu parakstīto Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu (Līguma 6.pielikums) 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas Pasūtītāja iestādē.
3.16. Ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par rēķinā norādīto summu pamatotību, Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Izpildītājam motivētu pretenziju un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Šajā gadījumā Izpildītāja pienākums ir izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā samaksas termiņš tiek skaitīts no brīža, kad Izpildītājs iesniedz atbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu.
3.17. Rēķini XML formātā jāiesniedz Pasūtītājam elektroniski, nosūtot tos uz Pasūtītāja oficiālās e-adreses (latvija.lv) apakšadresi: EINVOICE_IEMNVA@90009112024 un vienlaicīgi informācijai nosūtot tos Pasūtītāja atbildīgajai personai uz Līguma 9.1.punktā norādīto e-pasta adresi. 
3.18. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā maksājuma uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Izpildītāja vai apakšuzņēmēja rēķinā norādīto norēķinu kontu.

3.19. Visiem rēķiniem jābūt noformētam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī jābūt norādītiem Pasūtītāja rekvizītiem, Līguma numuram un iepirkuma identifikācijas numuram. Ja rēķini nav noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu vai šī punkta prasībām, Izpildītāja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu, izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Samaksas termiņš tiek skaitīts no brīža, kad Izpildītājs iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu.
4. PUŠU SAISTĪBAS

4.1. Izpildītāja saistības:

4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Būvdarbus un Pakalpojumu Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā, kvalitātē saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Iekārtas tehniskās apkopes grafiku, kā arī nodrošināt garantijas saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem;

4.1.2. Izpildītājs veic Būvdarbus un Pakalpojumu, ievērojot visus normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu un Pakalpojuma izpildes kārtību un kvalitāti, un atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu normatīvo katu un noteikumu ievērošanu;

4.1.3. Izpildītājs nodrošina un atbild par Būvdarbu un Pakalpojuma izpildē iesaistītā personāla atbilstību un drošu darbību Objektā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

4.1.4. Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms Būvdarbu uzsākšanas Objektā elektroniski iesniegt Pasūtītāja atbildīgajai personai Līguma izpildē iesaistīto darbinieku sarakstu, norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, noslēgtā darba līguma numuru un datumu;

4.1.5. Izpildītājs var mainīt un papildināt iesniegto darbinieku sarakstu, par to elektroniski informējot Pasūtītāja atbildīgo personu;

4.1.6. Izpildītājs nodrošina Būvdarbu un Pakalpojuma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu un resursiem;
4.1.7. Izpildītājs paraksta Objekta būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu Līguma 7.2.punktā noteiktajā kārtībā;
4.1.8. no Objekta būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas līdz brīdim, kad Puses paraksta Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu (vai aktu par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu), Izpildītājs ir atbildīgs par Objektu, Objektā esošo būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), kā arī izpildīto Būvdarbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu;

4.1.9. Izpildītājs ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam ar būvuzraugu saskaņotu Būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām;
4.1.10. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Finanšu piedāvājumā uzrādīto un Būvdarbos iekļauto materiālu atbilstības sertifikātu vai ražotāja (piegādātāja) deklarāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām pēc Pasūtītāja pirmā (rakstiskā) pieprasījuma;

4.1.11. Izpildītājs ir tiesīgs nodot Būvdarbus pirms Līguma 2.1.punktā noteiktā termiņa;

4.1.12. Izpildītājs garantē, ka tam ir visas atļaujas un būvprakses sertifikāti, kas nepieciešami Līgumā noteiktā Pakalpojuma un Būvdarbu izpildei;
4.1.13. Izpildītājs nodrošina laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja apmaksātajiem Būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos saprot samaksu 10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad par šiem darbiem ir saņemta Pasūtītāja apmaksa un apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, kas atbilst līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas pēc veikto Būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Būvdarbu veikšanu;
4.1.14. Izpildītājam ir pienākums līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto Būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi;

4.1.15. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;
4.1.16. Izpildītājam ir pienākums informēt gāzes sadales sistēmas operatoru par Būvdarbu uzsākšanu un beigšanu iekšējo gāzesvadu istēmā;
4.1.17. Izpildītājam ir pienākums ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 (divās) nedēļā piedalīties Izpildītāja, Pasūtītāja un būvuzrauga kopīgās sanāksmēs (būvsapulcēs), kurās tiek risināti ar Līguma izpildi saistīti jautājumi. Protokolā fiksētie uzdevumi ir saistoši būvniecības procesa dalībniekiem, t.sk. Izpildītājam, ciktāl tie nav pretrunā Līguma noteikumiem, Iepirkuma dokumentācijai, Būvprojektam vai normatīvo aktu prasībām. Ieraksts būvsapulces protokolā nevar mainīt Līguma noteikumus vai Līgumā noteikto Pušu sadarbības kārtību un tas neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma sniegt informāciju vai paziņojumus, saņemt Pasūtītāja saskaņojumus un veikt citas darbības  atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai;

4.1.18. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma piedalīties minēto būvniecības dalībnieku organizētajās sanāksmēs;

4.1.19. Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam, būvuzraugam, būvvaldes u.c. atbildīgo dienestu pārstāvjiem brīvu pieeju Objektam un vietām, kur notiek Būvdarbi. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt būvuzraugu ar instrumentiem, pārbaudes ierīcēm, kas pieejamas Objektā, kā arī sniegt nepieciešamo palīdzību būvuzraugam viņa pienākumu pildīšanai;

4.1.20. Izpildītājam ir pienākums pēc attiecīga būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, nekavējoties pārtraukt vai apturēt Būvdarbus un novērst Pasūtītāja un būvuzrauga norādītos trūkumus.
4.2. Pasūtītāja saistības:

4.2.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāja iekļūšanu Objektā Būvdarbu un Pakalpojuma izpildes laikā, bet avāriju gadījumā – jebkurā diennakts laikā;
4.2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs dot norādījumus un kontrolēt Līgumā paredzēto Būvdarbu  un Pakalpojuma izpildi;

4.2.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītāja Objektā strādājošo darbinieku noslēgto darba līgumu kopijas;

4.2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Būvdarbus un Pakalpojumu, kas neatbilst Līguma nosacījumiem;
4.2.5. Pasūtītajs paraksta Izpildītāja iesniegto Būvdarbu izpildes aktu par izpildīto būvdarbu apjomu un izmaksām 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas;
4.2.6. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā izpildītiem Būvdarbiem un Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
5. CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA
5.1. Izpildītājs pirms Būvdarbu uzsākšanas Objektā iesniedz Pasūtītājam saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un darbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību un limitiem noslēgtu Izpildītāja civiltiesiskās atbildības konkrētā Objektā apdrošināšanas polisi un tā Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības konkrētā Objektā apdrošināšanas polisi, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.
5.2.  Izpildītājs nodrošina Līguma 5.1.punktā minēto apdrošināšanu līdz pilnīgai Būvdarbu izpildei.
5.3. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētam Pasūtītājam.
5.4. Izpildītājam ir pienākums pirms Līguma 5.1.punktā noteikto apdrošināšanas dokumentu parakstīšanas, apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projektus, kā arī apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises grozījumus saskaņot ar Pasūtītāju.
5.5. Ja apdrošināšanas polisei Līguma 5.2.punktā minētajā laikā beidzas termiņš, Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura Līguma 5.1.punktā noteiktos dokumentus ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.
6. APAKŠUZŅĒMĒJI 
6.1. Izpildītājs Būvdarbu un Pakalpojuma izpildē nepiesaista/piesaista apakšuzņēmējus. (Līguma punkts tiks precizēts atbilstoši pretendenta piedāvājumam).

6.2. Izpildītājs Būvdarbu un Pakalpojuma izpildē piesaista šādus speciālistus. (Līguma punkts tiks precizēts atbilstoši pretendenta piedāvājumam)

6.3. Izpildītājs Līguma 6.2. punktā minētās personas, kā arī Līguma 6.1. punktā minētos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs bija balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 6.4.-6.6. punktā paredzētos nosacījumus.

6.4. Izpildītājs Līguma 6.1.-6.2. punktā minēto personu nomaiņai Pasūtītājam iesniedz šādus dokumentus:

6.4.1. informāciju par apakšuzņēmēju, kuru paredzēts iesaistīt Līguma izpildē, norādot tā nosaukumu, reģistrācijas numuru, vai informāciju par speciālistu, kuru paredzēts iesaistīt Līguma izpildē, norādot tā vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru;

6.4.2. kvalifikāciju apliecinošos dokumentus atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajam.

6.5. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā izskata Izpildītāja iesniegto pieprasījumu piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus vai mainīt personālu vai apakšuzņēmējus un sniedz atbildi Izpildītājam.

6.6. Pasūtītājs noraida Izpildītāja saskaņā ar Līguma 6.4. punktu iesniegto priekšlikumu, ja:

6.6.1. nav iesniegti visi kvalifikāciju apliecinošie dokumenti;

6.6.2. kvalifikācija ir zemāka kā Iepirkuma nolikumā pieprasītā vai tā neatbilst Iepirkuma nolikumā izvirzītājām prasībām.
6.7. Trešo personu, tostarp apakšuzņēmēju, pieaicināšana Būvdarbu un Pakalpojuma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

6.8. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar Līgumu  izpildē iesaistītais apakšuzņēmējs nepiesaistītu Būvdarbu un Pakalpojuma izpildē trešās personas, tostarp apakšuzņēmējus, kuri nav saskaņoti Līgumā noteiktajā kārtībā.
7. BŪVDARBU IZPILDES, NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Izpildītājs pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas no Pasūtītāja tos iesniedz Būvvaldē (BIS), lai saņemtu atzīmi būvatļaujā par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7.2. Pēc Līguma 7.1.punktā noteiktās Būvvaldes atzīmes saņemšanas Pasūtītājs Būvdarbu uzsākšanai iesniedz Izpildītājam parakstīšanai Objekta būvlaukuma nodošanas–pieņemšanas aktu. Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā paraksta Objekta būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu (paraugs Līguma 7.pielikumā) un iesniedz to Pasūtītājam.

7.3. Pēc Līguma 7.2.punktā minētā Objekta būvlaukuma nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas tiek uzskatīts, ka Izpildītājs ir iepazīstināts ar esošo situāciju Objekta būvlaukumā un turpmāk nevar izvirzīt nekādas pretenzijas Pasūtītājam saistībā ar Objekta būvlaukumu.
7.4. Būvdarbu nodošana – pieņemšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā.
7.5. Izpildītājs katru mēnesi Pasūtītājam nodod iepriekšējā kalendārā mēneša laikā veiktos Būvdarbus šādā kārtībā:
7.5.1. Izpildītājs līdz katra mēneša 10.(desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam ar būvuzraugu saskaņotus Būvdarbu izpildes aktus par iepriekšējā mēnesī izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām, uzrādot atbilstošu Būvdarbu izpilddokumentāciju. Šajā apakšpunktā minēto dokumentāciju Izpildītājs iesniedz elektroniski, pēc nepieciešamības papildinot ar dokumentāciju papīra formā;
7.5.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc visu Līguma 7.5.1.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem Būvdarbus un paraksta Būvdarbu izpildes aktus, vai arī nepieņem Būvdarbus, neparaksta Būvdarbu izpildes aktus un iesniedz rakstisku pretenziju, kurā norāda veikto Būvdarbu un iesniegto dokumentu nepilnības, trūkumus vai neatbilstību Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nosūtot to uz Izpildītāja atbildīgās personas e-pasta adresi. Ja Pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu šajā apakšpunktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam šajā apakšpunktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu (paraugs Līguma 7.pielikumā), uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis šajā apakšpunktā minētā termiņa pēdējā dienā;
7.5.3. ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus pamatotus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām;

7.5.4. ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību Būvprojektiem, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu;

7.5.5. ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama;

7.5.6. ja Izpildītājs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs;

7.5.7. ja defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša Būvdarbu izpildes aktā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz precizētu izpildes aktu, iekļaujot tajā darbus, kuros defekti nav konstatēti;

7.5.8. ja Būvdarbos ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt Būvdarbus un veikt par tiem samaksu, ja Puses ir vienojušās par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē Objekta konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un Būvprojektam, netraucē turpmāko Būvdarbu veikšanu, neierobežo Objekta lietošanu, kā arī neietekmē citu Būvdarbu kvalitāti;

7.5.9. Būvdarbu izpildes aktu parakstīšana nav uzskatāma par attiecīgajā aktā norādīto Būvdarbu sastāva un kvalitātes nodošanas un pieņemšanas dokumentu, bet tikai par apliecinājumu, ka Būvdarbi ir veikti noteiktā apjomā, un Būvdarbu izpildes aktu parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu kvalitāti, defektiem, trūkumiem un neatbilstībām. Izpildītājam ir pienākums pārstrādāt nekvalitatīvi izpildītos Būvdarbus, kā arī novērst Pasūtītāja pretenzijā norādītos Būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības arī pēc Būvdarbu izpildes aktu parakstīšanas no Pasūtītāja puses. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana no Pasūtītāja puses nemazina Izpildītāja atbildību par izpildīto Būvdarbu kvalitāti un apjomu.
7.6. Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus veiktos Būvdarbus šādā kārtībā:

7.6.1. iesniedz Būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem;

7.6.2. paziņo Pasūtītājam par Būvdarbu gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad BIS ir apstiprinājis apliecinājumu par Būvdarbu gatavību ekspluatācijai. Būvdarbu vieta ir sakārtota un pilnībā atbrīvota, tai skaitā no visas būvtehnikas, būvlaukuma aprīkojuma un neizmantotajiem materiāliem, kā arī būvgružiem un atkritumiem;

7.6.3. ir novērsti visi konstatētie defekti;
7.6.4. Izpildītājs pēc Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu.
7.7. Par veiktajiem Būvdarbiem Izpildītājs sagatavo Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu un iesniedz to Līguma 9.1.punktā norādītajai Pasūtītāja atbildīgajai personai. 
7.8. Pasūtītāja atbildīgā persona 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda Izpildītāja iesniegto Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Ja tajā norādīto Būvdarbu apjoms atbilst faktiski veiktajiem būvdarbiem, Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai un Būvdarbu tāmei, un, ja nav pretenziju par veikto Būvdarbu  apjomu un kvalitāti, Pasūtītāja atbildīgā persona paraksta Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu un nosūta to Līguma 9.2.punktā norādītajai Izpildītāja atbildīgajai personai. 

7.9. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu Līguma 7.8.punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam pretenziju, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis Līguma 7.8.punktā minētā termiņa pēdējā dienā.
7.10. Ja līdz Būvdarbu pieņemšanas uzsākšanai vai Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi, defekti vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem vai Tāmei, tad Būvdarbu pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sagatavots Defekta akts, kuru Puses paraksta. Ja kāda Puse izvairās no Defekta akta parakstīšanas, tad Defekta aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji.

7.11. Līguma 7.10.punktā norādītajā gadījumā Izpildītājs uz sava rēķina 10 (desmit) dienu laikā vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā laikā novērš konstatētos defektus. Ja defekti netiek novērsti noteiktajā laikā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līguma 10.5.punktā paredzēto līgumsodu. Defekta aktā noteiktais termiņš nepagarina Līguma 2.1.punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu.
7.12. Ja Puses nespēj vienoties par Defekta aktā norādīto Darbu neatbilstību Līguma prasībām, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz vainīgā Puse.
8. PAKALPOJUMA IZPILDES KĀRTĪBA

8.1. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu saskaņā ar Iekārtas tehniskās apkopes grafiku (Līguma 3.pielikums) un garantijas noteikumiem (Līguma 4.pielikums).

8.2. Pēc Pakalpojuma izpildes Izpildītājs iesniedz Līguma 9.1.punktā norādītajai Pasūtītāja atbildīgajai personai Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 6.pielikums)           2 (divos) eksemplāros.
8.3. Pasūtītāja atbildīgā persona 3 (trīs) darba dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegto Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu. Ja tajā norādītie Pakalpojumi atbilst faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem, Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai, Garantijas noteikumiem un Iekārtas tehnisko apkopju grafikam, un, ja nav pretenziju par sniegto Pakalpojumu apjomu un kvalitāti, Pasūtītāja atbildīgā persona paraksta Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu un vienu eksemplāru nodod Līguma 9.2.punktā norādītajai Izpildītāja atbildīgajai personai. 

8.4. Ja Izpildītājs Pakalpojumus sniedzis nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai vai Garantijas noteikumiem, tiek sagatavots Defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus un novēršanas termiņu. Defekta aktu paraksta abu Pušu pārstāvji. Ja Izpildītājs neparaksta Defekta aktu, tas tiek uzskatīts par parakstītu ar dienu, kad to parakstījis Pasūtītāja pārstāvis. 

8.5. Izpildītājs Līguma 8.4.punktā norādītajā gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā (vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā laikā) no Defekta akta parakstīšanas dienas ar saviem resursiem un finanšu līdzekļiem nodrošina konstatēto neatbilstību novēršanu. 

8.6. Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu Puses paraksta pēc Defekta aktā norādīto neatbilstību pilnīgas novēršanas.

8.7. Ja Pakalpojuma izpildes laikā konstatēts, ka Iekārtai ir nepieciešams remonts, Izpildītājs Objektā nosaka Iekārtas bojājumus un defektu cēloņus, sagatavo Iekārtas Defekta aktu un remontdarbu tāmi un iesniedz to Pasūtītāja atbildīgai personai izskatīšanai. Pasūtītājam ir tiesības veikt labojumus remontdarbu un izmantojamo materiālu sarakstā, kā arī uzdot Izpildītājam precizēt veicamos darbus, to apjomu un izcenojumu. Izpildītājs veic Iekārtas remontdarbus atbilstoši Pušu saskaņotam darbu apjomam un remontdarbu tāmei.
8.8. Ja veicamie remontdarbi nav paredzēti Garantijas noteikumos un to izmaksas nepārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro, neieskaitot PVN, Puses var vienoties par remotdarbu veikšanu bez tāmes saskaņošanas.
8.9. Iekārtas avārijas gadījumā Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma pieprasījumu pieņemšanu jebkurā diennakts laikā un nodrošina Pakalpojuma izpildi Tehniskajā specifikācijā norādītajā termiņā, t.i.:

8.9.1. periodā no apkures sezonas beigām līdz apkures sezonas sākumam – 2 (divu) nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas;

8.9.2. apkures sezonas laikā – 36 (trīsdesmit sešu) stundu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

8.10. Iekārtas avārijas gadījumā Pasūtītājs izdara Pakalpojuma pieprasījumu mutiski, sazinoties ar Izpildītāju pa tālruni ________________. 
9. PUŠU ATBILDĪGĀS PERSONAS

9.1. Pasūtītāja atbildīgā persona Līguma izpildes laikā: <vārds un uzvārds>, tālrunis ______, e-pasts:____________. <atkarībā no objekta var tikt norādītas arī objekta lietotāja kontaktpersonas>.
9.2. Izpildītāja atbildīgā persona Līguma izpildes laikā: <vārds un uzvārds>, tālrunis ______, e-pasts:____________.

9.3. Pušu atbildīgajām personām ir tiesības Līguma darbības laikā:

9.3.1. nodrošināt Līguma saistību izpildes uzraudzīšanu;
9.3.2. nodrošināt Būvdarbu un Pakalpojuma nodošanas un pieņemšanas organizēšanu;

9.3.3. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi; 

9.3.4. parakstīt Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktus un Pakalpojuma     nodošanas – pieņemsanas aktus, defekta aktus, avārijas aktus un rēķinus;

9.3.5. nodrošināt savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, kā arī ir tiesīgas pārbaudīt rēķinu pamatotību;

9.3.6. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.

9.4. Atbildīgās personas kontaktējoties izmanto Līguma 9.1. un 9.2.punktā minētos rekvizītus (tālruņu numurus, e-pasta adreses).

9.5. Atbildīgajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā vai tā pielikumos.
10. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODI
10.1. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par īpašuma zudumu, bojājumu vai iznīcināšanu Objektā, ja zaudējums radies Izpildītāja, tā darbinieka vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā.
10.2. Par Līguma 3.13., 3.14. un 3.15.punktā noteiktā maksājuma termiņa neievērošanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no laikus nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikus nesamaksātās summas.
10.3. Ja Izpildītājs nenodod Būvdarbus Līguma 2.1.punktā noteiktajā termiņā vai kavē Līguma 2.1.punktā noteikto Būvdarbu uzsākšanas termiņu (2027.gada 5.maijs), tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Būvdarbu Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Būvdarbu Līgumcenas.

10.4. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu Iekārtas tehniskās apkopes grafikā noteiktajos termiņos, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Pakalpojuma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Pakalpojuma cenas.

10.5. Par defektu nenovēršanu Līguma 7.5.6.apakšpunktā, 7.11., 8.5. vai 11.6.punktā noteiktajā termiņā vai Līguma 8.9.punktā noteikto termiņu neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no atiecīgās Līgumā noteiktās kopējās cenas (t.i. Līguma 3.1. vai 3.2.punktā noteiktā cena) par katru termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no attiecīgās summas.

10.6. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma 5.punktā minētās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš ir beidzies, un Izpildītājs nav noslēdzis jaunu apdrošināšanas līgumu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam līgumsodu 150 euro (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru dienu līdz minētā trūkuma novēršanai, sākot ar dienu, kad beidzies minētās apdrošināšanas polises termiņš, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises summas.

10.7. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu, pamatojoties uz kādu no Līguma 14.3.punktā minētajiem gadījumiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.  

10.8. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas, gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes vispār.
10.9. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes.

10.10. Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.

10.11. Ja Izpildītājs Būvdarbu vai Pakalpojuma izpildē piesaista apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500.00 euro (pieci simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
10.12. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības vai neievēro Būvdarbu vai Pakalpojuma izpildes noteikumus un par to nav noteikts līgumsods citos šīs nodaļas punktos, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam līgumsodu 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē kādu no Līgumā noteiktajiem termiņiem un par to nav noteikts līgumsods citos šīs nodaļas punktos, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 50.00 euro (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru dienu līdz minētās saistības izpildei, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
10.13. Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam pilnā apmērā visus zaudējumus, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.
11. KVALITĀTES GARANTIJAS
11.1. Izpildītājs garantē izpildīto Būvdarbu kvalitāti <saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu> mēnešus, skaitot no Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

11.2. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 11.1. punktā, Izpildītājs uz sava rēķina novērš defektus, kas atklāti un radušies pēc Būvdarbu pieņemšanas, izņemot defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

11.3. Ja garantijas termiņa laikā tiek konstatēti kādi defekti, tiek sagatavots defektu akts saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma 7.pielikums), kuru paraksta abas Puses. 

11.4. Par Objekta apsekošanas, defektu akta sagatavošanas un parakstīšanas laiku un vietu Pasūtītājs paziņo Izpildītājam 2 (divas) darba dienas iepriekš, nosūtot rakstisku paziņojumu e-pasta veidā Līguma 9.2.punktā norādītajai Izpildītāja atbildīgajai personai.
11.5. Ja otra Puse izvairās no defektu akta parakstīšanas, tad defektu aktu noformē un paraksta ieinteresētā Puse vienpusēji.

11.6. Izpildītājam ir pienākums bez maksas ar saviem līdzekļiem novērst konstatētos defektus 10 (desmit) dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā termiņā, kas tiek norādīts defektu aktā.
12. NEPĀRVARAMĀ VARA

12.1. Puses nav atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai. 

12.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

12.3. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu darbības laiku, kā arī Pusēm vienojoties uz termiņu, kas ļautu pilnībā izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības.

12.4. Ja Līguma 12.1.punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (divi) mēnešiem, Puses vienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanu.
13. STRĪDU IZSKATĪŠANA

13.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā starp iesaistītajām personām. Sarunu gaita tiks attiecīgi protokolēta.

13.2. Ja Puses nespēj 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
14. LĪGUMA IZMAIŅAS UN IZBEIGŠANA

14.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

14.2. Līgumu var izbeigt pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

14.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpjoties no Līguma, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

14.3.1. Izpildītājs nav uzsācis Būvdarbus Objektā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Objekta būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;

14.3.2. Izpildītājs Būvdarbus Objektā ir kavējis tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Būvdarbu izpildes paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja kavējums Būvdarbu izpildē vairāk kā 20 (divdesmit) dienas no 2027.gada 5.maija;

14.3.3. Izpildītājs Būvdarbus vai Pakalpojumu ir veicis neatbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Līguma prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, un pēc Pasūtītāja atbildīgās personas brīdinājuma                  5 (piecu) darba dienu laikā nav uzsācis defektu un neatbilstību novēršanu;

14.3.4. Izpildītājs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un Izpildītājs Līguma saistību pārkāpumu nenovērš 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas;

14.3.5. Izpildītājs patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi un, ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
14.3.6. tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

14.3.7. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam, tā valdes vai padomes loceklim, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam vai atbildīgajai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

14.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpjoties no Līguma, ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Būvdarbus vai ir būtiski samazināts vai atcelts finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.

14.5. Līguma 14.3. un 14.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.

14.6. Ja Līgums tiek izbeigts (Būvdarbu, Pakalpojuma, izpilde pārtraukta, vai tml.), Pušu atbildīgās personas sagatavo aktu par atbilstoši Līguma noteikumiem veiktajiem Būvdarbiem un Pakalpojumu. Pasūtītājs veic norēķinu par Izpildītāja kvalitatīvi izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem un Pakalpojumu. Izpildītājs nodrošina izpildīto un pieņemto Būvdarbu un Pakalpojuma kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības saskaņā ar Līguma 11.punktu.

14.7. Līguma 14.3.punktā paredzētajos gadījumos Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu, neatlīdzinot Izpildītājam zaudējumus.

14.8. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

14.9. Būtiski Līguma nosacījumu grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

14.9.1. Līgumā noteikto Būvdarbu vai Pakalpojuma izpilde nav bijusi iespējama, jo darba dienas laikā Izpildītājam ir bijusi liegta vai ierobežota pieeja Objektam;

14.9.2. ja iepriekš plānoto materiālu un tehnoloģisko risinājumu nepieciešams aizstāt ar citiem līdzvērtīgiem materiāliem un tehnoloģiskiem risinājumiem, ja to ražotājs izbeidz Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu ražošanu, par ko Izpildītājs ir iesniedzis attiecīgu apliecinājumu, un, ja Izpildītājs ir iesniedzis pamatojumu par Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un nomaiņai piedāvāto materiālu tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato materiālu līdzvērtību, kā arī saskaņojis to ar būvuzraugu un Pasūtītāju. Atbilstoši veicamajai materiālu maiņai Izpildītājs sagatavo Materiālu nomaiņas aktu, ko iesniedz apstiprināšanai pārējām šajā Līguma apakšpunktā minētajām personām. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā Materiālu nomaiņas aktā piedāvātajām izmaiņām;

14.9.3. Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes laikā ir atklājusies nepieciešamība veikt papildu darbus, kuri nav iekļauti Līgumā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami Līguma izpildei un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Līgumā paredzētajiem Būvdarbiem, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, vai arī papildu darbi ir būtiski nepieciešami Līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no Līgumā paredzēto Būvarbu izpildes, kuru dēļ Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nevar pabeigt Līgumā noteiktos Būvarbus;

14.9.4. ja valsts vai pašvaldību institūcija neievēro normatīvajos aktos noteikto termiņu Būvdarbu izpildes turpināšanai nepieciešamās atbildes/saskaņojuma sniegšanai, vai trešo personu darbības rezultātā Izpildītājam nav iespējama Būvarbu izpilde un Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam šādus apstākļus apliecinošu dokumentu;

14.9.5. ja Līguma izpilde tiek kavēta Pasūtītāja vainas dēļ – ja Pasūtītājs kavē vai aptur Būvarbu izpildi no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ – tādā gadījumā Būvarbu izpildes termiņu un/vai Būvdarbu uzsākšanas termiņu pagarina par tik dienām, cik Pasūtītājs ir aizkavējis Būvarbu izpildi.
14.10. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Līguma 2.1.punktā noteiktā termiņa beigām informēt Pasūtītāju un iesniegt apstiprinošus dokumentus par apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde.

14.11. Pēc Izpildītāja iesniegtā priekšlikuma Līguma 2.1.punktā noteiktos termiņus Līguma 14.9.punktā noteiktajos gadījumos, izņemot 14.9.3.apakšpunktā noteikto gadījumu, Puses var pagarināt tikai par tik dienām, cik ilguši norādītie apstākļi, par ko Izpildītājs ir iesniedzis attiecīgu apliecinājumu, pievienojot pamatojošos dokumentus.

14.12. Pēc Izpildītāja priekšlikuma iesniegšanas Līguma 14.9.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Puses var vienoties par Tehniskās specifikācijas prasību grozīšanu, ja ir saņemti visi Līguma 14.9.2.apakspunktā noteiktie grozījumu nepieciešamību pamatojošie dokumenti.
14.13. Ja Puses ir vienojušās par nepieciešamību veikt papildu vai neparedzētos Būvdarbus Līguma 14.9.3.apakšpunktā minētajā gadījumā, Puses var vienoties par Līguma 2.1.punktā noteiktā termiņa pagarināšanu, izņemot gadījumus, kad minētos Būvdarbus ir iespējams veikt vienlaikus ar Būvdarbu izpildes grafikā paredzētajiem Būvdarbiem. Attiecībā uz papildu Būvdarbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Būvdarbiem Līgumā, bet būvdarbiem, kam analogu Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura Būvdarbu cenām tirgū.
15. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
15.1. Līguma izpildes ietvaros, tai skaitā, veicot savstarpēju fizisko personu datu             nodošanu – pieņemšanu un secīgu apstrādi nolūkā nodrošināt Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs fizisko personu datu apstrādi regulējošo normatīvo aktu kontekstā ir atsevišķi personas datu apstrādes pārziņi. 
15.2. Izpildītājs un Pasūtītājs nodrošina fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Līgumu un fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem, tai skaitā:

15.2.1. datu subjektu atbilstoši regulas “EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” 13. un 14. pantam informē tas Puses, kas personas datus iegūst;

15.2.2. datu subjekta pieprasījuma gadījumā, atbildi noteiktajā termiņā gatavo tā Puse, kura ir saņēmis datu subjekta pieprasījumu;

15.2.3. datu subjekta tiesību īstenošanu katra Puse nodrošina attiecībā uz to personas datu apstrādi, ko tas veic līdz personas datu nodošanai otrai Pusei;

15.2.4. katra Puse īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka apstrāde notiek saskaņa ar fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.

15.3. Puses pēc attiecīgas otras Puses rakstiska pieprasījuma nodrošina viena otrai nepieciešamo atbalstu personas datu aizsardzības pārkāpumu un datu subjektu pieprasījumu gadījumos (personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā – ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, citos gadījumos – ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā).
15.4. Izpildītājs un Pasūtītājs nav atbildīgi par iespējamiem otras Puses personas datu aizsardzības pārkāpumiem, kas saistībā ar Līguma  izpildi notikuši līdz brīdim, kad otra Puse personas datus ir nodevis attiecīgi Pasūtītājam vai Izpildītājam.
16. KONFIDENCIALITĀTE
16.1. Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

16.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu (arī no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē);

16.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Izpildītājam pieejama Līguma izpildes gaitā;

16.1.3. Izpildītājam bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas ir aizliegts publiskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tajā skaitā, plašsaziņas līdzekļiem, sniegt informāciju vai paust viedokli par Līguma izpildes gaitu. Izpildītājs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu.

16.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Izpildītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms Līguma noslēgšanas Izpildītājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā Izpildītājs nevar noteikt par komercnoslēpumu  Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
16.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar  Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.
16.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
16.5. Līguma 16.punkta noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.
17. SANKCIJU KLAUZULA
17.1. Parakstot Līgumu, Puses apņemas ievērot atklātas, godīgas, caurspīdīgas un atbildīgas komercdarbības principus, neveikt nekāda veida darbības, kas var novest pie starptautisko, Eiropas Savienības vai nacionālās sankciju vai būtisku finanšu un kapitāla tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankciju noteikšanas attiecībā uz Pusēm, to valdes un padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām, vai prokūristu, vai personu, kas ir pilnvarota pārstāvēt Puses to darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī veikt preventīvus pasākumus, lai no savas puses nepieļautu iepriekš norādīto sankciju pārkāpumus, kā arī tīšus vai netīšus to apiešanas gadījumus.

17.2. Puses apliecina, ka Līguma spēkā stāšanās brīdī tām (t.sk. to valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli) nav piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas var ietekmēt Līguma izpildi. Gadījumā, ja kādas no iepriekšminētajām sankcijām Līguma darbības laikā kādai no Pusēm tiks piemērotas, attiecīgās Puses pienākums ir par to rakstiski informēt otru Pusi ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tam, kad attiecīgajai Pusei par to ir tapis zināms.

17.3. Pasūtītājam  ir tiesības, neatlīdzinot tādejādi radušos jebkādus zaudējumus, izdevumus un neveicot nekādu kompensāciju izmaksu, nekavējoties vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, rakstiski  par to paziņojot Izpildītājam, ja saistību izpildi ietekmē vai saistības nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

17.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka nesadarbojās un Līguma izpildē netiks piesaistītas tādas personas (t.sk. juridisku personu gadījumā - to valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi darbībās, kas saistītas ar filiāli), kurām piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas var ietekmēt saistību izpildi.
18. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18.1. Puses garantē, ka personām, kas slēdz Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais pamats vai attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības.
18.2. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. 
18.3. Ja Līguma izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, spēkā ir pēdējās. Ja kādi Līguma punkti kļūst pretrunā ar normatīvajiem aktiem, tas neietekmē Līguma darbību kopumā. Spēkā neesošie punkti ir jāaizstāj ar citiem Līguma mērķim un saturam atbilstošiem punktiem.
18.4. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības, pienākumus un saistības.
18.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības, atbildīgā persona vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, kontaktpersona, telefona numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi. 
18.6. Elektroniskā pasta paziņojumi, kas nosūtīti uz Līguma atbildīgo personu e-pasta adresēm, domāti vienīgi saziņas ērtībai un nav uzskatāmi par pienācīgi veiktu, oficiālu paziņojumu/ saraksti.
18.7. Par Pušu dažādu iesniegumu, pretenziju, paziņojumu vai brīdinājumu, turpmāk – Paziņojums, saņemšanas dienu uzskatāma:
18.7.1. diena, kad Paziņojums iesniegts otrai Pusei pret tās atbildīgās vai paraksttiesīgās personas parakstu vai kad Paziņojums nosūtīts e-pastā (gadījumos, kad Līgumā pieļauta neoficiāla ziņu apmaiņa);
18.7.2. otrā darba diena, kad Paziņojums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, ir nosūtīts uz otras Puses e-pasta adresi, ko var apliecināt e-pasta izdruka;
18.7.3. septītā diena pēc tam, kad Paziņojums nodots pastā, nosūtīšanai uz otras Puses juridisko adresi ar ierakstītu pasta sūtījumu, ja Paziņojums nav nodots/nosūtīts Līguma 18.7.1. vai 18.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.
18.8. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
18.9. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

18.9.1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija;
18.9.2. 2. pielikums – Finanšu piedāvajums; 

18.9.3. 3. pielikums – Iekārtas tehniskās apkopes grafiks;

18.9.4. 4. pielikums – Garantijas noteikumi;

18.9.5. 5. pielikums – Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts (paraugs);

18.9.6. 6. pielikums – Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akts (paraugs);

18.9.7. 7. pielikums – Defekta akts (paraugs);
18.9.8. 8.pielikums - Objekta būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas akts (paraugs).
19. PUŠU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:
	
	

	Nodrošinājuma valsts aģentūra 

Reģ. Nr. 90009112024
Adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, 
Rīga, LV-1026 
Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22
Konts: LV86TREL2140651020000
E-Adrese: _default@90009112024   

	Reģ. Nr. 
Adrese: 
Banka:  

Kods: 

Konts: 

E-pasts: 

E-adrese
	
	

	Pasūtītāja vārdā:

_________ (paraksts*) ___________

	Izpildītāja vārdā:

_______________ (paraksts*) __________

	
	


*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
5.pielikums

PARAUGS

BŪVDARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS
________,                                                                        20___. gada ____. _______________

Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, (turpmāk –Pasūtītājs), kuru pārstāv <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds>, no vienas puses, un

<Iepirkuma uzvarētāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs>, (turpmāk – Izpildītājs), kuru pārstāv <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds>, no otras puses, sastāda šo aktu par to, ka:

1. Izpildītājs saskaņā ar 201__.gada ____. ___________ Līgumu Nr. ______ par <atbilstoši iepirkuma priekšmeta daļai> (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2018/10), (turpmāk – Līgums) uz 20___. gada ____. ___________ ir izpildījis Būvdarbus par kopējo summu _____________ euro (_______________________).

2. Pasūtītājs pieņem Izpildītāja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līgumu (Forma-2 pielikumā).
3. Pasūtītājs pieņem šādu Izpildītāja iesniegto izpilddokumentāciju, t.sk. Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus, kas apliecina Būvdarbu izpildi: <norāda sarakstu atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām>.
4. Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts (turpmāk – Akts) ir sagatavots latviešu valodā uz 1 (vienas) lappuses, 2 (divos) eksemplāros. Abiem Akta eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Akta viens eksemplārs atrodas pie Izpildītāja, bet otrs pie Pasūtītāja.

5. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs


	Izpildītājs




Pielikums Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktam
Būvdarbu izpildes akts Forma-2

Forma 2
Pasūtītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra
Reģ. Nr.: 90009112024       

Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga, LV-1026  





Objekts:

Izpildītājs:  

Reģ. Nr.:     

Juridiskā adrese:                                 


      Akts 

par 201__.gada __________ izpildīto darbu pieņemšanu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudzums
	Vienības izmaksa
	
	
	
	Kopā uz visu apjomu
	
	

	p.k.
	
	
	
	
	laika norma
	darba samaksas likme
	darba alga
	būvizstrādājumi
	mehānismi
	kopā
	darbietilpība
	darba alga
	būvizstrādājumi
	mehānismi
	Summa

	
	
	
	
	
	(c/h)
	(EUR/h)
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR)
	(c/h)
	(EUR)
	(EUR)
	(EUR) 
	(EUR)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tiešas izmaksas kopā, t.sk. darba devēju sociālais nodoklis (24,09%):
	
	
	
	
	

	
	
	Virsizdevumi __%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Peļņa ___%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā (bez PVN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PVN 21%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kopā ar PVN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Darbus nodeva:




Darbus pieņēma:

Izpildītājs:





Pasūtītājs:


6.pielikums
PARAUGS

PAKALPOJUMA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

________,                                                                        20___. gada ____. _______________

Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, (turpmāk –Pasūtītājs), kuru pārstāv <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds>, no vienas puses, un

<Iepirkuma uzvarētāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs>, (turpmāk – Izpildītājs), kuru pārstāv <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds>, no otras puses, sastāda šo aktu par to, ka:

1. Izpildītājs saskaņā ar 201__.gada ____. ___________ pakalpojuma līgumu Nr. ______ par <atbilstoši iepirkuma priekšmeta daļai> (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2018/10), (turpmāk – Līgums) uz 20___. gada ____. ___________ ir veicis Pakalpojumu par kopējo summu _____________ euro (_______________________).

2. Pasūtītājs pieņem Izpildītāja veikto Pakalpojumu saskaņā ar Līgumu.

3. Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akts (turpmāk – Akts) ir sagatavots uz                       1 (vienas) lappuses, 2 (divos) eksemplāros. Abiem Akta eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Akta viens eksemplārs atrodas pie Izpildītāja, bet otrs pie Pasūtītāja.

4. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs


	Izpildītājs




7.pielikums
PARAUGS

DEFEKTA AKTS

 (objekta nosaukums, adrese)

(kadastra numurs/apzīmējums)

Vispārējās ziņas:

Būvdarbu pieņemšana (datums): ___________________________________
Ekspluatācijas uzsākšanas datums: ____________________________________________

Pieaicinātās personas:

_________________________________________________________________________

Pasūtītājs: _________________________________

Izpildītājs: _________________________________

                                    (uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.)

Līgums: ___________________________________

                                        (datums, Nr.)

Veica ________________________________ apsekošanu un konstatēja:

             (apsekojamā objekta vai tā daļas nosaukums)

1. Nepilnības/defekti:

	N.p.k.
	Nosaukums

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	


2. Fotofiksācija ______________ nepieciešama.

                                      (ir/nav)

3. Jāveic šādi remontdarbu apjomi:  

	Nr.

p/k
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Piezīmes

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


4. Cita informācija: ___________________________________________________________

Pielikumā : ________________________________________________

  (fotofiksācijas materiāli, ja par to nepieciešamību lēmusi komisija saskaņā ar Noteikumiem)

Pieaicinātās personas:_______________________





Pasūtītājs: _________________________________

Izpildītājs: ___________________________             
8.pielikums
PARAUGS
OBJEKTA BŪVLAUKUMA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

________, 20___. gada ____. ______________________

Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru pārstāv <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds>, no vienas puses, un

<Konkursa uzvarētāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs>(turpmāk – Izpildītājs), tās <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds> personā otras puses, 

katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk Puse/Puses, sastāda šo Objekta būvlaukuma nodošanas - pieņemšanas aktu (turpmāk – Akts) par to, ka:

1. Izpildītājs saskaņā ar ______. gada ____. _______________ Būvdarbu līgumu Nr. ______ (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2025/36) (turpmāk – Līgums), 20___. gada ____. ___________ ir pieņēmis Objekta būvlaukmu, Izpildītājs ir iepazīstināts ar esošo situāciju Būvdarbu (Objekta) būvlaukumā un turpmāk nevar izvirzīt nekādas pretenzijas Pasūtītājam saistībā ar Objekta būvlaukumu.
2. Akts ir sagatavots latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros. Akta viens eksemplārs atrodas pie Izpildītāja, bet otrs pie Pasūtītāja.

3. Pušu rekvizīti

	<Pasūtītāja atbildīgā persona>


	<Izpildītāja atbildīgā persona>




