	[bookmark: _Hlk45795759][bookmark: _Hlk171691618][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]Pasūtītāja līguma reģistrācijas Nr. 06-6.1/
	Būbuzņēmēja līguma reģistrācijas Nr. 



Līgums par laboratorijas korpusa Lielvārdes iela 38, Rīgā, telpu pārplānošanas būvdarbiem saskaņā ar apstiprināto paskaidrojuma rakstu.
(iepirkuma identifikācijas Nr. VAAD 2026/14)

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk83209515]Valsts augu aizsardzības dienests, tā direktores ___ personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 230 “Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums”, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un 
[bookmark: _Hlk83036890]Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “___”, reģ. Nr. ___, būvkomersants reģistrācijas ___, tās _____ personā, (turpmāk – Būvuzņēmējs), kura__ rīkojas uz statūta pamata, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi līguma tekstā sauktas Puses, pamatojoties uz 202__. gada __. ___ iepirkuma procedūras protokolu Nr. VAAD 2026/14-3 noslēdz šo līgumu:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Būvuzņēmējs apņemas veikt  laboratorijas korpusa telpu pārplānojumu (turpmāk-objekts) saskaņā ar izstrādātajiem un būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) saskaņotajiem būvniecības paziņojumiem un saskaņā ar tehniskā specifikāciju un finanšu piedāvājumu(turpmāk – projekts) (1.pielikums):
1.1.1. lēmums Nr.BIS-BL-957301-127180 “Administratīvās ēkas (laboratorijas korpusa) pagrabstāva vienkāršota atjaunošana, Lielvārdes ielā 38, Rīgā”;
[bookmark: pirc]1.1.2. lēmums Nr. BIS-BL-954849-126836 “Administratīvās ēkas (laboratorijas korpusa) 2. stāva vienkāršota atjaunošana, Lielvārdes ielā 38, Rīgā”.
1.2. Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai aktualizētu Būvdarbu izpildes kalendāro grafiku (4.pielikums).

2. [bookmark: _Hlk82089495]Būvdarbu apmaksas kārtība
2.1.  Būvdarbu izpildes kopējā līguma cena ir ____ EUR (__ euro un __ centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Papildus šai līguma cenai tiek maksāts  PVN 21% apmērā, kas ir ___ EUR (__ euro, __ centi), kuru saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro daļu valsts budžetā maksā Pasūtītājs.
2.2.  Līgumā noteikta šāda maksāšanas kārtība:
2.2.1. maksājumi  Būvuzņēmējam par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem tiek veikti, pamatojoties uz Būvdarbu izpildes nodošanas un pieņemšanas aktiem (Forma 2) (2.pielikums), ko parakstījis Būvuzņēmējs un no Pasūtītāja Puses tā pilnvarotais pārstāvis un Būvuzraugs, atbilstoši izpildīto Būvdarbu apjomam, ieturot 10% (desmit procenti) garantijas laika nodrošinājumu;	Comment by Dana Smoča: 10 procentus ietur no katra maksājuma ja?	Comment by Jūlija Volodina: jā
2.2.2. [bookmark: _Hlk83211934]maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja izrakstītā rēķina un attiecīgā Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas.
2.3. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai sākotnējo Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Pēc akta, ko parakstījis Būvuzņēmējs, Būvuzraugs, Pasūtītāja Pārstāvis, Būvuzņēmējs to iesniedz BIS.
2.4. Pasūtītājs apņemas veikt gala norēķinu Būvuzņēmējam par tā pilnīgi un kvalitatīvi veiktajiem Būvdarbiem, kā arī veikt ieturējumu atmaksu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā, kad iestājušies visi šie noteikumi:
2.4.1. saņemti visi normatīvajos aktos nepieciešamie saskaņojumi Objektu nodošanai ekspluatācijā;
2.4.2. Puses un Būvuzraugs parakstījuši galīgo Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu;
2.4.3. Būvuzņēmējs iesniedzis līguma noteikumiem atbilstošu garantijas laika nodrošinājumu;
2.4.4. Būvuzņēmējs iesniedzis līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu par veiktajiem Būvdarbiem.
2.5. Būvdarbu izpildes kopējā cenā ir iekļautas visas transporta izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, maksa par Būvdarbu saskaņošanu un nepieciešamo atļauju saņemšanu valsts, pašvaldību vai citās institūcijās vai iestādēs, un citas izmaksas un tāpēc Pasūtītājam nebūs jāizdara nekādi papildus maksājumi.
1.1. 
1.2. 
1.3. 
2.6. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, un par maksājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda nonāk Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā.
2.7. Būvuzņēmējs rēķinu par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem iesniedz Pasūtītājam kopā ar Pušu un Būvuzraugu  parakstītu Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu. 
2.8. [bookmark: _Hlk83195147] Ja Būvuzņēmējs neveic Būvdarbus līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats, pieci procenti) no kopējās līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma cenas, izņemot gadījumus, kad Būvuzņēmējs kavējis termiņu Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmēja nomaksātais līgumsods neatbrīvo to no līguma saistību izpildes.
2.9.  Ja Pasūtītājs neievēro līgumā noteikto maksājuma termiņu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs prasīt, lai Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5 % (nulle komats, pieci procenti) apmērā no aizkavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātā līguma cenas.
2.10. Ja ir konstatēts defekts, par kuru sastādīts defektu akts, paveiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai. Norēķini tiek veikti pēc defektu novēršanas un atkārtoti iesniegta Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas.
2.11. Konstatēto defektu novērš Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem. Ja nepilnības novērst nav iespējams, Pasūtītājam ir tiesības samazināt līgumcenu par to Būvdarbu apjomu, kas netiek pieņemts. 
2.12. Būvuzņēmējs saskaņā ar Grāmatvedības likuma 11.panta četrpadsmito daļu nosūta Pasūtītājam strukturētu elektronisko rēķinu (xml formātā) uz Pasūtītāja e-adreses apakšadresi EINVOICE_VAAD@90000042982.
2.13. Līgumcena visā līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart līgumcenu, izņemot PIL 61.pantā pieļautos grozījumus.
2.14. Būvuzņēmējs uzņemas risku, ja Būvdarbu izpildes laikā tiek atklātas kļūdas (izņemot aritmētiskās kļūdas) Iepirkuma finanšu piedāvājumā vai tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs Iepirkumā nav piedāvājis cenu par visu līguma apjomu. Būvuzņēmējs uzņemas risku par Būvdarbiem, kurus tas nav iekļāvis finanšu piedāvājumā, bet kurus objektīvi vajadzēja paredzēt atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
2.15. Rēķinos norāda Būvuzņēmēja un Pasūtītāja rekvizītus, līguma datumu un numuru.

3. Būvdarbu izpildes termiņi
3.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus sešos posmos trīs mēnešu laikā no Būvdarbu uzsākšanas dienas atbilstoši Līguma 4. pielikumā noteiktajam Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam:
3.1.1. 1. posms- laboratorijas korpuss, 2.stāvs telpas Nr. 41 un 42;	Comment by Dana Smoča: Vai par katru posmu būs savs akts vai būs sākotnējais un galējais? 	Comment by Jūlija Volodina: Pna būs par faktiskajiem darbiem, posmi vajadzīgi, lai neapstātos mūsu darbi
3.1.2. 2. posms- laboratorijas korpuss, 2.stāvs telpas Nr. 48 un 49;
3.1.3. 3. posms- cokolstāvs, telpas Nr. 82 un 83;
3.1.4. 4. posms- cokolstāvs, telpas Nr. 83 un 84;
3.1.5. 5. posms- cokolstāvs, telpas Nr. 86 un 89;
3.1.6. 6. posms- laboratorijas korpuss, 2.stāvs telpas Nr. 53-55.
3.2. [bookmark: _Hlk170290887]Būvuzņēmējs uzsāk Būvdarbus nākamajā dienā pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta lēmuma par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un pēc Būvdarbu veikšanas projekta un civiltiesiskās un visu celtniecības risku apdrošināšanas (CRA) polises iesniegšanas Pasūtītājam, ko iesniedz ne vēlāk, kā 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 
3.3. Ja kādai no Pusēm rodas objektīvi iemesli, kas traucē izpildīt līguma saistības noteiktajā termiņā, tā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos trīs darba dienu laikā pēc to iestāšanās. Puses, savstarpēji vienojoties un noformējot vienošanos rakstiski, var pagarināt šo termiņu, kas nav garāks par attiecīgā šķēršļa novēršanas  ilgumu:
3.3.1. ja līguma izpildē ir valsts iestāžu kavēšanās nepieciešamo dokumentu saskaņošanā, kas objektīvi aizkavē Būvdarbu veikšanu vai citādi neļauj izpildīt Būvdarbus līgumā noteiktajā termiņā;
3.3.2. ja līguma izpildē rodas apstākļi, kuri līguma slēgšanas brīdī Pasūtītājam objektīvi nebija paredzami un, pamatojoties uz tiem, Pasūtītājam radusies nepieciešamība pēc papildu Būvdarbiem un to veikšana un/vai neveikšana aizkavē Būvuzņēmējam veikt Būvdarbus vai citādi neļauj izpildīt Būvdarbus līgumā noteiktajā termiņā.  
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]
4. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
5. 
4. 
4.1. Būvdarbu sanāksmes organizē pēc nepieciešamības. Pirmā Būvdarbu sanāksme jāorganizē pirms Būvdarbu uzsākšanas. Būvdarbu sanāksmē obligāti jāpiedalās Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvjiem.
4.2.  Būvuzņēmējs Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktam pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildu rasējumus un citus materiālus, kas apliecina faktiski veikto Būvdarbu apjomu un pienācīgu izpildi, kā arī nodrošina Pasūtītājam iespēju pilnībā pārliecināties par attiecīgo Būvdarbu atbilstību līguma un normatīvo aktu prasībām. Katrā Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktā norāda faktiski izpildīto Būvdarbu vērtību.
4.3.  Katru saņemto Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, kā arī tam pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs un Būvuzraugs izvērtē un pārbauda. Ja Pasūtītājam un Būvuzraugam nav pretenziju par attiecīgo Būvdarbu izpildi, Pasūtītājs un Būvuzraugs trīs darba dienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas to paraksta.
4.4. Ja Būvdarbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai apjomā, Pasūtītājs var atteikties pieņemt Būvdarbus. Šādā gadījumā Puses sagatavo divpusēju defektu aktu ar tam pievienotu sarakstu par Būvdarbiem, kurus nepieciešams izlabot vai paveikt līdz galam, vai labākā kvalitātē, norādot to izpildes termiņus. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu Pasūtītāja pārstāvis paraksta tikai pēc visu nepilnību novēršanas.
4.5.  Pasūtītāja un Būvuzrauga akcepts neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvdarbu un materiālu kvalitāti. Būvuzņēmējs nav tiesīgs atsaukties uz akceptētajiem Būvdarbiem, ja pēc to akceptēšanas tiek atklātas neatbilstības līguma un tā pielikumu, normatīvo aktu noteikumiem.
4.6.  Pilnīgi pabeidzot visus Būvdarbus, izņemot Objektu nodošanu ekspluatācijā, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvuzņēmēja parakstītu un Būvuzrauga parakstītu sākotnējo Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Būvuzņēmējs sākotnējam Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktam pievieno visus nepieciešamos dokumentus, izpildu rasējumus vai tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Būvdarbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš, un kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Būvdarbu pienācīgu izpildi. 	Comment by Dana Smoča: Būvuzraugs tikai apstiprina bet neparaksta? 	Comment by Dana Smoča: Vai šis jau neatkārto 4.2.? 	Comment by Jūlija Volodina: 4.2. punktā ir par faktiski izpildītiem  darbiem , 4.6. pabeidzot visus būvdarbus pirms objekta nodošanas ekspluatācijā
4.7.  Saņemot sākotnējo Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus, Pasūtītājs tos izskata trīs darba dienu laikā no to saņemšanas. Ja Pasūtītājam nav pretenziju par Būvdarbu izpildi, Pasūtītājs iepriekš norādītajā termiņā paraksta saņemto sākotnējo Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu.
4.8. Ja Pasūtītāja konstatētās neatbilstības un trūkumi Būvdarbos Pasūtītāja ieskatā ir nebūtiski, Pasūtītājam ir tiesības, bet ne pienākums, veikt Būvdarbu nodošanu un pieņemšanu saskaņā ar līguma noteikumiem un parakstīt Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, norādot trūkumus, kurus Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā novērš uz sava rēķina.
4.9. [bookmark: _Hlk59456592]Ja Pasūtītājs konstatētās neatbilstības un trūkumi ir būtiski, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Būvdarbus. Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā novērš pieļautās neatbilstības uz sava rēķina, atkārtoti tiek pieņemti Būvdarbi un, ja neatbilstības ir novērstas, parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts
4.10. Pēc tam, kad Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta pārstāvis Objektu apsekojis un pārliecinājies, ka Būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un izdara ierakstu paskaidrojuma rakstā par Būvdarbu pabeigšanu, kas apliecina tiesības ekspluatēt Objektu, Būvuzņēmējs sagatavo galīgo būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”.
4.11. Ja Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments konstatē, ka veiktie Būvdarbi neatbilst akceptētajai būvniecības iecerei vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, un lēmumā ir norādītas konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, norādīti termiņi nepilnību novēršanai, tad Būvuzņēmējs novērš tās un atkārtoti vēršas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā.
4.12. Būvdarbi tiek atzīti par pabeigtiem, kad Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam dokumentāciju ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta atzīmi par Būvdarbu pabeigšanu, un Puses ir parakstījušas galīgo būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu.

5. Būvuzņēmēja tiesības un pienākumi
4. 
5. 
5.1.  Būvuzņēmējam ir pienākums ievērot darba drošības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz līguma priekšmetu.
5.2.  Būvuzņēmējam ir pienākums pirms Būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas projektu, kas saskaņojams ar Pasūtītāju.
5.3.  Būvuzņēmējs nodrošina veicamo Būvdarbu saskaņošanu un nepieciešamo atļauju saņemšanu valsts, pašvaldību vai citās institūcijās vai iestādēs. 
5.4.  Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās un visu celtniecības risku apdrošināšanas (CRA) polises ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
5.5. Būvuzņēmējs uzsāk Būvdarbus nākamajā dienā pēc civiltiesiskās un visu celtniecības risku apdrošināšanas (CRA) polises iesniegšanas Pasūtītājam, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta lēmuma par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes saņemšanas, Būvdarbu veikšanas projekta saskaņošanas.
5.6. Būvuzņēmējs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas un sertifikāti, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nepieciešami Būvdarbu veikšanai. 
5.7.  Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Būvdarbu veikšanas vietu un tās apkārtni, un, ir ieguvis pietiekamu priekšstatu par Objekta formu un īpatnībām, tai skaitā par piekļūšanas iespējām pie Būvdarbu veikšanas vietas, un uzņemas atbildību par Būvdarbu veikšanas vietas pienācīgu organizāciju.
5.8. Būvuzņēmējam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu nepieciešamo izpilddokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un nodot to Pasūtītājam. Izpilddokumentāciju, materiālu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītus dokumentus Būvuzņēmējs izsniedz Pasūtītājam vienlaikus ar Būvdarbu galīgo nodošanas un pieņemšanas aktu.
5.9.  Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Būvdarbiem. 
5.10. Būvuzņēmējs rakstveidā nekavējoties informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var novest pie Būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos, vai kā citādi negatīvi ietekmēt Būvdarbu izpildi un iesniedz Pasūtītājam ieteikumus šo apstākļu novēršanai.
5.11. Būvuzņēmējs apņemas ar saviem resursiem kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem un līgumā noteiktajā termiņā veikt Būvdarbus saskaņā ar  projektu, tāmi, būvdarbu izpildes kalendāro laika grafiku, būvdarbu veikšanas projektu, iepirkuma piedāvājumu un līguma nosacījumiem, t.sk. nodrošināt Būvdarbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu u.c. resursiem.
5.12. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt kvalitatīvus un sertificētus materiālus, izmantot savu darbaspēku un tehniku, kas nepieciešama Būvdarbu veikšanai.
5.13. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt Būvdarbu vadīšanu sertificēta būvdarbu vadītāja virsvadībā.
5.14. Būvuzņēmējam ir pienākums ievērot Būvuzrauga pamatotas prasības.
5.15. Būvuzņēmējam ir pienākums defektu novēršanu veikt uz sava rēķina.
5.16. Būvuzņēmējam ir atbildīgs par visiem vides aizsardzības pārkāpumiem un videi nodarīto kaitējumu, veicot Būvdarbus.
5.17. Būvuzņēmējam ir pienākums rūpēties par visu to personu drošību, kurām ir tiesības atrasties Būvdarbu veikšanas vietā.
5.18. Būvuzņēmējam ir pienākums uzkopt Būvdarbu veikšanas vietu un izvest visus atkritumus, kas radušies Būvdarbu gaitā.
5.19. Būvuzņēmējam galveno izmantojamo materiālu paraugi un/vai atbilstības sertifikāti atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem jāiesniedz saskaņošanai ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienas pirms materiālu izmantošanas. Bez Pasūtītāja izmantojamo materiālu saskaņojuma Būvdarbus veikt nedrīkst.
5.20. Visos ar Būvdarbu veikšanu saistītajos jautājumos Būvuzņēmējs sadarbojas ar Pasūtītāja pārstāvi, kas ir atbildīgs par būvniecības procesa norisi no Pasūtītāja puses.
5.21. Būvuzņēmējam nav tiesību pretendēt uz Būvdarbu termiņu vai līguma cenas grozījumiem, ja Būvuzņēmējs nav paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu kvalitāti, termiņus vai līguma cenu 12.14. un 4.13. punktā noteiktajā termiņā un nav veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 	Comment by Dana Smoča: Vai te obligāti jāliek arī klāt par cenu… visur citur jau ir atrunāts par cenu, ka var grozīt pil 61.p.gadījumā.. Kāpēc te vēl jāliek klāt par cenu? 
Vai šis punkts nevar palikt tikai attiecibā uz termiņu un 4.13.punktu? 	Comment by Jūlija Volodina: Būvuzņēmējam nav tiesību pretendēt uz Būvdarbu termiņu grozījumieim, ja Būvuzņēmējs nav paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvdarbu kvalitāti, termiņus 3.3. punktā noteiktajā termiņā un nav veicis nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. ???
5.22. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmēja darbinieki nepieļauj patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem un tāmes, kā arī neveic nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.
5.23. Nodrošināt, ka Līguma izpildē netiek izmantoti Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes būvizstrādājumi, iekārtas, kā arī netiek saņemti šo valstu izcelsmes pakalpojumi.

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
6.1.  Būvdarbu izpildei nepieciešamo dokumentāciju (plānus, pilnvaras) Pasūtītājs nodrošina un izsniedz ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma. 
6.2.  Pasūtītājs iepazīstina Būvuzņēmēju ar Būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
6.3.  Pasūtītājs apņemas pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Būvdarbus un samaksāt par tiem saskaņā ar līguma noteikumiem.
6.4.  Pasūtītājs nodrošina Būvdarbu veikšanai nepieciešamās elektroapgādes un ūdensapgādes pieslēgumus un veic patērētās elektrības un ūdens samaksu par saviem līdzekļiem.

7. Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un iesaiste
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildē nodrošina šādu personālu (3.pielikums).
7.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus līguma izpildē. Papildus personāla iesaistīšana Līguma izpildē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku saskaņošanu.
7.3. Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
7.4. Pasūtītājs nepiekrīt Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
7.4.1. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7.4.2. piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. apakšpunktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7.4.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanai gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma  42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Būvuzņēmējam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu Apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
7.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

8. Apdrošināšana
8.1. Būvuzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas uz sava rēķina apdrošina savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības dēļ Būvdarbu laikā nodarīto kaitējumu trešās personas dzīvībai un veselībai, kā arī nodarītajiem zaudējumiem trešās personas mantai. Apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par kopējo līguma cenu.
[bookmark: _Hlk83907846]8.2. Būvuzņēmējs noslēdz apdrošināšanas līgumu par visu celtniecības risku apdrošināšanu (CRA) pret iespējamajiem zaudējumiem, kas saistībā ar būvdarbu izpildi var rasties Pasūtītājam vai jebkurai citai trešajai personai Būvuzņēmēja vai viņa darbuzņēmēju darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā, kā arī pret materiāliem zaudējumiem. Apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par kopējo līguma cenu;
8.3. Apdrošināšanas līgums tiek slēgts ar noteikumu, kas paredz, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai tai trešajai personai, kura cietusi zaudējumus.
8.4. Nododot Būvdarbus, izbeidzas arī Būvuzņēmēja pienākums uzturēt spēkā noslēgto apdrošināšanas līgumu 

9.  Garantija
9. 
9.1. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir __ (_______) gadi jeb __ (_________________) mēneši, un tas sākas no dienas, kad būvdarbi ir pieņemti ekspluatācijā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”. Šajā termiņā konstatētos defektus Būvuzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
9.2.  Būvdarbu izpildes procesā izmantotajiem būvizstrādājumiem garantijas laiks ir nodrošināts tādā apmērā, kādā to nodrošina attiecīgā būvizstrādājuma ražotājs, bet ne mazāk kā 24 mēneši no brīža, kad Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments izdarījis atzīmi būvniecības paziņojumā (vienkāršota atjaunošana) par Būvdarbu pieņemšanu (5. pielikums).
9.3.  Būvuzņēmējs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad savstarpēji parakstīts galīgais Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts, iesniegt Pasūtītājam garantijas perioda apdrošināšanas sabiedrības izsniegto galvojuma apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju garantijas periodam, kas nav mazāka par 10% (desmit procentiem) no kopējās līguma cenas.
9.4.  Būvuzņēmēja pienākums ir garantijas laikā novērst jebkuru Būvdarbu defektu bez maksas, ja prasība par tā novēršanu ir iesniegta saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Būvuzņēmējs sedz arī visus izdevumus un izmaksas, kas ir nepieciešami defekta novēršanai.
9.5.  Garantijas laiks tiek pagarināts par to laiku, kurā tiek veikta defektu novēršana.
9.6. Būvuzņēmējs 9.1. un 9.2. punktā noteiktajā garantijas termiņa laikā apņemas piecu darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieteikuma saņemšanas (saskaņā ar Paziņošanas likumā noteikto) ierasties Objektā un saskaņot ar Pasūtītāju atklātos defektus vai trūkumus, to novēršanas veidu un termiņus. Ārkārtas gadījumos, ja konstatētie defekti apdraud cilvēku dzīvību un veselību, vai tiek traucēta objekta funkcionēšana vai ekspluatācija, Būvuzņēmējam jāierodas objektā un konstatētie defekti vai to sekas jānovērš 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Pasūtītāja izsaukuma saņemšanas brīža. 

10. Nepārvaramas varas apstākļi
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma daļēju vai pilnīgu nepildīšanu, ja tā ir radusies nepārvaramu apstākļu, t.i., ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu vai citu stihisku nelaimju, kā arī kara darbības, blokādes, valsts institūciju darbības vai citu pusēm nekontrolējamu apstākļu rezultātā, ja šie apstākļi ir notikuši pēc līguma parakstīšanas un ir tieši ietekmējuši līguma izpildi. 
10.2. Līgumsaistību izpilde tiek pagarināta par laiku, kurā darbojas minētie apstākļi.
10.3. Pusei, kuras saistību izpildi traucē minētie apstākļi, ir nekavējoties rakstiski jābrīdina otra Puse par šo apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos. Nesavlaicīga paziņošana par nepārvaramiem apstākļiem liedz attiecīgajai Pusei uz tiem atsaukties.

11. [bookmark: _Toc167374349]Fizisko personu datu aizsardzība un konfidencialitāte
11.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 
11.2. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu nodošanu.
11.3. Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā darbinieki, apakšuzņēmēji un citas Būvdarbu izpildē iesaistītās personas ievēro šajā līgumā noteiktās konfidencialitātes prasības un bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpauž trešajām personām informāciju par Būvobjektu, Būvdarbu veikšanas vietu, Pasūtītāja īpašumu, Pasūtītāja klientiem, darba organizāciju, drošības risinājumiem un citiem apstākļiem, kas tām kļuvuši zināmi saistībā ar Būvdarbu izpildi. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par minēto personu konfidencialitātes pienākumu ievērošanuŠajā punktā noteiktais neattiecas uz gadījumiem, kad šāda informācija jāsniedz obligāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Par konfidenciālu informāciju netiek uzskatītas publiski pieejamas ziņas.

12. Līguma grozīšana un izbeigšana
12.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
12.1. 
12.2. Līgums var tikt lauzts, abām pusēm savstarpēji vienojoties un otru pusi par to brīdinot vismaz 1 (vienu) nedēļu iepriekš. Līguma laušanas gadījumā tiek noslēgta rakstiska vienošanās, paredzot tajā savstarpējo norēķinu kārtību.
12.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, nosūtot par to rakstisku paziņojumu Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja iestājas viens vai vairāki no zemāk minētajiem apstākļiem:
12.3.1. Būvuzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus kalendārajā plānā noteiktajā termiņā vai pieļauj jebkuru citu līgumā paredzētā termiņa nokavējumu, un kavējums ilgst vairāk nekā 10 (desmit) darba dienas;
12.3.2. Būvuzņēmējs nepilda jebkuru citu līgumā noteikto pienākumu un nav šo pienākumu izpildījis 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas, kurā ietverts brīdinājums par vienpusēju atkāpšanos no līguma un norādīts konkrēts pienākums, kas Būvuzņēmējam jāizpilda;
12.3.3. Būvuzņēmējs pārtrauc Būvdarbus vai to daļu uz laiku, kas pārsniedz 10 (desmit) darba dienas, bet Būvdarbu pārtraukšanu nav apstiprinājis Pasūtītājs;
12.3.4. Būvuzņēmējs neveic Būvdarbu defektu novēršanu līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņos;
12.3.5. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā arī gadījumā, ja pirms Līguma noslēgšanas attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši, bet Pasūtītājam tie nebija zināmi;
12.3.6. Būvuzņēmējs pārkāpj līguma noteikumus vai citu normatīvo aktu prasības;
12.3.7. mainās citi nosacījumi, kas ietekmē līguma izpildi, kā arī gadījumos, kas noteikti Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā;
12.3.8. ir pasludināts Būvuzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Būvuzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Būvuzņēmējs būs likvidēts;
12.3.9. Būvuzņēmējs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus.
[bookmark: _Ref525750071]12.4. Būvuzņēmējam ir tiesības atkāpties no līguma, nosūtot par to rakstisku paziņojumu Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs pieļauj jebkura līgumā noteiktā maksājuma samaksas termiņa nokavējumu un kavējums ilgst vairāk nekā 90 (deviņdesmit) darba dienas, ar nosacījumu, ka Pasūtītājam ir radies pienākums veikt Būvuzņēmēja izrakstīto rēķinu samaksu saskaņā ar līgumu.
12. 
12.3. 
12.5. Visi līguma grozījumi, vienošanās un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm parakstot, kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.6. Līguma darbības laikā Puses nedrīkst veikt būtiskus līguma grozījumus, izņemot Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 61. panta otrās daļas regulējumam. 
12.7. Līgumā var tikt veikti nebūtiski grozījumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Ja līgumā nepieciešams veikt būtiskus grozījumus, tie var tikt veikti tikai Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā un piektajā daļā noteiktajos gadījumos.
12.8. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešo daļu, ja līguma izpildes gaitā radusies iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība, ir pieļaujami šādi grozījumi:
12.8.1.  izslēgt Būvdarbus, kas sākotnēji tika iekļauti Būvdarbu apjomu sarakstos, bet kuru apjoms ir samazinājies, piemēram, projekta nepilnību dēļ;
12.8.2. papildināt ar Būvdarbiem, tajā skaitā tādiem, kas jau sākotnēji tika iekļauti Būvdarbu apjomu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies projekta nepilnību dēļ; 
12.8.3.veikt materiālu nomaiņu pret citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem (ekvivalentiem) vai labākiem materiāliem un/vai izstrādājumiem, ja Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītie attiecīgie materiāli un/vai izstrādājumi vairs netiek ražoti vai nav pieejami, vai to izmantošana nav iespējama no Būvuzņēmēja objektīvi neatkarīgu un citu apstākļu dēļ. Jebkuru šādu materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu Būvuzņēmējs pirms nomaiņas rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju, uzrādot ekspluatācijas deklarāciju;
12.8.4.Pasūtītājs var uzdot veikt, vai var atļaut veikt papildu Būvdarbus, kas netika iekļauti sākotnējos Būvdarbu apjomos, un kas nepieciešami citu Būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai. Papildu Būvdarbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Būvdarbiem līgumā, bet papildu Būvdarbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Būvdarbu cenām līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Būvdarbu cenas līgumā nav, pēc Būvuzņēmēja iesniegtās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū;
12.8.5.grozīt līguma izpildes termiņu.
12.9.Par līguma izmaiņām nav uzskatāms Būvdarba apjoma palielinājums, kas radies, Būvuzņēmējam izmainot Būvdarbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), un šādu Būvdarbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis.
12.10. Ja Būvuzņēmējs veic prettiesisku darbību, tad var tikt uzskatīts, ka ar šīs darbības veikšanu Būvuzņēmējs ir vienpusēji lauzis līgumu un Būvuzņēmējs zaudē visas ar līgumu saistītās saistības un maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējā līguma cenas.
12.11. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvuzņēmējs pārtrauc Būvdarbus, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā nodotu Pasūtītājam visu dokumentāciju, kura ir attiecināma uz Būvdarbu izpildi, sastādot atsevišķu nodošanas un pieņemšanas aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu. Pasūtītājs Būvdarbus pieņem tādā apjomā, kādā tie ir pabeigti, atbilst līgumam, ir kvalitatīvi, un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, kā arī samaksā par pieņemtiem Būvdarbiem saskaņā ar nodošanas un pieņemšanas aktu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstoša Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas. 

13. Pārējie noteikumi
13.1. Visi paziņojumi līguma sakarā nosūtāmi uz līgumā minētajām Pušu adresēm. Paziņojumi tiek uzskatīti par saņemtiem dienā, kad nogādāti otrai Pusei personīgi pret parakstu vai nākamajā dienā, ja nosūtīti elektroniski, parakstot tos ar elektronisko parakstu, vai septītajā dienā pēc tam, kad nosūtīti pa pastu ierakstītā sūtījumā saskaņā ar Paziņošanas likuma nosacījumiem.
13.2. Puses uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi piecu darba dienu laikā uz jebkuru otras Puses pieprasījumu, kas saistīts ar līguma saistību izpildi, ja vien līgumā un tā pielikumos nav noteikts cits termiņš.
13.3. Puses vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar līgumu, tajā skaitā rēķinos un Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktos, Būvuzņēmējs norāda iepirkuma identifikācijas numuru VAAD ___ un līguma numuru.
13.4. Līgums noformēts elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
13.5. Līguma izpildes kontroli Pasūtītāja vārdā veic ____.
13.6. Būvuzraugs no Pasūtītāja puses:_____.
13.7. Būvdarbu vadīšanu nodrošina līguma 3. pielikumā norādītais Būvuzņēmēja personāls.
13.8. Tiesības parakstīt Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktus Pasūtītāja vārdā ir ____.
13.9. Puses ir savstarpēji atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
13.10. Visi strīdi, kas pusēm varētu rasties šī Līguma izpildes gaitā, tiks risināti sarunu ceļā. Ja kādu no pusēm sarunu rezultāti neapmierina, jautājumi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikas tiesā.
13.11. Būvuzņēmējs, parakstot līgumu, apliecina, ka ir pilnīgi iepazinies ar līguma noteikumiem, Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, Būvdarbu tāmi un cenām, kā arī ir izvērtējis visus ar Būvdarbu savlaicīgu un kvalitatīvu veikšanu saistītos riskus un to izmaksas ir ietvēris līguma tāmē un cenā. Būvuzņēmējs atsakās izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz Būvdarbu apjomu un termiņiem. Būvuzņēmējs veic Būvdarbu izpildi saskaņā ar līgumu.

14. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:
Valsts augu aizsardzības dienests 
Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Nod. maks. reģ. Nr. 90000042982
PVN reģ. Nr. LV90000042982
Valsts kase 
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Kods: TRELLV22


	
	Būvuzņēmējs:







1. Pielikums
_līgumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS



2. Pielikums
_________līgumam
BŪVDARBU IZPILDES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS AKTS  (Forma 2)

	Pasūtītājs:
	______________
	
	
	
	
	
	Būvobjekts: 
	
	 
	 
	 
	
	

	Reģ. Nr.:            
	______________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Juridiskā adrese:                
	____________________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uzņēmējs:                                
	
	
	
	
	
	
	
	Līguma Nr.:
	 
	 
	 
	
	

	Reģ. Nr.:                   
	 
	 
	
	
	
	
	Līguma datums:
	 
	 
	 
	
	

	Juridiskā adrese:                
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Akts Nr. ___

	par 20_.gada __________ izpildīto darbu pieņemšanu

	Tāmes nosaukums: _____________________________

	Tāme Nr.___
	Nr. p.k.
	Līguma dati
	Izpildīto darbu izmaksas iepriekšējā periodā, EUR
	Izpildīto darbu izmaksas atskaites periodā, EUR
	Izpilde no objekta sākuma iesk.doto aktu, EUR
	Atlikušie darbi, EUR

	
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības cena, EUR
	Līguma summa, EUR
	Daudz.
	Summa kopā
	%
	Daudz.
	Darba alga
	Materiāli
	Mehān.
	Summa kopā
	%
	Daudz.
	Summa kopā
	Daudz.
	Summa kopā

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kopā:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Materiālu un būvgružu transporta izdevumi__%:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kopā lokālās tāmes izmaksas, EUR:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	

	Būvuzņēmējs:
	
	
	
	Būvuzraugs:
	
	PASŪTĪTĀJS

	_________________________
	
	
	_________________________
	
	
	
	_________________________
	

	(Paraksts)
	
	
	
	(Paraksts)
	
	
	
	(Paraksts)
	

	_________________________
	
	
	_________________________
	
	
	
	_________________________
	

	          (Vārds Uzvārds)
	
	
	(Vārds Uzvārds)
	
	
	
	(Vārds Uzvārds)
	

	20__.gada ________________
	
	
	20__.gada ________________
	
	
	
	20___.gada ________________
	


3. 
20

4. Pielikums
____________līgumam _

SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Loma projektā
	Speciālista vārds, uzvārds,
atbilstības raksturojums
	Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	






5. 
6. pielikums
	_____līgumam __

BŪVDARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS
























	

7. pielikums
_____līgumam __
IZPILDĀMO BŪVDARBU UN MATERIĀLU GARANTIJAS

	Būvdarbu nosaukums
	Garantijas laiks
	Reaģēšanas laiks pēc bojājumu pieteikšanas

	
	darbiem
	materiāliem un iekārtām
	

	
	
	
	


* neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties - (ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā).




