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	Rīgā
	PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS



Pamatojoties uz deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – Pasūtītājs) valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Lazdovska personā un valdes locekļa Vernera Akimova personā, kuri rīkojas, pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS TILTI” (turpmāk – Izpildītājs) valdes priekšsēdētāja Albina Jasaiša personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2022.gada 3.jūnija pilnvaru Nr.01-132, no otras puses, saskaņā ar atklāta konkursa “Vārtajas tilta atjaunošana valsts reģionālā autoceļa P106 Ezere – Embūte – Grobiņa 67,238 km” (identifikācijas Nr. LVC 2026/70/AC) iepirkuma komisijas 2026.gada 4.augusta lēmumu noslēdz šādu būvdarbu līgumu:

1. [bookmark: _Toc94084089][bookmark: _Toc223763549][bookmark: _Toc223763775][bookmark: _Toc223764116][bookmark: _Toc223764492][bookmark: _Toc223765217][bookmark: _Toc223765303][bookmark: _Toc223765382][bookmark: _Toc223765441][bookmark: _Toc223765495][bookmark: _Toc223765633][bookmark: _Toc223765772][bookmark: _Toc370198966]Definīcijas
1.1. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic darbus šī līguma izpildei (būvdarbos – atsevišķu būvdarbu veicējs).
1.2. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būvlaukumā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
1.3. Atbildīgais būvuzraugs ir būvuzraudzības komandas dalībnieks, kurš veic un vada Darba būvuzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 
1.4. Būvlaukums (būves vieta, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.
1.5. Būvuzraugs ir būvuzraudzības komandas dalībnieks, kurš veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 
1.6. Defekts ir ikviens būves kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši līguma noteikumiem ir būvdarbu veicēja atbildība.
1.7. Pārbaudes akts ir defektu akts vai pretenzija Ministru kabineta 2022. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” izpratnē.
1.8. Dienas ir kalendāra dienas.
1.9. Izpildītājs ir galvenais būvdarbu veicējs atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” definētajam terminam.
1.10. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos, t.sk. apstiprina ikmēneša darbu izpildes aktu.
1.11. Ziemas tehnoloģiskais pārtraukums ir Pasūtītāja apstiprināts visu projektā paredzēto būvdarbu ziemas sezonas pārtraukums būvdarbu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, kas turpinās ne ilgāk kā līdz kārtējā gada 15. maijam vai citam Pasūtītāja apstiprinātam datumam.


2. [bookmark: _Toc223763550][bookmark: _Toc223763776][bookmark: _Toc223764117][bookmark: _Toc223764493][bookmark: _Toc223765218][bookmark: _Toc223765304][bookmark: _Toc223765383][bookmark: _Toc223765442][bookmark: _Toc223765496][bookmark: _Toc223765634][bookmark: _Toc223765773][bookmark: _Toc370198967]Līguma priekšmets
2.1. [bookmark: _Toc58054005][bookmark: _Toc85449947]Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Vārtajas tilta atjaunošanu valsts reģionālā autoceļa P106 Ezere – Embūte – Grobiņa 67,238 km (turpmāk – Darbs) līgumā noteiktajā termiņā un saskaņā ar līguma 2.4. punktā noteiktajiem papildu darbiem, ja tādi ir.
2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja līguma un tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritāte ir šāda:
2.2.1. Šis līgums.
2.2.2. Līguma dati						1. pielikums.
2.2.3. Iepirkuma sarakste					2. pielikums.
2.2.4. Specifikācijas					3. pielikums.
2.2.5. Rasējumi/Defektu akti 				4. pielikums.
2.2.6. Darbu apjomu saraksts[footnoteRef:2]				5. pielikums. [2:  Izmantotais termins “Darbu apjomu saraksts” (atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra  noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”) ir pielīdzināms terminam “Darbu daudzumu saraksts”.] 

2.2.7. Būvdarbu garantijas noteikumi			6. pielikums.
2.2.8. Finanšu garantiju noteikumi				7. pielikums.
2.2.9. Piedāvājums						8. pielikums.
2.2.10. Prasības personāla pieredzei				9. pielikums.

2.3. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, tiltu konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Izpildītāja īpašumu, ja līguma 3. pielikumā “Specifikācijas” (turpmāk – Specifikācijas) nav noteikts citādi.
2.4. Saskaņā ar līguma 6. daļu noteiktajā garantijas termiņā Pasūtītājam un Izpildītājam ir tiesības vienoties par papildu darbiem līguma 2.1.punktā noteiktajā Darba izpildes vietā (autoceļa adresē) (turpmāk – Papildu darbi), ja papildu darbi atbilst visām šādām prasībām:
2.4.1. to nepieciešamība radusies pēc Darba pabeigšanas un tie neietilpst garantijas darbu tvērumā;
2.4.2. tie nepieciešami, lai nodrošinātu satiksmes drošību un atbilstošu autoceļa izmantošanu;
2.4.3. to apjoms nepārsniedz 20% no līguma 4.1. punktā noteiktās līgumcenas;
2.5. Papildu darbi jāveic tādā termiņā, lai to pabeigšana nebūtu vēlāk kā 5 (piecu) gadu periodā no līguma spēkā stāšanās.

3. [bookmark: _Toc223763551][bookmark: _Toc223763777][bookmark: _Toc223764118][bookmark: _Toc223764494][bookmark: _Toc223765219][bookmark: _Toc223765305][bookmark: _Toc223765384][bookmark: _Toc223765443][bookmark: _Toc223765497][bookmark: _Toc223765635][bookmark: _Toc223765774][bookmark: _Toc370198968]Darba izmaiņas
3.1. Šis ir vienības cenu līgums - Darbu apjomu sarakstā norādītie darbu daudzumi ir aptuveni, un atbilstoši būvprojektam veicamā darba faktiskais apjoms var atšķirties no Darbu apjomu sarakstā paredzētā, tomēr faktiski paveiktais apjoms, ieskaitot saskaņā ar līguma 3.2. punktu uzdotās izmaiņas, nedrīkst palielināt līgumcenu vairāk par 5 (pieciem) %.
3.2. Gadījumos, kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu būves atbilstību būvprojekta mērķim, Pasūtītājs ir tiesīgs izmainīt būvprojektu un noteikt ar būvprojekta izmaiņām saistītus Darba grozījumus:
3.2.1. par būvprojekta izmaiņām Projekta vadītājs parakstītu izmaiņu aktu nosūta Izpildītājam un uzraudzībai;
3.2.2. būvprojekta izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Projekta vadītājs (saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo procedūru “Būvdarbi”), vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā un Izpildītāja iesniegtās un Atbildīgā būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Atbildīgā būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos;
3.2.3. būvprojekta izmaiņas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:
3.2.3.1. izmaiņas nedrīkst kāda Darbu apjomu sarakstā sākotnēji paredzēta darba apjomu mainīt vairāk par 30 (trīsdesmit) %, ja tā dēļ Darba cena mainās vairāk par 2 (diviem) % no līgumcenas,
3.2.3.2. izmaiņas nedrīkst ietvert darbus, kādi sākotnēji nav paredzēti Darbu apjomu sarakstā, ja to cena pārsniedz 0,5 (nulle komats pieci) % no līgumcenas,
3.2.3.3. kopējās būvprojekta izmaiņas nedrīkst palielināt līgumcenu vairāk par 4,5 (četriem komats pieciem) %;
3.2.4. izmaiņu aktam jābūt Projekta vadītāja apstiprinātam. Izmaiņu akts ir šī līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā.
3.3. Par darbiem, kas nav apstiprināti līgumā noteiktajā kārtībā, samaksa nepienākas.

4. [bookmark: _Toc223763552][bookmark: _Toc223763778][bookmark: _Toc223764119][bookmark: _Toc223764495][bookmark: _Toc223765220][bookmark: _Toc223765306][bookmark: _Toc223765385][bookmark: _Toc223765444][bookmark: _Toc223765498][bookmark: _Toc223765636][bookmark: _Toc223765775][bookmark: _Toc370198969]Līgumcena
4.1. [bookmark: _Toc58054006][bookmark: _Toc85449948][bookmark: _Hlk111014481]Līgumcena ir 39 789,97 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro un deviņdesmit septiņi centi). Pievienotās vērtības nodoklis (21 (divdesmit viens)%) ir 8 355,89 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci euro un astoņdesmit deviņi centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir 48 145,86 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit pieci euro un astoņdesmit seši centi).
4.2. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, t.sk. visi materiāli, darbi un pakalpojumi, kas nepieciešami Darba izpildei un pabeigšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem, pakalpojumiem vai materiālam nav nolīgta atsevišķa cena, tad šī darba, pakalpojuma vai materiāla izmaksas ir iekļautas citu darbu, pakalpojumu vai materiālu cenās.
4.3. Ja piedāvājums iesniegts pirms attiecīgā kalendāra gada, katra gada aprīlī vai maijā Pasūtītājs Izpildītājam rakstveidā paziņo koeficientu, ja izmaksu izmaiņas ir vismaz 2 (divi) % (ar ne vairāk kā četriem cipariem aiz komata), ko, piemēro ikmēneša apmaksai par darbiem, kas veikti pēc attiecīgā gada 1. aprīļa. Koeficientu iegūst kā dalījumu starp attiecīgā gada marta Centrālās statistikas pārvaldes noteikto būvniecības izmaksu indeksu (RCB030m) inženierbūvēm-transporta objektiem pret piedāvājumu iesniegšanas mēneša indeksu (piedāvājumu iesniegšanas mēnesis ir 2026.gada jūlijs).

5. [bookmark: _Toc223763553][bookmark: _Toc223763779][bookmark: _Toc223764120][bookmark: _Toc223764496][bookmark: _Toc223765221][bookmark: _Toc223765307][bookmark: _Toc223765386][bookmark: _Toc223765445][bookmark: _Toc223765499][bookmark: _Toc223765637][bookmark: _Toc223765776][bookmark: _Toc370198970][bookmark: _Toc58054007][bookmark: _Toc85449949]Darba izpildes laiks
5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būvlaukumā ne vēlāk kā 1. pielikumā “Līguma dati” vēlākajā norādītajā termiņā. 
5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs 1. pielikumā “Līguma dati” norādīto dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas datuma (ieraksts būvdarbu žurnālā vai līguma 1. pielikumā “Līguma dati” norādītais termiņš, atkarībā no tā, kurš datums iestājies ātrāk), izņemot 1.11. punktā definēto ziemas tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā līdz līgumā noteiktajam Darbu pabeigšanas termiņam.
5.3. [bookmark: _Hlk521925278]Līguma 1. pielikumā “Līguma dati” minēto dienu laikā, bet ne vēlāk kā Darbu uzsākšanas dienā Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būvlaukumu, sastādot Būvlaukuma nodošanas aktu. Izpildītājs drīkst saņemt būvlaukumu pa daļām, ja Līguma 1.pielikuma “Līguma dati” noteikti būvlaukuma pieejamības ierobežojumi vai būvdarbu veikšanai secīgām autoceļa daļām, kas neapgrūtina autoceļa uzturēšanu. Būvlaukumu Izpildītājs izmanto tikai šī līguma izpildei, tajā nedrīkst atrasties ar izbūvējamo objektu nesaistītu materiālu krautnes.
5.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:
5.4.1. [bookmark: _Hlk59003604]Pasūtītājs vai Pasūtītāja nolīgta persona kavē Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, pēc līguma 1. pielikumā “Līguma dati” noteiktā termiņa kavē piekļūšanu būvlaukuma vietai, kur Izpildītājam veicami darbi);
5.4.2. izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies nepārvaramas varas dēļ, vai tai ir cits objektīvs no Izpildītāja gribas neatkarīgs iemesls, kuru Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt un novērst;
5.4.3. termiņa pagarinājums par Darba faktisko apjomu palielinājumu tiek piešķirts, ja no Darbu apjomu sarakstā sākotnēji paredzētā darbu apjoma tiek pārsniegts:
5.4.3.1. 20 (divdesmit) % zemas nestspējas grunts nomaiņai vai pastiprināšanai;
5.4.3.2. 15 (piecpadsmit) % ierakuma/uzbēruma būvniecībai, liekās grunts noņemšanai vai konstrukciju nojaukšanai;
5.4.4. nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi ir kavējuši veikt Darbu vai tā daļu atbilstoši līguma 8.4. punktā noteiktajā kārtībā iesniegtajam Darba veikšanas kalendārajam grafikam. Kavējuma apstākļus un pamatotību pierāda ar ierakstiem būvdarbu žurnālā, foto/video materiāliem, citiem kavējuma pamatotību apliecinošiem dokumentiem.
5.5. Darba pabeigšanas termiņš tiek pagarināts šādā kārtībā:
5.5.1. Izpildītājs, ievērojot līguma 9.5. punktā noteikto, rakstveidā iesniedz Pasūtītājam vismaz šādu informāciju:
5.5.1.1. faktisko apstākļu (notikums, gadījums vai apstāklis), kas kavējis Darba izpildi, aprakstu;
5.5.1.2. faktiskā apstākļa iestāšanās vai notikuma datumu un ilgumu;
5.5.1.3. darbus, kurus Izpildītājs nevarēja vai nevar savlaicīgi un pilnīgi vai daļēji veikt;
5.5.1.4. prognozējamo izpildes kavējumu (ja iespējams).
5.5.2. Pēc informācijas saņemšanas Pasūtītājs to 10 (desmit) darbdienu laikā izvērtē un pieņem lēmumu par Darba izpildes termiņa pagarināšanu. Ja Pasūtītājam lēmuma pieņemšanai nepieciešami papildu pierādījumi, Pasūtītājs lēmumu pieņem 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pierādījumu saņemšanas. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu par tik dienām, par cik ir kavēta Darba izpilde līguma 5.4. punktā norādīto iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs atzīst par attaisnotiem.
5.6. Par apstākļiem, kas kavē Darba izpildi līgumā noteiktajos termiņos (līguma 5.4. punkts), Izpildītājs informē Pasūtītāju līguma 5.5. un 9.5. punktā minētajā kārtībā un termiņā. Gadījumā, ja Izpildītājs nav informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos līgumā noteiktajā termiņā, vai Pasūtītājs nav pagarinājis Darba izpildes termiņu līguma 5.5.2. punktā noteiktajā kārtībā, Izpildītājs zaudē tiesības atsaukties uz šādiem apstākļiem un pilnā apmērā atbild par Darba izpildi līgumā nolīgtajā termiņā. 
5.7. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam papildu darbaspēka un nepieciešamo resursu piesaistīšanu Darbam, ja Izpildītāja piesaistīto resursu daudzums Darba izpildē ir acīmredzami nepietiekams Darba pabeigšanai līgumā noteiktajā termiņā. Līgumcena šādā gadījumā netiek grozīta. Šo Pasūtītāja tiesību neizmantošana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma izpildīt no līguma izrietošās saistības līgumā noteiktajos termiņos, kā arī nemazina Izpildītāja atbildību par Darba izpildes kavējumu.

6. [bookmark: _Toc223763554][bookmark: _Toc223763780][bookmark: _Toc223764121][bookmark: _Toc223764497][bookmark: _Toc223765222][bookmark: _Toc223765308][bookmark: _Toc223765387][bookmark: _Toc223765446][bookmark: _Toc223765500][bookmark: _Toc223765638][bookmark: _Toc223765777][bookmark: _Toc370198971]Būvdarbu garantija
6.1. Darbu kvalitātes garantija tiek nodrošināta atbilstoši līguma 6. pielikumā “Būvdarbu garantijas noteikumi” iekļautajiem noteikumiem, tajos noteiktajā kārtībā un termiņā. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, izņemot līguma 6. pielikumā “Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktos gadījumus, un tas sākas no būvdarbu pabeigšanas brīža, kas norādīts abpusēji parakstītā Būvdarbu pabeigšanas aktā (Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 4. pielikums “Būvdarbu pabeigšanas akts”).
6.2. Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi un tas sākas no Būvdarbu pabeigšanas brīža, kas norādīts abpusēji parakstītā Būvdarbu pabeigšanas aktā (Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 4. pielikums “Būvdarbu pabeigšanas akts”) vai, ja tāds netiek parakstīts - no līguma 18.6. punkta 18.6.5. apakšpunktā minētā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža.
6.3. Garantijas termiņā konstatētos Defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem līguma 6. pielikumā “Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktajā termiņā un kārtībā.
6.4. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā veidā un termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas pilnā apmērā, tostarp izmaksu sadārdzinājums, ja tāds radies. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot līguma 13.8. punktā noteiktajā kārtībā izveidoto ieturējumu vai izmantot līguma izpildes spējas garantiju (ja tāda paredzēta līguma 15.1. punktā) līgumā noteiktā kārtībā. Par lēmumu nodot Defektu novēršanu citai personai Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir izmantojis šajā punktā paredzētās tiesības, tas neatbrīvo Izpildītāju no citiem šajā līgumā noteiktajiem pienākumiem, tai skaitā turpmāk atbildēt par Garantijas laikā atklāto Defektu novēršanu, kā arī maksāt līgumsodu par Defektu nenovēršanu līgumā noteiktajā termiņā.
6.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja norādījumiem un Pasūtītāja noteiktajā termiņā veic visus pasākumus, lai novērstu tūlītēju bīstamību ceļu satiksmei, kas radusies konstatētā Defekta dēļ.

7. [bookmark: _Toc223763555][bookmark: _Toc223763781][bookmark: _Toc223764122][bookmark: _Toc223764498][bookmark: _Toc223765223][bookmark: _Toc223765309][bookmark: _Toc223765388][bookmark: _Toc223765447][bookmark: _Toc223765501][bookmark: _Toc223765639][bookmark: _Toc223765778][bookmark: _Toc370198972]Būvlaukuma, pievedceļu un apbraucamo ceļu uzturēšana
7.1. Izpildītājs būvlaukumā nodrošina Atbildīgajam būvuzraugam, Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.
7.2. Atbilstoši līguma 1. pielikumā “Līguma dati” norādītajai vasaras un ziemas uzturēšanas klasei un Specifikācijās norādītajam apjomam Izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apbraucamo ceļu ikdienas uzturēšanas darbus līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar Būvdarbu pabeigšanas aktu ir nodots Pasūtītājam.
7.3. Ja Izpildītājs neveic būvlaukumā esošā autoceļa un apbraucamo ceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada bīstamību ceļu satiksmei, tad Pasūtītājam ir tiesības šo darbu uzdot citam izpildītājam, par to informējot Izpildītāju. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam, kā arī tas neatbrīvo Izpildītāju no līgumsoda samaksas par šo darbu neveikšanu saskaņā ar līguma noteikumiem.
7.4. Izpildītājs drīkst būvlaukumā esošo autoceļa brauktuvi vai tās daļu un pienākumu veikt ziemas uzturēšanu uz ziemas uzturēšanas termiņu nodot atpakaļ autoceļa īpašniekam, ja Izpildītājs nodrošina uz minēto termiņu vismaz divas satiksmes joslas ar līdzenu segumu bez satiksmes apgrūtinājumiem būvdarbu dēļ, kā arī satiksmes organizācijas līdzekļu uzturēšanu. Tādā gadījumā ziemas uzturēšanas darbi veicami uz autoceļa īpašnieka rēķina. Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informē Pasūtītāju par nododamo autoceļu posmu, norādot tā adresi.
7.5. Ja Izpildītājs uz ziemas uzturēšanas termiņu nenodrošina iepriekšējā punktā minētās prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs būvlaukumā esošo autoceļu vai tā daļu un pienākumu veikt ziemas uzturēšanu nodot atpakaļ Izpildītājam un šādos gadījumos ziemas uzturēšanas darbi veicami uz Izpildītāja rēķina.
7.6. Izpildītājs ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Darbu atsākšanas pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma beigām informē Pasūtītāju un Satiksmes informācijas centru pa e-pastu buvdarbi@lvceli.lv.
7.7. Lai nepasliktinātu ceļu seguma stāvokli, Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina pievedceļu (būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos  autoceļus)) un apbraucamo ceļu seguma uzturēšanu, ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” noteiktās prasības un termiņus bedru aizpildīšanai saistītos un nesaistītos segumos, iesēdumu aizpildīšanai nesaistītos segumos, šķērsviļņu un garenviļņu novēršanai nesaistītos segumos, kā arī attiecīgās Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas (dokumenti pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā: https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2023/02/Pielik-3-Autocelu-ikdienas-uzturesanas-darbu-specifikacijas-1.pdf ):
7.7.1. ceļiem ar grants segumu – planē, aizpilda bedres un iesēdumus ar jaunu materiālu, nepieciešamības gadījumā atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā (atputekļošanas gadījumā Izpildītājam ir tiesības nepiemērot iepriekšminētās specifikācijas, bet atputekļošanas metodi izvēlēties pašam);
7.7.2. ceļiem ar melno segumu – aizpilda bedres.
7.8. Izpildītājs nodrošina lielgabarīta un smagsvara kravas pārvadājumu transportlīdzekļu pārvietošanos pa būvlaukumā esošo autoceļu  ar maksimāliem transportlīdzekļa vai tā sastāva parametriem: platums – 3,50 m,  augstums – 4,50 m, garums – 24,00 m un kopējā masa 52 t (nepieļaujot ass pārslodzi virs normatīvi atļautā).
7.9. Ja Izpildītājs nevar izpildīt iepriekšējā punktā noteikto, izvērtējot pamatojumu, lēmums par atšķirīgiem maksimāli pieļaujamajiem transportlīdzekļa vai tā sastāva parametriem būvlaukumā tiek pieņemts atbilstoši līguma 8.6. punktā paredzētajam.

8. [bookmark: _Toc223763556][bookmark: _Toc223763782][bookmark: _Toc223764123][bookmark: _Toc223764499][bookmark: _Toc223765224][bookmark: _Toc223765310][bookmark: _Toc223765389][bookmark: _Toc223765448][bookmark: _Toc223765502][bookmark: _Toc223765640][bookmark: _Toc223765779][bookmark: _Toc370198973]Darbu veikšanas projekts un Darba vadības apspriedes
8.1. [bookmark: _Toc58054008][bookmark: _Toc85449950]Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms Darba sākšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam šādus dokumentus un informāciju būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) atzīmes veikšanai:
8.1.1. rīkojumus par atbildīgajiem būvspeciālistiem un citiem atbildīgajiem darbiniekiem, tai skaitā, darba aizsardzības koordinatoru. Rīkojumā obligāti jābūt norādītam darbinieka vārdam, uzvārdam un sertificētas personas sertifikāta numuram;
8.1.2. darba aizsardzības koordinatora statusu pierādoša izglītības dokumenta kopiju vai sertifikāta kopiju, e-pasta adresi un tālruņa numuru;
8.1.3. atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, polises kopiju un apdrošināšanas prēmiju apliecinošu dokumentu kopijas, kas pierāda, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā (piemēram, rēķins, maksājuma uzdevums). Ja būvspeciālists apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par konkrēto būvobjektu), tad apdrošināšanas dokumentiem jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto būvobjektu;
8.1.4. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, polises kopiju un apdrošināšanas prēmiju apliecinošu dokumentu kopijas, kas pierāda, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā (piemēram, rēķins, maksājuma uzdevums). Ja būvdarbu veicējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par konkrēto būvobjektu), tad apdrošināšanas dokumentiem jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto būvobjektu;
8.1.5. atkritumu apsaimniekošanas plānu;
8.1.6. ar Pasūtītāja reģionālo nodaļu, kuras pārraudzības teritorijā atrodas būvobjekts, saskaņotu satiksmes organizācijas shēmu vai shēmas.
8.2. Pirms Darba sākšanas Izpildītājs sagatavo Darbu veikšanas projektu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. Darbu veikšanas projektu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.
8.3. Darbu veikšanas projektu, tā papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Atbildīgo būvuzraugu. Apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas darbu veikšanas projekta un izmantojamo materiālu saskaņošanu ar Atbildīgo būvuzraugu veic Izpildītājs. Bez Atbildīgā būvuzrauga apstiprināta Darbu veikšanas projekta un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
8.4. 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba sākšanas Izpildītājs koriģē Izpildītāja iesniegto Darba veikšanas kalendāro grafiku atbilstoši faktiskajam Darba uzsākšanas datumam un faktiskajiem apstākļiem, norādot darbu plānoto izpildi ar konkrētu prognozēto darbu apjomu katrā nedēļā un saskaņo ar Atbildīgo būvuzraugu.
8.5. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, Atbildīgais būvuzraugs, Būvuzraugs un Projekta vadītājs, ja nepieciešams – arī citi Izpildītāja vai Pasūtītāja norīkoti pārstāvji. Atbildīgais būvuzraugs vada Darba vadības apspriedes, nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.
8.6. Visi Darba vadības apspriedēs pieņemtie lēmumi ir saistoši, ja tie nav pretrunā ar līguma noteikumiem.
8.7. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba sākšanas.
8.8. Darba vadības apspriedēs izskata Darbu veikšanas projektu un tā papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas un citus saistītos aktuālos jautājumus.

9. [bookmark: _Toc223763557][bookmark: _Toc223763783][bookmark: _Toc223764124][bookmark: _Toc223764500][bookmark: _Toc223765225][bookmark: _Toc223765311][bookmark: _Toc223765390][bookmark: _Toc223765449][bookmark: _Toc223765503][bookmark: _Toc223765641][bookmark: _Toc223765780][bookmark: _Toc370198974]Sadarbība
9.1. [bookmark: _Toc58054009][bookmark: _Toc85449951]Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs un tā pārstāvji sadarbojas ar Atbildīgo būvuzraugu.
9.2. Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod elektroniski rakstveidā un tie nosūtāmi uz Darba vadības apspriedes protokolā norādītajām pušu e-pasta adresēm.
Puses uzņemas visus riskus, kas saistīti ar sūtījumu saņemšanu šajā punktā noteiktajā kārtībā, un jebkurš paziņojums, kas nosūtīts uz šajā punktā norādītajām e-pastu adresēm, uzskatāms par saņemtu nākamajā darba dienā. Šajā punktā noteiktā paziņojumu nosūtīšanas kārtība neierobežo pušu tiesības paziņojumus nosūtīt arī pasta sūtījuma veidā uz pušu juridiskajām adresēm.
9.3. Papildu līguma iepriekšējā punktā minētajam, ikdienas saziņa, kā arī neatliekamas informācijas apmaiņas nodrošināšana tiek realizēta, izmantojot katrā konkrētajā gadījumā efektīvāko saziņas līdzekli (piemēram, telefons, e-pasts, saziņas aplikācijas).
9.4. Atbildīgā būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā līguma izpildi atbilstoši normatīvo aktu un šī līguma noteikumiem.
9.5. [bookmark: _Ref89501231][bookmark: _Ref89501269]Izpildītājs brīdina Atbildīgo būvuzraugu un Projekta vadītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par šādu apstākļu iestāšanos ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic visas nepieciešamās darbības (t.sk. piesaista pietiekamus resursus), lai samazinātu kaitējumu, zaudējumus vai izvairītos no tiem.
9.6. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba izpildes termiņu grozījumiem, papildu izmaksu kompensēšanu vai Darba izmaiņām, ja Izpildītājs nav laikus (līguma 9.5. punktā noteiktajā termiņā) paziņojis Atbildīgajam būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas, un nav veicis visas nepieciešamās darbības (t.sk. piesaistījis pietiekamus resursus), lai samazinātu kaitējumu un zaudējumus vai izvairītos no tiem.
9.7. Izpildītājs, saskaņojot ar Atbildīgo būvuzraugu, uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.
9.8. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
9.8.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,
9.8.2. nekompetence vai nolaidība,
9.8.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
9.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
9.9. Atbildīgajam būvuzraugam un Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.
9.10. Projekta vadītājam, Atbildīgajam būvuzraugam, Būvuzraugam, Pasūtītāja Autoceļu kompetences centra pārstāvjiem, kā arī citiem Pasūtītāja pilnvarotiem pārstāvjiem ir tiesības ierasties būvlaukumā, jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto līguma izpildē, un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Par ierašanos būvlaukumā un ražotnē (ražošanas procesa laikā) iepriekš nav jābrīdina. Pārējos gadījumos jābrīdina vismaz sešas stundas iepriekš, izmantojot katrā konkrētajā gadījumā efektīvāko saziņas līdzekli (piemēram, telefons, e-pasts, saziņas aplikācijas). Izpildītājam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.
9.11. Projekta vadītājs un Atbildīgais būvuzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegumiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
9.12. Izpildītājs nodrošina, ka:
9.12.1. ceļa segas konstrukcijas izbūves darbu vadītāji segumu izbūves laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā, un tam jābūt fiksētam būvdarbu žurnālā;
9.12.2. līguma izpildē netiek ietvertas un izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
9.13. Izpildītājs Darbu izpildē veido un lieto būvdarbu žurnālu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), ievērojot Pasūtītāja izstrādātās vadlīnijas Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) būvdarbu žurnāla aizpildīšanai (https://lvceli.lv/celu-tikls/tehniskie-noteikumi-metodiskie-noradijumi/vadlinijas-buvobjekta-izpilddokumentacijas-sistematizesanai/).
9.14. Izpildītājs būvdarbu izpilddokumentāciju sagatavo atbilstoši Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanas noteikumiem (atrodami https://bis.gov.lv/), Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”, Pasūtītāja  norādījumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvobjekta izpilddokumentācijas izstrādi un apriti.
9.15. Izpildītājs nekavējoties ziņo Pasūtītāja Satiksmes informācijas centram pa diennakts tālruņa nr.80005555 un Projekta vadītājam par krīzes situācijām, kuru dēļ satiksme objektā bloķēta, apturēta vai stipri apgrūtināta, kā arī, ja konstatēti citi ārkārtas notikumi (smagi ceļu satiksmes negadījumi, ceļu infrastruktūras postījumi, u.c.).
9.16. Satiksmes organizācijas izmaiņu gadījumā vietās, kur izvietotas stacionārās braukšanas ātruma kontroles ierīces (fotoradari), Izpildītājam vismaz vienu nedēļu pirms, bet ārkārtas gadījumos – ne vēlāk kā izmaiņu izdarīšanas brīdī, jāinformē Ceļu satiksmes drošības direkcija elektroniskajā pastā csdd@csdd.lv, bet ārkārtas gadījumos - pa tālruņa nr. 67025750, norādot veicamās izmaiņas satiksmes organizācijas shēmas veidā, to ieviešanas (un atcelšanas) datumu un laiku.
9.17. Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas 5 (piecu) darbdienu laikā sniedz Pasūtītājam rakstisku paskaidrojumu par saņemtajām pretenzijām, sūdzībām un iesniegumiem no autoceļu lietotājiem vai citām trešajām personām, valsts vai pašvaldību institūcijām.
9.18. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam un trešajām personām (tajā skaitā autoceļa lietotājiem) visus zaudējumus un kaitējumu (tajā skaitā, bet ne tikai zaudējumus autoceļa lietotājiem, autoceļam blakus esošo īpašumu īpašnieku mantai, zaudējumus, kas radušies no nelikumīgas koku ciršanas, videi nodarītos zaudējumus), kas radušies  Izpildītāja, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā, tajā skaitā, Garantijas periodā. Gadījumā, ja Pasūtītājs trešajām personām jau ir atlīdzinājis šādus zaudējumus vai kaitējumu, tad Izpildītājs tos atlīdzina Pasūtītājam regresa kārtībā.
9.19. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja Komunikācijas daļu (elektroniskā pasta adrese: komunikacija@lvceli.lv) visi sabiedrisko attiecību un komunikācijas pasākumi, kas saistīti ar līgumā noteikto saistību izpildi.
9.20. Izpildītājs visā līguma darbības laikā nodrošina, ka uz to nav attiecināma Krievijas iesaiste, kas pārsniedz ierobežojumus, kas noteikti 2014. gada 31. jūlija Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā (ar grozījumiem, kas veikti ar 2022. gada 8. aprīļa Padomes Regulu (ES) Nr. 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, un turpmākiem grozījumiem), kā arī nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju, ja uz to kļūst attiecināms kāds no minētajiem ierobežojumiem.
9.21. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt jebkuras Darba apjomu saraksta izmaksu pozīcijas kalkulāciju un Izpildītājam šī kalkulācija jāiesniedz ne vēlākā kā 5 (piecu) darbdienu laikā.

10.  Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa
10.1. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pirms Darba sākšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, tiem nododamo Darba daļu (darbu nosaukumus un izpildāmo darbu apjomus no Darbu apjomu saraksta naudas izteiksmē un procentos no līgumcenas), kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Projekta vadītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
10.2. Izpildītājs nodrošina, ka būvlaukumā esošajam personālam ir dokumenti (nodarbinātā apliecība, darba apliecība), kas norāda personāla darba devēju un pamato darbinieka atrašanos būvlaukumā, un tie tiek uzrādīti pēc Atbildīgā būvuzrauga, Projekta vadītāja, Pasūtītāja pilnvarota pārstāvja vai kompetentu institūciju pieprasījuma.
10.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Projekta vadītājam Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas prasībām.
10.4. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz līguma 9.8. punktu, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz Projekta vadītājam iepriekšējā punktā minētie dokumenti.
10.5. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro), tad Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmo darbu apjomus no Darbu apjomu saraksta naudas izteiksmē un procentos no līgumcenas, un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs lemj par apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie 42. panta otrās daļas 8. un 9. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis iepirkuma nolikumā (nolikuma 19. nodaļā), vai ir iestājušies Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos noteiktie noilguma termiņi. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
10.6. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs lemj par apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie 42. panta otrās daļas 8. un 9. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis iepirkuma nolikumā (nolikuma 19. nodaļā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums Projekta vadītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu apjomu saraksta naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām.
10.7. Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam lēmumu par atļauju vai atteikumu atbildīgā būvdarbu vadītāja vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, nepārsniedzot 5 (piecas) darbdienas, pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.
10.8. Izpildītājam ir pienākums savos līgumos ar apakšuzņēmējiem (ja tādi ir) iekļaut noteikumus izpildīto darbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi.

11. [bookmark: _Toc58054010][bookmark: _Toc85449952][bookmark: _Toc223763559][bookmark: _Toc223763785][bookmark: _Toc223764126][bookmark: _Toc223764502][bookmark: _Toc223765227][bookmark: _Toc223765313][bookmark: _Toc223765392][bookmark: _Toc223765451][bookmark: _Toc223765505][bookmark: _Toc223765643][bookmark: _Toc223765782][bookmark: _Toc370198976] Kvalitāte un pārbaudes
11.1. [bookmark: _Toc58054011][bookmark: _Toc85449953]Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt izpildīto Darbu apjomu -, kvalitāti vai veikt citas pārbaudes, vai uzdot Izpildītājam veikt papildus pārbaudes, lai noteiktu Darbu atbilstību līguma noteikumu prasībām. Šādas pārbaudes nemazina līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību. Pārbaudes laikā noskaidro, kādā mērā Darbi vai daļa no tiem atbilst līguma dokumentu un normatīvu prasībām. Defekti, kuri konstatēti pārbaudes laikā, tiek atzīmēti Pārbaudes aktā, ko paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvis. Pasūtītājs sedz izmaksas par Izpildītājam uzdotu papildus pārbaudi tikai gadījumā, ja tās rezultāti ir atbilstoši.
11.2. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Būvprojektā.
11.3. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
11.4. Ja pārbaude atklāj Defektu, Izpildītājs par saviem līdzekļiem to novērš saprātīgā termiņā, par kuru puses ir vienojušās, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka Atbildīgais būvuzraugs.
11.5. Ja pārbaudes laikā atklājas Defekts, ko Izpildītājs neatzīst par Defektu vai nepiekrīt Defekta rašanās cēlonim, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Pārbaudes akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret Pārbaudes aktā norādītajām nepilnībām.
11.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Pārbaudes aktā iekļautajiem būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, tad pārbaudi veic un Defekta cēloni noteic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem, novērtējot faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Par vienas puses piedāvātā eksperta kandidatūru otra puse izsaka viedokli rakstveidā 3 (trīs) darbdienu laikā no attiecīgās puses uzaicinājuma saņemšanas. Ja puses nevar vienoties par eksperta kandidatūru, ekspertu nosaka Pasūtītājs. Eksperta atzinumu puses uzskatīs sev par saistošu. Ja eksperts apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam ar eksperta piesaisti saistītos izdevumus.
11.7. Ja Pasūtītājs secina, ka neatbilstību novēršana tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ nav lietderīga, Pasūtītājs var pieņemt neatbilstoši paveikto Darbu, vai Darba daļu, piemērojot vienu vai vairākus no šādiem papildu noteikumiem:
11.7.1. noteikt neatbilstoši paveiktajam Darbam samazinātu cenu,
11.7.2. noteikt neatbilstošajai būves daļai ilgāku garantijas termiņu,
11.7.3. noteikt papildu uzturēšanas un labošanas pienākumus garantijas laikā,
11.7.4. noteikt papildu finanšu nodrošinājumu.
Būves daļā, kas pieņemta ar neatbilstībām, garantijas laikā konstatētie Defekti Izpildītājam jānovērš bezierunu kārtībā, neatkarīgi no to rašanās cēloņiem.
11.8. Pēc Darba pabeigšanas akta parakstīšanas un Darba kvalitātes pārbaudes, novērtēšanas un pieņemšanas, Pasūtītājs sagatavo un Būvniecības pārvaldes direktors  vai cita Pasūtītāja pilnvarota persona paraksta Gala novērtējuma aktu.
12. [bookmark: _Toc223763560][bookmark: _Toc223763786][bookmark: _Toc223764127][bookmark: _Toc223764503][bookmark: _Toc223765228][bookmark: _Toc223765314][bookmark: _Toc223765393][bookmark: _Toc223765452][bookmark: _Toc223765506][bookmark: _Toc223765644][bookmark: _Toc223765783][bookmark: _Toc370198977] Paveiktā Darba pieņemšana un būves nodošana – pieņemšana ekspluatācijā
12.1. [bookmark: _Toc58054012][bookmark: _Toc85449954]Paveiktā Darba pieņemšanu un būves nodošanu – pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots Pasūtītāja vārdā ar iesniegumu vērsties institūcijās, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, un saņemt institūciju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām, atbilstoši iepriekš minēto būvnoteikumu 46. punkta prasībām.

13. [bookmark: _Toc223763561][bookmark: _Toc223763787][bookmark: _Toc223764128][bookmark: _Toc223764504][bookmark: _Toc223765229][bookmark: _Toc223765315][bookmark: _Toc223765394][bookmark: _Toc223765453][bookmark: _Toc223765507][bookmark: _Toc223765645][bookmark: _Toc223765784][bookmark: _Toc370198978]Maksājumu kārtība un dokumenti
13.1. [bookmark: _Toc58054013]Samaksu paveiktajam Darbam aprēķina:
13.1.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu;
13.1.2. Darba daļām, par kurām samaksa līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma, pēc visas Darba daļas izpildes, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.
13.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 1. pielikumā “Līguma dati” norādītajā apmērā no līgumcenas 20 (divdesmit) darbdienu laikā, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu, un ja iesniegtā garantija atbilst līguma 7. pielikuma “Finanšu garantiju noteikumi” prasībām. Izpildītājam ir tiesības atteikties no avansa saņemšanas. Avansa izlietošanas noteikumi:
13.2.1. avansu dzēš proporcionāli Darba izpildei vai ātrāk;
13.2.2. avanss jādzēš ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms avansa garantijas termiņa beigām. Ja avanss netiek dzēsts līgumā noteiktajā termiņā vai avansa garantija nav pagarināta, Pasūtītājam ir tiesības prasīt nokavējuma procentus 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no nedzēstā avansa par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no avansa apmēra;
13.2.3. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz Pasūtītājam pamatojumu apliecinājuma veidā, ka avanss izlietots sākotnējo izmaksu pilnīgai vai daļējai segšanai.
13.3. Maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 1. pielikumā “Līguma dati” norādīto dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uz e-pasta adresi gramatvediba@lvceli.lv ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. 
13.4. Izpildītājs ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam iesniedz Atbildīgajam būvuzraugam aktu par iepriekšējā periodā faktiski izpildītajiem būvdarbiem (ikmēneša darbu izpildes aktu) un ikmēneša ziņojumu. Ikmēneša ziņojumā iekļauj precizētus materiālu piegādes, būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafikus, problēmu un risku aprakstu, fotogrāfijas, bet pēdējā ikmēneša ziņojumā iekļauj arī informāciju par visā būvdarbu izpildes laikā atkārtoti izmantoto materiālu apjomiem (frēzētais asfalts, augu zeme, ierakuma grunts, minerālmateriāli, u.c.). Aktu Izpildītājs noformē Pasūtītāja norādītajā datu apstrādes programmā. Atbildīgais būvuzraugs un Pasūtītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam, ja starp pusēm rodas strīds par labojumu pamatotību, puses piesaista ekspertu līguma 11.6. punktā noteiktajā kārtībā.
13.5. Izpildītājs Atbildīgā būvuzrauga un Pasūtītāja apstiprinātu aktu un rēķinu (samaksas dokumenti) nosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi gramatvediba@lvceli.lv. Jebkuru maksājumu apmaksai Pasūtītājs pieņem elektroniskos rēķinus, kuri izsniegti, nosūtīti un saņemti strukturētā elektroniskā formā, kas ļauj tos automātiski un elektroniski apstrādāt, un, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.
13.6. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu par izpildīto darbu apmaksu, rēķinos norāda šādus rekvizītus:

	Preču vai pakalpojumu saņēmējs
	Satiksmes ministrija[footnoteRef:3] [3:  Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. panta pirmās daļas 5. punkta izpildei nodokļu rēķinā kā preču vai pakalpojumu saņēmējs jānorāda Satiksmes ministrija, jo saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 7. panta trešās daļas noteikumiem Satiksmes ministrija ir deleģējuši VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, t.sk. iepirkumu organizēšanu valsts vajadzībām, bet faktiskais līguma izpildes saņēmējs, labuma guvējs no līguma izpildes un maksātājs par līguma izpildi ir Satiksmes ministrija.] 


	Maksātājs
	Satiksmes ministrija

	Reģistrācijas Nr.
	90000088687

	PVN maksātāja Nr.
	LV90000088687

	Adrese
	Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā, LV 1743

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konta Nr.
	LV62TREL2170389081000



13.7. [bookmark: _Toc85449955]Par pēdējā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem Pasūtītājs samaksā 1. pielikumā “Līguma dati” norādīto dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas. Rēķinu Izpildītājs tiesīgs iesniegt 20 (divdesmit) darbdienu laikā no būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas tikai pēc šādu nosacījumu izpildes[footnoteRef:4]: [4:  Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 17., 18., 19. punkts, 21. punkta 21.2. apakšpunkts, 22. punkta 22.2. apakšpunkts.] 

a) Pasūtītājs parakstījis gala novērtējuma aktu,
b) [bookmark: _Hlk116552048]pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs sagatavojis un iesniedzis Pasūtītājam būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu un Pasūtītājs to ir parakstījis. Pasūtītājs būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas. Ja aktā konstatē kļūdas vai nepilnīgu informāciju, tad aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad iesniegts pareizi sagatavots akts.
13.8. No katrā ikmēneša darbu izpildes aktā noteiktās summas (bez PVN) par faktiski izpildītajiem būvdarbiem pirms tās izmaksas Izpildītājam Pasūtītājs uz laiku ietur līguma 1. pielikumā “Līguma dati” norādīto būvdarbu garantijas laika ieturējumu (turpmāk – Ieturējuma nauda). Puses piemēro šādu Ieturējuma naudas izmantošanas kārtību:
13.8.1. būvdarbu garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī Ieturējuma naudu uz atlikušo garantijas termiņa daļu samazina līdz 2 (diviem)% no faktiskās līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Pasūtītājs un Izpildītājs ir vienojušies par Defektu novēršanas termiņu;
13.8.2. Ieturējuma naudu 2 (divu)% apmērā no faktiskās līgumcenas vai neizlietotās summas apmērā, ja Ieturējuma naudu bijis nepieciešams izmantot Defektu novēršanai, Izpildītājs saņem pēc līguma 6. nodaļā “Būvdarbu garantija” un 6. pielikumā “Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktā maksimālā garantijas termiņa beigām un garantijas termiņā konstatēto Defektu novēršanas, izņemot  līguma 13.8. punkta 13.8.4. apakšpunktā noteikto gadījumu;
13.8.3. Ieturējuma naudas atmaksu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja;
13.8.4. Ieturējuma naudu vai tās samazināto daļu (2 (divi)% no faktiskās līgumcenas) Izpildītājam, ar Pasūtītāju vienojoties, ir tiesības aizstāt ar garantijas laika garantiju. Pasūtītājs tekošā kalendārā gada ietvaros piekrīt aizstāt Ieturējuma naudu ar garantijas laika garantiju, ja tam ir pietiekami līdzekļi, lai veiktu visu savu maksājumu saistību izpildi citos līgumos un pārskaitītu Ieturējuma naudu Izpildītājam, ja līdzekļi tekošajā gadā ir nepietiekami, Pasūtītājs piekrīt Ieturējuma naudu aizstāt ar garantijas laika garantiju līdz nākamā gada 31. janvārim. Šādā gadījumā Pasūtītājs Ieturējuma naudu pārskaita Izpildītājam.
13.9. Jebkura veida līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
13.10. Ja Pasūtītājs konstatē, ka līguma izpildē tiek ietvertas vai izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi, Pasūtītājs neveic samaksu par konkrēto darbu. Šādā gadījumā Izpildītājam nav tiesību atprasīt konkrēto preci, kā arī lūgt Pasūtītājam segt jebkādus Izpildītājam radušos zaudējumus. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka šādas preces vai pakalpojumi ir izmantoti darbiem, kuri jau ir apmaksāti, Pasūtītājs pieprasa atmaksāt samaksāto summu vai to atskaita no Izpildītājam paredzētā jebkura maksājuma.
13.11. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajos aktos par izpildīto Darba daļu.
13.12. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi, izņemot avansa atgriešanu, tiek apturēti un maksājumus, tai skaitā līgumsodus, puses veic 10 (desmit) darbdienu  laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas nepilnā apjomā akta parakstīšanas, izņemot līguma 13.8. punktā noteikto Ieturējuma naudu, ko Pasūtītājs atmaksā pēc garantijas termiņa beigām vai līguma 13.8. punkta 13.8.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

14. [bookmark: _Toc223763562][bookmark: _Toc223763788][bookmark: _Toc223764129][bookmark: _Toc223764505][bookmark: _Toc223765230][bookmark: _Toc223765316][bookmark: _Toc223765395][bookmark: _Toc223765454][bookmark: _Toc223765508][bookmark: _Toc223765646][bookmark: _Toc223765785][bookmark: _Toc370198979]Darba aizsardzība un apdrošināšana
14.1. [bookmark: _Toc58054014][bookmark: _Toc85449956][bookmark: _Ref89499134]Izpildītājs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru un atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, veic iepriekšēju paziņojumu Valsts darba inspekcijai par būvdarbu veikšanu, ja to nosaka normatīvie akti. Līdz Darba uzsākšanai Izpildītājs izstrādā darba aizsardzības plānu. Ja nepieciešamā informācija ir iekļauta citos būvniecības dokumentos vai būvprojekta rasējumos, darba aizsardzības plānā var būt tikai norādes uz vietu, kur var atrast informāciju.
14.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esību visā būvdarbu un garantijas laikā.

15. [bookmark: _Toc223763563][bookmark: _Toc223763789][bookmark: _Toc223764130][bookmark: _Toc223764506][bookmark: _Toc223765231][bookmark: _Toc223765317][bookmark: _Toc223765396][bookmark: _Toc223765455][bookmark: _Toc223765509][bookmark: _Toc223765647][bookmark: _Toc223765786][bookmark: _Toc370198980]Līguma izpildes spējas garantija
15.1. Izpildītājam nav jāiesniedz līguma izpildes spēju garantija. 

16. [bookmark: _Toc223763564][bookmark: _Toc223763790][bookmark: _Toc223764131][bookmark: _Toc223764507][bookmark: _Toc223765232][bookmark: _Toc223765318][bookmark: _Toc223765397][bookmark: _Toc223765456][bookmark: _Toc223765510][bookmark: _Toc223765648][bookmark: _Toc223765787][bookmark: _Toc370198981]Līgumsods
16.1. [bookmark: _Toc58054015][bookmark: _Toc85449957]Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Izpildītājs piemēro Pasūtītājam līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no parāda summas.
16.2. Ja Darbs nav pabeigts līdz līguma 5.2. punktā noteiktajam termiņam un kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) dienām, Pasūtītājs piemēro Izpildītājam līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) % apmērā no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam), izņemot līguma 1.11. punktā definēto ziemas tehnoloģisko pārtraukumu, sākot no pirmās nokavējuma dienas. Ja saskaņā ar līguma 5.2. punkta noteikumiem Darba izpildes termiņš iestājas līdz kalendārā gada 15. oktobrim, bet Darbi nav pabeigti līdz attiecīgā kalendārā gada beigām, Pasūtītājs piemēro Izpildītājam papildu līgumsodu 2 (divu) % apmērā no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam). Līgumsoda kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam).
16.3. Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Atbildīgā būvuzrauga, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājs piemēro Izpildītajam līgumsodu 200 (divi simti) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts), līgumsods ir 500 (pieci simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi, līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) euro apmērā.
16.4. Par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Atbildīgā būvuzrauga, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājs piemēro Izpildītajam līgumsodu 200 (divi simti) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi, līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) euro apmērā.
16.5. Ja līguma 10.3. un 10.4. punktā noteiktajos gadījumos un noteiktajā termiņā Izpildītājs neiesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai atbildīgā būvdarbu vadītāja maiņas ierosinājumu par konkursa piedāvājumā norādītā atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu ar tādu, kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad Pasūtītājs piemēro Izpildītajam līgumsodu 300 (trīs simti) euro par katru gadījumu.
16.6. Ja līguma 10.5. punktā noteiktajos gadījumos un noteiktajā termiņā Izpildītājs neiesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai apakšuzņēmēja, kuram nododamā Darba daļa ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro, maiņas ierosinājumu vai jauna apakšuzņēmēja, kura veicamā Darba daļa plānota vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro, piesaistīšanas pieteikumu, tad Pasūtītājs piemēro Izpildītajam līgumsodu 300 (trīs simti) euro par katru gadījumu.
16.7. Ja Izpildītājs Darba izpildē neiesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā, vai nav iesniedzis iesniegumu par šādu apakšuzņēmēju nomaiņu pret līdzvērtīgu līgumā noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājs piemēro līgumsodu 10 (desmit)% apmērā no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas.
16.8. Par jebkuru citu Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājs piemēro līgumsodu 300 (trīs simti)  euro par katru gadījumu.
16.9. Ja Izpildītājs nenovērš Defektu, atbilstoši līguma 11.5. punktam, Atbildīgā būvuzrauga vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs piemēro Izpildītājam līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) % par katru nokavēto dienu no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas. Līgumsods netiek piemērots par periodu, kurā Pasūtītājs un Izpildītājs atrisina strīdu par Defektiem atbilstoši līguma 11.6. un 11.7. punkta noteikumiem.
16.10. Ja Izpildītājs saskaņā ar līguma 6.5. punkta noteikumiem un Pasūtītāja noteiktajā termiņā neveic visus pasākumus, lai novērstu tūlītēju bīstamību ceļu satiksmei, kas radusies konstatētā Defekta dēļ, Pasūtītājs piemēro Izpildītājam līgumsodu 0,2 (nulle komats divu) % apmērā no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam) par katru nokavēto dienu.
16.11. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus līguma 6. nodaļā “Būvdarbu garantija” noteiktajā kārtībā un Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs piemēro Izpildītājam līgumsodu šādā apmērā, līgumsoda kopsummai nepārsniedzot 10  (desmit) % no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam):
16.11.1. 0,1 (nulle komats viena) % apmērā no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam) par katru nokavēto dienu, ja Defekts nerada bīstamību un neierobežo autoceļa izmantošanu;
16.11.2. 0,2 (nulle komats divu) % apmērā no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam) par katru nokavēto dienu, ja Defekts būtiski ierobežo autoceļa izmantošanu (Defekta dēļ tiek ierobežots maksimālais braukšanas ātrums vai tiek slēgta vai nav izmantojama viena vai vairākas braukšanas joslas);
16.11.3. 0,3 (nulle komats trīs) % apmērā no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam) par katru nokavēto dienu, ja Defekta dēļ autoceļu nav iespējams lietot.
16.12. Atkāpjoties no līguma pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas (atkāpšanās) iniciators maksā otrai pusei līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas.
16.13. Gadījumā, ja līgums tiek izbeigts sakarā ar otras puses saistību neizpildi, pusei, kuras saistību pārkāpums bijis par pamatu līguma izbeigšanai, tiek piemērots līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas.
16.14. Līguma 16.9. punktā noteiktais līgumsods tiek aprēķināts līdz brīdim, kad Pasūtītājs atbilstoši līguma 6.4. punkta noteikumiem paziņo Izpildītājam par citas personas nolīgšanu defektu novēršanai.
16.15. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no līguma saistību pilnīgas un pienācīgas izpildes, kā arī radušos zaudējumu segšanas.
16.16. Līgumsodu kopējā vērtība, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā, nepārsniedz 10 (desmit)% no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas.

17. [bookmark: _Toc223763565][bookmark: _Toc223763791][bookmark: _Toc223764132][bookmark: _Toc223764508][bookmark: _Toc223765233][bookmark: _Toc223765319][bookmark: _Toc223765398][bookmark: _Toc223765457][bookmark: _Toc223765511][bookmark: _Toc223765649][bookmark: _Toc223765788][bookmark: _Toc370198982]Līguma grozīšana
17.1. [bookmark: _Toc58054016][bookmark: _Toc85449958]Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās vienības cenas.
17.2. Ja iestājas kāds no līguma 5.4. punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts kāds no līgumā noteiktajiem termiņiem.
17.3. Ja pēc Darba būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas, bet pirms attiecīgās būves pieņemšanas ekspluatācijā, būve tiek bojāta no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, dabas stihija, trešo personu rīcība), puses var vienoties par papildu darbiem, kas nepieciešami būves atjaunošanai līdz stāvoklim, kāds paredzēts attiecīgās būves būvniecības ieceres dokumentācijā. Šādiem papildu darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Projekta vadītājs (saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo procedūru „Būvdarbi”), vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā un Izpildītāja iesniegtās un Atbildīgā būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, - vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Atbildīgā būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos. Šādu papildu darbu apjoms nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līgumcenas.
17.4. Gadījumos, kad nepieciešami līguma 2.4. punktā noteiktie Papildu darbi, puses par tiem var vienoties šādā kārtībā:
17.4.1. Pasūtītājs nosūta Izpildītājam pieprasījumu veikt Papildu darbus, kurā Pasūtītājs norāda:
17.4.1.1. veicamo Papildu darbu veidu un nepieciešamību; 
17.4.1.2. Papildu darbu izpildes termiņu;
17.4.2. Papildu darbu cenas tiek noteiktas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Projekta vadītājs (saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo procedūru “Būvdarbi”), vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, kuras pēc līguma 4.3.punktā noteiktā principa tiek indeksētas, piemērojot pēdējā pirms pieprasījuma nosūtīšanas publicētā mēneša indeksu pret piedāvājuma iesniegšanas mēneša indeksu, un Izpildītāja iesniegtās un Atbildīgā būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, - vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Atbildīgā būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos. Uz šajā apakšpunktā noteikto cenu līguma 4.3. punkts par cenu indeksāciju attiecas tikai tad, ja Papildu darbu termiņš pārsniedz 1 (vienu) gadu, šādas sākotnējās (indeksējamās) cenas sākuma indeksa laiks ir pieprasījuma nosūtīšanas mēnesis;
17.4.3. Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā jāsniedz atbilde vai tas piekrīt veikt Papildu darbus vai nepiekrīt. Gadījumā, ja Izpildītājs piekrīt, puses paraksta līguma grozījumus;
17.5. Papildu darbiem piemērojama 2 (divu) gadu garantija.
17.6. Uz Papildu darbiem attiecas visi tie paši līguma nosacījumi un noteikumi, kas uz Darbu, ciktāl tie piemērojami.
17.7. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumi.

18. [bookmark: _Toc58054017][bookmark: _Toc85449959]Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana
18.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma šādos gadījumos:
18.1.1. Darbs būvlaukumā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma vai Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi. Par Darba izpildes patvaļīgu pārtraukšanu uzskatāma, tostarp situācija, ja Izpildītājs bez Pasūtītāja piekrišanas neveic Darbu jebkuras 14 (četrpadsmit) secīgas dienas;
18.1.2. Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
18.1.3. Izpildītājs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darba kvalitāte neatbilst līgumā noteiktajam un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
18.1.4. Pasūtītājs vai Atbildīgais būvuzraugs, veicot Darbu izpildes pārbaudi līguma 11. nodaļā “Kvalitāte un pārbaudes” noteiktajā kārtībā, ir konstatējis Defektus, un Izpildītājs tos nav novērsis Pasūtītāja vai Atbildīgā būvuzrauga noteiktajā termiņā;
18.1.5. Pasūtītājs garantijas periodā ir konstatējis Defektus, un Izpildītājs tos nav novērsis Pasūtītāja noteiktajā termiņā un kārtībā atbilstoši līguma 6. nodaļā “Būvdarbu garantija” noteiktajam. Šādā gadījumā Pasūtītājs neatmaksā Izpildītājam Līguma 13.8. punktā noteikto ieturējuma naudu vai ietur garantijas laika garantiju neizpildītās saistības apmērā;
18.1.6. Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi un tiek apdraudēta satiksmes drošība;
18.1.7. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;
18.1.8. Izpildītājs Darbu izpildē ir piesaistījis acīmredzami nepietiekamus resursus (darbaspēka un tehniskā nodrošinājuma nozīmē), kā rezultātā Pasūtītājam ir pamats uzskatīt, ka Darbu izpilde līgumā noteiktajā termiņā nav iespējama, un Izpildītājs nav pēc Pasūtītāja norādījuma, kas dots līguma 5.7. punktā noteiktajā kārtībā, šādu resursu daudzumu palielinājis;
18.1.9. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;
18.1.10. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
18.1.11. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību (t.sk. iesaistījies aizliegtā vienošanās);
18.1.12. ir zaudējusi spēku vai kļuvusi nerealizējama avansa garantija vai līguma izpildes spējas garantija (ja tā paredzēta līgumā) un tā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāta ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu ar līgumā noteiktajiem noteikumiem;
18.1.13. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu kopsumma pārsniegusi 0,2 (nulle komats divi) % no līguma 4.1. punktā noteiktās līgumcenas; ja Izpildītājs nenodrošina konkursa nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvdarbu vadītāju objektā un Pasūtītājs atkārtoti piemērojis līguma 16.5. punktā paredzēto līgumsodu; ja Izpildītājs atkārtoti, bez saskaņošanas šajā līgumā noteiktajā kārtībā, nodevis Darba daļas izpildi apakšuzņēmējam; ja Izpildītājs neveic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus atbilstoši līguma 7. nodaļā “Būvlaukuma, pievedceļu un apbraucamā ceļa uzturēšana” noteiktajam;
18.1.14. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīda, vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu, un Izpildītājs noteiktajā termiņā nav tos atlīdzinājis;
18.1.15. Izpildītājs līguma 8.1. punktā noteiktajos termiņos nenoslēdz apdrošināšanas līgumu un/vai neiesniedz Projektu vadītājam apdrošināšanu apliecinošus dokumentus saskaņā ar līguma noteikumiem;
18.1.16. Izpildītājs Darba izpildē neiesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā, vai nav iesniedzis iesniegumu par šādu apakšuzņēmēju nomaiņu līguma 10.5. un 10.6. punktā noteiktajā kārtībā, un par vismaz vienu no šiem pārkāpumiem ir piemērots līgumsods. Šajā punktā minētajā gadījumā nav jāiestājas nevienam no līguma 18.1. punkta 18.1.13. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;
18.1.17. Izpildītājs nenodrošina tāda uzņēmēja (tai skaitā apakšuzņēmēja) resursu pieejamību līguma izpildes vajadzībām, uz kura saimnieciskajām un finansiālajām iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai pierādītu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā;
18.1.18. Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
18.1.19. [bookmark: _Hlk519759090]ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
18.1.20. ja līgumcenas pārrēķina rezultātā (līguma 4.3. punkts) iegūtā līgumcena pārsniedz sākotnējo līgumcenu par 15 (piecpadsmit)% un vairāk;
18.1.21. Izpildītājs līguma izpildē ietver vai izmanto Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumus.
18.2. Ja līgums tiek izbeigts saskaņā ar līguma 18.1. punktu, Pasūtītājam ir tiesības izmantot līguma izpildes spējas garantiju, ja tāda saskaņā ar līguma 15.1. punktu ir paredzēta, lai kompensētu tam nodarītos zaudējumus, kā arī ieturētu līgumsodu, kas aprēķināts par Izpildītāja saistību neizpildi, kā arī līgumsodu par līguma izbeigšanu. Papildus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus ar līguma izbeigšanu saistītos zaudējumus un līgumsodu, ko nesedz līguma izpildes spējas garantija, tai skaitā papildu izdevumus, kas Pasūtītājam radušies, uzdodot Darbu pabeigšanu trešajai personai, kā arī izmaksu sadārdzinājumu, ja tāds radies. Šajā punktā minēto izdevumu, zaudējumu un līgumsoda summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam pienākošajiem maksājumiem.
18.3. Līguma izbeigšana pirms termiņa neatbrīvo Izpildītāju no jebkādu maksājumu saistību izpildes saskaņā ar līgumu, kā arī neatbrīvo Izpildītāju no Garantijas laika saistībām attiecībā uz Defektu novēršanu.
18.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma šādos gadījumos:
18.4.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas;
18.4.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu;
18.4.3. Pasūtītājs Izpildītājam nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīda, vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu, un Pasūtītājs noteiktajā termiņā nav tos atlīdzinājis;
18.4.4. ja līgumcenas pārrēķina rezultātā (līguma 4.3. punkts) iegūtā līgumcena ir vismaz par 15 (piecpadsmit) % mazāka par sākotnējo līgumcenu (līguma 4.1. punkts).
18.5. Līgums var tikt izbeigts, ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.
18.6. Atkāpšanās no līguma vai līguma izbeigšanas gadījumā:
18.6.1. Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un termiņus;
18.6.2. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt objekta konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu atsākšanai vai 9 (deviņus) mēnešus pēc darbu pabeigšanas. Uzdevumu sagatavo, ievērojot līguma 3.2. punkta noteikumus;
18.6.3. Izpildītājs pārtrauc Darbu un veic līguma iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus;
18.6.4. pēc visu uzdoto darbu pabeigšanas puses paraksta būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, ko sagatavo Izpildītājs;
18.6.5. ja Pasūtītāja norādītajā termiņā Izpildītājs visus līguma 18.6. punkta 18.6.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, tad Pasūtītājs pārņem būves vietu, paziņojot par to Izpildītājam;
18.6.6. ja Izpildītājs saskaņā ar līguma 18.4. punktu vienpusēji atkāpjas no līguma, tad līguma 18.6. punkta 18.6.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus, kas nav paredzēti būvprojektā, Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā darbus nepabeidz, Pasūtītājs darbu pabeigšanu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam;
18.6.7. pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto darbu novērtēšanas puses paraksta Būvdarbu pabeigšanas nepilnā apjomā aktu.
18.7. Pusei ir tiesības atkāpties no līguma, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
18.8. [bookmark: _Hlk39591547][bookmark: _Hlk39771755]Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu 15. (piecpadsmitajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi vai elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi.
18.9. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.

19. [bookmark: _Toc223763567][bookmark: _Toc223763793][bookmark: _Toc223764134][bookmark: _Toc223764510][bookmark: _Toc223765235][bookmark: _Toc223765321][bookmark: _Toc223765400][bookmark: _Toc223765459][bookmark: _Toc223765513][bookmark: _Toc223765651][bookmark: _Toc223765790][bookmark: _Toc370198984] Fizisko personu datu aizsardzība
19.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
19.2. Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
19.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
19.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.
19.5. Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.

20. Nepārvarama vara
20.1. [bookmark: _Toc58054018]Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai zaudējumu atlīdzību, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.
20.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, kas atbilst visām šīm pazīmēm:
20.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
20.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt,
20.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ,
20.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
20.3. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas dēļ nav iespējama, tad jebkurai no pusēm ir tiesības lūgt otrai pusei izbeigt līguma darbību. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Ja līguma darbība tiek izbeigta, Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

21. [bookmark: _Toc223763568][bookmark: _Toc223763794][bookmark: _Toc223764135][bookmark: _Toc223764511][bookmark: _Toc223765236][bookmark: _Toc223765322][bookmark: _Toc223765401][bookmark: _Toc223765460][bookmark: _Toc223765514][bookmark: _Toc223765652][bookmark: _Toc223765791][bookmark: _Toc370198985]Līguma spēkā stāšanās nosacījumi
21.1. [bookmark: _Toc85449962][bookmark: _Toc85450376]Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei. Bet, ja Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz kāds no dokumentiem un jāizpilda kāds no nosacījumiem, kas noteikti iepirkuma nolikuma 20.8. punktā, tad līgums stājas spēkā tikai pēc attiecīgo dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam un nosacījumu izpildes. Par līguma spēkā stāšanos Pasūtītājs elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot skenētu dokumentu (ja vēstule netiek nosūtīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tās oriģināls tiek nosūtīts pa pastu) paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā no nolikuma 20.8. punktā paredzēto dokumentu saņemšanas un nosacījumu izpildes dienas. Līgums stājas spēkā elektroniskā paziņojuma nosūtīšanas dienā. Izpildītājam nav tiesību sākt šī līguma izpildi, kamēr nav saņemts paziņojums par līguma spēkā stāšanos.
21.2. Ja līguma spēkā stāšanās nosacījumi nav izpildīti, tad līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot skenētu dokumentu (ja vēstule netiek nosūtīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tās oriģināls tiek nosūtīts pa pastu), paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas dienas (ja iesniegts neatbilstošs dokuments) vai 5 (piecu) darbdienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas (ja dokuments nav iesniegts vispār) vai cita (neizpildīta) nosacījuma izpildes termiņa beigām. Ja kāds no līguma spēkā stāšanās nosacījumiem noteiktajā termiņā nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ, tad pēc Izpildītāja lūguma Pasūtītājs termiņu pagarina.

22. [bookmark: _Toc370198986]Zaudējumu atlīdzināšana
22.1. Pusei ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tā ar savu darbību vai bezdarbību nodarījusi otrai pusei.
22.2. Ja tiek konstatēts, ka Izpildītājs vai tā apakšuzņēmējs līguma izpildes periodā ir pārkāpis konkurences tiesības, puses par Pasūtītājam radītiem zaudējumiem atzīst arī fondu līdzekļu pārvaldītāju piemērotā līdzfinansējuma korekcijas, uz kuru atlīdzināšanu Pasūtītājam ir tiesības no korekciju piemērošanas brīža.
23. Citi noteikumi
23.1. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.
23.2. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
23.3. Pušu rekvizīti:
	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	VSIA “Latvijas Valsts ceļi”
	sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS TILTI” 

	Reģistrācijas Nr.
	40003344207
	40003033272

	Juridiskā adrese
	Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā, LV 1050
	Tīklu ielā 10, Rīgā, LV 1048

	e-pasta adrese:
	lvceli@lvceli.lv
	sekretare@rigastilti.lv   


23.4. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. Līgumā minētie pielikumi iekļauti un elektroniski parakstīti šādās datnēs:
23.4.1. Datne “Pielikums 1” :
1. pielikums. Līguma dati;
23.4.2. Datne “Pielikumi 2_3_4” :
2. pielikums. Iepirkuma sarakste;
3. pielikums. Specifikācijas;
4. pielikums. Rasējumi/Defektu akti;
23.4.3. Datne “Pielikums 5_IP”:
5. pielikums. Darbu apjomu saraksts;
23.4.4. Datne “Pielikumi 6_7_8_9”:
6. pielikums. Būvdarbu garantijas noteikumi;		
7. pielikums. Finanšu garantiju noteikumi;		
8. pielikums. Piedāvājums;
9. pielikums. Prasības personāla pieredzei.
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