## DA
Apstiprināts ar LVC 17.06.2024. rīkojumu Nr.253
DEFEKTU AKTS
Vārtajas tilts valsts reģionālā autoceļa P106 Ezere-Embūte-Grobiņa 67,238km.
Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes | Darbu adrese | [5 empty] | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā
|  |  |  | kreisā puse |  | labā puse |  | ceļa platumā
|  |  |  | no km | līdz km | no km | līdz km | no km | līdz km
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Krūmi uz un pie tilta konusiem nodalījumu jaoslā. | Teritorijas attīrīšana no krūmiem | Krūmi nodalījumu joslā pie tilta konusiem. |  |  | 67.215 | 67.234 |  |  | m2 | 20 | 60
[6 empty] | 67.242 | 67.26 |  |  | m2 | 20
|  |  |  | 67.215 | 67.234 |  |  |  |  | m2 | 10
|  |  |  | 67.242 | 67.26 |  |  |  |  | m2 | 10
2 | Betona bojājumi tilta sijās | Konstrukciju remonts ar remontjavu R3 | Bojāto siju galu remonts virs režģoga. |  |  |  |  | 67.225 | 67.251 | m3 | 0.9 | 0.9
3 | Balstu uzkalas ar sāļu izskalojumiem un apsūnojumu. | Pāļu režģoga virsmas tīrīšana ar augsta spiediena ūdens strūklu | [5 empty] | 67.234 |  | m2 | 25 | 50
[8 empty] | 67.242 |  | m2 | 25
|  | Konstrukciju remonts ar remontjavu R3 | [5 empty] | 67.234 |  | m3 | 0.3 | 0.6
[8 empty] | 67.242 |  | m3 | 0.3
4 | Vertikālas plaisas balsta statos, betona atslāņošnās, atsegts stiegrojums ūdens līmeņa maiņas zonā. | Stiegrojuma izgatavošana un uzstādīšana apbetonējuma konstrukcijai | [5 empty] | 67.234 |  | t | 0.53 | 1.06
[8 empty] | 67.242 |  | t | 0.53
|  | Betona piegāde un iestrāde apbetonējuma kosntrukcijai | [5 empty] | 67.234 |  | m3 | 3.2 | 6.4
[8 empty] | 67.242 |  | m3 | 3.2
|  | Veidņu uzstādīšana apbetonējuma konstrukcijai | [5 empty] | 67.234 |  | m2 | 38.64 | 77.28
[8 empty] | 67.242 |  | m2 | 38.64
5 | Nav pildījuma gājēju ietvēm | Aizsargbarjeras gājēju drošībai izbūve | Šķērsām gājeju ietvei nozakto margu pusē | 67.225 | [5 empty] | m | 1 | 2
|  |  |  | 67.251 | [5 empty] | m | 1
|  | Aizlieguma zīmju uzstādīšana | Pie tilta kreisajā pusē uzstādīt ceļazīmes 309 "Gājējiem iet aizliegts". | 67.225 | [5 empty] | gab | 1 | 2
|  |  |  | 67.251 | [5 empty] | gab | 1
|  | Ceļa zīmju stabu uzstādīšana |  | 67.225 | [5 empty] | gab | 1 | 2
|  |  |  | 67.251 | [5 empty] | gab | 1
DAS izstrādātāja palīgs: Būvniecības pārvaldes, Tiltu daļas būvinženieris A.Geide
Izstrādātājs:Būvniecības pārvaldes, Tiltu daļa, Vadošais tiltu projektu vadītājs Roberts Auziņš
Apstiprināts PVG 18.03.2026, protokols Nr.12.
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU