3.pielikums 
atklāta konkursa Nolikumam

## “Daugavpils muzeja ēkas Rīgas ielā 8, Daugavpilī, balkona restaurācija – 
būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi”
Identifikācijas numurs DVP 2026/137

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2026.gada ____.____________

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr._____________________

- Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, apakšuzņēmēji, būvspeciālisti, būtiskākie piegādātāji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.

- Apliecinājums par tehniskās specifikācijas prasību izpildi: Jāiesniedz apliecinājums par piekrišanu tehniskās specifikācijas nosacījumiem vai parakstīta tehniskā specifikācija.

- Garantijas apliecinājums: Jāapliecina vismaz 5 (piecu) gadu garantija būvdarbiem.

- Darbu izpildes termiņš: Jāapliecina projektēšanas pakalpojuma izpilde 3 (triju) mēnešu laikā un būvdarbu izpilde 6 (sešu) mēnešu laikā, atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam (nodošana ekspluatācijā 2 mēnešu laikā grafikā nav obligāti jāiekļauj):

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mēneši |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Projektēšanas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paskaidrojuma raksts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ģenerālplāns (ja nepieciešams) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Arhitektūras daļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonomikas daļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DOP daļa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvdarbi (Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1-1 un Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notīrīt virsējos, sekundāros apdares slāņus - balkona apakšu notīrīt līdz betona plātnei, no augšpuses grīdas slīpumu veidojošos slāņus un virsējo, vāji saistīto slāni, atsedzot stiegras un sijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Balkona detaļu (balustru u.c.) uzmērīšana un formas noņemšana. Jaunu elementu izgatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veikt balkona un konsoļu materiāla tehniskā stāvokļa noteikšanu, izsāļojums, destrukcija u.c., obligāti pieaicinot atbildīgo būvkonstruktoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metāla elementu attīrīšana no rūsas, apstrāde ar pretkorozijas emulsiju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saglabājamo pārseguma plakņu nostiprināšana, nepieciešamības gadījumā plaisu līmēšana, apstrāde ar dziļumgrunti. Balkona grīdas virsmas rekonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Saglabājamo balustru elementu virsmas mazgāšana un attīrīšana. Betona izdrupumu un zudumu profilēšana. Virsmas špaktelēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Konsoļu dekoratīvās apdares restaurācija, bojāto fragmentu ieveidošana ar restaurācijas masu. Virsmas špaktelēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Balkona virsmas slīpuma atjaunošana, hidroizolācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas izveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atjaunoto balustru uzstādīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Balkona apakšas apmešana, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betona balustrādes virsmas retuša, apstrāde ar uv noturīgu hidrofobu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sastatņu montāža, noma un demontāža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Vārds, Uzvārds, |  |
| --- | --- |
| Amats, Paraksts |  |

Darbu apjomu saraksta pamata pozīcijas.