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TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
2026.gada ____.____________

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr._____________________

1. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, apakšuzņēmēji, būvspeciālisti, būtiskākie piegādātāji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.
2. Apliecinājums par tehniskās specifikācijas prasību izpildi: Jāiesniedz apliecinājums par piekrišanu tehniskās specifikācijas nosacījumiem vai parakstīta tehniskā specifikācija.
3. Garantijas apliecinājums: Jāapliecina vismaz 5 (piecu) gadu garantija būvdarbiem.
4. Darbu izpildes termiņš: Jāapliecina projektēšanas pakalpojuma izpilde 3 (triju) mēnešu laikā un būvdarbu izpilde 6 (sešu) mēnešu laikā, atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam (nodošana ekspluatācijā 2 mēnešu laikā grafikā nav obligāti jāiekļauj):
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums[footnoteRef:1] [1:  Darbu apjomu saraksta pamata pozīcijas.] 
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	2. 
	Projektēšanas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. 
	Paskaidrojuma raksts 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. 
	Ģenerālplāns (ja nepieciešams)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. 
	Arhitektūras daļa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. 
	Ekonomikas daļa 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. 
	DOP daļa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Būvdarbi (Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1-1 un Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1-2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. 
	Notīrīt virsējos, sekundāros apdares slāņus - balkona apakšu notīrīt līdz betona plātnei, no augšpuses grīdas slīpumu veidojošos slāņus un virsējo, vāji saistīto slāni, atsedzot stiegras un sijas
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. 
	Balkona detaļu (balustru u.c.) uzmērīšana un formas noņemšana. Jaunu elementu izgatavošana
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3. 
	Veikt balkona un konsoļu materiāla tehniskā stāvokļa noteikšanu, izsāļojums, destrukcija u.c., obligāti pieaicinot atbildīgo būvkonstruktoru
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4. 
	Metāla elementu attīrīšana no rūsas, apstrāde ar pretkorozijas emulsiju
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. 
	Saglabājamo pārseguma plakņu nostiprināšana, nepieciešamības gadījumā plaisu līmēšana, apstrāde ar dziļumgrunti. Balkona grīdas virsmas rekonstrukcija
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6. 
	Saglabājamo balustru elementu virsmas mazgāšana un attīrīšana. Betona izdrupumu un zudumu profilēšana. Virsmas špaktelēšana
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7. 
	Konsoļu dekoratīvās apdares restaurācija, bojāto fragmentu ieveidošana ar restaurācijas masu. Virsmas špaktelēšana
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8. 
	Balkona virsmas slīpuma atjaunošana, hidroizolācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas izveidošana
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9. 
	Atjaunoto balustru uzstādīšana
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10. 
	Balkona apakšas apmešana, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11. 
	Betona balustrādes virsmas retuša, apstrāde ar uv noturīgu hidrofobu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12. 
	Sastatņu montāža, noma un demontāža
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Autoruzraudzība
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