
LĪGUMS
par būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu
 (iepirkuma identifikācijas numurs VAMOIC 2026/67)

Rīgā 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA
 ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk – Centrs, tā vadītāja pulkveža Kaspara Miezīša personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1418 “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” un Aizsardzības ministrijas 2025. gada 22. aprīļa pavēles Nr. 66-MK “Par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra vadītāja iecelšanu” pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
________________, vienotais reģistrācijas numurs _______, kuru uz ______ pamata pārstāv tās __________________, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, 
abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,
pamatojoties uz iepirkuma komisijas (izveidota ar Centra 2026. gada 21.maija rīkojumu Nr. RPDJ/2026-347) 2026. gada __. ________ lēmumu komisijas sēdes protokolā Nr. VAMOIC 2026/67  -__ un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu,
noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk – Līgums:
	1. Līguma priekšmets
	1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Uzņēmējs ar saviem resursiem apņemas veikt “Būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu objektam “Laukuma ar nojumēm izbūve teritorijā pie ēkas (046) Krustabaznīcas ielā 9 k-4, Rīgā”, tajā skaitā:
1.1.1. paskaidrojuma raksta izstrādi, turpmāk šajā Līgumā arī – Būvprojekts, 
1.1.2. būvdarbus, turpmāk – Būvdarbi, 
turpmāk Līgumā kopā saukti – Darbi, Krustabaznīcas ielā 9 k-4, Rīgā, turpmāk – Būvobjekts.
1.2. Būvprojekts tiek izstrādāts saskaņā ar 202_.gada __.______ apstiprināto Darba - projektēšanas uzdevumu “Paskaidrojuma raksta “Laukuma ar nojumēm izbūve teritorijā pie ēkas (046) Krustabaznīcas ielā 9 k-4, Rīgā” izstrādei”, turpmāk – Tehniskā specifikācija (Līguma pielikums Nr.1), un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, tajā skaitā piedāvājuma sastāvā esošo Būvdarbu tāmju projektiem (Līguma pielikums Nr.2).
1.3. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar izstrādāto, Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņoto Būvprojektu, tajā skaitā Būvprojekta ekonomikas daļu, kas pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un Būvprojekta saskaņošanas kompetentā institūcijā tiek reģistrēta pie Līguma kā pielikums Nr.3, turpmāk – Būvdarbu tāme. 
1.4. Ar Būvdarbu tāmes reģistrācijas brīdi pie Līguma zaudē spēku Uzņēmēja piedāvājuma sastāvā esošo Būvdarbu tāmju projekti (Līguma pielikums Nr.2) un tie nav uzskatāmi par grozījumiem veicamo Būvdarbu apjomos.
1.5. Pasūtītāja finanšu rezerve tiek izmantota saskaņā ar Līguma 18.sadaļu.
1.6. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs apņemas visu nepieciešamo informāciju ievietot un nodrošināt elektronisku būvniecības procesa dokumentu un informācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā, turpmāk – BIS, atbilstoši normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja norādījumiem un pilnvarojumam. Gadījumā, ja nepieciešams saņemt saskaņojumus ārpus BIS, tad pēc saskaņojumu saņemšanas tie jāievieto BIS. 
1.7. Uzsākot Līguma izpildi, projekta sagatavošanai Pasūtītājs ar šo Līgumu norīko Uzņēmēju par darba aizsardzības projekta vadītāju Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” izpratnē, un tam ir pienākums nodrošināt minētajiem noteikumiem atbilstošu vienu vai vairāku projekta sagatavošanas koordinatoru iecelšanu, kā arī citu pienākumu un prasību izpildi, kas atbilstoši darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām jāveic darba aizsardzības projekta vadītājam un projekta sagatavošanas koordinatoram, kā arī nodrošināt citu pienākumu izpildi, kas darba aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos paredzēti Pasūtītājam projekta sagatavošanas posmā.
1.8. Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs apņemas veikt darba aizsardzības projekta vadītāja pienākumus Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” izpratnē, un tam ir pienākums nodrošināt viena, vai vairāku darba aizsardzības koordinatoru iecelšanu, kā arī citu pienākumu un prasību izpildi, kas atbilstoši darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām, jāveic darba aizsardzības projekta vadītājam un darba aizsardzības koordinatoram projekta izpildes posmā, kā arī nodrošināt citu pienākumu izpildi, kas darba aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos paredzēti Uzņēmējam un Pasūtītājam.
1.9. Uzņēmējs apņemas par saviem līdzekļiem Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veikt Būvprojekta saskaņošanu. 
1.10. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saskaņota, akceptēta Būvprojekta oriģināleksemplārus Tehniskajā specifikācijā noteiktā skaitā, formātā. 
1.11. Būvprojekta izstrāde un Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumiem.
1.12. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu normatīvajos aktos noteikto darba drošības un aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā par tādu prasību izpildi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikts kā Pasūtītāja pienākums.
1.13. Līguma izpildē tiek piemēroti Nacionālās drošības likums, Ministru kabineta 2026. gada 13. janvāra noteikumi Nr.10 “Kritiskās infrastruktūras apzināšanas, darbības nepārtrauktības, drošības un noturības pasākumu plānošanas, īstenošanas un incidentu paziņošanas kārtība” un citos normatīvajos aktos noteiktie informācijas izpaušanas ierobežojumi, apstrādes, drošības un aizsardzības noteikumi.

	2. Līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņš
	2.1. Līguma spēkā stāšanās diena ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums, Līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
2.2. Būvprojekta izstrādes un Būvdarbu izpildes kopējais termiņš ir ne vairāk kā 9 (deviņi) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. Darbi veicami Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafikā (Līguma pielikums Nr.22.2) un Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafikā (Līguma pielikums Nr.22.3) noteiktajos termiņos.
Būvprojekta izstrādes un Būvdarbu izpildes kopējā termiņā ir ietverts laiks darbinieku un apakšuzņēmēju saskaņošanai atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvprojekta izstrādes termiņā netiek ieskaitīts laiks Būvprojekta ekspertīzes veikšanai, kuru organizē Pasūtītājs.
2.3. Būvprojekta izstrādes kopējais termiņš šī Līguma izpratnē ir termiņš no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz dienai, kad Pasūtītājs saskaņojis Būvprojektu (Pasūtītāja saskaņojuma atzīme uz Būvprojekta, Līguma 7.11.punkts).
2.4. Būvdarbu izpildes datums tiek norādīts Līguma 13.2.punktā norādītajā apliecinājumā.

	3. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

	3.1. Līguma kopējā summa ir EUR __________ (__________ euro un __________ centi) turpmāk – Līguma kopējā summa, tajā skaitā:
3.1.1. EUR __________ (__________ euro un __________ centi) – līgumcena:
3.1.1.1. Būvprojekta izstrādes izmaksas EUR __________ (__________euro un __________ centi);
3.1.1.2. Būvdarbu izmaksas EUR __________ (__________euro un __________ centi);
3.1.1.3. Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 10% no Būvdarbu izmaksām EUR  __________ (__________ euro un __________ centi),
 turpmāk kopā saukta – Līgumcena; 
3.1.2. EUR __________ (__________ euro un __________ cents) pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents), turpmāk – PVN.
3.2. Par Būvprojektu un Būvdarbiem Pasūtītājs maksā PVN Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā kārtībā. 
3.3. Līguma kopējā summā iekļauti visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi (izņemot PVN), nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Būvprojekta izstrādi, tā saskaņošanu Līgumā, normatīvos aktos paredzētajā kārtībā, Būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju un citu dokumentu saņemšanu, un Būvdarbu izpildi, palīgdarbu, palīgmateriālu, mehānismu un darbaspēka izmaksas, lai pilnībā izpildītu šī Līguma paredzētos Būvdarbus, kā arī sagatavotu un iesniegtu Būvdarbu izpilddokumentāciju, kā arī mantiskās un personiskās tiesības uz Būvprojektu saskaņā ar Līguma 8.sadaļu.
3.4. Samaksa tiek veikta par Līgumā nolīgtajiem un atbilstoši Līguma noteikumiem paveiktajiem un pieņemtajiem Darbiem euro, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtu e-rēķinu.
3.5. Pasūtītājs visas samaksas šī Līguma ietvaros veic, pārskaitot naudas līdzekļus Uzņēmēja attiecīgajā e-rēķinā norādītajā bankas kontā.
3.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Uzņēmēja e-rēķinā norādīto norēķinu kontu.
3.7. Pasūtītājam ir tiesības neveikt samaksu, ja nav spēkā esošs Līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar Līguma 16.sadaļu. Šādā gadījumā Uzņēmēja iesniegtais e-rēķins netiek akceptēts un Pasūtītājs to nosūta atpakaļ Uzņēmējam (izņemot Līguma 16.6.punktā noteikto gadījumu).
3.8. Norēķinu par kvalitatīvi, Līguma noteikumiem atbilstoši izstrādāto Būvprojektu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja sagatavota e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja un Būvprojekta nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma 7.19.punkts) abpusējas parakstīšanas.
3.9. Uzņēmējs izraksta un iesniedz Pasūtītājam e-rēķinu par izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem 20 (divdesmit) darbadienu laikā pēc Formas Nr.2 un Formas Nr.3 abpusējas parakstīšanas un pieņemšanas (Līguma 12.sadaļa) vai Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (Līguma 13.12.punkts). Ja e-rēķins izrakstīts pirms Būvdarbu pieņemšanas, tas netiek apmaksāts un tiks noraidīts.
3.10. Samaksu par kvalitatīvi izpildītajiem un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtajiem Būvdarbiem (izņemot par pēdējā mēnesī izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem) Pasūtītājs veic 98% (deviņdesmit astoņu procentu) apmērā no ikmēneša Formās Nr.2 un Formās Nr.3 norādītās summas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Uzņēmēja e- rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja. Atlikušo summu Pasūtītājs maksā Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.11. Samaksu par pēdējā mēnesī kvalitatīvi izpildītajiem un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtajiem Būvdarbiem Pasūtītājs veic pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 98% (deviņdesmit astoņu procentu) apmērā no attiecīgajā ikmēneša Formā Nr.2 un Formā Nr.3 norādītās summas 30 (trīsdesmit) kalendāro laikā pēc Uzņēmēja e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja.
3.12. Ja Uzņēmējs kā kvalitātes garantijas laika nodrošinājumu izvēlas bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, galīgo norēķinu par kvalitatīvi izpildītiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtiem Būvdarbiem Pasūtītājs veic pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas un Būvdarbu kvalitātes garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja.
3.13. Gadījumā, ja Pasūtītājam netiek iesniegts kvalitātes garantijas laika nodrošinājums bankas garantijas / apdrošināšanas polises veidā, tad Pasūtītājs galīgo norēķinu veic, beidzoties Būvdarbu kvalitātes garantijas laikam, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja sagatavota, iesniegta un Pasūtītāja akceptēta e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja. 
3.14. Uzņēmējs, pamatojoties uz iesniegto e-rēķinu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no e-rēķina izrakstīšanas dienas samaksā Pasūtītājam par patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem Būvobjektā (ūdens, elektrība, u.c.), aprēķināto līgumsodu un/vai izdevumus saistītus ar konstatēto trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu, un/vai izdevumus, saistītus ar atkārtotas Būvprojekta ekspertīzes veikšanu (ja tiek organizēta), un/vai citus no Līguma izrietošus prasījumus, pārskaitot naudas līdzekļus e-rēķinā uzrādītajā bankas kontā, ja tie netiek ieturēti saskaņā ar Līguma 19.19.punktu.
3.15. Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 19.7.punktu piemēroto līgumsodu samaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no e-rēķina izrakstīšanas dienas.
3.16. Līguma 21.5.punktā noteiktajos gadījumos samaksu par kvalitatīvi izpildītajiem un Līgumā noteikta kārtībā pieņemtiem Būvdarbiem Pasūtītājs veic 98% (deviņdesmit astoņu procentu) apmērā no ikmēneša Formā Nr.2 un Formā Nr.3 norādītās summas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Uzņēmēja e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja. Atlikušo summu Pasūtītājs maksā saskaņā ar Līguma 16.sadaļu.
3.17. Samaksa par papildu darbiem, kas nav saskaņoti un noformēti Līgumā noteiktā kārtībā, netiek veikta.
3.18. Puses otrai Pusei Līgumā paredzētos rēķinus sagatavo elektroniski XML formātā (strukturētais elektroniskais rēķins, jeb e-rēķins), atbilstoši 09.04.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 154 “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”, pievienojot datnei e- rēķina informāciju PDF formātā.
3.19. Uzņēmējs sagatavotos e-rēķinus ar pievienoto PDF datni nosūta elektroniski uz Pasūtītāja oficiālo elektronisko adresi (E- adresi):_DEFAULT@90009225180, bet Pasūtītājs uz Uzņēmēja oficiālo elektronisko adresi (E-adresi): _________________, kas iekļauta Oficiālo elektronisko adrešu katalogā un satur Komercreģistra piešķirto reģistrācijas numuru.
3.20. Puses sagatavotais e-rēķins ir saistošs otrai Pusei, ja tas ir nosūtīts uz Līguma 3.19.punktā norādīto oficiālo e-adresi, sagatavots XML formātā ar pievienotu PDF datni, un e-rēķinā un pievienotajā PDF datnē ir norādīts Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs.
3.21. Uzņēmējs, izrakstot e-rēķinu, piemēro PVN saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru. Puses vienojas, ka gadījumā, ja normatīvajos aktos tiks noteikta cita pievienotās vērtības nodokļa likme, tad tā tiks piemērota no attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās dienas bez papildu vienošanās noslēgšanas.
3.22. Uzņēmējs e-rēķinā, papildus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem rekvizītiem, norāda e-rēķina izrakstīšanas datumu, e- rēķina numuru, Līguma numuru un datumu, objektu, kontu, uz kuru jāpārskaita samaksa, pamatsummu, PVN likmi un summu, maksājuma kopējo summu.

	4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
	4.1. Pasūtītājs samaksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem Līguma kopējās summas ietvaros.
4.2. Pasūtītājs veic Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
4.3. Pasūtītājs norīko būvuzraugu, kurš veic Būvdarbu izpildes uzraudzību.
4.4. Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus Līguma 1.sadaļā paredzētajā Darbu apjomā, par to savlaicīgi rakstiski brīdinot Uzņēmēju, kā arī Līguma izpildes gaitā noteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu kādai no Līguma ietvaros izstrādājamajai informācijai.
4.5. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Uzņēmēju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
4.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmējam rakstveida informatīvu ziņojumu par Līguma ietvaros paveiktajiem un plānotajiem darbiem, kā arī par Darbu izpildi kavējošiem faktoriem.
4.7. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt ekspertu būvizmaksu noteikšanas jautājumos.
4.8. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Līguma ietvaros Uzņēmēja iesniegtos dokumentus, tai skaitā samaksas dokumentus, grafikus, atskaites, pārskatus u.c. darbu izpildes dokumentus norādot pamatojumu, kā arī lūgt Uzņēmēju veikt tajos grozījumus, nosakot termiņus, kādos tie veicami.
4.9. Pasūtītājam ir tiesības lūgt Uzņēmēju nomainīt apakšuzņēmēju/-us un/vai atteikt saskaņot apakšuzņēmēja piesaistīšanu. 
4.10. Pasūtītājam ir tiesības nodrošināt Būvprojekta, tajā skaitā Būvprojekta ekonomikas daļas, ekspertīzes veikšanu (gadījumā, ja tāda tiek organizēta) par saviem līdzekļiem neatkarīgi no tā, vai Būvprojekts ir/nav pieņemts Līguma 7.21.punktā noteiktajā kārtībā.
4.11. Pasūtītājam ir tiesības no ikmēneša maksājumiem ieturēt Līguma izpildes nodrošinājumu, ja Uzņēmējs saskaņā ar Līguma 5.10.punktu ir iesniedzis attiecīgu e-rēķinu.
4.12. Būvdarbu izpildes akta (Formas Nr.2 un Formas Nr.3, Būvobjekta pieņemšanas un nodošanas akta) parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām.
4.13. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Uzņēmējam iesniegt Darbu izpildē izmantoto būvizstrādājumu, preču (t.sk. to sastāvdaļu un komponentu) izcelsmi un kvalitāti apliecinošos dokumentus, kā arī papildus iesniegtajiem dokumentiem veikt Līguma izpildē izmantoto preču izcelsmes un kvalitātes pārbaudes visā Līguma darbības laikā.

	5. Uzņēmēja tiesības un pienākumi
	5.1. Uzņēmējs ar saviem resursiem, kvalitatīvi (kvalitāte nedrīkst būt zemāka par būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos, piemērojamos standartos un Līgumā (tajā skaitā pielikumos) noteiktajiem Projektēšanas/Būvdarbu kvalitātes rādītājiem), atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīviem aktiem un Līguma 2.sadaļā noteiktajos termiņos veic Būvprojekta izstrādi, izpilda Būvdarbus un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpilddokumentāciju saskaņā ar Līgumu. 
5.2. Uzņēmējs veic Būvprojekta izstrādi, izpilda Būvdarbus un sagatavo Būvdarbu izpilddokumentāciju, ievērojot visus Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz šo darbu izpildes kārtību un kvalitāti un atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības (tajā skaitā Līguma 11.4. – 11.17.punktu, ja netiek iecelts darba aizsardzības koordinators), valsts ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz šo darbu veikšanu, ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku novērš trūkumus un defektus, kuri atklājušies Darbu izpildes laikā.
5.3. Uzņēmējs ievēro informācijas izplatīšanas un izmantošanas ierobežojumus attiecībā uz ierobežotas pieejamības informāciju un informē par tiem darbiniekus, kuriem saskaņā ar amata pienākumiem vai konkrētu darba uzdevumu var būt nepieciešams veikt darbu ar attiecīgo informāciju.
5.4. Uzņēmējs nodrošina Darbu izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, mehānismiem, instrumentiem, transportu un resursiem.
5.5. Ja Būvprojekta ekspertīzes atzinums bijis negatīvs un pēc Būvprojekta kļūdu un nepilnību novēršanas Pasūtītājam nepieciešama atkārtota ekspertīze, izdevumus, saistītus ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu, Uzņēmējs sedz no saviem līdzekļiem (gadījumā, ja tāda tiek organizēta).
5.6. Uzņēmējs Būvdarbus uzsāk pēc tam, kad saņēmis Būvniecības valsts kontroles biroja atzīmes paskaidrojuma rakstā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
5.7. Uzņēmējs norēķinās par Būvdarbu izpildes laikā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, siltumenerģiju un citiem pakalpojumiem saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt ar Būvobjekta uzturēšanu saistītās izmaksas līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā.
5.8. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu tāmēs uzrādīto un Būvdarbos iekļauto materiālu atbilstības sertifikātu un/vai ražotāja (piegādātāja) deklarāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5.9. Uzņēmējam ir tiesības nodot Būvprojektu un Būvdarbus pirms Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa.
5.10. Uzņēmējam ir pienākums par Darbu izpildes kavējošiem faktoriem nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju.
5.11. Uzņēmējam ir pienākums visā Līguma darbības laikā nodrošināt savu saistību izpildes atbilstību Līguma priekšmetam noteiktajām prasībām.
5.12. Ja Līguma izpildes nodrošinājumam ir beidzies termiņš, tad Uzņēmējam ir tiesības lūgt Pasūtītāju ieturēt Līguma izpildes nodrošinājumu no izpildīto un apmaksājamo Būvdarbu summas, iesniedzot e-rēķinu, kurā norādītā ieturamā summa un mērķis. Ja Līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar šajā punktā norādīto ir ieturēts pilnā apmērā, Uzņēmējam ir tiesības nepagarināt Līguma izpildes nodrošinājuma termiņu.
5.13. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, tā norādītajos termiņos, iesniegt Pasūtītāja pieprasītos dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī uzrādīt Pasūtītājam iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.
5.14. Uzņēmējam ir pienākums rakstiski informēt Pasūtītāju par nepieciešamajiem grozījumiem Līgumā ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa beigām. Pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības atteikt veikt grozījumus Līgumā.
5.15. Uzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
5.16. Ja būves ekspertīzes lēmums apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Uzņēmējs sedz ar būves ekspertīzes lēmuma pieņemšanu un ekspertīzes apmaksu saistītos izdevumus.
5.17. Uzņēmējam ir pienākums līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu“ 5.punktam par apakšuzņēmēja  izpildīto būvdarbu pieņemšanu un apmaksu.
5.18. Uzņēmējam nav tiesību izvietot Pasūtītāja logotipu Uzņēmēja tīmekļvietnēs vai citos reklāmas vai informatīvajos materiālos. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju tīmekļvietnēs vai citos reklāmas vai informatīvajos materiālos netiktu izvietots Pasūtītāja logotips.
5.19. Uzņēmējs nodrošina, ka Darbu izpildē netiek izmantoti būvizstrādājumi, preces (t.sk. to sastāvdaļas un komponenti), kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika, un pēc Pasūtītāja pieprasījuma 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz būvizstrādājumu, preču (t.sk. to sastāvdaļu un komponentu) izcelsmi un kvalitāti apliecinošu dokumentāciju (piemēram, sertifikātus, tehnisko dokumentāciju, pavadzīmes, u.c.).

	6. Būvprojekta vadītājs un inženiertehniskie darbinieki
	6.1. Uzņēmējs Līguma izpildē piesaista speciālistus saskaņā ar Speciālistu sarakstu (Līguma pielikums Nr.27).
6.2. Uzņēmēja norīkotais Būvprojekta vadītājs ir _______________, kurš sertificēts arhitekta praksei, sertifikāta Nr. _________, tālrunis: _______________, e-pasts: _______________.
6.3. Būvprojekta vadītājs veic tam normatīvajos aktos paredzētos pienākumus. Būvprojekta vadītājs ir atbildīgs par projektēšanas darbu koordinēšanu, atsevišķo Būvprojekta daļu savstarpējo atbilstību un Būvprojekta saturu kopumā, kā arī par Būvprojekta atbilstību Būvniecības likumam, u.c. normatīvajiem aktiem un šim Līgumam.
6.4. Būvprojekta vadītājam un/vai Būvprojekta daļu autoriem ir pienākums apmeklēt Būvprojekta apspriedes sanāksmes ar Pasūtītāju saskaņotā laikā ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī. Ja Būvprojekta vadītājs un/vai Būvprojekta daļas autors bez objektīva iemesla nav ieradies uz Būvprojekta apspriedes sanāksmi, Būvprojekta apspriedes sanāksme tiek atcelta, un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Līguma 19.5.punktā un/vai 21.3.2.3.apakšpunktā noteikto.
6.5. Saskaņā ar Pasūtītāja vai kompetento institūciju pieprasījumu, Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt inženiertehniskos darbiniekus, piesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus, kuri ir tiesīgi veikt attiecīgus darbus, un par to nepienākas papildus samaksa.
6.6. Uzņēmējs Būvprojekta vadītāju var nomainīt tikai Līguma 18.8. un 18.9.punktā noteiktajos gadījumos, ievērojot Līguma 18.10. un 18.11.punkta noteikumus, atbilstoši /datums/ iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā (ID Nr. VAMOIC 2026/67) vai Līguma 23.8.punktā noteiktajā gadījumā. 
6.7. Par 6.2.punktā norādītā Būvprojekta vadītāja nomaiņu tiek noslēgta atsevišķa vienošanās pie šī Līguma.
6.8. Līguma 6.1.punktā minētajā Speciālistu sarakstā norādītos speciālistus var nomainīt tikai Līguma 18.8. un 18.9. punktā noteiktajos gadījumos ar līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pieteikumu ar tam pievienoto konsolidēto Speciālistu sarakstu par speciālista nomaiņu un speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Par izmaiņām Līgumam pievienotajā Speciālistu sarakstā nav nepieciešams slēgt atsevišķu vienošanos. Speciālistu saraksts (konsolidētā versija ar aktuālo informāciju) pēc tā saskaņošanas tiek reģistrēts pie Līguma. Līdz ar jaunā Speciālistu saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais Speciālistu saraksts.

	7. Būvprojekta izstrādāšanas, saskaņošana un nodošanas – pieņemšanas kārtība

	7.1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam Būvprojekta izpildes kalendāro laika grafiku nedēļās (saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.22.1 pievienoto paraugu), atbilstoši Līguma 2.2.punktā norādītajam, tāmē norādītajiem darbiem, nepārsniedzot kopējo Būvprojekta izstrādes termiņu. Būvprojekta izpildes kalendārais laika grafiks pēc saskaņošanas ar Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu tiek reģistrēts pie Līguma kā pielikums Nr.22.2.
7.2. Uzņēmējs Būvprojektu izstrādā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1) un iesniegto piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) kalendārā laika grafikā norādītajos termiņos. 
7.3. Būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanai (tai skaitā būvatļaujas saņemšanai, ja tāda nepieciešama) Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam attiecīgu pilnvarojumu. Uzņēmējs apņemas veikt būvprojektēšanas sagatavošanas darbus.
7.4. Uzņēmējs Būvprojekta izstrādes laikā par darbu izpildes kavējošiem faktoriem nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. Par rakstveida informācijas saņemšanas dienu tiks uzskatīta diena, kad informācija tiks saņemta pie Pasūtītāja (Pasūtītāja kancelejas atzīme uz dokumenta).
7.5. Uzņēmējs apmeklē Būvprojekta apspriedes sanāksmes ar Pasūtītāju saskaņotā laikā ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma Uzņēmējam jānodrošina Būvprojekta vadītāja un Būvprojekta daļu autoru ierašanos uz Būvprojekta apspriedes sanāksmēm.
7.6. Uzņēmējs visu Būvprojekta tehnisko risinājumu, pielietoto materiālu un iekārtu izvēli saskaņo ar Pasūtītāju.
7.7. Ja Uzņēmējs izvēlēto Būvprojekta tehnisko risinājumu un/vai materiālu, un/vai iekārtu izvēli nav saskaņojis ar Pasūtītāju un pēc iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājs konstatē, ka Būvprojektā nepieciešami precizējumi, tad Uzņēmējs to veic par saviem līdzekļiem un tas nevar būt par iemeslu Būvprojekta izstrādes un Būvdarbu izpildes kopējā termiņa pagarinājumam.
7.8. Būvprojekta ekonomikas daļā iekļautie izcenojumi, virsizdevumu un peļņas procenti nedrīkst pārsniegt piedāvājuma sastāvā esošajos Būvdarbu tāmju projektos un būvniecības koptāmē noteiktos izcenojumus, virsizdevumu un peļņas procentus. 
7.9. Pasūtītājam ir tiesības lemt par Būvprojekta ekspertīzes veikšanas nepieciešamību. Gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums veikt Būvprojekta ekspertīzi, Pasūtītājs par to informē Uzņēmēju. Ja Būvprojekta ekspertīze tiek veikta pirms Pasūtītājs saskaņojis Būvprojektu, Puses var piemērot Līguma 18.7.7.punktu, vai Būvprojekta ekspertīzes laiku izslēgt no Būvprojekta izstrādes termiņa.
7.10. Ja Pasūtītājs veic Būvprojekta (vai tā daļu vai sadaļu) ekspertīzi, saņemto atzinumu Pasūtītājs izsniedz Uzņēmējam vai nodrošina atzinumam piekļuvi BIS. Ja ekspertīzē konstatēti trūkumi un nepilnības, Uzņēmējam par saviem līdzekļiem tie jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kopš Pasūtītājs rakstveidā to norādījis. Par trūkumu novēršanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs saņēmis laboto Būvprojektu (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu).
7.11. Pēc Būvprojekta ekonomikas daļas ekspertīzes Pasūtītājam ir tiesības samazināt Būvdarbu izmaksas saskaņā ar eksperta atzinumā noteikto un šos finanšu līdzekļus iekļaut Pasūtītāja finanšu rezervē.
7.12. Uzņēmējs izstrādāto Būvprojektu (papīra formātā un elektroniskā datu nesējā) savlaicīgi (ņemot vērā termiņu, kas saskaņā ar Līgumu ir noteikts Pasūtītājam Būvprojekta izvērtēšanai un Uzņēmējam kļūdu novēršanai) ar pavadrakstu, kurā norādīti iesniegtie dokumenti, iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam. 
7.13. Pasūtītājs apņemas sniegt atbildi par Būvprojekta saskaņošanu/nepieciešamo labojumu izdarīšanu 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Būvprojekta saņemšanas dienas (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu).
7.14. Gadījumā, ja Pasūtītājs Būvprojektā konstatē trūkumus, iesniegtais Būvprojekta eksemplārs netiek atgriezts. Uzņēmējam konstatētie trūkumi jānovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kopš Pasūtītājs rakstveidā norādījis trūkumus, un atkārtoti jāiesniedz Būvprojekts saskaņošanai Pasūtītājam.
7.15. Ja Pasūtītājs atzīst, ka Būvprojekts, tajā skaitā ekonomikas daļa, izstrādāts saskaņā ar Līguma noteikumiem, tas tiek saskaņots (tiek izdarīta saskaņojuma atzīme uz Būvprojekta). 
7.16. Pasūtītāja saskaņoto Būvprojektu Uzņēmējs ievieto BIS un nodrošina saskaņojumu saņemšanu no normatīvajos aktos noteiktām personām, institūcijām. Uzņēmējam saskaņojumi jānodrošina arī tad, ja Būvprojekts netiek ievietots BIS.
7.17. Pēc Būvprojekta saskaņošanas Uzņēmējs saskaņo Būvprojektu kompetentajā institūcijā (saņem atzīmi paskaidrojuma rakstā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi).
7.18. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgajās valsts un/vai pašvaldību institūcijās iesniegto un no tām saņemto dokumentu kopijas, kā arī visu saņemto tehnisko noteikumu kopijas 3 (trīs) darba dienu laikā no to iesniegšanas/saņemšanas dienas, ja tehnisko noteikumu saņemšana nav bijusi iespējama BIS. Ja tehniskie noteikumi saņemti BIS, Uzņēmējs par to nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju.
7.19. Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu Būvprojektu Uzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā no kompetentās institūcijas atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) saskaņā ar Līguma 1.10.punktu.
7.20. Uzņēmējs Būvprojekta tehniskā un darba projekta stadijas Pasūtītājam iesniedz ar pavadrakstu, kurā uzskaitīti iesniegtie dokumenti. Dokumentācija jānoformē ar atbilstošu informācijas pieejamības statusu, ievērojot Līguma un normatīvo aktu prasības.
7.21. Līguma noteikumiem atbilstoši izstrādātā Būvprojekta tehniskā un darba projekta stadija nodošana – pieņemšana tiek noformēta, Pusēm parakstot Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.4). 
Pasūtītāja vārdā Būvprojektu izvērtē, pieņem un nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Centra Būvniecības departamenta vadītājs. 
7.22. Būvprojektā ietvertā telpu eksplikācija (ja tāda ir) jāizstrādā, nedetalizējot un specifiski neatšifrējot telpu funkcijas, izmantojot tikai numerāciju un vispārīgus telpu tipoloģiskās grupas apzīmējumus, kas iepriekš tiek saskaņoti ar Pasūtītāju.

	8. Autortiesības
	8.1. Uzņēmējs bez papildus atlīdzības nodod Pasūtītājam mantiskās tiesības uz Būvprojektu.
8.2. Uzņēmējs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas, bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu izstrādāto Būvprojektu, tajā skaitā tiesības to detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt Būvprojekta atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot citām personām, un tam nav nepieciešams papildus saskaņojums no Uzņēmēja.
8.3. Uzņēmējs apņemas neizmantot autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots. 
8.4. Ja Uzņēmējs atsauc Pasūtītājam piešķirtās tiesības izziņot, atsaukt, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Būvprojektu, tad pirms atsaukuma izpildīšanas Uzņēmējs sedz visus zaudējumus, kas minētā atsaukuma dēļ radušies Pasūtītājam.

	9. Būvdarbu veikšanas vispārīgie noteikumi
	9.1. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka Būvobjekta apstākļi ir iepazīti. 
9.2. Pasūtītājs pirms attiecīgu Būvdarbu uzsākšanas uz Būvdarbu veikšanas laiku līdz Būvdarbu pabeigšanai nodod Uzņēmējam būvlaukumu vai atsevišķas Būvdarbu veikšanas zonas, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, to noformējot atbilstoši Līguma pielikumā Nr.21 pievienotajam paraugam. Būvdarbu veikšanas zonas un to secība tiek saskaņota ar Pasūtītāju. Būvdarbu veikšanas zona tiek nodota atpakaļ Pasūtītājam ar atsevišķu būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu. Ja Būvdarbu veikšanai Uzņēmējam ticis nodots viss būvlaukums, tad tas atpakaļ Pasūtītājam tiek nodots ar Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu.
9.3. Līguma 9.2.punktā minētie akti stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā (akti var tikt sagatavoti arī elektroniski un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) un tie tiek reģistrēti pie Līguma kā pielikums Nr.21.1. Ar aktu spēkā stāšanās dienu tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. No Pasūtītāja puses būvlaukumu nodod un pieņem un būvlaukuma nodošanas un pieņemšanas aktus paraksta Centra Būvniecības departamenta vadītājs.
9.4. Pasūtītājs var pilnvarot Uzņēmēju saņemt Būvdarbu uzsākšanai un veikšanai nepieciešamos dokumentus un saskaņojumus, kādi noteikti normatīvajos aktos, un par to tam nepienākas papildus samaksa.
9.5. Uzņēmējs līdz attiecīgam darbam nepieciešamās atļaujas saņemšanai nav tiesīgs uzsākt šos darbus.
9.6. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atzīmes paskaidrojuma rakstā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) Būvdarbu izpildes kalendāro laika grafika projektu pa nedēļām. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc projekta saņemšanas to izskata un saskaņo, vai lūdz Uzņēmēju veikt tajā grozījumus, nosakot termiņus, kādos tie veicami. Pēc saskaņošanas Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks (pa nedēļām) tiek reģistrēts pie Līguma kā pielikums Nr.22.3.
9.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumentu saņemšanu) sniedz Pasūtītājam pieprasīto informāciju par Būvdarbu izpildi.
9.8. Uzņēmējs Būvdarbu laikā būvuzrauga klātbūtnē veic segto darbu fotofiksācijas. Fotofiksācijas tiek pievienotas segto darbu aktiem.
9.9. Ja Būvdarbu izpildes/pieņemšanas laikā konstatēti defekti un Pasūtītājs ir pasūtījis būves ekspertīzi, Būvdarbus var turpināt ciktāl tas neskar Būvdarbus, par kuru izpildi ir strīds. Būvdarbi ir apturami, ja pastāv strīds par nozīmīgo konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām. Puses var vienoties arī citos gadījumos par Būvdarbu apturēšanu, ja Būvdarbus nav apturējis būvuzraugs.
9.10. Ja Uzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstības normatīvo aktu un/vai Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs rakstiski vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus.

	10. Būvdarbu vadītājs un inženiertehniskie darbinieki
	10.1. Uzņēmēja ieceltais atbildīgais Būvdarbu vadītājs ir _____________, kurš sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, sertifikāts Nr. _________, tālrunis: _____________, e-pasts: _____________. 
10.2. Uzņēmējs piesaistīto Būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai Līguma 18.8. un 18.9.punktā noteiktajos gadījumos, ievērojot Līguma 18.10. un 18.11.punkta noteikumus, atbilstoši /datums/ iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā (ID Nr. VAMOIC 2026/67) vai Līguma 23.8.punktā noteiktajā gadījumā.
10.3. Saskaņā ar Pasūtītāja vai kompetento institūciju pieprasījumu, Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt inženiertehnisko būvdarbu vadīšanu, piesaistot atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu vadītājus, un par to nepienākas papildu samaksa.

	11. Darba aizsardzība un ugunsdrošība 
	11.1. Uzsākot Līguma izpildi, projekta sagatavošanai, izpildei un izpildes uzraudzībai Pasūtītājs ar šo Līgumu norīko Uzņēmēju par darba aizsardzības projekta vadītāju Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, turpmāk – Noteikumi, izpratnē, un tam ir pienākums nodrošināt pienākumu un prasību izpildi, kas atbilstoši darba aizsardzības regulējošo normatīvo aktu prasībām jāveic darba aizsardzības projekta vadītājam un Pasūtītājam.
11.2. Ja Būvdarbus veiks vairāki atsevišķi Būvdarbu veicēji, tad, neatkarīgi no statusa, kādā tie tiks iesaistīti Līguma izpildē (apakšuzņēmēji, personu apvienības biedri u.c.) Uzņēmējs saskaņā ar Noteikumiem ieceļ Noteikumiem atbilstošus vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus gan projekta sagatavošanas posmā, gan projekta izpildes posmā. Darba aizsardzības koordinatoru kvalifikāciju apliecinoši dokumenti tiek pievienoti pie Līguma kā pielikums Nr.5.
11.3. Uzņēmējs piesaistīto darba aizsardzības koordinatoru var nomainīt tikai Līguma 18.8. vai 18.9. punktos noteiktajos gadījumos ar līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pieteikumu par speciālista nomaiņu un speciālistu kvalifikācijas apstiprinošus dokumentus. Par darba aizsardzības koordinatora nomaiņu vai piesaistīšanu tiek noslēgta atsevišķa vienošanās pie šī Līguma.
11.4. Uzņēmējs Noteikumos noteikto pienākumu izpildei norīko darba aizsardzības projekta vadītāju _________________, tālrunis: _________________, e – pasts: _________________.
11.5. Uzņēmējs atbild par visu normatīvajos aktos noteikto darba drošības un aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā par tādu prasību izpildi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikts kā Pasūtītāja pienākums (tajā skaitā, bet ne tikai, par darba aizsardzības koordinatoru un darba aizsardzības projekta vadītāja norīkošanu, darba aizsardzības plāna izstrādi, Valsts darba inspekcijas un citu iestāžu informēšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un gadījumos u.c.).
11.6. Uzņēmējs atbild par to, lai darba aizsardzības koordinatori veic Noteikumos noteikto pienākumu izpildi, kā arī lai Uzņēmēja, apakšuzņēmēja/-u darbinieki un apakšuzņēmēji ievēro visas darba drošības prasības.
11.7. Uzņēmējs nodrošina Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgo principu ievērošanu, īpaši šādos gadījumos:
11.7.1. lemjot par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus vai secīgi;
11.7.2. aprēķinot vienlaikus veicamo Būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku un ņemot vērā darba aizsardzības plānu un citus dokumentus.
11.8. Uzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādā un iesniedz Pasūtītājam darba aizsardzības plānu saskaņā ar Noteikumu prasībām, kā arī veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā dokumentācijā, kurā iekļauta informācija par darba aizsardzības prasībām, ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas Būvobjektā vai tehniskajā dokumentācijā (ja tādas tiek veiktas).
11.9. Uzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par Būvdarbu veikšanu saskaņā ar Noteikumu prasībām.
11.10. Iepriekšējā paziņojumā par Būvdarbu veikšanu sniegto informāciju Uzņēmējs novieto Būvobjektā redzamā vietā un, ja nepieciešams, to regulāri atjauno. 
11.11. Uzņēmējs veic darba vides riska faktoru novērtējumu darba videi un veicamajam darbam un iepazīstina ar to visus darbiniekus, kas iesaistīti Būvdarbu veikšanā.
11.12. Uzņēmējs nodrošina, ka Līguma izpildē iesaistītie darbinieki pirms attiecīgo darbu uzsākšanas ir instruēti par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību, kā arī nodrošina Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumu Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” ievērošanu, darbu izpildē piesaistot personas, kuras ir apmācītas atbilstošo darbu veikšanai ar nepieciešamo aprīkojumu.
11.13. Uzņēmējs rakstiski informē Pasūtītāju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē attiecīgās iestādes par katru nelaimes gadījumu, kas noticis objektā. Informācija Pasūtītājam ir jāiesniedz 1 (vienas) darba dienas laikā pēc negadījuma.
11.14. Uzņēmējs nodrošina, ka darba aizsardzības koordinators vai Uzņēmēja piesaistītais darba aizsardzības speciālists ne mazāk kā vienu reizi nedēļā apseko Būvobjektu un pārbauda, vai tiek ievērotas darba aizsardzības prasības, sastādot par to pārbaudes dokumentu.
11.15. Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties novērst pārbaudes dokumentos norādītos trūkumus un nepilnības.
11.16. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam tā norādītajā termiņā darba aizsardzības koordinatora vai Uzņēmēja piesaistītā darba aizsardzības speciālista sastādītos pārbaudes dokumentus (oriģinālus).
11.17. Uzņēmējs nodrošina Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” ievērošanu Būvobjektā un par saviem līdzekļiem nodrošina noteikumu  3.3.sadaļas “Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā” prasību izpildi.

	12. Būvdarbu ikmēneša nodošana – pieņemšana

	12.1. Būvdarbu ikmēneša pieņemšana tiek noformēta ar “Aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu”, Līgumā saukts – Formas Nr.2 (Līguma pielikums Nr.6) un “Kopsavilkums”, Līgumā saukts – Formas Nr.3 (Līguma pielikums Nr.7).
12.2. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Formas Nr.2 un Formas Nr.3 par iepriekšējā mēnesī pabeigtiem Būvdarbiem ne vēlāk kā nākamā mēneša 5. (piektajā) darba dienā.
12.3. Uzņēmējs Formas Nr.2 un Formas Nr.3, atbilstoši Līguma pielikumā pievienotajiem paraugiem sagatavo elektroniski MS Office Excel ar piemērotu noapaļošanas (ROUND) funkciju un precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata (ROUND (...;2)) un elektroniski parakstītu iesniedz Pasūtītājam, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@vamoic.gov.lv. Par sūtījuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena pēc elektroniskā pasta nosūtīšanas dienas.
12.4. Pasūtītāja pienākums ir 10/20 (desmit/divdesmit)[footnoteRef:1] darbdienu laikā no Formas Nr.2 un Formas Nr.3 saņemšanas tās pieņemt (tas ir parakstīt) vai noraidīt atbilstoši Līguma 12.5., 12.6.punktā norādītajam. Par pieņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Formas Nr.2 un Formas Nr.3 parakstījis Būvniecības departamenta vadītājs. [1:  Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.419, Pasūtītājs būvdarbus pieņem un būvdarbu izpildes aktu paraksta šādos termiņos: ja būvdarbu līgumcena nepārsniedz 170 000 euro, – 10 darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas; pārējos gadījumos – 20 darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas.
] 

12.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības (tajā skaitā aritmētiskas kļūdas, u.c.), kuru dēļ pasūtītājs nevar parakstīt Formas Nr.2 un Formas Nr.3., ja šīs nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti vai izpildīto Būvdarbu apjomiem. Ja Būvdarbu nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs neparaksta Formas Nr.2 un Formas Nr.3 saistītas ar Būvdarbu kvalitāti vai izpildīto Būvdarbu apjomiem, Pasūtītājs šajā punktā minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu (saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.11 pievienoto paraugu).
12.6. Ja Pasūtītājs neparaksta Formas Nr.2 un Formas Nr.3 minētajos termiņos un neiesniedz Uzņēmējam Līguma 12.5.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis Līguma 12.4.punktā minētā termiņa pēdējā dienā.
12.7. Pēc pretenzijā norādīto nepilnību novēršanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam labotas ikmēneša Formas Nr.2 un Formas Nr.3. atbilstoši Līgumā noteiktajam un uz šo Formu Nr.2 un Formu Nr.3 pieņemšanas kārtību, tajā skaitā termiņiem, attiecas šī Līguma sadaļas noteikumi.
12.8. Pēc defektu aktā norādīto defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.
12.9. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
12.10. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, Pasūtītājs pasūta būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti atbilstoši Ministru Kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumos Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” noteiktajam.
12.11. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā. Izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.
12.12. Ja defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Šādā gadījumā Uzņēmējam, atbilstoši šajā Līguma sadaļā noteiktajam, iesniedz Pasūtītājam Formas Nr.2 un Formas Nr.3, un tie tiek pieņemti atbilstoši šīs Līguma sadaļas noteikumiem.

	13. Būvdarbu nodošana - pieņemšana 

	13.1. Būvdarbu pabeigšana un nodošana – pieņemšana tiek veikta spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā paredzētajā kārtībā.
13.2. Par Būvdarbu pabeigšanu Uzņēmējs rakstiski informē Pasūtītāju, iesniedzot Apliecinājumu par Būvdarbu pabeigšanu saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.9). 
13.3. Uzņēmējs iesniedz Apliecinājumu Pasūtītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) pēc Līguma 2.2.punktā norādītā termiņa. Gadījumā, ja šajā punktā norādītajā termiņā Apliecinājums netiek iesniegts, uzskatāms, ka Būvdarbi Līgumā noteiktajā termiņā nav pabeigti un Pasūtītājs var piemērot Uzņēmējam Līguma 19.1.punktā paredzēto līgumsodu.
13.4. Apliecinājumā minēto Būvdarbu pabeigšanas laiku apstiprina Pasūtītāja Līguma izpildes atbildīgā persona un tas tiek reģistrēts pie Līguma kā pielikums Nr.10.
13.5. Vienlaicīgi ar apliecinājumu Uzņēmējs elektroniski iesniedz Pasūtītājam Formas Nr.2 un Formas Nr.3 par pēdējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem.
13.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un nodrošina Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kad:
13.6.1. ir izpildīti visi Būvdarbi, kas nepieciešami Tehniskās specifikācijas īstenošanai un būves pieņemšanai ekspluatācijā;
13.6.2. ir saņemti un sagatavoti visi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas nepieciešami būves pieņemšanai ekspluatācijā, tai skaitā pozitīvi institūciju atzinumi par Būvobjekta gatavību ekspluatācijai, atbilstību tehniskajām prasībām un normatīvajiem aktiem.
13.7. Pirms Būvdarbu pieņemšanas Uzņēmējs veic Būvobjekta lietotāja personāla apmācību darbam ar Būvobjektā iebūvētajām iekārtām un sistēmām, ja tādas ir nepieciešamas darbam ar attiecīgajām iekārtām un sistēmām.
13.8. Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par būves gatavību ekspluatācijai pēc tam, kad BIS ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.
13.9. Ja pirms Būvdarbu pieņemšanas vai Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi, defekti vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajai specifikācijai, Būvprojektam vai Būvdarbu tāmei, tad Būvdarbu pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts defektu akts (saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.11 pievienoto paraugu), kuru Puses paraksta. Ja kāda Puse izvairās no akta, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties būvuzraugam, objekta lietotāja pārstāvim un citām Pušu pieaicinātām personām.
13.10. Līguma 13.8.punktā norādītajā gadījumā Uzņēmējs uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā laikā novērš konstatētos defektus. Gadījumā, ja defekti netiek novērsti noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Līguma 19.1.punktā paredzēto līgumsodu.
13.11. Uzņēmējs pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā (ko apliecina atzīme paskaidrojuma rakstā par Būvdarbu pabeigšanu) iesniedz Pasūtītājam elektroniski parakstītu Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši Līguma pielikumā Nr.25 pievienotajam paraugam:
13.11.1. aktā norāda Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā datumu, pievienojot dokumentus atbilstoši akta paraugā norādītajam;
13.11.2. aktam elektroniskā datu nesējā pievieno Būvdarbu izpilddokumentāciju, tajā skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju. Izpilduzmērījumi Uzņēmējam jānoformē atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam informācijas pieejamības statusam. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam arī iebūvēto iekārtu (ja tādas tiek iebūvētas) un materiālu ekspluatācijas noteikumus (tajā skaitā iekārtu tehnisko apkopju noteikumus, ja tādi nepieciešami kvalitātes garantijas nodrošināšanai). Būvdarbu izpilddokumentācijas lapām jābūt numurētām, sākumā jāievieto satura rādītājs.
13.12. Pasūtītājs Uzņēmēja iesniegto Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas. Būvobjekts uzskatāms par pieņemtu dienā, kad aktu parakstījis Pasūtītājs. Abpusēji parakstītais Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts tiek reģistrēts pie Līguma kā pielikums Nr. 26.
13.13. Domstarpību gadījumā Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz vainīgā Puse.

	14. Kvalitātes garantijas

	14.1. Uzņēmējs garantē izpildīto Būvdarbu un iekārtu drošumu un ekspluatācijas īpašības ne mazāk kā 5 (piecus) gadus no būves pieņemšanas ekspluatācijā apstiprināšanas, ko apliecina atzīme paskaidrojuma rakstā par Būvdarbu pabeigšanu.
14.2. Garantijas termiņa laikā Uzņēmējs uz sava rēķina novērš defektus, kas atklāti un radušies pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, izņemot defektus, kas radušies objekta nepareizas ekspluatācijas rezultātā.
14.3. Gadījumā, ja garantijas termiņa laikā tiek konstatēti defekti, tiek sastādīts defektu akts saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.11), turpmāk – Defektu akts, kuru paraksta Puses. 
14.4. Par Būvobjekta apsekošanas, defektu akta sastādīšanas un/vai parakstīšanas laiku un vietu Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam 2 (divas) darba dienas iepriekš.
14.5. Avārijas gadījumā Uzņēmējam jāierodas Būvobjektā 4 (četru) stundu laikā no paziņošanas brīža. 
14.6. Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu par Līguma 14.4. un/vai 14.5.punktā minēto uz e-pastu: _____________ un papildus informē pa tālruni: _____________.
14.7. Ja otra Puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji.
14.8. Uzņēmējam ir pienākums bez maksas ar saviem līdzekļiem novērst konstatētos defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā termiņā.
14.9. Ja garantijas termiņa ietvaros uzstādīto iekārtu (vai sistēmu) apkopes veic Pasūtītāja izvēlētas trešās personas, ievērojot Uzņēmēja iesniegtos ekspluatācijas un apkopes noteikumus (Līguma 13.10.2.apakšpunkts), tas neietekmē garantijas spēkā esamību, un tas nevar būt par pamatu atteikumam pildīt garantijas saistības.

	15. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
	15.1. Uzņēmējs uz visu Līguma darbības laiku (tajā skaitā garantijas laiku) apņemas veikt savu un piesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādi tiks piesaistīti Līguma izpildē) obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā arī būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību un limitiem.
15.2. Apdrošināšana jāveic iestādē, kurai izsniegta licence vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas jomā (ārvalstu pretendentam jābūt izsniegtai minēto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, kurā ir norāde, ka tā ir derīga Latvijas Republikas teritorijā).
15.3. Uzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) jāiesniedz Pasūtītājam Būvprojekta vadītāja, savukārt 5 (piecu) darba dienu laikā (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) pēc Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes (atzīmes saņemšanas paskaidrojuma rakstā) Uzņēmējam jāiesniedz būvuzņēmēja un atbildīgā būvdarbu vadītāju apdrošināšanas polišu, noteikumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas (pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādot minēto dokumentu oriģinālus), apdrošinātāja izsniegta izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu. Iesniegtie dokumenti tiek pievienoti Līgumam kā Līguma pielikums Nr.12.
15.4. Uzņēmējs nodrošina Būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līguma spēkā esību visu projektēšanas un būvdarbu laiku, savukārt atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līguma spēkā esību – visu būvdarbu un būvdarbu garantijas laiku, savlaicīgi pagarinot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu darbības termiņus.

	16. Līguma izpildes nodrošinājums


	16.1. Līguma izpildes nodrošinājums ir:
16.1.1. līguma izpildes bankas garantija, turpmāk – Līguma izpildes bankas garantija;
16.1.2. garantijas laika bankas garantija, turpmāk – garantijas laika bankas garantija;
turpmāk abas kopā – Bankas garantijas, 
vai
16.1.3. neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polise, turpmāk – Līguma izpildes apdrošināšanas polise;
16.1.4. neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas laika apdrošināšanas polise, turpmāk – garantijas laika apdrošināšanas polise;
turpmāk abas kopā – Apdrošināšanas polises,
vai
16.1.5. drošības nauda, kas ieskaitīta Pasūtītāja norādītajā kontā, turpmāk – Drošības nauda.
16.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai pilnībā vai daļēji dzēstu Uzņēmēja darbības/bezdarbības dēļ Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, novērstu trūkumus, nepilnības, defektus vai lai ieturētu līgumsodu, vai citus no Līguma izrietošus prasījumus, par to rakstveidā informējot Uzņēmēju. Pasūtītājs ir arī tiesīgs saņemt/ieturēt Līguma izpildes nodrošinājumu gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības. Pasūtītājam nav pienākums pirms ieturējuma veikšanas vai vēršanās bankā pieprasīt atlīdzību no Uzņēmēja.
16.3. Līguma izpildes laikā Bankas garantija, Apdrošināšanas polise var tikt aizstāta ar Drošības naudu un otrādi. Faktu apstiprinoši dokumenti tiek reģistrēti pie Līguma.
16.4. Līguma izpildes bankas garantija tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – Līguma pielikums Nr.13, garantijas laika bankas garantija tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – Līguma pielikums Nr.14, neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polise tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – Līguma pielikums Nr.13A, neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas laika apdrošināšanas polise tiek iesniegta saskaņā ar paraugu – Līguma pielikums Nr.14A. Iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums tiek pievienots pie Līguma kā pielikums Nr.15.
16.5. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt Līguma izpildes nodrošinājuma apmēru vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas līdz datumam, kas ir 14 (četrpadsmit) dienas pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, nepieciešamības gadījumā tā darbības termiņu attiecīgi pagarinot, iesniedzot Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina termiņu pagarināšanu. 
16.6. Uzņēmējam ir tiesības nepagarināt Līguma izpildes nodrošinājuma darbības termiņu ar nosacījumu, ja Pasūtītājs, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegto e-rēķinu, ir ieturējis garantijas summu Līguma izpildes nodrošinājuma apmērā. Uz šajā apakšpunktā minēto garantijas summu attiecas visi Līguma noteikumi, kas attiecas uz Drošības naudu, tajā skaitā Drošības naudas izmantošanas un atmaksāšanas noteikumi.
16.7. Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas saņem garantijas laika nodrošinājumu 2% (divu procentu) apmērā no Līgumā noteiktā kārtībā pieņemto Būvdarbu kopējās summas (bez PVN) uz tādu termiņu, kāds ir normatīvajos aktos noteiktais kvalitātes garantijas minimālais termiņš, un iesniedz to Pasūtītājam. Iesniegtais garantijas laika nodrošinājums tiek pievienots Līgumam kā Līguma pielikums Nr.16.
16.8. Ja Līguma izpilde netiek nodrošināta ar Bankas garantijām, Līguma izpilde nodrošināma ar Drošības naudu:
16.8.1. 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas līdz dienai, kas ir 14 (četrpadsmit) dienas pēc Būvobjekta pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;
16.8.2. 2% (divu procentu) apmērā no Līgumā noteiktā kārtībā pieņemto Būvdarbu kopējās summas (bez PVN) no 15. (piecpadsmitās) dienas pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas līdz dienai, kas ir normatīvajos aktos noteiktais minimālais kvalitātes garantijas termiņa pēdējā diena, ievērojot 16.14.punktā noteikto kārtību.
16.9. Ja Līguma izpildes kvalitātes garantija netiek nodrošināta ar bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, Pasūtītājs ietur galīgo norēķinu kā Drošības naudu līdz garantijas termiņa beigām. Uz šajā punktā minēto garantijas summu attiecas Līguma noteikumi par Līguma izpildes nodrošinājuma izmantošanu un tā tiek atmaksāta saskaņā ar Līguma 16.12. un 3.13.punktu.
16.10. Ja Līgumu būvdarbu veicēja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, garantijas saistību nodrošinājums paliek pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto būvdarbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums atmaksājams atbilstoši 2022.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 32.punktam.
16.11. Uzņēmējs nodrošina garantijas laika nodrošinājuma spēkā esamību visā normatīvajos aktos noteiktajā minimālajā Būvdarbu garantijas periodā, kas ir 3 (trīs) gadi.
16.12. Uzņēmējs, beidzoties kādam no Līguma 18.sadaļā noteiktajiem Līguma izpildes nodrošinājuma termiņiem, iesniedz Pasūtītājam e- rēķinu par atmaksājamo summu.
16.13. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc e-rēķina saņemšanas pie Pasūtītāja atmaksā Uzņēmējam Drošības naudu apmērā, kādā atmaksājama saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
16.14. Līgumā noteiktajā minimālajā Būvdarbu garantijas perioda trešā gada pirmajā mēnesī 16.7. un 16.8.2. punktā noteiktais garantijas laika nodrošinājums uz atlikušo laiku nosakāms 2% (divu procentu) apmērā no pieņemto Būvdarbu kopējās summas (bez PVN), ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Uzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.[footnoteRef:2] (ja attiecināms). [2:  Piemēro atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”, gadījumā, ja garantijas laika nodrošinājuma apmērs pārsniedz 2% no pieņemto Būvdarbu kopējās summas (bez PVN). ] 


	17. Apakšuzņēmēji

	17.1. Apakšuzņēmēju piesaiste un/vai nomaiņa notiek Publikso iepirkumu likuma 62.pantā, drošību reglamnetējošo normatīvo aktu un Līgumā noteiktajā kārtībā. 
17.2. Uzņēmējs Līguma Darbu izpildē piesaista/nepiesaista apakšuzņēmējus. Ja Darbu izpildē tiks piesaistīti apakšuzņēmēji, tad to piesaiste tiks noformēta saskaņā ar apakšuzņēmēju sarakstu (Līguma pielikumu Nr.17).
17.3. Uzņēmējs nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus citam apakšuzņēmējam bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
17.4. Apakšuzņēmējam, kuru Uzņēmējs vēlas piesaistīt, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos: jābūt reģistrētam Komercreģistrā, Būvkomersantu reģistrā, u.c.
17.5. Uzņēmējs apakšuzņēmēju piesaistīšanas/nomaiņas gadījumā papildus Līguma 17.6.punktā norādītajiem dokumentiem iesniedz elektroniski parakstītu apakšuzņēmēju saraksta projektu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistītiem apakšuzņēmējiem (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju) saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma pielikums Nr.8). Apakšuzņēmēju saraksts jāparaksta Uzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
17.6. Uzņēmējam par apakšuzņēmēju, 30 dienas pirms apakšuzņēmējs uzsāk darbu Līguma izpildē, jāiesniedz Pasūtītājam šādi dokumenti:
17.6.1. pieteikums apakšuzņēmēju nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un summu euro bez PVN;
17.6.2. apakšuzņēmēja pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parasktīti apliecinājumi:
17.6.2.1. apliecinājums, kas kas apstiprina apakšuzņēmēja gatavību veikt tam paredzētos darbus šajā objektā;
17.6.2.2. apliecinājums, ka apakšuzņēmējs Līguma izpildē nepiesaistīs Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas pilsoņus, kā arī personas, kuras pēc 2022.gada 24.februāra apmeklējušas Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku. Apliecinājumi jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja apliecinājumus paraksta pilnvarota persona, apakšuzņēmējam jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt apliecinājumus; 
17.6.3. apakšuzņēmēja atbildīgo speciālistu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti par tiesībām veikt darbus, uz kuriem tie tiek piesaistīti;
17.6.4. apakšuzņēmēja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti saskaņā ar iepirkuma noteikumiem (identifikācijas numurs VAMOIC 2026/67) gadījumos, kad Uzņēmējs Līguma izpildē vēlas nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstījies savas kvalifikācijas novērtēšanai.
17.7. Pasūtītājs pārbauda apakšuzņēmēja atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma nolikuma (identifikācijas numurs VAMOIC 2026/67) noteikumiem, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu un 2022.gada 8.aprīļa Eiropas Komisijas Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014, papildus veicot pārbaudi vai pret apakšuzņēmēju (uzņēmumu vai šī uzņēmuma valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu) nav noteiktas starptautiskās un nacionālās sankcijas, un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo iesniegto apakšuzņēmēju sarakstu. Apakšuzņēmēju atbilstības pārbaude normatīvajos aktos un iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām tiek veikta tajā datumā, kad pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu piegādātājam nomainīt vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju. 
17.8. Grozījumi Līgumam pievienotajā apakšuzņēmēju sarakstā tiek noformēti, reģistrējot Pasūtītāja saskaņoto apakšuzņēmēju sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju) pie Līguma.  Līdz ar jaunā saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais saraksts. 
17.9. Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Uzņēmēja iniciatīvas, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
17.10. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu Darbu izpildē iesaistīts apakšuzņēmējs nepiesaistītu Darbu izpildē citus apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

	18. Grozījumi Līgumā
	18.1. Pasūtītājam ir tiesības izmainīt veicamo Būvdarbu tehniskās prasības, tajā skaitā prasības inženiertīklu pieslēgumu un izbūves vietām, Būvdarbu tehnoloģiju, iekārtas, materiālus, Būvdarbu apjomu, tajā skaitā to samazināt un/vai papildināt, uzdodot Uzņēmējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus Būvdarbus, tajā skaitā, izmantojot Pasūtītāja finanšu rezervi, šādos gadījumos:
18.1.1. Būvdarbu izpildes laikā, atsedzot konstrukcijas, komunikācijas, veicot zemes darbus un tml., atklājas, ka nepieciešami tādi darbu apjomi, kuri vizuāli pirms tam nebija noteikti un tie nepieciešami būves pieņemšanai ekspluatācijā;
18.1.2. veikti grozījumi normatīvajos aktos un/vai Aizsardzības ministrijas slēgtajos starptautiskajos līgumos un/vai grozījumi Būvprojektā, kas izriet no izmaiņām Būvobjekta tehniskajās vai drošības prasībās vai kompetento institūciju izdotajos tehniskajos noteikumos; 
18.1.3. Būvdarbu izpildes laikā tiek vienkāršoti un/vai pilnveidoti, un/vai samazināti atsevišķi Tehniskajā specifikācijā norādītie risinājumi, kā rezultātā tiek samazinātas Būvdarbu izmaksas un/vai būves ekspluatācijas izmaksas, un/vai Būvdarbu izpildes termiņi un/vai pagarināts ekspluatācijas ilgums;
18.1.4. Būvdarbu izpildes laikā tiek konstatēti neparedzami fiziskie apstākļi, tas ir jebkādi dabiskie fiziskie apstākļi un cilvēka radītie un citi fiziskie šķēršļi un piesārņotāji, ar kuriem Uzņēmējs sastopas Būvdarbu izpildes vietā, veicot Būvdarbus, ieskaitot apakšzemes un hidroloģiskos apstākļus, izņemot klimatiskos apstākļus; 
18.1.5. ja iekārtas vai materiāli, kas norādīti Tehniskajā specifikācijā vai Līgumā, vairs netiek ražoti, tie var tikt nomainīti pret analogām tās pašas cenu grupas iekārtām vai materiāliem.
18.2. Būvdarbu izmaiņām piemēro šādas cenas:
18.2.1. ja attiecīgā būvdarbu veida izmaksas ir iekļautas Līgumam pievienotajā Būvdarbu tāmē, tad Būvdarbu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Līguma tāmē norādītajām vienību cenām;
18.2.2. ja būvdarbu veida izmaksas nav iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad Pasūtītājs cenu nosaka, vadoties pēc līdzīgu būvdarbu cenām citos Pasūtītāja līgumos, ņemot vērā citus apstākļus, vai pieaicinot sertificētu ekspertu būvizmaksu noteikšanas jautājumos.
18.3. Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 18.1.punktu Būvdarbus var izmainīt šādos apmēros:
18.3.1. Līguma izpildes laikā drīkst samazināt Būvprojekta ekonomikas daļā (Būvdarbu tāmē) definēto Būvdarbu apjomu ne vairāk kā par 20% (divdesmit procentiem) no Būvdarbu kopējām izmaksām (neskaitot Pasūtītāja finanšu rezervi un PVN) un, ja nepieciešams, to vietā saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt iepriekš neparedzētus būvdarbus;
18.3.2. papildus Līguma 18.3.1.apakšpunktā noteiktajam, Būvdarbu izmaiņu veikšanai drīkst izmantot Pasūtītāja finanšu rezervi neparedzētiem darbiem 10% (desmit procentu) apmērā no Būvdarbu izmaksām, kā arī Līguma 7.14.punktā noteiktajā kārtībā novirzītos finanšu līdzekļus.
18.4. Pasūtītājam ir tiesības veikt grozījumus Līgumā paredzētajā projektēšanas darbu apjomā un projektēšanas darbu veidos šādos gadījumos:
18.4.1. ja tiek veikti grozījumi normatīvajos aktos;
18.4.2. ja tiek veikti grozījumi Aizsardzības ministrijas, objekta lietotāja vai Centra slēgtajos starptautiskajos līgumos;
18.4.3. ja tiek veikti grozījumi Tehniskajās specifikācijā vai sākotnējos projektēšanas nosacījumos kādā no šiem gadījumiem:
18.4.3.1. ir izmaiņas objekta tehniskajās vai drošības prasībās;
18.4.3.2. prasības izvirzītas kompetento institūciju izdotajos tehniskajos noteikumos un/vai Būvniecības valsts kontroles biroja nosacījumos.
18.5. Līguma 18.4.punktā noteiktajos gadījumos Pasūtītājs var veikt izmaiņas projektēšanas darbu apjomos, izslēdzot sākotnēji noteiktos projektēšanas darbus un nepieciešamības gadījumā tos aizstājot ar citiem darbiem. Pieļaujamais izmaiņu kopējais apjoms ir līdz 20% (divdesmit procentiem) no sākotnējā Būvprojekta izstrādes darbu apjoma (naudas izteiksmē). Veicot šajā punktā noteiktās izmaiņas, Būvprojekta izstrādes izmaksu kopējā summa netiek palielināta.
18.6. Projektēšanas izmaiņām piemēro šādas cenas:
18.6.1. ja attiecīgā projektēšanas veida izmaksas ir iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad projektēšanas izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Līguma tāmē norādītajām cenām;
18.6.2. ja projektēšanas veida izmaksas nav iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad Pasūtītājs cenu nosaka, vadoties pēc līdzīgu projektēšanas darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos, ņemot vērā citus apstākļus, vai piesaista sertificētu ekspertu projektēšanas izmaksu noteikšanas jautājumos.
18.7. Darbu izpildes kopējo termiņu Pasūtītājs var grozīt šādos gadījumos:
18.7.1. ja tiek veiktas izmaiņas izpildāmos Būvdarbos (Līguma 18.1.punkts);
18.7.2. ja Pasūtītājs veic grozījumus projektēšanas darbu apjomos vai veidos;
18.7.3. ja konstatēti īpaši nelabvēlīgi, sezonai neraksturīgi klimatiskie apstākļi vai, ja meteoroloģisko apstākļu dēļ tehnoloģiski nav iespējams veikt atsevišķus Būvdarbu ietvaros veicamos darbus;
18.7.4. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ tikusi apgrūtināta Uzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka, Uzņēmējs ir nekavējoties rakstiski (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;
18.7.5. ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Uzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un Uzņēmējs ir nekavējoties rakstiski (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos;
18.7.6. ja ir traucēta Uzņēmēja darbu izpilde Līgumā noteiktajā termiņā sakarā ar Būvobjektā realizētajiem drošības iestāžu drošības režīma pasākumiem;
18.7.7. ja tiek veikta Būvprojekta ekspertīze un tā ir ietekmējusi Līguma 2.2.punktā noteikto izpildes termiņu;
18.7.8. ja Būvprojekta vai Būvdarbu saskaņošana ar kompetento institūciju, vai juridisko vai fizisko personu ir ietekmējusi Līguma 2.2.punktā noteikto izpildes termiņu;
18.7.9. ja iestājas kāds no Līguma 18.1./18.4.punkta apakšpunktos minētajiem apstākļiem un tas ietekmē Līguma 2.2.punktā minēto termiņu, un Uzņēmējs ir nekavējoties rakstiski (Pasūtītāja kancelejas atzīme par dokumenta saņemšanu) informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos;
18.7.10. ja ir strīds par Būvdarbu apjomiem vai kvalitāti un ir pasūtīta būves ekspertīze;
18.7.11. ja Līguma izpildes laikā 2 (divas) reizes vai vairāk saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu ir jāgroza darbinieku saraksts un tas ir ietekmējis Būvdarbu izpildes termiņu.
18.8. Pasūtītājam ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, iesniedzot Uzņēmējam rakstisku pretenziju un pamatojot ar kādu no šādiem iemesliem:
18.8.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
18.8.2. nekompetence vai nolaidība;
18.8.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
18.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;
18.8.5. interešu konflikts.
18.9. Uzņēmējs ir tiesīgs nomainīt Līguma izpildē iesaistīto personu tikai šādos gadījumos:
18.9.1. starp Līguma izpildē iesaistīto personu un Uzņēmēju vai tā piesaistīto apakšuzņēmēju, ir beigušās darba tiesiskās attiecības (iesniedzot faktu apliecinošu dokumentu);
18.9.2. pārejoša darba nespēja (iesniedzot faktu apliecinošu dokumentu).
18.9.3. ir radušies citi objektīvi apstākļi, kas ir par pamatu Līguma izpildē iesaistīto personu nomaiņai (iesniedzot attiecīgos apstākļus skaidrojošus vai pamatojošus dokumentus).
18.10. Ja Uzņēmējs nomaina Būvprojekta vadītāju, Būvdarbu vadītāju vai darba aizsardzības koordinatoru, tad tam ir pienākums nomainīt tikai ar līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu, iesniedzot speciālistu kvalifikāciju apstiprinošus dokumentus.
18.11. Līguma grozījumi tiek izdarīti rakstveidā, Pusēm tos parakstot, un ir spēkā ar to reģistrācijas dienu pie Pasūtītāja.

	19. Pušu atbildība

	19.1. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 2.2.punktā noteikto Būvprojekta izstrādes un Būvdarbu izpildes kopējo termiņu un/vai Līguma 13.9.punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
19.2. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 7.19.punktā noteikto Būvprojekta iesniegšanas termiņu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs, piemērot Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Būvprojekta izstrādes izmaksām par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no Būvprojekta izmaksām.
19.3. Līguma 21.3.2.1. – 21.3.2.6. apakšpunktos paredzētajos gadījumos, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma, Pasūtītājam ir tiesības Uzņēmējam piemērot līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.
19.4. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes bez Līgumā noteiktā pamata.
19.5. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru Būvprojekta vadītāja (Līguma 6.4.punkts) vai Būvprojekta daļu vadītāju (Līguma 7.4.punkts) nokavēto Būvdarbu apspriedes sanāksmi, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
19.6. Ja Uzņēmējs neievēro Līguma 7.14.punktā noteikto pienākumu novērst visus Būvprojektā konstatētos trūkumus un nepilnības (neiekļaujas noteiktajā termiņā, nenovērš visus konstatētos trūkumus un nepilnības, vai novērš tos pavirši un tie jālabo atkārtoti) Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu EUR 500,00 (pieci simti euro) par katru gadījumu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas.
19.7. Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līgumā noteiktajos termiņos, tad Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (puse procenta) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no neapmaksātās summas. Līgumsods netiek piemērots, ja Pasūtītājs neveic norēķinu, pamatojoties uz to, ka nav spēkā esošs Līguma izpildes nodrošinājums, vai Līguma 16.6.punktā noteiktajā gadījumā, vai iestājas Līguma 3.7. vai 3.13. punkta noteikumi.
19.8. Līgumsodi sevī neietver Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un līgumsodu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.
19.9. Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu darbības vai bezdarbības dēļ Līguma izpildes rezultātā nodarīts otrai Pusei un/vai trešajām personām.
19.10. Līdz Būvdarbu pieņemšanai Uzņēmējs ir atbildīgs par Būvobjektu, tajā esošo būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), kā arī izpildīto Būvdarbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu.
19.11. Visā Līguma izpildes laikā Uzņēmējs atbild par ugunsdrošības prasību ievērošanu, tajā skaitā Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” ievērošanu Būvobjektā, un visu Līgumā un normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības pasākumu veikšanu un ievērošanu Būvobjektā. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā.
19.12. Uzņēmējs atbild par visu normatīvajos aktos noteikto darba drošības un aizsardzības prasību izpildi, tajā skaitā par tādu prasību izpildi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteiktas kā Pasūtītāja pienākums.
19.13. Par tādu Būvdarbu izpildi, kurus veicot, Uzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Tehniskās specifikācijas vai Tāmes, Uzņēmējs atlīdzību nesaņem un veic Būvobjektā neatbilstību un trūkumu novēršanu par saviem līdzekļiem. Šādos gadījumos Uzņēmējam nav tiesības pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. 
19.14. Uzņēmējam netiek kompensēti darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē. Tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto darbu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu, u.c. izmaksas, kas radušās Uzņēmēja vainas dēļ.
19.15. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Uzņēmējs sedz ar būves ekspertīzi saistītos izdevumus.
19.16. Gadījumā, ja konstatētie trūkumi, nepilnības un defekti netiek novērsti saskaņā ar Līguma noteikumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības tos novērst, šo darbu veikšanu uzdodot citiem komersantiem. Šādā gadījumā Līguma ietvaros izmaksājamā naudas summa vai Drošības naudas summa var tikt samazināta, vai Līguma izpildes nodrošinājums var tikt izlietots par summu, kāda bijusi nepieciešama defektu novēršanai. Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visas izmaksas, kas Pasūtītājam radušās saistībā ar trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu, ja Līguma ietvaros izmaksājamā naudas summa, Drošības naudas vai Līguma izpildes nodrošinājuma summa nav bijusi pietiekama konstatēto defektu novēršanai.
19.17. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem, resursiem, Līgumā noteiktajā termiņā izpilda papildus Būvdarbus, kuri netika paredzēti Līgumā, un kuri radušies Būvprojekta kļūdu novēršanas rezultātā, tas ir:
19.17.1. tādi Būvdarbi, kas izriet no Tehniskās specifikācijas, bet netika paredzēti Būvprojektā;
19.17.2. jānovērš neatbilstības starp Būvprojekta sadaļām un/vai daļām, tajā skaitā starp grafisko daļu un ekonomikas daļu (Būvdarbu tāmi, Līguma pielikums Nr.3).
19.18. Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Uzņēmējs papildus līgumsodam (ja tāds ir noteikts) Pasūtītājam pilnā apmērā atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā tajā skaitā, bet ne tikai (Būvprojekta daļu, sadaļu savstarpējās neatbilstības, dažādu risinājumu neatbilstības normatīvajiem aktiem, nepareizi aprēķini un tml.), neatkarīgi no tā, kad Pasūtītājam šie zaudējumi radušies.
19.19. Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līguma ietvaros Uzņēmējam izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu un/vai citu prasījumu dzēšanai.
19.20. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi naudas sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts kāds no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja pienākumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja zaudējumu atlīdzību uzliktā naudas soda apmērā.

	20. Nepārvarama vara
	20.1. Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma  spēkā stāšanās dienas nepārvaramu, no Pusēm neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus nav iespējams ne paredzēt, ne novērst un kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības: dabas katastrofa, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, valdības lēmumi un rīkojumi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās.
20.2. Lai attiecīgā Puse tiktu atbrīvota no minētā Līguma saistību neizpildes, tai ir jāizdara viss nepieciešamais, lai pārvarētu nepārvaramās varas radītos Līguma  izpildes šķēršļus.
20.3. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera vai citas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes.
20.4. Šajos gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 3 (trīs) mēnešiem.
20.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgumā noteiktās saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā. Šajā gadījumā Puses veic savstarpējo norēķinu par Izpildītāja Līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi izpildītajiem darbiem.
20.6. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma noteikumiem.
20.7. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:
20.7.1. Uzņēmēja darbinieku attaisnota prombūtne (slimība, atrašanās karantīnā, vai pašizolācijā u.c.)  un saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde, kā arī Uzņēmēja darbinieku strīdi, streiki;
20.7.2. apstāklis, kad Uzņēmējam vai tā Darbu veikšanā iesaistītajiem darbiniekiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti, vai atļaujas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

	21. Strīdu izskatīšana un Līguma izbeigšana
	21.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības izskatāmas Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
21.2. Jautājumos, kas netiek noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
21.3. Līgumu var izbeigt šādos gadījumos:
21.3.1. Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties;
21.3.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pie šādiem nosacījumiem:
21.3.2.1. Uzņēmējs nokavējis Līguma izpildes kopējo termiņu ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas;
21.3.2.2. ir zaudējis spēku Līguma izpildes nodrošinājums vai nav iesniegts Līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar Līguma noteikumiem;
21.3.2.3. Uzņēmējs pārkāpj, vai nepilda, kādu Līgumā paredzētu pienākumu, tajā skaitā, bet ne tikai – ja Uzņēmējs Līgumā noteiktā termiņā un/vai saskaņā ar Pasūtītāja vai kompetentās institūcijas norādījumiem nenovērš nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā Pasūtītājs atkārtoti (otro reizi) nesaskaņo Būvprojektu, vai kompetenta institūcija neizdara akceptu/atzīmes, vai ja Būvprojekta vadītājs, Būvprojekta sadaļu/daļu vadītāji (Līguma 6.4., 7.4.punkts) bez objektīva iemesla nav ieradušies uz Būvprojekta apspriedes sanāksmēm un tās šī iemesla dēļ tiek atceltas, vai Uzņēmējs pārkāpj vai nepilda Līguma Drošības sadaļas noteikumus u.c., vai, ja Būvprojekta vadītājs  vai Būvdarbu vadītājs pārtraucis darba tiesiskās attiecības ar Uzņēmēju un Uzņēmējs nevar nodrošināt līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistus u.c.;
21.3.2.4. Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Uzņēmējs nav spējīgs izpildīt Būvprojektu un/vai Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
21.3.2.5. Uzņēmējs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu izpildi un kvalitāti;
21.3.2.6. Uzņēmējs ar kompetentās institūcijas lēmumu ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, Uzņēmējam noteikti liegumi vai uzlikti sodi, vai aizliegta darbība. Izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu.
21.3.2.7. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
21.3.2.8. Uzņēmējam ir apturēta saimnieciskā darbība, uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
21.3.2.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez Uzņēmēja piekrišanas jebkurā laikā, samaksājot Uzņēmējam par izpildīto Līguma daļu;
21.3.3. Ja Pasūtītājs pārbaudes laikā (Līguma 4.13. punkts) konstatē, ka Uzņēmējs, tā apakšuzņēmējs (ja ir piesaistīts), vai kāds no Uzņēmēja būvizstrādājumu, preču (t.sk. to sastāvdaļu un komponentu) piegādātājiem vai citiem tā sadarbības parteriem, Darbu izpildē ir piegādājis/izmantojis būvmateriālus un preces, kuru izcelsmes/ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika, Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma bez zaudējumu atlīdzināšanas Uzņēmējam.
21.4. Līguma 21.3.2. un 21.3.3. apakšpunktos noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas. Šāds paziņojums tiek nosūtīts ierakstītā sūtījumā pa pastu uz Uzņēmēja juridisko adresi vai kā elektroniski parakstīts dokuments uz Uzņēmēja Līgumā norādīto e-pastu. 
21.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Formas Nr.2 un Forma Nr.3 par faktiski atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem Būvdarbiem. Formas Nr.2 un Formas Nr.3 pieņemšana, kā arī strīdu (ja tādi ir) risināšana notiek Līgumā (tai skaitā Līguma 12.sadaļā) noteiktajā kārtībā. Uzņēmējs nodrošina izpildīto un pieņemto Būvdarbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības saskaņā ar Līguma 14.sadaļu. Šajā gadījumā norēķini tiek veikti 3.16.punktā noteiktajā kārtībā un, ja Līgums izbeigts Uzņēmēja līgumsaistību pārkāpuma dēļ, garantijas laika ieturējums paliek Pasūtītāja rīcībā atbilstoši Līguma 16.sadaļas noteikumiem.
21.6. Sankciju piemērošanas gadījumā Puses rīkojas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā faktu konstatēšanas brīdī spēkā esošajiem starptautiskajiem instrumentiem vai normatīvajiem aktiem. 

	22. Kontaktpersonas
	22.1. Pasūtītāja Līguma izpildes atbildīgā persona ir Centra Būvniecības departamenta Būvniecības realizācijas nodaļas _________________, tālrunis: _________________, e-pasts: _________________, bet prombūtnes laikā Centra Būvniecības departamenta Būvniecības realizācijas nodaļas _________________, tālrunis: _________________, e-pasts: _________________. 
22.2. Pasūtītāja kontaktpersona, kura kā Būvobjekta lietotāja pārstāvis risina ar Līguma izpildi saistītus organizatoriska rakstura jautājumus (izņemot jautājumus, kas tieši saistīti ar Būvdarbu veikšanu un Līguma priekšmetu) Būvobjektā ir Centra _________________, tālrunis: _________________, e-pasts: _________________.
22.3. Kontaktpersona no Uzņēmēja puses ir _________________, tālrunis: _________________, e-pasts: ___________.

	23. Drošības sadaļa
	23.1. Būvobjekts, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku likuma 
4.1 pantu, ir militārs objekts un atbilstoši minētā likuma 22. pantam par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos vai Nacionālo bruņoto spēku apsargājamos objektos ir paredzēta administratīvā atbildība.
23.2.  Uzņēmējs Līguma izpildē iesaista ES, NATO vai EEZ dalībvalstu pilsoņus vai Latvijas Republikas nepilsoņus. Attiecībā uz personām tiek veikta pārbaude, ievērojot Nacionālās drošības likumā noteikto.
23.3. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un apstiprināšanai to darbinieku sarakstu, kuri piedalīsies Būvprojekta izstrādē un kuriem Līguma izpildes laikā būs nepieciešama piekļuve Būvprojektā ietvertajai informācijai. Saraksts sākotnēji iesniedzams tikai par to juridisko personu darbiniekiem, kuri ir Uzņēmēja darbinieki, vai kuri ir uz Līguma slēgšanas brīdi ir Pasūtītāja apstiprināto apakšuzņēmēju darbinieki. Saraksts jāiesniedz parakstīts ar drošu elektronisko parakstu MS Office Excel (.xls) formātā, atbilstoši Līguma pielikumam Nr.18 (turpmāk – Darbinieku saraksts), un jānosūta uz e-pastu pasts@vamoic.gov.lv un uz Līguma 22.1.punktā norādīto par Līguma izpildi atbildīgo personu e-pastu. Uzņēmējs iesniedz to Darbinieku sarakstu, kuri veiks Būvdarbus un kuriem Līguma izpildes laikā būs nepieciešama piekļuve Būvobjektam atbilstoši Līguma pielikumam Nr.18.  Transportlīdzekļiem, ar kuriem plānots iekļūt Būvobjekta teritorijā un kas norādīti sarakstā, jābūt reģistrētiem kādā no ES, NATO vai EEZ valstīm.
23.4. Pasūtītājs iesniegto Darbinieku sarakstu izskata un sniedz atbildi 1 (viena) mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas. 
23.5. Uzņēmējam ir pienākums rakstiski uz Pasūtītāja e-pastu pasts@vamoic.gov.lv informēt par nepieciešamību, veikt grozījumus Darbinieku sarakstā 1 (vienu) mēnesi pirms grozījumos norādītā darbinieka vai transportlīdzekļa nepieciešamības piekļūt Būvprojektā ietvertajai informācijai vai Objektam. Par apakšuzņēmēju darbiniekiem, kurus Uzņēmējs vēlas piesaistīt Līguma izpildē, Darbinieku saraksts iesniedzams nekavējoties pēc tam, kad Pasūtītājs saskaņojis apakšuzņēmēja (juridiskas personas) piesaisti Līguma izpildē. 
23.6. Uzņēmējam ir pienākums 1 (vienas) darba dienas laikā rakstveidā paziņot Pasūtītājam par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar darbinieku, kuram atļauju piekļuvei Būvobjektam ir devis Pasūtītājs. 
23.7. Gadījumā, ja personai nepieciešama vienreizēja piekļuve Būvobjektam (apmeklējums, vai tml., tajā skaitā apmeklējums Būvprojekta izstrādes laikā), tad Uzņēmējs 5 (piecas) darba dienas pirms apmeklējuma nosūta Līguma 22.1.punkta norādītajām par Līguma izpildi atbildīgajām personām uz e-pastu aizpildītu pieteikumu (atbilstoši paraugam Līguma pielikumā Nr.20) un rīkojas atbilstoši Līguma pielikumā Nr.20 noteiktajam
23.8. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (Pasūtītājam nav jānorāda pamatojums) veikt grozījumus Darbinieku sarakstā un 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam precizētu Darbinieku sarakstu. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam pienākums iesniegt darbu izpildē iesaistīto darbinieku darba tiesisko attiecību apliecinošo dokumentu kopijas. 
23.9. Uzņēmējs nodrošina, ka Uzņēmēja (t. sk. Apakšuzņēmēja, ja tādi ir piesaistīti) darbinieki, ierodoties Būvobjektā un visā atrašanās laikā Būvobjektā, pēc pirmā pieprasījuma uzrāda, personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību
23.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvobjektā par saviem līdzekļiem izgatavo saviem darbiniekiem un nodrošina, ka tiek izgatavotas apakšuzņēmēju darbiniekiem ielaminētas personu apliecinošas kartes ar fotogrāfijām. 
23.11. Uzņēmējs Līguma izpildes laikā ievēro “Iekšējās kārtības noteikumus komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos” (Līguma pielikums Nr.19).
23.12. Uzņēmējs iepazīstina visus piesaistītos apakšuzņēmējus ar Līguma Drošības sadaļas noteikumiem, tai skaitā ar “Iekšējās kārtības noteikumus komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos” un nodrošina to ievērošanu. Drošības sadaļas un Iekšējās kārtības prasību neievērošanas gadījumos, Uzņēmēja (t.sk. apakšuzņēmēja, ja tiek piesaistīti) darbiniekam var tikt liegta turpmāka piekļuve Būvobjektam un/vai Būvprojektā ietvertajai informācijai.
23.13. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma nomainīt apakšuzņēmēju, kurš neievēro Līguma Drošības sadaļas noteikumus.
23.14. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka:
23.14.1. uz Uzņēmēju, tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un Līguma izpildē iesaistītajiem pakalpojumu sniedzējiem un preču (materiālu, izejvielu) piegādātājiem, piegādes ķēdes dalībniekiem, gan fiziskām, gan juridiskām personām (turpmāk šajā punktā kopā un katrs atsevišķi saukti arī - komersanti) neattiecas 2022.gada 8.aprīļa Eiropas Komisijas Padomes regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, kas stājas spēkā 2022.gada 9.aprīlī, noteiktie līgumu slēgšanas aizliegumi, tajā skaitā:
23.14.1.1. komersanti nav Krievijas valstspiederīgie, vai fiziskas un juridiskas personas, to vienības vai struktūrvienības, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;
23.14.1.2. komersanti - nav juridiskas personas, to vienības vai struktūras, kuru īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder 23.14.1.1. apakšpunktā minētajām personām/vienībām;
23.14.1.3. komersanti nav fiziskas vai juridiskas personas, to vienības vai struktūras, kas darbojas kādas šā punkta 23.14.1.1. vai 23.14.1.2. apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm;
23.14.2. Uzņēmējam un iepirkuma līguma izpildē iesaistītajiem komersantiem nav piemērotas starptautiskās un nacionālās sankcijas, būtisku finanšu tirgus intereses ietekmējošu Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, to ietvaros noteiktie ierobežojumi, tajā skaitā uz komersantiem, to valdes vai padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem neattiecas starptautisko un nacionālo sankciju, būtisku finanšu tirgus intereses ietekmējošu Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju ietvaros noteiktas sankcijas 
(turpmāk kopā sauktas – Sankcijas);
23.14.3. Līguma izpildē tiks saņemti pakalpojumi un piegādātas preces (materiāli, izejvielas) tikai no tādiem komersantiem, pret kuriem nav noteiktas Sankcijas;
23.14.4. Līguma izpildei netiks slēgti līgumi par tādu preču, materiālu, izejvielu piegādēm un pakalpojumiem, kam noteiktas Sankcijas; 
23.14.5. nekavējoties rakstiski informēs Pasūtītāju gadījumā, ja pret Uzņēmēju vai kādu no komersantiem (tajā skaitā piegādes ķēdes dalībniekiem), tajā skaita apakšuzņēmējiem (uzņēmumu, vai šī uzņēmuma valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu), kas Līguma izpildes ietvaros sniedz Uzņēmējam pakalpojumus vai piegādā preces (materiālus, izejvielas),  piemērotas Līguma 23.14.1. vai 23.14.2. apakšpunktos norādītās Sankcijas, kā arī informēs par jebkurām citām sankcijām, kas stājušās spēkā vai stāsies spēkā nākotnē un varētu būt attiecināmas uz šo Līgumu;
23.14.6. apņemas ievērot normatīvos aktus un starptautiskos instrumentus attiecībā uz sankcijām un uzņemas atbildību par to ievērošanu;
23.14.7. apņemas ievērot Līgumā noteikto kārtību attiecībā uz Sankciju ievērošanu.
23.15. Uzņēmējam 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas jāiesniedz Pasūtītājam, nosūtot uz e-pastu pasts@vamoic.gov.lv, preču (materiālu, izejvielu), pakalpojumu sarakstu, kas nepieciešami un tiek izmantoti Līguma izpildē, un var atrasties sankcionēto (sankcijām pakļauto) preču, materiālu, izejvielu sarakstos, saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.23 pievienoto paraugu, turpmāk – saraksts. Saraksts jāparaksta Uzņēmēja personai ar pārstāvības tiesībām, un pēc tā saņemšanas tas tiks reģistrēts pie Līguma kā pielikums Nr.24.
23.16. Uzņēmējam ir pienākums sarakstu aktualizēt atbilstoši situācijai (tajā skaitā ja notiek piegādātāju maiņa, normatīvo aktu grozījumi, jaunu sankciju pieņemšana un tml.) un aktualizētu sarakstu iesniegt Pasūtītājam.
23.17. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir informēts par aizliegumu Darbu izpildē izmantot Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes būvizstrādājumus, preces (t.sk. to sastāvdaļas un komponentes) un nodrošina, ka Uzņēmējs, tā apakšuzņēmēji (ja ir piesaistīti) vai kāds no Uzņēmēja būvizstrādājumu, preču piegādātājiem vai citiem tā sadarbības parteriem Līguma izpildē veicamā Darbu nodrošināšanai neizmantos Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces.

	24. Personas datu apstrāde un aizsardzība

	24.1. Fiziskās personas datu apstrāde šī Līguma ietvaros tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk šīs sadaļas ietvaros – Regula) un citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz fiziskas personas datu aizsardzību un apstrādi, izņemot gadījumus, kad līguma priekšmets vai tā daļas atbilstoši Regulas preambulas 16.pantam ir saistīti ar valsts drošību.
24.2. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildē, tajā skaitā fizisko personu datus tam nepieciešamajā apjomā.
24.3. Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka:
24.3.1. informācija un personas dati, kas ir iesniegti saistībā ar šī Līguma izpildi, ir apstrādāti, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, ka apstrādē ir ievērotas Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un ir nodrošināta attiecīgo datu subjektu tiesību aizsardzība;
24.3.2. datu subjekti, par kuriem šī Līguma izpildes laikā iesniegti dati, ir informēti un ir devuši savu piekrišanu Līgumā norādīto personas datu iesniegšanai Centrā (kontaktinformācija – adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, tālrunis: 2839169, e-pasts: personasdati@vamoic.gov.lv, tīmekļvietne: www.vamoic.gov.lv) saistībā ar šī Līguma izpildi un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteikumiem;
24.3.3. datu subjekti ir informēti, ka to dati tiek apstrādāti un uzglabāti nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas noteikts lietu nomenklatūrā un / vai normatīvajos aktos; 
24.3.4. datu subjekti ir informēti, ka dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams saistībā ar šī Līguma izpildi vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti; 
24.3.5. datu subjekti ir informēti par Regulas 14.panta otrās daļas c) – e) apakšpunktos minētajām tiesībām un Publisko iepirkumu likumā, Regulā noteiktajiem ierobežojumiem izdarīt izmaiņas iesniegtajā informācijā un dokumentos. 
24.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par attiecīgas piekrišanas iegūšanu no datu subjektiem un datu subjektu informēšanu par Līguma 24.3.punktā minēto pirms šo subjektu dati tiek nosūtīti Pasūtītājam (tajā skaitā no apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti).
24.5. Ja Līguma izpildē iesaistīto fizisko personu dati ir pieejami publiskajos reģistros, Pasūtītājs tos iegūst no attiecīgajiem reģistriem. 
24.6. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot Regulā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.
24.7. Uzņēmējs nav tiesīgs nodot Pasūtītāja sniegtos fizisko personu datus apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti Līguma izpildē) bez Pasūtītāja piekrišanas. Ja Pasūtītājs šādu piekrišanu ir devis, tad uz attiecīgo apakšuzņēmēju vai apakšuzņēmējiem attiecas visi Līguma noteikumi par fizisko personu datu aizsardzību.

	25. Citi noteikumi

	25.1. Pēc Līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējās norunas un sarakste par Līguma priekšmetu spēku zaudē.
25.2. Gadījumā, ja spēku zaudē kāds no normatīvajiem aktiem, kas regulē Līguma izpildi, un tā vietā stājas spēkā cits normatīvais akts, Pusēm turpmāk jārīkojas, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu. Ja rodas pretruna starp Līgumu un normatīvo aktu, Puses piemēro normatīvā akta noteikumus un nepieciešamības gadījumā slēdz rakstisku vienošanos pie šī Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību.
25.3. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar normatīvo aktu noteikumiem vai citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.
25.4. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot un stājas spēkā no to reģistrācijas dienas pie Pasūtītāja, izņemot Līgumā noteiktā kārtībā Pasūtītāja saskaņotie apakšuzņēmēju saraksta grozījumi, Būvprojekta un Būvdarbu izpildes kalendārie grafiki, Speciālistu saraksts, kas stājas spēkā no to reģistrācijas dienas pie Līguma.
25.5. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi un papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
25.6. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo viena otrai par juridiskās adreses vai faktiskās atrašanās vietas, bankas kontu, kontaktpersonas un par Līguma izpildi atbildīgās personas, vai citu rekvizītu maiņu, iesniedzot rakstveida iesniegumu. Kā arī Puses nekavējoties paziņo viena otrai par oficiālās elektroniskās adreses izmaiņām, kā arī Līgumā norādītās elektroniskā pasta adreses maiņu, iesniedzot rakstveida iesniegumu. Minētie paziņojumi tiek reģistrēti pie Līguma, neveicot grozījumus Līgumā, un turpmāk tiek izmantota atjaunotā informācija.
25.7. Visi paziņojumi, brīdinājumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, jānosūta otrai Pusei rakstveidā. Prasība par rakstveida formas ievērošanu ir izpildīta, ja paziņojums, brīdinājums vai cita korespondence ir parakstīta no attiecīgās Puses personas ar pārstāvības tiesībām un ir nosūtīta otrai Pusei ierakstītas vēstules veidā uz tās juridisko adresi, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā uz Līguma 26.sadaļā norādīto e-pastu, vai nodota tieši adresātam. Ierakstīta vēstule uzskatāma par saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc tās nodošanas pastā, bet ar drošu elektronisko parakstu parakstīts dokuments 2. (otrajā) darba dienā pēc tā nosūtīšanas.
25.8.  Līguma 25.7.punkts nav attiecināms uz gadījumiem, kad Līgumā ir noteikta cita saziņas kārtība. Nosūtītais e-pasts uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā, ja Līgumā nav noteikts citādi un ja tas nosūtīts darba dienā darba laika ietvaros (līdz 17:00). E-pasti, kas nosūtīti pēc darba laika beigām vai brīvdienā, uzskatāmi par saņemtiem nākamajā darba dienā.
25.9. Par Līgumā noteiktajā kārtībā elektroniski sagatavota un saņemta e- rēķina izcelsmi un autentiskumu Puses var pārliecināties, elektroniski nosūtot informācijas pieprasījumu uz Līguma 26.sadaļā norādīto otras Puses elektroniskā pasta adresi.
25.10. Līgumā un sarakstē noteiktie termiņi, kas aprēķināmi gados, mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu, ja Līgumā nav noteikts citādi. Termiņa sākuma datums nav nosakāms, pamatojoties uz informācijas, kas nodota telefoniski.
25.11. Līgums ir sagatavots, noformēts un parakstīts elektroniska dokumenta veidā uz __ (__) lapām.
25.12. Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Pusēm ir pieejams Pušu parakstīts Līgums elektroniskā dokumenta formā.
25.13. Līgumam pievienoti šādi pielikumi (Līguma 25.11.punktā norādītajā lapu skaitā nav iekļauts šajā Līguma punktā norādīto pielikumu lapu skaits):
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija, _____ fails;
Pielikums Nr.2 – Tāme, ____fails;
Pielikums Nr.3 – Būvprojekta ekonomikas daļa, kas tiek pievienota Līguma izpildes gaitā;
Pielikums Nr.4 – Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas; 
Pielikums Nr.5 – Darba aizsardzības koordinatoru kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiek pievienotas Līgumam darba aizsardzības koordinatora piesaistes gadījumā);
Pielikums Nr.6 – Paraugs – forma Nr.2 uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.7 – Paraugs – forma Nr.3 „Kopsavilkums” uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.8 – Apakšuzņēmēju saraksta paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.9 – Apliecinājuma paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.10 – Apliecinājums, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pievienots Līguma izpildes gaitā;
Pielikums Nr.11 – Defektu akta paraugs uz 2 (divām) lapām;
Pielikuma Nr.12 – Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un noteikumu kopijas tiek pievienotas Līguma izpildes gaitā;
Pielikums Nr.13 – Līguma izpildes bankas garantijas paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.13A – Neatsaucamas pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polises paraugs uz 2 (divām) lapām;
Pielikums Nr.14 – Garantijas laika bankas garantijas paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.14A – Neatsaucamas pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas laika apdrošināšanas polises paraugs uz 2 (divām) lapām;
Pielikums Nr.15 – Līguma izpildes nodrošinājuma dokuments - __________;
Pielikums Nr.16 – Garantijas laika nodrošinājums, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek pievienots Līgumam tā izpildes gaitā;
Pielikums Nr.17 – Apakšuzņēmēju saraksts (tiek pievienots Līgumam apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā);
Pielikums Nr.18 – Darbinieku saraksta paraugs, Excel fails; 
Pielikums Nr.19 – Iekšējās kārtības noteikumi komersantiem un to darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku objektos uz 2 (divām) lapām;
Pielikums Nr.20 – Komersantu darbinieku vienreizējās apmeklējuma pieteikuma paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.21 – Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.21.1 - Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akti, kas tiek pievienoti Līgumam izpildes gaitā
Pielikums Nr.22.1 – Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafika paraugs uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.22.2 - Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafiks, kas tiek pievienots Līguma izpildes gaitā
Pielikums Nr.22.3 - Būvdarbu izpildes kalendārā laika grafiks, kas tiek pievienots Līguma izpildes gaitā
Pielikums Nr.23 – Preču (materiālu, izejvielu) un pakalpojumu saraksts (paraugs) uz 1 (vienas) lapas; 
Pielikums Nr. 24 – Preču (materiālu, izejvielu) un pakalpojumu saraksts, kas tiek pievienots Līguma izpildes gaitā;
Pielikums Nr.25 – Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta paraugs, uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.26 – Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts, tiek reģistrēts pie Līguma tā izpildes laikā.
Pielikums Nr.27 - Speciālistu saraksts uz __ (____) lapas.

	26. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS
	UZŅĒMĒJS 

	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
	______________ 

	Reģistrācijas numurs 90009225180
	Reģistrācijas numurs: 

	Juridiskā adrese: 
Ernestīnes iela 34,Rīga, LV – 1083
Tālrunis: 67300200
E-pasts: pasts@vamoic.gov.lv 
E-adrese: _DEFAULT@90009225180
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV51 TREL 2100 6560 0100 0
	Juridiskā adrese: 
Tālrunis: 
E-pasts: 
E-adrese: 
Banka: 
Kods: 
Konta Nr.:

	Vadītājs
pulkvedis
______________________
/K.Miezītis/
	Amats
__________________
/ _________/





Pielikums Nr.4

	PASŪTĪTĀJS
	UZŅĒMĒJS

	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
	

	Reģistrācijas numurs 90009225180
	Reģistrācijas numurs 

	Juridiskā adrese: 
Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083
Tālrunis: 67300200
	Juridiskā adrese: 

Tālrunis:




BŪVPROJEKTA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS*


Rīga							20____.gada ________________. 
	
Mēs, zemāk parakstījušies, 
Pasūtītāja pārstāvis Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra Būvniecības departamenta vadītājs ________________ (vārds, uzvārds) no vienas puses un 
Uzņēmēja pārstāvis ________________________________________(pārstāvja vārds, uzvārds) no otras puses, 
sastādījām šo aktu par to, ka saskaņā ar Rīgā, 20___.gada ___.________ savstarpēji noslēgto līgumu Nr._________ par ____________________________________ (līguma priekšmets), atbilstoši visām Līguma Nr.____________ prasībām ir paveikta Būvprojekta (Tehniskā un darba projekta) izstrāde, ko apliecina Pasūtītāja saskaņojuma atzīme uz Tehniskā un darba projekta 20___.gada __ ____________.

Būvprojekts (tehniskais un darba projekts) akceptēts normatīvos aktos noteiktā institūcijā 20____.gada __._________.
Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīta 20___.gada __._______ .

Būvprojektu (tehnisko un darba projektu):
Nodeva:						Pieņēma:

Uzņēmējs: _____________  			Pasūtītājs: _______________
		(paraksts)						(paraksts)

*Aktu saskaņo Līguma izpildes atbildīgā persona
 

VAMOIC 2026/67 PIL AK
DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums Nr.6
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Objekts: 
90009225180
Ernestīnes iela 34, Rīga, LV – 1083
Līguma Nr.:
Līguma datums:
Vienošanās datums un Nr.:
laika 
norma 
(c/h)
darba 
samaksas 
likme 
(EUR/h)
darba 
alga
(EUR)
būvizstrādājumi
(EUR)
mehānismi   
(EUR)
kopā
(EUR)
darbietilpība
(c/h)
darba alga
(EUR)
būvizstrādājumi
(EUR)
mehānismi
(EUR) 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Datums:___________________
Datums:___________________
Finanšu nodaļas atbildīgais darbinieks:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Datums:___________________
Datums:___________________



          (Vārds Uzvārds)
(Vārds Uzvārds)




(Paraksts)
(Paraksts)


(Paraksts)
(Paraksts)


Uzņēmējs:
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra
Būvuzraugs:
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra
Būvniecības departamenta vadītājs:
          (Vārds Uzvārds)
(Vārds Uzvārds)


Izpildīts norēķina periodā
Daudzums 
(norēķinu periodā)
Vienības izmaksa
Kopā uz visu apjomu
Summa
(EUR)
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis
Daudzums (izpildīts 
līdz norēķinu 
periodam)
Nr.
p.k.
Kods
Darba nosaukums
Mērv.
Daudzums līguma 
tāmē
Forma Nr.2
Pasūtītājs:                                
Reģ. Nr.:            
Juridiskā adrese:                
Uzņēmējs:                                
Tāmes nosaukums: _____________________________
Tāme Nr.___
Reģ. Nr.:                   

Juridiskā adrese:                
Akts Nr. ___
par _____.gada ____________ izpildīto darbu pieņemšanu





Pielikums Nr.7Pasūtītājs:                                
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Objekts: 
Reģ. Nr.:              
90009225180
Juridiskā adrese:                
Uzņēmējs:                                
Līguma Nr.:
Reģ. Nr.:                      
Līguma datums:
Juridiskā adrese:                
Vienošanās datums un Nr.:
EUR
%
1
2
3
4
5
6
7 = 5+6
8
9 =4-7
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Kopā tiešās izmaksas
#DIV/0!
Virsizdevumi __%
#DIV/0!
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa __%
#DIV/0!
Kopā
#DIV/0!
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem
#DIV/0!
Kopā
#DIV/0!
PVN 21%
#DIV/0!
Kopā ar PVN
#DIV/0!
Uzņēmējs:
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra
Būvniecības departamenta vadītājs:
_________________________
_________________________
(Paraksts)
_________________________
_________________________
(Vārds Uzvārds)
Datums:___________________
Datums:___________________
Būvuzraugs:
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra
Finanšu nodaļas atbildīgais darbinieks:
_________________________
_________________________
(Paraksts)
_________________________
_________________________
(Vārds Uzvārds)
Datums:___________________
Datums:___________________
Forma Nr.3
Ernestīnes iela 34, Rīga, LV - 1083
Kopsavilkums
par _____.gada ____________ izpildīto darbu pieņemšanu
Nr.
p.k.
Lokālās
tāmes Nr.
Lokālās tāmes nosaukums
Līguma 
izmaksas
EUR
Izpildīts līdz 
norēķina 
periodam    
EUR
Izpildīts 
norēķina 
periodā
EUR
Atlikums
EUR

(Vārds Uzvārds)
Izpildīts kopā

(Paraksts)

(Vārds Uzvārds)

(Paraksts)













































Pielikums Nr.8
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
DARBU/ PAKALPOJUMU VEIDS UN PAREDZĒTAIS DARBU APJOMS VIENĪBĀS UN EURO
	
	Apakšuzņēmēja nosaukums[footnoteRef:3] un reģistrācijas numurs, kontaktinformācija [3:  pretendenta piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic darbus/ sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei.] 

	Mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:4] [4:  Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā ir nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; 
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	Darbu/ pakalpojumu veids
	Darbu/ pakalpojumu apjoms EUR (bez PVN) no kopējā darbu apjoma[footnoteRef:5] [5:  Apakšuzņēmēja veicamo darbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vērtību.] 

	Saistītie uzņēmumi[footnoteRef:6] [6:  par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā  ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

	Apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs[footnoteRef:7] (ja tāds tiks piesaistīts) nosaukums un reģistrācijas numurs, kontaktinformācija [7:  Apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic darbus citam apakšuzņēmējam.] 

	Mikrouzņēmums, Mazais vai vidējais uzņēmums2
	Darbu/ pakalpojumu veids
	Darbu/ pakalpojumu apjoms EUR (bez PVN) no Apakšuzņēmējam nodotā darbu/ pakalpojuma apjoma3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ar šo_____________, Reģ. Nr._______________, juridiskā adrese______________________, apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir pareiza, un ka Līgumā Nr. ____ par “_________”, Uzņēmējam paredzēto darbu apjoms sastāda – ______EUR bez PVN no kopējā apjoma, un apakšuzņēmējiem paredzēto darbu apjoms sastāda – ______EUR bez PVN no kopējā apjoma.


   	Saraksts sastādīts un parakstīts 202_. gada................................................................................ 
Pielikums Nr.9

Valsts aizsardzības militāro objektu 
un iepirkumu centra vadītājam

Apliecinājums*

Uzņēmējs, __________________________________________________________________,
/uzņēmēja nosaukums/
vien.reģ.Nr._______________________________________________________________, 
                                                                       /vienotais reģistrācijas numurs/                 
tā _____________________________________________ personā apliecina, ka: 
			/vārds, uzvārds, amats/                         

saskaņā ar 20_____.gada __. _______ noslēgtā līguma Nr._______ noteikumiem ir 20_______.gada___._____________ pabeidzis būvdarbus objektā _____________________________________________________________________
/objekta nosaukums/
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma Nr.__________ noteikumiem.
Apliecinājums sastādīts vienā oriģināleksemplārā, tiek reģistrēts un glabājas Centrā.
Uzņēmēja paraksts**:__________________________________

Vārds, uzvārds: ______________________________________

Amats: ____________________________________________


Pasūtītāja vārdā,
apstiprinu:
	Par Līgumu atbildīgā persona:

	Būvdarbi pabeigti 20____.gada ___._________________.
______________________________________
/paraksts, tā atšifrējums/

20____.gada___._____________



* Apliecinājums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem. 
** Apliecinājums ir jāparaksta Uzņēmēja pārstāvim, kura pārstāvības tiesības nostiprinātas Uzņēmuma reģistrā, vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā apliecinājumam jāpievieno pilnvara).

						


	
					
	







	Pielikums Nr.11
APSTIPRINU
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra vadītājs _____________ 

20____. gada “_____” _____________



DEFEKTU AKTS

 (Būvobjekta nosaukums, adrese)

(kadastra numurs/apzīmējums)

Vispārējās ziņas par būvi:
Būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā (datums): ___________________________________
Ekspluatācijas uzsākšanas datums: ____________________________________________
Komisija sekojošā sastāvā (komisijas izveidošanas pamatojums):_____________________
_________________________________________________________________________
Pieaicinātās personas:
_________________________________________________________________________
Pasūtītājs: _________________________________
Būvdarbu veicējs: ___________________________
                                    (uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.)
Līgums: ___________________________________
                                        (datums, Nr.)

Veica ________________________________ apsekošanu un konstatēja:
(apsekojamā objekta vai tā daļas nosaukums)



   1. Nepilnības/defekti:
	N.p.k.
	Nosaukums

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	




2. Fotofiksācija ______________ nepieciešama.
                                      (ir/nav)









3. Jāveic šādi remontdarbu apjomi:  

	Nr.
p/k
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Piezīmes

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



4. Cita informācija: ___________________________________________________________




Pielikumā : ________________________________________________
            (fotofiksācijas materiāli, ja par to nepieciešamību lēmusi komisija saskaņā ar Noteikumiem)


Komisijas locekļi:	



Pieaicinātās personas:						
















								







Pielikums Nr.13

Līguma izpildes Bankas garantija (Beznosacījumu)

Kam: 	 Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk saukts „Pasūtītājs”)	
Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083

Ņemot vērā to, ka /Darbu izpildītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk saukts „Darbu izpildītājs”) kā nodrošinājumu saistību izpildei saskaņā ar 20___.gada ___.______ līgumu Nr._______ par “_________________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. VAMOIC 2026/__) (turpmāk saukts „Līgums”), ___ punktu, var iesniegt Līguma izpildes bankas garantiju, 

[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]Banka apņemas maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā EUR ________________ (Garantijas summa) (summa vārdiem)[footnoteRef:8], saņemot garantijas nosacījumiem atbilstošu Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, neceļot nekādus iebildumus vai pretenzijas un neprasot, lai Pasūtītājs pierādītu vai norādītu pamatu vai iemeslus, kāpēc Pasūtītājs ir pieprasījis attiecīgo summu. [8:   Saskaņā ar Līguma nosacījumiem] 


Banka atsakās no tiesības prasīt, lai, pirms pieprasījuma iesniegšanas Bankai, Pasūtītājs pieprasītu parādu no Darbu izpildītāja.

Banka arī piekrīt, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkurā no darbiem, kas veicami saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Darbu izpildītāju, nekādā veidā neatbrīvos Banku no saistībām, kas paredzētas šajā Garantijā, un Banka ar šo atsakās no tiesības prasīt paziņot tai par šādām izmaiņām, papildinājumiem vai grozījumiem.

Šī garantija ir spēkā līdz ___ (datums)1 (ieskaitot), un visas prasības saistībā ar šo garantiju jāiesniedz ________________, ______________, ______ ielā___, __________, LV – _____________, Latvijā līdz augstāk minētajam datumam. 

Pēc šī datuma garantija zaudēs spēku, neatkarīgi no tā, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne.

Maksājuma prasību paraksta Pasūtītāju pārstāvēt tiesīga persona, kuras identitāte un pārstāvības tiesības apliecina drošs elektronisks paraksts uz maksājuma prasības, kas noformēta kā elektronisks dokuments un nosūtīta uz Bankas elektroniskā pasta adresi: _____________________________________________.
Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos Banku no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju.
Summas, kuras Banka samaksājusi pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu. 
Šo garantiju regulē Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (URDG), 2010 Revision, International Chamber of Commerce Publication No.758 (tālāk tekstā - Pieprasījuma garantijas noteikumi), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē Pieprasījuma garantijas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. 
Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Šī garantija ir sastādīta un izsniegta vienā eksemplārā – iesniegšanai Pasūtītājam.
Garantētāja paraksts un zīmogs  _____________________________________________ 								
Bankas nosaukums ____________________________________________									
Adrese __________________________________________________											
Datums _________________________________________________	


Pielikums Nr.13A


Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu līguma izpildes apdrošināšanas polise
Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas vai iekļauj šos īpašos nosacījumus polises pielikumā*

Apdrošināšanas polise Nr.___________________

Apdrošinājuma ņēmējs:
Uzņēmējs
Reģ.Nr.
Adrese

Apdrošinātais:
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Reģ.Nr. 90009225180
Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083

Apdrošināšanas objekts:
Neatsaucams, beznosacījumu pirmā pieprasījuma līguma izpildes nodrošinājums, saskaņā ar iepirkuma Nr.VAMOIC 20___/___ rezultātā ___.___._______ (<dd/mm/gggg>) noslēgtā līguma Nr._____ “__________” (<līguma priekšmets>), turpmāk – Līgums, ________________ punkta/punktu noteikumiem par Apdrošinājuma ņēmēja līgumsaistību izpildi.
.

Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:
<Apdrošinātāja noteikumi>
Īpašie nosacījumi saskaņā ar šo pielikum

Apdrošināšanas nosacījumi:
Izdodot šo apdrošināšanas polisi (turpmāk – Apdrošināšanas polise) Apdrošinātājs apliecina, ka Apdrošinātājs ir ieguvis visu nepieciešamo informāciju no Apdrošinājuma ņēmēja un no Apdrošinātā, lai pilnībā izvērtētu visus riskus un izpildītu ar šo Apdrošināšanas polisi uzņemtās saistības.

Apdrošināšanas polises termiņš: ________________  (ne mazāk kā ____ gadi/mēneši)[footnoteRef:9] [9:  Saskaņā ar Līguma nosacījumiem.] 


Ar šo izdoto Apdrošināšanas polisi Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (tai skaitā atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) apņemas izmaksāt Apdrošinātajam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem>[footnoteRef:10] euro) apdrošināšanas atlīdzību pēc Apdrošinātā pirmā rakstiskā pieteikuma. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību apņemas izmaksāt Apdrošinātajam pamatojoties uz šajā Apdrošināšanas polisē atrunātajiem noteikumiem. Šajā Apdrošināšanas polisē atrunātie noteikumi ir saistoši Apdrošinātājam un citiem subjektiem, kas darbojas Apdrošinātāja vārdā. [10:  Saskaņā ar Līguma nosacījumiem.] 


Īpašie nosacījumi (iekļauj apdrošināšanas polises noteikumos):
1. Šī līguma izpildes garantija ir neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, neprasot Apdrošinātajam pamatot vai iesniegt pierādījumus savam prasījumam, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (turpmāk – Apdrošināšanas polise).
2. Ar Apdrošināšanas polisi tiek apdrošinātas visas Apdrošinājuma ņēmēja Līguma izpildes saistības, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar:
2.1. atbildību par līgumsaistību nekvalitatīvu vai nesavlaicīgu izpildi, vai neizpildi vispār, tai skaitā, ja Apdrošinātais izmanto Līgumā noteiktās tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma minēto iemeslu dēļ;
2.2. atbildību par Apdrošinātajam nodarītajiem zaudējumiem, tai skaitā tādiem, kurus ar prettiesisku darbību, ļaunprātīgu nolūku vai neuzmanību nodarījis Apdrošinājuma ņēmējs vai tā pieaicinātie apakšuzņēmēji (tai skaitā izmantoto materiālu un iekārtu, tehnikas nepareizas izmantošanas rezultātā radītie zaudējumi Apdrošinātajam);
2.3. Apdrošinājuma ņēmējam piemērotajiem līgumsodiem (ja tādi tiek aprēķināti) par Līguma saistību nekvalitatīvu izpildi, nesavlaicīgu izpildi vai neizpildi vispār.
3. Apdrošinātajam ir tiesības pieteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, neatkarīgi no faktiskā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīža. Ja pieteikums iesniegts Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, Apdrošinātājam nav tiesību atteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts Apdrošinātāja noteikts pieteikuma iesniegšanas termiņš, vai beidzies Apdrošināšanas polises termiņš.
4. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošināšanas polisi drīkst izbeigt, saīsināt tās spēkā esamības termiņu vai grozīt polises apdrošināšanas apmēru tikai ar Apdrošinātā iepriekšēju rakstiski saņemtu piekrišanu.
5. Apdrošinātājs apliecina, ka šī Apdrošināšanas polise būs spēkā arī gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Apdrošinājuma ņēmējs ir likvidēts šīs polises spēkā esamības periodā.
6. Apdrošinātājs nepiemēros Apdrošināšanas līguma likuma 31. panta otrās daļas 4. un 5. punktā minētos noteikumus, saņemot Apdrošinātā pieprasījumu līdz Apdrošināšanas polises beigu datumam.
7. Apdrošinātājs atsakās no tiesībām prasīt saņemt no Apdrošinātā paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādus Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē Apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru.
8. Apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.
9. Apdrošinātājs apliecina, ka tam nav pretenziju, iebildumu pret Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto par pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas saņemto informācijas apjomu un kvalitāti, kā arī, ka Apdrošinātājs ar šo neatsaucami un bez atrunām atsakās no tiesībām apstrīdēt jebkuru Apdrošinātā pieprasījumu veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (pieprasījuma veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neapstrīdamība).
10. Apdrošinātājam pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kuri apstiprina, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības, izpildījis tās neatbilstoši, nodarījis zaudējumus Apdrošinātajam. Apdrošinātais izsniedz pieprasītos dokumentus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Apdrošinātajam ir tiesības neizsniegt pieprasītos dokumentus, ja tie satur ierobežotas pieejamības informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6. un 7.apakšpunktam, vai informāciju, kas ir atzīstama par valsts noslēpumu. Minētais attiecas arī uz Apdrošinātāja iespējām veikt fizisku apskati, izmantojot savu personālu.
11. Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam 10 (desmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Par apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta:
11.1. Nākamā darba diena, ja Apdrošinātais apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikumu nosūtījis kā elektroniski parakstītu dokumentu uz Apdrošinātāja e‑pastu;
11.2. Septītā diena pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma nodošanas pastā (pasta zīmogs un datums), ja tas tiek nosūtīts kā ierakstīts sūtījums. Gadījumā, ja atlīdzības izmaksas pieteikums tiek nosūtīts pa pastu, Apdrošinātais papildus informē Apdrošinātāju par pieteikuma nosūtīšanu, nosūtot skenētu pieteikumu uz Apdrošinātāja e-pastu.
11.3. Diena, kad saņemts Apdrošinātāja apliecinājums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma saņemšanu, ja tas saņemts ātrāk par 11.1. vai 11.2.punktā noteikto.
12. Ja 11.1. / 11.2. apakšpunktā noteiktais apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieprasījums ir nosūtīts e-pastā vai nodots pastā apdrošināšanas polises spēkā esamības termiņā, tas tiek uzskatīts par iesniegtu termiņā.
13. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir augstāk minētie īpašie nosacījumi.


Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi, samazina kopējo garantēto apjomu.

Paraksts un zīmogs______________________________________________
Apdrošinātāja nosaukums:________________________________________
Adrese:_______________________________________________________
Datums____________________

* apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti. Gadījumā, ja polisi izsniedz apdrošināšanas brokeris, kopā ar polisi jāiesniedz attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības izsniegti dokumenti, kas apliecina brokera tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus.
** saskaņā ar Līguma nosacījumiem


Pielikums Nr.14


Garantijas laika bankas garantija

Kam: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram (turpmāk saukts „Pasūtītājs”)
Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083

Līguma Nr.
Ievērojot to, ka /Darbu izpildītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk saukts „Darbu izpildītājs”) un Pasūtītājs 20___.gada _._______ ir noslēguši līgumu Nr. _______(turpmāk saukts „Līgums”), saskaņā ar kuru Darbu izpildītājs ir uzņēmies veikt ___________________________________________________________________________
un ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Darbu izpildītājam ir jāiesniedz garantijas laika bankas garantija,

mēs, /Bankas nosaukums un adrese / (turpmāk saukta „Banka”), neatkarīgi no augstāk minētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR ________ (summa vārdiem)[footnoteRef:11], saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Darbu izpildītājs nav izpildījis garantijas laika saistības saskaņā ar Līgumu.   [11:  Saskaņā ar Līguma nosacījumiem] 


Banka atsakās no tiesības prasīt, lai, pirms pieprasījuma iesniegšanas Bankai, Pasūtītājs pieprasītu parādu no Darbu izpildītāja.

Banka arī piekrīt, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai jebkādi citi grozījumi Līguma noteikumos vai jebkurā no darbiem, kas veicami saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai jebkurā no Līguma dokumentiem, kādi var tikt noslēgti starp Pasūtītāju un Darbu izpildītāju, nekādā veidā neatbrīvos Banku no saistībām, kas paredzētas šajā garantijā, un Banka ar šo atsakās no tiesības prasīt paziņot tai par šādām izmaiņām, papildinājumiem vai grozījumiem.

Šī garantija ir spēkā līdz ___ (datums)1 (ieskaitot), un visas prasības saistībā ar šo garantiju jāiesniedz ________________, ______________, ______ ielā___, __________, LV – _____________, Latvijā līdz augstāk minētajam datumam. 

Pēc šī datuma garantija zaudēs spēku, neatkarīgi no tā, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne.

Maksājuma prasību paraksta Pasūtītāju pārstāvēt tiesīga persona, kuras identitāte un pārstāvības tiesības apliecina drošs elektronisks paraksts uz maksājuma prasības, kas noformēta kā elektronisks dokuments un nosūtīta uz Bankas elektroniskā pasta adresi: _____________________________________________.
Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs rakstveidā atbrīvos Banku no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju.
Summas, kuras Banka samaksājusi pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu. 
Šo garantiju regulē Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (URDG), 2010 Revision, International Chamber of Commerce Publication No.758 (tālāk tekstā - Pieprasījuma garantijas noteikumi), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē Pieprasījuma garantijas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. 
Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Šī garantija ir sastādīta un izsniegta vienā eksemplārā – iesniegšanai Pasūtītājam.
Garantētāja paraksts un zīmogs  _____________________________________________ 								
Bankas nosaukums ____________________________________________									
Adrese __________________________________________________											
Datums _________________________________________________										


Pielikums Nr.14A


Neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas laika apdrošināšanas polise*
Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda apdrošinātājs, pēc nepieciešamības noformējot uz savas veidlapas vai iekļauj šos īpašos nosacījumus polises pielikumā*

Apdrošināšanas polise Nr.___________________

Līguma Nr.
Līguma datums:

Apdrošinājuma ņēmējs:
Uzņēmējs
Reģ.Nr.
Adrese

Apdrošinātais:
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Reģ.Nr. 90009225180
Adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083

Apdrošināšanas objekts:
Neatsaucams, beznosacījumu pirmā pieprasījuma nodrošinājums, saskaņā ar iepirkuma Nr.VAMOIC 20___/___ rezultātā ___.___._______ (<dd/mm/gggg>) noslēgtā līguma Nr._____ “__________” (<līguma priekšmets>), turpmāk – Līgums, ________________ punkta/punktu noteikumiem par Apdrošinājuma ņēmēja garantijas saistību izpildi.

Apdrošināšanu regulējošie noteikumi:
<Apdrošinātāja noteikumi>
Īpašie nosacījumi saskaņā ar šo pielikumu

Apdrošināšanas nosacījumi:
Izdodot šo apdrošināšanas polisi (turpmāk – Apdrošināšanas polise) Apdrošinātājs apliecina, ka Apdrošinātājs ir ieguvis visu nepieciešamo informāciju no Apdrošinājuma ņēmēja un no Apdrošinātā, lai pilnībā izvērtētu visus riskus un izpildītu ar šo Apdrošināšanas polisi uzņemtās saistības.
Apdrošināšanas polises termiņš: ________________  (ne mazāk kā ____ gadi/mēneši)[footnoteRef:12] [12:  Saskaņā ar Līguma nosacījumiem.] 


Ar šo izdoto Apdrošināšanas polisi Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (tai skaitā atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) apņemas izmaksāt Apdrošinātajam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem>[footnoteRef:13] euro) apdrošināšanas atlīdzību pēc Apdrošinātā pirmā rakstiskā pieteikuma. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību apņemas izmaksāt Apdrošinātajam pamatojoties uz šajā Apdrošināšanas polisē atrunātajiem noteikumiem. Šajā Apdrošināšanas polisē atrunātie noteikumi ir saistoši Apdrošinātājam un citiem subjektiem, kas darbojas Apdrošinātāja vārdā. [13:  Saskaņā ar Līguma nosacījumiem.] 


Īpašie nosacījumi:
1. Šī garantijas laika garantija ir neatsaucama pirmā pieprasījuma beznosacījumu apdrošināšanas polise, kuras ietvaros Apdrošinātājam jāizmaksā Apdrošināšanas atlīdzība, tai skaitā, ja minētajai apdrošināšanas polisei un apdrošināšanas līgumam tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības un rūpniecības kameras vienotie noteikumi Nr.758 par pieprasījuma garantijām “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” (turpmāk – Apdrošināšanas polise).
2. Ar Apdrošināšanas polisi tiek apdrošinātas visas Apdrošinājuma ņēmēja no Līguma izrietošās garantijas saistības, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar:
2.1. atbildību par garantijas saistību nekvalitatīvu vai nesavlaicīgu izpildi, vai neizpildi vispār, tai skaitā, ja Apdrošinājuma ņēmējs neveic garantijas saistību izpildi pēc Apdrošinātā uzaicinājuma;
2.2. atbildību par Apdrošinātajam nodarītajiem zaudējumiem, t.sk. tādiem, kurus ar prettiesisku darbību, ļaunprātīgu nolūku vai neuzmanību nodarījis Apdrošinājuma ņēmējs vai tā pieaicinātie apakšuzņēmēji, veicot konstatēto defektu novēršanas darbus garantijas ietvaros (t.sk. Apdrošinājuma ņēmēja izmantoto materiālu un iekārtu, tehnikas nepareizas izmantošanas rezultātā radītie zaudējumi Apdrošinātajam).
3. Apdrošinātajam ir tiesības pieprasīt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu visā Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā. Ja pieprasījums iesniegts Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā, Apdrošinātājam nav tiesību atteikt Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz to, ka kopš apdrošināšanas gadījuma iestāšanās ir nokavēts Apdrošinātāja noteikts pieprasījuma iesniegšanas termiņš, vai beidzies Apdrošināšanas polises termiņš.
4. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošināšanas polisi drīkst izbeigt, saīsināt tās spēkā esamības termiņu vai grozīt polises apdrošināšanas apmēru tikai ar Apdrošinātā iepriekšēju rakstiski saņemtu piekrišanu.
5. Apdrošinātājs apliecina, ka nepiemēros Apdrošināšanas līguma likuma 31. panta otrās daļas 4. un 5. punktā minētos noteikumus, saņemot Apdrošinātā pieprasījumu līdz Apdrošināšanas polises beigu datumam.
6. Apdrošinātājs atsakās no tiesībām prasīt saņemt no Apdrošinātā paziņojumus par grozījumiem vai papildinājumiem noslēgtajā Līgumā un prasīt rakstveidā saskaņot šādus Līguma grozījumus vai papildinājumus. Grozījumu vai papildinājumu veikšana Līgumā neietekmē Apdrošināšanas polises spēkā esamību un tās apmēru.
7. Apdrošinātajam nav jāpieprasa atlīdzības summa no Apdrošinājuma ņēmēja pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma iesniegšanas Apdrošinātājam.
8. Apdrošinātājs apliecina, ka šī Apdrošināšanas polise būs spēkā arī gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējam tiks pasludināta maksātnespēja vai Apdrošinājuma ņēmējs tiks likvidēts šīs Apdrošināšanas polises spēkā esamības periodā.
9. Apdrošinātājs apliecina, ka tam nav pretenziju, iebildumu pret Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto par pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas saņemto informācijas apjomu un kvalitāti, kā arī, ka Apdrošinātājs ar šo neatsaucami un bez atrunām atsakās no tiesībām apstrīdēt jebkuru Apdrošinātā pieprasījumu veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (pieprasījuma veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neapstrīdamība).
10. Apdrošinātājam pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir tiesības rakstveidā pieprasīt no Apdrošinātā dokumentus, kuri apstiprina, ka Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas saistības, izpildījis tās neatbilstoši, nodarījis zaudējumus Apdrošinātajam. Apdrošinātais izsniedz pieprasītos dokumentus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Apdrošinātajam ir tiesības neizsniegt pieprasītos dokumentus, ja tie satur ierobežotas pieejamības informāciju atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 6. un 7.apakšpunktam, vai informāciju, kas ir atzīstama par valsts noslēpumu. Minētais attiecas arī uz Apdrošinātāja iespējām veikt fizisku apskati, izmantojot savu personālu.
11. Apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam 10 (desmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, neprasot Apdrošinātajam vispirms pamatot un iesniegt dokumentus, kas apliecina apdrošināšanas gadījuma iestāšanos. Par apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta:
11.1. Nākamā darba diena, ja Apdrošinātais apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikumu nosūtījis kā elektroniski parakstītu dokumentu uz Apdrošinātāja e‑pastu;
11.2. Septītā diena pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma nodošanas pastā (pasta zīmogs un datums), ja tas tiek nosūtīts kā ierakstīts sūtījums. Gadījumā, ja atlīdzības izmaksas pieteikums tiek nosūtīts pa pastu, Apdrošinātais papildus informē Apdrošinātāju par pieteikuma nosūtīšanu, nosūtot skenētu pieteikumu uz Apdrošinātāja e-pastu.
11.3. Diena, kad saņemts Apdrošinātāja apliecinājums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieteikuma saņemšanu, ja tas saņemts ātrāk par 11.1. vai 11.2.punktā noteikto.
11.4. Ja 11.1. / 11.2. apakšpunktā noteiktais apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pieprasījums ir nosūtīts e-pastā vai nodots pastā apdrošināšanas polises spēkā esamības termiņā, tas tiek uzskatīts par iesniegtu termiņā.
12. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas līgumu vai Apdrošinātāja noteikumiem, tad prioritāri un visām iesaistītajām pusēm saistoši ir augstāk minētie īpašie nosacījumi.
Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo Apdrošināšanas polisi, samazina kopējo garantēto apjomu.

Paraksts un zīmogs______________________________________________
Apdrošinātāja nosaukums:______________________________________________________________
Adrese:________________________________________________________
Datums____________________


* apdrošināšanas polisei jāpievieno to regulējošie apdrošināšanas noteikumi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinoši dokumenti. Gadījumā, ja polisi izsniedz apdrošināšanas brokeris, kopā ar polisi jāiesniedz attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības izsniegti dokumenti, kas apliecina brokera tiesības parakstīt apdrošināšanas polisi, pielikumus un īpašos nosacījumus.
** saskaņā ar Līguma nosacījumiem




VAMOIC 2026/2 PIL AK
DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


Pielikums Nr.18
(jāaizpilda excel formātā)
[image: ]



Pielikums Nr.19

Iekšējās kārtības noteikumi komersantiem un to darbiniekiem 
Nacionālo bruņoto spēku objektos.
(Darbi/ piegādes garākā laika periodā). 

1. Iekļūšana komersantu darbiniekiem Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) objektos notiek pamatojoties uz iesūtīto un apstiprināto personu sarakstā (turpmāk – p/s) un transportlīdzekļu sarakstu.
2. Komersanta darbinieka uzturēšanās 1. vai 2. kategorijas drošības zonā notiek atbildīgās amatpersonas par iepirkumu/projektu klātbūtnē un komersanta darbiniekam/kiem ir jāuzrāda/jāiesniedz firmas IDS un personu speciālā atļauja atbildīgajā NBS Drošības daļā. 
3. Tiek organizēta informatīvā sapulce, kuras laikā komersanta darbinieki un darba vadītāji tiek iepazīstināti ar drošības režīma prasībām.
4. Pēc informatīvās sanāksmes p/s ar parakstu apliecina to, ka ir iepazinies ar drošības režīma prasībām un ir, saņēmis magnētisko karti* un/vai, auto caurlaidi.
5. Saņemot magnētisko karti* un/ vai auto caurlaidi pati persona to apliecina ar parakstu un ir atbildīga par to pareizu lietošanu.
6. Iekļūšana NBS militārajos objektos notiek caur Kontroles un caurlaides punktu (turpmāk – KCP), katru reizi reģistrējoties.
7. Aizliegts sev piesaistīto magnētisko karti* un/ vai auto caurlaidi nodot lietošanā citai personai vai izmantot auto caurlaidi transportlīdzeklim, kurš nav minēts apstiprinātajā sarakstā.
8. Atrodoties NBS teritorijā, obligāti vienmēr ir jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam.
9. NBS objektos ir atļauts iekļūt tikai apstiprinātajā sarakstā minētajām personām un transportlīdzekļiem.
10. Magnētiskās kartes* un/vai caurlaides nozaudēšanas gadījumā darbinieks nekavējoties informē par to NBS atbildīgo amatpersonu. Komersants pilnā apmērā atlīdzina radušos finansiālos zaudējumus. Personai tiek liegta ieeja NBS objektā. 
11. Ja magnētiskā karte tiek iedota trešajai personai, par magnētisko karti/caurlaidi atbildīgajai personai tiek liegta ieeja NBS objektā un par to tiek informētas drošības iestādes un līguma slēdzējs.*
12. Transportlīdzekļu iebraukšanas laikā tajā drīkst atrasties tikai transportlīdzekļa vadītājs (ir jau piereģistrējies Kontroles caurlaižu punktā), pasažieri iet un reģistrējas caur KCP.
13. Iebraucot NBS objektos ar transportlīdzekli, ja transportlīdzeklī atrodas materiālās vērtības, darba instrumenti, personai jānodod materiāli tehnisko līdzekļu (turpmāk - MTL) saraksts KCP dežurantam un, izbraucot ārā KCP, dežurantam ir tiesības pārbaudīt transportlīdzekli un salīdzināt materiālās vērtības ar sarakstu, neiesniedzot sarakstu par MTL ievešanu izbraucot no bāzes teritorijas transportlīdzeklī atrastie MTL tiek uzskatīti par nelikumīgi iegūtiem un transportlīdzeklis netiek izlaists no bāzes teritorijas līdz apstākļu noskaidrošanai. 
14. P/s vai transportlīdzekļu izmaiņu gadījumā savlaicīgi (48h pirms) ir jāiesniedz jaunais apstiprinātais saraksts. Sarakstā neesošajiem darbiniekiem un transportlīdzekļiem piekļuve NBS objektam tiek liegta.
15. Beidzoties darba attiecībām, katrai personai personīgi jānodod viņai piesaistītā magnētiskā karte* un/vai auto caurlaidi NBS KCP vai Drošības daļā.
16. P/s  norādītajiem darbiniekiem ir atļauts uzturēties vietā, kas ir saistīta ar tiešo darba pienākumu izpildi. Atrasties citā vietā bez iemesla un nepieciešamības ir kategoriski aizliegts.
17.  P/s norādītajiem darbiniekiem pēc uzaicinājuma un bez ierunām ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un piesaistītā magnētiskā karte* NBS diennakts norīkojumā iesaistītajam personālam un Drošības daļas amatpersonām. 
18. NBS teritorijās smēķēšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās.
19. NBS teritorijās transporta pārvietošanās ātrums ir jāievēro maksimāli noteiktais, transporta apdzīšanas manevri ir stingri aizliegti;
20. Veicot būvniecības darbus vai pakalpojumu objektā jāievēro darba drošības noteikumi;
21. Par visiem drošības režīma pārkāpumiem un incidentiem bāzes teritorijā nekavējoties jāinformē NBS atbildīgās amatpersonas;
22. Kategoriski aizliegts veikt dažāda rakstura darbības, kurās ir saskatāmas noziedzīgā nodarījuma un drošības režīma pārkāpuma pazīmes:
a. Fotografēšana un filmēšana;
b. videoreģistrātoru lietošana; 
c. iebraucot bāzes teritorijā ar autotransportu, kurām ir rūpnieciski iebūvēta videoreģistrācijas sistēma, automašīnas vadītājam par to jābrīdina apsardze un jārīkojas saskaņā ar norādījumiem;
d. MTL bojāšana;
e. MTL zādzība;
f. alkoholisku un citu apreibinošo vielu ievešana/lietošana; 
g. iekļūšana un atrašanās vietās, kas nav saistītas ar tiešo darba pienākumu izpildi;
h. patvaļīgi iekļūt NBS teritorijā;
i. bez saskaņošanas izmantot DRONU;
j.  un cita rakstura darbības, kas nav saskaņotas ar Drošības daļu. 



*nosacījumi attiecas, ja ir saņemta magnētiskā karte



Pielikums Nr.20

Komersantu darbinieku vienreizējais apmeklējums 
(Darbi/ piegādes īsā laika periodā). 

1. Iekļūšana komersantu darbiniekiem NBS objektos notiek, pamatojoties uz iesūtīto un apstiprināto p/s un transportlīdzekļu sarakstu (Apmeklētāju un/vai tehnikas pieteikuma veidlapa).
2. Sarakstā neesošajiem darbiniekiem un transportlīdzekļiem ieeja NBS objektos tiek liegta.
3. Persona tiek identificēta un reģistrēta KCP, saņemot apmeklētāju caurlaidi. 
4. Personas uzturēšanās NBS objektā notiek atbildīgās personas pavadībā.
5. Izbraucot no NBS objekta, persona nodot KCP apmeklētāju caurlaidi, tiek reģistrēts izbraukšanas laiks.
Apmeklētāju un/vai tehnikas pieteikuma veidlapa.
Objekts:_____________________________________

	Ziņas par apmeklētāju(-iem)

	Firmas/uzņēmuma nosaukums
	

	Vārds Uzvārds,
personas kods, pilsonība (ID numurs)
	

	Transportlīdzekļa(-u) marka,
valsts numurs
	

	Apmeklējuma laiks, datums
	

	Apmeklējuma mērķis

	

	Pieteicējs/atbildīgā persona:
V.Uzvārds, kontakttālrunis
Datums
	






Pielikums Nr.21


BŪVLAUKUMA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

202_. gada __.___________
__________
(Vieta)
Ar šī akta parakstīšanu,
            Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), reģ.Nr. LV90009225180, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 34, Rīga, LV-1083, tās Būvniecības departamenta vadītāja ________ personā (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
            ___________________, vienotais reģ.Nr._____________, juridiskā adrese: ____________________, tā _______ _____ _______________________ personā (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses
            Abi kopā turpmāk – Puses, 
Saskaņā ar Pušu starpā 202_. gada ___. ______ noslēgto Līgumu Nr.____ par _______ (turpmāk – Līgums) sastāda šādu Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk – Akts):
1. Saskaņā ar Līguma __. punktu būvdarbu veikšanai Pasūtītājs nodod Uzņēmēja atbildībā _________________________ (turpmāk – Būvlaukumu), parakstot Aktu.
1. Būvlaukums ietver_________________ (ko nodod: ēku, ēkas stāvu, telpas, teritoriju… uzskaitīt, pielikumā pievienot shēmas).
1. Ar šī Akta parakstīšanu Uzņēmējs pārņem Būvlaukumu savā lietošanā un uzņemas atbildību par tā izmantošanu līdz Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanai vai līdz atsevišķa akta parakstīšanai par Būvlaukuma nodošanu atpakaļ Pasūtītājam, kā arī uzņemas pilnu materiālo atbildību par Līguma darbības laikā Būvobjektam vai Pasūtītājam, vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem 
1. Saskaņā ar Līguma __.punktu Būvlaukums tiek nodots atpakaļ Pasūtītājam ar Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu vai atsevišķu nodošanas – pieņemšanas aktu, ja būvdarbu veikšanai būvlaukums Uzņēmējam ticis nodots pa zonām.
Akts stājas tā abpusējas parakstīšanas dienā un ar tā spēkā stāšanās dienu Akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Akts ir sastādīts latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs atrodas pie Uzņēmēja, bet otrs – pie Pasūtītāja. Abiem Akta oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

	PASŪTĪTĀJS
	UZŅĒMĒJS

	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centrs
	










	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Pielikums Nr.22.1



	Būvprojekta izpildes kalendārā laika grafiks (paraugs)

	
	Projekta nosaukums

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums 
	202_. gads

	
	
	Kopējais projekta izstrādes un būvdarbu laiks __ nedēļas

	
	
	

	1
	2
	dat.mēn.-dat.mēn
	dat.mēn.-dat.mēn
	dat.mēn.-dat.mēn
	dat.mēn.-dat.mēn
	u.t.t.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
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	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 - Plānotais izpildes laiks
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uzņēmēja paraksts 
vai šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Pielikums Nr.23

Preču (materiālu, izejvielu) un  pakalpojumu saraksts

Līguma Nr.:_______________________________
Noslēgšanas datums:________________________
Līguma priekšmets:_________________________
Uzņēmējs:_________________________________________________________________
/nosaukums, reģistrācijas numurs/


Preces, materiāli, izejvielas, pakalpojumi, kas nepieciešamas, un tiek izmantotas ar Centru noslēgtā līguma izpildē, un var atrasties sankcionēto (sankcijām pakļauto) preču, materiālu, izejvielu sarakstos:*
	N.p.k.
	Sankcionētās preces, materiālu, izejvielu, pakalpojumu nosaukums
	Izcelsmes valsts
	Piegādātājs 
(nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas valsts)

	
	
	
	

	
	
	
	


* ja preces, materiāli, izejvielas, pakalpojumi, kas tiek izmantoti līguma izpidlē, nav sankciju sarakstos, tabula nav jāaizpilda (tabulā izdara atzīmi – NAV)


Apliecinu sniegto ziņu patiesumu,

Uzņēmēja pārstāvēttiesīgā persona vai pilnvarotā persona:
__________________ /paraksts/
__________________ /vārds, uzvārds/ persona
___________________/amats/
___________________/datums/



Pielikums Nr.25

Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts
Akta sastādīšanas datums, vieta
____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Uzņēmēja pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).
2. Atzīmes paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu datums un numurs.
____________________________________________________________
3. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
4. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.
5. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.
6. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.
7. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).
8. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 4. un 5. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts.
Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts uzskatāms par parakstītu un Būvobjekts uzskatāms par pieņemtu dienā, kad aktu parakstījis Pasūtītājs.
	Uzņēmējs
	Pasūtītājs

	______________________________
	_________________________________

	(_______________)
	(_______________________)
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NR.  DATUMS 

(DATE)

:

Komersanta nosaukums, līguma Nr. un nosaukums (The merchant name, contract No.) 

Komersanta atbildīgā persona (Merchant’s person responsible)

(Vārds, Uzvārds, amats, tālr. Nr., e-pasts) (First name, last name, position, phone)

VAMOIC atbildīgā persona (VAMOIC person responsible)

(Vārds, Uzvārds, amats, tālr. Nr., e-pasts) (First name, last name, position, phone)

NBS atbildīgā persona (NAF person responsible) 

(Vārds, Uzvārds, amats, tālr. Nr., e-pasts) (First name, last name, position, phone)

Komersanta kontaktpersona drošības jautājumos

(Vārds, Uzvārds, amats, tālr. Nr., e-pasts) (First name, last name, position, phone)

d/d - darba dienas; 8-17 (work days)

b/d – brīvdienas un svētku dienas (weekend and public holidays)

Komersants/SIA 

(Merchant)

Vārds 

(First name)

Uzvārds 

(Last name)

Pilsonība 

(Citizenship)

Personas kods 

(ID number)

Amats vai īss veicamo darbu apraksts

(Assignment)

A/m marka 

(Car brand)

Valsts Nr. 

(Registration 

No)

Piekabes Nr. 

(Trailer No)

Darba laiks 

(Working hours) 

d.d.

Termiņš (no-līdz) 

(Deadline, from-until)                                                                                                                 

No jauna pieteikts 

darbinieks vai jau 

bijis pieteikts

(Newly registered 

employee or 

previously registered 

employee)

Ir/Nav

pēc 24.02.2022. 

apmeklējis Krievijas 

Federācijas vai 

Baltkrievijas 

republiku.

("Has/Has not

visited the Russian 

Federation or the 

Republic of Belarus 

after 24.02.2022.")

Darbinieks/praktika

nts, noziņots Valsts 

ieņēmumu dienesta 

datu sistēmā 

(datums)

(Employee/intern, 

reported in the State 

Revenue Service 

data system)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

CAURLAIDES PIETEIKUMS (PASS REQUEST)


