

Vienošanās Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā
[bookmark: _Hlk117586947]par grozījumiem 31.10.2024. līgumā Nr.2024-3.5.3-BVD-195
par ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšanas Rīgā, Čiekurkalnā, būvprojekta izstrādi (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/32, 2.iepirkuma daļa)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētāja Krišjāņa Krūmiņa personā, kurš darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 2025.gada 30.jūnija lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2025/45) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
KS ”ŪK Projekti”, reģ.Nr.40203208833, tās biedra sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”ŪK sistēmu projekti”, reģ.Nr.40103600682, kas pārstāv KS “ŪK Projekti” uz statūtu pamata,  valdes locekļa Heinriha Grasa-Kuzika personā, kurš darbojas uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ŪK sistēmu projekti” statūtu pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, 
turpmāk abi kopā Līdzēji, ievērojot Autortiesību likuma 2.panta pirmo daļu un 14.panta pirmās daļas 5.punktu, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk - Vienošanās, par grozījumiem Līdzēju 2024.gada 31.oktobra noslēgtajā līgumā Nr.2024-3.5.3.-BVD-195 par ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšanas Rīgā, Čiekurkalnā, būvprojekta izstrādi (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/32, 2.iepirkuma daļa), turpmāk - Līgums:
1. [bookmark: _Hlk191625813]Līdzēji, konstatējot nepieciešamību nekustamo īpašumu Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 12, Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 16 un Čiekurkalna 1. šķērslīnijā b/n (kadastra Nr.0100 085 0115) pieslēgšanai un ievērojot Uzņēmēja 04.03.2025 aktualizētu papildus darbu izmaksu piedāvājumu vienojas veikt grozījumus Līguma darbu apjomos un cenā, izsakot Līguma 3.1.punktu jaunā redakcijā:
	“3.1. Uzņēmējs par pienācīgi izstrādātu, būvvaldē akceptētu un Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja pieņemtu Būvprojektu saņem samaksu saskaņā ar Uzņēmēja piedāvājumu EUR 70 320,00 (septiņdesmit tūkstoši trīs simti divdesmit eiro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atsevišķas Būvprojekta izstrādes izmaksas norādītas Uzņēmēja piedāvājumā (Līguma 2.pielikums)”. 
2. Citi Līguma noteikumi, ciktāl tos neskar šī Vienošanās, paliek spēkā nemainīgi.
3. Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. [bookmark: _Hlk117586838]Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas, ar Pielikumu Nr.1- papildus veicamo darbu apjoms un izmaksas uz 1 (vienas) lapas un Pielikumu Nr.2 – Projektēšanas uzdevuma izmaiņas uz 1 (vienas) lapas. 
5. Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti

	Pasūtītājs:
SIA “Rīgas ūdens”
Reģ. Nr.40103023035
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1,
Rīga, LV-1050
AS “Citadele banka”
Nor. konts: LV68PARX0000833631125
Kods: PARXLV22

	Uzņēmējs:
KS “ŪK Projekti”
Reģ.Nr.40203208833
Purvciema iela 20-6 
Rīga, LV-1035
Nor. konts: LV55UNLA0055001159811
Banka: AS ”SEB banka”
Kods: UNLALV2X


	Valdes priekšsēdētājs

__________________________
Krišjānis Krūmiņš
	Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“ŪK sistēmu projekti” valdes loceklis
_______________________________
Henrihs Grass-Kuziks
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Pielikums Nr.1
 
Papildus veicamo darbu apjoms un izmaksas

	Nr.
pk
	Darbu apraksts
	Mēvien.
	Daudzums
	Vienības
Izmaksas EUR
Bez PVN
	Kopā EUR
Bez PVN

	1
	Topogrāfiska plāna izstrāde Čiekurkalna 1.šķērslīnijas posmam no Gaujas ielas līdz 2.līnijai (turpmāk Ielas Posms)
	ha
	0,3
	1050,00
	315,00

	2
	UKT plāna izstrāde Ielas Posmam
	Cilv.dn(2)
	1,5
	250,00
	375,00

	3
	Trašu ierādes dokumenta  saņemšana
	Cilv.dn(2)
	1
	250,00
	250,00

	4
	Trašu ierādes dokumenta izmaksas
	Dok.
	1
	130,00
	130,00

	5
	Koku inventarizācija Ielas Posmā
	koks
	10
	30,00
	300,00

	6
	Pieslēgumu saskaņošana (6 pieslēgumi)
	Cilv.dn(2)
	3
	250,00
	750,00

	7
	Kanalizācijas un ūdensvada garenprofilu izstrāde Ielas Posmā
	Cilv.dn(2)
	2
	250,00
	500,00

	8
	Kanalizācijas aku un ūdensvada mezglu detalizācija Ielas Posmā
	Cilv.dn(2)
	2
	250,00
	500,00

	9
	Ielas seguma atjaunošanas plāns un griezums Ielas Posmam
	Cilv.dn(2)
	1
	250,00
	250,00

	10
	Būvdarbu apjomi un izmaksu aprēķins Ielas Posmam
	Cilv.dn(2)
	1
	250,00
	250,00

	
	
	
	
	
	

	
	KOPĀ
	
	
	
	3620,00



Ņemot vērā tabulā iekļautās papildus izmaksu pozīcijas kopējā Līguma summa sastādīs EUR 70 320,00 bez PVN.
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Pielikums Nr.2
 
Projektēšanas uzdevuma izmaiņas


Projektēšanas uzdevuma – Tehniskās specifikācijas 1. punktu papildināt ar 1.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā:

“1.1. Būvprojektā jāparedz jaunu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Čiekurkalna 1. šķērslīnijas posmā no Čiekurkalna 2.līnijas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 0100 085 0115, lai nodrošinātu centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem pieslēgt nekustamos īpašumus Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 12, Čiekurkalna 1. šķērslīnijā 16 un Čiekurkalna 1. šķērslīnijā b/n (kadastra Nr.0100 085 0115).”
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