Vienošanās Nr.1

2024.gada 19.jūlija līgumam Nr. 4.2-4/84

Bērnu aizsardzības centrs, reģistrācijas Nr.: 90002056949, adrese: Ventspils iela 53, Rīgā, LV-1002 (turpmāk – Pasūtītājs) tā vadītājas Gunitas Kovaļevskas personā, kas rīkojas saskaņā ar Labklājības ministrijas 2023. gada 18. decembra rīkojumu Nr. 23.1-1-01/678 un Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 784 “Bērnu aizsardzības centra nolikums”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Projektu un kvalitātes vadība”, reģistrācijas Nr. 40003803078, adrese: Ruduļu iela 5, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētājas Evijas Eglītes personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abi turpmāk kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,

saņemot līdzfinansējumu no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam Eiropas Sociālā fonda plus 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.5. pasākuma “Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm” projekta Nr. 4.3.6.5/1/24/I/001 “Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to ģimenēm” un 4.3.6.1.pasākuma „Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros” projekta Nr. 4.3.6.1/1/24/I/001  “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana” ietvaros, saskaņā ar Līguma 10.2.4.punktu,

noslēdz šo vienošanos par sekojošo:

- Puses konstatē, ka Līguma izpildes laikā iestājušies apstākļi, kuri ir neatkarīgi no Pusēm un kurus Puses, rīkojoties ar krietna saimnieka rūpību, nevarēja paredzēt: grūtības sadarbības veidošanā ar Latvijas un ārvalstu ekspertiem, atbilstoši Izpildītāja 17.01.2025. iesniegtajai vēstulei Pasūtītājam (dokuments reģistrēts lietvedības sistēmā ar Nr. 4.2-2/249), kuru dēļ Līguma nodevumu “Vadlīnijas bērna atbalsta speciālistam darbam ar bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku (TS 4.4. punkts)” nav iespējams iesniegt termiņā.

- Saskaņā ar līguma 10.2.4. punktu, “ja no Pusēm neatkarīgu un objektīvu apstākļu dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt noteiktajā termiņā vai apjomā, pagarināt Līgumu uz termiņu, kādā pastāv šie apstākļi”.

- Puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija”:

  - 4.4.5. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:  “4.4.5.ne vēlāk kā 7 (septiņus) mēnešus no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniegt nodevumu “Vadlīnijas bērna atbalsta speciālistam darbam ar bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku” saskaņā ar TS 5. punktā “Nodevumu sagatavošana un termiņi” nosacījumiem”;

  - 5. punktā iekļautās tabulas “Nodevumu iesniegšanas termiņš un formāts” 4. rindu un izteikt to šādā redakcijā:

| 4. | Vadlīnijas bērna atbalsta speciālistam darbam ar bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku (TS 4.4. punkts) | Elektroniski, izmantojot MS Office lietojumprogrammas, piem., Word, Excel, PowerPoint | ne vēlāk kā 7 (septiņus) mēnešus no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas | Projekts Nr. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Pārējie Līguma un tā pielikumu noteikumi netiek mainīti.

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Bērnu aizsardzības centrs | SIA „Projektu un kvalitātes vadība” |
| Reģ. Nr. 90002056949 | Reģ. Nr. 40003803078 |
| Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002 | Adrese: Ruduļu iela 5, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 2111 |
| Tālr. +371 67359128 | Tālr. +371 26474638 |
| E-pasts: pasts@bac.gov.lv | E-pasts: Evija.Eglite@gmail.com |
| Banka: Valsts Kase | Banka: Swedbank AS |
| Konts: 1.projekts: LV27TREL218061804600B 2.projekts: LV79TREL218061803900B | Konts: LV97HABA0551012398848 |
| SWIFT kods: TRELLV22 | SWIFT kods: HABA LV22 |
| /Gunita Kovaļevska*/ | /Evija Eglīte*/ |

*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU