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Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMA VIENOŠANĀS

[bookmark: _Hlk151723240]Līgums: Katastrofu pārvaldības centra <adrese, kadastra Nr.> projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība (Nr.:<Līguma numurs>)
Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas datums
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, juridiskā adrese Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, tās <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

<Uzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas numurs <reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses,

[bookmark: _Hlk152071987]pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Preiļos, Aizkrauklē, Siguldā, Ludzā”, iepirkuma identifikācijas Nr. IeM NVA 2023/119, rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par <objekta raksturojums> projektēšanu un būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk – Darbi), Puses vienojas: 

Līguma noteikumi ietver – Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas “Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas 2005.gada tulkojums), kā kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV-1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop, un Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus, un Speciālo noteikumu pielikumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers “Conditions of Contract for Plant and Design – Build (First Ed, 1999) for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor” (teksts angļu valodā), kā kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop

1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

2. Šādi dokumenti veido un ir daļa no Līguma:
a. šī Līguma vienošanās,
b. Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums,
c. Līguma noteikumi,
d. iepirkuma procedūras dokumenti, tai skaitā Pasūtītāja prasības (Tehniskā specifikācija), pretendentu kvalifikācijas prasības, iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi,
e. aizpildītās Formas,
f. Uzņēmēja piedāvājums, tai skaitā tehniskais piedāvājums, informācija par Uzņēmēja personālu un apakšuzņēmējiem.

3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem izprojektēt, veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

4. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

5. Akceptētā Līguma summa, bez PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro), no kuras:
6.1. par projektēšanas darbiem (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes darbi) <…> EUR (<summa vārdiem> euro);
6.2. par būvdarbiem <…> EUR (<summa vārdiem> euro);
6.3. par autoruzraudzības darbiem <…> EUR (<summa vārdiem> euro).

Līguma 1.posma summa, bez PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),
Līguma 2.posma summa, bez PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),
Līguma 3.posma summa, bez PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro).

Nodokļu nomaksa veicama atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.
 
6. Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam: <rekvizīti maksājumu veikšanai>.

7. Līguma vienošanās ir sagatavota uz 2 (divām) lapām elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

8. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.


	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:

	<Pasūtītāja nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>
<Juridiskā adrese>
<Bankas rekvizīti>

<Paraksta tiesīgās personas amats (paraksts*) vārds un uzvārds>
	<Uzņēmēja nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>
<Juridiskā adrese>
<Bankas rekvizīti>

<Paraksta tiesīgās personas amats (paraksts*) vārds un uzvārds>

	
	




DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU*.
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.
[bookmark: _heading=h.2et92p0]
PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	1.1.2.2. & 1.3.
	Nodrošinājuma valsts aģentūra, 
reģistrācijas Nr.  90009112024,
adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, e-Adrese, pasts@agentura.iem.gov.lv

	Uzņēmēja nosaukums un adrese
	1.1.2.3. & 1.3.
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, e-pasta adrese >

	Inženiera nosaukums un adrese
	1.1.2.4. & 1.3.
	<Inženiera nosaukums un reģistrācijas numurs, e-pasta adrese >
[Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas]

	Darbu (visu Posmu) izpildes laiks
	1.1.3.3.
	<skaits> kalendārie mēneši

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7.
	60 kalendārie mēneši

	Elektroniskās sakaru sistēmas
	1.3.
	Oficiālā elektroniskā adrese (e-Adrese)

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4.
	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti

	Valdošā valoda
	1.4.
	Latviešu

	Komunikācijas valoda
	1.4.
	Latviešu

	Līgumsods par konfidenciālas informācijas noteikumu neievērošanu
	1.12. 
	1000,00 EUR par katru gadījumu

	Ārvalstu finanšu instrumentu finansējums
	1.15.
	 [Ieraksta atbilstošu finansējuma avotu, ja attiecināms]

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	2.1. & 8.1.
	No Darbu uzsākšanas datuma

	Līguma izpildes nodrošinājuma apmērs
	4.2.
	10% apmērā no Akceptētās Līguma summas[footnoteRef:1] [1:  Ja Līguma darbības laikā tiek palielināta Līguma cena (tā ir lielāka par Akceptēto Līguma summu), Pasūtītājam ir tiesības noteikt nodrošinājuma apmēru no Līguma cenas.] 


	Līguma izpildes nodrošinājuma veids
	4.2.
	[bookmark: _Hlk131162440]Uzņēmēja izvēlēts:
<nodrošinājums ar kredītiestādes garantiju>
<nodrošinājums ar pirmā pieprasījuma apdrošināšanas sabiedrības garantiju>

	Kvalitātes nodrošināšana
	4.9.
	Uzņēmējam ir jāievieš kvalitātes nodrošināšanas sistēma

	Termiņš paziņošanai par kļūdām Pasūtītāja prasībās un citiem Pasūtītāja prasību defektiem
	5.1.
	Netiek piemērots

	Normālās darba stundas
	6.5.
	Netiek piemērots

	Veselība un drošība
	6.7.
	Projekta vadītājs <vārds, uzvārds, e-pasta adrese>
Darba aizsardzības koordinators <vārds, uzvārds, e-pasta adrese>

	Par Pasūtītāja darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto Darbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu Darbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktās soda sankcijas
	4.1.
4.4.
4.8.
4.18.
4.22.
6.7.

	Saskaņā ar Līguma Speciālo noteikumu “F” pielikumā noteikto apmēru

	Līgumsods par programmas neiesniegšanu
	8.3.
	0,01% dienā no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu, valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena, nepārsniedzot 10% no Akceptētās Līguma summas

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.2.
8.7.
	0,1% vai 0,3% no Posma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena

	Maksimālā Darbu vai Posma izpildes nokavējuma līgumsoda summa
	8.7.
	10% no Akceptētās Līguma summas[footnoteRef:2] vai 10% no Posma summas, ja Darbi sadalīti Posmos [2:  Ja Līguma darbības laikā tiek palielināta Līguma cena (tā ir lielāka par Akceptēto Līguma summu), tad Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa tiek noteikta no Līguma cenas.] 


	Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās
	13.8.
	15% no 3.Posma summas – maksimālais  pieļaujamais Līguma cenas indeksācijas apjoms

	Darbu izmaiņu un Iekārtu un/vai Materiālu nomaiņas veikšanas kārtība
	13.9.
	15% no Akceptētās Līguma summas 

	Kopējais avansa maksājums
	14.2.
	Līdz 10% no 3.Posma summas  

	Maksājumu skaits un termiņi
	14.2.
	Viens maksājums, pēc būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas

	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija
	14.2.(b)
	10%

	Ieturējuma procenti
	14.3.
	Nav

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3.
	Nav

	Defektu paziņošanas perioda saistību nodrošinājuma veids un apmērs
	4.2.
	Nodrošinājums ar pirmā pieprasījuma kredītiestādes garantiju/pirmā pieprasījuma apdrošināšanas sabiedrības garantiju (5% no Akceptētās Līguma summas[footnoteRef:3]) [3:  Ja Līguma darbības laikā tiek palielināta Līguma cena (tā ir lielāka par Akceptēto Līguma summu), tad Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa tiek noteikta no Līguma cenas.] 


	Iekārtas un Materiāli samaksa par kuriem tiek veikta, kad tie piegādāti Darbu izpildes vietā
	14.5. (c) (i)
	Netiek piemērots

	Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa
	14.6.
	Nav noteikta

	Samaksa  par nokavējumu
	14.8
	Kompensācija par parādu atgūšanas izmaksām 40 EUR apmērā un likumiskie procenti

	Maksājumu valūtas
	14.15.
	euro (EUR)

	Līgumsods par samaksas neveikšanu Apakšuzņēmējiem 
	14.17.
	500 EUR apmērā par katru konstatēto gadījumu

	Līgumsods Līguma pārtraukšanas gadījumā
	15.2.
	5% apmērā no Akceptētās Līguma summas

	Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu 
	18.1.

	Līgumam piemēro atsevišķus apdrošināšanas noteikumus (Speciālo noteikumu pielikums “J”)

	Ziņas par Posmiem

	Apraksts
(1.1.5.6.apakšpunkts)
	Izpildes laiks
(1.1.3.3.apakšpunkts)
mēnešos no Posma Darbu uzsākšanas datuma 
	Posma izpildes nokavējuma līgumsods
(8.7.apakšpunkts)
% no Posma summas par katru nokavēto dienu

	<Posma apraksts saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentiem>
(1. Posms)
	<Posma izpildes laiks saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentiem > 
	0,3% no Posma summas par katru nokavēto dienu

	<Posma apraksts saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentiem>
(2. Posms)
	<Posma izpildes laiks saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentiem >
	0,3% no Posma summas par katru nokavēto dienu

	<Posma apraksts saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentiem> 
(3. Posms)
	<Posma izpildes laiks saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentiem >
	 0,1% no Posma summas par katru nokavēto dienu





	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:

	<Pasūtītāja nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>

<Paraksta tiesīgās personas amats (paraksts*) vārds un uzvārds>
	<Uzņēmēja nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>

<Paraksta tiesīgās personas amats (paraksts*) vārds un uzvārds>

	
	



DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU*.
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.
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	SPECIĀLIE NOTEIKUMI

	

	Vispārīgajos noteikumos terminu 
“Sākuma datums” aizstāt ar terminu 
“Darbu uzsākšanas datums”;

Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 
20.6. apakšpunktu [Šķīrējtiesa] 
aizstāt ar atsauci uz 
20.6. apakšpunktu [Tiesa]

	1.1. 
Definīcijas
	Izteikt 1.1.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.”


	
	Izteikt 1.1.1.3. apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:
“Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins “Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.”


	
	Izteikt 1.1.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Piedāvājuma vēstule” nozīmē Uzņēmēja sagatavotu dokumentu,  kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.”

Izteikt 1.1.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]““Pasūtītāja prasības” nozīmē Līgumā iekļauto dokumentu, kas nosaka pasūtītāja prasības (tajā skaitā tehniskā specifikācija saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošiem normatīviem aktiem), kā arī visus šī dokumenta papildinājumus un grozījumus saskaņā ar Līgumu. Šis dokuments nosaka Darbu mērķi, apjomu un / vai prasības projektēšanai un / vai citus tehniskos kritērijus Darbiem.”

Izteikt 1.1.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Formas” nozīmē Līgumam pievienotos pielikumus (gan ar lielo, gan mazo burtu), ko atbilstoši Pasūtītāja noteiktām veidnēm vai paraugiem sagatavo un kopā ar Piedāvājuma vēstuli iesniedz Uzņēmējs.”

Izteikt 1.1.1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Uzņēmēja piedāvājums” nozīmē piedāvājumu, ko Uzņēmējs iesniedz kopā ar Piedāvājuma vēstuli un kas ir iekļauts Līgumā. Šajā piedāvājumā var būt iekļautas arī Uzņēmēja skices projektam.”

Izteikt 1.1.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Garantiju grafiks” un “Maksājumu grafiks” nozīmē Formās ietvertus dokumentus, kas minēti attiecīgi 9.1. apakšpunktā [Uzņēmēja saistības] un 14.4. apakšpunktā [Maksājumu grafiks].” 

Dzēst 1.1.2.9. apakšpunktu.

   Izteikt 1.1.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Bāzes datums” nozīmē datumu 7 dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas pēdējās dienas.”


	
	Izteikt 1.1.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Izpildes laiks” nozīmē Piedāvājuma pielikumā norādīto Darbu vai to Posmu (atkarībā no situācijas) izpildes laiku saskaņā ar 8.2. apakšpunktu [Izpildes laiks], līdz kuram visiem Darbiem vai Posmam jābūt pabeigtiem, pieņemtiem ekspluatācijā (ja Darbi vai Posmi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jānodod ekspluatācijā) un apstiprinātiem no Pasūtītāja puses, ko aprēķina, par pamatu ņemot Līguma vienošanos parakstīšanu. Izpildes laiku var grozīt saskaņā ar 8.4. apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana], tikai Pusēm par to vienojoties rakstiski (t.i., pat, ja Inženieris apstiprina kādu Uzņēmēja prasījumu par Izpildes laika pagarinājumu, šāds pagarinājums, lai būtu spēkā, jāfiksē rakstveida vienošanās formā). Piedāvājuma pielikumā, Uzņēmēja piedāvājumā norādītais Darbu izpildes kopējais laiks (Darbu izpildes termiņš), jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt Pasūtītāja prasībās norādīto attiecīgo Darbu izpildes kopējo laiku (Darbu izpildes termiņš).”

Izteikt 1.1.3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Defektu paziņošanas periods” nozīmē Darbos vai to Posmos (atkarībā no situācijas) atklāto defektu paziņošanai noteikto periodu saskaņā ar 11.1. apakšpunktu [Neizpildīto Darbu pabeigšana un defektu novēršana], kas norādīts Piedāvājuma pielikumā (ieskaitot jebkuru pagarinājumu saskaņā ar 11.3. apakšpunktu [Defektu paziņošanas perioda pagarināšana]) un aprēķināts, par pamatu ņemot datumu, kurā Darbi vai to Posms ir pabeigti saskaņā ar 10.1.apakšpunktu [Darbu un to posmu pieņemšana – nodošana], kas nav īsāks par speciālajos būvnoteikumos noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu.”

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.3.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts” nozīmē aktu, kas apliecina Līgumā noteikto Darbu izpildi un pēc tā abpusējas parakstīšanas apliecina visu Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses.”

Papildināt 1.1.4.1.apakšpunktu “Akceptētā Līguma summa” ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Akceptētā Līguma summa visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Akceptēto Līguma summu, izņemot 13.7. apakšpunktā [Korekcijas saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos] un 13.8. apakšpunktā [Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās] noteikto.”

	
	
Izteikt 1.1.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” izpratnē), bet neieskaitot peļņu.”

	
	
Izteikt 1.1.4.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Ziņojums” nozīmē Uzņēmēja iesniegto ziņojumu, kas iekļauts pieteikumā maksājuma apstiprinājuma saņemšanai saskaņā ar 14. punktu [Līguma cena un apmaksa]. Ar vārdu “ziņojums” šī Līguma izpratnē ir saprotams arī Darbu izpildes akts, ja Līgumā tā ir norādīts.”

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13. apakšpunktu šādā redakcijā: 
““Saprātīga peļņa” nozīmē Inženiera noteikto peļņas summu, kas tiek aprēķināta no tiešajām izmaksām (Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” izpratnē), ievērojot konkrēto Darbu veidu un nepārsniedzot vienas divdesmitās daļas (5%) apjomu.”

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.14. apakšpunktu šādā redakcijā: 
““Virsizdevumi” nozīmē, Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” izpratnē Uzņēmēja piedāvājumā noteikto virsizdevumu apmēru. Virsizdevumi papildu darbiem, ja tādi rastos, nedrīkst pārsniegt Uzņēmēja Piedāvājumā ietverto virsizdevumu procenta apmēru.”


	
	Izteikt 1.1.5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Darbi” nozīmē Pastāvīgos darbus un Pagaidu darbus, t.sk. visus būvdarbus un projektēšanu un autoruzraudzību, vai jebkuru no tiem atkarībā no situācijas. Darbi aptver arī tādus darbus, kas Līgumā nav tieši minēti, bet kas objektīvi ir nepieciešami un no Uzņēmēja kā pieredzējuša profesionālā ir saprātīgi sagaidāmi, lai sasniegtu Līguma mērķi.”

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.5.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Defektu paziņošanas perioda Darbi” nozīmē konstatēto Darbu defektu un citu Defektu paziņošanas periodā konstatēto neatbilstību novēršanas darbus.”


	
	Papildināt 1.1.6.1. apakšpunktu “Uzņēmēja dokumenti” ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Līguma ietvaros par Uzņēmēja dokumentiem uzskatāms arī “Rasējumi”, kas nozīmē būvprojektu, paskaidrojuma rakstu vai jebkuru normatīvajos aktos paredzēto būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju, citus Līgumā ietvertos Darbu rasējumus un jebkuras saskaņā ar Līgumu papildinātus un pārveidotus rasējumus, kurus ir sagatavojis Uzņēmējs.”


	
	Papildināt 1.1.6.5. apakšpunktu “Piemērojamais likums” ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Skaidrības labad – iepriekšminētais ietver arī visus pašvaldības noteikumus, izsniegtos tehniskos noteikumus, un visus piemērojamos Latvijas un Eiropas Savienības būvniecības standartus. Neatbilstības gadījumā starp Latvijas un Eiropas Savienības būvniecības standartiem, prevalē Latvijas standarti.”


	
	Papildināt 1.1.6.7. apakšpunktu “Darbu izpildes vieta” ar teikumu šādā redakcijā:
“Skaidrības labad – ar terminu “Darbu izpildes vieta” saprotams arī termins būvlaukums un termins “Objekts”.”


	
	Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Līgumā neparedzētie papildu darbi” ir papildu darbi, kuri: 
a) sākotnēji netika iekļauti Līgumā vai Pasūtītāja prasībās, bet ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus iepriekš nevarēja paredzēt;
b) sākotnēji netika iekļauti Līgumā vai Pasūtītāja prasībās un šo papildu darbu veikšanai piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības.”.


	
	Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Objekts” nozīmē nekustamo īpašumu ar adresi: <adrese>, <kadastra Nr.>, t.sk., būvniecības procesā radītās būves.”

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Defekts” nozīmē ikvienu Darbu kvalitātes trūkumu, kas radies Darbu laikā vai Defektu paziņošanas periodā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Līguma noteikumiem ir Uzņēmēja atbildība.”

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Defektu akts” nozīmē aktu par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Darbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai Darbu Defektu paziņošanas periodā, kā arī par Darbu izpildes aktā vai Objekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem Darbu apjomiem vai Darbu izmaksām.”

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
““Darbu izpildes akts” nozīmē aktu, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie Darbi. Darbu izpildes akta formu nosaka Inženieris.”




	1.2.
Interpretācija
	  Papildināt apakšpunktu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Nevienu no Līguma dokumentiem nevar skatīt atsevišķi vienu no otra un Līguma mērķa un to kopīgā konteksta. Ja jebkura Līguma dokumenta noteikumi ir pretrunā citu Līguma dokumentu noteikumiem, Uzņēmējs par to nekavējoties informē Pasūtītāju, un, novērtējot šo dokumentu kontekstu, Pasūtītājs nosaka piemērojamos dokumentu noteikumus.”

Papildināt apakšpunktu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Līguma ietvaros jēdziens “Līguma pārtraukšana” nozīmē Līguma izbeigšanu.”

	1.5.
Dokumentu prioritātes secība
	Izteikt apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
“Līguma sastāvā iekļautie dokumenti ir viens otru savstarpēji papildinoši. Interpretācijas vajadzībām dokumenti pēc to prioritātes sarindojami šādā secībā:
(a) Līguma vienošanās;
(b) Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums;
(c) iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi;*
(d) Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:
· Līguma izpildes nodrošinājums,
· Avansa maksājuma garantija,
· Par Pasūtītāja darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto Darbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu Darbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktais līgumsods,
· Darbu izpildes vietas pieņemšanas un nodošanas akts,
· [bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Apliecinājums par autora mantisko tiesību nodošanu,
· Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts,
· Apdrošināšanas prasības;
(e) Līguma Vispārīgie noteikumi;
(f) Pasūtītāja prasības (Tehniskā specifikācija) un iepirkuma procedūras dokumenti, kas nosaka pretendentu kvalifikācijas prasības;
(g) Formas, tajā skaitā Finanšu piedāvājums un Tāme, kā arī laika grafiks, ja tāds tiek paredzēts;
(h) Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums, informācija par Uzņēmēja personālu un apakšuzņēmējiem;
(i) pārējie iepirkuma procedūras dokumenti.
* (c) punktā minētie dokumenti ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie izskaidro.”

	1.6.
Līguma vienošanās
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
““Līguma vienošanās” nozīmē Līguma vienošanos, ko parakstījušas abas Puses, un kuras parakstīšana nozīmē, ka Līgums ir stājies spēkā.”

	1.8.
Dokumentu pārziņa un iesniegšana
	Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas otro teikumu šādā redakcijā:
“Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, dokumentus Uzņēmējs iesniedz Inženierim elektroniskā formā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.”


	1.9. 
Kļūdas 
Pasūtītāja prasībās
	Izteikt apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējam tiek kavēta Darbu izpilde un/vai viņam rodas Izmaksas Pasūtītāja prasībās pieļautas kļūdas rezultātā, un ja pieredzējis Uzņēmējs, ar pienācīgu rūpību pārbaudot Pasūtītāja prasības Darbu iepirkuma procedūras laikā, nebūtu varējis šo kļūdu atklāt, Uzņēmējs iesniedz paziņojumu Inženierim un saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] ir tiesīgs pieprasīt.”

	1.10.  
Uzņēmēja dokumentu izmantošana Pasūtītāja vajadzībām
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
“Mantiskās tiesības:
Puses vienojas, ka pēc tam, kad Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veicis pirmo maksājumu, kas nav avansa maksājums, Pasūtītājs iegūst visas Uzņēmēja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem (visiem Darbu rezultātā sagatavotajiem dokumentiem un no tiem izrietošajiem autordarbiem). Minētās tiesības ir uzskatāmas par nodotām to rašanās brīdī, bez atsevišķa akta parakstīšanas, un šīs tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Uzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

Personiskās tiesības:
Uzņēmējs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts).

Attiecībā uz iepriekšminēto Uzņēmējs ar šo apliecina un garantē Pasūtītājam, ka:
(a) Pasūtītājs iegūs mantiskās tiesības brīvas no trešo personu prasījumiem (t.sk., Uzņēmējs apliecina, ka Uzņēmējs un tā Apakšuzņēmēji Līguma izpildē nav pārkāpuši  autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības reglamentējošo normatīvo aktu prasības, t.sk., nav veikuši citu personu autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību un intelektuālā īpašuma objektu izmantošanu);
(b) visas fiziskās personas, kuras bija iesaistītas Darbu izpildē, ir sniegušas šādus apliecinājumus par to personisko tiesību nodošanu un izmantošanu: autori nepieprasīs, ka autortiesību objektā tiek norādīti viņu vārdi, tāpat autori atļauj veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus vai papildinājumus autortiesību objektā un tā dokumentācijā pēc Pasūtītāja vai trešās personas brīva ieskata;

(c) Darbu ietvaros izstrādātajiem Rasējumiem būvniecības informācijas sistēmā fizisko personu veikts saskaņojums tiek uzskatīts kā apliecinājums autora mantisko tiesību nodošanai Pasūtītājam. Uzņēmējam ir pienākums minēto izskaidrot piesaistītajiem speciālistiem un Uzņēmējs uzņemas atbildību par minēto. Ja tas nepieciešams, Uzņēmēja speciālistu nomaiņas vai  citos gadījumos pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs nodrošina autortiesību objektu izstrādē iesaistīto personu rakstisku apliecinājumu par autora mantisko tiesību nodošanu iesniegšanu Pasūtītājam;
(d) nodrošinās no citām autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam;
(e) apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Līguma ietvaros radītos autortiesību objektus (Darbu rezultātā sagatavotajiem dokumentiem un no tiem izrietošajiem autordarbiem);
(f) Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Uzņēmēja piekrišana.

Ievērojot iepriekšminēto, jebkuri turpmākie Objekta labojumi, atjaunošanas, pārbūves, pārveides, paplašināšanas, nojaukšanas vai jebkuras citas izmaiņas, ko Objektā veiks Pasūtītājs vai trešā persona, neveidos Uzņēmēja un tā piesaistīto autoru intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu. Tādēļ Uzņēmējs atsakās no pretdarbības un visiem saviem nākotnes prasījumiem vai pretenzijām saistībā ar minēto.

Uzņēmēja vainas dēļ radīto trešo personu intelektuālo tiesību aizskārumu gadījumos Uzņēmējam ir pienākums:
(a) bez maksas nekavējoties novērst jebkādu trešo personu tiesību aizskārumu;
(b) pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz sava rēķina aizstāvēt Pasūtītāju, ja trešās personas cēlušas prasījumus par intelektuālo tiesību aizskārumu;
(c) segt Pasūtītāja izdevumus un zaudējumus, kas rodas saistībā ar trešo personu intelektuālo tiesību aizskārumu vai trešo personu celtajiem prasījumiem par intelektuālo tiesību aizskārumu.

Ja no Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības saskaņā ar Līguma noteikumiem ir ieturēts līgumsods, izmaksas un/vai zaudējumi (ja Pasūtītājs ir veicis līgumsoda, izmaksu un/vai zaudējumu ieturējumu no Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības), minētās tiesības ir uzskatāmas par nodotām brīdī, kad Uzņēmējs ir saņēmis attiecīgā maksājuma apmaksu tādā apmērā, kas atbilst atlīdzībai, no kuras ieturēts aprēķinātais līgumsods, izmaksas un/vai zaudējumi.

Apakšpunkta noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.”

	1.12. 
Konfidenciāla informācija
	Papildināt apakšpunktu ar sešām jaunām rindkopām šādā redakcijā:
“Uzņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
(a) nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, t.sk. Apakšnieku puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;
(b) aizsargāt, neizplatīt un bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Uzņēmējam pieejama Līguma izpildes gaitā;
(c) Uzņēmējam bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas (pieprasījums ir nosūtāms uz e-Adresi vai e-pastu: <e-pasta adrese>) ir aizliegts publiskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tajā skaitā, plašsaziņas līdzekļiem, sniegt informāciju vai paust viedokli par Līguma izpildes gaitu, būvniecības ieceri vai Objektu. Uzņēmējs nodrošina, ka tā Apakšuzņēmēji un Uzņēmēja personāls ievēro un izpilda minēto nosacījumu.

Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Uzņēmēja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms Līguma noslēgšanas Uzņēmējs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Uzņēmējs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.

Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Šī Līguma apakšnodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

Ja Uzņēmējs nepilda šajā apakšpunktā noteiktos pienākumus un/vai aizliegumus, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja (un Uzņēmējam ir pienākums maksāt) līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru konstatēto gadījumu.”

	1.14. 
Solidāra atbildība 
	Izteikt apakšpunkta (a) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(a) šīs personas tiek uzskatītās par atbildīgām Pasūtītāja priekšā par Līguma izpildi atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un Uzņēmēja piedāvājumā noteiktajam;”

	1.15.
Ārvalstu finanšu instrumentu finansējums
	Papildināt ar 1.15.apakšpunktu “Ārvalstu finanšu instrumentu finansējums” šādā redakcijā:
“Apakšpunkts piemērojams ārvalstu finanšu instrumentu finansēta līguma gadījumā, ja par to ir veikta atzīme Piedāvājuma pielikumā.

Uzņēmējs apzinās, ka Darbi vai tā daļa tiks veikti ar Piedāvājuma pielikumā norādītās programmas līdzfinansējumu un apņemas segt Pasūtītājam visus zaudējumus un/ vai izmaksas, kas var rasties, ja Uzņēmēja, neatbilstoši Līguma noteikumiem, veikto Darbu un/vai pieļauto termiņu nokavējumu dēļ tiek piemērota finanšu korekcija un/vai izmaksas tiek atzītas par neattiecināmām vai finansējums netiek piešķirts. Šajā Līguma punktā minētos zaudējumus un/ vai izmaksas Uzņēmējs apņemas segt pēc pirmā Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku, Pasūtītājs aptur Līguma izpildi uz laiku, kas nav garāks par 3 (trīs) mēnešiem, un tikai gadījumā, ja Pasūtītājam tādējādi netiek radītas nelabvēlīgas sekas:
(a) ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana vai ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir pieņēmusi lēmumu par ārvalstu finanšu instrumenta finansējuma nepiešķiršanu, un saistībā ar to Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
(b) saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta lēmumu.

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
(a) ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju un minētā korekcija izriet no Uzņēmēja veikta Līguma pārkāpuma;
(b) ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100% apmērā.

Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu vai ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir pieņēmusi lēmumu par ārvalstu finanšu instrumenta finansējuma nepiešķiršanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.”




	2.1. 
Piekļūšanas tiesības 
Darbu izpildes vietai
	Izteikt apakšpunkta pirmo un otro rindkopu šādā redakcijā:
“Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu jānodod Darbu izpildes vieta (Objekts) Uzņēmējam būvdarbu veikšanai. Visā laikā, kamēr Objekts ir nodots Uzņēmējam, Uzņēmējs par to uzņemas pilnu materiālo atbildību. Tomēr Pasūtītājs drīkst  nenodot Darbu izpildes vietu un liegt piekļuvi Darbu izpildes vietai būvdarbu veikšanai, kamēr nav saņemts būvvaldes akcepts būvdarbu uzsākšanai un Pasūtītājs nav saskaņojis darbu veikšanas projektu un darbu aizsardzības plānu.
Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka pirms būvdarbu uzsākšanas ir saņemts būvvaldes akcepts par būvdarbu uzsākšanu, saskaņots ar Pasūtītāju darbu veikšanas projekts un darba aizsardzības plāns, un iesniegts Pasūtītājam parakstīšanai Darbu izpildes vietas nodošanas un pieņemšanas akts. Pasūtītājs paraksta un iesniedz Uzņēmējam  Darbu izpildes vietas  nodošanas un pieņemšanas aktu ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Uzņēmējs to ir iesniedzis Pasūtītājam.”

	2.2. 
Atļaujas licences vai saskaņojumi
	Papildināt apakšpunktu ar divām jaunām rindkopām šādā redakcijā:
“Uzņēmējs ir atbildīgs par visu Darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu no jebkuras iestādes un personas saņemšanu pat, ja normatīvie akti to paredzētu kā Pasūtītāja pienākumu, kā arī Uzņēmējs ir atbildīgs par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā pēc visu Darbu izpildes, t.sk., visu nepieciešamo darbību veikšanu, lai nodrošinātu minēto Darbu pieņemšanu ekspluatācijā (t.sk., Objekta kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšanu, atzinumu saņemšanu no tehnisko noteikumu izsniedzējiem, kaimiņu piekrišanu saņemšanu utt.).
Skaidrības labad – visas Līgumā paredzētās darbības Uzņēmējs ir tiesīgs veikt uz Līguma pamata, t.i., Līgums ietver nepieciešamo pilnvarojumu. Ja tomēr kāda iestāde vai persona prasa atsevišķu pilnvarojumu Līgumā paredzēto darbību veikšanai, Pasūtītājs apņemas izsniegt šādu pilnvaru 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīga Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas brīža. Šādam Uzņēmēja paziņojumam, lai Pasūtītājam minētais termiņš būtu saistošs, ir jāsatur izsniedzamās pilnvaras projekts, kuras saturs nevar pārsniegt Līgumā noteikto darbību apjomu.”

	2.4.
Pasūtītāja finansiālās vienošanās
	  Dzēst apakšpunktu.

	2.5.
Pasūtītāja prasījumi
	Dzēst apakšpunkta trešās rindkopas otro teikumu.

Izteikt apakšpunkta ceturto rindkopu šādā redakcijā:
“Šo summu var uzrādīt kā atskaitījumu no Līguma cenas un Maksājumu apstiprinājumiem vai Beigu maksājuma apstiprinājuma, kā arī Pasūtītājs drīkst izdarīt ieturējumus vai atskaitījumus no Maksājuma apstiprinājumā vai Beigu maksājuma apstiprinājumā norādītās summas vai pēc sava brīva ieskata to var atgūt, izmantojot jebkuru no Līguma nodrošinājumiem (Saistību izpildes garantiju, Avansa maksājuma garantiju), vai arī citādi pieprasīt atlīdzību no Uzņēmēja saskaņā ar šo apakšpunktu.”


Papildināt apakšpunktu ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
“Skaidrības labad – Pasūtītāja prasījumi ietver jebkādu Pasūtītāja prasījumu par atlīdzības, līgumsoda, zaudējumu samaksu un/ vai izmaksām, kas Pasūtītājam ir radušās Līguma izpildē.”

	3.1.
Inženiera pienākumi un pilnvaras

	Apakšpunkta pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
“Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām.”

Papildināt apakšpunktu ar sesto un septīto rindkopu šādā redakcijā:
“Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja:
(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2. apakšpunkts);
(b) piekrītot Apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai (4.4.(b) apakšpunkts);
(c) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9. apakšpunkts);
(d) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5. apakšpunkts);
(e) pagarinot Izpildes laiku (8.4. apakšpunkts);
(f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu vai pieprasot Uzņēmējam iesniegt savu piedāvājumu, vai apstiprinot Uzņēmēja priekšlikumu (13.2. un 13.9. apakšpunkts);
(g) dodot norādījumus Uzņēmējam par Darbu apturēšanu (8.8. apakšpunkts), izņemot gadījumus, ja Inženieris, aptur Darbus, pamatojoties uz Piemērojamo likumu par būvuzraudzību.

Inženierim ir tiesības apsekot Darbu izpildes vietu, konstatēt, kā arī fiksēt aktā vai citā dokumentā, vai Uzņēmējs ievēro šajā Līgumā, t.sk. Līguma Speciālo noteikumu pielikumā “F” “Par Pasūtītāja darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu būvdarbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktās noteiktais līgumsods” noteiktās un/ vai normatīvajos aktos Uzņēmējam noteiktās prasības, t.sk. būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citas prasības. Inženierim ir tiesības konstatēt Līguma Speciālo noteikumu pielikumā “F” “Par Pasūtītāja darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu būvdarbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktās noteiktais līgumsods” noteikto prasību pārkāpumus, kā arī normatīvo aktu, t.sk. būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību pārkāpumus. Inženiera konstatētais fakts - pārkāpums, kas fiksēts aktā vai citā dokumentā ir pamats piemērot Uzņēmējam līgumsodu, Speciālo noteikumu pielikumā “F” “Par Pasūtītāja darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu būvdarbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktās noteiktais līgumsods” noteiktajā kārtībā un apmērā. Piemēroto līgumsodu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam.”

	3.5.
Lēmumi

	Apakšpunkta pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
“Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5. apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līguma grozījumiem, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Par papildus darbiem, izmaiņām Darbu apjomos, Materiālu vai Iekārtu nomaiņu, lai tādi būtu Pusēm saistoši, Pusēm ir jāpanāk vienošanās rakstiski, ievērojot 13.9. apakšpunktā [Darbu izmaiņu un Iekārtu un/vai Materiālu nomaiņas veikšanas kārtība] noteikto kārtību.”

	3.6. 
Vadības sanāksmes

	Papildināt ar 3.6. apakšpunktu “Vadības sanāksmes” šādā redakcijā:
“Pasūtītājs ne retāk kā vienu reizi nedēļā organizē un protokolē Uzņēmēja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmes (būvsapulces), kurās tiek risināti Darbu organizācijas jautājumi. Uzņēmējam un Inženierim ir pienākums piedalīties kopīgajās sanāksmēs (būvsapulcēs). Sanāksmes protokolus Pasūtītājs iesniedz sanāksmes dalībniekiem.
Ar būvsapulču un/vai citu Pušu sanāksmju protokoliem nevar grozīt Darbu vai Līguma saistību apjomu, vai Pušu pienākumus un tiesības, kā arī Uzņēmējs nevar pamatot savus prasījumus pret Pasūtītāju.”

	3.7. 
Pasūtītājs kā Inženieris
	Papildināt ar 3.7. apakšpunktu “Pasūtītājs kā Inženieris” šādā redakcijā:
“Pasūtītājam pēc sava ieskata ir tiesības jebkurā brīdī pārņemt vai pildīt Inženiera pilnvaras. Gadījumā, ja Inženieris un Pasūtītājs par vienu un to pašu jautājumu ir izsnieguši nesaskanīgas norādes vai rīkojumus, Pasūtītāja rīkojumi/norādījumi ir noteicošie.”

	4.1. 
Uzņēmēja vispārējās saistības
	Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam jāprojektē, jāveic un jāpabeidz Darbi  saskaņā ar Līgumu, tajā skaitā jāveic autoruzraudzība, un jānovērš  jebkādi defekti Darbos. Uzņēmējs ir tiesīgs veikt būvdarbus tikai pēc tam, kad konkrētajiem būvdarbiem ir izstrādāta visa projekta dokumentācija.”

Papildināt apakšpunktu ar divpadsmit jaunām rindkopām šādā redakcijā:
“Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka visā Līguma darbības laikā Uzņēmējs un tā Apakšuzņēmēji atbilst visām prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, Darbu iepirkuma dokumentācijā vai Līgumā un nepieciešamas Līgumā noteikto Darbu izpildei (t.sk., bet neaprobežojoties ar attiecībā uz Uzņēmēja, tā Apakšuzņēmēju un citu Darbu izpildei piesaistīto komersantu vai speciālistu reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Līguma izpildei nepieciešamajās jomās un sfērās, to atbilstību Darbu iepirkumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām).  Gadījumā, ja Uzņēmējs ir pilnsabiedrība, šā punkta noteikumi ir  attiecināmi gan uz Uzņēmēju, gan uz visiem Uzņēmēja biedriem.

Skaidrības labad – autoruzraudzības veikšana nevar atstāt nekādu negatīvu ietekmi uz Līgumā noteiktajiem Darbu izpildes termiņiem, t.sk., Izpildes termiņu un starptermiņiem, kā arī uz Līguma cenu.

Pēc Inženiera pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums iesniegt precīzāku un detalizētāku Līguma cenas detalizāciju. Šādā detalizācijā ir jāiekļauj lokāltāmes. Tiklīdz projektēšanas darbi ir pilnībā pabeigti un Uzņēmējs ir izstrādājis un Inženieris ir apstiprinājis Darbu veikšanas projektu, Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Inženierim precīzu un detalizētu Līguma cenas detalizāciju atbilstošu Inženiera noteiktajai detalizācijas pakāpei. Lokāltāmju koriģēšanai nevar būt nekāda ietekme uz Akceptēto Līguma summu. Šāda detalizācija ir piemērojama, nosakot izpildīto Darbu apjomus, kā arī, ciktāl iespējams, nosakot Līgumā neparedzētu darbu vērtību (ja Puses vienotos par tādu veikšanu Līgumā un normatīvo aktu pieļautajos gadījumos), ievērojot 13. punktā [Izmaiņas un Labojumi] noteikto kārtību. Nepieciešamo Līguma cenas detalizācijas pakāpi nosaka Inženieris; iesniegto Līguma cenas detalizāciju Inženieris apstiprina, ievērojot Līgumā noteikto Uzņēmēja dokumentu apstiprināšanas procedūru. Ja Uzņēmējs kavē detalizācijas iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt maksājumus līdz brīdim, kad tiek iesniegta Inženiera pieprasītā detalizācija. 

Parakstot Līgumu Uzņēmējs apliecina, ka iepirkuma procedūras laikā ir pienācīgi apsekojis Objektu, un apliecina, ka tas nekādā veidā nekavēs Uzņēmēju izpildīt Darbus Līgumā tā parakstīšanas brīdī noteikto termiņu un Akceptētās Līguma summas ietvaros.

Līguma vienpusējas izbeigšanas vai pārtraukšanas gadījumā Pasūtītājs rīkojas atbilstoši 15. punktā [Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses] noteiktajai kārtībai. No šī punkta izrietošais risks ir pilnībā ietverts Akceptētajā Līguma summā.

Uzņēmējam ir pienākums ievērot Līgumā, t.sk. Līguma Speciālo noteikumu pielikumā “F” “Par Pasūtītāja darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu būvdarbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktās noteiktais līgumsods” noteiktās prasības. Par Speciālo noteikumu pielikumā “F” noteiktajiem pārkāpumiem Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu pielikumā noteiktajā apmērā.

Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem Apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem, pakalpojumiem vai piegādēm.  Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas, pakalpojuma izpildes vai piegādēm un Apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu, pakalpojuma izpildi vai piegādi. Tiešā maksājuma veikšana Apakšuzņēmējam neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes nolīgtajā apjomā, termiņā un kvalitātē.

Uzņēmējam ir pienākums līgumos ar Apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto pakalpojumu, piegāžu un būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija  noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9., 10. un 14.punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar Apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šīm prasībām.

Ja būvniecības ieceres dokumentācijai ir nepieciešams saņemt ekspertīzi un ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Uzņēmēja izstrādāto būvprojektu, Uzņēmējam ir pienākums novērst eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un segt Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai.

Ja Uzņēmējs nav pabeidzis Darbus Līguma 8.2.apakšpunktā [Izpildes laiks] norādītajā laikā savas darbības rezultātā un Pasūtītājam tādēļ rodas papildu izmaksas par būvuzraudzību vai citu būvspeciālistu piesaisti par periodu līdz Darbu pabeigšanai, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja radušās izmaksas un Uzņēmējam ir pienākums tās segt Pasūtītājam, atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajam paziņojumam.

Ja Inženiera lēmums apstiprina Pasūtītāja norādītos Defektus, Uzņēmējs sedz ar Inženiera lēmuma pieņemšanu saistītos izdevumus.

Ja vien Līgums nav apturēts vai pārtraukts Līgumā noteiktajā kārtībā vai gadījumos, vai atzīts par spēkā neesošu, Uzņēmējam jāturpina Līgumā noteikto Darbu izpilde.”  

	4.2.
Līguma izpildes nodrošinājums
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam jāsagādā (uz sava rēķina) izpildes nodrošinājums Līguma atbilstošai izpildei Piedāvājuma pielikumā norādītajā veidā, apjomā un valūtā. Ja Piedāvājuma pielikumā  apjoms nav norādīts, šis apakšpunkts netiek piemērots.

Uzņēmējam jāiesniedz Piedāvājuma pielikumā norādītajā veidā un apjomā Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma vienošanās spēkā stāšanās dienas, kā arī jānosūta kopija Inženierim. Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajos noteikumos pievienotajai atbilstošajai (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība) veidnei (Līguma Speciālo noteikumu pielikums “B” ,“C”, “D” vai “E”).

Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz Defektu paziņošanas perioda paredzamajam beigu datumam un vēl 70 (septiņdesmit) dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt neatsaucamai, beznosacījumu pirmā pieprasījuma garantijai. Ja  tiek iesniegta apdrošināšanas sabiedrības garantija, kas ir kā pielikums polisei, tad polisē ir jābūt norādei, ka šajā garantijā ietvertie nosacījumi ir prioritāri attiecībā pret jebkuriem apdrošināšanas noteikumiem. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo ar Inženieri un Pasūtītāju. Pasūtītājs var atteikties pieņemt Līguma izpildes nodrošinājumu, ja tas neatbilst Līguma Speciālajos noteikumos pievienotajai veidnei.

Līguma izpildes nodrošinājuma summa tiek samazināta par 50% pēc 10.1.apakšpunktā [Darbu un Posmu pieņemšana-nodošana] minētā Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas vai Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, par to nekavējoties rakstiski informējot Pasūtītāju. Ja Defektu paziņošanas perioda pirmajos divos gados nav konstatēti Darbu defekti vai, ja Defekti ir konstatēti, bet Uzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto Darbu defektu novēršanas termiņu, tad atkārtoti Līguma izpildes nodrošinājumu samazina minimālā Defektu paziņošanas perioda trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo Defektu paziņošanas periodu, nosakot to 2% apmērā no Akceptētās Līguma summas. Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums jānodod atpakaļ Uzņēmējam 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Līguma izpildes apstiprinājuma saņemšanas brīža.

Uzņēmējam jānodrošina, lai Līguma izpildes nodrošinājums paliek spēkā un realizējams līdz brīdim, kad Uzņēmējs ir Izpildījis un pabeidzis Darbus un Defektu paziņošanas periodā novērsis jebkādus defektus. Ja Līguma izpildes nodrošinājuma nosacījumos ir norādīts tā derīguma termiņa beigu datums un Uzņēmējs 28 (divdesmit astoņas) dienas pirms šī datuma nav saņēmis Līguma izpildes apstiprinājumu, Uzņēmējam jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņš līdz Darbi tiek pabeigti un Defektu paziņošanas periodā jebkādi defekti ir novērsti.

Ja Uzņēmējs nepagarina Līguma izpildes nodrošinājumu ne vēlāk kā līdz brīdim, kad palikusi 21 (divdesmit viena) diena līdz tā derīguma termiņa beigām, Pasūtītājam ir tiesības iekasēt visu Līguma izpildes nodrošinājuma summu kā nodrošinājumu visu no Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošo Uzņēmēja saistību izpildei. Pasūtītājs atmaksā iekasēto un neizmantoto summu Uzņēmējam 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis jaunu Līguma noteikumiem atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājumu un attiecīgu Uzņēmēja rēķinu.

Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma izpildes nodrošinājumu jebkuru Pasūtītāja no Līguma vai normatīvajiem aktiem izrietošu Pasūtītāja prasījumu segšanai.”

	4.4.
Apakšuzņēmēji 
	Izteikt apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:  
“Uzņēmējs ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi iesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai Līguma izpildes laikā Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē.”

Izteikt apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā:
“Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai un jaunu apakšuzņēmēju iesaistei ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem.”

Papildināt apakšpunktu ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējs ir atbildīgs, ka tā Apakšuzņēmēji ievēro Līguma pielikumā “F” “Par Pasūtītāja darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto Darbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu Darbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktais līgumsods” noteiktās prasības un minēto pārkāpumu gadījumā Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu pielikumā noteiktajā apmērā.”

	4.5. 
Nominētie apakšuzņēmēji
	Dzēst apakšpunktu.

	4.6. 
Sadarbība
	Papildināt apakšpunkta pirmo teikumu ar (d) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(d) citām Pasūtītāja norādītām personām.”
Papildināt apakšpunktu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Skaidrības labad – sadarbība ar Līguma dokumentos Līguma parakstīšanas brīdī minētām personām nevar radīt Neparedzamas Izmaksas Uzņēmējam Līguma izpratnē, un šādas izmaksas ir ietvertas Akceptētajā Līguma summā.”

	4.8.
Drošības pasākumi
	Papildināt apakšpunktu ar divām jaunām rindkopām šādā redakcijā:
“Kamēr Darbu izpildes vieta atrodas Uzņēmēja valdījumā, Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Darbu izpildes vietā.

Par Līguma pielikumā “F” “Par Pasūtītāja darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto Darbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu Darbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktais līgumsods” noteiktajiem pārkāpumiem Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu pielikumā noteiktajā apmērā.”

	4.9. 
Kvalitātes nodrošināšana
	Papildināt apakšpunktu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Kvalitātes kontroles sistēma satur un atspoguļo vismaz bet ne tikai šādas sadaļas:
(a) organizatoriskā shēma ar atbildību un pienākumu sadalījumu;
(b) darbu plānošana un uzraudzības procedūras;
(c) esošās projekta dokumentācijas izvērtēšanas, neatbilstību identificēšanas un to novēršanas procedūra;
(d) būvprojekta izmaiņu un detalizācijas risinājumu izstrādes un apstiprināšanas procedūras;
(e) būvdarbu kvalitātes kontroles procedūras izvēloties atbilstošus darbu veicējus vai būvizstrādājumu ražotājus; 
(f) piegādājamo materiālu un iekārtu sākotnējā kontrole;
(g) Būvlaukumā piegādāto materiālu un iekārtu kontrole;
(h) būvniecības tehnoloģisko procesu kontrole būvdarbu izpildes laikā;
(i) veikto būvdarbu atbilstības novērtēšana uz reiz pēc darbu izpildes un atbilstības noteikšana izvirzītajām kvalitātes prasībām;
(j) pabeigtā vai nododamā darbu veida vai etapa noslēguma kontroles procedūras;
(k) izpilddokumentācijas sagatavošanas un apstiprināšanas procedūras.
Katram darba veidam, izstrādājot darbu veikšanas projektu, tajā norāda kvalitātes kontroles sistēmu, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.”

	4.10.
Informācija par Darbu izpildes vietu
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
“Uzņēmējs apliecina, ka pietiekamā apjomā ir savācis visu nepieciešamo informāciju attiecībā uz riskiem, nejaušībām un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt vai iespaidot Piedāvājumu vai Darbus. Tāpat Uzņēmējs apliecina, ka ir apskatījis un pārbaudījis Darbu izpildes vietu, tās apkārtni, iepriekš minētos datus un citu pieejamo informāciju un pirms Piedāvājuma iesniegšanas guvis apmierinošus rezultātus attiecībā uz visiem būtiskajiem jautājumiem, ieskaitot (bet ne tikai) par:
(a) Darbu izpildes vietas formu un raksturu, kā arī apakšzemes apstākļiem;
(b) hidroloģiskajiem un klimatiskajiem apstākļiem;
(c) Darbu veikšanai un pabeigšanai un jebkādu defektu novēršanai nepieciešamo darbu un preču apjomu un saturu;
(d) Piemērojamo likumu, procedūrām un darbaspēka izmantošanas metodēm Valstī; un
(e) Uzņēmēja prasībām attiecībā uz piekļūšanas iespējām, iekārtošanos, izmantojamām iekārtām, personālu, enerģiju, transportu, ūdeni un citiem pakalpojumiem.
Uzņēmējs kā Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs par visu Darbu veikšanai nepieciešamo izpēšu veikšanu, pasūtīšanu, to nepieciešamā apjoma noteikšanu un izpēšu secinājumu interpretāciju. Pat, ja Pasūtītājs pirms Līguma noslēgšanas ir uzrādījis vai izsniedzis Uzņēmējam iepriekš veiktas izpētes, Uzņēmējs uzņemas risku par to mērījumiem un secinājumiem, un Pasūtītājs negarantē šādu izpēšu pietiekamību vai pareizību.”

	4.11. 
Akceptētās Līguma summas pietiekamība
	Papildināt apakšpunktu ar trīs jaunām rindkopām šādā redakcijā:

“Uzņēmējs apliecina, ka Akceptētā Līguma summa ietver Uzņēmējam izmaksājamo atlīdzību (neskaitot PVN) par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem un par saskaņā ar Līgumu Uzņēmēja uzņemtajiem riskiem un atbildību.  

Akceptētā Līguma summa ietver pilnu samaksu par Līgumā un normatīvajos aktos noteikto Uzņēmēja saistību pilnīgu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu, visu iekārtu un tehnoloģiju, aprīkojuma, izstrādājumu izmaksas, darbu un personāla izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, peļņu, mehānismu, būviekārtu un transporta izmaksas, ziemas sadārdzinājumu, jebkuru saskaņojumu un atļauju (rakšanas, ielu slēgšanas, satiksmes organizācijas, u.c.) saņemšanu, nepieciešamo izpēšu veikšanas izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, valsts un pašvaldību nodokļus un nodevas (izņemot 13.7. apakšpunktā [Korekcijas saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos] noteikto), apdrošināšanas un nodrošinājumu izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar visu nepieciešamo dokumentu (piemēram, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu pasūtīšanu vai atzinumu saņemšanu no institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus) Objekta pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu, tai skaitā izmaksas par visiem darbiem, materiāliem un procesiem, kas nav tieši uzskaitīti Līguma dokumentos, bet ir izrietoši un nepieciešami pienācīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai Līguma izpildei un Līguma mērķu sasniegšanai. 

Tāpat  Akceptētā Līguma summa cita starpā ietver atlīdzību par autoruzraudzības veikšanu un Uzņēmēja mantisko autortiesību nodošanu, un personisko tiesību izmantošanu atbilstoši Līguma noteikumiem.”

	4.12. 
Neparedzami fiziskie apstākļi
	Papildināt apakšpunkta pirmo rindkopu ar jaunu teikumu šādā redakcijā: 
“Neparedzami fiziskie apstākļi, kā arī nelabvēlīgi fiziskie apstākļi ir Uzņēmēja risks un Pasūtītājs ir sniedzis Uzņēmējam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju par Darbu veikšanas vietas (Objekta) stāvokli, kā arī uzdevis Uzņēmējam novērtēt esošo situāciju Objektā un veikt izpētes saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, lai Uzņēmējs varētu uzņemties šādu risku.”
Dzēst apakšpunkta trešās rindkopas pēdējo teikumu.

Dzēst apakšpunkta ceturto, piekto un sesto rindkopu.




	4.18. 
Vides aizsardzība
	Papildināt apakšpunktu ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
“Par Līguma pielikumā “F” “Par Pasūtītāja darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto Darbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu Darbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktais līgumsods” noteiktajiem pārkāpumiem Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu pielikumā noteiktajā apmērā.”

	4.21.
Progresa ziņojumi

	Apakšpunkta pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus “sešos eksemplāros” aizstāt ar vārdiem “elektroniskā formā parakstīti ar drošu elektronisko parakstu”.

	4.22. 
Drošība Darbu izpildes vietā
	Papildināt apakšpunkta pirmo rindkopu ar (c) apakšpunktu šādā redakcijā:
“Par Līguma pielikumā “F” “Par Pasūtītāja darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto Darbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu Darbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktais līgumsods” noteiktajiem pārkāpumiem Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu pielikumā noteiktajā apmērā.”

	4.23. 
Uzņēmēja darbība Darbu izpildes vietā
	Izteikt apakšpunkta trešo rindkopu šādā redakcijā:
“Līdz Defektu paziņošanas perioda beigām Uzņēmējs, saskaņojot ar Pasūtītāju, var atstāt Darbu izpildes vietā tās Preces, kas var būt nepieciešamas Uzņēmējam Līgumā noteikto saistību izpildei.”

Pievienot apakšpunktam jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējs ir atbildīgs par visiem trešo personu prasījumiem, kas saistībā ar Darbu izpildi rodas Darbu izpildes laikā vai rezultātā. Uzņēmējam ir pienākums novērst attiecīgos prasījumu tiešā veidā komunicējot ar attiecīgajiem prasītājiem.” 

	4.24. 
Fosilijas
	Dzēst apakšpunkta otrās rindkopas (b) apakšpunktu.

Papildināt apakšpunktu ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
“Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta pamatojoties uz 13.punktu [Izmaiņas un labojumi]. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9. apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas].”

	5.1. 
Vispārējās 
projektēšanas saistības
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
“Uzņēmējs veic un atbild par Darbu projektēšanu. Uzņēmējam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir rūpīgi jāizskata Pasūtītāja prasības (Tehniskās specifikācijas). Uzņēmējs ir atbildīgs par Darbu projektēšanu un par Pasūtītāja prasību (ieskaitot projektēšanas kritērijus un kalkulācijas) precizitāti. Uzņēmējs apliecina, ka tam ir bijis pietiekams laiks pirms piedāvājuma iesniegšanas Pasūtītāja prasību un Darbu izpildes vietas apskatei, izvērtēšanai un analīzei, un ka jebkura iespējamā kļūda Pasūtītāja prasībās vai neatbilstības ir Uzņēmēja risks cenas un termiņu ziņā. Pasūtītājs nav atbildīgs par nevienu kļūdu vai neprecizitāti Pasūtītāja prasībās, kas sākotnēji iekļautas Līgumā, un no viņa netiks pieprasīts sniegt jebkādas ziņas par datu un informācijas precizitāti un pilnīgumu, ja vien Pasūtītājs Līgumā to tieši nav uzņēmies. Jebkurus datus vai informāciju, ko Uzņēmējs ir saņēmis no Pasūtītāja, Uzņēmējs ir pārbaudījis līdz Piedāvājuma iesniegšanai, un iespējamās neprecizitātes tajos neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par projektēšanu un Darbu veikšanu.

Projektēšana jāveic kvalificētiem projektētājiem, kas ir inženieri vai citi profesionāļi, kas atbilst Pasūtītāja prasībās minētajiem kritērijiem (ja tādi ir). 

Uzņēmējs garantē, ka viņam, projektētājiem un projektēšanā iesaistītajiem Apakšuzņēmējiem ir projektēšanai nepieciešamā pieredze un spējas. Uzņēmējs apņemas nodrošināt, lai projektētāji līdz spēkā esošā Defektu paziņošanas perioda beigām piedalītos pārrunās ar Inženieri laikos, kas ir savstarpēji pieņemami.

Uzņēmējs apņemas veikt projektēšanas Darbus saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, t.sk. Pasūtītāja prasībām. Uzņēmējs uzsāk projektēšanas Darbu veikšanu līdz ar Līguma spēkā stāšanos.

Uzņēmējs veic visu būvniecības ieceres  izstrādei nepieciešamo tehnisko un/ vai īpašo noteikumu, atļauju vai saskaņojumu pieprasīšanu un saņemšanu, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, lai saskaņotu būvniecības ieceres dokumentāciju būvvaldē (t.sk., ja attiecas, saņemtu būvatļauju ar nosacījumiem, kurā veikta atzīme par nosacījumu izpildi), topogrāfiskā plāna izstrādi, inženierizpētes, ģeoloģijas un nepieciešamos mērniecības darbus (ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai Pasūtītāja prasībām).

Uzņēmējs ir atbildīgs par veikto projektēšanas Darbu saskaņošanu visās atbildīgajās iestādēs un institūcijās, kā arī, ja to prasa normatīvie akti – pie attiecīgo tehnisko noteikumu izdevējiem.

Uzņēmēja veikto projektēšanas Darbu ekspertīzes veikšanai (ja tāda būs nepieciešama) ir paredzētas 28 dienas (saskaņā Iepirkuma procedūras dokumentiem). Gadījumā, ja ekspertīzes veikšana prasa ilgāku laiku, Uzņēmējam ir tiesības prasīt Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu pagarinājumu, ja tāds objektīvi nepieciešams, par laiku, kas pārsniedz minēto ekspertīzes veikšanas laiku.

Līdz ar katru Progresa ziņojumu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam izstrādāto projekta dokumentāciju elektroniskā (.pdf, .dwg un IFC) formātā.

Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas Uzņēmējam vienlaicīgi ar būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam autoru apliecinājumu par autora mantisko tiesību nodošanu (Līguma Speciālo noteikumu pielikums “H”).”




	5.3. 
Uzņēmēja 
apņemšanās
	Papildināt apakšpunktu ar otro rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējs apņemas nepieļaut citu personu autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību un intelektuālā īpašuma objektu izmantošanu. Uzņēmējs atbild par citu personu autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Uzņēmējs nodrošina atļauju saņemšanu un tiesību iegūšanu, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu  1.10. apakšpunktā [Uzņēmēja dokumentu izmantošana Pasūtītāja vajadzībām] noteikto Uzņēmēja pienākumu izpildi. Uzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Līguma ietvaros radītos autortiesību objektus (Uzņēmēja veiktā darba rezultātā radītais Būvprojekts un citi materiālie objekti).”

	5.6.
Būvniecības izpilddokumentācija
	Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas trešo teikumu šādā redakcijā:
“Divi to eksemplāri, ja dokumenti sagatavoti drukāta dokumenta veidā, vai viens eksemplārs, ja dokumenti sagatavoti  elektroniskā formā parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, jāiesniedz Inženierim, pirms tiek uzsāktas Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas”.

Izteikt apakšpunkta trešās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim visi dokumenti, kuriem saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jābūt Uzņēmēja rīcībā un kuri saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jāiesniedz kompetentajā iestādē un/vai institūcijā, ierosinot būves vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī visi Pasūtītāja prasībās noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti.”

	6.6. Darbu uzraudzība
	   Papildināt apakšpunktu ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
“Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā Objektā uzstādīt videonovēršanas sistēmas, par to Objektā izvietojot attiecīgas uzlīmes, kas datu subjektam paziņo par videonovēršanu, ar mērķi pārliecināties par  sabiedriskās kārtības uzturēšanu un noziedzīgo nodarījumu novēršanu un darba aizsardzības prasību Darbu izpildes vietā nodrošināšanu. Ja Pasūtītājs Objektā uzstāda videonovērošanas sistēmas, Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties par to informēt Darbu izpildē Objektā iesaistītās personas (darbiniekus), norādot, ka Objektā tiek veikta videonovērošana un kāds ir šo darbību rezultātā personas datu apstrādes mērķi.”

	6.7.
Veselība un drošība
	Dzēst apakšpunkta pirmās rindkopas otro teikumu.

Apakšpunkta trešajā rindkopā vārdus “iespējami drīz pēc tā notikšanas” aizstāt ar vārdiem “3 (trīs) dienu laikā pēc negadījuma”.

Papildināt apakšpunktu ar divām jaunām rindkopām šādā redakcijā:
“Uzsākot Līguma izpildi, projekta sagatavošanai un izpildei Pasūtītājs norīko Uzņēmēju par projekta vadītāju Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” izpratnē, un tam ir pienākums nodrošināt viena vai vairāku darba aizsardzības koordinatoru iecelšanu, kā arī citu pienākumu un prasību izpildi, kas atbilstoši darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām jāveic projekta vadītājam un

darba aizsardzības koordinatoram, kā arī nodrošināt citu pienākumu izpildi, kas darba aizsardzību regulējošos normatīvos aktos paredzēti Pasūtītājam. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā.

Pasūtītājam vai Inženierim ir tiesības apsekot Darbu izpildes vietu, konstatēt, kā arī fiksēt aktā vai citā dokumentā, vai Uzņēmējs ievēro šajā Līgumā, t.sk. Līguma Speciālo noteikumu pielikumā “F” “Par Pasūtītāja darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto Darbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu Darbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktais līgumsods” noteiktās prasības. Pasūtītāja vai Inženiera konstatētais fakts - pārkāpums, kas fiksēts aktā vai citā dokumentā ir pamats piemērot Uzņēmējam līgumsodu Līguma Speciālo noteikumu pielikumā “F”  noteiktajā apmērā.”

	6.9.
Uzņēmēja personāls
	Papildināt apakšpunktu ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
“Piedāvājumā norādītā Uzņēmēja personāla nomaiņai ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla nomaiņu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai,  saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Personāla nomaiņas gadījumā Uzņēmējs iesniedz Inženierim nomaināmā personāla apliecinājumu par autora mantisko tiesību nodošanu (Speciālo noteikumu “H” pielikums). Inženieris ir tiesīgs nesaskaņot personāla nomaiņu, ja nav iesniegts nomaināmā personāla apliecinājums par autora mantisko tiesību nodošanu.”

	7.1. 
Darbu izpildes veids
	Papildināt apakšpunktu ar divām jaunām rindkopām šādā redakcijā:
“Uzņēmējs izmanto tikai atbilstoši sertificētus, jaunus Materiālus un veic detalizētu piegādāto Materiālu un to pavadošās dokumentācijas (atbilstības deklarācijas, pases, sertifikāti u.c.) uzskaiti un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudi.

Pēc Inženiera pieprasījuma Uzņēmējs iesniedz Inženierim Materiālu izcelsmes sertifikātus. Uzņēmējs saskaņo ar Inženieri visus Darbu izpildes vietā ievedamos materiālus un uzrāda to kvantitātes apliecinājumu. Šajā punktā noteikto pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde uzskatāma par būtisku Līguma pārkāpumu no Uzņēmēja puses.”

	7.3. 
Apskate 
	Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā: 
“(b) ražošanas, izgatavošanas un būvniecības laikā (Darbu izpildes vietā vai jebkur citur) ir jābūt tiesībām apskatīt, pārbaudīt, mērīt un testēt materiālus, un Darbu izpildes kvalitāti, kā arī pārbaudīt Materiālu atbilstību Līguma noteikumiem.”





	7.4. 
Pārbaudes
	Apakšpunkta pirmo rindkopu papildināt ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
“Uzņēmējs vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš paziņo Inženierim par dienu, kad Uzņēmējs būs gatavs veikt sistēmas testus daļēji vai pilnībā pabeigtām Darbu daļām vai pilniem Darbiem atbilstoši Pasūtītāja prasībās norādītajam. Ja Inženieris nenorāda citādi, testus veic 2 (divu) darba dienu laikā pēc brīža, kad Inženieris ir saņēmis attiecīgo paziņojumu. Par jebkurām citām pārbaudēm, ieskaitot segto darbu pārbaudi, Uzņēmējs paziņo Inženierim vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš.”

	7.6. 
Defektu 
novēršanas darbi
	Izteikt apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam jāizpilda dotie norādījumi saprātīgā laika periodā, kas var tikt noteikts norādījumos, vai nekavējoties, ja saskaņā ar (c) apakšpunktu darbs ir norādīts kā neatliekams. Neatliekamus darbus Uzņēmējs uzsāk novērst nekavējoties pēc Inženiera pirmā pieprasījuma (t.sk. telefoniski un elektroniski sniegta), veicot visus nepieciešamos pasākumus tūlītējai kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai, bet ne vēlāk kā Inženiera norādītajā termiņā.”

Papildināt apakšpunktu ar jaunu trešo rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs nav novērsis Inženiera dotos norādījumus Inženiera norādītajā termiņā un/vai doto norādījumu novēršanai tehniski nepieciešams ilgāks laiks, tad Uzņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis Inženiera dotos norādījumus, sagatavo rakstisku apliecinājumu, kurā norāda defektu un/vai bojājumu novēršanas termiņus un iesniedz to Inženierim apstiprināšanai. Ja Inženieris nepiekrīt Uzņēmēja norādītajam defektu un/vai bojājumu novēršanas termiņam, Uzņēmējam defekti un/vai bojājumi jānovērš Inženiera norādītajā termiņā.”

Vispārīgo noteikumu trešo rindkopu izteikt kā šī apakšpunkta ceturto rindkopu un aiz vārdiem “citas personas” papildināt ar vārdiem “un/vai veikt šos darbus pašam.”

	7.7. 
Īpašuma tiesības uz Iekārtām un Materiāliem
	Papildināt apakšpunktu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Īpašuma tiesību pāreja atbilstoši iepriekš noteiktajam nenozīmē ar to saistīto risku nodošanu (risku nodošana notiek pie Objekta nodošanas atpakaļ Pasūtītājam, ar nosacījumu, ka attiecīgie Materiāli un Iekārtas ir iebūvēti Objektā, vai, Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā – ir nodoti Pasūtītājam).”

	7.8.
Valsts nodevas
un nodokļi
	Papildināt apakšpunkta pirmo rindkopu ar c) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(c) par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā, par zaudējumu atlīdzības samaksu par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu, kā arī citu 2.2. apakšpunktā [Atļaujas, licences vai saskaņojumi] norādīto atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanai nepieciešamiem maksājumiem, kuri saistībā ar Līguma izpildi būtu jāmaksā Pasūtītājam.”



	8.1.
Darbu uzsākšana
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
“Uzņēmējs uzsāk Darbus līdz ar Līguma vienošanās parakstīšanu, bet būvdarbus saskaņā ar programmā norādīto, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 7. dienā no brīža, kad būvvalde ir veikusi atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un Darbu izpildes vieta (Objekts) ir nodota Uzņēmējam būvdarbu veikšanai.”

	8.2. 
Izpildes laiks
	Izteikt apakšpunkta rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(b) pabeidzot visus darbus, kas saskaņā ar Līgumu ir nepieciešami, lai Darbi un Posmi varētu tikt uzskatīti par pabeigtiem un gataviem pieņemšanai saskaņā ar 10.1. apakšpunktu [Darbu un Posmu pieņemšana-nodošana].”

Papildināt apakšpunkta rindkopu ar (c) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(c) nodrošinot, ka Darbi ir pieņemti ekspluatācijā saskaņā ar Piemērojamo likumu.”

Papildināt apakšpunktu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs neievēro noteiktos Darbu un Posmu izpildes termiņus, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteikto līgumsodu.”

	8.3.
Programma
	Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas trīs teikumus šādā redakcijā:
“Uzņēmējs iesniedz Inženierim detalizētu darba programmu 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no Līguma vienošanās parakstīšanas dienas. Uzņēmējs iesniedz arī koriģētu programmu, ja iepriekšējā programma neatbilst faktiskajam progresam vai ir pretrunā ar Uzņēmēja saistībām. Katrai programmai jāietver darbu veikšanas projekts, darba aizsardzības plāns un:”

Izteikt apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā:
“Inženierim ir pienākums 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc programmas saņemšanas brīža iesniegt paziņojumu Uzņēmējam, ar kuru tiek saskaņota programma, vai kurā norādīts apmērs, kādā šī programma neatbilst Līguma vai normatīvo aktu prasībām. Pēc programmas saskaņošanas Uzņēmējs darbojas saskaņā ar programmu, ievērojot visas pārējās Līgumā noteiktās saistības. Pasūtītāja personālam ir tiesības paļauties uz programmu, plānojot savu darbību.”

Izteikt apakšpunkta trešo rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējam nekavējoties jāziņo Inženierim par konkrētiem iespējamiem nākotnes notikumiem vai apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt darbu, paaugstināt Līguma cenu vai aizkavēt Darbu izpildi. Inženieris var pieprasīt Uzņēmējam sniegt nākotnes notikuma vai apstākļu paredzamo seku novērtējumu un/vai priekšlikumu saskaņā ar 13. punktu [Izmaiņas un labojumi]”.

Papildināt apakšpunktu ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu vai koriģēto programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5. apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.”


	8.4. 
Izpildes laika 
pagarināšana
	Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas (a) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(a) Izmaiņas (ja vien saskaņā ar 13. punktu [Izmaiņas un labojumi] nav panākta vienošanās par Izpildes laika korekciju);”

Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas (c) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(c) īpaši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kas nebija paredzami un kuru iestāšanos apliecina kompetentas institūcijas rakstveidā sniegtā informācija;”

Papildināt pirmo rindkopu ar (f) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(f) ja Darbu izpildē ir piemērots Tehnoloģiskais pārtraukums, par ko ir izdarīts attiecīgs ieraksts būvdarbu žurnālā. Pirms Tehnoloģiskā pārtraukuma piemērošanas Uzņēmējs iesniedz Inženierim informāciju par ražotāja definētajiem ierobežojumiem Darbu izpildē attiecībā uz tehnoloģiski metroloģiskiem/ klimatiskajiem apstākļiem vai citiem ierobežojošiem apstākļiem, kā arī apliecinājumu par faktiskajiem tehnoloģiski metroloģiskiem/ klimatiskajiem vai citiem apstākļiem attiecīgajā laika periodā, kurā nav iespējams turpināt attiecīgo Darbu izpildi.”

	8.5. 
Varas institūciju izraisītā Darbu aizkavēšanās
	Papildināt apakšpunktu ar otro rindkopu šādā redakcijā:
“Gadījumā, ja Uzņēmēja saistību izpildes aizkavēšanā vai pārtraukšanā ir konstatējama šī apakšpunkta pirmajā rindkopā minētie apstākļi, kas pamatoti ar Varas institūcijas pieņemtiem lēmumiem vai norādījumiem, Pusēm nav nepieciešams slēgt papildu vienošanos pie Līguma par Izpildes laika pagarināšanu, un minētie apstākļi un laika periods, par kādu Varas institūcija ir aizkavējusi vai pārtraukusi Uzņēmēja saistību izpildi, tiek norādīts Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā vai Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumā kā laika periods, kas tiek izslēgts no Izpildes laika.”

	8.7. 
Darbu izpildes 
nokavējuma līgumsods
	Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs neizpilda 8.2. apakšpunktā [Izpildes laiks] noteikto, tajā skaitā ir nokavējis Darbu vai Posmu izpildes termiņus, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5. apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja Darbu izpildes nokavējuma līgumsodu saistībā ar minēto neizpildi.”

Izteikt apakšpunkta otrās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Ja ir aprēķināts līgumsods un vienlaikus tiek prasīti zaudējumi, tad zaudējumus var prasīt tikai tādā apmērā, kas pārsniedz aprēķināto līgumsodu.”

	10.1.
Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
 “Ja vien nepastāv 9.4. apakšpunktā [Pārbaužu pirms Darbu pieņemšanas neizturēšana] minētie apstākļi, Pasūtītājam ir:
(i) jāparaksta Objekta nodošanas un pieņemšanas akts, kad Darbi ir pabeigti saskaņā ar Līgumu, ieskaitot 8.2. apakšpunktā [Izpildes laiks] atrunātos jautājumus un izņemot to, kas norādīts turpmāk (a) apakšparagrāfā; vai
(ii) ja Puses nevar vienoties par parakstāmo Objekta nodošanas un pieņemšanas akta saturu, jāizdod Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums vai tiek uzskatīts, ka tas ir izdots saskaņā ar šo apakšpunktu, kad Darbi ir pabeigti saskaņā ar Līgumu, ieskaitot 8.2. apakšpunktā [Izpildes laiks] atrunātos jautājumus un izņemot to, kas norādīts turpmāk (a) apakšparagrāfā.

Uzņēmējs drīkst iesniegt Inženierim ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu ar lūgumu izdot Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu ne agrāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms datuma, kad pēc Uzņēmēja domām Darbi būs pabeigti un gatavi pieņemšanai, tai skaitā paziņojot par Objekta gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai (ja tiek paredzēta Objekta nodošana ekspluatācijā). Ja Darbi ir sadalīti Posmos, Uzņēmējs līdzīgi var lūgt izdot Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu par katru Posmu.

Pēc Objekta (būves) pieņemšanas ekspluatācijā Uzņēmējs iesniedz Inženierim ar drošu elektronisko parakstu parakstītu Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas sagatavots atbilstoši pielikumā esošajai formai.

Inženierim 7 (septiņu) dienu laikā pēc Uzņēmēja pieteikuma vai Objekta nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas:
(a) jāiesniedz Pasūtītājam Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums vai saskaņojums Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai, kurā norādīts Darbu vai Posmu pabeigšanas datums saskaņā ar Līgumu, izņemot tādus mazāk nozīmīgus neizpildītos darbus un defektus, kas būtiski neietekmēs Darbu vai Posma izmantošanu tiem paredzētajiem mērķiem (līdz brīdim vai kamēr šis darbs tiks pabeigts un šie defekti tiks novērsti); vai
(b) jānoraida pieteikums, minot iemeslus un norādot darbus, kas jāveic Uzņēmējam, lai varētu tikt izdots Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums. Tādā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums izpildīt šos darbus pirms nākamā pieteikuma iesniegšanas saskaņā ar šo apakšpunktu.

Pasūtītājam 7 (septiņu) dienu laikā no Inženiera apstiprinājuma vai saskaņojama saņemšanas dienas ir jāizsniedz Uzņēmējam Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums vai jāparaksta Objekta nodošanas un pieņemšanas akts atbilstoši šī apakšpunkta (a) apakšparagrāfā norādītajam, vai jānoraida Uzņēmēja pieteikums, norādot Inženiera minētos iemeslus.

Ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā Pasūtītājs nav izsniedzis Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu vai parakstījis Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu un nav noraidījis Uzņēmēja pieteikumu, un ja Darbi vai Posms (atkarībā no situācijas) būtībā atbilst Līguma prasībām, tiek uzskatīts, ka Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums ir izdots pēdējā šī perioda dienā.

Pirms ikviena pieteikuma ar lūgumu izdot Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu vai pirms Objekta nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanas, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam visi   dokumenti,   kuriem saskaņā  ar  Piemērojamo  likumu  ir  jābūt
Uzņēmēja rīcībā, un, ja attiecināms, kuri saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves vai būves kārtas pieņemšanu   ekspluatācijā   (tai   skaitā   iebūvēto    būvizstrādājumu
atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus), un arī visi Pasūtītāja prasībās noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti, ja tie nav iesniegti Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēti būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā, un, ja attiecināms, jānodrošina Objekta (būves) nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

	10.2. 
Darbu daļas pieņemšana – nodošana
	Izteikt apakšpunkta piekto rindkopu šādā redakcijā:
“Ja ir izdots Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums par Posmu, pieņemtā Posma summas apmērā tiek samazināta  summa, no kuras tiek aprēķināts nokavējuma līgumsods.”

	11.1. 
Neizpildīto darbu pabeigšana un defektu novēršana
	Papildināt apakšpunkta otrajā rindkopā aiz vārdiem “attiecīgi paziņot Uzņēmējam” papildināt ar vārdiem “t.sk. telefoniski un elektroniski”.

Papildināt apakšpunktu ar divām jaunām rindkopām šādā redakcijā:
“Defektu paziņošanas perioda ietvaros Uzņēmējs veic Defektu novēršanas darbus Pasūtītāja rakstiskajā pretenzijā norādītajā termiņā.
Neatliekamus Defektus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi vai Objekta ekspluatācijai (t.sk. kavē Objekta normālu ekspluatāciju), Uzņēmējs uzsāk novērst nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk. telefoniski un elektroniski sniegta), veicot visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai Pasūtītāja norādītajā termiņā.”

	11.2
Defektu novēršanas izmaksas
	Izteikt apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā:
Ja un tādā apmērā, kādā šie darbi ir veicami jebkāda cita iemesla dēļ, Pasūtītājs (vai persona, kas darbojas Pasūtītāja vārdā) nekavējoties par to informē Uzņēmēju un rīkojas saskaņā ar 13. punktu [Izmaiņas un labojumi].

	11.4. 
Nenovērstie defekti
	Izteikt apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs nav novērsis defektus un/vai bojājumus Pasūtītāja norādītajā termiņā un/vai konstatēto defektu un/vai bojājumu novēršanai tehniski nepieciešams ilgāks laiks, tad Uzņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis informāciju par konstatētajiem defektiem un/vai bojājumiem, sagatavo rakstisku apliecinājumu, kurā norāda defektu un/vai bojājumu novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja norādītajam defektu un/vai bojājumu novēršanas termiņam, Uzņēmējam defekti un/vai bojājumi jānovērš Pasūtītāja norādītajā termiņā.”

Apakšpunkta otrās rindkopas pirmajā teikumā vārdus “līdz šim noteiktajam datumam Defektu vai bojājumu nav novērsis” aizstāt ar vārdiem “Defektu vai bojājumu nav novērsis Pasūtītāja noteiktajā termiņā”.



	11.8. 
Uzņēmēja pienākums atrast defektu cēloni
	Apakšpunkta otrajā teikumā vārdus “pieskaitāms pieņemams peļņas procents” aizstāt ar vārdiem “pieskaitāma saprātīga peļņa”. 

	12.2. 
Aizkavētās pārbaudes
	Apakšpunkta pirmajā rindkopā vārdus “pieskaitāms pieņemams peļņas procents” aizstāt ar vārdiem “pieskaitāma saprātīga peļņa”.

	12.4. 
Pārbaužu pēc Darbu pieņemšanas neizturēšana
	Apakšpunkta trešās rindkopas (ii) apakšpunktā vārdus “pieskaitāms pieņemams peļņas procents” aizstāt ar vārdiem  “pieskaitāma saprātīga peļņa”.

	13.1.
Tiesības veikt izmaiņas
	Dzēst apakšpunktu.

	13.2
Izmaksu tehniski ekonomiskā izvērtēšana
	Izteikt apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā:
“Piedāvājums sagatavojams uz Uzņēmēja rēķina un tajā iekļaujami 13. punktu [Izmaiņas un labojumi].minētie punkti.

	13.3. 
Izmaiņu 
veikšanas kārtība
	Dzēst apakšpunktu.

	13.5.
Rezerves summas
	Dzēst apakšpunktu. 

	13.6. 
Dienas Izstrāde
	Apakšpunkta trešajā rindkopā vārdus “precīzi ziņojumi divos eksemplāros” aizstāt ar vārdiem “precīzs ziņojums elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu”.

Apakšpunkta ceturtās rindkopas pirmajā teikumā aizstāt vārdus “vienu katra ziņojuma eksemplāru paraksta un atdod atpakaļ” ar vārdiem “ziņojumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un iesniedz”.

	13.7. 
Korekcijas saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos
	Papildināt apakšpunkta pirmo rindkopu ar šādu teikumu:
“Šis apakšpunkts nav piemērojams, ja Valstī piemērojamā likuma izmaiņu gadījumā, tiek palielinātas Izmaksas un Uzņēmējs pirms Bāzes datuma zināja vai viņam vajadzēja zināt par Piemērojamā likuma izmaiņām, kā arī, ja izmaiņas ir veiktas Uzņēmēja, vai jebkādas organizācijas, ko pārstāv Uzņēmējs vai tā saistītās personas, lobija rezultātā.”

Apakšpunkta otrās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“(b) jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju, kura jāiekļauj Līguma cenā. Ja šādas Izmaksas ir saistītas ar  papildu darbiem, Izmaiņas ir veicamas, ievērojot publisko iepirkumu  reglamentējošos  normatīvos tiesību aktus, kā arī būvniecību reglamentējošos normatīvos tiesību aktus”.   

	13.8. 
Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
“Līguma cenas daļa par būvdarbiem (bez PVN) var tikt indeksēta saskaņā ar korekcijas izmaksu aprēķiniem, piemērojot turpmākos šī apakšpunkta noteikumus un aprēķina formulu. Maksimālais pieļaujamais Līguma cenas indeksācijas apjoms ir noteikts Piedāvājuma pielikumā. Maksimālais sadārdzinājuma apjoms var netikt sasniegts, bet, ja tas tiks pārsniegts, tad tas ir Uzņēmēja risks.

Veicot korekcijas izmaksu aprēķinus, jāpiemēro šādi noteikumi:
(a) bāzes periods – tas gada kalendārais ceturksnis, kurā ir Piedāvājuma iesniegšanas pēdējā diena;
(b) Līguma cenas korekcija tiek sākta nākamajā mēnesī pēc pirmā pilnā kalendārā ceturkšņa beigām Līguma 3.Posma izpildes stadijā;
(c) korekciju periodi – Līguma 3.Posma izpildes pilnie kalendārā gada ceturkšņi līdz būvniecības pabeigšanai (pēdējais korekcijas periods var būt arī nepilns kalendārais ceturksnis);
(d) Līguma cena tiek koriģēta gan gadījumā, ja, atbilstoši korekcijas izmaksu aprēķinam, Līguma cena palielinās (izmaksu pieaugums), gan arī, ja Līguma cena samazinās (izmaksu samazinājums);
(e) Līguma cenas korekcija tiek veikta, ja korekcijas periodā piemērojamā indeksa svārstības pārsniedz 4% pret bāzes periodu.

Papildus summai, kas jāmaksā Uzņēmējam par darbiem, kas veikti korekcijas periodā, korekcijas izmaksas Uzņēmējam tiek aprēķinātas reizi ceturksnī 36 (trīsdesmit sešu) dienu laikā pēc korekcijas perioda beigām saskaņā ar šādu formulu:
, kur



   lietotie saīsinājumi:
K – būvdarbu izmaksu korekcijas summa;
KL – darbaspēka izmaksu korekcijas summa;
KM – materiālu izmaksu korekcijas summa;
KE – mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksu korekcijas summa;
0,9 – koeficients, kas nosaka, ka indeksēti tiek 90% no summas, bet 10% paliek fiksēti; 
q – virsizdevumu koeficients;
KL; KM; KE – darbaspēka (KL), materiālu (KM) un mehānismu (KE) izmaksu korekcijas summa;
Ln; Mn; En – tāmē noteiktās darbaspēka (Ln), materiālu (Mn), mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas (En) korekcijas ceturksnī veikto apstiprināto būvdarbu tiešās izmaksas;
IL; IM; IE – strādnieku darba samaksas izmaksu indekss (IL), būvmateriālu izmaksu indekss (IM), mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksu indekss (IE) saskaņā ar CSP datiem RCB040c, atlasot atbilstošo objekta grupu “Nedzīvojamās ēkas” un attiecīgo resursu veidu;
0 –  bāzes periods;
n – korekcijas perioda kārtas skaitlis.
Līguma cenas pārrēķins attiecīgajā korekcijas periodā netiek veikts gadījumos, kad uz Uzņēmēju attiecināmu iemeslu dēļ ir tikuši kavēti Darbu izpildes termiņi vai jebkuri Līgumā noteiktie Darbu starptermiņi. Tomēr arī šādā gadījumā tiek veikts Līguma cenas pārrēķins, ja, atbilstoši korekcijas aprēķinam, Līguma cena ir samazināma (t.i. attiecīgā perioda Kn < Ko).
Gadījumā, ja Uzņēmējs kavē atsevišķu Darbu pozīciju izpildi un ja Uzņēmēja nokavējums, salīdzinot ar Programmā paredzētajiem šādu atsevišķu Darbu pozīciju izpildes termiņiem, pārsniedz 21 (divdesmit vienu) kalendāro dienu, Inženieris ir tiesīgs pieņemt lēmumu neveikt Līguma cenas pārrēķinu tajā korekcijas periodā, kurā Uzņēmējs ir pieļāvis šādu atsevišķo Darbu pozīciju izpildes nokavējumu. Par šādu lēmumu Inženieris paziņo Uzņēmējam pirms brīža, kad Uzņēmējs ir izpildījis attiecīgo Darbu pozīciju.

Ja Darbu veikšanas laikā saskaņā ar 13.9. apakšpunktu  [Darbu izmaiņu un Iekārtu un/vai Materiālu nomaiņas veikšanas kārtība] tiek apstiprināti papildu darbi ar jaunu darbu pamatcenu, tad korekcijas summas aprēķinam pamata periods šiem papildu darbiem tiek noteikts attiecīgo papildu darbu apstiprināšanas gada ceturksnis (vienošanās par grozījumiem Līgumā noslēgšanas ceturksnis).

Gadījumā, ja, veicot korekcijas izmaksu aprēķinu saskaņā ar šo apakšpunktu, Līguma cena palielinās, Uzņēmējs pēc attiecīgo korekcijas izmaksu aprēķināšanas iesniedz pieteikumu starpmaksājuma apstiprināšanai (t.sk. rēķinu un/ vai citus pamatojošos dokumentus, ja tādi ir) par atbilstošo Līguma cenas korekcijas summu. Pasūtītājs aprēķināto Līguma cenas korekcijas summu samaksā Uzņēmējam 56 (piecdesmit sešu) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis (jāizpildās abiem nosacījumiem) Inženiera izsniegto Starpmaksājuma apstiprinājumu un atbilstošu maksājuma pieprasījumu (rēķins vai cits līdzvērtīgs maksājuma pieprasījuma dokuments).

Gadījumā, ja, veicot korekcijas izmaksu aprēķinu saskaņā ar šo apakšpunktu, Līguma cena samazinās, Uzņēmējs aprēķināto Līguma cenas samazinājumu iekļauj nākamajā  pēc attiecīgo korekcijas izmaksu aprēķināšanas Pasūtītājam iesniegtajā pieteikumā starpmaksājuma apstiprināšanai. Savukārt tad, ja šāds pieteikums starpmaksājuma apstiprināšanai nav vai arī tas nenosedz pilnu Līguma cenas korekcijas (samazinājuma) summu, Uzņēmējs atmaksā Pasūtītājam nesegto Līguma cenas korekcijas summu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atbilstoša Pasūtītāja prasījuma saņemšanas.

Koriģējamā Līguma cena saskaņā ar šo apakšpunktu visā Līguma izpildes laikā nevar pārsniegt Līguma cenas palielinājumu par ______ euro bez PVN (kopā pa visiem iepriekšējiem korekcijas periodiem), (Līguma cenas korekcijas augšējais slieksnis). Jebkurš Līguma cenas palielinājums, kas pārsniedz šajā apakšpunktā minēto Līguma cenas korekcijas augšējo slieksni, t.i. pārsniedz ___________ eiro bez PVN, ir Uzņēmēja risks un sedzams Uzņēmējam pašam.”

	13.9. 
Darbu izmaiņu un Iekārtu un/vai Materiālu nomaiņas veikšanas kārtība
	Pievienot Līgumam jaunu 13.9. apakšpunktu “Darbu izmaiņu un Iekārtu un/ vai Materiālu nomaiņas veikšanas kārtība” šādā redakcijā:

“Kārtība ir attiecināma uz šajā apakšpunktā norādītajiem gadījumiem.

Līguma darbības laikā Līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos var veikt izmaiņas sākotnēji paredzētajos Būvniecības Darbos un/vai var tikt pielīgti Līgumā neparedzēti papildu Būvniecības Darbi šajā punktā noteiktajā kārtībā. 

13.9.1. Darbu izmaiņas tiek apstiprinātas ar Darbu izmaiņu aktu (saukts arī - Būvdarbu izmaiņu akts), tās nepalielina Līguma cenu.
Līguma cenas ietvaros var veikt Līgumā iekļauto Darbu apjoma izmaiņas, samazinot Darbu apjomus, palielinot Darbu apjomus, nepārsniedzot Piedāvājuma pielikumā noteikto procentu apmēru pie nosacījuma, ka Līguma cena netiek palielināta, proti, izmaiņas var veikt, ja ieslēdzamo Darbu izmaksas nepārsniedz  izslēdzamo Darbu izmaksas. Šādā gadījumā vienošanās pie Līguma nav jāslēdz. Darbu izmaiņas tiek apstiprinātas ar Darbu izmaiņu aktu.

13.9.2. Darbu izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, Pusēm slēdzot vienošanos par grozījumiem Līgumā.
Izmaiņas Darbos, Darbu apjomos vai papildu darbus, var veikt, ja Līguma dokumentos, tajā skaitā Tehniskajā specifikācijā, ir noteikts paredzamo Darbu uzskaitījums un to apjoms.

Ja pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2. vai 3.punktu vai 61.panta piekto daļu tiek pielīgti papildu darbi, kuru dēļ zūd nepieciešamība veikt kādus no sākotnēji Līgumā iekļautajiem darbiem, tad Pusēm ir tiesības vienoties par izslēdzamiem Darbiem, nepārsniedzot Piedāvājuma pielikumā noteikto procentuālo apmēru.

13.9.3. Darbu izmaiņu aktu sastādīšanas kārtība. 
Konstatējot nepieciešamību veikt izmaiņas Darbos  Uzņēmējs sagatavo Darbu izmaiņu aktu, norādot to apjomu un rašanās iemeslus, konstatāciju, būvizstrādājumu vai risinājumu savstarpējo salīdzinājumu, kā arī pēc nepieciešamības – fotofiksāciju, būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas u.c. kopā ar ieslēdzamo un/vai izslēdzamo darbu tāmi. Uzņēmēja sagatavotu un parakstītu Darbu izmaiņu aktu kopā ar tāmi Uzņēmējs iesniedz saskaņošanai autoruzraugam, pēc autoruzrauga saskaņojuma saņemšanas iesniedz būvuzraugam un, pēc abu minēto personu saskaņojumu saņemšanas, iesniedz to izskatīšanai Inženierim. Darbu izmaiņu aktu paraksta Uzņēmējs, būvuzraugs, autoruzraugs un Pasūtītājs.

Papildu Darbu cenas tiek noteiktas atbilstoši  Finanšu piedāvājumā un/vai Tāmēs iekļauto analogo Darbu vienību cenām, vai, ja Finanšu piedāvājumā un/vai tāmēs analogu Darbu nav, vadoties no attiecīgu/līdzīgu Darbu vienību cenām tirgū.

Ja Inženieris nav saskaņojis Darbu izmaiņu aktam pievienoto tāmi, Uzņēmējs, pamatojoties uz Pušu, būvuzrauga un autoruzrauga parakstītajā Darbu izmaiņu aktā norādīto, sagatavo precizētu tāmi par Darbu apjomu izmaiņām un/vai papildu darbu izmaksām un iesniedz to izskatīšanai Inženierim. 

Inženieris 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas izskata un saskaņo to, vai arī sniedz pamatotu atteikumu tāmes vai kādas tāmē norādītās pozīcijas saskaņošanai. 

Ja Pasūtītājs finansējuma trūkuma dēļ vai citu apsvērumu dēļ nevar parakstīt Darbu izmaiņu aktu un tam pievienoto tāmi, Uzņēmējam ir pienākums piedāvāt alternatīvu risinājumu Darbu izmaiņām vai papildu darbiem.

Darbu izmaiņu aktā norādītos darbus, Uzņēmējs ir tiesīgs veikt tikai tad, kad Inženieris ir saskaņojis un Pasūtītājs ir parakstījis Darbu izmaiņu aktu un tam pievienoto tāmi vai gadījumā, ja sākotnējā tāme netika saskaņota, tad Darbu izmaiņu aktā norādītos darbus Uzņēmējs ir tiesīgs veikt tikai tad, kad Inženieris ir saskaņojis un Pasūtītājs ir parakstījis Darbu izmaiņu aktu un precizēto tāmi. Gadījumos, kad Līgumā ir noteikts pienākums Pusēm slēgt vienošanos, tad Uzņēmējs Darbus ir tiesīgs veikt tikai pēc vienošanās noslēgšanas. Šajā punktā noteiktās kārtības neievērošana ir Uzņēmēja risks.

13.9.4. Materiālu un/ vai iekārtu nomaiņa.
Pēc Uzņēmēja ierosinājuma, Pusēm par to parakstot Materiālu/ apstiprināšanas formu, tehniskajā specifikācijā un /vai Rasējumos paredzētās Iekārtas, Materiāli un/vai tehnoloģiskie risinājumi var tikt aizstāti ar jauniem, ja sakontēji paredzētie ir novecojuši un/vai aizstājot sākotnēji paredzētos tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (t.sk. Objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka) un/vai, aizstāšana ir pamatota sakarā ar apstākļiem, kurus līdz Līguma noslēgšanai Uzņēmējs nevarēja paredzēt (piemēram, ja Materiālu vai Iekārtu ražotājs pārtrauc to ražošanu). Jaunajiem Materiāliem un/vai Iekārtām un/vai tehnoloģijām jābūt  kvalitātes un īpašību ziņā ekvivalentām vai labākām par nomaināmajām. Uzņēmējs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā Darbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas un neietekmēs Līgumā noteikto Darbu pabeigšanas termiņu.

Šā apakšpunkta sadaļā paredzētajā gadījumā Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Inženierim tehniskajā specifikācijā un/vai Rasējumos norādīto Materiālu, Iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Jaunajiem Materiāliem un/vai Iekārtām un/vai tehnoloģijām jābūt kvalitātes un īpašību ziņā analogām vai labākām par nomaināmajām. Ierosinot šajā rindkopā minētās izmaiņas, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Inženierim izskatīšanai ar būvuzraugu un autoruzraugu saskaņotu Materiālu/produktu apstiprināšanas formu Materiālu/Iekārtu nomaiņai, kurā norāda pamatojumu izmaiņām un formas pielikumā pievieno Materiālu un/vai Iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Parakstot Materiālu/produktu apstiprināšanas formu par Materiālu/iekārtu nomaiņu, Uzņēmējs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā Darbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas un neietekmēs Līgumā noteikto Darbu pabeigšanas termiņu. Uzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību, par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā Materiālu/produktu apstiprināšanas formā par Materiālu/Iekārtu nomaiņu piedāvātajām izmaiņām.

Pasūtītājam ir tiesības neslēgt vienošanos par šajā punktā minēto darbu izpildi arī pēc Darbu izmaiņu akta un tāmes saskaņošanas.

Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”

	14.1.
Līguma cena
	Papildināt apakšpunkta pirmās rindkopas  (b) apakšpunktu aiz vārdiem “saskaņā ar līgumu” ar vārdiem “izņemot PVN”.

Papildināt apakšpunkta pirmās rindkopas (c) apakšpunktu ar šādu tekstu:
“(c) Neviens no grafikiem (Formām) neierobežo Uzņēmēja Līguma saistības vai veicamo Darbu apjomu. Uzņēmējs uzņemas risku par faktiskajiem Darbu apjomiem un izmaksām, un viņam nebūs tiesību pieprasīt Akceptētās Līguma summas palielināšanu vai jebkādu Izmaksu segšanu, ja Uzņēmējs būs kļūdījies savos aprēķinos, vai arī, ja faktiskais Darbu apjoms izrādīsies citādāks, nekā grafikos (Formās) noteikts.

Papildināt apakšpunkta pirmo rindkopu ar jaunu (e) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(e) Inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu maksājuma apstiprinājumu, ievēro Formās (Finanšu piedāvājuma tāmēs) vai Inženierim iesniegtās Līguma cenas detalizācijā noteiktās izmaksu pozīciju vienības cenas.”

	14.2.
Avansa maksājums
	Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Pasūtītājam jāveic avansa maksājums kā bezprocentu aizdevums būvdarbiem (3.Posms), līdzko Uzņēmējs ir iesniedzis neatsaucamu, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma avansa maksājuma garantiju saskaņā ar šo apakšpunktu. Uzņēmējam ir tiesības atteikties no avansa maksājuma saņemšanas.”

Izteikt apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā:
“Ja un kamēr Pasūtītājs nav saņēmis avansa maksājuma garantiju vai ja kopējā avansa maksājuma summa Piedāvājuma pielikumā nav noteikta, šis apakšpunkts nav jāpiemēro.”

Izteikt apakšpunkta trešo rindkopu šādā redakcijā:
“Avansa maksājums tiek veikts pēc tam, kad: (i) Uzņēmējs ir izstrādājis būvniecības ieceres dokumentāciju un ir saņemta būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, un (ii) Pasūtītājs ir saņēmis garantiju avansa maksājuma apjomā un valūtā. Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/ kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst  Speciālajiem  noteikumiem  pievienotajai  atbilstošajai
(kredītiestāde   vai   apdrošināšanas   sabiedrība)   veidnei.  Ja   tiek
iesniegta apdrošināšanas sabiedrības garantija, kas ir kā pielikums polisei, tad polisē ir jābūt norādei, ka šajā  garantijā ietvertie nosacījumi ir prioritāri attiecībā pret jebkuriem apdrošināšanas noteikumiem. Garantijā nosakāms, ka Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā  un 70 (septiņdesmit) dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.”

Izteikt apakšpunkta piektās rindkopas (a) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(a) atskaitījumi tiek sākti ar 3.Posma pirmo starpmaksājumu,”

Izteikt apakšpunkta piektās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(b) atskaitījumi veicami ar amortizācijas likmi vienas desmitdaļas (10%) apmērā no katra Maksājuma apstiprinājuma summas (izņemot avansa maksājumu) avansa maksājuma valūtās un proporcijās, kamēr avansa maksājums ir atmaksāts.”

	14.3. 
Pieteikums starpmaksājumu apstiprinājumu saņemšanai
	Izteikt apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcija:
“Pēc Līgumā norādītā starpmaksājuma apmaksas perioda beigām (ja tāds nav norādīts, pēc katra mēneša beigām, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam), Uzņēmējam elektroniskā formā jāiesniedz Inženierim Darbu izpildes akts, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kurā sniegta detalizēta informācija par  iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Darbu apjomiem un summām, kas, pēc Uzņēmēja domām, viņam pienākas, kopā ar pamatojošiem dokumentiem, kuros iekļauts attiecīgais progresa ziņojums saskaņā ar 4.21.apakšpunktu [Progresa ziņojumi].”

Apakšpunkta otrās rindkopas vārdu “Ziņojumā” aizstāt ar vārdiem “Darbu izpildes aktā” un (c) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

“(c) jebkura summa, kas atskaitāma ieturējuma nolūkos (ja tāda ir paredzēta Piedāvājuma pielikumā) un ko aprēķina, Piedāvājuma pielikumā norādīto ieturējuma procentu piemērojot iepriekš minētajai kopējai summai, līdz šādā veidā Pasūtītāja ieturētā summa sasniedz Piedāvājuma pielikumā norādītās Ieturējuma naudas limitu (ja tāds ir norādīts);”

	14.4. 
Maksājumu grafiks
	Izteikt apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā:

“Uzņēmējs Pasūtītājam un Inženierim līdz ar katru Progresa ziņojumu iesniedz naudas plūsmas prognozi (un attiecīgi šādas prognozes atjauninājumus). Skaidrības labad – Maksājumu grafiks un naudas plūsmas prognozes ir nesaistoši aprēķini par maksājumiem, kurus Uzņēmējs paredz saņemt pārskatāmā nākotnē.”

	14.5.
Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli
	Papildināt apakšpunkta trešās rindkopas (a) apakšpunktu ar (iii) apakšpunktu:
“(iii) iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām; un”

Dzēst apakšpunkta trešās rindkopas (b) apakšpunktu.

	14.6. 
Starpmaksājumu 
apstiprinājumu izsniegšana
	Izteikt apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
“Neviena summa netiek apstiprināta un apmaksāta pirms Pasūtītājs nav saņēmis un apstiprinājis Līguma izpildes nodrošinājumu un Līgumā noteiktās apdrošināšanas polises, kā arī, ja Inženieris nav saņēmis no Uzņēmēja pieprasīto Līguma cenas vai papildu darbu cenu detalizāciju (ja šī detalizācija ir attiecināma uz apstiprināmo maksājumu). Inženierim 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Darbu izpildes akta un pavadošo dokumentu saņemšanas brīža jāiesniedz Pasūtītājam Starpmaksājuma apstiprinājums, kurā norādīta summa, kas saskaņā ar pamatotu Inženiera lēmumu pienākas Uzņēmējam, kā arī paskaidrojoša informācija. Pasūtītājam Darbu izpildes akts ir jāparaksta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanas dienas. Maksājuma pieprasījums (rēķins vai cits līdzvērtīgs maksājuma pieprasījuma dokuments) tiek nosūtīts uz Pasūtītāja e-pastu: <e-pasta adrese>. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par Darbu izpildes aktā ietvertajiem darbiem 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas vai pieņemšanas dienas. Par visiem izpildītajiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Darbiem pēdējā mēnesī – 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no Objekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.”

	14.6.1 
Ikmēneša Darbu pieņemšana-nodošana
	Pievienot Līgumam jaunu 14.6.1 apakšpunktu “Ikmēneša Darbu pieņemšana-nodošana” šādā redakcijā:

“Pēc katra mēneša beigām, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam, Uzņēmējs elektroniskā formā iesniedz Inženierim Darbu izpildes aktu, kas parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un kurā sniegta detalizēta informācija par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Darbu apjomiem un summām, kas, pēc Uzņēmēja domām, viņam pienākas, kopā ar pamatojošiem dokumentiem, kuros iekļauts attiecīgais progresa ziņojums saskaņā ar 4.21.apakšpunktu [Progresa ziņojumi].

Inženierim 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Darbu izpildes akta un pavadošo dokumentu saņemšanas brīža jāiesniedz Pasūtītājam apstiprinājums ikmēneša Darbu pieņemšanai vai noraidīšanai. Pasūtītājam Darbu izpildes akts ir jāparaksta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Inženiera apstiprinājuma saņemšanas dienas.

Ja Pasūtītājs neparaksta Darbu izpildes aktu šajā apakšpunktā minētajos termiņos, kā arī neiesniedz Uzņēmējam šī apakšpunkta ceturtajā rindkopā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis šī apakšpunkta otrajā rindkopā minētā termiņa pēdējā dienā.

Ja Pasūtītājs nepieņem ikmēneša Darbus, tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Darbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darbu apjomiem, Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām.

Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Darbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, tad Inženieris saskaņā ar 3.5. apakšpunktu [Lēmumi] izlemj jautājumu par būves vai būves daļas atbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī faktiski izpildīto Darbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.

Ja Inženiera lēmums neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis Inženiera lēmuma iesniegšanas dienā un Darbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama. 

Ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai Inženiera lēmums apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka būvuzraugs. 

Ja Defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša Darbu izpildes aktā.

Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī Defektu paziņošanas periodā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai Defektu paziņošanas periodā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.” 

	14.7.
Samaksa
	Izteikt apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
“Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā:
(a) avansa maksājumu – 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un ir izpildīti 14.2. apakšpunktā [Avansa maksājums] minētie nosacījumi;
(b) katra Starpmaksājuma apstiprinājumā norādīto summu – 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu (rēķins vai cits līdzvērtīgs maksājuma pieprasījuma dokuments);
(c) par visiem izpildītajiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Darbiem pēdējā mēnesī – 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķins vai cits līdzvērtīgs maksājuma pieprasījuma dokuments) saņemšanas;
(d) beigu maksājumu – 28 (divdesmit astoņu) dienu  laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis (jāizpildās abiem nosacījumiem)  Inženiera izsniegto Beigu maksājuma apstiprinājumu un atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu (rēķins vai cits līdzvērtīgs maksājuma pieprasījums).”

	14.8.
Samaksas nokavējums

	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
“Ja Pasūtītājs nepamatoti neveic samaksu saskaņā ar 14.7. apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt Civillikumā noteikto kompensāciju par parāda atgūšanas izmaksām 40 euro apmērā un likumiskos procentus, kas tiek rēķināti no kavētā maksājuma summas.” 

	14.9.
Ieturējuma naudas izmaksāšana
	Dzēst apakšpunktu.

	14.10.
Ziņojums par Darbu pabeigšanu

	Apakšpunkta pirmajā rindkopā skaitli un vārdus “84 dienu laikā” aizstāt ar skaitli un vārdiem “14 dienu laikā” un vārdus “sešos eksemplāros” aizstāt ar vārdiem “elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu”.

	14.11.
Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai
	Apakšpunktā vārdus “sešos eksemplāros” aizstāt ar vārdiem “elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu”.

Dzēst apakšpunkta trešās rindkopas pēdējo teikumu.

	14.16. 
Darbu mērīšanas un novērtēšanas metode

	Papildināt ar 14.16. apakšpunktu “Darbu mērīšanas un novērtēšanas metode” šādā redakcijā:

“Puses vienojas mērīt izpildītos Darbus, lai novērtētu Darbu progresu un pareizi noteiktu ikmēneša maksājamo summu.

Izpildītie Darbi tiks mērīti procentos (no 0% līdz 100%) no izpildītās Darbu daļas. Izpildītā Darbu daļa tiks aprēķināta saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto Līguma cenas detalizāciju, t.i., Līguma cenas  detalizācija  paredzēs  Darbu  veidu,  apjomu un maksājamo
Akceptētās Līguma summas daļu, kas jāmaksā par attiecīgo  Darbu
daļu, un ikmēneša maksājamā summa tiek aprēķināta procentuāli no izpildītā Darbu apjoma attiecīgajā mēnesī.

Ikmēneša maksājamās summas noteikšanai Uzņēmējs vizuāli nomēra iepriekšējā mēnesī paveiktos Darbus un norāda tos Ziņojumā. Uzņēmējs vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms mērījumu veikšanas informē Pasūtītāju un Inženieri par mērījumu veikšanu, lai viņi varētu piedalīties mērījumos un pārbaudēs.

Skaidrības labad – ar terminu “Darbi” šajā apakšpunktā tiek apzīmēti būvdarbi.”

	14.17. Tiešie maksājumi Apakšuzņēmējiem
	Pievienot Līgumam jaunu 14.17.apakšpunktu “Tiešie maksājumi Apakšuzņēmējiem” šādā redakcijā:

“Pasūtītājam ir tiesības pēc Apakšuzņēmēja pieprasījuma veikt tiešus maksājumus par Apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem piegādātājam, kurus Uzņēmējs ir pieņēmis un kuru apmaksas termiņš tiek kavēts, sekojošā noteiktajā kārtībā.

Pasūtītājs, saņemot Apakšuzņēmēja pieprasījumu par Apakšuzņēmēja sniegto pakalpojumu, piegāžu vai būvdarbu Uzņēmējam apmaksu tieši Apakšuzņēmējam, veic tiešo maksājumu Apakšuzņēmējam, 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma, rēķina un citu samaksai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, ja iestājas visi turpmāk norādītie apstākļi:
(a) Uzņēmējs ir pieņēmis Apakšuzņēmēja sniegtos pakalpojumus, piegādes vai būvdarbus un šo faktu apliecina attiecīgs no Uzņēmēja puses parakstīts dokuments;
(b) Pasūtītājs ir pieņēmis un apmaksājis no Uzņēmēja, Apakšuzņēmēja sniegtos pakalpojumus, piegādes vai būvdarbus, Līgumā noteiktajā kārtībā;
(c) Uzņēmējs ir nokavējis Apakšuzņēmēja sniegto pakalpojumu, piegāžu vai būvdarbu apmaksas termiņu un Apakšuzņēmējs šo faktu pierāda ar attiecīgu dokumentu (piemēram līgums, pavadzīme, akts), kurā noteikti attiecīgi apmaksas termiņi;
(d) (a), (b) un (c) minētos dokumentus Pasūtītājs saņēmis kopā ar Apakšuzņēmēja tiešā maksājuma pieprasījumu valsts valodā, bet, ja attiecīgais dokuments ir svešvalodā tam pievienojams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā;
(e) Pasūtītājs nav izmaksājis visu Uzņēmējam pienākošos Līguma cenu, kā arī Līguma cenas atlikums garantē Pasūtītājam Līgumā noteikto ieturējumu un atskaitījumu veikšanas pietiekamību;
(f) Pasūtītājs ir saņēmis no Uzņēmēja vai Apakšuzņēmēja (kopā ar tiešā maksājuma pieprasījumu) attiecīgu Izpilddokumentāciju;
(g) Apakšuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu rēķinu;
(h) izmaksājamās summas Apakšuzņēmējam apmērs nepārsniegs attiecīgās Līguma cenas pozīciju.


Pasūtītājs pēc tiešā maksājuma veikšanas Apakšuzņēmējam, par attiecīgo summu samazina nākamo maksājumu Uzņēmējam.

[bookmark: _Hlk47436612]Pasūtītājs pirms Apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Uzņēmēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību, ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā.

Ja Uzņēmējs nepilda Līguma 4.1. apakšpunktā [Uzņēmēja vispārējās saistības] noteikto pienākumu veikt samaksu Apakšuzņēmējam, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja līgumsodu  Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru konstatēto gadījumu.”

	15.2.
Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses
	Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas (d) un (e) apakšpunktus šādā redakcijā:
“(d) nodevis tālāk Līguma saistības bez nepieciešamās saskaņošanas;
(e) ir iesaistīts tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesā, t.i., tiek ierosināts Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības process vai tiek nolemts īstenot Uzņēmēja ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu, vai tiek pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, ir sācis likvidācijas procesu, vai ja jebkurai darbībai vai notikumam (saskaņā ar Piemērojamo likumu) ir līdzīga ietekme šajā apakšparagrāfā minētajam, tajā skaitā ir zaudējis licences, sertifikātus vai citas atļaujas, tostarp Darbu izpildē iesaistītajiem speciālistiem izsniegtās atļaujas un sertifikātus, kas ir priekšnoteikums, lai veiktu attiecīgos Darbus.”
Papildināt apakšpunkta pirmo rindkopu ar jaunu (g), (h) un (i) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(g) Uzņēmēja piedāvāto ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija līdz Darbu uzsākšanai nav atzīta vai nav saņemta atļauja likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā un gadījumos un/vai attiecīgie speciālisti nav reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā, un ja šie speciālisti netiek nomainīti saskaņā ar Piemērojamo likumu;
(h) tam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt;
(i) tam ir vairākkārtīgi piemērots Līguma “F” pielikumā  “Par Pasūtītāja darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu būvdarbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktais līgumsods” noteiktais līgumsods.”

Izteikt apakšpunkta otrās rindkopas otro teikumu šādā redakcijā:
“Taču (e), (f) vai (h) apakšpunktā minētajos gadījumos Pasūtītājs, iesniedzot paziņojumu, var pārtraukt Līgumu nekavējoties.”



Papildināt apakšpunktu ar septīto rindkopu šādā redakcijā:
“Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma vai atteikties no tā daļas izpildes uzsākšanas, ja Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai nav piešķirts finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai vai Līguma cenas indeksācijai saskaņā ar 13.8. apakšpunktu [Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās].”

Papildināt apakšpunktu ar astoto  rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Līguma izpildes nodrošinājums nav iesniegts Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā vai neatbilst Līguma noteikumiem, Līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs rakstveidā paziņo Uzņēmējam divu darba dienu laikā no 4.2. apakšpunkta [Līguma izpildes nodrošinājums] otrajā rindkopā noteiktā Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas termiņa.”

Papildināt apakšpunktu ar devīto  rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmēja rīcība, kas atbilst kādam no šajā apakšpunktā uzskaitītajiem gadījumiem, ir atzīstama par atteikšanos no autoruzraudzības veikšanas, un tādējādi Pasūtītājam ir tiesības nodot autoruzraudzības veikšanu citam atbilstošās jomas speciālistam vai komersantam, kas nodarbina atbilstošas jomas speciālistu.”

Papildināt apakšpunktu ar desmito  rindkopu šādā redakcijā:
“Gadījumā, ja Līgums tiek pārtraukts šajā apakšpunktā noteikto Uzņēmēja saistību nepildīšanas, Uzņēmēja rīcības un/vai vainas dēļ, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam saistībā ar šādu Līguma pārtraukšanu Piedāvājuma pielikumā noteikto līgumsodu.”

	15.3. 
Vērtības noteikšana Līguma pārtraukšanas datumā
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
“Cik drīz vien praktiski iespējams, pēc Līguma pārtraukšanas paziņojuma stāšanās spēkā atbilstoši 15.2. apakšpunktam [Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses] Inženierim jārīkojas saskaņā ar 3.5. apakšpunktu [Lēmumi], lai vienotos vai izlemtu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītājam pieņemamajiem Darbiem, Precēm un Dokumentiem un to vērtību, kā arī citām summām, kas pienākas Uzņēmējam par darbiem, kas izpildīti saskaņā ar Līgumu.

Pēc Inženiera lēmuma pieņemšanas, Puses paraksta Darbu izpildes aktu. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Darbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā apakšpunktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Darbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu risina piemērojot 14.6.1 apakšpunktā [Ikmēneša Darbu pieņemšana-nodošana] noteikto kārtību.”

	15.4. 
Samaksa pēc Līguma pārtraukšanas
	Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas (c) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(c) pieprasīt Uzņēmējam atlīdzināt visus zaudējumus un izdevumus, kas radušies Pasūtītājam, kā arī jebkādas papildu izmaksas saistībā ar Darbu pabeigšanu, pēc tam kad ir noteikta Uzņēmējam izmaksājamā summa saskaņā ar 15.3. apakšpunktu [Vērtības noteikšana Līguma pārtraukšanas datumā] un parakstīts Darbu izpildes akts. Pēc visu šo zaudējumu, izdevumu un papildu izmaksu atskaitīšanas Pasūtītājs izmaksā atlikumu Uzņēmējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas 15.3. apakšpunktā [Vērtības noteikšana Līguma pārtraukšanas datumā] minēto Darbu izpildes aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, ja Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu”.

Papildināt apakšpunktu ar otro rindkopu šādā redakcijā:
“Pēc tam, kad saskaņā ar 15.2. apakšpunktu [Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses] izsniegtais paziņojums ir stājies spēkā, Defektu novēršanas perioda saistību nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto Darbu Defektu novēršanas nodrošināšanai un Defektu novēršanas perioda neizmantotais naudas ieturējums (ja tāds ir paredzēts) tiek izmaksāts Uzņēmējam, ievērojot Līgumā noteikto kārtību.”

	16.1.
Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi

	Izteikt apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6. apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 (divdesmit vienu) dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.”

	16.2.
Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses
	Dzēst apakšpunkta pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu.

	16.3. 
Darbu izpildes pārtraukšana un Uzņēmēja aprīkojama izvešana
	Papildināt apakšpunkta pirmo rindkopu ar jaunu (d) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(d) jāatdod Pasūtītājam Objekts, par to parakstot attiecīgu pieņemšanas-nodošanas aktu.”

Papildināt apakšpunktu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Gadījumā, ja Uzņēmējs labprātīgi neatbrīvo Būvlaukumu un neatdod Objektu Pasūtītājam Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības paša spēkiem (t.sk., pieaicinot attiecīgos būvspeciālistus un apsardzi, ja nepieciešams) pārņemt izpildītos Darbus, Būvlaukumu un Objektu, un visus Objektā esošos būvizstrādājumus, Materiālus un Iekārtas, attiecīgi dokumentējot pārņemšanas procedūru, t.sk., vienpusēji parakstot attiecīgo pieņemšanas-nodošanas aktu, kurš ir saistošs abām Pusēm, un kura parakstīšanas laiks kalpo kā atskaites datums Defektu paziņošanas perioda sākumam attiecībā uz izpildītajiem un pārņemtajiem Darbiem. Šādā gadījumā visas Būvlaukumā atstātās Uzņēmēja mantas un aprīkojums uzskatāms par atmestu Civillikuma izpratnē un Pasūtītājs ar to var rīkoties pēc sava brīva ieskata (t.sk., atsavināt un paturēt saņemto summu, vai utilizēt). Šī rindkopa piemērojam arī gadījumos, ja Uzņēmējs labprātīgi neizpilda darbības, kas noteiktas 15.2. apakšpunktā [Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses] attiecībā uz Darbu izpildes vietas tūlītēju pamešanu.”

	16.4. 
Samaksa Līguma pārtraukšanas gadījumā
	Izteikt apakšpunkta (b) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(b) jāsamaksā Uzņēmējam saskaņā ar 19.6. apakšpunktu [Iespēja pārtraukt Līgumu, maksājumi un atbrīvošana no saistību pildīšanas] 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas 15.3. apakšpunktā [Vērtības noteikšana Līguma pārtraukšanas datumā] minēto Darbu izpildes aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, ja Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu.”

Dzēst apakšpunkta (c) apakšpunktu.

	16.1 
Līguma pārtraukšana
	Papildināt ar 16.1 punktu “Līguma pārtraukšana” šādā redakcijā:
“Pusēm ir tiesības pirms Izpildes laika beigām izbeigt Līgumu abpusēji vienojoties, par to noslēdzot rakstveida vienošanos. Samaksa tiek veikta saskaņā ar 19.6. apakšpunktu [Iespēja pārtraukt Līgumu, maksājumi un atbrīvošana no saistību pildīšanas] 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas 15.3. apakšpunktā [Vērtības noteikšana Līguma pārtraukšanas datumā] minēto Darbu izpildes aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, ja Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu.”

	17.4. 
Pasūtītāja risku 
iestāšanās sekas
	Apakšpunkta otrās rindkopas (b) apakšpunkta otrajā teikumā vārdus “pieņemamu peļņas procentu” aizstāt ar vārdiem “saprātīgu peļņu”.

	17.6. 
Atbildības 
ierobežošana
	Izteikt apakšpunkta pirmās divas rindkopas šādā redakcijā:
“Neviena no Pusēm nav atbildīga otras Puses priekšā par zaudētām iespējām izmantot jebkādus Darbus, par zaudētiem ieņēmumiem, zaudētiem līgumiem vai jebkādiem netiešiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies otrai Pusei saistībā ar Līgumu, izņemot, ja tie ir norādīti 8.7. apakšpunktā [Darbu izpildes nokavējuma radītie zaudējumi], 15.4. apakšpunktā [Samaksa pēc Līguma pārtraukšanas] un 17.1. apakšpunktā  [Aizsardzība].

Kopējā Uzņēmēja atbildība pret Pasūtītāju saskaņā vai saistībā ar Līgumu, izņemot, kas noteikta 4.19. apakšpunktā [Elektrība, ūdens un gāze], kā arī saistībā ar 4.20. apakšpunktu [Pasūtītāja aprīkojums un bezmaksas materiāli], 8.7. apakšpunktu [Darbu izpildes nokavējuma līgumsods], 17.1. apakšpunktu [Aizsardzība] un 17.5. apakšpunktu [Intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības] nedrīkst pārsniegt Akceptēto Līguma summu vai Līguma cenu (atkarībā no tā, kura ir lielāka).”

Papildināt apakšpunktu ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
“Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus un/vai izdevumus.”

	17.7. 
Personas 
datu aizsardzība
	Papildināt ar 17.7. apakšpunktu “Personas datu aizsardzība” šādā redakcijā:
“Līguma izpildes ietvaros, tai skaitā, veicot savstarpēju fizisko personu datu nodošanu – pieņemšanu un secīgu apstrādi nolūkā nodrošināt šī Līguma izpildi, Uzņēmējs un Pasūtītājs fizisko personu datu apstrādi regulējošo normatīvo aktu kontekstā ir atsevišķi personas datu apstrādes pārziņi. 
Uzņēmējs un Pasūtītājs nodrošina fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar šo Līgumu un fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem, tai skaitā:
(a) datu subjektu atbilstoši regulas “EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” 13. un 14. pantam informē tā Puse, kas personas datus iegūst;
(b) datu subjekta pieprasījuma gadījumā, atbildi noteiktajā termiņā gatavo tā Puse, kura ir saņēmusi datu subjekta pieprasījumu;
(c) datu subjekta tiesību īstenošanu katra Puse nodrošina attiecībā uz to personas datu apstrādi, ko tā veic līdz personas datu nodošanai otrai Pusei;
(d) katra Līguma puse īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka apstrāde notiek saskaņa ar fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.
Puses pēc attiecīga otras Puses rakstiska pieprasījuma nodrošina viena otrai nepieciešamo atbalstu personas datu aizsardzības pārkāpumu un datu subjektu pieprasījumu gadījumos (personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā – ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, citos gadījumos – ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā).
Uzņēmējs un Pasūtītājs nav atbildīgi par iespējamiem otras Puses personas datu aizsardzības pārkāpumiem, kas saistībā ar šī Līguma izpildi notikuši līdz brīdim, kad otra Puse personas datus ir nodevusi attiecīgi Pasūtītājam vai Uzņēmējam.”

	18.1.
Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu
	Izteikt apakšpunkta otro rindkopu šādā redakcijā:
“Kad apdrošinātāja Puse ir Uzņēmējs, katrs apdrošināšanas līgums ir jāslēdz un jāiesniedz saskaņā ar apdrošināšanas prasībām (Līguma Speciālo noteikumu pielikums “J” “Apdrošināšanas prasības”). Speciālo noteikumu pielikuma “J” noteiktajam ir piešķirta prioritāte attiecībā uz šī punkta noteikumiem.”

Izteikt apakšpunkta sestās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(b) šajā punktā minēto apdrošināšanas polišu kopijas.”

	18.2. līdz 18.4.
	Dzēst apakšpunktus.

	19.4. 
Nepārvaramas varas apstākļu sekas
	Izteikt apakšpunkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs nespēj pildīt kādu no Līgumā noteiktajām saistībām nepārvaramas varas dēļ, par kuru ir iesniegts paziņojums saskaņā ar 19.2. apakšpunktu [Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļiem], un viņam tiek kavēta Darbu izpilde saistībā ar šo nepārvaramās varas situāciju, Uzņēmējs saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] ir tiesīgs prasīt termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu kavējumu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 8.4. apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana].”

Papildināt apakšpunktu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
“Skaidrības labad – darbības vai lēmumi (akti), ko pieņēmušas valsts vai pašvaldību iestādes vai institūcijas, vai personas, kuras izdod tehniskos noteikumus vai  jebkuras licences, apliecinājumus utt., nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem, ja minētie subjekti rīkojas normatīvo aktu ietvaros.”


	19.6. 
Iespēja pārtraukt Līgumu, maksājumi un atbrīvošana no saistību pildīšanas
	Dzēst apakšpunkta otrās rindkopas (e) apakšpunktu.


	20.1. 
Uzņēmēja prasījumi
	Izteikt apakšpunkta pirmās rindkopas otro teikumu šādā redakcijā: 
“Paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas kopš brīža, kad Uzņēmējs ir uzzinājis vai Uzņēmējam vajadzētu uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem.”

Izteikt apakšpunkta otrās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā: 
“Ja Uzņēmējs šo 14 (četrpadsmit) dienu laikā neiesniedz prasījuma paziņojumu, Uzņēmējam zūd tiesība prasīt Izpildes laika pagarinājumu un papildu samaksu, un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības, kas saistīta ar šo prasījumu.”

Izteikt apakšpunkta piekto rindkopu šādā redakcijā:
“14 (četrpadsmit) dienu laikā, kopš brīža kad Uzņēmējs ir sniedzis paziņojumu Inženierim par Izpildes laika pagarinājumu un/ vai papildu samaksu, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam detalizētu prasījumu, kas ietver paskaidrojošu informāciju attiecībā uz prasījuma pamatu un pieprasīto laika pagarinājumu un/vai papildu samaksu. Pasūtītājam ir jālemj vai Uzņēmēja norādītais pamats ir pietiekams, lai rosinātu Līguma grozījumus, ņemot vērā Līguma noteikumus un/vai publisko iepirkumu regulējošajos tiesību aktu normas. Ja Uzņēmējs šo 14 (četrpadsmit) dienu laikā neiesniedz detalizētu prasījuma paziņojumu, Uzņēmējam zūd tiesība prasīt Izpildes laika pagarinājumu un papildu samaksu, un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības, kas saistīta ar šo prasījumu.” 
Dzēst apakšpunkta sesto, septīto un astoto rindkopu.

	20.2. līdz 20.5.
	Dzēst apakšpunktus.

	20.6.
Arbitrāža

	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
“Tiesa
Jebkurš strīds, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā vai Pusēm vienojoties, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.”

	20.7. un 20.8.
	Dzēst apakšpunktus.



	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:

	<Pasūtītāja nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>

<Paraksta tiesīgās personas amats, (paraksts*) vārds un uzvārds>
	<Uzņēmēja nosaukums>
<Reģistrācijas numurs>

<Paraksta tiesīgās personas amats, (paraksts*) vārds un uzvārds>

	
	



*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.
























SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI


Speciālo noteikumu pielikums A:
[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]Piedāvājuma vēstule
“Iepirkuma nosaukums” 
ID Nr. ____________________

Iepirkuma daļa Nr._____

Pretendents:
	nosaukums:
	

	reģ.Nr.
	

	būvkomersanta reģ.Nr.
	

	juridiskā adrese:
	

	pasta adrese (ja atšķiras):
	

	telefona/faksa numurs/e-pasts:
	

	Kredītiestādes rekvizīti:
	

	nosaukums:
	

	kods:
	

	konts:
	

	persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/uzvārds/ kontaktinformācija
	



Ja pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):
· persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību <iepirkumu procedūrā>: ___________________;
· katras personas atbildības apjoms: _____________________________________.

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu pretendents:
· piesakās piedalīties atklātā konkursā “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Preiļos, Aizkrauklē, Siguldā, Ludzā” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeM NVA 2023/119);
· piedāvā projektēt, veikt un izpildīt darbus un novērst jebkurus defektus tajos saskaņā ar šo piedāvājumu, kas iever visus šos dokumentus, par summu, bez PVN:
(EUR) <summa cipariem un vārdiem /norādīt summu bez inženiertīklu un inženiertehniskās sistēmas apkopes izmaksām/>
un veikt inženiertīklu un inženiertehniskās sistēmas apkopi:
(EUR) <summa cipariem un vārdiem /norādīt summu inženiertīklu un inženiertehniskās sistēmas apkopei/>;
· apliecina, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā /jāiekļauj pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā/;
· apliecina, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju un līguma izpildei piesaistīts ārvalstu būvspeciālistus, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad tā speciālists būs ieguvis atzīšanas institūcijas izsniegtu atļauju par īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā /jāiekļauj ārvalstīs reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un līguma izpildei piesaistīts ārvalstu būvspeciālistus/;
· apliecina, ka iegūs klasifikāciju atbilstoši Nolikuma 3.3. un 4.3.punktā izvirzītajām prasībām /jāiekļauj pretendentam, kas nav klasificēts atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”/;
· apliecina, ka iepirkuma līguma izpildē papildus piesaistīs Nolikuma 3.8.-3.11., kā arī 3.13.punktā noteiktos speciālistus;
· apliecina, ka iepirkuma līguma ietvaros veicamie darbi un sniedzamie pakalpojumi tiks veikti un sniegti saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) noteiktajām prasībām;
· apliecina, ka Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami, piekrīt Nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē Nolikuma izpildi;
· apliecina, ka piekrīt Nolikumam pievienoto līguma projektu noteikumiem un apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar Pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;
· nodrošina/nenodrošina /norādīt atbilstošo/ ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iepirkuma dokumentu saņemšanu augstāk norādītajā pretendenta elektroniskā pasta adresē[footnoteRef:4]. [4:  Ja pretendents nodrošina elektroniski parakstītu dokumentu saņemšanu pretendenta norādītajā e-pasta adresē, Pasūtītājs ir tiesīgs nesūtīt iepirkuma dokumentus ierakstītā vēstulē pa pastu.
] 


Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešās daļas 4.punktam lūdzam norādīt personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē: ____________________________________________.

Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā* vai vidējā uzņēmuma** statusam.
Pretendents /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.

*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
** Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.


(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) elektronisks paraksts, tā atšifrējums)

2023.gada __.___________

[Gadījumos, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu]
Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu


Speciālo noteikumu pielikums B:
Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs (apdrošinātājam)

<apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese> (turpmāk – Apdrošinātājs)

Kam: <Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Apdrošinātais)

PIRMĀ PIEPRASĪJUMA, NEATSAUCAMS, BEZNOSACĪJUMA LĪGUMA (SAISTĪBU) IZPILDES GARANTIJA
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtais līgums „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums).
Līguma objekts: ____________________.

Mēs zinām, ka ___________________ <Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Apdrošinājuma ņēmējs) noslēdza Līgumu, kurā ir noteikts, ka Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums iesniegt Apdrošinātajam Līguma (saistību) izpildes garantiju (turpmāk – Izpildes garantija) uz termiņu, kas noteikts Līgumā.

Ar šo izdoto Izpildes garantiju Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (t.sk. atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) apņemas izmaksāt Apdrošinātajam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro) apdrošināšanas atlīdzību pēc Apdrošinātā pirmā rakstiskā pieteikuma. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību apņemas izmaksāt Apdrošinātajam pamatojoties uz šajā Izpildes garantijā atrunātajiem noteikumiem. Šajā Izpildes garantijā atrunātie noteikumi ir jāievēro Apdrošinātājam un citiem subjektiem, kas darbojas Apdrošinātāja vārdā.

Ar šo izdoto Izpildes garantiju un apdrošināšanas polisi Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām apliecina, ka šīs Izpildes garantijas ietvaros par apdrošināšanas gadījumu tiks uzskatīta jebkura Apdrošinājuma ņēmēja Līgumā noteikto saistību pilnīga vai daļēja neizpilde, līdz galam neizpildīta saistība vai nepienācīga saistību izpilde, t.sk., bet ne tikai:
· ja Apdrošinājuma ņēmējs nav pagarinājis šo Izpildes garantiju gadījumā, ja <____> dienas pirms Izpildes garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma <_____.> (apakš)punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums;
· ar Līgumu neuzsākti vai nepabeigti darbi, kas ir bijuši jāizpilda, t.sk. visu iespējamo trūkumu novēršanai vai izlabošanai saskaņā ar Līgumu;
· ar Līgumu neizpildītās vai līdz galam neizpildītās garantijas saistības visu iespējamo defektu novēršanai vai izlabošanai saskaņā ar Līgumu;
· ar Līgumu noteiktā jebkura saistību neizpilde par ko ir paredzēti tīri finansiālie zaudējumi (t.sk. līgumsodi un citi sodi), kurus Apdrošinātajam nav jāaprēķina un jāpierāda, lai saņemtu atlīdzības izmaksu, u.c.

Pamatojoties uz faktu, ka Apdrošinājuma ņēmējs ir noslēdzis Līgumu ar Apdrošināto, Apdrošinājuma ņēmējs apņemas izpildīt Līgumā minētos uzdevumus un pienākumus. Izpildes garantijas apdrošināšanas atlīdzība jāizmaksā pamatojoties uz sekojošiem nosacījumiem:

1) Apdrošinātājam ir pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pilnā apmērā Apdrošinātajam par jebkuriem pilnībā vai daļēji neizpildītiem, nepienācīgi izpildītiem darbiem vai uzņemtām saistībām, kas bija jāveic saskaņā ar Līgumu, bet kuras pilnībā vai daļēji nav izpildītas vai ir izpildītas nepienācīgi.
2) Ja Apdrošinājuma ņēmējs rupjas neuzmanības dēļ nav izpildījis vai nepilnīgi izpildījis saistības, darbus, kas bija jāveic saskaņā ar Līgumu, tas tiks uzskatīts par apdrošināšanas gadījumu šīs Izpildes garantijas un apdrošināšanas polises kontekstā, un Apdrošinātājam šādā gadījumā nav tiesību atteikties izmaksāt Apdrošinātajam tā pieprasīto apdrošināšanas atlīdzību. Ja Apdrošinātais rupjas neuzmanības dēļ nav izpildījis vai nepilnīgi izpildījis saistības, kas bija jāveic saskaņā ar Līgumu, tas tiks uzskatīts par apdrošināšanas gadījumu šīs Izpildes garantijas un apdrošināšanas polises kontekstā, un Apdrošinātājam šādā gadījumā nav tiesību atteikties izmaksāt Apdrošinātajam tā pieprasīto apdrošināšanas atlīdzību.
3) Izdodot Izpildes garantiju un apdrošināšanas polisi Apdrošinātājs apliecina, ka Apdrošinātājs ir ieguvis visu nepieciešamo informāciju no Apdrošinājuma ņēmēja un no Apdrošinātā, lai pilnībā izvērtētu visus riskus un izpildītu ar šo Izpildes garantiju uzņemtās, līgumiskās saistības, kā arī apliecina, ka Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs apdrošināšanas līgumā ir vienojušies, ka Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums bez iebildumiem samaksāt naudas summu Apdrošinātājam tādā apmērā, kādā Apdrošinātājs ir izmaksājis pēc Apdrošinātā pieprasījuma.
4) Apdrošinātājs apliecina, ka tam nav pretenziju, iebildumu pret Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto par pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas saņemto informācijas apjomu un kvalitāti, kā arī, ka Apdrošinātājs ar šo neatsaucami un bez atrunām atsakās no tiesībām apstrīdēt jebkuru Apdrošinātā pieprasījumu veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (pieprasījuma veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neapstrīdamība).
5) Apdrošinātājs nepiemēros Apdrošināšanas līguma likuma 31.panta otrās daļas 4. un 5. punktā minētos noteikumus, saņemot Pasūtītāju pieprasījumu līdz Izpildes garantijas beigu datumam.

Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (t.sk. atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) pēc Apdrošinātā pirmā pieprasījuma 7 (septiņu) dienu laikā pēc atlīdzības pieprasījuma saņemšanas izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam tā pieprasītajā apmērā, kas nav lielāka par <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro).

Pamatojoties uz Izpildes garantiju Apdrošinātajam nav pienākums iesniegt Apdrošinātājam pierādījumus par pilnīgu vai daļēju ar Līguma uzlikto saistību neizpildi un/ vai zaudējumu iestāšanās faktu un/ vai apmēru, taču Apdrošinātajam atlīdzības pieprasījumā ir jānorāda, kādas saistības Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis pilnībā vai daļēji.

Izpildes garantija neuzliek Apdrošinātājam pienākumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību tikai tādā gadījumā, ja Līgumā uzliktās saistības pilnībā vai daļēji nav izpildītas un ir radušies zaudējumi, ja tas bijis tiešā cēloņsakarībā ar apstākļiem, kuri, pamatojoties uz Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ir atzīti par nepārvaramu varu (“Force Majoure”).

Pamatojoties uz Izpildes garantiju, Apdrošinātājs apņemas apdrošināšanas atlīdzību izmaksāt tikai Apdrošinātajam, citkārt Apdrošinātajam nav tiesību Izpildes garantijas saistības nodot trešajām personām.

Apdrošinātāja pienākumi pret Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju saskaņā ar Izpildes garantiju stājas spēkā mirklī, kad Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātājam ir apmaksājis apdrošināšanas prēmiju un citus maksājumus, ja tādi ir bijuši jāveic, un ir spēkā līdz __________ (datums). Ja Apdrošinātais, pamatojoties uz kādu no Līguma punktiem rakstiskā veidā lūgs pagarināt šo Izpildes garantiju, Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums par to informēt Apdrošinātāju, kurš drīkst pagarināt Izpildes garantijas darbības termiņu līdz pieprasījumā norādītajam laikam. Apdrošinātais arī pats uz Apdrošinājuma ņēmēja risku un rēķinu var lūgt Apdrošinātāju pagarināt šo Izpildes garantiju. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs Izpildes garantiju drīkst izbeigt vai veikt tajos grozījumus tikai ar Apdrošinātā iepriekšēju rakstiski saņemtu piekrišanu.

Mēs apliecinām, ka šī garantija būs spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts šīs garantijas spēkā esamības laikā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Skaidrības labad – Latvijas Civillikuma 1692. līdz 1715.pants nav piemērojams šai garantijai, jo šī garantija neveido galvojumu, un tā vietā šī garantija veido atsevišķas un patstāvīgas garantijas devēja saistības (nevis garantijas devēja blakus saistības). Domstarpības un visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu un kurus nav iespējas atrisināt sarunu ceļā starp Apdrošinātāju, Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Šī Izpildes garantija ir neatņemama apdrošināšanas līguma Nr. _________un polises Nr. __________ daļa. Izpildes garantija, apdrošināšanas līgums un polise ir izdota saskaņā ar 20__. _____. _______________ apdrošināšanas noteikumiem Nr. ________________ (turpmāk – Noteikumi). Pretrunu gadījumā starp šo Izpildes garantiju un Noteikumiem, Noteikumus piemēro tikai tiktāl, ciktāl šajā Izpildes garantijā nav noteikts citādi – visos gadījumos juridiski prevalē šajā Izpildes garantijā ietvertie noteikumi un nosacījumi.


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>





















	Speciālo noteikumu pielikums C:
Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs (bankām)
<Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese>

PIRMĀ PIEPRASĪJUMA, NEATSAUCAMS, BEZNOSACĪJUMA LĪGUMA (SAISTĪBU) IZPILDES GARANTIJA
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese> (turpmāk – Banka), neatsaucami, neatkarīgi no  <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) juridiskā spēka (t.sk. jebkādiem strīdiem saistībā ar to), bez jebkādiem nosacījumiem un atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām, t.sk. atsakoties izmantot mūsu klienta - <Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs), kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas, pēc pirmā Jūsu – Nodrošinājuma valsts aģentūras, reģistrācijas Nr.90009112024, turpmāk – Pasūtītājs, pieprasījuma, uzņemamies pienākumu 7 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Uzņēmējs nav izpildījis no Līguma izrietošās saistības, tostarp, ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma <_____.> (apakš)punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam Bankā ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:5]. [5:  Datums <70> dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.] 


Pieprasījumu paraksta Pasūtītāju pārstāvēt tiesīga persona, kuras identitāte un pārstāvības tiesības:
· apliecināti notariālā kārtībā – pieprasījumu nosūtot uz Bankas adresi; vai
· apliecinājusi kredītiestāde, kas apkalpo Pasūtītāju – pieprasījumu iesniedzot ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju starpniecību un nosūtot uz Bankas adresi vai uz SWIFT: ________________; vai
· apliecina drošs elektronisks paraksts uz pieprasījuma, kas noformēts kā elektronisks dokuments un nosūtīts uz Bankas elektroniskā pasta adresi: ________________. 

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par <50>[footnoteRef:6]% (<piecdesmit> procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.  [6:  Precizēt atbilstoši Speciālo noteikumu 4.2.punktā [Līguma izpildes garantija] noteiktajam.] 


Ja Uzņēmējs nav izpildījis savas Līguma saistības un pagarinājis šo Garantiju, Pasūtītājs uz Uzņēmēja riska un rēķina var lūgt pagarināt šo Garantiju un Banka drīkst pagarināt Garantijas darbības termiņu līdz pieprasījumā norādītajam laikam. 

Mēs apliecinām, ka šī garantija būs spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts Garantijas spēkā esamības laikā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Skaidrības labad – Latvijas Civillikuma 1692. līdz 1715.pants nav piemērojams šai garantijai, jo šī garantija neveido galvojumu, un tā vietā šī garantija veido atsevišķas un patstāvīgas garantijas devēja saistības (nevis garantijas devēja blakus saistības). Domstarpības un visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju un kurus nav iespējas atrisināt sarunu ceļā starp Banku, Pasūtītāju un Uzņēmēju, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles zīmoga nospiedums>






































Speciālo noteikumu pielikums D:
Avansa maksājuma garantijas veidnes paraugs (apdrošinātājam)

<apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese> (turpmāk – Apdrošinātājs)

Kam: <Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Apdrošinātais)

PIRMĀ PIEPRASĪJUMA, NEATSAUCAMA, BEZNOSACĪJUMA AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtais līgums „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums).
Līguma objekts: ____________________.

Mēs zinām, ka ___________________ <Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Apdrošinājuma ņēmējs) noslēdza Līgumu, kurā ir noteikts, ka Apdrošinātais veiks avansa maksājumu Apdrošinājuma ņēmējam par summu <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro) pēc tam, kad Apdrošinājuma ņēmējs saskaņā ar Līguma < ___> punktu ir iesniedzis Apdrošinātajam avansa garantiju (turpmāk – Avansa garantija) par pilnā apmērā saņemamu avansa maksājumu, uz termiņu, kas noteikts Līgumā. Saskaņā ar Līgumu un šo Avansa garantiju avansa maksājuma naudas līdzekļi juridiski pieder Apdrošinātajam.

Ar šo izdoto Avansa garantiju Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (t.sk. atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) apņemas izmaksāt Apdrošinātajam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro) apdrošināšanas atlīdzību pēc Apdrošinātā pirmā rakstiskā pieteikuma. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību apņemas izmaksāt Apdrošinātajam pamatojoties uz šajā Avansa garantijā atrunātajiem noteikumiem. Šajā Avansa garantijā atrunātie noteikumi ir jāievēro Apdrošinātājam un citiem subjektiem, kas darbojas Apdrošinātāja vārdā.

Pamatojoties uz faktu, ka Apdrošinājuma ņēmējs ir noslēdzis Līgumu ar Apdrošināto, Apdrošinājuma ņēmējs pēc avansa maksājuma saņemšanas ir apņēmies pilnībā atmaksāt saņemto avansa maksājumu Apdrošinātajam. Avansa garantijas apdrošināšanas atlīdzība jāizmaksā pamatojoties uz sekojošiem nosacījumiem:

1) Ja Apdrošinājuma ņēmējs nav pagarinājis šo Avansa garantiju gadījumā, ja <____> dienas pirms Avansa garantijas beigu datuma Apdrošinājuma ņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu.
2) Apdrošinātājam ir pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam tā pieprasītajā apmērā, ja Apdrošinājuma ņēmējs pilnībā vai daļēji nav atmaksājis Apdrošinātajam tā samaksāto avansa maksājumu.
3) Ja Apdrošinājuma ņēmējs rupjas neuzmanības dēļ pilnībā vai daļēji nav atmaksājis Apdrošinātajam tā samaksāto avansa maksājumu, tas tiks uzskatīts par apdrošināšanas gadījumu šīs Avansa garantijas un apdrošināšanas polises kontekstā, un Apdrošinātājam šādā gadījumā nav tiesību atteikties izmaksāt Apdrošinātajam tā pieprasīto apdrošināšanas atlīdzību. 
4) Izdodot Avansa garantiju un apdrošināšanas polisi Apdrošinātājs apliecina, ka Apdrošinātājs ir ieguvis visu nepieciešamo informāciju no Apdrošinājuma ņēmēja un no Apdrošinātā, lai pilnībā izvērtētu visus riskus un izpildītu ar šo Avansa garantiju uzņemtās, līgumiskās saistības, kā arī apliecina, ka Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs apdrošināšanas līgumā ir vienojušies, ka Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums bez iebildumiem samaksāt naudas summu Apdrošinātājam tādā apmērā, kādā Apdrošinātājs ir izmaksājis pēc Apdrošinātā pieprasījuma.
5) Apdrošinātājs apliecina, ka tam nav pretenziju, iebildumu pret Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto par pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas saņemto informācijas apjomu un kvalitāti, kā arī, ka Apdrošinātājs ar šo neatsaucami un bez atrunām atsakās no tiesībām apstrīdēt jebkuru Apdrošinātā pieprasījumu veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (pieprasījuma veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neapstrīdamība).
6) Apdrošinātājs nepiemēros Apdrošināšanas līguma likuma 31.panta otrās daļas 4. un 5.punktā minētos noteikumus, saņemot Pasūtītāju pieprasījumu līdz Avansa garantijas beigu datumam.

Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (t.sk. atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) pēc Apdrošinātā pirmā pieprasījuma 7 (septiņu) dienu laikā pēc atlīdzības pieprasījuma saņemšanas izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam tā pieprasītajā apmērā, kas nav lielāka par <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro).

Pamatojoties uz Avansa garantiju Apdrošinātajam nav pienākums iesniegt Apdrošinātājam pierādījumus par pilnīgu vai daļēju ar Līguma uzlikto saistību neizpildi un/ vai zaudējumu iestāšanās faktu un/ vai apmēru, taču Apdrošinātajam atlīdzības pieprasījumā ir jānorāda, kādas saistības Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis pilnībā vai daļēji.

Avansa garantijā norādītā apdrošinājuma summa samazināsies atbilstoši izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām saskaņā ar Avansa garantiju, kā arī atgrieztajām avansa summām, kuras apstiprinātas Līgumā noteiktā kārtībā starpmaksājumu apstiprinājumos.
 
Avansa garantija neuzliek Apdrošinātājam pienākumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību tikai tādā gadījumā, ja Līgumā uzliktās saistības pilnībā vai daļēji nav izpildītas un ir radušies zaudējumi, ja tas bijis tiešā cēloņsakarībā ar apstākļiem, kuri, pamatojoties uz Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ir atzīti par nepārvaramu varu (“Force Majoure”).

Pamatojoties uz Avansa garantiju, Apdrošinātājs apņemas apdrošināšanas atlīdzību izmaksāt tikai Apdrošinātajam, citkārt Apdrošinātajam nav tiesību Avansa garantijas saistības nodot trešajām personām.

Apdrošinātāja pienākumi pret Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju saskaņā ar Avansa garantiju stājas spēkā mirklī, kad Apdrošinātais Apdrošinājuma ņēmējam ir samaksājis avansa maksājumu. Apdrošinātais pārskaitījumu veic saskaņā ar Līgumā norādīto avansa apmēru uz Līgumā norādīto Uzņēmēja bankas kontu. Apdrošinātāja pienākumi pret Apdrošināto ir spēkā līdz Apdrošinājuma ņēmējs pilnā apmērā ir atmaksājis avansa maksājumu Apdrošinātajam. Ja Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas Līguma saistības un pagarinājis šo Avansa garantiju, Apdrošinātais uz Apdrošinājuma ņēmēja riska un rēķina var lūgt pagarināt šo Avansa garantiju un Apdrošinātājs drīkst pagarināt Avansa garantijas darbības termiņu līdz pieprasījumā norādītajam laikam. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs Avansa garantiju drīkst izbeigt vai veikt tajos grozījumus tikai ar Apdrošinātā iepriekšēju rakstiski saņemtu piekrišanu.
Mēs apliecinām, ka šī garantija būs spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts šīs garantijas spēkā esamības laikā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Skaidrības labad – Latvijas Civillikuma 1692. līdz 1715.pants nav piemērojams šai garantijai, jo šī garantija neveido galvojumu, un tā vietā šī garantija veido atsevišķas un patstāvīgas garantijas devēja saistības (nevis garantijas devēja blakus saistības). Domstarpības un visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju un kurus nav iespējas atrisināt sarunu ceļā starp Apdrošinātāju, Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Šī Avansa garantija ir neatņemama apdrošināšanas līguma Nr. _________un polises Nr. __________ daļa. Izpildes garantija, apdrošināšanas līgums un polise ir izdota saskaņā ar 20__. _____. _______________ apdrošināšanas noteikumiem Nr. ________________ (turpmāk – Noteikumi). Pretrunu gadījumā starp šo Avansa garantiju un Noteikumiem, Noteikumus piemēro tikai tiktāl, ciktāl šajā Avansa garantijā nav noteikts citādi – visos gadījumos juridiski prevalē šajā Avansa garantijā ietvertie noteikumi un nosacījumi.


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>




























Speciālo noteikumu pielikums E:
Avansa maksājuma garantijas veidnes paraugs (bankām)
<Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese>

PIRMĀ PIEPRASĪJUMA, NEATSAUCAMA, BEZNOSACĪJUMA AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestādes/ kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese > (turpmāk – Banka), neatsaucami neatkarīgi no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) juridiskā spēka (t.sk. jebkādiem strīdiem saistībā ar to), bez jebkādiem nosacījumiem un atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām, t.sk. atsakoties izmantot mūsu klienta - <Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs), kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas, pēc pirmā Jūsu – Nodrošinājuma valsts aģentūras, reģistrācijas Nr.90009112024, turpmāk – Pasūtītājs, pieprasījuma, uzņemamies pienākumu 7 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam Bankā ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:7]. [7:  Datums <70> dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.] 


Pieprasījumu paraksta Pasūtītāju pārstāvēt tiesīga persona, kuras identitāte un pārstāvības tiesības:
· apliecināti notariālā kārtībā – pieprasījumu nosūtot uz Bankas adresi; vai
· apliecinājusi kredītiestāde, kas apkalpo Pasūtītāju – pieprasījumu iesniedzot ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju starpniecību un nosūtot uz Bankas adresi vai uz SWIFT: ________________; vai
· apliecina drošs elektronisks paraksts uz pieprasījuma, kas noformēts kā elektronisks dokuments un nosūtīts uz Bankas elektroniskā pasta adresi: ____________________.

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu Bankā.

Ja Uzņēmējs nav izpildījis savas Līguma saistības un pagarinājis šo Garantiju, Pasūtītājs uz Uzņēmēja riska un rēķina var lūgt pagarināt šo Garantiju un Banka drīkst pagarināt Garantijas darbības termiņu līdz pieprasījumā norādītajam laikam.

Mēs apliecinām, ka šī garantija būs spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts Garantijas spēkā esamības laikā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Skaidrības labad – Latvijas Civillikuma 1692. līdz 1715.pants nav piemērojams šai garantijai, jo šī garantija neveido galvojumu, un tā vietā šī garantija veido atsevišķas un patstāvīgas garantijas devēja saistības (nevis garantijas devēja blakus saistības). Domstarpības un visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo Garantiju un kurus nav iespējas atrisināt sarunu ceļā starp Banku, Pasūtītāju un Uzņēmēju, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles zīmoga nospiedums>










































	Speciālo noteikumu pielikums F:
Par Pasūtītāja darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu būvdarbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktais līgumsods

	 Nr.
p.k.
	PĀRKĀPUMS
	LĪGUMSODA APMĒRS, EUR bez PVN

	1.
	Atrašanās, strādāšana būvdarbu izpildes vietā bez individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (ķiveres, vestes, aizsargbrillēm, austiņām, drošības sistēmas, drošības troses, darba apaviem, darba cimdiem u.c.) vai nepareiza to lietošana.
	EUR 200,00 par katru pārkāpēju

	
	Atkārtoti
	EUR 500,00 par katru pārkāpēju

	2.
	Drošības zīmju nelietošana, to atbilstoša neizvietošana būvdarbu izpildes vietā un neievērošana.
	EUR 100,00

	
	Atkārtoti
	EUR 500,00

	3.
	Kolektīvo aizsardzības līdzekļu, piemēram, drošības margu, norobežojumu, vaļējiem atvērumiem, būvbedrēm, tranšejām utt. neuzstādīšana vai neatbilstoša lietošana.
	EUR 500,00

	
	Atkārtoti
	EUR 2000,00

	4.
	Atrašanās būvdarbu izpildes vietā bez darbinieka apliecības un/vai nepiederošu personu atrašanās būvdarbu izpildes vietā.
	EUR 100,00 par katru pārkāpēju

	
	Atkārtoti
	EUR 500,00 par katru pārkāpēju

	5.
	Smēķēšana ārpus speciāli tam paredzētām vietām.
	EUR 200,00 par katru pārkāpēju

	
	Atkārtoti
	EUR 500,00 par katru pārkāpēju

	6.
	Gājēju ceļu neizmantošana (ja attiecināms).
	EUR 150,00

	
	Atkārtoti
	EUR 700,00 

	7.
	Atrašanās būvdarbu izpildes vietā alkohola vai citu apreibinošu vielu iedarbībā (virs 0 ‰), to lietošana.
	EUR 1000,00 par katru pārkāpēju

	
	Atkārtoti
	EUR 2000,00 un darbinieka atbrīvošana no darba šajā objektā

	8.
	Evakuācijas ceļu un pieeju darba zonām nenodrošināšana. 
	EUR 100,00

	
	Atkārtoti
	EUR 500,00

	9.
	Koku stumbra, mizas, vainaga, zaru vai sakņu sistēmas bojāšana.
	EUR 500,00 par katru koku

	
	Atkārtoti vai, kā rezultātā koks kļūst bīstams, zaudē augt spēju vai būtiski samazinās koka estētiskā vērtība.
	EUR 5 000,00 par katru koku

	10.
	Rakšana koka sakņu zonā ar traktortehniku, bez iepriekšējas sakņu tranšejas manuālas rakšanas un sakņu sagatavošanas.
	EUR 200,00 par izraktās tranšejas metru koku sakņu zonā

	11.
	Nesaskaņota koka nozāģēšana, izrakšana vai izgāšana.
	EUR 7 000,00 par katru koku

	12.
	Darba aprīkojuma (ierīces, mašīnas, mehānismi, aparāti, darba rīki vai iekārtas utt.) ekspluatācijas noteikumu neievērošana. Bojāta vai nepārbaudīta darba aprīkojuma ekspluatācija vai atrašanās būvdarbu izpildes vietā.
	EUR 200,00

	
	Atkārtoti
	EUR 500,00

	13.
	Bīstamo iekārtu (celtņi, pacēlāji u.c.) ekspluatācijas noteikumu neievērošana. Bojātu vai nepārbaudītu bīstamo iekārtu ekspluatācija.
	EUR 500,00

	
	Atkārtoti
	EUR 2 000,00

	14.
	Darbu veikšana bez saskaņota darbu veikšanas projekta vai ārpus saskaņotā darbu veikšanas laika.
	EUR 500,00

	
	Atkārtoti
	EUR 1000,00

	15.
	Darba vietas/ zonas neuzturēšana kārtībā. Būvgružu, būvmateriālu, darba aprīkojuma u.c. materiālu nenovākšana darba vietās/ zonās darba dienas beigās un pēc darbu pabeigšanas. Būvgružu, būvmateriālu u.c. novietošana tam neparedzētās vietās. Būvdarbu izpildes vietai piegulošās teritorijas piegružošana, apstādījumu u.c. bojāšana. Sadzīves atkritumu novietošana tam neparedzētās vietās, nenovākšana, teritorijas piegružošana.
	EUR 350,00

	
	Atkārtoti
	EUR 700,00

	16.
	Būvdarbu vadīšanas un uzraudzības nenodrošināšana būvdarbu izpildes vietā atbilstoši līgumam un segto darbu nenodošana pieņemšanas komisijai.
	EUR 500,00

	
	Atkārtoti
	EUR 1500,00

	17.
	Pārkāpumi, kuri nav norādīti šajā sarakstā, bet ir secināmi no darba aizsardzības plāna un būvlaukuma iekšējiem kārtības noteikumiem, ugunsdrošības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības, būvdarbu jomā.
	EUR 500,00



EUR 1 000,00

	
	Atkārtoti
	

	18.
	Ugunsbīstamo darbu, darbu augstumā, darbu ar bīstamām elektroietaisēm veikšana bez norīkojuma un/vai drošības prasību neievērošanas un/vai neatbilstošas darba vietas uzraudzības.
	EUR 1 000,00

	
	Atkārtoti
	EUR 2 000,00

	19.
	Par pārkāpumiem, ja tas ir kļuvis par cēloni avārijai, ugunsgrēkam, bojājumiem pret īpašumu
	EUR 5 000,00

	20.
	Par pārkāpumiem, ja tas ir kļuvis par cēloni nelaimes gadījumam darbiniekam:
	 

	
	Nav smags nelaimes gadījums
	EUR 5 000,00

	
	Smags nelaimes gadījums
	EUR 10 000,00

	
	Letāls nelaimes gadījums
	EUR 20 000,00

	21.
	Darba organizācijas plānā norādīto ceļu vai zonu neievērošana, izmantojot mobilo tehniku (autoiekrāvēji, elektroiekrāvēji, autoceltņi, ekskavatori, automašīnas u.c.).
	EUR 300,00

	
	Atkārtoti
	EUR 700,00

	22.
	Būvniecības jomas LR normatīvo aktu prasību par noteiktās dokumentācijas regulāru (ikdienas) pildīšanas neievērošanu.
	EUR 200,00

	
	Atkārtoti
	EUR 700,00

	23.
	Dabisko vajadzību nokārtošanās tam neparedzētajās vietās.
	EUR 500,00

	
	Atkārtoti
	EUR 1 000,00

	24.
	Aizsargelementu (plastmasas uzgaļu) neizvietošana uz armatūru, konstrukciju un materiālu asiem galiem.
	EUR 200,00

	
	Atkārtoti
	EUR 500,00

	25.
	Ar Pasūtītāju un būvuzraugu nesaskaņotu apakšuzņēmēju būvdarbi objektā
	EUR 500,00

	
	Atkārtoti
	EUR 1000,00

	26.
	Par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu. (t.sk. darbinieku nereģistrēšanu darba laiku uzskaites sistēmā)
	EUR 500,00

	
	Atkārtoti
	EUR 1000,00

	27.
	Par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā
	EUR 500,00

	
	Atkārtoti
	EUR 1000,00

	28.
	Par darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, slēpšanu vai neziņošanu pasūtītājam.
	EUR 5000,00

	
	Atkārtoti
	EUR 10 000,00

	
	
	

	
	
	

	
	Piezīmes:
	

	
	*Pirmo reizi konstatējot pārkāpumu tiek izteikts brīdinājums, otro reizi konstatējot to pašu pārkāpumu – piemērots līgumsods. Atkārtota līgumsoda likme tiek piemērota par katru konstatētā pārkāpuma gadījumu, kurš jau divas reizes fiksēts.  
**Šādos punktos: 11., 19., 20.  un 28. minētajos gadījumus līgumsods tiek piemērots pirmo reizi konstatējot pārkāpumu, bez brīdinājuma izteikšanas. 

	
	




	
	







Speciālo noteikumu pielikums G:
DARBU IZPILDES VIETAS PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS (paraugs)

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ________
“ _________________”
(Objekts jeb Darbu izpildes vieta: _____________ (kadastra Nr. ________________))

	Rīgā,
	Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums



____________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse, saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par___________________ (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:

1. Pasūtītājs ir nodevis un Uzņēmējs ir pieņēmis Objektu Līgumā noteikto Darbu izpildei. 
2. Uzņēmējs ir apsekojis Objektu un tam ir ierādīta Darbu veikšanas vieta un Darbu izpildei nepieciešamo materiālu un iekārtu uzglabāšanas vietas, kas atzīmētas akta pielikumā pievienotajā Objekta plānā. 
3. Uzņēmējam ir ierādītas pieslēguma vietas elektroenerģijas un ūdens padevei Darbu izpildei (punkts tiek iekļauts, ja Darbu izpildei Pasūtītājs nodrošina attiecīgo pieslēgumu iespējas).  
4. No akta parakstīšanas dienas līdz Būvobjekta pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienai atbilstoši Līguma noteikumu 10.1.apakšpunktam [Darbu un Posmu pieņemšana-nodošana], Uzņēmējs uzņemas materiālo atbildību par Objektu, t.sk., bet ne tikai par Līguma darbības laikā Objektam un/vai Pasūtītājam un/vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem un kaitējumu.
5. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Darbu izpildes termiņš ir ____ (_______) mēneši.
6. Akts sagatavots uz __ (___) lapas ar __ (___) pielikumu (pielikuma lapu skaits nav iekļauts Akta lapu skaitā) elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Aktam tiek pievienots šāds pielikums, kas ir Akta neatņemama sastāvdaļa – Objekta plāns uz __lapām.

	Uzņēmējs:
Amats (paraksts*) Vārds Uzvārds
	Pasūtītājs:
Amats (paraksts*) Vārds Uzvārds



*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.












Speciālo noteikumu pielikums H:
APLIECINĀJUMS PAR AUTORA MANTISKO TIESĪBU NODOŠANU


Es, ____ (vārds, uzvārds, personas kods) apliecinu un garantēju, ka saskaņā ar ____ līgumu Nr.___ “___” (turpmāk – Līguma), parakstot šo apliecinājumu:

1. bez papildus atlīdzības nododu manas kā autora Autortiesību likuma 15.pantā norādītās esošās mantiskās tiesības brīvas no trešo personu prasījumiem (t.sk., apliecinu, ka nav pārkāptas autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības reglamentējošo normatīvo aktu prasības) attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radīto būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamo dokumentu un citu Projektēšanas darbu ietvaros sagatavoto dokumentāciju (norādīt kāda dokumentācija) un no tiem izrietošajiem autordarbiem (turpmāk – Autortiesību objekts). Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām. 
2. neizmantošu Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts).
3. nepieprasīšu, ka  Autortiesību objektā tiek norādīts mans vārds, atļauju veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus vai papildinājumus Autortiesību objektā un tā dokumentācijā pēc Pasūtītāja vai trešās personas brīva ieskata; 
4. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas (t.sk. Objektu), izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa mana piekrišana.
5. nenodošu bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas trešajām personām, kā arī neizmantošu trešo personu labā Autortiesību objektu;
6. jebkuri turpmākie Objekta labojumi, atjaunošanas, pārbūves, pārveides, paplašināšanas vai jebkuras citas izmaiņas, ko Objektā veiks Pasūtītājs vai trešā persona, neveidos autora intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, līdz ar to atsakos no pretdarbības un visiem saviem nākotnes prasījumiem vai pretenzijām saistībā ar minēto;
7. šim apliecinājuma nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.


[parakstītāja vārds, uzvārds] 	[personiskais paraksts]	[datums]











Speciālo noteikumu pielikums I:
BŪVOBJEKTA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS AKTS
pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ________
“ _________________”
(Objekts jeb Darbu izpildes vieta: _____________ (kadastra Nr. ________________))


Rīgā 							                          Dokumenta datums ir tā 
    elektroniskās parakstīšanas datums

_________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ____________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.________ “___________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem (tai skaitā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju) Pasūtītāja interesēs un pienācīgā kvalitātē ir izpildījis Darbus pilnā apjomā un atbilstošā kvalitātē, izņemot tādus mazāk nozīmīgus neizpildītos darbus un defektus, kas būtiski neietekmēs Darbu izmantošanu tiem paredzētajiem mērķiem (līdz brīdim vai kamēr šis darbs tiks pabeigts un šie defekti tiks novērsti), kas pievienoti šī  akta pielikumā, un kuri ir jāpabeidz līdz ___.___._______ (ja attiecināms). 
2. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis visus dokumentus, kuriem saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jābūt Uzņēmēja rīcībā un kuri saskaņā ar Piemērojamo likumu ___.____.________. ir iesniegti _____________ būvvaldē vai ir augšupielādēti būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā, ierosinot būves vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā (tai skaitā, bet ne tikai – iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus) un __.___._______. _______________(būvniecības ieceres dokuments) ir veikta atzīme par būvdarbu pabeigšanu, kā arī visi Pasūtītāja prasībās noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti.
3. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Darbu pabeigšanas datums ir ___.___.________. Faktiskais Darbu pabeigšanas datums ir ___.___.______. 
4. Defektu paziņošanas periods ir ___(__________) mēneši no Faktiskā Darbu pabeigšanas datuma.
5. Parakstot šo aktu, Uzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Būvobjektu.
6. Saskaņā ar Līguma ____.punktu, par Darbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN (t.sk. tehnoloģiskā aprīkojuma izmaksas, kas ar Tehnoloģiskā aprīkojuma pieņemšanas un nodošanas aktu nodotas Lietotājam). Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
7. No Uzņēmējam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma ___. punktu, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________ euro un ___ centi) (ja attiecināms).
8. Akts sagatavots uz __ (____) lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Akta pielikumā pievienots mazāk nozīmīgo neizpildītos darbu un defektu saraksts uz ___ lapām (ja attiecināms).

	Uzņēmējs:
Amats (paraksts*) Vārds Uzvārds
	Pasūtītājs:
Amats (paraksts*) Vārds Uzvārds

	
	



*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA





































Speciālo noteikumu pielikums J
APDROŠINĀŠANAS PRASĪBAS

1. Uzņēmējs apņemas iesniegt Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas Uzņēmēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina sekojošu apdrošināšanas polišu esamību:
1.1. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (turpmāk – VCTA) konkrētā objektā ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā _______ EUR (10% no Akceptētās Līguma summas) un pašrisku ne lielāku kā 200,00 EUR (apdrošināšanas limits nedrīkst būt mazāks kā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktais apmērs);
1.2. Līguma izpildē piesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (turpmāk – PCTA) konkrētā objektā ar atbildības limitu ne mazāku kā ___ EUR (10% no Akceptētās Līguma summas) un pašrisku ne lielāku kā 200,00 EUR (apdrošināšanas limits nedrīkst būt mazāks kā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktais apmērs).
2. Uzņēmējs apņemas iesniegt Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc projektēšanas darbu pabeigšanas (2.posms) un pirms būvdarbu uzsākšanas (3.posms) visu risku apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina šādas apdrošināšanas polises esamību: visu risku apdrošināšanu konkrētā objektā ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā __________ EUR (100% no būvdarbu izmaksām) un pašrisku ne lielāku kā 1000,00 EUR.
3. Par visu risku apdrošināšanu, VCTA un PCTA Uzņēmējs noslēdz atsevišķus apdrošināšanas līgumus un minētajos līgumos iekļauj šajā pielikumā noteikto apdrošināšanas segumu un nosacījumus.
4. Pirms Līgumā noteikto apdrošināšanas polišu parakstīšanas, attiecīgā apdrošināšanas polise, apdrošināšanas līgums, kā arī jebkādi grozījumi apdrošināšanas polisē iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro šajā punktā noteikto, uzskatāms, ka Uzņēmējs nav izpildījis šajā Līgumā noteikto pienākumu par apdrošināšanas polišu nodrošināšanu un uzturēšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
5. VCTA un PCTA jāuztur spēkā visu Līguma darbības laiku (priekšizpētes, projektēšanas, būvdarbu veikšanas un būvdarbu garantijas laiku (Defektu paziņošanas periods)), un šī pielikuma 1.punktā noteiktais limits tiek saglabāts nemainīgs visu apdrošināšanas periodu.
6. VCTA un PCTA apdrošināšanas līgumos Uzņēmējs iekļauj šādu apdrošināšanas segumu un nosacījumus:
6.1. abi minētie apdrošināšanas līgumi noslēgti tikai par šā Līguma izpildi (“objekta” polises);
6.2. abos minētajos apdrošināšanas līgumos kā trešā persona norādīts arī Pasūtītājs;
6.3. abos minētajos apdrošināšanas līgumos kā atlīdzināmie zaudējumi norādāmi šādi zaudējumi: zaudējumi trešo personu veselībai, dzīvība vai mantai, tieši izrietoši finansiāli zaudējumi no kaitējuma trešo personu veselībai, dzīvībai vai mantai; tīri finansiālie zaudējumi (PCTA polisē); glābšanas, ekspertīzes un juridiskie izdevumi;
6.4. abos minētajos apdrošināšanas līgumos ietverta atbildība par zaudējumiem Pasūtītāja darbiniekiem un īpašumam (izņemot objektu VCTA polisē);
6.5. VCTA polisē ietverta atbildība par produkciju un zaudējumiem pēc darbu pabeigšanas;
6.6. abos minētajos apdrošināšanas līgumos apdrošināšanas segumā iekļauti visi apakšuzņēmēji;
6.7. abos minētajos apdrošināšanas līgumos ietverta atbildība par vides piesārņojumu, minimālais apakšlimits 25% no kopējā atbildības limita;
6.8. abos minētajos apdrošināšanas līgumos kā apdrošināšanas teritorija norādīta – visas adreses, kas attiecas uz Līguma izpildi.
7. Būvniecības visu risku apdrošināšanas līgumā, kas noslēgts par konkrētā Līguma būvdarbiem, Uzņēmējs iekļauj šādu risku apdrošināšanu:
7.1. apdrošināšanas objekts – būvdarbi kopējās būvdarbu tāmes apmērā, iekļaujot iekārtas, materiālus, palīgmateriālus, pagaidu būves un būvlaukuma aprīkojumu;
7.2. apdrošināšanas segumā iekļauti – Pasūtītājs, Uzņēmējs un visi Uzņēmēja piesaistītie apakšuzņēmēji;
7.3. apdrošināšanas teritorija – visas adreses, kas attiecas uz Līgumā pielīgto būvdarbu izpildi;
7.4. apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs – Pasūtītājs;
7.5. apdrošināšanas segumā iekļauti gruvešu novākšanas un tīrīšanas izdevumi ar apdrošināšanas limitu ne mazāku kā _____ EUR (______ eiro) (1% no Akceptētās Līguma summas) par katru gadījumu un polisē kopā, kas neatliekami radušies apdrošinājuma ņēmējam, lai novāktu drupas, demontētu un/ vai nojauktu objektus, kā arī veiktu atbalsta, nostiprināšanas vai nožogošanas darbus, pēc zaudējuma vai bojājuma līgumdarbiem, par kuriem paredzēta atlīdzība apdrošinājuma ņēmējam saskaņā ar attiecīgo sadaļu;
7.6. apdrošināšanas segumā iekļautas profesionālo pakalpojumu izmaksas ar apdrošināšanas limitu ne mazāku kā ____ EUR (_______ eiro) (1% no Akceptētās Līguma summas) par katru gadījumu un polisē kopā, kas rodas saistībā ar apdrošināšanas gadījumu un ietver novērtētāju un inženieru-konsultantu honorārus vai citus maksājumus par profesionālajiem pakalpojumiem, kas apdrošinājuma ņēmējam radušies nepieciešamā kārtā saistībā ar apdrošinātā īpašuma aizvietošanu pēc tā bojāejas, zaudējuma vai bojājuma apdrošināto risku rezultātā, bet ne par prasības sagatavošanu;
7.7. apdrošināšanas segumā iekļauta atlīdzība par apakšzemes kabeļiem un cauruļvadu zaudējumiem ar apdrošināšanas limitu ne mazāku kā ____ EUR (_______ eiro) (1% no Akceptētās Līguma summas) par katru gadījumu un polisē kopā, kas atlīdzina apdrošinājuma ņēmējam zaudējumus vai bojājumus esošajiem apakšzemes kabeļiem, caurulēm vai citām apakšzemes ierīcēm tikai tad, ja pirms darbu uzsākšanas apdrošinājuma ņēmējs ir saskaņojis ar attiecīgajām iestādēm precīzas šādu kabeļu, cauruļu un iekārtu atrašanās vietas, un ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no to bojāšanas. Prasības par zaudējumiem vai bojājumiem šādām apakšzemes iekārtām, kas atrodas vietās, kā tas norādīts kartēs (rasējumos, kas norāda apakšzemes ierīču izvietojumu), tiek apmaksātas, piemērojot klienta paša risku 20% apmērā no zaudējumu summas vai polisē norādīto summu (lielāko no minētajām summām). Prasības par zaudējumiem vai bojājumiem apakšzemes iekārtām, kas neprecīzi norādītas apakšzemes kartēs, tiek apmaksātas, atņemot klienta paša risku. Atlīdzība jebkurā gadījumā nevar pārsniegt šo kabeļu, cauruļu un citu apakšzemes ierīču remonta izdevumus. Jebkādi netieši zaudējumi un naudas sodi netiek atlīdzināti;
7.8. apdrošināšanas segumā iekļauta atlīdzība par apdrošinātajiem darbiem, kas pārņemti vai nodoti ekspluatācijā ar apdrošināšanas limitu ne mazāku kā ______ EUR (_______ eiro) (1% no Akceptētās Līguma summas) par katru gadījumu un polisē kopā, kas atlīdzina arī zaudējumus vai bojājumus apdrošināto būvdarbu daļām, kas pārņemtas vai nodotas ekspluatācijā, ja šāds zaudējums vai bojājums saistīts saskaņā ar polises apdrošināšanas noteikumos ietverto apdrošināto objektu būvniecību, un notiek apdrošināšanas perioda laikā;
7.9. polisē ietverts apdrošinātāja apliecinājums, ka apdrošināšanas segums būs spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts;
7.10. apdrošināšanas periods – būvdarbu veikšanas un garantijas laiks;
7.11. apdrošināšanas segumā ietverti šādi būvdarbu garantijas laika paplašinājumi:
7.11.1. paplašinātais garantijas perioda paplašinājums pirmo 24 (divdesmit četru) mēnešu periodā pēc objekta nodošanas Pasūtītājam, kas atlīdzina zaudējumus vai bojājumus būvdarbiem, ko izraisījis apdrošinājuma ņēmējs, veicot darbības, lai realizētu līgumā paredzētās saistības garantijas perioda laikā un/vai kas atklājušies garantijas perioda laikā, ar noteikumu, ka šāds zaudējums vai bojājums radies būvniecības perioda laikā pirms zudušās vai bojātās objekta daļas nodošanas ekspluatācijā; 
7.11.2. garantijas perioda paplašinājums 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu periodā pēc šī pielikuma 7.10.punktā noteiktā termiņa beigām, kas atlīdzina zaudējumus vai bojājumus veiktajiem būvdarbiem, ko izraisījis apdrošinājuma ņēmējs, veicot darbību, lai realizētu līgumā paredzētās saistības garantijas perioda laikā.
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