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[bookmark: _Hlk170380515][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]PASŪTĪTĀJA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Iepirkums “Latvijas Universitātes Rakstu mājas būvniecības projekta pārvaldības audits”
ID Nr.: LU 2024/42_I

	Pretendenta nosaukums (fiziskais personai - vārds, uzvārds)
	

	Reģistrācijas Nr. (fiziskais personai - saimnieciskās darbības nr. vai personas kods/ dzimšanas datums (ārvalstu pretendentam))
	



I PASŪTĪTĀJA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA un DARBA UZDEVUMI

Iepirkuma mērķis: novērtēt LU Rakstu mājas projekta realizēšanas gaitu un iespējamos riskus, veikt iespējamo attīstības scenāriju analīzi.
[bookmark: _Hlk487453956]Plānotā līguma summa -  līdz 41999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) EUR bez PVN.
Plānotais līguma termiņš - 70 (septiņdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.
Avansa maksājums - 20% apmērā no līgumsummas.
Iepirkuma definīcijas:
Rakstu māja - Jaunbūvējamā Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra 3. studiju un zinātņu ēka, tai skaitā autostāvvietas un labiekārtojums pie ēkas, kā arī tās darbības nodrošināšanai nepieciešamās inženierkomunikācijas
[bookmark: _Hlk169190565]Būvniecības Līgums - iepirkuma “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Rakstu mājas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2019/75, rezultātā 2020. gada 21. septembrī noslēgtais Projektēšanas, būvniecības un autoruzraudzības līgums Nr. 7-78/920
Vienošanās -  02.02.2024. Vienošanās Nr.13 par grozījumiem Būvniecības Līgumā
Atsavināmie īpašumi – sekojoši nekustamie īpašumi:
1. Gobas iela 18A, Rīga, 
2. Hapaka grāvis (bez adreses), Rīga
3. Rātsupītes iela 6, Rīga
4. Aspazijas bulvāris 5, Rīga
5. Jūrmalas gatve 76; 76k-1; 76k-2; 76k-3, Rīga
6. Lauvas iela 4, Rīga
7. Kalpaka bulvāris 4, Rīga
8. Imantas 7. līnija 1, Imantas 6. līnija 2A; Jūrmalas gatve 60; 62, Rīga
9. Visvalža iela 4A, Rīga
10. Mazā Lubānas iela 6, Rīga
11. Rūpniecības iela 10, Rīga

Darba uzdevumi:
1. Ziņojums par Būvniecības Līgumu un tā grozījumiem (tai skaitā Vienošanās pielikumā Nr. 1 – “Darbu koptāme ar ietvertu Darbos ietilpstošo būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu palielinājumu” iekļautā tāme), ziņojumā iekļaujot:
1.1. izmaiņu atbilstība iepirkuma dokumentācijas prasībām;
1.2. izmaiņu atbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai;
1.3. izmaiņu ietekme uz būvdarbu apjomu un kvalitāti, tai skaitā, salīdzinot ar Būvniecības līguma sākotnējo variantu;
1.4. izmaksu pieauguma ekonomisko pamatojumu;
1.5. citu būtisku informāciju, tai skaitā soda procentu piemērošanu/ nepiemērošanu līgumā noteiktajos gadījumos.
2. Ziņojums par Vienošanās pielikuma Nr. 2 – “Objekta būvdarbu izpildes laika grafiks ar tajā noteiktajiem starptermiņiem” ievērošanu uz Iepirkuma līguma parakstīšanas datumu, tajā ietverot:
2.1. paveikto darbu sarakstu;
2.2. kavēto darbu sarakstu;
2.3. esošās situācijas ietekmes uz turpmāko laika grafika izpildes novērtējumu;
2.4. citu laika grafika ievērošanai būtisku informāciju.
3. Ziņojums par Rakstu Mājas būvniecības procesa pārvaldības, sākot no Būvniecības Līguma noslēgšanas brīža, novērtējumu atbilstoši normatīvajam regulējumam, līgumiem u.c. saistošajai dokumentācijai, kā arī būvniecības projektu pārvaldības starptautiskajai/ labajai praksei (sniedzot precīzas atsauces par izvēlētajiem labās prakses un starptautiskās prakses modeļiem): 
3.1. projektā ieviestā pārvaldības organizatoriskā struktūra;
3.2. projektā iesaistīto atbildības sadalījums gan Pasūtītāja komandā, gan būvniecības procesa norisē;
3.3. projekta uzraudzības mehānisms;
3.4. būvniecības laikā radušos būvprojekta izmaiņu (esošo risinājumu izmaiņas, papildus risinājumu ieviešana) pārvaldība;  
3.5. būvniecības darbu pieņemšanas process;
3.6. būvniecības darbu ikdienas kvalitātes kontrole; 
3.7. noteikto būvniecības darbu pieņemšanas nosacījumu atbilstībai saistošajiem normatīvajiem aktiem, noslēgtajiem līgumiem;
3.8. risku identificēšanas, izvērtēšanas, eskalēšanas, atbilstošu kontroles aktivitāšu noteikšanas un no tām izrietošu lēmumu pieņemšanas process;
3.9. komunikācijas process, nodrošinot sadarbības partnerus ar kvalitatīvu, patiesu un savlaicīgu informāciju;
4. Tirgus vērtības novērtējums katram no Atsavināmajiem īpašumiem, iekļaujot tajā eksperta viedokli par katra īpašuma:
4.1. pašreizējo tirgus vērtību;
4.2. ātrās (6 mēneši) realizācijas vērtību;
4.3. iespējamo realizēšanas vērtību, ja tā notiek ilgākā laika periodā.
5. Naudas plūsmas prognoze laika periodam 2024. – 2033. gadiem, tajā skaitā pirmajos trīs gados izdalot plūsmu pa mēnešiem, trīs iespējamiem scenārijiem – pesimistisks, standarta, optimistisks, iekļaujot tajā:
5.1. Rakstu mājas projekta realizēšanu;
5.2. aizņēmumu saņemšanu saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Eiropas Investīciju banku un Eiropas Padomes attīstības banku un aizņēmumu iespējamo atmaksu, tai skaitā, pirms termiņa;
5.3. Atsavināmo īpašumu atsavināšanas grafiku;
5.4. LU nepieciešamos ieguldījumus;
5.5. citus faktorus, ja nepieciešams;
5.6. scenāriju aprakstoša analīze un no naudas plūsmas izrietošie secinājumi un ierosinājumi. 
6. Ziņojums par Rakstu mājas būvniecības projekta riskiem, balstoties uz esošo situāciju, pieejamo projekta dokumentāciju, finanšu datiem, iesaistīto pušu un publiski pieejamo informāciju, ietverot iespējamās ietekmes novērtējumu un ieteikumus turpmākajai rīcībai.

Nodevumi:
1. 60 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas iesniedzami visi darba uzdevuma ziņojumi, kurā sniegti secinājumi/ vērtējums par visiem darba uzdevumiem un izstrādāti precīzi, praktiski ieteikumi un risinājumi to pilnveidei un uzlabošanai (ja tādi nepieciešami);
2. 10 dienu laikā pēc audita ziņojuma saņemšanas Pasūtītāja pārstāvjiem tiek sniegta prezentācija par audita rezultātiem – secinājumiem, vērtējumu un sniegtajiem priekšlikumiem, ieteikumiem - klātienē Pasūtītāja telpās.

II PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS – APLIECINĀJUMS PAR TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PRASĪBU IZPILDI
Ar šo apliecinām, ka:[footnoteRef:1] [1:  Pretendents apliecinājumu ir tiesīgs iesniegt arī kā atsevišķu dokumentu, to arī papildinot (ja nepieciešams), bet nemainot esošo tekstu. ] 

1. Iesniedzot piedāvājumu LU iepirkumā “Latvijas Universitātes Rakstu mājas būvniecības projekta pārvaldības audits” (ID Nr.LU 2024/42_I), esam izvērtējuši Iepirkuma Nolikuma, Tehniskās specifikācijas (Darba uzdevuma) un Iepirkuma līguma prasības un mums tās ir saprotamas;
2. Iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā apņemamies nodrošināt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem Darba uzdevumiem, Darba uzdevumu izpildes termiņiem un kārtībai;
3. Mūsu rīcībā būs pakalpojumu sniegšanai / Darba uzdevumu izpildei nepieciešamie resursi (t.sk., personāls, materiāltehniskais nodrošinājums, informācija un dati) Iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona[footnoteRef:2]) (ja dokuments tiek parakstīts ar drošu vai EIS elektronisko parakstu, norāda, ka dokuments parakstīts ar drošu vai EIS elektronisko parakstu): [2:  Pievieno pārstāvību apliecinošu dokumentu (skenēts dokuments PDF formātā).] 

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/   	 
____________________ 2024. gada ___.________________
            /vieta/  		/datums/


