[image: image1.png]Finansé
Eiropas Savieniba
NextGenerationEU




Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.r. “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” projekts 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/030 “Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Kuldīgas novadā” izpildes ietvaros

Reģistrēts Kuldīgas novada pašvaldībā 

19.02.2025. ar Nr. 0937/2024/V-1
VIENOŠANĀS Nr.1 
Pie 19.11.2024.  Līguma Nr. 0937/2024 "Apvienotā projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība projektā “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Kuldīgas novadā” ID Nr. KNP 2024/32-EK/AF "
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ

PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS
Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, tās domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Pašvaldību likumu un Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA “JMK Būve”, reģ. Nr. 40203353927, turpmāk - Izpildītājs tās valdes locekļa Jāņa Gailāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
Vienošanās tiek slēgta ievērojot:

1.1. 19.11.2024.  Līguma Nr. 0937/2024 “Apvienotā projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība projektā “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Kuldīgas novadā” ID Nr. KNP 2024/32-EK/AF", (turpmāk – Līgums) 7.5., 11.2., 11.3.2., 16.5. punktiem.
1.2. Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmā daļa paredz iepirkuma līguma grozījumu pieļaujamību, ja paredzamie grozījumi nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) (..) un tie atbilst minētā panta nosacījumiem.
Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punkts paredz, ka: Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 1) iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem; 2) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.
1.3. Pasūtītājs ir saņēmis Izpildītāja iesniegumu, par Līguma izpildes termiņa neievērošanas objektīviem iemesliem.
Puses konstatē, ka, lai gan Līgums noslēgts 19.11.2024., tomēr no trešo personu un Pasūtītāja būvvaldes atkarīgs pienākums - saskaņot izstrādāto dokumentāciju, veikts vairākkārtīgi un periodiski ilgākā laika periodā (pēdējais 13.02.2025.), attiecīgi tas nav uzskatāms par samērīgu termiņu attiecībā pret kopējo Projekta izstrādes termiņu, t.i., 19.02.2024. 

Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, Pasūtītājs konstatē, un norāda, ka bez šo grozījumu veikšanas nav iespējams nodrošināt Līguma pušu pienākumu pienācīgu izpildi, jo izmaiņu mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un būves būvniecībā paredzētu kvalitatīvu galarezultātu. Izmaiņas nebija iepriekš paredzamas, šādos apstākļos atrastos jebkurš potenciālais piegādātājs un izmaiņas netiek veiktas konkrēta pretendenta interesēs, attiecīgi, arī Iepirkuma rezultāti nemainītos pie šādiem apstākļiem.
1.4. Puses konstatē, ka Līguma izpildes termiņa pagarinājumu ierosinošie un pamatojošie apstākļi atbilst Līgumā paredzētajiem termiņa pagarināšanu pieļaujošiem nosacījumiem un termiņš būvniecības ieceru izstrādei ir pagarināms, nemainot kopējo Līguma izpildes termiņu.

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS
Puses vienojas pagarināt Līguma termiņu, attiecīgi, izsakot Līguma 7.2.punktu šādā jaunā redakcijā:
“7.2. Ievērojot šī Līguma, Iepirkuma noteikumus un Izpildītāja piedāvājumu (Darbu izpildes grafiku), Darbu izpildi Izpildītājs apņemas veikt 9 (deviņu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, nodrošinot Būvdarbu izpildei nepieciešamās būvniecības ieceru dokumentācijas izstrādei tiek izstrādāts 4 (četru) mēnešu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas”.
3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
3.1. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un visas tiesiskās attiecības, kas netiek regulētas ar šo vienošanos, apspriežamas pēc Līguma noteikumiem.

3.2. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

3.3. Vienošanās ir sastādīta un parakstīta latviešu valodā elektroniska dokumenta formā.

4. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000035590
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301

Kuldīgas novads, LV-3301
Paraksts*                        Artis Roberts 


	SIA “JMK Būve”

reģ. Nr. 40203353927

Juridiskā adrese: Policijas  iela 8-4, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
e-pasts: jmkbuve@gmail.com 

       Paraksts *                    Jānis Gailāns


*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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