Līguma Nr. LVC/2025/3.1/AC/139
„Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava –
Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma 212,20 – 223,90 km pārbūve”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LVC 2024/107/AC)
GROZĪJUMS 

	Rīgā
	


PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ
DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS


Pamatojoties uz deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – Pasūtītājs) valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Lazdovska personā un valdes locekļa Vernera Akimova personā, kuri rīkojas, pamatojoties uz valdes pilnvarojumu no vienas puses, un Ceļu būves firma SIA “Binders” (turpmāk – Izpildītājs) valdes priekšsēdētāja Aigara Sējas personā, kura pārstāvības tiesības apliecina 2016. gada 11. augusta ieraksts komercreģistrā un valdes locekļa Ivara Vīķeļa personā, kura pārstāvības tiesības apliecina 2021. gada 1.novembra ieraksts komercreģistrā, no otras puses, pamatojoties uz Izpildītāja 2025. gada 2. septembra vēstuli Nr. RM-1-1/2025.09.02/04, 2025. gada 13. novembra vēstuli Nr. RM-1-1/2025.11.13/04,  būvinženiera 2025. gada 23. septembra vēstuli Nr. 2019-2025, Pasūtītāja 2025. gada 7. oktobra vēstuli Nr. 3.3/18392, 2025. gada 5. decembra vēstuli Nr. 3.3/22562 un līguma Nr. LVC2025/3.1/AC/139 (turpmāk – Līgums) 5.4. punkta 5.4.2. apakšpunktu, vienojas par šādu līguma grozījumu:

1. Aizstāt līguma 1. pielikuma „Līguma dati” trešajā ailē „Darba izpildes termiņš kalendāra dienās” skaitli „350” ar skaitli „387”.
2. Grozījums ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 
3. Grozījums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā. Grozījums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Grozījuma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
