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APSTIPRINA
Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" divi valdes locekļi
vārds un uzvārds norādīts elektroniskajos parakstos, 
datums norādīts pēdējā elektroniskā paraksta laika zīmogā
 
SASKAŅOTS
Iepirkuma procedūras (ID Nr. AST2024/142) 
komisijas sēdē 
2025. gada 20. februāra, protokols Nr.2

[bookmark: _Hlk134733688]Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"
[bookmark: _Hlk142568068]sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu,
"Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume "
(ID Nr. AST2024/142)

NOLIKUMS

1. NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. [bookmark: _Hlk142488620][bookmark: _Hlk156828308]Sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, "Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume" (identifikācijas Nr. AST2024/142) nolikumā (turpmāk - Nolikums) ir lietoti šādi termini:
1.1.1. [bookmark: _Hlk187383562]Iepirkums –  sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, "Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume" (identifikācijas Nr. AST2024/142);
1.1.2. Pasūtītājs – Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls", vienotais reģistrācijas Nr. 40003575567, adrese Dārzciema iela 86, Rīga, Latvija, LV-1073; norēķinu rekvizīti: AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konta Nr. LV55UNLA0050000858505; kontakti: tālrunis +371 67728353, e-pasts: ast@ast.lv;
1.1.3. Komisija – ar Pasūtītāja 28.11.2024. rīkojumu Nr. 2.2/2024/224 izveidota komisija, kas pilnvarota organizēt Iepirkumu;
1.1.4. EIS – Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esoša valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv, kas sastāv no e-izziņu, e-pasūtījumu, e-konkursu un e-izsoļu apakšsistēmām[footnoteRef:2]; [2:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. Reģistrācijas veidlapas un plašāka informācija atrodama EIS tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE.
] 

1.1.5. Pircēja profils – internetā publiski pieejama Pasūtītāja vietne EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3219 piedāvājumu saņemšanai, kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju;
1.1.6. piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt Nolikuma prasībām atbilstošus pakalpojumus;
1.1.7. kandidāts – piegādātājs, kurš ir iesniedzis pieteikumu Iepirkumā;
1.1.8. pretendents – kandidāts, kurš iesniedzis piedāvājumu EIS e-Iepirkumu apakšsistēmā saskaņā ar Pasūtītājs uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu;
1.1.9. izpildītājs – pretendents, kurš ieguvis Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;
1.1.10. SPSIL – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums;
1.1.11. Noteikumi – Ministru kabineta 28.03.2017. noteikumi Nr. 187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība".
2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Iepirkuma procedūras veids ir sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, kas tiek veikta SPSIL 13. panta pirmās daļas 3. punktā un Noteikumu 2.3. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā.
2.2. Iepirkuma nomenklatūras CPV kods: 45230000-8.
2.3. Iepirkuma priekšmets: Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume".
2.4. Kandidāts pieteikumu var iesniegt par vienu vai abiem Iepirkuma variantiem.
2.5. Iepirkuma rezultātā Līgums tiks slēgts saskaņā ar Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC – Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) izstrādātajiem "Būvniecības darbu līguma noteikumiem būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs" (FIDIC Dzeltenā grāmata). Šajā Nolikumā pievienoti Līguma speciālie noteikumi. Tie nav uzskatāmi par pilnīgu Līgumu un ir jāskata kopsakarā ar FIDIC Dzelteno grāmatu. FIDIC Dzeltenā grāmata ir neatņemama daļa no Līguma un to var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā. 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop. Līguma projektam (Nolikuma 11. pielikums) ir informatīvs raksturs. Līguma projekts tiks nosūtīts kandidātiem, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumu Iepirkuma 2. kārtā. 
2.6. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Latvijas Republika.
2.7. Līgums tiek finansēts no akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" budžeta līdzekļiem. 
3. PIEKĻUVE IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTIEM, TO IZSNIEGŠANA UN PAPILDU INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
3.1. Pasūtītājs ieinteresētajiem piegādātājiem bez maksas nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi Nolikumam un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Pircēja profilā, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
3.2. Ja ieinteresēts piegādātājs pieprasa izsniegt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz šim piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par Iepirkuma dokumentu izsniegšanu drukātā veidā Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.
3.3. [bookmark: _Hlk131970683]Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ārpus šī termiņa Pasūtītājs informāciju nesniedz vai arī nepieciešamības gadījumā pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Gadījumā, ja pieprasītā papildu informācija ir tik apjomīga, ka Pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, tas drīkst piegādātājam vai kandidātam atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam vai kandidātam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Pircēja profilā, kurā ir pieejami Iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
3.4. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem Pircēja profilā, kur ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. 
3.5. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi Pasūtītāja sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā, kur ir publicēts Nolikums.
4. INFORMĀCIJAS APMAIŅA
4.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem, kandidātiem vai pretendentiem notiek rakstveidā latviešu valodā elektroniski, izmantojot e-pastu vai saziņu caur EIS..
4.2. Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
4.3. Organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu sniedz Pasūtītāja Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists Juris Gavronskis, tālr.: +37129236374, e-pasts: iepirkumi@ast.lv.
4.4. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu vai pieteikumu esību. Piedāvājumu un pieteikumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
5. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DOKUMENTU NOFORMĒJUMU
5.1. Pretendents dokumentu noformēšanā ievēro Dokumentu juridiskā spēka likuma, Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība", Elektronisko dokumentu likuma un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" prasības. 
5.2. [bookmark: _Hlk132447443]Ar Iepirkumu saistītos dokumentus paraksta kandidāta/ pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām pārstāvības tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru, kurā precīzi norāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjomu.
5.3. Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība, tad sabiedrības līgumā var atrunāt piegādātāju apvienības pārstāvības tiesības. Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas piegādātāju apvienības pārstāvības tiesības, tad ar Iepirkumu saistītos dokumentus paraksta katrs piegādātāju apvienības dalībnieks. 
5.4. Ja piedāvājumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības vai pilnvarojuma tiesībām, tad lemj par piedāvājuma noraidīšanu. Dokuments, kuram nav juridiska spēka, citām personām (t.sk. Pasūtītājam, organizācijām un fiziskajām personām) nav saistošs, bet ir saistošs šā dokumenta autoram.
5.5. Kandidāts/ pretendents dokumentus sagatavo latviešu valodā atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām. Pasūtītājs izskata dokumentu svešvalodā, ja fiziskā vai juridiskā persona dokumentu ir iesniegusi atbilstoši tās kompetencei, pievienojot arī dokumenta tulkojumu valsts valodā atbilstoši Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumu Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" prasībām. Par dokumenta tulkojuma pareizību atbild pretendents. Kandidāts/ pretendents var apliecināt visus atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu. Līdztekus valsts valodai var lietot svešvalodu, ja šī informācija ir saistīta ar importētu preci, kuras marķējumā, lietošanas instrukcijā, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertā informācija ir svešvalodā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedzot šīs informācijas tulkojumu valsts valodā. 
5.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus SPSIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet tā neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais kandidāts/ pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par konkrēto faktu.
5.8. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai kandidāts/ pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. 
5.9. Kandidāts/ pretendents dokumentu sagatavo skaidri salasāmi un nepārprotami, vārdi un skaitļi bez iestarpinājumiem, dzēsumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 
5.10. Ja nepieciešams, kandidāts/ pretendents norāda informāciju, kuru tas nosaka kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju. Par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nevar atzīt informāciju, kas ir vispārpieejama. Saskaņā ar SPSIL 45. panta trešo daļu Iepirkuma dokumenti (izņemot pieteikumus un piedāvājumus) ir vispārpieejama informācija. Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 3. punktu komercnoslēpums nav ierobežotas pieejamības informācija, ja ir noslēgts iepirkuma līgums, kas saistīts ar līgumu, kas pilnībā vai daļēji tiek finansēts no publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. 
5.11. Pieteikuma/ piedāvājuma iesniegšana ir kandidāta/ pretendenta brīvas gribas izpausme. Kandidāts/ pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar pieteikuma/ piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
5.12. Prasības elektroniskai piedāvājumu saņemšanai izriet no SPSIL 44. panta un Ministru kabineta 20.12.2022. noteikumiem Nr. 816 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi".
5.13. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas vai pēc noteiktā termiņa iesniegtu pieteikumu/ piedāvājumu Pasūtītājs neizskata un atzīst par neatbilstošu Nolikuma prasībām.
5.14. Pasūtītājs iesniegtos pieteikumus/ piedāvājumus atver ne ātrāk kā četras stundas pēc to iesniegšanas termiņa beigām. 
5.15. Kandidāts/ pretendents iesniedz dokumentus Pasūtītājam, ievērojot šādas izvēles iespējas:
5.15.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs Iepirkuma sadaļā ievietotās veidlapas (formas);
5.15.2. kandidāts/ pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo veidlapu (formu) atbilstību dokumentācijas prasībām un veidlapu (formu) paraugiem, ja elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavo ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādē sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas veidlapas (formas), t.sk., ar formā integrētajiem failiem;
5.15.3. dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
5.15.4. iesniedzot pieteikumu/ piedāvājumu elektroniski, kandidāts/ pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.
5.16. Kandidāts/ pretendents dokumentus sagatavo elektroniski ar standarta biroja programmatūras rīkiem (piemēram, doc, docx, edoc, pdf, odt) nolasāmā formātā, datnes nosaukumā pēc iespējas īsāk un precīzāk atspoguļo dokumenta saturu, datnes pēc iespējas sistematizē. Kandidāts/ pretendents pieteikumu/ piedāvājumu sagatavo tā, lai netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas vai Pasūtītāja informācijas sistēmu darbība, tostarp datnes nedrīkst saturēt ļaunatūru (vīrusus), saites uz kaitīgiem resursiem, makro un citas kaitīgas programmatūras, nedrīkst būt: bojātas, neatbilstoši modificētas, ar ierobežotu piekļuvi, šifrētas vai aizsargātas ar paroli.
6. KANDIDĀTU UN PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS IEMESLI UN TO PĀRBAUDES KĀRTĪBA
6.1. Pasūtītājs izslēdz kandidātu un pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā jebkurā no gadījumiem, kas minēti SPSIL 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā. Minētos kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemeslus Pasūtītājs pārbaudīs SPSIL 48. pantā noteiktajā kārtībā.
6.2. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu Pasūtītājs veic SPSIL 49. pantā noteiktajā kārtībā.
6.3. Pasūtītājs izslēdz kandidātu un pretendentu no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu, ja attiecībā uz kandidātu un pretendentu vai kādu no šajā pantā minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi.
6.4. Informāciju par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas iemesliem Pasūtītājs iegūst no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LURSOFT IT" sankciju risinājuma[footnoteRef:3]. [3:  https://www.lursoft.lv/lv/sankciju-risinajumi] 

6.5. Pasūtītājs attiecībā uz ārvalstī reģistrētu kandidātu un pretendentu, nosakot informācijas sniegšanas termiņu, ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par kandidātu un pretendentu, tai skaitā ziņas par šāda pretendenta patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša kandidāta un pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu kandidātu vai pretendentu var iegūt arī patstāvīgi.
7. [bookmark: _Hlk132209678]KANDIDĀTU ATLASES PRASĪBAS
Kandidātu atlases prasības ir saistošas piegādātājiem, kas vēlas iegūt līguma slēgšanas tiesības, un ietver prasības attiecībā uz kandidāta iespējām veikt profesionālo darbību, saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai kandidāti novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām, kā arī noteikumus, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām:

	Nr.
	Kvalifikācijas prasība
	Iesniedzamie dokumenti

	7.1.
	Kandidāts piekrīt dalībai Iepirkumā atbilstoši Nolikuma prasībām.
	Pieteikums dalībai Iepirkumā saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumu.

	7.2.
	Juridiska persona, kas reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, ir: 
kandidāts; 
katrs personālsabiedrības biedrs, ja kandidāts ir personālsabiedrība;   
katrs piegādātāju apvienības dalībnieks, ja kandidāts ir  piegādātāju  apvienība;   
katrs kandidāta norādīts apakšuzņēmējs; 
katra kandidāta norādītā persona, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.
Kandidāta patiesā labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis.
	Latvijā reģistrēts pretendents reģistrācijas numuru norāda pieteikumā. 
Komisija veic pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē[footnoteRef:4].  [4:  www.ur.gov.lv] 

Ārvalstī reģistrēts kandidāts pieteikumā norāda attiecīgās valsts kompetento institūciju, kas veic reģistrāciju, reģistrācijas datumu, reģistrācijas numuru, un pievieno reģistrācijas faktu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz tā izdošanu, vai norāda publiskā reģistra tīmekļvietni, kurā Komisija var veikt pārbaudi par kvalifikācijas prasības izpildi.

	7.3.
	Pieteikumu parakstījusi persona ar pārstāvības vai pilnvarojuma tiesībām.
	Pieteikumu paraksta kandidāta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai ārvalstu attiecīgā reģistrā nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru, kurā precīzi norāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību apjomu.
Ja kandidāts ir piegādātāju apvienība, tad pieteikumu paraksta katrs piegādātāju apvienības dalībnieks vai persona ar personu apvienības pārstāvības tiesībām.
Ārvalstī reģistrēts kandidāts  pieteikumam pievieno paraksta (pārstāvības) tiesību apliecinošu dokumentu vai norāda ārvalsts publiskā  reģistra tīmekļvietni, kurā Komisija var veikt pārbaudi.
Komisija veic pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai ārvalstu attiecīgā reģistra tīmekļvietnē.

	7.4.
	Kandidāts (apakšuzņēmējs) ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā;
Būvkomersantu reģistrā jāreģistrējas tiem apakšuzņēmējiem (Latvijas nerezidentiem – attiecīgajā savas mītnes zemes reģistrā), kuri veic komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, un kuri uz darba līguma pamata nodarbina attiecīgos būvspeciālistus;
	Pasūtītājs no Būvkomersantu reģistra iegūs informāciju atbilstoši Kandidāta norādītajam reģistrācijas numuram.
Ja Kandidāts ir Latvijas nerezidents, tad tas var iesniegt savas mītnes zemes līdzīga reģistra informāciju un apliecinājumu, ka līguma piešķiršanas gadījumā Kandidāts reģistrēsies Latvijas Būvkomersantu reģistrā.

	7.5.
	Kandidāta neto apgrozījums pēdējos 2 (divos) pārskata gados nav bijs mazāks par 5 miljoniem  eiro gadā;
	Kandidāts pēdējo 2 (divu) pārskata gadu auditētā peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances kopijas;
 Ja Pretendents uzņēmums dibināts vēlāk, tad tam jāiesniedz pierādījumi, ka darbības laikā tā apgrozījums nav bijis mazāks par noteiktā minimālā apgrozījuma summu 2 (divu) gadu laikā.

	7.6.
	Kandidāts ir ieviesis starptautiskajiem vai nacionālajiem standartiem atbilstošu kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001 vai ekvivalenta standarta prasībām;

	Kandidātam izsniegtā ISO 9001 vai ekvivalenta sertifikāta noteiktā kārtībā apliecināta kopija, vai citi pierādījumi par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem.

	7.7.
	Kandidāta uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta vides pārvaldības sistēma;

	Kandidātam izsniegtā vides vadības un audita sistēmas (EMAS) vai ekvivalenta sertifikāta, vai ISO 14001 vai ekvivalenta sertifikāta noteiktā kārtībā apliecināta kopija, vai citi pierādījumi par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu vai darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām.

	7.8.
	Kandidātam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:5] ir pieredze elektroenerģijas pārvades sistēmas objektu būvniecībā, pārbūvē un/vai elektromontāžas darbu veikšanā, kuri atbilst šādiem kritērijiem: [5:  Šeit un turpmāk Nolikumā ar pieredzi iepriekšējo pieci gadu laikā tiek saprasts laika periods, kas ietver 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gadu, kā arī 2025. gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.] 

a) pabeigti būvdarbu līgumi ir ar kopējo līguma summu virs 1 (viena) miljona euro;
b) veikta 110 kV vai augstāka sprieguma gaisvadu elektropārvades līniju būvniecība, pārbūve, balstu nomaiņas darbi– vismaz 2 (divi) pabeigti līgumi;
	Informācija par Kandidāta un apakšuzņēmēju realizētajiem projektiem, kas nepārprotami apliecina atbilstību šajā punktā noteiktajām prasībām Kandidāta (kopā ar apakšuzņēmējiem) pieredzei. Informācija jāsagatavo saskaņā ar Pielikuma Nr. 2 atbilstošo formu. Ja darbi veikti ārpus Latvijas Republikas energosistēmas, papildus jāiesniedz vismaz 2 (divas) atsauksmes (kopijas) no gala pasūtītāja par sarakstā norādīto līgumu izpildi bez iebildēm par veikto darbu un/vai piegādāto materiālu atbilstību līguma noteikumiem. Norādot līgumus un iesniedzot atsauksmes par darbiem, kurus Kandidāta  veicis kopā ar citiem uzņēmumiem, jānorāda paša Kandidāta veikto darbu vērtība un jāsniedz detalizēts veikto darbu apraksts;

	7.9.
	Kandidāta vai piesaistīto apakšuzņēmēju rīcībā jābūt šādam personālam (vienam speciālistam vairāku nolikuma šajā punktā minēto pienākumu apvienošana nav atļauta, izņemot c) apakšpunktā norādītos pienākumus: 

a) vismaz 2 (divi) atbildīgie par darbu izpildi, kuri atbilst šādām prasībām:
1) darbinieks ar tiesībām būt par atbildīgo par darbu izpildi elektroietaisēs Latvijas Republikas Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumu Nr. 1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" izpratnē; 
2) "C" elektrodrošības grupa, kas iegūta atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumu Nr. 1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" 14., 17. un 20. punkta prasībām un Latvijas energostandartam (LEK) 025 "Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs";
3) jābūt sertificētam gaisvadu elektropārvades līniju ar spriegumu virs 110 kV izbūves darbu veikšanā.
b) vismaz 1 (viens) darbu vadītājs, kurš atbilst šādām prasībām:
1) sertificēts elektroietaišu ar spriegumu virs 110 kV izbūves darbu vadīšanā;
2) [bookmark: _Hlk187772139]ar pieredzi ne mazāk kā 2 (divu) 110 kV vai augstāka sprieguma gaisvadu elektropārvades līniju būvniecība, pārbūve, balstu nomaiņas darbi darbu vadīšanā;
c) vismaz 1 (viens) darbu vadītājs, kurš sertificēts visu veidu ēku (būvju) būvdarbu vadīšanā.
d) vismaz 1 (viens) darbinieks tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darbu veikšanai, kuram jābūt sertificētam 110 kV un/vai augstāka sprieguma elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanā un pārbaudē;
e) ne mazāk par 8 (astoņiem) būvniecības un montāžas darbu izpildē nodarbinātajiem ar vismaz "B" elektrodrošības grupu, kas iegūta atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumu Nr. 1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības" 14., 17. un 20. punkta prasībām vai mītnes zemē izsniegtu ekvivalentu (B elektrodrošības grupa – apgūts augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās);
f) vismaz 1 (viens) projektēšanas speciālists, kurš atbilst šādām prasībām:
1) ne mazāk par 2 (diviem) pabeigtiem projektiem 110 kV vai augstāka sprieguma gaisvadu elektropārvades līniju projektēšanā ne mazāk kā 5 (piecu) kilometru garā posmā;
2) sertificēts elektroietaišu ar spriegumu virs 110 kV projektēšanā;
g) vismaz 1 (viens) darba aizsardzības koordinators atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajām prasībām.
	Kandidāts sniedz informāciju saskaņā ar Nolikuma 3. pielikumu "Pretendenta personāla saraksts (veidlapa)".
Pieteikumam jāpievieno Pasūtījuma izpildei piedāvāto darbinieku  profesionālo kvalifikāciju un pieredzi apliecinošie dokumenti (apliecības/apliecinājumi, sertifikāti, diplomi), tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu novērtēt kandidāta personāla atbilstību šajā punktā izvirzītajām prasībām.
Piezīme: Kandidāts var iesniegt ārvalstīs izdotus personāla izglītību un kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un apliecinājumu, ka līguma piešķiršanas gadījumā līdz līguma parakstīšanai Pasūtītājam tiks iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka kandidāta personāla izglītība un kvalifikācija ir atzīta atbilstoši Latvijas Republikā likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" prasībām. Dokumenti iesniedzami ar tulkojumu latviešu valodā.

	7.10.
	Ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, kandidāts var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja kandidāts pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 
Kandidāts, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas[footnoteRef:6]. [6:  Saskaņā ar SPSIL 52. panta ceturto daļu] 

	Ja kandidāts piesaista apakšuzņēmējus vai balstās uz to iespējām, kandidāts kopā ar pieteikumu iesniedz informāciju saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumu "Apakšuzņēmēju saraksts (forma)" un 5. pielikumu "Apakšuzņēmēja apliecinājums (forma)".
[bookmark: _Hlk134729725]Kandidāts informāciju par apakšuzņēmējiem var sniegt tiktāl, ciktāl tā tam ir pieejama, iesniedzot piedāvājumu, šo informāciju varēs precizēt. Kandidāts norāda visus apakšuzņēmējus, kurus piesaistīts Līguma izpildē, ja kandidāts balstās uz šī personas iespējām. 
[bookmark: _Hlk132497342][bookmark: _Toc480295347][bookmark: _Toc480295566][bookmark: _Toc480295348][bookmark: _Toc480295567]Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad papildus iesniedz vienošanos par piegādātāju apvienības izveidi vai sabiedrības līgumu[footnoteRef:7], norādot informāciju par piegādātāju apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem, apvienošanās mērķi, piegādātāju apvienības pilnvaroto pārstāvi, atbildības sadalījumu, konkrētus darbus, nododamās Līguma daļas vērtību EUR bez PVN. Personu apvienības sastāvs vai uzbūve nevar tikt mainīta laikā pēc pieteikuma iesniegšanas līdz brīdim, kad Pasūtītājs pieņem lēmumu par Iepirkuma rezultātu. [7:  Sabiedrības līgums Civillikuma ceturtās daļas 16. nodaļas izpratnē] 


	7.11.
	Kandidāta Tehniskais piedāvājums atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
	Tehniskā piedāvājuma dokumenti saskaņā ar Nolikuma 12. punkta prasībām



8. EIROPAS VIENOTAIS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTS
8.1. Saskaņā ar SPSIL 56. pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām kandidātu atlases prasībām. kandidāts iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (I-IV un VI daļa) par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Kandidāts var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja kandidāts apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza. Pasūtītājs jebkurā Iepirkuma stadijā ir tiesīgs prasīt, lai kandidāts iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Nolikumā noteiktajām kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments pieejams Elektroniskās iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē: http://espd.eis.gov.lv/. Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu kandidāts pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem. 
9. APAKŠUZŅĒMĒJI, PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM KANDIDĀTS BALSTĀS, PERSONĀLS, TO PIESAISTE UN NOMAIŅA
9.1. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā kandidāts norāda visus paredzamos apakšuzņēmējus un norāda apakšuzņēmējiem izpildei nododamās Līguma daļas, darbu veidus un to apmēru (Nolikuma 4. pielikums). Papildus pieteikuma dokumentiem kandidāts pievieno visu piesaistīto apakšuzņēmēju parakstītus apliecinājumus par piekrišanu un apņemšanos izpildīt norādīto Līguma daļu atbilstoši paraugam Nolikuma 5.pielikumā. 
9.2. Kandidāts informāciju par apakšuzņēmējiem var sniegt tiktāl, ciktāl tā tam ir pieejama. Iesniedzot piedāvājumu, šo informāciju varēs precizēt.
9.3. Ja kandidāts piesaista personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, kandidāts iesniedz informāciju par šādām personām izpildei nododamo Līguma daļu, vai lomu Iepirkuma līguma izpildē un to apjoma aprakstu (Nolikuma 4. pielikums), kā arī personas, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, parakstītu apliecinājumu par piekrišanu un apņemšanos izpildīt norādīto Līguma daļu (Nolikuma 5. pielikums) vai vienošanos, līgumu vai citu dokumentu par lomu sadalījumu Iepirkuma līguma izpildē. 
9.4. Pretendents, ar kuru Iepirkuma rezultātā tiks noslēgts Iepirkuma līgums, nav tiesīgs bez rakstveida saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā / pieteikumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
9.5. Piedāvājumā / pieteikumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai SPSIL, Nolikumā un Iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. 
10. [bookmark: _Hlk22131744]PIETEIKUMU IESNIEGŠANA UN KANDIDĀTU VĒRTĒŠANA
10.1. Kandidāts pieteikumu sagatavo saskaņā Nolikuma 1. pielikumu "Pieteikums" un iesniedz kopā ar Nolikuma 7. punktā noteiktajiem kvalifikācijas dokumentiem.
10.2. Kandidāts var grozīt un papildināt pieteikumu tikai līdz to iesniegšanas termiņa beigām.
10.3. Kandidāts pieteikumu iesniedz līdz EIS e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv) norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam (pēc Latvijas laika).
10.4. Komisija iesniegtos pieteikumus atver ne ātrāk kā četras stundas pēc to iesniegšanas termiņa beigām, publicējot kandidātus, to pieteikumu iesniegšanas datumu un laiku. Pieteikumu atvēršanas sanāksmes protokola izraksts ir brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā.
10.5. Komisija pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē pieteikumus slēgtās sēdēs un atlasa kandidātus saskaņā ar Nolikuma 7. punktā noteiktajām kandidātu atlases prasībām, nepiemērojot kandidātu skaita samazināšanu.
10.6. Komisija nepieņem un neizskata pieteikumus, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas vai pēc to iesniegšanas termiņa beigām.
10.7. Ja kandidāts, kurš būtu uzaicināms iesniegt sākotnējo piedāvājumu, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām kandidātu atlases prasībām, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par kandidātu atlases rezultātiem pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina kandidāta atbilstību kandidātu atlases prasībām.
10.8. Ja Komisija konstatē, ka pieteikumā ietvertā vai kandidāta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai kandidāts vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
10.9. Ja Komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt pieteikumā ietverto vai kandidāta iesniegto informāciju, bet kandidāts to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisija pieteikumu vērtē pēc savā rīcībā esošās informācijas.
10.10. Komisija vērtē pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma, tostarp tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
10.11. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Komisija konstatē, ka tas neatbilst Nolikuma un/vai tehniskās specifikācijas prasībām.
10.12. Kandidāts tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un pieteikums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka kandidāts:
10.12.1. neatbilst kādai no Nolikuma 7. punktā norādītajai prasībai;
10.12.2. nav iekļāvis Nolikumā pieprasīto informāciju un/vai iekļautā informāciju neatbilst Nolikumam;
10.12.3. tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā jebkurā no gadījumiem, kas minēti SPSIL 48. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā un Nolikuma 6. punktā.
10.13. Pēc pieteikumu izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu par kandidātiem, kuri uzaicināmi iesniegt sākotnējos piedāvājumus.
10.14. Ja pieteikumu ir iesniedzis tikai viens kandidāts, Komisija var:
10.14.1. pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu saskaņā ar SPSIL 47. panta 14. daļas 1. punktu;
10.14.2. nepieņemt lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, ņemot vērā to, ka Pasūtītājs pirms Iepirkuma izsludināšanas ir rīkojis SPSIL 22. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem.
10.15. Pasūtītājs informē visus kandidātus par pieņemto lēmumu SPSIL 37. panta noteiktajā kārtībā.
11. UZAICINĀJUMS IESNIEGT SĀKOTNĒJOS PIEDĀVĀJUMUS 
11.1. Pasūtītājs rakstiski vienlaikus uzaicina kandidātus noteiktā termiņā iesniegt sākotnējos piedāvājumus, ņemot vērā tehniskā uzdevuma, finanšu piedāvājuma, Iepirkuma līguma projekta prasības un nosacījumus.
11.2. Uzaicinājumā iesniegt sākotnējos piedāvājumus Pasūtītājs ietver Noteikumu 81. punktā noteikto informāciju.
11.3. Pasūtītājs vienojas ar kandidātiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ko nosaka uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu. Ja Pasūtītājs nevar vienoties ar kandidātiem par piedāvājumu iesniegšanas termiņu, tas nosaka tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas pēc tam, kad nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, nav īsāks par 10 dienām.
11.4. Ja Komisija pagarina sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs par to vienlaikus informē kandidātus, kuri uzaicināti iesniegt sākotnējos piedāvājumus. Šāda piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana nav uzskatāma par grozījumiem Iepirkuma dokumentos.
11.5. Ja Komisija izdara grozījumus uzaicinājumā iesniegt sākotnējos piedāvājumus, sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas minimālais termiņš pēc dienas, kad Pasūtītājs par to informējis kandidātus, kuri uzaicināti iesniegt sākotnējos piedāvājumu, ir vismaz puse no sākotnēji noteiktā sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņa, bet ne īsāks par septiņām dienām. Izdarot grozījumus Iepirkuma dokumentos, Pasūtītājs būtiski nemaina tehnisko uzdevumu vai citas prasības.
12. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
12.1. Kandidāts iesniedz Tehnisko piedāvājumu kopā ar pieteikuma vēstuli saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumu. 
12.2. Kandidāts tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Nolikuma 6. pielikumu "Tehniskais uzdevums" (aktualizēts 20.02.2025.): 
12.2.1. Preču un materiālu specifikācijas, norādot ražotāja nosaukumu un ražotājvalsti. Līguma izpildē izmantot paredzētajām precēm un materiāliem jāatbilst visām Tehniskajā uzdevumā un tā attiecīgajos pielikumos definētajām prasībām;
12.2.2. Piedāvāto starpbalstu tehniskās specifikācijas un rasējumi;
12.2.3. Darbu veikšanas metožu un tehnoloģiju apraksts;
12.2.4. Darbu izpildes laika grafiks. Darbu izpildes laika grafikā jānorāda Iepirkuma daļas visi finanšu piedāvājumā minētie Darbi un to izpildes laiks kā arī nepieciešamais atslēgumu ilgums.
12.3. Kandidāts iesniedz Tehnisko piedāvājumu iesniedz par pilnu Iepirkuma apjomu vienam vai abiem variantiem.
13. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
13.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši formai Nolikuma 8. pielikumā "Finanšu piedāvājums". Finanšu piedāvājuma veidlapā nedrīkst mainīt, nedrīkst papildināt un dzēst norādītās ailes.
13.2. Pretendents finanšu piedāvājumā iekļauj visas ar Darbu nodrošināšanu saistītās izmaksas, pamatojoties uz tehniskā specifikācijas prasībām, ietverot visus nodokļus, nodevas un citus maksājumus, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk un iepriekš – PVN). 
13.3. Pasūtītājs var pieprasīt pretendentam iesniegt detalizētāku līguma kopējās summas un/vai konkrētu cenu veidošanās mehānismu.
14. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS
14.1. Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz no pretendenta puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 9. pielikumu, parakstīts ar piedāvājuma nodrošinājuma devēja drošu elektronisko parakstu. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro) apmērā.  
14.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
14.3. Ja pretendents piedāvājuma nodrošinājumam izvēlējies apdrošināšanas polisi, apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi un pretendents kopā ar piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu. 
14.4. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt norādītam pretendentam un tā reģistrācijas numuram, kā arī Iepirkuma nosaukumam un/vai identifikācijas numuram. 
14.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
14.5.1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības minimālajā termiņā, kas noteikts Nolikuma 14.2. punktā;
14.5.2. līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Iepirkuma līguma 5.1. punktu;
14.5.3. līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai.
14.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
14.6.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
14.6.2. pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta Iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
14.6.3. Uzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam Iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
14.7. Pretendenta piedāvājumu, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Nolikumā noteiktajā kārtībā vai noteiktajā apmērā, Komisija atzīst par Nolikuma prasībām neatbilstošu bez tālākas vērtēšanas.
15. SĀKOTNĒJĀ PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA
15.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājuma vēstuli, piedāvājuma nodrošinājumu un finanšu piedāvājumu, ņemot vērā Pasūtītāja uzaicinājuma pievienoto dokumentu prasības, nosacījumus un skaidrojumus, kā arī, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
15.2. Pretendents drīkst iesniegt vienu vai abus piedāvājuma variantus par pilnu Iepirkuma apjomu. Citu alternatīvu piedāvājumu iesniegšana nav pieļaujama un tie netiks izvērtēti.
15.3. Pretendents var grozīt un papildināt sākotnējo piedāvājumu tikai līdz tā iesniegšanas termiņa beigām.
15.4. Pretendents sākotnējo piedāvājumu iesniedz uzaicinājumā norādītajā datumā un laikā elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā.
15.5. Komisija nepieņem un neizskata piedāvājumus, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas vai pēc to iesniegšanas termiņa beigām.
15.6. Komisija iesniegtos piedāvājumus atver ne ātrāk kā četras stundas pēc to iesniegšanas termiņa beigām.
15.7. Piedāvājuma atvēršana ir atklāta, jo piedāvājumu atvēršanas protokols pēc piedāvājumu atvēršanas tiek publicēts Pircēja profilā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā norāda pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.
16. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN SARUNAS
16.1. Komisija vērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.
16.2. Sākotnējos un turpmākos piedāvājumus Komisija izvērtē slēgtās sēdēs. 
16.3. Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
16.4. Komisija veic pretendentu iesniegto piedāvājumu, to noformējuma. Noformējuma trūkumu gadījumā Komisija izvērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 
16.5. Komisija ir tiesīga neizvērtēt piedāvājumu, ja konstatē, ka:
16.5.1. piedāvājums nav parakstīts;
16.5.2. piedāvājumam ir tādi noformējuma trūkumi, kas būtiski ietekmē piedāvājuma vērtēšanu;
16.6. Komisija veic iesniegto finanšu piedāvājumu vērtēšanu, salīdzinot pretendentu finanšu piedāvājumos norādīto līguma kopējo summu (bez PVN). 
16.7. Nepamatoti lēts piedāvājums:
16.7.1. Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums var būt nepamatoti lēts, tā rakstiski pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma realizācijas nosacījumiem.
16.7.2. Komisija, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Komisijai ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja Valsts ieņēmumu dienests šādus datus apkopo.
16.7.3. Komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
16.8. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Konstatējot aritmētisku kļūdu, Komisija šo kļūdu labo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā labojumus.
16.9. Komisija veic sarunas ar pretendentiem par to sākotnējiem un visiem turpmākajiem piedāvājumiem, lai uzlabotu to saturu, izņemot galīgos piedāvājumus. Sarunas nenotiek par Pasūtītāja noteiktajām minimālajām piedāvājumiem izvirzītajām prasībām un piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem.
16.10. Komisija var pieņemt lēmumu nerīkot sarunas un piešķirt Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, balstoties uz sākotnējiem piedāvājumiem.
16.11. Sarunu laikā Komisija nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Komisija sniedz pretendentiem informāciju nediskriminējošā veidā, tādējādi neradot kādam pretendentam priekšrocības.
16.12. Komisija rakstiski informē visus pretendentus par visām tehnisko specifikāciju vai citām Iepirkuma dokumentu izmaiņām. Komisija nodrošina, ka pretendentu rīcībā ir pietiekams laiks, lai tie varētu izmainīt un atkārtoti iesniegt grozītos piedāvājumus.
16.13. Ja Komisija plāno pabeigt sarunas, tā informē pretendentus un nosaka vienotu termiņu jebkuru jaunu vai pārskatītu piedāvājumu iesniegšanai. Komisija pārliecinās, ka galīgie piedāvājumi atbilst izvirzītajām prasībām piedāvājumiem un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 
16.14. Pēc sākotnējo, ja attiecināms, vai galīgo piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
17. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN KRITĒRIJI
17.1. [bookmark: _Hlk120621542]Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 
17.2. Kopīgais maksimālais punktu skaits par visiem kritērijiem ir 100 punkti. Visu kritēriju punktus summē, un par saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu tiks atzīts Piedāvājums ar lielāko punktu skaitu. Maksimālais punktu skaita sadalījums pēc kritērijiem:
	Nr.
	Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	1.
	Komerciālie kritēriji
	Punktu skaits (max punktu skaits – 75 punkti) izvērtētajai cenai tiks noteikts pēc šādas formulas:
Punktu skaits = (Cmin / Cx) x 75, kur
Cx - izvērtētā piedāvājuma cena;
Cmin - zemākā izvērtētā piedāvātā cena.
Visos punktu skaita aprēķina variantos Cmin tiek pieņemta pati zemākā starpbalsta cena, neatkarīgi no risinājuma.

	2.
	Tehniskie kritēriji
	Punktu skaits (25 punkti) tiek piešķirts, ja starpbalstu maiņas risinājums sastāv no metāla starpbalstiem. 



Aprēķina piemērs:
1. variants (dzelzsbetona starpbalsti), 2. variants (metāla starpbalsti).
SIA "A" iesniedz variantu Nr.1 par 120 naudas vienībām (n.v.) un variantu Nr.2 par 180 n.v.
SIA "B" iesniedz variantu Nr.1 par 105 n.v. un variantu Nr.2 par 170 n.v.
SIA "C" iesniedz variantu Nr.1 par 110 n.v. un variantu Nr.2 par 145 n.v.
SIA "D" iesniedz tikai variantu Nr.1 par 100 n.v.
SIA "E" iesniedz tikai variantu Nr.2 par 160 n.v.

	Piedāvājuma sniedzējs
	Variants Nr.1, n.v.
	Variants Nr.2, n.v.
	1.varianta punktu skaits
	2.varianta punktu skaits

	A
	120
	180
	63
	67

	B
	105
	170
	71
	69

	C
	110
	145
	68
	77

	D
	100
	-
	75
	-

	E
	-
	160
	-
	72


Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ir iesniedzis pretendents C (2. variants).
18. LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU
18.1. Pēc pieteikumu un piedāvājumu izvērtēšanas Komisija var pieņemt kādu no šādiem lēmumiem:
18.1.1. piešķirt Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kurš piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;
18.1.2. izbeigt Iepirkumu bez rezultāta, ja:
18.1.2.1. nav iesniegti pieteikumi vai piedāvājumi;
18.1.2.2. kandidāti neatbilst Nolikumā noteiktajām kandidātu atlases prasībām;
18.1.2.3. iesniegti Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi;
18.2. jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja:
18.2.1. tikai viens kandidāts atbilst visām Nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām kandidātu atlases prasībām;
18.2.2.  piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents;
18.2.3. piedāvātā līgumcena neatbilst Pasūtītāja saimnieciskām vai ekonomiskām interesēm un iespējām;
18.2.4.  tam ir objektīvs pamatojums.
18.3. Komisijas pieņemtais lēmums tiek apstiprināts Pasūtītāja darbību reglamentējošos iekšējos dokumentos noteiktajā kārtībā.
18.4. Pasūtītājs informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu SPSIL 37. panta noteiktajā kārtībā.
18.5. Noteikumu 98. punktā noteiktajā kārtībā Komisija sagatavo Iepirkuma ziņojumu un publicē to Pircēja profilā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par Iepirkuma rezultātiem.

19. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA
19.1. Pasūtītājs pēc SPSIL 65.panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, ja tas ir attiecināms, slēdz Iepirkuma līgumu.
19.2. Plānotais līgums var tikt noslēgts jebkurā laikā piedāvājuma derīguma termiņa, kā arī jebkurā piedāvājuma termiņa pagarinājumā, kuru Pasūtītājam paziņojis Pretendents, ietvaros.
19.3. Pasūtītājs un Pretendents, kuram iepirkuma procedūras rezultātā ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, slēgs līgumu atbilstoši līguma projektam (Nolikuma 11. pielikums "Līguma projekts"). Atkāpšanās no līguma projekta (līgumā neiekļaujot projektā paredzētos noteikumus vai iekļaujot atšķirīgus noteikumus) netiks akceptēta.
19.4. Ja Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai un tā izvēlas izveidot pilnsabiedrību, tā 45 kalendāro dienu laikā pēc SPSIL 65.panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam izziņas no Uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai attiecīgās ārvalsts valsts institūcijas reģistra apliecinātu kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina pretendenta tiesībspēju un rīcībspēju, un dokumentu, kas apliecina pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusu. 
19.5. Pilnsabiedrības līgumā vai sabiedrības līgumā paredz, ka katrs no pilnsabiedrības biedriem vai sabiedrības līguma dalībniekiem ir pilnā mērā un solidāri atbildīgs par visām saistībām, kuras izriet no Iepirkumu līguma, un Pasūtītājam ir tiesības vērst savas pretenzijas pret ikvienu no pilnsabiedrības biedriem vai sabiedrības līguma dalībniekiem.
19.6. Pretendentam līgums ir jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs to ir nosūtījis pretendentam parakstīšanai. Gadījumā, ja norādītajā termiņā šis nosacījums netiek izpildīts, Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz līguma sarunām pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
19.7. Ja pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
19.8. Pasūtītājs pēc tam, kad noslēgts Iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par Iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, sagatavo un iesniedz publikāciju vadības sistēmā publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar SPSIL 38. pantu un, ja attiecināms, ievieto Pircēja profilā Iepirkuma līguma pamattekstu saskaņā ar SPSIL 65. panta desmito daļu.

20. FIZISKĀS PERSONAS DATU APSTRĀDE
20.1. Pasūtītājs, Iepirkuma ietvaros apstrādājot personas datus, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
20.2. Personas datu apstrāde pamatota ar Regulas 6.panta pirmās daļas b) un c) apakšpunktu un vajadzīga, lai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošinātu Iepirkuma norisi, izvērtētu iesniegtos pieteikumus un piedāvājumus, kā arī noslēgtu un izpildītu Iepirkuma līgumu.
20.3. Kandidāts / pretendents ir atbildīgs par tiesisko pamatu par visu savā pieteikumā / piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā no visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistiem, darbiniekiem, kontaktpersonām u.c.) personas datu apstrādi (tai skaitā par piekrišanu datu apstrādei saņemšanu), kuru veiks Pasūtītājs gan Iepirkumā, gan Iepirkuma līguma izpildē, ja ar pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums.
20.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pasūtītājs var publiskot personas datus.
20.5. AS "Augstsprieguma tīkls" privātuma paziņojums pieejams tīmekļvietnē https://www.ast.lv/lv/content/privatuma-politika.
21. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
21.1. Komisijas tiesības:
21.1.1. rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju un detalizētus paskaidrojumus;
21.1.2. pārbaudīt visu kandidāta vai pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
21.1.3. pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
21.1.4. pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvātās līguma kopējās summas (t.sk. pozīciju) veidošanās mehānismu;
21.1.5. pieņemt vai noraidīt jebkuru pieteikumu, piedāvājumu, pārtraukt Iepirkuma norisi un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā laikā pirms Iepirkuma līguma slēgšanas, ja tam ir objektīvs pamatojums un tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neatlīdzinot nekādus kandidātu vai pretendentu izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu sagatavošanu un piedalīšanos Iepirkumā;
21.1.6. veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu.
21.2. Komisijas pienākumi:
21.2.1. izskatīt kandidātu pieteikumus vai pretendentu piedāvājumus, kas iesniegti Nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;
21.2.2. pieņemt lēmumu par Iepirkuma norisi un rezultātiem.
22. KANDIDĀTA UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
22.1. Kandidāta un pretendenta tiesības:
22.1.1. laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu;
22.1.2. pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu SPSIL noteiktajā kārtībā.
22.2. Kandidāta un pretendenta pienākumi:
22.2.1. rakstveidā, uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem un Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par pieteikumu vai piedāvājumu;
22.2.2. ievērot visus Nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Iepirkuma līguma izpildei. 
23. NOLIKUMA PIELIKUMI
Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:
1. pielikums "Pieteikums";
2. pielikums "Kandidāta profesionālā pieredze";
3. pielikums "Pretendenta personāla saraksts";
4. pielikums "Apakšuzņēmēju saraksts";
5. pielikums "Apakšuzņēmēja apliecinājums";
6. pielikums "Tehniskā specifikācija";
7. pielikums "Piedāvājuma vēstule";
8. pielikums "Finanšu piedāvājums";
9. pielikums "Piedāvājuma nodrošinājuma garantija";
10. pielikums "Līguma izpildes nodrošinājuma paraugs".
11. pielikums "Līguma projekts".

[bookmark: _Hlk132542055]1. pielikums
[bookmark: _Hlk142569292]Iepirkuma Nr. AST2024/142 nolikumam
forma
PIETEIKUMS

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs, datums
	

	Reģistrs
	

	PVN maksātāja numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Pasta adrese (ja atšķiras)
	

	Tālrunis
	

	E-pasts vai e-adrese
	

	Persona ar pārstāvības vai pilnvarojuma tiesībām
	

	Kontaktpersona
	

	Patiesā labuma guvēji
	

	[bookmark: _Hlk146789136]Personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
	



Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu "Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume" (identifikācijas Nr. AST2024/142)  ietvaros [Pretendenta nosaukums] iesniedz pieteikumu dalībai Iepirkumā piedāvājot šādus variantus, kuriem atzīmēta izvēles rūtiņa:
1. variants – starpbalstu maiņas risinājums, izmantojot dzelzsbetona starpbalstus ☐ 
2. variants – starpbalstu maiņas risinājums, izmantojot metāla starpbalstus ☐ 

Apliecinājumi:
1) brīvprātīgi piekrītam dalībai Iepirkumā saskaņā ar tā noteikumiem un piedāvājam nodrošināt Iepirkuma priekšmetā minēto Pakalpojumu; 
2) pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos sniegtā informācija un dati ir patiesi un aktuāli;
3) attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datiem ir ievērotas personas datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības; atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantam ir saņemtas visu pieteikumā un piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā no visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistiem, darbiniekiem, kontaktpersonām u.c.) piekrišana savu personas datu apstrādei, kuru veiks Pasūtītājs gan Iepirkumā, gan Iepirkuma līguma izpildē, ja tiks noslēgts Iepirkuma līgums; pēc Pasūtītāja pieprasījuma varam pierādīt datu aizsardzības prasību ievērošanu attiecībā uz iesniegtajā pieteikumā un piedāvājumā esošo datu subjektu datu apstrādi.

Ārvalstī reģistrēta pretendenta (nosaukums) amatpersonu saraksts* (veidne)
	Uzņēmuma nosaukums
	Amatpersonas vārds, uzvārds
	Personas kods
	Amatpersonas statuss**

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



* Sarakstā norādāma informācija par pretendentu (t. sk. katra personu apvienības vai personālsabiedrības biedra), personu, uz kuru iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, amatpersonām.
** Pretendents vai persona, kura ir valdes vai padomes loceklis, patiesā labuma guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli.
Ņemot vērā to, ka SPSIL 48. pantā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaude sarunu procedūras ietvaros tiks veikta attiecībā uz katru kvalificēto kandidātu un Elektronisko iepirkumu sistēmā nav datu par ārvalstīs reģistrētajām personām, procesuālās ekonomijas nolūkā vēlams kopā ar pieteikumu sniegt informāciju saskaņā ar zemāk norādīto tabulu par kandidātu vai citu ar kandidātu saistīto personu (piemēram, patiesā labuma guvēju vai personu, kuram ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē), ja tas ir reģistrēts ārvalstī.

Darījuma partnera informācijas veidlapa
(juridiska persona)
Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, ko nosaka sankciju pārbaudes prasība “Pazīsti savu klientu”. Šīs anketas mērķis ir nodrošināt, lai uzņēmējam būtu nepieciešamais (likumā paredzētā) informācijas apjoms veiksmīgas sadarbības uzsākšanai un turpināšanai ar Jums.
Lūdzu, godprātīgi aizpildiet visu nepieciešamo informāciju.
	GALVENĀ INFORMĀCIJA

	Juridiskās personas pilns nosaukums
	

	Dibināšanas valsts (reģistrācijas)
(t.sk. pilsēta, pasta indekss, valsts)
	

	E-pasta adrese
	

	Uzņēmuma tīmekļvietne
	

	UZŅĒMUMA INFORMĀCIJA
	

	Komercreģistra numurs
	

	Dibināšanas datums
	

	Valdes locekļi (ja nepieciešams, iekļaujiet atsevišķā sadaļā vai ievietojiet vairāk rindu)
	Vārds, uzvārds:
Amats:

	Padomes locekļi (ja tāda ir) 
(ja nepieciešams, iekļaujiet atsevišķā sadaļā vai ievietojiet vairāk rindu)
	Vārds, uzvārds:
Amats:

	INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMA PUSES ĪPAŠNIEKIEM 
(ja īpašnieks ir juridiska persona, lūdzu, 1) aizpildiet šo veidlapu par katru juridisko personu īpašumtiesību ķēdē; 2) jāiesniedz shematiska informācija par īpašumtiesību ķēdi)

	Personas vārds, uzvārds (ja nepieciešams, iekļaujiet atsevišķā sadaļā vai ievietojiet vairāk rindu)
	

	Personas dzimšanas datums
	

	Personas pilsonība
	

	% no piederošajām akcijām/ daļām
	

	PATIESĀ LABUMA UN ĪPAŠUMA STRUKTŪRA

	Lūdzu, iekļaujiet šādu informāciju:
1. Norādīt visas juridiskās personas, kurām īpašumtiesību ķēdē tieši vai netieši pieder, kuras kontrolē vai kurām ir balsstiesības ar 10% vai vairāk akciju. Norādiet viņu līdzdalības procentus.
2. Vai uzņēmumam ir viens vai vairāki patiesā labuma guvēji ar 10% vai vairāk procentiem?
3. Norādiet juridiskās personas patiesā patiesā labuma guvēja(-u) vārdus.
4. Norādiet uzņēmuma shēmu (ja pieejama).
	Vai organizācijai ir viens vai vairāki galīgie labuma guvēji[footnoteRef:8] ar 10% vai vairāk procentiem? [8:  Patiesā labuma duvējs ir fiziska persona, kurai patiesībā pieder juridiskā persona (vismaz 10% līdzdalības), un, kura izmanto juridiskās personas augstākās vadības pilnvaras vai juridiskās personas aktīvus, kā arī fiziskā persona, kura reāli veic kontroli pār juridisko personu (neatkarīgi no tā, vai persona ieņem oficiālu amatu juridiskajā personā, vai nē) (vismaz 10% balsstiesību akcionāru pilnsapulcē).] 

(  ) Jā, lūdzu, ievadiet tālāk informāciju par faktiskajiem īpašniekiem.
(   ) Nē

	
	Patiesā labuma guvēja vārds:
% no līdzdalības/ balsstiesībām:


	Biržas saraksts (lūdzu, norādiet, vai šis darījuma partneris vai kāda līdzdalības organizācija ir iekļauta regulētā fondu biržā, ieskaitot kotētā uzņēmuma nosaukumu un biržas nosaukumu)
	

	Trešās valstis, ar kurām ir citas būtiskas ekonomiskās attiecības
	□ Krievija
□ Baltkrievija
□ cita (lūdzu norādiet valsti: )
□ nav nekādu ekonomisku attiecību trešās valstīs



Paldies par Jūsu laiku un pūlēm, aizpildot šo veidlapu!

KANDIDĀTA (PRETENDENTA) DEKLARĀCIJA

Mēs, _________, vienotais reģistrācijas Nr._______ apņemamies: 
Godīga konkurence - izturēties taisnīgi, vienlīdzīgi un godīgi gan attiecībās ar darbiniekiem, gan sadarbības partneriem, sniegt patiesu un pārbaudītu informāciju. Nesadarboties ar uzņēmējiem, kas ir atzīti par vainīgiem konkurences tiesību pārkāpumā. Nepieļaut diskrimināciju, favorītismu un konkurenci ierobežojošas darbības un neatbalstām mūsu darbinieku, neatkarīgi no ieņemamā amata, tiešu vai netiešu iesaisti konkurenci ierobežojošos, koruptīvos vai diskriminējošos darījumos.
Likumu un līgumu noteikumu ievērošana - savā darbībā ievērot normatīvo aktu prasības, tajā skaitā, bet ne tikai cilvēktiesību jomā, fiziskas personas datu aizsardzības jomā, darba tiesību jomā, darba aizsardzības un drošības jomā, vides aizsardzības jomā, nodokļu jomā, autortiesību jomā un citās jomās. Pieņemt lēmumus tikai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, atbilstoši labas pārvaldības principiem, nevis pretēji tam. Slēgt līgumus ar uzņēmējiem, kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma prasībām, kā arī citām normatīvo aktu prasībām. Pildīt saistības, ko esam uzņēmušies ar līgumu. Pušu savstarpējās attiecībās ievērot vienlīdzības principu. 
Konfidencialitāte - atbildīgi izturēties pret pieejamo informāciju, komercnoslēpumu un ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības fizisko personu datu un informācijas aizsardzības jomā. Neveikt darbības, kas varētu ietekmēt mūsu vai AST reputāciju, ja tam nav objektīvs pamats. 
Interešu konflikta situācijas, krāpšanas un korupcijas aizliegums – nodrošināt, ka mūsu darbinieki nepieņem lēmumus, nepiedalās lēmuma pieņemšanā un neveic citas ar darba pienākumiem saistītas darbības, ja tas ietekmē vai var ietekmēt attiecīgā darbinieka, viņa ģimenes locekļu, radinieku, dzīvesbiedra vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. Jebkādu materiālu vērtību (izņemot – reklāmas priekšmeti, reprezentācijas dāvanas vai cits lietas, kuru vērtība ir nenozīmīga un uz kurām parasti ir attēlots attiecīgā uzņēmuma logo) pieņemšana vai piedāvāšana nav pieļaujama. Pildot darba pienākumus, mūsu darbinieki lēmumus pieņems tikai mūsu interesēs. Mēs nodrošināsim saviem darbiniekiem iespēju rīkoties neatkarīgi un profesionāli, izvairoties no nevajadzīgas ietekmes un interešu konfliktiem. 
Diskriminācijas aizliegums - nodrošināt, ka pret mūsu darbiniekiem netiek piemērota atšķirīga attieksme, izslēgšana vai ierobežojums, kam par pamatu ir personas rase, dzimums, vecums, invaliditāte (veselības stāvoklis), etniskā, nacionālā vai sociālā izcelsme, mantiskais vai ģimenes stāvoklis, reliģiskā, politiskā vai cita pārliecība, seksuālā orientācija vai citi apstākļi. 
Ilgtspējas attīstība - savu saimniecisko darbību un attīstību veikt, nodrošinot ilgtspēju un rūpējoties par vides aizsardzību. Veicot savu uzņēmējdarbību, savus mērķus mēs sasniegsim ar līdzekļiem, kas ir optimāli, rada iespējami mazāko kaitējumu videi un ir racionāli un sociāli atbildīgi. Mēs izvērtēsim savas darbības riskus, pielietosim drošas un pārbaudītas darba metodes, bet incidentu vai negadījumu situācijās būsim gatavi rīkoties operatīvi, lai iespējami mazinātu nelabvēlīgās sekas, būsim atklāti un uzņemsimies atbildību.
Sociālā atbildība - īstenosim sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, t.i., veicot uzņēmējdarbību, ņemsim vērā gan sociālos, gan vides apsvērumus. Rīkosimies ētiski, veicināsim ekonomisko attīstību, ņemsim līdzdalību darba un dzīves kvalitātes uzlabošanā saviem darbiniekiem, viņu ģimenēm un sabiedrībai kopumā. Nodrošināsim mūsu darbiniekiem taisnīgu samaksu. Aktīvi līdzdarbosimies sabiedrības izglītošanas jautājumos un viedokļu apzināšanā par mūsu darbības jomu.
Darījumi un finanšu uzskaite - nodrošināsim caurskatāmu, patiesu un pilnīgu finanšu uzskaiti atbilstoši starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Mēs atbildīgi un savlaicīgi maksājam nodokļus, nesadarboties ar uzņēmējiem, kas izvairās no nodokļu nomaksas. Nodrošināsim nediskriminējošu informācijas atklātību un pieejamību, iekšējās informācijas aizsardzību un korporatīvo pārvaldību atbilstoši prasībām emitentiem, kuru finanšu instrumenti ir iekļauti Nasdaq Riga biržas regulētajos tirgos.

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu pieteikumu un piedāvājumu
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________
pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
[bookmark: _Hlk142569139](turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma pieteikuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐	4.1. ir iesniedzis pieteikumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:9] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [9:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav pretendents un kura:
1) iesniedz pieteikumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt pieteikumu vai piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	☐	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt pieteikumu un piedāvājumu); vai
5.4. tādu pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās pieteikuma un piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā pieteikuma un piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. pants paredz uz trīs gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	



(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)

Informācija par iespējamajiem izslēgšanas iemesliem, ja attiecināms.
[bookmark: _Hlk132540236]
	Sagatavošanas datums
	

	Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds
	



Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu


2. pielikums
Iepirkuma Nr. AST2024/142 nolikumam
forma

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"
Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu 
"Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV
 gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume"
(identifikācijas Nr. AST2024/142)
______________________________________________________
(kandidāta nosaukums)
KANDIDĀTA PROFESIONĀLĀ PIEREDZE[footnoteRef:10] [10:  Kandidātam jānorāda pieredze pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 110 kV un/vai augstāka sprieguma elektroenerģijas pārvades sistēmas objektu izbūves/  pārbūves/elektromontāžas darbu veikšanā. Šeit un turpmāk Nolikumā ar pieredzi pēdējo piecu gadu laikā tiek saprasts laika periods, kas ietver 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gadu, kā arī 2024. gadu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.] 


	Nr. p. k.
	Pasūtītāja nosaukums, adrese
	Pasūtītāja kontaktpersona, vārds, uzvārds, tālrunis
	Pakalpojuma uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēn.
	Īss pakalpojuma izpildes apraksts (uzskaitīt veiktos trašu tīrīšanas vai līdzvērtīgos darbus)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*Ja kandidāts Nolikuma prasību izpildei balstās arī uz citām personām, tabulu jāaizpilda atsevišķi par katru no šīm personām.

	Pielikumā pieredzi apliecinoši dokumenti: 
	

	
	




	Sagatavošanas datums
	

	Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds
	



Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
3. pielikums
Iepirkuma Nr. AST2024/142 nolikumam
forma

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"
"Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV
 gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume"
 (identifikācijas Nr. AST2024/142)
______________________________________________________
(kandidāta nosaukums)
KANDIDĀTA PERSONĀLA SARAKSTS
Ar šo apliecinām, ka Darbu izpildei nodrošināsim Nolikuma 7.9. punkta prasībām atbilstošas kvalifikācijas personālu pietiekamā apjomā:

	Nr.p.k.
	Vārds, uzvārds
	Darba vieta (komercsabiedrības nosaukums)
	Amats
	Sertifikāta, licences Nr. un ED grupa

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	


*Personālu jānorāda atbilstoši Nolikuma 7.9. punkta prasībām. Ja tiek piesaistīts citu uzņēmumu personāls, attiecīgi kolonnā "Darba vieta" jānorāda personāla darba vieta uz pieteikuma iesniegšanas brīdi.

 DARBU VADĪTĀJA PROFESIONĀLĀ PIEREDZE[footnoteRef:11] [11:  Kandidātam jānorāda darbu vadītāja pieredze pēdējo 5 (piecu) gadu laikā 110 kV un/vai augstāka sprieguma elektroenerģijas pārvades sistēmas objektu izbūves/  pārbūves/elektromontāžas darbu vadīšanā.] 


	Nr. p. k.
	Pasūtītāja nosaukums, adrese
	Pasūtītāja kontaktpersona, vārds, uzvārds, tālrunis
	Pakalpojuma uzsākšanas, pabeigšanas gads/ mēn.
	Īss pakalpojuma izpildes apraksts (uzskaitīt veiktos trašu tīrīšanas vai līdzvērtīgos darbus)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	



	Pielikumā pieredzi apliecinoši dokumenti: 
	

	
	



	Sagatavošanas datums
	

	Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds
	



Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu



4. pielikums
Iepirkuma Nr. AST2024/142 nolikumam
forma

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"
"Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV
 gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume"
(ID Nr. AST2024/142)
[bookmark: _Hlk142569877][bookmark: _Hlk144976443][bookmark: _Hlk140436540]
______________________________________________________
(kandidāta nosaukums)
[bookmark: _Hlk155870532]LĪGUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU[footnoteRef:12] SARAKSTS [12:  Kandidāts vai pretendents informāciju par apakšuzņēmējiem var sniegt tiktāl, ciktāl tā tam ir pieejama, iesniedzot piedāvājumu, šo informāciju varēs precizēt.] 


	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona*
	Nododamo darbu vērtība EUR bez PVN no kopējās finanšu piedāvājuma summas
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts (norādot Iepirkuma daļu un Darbu daļu)
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai 
 (Jā / Nē)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Kopā (%):
	
	


*pievienojot katra apakšuzņēmēja apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumā noteikto veidni.

	Sagatavošanas datums
	

	Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds
	



Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
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[bookmark: _Hlk140436624]5. pielikums
Iepirkuma Nr. AST2024/142 nolikumam
forma

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"
Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu 
"Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV
 gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume"
(identifikācijas Nr. AST2024/142)

[bookmark: _Hlk155870693]
APAKŠUZŅĒMĒJA VAI
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,
APLIECINĀJUMS


Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" sarunu procedūrā, publicējot dalības uzaicinājumu, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, apņemas:
1. sniegt šādus pakalpojumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju: 
_____________________________________________________________________________;
2. nodot pretendenta rīcībā šādus resursus iepirkuma līguma izpildei:
_____________________________________________________________________________.

Apliecinām, ka (atbilstam/neatbilstam) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*.

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
 Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.


	Sagatavošanas datums
	

	Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds
	



Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu




[bookmark: _Toc188955999][bookmark: _Toc159823726][bookmark: _Toc319821350][bookmark: _Toc319821642][bookmark: _Toc319986275][bookmark: _Toc328805643][bookmark: _Toc333121799][bookmark: _Toc486217923][bookmark: _Toc319821349][bookmark: _Toc319821641][bookmark: _Toc319986274][bookmark: _Toc486053981][bookmark: _Toc64712848][bookmark: _Toc64712905][bookmark: _Toc64713033][bookmark: _Toc64713072][bookmark: _Toc64774522][bookmark: _Toc64774673][bookmark: _Toc64774757][bookmark: _Toc64774871][bookmark: _Toc64790519][bookmark: _Toc64856962][bookmark: _Toc88029952][bookmark: _Toc89049570]6. pielikums
Iepirkuma Nr. AST2024/142 nolikumam
forma

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"
Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu 
"Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV
 gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume"
(identifikācijas Nr. AST2024/142)
TEHNISKAIS UZDEVUMS
1. Darbu apraksts.

Nepieciešams izstrādāt tehnisko risinājumu.
Darbu realizācijai jāpiegādā nepieciešamie materiāli un jāveic 110 kV gaisvadu līniju:
· LNr.651 Tume - Skrunda dzelzsbetona balstu maiņu posmā balsts Nr.29 - balsts Nr.383;
2. 110 kV gaisvadu elektropārvades līniju dzelzsbetona balstu maiņas tehniskajā risinājumā paredzēt:
2.1. trases plānu un garenprofilu,
2.2. balstu vietu noteikšanu elektrolīnijas trasē. Balstu konstrukciju izvēli. Projektējot balstu izvietojumu trasē, iespēju robežās ņemt vērā tehnikas piebraukšanas iespējas atbilstoši zemes reljefam bez papildus ceļu ierīkošanas, lai veiktu gaisvadu līnijas tehniskās apkalpes darbus,
2.3. gaisvadu līnijas trases ģeotehnisko izpēti nomaināmo balstu uzstādīšanas vietās. Esošo inženierkomunikāciju noteikšanu,
2.4. veikt armatūras un izolatoru izvēli. Uzstādīt polimēra stieņveida izolatorus, vadoties no klimata (temperatūra, mitrums) un piesārņojuma apstākļiem. 110 kV elektroiekārtu ārējā izolācija jāparedz ar noplūdes ceļa īpatnējo efektīvo garumu (fāze – zeme) ne mazāku kā 43,3mm/kV. Izolatoru specifikāciju skatīt pielikumā Nr.1. 
[bookmark: _Hlk92091714]Armatūra jāizvēlas atbilstošu līnijas tehniskajiem parametriem, tai skaitā norādītajām īsslēguma strāvām pielikumā Nr.5. Projektā pielietoto armatūru un izolatoru tehniskās specifikācijas saskaņot ar AST,
Tehniskais risinājums jāizstrādā ņemot vērā būvprojektu SIA “BRVE” vēja elektrostacijas pieslēgšana, izbūvējot 110kV a/st. “Vāne”. AST daļa", zibensaizsardzības trose tiks aizstāta ar OPGW. Jāņem vērā OPGW spoļu izvietojums maināmajos balstos, kā arī nav nepieciešama armatūras maiņa OPGW stiprinājumiem pie balsta.
2.5. attālumam no monolīta vadu savienotāja līdz piekarspailei vai spriegotājspailei jābūt ne mazākam par 10 m. Presētā savienotāja liekums nedrīkst pārsniegt 3 % no tā garuma. Mainot balstu atrašanās vietu, jānodrošina augstāk minētais nosacījums,
2.6. fundamentālais vēja pamatātrums (Vb,0=21m/s) saskaņā ar Eirokodeksa standarta nacionālo pielikumu LVS EN 1991-1-4:2005/NA:2011 "1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4. daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes. Nacionālais pielikums",
2.7. LNr.651 apledojuma sieniņas biezums 5 mm, atkārtojoties vienu reizi 10 gados,
2.8. gaisa maksimālā temperatūra: + 35°C. Gaisa minimālā temperatūra: -35°C. Gada vidējā gaisa temperatūra +5°C,
2.9. Zibens darbības vidējais ilgums gadā: 40 stundas,
2.10. projekta profilos uzrādīt gaisvadu līniju šķērsojošās un paralēlās pazemes un virszemes komunikācijas ar horizontālajiem un vertikālajiem attālumiem un absolūtajām augstuma atzīmēm;
2.11. Jāparedz tehniskos pasākumus vadu vibrāciju novēršanai;

3. Balsta pamati:
3.1. Visas dzelzsbetona konstrukcijas ir jāprojektē atbilstoši LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana”. 
3.2. Dzelzsbetona konstrukcijas jāprojektē ar kalpošanas laiku ne mazāku, kā 40 gadi. 
3.3. Betona sastāvs jāparedz no sasalšanas/atkušanas izturīgām pildvielām saskaņā ar LVS EN 12620:2009L un LVS EN 206+A1:2017. 
3.4. Betona stiprības klase ne zemāka par C25/30, salizturības klase ne zemāka par F200 (arējas iedarbes klase ne zemāka, kā XF3) un ūdenscaurlaidības klase ne zemāka par W4 (arējas iedarbes klase ne zemāka, kā XC4) saskaņā ar LVS 156-1-2022. 
3.5. Dzelzsbetona konstrukciju virszemes daļu horizontālās virsmas projektēt ar slīpumu lietus ūdens novadīšanai. 
3.6. Veicot ģeoloģisko izpēti, noteikt gruntsūdens ķīmisko agresivitātes klasi XA atbilstoši LVS EN 206+A1:2017. Augstas ķīmiskās agresivitātes gadījumā paredzēt pamatu hidroizolāciju;
3.7. Seklas iebūves pamatus projektēt no saliekamā dzelzsbetona konstrukcijām;
3.8. Vietās, kur nav iespējams izbūvēt seklas iebūves pamatus, projektēt pāļu pamatus;
3.9. Balstus projektēt vietās, kur neuzkrājas ūdens, pieļaujamas banketes ne augstākas par 0,5 m. Izņēmuma gadījumos var tikt pieļautas arī augstākas banketes, iesniedzot pamatojumu par to pielietošanas iemesliem konkrētās vietās un saskaņojot risinājumus ar AST.
3.10. Pamatu enkurbultskrūvēm pielietot karstās cinkošanas tehnoloģiju atbilstoši LVS EN ISO 1461 prasībām. Pamatu enkurbultskrūvēm ir jābūt karsti cinkotām;
3.11. Visas dzelzsbetona konstrukcijas ar tilpumu līdz 2m3 izgatavot rūpnieciski kā saliekamā dzelzsbetona konstrukcijas;
3.12. Būvprojektam jāsatur sekojošas piezīmes par saliekamā dzelzsbetona konstrukciju izgatavošanu: Dzelzsbetona konstrukcijām jābūt izgatavotām sertificētā ražotnē atbilstoši standartam LVS EN 14991:2007. Izgatavojot saliekamos dzelzsbetona pamatus, betonēšanas procesā pamatiem jābūt apgrieztā stāvoklī;
3.13. Saliekamā dzelzsbetona pamatu virsmām, kuras atradīsies  virszemes daļā, ir jābūt gludām, betonam labi noblīvētam,  nav pieļaujams remontēt ar betona remontsastāviem, ir pieļaujama veidņu salaidumu vietu slīpēšana. Stropēšanas cilpas neizvietot pamata virszemes daļā;
3.14. visas dzelzsbetona konstrukcijas ar tilpumu lielāku par 2m3 var projektēt kā monolītā dzelzsbetona, pielaides klase 1 (LVS EN 13670-2010);
3.15. visām pamatu pazemes konstrukcijām, kas plānā iziet ārpus balsta ķermeņa, jāatrodas vismaz 50cm dziļumā no zemes līmeņa līdz pazemes konstrukcijas augšējai virsmai, lauksaimniecībā apstrādājamās zemēs attiecīgi 70 cm.

4. Dzelzsbetona starpbalsti:
4.1. Dzelzsbetona balstiem jāatbilst standarta LVS EN 12843:2005 "Saliekamā betona elementi – Stabi un masti" prasībām;
4.2. Dzelzsbetona starpbalstiem jābūt aprīkotiem ar kāpšanai paredzētām trepēm no zemākās traversas līmeņa līdz 1 m no zibensaizsardzības troses/OPGW piekarvietas.
4.3. Balstos, kuros uzstādītā OPGW spole, jāsaglabā esošie spoles stiprinājumi un jāparedz papildus kāpšanas trepju uzstādīšana spolei pretējā pusē līdz zemākajai traversai.
4.4. 110 kV GL balstos kāpšanas ierīces jāuzstāda 2 m attālumā no strāvu vadošām daļām;
4.5. Jāparedz izveidot balsta drenāžu; 
4.6. Izveidot visu GL balstu zemējuma ietaises, ņemot vērā noteiktos zemējumu pretestības lielumus. Zemējuma ietaises ierīkošanai ar pieslēguma vietām, iekārtu metāla konstrukciju, iekārtu zemēšanai ievērot LVS EN 62305; LVS EN 50341. Visām balstu zemējuma ietaisēm jābūt ar cinka slāņa pārklājumu un savienojumiem ar rūpnieciski ražotām spailēm.  Balstiem zemējuma nepieciešamā pretestība pie izbūves jānodrošina tikai ar mākslīgiem zemētājiem, kuri ar izjaucamu kontaktu tiek pievienoti balstu konstrukcijai. Zemējumietaises izvietot GL aizsargjoslas robežās;
4.7. balstus aprīkot ar putnu atbaidīšanas ierīcēm virs izolatoru ķēdēm ar mērķi samazināt EPL atslēgšanās iespējamību;
4.8. Uz balsta 2,5 – 3 metru augstumā jābūt nepieciešamiem  apzīmējumiem saskaņā ar LEK 002 un Aizsargjoslu likuma prasībām; 
5. Metāla starpbalsti:
5.1. Dzelzsbetona balstu nomaiņa pret analogu tipveida metāla starpbalstu attiecīgi izstrādājot analogu tipveida metāla starpbalstu vienķēžu izpildījumā, kuru iespējams nākotnē izmantot arī divķēžu izpildījumā. Balsta rasējumus skatīt pielikumā Nr.6;
5.2. balstus paredzēt brīvi stāvošus un bez atsaitēm. Balstu konstrukcijas paredzēt uzstādīt ar vai bez dzelzsbetona pamatiem. Ja konstrukcija paredzēta bez dzelzsbetona pamatiem, jāparedz balstu metālisko daļu aizsardzību zem zemes līmeņa;
5.3. balstu aizsardzībai pret koroziju pielietot karstās cinkošanas tehnoloģiju atbilstoši LVS EN ISO 1461 prasībām. Skrūvēm, uzgriežņiem un paplāksnēm ir jābūt karsti cinkotām;
5.4. balstu tērauda konstrukcijas izgatavot sertificētā ražotnē atbilstoši standartam EN 1090-2+A1:2011 "Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām";
5.5. balstu tērauda konstrukcijas savienot ar bultskrūvju komplektiem atbilstoši standartiem EN 15048-1:2016 "Saskrūvējumi ar iepriekš neslogotām bultskrūvēm. 1.daļa: Vispārīgās prasības" un LVS EN 14399-1:2015 "Augstas stiprības skrūvsavienojumu elementu komplekti metāla konstrukciju iepriekšējai savilkšanai. 1.daļa: Vispārīgās prasības", karsti velmētus tērauda izstrādājumus atbilstoši standartam LVS EN 10025;
5.6. balstiem jābūt aprīkotiem ar kāpšanai paredzētām trepēm vai stepbultām un rūpnieciski izgatavotu stacionāru drošības sliedi. Stepbultas vai trepes jāuzstāda saskaņā ar pielikumā Nr.6 pievienoto rasējumu. 
5.7. 110 kV GL balstos kāpšanas ierīces jāuzstāda 2 m attālumā no strāvu vadošām daļām;
5.8. balstu skrūvju savienojumiem paredzēt pasākumus pret skrūvju atskrūvēšanos no vibrācijām, ievērojot Eiropas Savienībā spēkā esošos standartus. Skrūvju savienojumu kernēšanas metodi pielietot nav pieļaujams;
5.9. vadu piestiprināšanu paredzēt gan ar izolatoru ķēdēm dubultsējuma izpildījumā un ciešām piekarspailēm, gan ar viena zara izolatoru ķēdēm un ciešām piekarspailēm. Dubultsējuma izpildījumā, starpbalstu piekarķēdēs katram zaram paredzēt savu stiprinājumu pie balsta;
5.10. izveidot visu GL balstu zemējuma ietaises, ņemot vērā noteiktos zemējumu pretestības lielumus. Zemējuma ietaises ierīkošanai ar pieslēguma vietām, iekārtu metāla konstrukciju, iekārtu zemēšanai ievērot LVS EN 62305; LVS EN 50341. Visām balstu zemējuma ietaisēm jābūt ar cinka slāņa pārklājumu un savienojumiem ar rūpnieciski ražotām spailēm.  Balstiem zemējuma nepieciešamā pretestība pie izbūves jānodrošina tikai ar mākslīgiem zemētājiem, kuri ar izjaucamu kontaktu tiek pievienoti balstu konstrukcijai. Zemējumietaises izvietot GL aizsargjoslas robežās;
5.11. balstus aprīkot ar putnu atbaidīšanas ierīcēm virs izolatoru ķēdēm ar mērķi samazināt EPL atslēgšanās iespējamību;
5.12. Uz balsta 2,5 – 3 metru augstumā jābūt nepieciešamiem  apzīmējumiem saskaņā ar LEK 002 un Aizsargjoslu likuma prasībām; 
6. Metāla enkurbalsti:
6.1. Dzelzsbetona enkurbalstus jāparedz mainīt pret metāla enkurbalstiem.
6.2. Metāla enkurbalstu paredzēt brīvi stāvošus un bez atsaitēm. Balstu konstrukcijas paredzēt uzstādīt ar vai bez dzelzsbetona pamatiem. Ja konstrukcija paredzēta bez dzelzsbetona pamatiem, jāparedz balstu metālisko daļu aizsardzību zem zemes līmeņa;
6.3. Balstu cilpās, vadu savienošanai pielietojot paralēlpailes, paredzēt vismaz 2 paralēlspailes uz savienojumu.
6.4. Balstu aizsardzībai pret koroziju pielietot karstās cinkošanas tehnoloģiju atbilstoši LVS EN ISO 1461 prasībām. Skrūvēm, uzgriežņiem un paplāksnēm ir jābūt karsti cinkotām;
6.5. Balstu tērauda konstrukcijas izgatavot sertificētā ražotnē atbilstoši standartam EN 1090-2+A1:2011 "Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām";
6.6. Balstu tērauda konstrukcijas savietot ar bultskrūvju komplektiem  atbilstoši standartiem EN 15048-1:2016 "Saskrūvējumi ar iepriekš neslogotām bultskrūvēm. 1.daļa: Vispārīgās prasības" un LVS EN 14399-1:2015 "Augstas stiprības skrūvsavienojumu elementu komplekti metāla konstrukciju iepriekšējai savilkšanai. 1.daļa: Vispārīgās prasības", karsti velmētus tērauda izstrādājumus atbilstoši standartam LVS EN 10025;
6.7. Metāla enkurbalstiem jābūt aprīkotiem ar kāpšanai paredzētām trepēm vai stepbultām. Stepbultas vai trepes jāuzstāda no 3m augstumā no zemes līdz augšējās traversas līmenim;
6.8. OPGW spoles balstā jāuzstāda 4 m attālumā zem strāvu vadošo daļu piekares vietas;
6.9. 110 kV GL balstos kāpšanas ierīces jāuzstāda 2 m attālumā no strāvu vadošām daļām;
6.10. balstu skrūvju savienojumiem paredzēt pasākumus pret skrūvju atskrūvēšanos no vibrācijām, ievērojot Eiropas Savienībā spēkā esošos standartus. Skrūvju savienojumu kernēšanas metodi pielietot nav pieļaujams;
6.11. Šķērsojot Valsts galvenos autoceļus (A), šķērsojumu ierobežojošiem balstiem jābūt enkurbalstiem. Vadu piestiprināšanu paredzēt ar izolatoru spriegotājķēdēm dubultsējuma izpildījumā. Pārejās pār reģionāliem autoceļiem (P), vietējiem autoceļiem (V), pašvaldību autoceļiem un ielām pielietot starpbalstus. Vadus šajos balstos piestiprināt ar izolatoru ķēdēm dubultsējuma izpildījumā un ciešām piekarspailēm. Šķērsojot pārējos ceļus, pielietot starpbalstus, vadus piestiprinot ar viena zara izolatoru ķēdēm un ciešām piekarspailēm;
6.12. Šķērsojumos ar divām un vairāk zemāka sprieguma EPL vienā posmā, paredzēt vadus piestiprināt ar izolatoru ķēdēm dubultsējuma izpildījumā un ciešām piekarspailēm;
6.13. izveidot visu GL balstu zemējuma ietaises, ņemot vērā noteiktos zemējumu pretestības lielumus. Zemējuma ietaises ierīkošanai ar pieslēguma vietām, iekārtu metāla konstrukciju, iekārtu zemēšanai ievērot LVS EN 62305; LVS EN 50341. Visām balstu zemējuma ietaisēm jābūt ar cinka slāņa pārklājumu un savienojumiem ar rūpnieciski ražotām spailēm.  Balstiem zemējuma nepieciešamā pretestība pie izbūves jānodrošina tikai ar mākslīgiem zemētājiem, kuri ar izjaucamu kontaktu tiek pievienoti balstu konstrukcijai. Zemējumietaises izvietot GL aizsargjoslas robežās;
6.14. Uz balsta 2,5 – 3 metru augstumā jābūt nepieciešamiem  apzīmējumiem saskaņā ar LEK 002 un Aizsargjoslu likuma prasībām; 
6.15. balstus aprīkot ar putnu atbaidīšanas ierīcēm virs izolatoru ķēdēm ar mērķi samazināt EPL atslēgšanās iespējamību;
6.16. Aprēķinos pieņemt maksimāli iespējamo vadu nokari pie vēja plūsmas 0,6 m/s, vadoties no vadu pieļaujamās darba temperatūras +70°C pie gaisa temperatūras +35°C. un saules radiācijas intensitāti 850 W/m2 , vai sekojošā klimatisko apstākļu sakritībā: vadi ar apledojumu, vēja plūsmas ātrums 0,6 m/s, gaisa temperatūra - 5°C.
6.17. Vertikālais attālums no zemākā vada  līdz valsts galveno autoceļu brauktuves virsmai ne mazāks par 9 metriem, ievērojot punkta 6.16. nosacījumus;
6.18. Vertikālais attālums no zemākā vada  līdz autoceļu/ielu brauktuves virsmai apdzīvotās vietās  ne mazāk par 7.0 metriem, ievērojot punkta 6.16. nosacījumus;
6.19. vertikālais attālums no zemākā vada  līdz zemei  pilsētās un ciemos ne mazāks par 7.0 metriem, ievērojot punkta 6.16. nosacījumus;
6.20. vertikālais attālums no zemākā vada  līdz zemei ārpus pilsētām un ciemiem ne mazāks par 7.0 metriem, ievērojot punkta 6.16. nosacījumus;
6.21. Tuvinājumus un šķērsojumus ar 110 kV un zemāka sprieguma EPL ierīkot saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.574 prasībām. Minimālie attālumi šķērsojumos no EPL zemākā vada līdz zemāka sprieguma EPL jānosaka, ņemot vērā vada sasilšanu no slodzes strāvas, pie gaisa temperatūras + 15°C.
7. Vispārējās tehniskās prasības darbu izpildei.
7.1. Uzņēmējs darbus organizē saskaņā ar "Instrukciju par darbuzņēmēju darba organizāciju AS "Augstsprieguma tīkls" darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās": http://www.ast.lv/files/files/Instrukcija_ID-1-011-8.pdf un "Darba instrukciju AS "Augstsprieguma tīkls" nolīgtajiem darbuzņēmējiem": http://www.ast.lv/files/files/Instrukcija_ID-1-010-5.pdf.
7.2. Tehniskajam risinājumam jābūt izstrādātam un saskaņotam vismaz 10 darba dienas pirms plānotā atslēguma.
7.3. Uzņēmējam vienlaicīgi jānodrošina vismaz divas brigādes balstu maiņas darbu izpildei.
7.4. Pirms darbu veikšanas Uzņēmējam jāizstrādā darbu izpildes projekts (turpmāk arī – DIP). Uzņēmēja apstiprināta DIP pirmreizējo izskatīšanu veic Pasūtītāja nozīmētie speciālisti. Uzņēmējam 10 dienas pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājam saskaņošanai jāiesniedz apstiprināts DIP (elektroniskā formā) saskaņā ar "Instrukciju par darbuzņēmēju darba organizāciju AS "Augstsprieguma tīkls" darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās"
7.5. Uzņēmējs iesniedz visu pielietoto materiālu montāžas un ekspluatācijas instrukcijas;
7.6. Šķērsojumos un tuvinājumos ar zemāka sprieguma GL un KL, šo līniju atslēgumu organizēšanu un saskaņošanu ar to īpašniekiem veic Uzņēmējs;
7.7. Ja nepieciešams, jāveic pasākumi, lai novērstu nepiederošu personu piekļūšanu objektam. Pagaidu piebraucamo ceļu būvi (ja tādi nepieciešami) un būvdarbu laukuma iežogojumu nepieciešamības gadījumā Uzņēmējs veic uz sava rēķina. Pēc darbu pabeigšanas darbu veikšanas teritoriju jāsakārto atbilstoši tās iepriekšējam stāvoklim;
7.8. Katru nedēļu Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam darbu progresa ziņojums (informatīvas tabulas veidā) par konkrētajā nedēļā paveiktajiem darbiem un darbu saraksts par nākošajā nedēļā plānotajiem darbiem;
7.9. Plānojot balstu nomaiņas  darbus, Uzņēmējam jāņem vērā piebraucamo ceļu noteiktie sezonālie transporta svara ierobežojumi pavasara un rudens periodos.

8. 110 kV gaisvadu līniju balstu maiņas darbi.
8.1. Gaisvadu līnijas balstu maiņas darbi jāveic saskaņā ar izstrādāto un saskaņoto Tehnisko risinājumu. Visus darbu izpildei nepieciešamos materiālus piegādā Uzņēmējs, veicot:
8.1.1. balstu pamatu un zemējuma ietaišu izbūvi;
8.1.2. balstu montāžu un uzstādīšanu;
8.1.3. izolatoru ķēžu montāžu;
8.1.4. nepieciešamības gadījumā veikt vadu pārregulēšanu.
8.2. Gaisvadu līnijas pieņemšanas – nodošanas normas un pielaides:
8.2.1. vibrāciju slāpētāja novietojums pēc projekta nedrīkst atšķirties vairāk par ± 25 mm;

9. Demontāžas darbi:
9.1. Demontējamo 110 kV gaisvadu līnijas esošos dzelzsbetona balstus atkritumu apsaimniekošana jāveic atbilstoši LR tiesību aktiem un normatīviem. Demontējamās konstrukcijas (betona balsti, rīģeļi, stikla izolatori, u.c.) jānodod apsaimniekošanai atbilstoši sertificētiem Uzņēmumiem, kas saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju;
9.2. Uzņēmējam jāorganizē demontēto metāllūžņu sašķirošanu atsevišķi melnajā un krāsainā metālā un to nodošanu Pasūtītāja norādītajiem licencētiem metāllūžņu pieņemšanas uzņēmumiem. Demontēto metāllūžņu pagaidu nokraušanas un uzglabāšanas vietas Uzņēmējs veido pēc saviem ieskatiem;
9.3. Par demontēto metāllūžņu uzglabāšanu pagaidu nokraušanas un uzglabāšanas vietās līdz metāllūžņu transportēšanai uz nodošanas vietu atbild Uzņēmējs. Uzņēmējam pirms transportēšanas  uz  nodošanas vietu, metāllūžņi jāsagatavo ( jāsadala) transportēšanai  derīgos  gabarītu lielumos. Metāllūžņu transportēšanu  uz  nodošanas vietu veic AST nolīgtais metāllūžņu pieņēmējs. AST nolīgtajam  metāllūžņu pieņēmējam nododamais  demontēto melno metāllūžņu orientējošais apjoms:
· LNr.651 – 52,421 tonnas;

10. Atslēgumu organizācija 
10.1. Iesniedzot piedāvājumu, darbu izpildes laika grafikā jānorāda 110 kV līniju atslēgumi  no sprieguma konkrētā kalendārā mēnesī un ilgums dienās.
10.2. Līniju plānotie atslēgumi (energosistēmas režīma dēļ plānotais atslēguma laiks var mainīties):
· LNr.651 – no 2025.gada novembra mēneša līdz 2025.gada decembra mēnesim (32 kalendārās dienas). Avārijas atjaunošanās laiks – 8 stundas;
· 2026. un 2027. gada atslēgumi tiks plānoti savstarpēji saskaņojot.

11. Darba drošības un veselības aizsardzības prasības
11.1. Uzņēmēja personālam nepieciešama atestācija elektrodrošības noteikumos darbiem pie iekārtām ar spriegumu virs 1000 V (saskaņā ar LEK 025 4.izdevumu);
11.2. Uzraudzību un atbildību par drošības tehnikas, darbu ar uguni un paaugstinātas bīstamības darbu noteikumu ievērošanu veic Uzņēmēja personāls, kurš nokārtojis attiecīgu atestāciju;
11.3. Uzņēmēja personālam jābūt atestētam par zināšanām augstsprieguma iekārtas celtniecības un montāžas darbu veikšanā, ar spēju nodrošināt augstu darba kvalitāti;
11.4. Sīkāki norādījumi strādājošo aizsardzībai jānorāda darbu veikšanas projektā pēc LR MK Nr.395 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", kuru jāsaskaņo noteiktā kārtībā un bez kura visi darbi aizliegti.

12. Pārbaudes un kvalitātes kontrole.
12.1. Visu izpildāmo darbu kvalitātes kontroli patstāvīgi veic un to nodrošina Uzņēmējs;
12.2. Paralēli izpildāmo darbu apjomu un to izpildes kvalitāti vērtē atbildīgais Pasūtītāja  pārstāvis un viņa pieaicinātie speciālisti.

13. Tehniskā izpilddokumentācija.
13.1. Izpilddokumentācijai jābūt noformētai atbilstoši Latvijas Būvnormatīvu prasībām un saskaņā ar izpilddokumentācijas sarakstu (Pielikums Nr.4);
13.2. Uzņēmēja iesniedzamajai dokumentācijai jābūt 1 eksemplārā, latviešu valodā. Izpilddokumentācija jāiesniedz elektroniskā veidā PDF failos pa sējumiem ar visiem saskaņojumu parakstiem, piezīmēm un zīmogiem PDF formātā.

14. 110 kV EPL pieņemšana ekspluatācijā.
110 kV EPL pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta saskaņā ar LEK 002. Uzņēmēja atbildība par pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem tehniskā risinājuma trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim būtu bijis jāparedz, pat, ja Pasūtītājs ir akceptējis attiecīgo tehnisko risinājumu, turpinās arī pēc Līgumā noteiktā garantijas termiņa izbeigšanās.

15. Vispārīgās prasības:
15.1. "Līguma cena" nozīmē cenu, kas Pasūtītājam jāsamaksā Uzņēmējam par Līguma izpildi. Līguma cena ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, ko Uzņēmējs noteicis saskaņā ar piedāvājumu Procedūrā un ir nepieciešamas Līguma mērķu sasniegšanai un Līguma priekšmeta izpildei. Līguma cena tai skaitā, bet ne tikai ietver Projekta dokumentācijas izstrādi un tās saskaņošanu, būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības materiālu, izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas izmaksas, būvgružu, demontēto turpmākai izmantošanai nederīgo un Uzņēmējam nodoto materiālu, ietaišu (atkritumu) apsaimniekošanu, kā arī Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, autoratlīdzības, iespējamos nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un jebkurus citus maksājumus un izdevumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu visus Līguma noteikumus. Tās izdevumu pozīcijas, tai skaitā ar Darbu veikšanu saistītie papilddarbi, palīgmateriāli, kuras nav atsevišķi izdalītas Līguma pielikumā pievienotajā Cenu sarakstā, bet ir nepieciešamas Līguma mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmas par iekļautām citās Cenu saraksta pozīcijās. Līguma cena uzskatāma par pilnīgu un galīgu atlīdzību Uzņēmējam par Līguma izpildi;
15.2. "Darbi" nozīmē visas tās darbības – projektēšana, inženiertopogrāfisko, ģeoloģijas un ģeodēzisko izpētes plānu izstrāde, saskaņošana, būvniecība, materiālu piegāde, uzstādīšana, montāža,  pieņemšanas pārbaudes, dokumentācijas izstrāde, saskaņojumu saņemšana, Autoruzraudzība un citas darbības, kuras Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar Līgumu tā mērķu sasniegšanai;
15.3. "Projekta dokumentācijas izpildeksemplārs" nozīmē izmaiņas Projekta dokumentācijā, kas radušās būvdarbu veikšanas laikā veiktās Autoruzraudzības ietvaros un kuras Uzņēmējam ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā ir jāiestrādā Projekta dokumentācijā;
15.4. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai materiālu tehnisko dokumentāciju Cenu sarakstā, Darbu izpildes kalendārajā grafikā un Tehniskajā uzdevumā norādītajos termiņos un apjomos. Pasūtītājs izskatīs materiālu tehnisko dokumentāciju 15 (piecpadsmit) dienu laikā un dos saskaņojumu vai motivētu atteikumu;
15.5. Nodrošināt Darbos iesaistītā personāla, kas atrodas Objektā, skaidru identifikāciju, izmantojot formastērpus, marķētas aizsargķiveres, atpazīšanas zīmes utt., kā arī nodrošināt Objektā nodarbinātā personāla darba laika reģistrāciju un uzskaiti elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" prasībām;
15.6. Pirms Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Objekta teritoriju (aizvākt būvgružus, Uzņēmēja īpašumu u.c.) un atstāt Objektu tīrā un drošā stāvoklī;
15.7. Vest ar būvniecības procesu saistīto lietvedību, tai skaitā, bet ne tikai pildīt būvdarbu žurnālu, sagatavot nozīmīgo būvkonstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus un organizēt to parakstīšanu no citu būvniecības procesa dalībnieku puses, apkopot būvizstrādājumu atbilstību apliecinošus dokumentus u.c.;
15.8. Galīgā darbu pieņemšana – nodošana notiek parakstot Galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un visu Cenu sarakstā norādīto Darbu pabeigšanas;
15.9. Instrukcijas un dokumentācija Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto darbu izpildei, instrukcijas un dokumentācija Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā tiek dotas un Uzņēmēja brigādes darbu pabeigšana tiek noformēta latviešu valodā.
15.10. AS "Augstsprieguma tīkls" rīcībā ir 110 kV gaisvadu līniju lāzerskenēšanas (LIDAR) dati, kas tiks nodoti Uzņēmējam pēc pieprasījuma, sazinoties ar augstsprieguma elektroinženieri Dāvi Teirumnieku davis.teirumnieks@ast.lv.
Tehniskā uzdevuma pielikumi (pievienoti zip. datnē)

1.	110 kV izolatoru tehniskā specifikācija.
2.	Esošās 110 kV LNr.651 pase.
3.	Īsslēguma strāvas. 
4.	Izpilddokumentācijas saraksts.
5.	GL apzīmējumu uznešanas principi un nostādnes
6.	Balsta skice;

	
7. Monolīto savienojumu izvietojuma informācija.
7. pielikums
Iepirkuma Nr. AST2024/142 nolikumam
forma

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"
Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu 
"Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV
 gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume"
(identifikācijas Nr. AST2024/142)
[bookmark: _Piedāvājuma_vēstule]Piedāvājuma vēstule
Vietas nosaukums
Datums: ______________	Piedāvājuma Nr.____________
Pretendents: ______________.

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu "Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume" (identifikācijas Nr. AST2024/142) ietvaros [Pretendenta nosaukums] iesniedz piedāvājumu dalībai Iepirkumā piedāvājot šādus variantus, kuriem atzīmēta izvēles rūtiņa:
1. variants – starpbalstu maiņas risinājums, izmantojot dzelzsbetona starpbalstus ☐ 
2. variants – starpbalstu maiņas risinājums, izmantojot metāla starpbalstus ☐ 
Apliecinājumi:
1) piedāvājums ir spēkā vismaz 120 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma un ir mums saistošs;
2) piedāvājuma cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar līguma priekšmeta izpildi, un mēs saprotam, ka Pasūtītājs neakceptēs nekādas papildus izmaksas;
3) piedāvājuma ir pievienots Darbu izpildes laika grafiks;
4) piedāvājuma ir pievienots Darbu veikšanas metožu un tehnoloģiju apraksts
5) mums ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, personāls, finanšu resursi, iekārtas un cita fiziska infrastruktūra un resursi, kas nepieciešama potenciālā līgumu saistību izpildei;
6) esam iepazinušies ar visiem sarunu procedūras nolikuma dokumentiem. Mums ir pilnībā saprotami sarunu nosacījumi un prasības un ir pieejami visi nepieciešamie finanšu un tehniskie resursi, kā arī personāls Darbu izpildei;
7) visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo Piedāvājumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās, kredītiestādēs, uzņēmumā un pie uzņēmuma klientiem;
8) nav bijusi saziņa ar konkurentiem[footnoteRef:13] attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu* nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Sarunu procedūrā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Sarunu procedūras prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, tehniskajiem noteikumiem, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem*, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu; [13:  Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

9) nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam* pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas;
10) Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts:
a. apņemamies veikt Darbus, balstoties uz saviem un piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju resursiem, saskaņā ar Piedāvājumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
b. iesniegsim līguma saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Pasūtītāja nosacījumiem.
	Sagatavošanas datums
	

	Sagatavotāja amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds
	



8. pielikums
Iepirkuma Nr. AST2024/142 nolikumam
forma

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"
Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu 
"Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV
 gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume"
(identifikācijas Nr. AST2024/142)


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu "Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume" (identifikācijas Nr. AST2024/142) ietvaros [Pretendenta nosaukums] iesniedz šādu finanšu piedāvājumu:

1. Variants – dzelzsbetona starpbalsti tiek mainīti pret dzelzsbetona starpbalstiem
	N.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Darbu daudzums
	Vienības cena BEZ PVN, EUR
	Kopējās izmaksas BEZ PVN, EUR
	Plānotais atslēgums*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Dzelzsbetona starpbalstu maiņa, balsti Nr. 29-32, 34-56, 57-62, 64, 66-72, 74-79,  81-84, 86-100, 102-106, 108-110, 112, 114-122,  124-130, 131, 132, 134-136, 138-143, 145-148,  150, 151, 153-156, 158-164, 166-169, 171-183,  185-199, 201-207, 208, 210-220, 222-235,  237-240, 243-254, 257-271, 273-275,  278-286,  288, 289, 291-300, 303, 305, 306, 308-314, 316-325,  327, 329-335, 337, 339, 342-351, 353-357, 359, 361,  364,  367, 371, 374-376,  378, 379,  381-383
	balsts
	297
	
	
	03.11.2025.-05.12.2025.
*2026. un 2027. gada atslēgumi tiks plānoti savstarpēji saskaņojot.

	1.1.
	Dzelzsbetona statņi
	gab.
	297
	
	
	

	1.2.
	Metālizstrādājumi
	kompl.
	297
	
	
	

	1.3.
	Līnijas armatūra
	kompl.
	297
	
	
	

	1.4.
	Izolatori
	kompl.
	297
	
	
	

	1.5.
	Darbaspēka izmaksas
	balsts
	297
	
	
	

	1.6.
	Mehānismu izmaksas
	balsts
	297
	
	
	

	3.
	Dzelzsbetona enkurbalstu maiņa, balsti Nr.33, 73, 85, 111, 133, 157, 170, 184, 200, 221, 236, 255, 272, 276, 277, 287, 301, 315, 326, 341, 358, 362, 368, 369, 370 

	balsts
	25
	
	
	

	3.1.
	Balsta pamati
	kompl.
	25
	
	
	

	3.2.
	Balsts
	kompl.
	25
	
	
	

	3.3.
	Līnijas armatūra
	kompl.
	25
	
	
	

	3.4.
	Izolatori
	kompl.
	25
	
	
	

	3.5.
	Darbaspēka izmaksas
	kompl.
	25
	
	
	

	3.6.
	Mehānismu izmaksas
	kompl.
	25
	
	
	

	4.
	Tehniskais risinājums
	kompl.
	1
	
	
	

	4.1.
	Topogrāfiskā izpēte
	kompl.
	1
	
	
	

	4.2.
	Ģeoloģiskā izpēte
	kompl.
	1
	
	
	

	4.3.
	Būvprojekta tehniskā risinājuma izstrāde
	kompl.
	1
	
	
	

	5.
	Izpilddokumentācija
	kompl
	1
	
	
	

	 
	Kopā bez PVN
	 
	 
	




Piezīmes:
1. Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām,  kas saistītas ar nodokļiem,  nodevām,  maksu par licencēm,  atļaujām,  personālu,  pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo inventāru un materiāliem,  kā arī citiem ar pakalpojumu sniegšanu saistītajiem maksājumiem.
2. Pretrunas gadījumā starp vienības cenu un kopējo cenu vērā tiks ņemta vienības cena.
3. Mainoties energosistēmas režīmam, elektropārvades līniju atslēgumi var mainīties.


2. Variants – dzelzsbetona starpbalsti tiek mainīti pret metāla starpbalstiem
	N.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Darbu daudzums
	Vienības cena BEZ PVN, EUR
	Kopējās izmaksas BEZ PVN, EUR
	Plānotais atslēgums*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Dzelzsbetona starpbalstu maiņa, balsti Nr. 29-32, 34-56, 57-62, 64, 66-72, 74-79,  81-84, 86-100, 102-106, 108-110, 112, 114-122,  124-130, 131, 132, 134-136, 138-143, 145-148,  150, 151, 153-156, 158-164, 166-169, 171-183,  185-199, 201-207, 208, 210-220, 222-235,  237-240, 243-254, 257-271, 273-275,  278-286,  288, 289, 291-300, 303, 305, 306, 308-314, 316-325,  327, 329-335, 337, 339, 342-351, 353-357, 359, 361,  364,  367, 371, 374-376,  378, 379,  381-383
	balsts
	297
	
	
	03.11.2025.-05.12.2025.
*2026. un 2027. gada atslēgumi tiks plānoti savstarpēji saskaņojot.

	1.1.
	Balsta pamati
	kompl.
	297
	
	
	

	1.2.
	Balsts
	kompl.
	297
	
	
	

	1.3.
	Līnijas armatūra
	kompl.
	297
	
	
	

	1.4.
	Izolatori
	kompl.
	297
	
	
	

	1.5.
	Darbaspēka izmaksas
	balsts
	297
	
	
	

	1.6.
	Mehānismu izmaksas
	balsts
	297
	
	
	

	3.
	Dzelzsbetona enkurbalstu maiņa, balsti Nr.33, 73, 85, 111, 133, 157, 170, 184, 200, 221, 236, 255, 272, 276, 277, 287, 301, 315, 326, 341, 358, 362, 368, 369, 370 

	balsts
	25
	
	
	

	3.1.
	Balsta pamati
	kompl.
	25
	
	
	

	3.2.
	Balsts
	kompl.
	25
	
	
	

	3.3.
	Līnijas armatūra
	kompl.
	25
	
	
	

	3.4.
	Izolatori
	kompl.
	25
	
	
	

	3.5.
	Darbaspēka izmaksas
	kompl.
	25
	
	
	

	3.6.
	Mehānismu izmaksas
	kompl.
	25
	
	
	

	4.
	Tehniskais risinājums
	kompl.
	1
	
	
	

	4.1.
	Topogrāfiskā izpēte
	kompl.
	1
	
	
	

	4.2.
	Ģeoloģiskā izpēte
	kompl.
	1
	
	
	

	4.3.
	Būvprojekta tehniskā risinājuma izstrāde
	kompl.
	1
	
	
	

	5.
	Izpilddokumentācija
	kompl
	1
	
	
	

	 
	Kopā bez PVN
	 
	 
	


Piezīmes:
1. Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām,  kas saistītas ar nodokļiem,  nodevām,  maksu par licencēm,  atļaujām,  personālu,  pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo inventāru un materiāliem,  kā arī citiem ar pakalpojumu sniegšanu saistītajiem maksājumiem.
2. Pretrunas gadījumā starp vienības cenu un kopējo cenu vērā tiks ņemta vienības cena.
3. Mainoties energosistēmas režīmam, elektropārvades līniju atslēgumi var mainīties.


9. pielikums
Iepirkuma Nr. AST2024/142 nolikumam
forma

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"
Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu 
"Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV
 gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume"
(identifikācijas Nr. AST2024/142)

[bookmark: _PIEDĀVĀJUMA_NODROŠINĀJUMA_FORMA]PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"
Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073, Latvija

 (Vieta, datums) _________, 2025. gada ____. ___________

GARANTIJA

AS "Augstsprieguma tīkls" organizētajai sarunu procedūrai Nr. __________ "________________________________________" (turpmāk tekstā "Sarunu procedūra")

	Ņemot vērā to, ka
	

	
	(nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā adrese)


(turpmāk tekstā: "Pretendents") ir iesniegs savu piedāvājumu, kas datēts ar 2025. gada ___. ________, Sarunu procedūrā "___________________________________" (turpmāk tekstā: "Piedāvājums"),

	ar šo mēs
	

	
	(bankas/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģ. vieta, reģ. Nr. un juridiskā adrese)


(turpmāk tekstā: "Banka/Apdrošināšanas sabiedrība") apliecinām, ka Banka/Apdrošināšanas sabiedrība pēc Pretendenta pieprasījuma ir izsniegusi akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls", vienotais reģistrācijas Nr. 40003575567, juridiskā adrese: Dārzciema iela 86, Rīga, LV1073, Latvija (turpmāk tekstā: "Pasūtītājs") neatsaucamu Piedāvājuma nodrošinājuma garantiju, un Bankai/ Apdrošināšanas sabiedrībai ir saistības pret Pasūtītāju šādas summas apmērā

	EUR (                                           euro)

	(piedāvājuma nodrošinājuma summa)

	


par kuras samaksu un ka tā patiešām tiks veikta nosauktajam Pasūtītājam, Banka/ Apdrošināšanas sabiedrība, kā arī tās tiesību un saistību pārņēmēji un mantotāji, uzņemas pilnu atbildību. 
Šo saistību NOSACĪJUMI ir:

1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājuma derīguma termiņa laikā;
2. Ja Pretendents, kas atzīts par sarunu uzvarētāju, noteiktajā termiņā:
2.1. Neparaksta iepirkuma līgumu;
2.2. Neiesniedz Līgumā paredzēto Līguma izpildes nodrošinājumu.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība apliecina, ka Banka/Apdrošināšanas sabiedrība neatsaucami apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu augšminētās summas apmērā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas (maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu), neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norādīs, ka viņa pieprasījums attiecas uz viena vai vairāku augšminēto nosacījumu spēkā stāšanos, norādot izpildījušos nosacījumu vai nosacījumus.

Šī garantija ir spēkā no ____. gada ___. _________ līdz ____. gada ___. _________ (tajā skaitā, ja līdz minētās dienas beigām Banka/Apdrošināšanas sabiedrība ir saņēmusi no Pasūtītāja rakstisku samaksas pieprasījumu), un jebkura prasība sakarā ar to jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā minētajā laika posmā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010 (the ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas likums. Jebkurš strīds, kas saistīts ar šo Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības izsniegto garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu procesuālajām tiesību normām.

___________________________________
(Bankas/ Apdrošināšanas sabiedrības
pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts)



10. pielikums
Iepirkuma Nr. AST2024/142 nolikumam
forma

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"
Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu 
"Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV
 gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume"
(identifikācijas Nr. AST2024/142)

[bookmark: _LĪGUMA_IZPILDES_NODROŠINĀJUMA]LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMA PARAUGS

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"
Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073, Latvija

 (Vieta, datums) _________, 20__. gada ____. ___________

GARANTIJA

ar AS "Augstsprieguma tīkls" 20__. gada __________noslēgtā Līguma Nr. ____ Par
_____________________________________ izpildei

Ņemot vērā to, ka _______________________ (Uzņēmēja nosaukums), vienotais reģistrācijas numurs: _______________, juridiskā adrese: _________________________ (turpmāk – Uzņēmējs) un akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls", vienotais reģistrācijas Nr. 40003575567, juridiskā adrese: Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073, Latvija (turpmāk – Pasūtītājs) ir noslēguši Līgumu Nr. ____ Par ______________________________, kas stājās spēkā 20__. gada __. _______________ (turpmāk – Līgums),

	ar šo mēs
	

	
	(Garantijas izdevēja nosaukums, reģ. vieta, reģ. Nr. un juridiskā adrese)


(turpmāk – Garantijas izdevējs) apliecinām, ka Garantijas izdevējs pēc Uzņēmēja pieprasījuma ir izsniedzis Pasūtītājam neatsaucamu Līguma izpildes nodrošinājuma garantiju (turpmāk – Garantija), un Garantijas izdevējam ir saistības pret Pasūtītāju šādas summas apmērā

	EUR                   (                                       euro)

	(Līguma nodrošinājuma summa)


par kuras samaksu un ka tā patiešām tiks veikta nosauktajam Pasūtītājam, Garantijas izdevējs, kā arī tās tiesību un saistību pārņēmēji un mantotāji, uzņemas pilnu atbildību. 
Šo saistību NOSACĪJUMI ir:
1. Uzņēmējs nav izpildījis jebkuru no Līguma izrietošajām saistībām.

Garantijas izdevējs apliecina, ka Garantijas izdevējs neatsaucami apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, nepārsniedzot augšminēto summu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas (maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu), neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs norādīs izpildījušos nosacījumu vai nosacījumus (norādot kādu/kādas no Līguma izrietošajām saistībām Uzņēmējs nav izpildījis).

Šī garantija ir spēkā no ____. gada ___. _________ līdz ____. gada ___. _________ (tajā skaitā, ja līdz minētās dienas beigām Kredītiestāde/Apdrošināšanas sabiedrība ir saņēmusi no Pasūtītāja rakstisku samaksas pieprasījumu), un jebkura prasība sakarā ar to jāiesniedz Kredītiestādei/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā minētajā laika posmā

Garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010 (the ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010, ICC Publication No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas likums. Jebkurš strīds, kas saistīts ar Garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu procesuālajām tiesību normām.
___________________________________
(Garantijas izdevēja pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts)


11. pielikums
Iepirkuma Nr. AST2024/142 nolikumam
forma

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"
Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu 
"Dzelzsbetona starpbalstu maiņa 110 kV
 gaisvadu līnijā LNr.651 Skrunda – Tume"
(identifikācijas Nr. AST2024/142)

LIGUMA PROJEKTS
















[bookmark: _Hlk179637984]Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas "Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs 

līgums

par ______________________________________________





























LĪGUMA VIENOŠANĀS

Dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, datums skatāms pēdējā paraksta laika zīmogā


Līgums: „<Līguma nosaukums>” (Nr.:<Līguma numurs>)


<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

<Uzņēmēja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>]  (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, (turpmāk kopā un atsevišķi sauktas - Puses vai Puse),

pamatojoties uz [Pasūtītāja] rīkotās iepirkuma procedūras„<Iepirkuma procedūras nosaukums>” rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par <būvobjekta raksturojums> projektēšanu būvdarbiem saskaņā ar līguma (turpmāk -Līgums) noteikumiem (turpmāk - Darbi),


vienojas: 

1. Līguma noteikumi ietver - Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas "Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs" (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas 2005.gada tulkojums), kā kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus, un Speciālo noteikumu pielikumus.

Ja Līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers "Conditions of Contract for Plant and Design – Build (First Ed, 1999) for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor" (teksts angļu valodā), kā kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.

2. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

3. Šādi dokumenti veido un ir daļa no Līguma:
1. [bookmark: _Hlk179791365]Līguma vienošanās;
2. šie Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikums: Līguma izpildes nodrošinājums.
3. Līguma Vispārīgie noteikumi;
4. Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums, informācija par Uzņēmēja personālu un apakšuzņēmējiem;
5. Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums;
6. Pasūtītāja prasības;
7. Formas;
8. Pārējie iepirkuma procedūras dokumenti, ja tādi pievienoti Līgumam;
9. Rasējumi;
10. Pieņemšanas – nodošanas akta paraugs.

4. [bookmark: _Hlk179791052]Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem, tai skaitā Līguma vienošanos, Līguma Speciālajiem noteikumiem (Pielikums 2), Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, Uzņēmēja piedāvājumu (4. pielikums), Piedāvājuma vēstuli,  Piedāvājuma pielikumu (5. pielikums), veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem, tai skaitā Pasūtītāja prasībām (6. pielikums) izprojektēt, veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

5. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

6. Akceptētā Līguma summa, bez PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),
Kopējā Līguma summa ar PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro).
Nodokļu nomaksa veicama atbilstoši piemērojamajam likumam.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek piemērots saskaņā ar piemērojamo likumu. Uzņēmējs par veiktajiem Darbiem izraksta rēķinu atbilstoši "Pievienotās vērtības nodokļa likuma" nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN apmaksas metodes (tiešo vai reverso) piemērošanu.
 
7. Norēķinu informācija:
7.1. Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam: 
<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

7.2. Informācija maksājumu informācijas iesniegšanai Pasūtītājam:
Uzņēmējs sagatavo rēķinus, nosūtot tos uz Pasūtītāja norādīto juridisko adresi vai uz Pasūtītāja e-pasta adresi: rekini@ast.lv. Saņemtajiem (izrakstītajiem) rēķiniem jāsatur pilna informācija atbilstoši piemērojamā likuma prasībām. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši piemērojamā likuma prasībām, Uzņēmēja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darbdienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.

[bookmark: _Hlk24606126]7.3. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums maksājuma uzdevumā.

8.	Līgums parakstīts elektroniskā dokumenta formā ar drošu elektronisko parakstu. Katra Puse glabā Līguma eksemplāru elektroniskā dokumenta formā. 
9. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas Līguma vienošanos. Ja Puses paraksta Līguma vienošanos atšķirīgos datumos, tad termiņus, kuru notecējumu skaita no Līguma noslēgšanas, aprēķina no vēlākā Līguma vienošanās parakstīšanas datuma. 


	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	
<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	
<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>


[bookmark: _Toc166297194]

Dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, parakstītāja Vārds un Uzvārds ir norādīts elektroniskajā parakstā




PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	1.1.2.2. & 1.3.
	AS "Augstsprieguma tīkls", reģ.Nr.: 40003575567, e-pasta adrese: ast@ast.lv 

	Uzņēmēja nosaukums un adrese
	1.1.2.3. & 1.3.
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, e-pasta adrese >

	Inženiera nosaukums un adrese
	1.1.2.4. & 1.3.
	[<Inženiera nosaukums un reģistrācijas numurs, e-pasta adrese >]
/
Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas

	Darbu izpildes laiks
	1.1.3.3.
	36 kalendārie mēneši

	Objekta nosaukums
	1.1.1.2.
	<Objekta nosaukums, adrese>

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7.
	60 kalendārie mēneši visiem Darbiem vai katram Posmam (ja tādi noteikti).

	Elektroniskās sakaru sistēmas
	1.3.
	E-pasts

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4.
	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti

	Valdošā valoda
	1.4.
	Latviešu

	Komunikācijas valoda
	1.4.
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	2.1.
	No Darbu uzsākšanas datuma

	Līguma izpildes nodrošinājums
	4.2.
	10% apmērā no Akceptētās Līguma summas

	Termiņš paziņošanai par kļūdām Pasūtītāja prasībās un citiem Pasūtītāja prasību defektiem
	5.1.
	28 dienas no Darbu uzsākšanas datuma

	Līgumsods par Pasūtītāja personāla pieņemšanu darbā
	6.3.
	14 000 EUR par katru gadījumu

	Normālās darba stundas
	6.5.
	No pirmdienas līdz piektdienai
no plkst.08.30 -17.00

	Līgumsods par Līguma pārkāpumiem saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti
	7.9.
	500 EUR par katru pārkāpumu

	Līgumsods par nelaimes gadījumu darbā
	7.11. 
	20 000 EUR par katru gadījumu

	Līgumsods par programmas neiesniegšanu
	8.3.
	500 EUR par katru programmas iesniegšanas termiņa kavējumu, tai skaitā par atkārtotu programmas iesniegšanas termiņa kavējumu.

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7.
	Līdz 0,5% no kavēto Dabu vērtības par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena.

	Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa
	8.7.
	10% no atlikušo saistību vērtības.

	Rezerves summa		
	13.5
	

	Kopējais avansa maksājums
	14.2.
	[Punkta redakcija, ja līgumā paredzēta arī iekārtu piegāde] Līdz 30% no sākotnējās Akceptētās Līguma summas.

Līguma darbības laikā Avansa maksājums var tikt veikts ne vairāk kā 3 maksājumos.

Avanss tiek izmaksāts pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis Līguma izpildes nodrošinājumu, avansa garantiju konkrētā avansa maksājuma apmērā, kā arī atbilstošu rēķinu. 

Avansa maksājuma izmantojamā valūta: euro (EUR).



	Maksājumu skaits un termiņi
	14.7.
	Starpmaksājums un beigu maksājums

	Ieturējuma procenti
	14.3.
	0%

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3.
	0% 

	Iekārtas un Materiāli samaksa par kuriem tiek veikta, kad tie atvesti Darbu izpildes vietā
	14.5.(c) (i) 
	Balsti, pamati, izolatoru ķēdes

	Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa
	14.6.
	Minimālā starpmaksājuma aktā iekļaujamā summa nav piemērojama. Maksājumi-  veicami ne retāk kā 1 reizi gadā. 

	Līgumsods par samaksas nokavējumu
	14.8
	0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no atlikušo saistību vērtības. 

	Maksājumu valūtas
	14.15.
	euro (EUR)

	Līgumsods par līgumsaistību neizpildi
	15.6. 
	10% apmērā no Akceptētās Līguma summas par katru gadījumu 

	Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu 

	18.1.

	[bookmark: _Hlk179210222]14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Būvdarbu un montāžas darbu (iekārtu uzstādīšanas) apdrošināšanas polisi Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz būvdarbu nosacījumu izpildei



	Uzņēmējs:
	
	

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	
	

	________________________________
Parakstīšanas vieta un datums




	
	




	SPECIĀLIE NOTEIKUMI

	

	Vispārīgajos noteikumos terminu 
"Sākuma datums"
Aizstāt ar terminu 
"Darbu uzsākšanas datums";

Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 
20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] 
aizstāt ar atsauci uz 
20.6.apakšpunktu [Tiesa]

	1.1.
Definīcijas
	1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Līgums" nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā."


	
	1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
""Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins "Apstiprinājuma vēstule" apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums."


	
	1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Piedāvājuma vēstule" nozīmē Uzņēmēja sagatavotu dokumentu, kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus un ir sagatavota saskaņā ar Piedāvājuma vēstules formu (Pielikums F)."

1.1.1.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Pasūtītāja prasības" nozīmē Līgumā iekļauto dokumentu, kas nosaka pasūtītāja prasības (tajā skaitā tehniskā specifikācija saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošo piemērojamo likumu), kā arī visus šī dokumenta papildinājumus un grozījumus saskaņā ar Līgumu. Šis dokuments nosaka Darbu mērķi, apjomu un / vai prasības projektēšanai, un / vai citus tehniskos kritērijus Darbiem. Līgumā Pasūtītāja prasības var tikt sauktas par Tehnisko uzdevumu. Abiem jēdzieniem ir vienāda nozīme."
1.1.1.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Formas" nozīmē Līgumā iekļautās datu lapas, sarakstus, maksājumu grafikus un / vai cenu tabulas, tajā skaitā tāmes, ko atbilstoši Pasūtītāja noteiktām veidnēm vai paraugiem sagatavo un kopā ar Piedāvājuma vēstuli iesniedz Uzņēmējs."

1.1.1.7.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Uzņēmēja piedāvājums" nozīmē piedāvājumu, ko Uzņēmējs iesniedz kopā ar Piedāvājuma vēstuli un kas ir iekļauts Līgumā. Šajā piedāvājumā var būt iekļautas arī Uzņēmēja skices projektam."

1.1.1.10.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Garantiju grafiks" un "Maksājumu grafiks" nozīmē Formās ietvertus dokumentus, kas minēti attiecīgi 9.1.apakšpunktā [Uzņēmēja saistības] un 14.4.apakšpunktā [Maksājumu grafiks]." 

1.1.2.4. apakšpunktu papildināt ar otro teikumu, kas nosaka: "Inženieris pilda būvuzrauga funkcijas saskaņā ar Piemērojamo likumu".

1.1.2.9. dzēst apakšpunktu.

1.1.3.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Bāzes datums" nozīmē datumu 7 dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas pēdējās dienas."


	
	1.1.3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Izpildes laiks" nozīmē Piedāvājuma pielikumā norādīto Darbu vai to Posmu izpildes laiku saskaņā ar 8.2.apakšpunktu [Izpildes laiks] (ieskaitot visus pagarinājumus saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana]), ko aprēķina par pamatu ņemot Darbu uzsākšanas datumu vai Posma Darbu uzsākšanas datumu."][footnoteRef:14] [14:  Apakšpunkts iekļaujams Speciālajos noteikumos, ja Darbi ir sadalīti Posmos.] 


1.1.3.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Defektu paziņošanas periods" nozīmē Darbos vai to Posmos (atkarībā no situācijas) atklāto defektu paziņošanai noteikto periodu saskaņā ar 11.1.apakšpunktu [Neizpildīto Darbu pabeigšana un defektu novēršana], kas norādīts Piedāvājuma pielikumā (ieskaitot jebkuru pagarinājumu saskaņā ar 11.3.apakšpunktu [Defektu paziņošanas perioda pagarināšana]) un aprēķināts, par pamatu ņemot datumu, kurā Darbi vai to Posms ir pabeigti saskaņā ar 10.1.apakšpunktu [Darbu un to posmu pieņemšana – nodošana], kas nav īsāks par speciālajos būvnoteikumos noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu."

1.1.3.9. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Diena" nozīmē kalendāro dienu, saistība, kuras termiņš saskaņā ar Līgumu iestājas brīvdienā, ir izpildāma nākamajā darba dienā, ņemot vērā Latvijā noteiktās brīvdienas. "Gads" nozīmē 365 dienas."


	
	1.1.4.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Akceptētā Līguma summa" nozīmē Apstiprinājuma vēstulē un saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām noteikto summu par Darbu veikšanu un pabeigšanu, kā arī jebkādu defektu novēršanu."

	
	[bookmark: _Hlk34314117]1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Izmaksas" nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" izpratnē), bet neieskaitot peļņu."

	
	
Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
""Saprātīga peļņa" nozīmē Inženiera noteikto peļņas summu, kas tiek aprēķināta no tiešajām izmaksām (Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" izpratnē), ievērojot konkrēto Darbu veidu un nepārsniedzot vienas divdesmitās daļas (5%) apjomu." 

	
	1.1.5.5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
""Iekārtas" nozīmē visas ierīces, kas paredzētas elektroenerģijas pārvades, sadales, ražošanas, pārveides, patēriņa, sakaru vai kontroles vajadzībām, kas ir uzstādāmas Darbu izpildes vietā vai ir piederīgas Darbu izpildes vietai saskaņā ar Līgumu. Noteiktas Iekārtas piegādā Pasūtītājs vai Uzņēmējs atbilstoši Tehniskajā uzdevumā noteiktajam. Iekārtas veido Pastāvīgo darbu daļu"

	
	1.1.5.6. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Posms" nozīmē Darbu daļu, kas norādīta Piedāvājuma pielikumā kā Posms (ja tāds ir)". 

	
	1.1.6.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Darbu izpildes vieta" nozīmē teritorijas, kurās veicami Pastāvīgie darbi un uz kurām nogādājamas Iekārtas un Materiāli, kā arī jebkuras citas Līgumā norādītās teritorijas, kas Līgumā var būt minētas kā daļa no Darbu izpildes vietas vai nepieciešamas Darbu izpildei saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, standartiem un reālo situāciju dabā, un nodots Uzņēmēja rīcībā Darbu veikšanai."

	
	Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
""Līgumā neparedzētie papildus darbi" ir papildu darbi, kuri 
a) sākotnēji netika iekļauti Līgumā vai Pasūtītāja prasībās vai būvprojektā, bet ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus iepriekš nevarēja paredzēt; 
b) sākotnēji netika iekļauti līgumā vai Pasūtītāja prasībās un šo papildu darbu veikšanai piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības."

	
	Papildināt Līgumu ar 1.1.6.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
""Interešu konflikts" nozīmē jebkādu situāciju, kurā taisnīgu un objektīvu Līguma izpildi varētu negatīvi ietekmēt Uzņēmēja, tā apakšuzņēmēja vai personāla intereses."

	
	Papildināt Līgumu ar 1.1.6.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
""Atliktie darbi" nozīmē tādus mazāk nozīmīgus neizpildītus darbus un defektus, kuru vērtība nepārsniedz 2,5% no Akceptētās Līguma summas attiecībā uz visiem Darbiem vai konkrēto Posmu, ja tādi noteikti  un, kas būtiski neietekmēs Darbu vai Posma izmantošanu tiem paredzētajiem mērķiem. Par šādiem mazāk nozīmīgiem neizpildītiem darbiem var tikt uzskatīta tai skaitā bet ne tikai apzaļumošana, labiekārtošana, demontāžas, utilizācijas darbi, kas nav nepieciešami nodošanai būvvaldei, Dokumentācija, apgrūtinājuma plāni, izpildprojekta sagatavošana u.c. darbi, kas netraucē Objektu pieņemt ekspluatācijā un/vai to ekspluatēt ar Līgumā atļautajiem parametriem."

	1.2. Interpretācija
	1.2. apakšpunkta pirmās rindkopas (d) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"(d) "rakstisks" vai "rakstveida" nozīmē – dokuments  elektroniskā formā, parakstīts ar drošu elektronisku parakstu."

	1.3. Komunikācijas
	Papildināt 1.3. apakšpunktu ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Visu dokumentāciju, kuru Uzņēmējs Līguma saistību izpildei sagatavo un iesniedz valsts vai pašvaldību iestādēm, trešajām personām vai Pasūtītājam, Uzņēmējs noformē latviešu valodā."

Papildināt 1.3. apakšpunktu ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Visi paziņojumi Līguma sakarā tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai ar kurjeru, vai 4 (četras) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē vai 10 (desmit) darba dienas pēc ierakstīta sūtījuma nosūtīšanas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, vai nākamajā dienā pēc tam, kad nosūtīti uz Līgumā noteikto elektroniskās datu pārraides sistēmu. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus, katra Puse apņemas 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi. Saņemot paziņojumu par norēķinu konta maiņu kredītiestādē, Puses sagatavo rakstveida Līguma grozījumus.



	1.4. 
Piemērojamais likums un valoda
	Papildināt trešo rindkopu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:
"Transporta dokumenti, bankas galvojumi un cita dokumentācija, ko izdod ārvalstīs reģistrētas sabiedrības, var būt angļu valodā. Instrukcijas un dokumentācija Uzņēmēja brigādes pielaišanai Darbu, instrukcijas un dokumentācija Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā tiek dotas un Uzņēmēja brigādes darbu pabeigšana tiek noformēta latviešu valodā."

Papildināt 1.4.punktu ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:

"Pusēm ir pienākums noslēgt Līguma grozījumus par izmaiņām Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumos Nr.419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu"  noteikumos, kas stājušās spēkā pirms Līguma noslēgšanas."


	1.5.
Dokumentu prioritātes secība
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Līguma sastāvā iekļautie dokumenti ir viens otru savstarpēji papildinoši. Interpretācijas vajadzībām dokumenti pēc to prioritātes sarindojami šādā secībā:

(a) [bookmark: _Hlk179791343]Līguma vienošanās;
(b) Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums;
(c) šie Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikums: Līguma izpildes nodrošinājums.
(d) Līguma Vispārīgie noteikumi;
(e) Rasējumi;
(f) Pasūtītāja prasības;
(g) Formas;
(h) Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums, informācija par Uzņēmēja personālu un apakšuzņēmējiem;
(i) Pārējie iepirkuma procedūras dokumenti, ja tādi pievienoti Līgumam;
(h). Pieņemšanas – nodošanas akta forma.

	1.6.
Līguma vienošanās
	Dzēst pirmo teikumu

	1.8.
Dokumentu pārziņa un iesniegšana
	Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Ja vien līgumā nav noteikts citādi, dokumentus Uzņēmējs iesniedz Inženierim elektroniskā formā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu."

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam ir pienākums vest ar būvniecības procesu saistīto lietvedību, tai skaitā, bet ne tikai pildīt būvdarbu žurnālu, sagatavot nozīmīgo būvkonstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus un organizēt to parakstīšanu no citu būvniecības procesa dalībnieku puses, apkopot būvizstrādājumu atbilstību apliecinošus dokumentus u.c."

	1.10. Uzņēmēja dokumentu izmantošana Pasūtītāja vajadzībām
	Izslēgt pirmo rindkopu.

Izteikt otro rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējs (parakstot Līgumu) piešķir Pasūtītājam visas mantiskās autortiesības un šajā punktā noteiktās citas autortiesības, kuras var nodot tālāk un par kurām nav jāmaksā autoratlīdzība, tai skaitā bez atsevišķas projektēšanas dokumentācijas autora piekrišanas kopēt, izmantot, uzrādīt Uzņēmēja dokumentus un būvniecības izpilddokumentāciju, ieskaitot  Līguma ietvaros izstrādātos rasējumus, izpētes datus, mērījumus, datu analīzi, jebkuru citu darbu, kas radīts Darbu izpildei, izdarīt un izmantot izmaiņas tajos, tajā skaitā, bet ne tikai tos detalizēt, pielāgot savām vajadzībām, izmainīt, pārveidot un papildināt, kā arī izmantot tos jaunu darbu radīšanai. Šīs Uzņēmēja apņemšanās ietvaros Pasūtītājs ir tiesīgs:
(a) kopēt, izmantot un uzrādīt Uzņēmēja dokumentus, nodot tos trešajām pusēm, izdarīt un izmantot izmaiņas tajos, tajā skaitā tos detalizēt, pielāgot savām vajadzībām, izmainīt, pārveidot un papildināt, kā arī izmantot tos jaunu darbu radīšanai Darbu pabeigšanas, vadīšanas, uzturēšanas, pārveidošanas, koriģēšanas, labošanas un nojaukšanas nolūkos, un
(b) gadījumā, ja Uzņēmēja dokumenti ir pieejami datorprogrammu un cita programmnodrošinājuma formā, tos izmantot, strādājot ar datoru Darbu izpildes vai citā Līgumā paredzētā vietā, ieskaitot jebkura Uzņēmēja piegādātā datora nomaiņu. Uz Uzņēmēja dokumentiem datorprogrammu un cita programmnodrošinājuma formā autortiesības Pasūtītājs neiegūst."

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Visas autora un intelektuālā īpašuma tiesības uz Preču tehnisko dokumentāciju un citi dokumenti, kas saistīti ar Precēm, to ražošanu un Pakalpojumiem, kurus Pasūtītājam sniedzis Uzņēmējs, paliek Uzņēmēja ekskluzīvā īpašumā. Šajā punktā minētos dokumentus un informāciju bez Uzņēmēja rakstveida atļaujas un papildus samaksas Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot šādiem nolūkiem: Preču uzstādīšana, ekspluatācija un uzturēšana." 

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:

"Gadījumā, ja Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atbilstošus pierādījumus, kas apliecina, ka autortiesību nodošana 1.10. apakšpunktā noteiktajā apmērā tam veicot Līguma izpildi, nav iespējama, vai rada tam nesamērīgas grūtības, Pasūtītājs ir tiesīgs, bet tam nav pienākums akceptēt izmaiņas nododamo autortiesību apmērā, palielinot vai samazinot nododamo tiesību vai piešķirtās licences apjomu. Par izmaiņām autortiesību vai licences apjomā Puses, noslēdz rakstveida grozījumus Līgumā."

	1.11. Pasūtītāja dokumentu izmantošana Uzņēmēja vajadzībām.
	Izteikt punktu šādā redakcijā:

"Jebkuram dokumentam, specifikācijai, plānam, rasējumam vai izgataves paraugam, ko Pasūtītājs vai kāds viņa vārdā ir iesniedzis saistībā ar Līgumu, izņemot pašu Līgumu, ir jāpaliek Pasūtītāja īpašumā un tas (visas kopijas) ir jāatdod Pasūtītājam pēc Uzņēmēja Līguma saistību izpildes. Pušu savstarpējos darījumos Pasūtītājs saglabā arī autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Pasūtītāja prasībām un citiem Pasūtītāja (vai tā vārdā) sagatavotajiem dokumentiem. Uzņēmējam ir tiesības uz sava rēķina saņemt, kopēt un izmantot šos dokumentus ar Līguma izpildi saistītiem mērķiem. Bez Pasūtītāja piekrišanas Uzņēmējs nedrīkst tos kopēt, izmantot vai darīt zināmus trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams ar Līguma izpildi saistītiem mērķiem."

	1.12. Konfidenciāla informācija
		Papildināt punktu ar otro rindkopu šādā redakcijā:

"Puses vienojas, ka Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma 
laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma cenu un Puses, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. 
Šis punkts piemērojams, ievērojot publisko iepirkumu reglamentējošo
 Piemērojamo likumu. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā ar Piemērojamo likumu vai tā jānodod Puses algoto padomnieku (auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji utt.) rīcībā, kā arī Līguma izpildes vajadzībām jānodod akciju sabiedrībai "Latvenergo", nodrošinot tālāku konfidencialitātes prasību ievērošanu. Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš."






	1.13. Likuma ievērošana
	Izteikt punkta pirmo rindkopu šādā redakcijā: 
"Uzņēmējam jāapņemas Līguma izpildes gaitā ievērot Piemērojamā likuma normatīvo aktu prasības. Ja vien Speciālajos noteikumos nav paredzēts citādi, tad:

(a) Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jābūt saņēmušam (vai ari ir jāsaņem) plānošanas, zonēšanas un tamlīdzīgas atļaujas attiecībā uz Pastāvīgajiem darbiem, kā arī visas pārējās Pasūtītāja prasībās minētās vai ar Piemērojamā likumā noteiktās atļaujas, kas ir (vai bija) jāsaņem Darbu veikšanai, tai skaitā atļaujas un saskaņojumi no zemes īpašniekiem un lietotājiem pilnīgai Līguma izpildei; un
(b)	Uzņēmējam jāsniedz visi paziņojumi, jāmaksā visi nodokļi, nodevas un honorāri, kā arī jāsaņem visas atļaujas, licences un apstiprinājumi saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām attiecībā uz Darbu veikšanu un pabeigšanu un jebkādu defektu novēršanu; un Uzņēmējam jānodrošina šī noteikuma izpilde un jāaizsargā Pasūtītājs no sekām šī noteikuma neizpildīšanas gadījumā.

Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:
"Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus savā darbībā jāievēro vispārpieņemtie ētikas standarti. Ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 (trīs simti sešdesmit piecu) Dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet no Piemērojamā likuma. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem Līguma izpildes nodrošināšanai."

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Pēc Inženiera vai Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums tiem uzrādīt šajā apakšpunktā minētās atļaujas, licences, citus dokumentus vai pierādījumus par šajā apakšpunktā minēto pienākumu izpildi."

	1.14. Solidāra atbildība 
	Izteikt (a) apakšpunktu šādā redakcijā:
"šīs personas tiek uzskatītās par solidāri atbildīgām Pasūtītāja priekšā par Līguma izpildi atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām un Uzņēmēja piedāvājumam;"

	2.1. Piekļūšanas tiesības Darbu izpildes vietai
	Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējs piekļūst Darbu izpildes vietai saskaņā ar Pasūtītāja prasību  noteikumiem, ja tādi noteikti." 

Dzēst otro rindkopu.


	2.4.
Pasūtītāja finansiālās vienošanās
	Dzēst apakšpunktu

	3.1.
Inženiera pienākumi un pilnvaras

	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar piemērojamā likuma prasībām."

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
"Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja:
(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts),
(b) piekrītot apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai (4.4.(b) apakšpunkts),
(c) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts),
(d) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5.apakšpunkts),
(e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts) vai apstiprinot citu Uzņēmēja prasījumu (20.1. apakšpunkts),
(f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu vai pieprasot Uzņēmējam iesniegt savu piedāvājumu, vai apstiprinot Uzņēmēja priekšlikumu (13.1., 13.2. un 13.3. apakšpunkts),
(g) dodot norādījumus Uzņēmējam par Darbu apturēšanu (8.8. apakšpunkts), izņemot gadījumus, ja Inženieris, aptur Darbus, pamatojoties uz piemērojamo likumu par būvuzraudzību,
(h) izsniedzot Darbu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumu (10.1. apakšpunkts),
(i) izsniedzot Līguma izpildes apstiprinājumu (11.9. apakšpunkts)."

	3.5.
Lēmumi

	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar Līguma 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā."

	3.6. 
Vadības sanāksmes

	Papildināt Līgumu ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
"Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam."

	3.7. Pasūtītājs kā Inženieris
	Papildināt Līgumu ar 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
"Pienākumus, kas jāveic Inženierim atbilstoši Līguma 5. punktam, kā arī jebkurus citus Inženiera pienākumus saistībā ar projektēšanu veic Pasūtītājs. Tomēr atbilstoši Pasūtītāja rakstiskam pieprasījumam Inženierim ir pienākums atsākt Līguma 5. punktā minēto pienākumu, kā arī citu ar projektēšanu saistīto pienākumu veikšanu. Pasūtītājam arī citos gadījumos ir tiesības pārņemt un pildīt Inženiera pilnvaras."


	3.8. Pasūtītāja rīkojumi Inženierim
	Papildināt Līgumu ar 3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Inženierim mainīt jebkuru tā lēmumu, rīkojumu vai citu norādi, ja tāda Pasūtītāja ieskatā izdota pretēji Pasūtītāja interesēm. Inženierim ir pienākums Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt tā norādītajā laika periodā. 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Inženierim mainīt tā izdoto lēmumu, rīkojumu vai jebkuru citu norādi 28 Dienu laikā no brīža, kad minētā Inženiera darbība ir atklāta. Šādā gadījumā Inženieris izdod jaunu lēmumu, rīkojumu vai veic jebkuru citu darbību atbilstoši Pasūtītāja norādēm un Uzņēmējam tā ir jāizpilda.

	4.1. Uzņēmēja vispārējās saistības
	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējam jāprojektē, jāveic un jāpabeidz Darbi saskaņā ar Līgumu, tajā skaitā jāveic autoruzraudzība, un jānovērš jebkādi defekti Darbos."

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādu Interešu konfliktu, kas varētu ietekmēt taisnīgu un objektīvu Darbu izpildi nekavējoties rakstveidā paziņot Pasūtītājam, ja Darbu izpildes laikā rodas vai var rasties Interešu konflikta apstākļi."

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam ir pienākums Darbus vai Darbu daļas nodot ekspluatācijā.  Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par Darbu vai to daļas gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā (ja tāda piemērojama) ir apstiprināts apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai."

   Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:
   "Visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma izpildi (tai skaitā, bet ne tikai zemes īpašniekiem, ierīcībai un infrastruktūrai nodarīto kaitējumu atlīdzināšanu) sedz Uzņēmējs, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir atrunāts savādāk."

  Papildināt ar devīto rindkopu šādā redakcijā:  
"Ja Līguma izpildes laikā rodas situācija, kad par nekustamā īpašuma aprobežojuma noteikšanu veicamas kompensācijas maksas, tad šīs kompensācijas maksas tiek veiktas par Pasūtītāja līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad Uzņēmējs pieļauj atkāpes no elektropārvades līnijas trases izvietojuma, kas akceptēts ar Ministru kabineta rīkojumu par paredzētās darbības akceptu – šādā gadījumā kompensācijas maksas veic Uzņēmējs. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem sedz arī visas cita veida atlīdzības, kas saistītas ar Darbu izpildi un to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem;"

    Papildināt ar desmito rindkopu šādā redakcijā:
   "Darbu veikšana tiek īstenota saskaņā ar citu Piemērojamā likuma prasībām, kas paredz energoapgādes komersanta tiesības veikt energoapgādes Objekta būvniecību. Uzņēmējam jāievēro visi Darbu veikšanas ierobežojumi un pienākumi, kas uzskaitīti līgumos par zemes izmantošanu energoapgādes Objekta ierīkošanai un aprobežojuma noteikšanai. Uzņēmējam jāņem vērā, ka tas lokāli ietekmēs piekļuves vietas Objektam un Objekta pabeigšanu kopumā;"

    Papildināt ar vienpadsmito rindkopu šādā redakcijā:
    "Visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma izpildi (tai skaitā, bet ne tikai zemes īpašniekiem, ierīcībai un infrastruktūrai nodarīto kaitējumu atlīdzināšanu) sedz Uzņēmējs, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir atrunāts savādāk."



	4.2.
Līguma izpildes nodrošinājums
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk135837276]"Uzņēmējam jāsagādā (uz sava rēķina) izpildes nodrošinājums Līguma atbilstošai izpildei Piedāvājuma pielikumā norādītajā apjomā un valūtā. Ja piedāvājuma pielikumā apjoms nav norādīts, šis apakšpunkts netiek piemērots. Neskatoties uz šajā apakšpunktā norādīto, gadījumā, ja Izpildes laika pagarinājums tiek veikts no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, Pasūtītājs kompensē Līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājuma izmaksas. Minētās izmaksas Uzņēmējs iekļauj pieteikumā par Starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanu, pievienojot tam izmaksas pamatojošus pierādījumus."

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam ar to iepriekš saskaņots Līguma izpildes nodrošinājums 40 Dienu laikā no Līguma vienošanās spēkā stāšanās dienas, kā arī jānosūta kopija Inženierim. Līguma izpildes nodrošinājumu ir nodrošinājums, ko izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/ kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, vai līdzvērtīgu nodrošinājums. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei (7. pielikums ). Līguma izpildes nodrošinājumam ir spēkā līdz brīdim, kad Pasūtītājs saņēmis Līguma izpildes apstiprinājuma kopiju, bet ne vēlāk kā 30 Dienas pēc tam, kad Inženieris izsniedzis Līguma izpildes apstiprinājumu. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju. Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50[footnoteRef:15]% (piecdesmit procentiem) no Akceptētās Līguma summas, par to nekavējoties informējot Pasūtītāju."  [15:  Attiecīgi precizēt Līguma izpildes garantijas veidni (Speciālo noteikumu pielikums).] 


Papildināt ar otro prim rindkopu šādā redakcijā:
"Ja Līgumu Uzņēmēja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, Līguma izpildes nodrošinājums pēc tā izmaksas par labu Pasūtītājam saskaņā ar šo apakšpunktu tiek samazināts līdz 2% no izpildīto Darbu vērtības. Šādā gadījumā Līguma izpildes nodrošinājuma mērķis ir izpildīto Darbu defektu novēršana. Šajā rindkopā noteiktais Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā 60 mēnešus no dienas, kad Līgums tiek izbeigts pirms termiņa."


Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējam jānodrošina, lai Līguma izpildes nodrošinājums paliek spēkā un ir realizējams līdz brīdim, kad Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis jebkādus defektus. Šī punkta ietvaros pieļaujams, ka Uzņēmējs iesniedz atsevišķu Līguma izpildes nodrošinājumu par posmu, kas sākas 10 Dienu laikā no Līguma vienošanās spēkā stāšanās dienai līdz Darbu un Posmu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšanai un atsevišķu Līguma izpildes nodrošinājumu par posmu no Darbu un Posmu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas līdz Līguma izpildes apstiprinājuma kopijas saņemšanai, ievērojot šī punkta otrās rindkopas noteikumus. Ja Līguma izpildes nodrošinājuma nosacījumos ir norādīts tā derīguma termiņa beigu datums un Uzņēmējs 28 Dienas pirms šī datuma nav saņēmis Līguma izpildes apstiprinājumu, Uzņēmējam jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņš, līdz Darbi tiek pabeigti un jebkādi defekti novērsti."

Ceturto rindkopu papildināt ar jaunu (e) apakšpunktu šādā redakcijā:
"(e) Uzņēmējs neveic Atliktos darbus, tādēļ tos izpilda Pasūtītājs vai Pasūtītāja piesaistītā trešā persona."

Dzēst sesto rindkopu 

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:
"Prasījumi jebkādu apdrošināšanas līgumu ietvaros neizslēdz Līguma izpildes nodrošinājuma izlietošanu"

	4.4.
Apakšuzņēmēji
	Otrās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
"piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai un jaunu apakšuzņēmēju iesaistei ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris pieņem lēmumu ar Pasūtītāja rakstveida akceptu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem."

	4.5. Nominētie apakšuzņēmēji
	Dzēst apakšpunktu

	4.6. Sadarbība
	Papildināt 1.teikumu ar (d) apakšpunktu šādā redakcijā:
"(d) citām Pasūtītāja norādītām personām."

	4.12. Neparedzami fiziskie apstākļi
	Dzēst ceturtās rindkopas (b) apakšpunktu

Dzēst piektajā rindkopā atsauci uz (b) apakšpunktu

Dzēst sesto rindkopu. 

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:
"Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas]."

	4.16. Preču transportēšana
	Izteikt pirmās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā:
"(b) Uzņēmējs ir atbildīgs par visu Preču un citu Darbu izpildei nepieciešamo lietu iepakošanu, iekraušanu, transportēšanu, saņemšanu, izvietošanu Darbu izpildes vietā, aizsardzību no laika apstākļiem un sargāšanu līdz Objekta iepriekšējai pieņemšanai atbilstoši Pasūtītāja prasībām; un".

Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:
"Ja Materiāli un Iekārtas (ja tādas noteiktas) tiek apmaksāti tad, kad  pirms to iebūves Objektā ir piegādātas Darbu izpildes vietā vai Uzņēmēja noliktavā, tad ar apmaksas brīdi Pasūtītājs iegūst īpašuma tiesības uz piegādātajiem Materiāliem un Iekārtām. Ja Materiāli un Iekārtas līdz to pilnīgai iebūvei Objektā tiek uzglabāti Uzņēmēja noliktavā, tad pirms attiecīgā pieteikuma starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanai Puses  par minēto sastāda atsevišķu glabāšanā pieņemšanas aktu. Uzņēmējam minētajā noliktavā ir jānodrošina iepriekš apmaksājamo Materiālu un Iekārtu apdrošināšana, aizsargājot tās pret visa veida bojāeju, bojājumiem, zādzību un jebkurām citām darbībām, kuru dēļ uzglabātajiem Materiāliem un Iekārtām var rasties zaudējumi. Ar Pasūtītāju saskaņota apdrošināšanas polise par Materiāliem un Iekārtām, kuri tiek uzglabāti Uzņēmēja noliktavā, jāiesniedz līdz Materiālu un Iekārtu glabāšanā pieņemšanas akta parakstīšanai. 
[bookmark: _Hlk103693112]Šī Vienošanās neietekmē Līgumā noteikto Uzņēmēja pienākumu nodrošināt piegādājamo Materiālu un Iekārtu atbilstību Līguma priekšmeta pienācīgai izpildei. Uzņēmējs atsakās no jebkādām pretenzijām par apmaksāto Materiālu un Iekārtu īpašību neatbilstību Līguma izpildei, arī gadījumā, ja tās atklātos vēlāk dēļ projektēšanas vai būvdarbu izpildes apsvērumiem. Šādā gadījumā Uzņēmējs pastāvīgi novērš piegādāto Materiālu un Iekārtu trūkumus bez prasījuma par Līguma cenas vai termiņa izmaiņām.
Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par piegādāto Materiālu un Iekārtu uzglabāšanu, apsardzi un transportēšanu uz sava rēķina atbilstoši ražotāja noteiktajiem noteikumiem līdz to iebūvei Darbu izpildes vietā un nes pilnu materiālo atbildību šo Materiālu un Iekārtu bojājuma, zādzības vai bojāejas gadījumā."

	4.18. Vides aizsardzība
	Papildināt otro rindkopu ar šādu tekstu:
"Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja Uzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un segt soda sankcijas, ja tādas ir piemērotas."

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam ir pienākums apsaimniekot Darbu rezultātā radušos atkritumus atbilstoši Piemērojamajam likumam un pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt tam apliecinājuma kopijas par apsaimniekotajiem atkritumiem, uzrādot apjomus. "

	4.21.
Progresa ziņojumi

	Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus
"sešos eksemplāros"
aizstāt ar vārdiem 
"elektroniskā formā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu"

	4.23. Uzņēmēja darbība darbu izpildes vietā
	Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Līdz Defektu paziņošanas perioda beigām Uzņēmējs, saskaņojot ar Pasūtītāju, var atstāt Darbu izpildes vietā tās Preces, kas var būt nepieciešamas Uzņēmējam Līgumā noteikto saistību izpildei."

	4.24. Fosilijas
	Dzēst otrās rindkopas (b) apakšpunktu

Papildināta ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas]."

	4.25. Izmaiņas Pasūtītāja un apakšuzņēmēja pārvaldē
	Papildināt Līgumu ar 4.25.apakšpunktu

"Gadījumā, ja Uzņēmējs kā viena juridiska persona vai kā divu vai vairāku personu līgumsabiedrībā esoša juridiska persona ir reģistrēta ārvalstīs, Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 Dienu laikā no izmaiņu veikšanas brīža sniegt informāciju Pasūtītājam saistībā ar izmaiņām Uzņēmēja vai tā ārvalstīs reģistrēto apakšuzņēmēju valdes, padomes, dalībnieku, patiesā labuma guvēja sastāvā, izmaiņas saistībā ar Uzņēmēja vai tā apakšuzņēmēja prokūrista iecelšanu. Gadījumā, ja Uzņēmējs ir divu vai vairāku personu līgumsabiedrība, tad šajā punktā minētā informācija sniedzama tikai par līgumsabiedrības dalībniekiem, kas reģistrēti ārvalstīs."

	4.26. Pasūtītājam un apakšuzņēmējam izvirzītās drošības prasības
	Papildināt Līgumu ar 4.26.apakšpunktu 

[bookmark: _Hlk167087106]"Uzņēmējs akceptē, ka, ņemot vērā Piemērojamā likuma prasības, par Līguma izpildē iesaistītajām personām (Uzņēmēja, apakšuzņēmēja pārstāvji, pilnvarotās personas un personāls) tiks veiktas drošības pārbaudes tālāk norādītajā kārtībā: 
1. Līguma izpildē iesaistīto personu, kas veic avārijas seku novēršanas darbus Objektā, piegādā būvniecības tehniku, materiālus, preces, izejvielas vai šo darbu nodrošināšanā iesaistīto transporta līdzekļu vadītāju drošības pārbaudei Uzņēmējs rakstveidā iesniedz Pasūtītājam personu sarakstu, kam nepieciešama piekļuve Objektam, norādot vārdu uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datus (ja personas kods nav pieejams), bet trešo valstu pilsoņiem papildus pievienojot informāciju par pases numuru, izdevēju iestādi, izdošanas datumu un tās derīguma termiņu, kā arī informāciju par dokumentu, kas pamato uzturēšanos un strādāšanu Eiropas Savienībā. Minētā informācija Pasūtītājam iesniedzama vienu reizi, ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc tajā minēto personu ielaišanas Objektā. Pamatojoties uz Piemērojamā likuma prasībām, Pasūtītājs saņemto informāciju iesniedz Valsts drošības dienestam izvērtēšanai.
1. Citu Līguma izpildē iesaistīto personu drošības pārbaudei Uzņēmējs rakstveidā iesniedz Pasūtītājam personu sarakstu, kam nepieciešama piekļuve Objektam, norādot vārdu uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datus (ja personas kods nav pieejams), bet trešo valstu pilsoņiem papildus pievienojot informāciju par pases numuru, izdevēju iestādi, izdošanas datumu un tās derīguma termiņu, kā arī informāciju par  dokumentu, kas pamato uzturēšanos un strādāšanu Eiropas Savienībā. Minētā informācija Pasūtītājam iesniedzama vienu reizi, 10 darba dienas pirms konkrētai personai pirmo reizi nepieciešams iekļūt Objektā. Pamatojoties uz Piemērojamā likuma prasībām, Pasūtītājs saņemto informāciju iesniedz Valsts drošības dienestam izvērtēšanai.

Ņemot vērā drošības pārbaudes rezultātus, šajā punktā norādītajām Līguma izpildē iesaistītajām personām (Uzņēmēja, apakšuzņēmēja pārstāvji, pilnvarotās personas un personāls) var tikt liegta pieeja Objektam, nesniedzot atsevišķu pamatojumu. Vienlaikus pieeja var tikt liegta tādām personām, par ko vēlākas pārbaudes gaitā tiek atklāta drošības riskus paaugstinoša informācija, kā arī tad, ja Līguma izpildē iesaistītas personas atrodas ārpus viņu pārvietošanai vai darbam noteiktās teritorijas vai veic citas darbības, kas neietilpst Līgumā noteikto vai no Līguma izrietošo darbību kopumā. Ja konkrētai personai pieeja Objektam tiek liegta, Pasūtītājs par minēto rakstiski paziņo Uzņēmējam, un Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka konkrētā persona nekavējoties pamet Objektu. Šī sakarā Uzņēmējs neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, tai skaitā  nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu personu maiņu (ja tāda nepieciešama) radušos izdevumus." 



	5.1.
Vispārējās projektēšanas saistības
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
"Pasūtītājs veic samaksu par projektēšanu pēc tam, kad būvprojekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saskaņots būvvaldē".

	5.3. Uzņēmēja apņemšanās
	Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmēja apņemas nepieļaut citu personu autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību un intelektuālā īpašuma objektu izmantošanu. Uzņēmējs atbild par citu personu autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Uzņēmējs nodrošina atļauju saņemšanu un tiesību iegūšanu, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu 1.10.apakšpunktā [Uzņēmēja dokumentu izmantošana Pasūtītāja vajadzībām] noteikto Uzņēmēja pienākumu izpildi. Uzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā līguma ietvaros radītos autortiesību objektus (Uzņēmēja veiktā darba rezultātā radītais būvprojekts un citi materiālie objekti)."


	5.6.
Būvniecības izpilddokumentācija
	Pirmās rindkopas trešo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Viens to eksemplārs drukāta dokumenta veidā un viens eksemplārs elektroniskā formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu jāiesniedz Inženierim, pirms tiek uzsāktas Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas".

Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim visi dokumenti, kuriem saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jābūt Uzņēmēja rīcībā un kuri saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī visi Pasūtītāja prasībās noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti."

	6.1. 
Personāla un darbaspēka pieņemšana darbā
	6.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
"Ja vien Pasūtītāja prasībās nav paredzēts citādi, Uzņēmējam jāveic visi pasākumi attiecībā uz vietējo un citu štata darbinieku un strādnieku pieņemšanu darbā, kā arī darba samaksu, dzīvojamās platības nodrošināšanu un transportēšanu uz sava rēķina. Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējs savam personālam sagādā darba atļaujas".

Uzņēmējam jānodrošina samaksas veikšana visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem 60 Dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu. 

Uzņēmējam līgumos ar apakšuzņēmējiem ir pienākums iekļaut noteikumus atbilstoši MK 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" 5. punktam vai to aizvietojošam regulējumam."

	6.3. 
Pie Pasūtītāja strādājošas personas
	Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:
"Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro šo noteikumu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 14 000,00 EUR (četrpadsmit tūkstošu euro, 00 euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku, Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja iepriekšēja rakstiska piekrišana."

	6.7.
Veselība un drošība
	Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu un papildināt pirmo rindkopu ar šādu tekstu:
[bookmark: _Hlk33191939]"Ievērojot to, ka Darbi Līguma ietvaros saistīti ar paaugstinātu bīstamību Uzņēmēja personālam un apkārtējiem, Uzņēmējs uzņemas atbildību par Pasūtītājam, Uzņēmējam, Uzņēmēja darbiniekiem, citiem piesaistītajiem speciālistiem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, personas miesas bojājumiem, slimību vai nāvi, kas varētu rasties Uzņēmējam kļūdaini saprotot vai izpildot Pasūtītāja dotās instrukcijas un dokumentāciju Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto darbu izpildei, kā arī instrukcijas un dokumentāciju Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā."

	6.9.
Uzņēmēja personāls
	Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmēja personālam jābūt ar atbilstošu kvalifikāciju, prasmi un pieredzi attiecīgajās nozarēs vai profesijās. Uzņēmējs apņemas Līguma izpildes gaitā nodrošināt nepārtrauktu personāla kvalifikācijas, Uzņēmēja brigādes sastāva atbilstību Procedūras nolikuma prasībām, kā arī saskaņot papildu personāla piesaistīšanu Līguma izpildē. Inženieris var prasīt Uzņēmējam no amata atcelt (vai nodrošināt atcelšanu) ikvienu Darbu izpildes vietā nodarbināto personu, nepieciešamības gadījumā arī Uzņēmēja pārstāvi, kas:"

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Piedāvājumā norādītā Uzņēmēja personāla nomaiņai ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla nomaiņu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem."

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Līdz darbu uzsākšanai Uzņēmējam jāiesniedz speciālistu profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kas nepieciešami saskaņā ar Piemērojamo likumu, ja tādi netika iesniegti kopā ar Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā."

	7.1.
Darbu izpildes veids
	Papildināt punkta pirmo daļu ar (c) apakšpunktu šādā redakcijā:
"(c) ar garantiju, ka Līguma ietvaros piegādātie un uzstādītie materiāli ir jauni un nelietoti, ietver visus uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā un to, ka materiāliem nav defektu, kas pie normālas ekspluatācijas varētu rasties izgatavošanas, konstrukcijas, materiālu vai jebkuras Uzņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ."

Papildināt ar otro daļu šādā redakcijā:
"Iekārtas un/vai materiāli, kuri jāpiegādā Uzņēmējam, tiek uzskatītas par piegādātām pēc to iebūvēšanas vai attiecīgi - montāžas veikšanas Darbu izpildes vietā un Iekārtu – arī pēc tehniskās dokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, ja Puses nav vienojušies par citādu Iekārtu un/vai materiālu piegādes kārtību."

Papildināt ar trešo daļu šādā redakcijā:
"Ja Pasūtītāja prasības paredz noteiktu Iekārtu vai Materiālu saņemšanu no Pasūtītāja, tad Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pieprasīt un saņemt noteiktos Materiālus vai Iekārtas Pasūtītāja norādītajā noliktavā. Uzņēmējs ir atbildīgs par tam izsniegto Materiālu vai Iekārtu pienācīgu uzglabāšanu, transportu un apsardzi."


	7.4. Pārbaudes
	Papildināt 7.4. punktu ar astoto rindkopu šādā redakcijā 
"Ja pārbaudes veic Pasūtītājs, tās izpildāmas atbilstoši Līguma 7.3. punktam. Pārbaudēm pirms darbu pieņemšanas papildus piemērojami Līguma 9. nodaļas noteikumi."



	7.6. Defektu novēršanas darbi
	Izteikt otro rindkopu šādā redakcijā: 
"Uzņēmējam jāizpilda dotie norādījumi saprātīgā laika periodā, kas var tikt noteikts norādījumos, vai nekavējoties, ja saskaņā ar (c) apakšpunktu darbs ir norādīts kā neatliekams. Uz trūkumu novēršanas termiņa laiku var tikt atliktas Uzņēmējam noteiktās sankcijas par Darbu izpildes laika nokavēšanu, ja tas neizraisa Darbu gala termiņa vai noteikta Posma (ja tādi ir) pabeigšanas termiņa kavējumu."
Ja saskaņā ar (c) apakšpunktu darbs ir norādīts kā neatliekams, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt defekta novēršanu un pieprasīt Uzņēmējam segt izmaksas par Pasūtītāja personāla veiktajiem darbiem un pielietotajiem materiāliem.

	7.7. Īpašuma tiesības uz Iekārtām,  Materiāliem un Darbiem
	Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:
"Katra Iekārta un Materiālu vienība tādā apjomā, kas nav pretrunā ar piemērojamā likumā noteikto, kļūst par Pasūtītāja īpašumu bez tiesībām to apķīlāt un citiem apgrūtinājumiem agrākajā no turpmāk minētajiem datumiem:

(a) to nogādājot Darbu izpildes vietā;
(b) kad Uzņēmējam pienākas samaksa par Materiāliem saskaņā ar 8.10. apakšpunktu [Samaksa materiāliem Darbu apturēšanas gadījumā]."

Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:

"Darbi (būve), tai skaitā būvprojekts pēc to izbūves un izstrādes pieder Pasūtītājam ar visiem tā izbūvē izmantotajiem materiāliem un neatdalāmajiem ieguldījumiem."

	7.9. 
Līgumsodi par nepienācīgu Darbu izpildi
	Papildināt ar 7.9. punktu "Līgumsodi par nepienācīgu Darbu izpildi" šādā redakcijā:
"Ja Uzņēmējs pieļauj Līguma pārkāpumus saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot tam fiksētu līgumsodu sekojošā apmērā par katru pārkāpumu:
7.9.1. 500EUR (pieci simti euro, 00 centi) par konstatētu darba aizsardzības prasību pārkāpumu saistībā ar Darbu veikšanu;
7.9.2. 500 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par pamatotu zemes īpašnieku, trešo personu vai institūciju sūdzību par pārkāpumiem Darbu veikšanas laikā;
7.9.3. 500 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par atkritumu nesavākšanu Darbu veikšanas vietā;
7.9.4. 500 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par nepilnīgu vai kavētu Izpilddokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam Darbu iepriekšējai pieņemšanai;
7.9.5. 500 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par apdrošināšanas vai jebkādas citas saskaņā ar Līgumu iesniedzamās dokumentācijas savlaicīgu neiesniegšanu vai neuzrādīšanu Pasūtītājam vai Inženierim;
7.9.6. 500 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par citu Līgumā noteikto pienākumu pārkāpumu, kas nav termiņa kavējums."



	7.10 
"Ekspertīzes izmaksas"
	Papildināt ar 7.10. punktu "Ekspertīzes izmaksas" šādā redakcijā:
"Uzņēmējs sedz visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotu būvprojekta vai tā sadaļu ekspertīzi, ja ekspertīzes atzinums ir negatīvs, kā arī, ja Darbu veikšanās gaitā būvprojektā vai tā sadaļā, par kuru tika sniegts ekspertīzes atzinums, tiek veiktas izmaiņas pēc Uzņēmēja iniciatīvas. Minētais noteikums attiecas uz visām atkārtotajām ekspertīzēm līdz tiek saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums par attiecīgo Būvniecības izpilddokumentācijas daļu."

	7.11. Līgumsods par nelaimes gadījumu darbā
	Papildināt ar 7.11. punktu "Līgumsods par nelaimes gadījumu darbā" šādā redakcijā: 
[bookmark: _Hlk179637850]"7.11. Ja notiek nelaimes gadījums darbā, tā rezultātā Uzņēmēja vai Pasūtītāja personālam nodarīti smagi veselības traucējumi vai – iestājusies nāve, pēc Pasūtītāja ieskata Uzņēmējs ir vainojams noteiktajā negadījumā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu Līguma cenas apmērā, bet ne vairāk kā EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) par katru gadījumu."



	8.1.
Darbu uzsākšana
	
Punktu izteikt šādā redakcijā:

"Darbu uzsākšanas datums tiek noteikts Līguma noslēgšanas datums. 

Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 14 Dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma. Darbu projektēšana ir daļa no Darbiem un ir iekļauta Darbu izpildē."


	8.2. Izpildes laiks
	Izteikt (b) apakšpunktu šādā redakcijā:
(b) pabeidzot visus darbus, kas saskaņā ar Līgumu ir nepieciešami, lai Darbi un Posmi (ja tādi noteikti) varētu tikt uzskatīti par pabeigtiem un gataviem pieņemšanai saskaņā ar 10.1.apakšpunktu [Darbu un Posmu pieņemšana- nodošana]."

Papildināt rindkopu ar (c) apakšpunktu šādā redakcijā:
["(c) pieņemot ekspluatācijā,  ja to paredz Piemērojamais likums ."][footnoteRef:16]. [16:  Ja tiek paredzēts, ka darbiem jābūt nodotiem ekspluatācijā, 10.1.apakšpunktā jābūt noteiktam, ka Uzņēmējs nodrošina būves nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.] 


	8.3.
Programma
	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējs iesniedz Inženierim detalizētu darba programmu 28 Dienu laikā no Līguma noslēgšanas datuma."

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
"Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu."

	8.4. Izpildes laika pagarināšana
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk135838089]
"Uzņēmējs var lūgt izvērtēt Izpildes laika pagarinājumu saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi], ja un tādā apmērā, kādā Darbu izpildi atbilstoši 10.1. apakšpunktam [Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana] aizkavē vai aizkavēs jebkurš no turpmāk minētajiem iemesliem:" 

Izteikt pirmās rindkopas (c) apakšpunktu šādā redakcijā:
"(c) īpaši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, Pasūtītājs pats pēc sava ieskata izlemj, vai klimatiskie apstākļi atbilst šajā punktā norādītajiem kritērijiem un, vai tie dod tiesības uz Izpildes laika pagarinājumu. Pasūtītājs var, bet tam nav pienākums, paziņot lēmuma pieņemšanas iemeslus."

Izteikt pirmās rindkopas (d) apakšpunktu šādā redakcijā:

"(d) Personāla vai Preču nepietiekamība, ko radījusi epidēmija, pandēmija vai valdības pieņemtie lēmumi; vai"

Izteikt pirmās rindkopas (e), (f), (g), (h), (i), (j) apakšpunktu šādā redakcijā:
"(e) nepieciešamība Izpildes laika pagarinājumam radusies objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, vai tam par iemeslu ir jebkurš kavējums, traucējums vai preventīvie pasākumi, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju, Pasūtītāja personālu vai citiem uzņēmējiem saistībā ar Darbu izpildi, vai tāda trešās puses rīcība, kuras dēļ nav iespējam izpildīt Darbus;"

(f) izmaiņas Piemērojamā likumā;
(g) kavējas materiālu vai Iekārtu piegāde un Uzņēmējs materiālus vai Iekārtas ir laicīgi pasūtījis;
(h) trešās puses darbības dēļ nav iespējams pilnībā vai daļēji veikt Darbus;
(i) Pasūtītājs nenodrošina atslēgumus iepriekš saskaņotos laikos;
(j) kļūda Darbu izpildes secībā vai plānošanā;
(k) ja no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ ir ticis pagarināts starp akciju sabiedrību "Latvenergo" noslēgtais līgums un tas ietekmē Līguma izpildi."

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Lūdzot izvērtēt šajā punktā noteikto Izpildes laika pagarināšanu Uzņēmējam jāiesniedz paziņojums Inženierim saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [Uzņēmējs prasījumi]. Pieņemot lēmumu par katru saskaņā ar 20.1. apakšpunktu iesniegto prasījumu attiecībā uz laikā pagarinājumu, Inženieris izvērtē iepriekš pieņemtos lēmumus un var (bet tam nav pienākums) palielināt, bet ne samazināt kopējo laika pagarinājumu."

	
	Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā: 
[bookmark: _Hlk135888336]"Atbilstoši Uzņēmēja pieprasījumam un neatkarīgi no Darbu izpildes kavējuma iemesla Inženieris ir tiesīgs, bet tam nav pienākums pieņemt lēmumu par Izpildes laika pagarināšanu par tādu laika periodu, kāds nepieciešams trūkumu novēršanai, nepiemērojot soda sankcijas, ja līdz Izpildes laika iestāšanās brīdim nav veikti zemāk minētie darbi:

(a) Objekta nodošana ekspluatācijā kavējas ne no Uzņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ. 
(b) Nav iespējams veikt asfaltēšanu klimatisko apstākļu dēļ. 
(c) Demontāžas, utilizācijas darbi, krāsošana, kas ietekmē Objekta nodošanu ekspluatācijā.
(d) Visi Darbi, kas nav elektroietaises izbūve un nav saistīti ar elektroietaises darbību ar Līgumā noteiktiem parametriem."


	8.5. Varas institūciju izraisītā Darbu kavēšana
	Dzēst pirmās rindkopas (c) apakšpunktu.		

	8.7. Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Ja Uzņēmējs neizpilda 8.2. apakšpunktā [Izpildes laiks] noteikto, Pasūtītājam saskaņā ar 2.5. apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot Uzņēmējam Darbu izpildes nokavējuma līgumsodu saistībā ar minēto neizpildi."

Otrās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Ja ir aprēķināts līgumsods un vienlaikus tiek prasīti zaudējumi, tad zaudējumus var prasīt tikai tādā apmērā, kas pārsniedz aprēķināto līgumsodu."



	8.8. Darbu apturēšana
	Pirmo un otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Inženieris vai Pasūtītājs jebkurā laikā var dot norādījumu Uzņēmējam apturēt visu Darbu vai to daļas izpildi. Šī apturējuma laikā Uzņēmējam jāaizsargā, jāuzglabā un jānodrošina šo daļu vai Darbus pret nolietošanos, pazaudēšanu vai bojājumiem."

"Atkarībā no tā, kurš izteicis norādījumu apturēt Darbus, Inženieris vai Pasūtītājs var paziņot arī apturēšanas iemeslus. Ja un tādā apmērā, kādā ir paziņoti iemesli, par kuriem ir atbildīgs Uzņēmējs, turpmākie 8.9., 8.10. un 8.11. apakšpunkti nav jāpiemēro."

Izteikt trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Inženierim vai Pasūtītājam, vai Uzņēmējam apturot darbus neatkarīgi no apturēšanas iemesla jānodrošina, ka tiek turpināti tie Darbi vai Darbu daļa, kas tiešā veidā nav attiecināmi uz apturēšanas iemeslu. Strīdu gadījumā attiecībā uz jautājumu par Darbu turpināšanu daļā, kas ieplānoti, bet nav attiecināmi uz Darbu vai to daļas apturēšanas iemesliem, lēmumu par Darbu turpināšanu pieņem Inženieris."

	8.9. Darbu apturēšanas sekas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Ja Uzņēmējam tiek aizkavēta Darbu izpilde un/vai viņam rodas Izmaksas, rīkojoties saskaņā ar Inženiera vai Pasūtītāja norādījumiem atbilstoši 8.8. apakšpunktam [Darbu apturēšana] un/vai atsākot darbu, Uzņēmējs iesniedz paziņojumu Inženierim un saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] ir tiesīgs prasīt:

(a) Termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu aizkavēšanu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde, saskaņā ar 8.4. apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana]; un
Jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju, kura jāiekļauj Līguma cenā."

	8.10. Samaksa par iekārtām un materiāliem darbu apturēšanas gadījumā
	Izteikt pirmās rindkopas (a) apakšpunktu šādā redakcijā:
"(a) darbs pie Iekārtām vai Iekārtu un/vai Materiālu piegāde ir apturēta uz vairāk nekā 56 Dienām; un"

	8.11. Ilgstoša apturēšana
	Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Ja 8.8.apakšpunktā [Darbu apturēšana] minētā apturēšana ilgst vairāk nekā 84 Dienas, Uzņēmējs var lūgt Inženierim atļauju turpināt darbu."

	9.1. Pārbaudes pirms darbu pieņemšanas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
"Uzņēmējam un Pasūtītājam jāveic Tehniskajā uzdevumā noteiktās Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas saskaņā ar šo punktu, 7.3. [Apskate] un 7.4. apakšpunktu [Pārbaudes] pēc dokumentu iesniegšanas saskaņā ar 5.6. apakšpunktu [Būvniecības izpilldokumentācija] un 5.7. apakšpunktu [Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas]."

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējam jāiesniedz paziņojums Inženierim ne vēlāk kā 21 Dienu pirms datuma, kad Uzņēmējs būs gatavs veikt katru pārbaudi pirms Darbu pieņemšanas. Ja vien Tehniskajā specifikācijā nav noteikts citādi, Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas ir veicamas 14 Dienu laikā pēc šī datuma Inženiera norādītajā dienā vai dienās. Pasūtītāja veicamo pārbaužu apjoms un termiņi tiek atrunāti Tehniskajā specifikācijā.

Sestās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 
"Tiklīdz kā Darbiem vai Posmam veiktas visas (a), (b) vai (c) apakšparagrāfos minētās Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim apliecināts ziņojums par tā veikto Pārbaužu rezultātiem." 

Sesto rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā:
"Pasūtītājs attiecībā uz tā veiktajām pārbaudēm iesniedz Inženierim protokolu par pārbaužu rezultātiem."

	9.3 Atkārtotas pārbaudes
	9.3. punktu izteikt šādā redakcijā: 
"Ja Darbi vai Posms neiztur Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, ir jārīkojas saskaņā ar 7.5. apakšpunktu [Noraidīšana] un Inženieris vai Uzņēmējs var pieprasīt konkrētās pārbaudes veicējam atkārtot nesekmīgās pārbaudes, kā arī Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas attiecībā uz visiem ar tā saistītajiem Darbiem saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem."

	10.1.
Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana
	Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:
"Ja vien nepastāv 9.4. apakšpunktā [Pārbaužu pirms Darbu pieņemšanas neizturēšana] vai 3.8. apakšpunktā [Pasūtītāja rīkojumi Inženierim] minētie apstākļi, saskaņā ar kuriem Uzņēmējs nav izpildījis visus tam uzdotos Inženiera norādījumus, Pasūtītājam jāpieņem Darbi, kad (i) tie ir pabeigti saskaņā ar Līgumu, ieskaitot 8.2.apakšpunktā [Izpildes laiks] atrunātos jautājumus un izņemot to, kas norādīts turpmāk (a) apakšparagrāfā, un (ii) ir izdots Darbu Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājums vai tiek uzskatīts, ka tas ir izdots saskaņā ar šo apakšpunktu. Vienlaicīgi ar Darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprinājumu  izdošanu Darbiem un/vai Posmam Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par Darbu Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumā minētajiem Darbiem atbilstoši Līguma Pielikumā pievienotajam Pieņemšanas – nodošanas akta paraugam (8.ielikums ). Pieņemšanas – nodošanas aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par Darbu pabeigšanu datumu vai izziņas par būves neesību datumu un numuru; Pieņemšanas - nodošanas aktam pievieno Darbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā."


Izteikt otrās rindkopas otro rindkopu šādā redakcijā: 
"Ja Darbi ir sadalīti Posmos, Uzņēmējs līdzīgi lūdz izdot Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu par katru Posmu."

Izteikt trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Inženierim 10 darbdienu laikā pēc Uzņēmēja pieteikuma saņemšanas:
(a) jāizsniedz Uzņēmējam Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, kurā norādīts Darbu vai Posma pabeigšanas datums saskaņā ar Līgumu, izņemot Atliktos darbus (līdz brīdim vai kamēr šis darbs tiks pabeigts un šie defekti tiks novērsti); vai
(b) jānoraida pieteikums, minot iemeslus un norādot darbus, kas jāveic Uzņēmējam, lai Inženieris varētu izdot Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu. Tādā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums izpildīt šos darbus pirms nākamā pieteikuma iesniegšanas saskaņā ar šo apakšpunktu."

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Maksimālais Atlikto darbu termiņš ir 6 mēneši."

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
"Uz defektu novēršanas laiku Pasūtītājam ir tiesības nepiemērot līgumsodu par Darbu izpildes kavējumu."


Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
"Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim visi dokumenti, kuriem saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jābūt Uzņēmēja rīcībā un kuri saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jāiesniedz kompetentajā iestādē, ierosinot būves vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī visi Pasūtītāja prasībās noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti un jānodrošina būves pieņemšana ekspluatācijā saskaņā ar Piemērojamo likumu[footnoteRef:17]" [17:  Ja tiek paredzēts, ka Uzņēmējs nodrošina būves nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 8.2.apakšpunktam jābūt papildinātam ar (c) apakšpunktu.] 


Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:
"Segto darbu un būvkonstrukciju pieņemšanas akti, preču pavadzīmes un piegādes akti ir būvdarbu lietvedības sastāvdaļa un nav uzskatāmi par pamatojumu maksājumu veikšanai".

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:
"Ar Darbu pieņemšanu ekspluatācijā saistītos izdevumus sedz Uzņēmējs."

Papildināt ar devīto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmēja vārdā parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus par Darbu izpildi tiek pilnvarotas ______________. Pasūtītāja vārdā parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus par Darbu izpildi tiek pilnvarots AS "Augstsprieguma tīkls" attīstības virziena atbildīgais valdes loceklis."

	10.2. Darbu daļas pieņemšana-nodošana
	
Izteikt otrās rindkopas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:
   "Pasūtītājs nedrīkst lietot nevienu Darba daļu (izņemot tās lietošanu   pagaidu vai pastāvīgām vajadzībām, kas ir vai nu noteikta Līgumā, vai saskaņota abu Pušu starpā), ja vien un kamēr Inženieris nav izsniedzis šīs daļas Pieņemšanas - nodošanas apstiprinājumu. Tomēr gadījumā, ja pasūtītājs papildus šajā punktā noteiktajam izņēmumam izmanto kādu Darbu daļu, pirms ir izdots Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums:

(a) tiek uzskatīts, ka lietotā daļa ir pieņemta tajā datumā, ar kuru tika uzsākta tās lietošana;
(b) Uzņēmējs no šī datuma vairs nav atbildīgs par šīs daļas uzraudzību, un atbildība pāriet Pasūtītājam; un
(c) ja Uzņēmējs to pieprasa, Inženierim jāizdod šīs daļas Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājums." 


Izteikt piekto rindkopu šādā redakcijā:
"Ja ir izdots Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums par Posmu,  pieņemtā Posma summas apmērā tiek samazināta summa, no kuras tiek aprēķināts nokavējuma līgumsods."


	11.1. 
Neizpildīto darbu pabeigšana un defektu novēršana
	
Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Uz defektu novēršanas termiņa laiku var tikt atliktas Uzņēmējam noteiktās sankcijas par Darbu izpildes termiņu nokavēšanu, ja tas neizraisa Darbu gala termiņa vai noteikta Posma pabeigšanas termiņa kavējumu."

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Puses ir atbildīgas par savas darbības vai bezdarbības sekām saskaņā ar Piemērojamo likumu. Defektu paziņošanas termiņa notecējums neatbrīvo no profesionālās būvspeciālista atbildības."

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
"Defekti ir jānovērš Pasūtītāja norādītajā laika periodā. Papildus Pasūtītājam ir tiesības norādīt veidu, kādā defekti ir jānovērš."

	11.8. Uzņēmēja pienākums atrast defektu cēloni
	Otrajā teikumā vārdus
"pieņemams peļņas procents"
aizstāt ar vārdiem 
"saprātīga peļņa" 

	12.2. Aizkavētās pārbaudes
	Pirmajā rindkopā vārdus
"pieņemams peļņas procents"
aizstāt ar vārdiem 
"saprātīga peļņa"

	12.4. Pārbaužu pēc Darbu pieņemšanas neizturēšana
	Trešās rindkopas (ii) apakšpunktā vārdus
"pieņemams peļņas procents"
aizstāt ar vārdiem 
"saprātīga peļņa"

	13.1.
Tiesības veikt izmaiņas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Izmaiņas var ierosināt Inženieris vai Pasūtītājs jebkurā laikā pirms Darbu Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izdošanas, vai nu dodot norādījumu, vai pieprasot Uzņēmējam iesniegt savu piedāvājumu."

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas saskaņā ar piemērojamo likumu."

	13.3. Izmaiņu veikšanas kārtība
	Ceturtās rindkopas otrajā teikumā vārdus
"atbilstoša peļņa"
aizstāt ar vārdiem 
"saprātīga peļņa"

	13.5.
Rezerves summas
	Dzēst apakšpunktu  

	13.6. Dienas Izstrāde
	Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Izņemot tos posteņus, par kuriem saskaņā ar dienas izstrādes grafiku samaksa nepienākas, Uzņēmējam ik Dienas jāiesniedz Inženierim  precīzs ziņojums elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kurā attiecībā uz iepriekšējās Dienas darbos izmantotajiem resursiem ir iekļauta šāda informācija:
(a) Uzņēmēja darbinieku vārdi, ieņemamie amati un nostrādātās stundas;
(b) Uzņēmēja aprīkojuma un Pagaidu darbu nosaukums, veids un izmantošanas ilgums; un
(c) izmantoto Iekārtu un materiālu daudzums un veids."

Ceturtās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Ja ziņojums ir pareizs vai kad ir panākta vienošanās, Inženieris ziņojumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta Uzņēmējam."

	13.7. Korekcijas saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos
	Otrās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
"jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju, kura jāiekļauj Līguma cenā. Ja šādas Izmaksas ir saistītas ar Līgumā neparedzētiem papildu darbiem, Izmaiņas ir veicamas, ievērojot publisko iepirkumu reglamentējošos  normatīvos tiesību aktus, kā arī būvniecību reglamentējošos normatīvos tiesību aktus."   

	13.8. Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās
	Dzēst apakšpunktu

	13.9. Darbu apjoma samazināšana
	
Neskatoties uz 13.1. apakšpunktā [Tiesības veikt izmaiņas], 13.2. [Izmaksu tehniski ekonomiskā izvērtēšana] un 13.3. [Izmaiņu veikšanas kārtība] noteikto izmaiņu veikšanas kārtību, Pasūtītājs, nosūtot vienpusēju rakstveida paziņojumu Uzņēmējam, ir tiesīgs samazināt Darbu apjomu, tai skaitā izslēdzot atsevišķus Darbus vai samazinot atsevišķi Materiālu vai Iekārtu apjomu. Šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā veiktais Darbu samazinājums ir pieļaujams gadījumā, ja tas nepieciešams, ja tas nepieciešams Objekta sekmīgai īstenošanai. Šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā veiktais Darbu samazinājums nevar pārsniegt 15 % no Akceptētās Līguma summas.

Šajā apakšpunktā noteiktajā paziņojumā par Darbu samazinājumu nosakāmi samazināmie Darbi, to kopējā vērtība, kā arī Akceptētā Līguma summa pēc Darbu samazināšanas.

Pasūtītāja nosūtītais rakstveida paziņojums aizstāj un ir pielīdzināms Līguma grozījumiem."

	14.1.
Līguma cena
	Pirmās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
"(b) Izņemot šajā punktā norādītos izņēmumus, Uzņēmējam jāsamaksā visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas viņam ir jāmaksā saskaņā ar Līgumu, un Līguma cena nedrīkst tikt koriģēta ne par vienu no šīm izmaksām, ja vien tas nav paredzēts 13.7. apakšpunktā [Korekcijas saistībā ar izmaiņām piemērojamā likumā]. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek piemērots saskaņā ar piemērojamā likuma prasībām. Uzņēmējs izraksta rēķinu atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN piemērošanu."

Papildināt pirmo rindkopu ar (e) apakšpunktu šādā redakcijā:
"(e) Inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu maksājuma apstiprinājumu, ievēro Formās (Finanšu piedāvājuma tāmēs) noteiktās izmaksu pozīciju vienības cenas."

Papildināt ar (f) apakšpunktu šādā redakcijā:
"Tās izdevumu pozīcijas (t.sk. ar Darbu veikšanu saistītie papilddarbi, palīgmateriāli), kuras nav atsevišķi izdalītas Līguma pielikumā pievienotajā tāmē (Cenu sarakstā), bet ir nepieciešamas Līguma mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmas par iekļautām citās tāmes (Cenu saraksta) pozīcijās."

Papildināt ar (g) apakšpunktu šādā redakcijā: 
"Segto darbu un būvkonstrukciju pieņemšanas akti, preču pavadzīmes un piegādes akti ir būvdarbu lietvedības sastāvdaļa un nav uzskatāmi par pamatojumu maksājumu veikšanai."

Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:
"Neviens maksājums, ko veic Pasūtītājs, nav uzskatāms par attiecīgo Darbu pieņemšanu."

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Pasūtītājam nav jāsedz papildus izdevumi par darbu ziemas apstākļos." 

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Izņemot Līgumā noteiktos izņēmumus (ja tādi noteikti), Iekārtas un Materiāli ir apmaksājami pēc to montāžas un/vai iebūves Objektā."

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
"Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības pret kādu no Pusēm piemērot līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā. Līgumsods var tikt ieturēts no veicamajiem maksājumiem".

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk92281309]" Ne ātrāk kā 12 mēnešus no Līguma noslēgšanas Puses ir tiesīgas vienu reizi gadā palielināt (pamatojoties uz Uzņēmēja pieprasījumu) vai samazināt (pamatojoties uz Pasūtītāja pieprasījumu) samaksu neizpildītajiem Darbiem, izņemot būvniecības izpilddokumentācijas, tai skaitā, būvprojekta izstrādi, ja:
· Būvniecības izmaksu indekss (pa resursu veidiem) Latvijas Republikā attiecīgajā mēnesī, kas publicēts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes Oficiālās statistikas portālā https://stat.gov.lv/lv, salīdzinot pret iepriekšējā gada būvniecības izmaksu indeksu Latvijas Republikā (pa resursu veidiem) atbilstošajā periodā (attiecīgajā mēnesī), ir samazinājies vai palielinājies (informatīvi skatīt portālā https://stat.gov.lv/lv: Valsts un ekonomika -> Ražotāju cenas-> Būvniecības izmaksu indeksi -> RCB010m Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem (2021=100) -> skatīt datubāzē -> izvēlās  2021=100; atbilstošais periods; Būvniecība - pavisam).

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:

 Samaksa par Darbiem ne biežāk kā vienu reizi gadā tiek samazināta vai palielināta tādā apmērā, kādā Būvniecības izmaksu indekss (pa resursu veidiem) attiecīgajā mēnesī, salīdzinot pret iepriekšējā perioda būvniecības izmaksu indeksu Latvijas Republikā attiecīgajā mēnesī, ir procentuāli samazinājies vai palielinājies. Izmaiņas samaksā par Darbiem veicamas, ja aprēķinātais procentuālais Būvniecības izmaksu indeksa (pa resursu veidiem) pieaugums vai samazinājums ir lielāks par 3 procentiem (aprēķinos izmantojama skaitļu apaļošana līdz 1 zīmei aiz komata). Šajā punktā minētās izmaiņas veicamas, ja Puse iesniegusi otrai Pusei rakstisku pieprasījumu, kurā norādīts: 1) attiecīgo indeksu salīdzināšana, kur identificēts aprēķinātais periods, 2) aprēķinātā procentuāla vērtība izmaiņu veikšanai, 3) summa vai attiecīgi starpība, par kādu maināma samaksa par Darbiem.

(Ja vairāk kā 50% no Līguma apjoma aizņem iekārtas, sesto un septīto rindkopu izsaka tālāk norādītajā redakcijā)

Ne ātrāk kā 12 mēnešus no Līguma noslēgšanas Puses ir tiesīgas vienu reizi gadā palielināt (pamatojoties uz Uzņēmēja pieprasījumu) vai samazināt (pamatojoties uz Pasūtītāja pieprasījumu) samaksu neizpildītajiem Darbiem, izņemot būvniecības izpilddokumentācijas, tai skaitā, būvprojekta izstrādi, ja:
- Patēriņa cenu indekss Latvijas Republikā attiecīgajā mēnesī, kas publicēts Latvijas republikas Centrālās statistikas pārvaldes Oficiālās statistikas portālā https://stat.gov.lv/lv , salīdzinot pret iepriekšējā gada Patēriņa cenu indeksu Latvijas Republikā atbilstošajā periodā (attiecīgajā mēnesī), ir samazinājies vai palielinājies (informatīvi skatīt portālā https://stat.gov.lv/lv: Valsts un ekonomika -> Patēriņa cenas -> Patēriņa cenu pārmaiņas -> Patēriņa cenu pārmaiņas procentos -> Visas preces un pakalpojumi -> kolonna Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%)).

Samaksa par Darbiem ne biežāk kā vienu reizi gadā tiek samazināta vai palielināta tādā apmērā, kādā Patēriņa cenu indekss attiecīgajā mēnesī, salīdzinot pret iepriekšējā perioda Patēriņa cenu indeksu Latvijas Republikā attiecīgajā mēnesī, ir procentuāli samazinājies vai palielinājies. Izmaiņas samaksā par Darbiem veicamas, ja aprēķinātais procentuālais Patēriņa cenu indeksa pieaugums vai samazinājums ir lielāks par 3 procentiem (aprēķinos izmantojama skaitļu apaļošana līdz 1 zīmei aiz komata). Šajā punktā minētās izmaiņas veicamas, ja Puse iesniegusi otrai Pusei rakstisku pieprasījumu, kurā norādīts: 1) attiecīgo indeksu salīdzināšana, kur identificēts aprēķinātais periods, 2) aprēķinātā procentuāla vērtība izmaiņu veikšanai, 3) summa vai attiecīgi starpība, par kādu maināma samaksa par Darbiem.
Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:
Uzņēmējs nav tiesīgs ierosināt samaksas palielinājumu Darbiem, kuru izpilde tiek kavēta no Uzņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ. Par šajā punktā minētajām izmaiņām Puses noslēdz rakstveida grozījumus Līgumā.

Papildināt ar devīto rindkopu šādā redakcijā:

"Šajā apakšpunktā noteiktais palielinājums Darbu samaksai netiek piemērots avansa maksājumam, kas nav atskaitīts Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 14.2.apakšpunkta piektās rindkopas (c) apakšparagrāfu."

Papildināt ar desmito rindkopu šādā redakcijā:

[bookmark: _Hlk126757086]  "Šī apakšpunkta sestajā rindkopā minētās izmaiņas, ņemot vērā Kopīgā Būvniecības cenu indeksa svārstības iepriekšējo 12 mēnešu periodā, Puses ir tiesīgas ierosināt vienu reizi gadā, ja šāds ierosinājums rakstiski izteikts ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša pēdējam datumam. Uzņēmējs nav tiesīgs ierosināt samaksas palielinājumu Darbiem, kuru izpilde tiek kavēta no Uzņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ."

Papildināt ar vienpadsmito rindkopu šādā redakcijā:
"Par šī apakšpunkta sestajā rindkopā minētajiem grozījumiem Puses noslēdz rakstveida grozījumus Līgumā."


	14.2. Avansa maksājums
	
Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Pasūtītājam atbilstoši Uzņēmēja pieprasījumam ir jāveic avansa maksājums kā bezprocentu aizdevums sagatavošanās un projektēšanas darbiem, līdzko Uzņēmējs ir iesniedzis garantiju saskaņā ar šo apakšpunktu. Kopējais avansa maksājuma apjoms, iemaksu skaits un izdarīšanas laiks (ja ir paredzēta vairāk nekā viena iemaksa), kā arī izmantojamās valūtas un proporcijas ir jānosaka Piedāvājuma pielikumā."

Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

"Avansa maksājumi tiek veikti zemāk norādītajā kārtībā: 
Inženierim jāizsniedz Starpmaksājuma apstiprinājums par avansa iemaksu pēc Ziņojuma saņemšanas sakarā ar 14.3. apakšpunktu [Pieteikums Starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanai] un pēc tam kad Pasūtītājs ir (i) saņēmis Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar 4.2. apakšpunktu [Līguma izpildes nodrošinājums], (ii) saņēmis avansa maksājuma garantiju attiecīgā avansa maksājuma apjomā un valūtā un (iii) saskaņojis būvprojektu, ja minēto paredz Piedāvājuma pielikums."
Papildināt ar trešo prim rindkopu šādā redakcijā:
"Avansa maksājuma garantiju Uzņēmējs iesniedz kā neatsaucamu pirmā pieprasījuma garantiju konkrētā avansa maksājuma apmērā, ko ir izdevusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/ kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Avansa maksājuma garantijas formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Avansa maksājuma garantijai ir jāsatur nodrošinājuma izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu garantijas limita ietvaros saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja Līguma izpildi avansa atmaksas sakarā, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Līguma izpildes nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.   Uzņēmējam ir tiesības vienu reizi pusgadā samazināt avansa maksājuma garantiju par Līgumā noteiktajā kārtībā dzēsto avansa summu, iepriekš tam saņemot Pasūtītāja piekrišanu, kas izteikta rakstiski vai, nosūtot paziņojumu Uzņēmējam e-pasta veidā. Avansa maksājuma garantijai jāsatur nodrošinājuma izdevēja apņemšanās samazināt avansa maksājuma garantijas apmēru tikai pēc tam, kad tai uzrādīta Pasūtītāja piekrišana. Avansa maksājuma garantijai jābūt izdotai saskaņā ar un tai piemērojamas šādas materiālo tiesību normas: Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.  Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem."
Ceturto rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējam jānodrošina, ka avansa maksājuma garantija paliek spēkā un ir realizējama līdz brīdim, kad avansa maksājums ir atmaksāts. Ja avansa maksājuma garantijas noteikumos ir norādīts tās derīga termiņa beigu datums un ja 28 Dienas pirms šī datuma avansa maksājums nav atmaksāts, Uzņēmējam 10 Dienu laikā no šī termiņa iestāšanās ir jāpagarina avansa maksājuma garantijas derīguma termiņš, līdz avansa maksājums ir atmaksāts, bet ne uz laiku ilgāku par 90 Dienām pēc Līguma termiņa notecēšanas.  Gadījumā, ja Izpildes laika pagarinājums tiek veikts no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, Pasūtītājs kompensē avansa maksājuma garantijas pagarinājuma izmaksas. Minētās izmaksas Uzņēmējs iekļauj pieteikumā par Starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanu, pievienojot tam izmaksas pamatojošus pierādījumus."

Piekto rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
"Avansa maksājums tiek atmaksāts šādā kārtībā: 
Atskaitījumi tiek veikti sākot ar nākamo rēķinu pēc avansa samaksas Uzņēmējam.
Avansa maksājums tiek atmaksāts, Līgumā noteiktajā kārtībā izdarot procentuālus atskaitījumus no ikmēneša izpildīto Darbu rēķinā norādītās summas.

Proporciju, kas procentuāli jāietur no rēķina summas, aprēķina no atlikušās avansa summas daļas (EUR) pret neizmaksāto Līguma summas daļu (EUR). Atskaitījumi attiecībā uz iemaksu veicami, kamēr avansa maksājums ir atmaksāts. Neskatoties uz šajā punktā noteikto avansa atmaksas kārtību, Uzņēmējs ir tiesīgs atmaksāt avansu ātrāk arī vienā vai vairākos maksājumos, vai arī veikt ātrāku avansa atmaksu, palielinot amortizācijas likmi virs šajā punktā noteiktā avansa atmaksas amortizācijas sliekšņa. Gadījumā, ja atbilstoši Līgumā noteiktajai avansa atmaksas kārtībai avansa maksājums līdz Līguma izpildes beigu termiņam netiks atmaksāts, Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt amortizācijas likmi avansa atmaksai un/vai no apmaksājamiem rēķiniem ieturēt avansa atmaksu vienā vai vairākos maksājumos. Līguma izpildes beigu termiņa pagarināšanas gadījumā Pasūtītājs papildus šajā punktā minētajam ir tiesīgs ieturēt avansa atmaksu pilnā vai daļējā apmērā."


	14.3. Pieteikums Starpmaksājumu apstiprinājumu saņemšanai
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam Ziņojums elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai Inženiera apstiprinātā formā, kurā sniegta detalizēta informācija par summām, kas, pēc Uzņēmēja domām, viņam pienākas, kopā ar pamatojošiem dokumentiem, tai skaitā darbu izpildes aktu par iepriekšējā periodā paveiktajiem darbiem, kuros iekļauts attiecīgais progresa ziņojums saskaņā ar 4.21. apakšpunktu [Progresa ziņojumi].


Rēķins par Darbu izpildi atbilstoši kārtējam pieteikumam Starpmaksājuma apstiprināšanai jāiesniedz 20 darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Starpmaksājuma apstiprinājumu par iepriekšējā periodā paveiktajiem darbiem vai no brīža, kad iestājušies Līguma 14.6. apakšpunkta septītajā rindkopā vai 14.6. [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana] apakšpunkta septītajā vai devītajā rindkopā minētie apstākļi. Rēķins par visiem izpildītajiem darbiem pēdējā Darbu izpildes mēnesī iesniedzams ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas par visu Darbu izpildi."


	14.5.
Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli
	Trešās rindkopas (a) apakšpunkta (ii) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
"(ii) iesniedzis ziņojumu par Izmaksām saistībā ar Iekārtu un Materiālu iepirkšanu un piegādi Darbu izpildes vietā vai Uzņēmēja noliktavā kopā ar nepieciešamajiem attaisnojuma dokumentiem; un"

Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu:
"iesniedzis apliecinājumu par to, ka Materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām; un"

Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu.

Trešās rindkopas (c) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
 "(c) attiecīgās Iekārtas un Materiāli:

(i) Saskaņā ar Piedāvājuma pielikumu ir tie, kas tiek apmaksāti, kad ir piegādāti Darbu izpildes vietā vai Uzņēmēja noliktavā un
(ii) ir nogādāti un pienācīgi noglabāti Darbu izpildes vietā vai Uzņēmēja noliktavā un nodrošināti pret zaudējumiem, bojājumiem vai nolietošanos, kā arī atbilst Līguma prasībām." 


	14.6. Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Neviena summa netiek apmaksāta vai apstiprināta, pirms Pasūtītājs nav saņēmis un apstiprinājis Līguma izpildes nodrošinājumu. Pēc tam Inženierim 7 Dienu laikā no Ziņojuma un pavadošo dokumentu saņemšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 8. datumam (atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas pirmais) jāiesniedz Pasūtītājam Starpmaksājuma apstiprinājums, kurā norādīta summa, kas saskaņā ar pamatotu Inženiera lēmumu pienākas Uzņēmējam, kā arī darbu izpildes akts par iepriekšējā periodā paveiktajiem darbiem. Starpmaksājuma apstiprinājums uzskatāms par būvdarbu izpildes aktu Ministru Kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" vai to aizvietojoša piemērojamā likuma izpratnē".

Dzēst trešo rindkopu.

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 
"Pasūtītājs paraksta Starpmaksājuma apstiprinājumu ne vēlāk kā 20 Dienu laikā no tā saņemšanas."

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:

"Ja Pasūtītājs neparaksta Starpmaksājuma apstiprinājumu (tai skaitā izbeidzot Līgumu pirms termiņa), tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai ar Inženieri saskaņotu defektu aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darbadienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām."

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:
"Ja Pasūtītājs neparaksta Starpmaksājumu apstiprinājumu šī apakšpunkta piektajā rindkopā minētajā termiņā, kā arī Inženieris un/vai Pasūtītājs nepaziņo Uzņēmējam par šī apakšpunkta trešajā rindkopā minēto pretenziju vai neiesniedz Pasūtītāja apstiprinātu un ar Inženieri saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis šī apakšpunkta piektajā rindkopā  minētā termiņa pēdējā Dienā."

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:

"Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, Inženieris veic būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti, novērtējot faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Ekspertīzes uzdevums ir noteikt būves vai būves daļas atbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu."


Papildināt ar devīto rindkopu šādā redakcijā: 

"Ja Inženiera lēmums neapstiprina defektu aktā norādīto vai veikto   Darbu neatbilstību piemērojamā likuma un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis Inženiera lēmuma iesniegšanas dienā un Darbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama."

Papildināt ar desmito rindkopu šādā redakcijā: 
"Ja Uzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai Inženiera lēmums apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību Piemērojamā likuma un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī Materiālu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka Inženieris."

Papildināt ar vienpadsmito rindkopu šādā redakcijā: 
"Ja defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša pieteikumā Starpmaksājuma apstiprināšanā."

Papildināt ar divpadsmito rindkopu šādā redakcijā: 
"Ja Inženiera lēmums apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Uzņēmējs sedz ar Inženiera lēmuma pieņemšanu saistītos izdevumus."


	14.7.
Samaksa
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā:
(a) avansa iemaksa– 30 Dienu laikā pēc tam, kad Uzņēmējs ir: (i) saņēmis Starpmaksājuma apstiprinājumu, (ii) saņēmis Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar 4.2. apakšpunktu [Līguma izpildes nodrošinājums] (iii) saņēmis avansa maksājuma garantiju attiecīgā avansa maksājuma apjomā un valūtā un saskaņojis būvprojektu, ja minēto paredz Piedāvājuma pielikums;


(b) starpmaksājumus, tai skaitā maksājumus Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā - 10 darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus, parakstījis Starpmaksājuma apstiprinājumu par iepriekšējā periodā paveiktajiem darbiem, kā arī saņēmis rēķinu par Darbu izpildi;

(c) Beigu maksājumu – 30 Dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir  saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu, rēķinu par Darbu izpildi un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus."

	14.8.
Samaksas nokavējums

	Punktu izteikt šādā redakcijā:
"Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu." 

	14.9.
Ieturējuma naudas izmaksāšana
	Punktu izteikt šādā redakcijā:
"Kad ir izdots Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par visu Darbu izpildi, ir iesniegts Līguma izpildes nodrošinājums par periodu, kas sākas no Darbu vai Posmu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas līdz Līguma izpildes apstiprinājuma kopijas saņemšanai, un Darbi ir izgājuši visas noteiktās pārbaudes (ieskaitot Pārbaudes pēc Darbu pieņemšanas, ja tādas ir), Inženieris apstiprina Ieturējuma naudas izmaksu Uzņēmējam, ja tāda noteikta." 



	14.10.
Ziņojums par Darbu pabeigšanu

	Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus
"84 Dienu laikā"
aizstāt ar skaitli un vārdiem
"14 Dienu laikā"
un vārdus
"sešos eksemplāros"
aizstāt ar vārdiem 
"elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu "

	14.11.
Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai
	vārdus
"sešos eksemplāros"
aizstāt ar vārdiem 
"elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu"

Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu

	15.2.
Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses
	Pirmās rindkopas (e) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
"(e) bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, vai ir ierosināts tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir sācis likvidācijas procesu, vienojas ar saviem kreditoriem vai kreditoru interesēs veic uzņēmējdarbību ar citas personas vārdu, vai ja jebkurai darbībai vai notikumam (saskaņā ar piemērojamo likumu) ir līdzīga ietekme šajā apakšparagrāfā minētajam, tajā skaitā ir zaudējis licences, sertifikātus vai citas atļaujas, kas ir priekšnoteikums, lai veiktu attiecīgos Darbus."

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā:
"(g) Uzņēmēja piedāvāto ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija  līdz Darbu uzsākšanai nav atzīta vai nav saņemta atļauja likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajā kārtībā un gadījumos un/vai attiecīgie speciālisti nav reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā, un ja šie speciālisti netiek nomainīti saskaņā ar piemērojamo likumu.''

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p) (r), (s), (t), (u) un (v) apakšpunktu šādā redakcijā:

"(h) Uzņēmējam ir piemērotas nacionālās, Eiropas Savienības vai starptautiskās sankcijas , t.sk. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas."

"(i) ja pastāv Interešu konflikts, Uzņēmējs nav informējis par to Pasūtītāju, kā arī nav šādu Interešu konflikta situāciju novērsis.  

(j) ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada Interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi;

(k) ja Uzņēmējs vai persona, kura ir Uzņēmēja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams ir atzīts par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
(l) ja Uzņēmējs, tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;
(m)	 ja Pasūtītāja rīcībā ir informācija, ar kuru ir pierādāms, ka Uzņēmējs, tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir vienojies ar citiem piegādātājiem, un šāda vienošanās ir vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu konkrētajā iepirkuma procedūrā. Informācija, kas pierāda minēto, pēc Pasūtītāja ieskata var būt arī spēkā stājies kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums;
 (n)	[Punktu piemēro, ja attiecīgajam iepirkumam piesaistīts Eiropas Savienības finansējums] Ja kompetentā iestāde lauž līgumu ar Pasūtītāju par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu aiz tā iemesla, ka  Uzņēmējs, tā piesaistītais apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir vai varētu būt vienojies ar citiem piegādātājiem, un šāda vienošanās ir vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu
(o) ja tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties Procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, kas ietekmējusi vai varētu ietekmēt Procedūras rezultātus;
(p)	 ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem Piemērojamā likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi;
(r)	ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju 1.13. apakšpunkta otrās rindkopas noteikumu izpildē;
(s) ja Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka Uzņēmējs, tā personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir pārkāpis Latvijas vai Eiropas Savienības piemērojamo likumu vides, sociālo vai darba tiesību jomā, darba koplīgumu, ģenerālvienošanos vai prasības, kas noteiktas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3. pielikumā minētajās starptautiskajās konvencijās;
(t)  ja Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka Uzņēmējs, tā personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, savā profesionālajā darbībā ir pieļāvis tādus būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ ir pamatoti apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos;
(u)  ja Uzņēmējam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā;
(v) ja Uzņēmējs, tā personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir mēģinājis prettiesiski ietekmēt Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas, vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūru vai mēģinājis iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības iepirkuma procedūrā, vai sniedzis maldinošu informāciju, kas varētu būtiski ietekmēt lēmumu par Uzņēmēja turpmāko dalību iepirkuma procedūrā vai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu."

Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Taču (e), (f) vai (h) apakšpunktā minētajos gadījumos Pasūtītājs, iesniedzot paziņojumu, var pārtraukt Līgumu nekavējoties."

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:

"Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja attiecībā uz Pasūtītāju  ir pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai saskaņā ar 15.5.punktu (Pasūtītāja tiesības pārtraukt līgumu)."

Papildināt ar devīto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam ir 2 Dienu laikā jāinformē un jāiesniedz Pasūtītājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, ja Līguma izpildes gaitā tiek uzsākts tiesiskās aizsardzības process."


	
15.6. Līgumsods par būtisku līgumsaistību neizpildi
	
 Papildināt Līgumu ar 15.6. punktu, šādā redakcijā: 
"Pasūtītājs katrā Līguma 15.2 apakšpunktā minētajā gadījumā ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu par līgumsaistību neizpildi līdz 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas."

	16.1.
Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi

	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 Dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam."

	16.2.
Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses
	Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam, nosūtot rakstveida paziņojumu, ir tiesības pārtraukt Līgumu, ja šādu pienākumu tieši paredz normatīvie akti, un Pasūtītājs konstatēto trūkumu nav novērsis 56 Dienu laikā no atbilstoša brīdinājuma saņemšanas dienas."

	16.4. Samaksa Līguma pārtraukšanas gadījumā
	Dzēst (c) apakšpunktu


	17.1. Aizsardzība
	Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
[Punktu piemēro, ja attiecīgajam iepirkumam piesaistīts Eiropas Savienības finansējums] 
"Ja ir iestājušies Līguma 15.2. punkta pirmās rindkopas (l), (m) vai (n) apakšpunktā minētie apstākļi, un šī iemesla dēļ ir anulēts, atsaukts vai kā citādi pilnībā vai daļēji zaudēts Objekta izpildei noteiktais Eiropas Savienības līdzfinansējums, Uzņēmējam ir jāatmaksā Pasūtītājam zaudētais Eiropas Savienības līdzfinansējums. Šajā punktā minētais noteikums piemērojams neatkarīgi no tā, vai Līgums tiek izbeigts."

	17.2. Uzņēmēja atbildība par darbu uzraudzību
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
"Pieņemšanas - nodošanas apstiprinājuma izsniegšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem Darbu trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim un būvspeciālistam būtu bijis jāparedz, pat ja Pasūtītājs ir akceptējis attiecīgo risinājumu."


	17.3. Pasūtītāja riski
	17.3. punktā papildināt pirmo rindkopu ar i, punktu šādā redakcijā:

(a) "publisko iestāžu prettiesiskas darbības".

	17.4. Pasūtītāja risku iestāšanās sekas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Ja un apmērā, kādā jebkura no 17.3. apakšpunktā minētajām riska situācijām rada kavējumus, zaudējumus vai bojājumus attiecībā uz Darbiem, Precēm vai Uzņēmēja dokumentiem, Uzņēmējam nekavējoties jānosūta paziņojums Inženierim un jānovērš šos zaudējumus vai bojājumus, ja tādi konstatēti, Inženiera norādītajā apmērā."

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Ja Uzņēmējam 17.3. apakšpunktā [Pasūtītāja riski] minēto iemeslu dēļ tiek kavēta Darbu izpilde un/vai rodas papildus Izmaksas, tai skaitā novēršot radušos zaudējumus vai bojājumus, Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt paziņojumu Inženierim un saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] lūgt izvērtēt:

(a) termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu kavējumu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 8.4. apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana], un
(b) jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju, ko iekļauj Līguma cenā. 17.3. apakšpunkta [Pasūtītāja riski] (f) un (g) apakšpunktos minētajos gadījumos Līguma cenā iekļauj arī saprātīgu peļņas procentu attiecībā uz šīm Izmaksām."


	17.6.
Atbildības ierobežošana
	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
Uzņēmēja atbildība pret Pasūtītāju saskaņā vai saistībā ar Līgumu nedrīkst pārsniegt Speciālajos noteikumos minēto summu vai (ja tāda nav minēta) Akceptēto Līguma summu par katru pārkāpumu.  Līgumsodu kopējā summa, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildi noteiktajā termiņā nedrīkst pārsniegt 10% no Akceptētās līguma summas."

	18.1.
Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu
	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Kad apdrošinātāja Puse ir Uzņēmējs, katrs apdrošināšanas līgums ir jāslēdz un jāiesniedz saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem noteikumiem. Šiem Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem noteikumiem ir piešķirta prioritāte attiecībā uz šī punkta noteikumiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā uzrādīt Līgumā prasītās apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumus."

Sestās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
''(b) šajā punktā minēto apdrošināšanas polišu kopijas.''

	18.2. līdz 18.4.
	Dzēst apakšpunktus

	19.1. 
Nepārvaramas varas definīcija
	19.1. punktā papildināt otro rindkopu ar vi, punktu šādā redakcijā:
"(vi) publisko iestāžu prettiesiskas darbības".

	19.4. Nepārvaramas varas apstākļu sekas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Ja Uzņēmējs nespēj pildīt kādu no Līgumā noteiktajām saistībām nepārvaramas varas dēļ, par kuru ir iesniegts paziņojums saskaņā ar 19.2.apakšpunktu [Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļiem], un viņam tiek kavēta Darbu izpilde saistībā ar šo nepārvaramās varas situāciju, Uzņēmējs saskaņā ar 20.1.apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] ir tiesīgs prasīt termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu kavējumu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana]."

	19.6. Iespēja pārtraukt Līgumu, maksājumi un atbrīvošana no saistību pildīšanas
	Dzēst otrās rindkopas (e) apakšpunktu.

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējs un Pasūtītājs maksājuma apstiprinājumu paraksta 10 darbdienu laikā no tā izsniegšanas. Norēķini tiek veikti 10 darbdienu laikā no tā parakstīšanas."

	20.1. Uzņēmēja prasījumi
	Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu 

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk135888081][bookmark: _Hlk135888040]"Ja Uzņēmējs neiesniedz pieprasījuma paziņojumu 28 Dienu laikā kopš brīža, kad Uzņēmējs ir uzzinājis vai viņam vajadzētu uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem, Pasūtītājam ir tiesības atteikt Izpildes laika pagarinājumu un/vai papildu samaksu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu. Pretējā gadījumā ir jāņem vērā turpmākie šī apakšpunkta nosacījumi." 

	20.2. līdz 20.5.
	Dzēst apakšpunktus

	20.6.
Arbitrāža

	Izteikt punktu šādā redakcijā:
"Tiesa
Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem."

	20.7. un 20.8.
	Dzēst apakšpunktus

	20.9 "Fizisko personu datu aizsardzība"

	Papildināt Līgumu ar 20.9 punktu "Fizisko personu datu aizsardzība" šādā redakcijā:

"Puses apstrādā no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību un uz Pusēm attiecināmo juridisku pienākumu izpildi, ievērojot piemērojamā likumā noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.

Puses apņemas veikt Piemērojamā likumā noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma saistību vai Piemērojamā likumā noteikto juridisko pienākumu izpildei.

Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus,  kad Līgumā ir noteikts citādāk, vai Piemērojamais likums paredz šādu datu nodošanu.

Ja saskaņā ar Piemērojamo likumu Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien Piemērojamais likums to neaizliedz.

Pasūtītāja kontaktinformācija fizisko personu datu aizsardzības jautājumos: e-pasts ast@ast.lv.

Gadījumā, ja Uzņēmējs Darbu izpildes vietā veic video novērošanu, tas informē Pasūtītāju ne vēlāk kā 7 Dienas pirms video novērošanas uzsākšanas, kā arī nodrošina Piemērojamam likumam atbilstoša, par video novērošanu informējoša paziņojuma izvietošanu Darbu izpildes vietā. Šis noteikums neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto pienākumu izpildes. Pasūtītājam ir tiesības veikt video novērošanu Darbu izpildes vietā, ievērojot šajā Līgumā noteiktās prasības."










[bookmark: _Toc166297197]

SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI

Speciālo noteikumu pielikums ___________:
Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs

AS "Augstsprieguma tīkls", reģistrācijas numurs 40003575567, 
adrese: Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073


(Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs var tikt grozīts, ja šādi grozījumi neskar izpildes nodrošinājuma veidnē un Līgumā norādītos būtiskos noteikumus)


LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija
(Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs var tikt grozīts, ja šādi grozījumi neskar izpildes nodrošinājuma veidnē un Līgumā norādītos būtiskos noteikumus.)

Mēs, <Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma "<Līguma nosaukums>" (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo līguma izpildes nodrošinājumu (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 Dienas no pēdējā Defektu paziņošanas perioda beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9. apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Ja saskaņā ar Līguma Speciālo noteikumu 4.2.punkta trešo rindkopu, Garantija tiek sadalīta, tad Līguma izpildes nodrošinājums iesniedzams šādā kārtībā: 
1) Līguma izpildes nodrošinājum 1. posms. Nodrošinājums ir iesniedzams un ir spēkā 10 Dienu laikā no Līguma vienošanās spēkā stāšanās dienas. Līguma izpildes nodrošinājuma termiņš ir Darbu un Posmu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšana.;
2)  Līguma izpildes nodrošinājuma 2.posms. Nodrošinājums iesniedzams un ir spēkā ne vēlāk kā no   Darbu un Posmu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz Līguma izpildes apstiprinājuma kopijas saņemšanai, ievērojot Līguma speciālo noteikumu 4.2.punkta otro rindkopu un 11.9.punktu. 


Ja Līgumu Uzņēmēja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, Līguma izpildes nodrošinājums pēc tā izmaksas par labu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu tiek samazināts līdz 2% no izpildīto Darbu vērtības. Šādā gadījumā Līguma izpildes nodrošinājuma mērķis ir izpildīto Darbu defektu novēršana. Šajā rindkopā noteiktais Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz Līguma izpildes apstiprinājuma kopijas saņemšanai, ievērojot Līguma speciālo noteikumu 4.2.punkta otro rindkopu un 11.9.punktu.


Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam uz e-pasta adresi____________________, vai iesniegtam līguma izpildes nodrošinājuma izsniedzēja iestādes pasta adresē:________ ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:18]. [18:  Datums 30 Dienas pēc tam, kad Inženieris izsniedzis Līguma izpildes apstiprinājumu.] 


Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu līdz 2[footnoteRef:19]% (divi procenti) par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.  [19:  Precizēt atbilstoši Speciālo noteikumu 4.2.punktā [Līguma izpildes garantija] noteiktajam.] 


Mēs apliecinām, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesībām lūgt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.
[Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.]

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 ("The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas piemērojamais likums. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas piemērojamo likumu.

[bookmark: _Hlk50725966]Līguma izpildes nodrošinājuma izmaksas gadījumā ar tā izmaksu saistītos izdevumus sedz Uzņēmējs. Ja Uzņēmējs minēto pienākumu neizpilda, Pasūtītājs ir tiesīgs segt minētās izmaksas Uzņēmēja vietā un tās pieprasīt no Uzņēmēja.



	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>




Objekta nodošanas un pieņemšanas akts
____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Uzņēmēja pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN piemērojamā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
3. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.
4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.
5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.
6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).
7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts.
	Uzņēmējs
	Pasūtītājs

	______________________________
	_________________________________

	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
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