Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (26.05.2026.)


	Nr.p.k.
	Jautājums
	Atbilde

	
	Jautājumi par atklāta konkursa “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma stadiona pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi, Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā” ID Nr. VIAA 2026/23 ERAF VTDT (turpmāk – Atklāts konkurss) nolikuma prasībām:

	1. 
	Vai Pretendentam kalendārais grafiks jāizstrādā katrai kārtai atsevišķi vai visām kārtām kopējā grafikā?
	Iepirkuma komisija informē, ka pretendentam atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 8.5.1. punktā noteiktajam, ir jāizstrādā 3 kalendārie grafiki, proti: 
[bookmark: _Hlk187828266][bookmark: _Ref166682413]* Viens kalendārais grafiks gadījumam, ja tiek realizēta viena līdz trim kārtām;
* Viens kalendārais grafiks, gadījumam, ja tiek realizēta viena līdz astoņām kārtām;
* Viens kalendārais grafiks, gadījumam ja tiek realizēta viena līdz desmit kārtām. 

	2. 
	Vai kārtu realizācija paredzēta secīgi vai ir pieļaujama paralēla darbu izpilde vairākās kārtās vienlaikus? 

	Iepirkuma komisija informē, ka ir pieļaujama paralēla darbu izpilde vairākās kārtās vienlaikus.  


	3. 
	Lūdzam precizēt, kā Pasūtītājs interpretē nolikuma punktos 8.5.1.1.–8.5.1.3. un 8.5.3.1.–8.5.3.3. minēto formulējumu “ja tiek realizēta viena kārta līdz trim/astoņām/desmit kārtām”. Vai darbu veikšanas kalendārais grafiks ir jāsagatavo, balstoties uz maksimālo darbu izpildes termiņu - 19 mēnešiem, vai arī jāiesniedz trīs atsevišķi grafiki katram no šajos punktos norādītajiem iespējamajiem variantiem?
	Lūdzu skatīt atbildi uz pirmo jautājumu.

	4. 
	Vai kalendārajā grafikā pietiek norādīt galvenos projektēšanas un būvdarbu etapus, vai nepieciešama detalizēta darbu sadalījuma struktūra pa visiem darbu veidiem?
	Iepirkuma komisija informē, ka kalendārajos grafikos atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 18.2. apakšpunktā noteiktajam, pretendentam pietiek norādīt galvenos projektēšanas un būvdarbu etapus. 

	5. 
	Līguma 3.1.2. punktā ir norādīts: “Plānotais Būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes termiņš ir 2 (divi) kalendāra mēneši.”
Vai šie 2 mēneši ir jāiekļauj nolikumā paredzētajā 8 mēnešu projektēšanas termiņā?
	Iepirkuma komisija informē, ka atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 18.2.1. apakšpunktā noteiktajam, gadījumā, ja atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīze ir nepieciešama, tad tā ir jāiekļauj atklāta konkursa nolikumā noteiktajā projektēšanas darbu termiņā.






Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma stadiona pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi, Egļu gatvē 9, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā”, ID Nr. VIAA 2026/23 ERAF VTDT, sastāvdaļa.
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