
Iepirkumu komisijas 2026. gada 11. jūnija atbildes iepirkumam “Laivenes taciņas izbūve ar apgaismojumu un labiekārtošanu (tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)”, identifikācijas Nr. CN LAP 2026/6 

	Pretendenta jautājums
	Atbilde

	Izvērtējot Līguma izpildes termiņu un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes apjomu, lūdzam precizēt, vai objektam ir pieejama aktuāla topogrāfiskā uzmērīšana. Ja tā jāveic no jauna, tad būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes termiņš ir 2 (divi) mēneši ir par maz. Projektētājs iesaka to pagarināt līdz 3.5 mēnešiem. Vai pastāv iespēja Līguma izpildes termiņa pagarinājumam?
	Informējam, ka līguma izpildes termiņš netiek pagarināts un atbilstoši nolikuma 1.3.4.apakšpunktam ir:
kopējais līguma izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā:
1) būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes termiņš ir 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas;
2) būvdarbu izpildes termiņš:  3 (trīs) mēneši no atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildes saņemšanas dienas;
3) objekta nodošana ekspluatācijā: 1 (viena) mēneša laikā.


	Izvērtējot apgaismojuma projekta izstrādi, nepieciešams precizēt, vai objektam ir esošs AS "Sadales tīkls" elektroapgādes pieslēgums, kuru paredzēts izmantot projektā?

	Objektā ir  esošs AS "Sadales tīkls" elektroapgādes pieslēgums.

	Kāda mērvienība paredzēta šai pozīcijai?
	2.5
	Betona flīžu 50*50*10 demontāža
	? 
	70.00



	Skaidrojam, ka 2.5. pozīcijas mērvienība ir m2.

	Lūdzu, precizēt specifikāciju apgaismojumam.
	5.2
	Apgaismojuma balsta ar vienu g.ķ. montāža, pieslēgšana, ieregulēšana, izpildot visus nepieciešamos blakusdarbus
	gb
	6.00

	5.3
	Apgaismojuma balsta ar diviem g.ķ. montāža, pieslēgšana, ieregulēšana, izpildot visus nepieciešamos blakusdarbus
	gb
	4.00

	5.4
	Apgaismojuma virtenes uzstādīšana uz metāla balstiem., pieslēgšana, ieregulēšana, izpildot visus nepieciešamos blakusdarbus
	m
	150.00



	Skaidrojam, ka: 
5.2. pozīcijā paredzēts apgaismojuma balsts ar vienu konsoli/laternu;
5.3. pozīcijā paredzēts apgaismojuma balsts ar 2 konsolēm/ laternām;
5.4. pozīcijā paredzēta apgaismojuma virtenes uzstādīšana uz metāla balstiem (kopā 25 stabi), kuru augstums ir 3,5 metri.

	Lūdzu, precizēt kādas konkrēti norādījuma zīmes nepieciešamas, kā arī zīmju un ceļa stabu izmērus.
	6.1
	Norādījuma zīmju uzstādīšana
	gab.
	10.00

	6.2
	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana
	gab.
	5.00



	Skaidrojam, ka ceļa zīmes paredzētas satiksmes organizācijai būvdarbu laikā.




