1. PIELIKUMS

apstiprinĀts
 SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs”
Iepirkuma komisijas
2026. gada ___. ___________ sēdē ar protokolu Nr. ___
NOLIKUMA PROJEKTS
apspriedei ar piegādātājiem

ATKLĀTA KONKURSA
virs ES līmeņa
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī”
Identifikācijas numurs DOC 2026/5
NOLIKUMS

Daugavpils, 2026
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas Nr. “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DOC 2026/5 (turpmāk – Konkurss).
1.2. Iepirkuma procedūras metode: atklāts konkurss virs ES līmeņa, saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām", Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums) un citu normatīvo aktu prasībām.
1.3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti, kontaktpunkts:
	Nosaukums:
	SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” (turpmāk – Pasūtītājs)

	Reģistrācijas numurs:
	40003244634

	Juridiskā adrese:
	Stadiona iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Kontaktpersona:
	SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” juriste Kristīne Pavlovska

	Tālrunis:
	6 54 22263

	E-pasta adrese:
	juriste@daugavpilsoc.lv

	Darba laiks:
	pirmdiena - piektdiena
	09:00 – 12:00, 13:00 – 17:00


1.4. Piedāvājumu varianti: nav paredzēti iesniegšanai.
1.5. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids: saskaņā ar nolikuma 8. sadaļu.

1.6. Līguma saistību izpildes nodrošinājums un tā veids: saskaņā ar nolikuma 9. sadaļu.
1.7. Prasības priekšapmaksas (avansa) nodrošinājumam un tā veids: saskaņā ar nolikuma 10. sadaļu.
1.8. Garantija laika garantija un tā veids: saskaņā ar nolikuma 11. sadaļu.
2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS, APJOMS, ATBILSTOŠĀKAIS CPV KODS VAI KODI
2.1. Iepirkuma priekšmets – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentu prasībām un nolikumam pievienoto tehnisko specifikāciju (nolikuma 2. pielikums).
2.2. CPV kodi: galvenais kods – 45000000-7 (celtniecības darbi); papildkodi: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi); 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).
2.3. Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2. pielikums).
2.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
3. IEPIRKUMA VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS UN IZPILDES LAIKS, VIETA UN SVARĪGĀKIE NOSACĪJUMI
3.1. Iepirkuma priekšmets paredz līguma slēgšanu ar 1 (vienu) pretendentu, kas iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus). Līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (nolikuma 2. pielikums) un iepirkuma līguma projekts (nolikuma xx. pielikums).
3.2. Līguma izpildes laiks: 7 (septiņi) mēneši, kur starpziņojums (būvprojekts minimālā sastāvā  t.sk. indikatīva izmaksu tāme) 1 (viens) mēneši no līguma noslēgšanas dienas; būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai: 3 (trīs) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas; akceptētais būvprojekts – 4 (četri) mēneša laikā pēc pozitīvas ekspertīzes saņemšanas; Tilta izgatavošana – 2 (divi) mēneši no būvniecības ieceres dokumentācijas akcepta un atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi  saņemšanas no Daugavpils valstspilsētas centrāla pārvaldes būvvaldes; autoruzraudzības līgums – uz būvdarbu veikšanas laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, skaitot no būvdarbu uzsākšanas datuma; būvdarbi – 1 (viens) mēneši no būvvaldes  atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
3.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta – Stadiona iela 1, Daugavpils.
3.4. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
3.5. Pasūtītajam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
4. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS NOSACĪJUMI
4.1. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem un nolikuma skaidrojumi tiks publicēti: valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
4.2. Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveida uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju piecu darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

4.3. Pretendentu rakstiski uzdotie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī skaidrojumi attiecībā uz nolikuma prasībām kļūs saistoši visiem iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
5. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS UN LAIKS
5.1. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.

5.2. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamo elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu
. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa nolikuma prasībām. 
5.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
5.4. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – ne vēlāk kā līdz 2026. gada ___. ____________ plkst. __:__ pēc vietējā laika. 

5.5. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.
5.6. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – 2026. gada ___. ____________ plkst. __:__ pēc vietējā laika.

5.7. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē. Piedāvājumus atver Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot elektroniskajā informācijas sistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Pēc piedāvājumu atvēršanas pircēja profilā tiek publicēta informācija par pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.

5.8. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

5.9. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturto daļu, ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē.
5.10. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

5.11. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
6. IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES NORISES VIETA, DATUMS UN LAIKS, JA TĀDA SANĀKSME TIEK PAREDZĒTA

6.1. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

6.2. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš.

7. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMU UN IESNIEGŠANU
7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

7.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

7.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

7.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

7.2. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 

7.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personu apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim

7.4. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

7.4.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai PDF formātā);

7.4.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
7.4.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;

7.5. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

7.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. 

7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 04. septembra noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

7.8. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā punktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

7.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

7.10. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

7.11. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
8. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMAM

8.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pretendents iesniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
Apdrošināšanas sabiedrības polises oriģinālam ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi par šo garantiju ir veikta apmaksa pilnā apmērā.
Kopā ar piedāvājumu elektroniski iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums, piestādot bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi šādos apmēros: EUR ____________ (________________).
8.2. Minimālais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 180 (simts astoņdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

8.3. Piedāvājuma nodrošinājumu ir iespējams iemaksāt SIA "Daugavpils Olimpiskais centrs", Reģ. Nr. 40003244634, konta numurā LV07HABA0551051934661, noradot maksājuma mērķi “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai DOC 2026/5”.

8.4. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības polises nosacījumiem jāatbilst šādām prasībām:

8.4.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot nolikuma 8.4.3. punktā minēto gadījumu:

1) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

2) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

8.4.2. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

3) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

8.4.3. Iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas un attiecībā uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.

8.5. Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

9. PRASĪBAS SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMAM
(līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājumam (līguma projekta __. punkta nosacījumi))

9.1. Līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājuma apmērs: 2% (divi procenti) no līgumcenas bez PVN, bet pēc būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes – 10% (desmit procenti) no  līgumcenas bez PVN. 
9.2. Līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājums ir spēkā šādā termiņā: no tā izdošanas datuma līdz darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai
, minēto termiņu nosakot šādi: pie konkursa nolikumā paredzētā provizoriskā izpildes laika pieskaitot papildus 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas.
9.3. Līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst šādām prasībām: Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā primārais saistību nesējs maksājuma (u) veikšanu pēc pasūtītāja pirmās prasības (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas), ko parakstījusi pasūtītāja paraksttiesīga persona, saņemšanas, kur pasūtītājs paziņos, ka uzņēmējs nav nodrošinājis Līguma saistību izpildi, t.sk. lai kompensētu saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un/vai tajā noteiktajos termiņos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām.
9.4. Galvojumu apdrošināšanas veids ir: neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas) bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas polises oriģināls.
10. PRASĪBAS PRIEKŠAPMAKSAS (AVANSA) NODROŠINĀJUMAM 

(līguma projekta __. punkta nosacījumi)

10.1. Priekšapmaksas (avansa) nodrošinājuma apmērs līdz 30% (trīsdesmit) procentiem no līguma summas par Būvdarbiem bez PVN.

10.2. Priekšapmaksas (avansa) nodrošinājums ir spēkā šādā termiņā: no tā izdošanas datuma līdz priekšapmaksas (avansa) pilnīgai atmaksai un priekšapmaksas (avansa) maksājuma nodrošinājuma atsaukuma saņemšanai, ko priekšapmaksas (avansa) maksājuma nodrošinājuma izsniedzējam nosūta Pasūtītājs. 

10.3. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības beznosacījuma priekšapmaksas (avansa) nodrošinājums, kas paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu bezstrīdus kartībā pēc Pasūtītāja pirmās rakstiskas prasības (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas) saņemšanas, kuru ir parakstījusi paraksttiesīga persona, un kurā paziņots, ka uzņēmējs Līgumā paredzētajā periodā neveic būvniecības darbus. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms priekšapmaksas (avansa) nodrošinājuma termiņa beigām. Jebkurš strīds sakarā ar priekšapmaksas (avansa) nodrošinājumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Galvojumu apdrošināšanas veids ir: neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas) bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas polises oriģināls.

11. PRASĪBAS GARANTIJAS LAIKA GARANTIJAI

 (garantijas saistību nodrošinājums) (līguma projekta __. punkta nosacījumi)

11.1. Garantijas laika garantijas apmērs ir 5% (pieci procenti) no līguma summas bez PVN.
11.2. Garantijas laika garantija ir spēkā šādā termiņā: 5 (pieci) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā. 
11.3. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības beznosacījuma garantijas laika garantija, kas paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu bezstrīdus kartībā pēc Pasūtītāja pirmās rakstiskas prasības (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas) saņemšanas, kuru ir parakstījusi paraksttiesīga persona, un kurā paziņots, ka uzņēmējs Līgumā paredzētajā garantijas periodā neveic atklāto būvniecības darbu defektu novēršanu. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms garantijas laika garantijas termiņa beigām. Jebkurš strīds sakarā ar garantijas laika garantijas nodrošinājumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
11.4. Galvojumu apdrošināšanas veids ir: neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas) bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas polises oriģināls.
11.5. Garantijas saistību nodrošinājumu samazina minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2% no līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai būvdarbu veicējs un pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.

12. ATSAUCE UZ PIL 42. PANTA PIRMO DAĻU UN NORĀDE, KA PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS GADĪJUMI TIKS PĀRBAUDĪTI PIL 42. PANTĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ
12.1. Komisija pārbaudīs Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā (skat. https://likumi.lv/doc.php?id=287760) noteiktos izslēgšanas iemeslus. 
12.2. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:

12.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

12.2.2. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

12.2.3. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;

12.2.4. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;

12.2.5. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz pretendenta patieso labuma guvēju.
12.3. Publisko iepirkumu likuma 43. panta 1. daļa nosaka: "Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz šā likuma 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar šā likuma 42. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami šā likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, pasūtītājs dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem.".

12.4. Pārbaude tiks veikta arī attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem. Ar normatīvo aktu var iepazīties: https://likumi.lv/doc.php?id=287760 un https://likumi.lv/doc.php?id=280278. Papildus, komisija vērtēs vai līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas ievērojot 2022. gada 8. aprīļa Eiropas Komisija Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0576#ntr*7-L_2022111LV.01000101-E0010.
13. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI
13.1. Pilnvara (ja ir nepieciešams), kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt iepirkuma piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona.
13.2. Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā saskaņā ar Konkursa nolikuma 1. pielikumu.
13.3. Kvalifikācijas (atlases) dokumenti saskaņā ar Konkursa nolikuma 13.6. punkta nosacījumiem;

13.4. Tehniskais piedāvājums atbilstoši Konkursa nolikuma 5. pielikumam, ievērojot tehniskā specifikācijā noteiktās prasības un apjomus (nolikuma 2. pielikums). Pretendents savā piedāvājumā norāda tehniskajā dokumentācijā minēto nosacījumu un prasību izpildes tehnisko aprakstu. Pretendentam jāiesniedz galveno būvizstrādājumu ražotāju atbilstības deklarācijas vai citi līdzvērtīgi to kvalitāti apliecinoši dokumenti.
13.5. Finanšu piedāvājums atbilstoši Konkursa nolikuma 6. pielikumam, ievērojot tehniskā specifikācijā noteiktās prasības un apjomus (nolikuma 2. pielikums).

13.6. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:

	Nr.

p.k.
	Atbilstība kvalifikācijas (atlases) prasībām
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	13.6.1.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 1. pielikumā pievienoto formu.
Papildus tam, ir jānorāda šāda informācija:

pretendenta adrese, telefona/faksa numurs, e-pasts, ziņas par to, vai pretendents un tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums ir MVU (mazais un vidējais uzņēmums) - Papildu informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/node/98
 “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”; bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konts; Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu).
Informācija par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskā datubāzē.
Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);

· komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.
· kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts būvniecības vai projektēšanas jomā atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, ja tāda reģistrācija ārvalstī ir paredzēta;
· pretendenta apliecinājums, ka pēc pasūtītāja aicinājuma spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	13.6.2.
	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts projektēšanas jomā atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs projektēšanas pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrēšana, licencēšana vai sertificēšana.


	Latvijas Republikā reģistrēta komersanta (šī punkta izpratnē arī pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs)  reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv. 

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

· kompetentas attiecīgās ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts projektēšanas jomā  atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt iepirkuma priekšmetā paredzēto pakalpojumu, bet ja šādi dokumenti netiek izsniegti – izdruku no publiska reģistra, vai pretendenta skaidrojumu, ka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti neparedz atsevišķu reģistrāciju. 

· pretendenta apliecinājums, ka pēc pasūtītāja aicinājuma spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, lai varētu izpildīt iepirkuma līguma prasības.

	13.6.3.
	Pretendenta pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu pārskata gadu (2024., 2023. un 2022. pārskata gadi, vai 2025., 2024. un 2023. pārskata gadi, ja attiecīgajam pretendentam attiecīgi jau ir noslēgts pārskata gads un ir pieejams 2025. gada pārskats) vidējais gada neto apgrozījums (3 gadu summa / 3) ir vismaz 500 000,00 (pieci simti tūkstoši euro un 00 centi) ciktāl informācija par apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku.
	Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par pretendenta gada vidējo finanšu apgrozījumu (sadalījumā pa gadiem), ņemot vērā iepriekšējos trīs noslēgtos pārskata gadus (nolikuma 3. pielikums). Attiecībā uz pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, apliecinājums par vidējo gada finanšu apgrozījumu iesniedzams par nostrādāto periodu.

Latvijā reģistrētam komersantam attiecīgā finanšu gada pārskata kopija jāiesniedz tikai pēc komisijas pieprasījuma. Lai ārvalstu komersants apliecinātu atbilstību izvirzītajai prasībai, pretendents piedāvājumā iesniedz gada pārskatus par pēdējiem trijiem noslēgtajiem finanšu gadiem. 

Pretendenti, kuri savu darbību uzsākuši nesen, apliecina, ka vidējais gada neto apgrozījums nostrādātajā periodā (kopš dibināšanas) nav mazāks kā šajā punktā noteiktais.

Gadījumā, ja pretendenta iepriekšējie trīs pārskata gadi ir atšķirīgi no nolikumā minētajiem konkrētajiem gadiem, nepieciešamajam finanšu apgrozījumam jebkurā gadījumā ir jābūt norādītam par pretendenta trīs iepriekšējiem pārskata gadiem.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad vismaz tiem dalībniekiem, uz kuru finansiālajām spējām pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, jābūt nepieciešamajam finanšu apgrozījumam noteiktā apmērā; 

Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.

	13.6.4.
	Pretendents iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līgumu, kura  ietvaros tika izstrādāta, saskaņota un, ja attiecināms,  akceptēta, būvniecības ieceres dokumentācija
  (turpmāk – BID) jaunbūvei (izbūvei)  vai pārbūvei objektam ar sekojošu nosacījumu:

· gājēju vai velosipēdu, vai apvienotie gājēju un velosipēdu tilti ar laiduma garumu vismaz 10 m.
Līgums uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir izpildīts.

Ārvalstu pretendentu gadījumā BID jābūt saskaņotam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.
	Pieredzi apliecinošo līgumu saraksts, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 3. pielikumā pievienoto formu.

Pieredzes apliecināšanai pievienot (pēc izvēles):

· attiecīgas atsauksmes;

· akceptēta būvniecības ieceres dokumentācijas būvatļauja, vai cits līdzvērtīgs pretendenta pieredzi apliecinošs dokuments;

· akceptētas būvniecības ieceres dokumentācijas būvkonstrukcijas daļas rasējumi, risinājumu lapas (piemēram, BID Ģenerālplāna daļas, Arhitektūras risinājumu daļas, Būvkonstrukciju daļas pilnos vai daļējos risinājumu lapas sastāvos u.c.);

· citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi.

Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46. panta 4. daļai, Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas (nolikuma 3. pielikums) 

Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par pieciem iepriekšējiem gadiem, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu.

	13.6.5.
	Pretendents iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), kā būvdarbu veicējs ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līgumu, kura ietvaros pārbūvējis vai izbūvējis gājēju vai velosipēdu, vai apvienotie gājēju un velosipēdu tilta konstrukciju no stiklašķiedras kompozītmateriāla (FRP) ar laiduma garumu vismaz 10 m.

Līgums uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir izpildīts.

Ārvalstu pretendentu gadījumā objektam jābūt pieņemtam ekspluatācijā ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.
	

	13.6.6.
	Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei.

Pretendents iesniedz speciālistu sarakstu, kuri veiks paredzētos darbus, tajā skaitā nodrošina šādu speciālistu piesaisti:

· atbildīgais BID vadītājs, kas ir sertificēts arhitekts un kurš iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā BID vadītājs ir piedalījies vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kura ietvaros tika izstrādāta, saskaņota un, ja attiecināms,  akceptēta, BID objektam: gājēju vai velosipēdu, vai apvienotie gājēju un velosipēdu tilts ar laiduma garumu vismaz 10 m.
· sertificēts speciālists ar prakses sertifikātu tiltu projektēšanā;
· atbildīgais būvdarbu vadītājs, kas ir sertificēts tiltu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā un kurš iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir piedalījies vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kura ietvaros veikti būvdarbi objektam, t.i. tika pārbūvēts vai izbūvēts gājēju vai velosipēdu, vai apvienotie gājēju un velosipēdu tilts ar laiduma garumu vismaz 10 m.
Pretendents var piedāvāt vienu speciālistu vairākām pozīcijām, ja speciālists ir sertificēts vairākās jomās.

Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē, ja tie nav reģistrēti Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālisti.
	Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 3. pielikumā pievienoto formu.
Pretendents pievieno katra speciālista rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē, ja speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists.

Speciālista pieredzes apliecināšanai (atbildīgais BID vadītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs) pievienot (pēc izvēles):

· attiecīgas atsauksmes;

· akceptēta būvniecības ieceres dokumentācijas būvatļauja, vai cits līdzvērtīgs speciālista pieredzi apliecinošs dokuments;

· akceptētas būvniecības ieceres dokumentācijas būvkonstrukcijas daļas rasējumi, risinājumu lapas (piemēram, BID Ģenerālplāna daļas, Arhitektūras risinājumu daļas, Būvkonstrukciju daļas pilnos vai daļējos risinājumu lapas sastāvos u.c.);

· citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi.

Lūdzam ņemt vērā, ka iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā nominētos speciālistus un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62. panta regulējumu.

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai (sniedzot par to attiecīgus pierādījumus).

Pretendentam, piesaistot ārvalstu arhitektu, jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā (ja attiecināms).

Pretendentam, piesaistot ārvalstu būvspeciālistus (būvinženierus), jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems (ja attiecināms). 

	13.6.7.
	Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus un ir pilnībā iepazinies ar tehnisko specifikāciju. Kā arī pretendenta darbība iepirkuma līguma parakstīšanas gadījumā būs apdrošināta.
	Pretendenta rakstiskais apliecinājums:

· ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem (nolikuma 3. pielikums);
· ka pretendents ir pilnībā iepazinies ar tehniskās specifikācijas prasībām un dokumentācija pretendentam ir pilnībā saprotama (nolikuma 3. pielikums);

· par piekrišanu veikt savu (un nepieciešamības gadījumā – būvspeciālistu) apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (nolikuma 3. pielikums).


13.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

13.8. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām piegādātāju apvienības dalībnieki var izpildīt kopā.
13.9. Prasība norādīt apakšuzņēmējus
Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Pretendents iesniedz sarakstu ar šiem apakšuzņēmējiem un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Publisko iepirkumu likuma 1. panta 1. punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Attiecīgi no minētā regulējuma izriet, ka pretendentam ir jānorāda ne tikai apakšuzņēmēji, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri arī atbilst Publisko iepirkumu likuma 63. panta otrās daļas nosacījumiem. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Minētā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
Gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iepirkuma līgumam izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (nolikuma 3. pielikums).
13.10. Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai (ja attiecināms)
Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
13.11. Norāde uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai
Norāde uz tīmekļvietni: http:/espd.eis.gov.lv/.
Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendentam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta III daļas D sadaļā “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās” ir jāiekļauj informācija par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11¹. panta pirmo daļu un PIL 42. pantu.

Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.

14. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN LĒMUMA PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
14.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un iepirkuma procedūras nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus. 
14.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu – lielāko punktu skaitu. Lielāko punktu skaitu nosaka, dalot visu klātesošo iepirkuma komisijas locekļu piešķirto punktu kopsummu ar klātesošo komisiju locekļu skaitu.
14.3. Vērtēšanas kritēriji un maksimālais punktu skaits (kopā 100 punkti):
	Nr.

p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits
	Punktu piešķiršanas metodika
	Vērtējamais dokuments

	1.
	A

Piedāvātā līgumcena (EUR)
	80
	Punktus piešķir pēc formulas A = (AZ /AP) x 80, kur:

A = saņemtais punktu skaits;

AZ = viszemākā piedāvātā līgumcena;

AP = piedāvātā līgumcena;

80 =  maksimālais piešķiramo punktu skaits.

Piedāvātā līgumcena tiek vērtēta pēc aritmētisku kļūdu pārbaudes.
(Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata)
	Finanšu piedāvājums

(__. pielikums)

	2.
	B

Speciālista tiltu projektēšanā

pieredze
	10
	Punktus piešķir atbilstoši šādiem nosacījumiem:
Ja speciālists tiltu projektēšanā, kurš iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir piedalījies vismaz 1 (viena) līgumu izpildē, kura ietvaros tika izstrādāta, saskaņota un, ja attiecināms,  BID objektam: gājēju vai velosipēdu, vai apvienotie gājēju un velosipēdu tilts ar laiduma garumu vismaz 10 m.

Ja piedāvātajam speciālistam ir atbilstoša šīm prasībām pieredze, pretendents saņem 10 punktus.

Ja nav iesniegti attiecīgo pieredzi apliecinoši dokumenti vai no iesniegtajiem speciālista pieredzes dokumentiem nav konstatējama atbilstoša šīm prasībām pieredze – 0 punkti.
	Kvalifikācijas dokumenti
(__. pielikums)

	3.
	C
Būvdarbu garantijas termiņš
	10
	Punktus piešķir atbilstoši šādiem nosacījumiem:
Piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš, skaitot no dienas, kad būvvaldes funkcijas pildošā institūcija būvniecības informācijas sistēmā izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, atbilstoši pretendenta tehniskajam piedāvājumam ir vismaz:

· 120 mēneši – 10 punkti;
· 108 mēneši – 8 punkti;

· 96 mēneši  - 6 punkti;

· 84 mēneši – 4 punkti;

· 72 mēneši – 2 punkti;

· 60 mēneši – 0 punktu.

Ja piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš ir īsāks par 60 mēnešiem, tad piedāvājums tiks noraidīts.
	Tehniskais piedāvājums
(__. pielikums)

	Kopējais punktu skaits  = A + B + C


14.4. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kurš ir piedāvājis garāko garantijas termiņu būvdarbiem.

15. IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBA UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
15.1. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL un šī Konkursa nolikuma prasībām. Savus lēmumus iepirkuma komisija pieņem sēžu laikā.

15.2. Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē slēgtā sēdē. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu atbilstību un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības.

15.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu par to, ka iepirkuma dokumentu sagatavotājiem (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem  nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem PIL 25. panta pirmās daļas izpratnē.

15.4. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

15.5. Paziņojot par iepirkuma vispārīgās vienošanās slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti.

15.6. Pasūtītājs savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem ar iepirkuma izsludināšanas brīdi. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam pretendentam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

15.7. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

15.8. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar PIL 38. panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.

15.9. Pasūtītājs PIL noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

15.10. Pasūtītājs, ievērojot PIL prasības, var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos.
15.11. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ievērojot PIL noteikto kārtību.
15.12. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

15.13. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši šī Konkursa nolikuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apņemas ievērot visus šajā Konkursa nolikumā minētos nosacījumus.

15.14. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

15.15. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

15.16. Iepirkuma procedūrā var piedalīties piegādātājs PIL izpratnē.

15.17. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme.
15.18. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt skaidrojumus par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.

15.19. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
16. CITI NOTEIKUMI
16.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1. pielikums);

2. Tehniskā specifikācija (2. pielikums);
3. Pretendenta kvalifikācijas apraksts (3. pielikums);
4. Speciālista kvalifikācijas apraksts (4. pielikums);

5. Tehniskais piedāvājums (5. pielikums);

6. Finanšu piedāvājums (6. pielikums);

7. Līguma projekts (7. pielikums).

1. PIELIKUMS
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī”
identifikācijas Nr. DOC 2026/5
PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkuma procedūrā
(veidne)

	Pretendents
	

	Pretendenta nosaukums:
	_____________________________________

	Pretendenta reģistrācijas Nr.:
	_____________________________________

	Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam VID piešķirtais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., ja attiecināms:
	_____________________________________

	Pretendenta juridiskā adrese:
	_____________________________________

	Pretendenta MVU statuss
:
	_____________________________________

	Pretendenta telefona numurs:
	_____________________________________

	Pretendenta e-pasta adrese informācijas apmaiņai:
	_____________________________________

	Pretendenta e-pasta adrese e-rēķinu izsūtīšanai līguma ietvaros:
	_____________________________________

	Kontaktpersonas

Piedāvājuma vērtēšanas procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	_____________________________________

	Līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	_____________________________________

	Līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība (jā/nē):
	_____________________________________

	Bankas rekvizīti
	

	Bankas nosaukums:
	_____________________________________

	Bankas SWIFT kods:
	_____________________________________

	Bankas konta Nr.:
	_____________________________________


Ar šī pieteikuma iesniegšanu atklātā konkursā “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. DOC 2026/5, pretendents: 

1. apliecina, ka:
· iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, izprot tās nosacījumus, prasības un piekrīt tiem;

· apzinās savas spējas un piedalīsies atklātā konkursā;
· piedāvājumu ir izstrādājis neatkarīgi;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu un tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;
· veiks būvdarbus atbilstoši līgumam, tehniskajai dokumentācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2. sniedz informāciju vai uz pretendentu un tā piedāvājumā norādītām personām ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _____________;
3. sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme
 uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
, kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli: _____________;
4. sniedz informāciju par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): _____________.
2026. gada ___. _____________

___________________________________________________________________________

pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)
2. PIELIKUMS
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. DOC 2026/5

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(pēdējais aktualizācijas datums: 23.04.2026.)

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.

I. Projektēšanas uzdevums

	1.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu



	1.1. 
	Pasūtītājs
	SIA “DAUGAVPILS OLIMPISKAIS CENTRS”, Reģ. Nr. 40003244634

	1.2. 
	Pasūtītāja kontaktpersona
	e-pasta adrese: birojs@daugavpilsoc.lv , tālrunis +371 65422263

	1.3. 
	Projekta izstrādes mērķis
	Tilts pamatu konstrukciju nestspējas pārbaude un modernizācija ilgmūžības, funkcionalitātes un estētikas nodrošināšanai

	1.4. 
	Būves klasifikācijas kods
	2141 - Tilti un estakādes



	1.5. 
	Būves grupa

(inženierbūves)
	III

Grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības ieceres iesniegums un būvprojekts 
	-

	1.6. 
	
	
	Atjaunošana
	Apliecinājuma karte
	-

	1.7. 
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums un būvprojekts
	X

	1.8. 
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības ieceres iesniegums un būvprojekts
	-

	1.9. 
	
	
	Konservācija
	Konservācijas darbu veikšanas projekts
	-

	
	
	

	2. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI



	2.1. 
	Galvenie normatīvi un standarti
	Projektēšana veicama, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā likumus, Ministru kabineta noteikumus, būvnormatīvus, standartus, vadlīnijas un citus saistošos normatīvos dokumentus to aktuālajās redakcijās.

Izstrādājot projekta risinājumus, jāņem vērā šādi normatīvie un tehniskie dokumenti:

· VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Tiltu specifikācijas (2020);

· VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vadlīnijas “Tiltu drošības barjeras” (2017);

· LVS standartu grupas: LVS 190, LVS 77, LVS 85, LVS 93, LVS 94, LVS 99, LVS 124, LVS 370, LVS 1433, LVS 1794, LVS 12352, LVS 12368, LVS 12767, LVS 12899, LVS 12966, LVS 13563, LVS 14388, LVS 50556;

· LVS EN standarti, tai skaitā LVS EN 40, LVS EN 13201, LVS EN 1991-1-3, LVS EN 1991-2, LVS EN 1991-1-4;

· LVS CLC/TS 50509;

· LVS CEN/TS 15209;

· citi spēkā esošie normatīvie, tehniskie un metodiskie dokumenti, kas attiecināmi uz projektēšanas priekšmetu.

Projekta risinājumiem jāatbilst vides aizsardzības prasībām un tie jāizstrādā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vides aizsardzības jomā.

	2.2. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/

objektam
	Sagatavo Pasūtītājs.

	
	
	

	2.3. 
	Tehniskā apsekošana.
	Konstrukcijas TAA.  Sagatavo izpildītājs.

	2.4. 
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā*
	Ģeotehniskā*
	Hidrometeoroloģiskā*

	
	
	-
	-
	-



	
	
	*Saskaņā ar  TAA secinājumiem pēc  nepieciešamības.

	
	
	

	2.5. 
	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi
	Atbilstoši esošajai situācijai, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem, tehniskos vai īpašos noteikumus pieprasa, un saņem būvprojekta Izstrādātājs.

	3. 
	Pasūtītāja projekta izstrādes nosacījumi un saskaņošana



	3.1. 
	Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegšanai BIS. 
Pēc būvatļaujas saņemšanas izstrādāt būvprojektu, ievērojot būvatļaujā noteiktos projektēšanas nosacījumus, Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu, kā arī tehnisko un speciālo noteikumu izsniedzēju organizāciju prasības, un nodrošināt projekta saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Būvprojekta izstrādes laikā Izstrādātājs, ja nepieciešams, izmantojot savas profesionālās zināšanas un pieredzi, veic visus papildu izpētes, apsekošanas, aprēķinu un projektēšanas darbus, kas nepieciešami kvalitatīvai un sekmīgai būvprojekta izstrādei, saskaņošanai un realizācijai.

	3.2. 
	Būvprojekta saturs
	Būvniecības ieceres dokumentācijas saturam jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam.

Ja Izstrādātājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina būvprojekta saturu.

Būvprojekta saturs ietvert šādas daļas:

1. Tehniskās apsekošanas atzinums (TAA)

2. Vispārīgā daļa. Situācijas plāns (TS)

3. Arhitektūras daļa (AR);

4. Būvkonstrukciju daļa (BK)

5. Inženierrisinājumu daļa (ja nepieciešams)
6. Darbu organizācijas projekts (DOP);

Norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai. Jāizstrādā risinājums būvkonstrukciju nogādei un izvietojumam būvlaukuma teritorijā. Jāparedz kravas transporta piebraukšanas un būvtehnikas novietošanas vietas, darba zonu norobežošana, aizlieguma un brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšana u.c. nepieciešamie pasākumi. Izstrādāto DOP sadaļu saskaņot ar Pasūtītāju un iestādes administrāciju.

7. Ekonomiskā daļa (BA, IS, T)

Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un Būvniecības likumam. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro nosacījums, ka būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt)

8. Skaidrojošais apraksts (SA) 

Norādīt vispārīgo informāciju par plānoto būvniecības ieceri, inženierbūves (Objekta) tehniskajiem rādītājiem, lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (ja tāds ir nosakāms), tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un to apjomu, teritorijas sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas.

Projektētājam ir tiesības precizēt projekta risinājumus no savas profesionālās pieredzes, ņemot vērā normatīvos aktus un likumus. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem.

Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus. 

	3.3. 
	Vispārējas prasības


	Gājēju tilts:

1. Vecā koka tilta demontāža – daļa no darbu organizācija projekta.

2. Pamatu betona seguma apsekošana un atjaunošana/pastiprināšana saskaņā ar TAA secinājumiem un  tilta  konstrukciju slodžu aprēķina.

3. Izstrādāt Pasūtītāja izvēlēto tilta konstrukciju  no stiklšķiedras kompozītmateriāliem saskaņā ar pievienoto skici. 

Tilts pamatgabarīti:

· Tilta laiduma konstrukcijas garums - 19,5 m.

· Tilta gājēju platums - 2,0 m.

· Pilns slēgts klājs.

· Aprēķinu slodze - 4-5 KN/m2
· Darba temperatūras diapazons: -35*C : +50*C

Projekta izstrādātājam  maksimāli saglabāt esošos tilts gabarītus.  Piedāvātais margu konstrukciju risinājums  jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
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	3.4. 
	Darbu organizēšanas projekts
	Darbu organizācijas projektā jānorāda darbu organizēšana būvlaukumā, darbu veikšana, darba aizsardzības pasākumi, vides aizsardzības pasākumi, un ugunsdrošības pasākumi.

	3.5. 
	Būvprojekta ekspertīze
	Būvprojekta ekspertīzi  (BK daļā) organizē  Pasūtītājs.
Izstrādātāja pienākums ir novērst būvprojekta ekspertīzē konstatētās neatbilstības un veikt korekcijas būvprojektā atbilstoši eksperta norādītajam.

	3.6. 
	Citi nosacījumi
	1. Būvprojekta izstrādes gaitā Izstrādātājs uzturēs patstāvīgu komunikāciju ar Pasūtītāju un visu problēmu un jautājumu risinājumus saskaņos ar Pasūtītāju.
2. Izpildītājs sniedz konsultācijas Būvuzņēmējam nepieciešamības gadījumā.

	4.
	PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS



	4.1.
	Kopējais projekta izstrādes laiks: 7 (septiņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, neiekļaujot būvprojekta ekspertīzes laiku. 

· Projektēšanas darbi - 4 (četri) mēneši no līguma spēkā stāšanās datuma;

· Tilta izgatavošana - 2 (divi) mēneši no būvniecības ieceres dokumentācijas akcepta un atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi  saņemšanas no Daugavpils valstspilsētas centrāla pārvaldes būvvaldes;

· Nepieciešamie  pamatu remonta /atjaunošanas /pastiprināšanas  darbi, tilts  konstrukcijas montāža -  1 (viens) mēnesis.

· Veca koka tilta konstrukciju  demontāžu nodrošina Pasūtītais.

	4.2.
	Gala ziņojums
	Izstrādātājs iesniedz būvniecības ieceres  dokumentāciju BIS. 

	4.3.
	Garantijas laiks gājēji tilta konstrukcijām
	vismaz 5 (pieci) gadi no būvvaldes akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

	Pielikumā: veca tilta   detalizācijas rasējumi: BK-101-DBSL, BK-102-DBSL, BK-103-DBSL.


II. Būvdarbu uzdevums

1. Būvdarbi jāveic saskaņā ar izstrādāto un  Daugavpils valstspilsētas centrāla pārvaldes būvvaldē akceptēto būvprojektu.
2. Būvuzņēmējam rūpīgi jāiepazīstas ar tehnisko dokumentāciju, ar situāciju Objektā un jāpārbauda darba apjomi un darba apstākļi, pēc kā uzņemas atbildību par šiem risinājumiem, to izmantošanu būvniecībā, Objekta nodošanā un garantijas periodā.

3. Pretendentam jāizstrādā lokālās tāmes atbilstoši Būvprojektam/Būvdarbu apjomiem, kā arī ņemot vērā objekta faktisko stāvokli. Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, darbi un materiāli (arī tie, kas šeit nav atsevišķi norādīti), kas nepieciešami kvalitatīvai tilts konstrukcijas uzstādīšanai un nodošanai ekspluatācijā.
4. Izpildītājs veic tilts konstrukcijas piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar šī iepirkuma tehnisko specifikāciju. Tilts konstrukcijas uzstādīšana jānodrošina atbilstoši ražotāja un starptautisko normatīvu prasībām. Obligāta lietošanas un uzstādīšanas instrukcija (valsts valodā), kas iever detalizētu tehnisko rādītāju aprakstu – izvietojums, izmēri, augstums.

5. Tāmēs jāievērtē visi projekta realizācijai nepieciešamie resursi, ieskaitot ar būvdarbu sagatavošanas pasākumiem, apdrošināšanu, būvdarbu veikšanas atļauju saņemšanu, būvobjekta uzturēšanas izdevumiem, darba aizsardzību, kā arī ar objekta nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas, t.sk. LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9 punkta prasības -papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas ir jāiekļauj virsuzdevumos.

6. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevarēs atsaukties uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojektā iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām, t.sk. nepilnīgi izstrādātiem vai iztrūkstošiem tehniskajiem risinājumu rasējumiem un atsevišķu specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm projekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Pretendentam, izpildot darbus.

7. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti apjomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
8. Līguma noslēgšanas gadījumā Pretendentam pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā darbu veikšanas projektu.
9. Būvdarbu apjomi:
	1.
	Esoša tilta demontāža

	
	1.1.
	Veca koka tilta demontāža un utilizācija notiks ar Pasūtītajā speķiem

	2.
	Jauna tilta montāža

	
	2.1.
	Tilta piegāde saliktā veidā (gatavs izstrādājums) 

	
	2.2.
	Tilta izkraušana un novietošana pamatnes

	
	2.3.
	Tilta stiprināšana pie pamatnēm

	3.
	Teritorijas labiekārtošana

	
	3.1.
	Zāliena atjaunošana

	
	3.2.
	Gājēju celiņu bruģakmens atjaunošana 


10. Kopējas līguma izpildes termiņš – 7 (septiņi) mēneši no līguma parakstīšana laika.

11. Būvdarbu  izpildes termiņš – 1 (viens) mēnesis no tilta izgatavošanas pabeigšanas.

12. Garantijas laiks: vismaz 5 (pieci) gadi no būvvaldes atzīmes par objekta nodošanu ekspluatācijā. Garantija ir paredzēta gan būvdarbiem (būvdarbiem atsevišķi), gan iekārtām.
Sagatavoja:

SIA "DAUGAVPILS OLIMPISKAIS CENTRS" 
ēku ekspluatācijas inženieris





Ēriks Pavlovskis
3. PIELIKUMS
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. DOC 2026/5
PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS

(veidne)
Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. _____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DOC 2026/5, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedz sekojošu savas kvalifikācijas aprakstu.
1. Pretendenta pieredzes saraksts

Pretendents norāda informāciju par savu pieredzi apliecinošu līgumu/līgumiem, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 13.5.4., 13.5.5. punkta kvalifikācijas prasībai:

	Nr. p.k.
	Līguma nosaukums (ja līgums parakstīts iepirkuma ietvaros, tad arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.)
	Pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese
	Līguma ietvaros sniegto pakalpojumu detalizēts apraksts
	Pakalpojumu sniegšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis, datums)

	LŪGUMS NENORĀDĪT VAIRĀK LĪGUMU NEKĀ PRASĪTS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀ

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Pielikumā: par katru izpildītu līgumu atsauksme vai cits līdzvērtīgs pretendenta pieredzi apliecinošs dokuments.

2. Speciālistu saraksts

Pretendents norāda līguma izpildē iesaistāmo speciālistu, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 13.5.6. punkta kvalifikācijas prasībai:

	Nr. p.k.
	Speciālista amata nosaukums līguma izpildē
	Speciālista vārds, uzvārds
	Speciālista tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	Speciālista iesaistes statuss līguma izpildē*
(jā/nē)

	
	
	
	
	
	A
	B
	C

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Atbildīgais BID vadītājs
(Arhitekta prakse tiltu projektēšana)
	
	
	
	
	
	

	2.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs

(ir sertificēts tiltu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā)
	
	
	
	
	
	

	Ja pretendents plāno līguma izpildē atbildīgo būvdarbu vadītāju iesaistīt kā apakšuzņēmēja resursu (statuss B), tad pretendents sniedz skaidrojumu par to, kādā veidā tiks ievērots normatīvajā aktā noteiktais, ka atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt darba tiesiskajās attiecībās ar galveno būvdarbu veicēju.



	2.
	Sertificēts speciālists ar prakses sertifikātu tiltu projektēšanā
	
	
	
	
	
	


* Speciālista iesaistes statuss līguma izpildē:

	A
	–
	speciālists ir pretendenta resurss (starp speciālistu un pretendentu ir noslēgts darba līgums un speciālists ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā vai Neatkarīgo ekspertu reģistrā ēku energoefektivitātes jomā kā pretendenta speciālists vai nav reģistrēts);

	B
	–
	speciālists ir apakšuzņēmēja resurss (starp speciālistu un apakšuzņēmēju (personu, uz kura iespējām balstās) ir noslēgts darba līgums un speciālists ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā vai Neatkarīgo ekspertu reģistrā ēku energoefektivitātes jomā kā apakšuzņēmēja (personas, uz kura iespējām balstās) speciālists vai nav reģistrēts);

	C
	–
	speciālists sākotnēji ir neatkarīgs resurss (speciālists tiks iesaistīts līguma izpildē uz atsevišķa starp speciālistu un pretendentu parakstīta darba līguma vai vienošanās pamata ar tā, ja nepieciešams, reģistrēšanu Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā vai Neatkarīgo ekspertu reģistrā ēku energoefektivitātes jomā kā pretendenta speciālistu).


Pielikumā: katra speciālista kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 5. pielikumu; par izpildītu līgumu atsauksme vai cits līdzvērtīgs atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinošs dokuments.

3. Pretendenta līguma izpildes apliecinājums

Pretendents sniedz apliecinājumu par līguma izpildes saistībām:
	Nr. p.k.
	Pretendents apliecina, ka:

	1.
	līguma izpildē tiks ievērotas līguma, līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

	2.
	ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem;

	3.
	ir pilnībā iepazinies ar tehniskās specifikācijas prasībām un dokumentācija pretendentam ir pilnībā saprotama;

	4.
	piekrīt veikt savu (un nepieciešamības gadījumā – būvspeciālistu) apdrošināšanu.


4. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Informācija par pretendenta neto finanšu apgrozījumu, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 13.5.3. punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr.
	Gads
	Neto finanšu apgrozījums 

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	Vidējā gadā (1+2+3) : 3 = 


	


Pielikumā: neto finanšu apgrozījuma apliecinošie dokumenti.

5. Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts

Pretendents norāda (ja tādi ir) apakšuzņēmējus:
	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmēja 
	Veicamā darba daļa (10000,00 EUR un vairāk)

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, MVU statuss

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	Darba veids no darbu apjoma (darba pozīcijas Nr., darba nosaukums)
	Apjoms (euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

2026. gada ___. _____________

___________________________________________________________________________

(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)
4. PIELIKUMS
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. DOC 2026/5

SPECIĀLISTA KVALIFIKāCIJAS APRAKSTS

(veidne)
Es, _____________ (speciālista vārds, uzvārds), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa  “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DOC 2026/5, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedzu sekojošu savu aprakstu.

Ar šo es apstiprinu, ka man ir sekojoša pieredze (tikai atbildīgajam BID un būvdarbu vadītājam – kvalifikācijas prasība un, ja attiecināms, vērtēšanas kritērijs “Sertificēts speciālists ar prakses sertifikātu tiltu projektēšanā”):

	Nr. p.k.
	Līguma nosaukums (ja līgums parakstīts iepirkuma ietvaros, tad arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.)
	Pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese
	Līguma ietvaros veikto pienākumu apraksts
	Pienākumu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Pielikumā: 
· par atbildīgā BID un būvdarbu vadītāja pieredzi atsauksme vai cits līdzvērtīgs tā pieredzi apliecinošs dokuments;
· par sertificēta speciālistu ar prakses sertifikātu tiltu projektēšanā pieredzi atsauksme vai cits līdzvērtīgs tā pieredzi apliecinošs dokuments (ja attiecināms (vērtēšanas kritērijs)).
Ar šo es apstiprinu, ka man ir sekojoša profesionālā kvalifikācija:

	Nr. p.k.
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta piešķiršanas brīdis (gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


Ar šo es apņemos, ja pretendentam _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī” un noslēgts līgums ar pretendentu kā _____________ (atbildīgais BID vadītājs, kas ir sertificēts arhitekts; atbildīgais būvdarbu vadītājs, kas ir sertificēts tiltu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā; sertificēts speciālists ar prakses sertifikātu tiltu projektēšanā) strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir patiesa.

2026. gada ___. _____________
_________________________________________



(paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)

5. PIELIKUMS
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. DOC 2026/5

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(veidne)
2026. gada ___. ______________

Iepazinušies ar atklātā konkursa „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī”, identifikācijas numurs DOC 2026/5, nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām, ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā:

1. Izpildīt darbus tehniskajās specifikācijās noteiktajā laikā atbilstoši šādam DARBU IZPILDES GRAFIKAM (paraugs)
:

DARBU IZPILDES GRAFIKS

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums

	No līguma noslēgšanas dienas (nedēļas)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	…

	
	Būvprojekta izstrāde
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	[…]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Būvdarbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	[…]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Autoruzraudzība
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Autoruzraudzība
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Piedāvāju izpildītajiem būvdarbiem ______ (____) ________ garantiju
.

3. Darba organizācijas apraksts

Pretendents norāda tehniskajā specifikācijā norādīto darbu plānoto darba organizāciju vismaz aprakstot: piedāvātie tehniskie risinājumi, izmantotās tehnoloģijas un iekārtas, energoefektivitātes mērķu sasniegšanas metodes, aprakstu noformējot brīvā formā.

4. Galveno būvizstrādājumu saraksts

Pretendents norāda informāciju par galvenajiem būvizstrādājumiem, kuri nepieciešami tehniskajā specifikācijā norādīto būvdarbu veikšanai, norādot būvizstrādājuma piegādātāju vai ražotāju un būvizstrādājuma izcelsmes vietu:

	Nr.p.k.
	Būvizstrādājuma nosaukums
	Ražotājs, izcelsmes valsts
	Izcelsmes (ražošanas) vieta

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	


2026. gada ___. _____________
_________________________________________




(paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)

6. PIELIKUMS
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. DOC 2026/5

Pretendenta finanšu piedāvājums

(veidne)
Iepazinies ar atklātā konkursa „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DOC 2026/5, nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, _____________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.) piedāvā izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju, veikt autoruzraudzību un būvdarbus kā to paredz iepirkuma līguma noteikumi un tehniskās specifikācijas prasības par šādu kopējo līgumcenu:

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	

	2.
	Tilta konstrukcijas izgatavošana 
	

	3.
	Būvdarbi
	

	4.
	Autoruzraudzība
	

	KOPĀ (kopējā līgumcena (EUR bez PVN)):


	EUR ________ (_____________________) 
(skaitļiem un atšifrējums vārdiem)


Pretendents apliecina, ka: 

· atklāta konkursa dokumentācija izvērtēta ar pietiekamu rūpību un uzmanību;

· finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā dokumentācijā  noteikto projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu izpildi pilnā apjomā, ko pretendents kā pieredzējis  būvkomersants ir aprēķinājis;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu;

· pasūtītāja noteiktajā termiņā parakstīs autoruzraudzības līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu;

· tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;

· tas izpildīs līgumu atbilstoši tehniskajai dokumentiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pielikumā: tāme būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un autoruzraudzībai.

2026. gada ___. _____________
_________________________________________




(paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)

Pielikums finanšu piedāvājumam

TĀME

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un autoruzraudzībai 

2026. gada ___. ____________

	Nr.
p.k.
	Būvprojekta daļas nosaukums
	Marka
	Speciālista stundas tarifa likme, bruto  (EUR/h)
	Darba devēja sociālās iemaksas  (EUR)
	Kopējais paredzamais cilvēkstundu skaits (h)
	Kopējās atalgojuma izmaksas darbiniekam (EUR)
	Citi izdevumi – transporta, apdrošināšanas un administratīvie – norādīt kādi (EUR)
	Darbu izmaksas (EUR bez PVN)

	1
	2
	3
	5
	6=5*23.59%
	7
	8=7*(5+6)
	9
	10=8+9

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
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	KOPĀ par BID izstrādi:
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Autoruzraudzība
 
	
	
	
	
	
	
	

	
	KOPĀ par autoruzraudzību:
	
	
	
	
	
	
	

	
	PAVISAM KOPĀ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	PVN 21 %
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viss kopā ar PVN
	
	
	
	
	
	
	


Piezīme:

1. Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt piedāvājuma izmaksu sadalījumu darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem, kas ir paredzēti iepirkumā, ievērojot LR Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumus Nr. 545 “Noteikumi par  LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” un tehnisko specifikāciju.

2. Sagatavojot tāmes, jāņem vērā no 2019. gada 3. novembra spēkā esošās būvniecības nozares ģenerālvienošanās
 nosacījumi.

7. PIELIKUMS
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi gājēju tilta pāri dīķim pārbūvei, Stadiona ielā 1, Daugavpilī”

identifikācijas Nr. DOC 2026/5

LĪGUMA PROJEKTS

� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�





� Līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājums var būt noformēts uz īsāku termiņu, bet līdz attiecīga termiņa beigām jāiesniedz līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājums (pagarinājums, grozījums utt.) uz nākošo termiņu. Līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājums jāuztur spēkā nepārtraukti visu nolikuma 9.2. punktā noteikto termiņu.


� Būvniecības ieceres dokumentācija – atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie noteikumi” 2.10. punktam, dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par būvniecības ieceri.


� Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza, vidēja vai liela uzņēmuma statusam. Skatīt –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" �https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�.


� Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:


1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;


2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.


� Skatīt – � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums" �https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums�.


� Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ar pretendentu līguma izpildē jābūt noslēgtam darba līgumam (skatīt – � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/269069#p95" �https://likumi.lv/ta/id/269069#p95�).


� Pretendentam jānorāda vai apakšuzņēmēja uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza, vidēja vai liela uzņēmuma statusam. Skatīt –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" �https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�.


� Darbu izpildes kalendārais grafiks jāsagatavo ievērojot iepirkuma procedūras nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktos termiņus. Uzskatāms, ka mēnesī ir 4 nedēļas un nedēļā ir 7 dienas. Darbu izpildes termiņš var būt īsāks, bet nevar būt garāks kā norādīts iepirkuma procedūras nolikumā un tehniskajā specifikācijā.


� Pretendentiem ir tiesības konkretizēt un aktualizēt darbu sastāvu, balstoties uz pretendenta izpratni projektēšanas darbiem un tehnisko specifikāciju.


� Garantijas termiņš var būt garāks, bet nevar būt īsāks kā noteikts iepirkuma procedūras nolikumā un tehniskajā specifikācijā.


� Galvenais būvizstrādājums – ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija, kura pretendenta skatījumā, ņemot vērā tā apjomu un vērtību naudas izteiksmē, būtu uzskatāms par būtisku, lai to norādītu iepriekš minētajā sarakstā.


� Autoruzraudzības izmaksās jāparedz transporta izdevumi, kas nepieciešami, lai ierastos pie Pasūtītāja klātienē un piedalītos tā rīkotajās būvsapulcēs, kā arī apmeklētu būvlaukumu saskaņā ar tehniskās specifikācijas apjomiem.


� Skatīt – � HYPERLINK "https://www.latvijasbuvnieki.lv/generalvienosanas/par-generalvienosanos/" �https://www.latvijasbuvnieki.lv/generalvienosanas/par-generalvienosanos/�
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