       Iepirkuma identifikācijas Nr. RDĪD 2026/61
BŪVDARBU LĪGUMS Nr.DI-26-_____-lī
Par iekštelpu atjaunošanas darbiem Rīgas 1. pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā 
Līguma parakstīšanas datums un vieta ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums un vieta
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments (turpmāk – Pasūtītājs), kura vārdā saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta nolikumu un Rīgas domes 30.03.2022. lēmumu Nr. 1396 rīkojas departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš, un
___________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas _____________ ______________,
turpmāk kopā – Līdzēji, 

pamatojoties uz iepirkuma komisijas __.__.2026. lēmumu par atklāta konkursa “Iekštelpu atjaunošanas darbi Rīgas 1. pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr. RDĪD 2026/61, (turpmāk – atklāts konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets, izpildes termiņš un līguma nodrošinājums

1.1. Uzņēmējs līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, ievērojot normatīvo aktu prasības, pienācīgā kvalitātē veic iekštelpu atjaunošanas darbus (turpmāk – Darbi) Rīgas 1. pamatskolas-attīstības centra ēkā Ģertrūdes ielā 18, Rīgā (turpmāk – Objekts). 
1.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar šo līgumu, Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un Uzņēmēja piedāvājumu atklātam konkursam (2. pielikums).
1.3. Darbu izpildes termiņš, proti, diena, kad Darbi jānodod Pasūtītājam līguma 3.23. punktā noteiktajā kārtībā, tiek noteikts trīs kalendāra mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas saskaņā ar Uzņēmēja atklātam konkursam iesniegto ___________ (turpmāk – Darbu izpildes grafiks) (3. pielikums). 
1.4. Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā un ir iepazinies ar Objekta stāvokli.

1.5. Uzņēmējs 10 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam līguma nodrošinājumu – kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu galvojumu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma cenas, kas ir sagatavota atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 3.14.1. punkta un 7. pielikuma prasībām.

1.6. Ja līguma izpildes laikā tiek pagarināts (vai pēc Objekta nodošanas Darbu veikšanai precizēts) Darbu izpildes termiņš, Uzņēmējam ir pienākums atbilstoši pagarināt (precizēt) līguma nodrošinājuma termiņu.
1.7. Pirms līgumā noteikto kredītiestādes garantiju / apdrošināšanas sabiedrības galvojumu parakstīšanas, attiecīgo garantiju / galvojumu Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju, un šiem dokumentiem pēc satura jāatbilst konkursa nolikuma 7. pielikuma prasībām un tajos nevar tikt iekļauti papildu ierobežojumi, nosacījumi vai garantijas / galvojuma summas izmaksu ierobežojoši noteikumi. Ja Uzņēmējs iesniedz apdrošināšanas sabiedrības galvojumu, tajā ir jābūt iekļautam apdrošinātāja apliecinājumam, ka apdrošinātājs neizmantos tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu Uzņēmēja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā.
1.8. Pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot līguma izpildi, Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Darbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Uzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā. Apakšuzņēmēju nomaiņai un papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanai tiek piemēroti līguma 3.7. punkta noteikumi.
2. Līdzēju pārstāvji

2.1. Uzņēmējs trīs darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas rakstveidā iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja (turpmāk – Darbu vadītājs) kontaktinformāciju.
2.2. Pasūtītājs var pieprasīt Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista nomaiņu, ja šis speciālists ir pārkāpis būvniecības, darba aizsardzības vai vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, vai šā līguma noteikumus, vai Pasūtītāja, būvuzrauga (turpmāk – Būvuzraugs) vai autoruzrauga tiesiskus rīkojumus. Uzņēmējs veic Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista nomaiņu piecu darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja argumentēts rakstveida pieprasījums, un paziņo par to Pasūtītājam 2.1. punktā noteiktajā kārtībā. Paziņojumam pievieno Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopiju. Speciālista nomaiņai tiek piemēroti līguma 3.7. punkta noteikumi.

2.3. Pasūtītājs līguma izpildei norīko šādus darbiniekus:
2.3.1. līguma izpildes kontaktpersona ir Pasūtītāja Būvniecības pārvaldes priekšnieks Māris Mežzīle;
2.3.2. atbildīgās personas par līguma izpildes kontroli (izņemot līguma izpildes finanšu kontroli) ir Būvniecības pārvaldes Būvniecības un uzturēšanas projektu vadības nodaļas _____ _____ ______ un Būvniecības pārvaldes Juridiskās un iepirkumu nodaļas projektu vadītāja-juriste Ināra Jasvina.
2.4. Uzņēmēja kontaktpersona ir ___________, tālr. _________, e-pasta adrese: _______. 
2.5. Darbu būvuzraudzību nodrošina Pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Par Būvuzrauga norīkošanu Pasūtītājs informē Uzņēmēju piecu darba dienu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas. 

3. Darbu organizācijas kārtība un darbu nodošana
3.1. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem saņem atļaujas, saskaņojumus un dokumentus, kas nepieciešami Darbu izpildei un nodošanai Pasūtītājam.
3.2. Uzņēmējs neveic Darbus bez spēkā esošas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Uzņēmējs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (polises) un apdrošināšanas noteikumu apliecinātas kopijas, ja šos dokumentus Uzņēmējs jau nav iesniedzis savā piedāvājumā atklātam konkursam.
3.3. Pasūtītājs nodrošina, ka Rīgas 1. pamatskola-attīstības centrs (turpmāk – Objekta lietotājs) nodod Objektu Uzņēmējam ar rakstveida nodošanas-pieņemšanas aktu.
3.4. Darbu organizāciju, tai skaitā, darba aizsardzības pasākumu organizāciju būvlaukumā nodrošina Uzņēmējs. Pirms Darbu uzsākšanas Uzņēmējs izstrādā Darbu veikšanas projektu un saskaņo to ar Pasūtītāju un Objekta lietotāju.
3.5. Uzņēmējs pirms Darbu uzsākšanas saskaņo Darbu izpildes grafiku ar Objekta lietotāju. Ja Objekta lietotāja veikto Darbu izpildes grafika korekciju dēļ Uzņēmējs nespēj paveikt Darbus līgumā noteiktajā termiņā, Uzņēmējam ir tiesības uz atbilstošu līguma izpildes termiņa pagarinājumu, ja šāds pagarinājums ir tehniski vai tehnoloģiski pamatots.
3.6. Uzņēmējs veic Darbus ēkā, kurā izvietota strādājoša iestāde. Uzņēmējs Darbu izpildes laikā pēc iespējas mazāk traucē ēkā izvietotās iestādes darbu.
3.7. Līguma izpildē iesaistītā Uzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai un papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanai tiek piemēroti šādi noteikumi:

3.7.1. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem;
3.7.2. piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu;
3.7.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
3.7.3.1. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktā) minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
3.7.3.2. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktā) minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
3.7.3.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Uzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

3.7.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;

3.7.5. pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Uzņēmējam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam;
3.7.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Uzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju vai papildu personāla iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem;
3.7.7. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai noteikumus par līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un jaunu apakšuzņēmēju un papildu personāla iesaistīšanu līguma izpildē ievēro arī tā iesaistītie apakšuzņēmēji.
3.8. Ja Pasūtītājs līguma izpildes gaitā konstatē, ka Uzņēmējs (tā iesaistītais apakšuzņēmējs) ir pārkāpis Publisko iepirkumu likuma, atklāta konkursa nolikuma un/vai līguma 3.7. punkta noteikumus par līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī jaunu apakšuzņēmēju un papildu personāla iesaistīšanu līguma izpildē, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no līguma cenas par katru konstatēto gadījumu.

3.9. Par Darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā Līdzēji un Būvuzraugs vienojas mutiski, nepieciešamības gadījumā šo vienošanos noformējot rakstveidā.
3.10. Darbu organizācijas jautājumu risināšanai var tikt sasauktas būvsapulces. Būvsapulču sasaukšanu, organizāciju, pieņemto lēmumu un citu dokumentu sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Darbu vadītājam ir pienākums ierasties uz būvsapulci pēc Būvuzrauga pirmā aicinājuma, iepriekš saskaņojot laiku.
3.11. Būvsapulcē obligāti piedalās Būvuzraugs un Darbu vadītājs, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Objekta lietotāja pārstāvi. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā tiek kavēta vai traucēta līguma izpilde, par to ir atbildīgs tas Līdzējs, kura intereses šī persona pārstāv.
3.12. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza līguma būtiskos noteikumus (izpildes termiņš, līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis, veidi un apjoms).
3.13. Līdzēji nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:

3.13.1. starp līguma dokumentu datiem ir pretrunas;

3.13.2. līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

3.13.3. līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini;

3.13.4. līguma dokumenti sagatavoti tā, ka Darbu izpilde atbilstoši tiem kādam no Līdzējiem būtu neizdevīga vai pretrunīga;

3.13.5. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no līguma dokumentiem;

3.13.6. ir mainījušies līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

3.14. Līdzēji piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt līguma būtiskos noteikumus. Ja Uzņēmējs 14 kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt līguma izpildes pagarinājumu vai papildu samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Uzņēmējs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.
3.15. Uzņēmējs līdz mēneša 5. datumam sastāda darbu izpildes aktu (iepriekšējā mēnesī  faktiski veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu (4. pielikums - Forma Nr. 2, 5. pielikums - Forma Nr. 3)) (turpmāk – Kārtējais akts) un iesniedz Būvuzraugam parakstīšanai. Būvuzraugs izskata, paraksta un nodod Pasūtītājam Kārtējo aktu trīs darbdienu laikā pēc Kārtējā akta saņemšanas no Uzņēmēja. Pasūtītājs Kārtējo aktu izskata un paraksta 17 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas. Kārtējais akts ir pamats kārtējo maksājumu veikšanai saskaņā ar līgumu.
3.16. Ja Pasūtītājs neparaksta Kārtējo aktu 3.15. punktā minētajos termiņos, kā arī neiesniedz Uzņēmējam 3.17. punktā minēto pretenziju vai ar Būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis 3.15. punktā minētā termiņa pēdējā dienā un Kārtējais akts stājas spēkā bez Pasūtītāja paraksta.
3.17. Ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, tas iesniedz Uzņēmējam rakstveida pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Kārtējo aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai ar Būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darbu apjomiem, Uzņēmējs 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Darbu vadītāja parakstītus pamatotus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
3.18. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Darbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Darbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Darbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Darbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.
3.19. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Kārtējā akta parakstīšana nav nepieciešama.
3.20. Ja Uzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs.
3.21. Ja defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša Kārtējā aktā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs iesniedz precizētu Kārtējo aktu, iekļaujot tajā Darbus, kuros defekti nav konstatēti. Ja Darbos ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt Darbus un veikt par tiem samaksu, ja Līdzēji ir vienojušies par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvprojektam, netraucē turpmāko Darbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu Darbu kvalitāti.
3.22. Kārtējā akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
3.23. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Darbus šādā kārtībā:

3.23.1. iesniedz Būvuzraugam Kārtējo aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Darbiem;

3.23.2. paziņo Pasūtītājam par būves gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.

3.24. Uzņēmējs pēc tam, kad Pasūtītājs atbilstoši attiecīgajam būvniecības procesam būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis būvdarbu pabeigšanu vai iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, paskaidrojuma raksta II daļu, vai iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu, iesniedz Pasūtītājam būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu (turpmāk – Darbu nodošanas-pieņemšanas akts) (6. pielikums),
3.24.1. kurā atbilstoši attiecīgā būvniecības procesa prasībām norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru vai atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu, vai izziņas par būves neesību datumu un numuru, ja šāda informācija ir pieejama;
3.24.2. kam pievieno Darbu izpilddokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu (7. pielikums), Darbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.
3.25. Pasūtītājs izskata un sniedz atbildi Uzņēmējam par Uzņēmēja iesniegtajiem dokumentiem 10 darbdienu laikā, skaitot no dienas, kurā tos saņēmis, ja līgumā nav noteikts cits termiņš.
4. Līdzēju pienākumi un tiesības

4.1. Uzņēmējs atbild par:

4.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam un līguma dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem;
4.1.2. visu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu;
4.1.3. to, lai līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;
4.1.4. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas spēkā esību visā Darbu izpildes laikā un, ja attiecināms, arī garantijas periodā;
4.1.5. normatīvajos aktos būvdarbu veicējam un Objektā nodarbinātajiem būvspeciālistiem noteikto pienākumu izpildi un prasību ievērošanu attiecībā uz būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;
4.1.6. kredītiestādes garantiju / apdrošinātāja galvojumu uzturēšanu spēkā atbilstoši atklāta konkursa Nolikumā un līgumā noteiktajām prasībām visā līguma darbības laikā un, ja attiecināms, arī Darbu garantijas periodā;

4.1.7. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

4.1.8. faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;

4.1.9. Uzņēmēja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

4.1.10. rakstisku vai mutisku ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm;

4.1.11. pārbaudēs atklāto defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;

4.1.12. darba aizsardzības koordinatora funkciju izpildes nodrošināšanu Objektā visā līguma darbības laikā, tajā skaitā nodrošina Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 12. un 13. punktā minēto pienākumu izpildi, kā arī nosūta Pasūtītājam iepriekšēja paziņojuma par būvdarbu veikšanu kopiju;

4.1.13. visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu būvlaukumā, kā arī nepieciešamajiem nostiprinājumiem, uzrakstiem un apgaismojumiem;

4.1.14. tīrību Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes laikā, kā arī to, lai būvlaukumā esošie būvgruži un materiālu atliekas nepiesārņo būvlaukumam piegulošo teritoriju;
4.1.15. savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju būvlaukumā, ja Darbu laikā rodas apdraudējums jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai;

4.1.16. Uzņēmējam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes, elektroapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem;

4.1.17. normatīvo aktu prasību ievērošanu, lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņošanu un vides stāvokļa pasliktināšanu;
4.1.18. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanas nodrošināšanu Darbu izpildes teritorijā un Objektā;
4.1.19. Darbu nodošanu;
4.1.20. Darbu izpildu dokumentācijas nodošanu, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteikto iesniedzamo dokumentu uzskaitījumu un iesniegšanas kārtību.
4.2. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt savlaicīgu samaksas veikšanu visiem šā līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem. Ar savlaicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 10 darbdienu laikā no brīža, kad par šiem Darbiem ir saņemta Pasūtītāja apmaksa un apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, kas atbilst līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 kalendāra dienas pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu.
4.3. Uzņēmējam ir pienākums līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto Darbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 12.07.2022. noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9. un 10. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi, kā arī šo noteikumu 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot būvuzrauga pienākumu noteikt defektu novēršanas termiņu.
4.4. Darbu laikā Objektā var ievest un uzglabāt tikai sertificētus būvmateriālus un konstrukcijas tādā daudzumā, kāds saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ir nepieciešams Darbu izpildei Objektā. Uzņēmējs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus, kā arī to pavaddokumentus. Būvmateriālus un konstrukcijas Objektā atļauts uzglabāt tikai, ja tas paredzēts Darbu veikšanas projektā, un tikai projektā norādītajās vietās, nodrošinot, lai tiem nepiekļūst nepiederošas personas.

4.5. Pasūtītājs atbild par:

4.5.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

4.5.2. Uzņēmēja darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Uzņēmējam;

4.5.3. Darbu uzmērīšanu un izmaiņu veikšanu līguma dokumentos;

4.5.4. pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un līguma dokumentu prasībām;

4.5.5. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju;

4.5.6. būvsapulču koordinēšanu;

4.5.7. Darbu pieņemšanu;

4.5.8. maksājumu veikšanu līgumā norādītajos termiņos un kārtībā;
4.5.9. Objekta lietotāja informēšanu par līguma noslēgšanu un izmaiņu veikšanu līguma dokumentos;
4.5.10. to, lai Darbu veikšanas laikā Uzņēmējam būtu pieejams ūdensvada, kanalizācijas un elektroapgādes pieslēgums;
4.5.11. līgumā noteikto Objekta lietotāja saistību izpildi. Pasūtītājs nodrošina, ka Objekta lietotājs netraucē Uzņēmējam Darbu veikšanu.
4.6. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucē Darbu izpildi, ja vien tās nav saistītas ar konstatētiem būvniecības, darba aizsardzības un/vai vides aizsardzības noteikumu pārkāpumiem no Uzņēmēja puses.

4.7. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar līgumu, Līdzēji noformē rakstveidā. 

4.8. Par rakstveida ziņojumiem vai rīkojumiem jebkurā gadījumā tiek uzskatīti:

4.8.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču lēmumu dokumentos vai Darbu žurnālā;

4.8.2. rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam.

4.9. Pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Līdzēji, ja nepieciešams, vienojas par   izmaiņām līguma dokumentos.
5. Pārbaudes, mērījumi un defektu novēršana
5.1. Darbu izpildes laikā var tikt veiktas kārtējās (5.10. punkts), iepriekšējās (5.11.-5.12. punkts), īpašās (5.13. punkts), atkārtotās pārbaudes (5.15. punkts) un galīgā pārbaude (5.14. punkts). Pārbaužu veikšanas vispārīgie noteikumi minēti līguma 5.2 – 5.9. punktā. 
5.2. Pārbaudes no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Būvuzraugs.
5.3. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus.

5.4. Pasūtītājs var pārbaudīt Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un lokālajām tāmēm.
5.5. Pārbaude nemazina līgumā paredzētās Uzņēmēja atbildības apjomu. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš saistībā ar veicamo pārbaudi netiek pagarināts.
5.6. Saņemot Pasūtītāja vai viņa pilnvarotās personas paziņojumu par pārbaudi, Uzņēmējs informē Pasūtītāju par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie darbi. Uzņēmēja sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā trīs darba dienas, ja Līdzēji nevienojas par citu termiņu.

5.7. Pārbaudes organizācijai Uzņēmējs nodrošina visu nepieciešamo palīdzību, tai skaitā:

5.7.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē;

5.7.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības;

5.7.3. iespēju Pasūtītāja kvalificētajam speciālistam pārbaudes darbu veikšanai izmantot Uzņēmēja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā.

5.8. Pārbaudes rezultātus, norādot konstatētos defektus, Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam trīs darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Uzņēmējs izvirza ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti.
5.9. Pārbaudes laikā konstatētos defektus fiksē pārbaudes aktā. Pārbaudes akta formu un saturu nosaka Pasūtītājs, saskaņā ar šādu dokumentu sagatavošanā pieņemto praksi un standartiem. Pārbaudes aktu Līdzēji paraksta septiņu kalendāra dienu laikā no dienas, kad pārbaude pabeigta.

5.10. Darbu gaitā Līdzēji sastāda kārtējo pārbaužu plānu, kurā tiek norādīts pārbaudes laiks un pārbaudāmie darbi. Uzņēmējs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamiem kārtējo pārbaužu kavējumiem un pārbaudāmo darbu pieejamību.

5.11. Jebkurš no Līdzējiem var prasīt iepriekšējo pārbaudi, ja:

5.11.1. pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas interesējošais darbs nebūs pieejams kārtējai pārbaudei bez nopietniem traucējumiem;

5.11.2. konstatēto defektu novēršana pēc Darbu vai pārbaudāmo darbu pabeigšanas var radīt kādam no Līdzējiem īpašas neērtības;

5.11.3. to prasa kādi citi iemesli.

5.12. Iepriekšējo pārbaudi organizē nekavējoties pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepriekšējās pārbaudes rezultāti tiek fiksēti segto darbu pieņemšanas aktā.

5.13. Ja kādam no Līdzējiem vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu veikšanā, Līdzēji var veikt īpašo pārbaudi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Īpašo pārbaudi Līdzēji var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja konstatētiem defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. Ekspertīzes izdevumus sedz tas Līdzējs, kura apgalvojums tiek atzīts par nepamatotu.

5.14. Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, bet līgumā noteiktajā Darbu izpildes termiņā. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Darbus, ja tajos nav konstatēti defekti. Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā.
5.15. Ja pēc kādas no pārbaudēm Darbi netiek apstiprināti sakarā ar konstatētiem defektiem, Līdzēji vienojas par defektu novēršanas termiņu un kārtību. Kad novērsti konstatētie defekti, veic atkārtotu pārbaudi. Ja arī pēc atkārtotas pārbaudes Darbi netiek apstiprināti, tiek sasaukta komisija Darbu pieņemšanai. Komisijas sastāvā tiek iekļauti Līdzēju pārstāvji, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus.
5.16. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu jebkuras pārbaudes veikšanai. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja darba apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst līguma, Tehniskās specifikācijas, citu līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Uzņēmējs.

5.17. Darbu veikšanas laikā konstatēto un pārbaudes aktos fiksēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:

5.17.1. Uzņēmējs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, par kuru novēršanu saskaņā ar šo līgumu un spēkā esošajiem tiesību aktiem ir atbildīgs Uzņēmējs. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā gadījumā atsevišķi;

5.17.2. Uzņēmēja vainas dēļ radušos defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

5.17.3. ja Uzņēmējs uzskata, ka nav vainojams defektā, Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un pamato apgalvojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Līdzēji pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs. Ja eksperta slēdziens ir Uzņēmējam nelabvēlīgs, bet Uzņēmējs atsakās novērst attiecīgos defektus, Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju;

5.17.4. ja pēc defektu novēršanas tiek konstatēts, ka darbs nav kvalificējams kā defektu novēršanas darbs, vai ka Uzņēmējs nav par defektiem atbildīgs, Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā veic atbilstošas līguma cenas un/vai Darbu izpildes termiņa korekcijas;

5.17.5. Pasūtītājs netraucē Uzņēmējam veikt defektu novēršanu. Uzņēmējs defektu novēršanu veic Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam defektu novēršanas darbu rezultātā.
6. Garantijas laiks

6.1. Darbu (tai skaitā būvdarbu, pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) garantijas termiņš atbilstoši Uzņēmēja piedāvājumam atklātam konkursam ir __ (__________) kalendāra mēneši, skaitot no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
6.2. Līguma 6.1. punktā noteiktā Uzņēmēja garantijas saistība tiek nodrošināta ar kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu galvojumu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma cenas (ar noteikumu, ka garantijas saistību nodrošinājums tiek samazināts garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2% (divu procentu) apmērā no līguma cenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti Darbu defekti vai Uzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto Darbu defektu novēršanas termiņu), kas ir noformēta saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 3.14.2. punkta un 7. pielikuma prasībām.
6.3. Garantijas laika saistības nodrošinājumu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 
6.4. Ja līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas noteikumus piemēro atbilstoši šajā līguma nodaļā noteiktajam, bet garantijas laiks tiek skaitīts no līguma laušanas dienas un attiecas uz Darbiem (tai skaitā būvmateriāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām), kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu pieņemšanas aktiem vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiem, un par kuriem ir veikta samaksa.
6.5. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu (tai skaitā būvdarbu, pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos būvniecības defektus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.
6.6. Garantijas laikā Uzņēmējs novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus piecu darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu.
6.7. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz piecas darba dienas vai normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu papildu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi) konstatētos būvniecības defektus nav iespējams novērst piecu darba dienu laikā, Līdzēji vienojas par defektu novēršanas termiņu.
6.8. Ja Uzņēmējs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā atklātu defektu, Uzņēmējs piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
6.9. Strīdus un domstarpības Līdzēji atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Līdzēji pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs.
6.10. Ja Uzņēmējs pēc līguma 6.6. punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus, nesniedz atbildi vai neiesniedz līguma 6.8. punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Uzņēmējs atsakās veikt defektu novēršanas darbus.
6.11. Ja Uzņēmējs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Uzņēmēju, ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksu par defektu novēršanas darbiem Pasūtītājs pieprasa no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības saskaņā ar kredītiestādes garantijas vai apdrošinātāja galvojuma noteikumiem. Gadījumā, ja garantijas / galvojuma summa pilnībā nesedz radušās izmaksas, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība pret Uzņēmēju par tās starpības piedziņu, kas izveidojusies starp nodrošinājuma devēja samaksāto summu un faktiskajām izmaksām.
6.12. Ja Uzņēmējs nav iesniedzis kredītiestādes garantiju vai apdrošinātāja galvojumu savas garantijas saistības pastiprināšanai, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība par pilnu līguma 6.11. punktā minēto defektu novēršanas faktisko izmaksu summu. Pasūtītājs ir tiesīgs šo defektu novēršanas faktiskās izmaksas segt no līguma 7.4.2. punktā norādītās līguma cenas atlikušās daļas.
7. Līguma cena un norēķinu kārtība

7.1. Līguma cena par šajā līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Darbiem tiek noteikta _________________ EUR (__________ euro un __________ centi) apmērā. Darbi šā līguma izpratnē tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem, ja Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis.

7.2. Līguma cena neietver pievienotās vērtības nodokli, kura iemaksa budžetā tiek veikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.3. Līguma izpilde tiek finansēta no  Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Rīgas domes noteikto kārtību.
7.4. Samaksa par līgumā paredzēto Darbu izpildi pēc plānotā finansējuma apstiprināšanas tiek veikta šādā kārtībā:
7.4.1. kārtējie maksājumi, kopumā nepārsniedzot 95% (deviņdesmit piecus procentus) no līguma cenas, tiek veikti atbilstoši faktiski veikto Darbu apjomam. Maksājumi tiek veikti 10 darbdienu laikā pēc tam, kad Līdzēji abpusēji parakstījuši Kārtējo aktu un Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu;

7.4.2. galīgais norēķins, t.i., atlikušie 5% (pieci procenti) no līguma cenas, par šajā līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek veikts 30 dienu laikā pēc tam, kad Līdzēji abpusēji parakstījuši Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam Darbu izpildu dokumentāciju, līguma 6.2. punktā minēto garantijas laika saistības nodrošinājumu – kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu un rēķinu.
7.5. Ja Uzņēmējs līguma 6.1. punktā minētajā garantijas laikā nav iesniedzis garantijas laika saistības nodrošinājumu, līguma 7.4.2. punktā minētais galīgais norēķins tiek veikts 30 dienu laikā pēc garantijas laika beigām, no Uzņēmējam maksājamās summas ieturot naudas līdzekļus, ko līguma 6.12. punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs izmantojis garantijas laikā konstatēto defektu novēršanai, ar nosacījumu, ka Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu un Darbu izpildu dokumentāciju.
7.6. Rēķinu Uzņēmējs iesniedz tikai pēc Kārtējā akta / Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un pie galīgā norēķina – arī pēc līguma 7.4.2. punktā norādīto dokumentu iesniegšanas. Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apmaksai rēķinu elektroniskā formātā atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu vai Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv norādot pašvaldības e-adresi:  EINVOICE@90011524360. Rēķinā norāda šādus rekvizītus:
	Saņēmējs (pasūtītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360

Banka: ___________
Bankas kods: __________ 

Konts: ________________
Pašvaldības iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments

Pašvaldības iestādes kods: 214
Pašvaldības iestādes adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050


7.7. Uzņēmējam ir pienākums sekot līdzi iesniegtā rēķina apstrādes statusam attiecīgi pašvaldības portālā www.eriga.lv vai portālā www.latvija.lv.
7.8. Ja Uzņēmējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē, un līdz brīdim, kamēr Uzņēmējs nav novērsis nepilnības, neapmaksā Uzņēmējam pienākošos summu. Uzņēmējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu rēķinu. Šādā situācijā rēķina apmaksu termiņu skaita no dienas, kad Uzņēmējs ir iesniedzis atkārtotu rēķinu. Šajā punktā paredzēto tiesību izmantošana neapmaksāt Uzņēmēja rēķinu nav uzskatāma par savlaicīgu rēķinu nesamaksu, kas radītu Uzņēmējam tiesības saņemt līgumsodu vai jebkādu zaudējumu atlīdzību.
7.9. Uzņēmējs apliecina, ka atklātam konkursam iesniegtajās Uzņēmēja tāmēs iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteikto Darbu apjomu izpildei Objektā.
7.10. Tāmēs noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu līguma izpildes laiku, ja Pasūtītājs Darbu izpildes laikā nemaina Darbu apjomus, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai mainītas likmes nodokļiem (izņemot uzņēmumu ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz līguma cenu ir spēkā vienīgi tad, ja Līdzēji par tām rakstiski vienojušies.
8. Līguma darbība

8.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījuši abi Līdzēji un līgums reģistrēts Rīgas domes Elektroniskajā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēmā (ELISS). Līgums paliek spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Vienpusēja atkāpšanās no līguma, neizpildot tajā paredzētās saistības, nav pieļaujama, izņemot līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma ar rakstisku paziņojumu, kas iesniegts Uzņēmējam septiņas kalendāra dienas iepriekš, šādos gadījumos:

8.3.1. Uzņēmējs 10 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas nav iesniedzis Pasūtītājam līguma 1.5. punktā noteikto līguma nodrošinājumu;
8.3.2. Uzņēmējs nav uzsācis Darbus Objektā septiņu kalendāra dienu laikā, skaitot no Darbu izpildes grafikā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa brīža;

8.3.3. Uzņēmējs ir kavējis Darbus Objektā tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Darbu izpildes grafikā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu katrā gadījumā tiek uzskatīts Uzņēmēja vainas dēļ radies kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 darba dienām;

8.3.4. Darbi tiek veikti neatbilstoši līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;

8.3.5. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš un Pasūtītājs par to iepriekš ir rakstiski brīdinājis Uzņēmēju, nosakot novēršanas termiņu, bet Uzņēmējs nav ievērojis Pasūtītāja norādījumus;

8.3.6. Uzņēmējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Uzņēmēja likvidāciju;

8.3.7. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus;
8.3.8. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, vai kļuvis zināms par šādu sankciju esību;
8.3.9. ārvalstu finanšu instrumentu vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Uzņēmēja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25% apmērā no līguma cenas;

8.3.10. ārvalstu finanšu instrumentu vadībā iesaistīta iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu korekcija 100% apmērā;

8.3.11. ja tiek konstatēts, ka Uzņēmējs nav izstrādājis neatkarīgu piedāvājumu atklātam konkursam vai apliecinājumā par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu nav sniedzis izsmeļošu un patiesu informāciju;
8.3.12. ja Uzņēmējs, vai tā dalībnieks / biedrs, ja Uzņēmējs ir piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās;
8.3.13. ja tiek konstatēts, ka Pasūtītājam nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai.
8.4. Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma ar rakstisku paziņojumu, kas iesniegts Pasūtītājam septiņas kalendāra dienas iepriekš, šādos gadījumos:

8.4.1. normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir pieņemts lēmums par Pasūtītāja likvidāciju un Rīgas dome nav noteikusi no līguma izrietošo Pasūtītāja tiesību pārņēmēju;

8.4.2. daļa no pārbaudei nenodotiem darbiem tiek sabojāti kara, nemieru, dabas katastrofu vai līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka līguma izpilde paredzētajos termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti;

8.4.3. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus.

8.5. Līdzēji var pārtraukt līguma darbību arī savstarpēji rakstveidā vienojoties. Šādā vienošanās katrā gadījumā ir jāparedz faktiski izpildīto Darbu nodošanas Pasūtītājam un gala norēķina kārtība.

8.6. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, Uzņēmējs saņem samaksu tikai par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildu dokumentācijas iesniegšanu un Darbu kvalitātes garantijas saistību nodrošinājumu. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un līguma cenu veidojošie pamatelementi. Uzņēmēja un ar viņu saistīto personu zaudējumi un citi izdevumi netiek atlīdzināti.
8.7. Ja līgumu izbeidz pirms termiņa, Līdzēji veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 10 darbdienu laikā no dienas, kad Līdzēji ir parakstījuši aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem un Uzņēmējs ir iesniedzis līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Rēķinam pievieno garantijas saistību nodrošinājumu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem. Ja Līdzēju starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Darbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Darbus, par kuru izpildi Līdzējiem nav domstarpību. Līdzēji strīdu risina līguma 3.16.-3.19. punktā noteiktajā kārtībā.
8.8. Ja līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa Uzņēmēja vainas dēļ, Uzņēmējs par saviem līdzekļiem sakārto Objektu un atstāj to drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī, vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa savstarpēji vienojoties, Līdzēji vienojas par kārtību, kādā tiek segti Objekta sakārtošanas izdevumi, lai to pasargātu no trešo personu darbībām.
9. Līdzēju mantiskā atbildība

9.1. Līdzēji atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīti otra Līdzēja tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešās personas nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par trešajai personai nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild vainīgais Līdzējs. Līdzēju netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti.

9.2. Uzņēmējs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas veicot Darbus Objektā, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Uzņēmēja vainas vai neuzmanības dēļ.

9.3. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no neizpildītās galvenās saistības vērtības par katru Darbu izpildes termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās galvenās saistības vērtības.
9.4. Jebkura no līguma izrietoša maksājuma samaksas kavējuma gadījumā samaksu nesaņēmušais Līdzējs ir tiesīgs piemērot otram Līdzējam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no kavētā maksājuma summas.
9.5. Šajā līgumā minētos līgumsodus Pasūtītājs ietur no kārtējiem veicamajiem maksājumiem. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. Līgumsodu kopējā vērtība, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā, ja tāds ir paredzēts, nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no līguma summas.
9.6. Uzņēmējs apzinās, ka Pasūtītājam ir nozīmīga līguma 7.3. punktā minētā projekta finansējuma saņemšana, tāpēc Uzņēmējs apņemas pienācīgi veikt visas no tā atkarīgās un tā kontrolē vai ietekmē esošās darbības, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Pasūtītāja iespēja saņemt šā projekta finansējumu. Ja Uzņēmēja vainas dēļ Pasūtītājam līgumā minētā projekta ietvaros tiek piemērota finanšu korekcija, Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam izdevumus piemērotās finanšu korekcijas apmērā. Finanšu korekcijas summu Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam, ieturēt no saskaņā ar līgumu Uzņēmējam izmaksājamajām summām. Gadījumā, ja ieturētā summa pilnībā nesedz Pasūtītājam projekta ietvaros piemērotās finanšu korekcijas apmēru, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība pret Uzņēmēju par tās starpības piedziņu, kas izveidojusies starp ieturēto summu un finanšu korekcijas apmēru. Ja finanšu korekcija tiek piemērota pēc tam, kad Pasūtītājs pilnā apmērā veicis samaksu par līgumā paredzēto Darbu izpildi, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība pret Uzņēmēju par pilnu piemērotās finanšu korekcijas summu.

9.7. Par zaudējumiem un līguma pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramas varas darbības rezultātā, vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.

9.8. Ja kāds no Līdzējiem bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no līguma, tas atlīdzina otram Līdzējam radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusēju atkāpšanos pieļauj līgums vai normatīvie akti.

9.9. Visos gadījumos, kad Pasūtītājs atkāpjas no līguma sakarā ar Uzņēmēja pieļautajiem pārkāpumiem vai vainojamu rīcību, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no neveikto Darbu summas, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līguma nodrošinājumu no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ja tāds ir iesniegts, kā arī Pasūtītājs bezstrīdus kārtībā ietur savus tiešos zaudējumus no summām, kas pienākas Uzņēmējam, ja tos nav sedzis no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības saņemtais līguma nodrošinājums. Ja Līdzēji nevar vienoties par maksājuma apmēru, tad tās daļas, ko Pasūtītājs ietur no Uzņēmējam paredzētiem maksājumiem, apmēra novērtējumam Līdzēji var pieaicināt neatkarīgu ekspertu.
9.10. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu līguma izpildi vai sakarā ar līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstisku piekrišanu.
9.11. Uzņēmējs, parakstot līgumu, apliecina, ka gadījumā, kad tiek konstatēts, ka Uzņēmējs nav izstrādājis neatkarīgu piedāvājumu atklātam konkursam vai apliecinājumā par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu nav sniedzis izsmeļošu un patiesu informāciju, sedz Pasūtītāja zaudējumus, kas būs radušies iepriekš minētā iemesla dēļ pēc līguma izpildes vai līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, kā arī atmaksā Pasūtītājam 10% (desmit procentus) no samaksātās līguma summas.
9.12. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no līguma gadījumā, kad tiek konstatēts, ka Uzņēmējs nav izstrādājis neatkarīgu piedāvājumu atklātam konkursam vai apliecinājumā par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu nav sniedzis izsmeļošu un patiesu informāciju, Pasūtītājs piemēro Uzņēmējam līgumsodu 10% apmērā no līguma summas.
9.13. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Uzņēmējam ir pienākums segt Pasūtītājam radītos zaudējumus, kas radīti Uzņēmēja vai tā dalībnieka / biedra, ja Uzņēmējs ir piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, dēļ saistībā ar spēkā esošu, neapstrīdamu un nepārsūdzamu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās.

10. Līguma dokumenti un grozījumi

10.1. Par līguma dokumentiem, kas ir saistoši Līdzējiem un ir tā neatņemama sastāvdaļa, tiek uzskatīti šādi dokumenti (to prioritātes secībā):

10.1.1. Atklāta konkursa (identifikācijas Nr. RDĪD 2026/61) nolikums (tiek uzglabāts pie Pasūtītāja atsevišķi no līguma);
10.1.2. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija (1. pielikums);
10.1.3. Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam (2. pielikums);

10.1.4. Darbu izpildes grafiks (3. pielikums);
10.1.5. būvsapulču protokoli;

10.1.6. Pasūtītāja pilnvaroto personu, arī Būvuzrauga rakstveida rīkojumi par Darbu organizāciju; 

10.1.7. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar līgumu pieprasa Pasūtītājs (vai viņa pilnvarotās personas) vai Uzņēmējs, vai kuru izsniegšana ir paredzēta līgumā.

10.2. Līguma eksemplāriem tiek pievienoti dokumenti, kas minēti kā līguma pielikumi. Pārējie līguma dokumenti tiek sagatavoti divos eksemplāros, pa vienam Pasūtītājam un Uzņēmējam.

10.3. Strīda gadījumā priekšroka ir dokumentiem, kuri satur detalizētus aprēķinus, mērījumus vai rasējumus.
10.4. Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus. 
10.5. Līdzēji var veikt būtiskus līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu, ja līguma izpildes gaitā radusies nepieciešamība veikt izmaiņas sākotnēji paredzētajos Darbos un/vai veikt papildu un neparedzētos Darbus:
10.5.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajās specifikācijās (darbu daudzumu sarakstos saskaņā ar būvprojektu), bet kuru apjomus nepieciešams samazināt, t.sk., būvprojekta nepilnību dēļ vai Darbu aizstāšanas rezultātā, vai finansējuma nepietiekamības dēļ;
10.5.2. ieslēgt Darbus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajās specifikācijās (darbu daudzumu sarakstos saskaņā ar būvprojektu), bet objektīvu iemeslu dēļ tos nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus;

10.5.3. ieslēgt Darbus, kas sākotnēji netika iekļauti tehniskajās specifikācijās (darbu daudzumu sarakstos saskaņā ar būvprojektu), un tos objektīvi nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo Darbu nepieciešamību;
10.5.4. ieslēgt papildu un neparedzētos Darbus vai mainīt Darbu apjomus, ja tie neatbilst 10.5.2. un 10.5.3. punktā noteiktajiem kritērijiem, bet šādas izmaiņas nepieciešams veikt sakarā ar Darbu izpildes laikā veiktām izmaiņām būvprojektā, un bez šo šādu izmaiņu veikšanas Darbos nav iespējams realizēt būvprojektu pilnā apmērā. 10.5.2., 10.5.3. un 10.5.4. punktā minētajos gadījumos Darbu cenas tiek noteiktas atbilstoši Uzņēmēja piedāvājumā iekļauto tādu pašu vai analogu Darbu vienību cenām, vai, ja Uzņēmēja piedāvājumā analogu Darbu nav, vadoties no līdzīgu (līdzvērtīgu) Darbu vienību vidējām tirgus cenām;
10.5.5. veikt tehniskajās specifikācijās un/vai būvprojektā paredzēto materiālu, izstrādājumu, iekārtu, tehnoloģisko risinājumu aizstāšanu ar citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem (ekvivalentiem) vai labākiem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, tehnoloģiskajiem risinājumiem, ja sākotnēji paredzētie un/vai Uzņēmēja piedāvājumā norādītie attiecīgie materiāli, izstrādājumi, iekārtas, tehnoloģiskie risinājumi ir novecojuši un/vai, tos aizstājot, tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (t.sk. objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka), un/vai šāda aizstāšana ir pamatota ar apstākļiem, kurus Uzņēmējs objektīvi nevarēja iepriekš paredzēt (piemēram, materiāli, izstrādājumi, iekārtas, tehnoloģiskie risinājumi vairs netiek ražoti vai nav pieejami), vai to izmantošana nav iespējama no Uzņēmēja objektīvi neatkarīgu citu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā cenas jaunajiem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, tehnoloģiskajiem risinājumiem tiek noteiktas, nepārsniedzot Uzņēmēja piedāvājumā noteiktās vienības cenas materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, tehnoloģiskajiem risinājumiem, kurus aizstāj. Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam tehniskajās specifikācijās un/vai būvprojektā norādīto materiālu, izstrādājumu, iekārtu, tehnoloģisko risinājumu salīdzinājumu ar jaunajiem, uzrādot arī ekspluatācijas īpašību deklarācijas;
10.5.6. grozīt Darbu izpildes termiņus. Termiņu pagarināt iespējams tikai tik ilgi, cik tas ir objektīvi nepieciešams konkrētajā gadījumā.
10.6. Veicot grozījumus 10.5.1.-10.5.4. punktā noteiktajos gadījumos, grozījumu kopējais apjoms nevar pārsniegt 20% no līguma cenas.
10.7. Par līguma izmaiņām nav uzskatāms:

10.7.1. Darbu apjoma palielinājums, kas radies, Uzņēmējam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;

10.7.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Uzņēmēja iesniegto dokumentu pārbaudi.

10.8. Visi grozījumi, papildinājumi pie līguma, kā arī citas Līdzēju vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, tiek noformētas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abi Līdzēji. Visi līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

10.9. Līgumā neatrunātās Līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.

11. Fizisko personu datu apstrāde

11.1. Līdzējam ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt šajā līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

11.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

11.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad šajā līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

11.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, Uzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Uzņēmēja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas Pasūtītājam veic darbus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.

11.5. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.

12. Noslēguma noteikumi

12.1. Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī tad vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

12.2. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, kredītiestādes rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
12.3. Līgums sagatavots uz 16 lapām elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogu. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

1. pielikums – Tehniskā specifikācija;

2. pielikums – Uzņēmēja piedāvājums atklātam konkursam;

3. pielikums – Darbu izpildes grafiks;

4. pielikums – Forma Nr. 2 (paraugs);

5. pielikums – Forma Nr. 3 (paraugs);

6. pielikums – Darbu nodošanas-pieņemšanas akts (paraugs);

7. pielikums – Darbu izpildu dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas akts (paraugs).
13. Līdzēju rekvizīti un paraksti:
	Pasūtītājs:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības

Īpašuma departaments
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, 
Rīga, LV-1050

Telefons 67026138

E-pasts di@riga.lv
	Uzņēmējs:

__________________________
Vienotais reģ.Nr.______________
Juridiskā adrese: ________________
Banka: ________________________
Kods: ________________________
IBAN: ________________________


___________________________


___________________________


Vladimirs Ozoliņš
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