11. pielikums

atklāta konkursa “Ludzas Kultūras nama ēkas fasādes krāsojuma atjaunošanas
projektēšana un remontdarbu veikšana Stacijas ielā 41, Ludzā, Ludzas novadā”
 (iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/65)

 nolikumam
IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. [Līguma numurs]
“Ludzas Kultūras nama ēkas fasādes krāsojuma atjaunošanas projektēšana un remontdarbu veikšana Stacijas ielā 41, Ludzā, Ludzas novadā”

Dokumenta datums ir pēdējā paraksta laika zīmoga pievienošanas datums

[Līguma parakstīšanas vieta] (ja Līgums tiek parakstīts papīrformātā) 

[Līguma parakstīšanas datums] (ja Līgums tiek parakstīts papīrformātā)
Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV–5701, tās [paraksttiesīgās personas vārds uzvārds] personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar [dokumenta nosaukums], turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

[Izpildītāja nosaukums], [reģistrācijas numurs], [juridiska adrese], tās [paraksttiesīgās personas vārds uzvārds] personā, kurš darbojas uz [dokumenta nosaukums] pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, 
turpmāk abi kopā tekstā saukti – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, 

pamatojoties uz atklāta konkursa “Ludzas Kultūras nama ēkas fasādes krāsojuma atjaunošanas projektēšana un remontdarbu veikšana Stacijas ielā 41, Ludzā, Ludzas novadā”, identifikācijas Nr. LNP 2026/65 (turpmāk – Iepirkums, Konkurss) rezultātiem, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam (turpmāk – Piedāvājums) un Ludzas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas [lēmuma pieņemšanas diena] pieņemto lēmumu, 
savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. Līgumā lietotie termini
Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:
1.1. Akts par Darbu apturēšanu/ pārtraukšanu – dokuments, ko Līdzēji paraksta darbu apturēšanas/ pārtraukšanas gadījumā (piemēram, tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā).
1.2. Apakšuzņēmējs – Izpildītāja nolīgta persona vai, savukārt, tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma Līguma izpildei.
1.3. Atbildīgais būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam Iepirkuma piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Būvdarbu izpildi būves vietā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumu.
1.4. BIS – Būvniecības informācijas sistēma.
1.5. Būvdarbi - Būvprojektā norādītie būvdarbi Būvobjektā, visi materiāli (būvizstrādājumi, izejvielas u.c. materiāli), kurus paredzēts iebūvēt Būvobjektā, atdalāmi vai neatdalāmi saistīti ar to un kuri veido paliekošu un pastāvīgu Būvobjekta sastāvdaļu, t.sk. projektā paredzētais Būvobjekta aprīkojums, palīgmateriāli (visi būvizstrādājumi, materiāli un izejvielas, kurus paredzēts izlietot Būvdarbu procesā, bet kuri neveido paliekošu un pastāvīgu Būvobjekta sastāvdaļu), iekārtas (visas iekārtas, tehnoloģijas, aparāti, mašīnas un mehānismi, kurus saskaņā ar projektu paredzēts iebūvēt Būvobjektā, atdalāmi vai neatdalāmi saistīti ar to un kuri veido paliekošu un pastāvīgu Būvobjekta sastāvdaļu), un darbs (visas nepieciešamās darbības, kas veicamas, lai materiāli, palīgmateriāli un iekārtas tiktu iebūvētas Būvobjektā, Būvobjektā tiktu realizēts Būvprojekts un veiktie Būvdarbi Līgumā noteiktajā kārtībā tiktu nodoti Pasūtītājam).

1.6. Būvdarbu izpildes akts / Forma 2 – izpildes akts, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie Būvdarbi.

1.7. Būvdarbu laiks – laika posms no Būvdarbu uzsākšanas (apliecina ieraksts būvdarbu žurnālā BIS) līdz Būvdarbu pabeigšanai (apliecina Būvdarbu pabeigšanas akts), izņemot laiku, kad Būvdarbi ir apstādināti Tehnoloģiskā pārtraukuma vai cita pārtraukuma dēļ.
1.8. Būvobjekts – Ludzas Kultūras nama ēka, Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.
1.9. Būvprojekts – detalizēts būvprojekts, kas izstrādāts atbilstoši Līguma noteikumiem un Tehniskajai specifikācijai. Būvdarbu tāme ir neatņemama un saistoša Būvprojekta sastāvdaļa. 
1.10. Būvdarbu veicējs – Izpildītājs vai tā piesaistīts apakšuzņēmējs, kas veic Būvdarbu izpildi būves vietā saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.11. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina visu Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses, kas tiek sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 1. pielikumu.
1.12. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura nodrošina Būvdarbu atbilstību Būvniecības dokumentācijai, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un līgumam.
1.13. Darbi – visi darbi, ko Izpildītājs apņēmies veikt saskaņā ar Iepirkumu, Līgumu un Līguma pielikumiem.
1.14. Defekts – ikviens Būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies Būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Iepirkuma Līguma noteikumiem ir Izpildītāja atbildība. 

1.15. Defektu akts – akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti Būvdarbu laikā vai pēc attiecīgo Būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas, vai Būvdarbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Būvdarbu izpildes aktā vai Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem Būvdarbu apjomiem vai Būvdarbu izmaksām.
1.16.   Darbdienas – darba dienas atbilstoši Pasūtītāja darba laika uzskaites sistēmai (normālais darba laiks).
1.17. Dienas – kalendārās dienas, neskaitot Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktās svētku dienas.
1.18. Garantijas darbi – konstatēto Būvdarbu defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto neatbilstību novēršanas darbi.

1.19. Garantijas laika garantija – Izpildītāja garantijas saistību izpildes nodrošinājums. 
1.20. Garantijas periods ir 60 (sešdesmit) mēneši no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma, kura laikā Izpildītājs labo defektus par saviem līdzekļiem šajā Līgumā noteiktajā termiņā.
1.21. Izpildītājs – Līguma izpildītājs, persona, ar kuru noslēgts Līgums. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu veikšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem
1.22. Līguma cena/ Līgumcena – kopējā samaksa par visu darbu izpildi Līguma ietvarā, kas noteikta Līgumā un kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Šajā Līgumā Līgumcena sastāv no Līgumcenas Projektēšanas darbiem un par Būvdarbiem.
1.23. Pasūtītājs – Pasūtītājs Iepirkuma un Publisko iepirkumu likuma izpratnē.
1.24. Projektēšanas darbi – Būvobjekta fasādes atjaunošanas Būvprojekta izstrāde un saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši Projektēšanas uzdevumam, kas cita starpā ietver projektēšanas uzdevuma precizēšanu un koriģēšanu atbilstoši nosacījumiem, izpētes un apsekošanas darbus, ja tādi nepieciešami, Būvprojekta izstrādāšanu, projektēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un pieprasīšanu trešajām personām, ja tādi nepieciešami (tai skaitā, bet ne tikai – visi nepieciešamie atzinumi, noteikumi) un visi citi darbi, ieskaitot Būvprojektu dokumentācijas saskaņošanu visās atbildīgajās institūcijās un ar trešajām personām, kuru intereses var tikt skartas, saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju, uzdevumu projektēšanai un visu spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.
1.25. Tehnoloģiskais pārtraukums – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu pārtraukums Būvdarbu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ vai cits pārtraukums Pasūtītāja finanšu iespēju vai Pasūtītāja darba organizācijas apstākļu dēļ.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pienācīgā kvalitātē veikt būvprojekta izstrādi (turpmāk – Projektēšanas darbi) un būvdarbus (turpmāk – Būvdarbi) (turpmāk visi kopā – Darbi) atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā un Līgumam.
2.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar veicamajiem Darbiem un to sadalījumu, darbu apjomiem, pielietojamajiem materiāliem, kvalitātes prasībām, un tādejādi Darbus veic ar savu darbaspēku, darbu izpildei nepieciešamo darba aprīkojumu un citiem nepieciešamajiem resursiem (mašīnām, mehānismiem, darbarīkiem vai iekārtām, citiem Darbu izpildei nepieciešamajiem darba aizsardzības prasībām atbilstošiem darba aprīkojumiem, u.c. Darbu veikšanai nepieciešamo).
2.3. Līguma Projektēšanas darbu izpildes vieta: Izpildītāja darbības vieta, sanāksmju, kas paredzētas  līguma izpildes laikā, norises vieta ir Ludzas novada pašvaldības administratīvā ēka Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 vai (pēc pasūtītāja ierosinājuma) attālināti Zoom videokonferences režīmā; būvniecības dokumentācijas iesniegšanas vieta ir BIS.
2.4. Līguma Būvdarbu izpildes vieta ir Būvobjekta atrašanās vieta: Stacijas iela 41, Ludzā, LV-5701.
2.5. Projektēšanas darbu laikā izstrādāta un Līdzēju savstarpēji saskaņota būvdarbu tāme ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
3. LĪGUMCENA

3.1. Līgumcena par Projektēšanas darbiem sastāda [_____] euro [____] centi (summa vārdiem), pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viens procents) sastāda [_____] euro [____] centi (summa vārdiem), kopējā summa par Projektēšanas darbiem ir [_____]euro [____] centi (summa vārdiem).
3.2. Līgumcena par Būvdarbiem sastāda [_____] euro [____] centi ([summa vārdiem]), PVN 21% (divdesmit viens procents) sastāda [_____] euro [____] centi (summa vārdiem), kopējā summa par Projektēšanas darbiem ir [_____] euro [____] centi (summa vārdiem).
3.3. Kopējā Līgumcena, iekļaujot Līguma 3.1. un 3.2. punktos norādīto sastāda [_____] euro [____] centi (summa vārdiem), PVN 21% (divdesmit viens procents) sastāda [_____] euro [____] centi  (summa vārdiem), kas kopā veido Līguma summu [_____] euro [____] centi (summa vārdiem). 

3.4. Līgumcena ietver visus Izpildītāja izdevumus, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, un visus piemērojamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kas Izpildītājam ir jāmaksā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līgumcena ir noteikta par pilnīgu Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un tiek grozīta tikai atbilstoši Līgumā paredzētajam.

3.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt samaksu par noteiktajā termiņā faktiski kvalitatīvi veiktiem un Līgumā noteiktā kārtībā nodotiem Darbiem atbilstoši Līguma līgumcenai vai ar grozījumiem noteiktai līgumcenai.
3.6. Izpildītājs uzņemas risku, ja Darbu izpildes laikā tiek atklātas kļūdas (izņemot aritmētiskās kļūdas) Finanšu piedāvājumā vai tiek konstatēts, ka Izpildītājs Iepirkumā nav piedāvājis cenu par visu Līguma apjomu. Izpildītājs uzņemas risku par Darbiem, kurus tas nav iekļāvis Finanšu piedāvājumā, bet kurus objektīvi vajadzēja paredzēt atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Izpildītājs sagatavo un  iesniedz strukturētu elektronisko rēķinu, kas atbilst Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumiem Nr. 154 “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”, nosūtot strukturētu elektronisko rēķinu uz Pasūtītāja e–adresi: DEFAULT@90000017453, kā arī pievieno klāt rēķinu PDF formātā, turpmāk – rēķins.
4.2. Pasūtītājs Līguma 3.1. punktā noteikto līgumcenu par Projektēšanas darbiem samaksā tikai par pieņemtiem darbiem 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Projektēšanas darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 
4.3. Līguma 3.2. punktā noteikto līgumcenu par Būvdarbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam, ievērojot šādus noteikumus:
4.3.1. ikmēneša maksājumus Pasūtītājs maksā Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, Līdzējiem ievērojot šādus noteikumus:
4.3.1.1. Izpildītājs rēķinu par Būvdarbu izpildes aktā ietverto Būvdarbu pieņemšanu iesniedz Pasūtītājam 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Līguma 6.5. punktu.
4.3.2. galīgais norēķins par visiem izpildītajiem Būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī, Pasūtītājs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas, kas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

4.4. Samaksu par paveiktajiem Būvdarbiem aprēķina atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveiktajiem un uzmērītajiem Būvdarbu apjomiem.
4.5. Ja pēc gala maksājuma aprēķina tiek konstatēts, ka Pasūtītājs ir samaksājis vairāk, nekā Izpildītājam pienākas, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Līguma 4.7. punktā paredzētajam.
4.6. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā pirms Darbu pilnīgas pabeigšanas visi maksājumi tiek apturēti un tiek veikti gala aprēķini par Pušu savstarpējām saistībām, par ko uz Līguma izbeigšanas dienu nav strīda, tostarp arī par līgumsodu. Par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem samaksu veic 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Būvdarbu daļas nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un pareiza rēķina saņemšanas. Ja Pušu starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā Būvdarbu daļas nodošanas un pieņemšanas aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos būvdarbus, par kuru izpildi līgumslēdzējpusēm nav domstarpību. Līdzēji strīdus risina likumā noteiktajā kārtībā. Izpildītājam ir jāiesniedz garantijas saistību nodrošinājums proporcionāli veikto Būvdarbu apmēram.
4.7. Katram Līdzējam ir tiesības pielīdzināt uz Līguma pamata maksājamās summas ar prasībām pret otru Līdzēju, kas izriet no Līguma neievērošanas, ieturot attiecīgo summu no jebkura maksājuma vai, ja ieturējums vairs nav iespējams, otrs Līdzējs to atmaksā saskaņā ar saņemto rēķinu. 
5. darbu izpildes termiņš
5.1. Līguma kopējais izpildes termiņš tiek noteikts 4 (četri) mēneši no līguma abpusējās parakstīšanas dienas līdz būvdarbu pabeigšanai, neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus, objekta pieņemšanas ekspluatācijas posmu un Līguma 5.3. punktā norādītos Projektēšanas termiņu ietekmējošos apstākļus. 
5.2. Plānotais Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir 2 (divi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas līdz projektēšanas nosacījumu izpildei. 
5.3. Laiks, kas Pasūtītājam ir vajadzīgs Izpildītāja izstrādāto dokumentu saskaņošanai, būvekspertīzei un institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Projektēšanas termiņā. Tāpat Projektēšanas termiņā netiek ieskaitīts laiks, kad Izpildītājs nevar pildīt Darbus Pasūtītāja vainas dēļ.
5.4. Plānotais Būvdarbu izpildes termiņš ir 2 (divi) mēneši.
5.5. Izpildītājam ir jāuzsāk Būvdarbi ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā pēc atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Ja Būvdarbus nevar uzsākt šajā punktā norādītajā termiņā, Izpildītājs par to paziņo Pasūtītājam, informējot par kavēšanās iemesliem un par plānoto Būvdarbu uzsākšanas datumu. Paziņojums ir iesniedzams vēstules formā, kura jānosūta uz Pasūtītāja pasta adresi vai nosūtot elektroniski parakstītu vēstuli uz Pasūtītāja oficiālo e-adresi DEFAULT@90000017453.

5.6. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājam Būves vieta ir jānodod, bet Izpildītājam tā ir jāpieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma. Būves vietas nodošana tiek dokumentēta ar abpusēji parakstītu Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu. 
5.7. Līgumā noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā Izpildītājam jābūt pilnībā pabeigtiem visiem Līguma ietvaros paredzētajiem Būvdarbiem, , tostarp arī ir jābūt iesniegtai izpilddokumentācijai BIS. Būves nodošanu ekspluatācijā Līdzēji var veikt pēc Būvdarbu izpildes termiņa beigām, tomēr bez objektīva pamatojuma nekavējot objekta nodošanu ekspluatācijā.  
5.8. Līgumā noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā netiek ieskaitīti tehnoloģiskie pārtraukumi. Tehnoloģisko pārtraukumu sākumu un beigas nosaka Pasūtītāja atbildīgā persona ar rakstisku paziņojumu, ņemot vērā Izpildītāja vai Būvuzrauga ierosinājumu un izvērtējot pamatojumu, vai ņemot vērā citus objektīvi pamatotus apstākļus.
5.9. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Būvobjekts ir nodots Pasūtītājam ar Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu.
5.10. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un šķēršļiem, kas kavē Darbu izpildi.
5.11. Darbu izpildes termiņa pagarināšana var notikt šādos gadījumos: 

5.11.1. Ja izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no Pasūtītāja atkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, pēc Pasūtītāja ierosinājuma ir jāizstrādā jauni tehniskie risinājumi. Ja Līguma izpildes kavējums ir radies saistībā ar cita līguma, kuru Pasūtītājs noslēdzis ar citu Izpildītāju, izpildes kavējumu vai pārkāpumu un tādēļ Izpildītājs nav varējis veikt Darbus noteiktajos termiņos.
5.11.2. Ja Darbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama nepārvaramas varas dēļ.
5.11.3. Ja Līgumā paredzētajos gadījumos tiek veikti grozījumi vai citos gadījumos, kad Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā neparedzētiem darbiem.
5.11.4. Ja Darbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies cita objektīva no Izpildītāja vai attiecīgi Pasūtītāja gribas vai darbības neatkarīga iemesla dēļ, kas tieši ietekmē Darbu izpildi un ko Izpildītājs vai attiecīgi Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, piemēram, Darbu izpildi kavējusi trešo personu vai iesaistīto institūciju saskaņojumu neesamība noteiktajā termiņā.
5.11.5. Darbu izpildes termiņa pagarināšanai par objektīvu pamatojumu nav uzskatāmi, piemēram, Līgumā iesaistīto personu darbnespēja vai prombūtne, valstī noteiktās svētku dienas.
5.11.6. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēram (ilgumam) ir jābūt objektīvi pamatotam un pēc iespējas atbilstošam notikušajam kavējumam vai attiecīgi papildus darbu izpildei vajadzīgajam laikam. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēru nosaka atbilstoši veicamo darbu apjomam un specifikai, piemēram, ņemot vērā attiecīgo izpildāmo darbu tehnoloģisko procesu, izmaiņu saskaņošanu un dokumentu noformēšanu, u.c. apstākļus, tomēr ievērojot Projekta ieviešanai paredzēto termiņu.
5.11.7. Darbu izpildes termiņa pagarināšana nekādā gadījumā nenotiek automātiski. Līguma izpildes gaitā Līdzēji dokumentē apstākļus, kas ir par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarināšanai, un vajadzības gadījumā savlaicīgi vienojas par termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem.
6. PROJEKTĒŠANAS DARBU UN BŪVDARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Projektēšanas darbiem Izpildītājs sagatavo Projektēšanas darbu izpildes aktu un no savas puses parakstītu iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai pēc projektēšanas nosacījumu izpildes.
6.2. Pasūtītājs paraksta Projektēšanas darbu izpildes aktu pēc izpildīto darbu un iesniegtās dokumentācijas atbilstības pārbaudes, pozitīva būvekspertīzes slēdziena saņemšanas, ja konkrētajā gadījumā to paredz normatīvo aktu regulējums, un būvatļaujas saņemšanas ar institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
6.3. Izpildīto Būvdarbu daļas pieņemšana notiek ik mēnesi. Ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam sākotnēji ar Pasūtītāju saskaņotu un parakstītu Būvdarbu izpildes aktu (Forma 2) par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām un attiecīgo veikto Būvdarbu izpilddokumentāciju, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju. 
6.4. Pasūtītājs, ikreiz saņemot Būvdarbu izpildes aktu, pārbauda izpildītos darbus un iesniegto dokumentāciju, un atbilstības gadījumā paraksta Būvdarbu izpildes aktu 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas dienas.
6.5. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktu Līguma 6.4. punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam Līguma 6.6. punktā minēto pretenziju vai sastādītu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis Līguma 6.4. punktā minētā termiņa pēdējā dienā un būvdarbu izpildes akts stājās spēkā bez Pasūtītāja paraksta.
6.6. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbu izpildes aktu, tas iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar sastādītu defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus pamatotus  rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
6.7. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par faktiski veikto Būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.

6.8. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
6.9. Ja Izpildītājs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. 

6.10. Ja Defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamajā Būvdarbu izpildes aktā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz precizētu Būvdarbu izpildes aktu, iekļaujot tajā darbus, kuros defekti nav konstatēti.
6.11. Ja Būvdarbos ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības  pieņemt būvdarbus un veikt par tiem samaksu, ja Līdzēji ir vienojušies par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvprojektam, netraucē turpmāko Būvdarbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu Būvdarbu kvalitāti.

6.12. Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Izpildītājs uz sava rēķina noteiktajā termiņā. Norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
6.13. Būvdarbu pieņemšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai garantijas termiņa laikā pieteiktos Būvdarbu Defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
6.14. Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Būvdarbus, iesniedzot Būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem un paziņojot Pasūtītājam par Būvobjekta gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad BISā ir apstiprinājis apliecinājumu par Būvobjekta gatavību ekspluatācijai.

6.15. Paveikto Būvdarbu pieņemšanu un Būves nodošanu ekspluatācijā Pasūtītājs organizē saskaņā ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” vai citiem attiecīgajā brīdī spēkā esošiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem.
6.16. Izpildītājs pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” pielikumam. Pasūtītājs iesniegto Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
6.17. Izpildītājs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas un nodošanas akta, kas apliecina Būvobjekta gatavību nodošanai, parakstīšanai.
7. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

7.1. Izpildītāja pienākumi Projektēšanas darbu ietvaros:

7.1.1. Izpildītājam ir pienākums veikt visus normatīvajos aktos, tai skaitā arī, Latvijas būvnormatīvos, labas prakses vadlīnijās, standartos u.c. projektētājam noteiktos pienākumus un uzņemties atbildību arī tad, ja tie nav konkrēti nosaukti (uzskaitīti) Līgumā.

7.1.2. Izpildītājs būvniecības dokumentācijā iekļauj Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” paredzēto prasību īstenošanu vismaz jomās, kurās tās ir obligātas. 

7.1.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai Būvprojekta izstrādi veiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem sertificēti un reģistrēti attiecīgās jomas speciālisti, kuri norādīti Iepirkuma piedāvājumā, vai citi Izpildītāja vai viņa Apakšuzņēmēju speciālisti, kuri iepriekš ir saskaņoti ar Pasūtītāju. 

7.1.4. Izpildītājam Projektēšanas darbu ietvaros ir pienākums no attiecīgajām institūcijām un inženiertīklu turētājiem pieprasīt un saņemt projektēšanai nepieciešamos tehniskos noteikumus un saskaņojumus, sagatavot būvniecības iesniegumu ar visiem normatīvajos aktos un Iepirkuma dokumentos paredzētajiem pielikumiem, kā arī saskaņot izstrādāto būvniecības dokumentāciju ar Pasūtītāju un iesaistītajām institūcijām. 
7.1.5. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildes laikā nodrošināt informācijas apmaiņu gan telefoniski, gan elektroniski, savlaicīgi sniedzot informāciju, lai nekavētu būvniecību vai Projekta ieviešanu. 
7.1.6. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma Darbu izpildes gaitu.

7.1.7. Gadījumos, kad tiek konstatētas nepilnības vai kļūdas Būvprojektā vai Būvprojekta risinājumos, Izpildītājam ir pienākums tās novērst iespējami īsā termiņā. 
7.1.8. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktiem un Pasūtītāja pieņemtiem Projektēšanas darbiem atbilstoši Līgumā paredzētajam.
7.1.9. Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītāja atbildīgās personas vai cita būvniecības dalībnieka personas nomaiņu, ja šī persona nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, ir nekompetenta vai nolaidīga.
7.2. Izpildītāja pienākumi Būvdarbu ietvaros:
7.2.1. Būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildei Izpildītājs Pasūtītāja atbildīgajai personai ies​niedz šādus dokumentus: rīkojumu par atbildīgā personāla nozīmēšanu, būvspeciālistu un Izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apliecinošus dokumentus (apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par tās apmaksu) u.c. no Izpildītāja nepieciešamo dokumentāciju atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai institūcijā, kura veic būvvaldes funkcijas, un Darbu uzsākšanai.

7.2.2. Izpildītājam nav atļauts ievest Būvobjektā būvizstrādājumus, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties tos izvest no Būvobjekta, ja to piegāde ir notikusi.
7.2.3. Izpildītājs kārto visas Līguma Darbu izpildei nepieciešamās dokumentācijas saņemšanu, kuru ir iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās, izņemot gadījumus, kad Līgumā paredzēts citādi.
7.2.4. Ar šo Līgumu Izpildītājs ir pilnvarots Pasūtītāja vārdā ar iesniegumu vērsties institūcijās, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, un saņemt institūciju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai, tās gatavību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem, ja konkrētajā gadījumā normatīvie akti tādu vajadzību nosaka.

7.2.5. Izpildītājam ir pienākums visā būvdarbu laikā nodrošināt, lai viņam būtu aktīva reģistrācija Būvkomersantu reģistrā un darbus veiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem sertificēti un reģistrēti attiecīgās jomas speciālisti, kuri norādīti Iepirkuma piedāvājumā, vai citi Izpildītāja vai viņa Apakšuzņēmēju speciālisti, kuri iepriekš ir saskaņoti ar Pasūtītāju.

7.2.6. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošām attiecīgo jomu regulējošām tiesību normām Būvdarbu izpildes brīdī, Būvdarbu veikšanas projektu un labu būvniecības praksi. Izpildītājs veicot Būvdarbus it īpaši ievēro Būvniecības likumu, Vispārīgos būvnoteikumus, būvnormatīvus, Darba aizsardzības likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus.

7.2.7. Darbu izpilde, izstrādājumu iebūvēšana un iekārtu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma, iekārtas vai sistēmas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami drošai ekspluatācijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

7.2.8. Būvdarbos izmantojami tikai tādas kvalitātes būvizstrādājumi (gan reglamentētās, gan nereglamentētās sfēras), kas nav zemāka kā prasīts būvniecības ieceres dokumentācijā. Attiecībā uz jautājumiem, kuriem kvalitātes prasības nav noteiktas Būvprojektā, kvalitātei ir jāatbilst vismaz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, labas būvniecības prakses vadlīnijām vai, ja tādu nav, vispārpieņemtiem standartiem. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai tiktu iebūvēti tikai piemērojamo atbilstības standartu būvizstrādājumi un materiāli, iekārtas u.c.

7.2.9. Izpildītāja piedāvātajiem būvizstrādājumiem (gan reglamentētās, gan nereglamentētās sfēras) ir jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK, prasībām. 

7.2.10. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam visu ar Būvdarbiem saistīto izpilddokumentāciju, iekārtu pases, materiālu deklarācijas, sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus, kā arī citus būvniecības dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7.2.11. Būvprojektā neatzīmēto tehnoloģisko risinājumu izvēle, iebūvējamo būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un iekārtu izvēle Izpildītājam vienmēr ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu.

7.2.12. Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida izpilde vai materiāli, vai ir nepieciešama papildus informācija, Izpildītājam obligāti ir jāsazinās ar Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi. Tādā gadījumā, līdz attiecīgās situācijas noskaidrošanai Izpildītājs pēc iespējas turpina citu darbu izpildi, ciktāl tas ir tehnoloģiski pieļaujams, lai nekavētu Līguma izpildi termiņā.

7.2.13. Izpildītājam nekavējoties ir jāinformē Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildē tādiem paredzamiem apstākļiem vai notikumiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt darba kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai aizkavēt Darbu izpildi. Izpildītājam pēc Pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma ir jāiesniedz apstākļu vai notikumu sagaidāmās ietekmes novērtējums attiecībā uz Līgumcenu, Darbu kvalitāti vai pabeigšanas termiņu. 

7.2.14. Izpildītājam ir pienākums attiecībā uz segto darbu nodošanu ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos, Būvprojektā noteiktās prasības un attiecīgos gadījumos sastādīt segto darbu pieņemšanas aktus. Izpildītājs apņemas nepieļaut būvdarbu turpināšanu, ja nav sastādīts un abpusēji parakstīts iepriekšējo segto darbu pieņemšanas akts.

7.2.15. Izpildītājam ir pienākums piedalīties būvniecībā iesaistīto personu būvsapulcēs vai citās ar Līguma Darbu izpildi saistītās sapulcēs. 

7.2.16. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Būvobjektā ne mazāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā, ne mazāk kā 2 stundas katru reizi un citas nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja aicinājuma. Ja atbildīgais būvdarbu vadītājs ir saslimis un nevar ierasties Būvobjektā, par to nekavējoties ir jābrīdina Pasūtītājs, un pēc Pasūtītāja pieprasījuma darbi Būvobjektā ir jāpārtrauc, ja Izpildītājs nav piedāvājis atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotāju. 

7.2.17. Izpildītājam ir tiesības īslaicīgi aizvietot atbildīgo būvdarbu vadītāju, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.
7.2.18. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un neatbilstību novēršanu saskaņā ar Līgumu izpildītajos darbos.

7.2.19. Ja par iepriekšējos aktos izpildītajiem darbiem ir atklātas nepilnības vai kļūdas, tās labo pēc iespējas nekavējoties.
7.2.20. Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu veikšanai, iepriekš saskaņojot rēķinā iekļaujamās ziņas ar Pasūtītāja atbildīgo personu.
7.2.21. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par pienācīgi veiktajiem Darbiem atbilstoši Līgumā paredzētajai kārtībai.

7.2.22. Izpildītājs nekavējoties iesniedz Pasūtītājam detalizētu informāciju par jebkuru nelaimes gadījumu, kas saistīts ar darba aizsardzības jautājumiem, kā arī jebkādām trešo personu izvirzītām pretenzijām saistībā ar nodarbināto drošību un veselību darbā. Izpildītājs saglabā informāciju un pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma sniedz Pasūtītājam atskaites par darba aizsardzības jautājumiem, kā arī jebkādu kaitējumu personu veselībai un/vai dzīvībai, kā arī mantas bojājumiem. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Izpildītājs veic nekavējošu Valsts darba inspekcijas un citu kompetentu iestāžu informēšanu par nelaimes gadījumiem un veic visas nepieciešamās izmeklēšanas.
7.3. Izpildītāja pienākumi un tiesības saistībā ar Būves vietu un pieguļošo teritoriju: 
7.3.1. Izpildītājam ir pienākums pieņemt Būvobjektu Pasūtītāja noteiktajā dienā, abpusēji parakstot Būvobjekta pieņemšanas - nodošanas aktu, ar kuru Pasūtītājs nodod Izpildītājam Būvobjektu. Līdz Darbu pabeigšanai Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Būvobjektu un visu materiālo vērtību saglabāšanu tajā.

7.3.2. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja atbildīgajai personai un citām viņu norādītajām personām vai kompetento institūciju pārstāvjiem brīvu pieeju būvobjektam un citām ar Darbu izpildi saistītām vietām, lai varētu pārbaudīt darbu izpildes gaitu, iekārtu, būvizstrādājumu un būvdarbu kvalitāti u.c. atbilstoši attiecīgās personas kompetencei.

7.3.3. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildes laikā nodrošināt satiksmi, piekļuvi darbiniekiem un apmeklētājiem infrastruktūrai teritorijā, kur netiek veikti Būvdarbi. Ja ir nepieciešams īslaicīgi slēgt satiksmi, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu.
7.3.4. Tā kā Pasūtītājs Būvdarbu laikā turpina Būvobjektā esošās iestādes darbību pašvaldības pakalpojumu (funkciju) nepārtrauktai nodrošināšanai, Izpildītājam Būvdarbu zona ir jānorobežo, īstenojot augstākā līmeņa drošības pasākumus, un veicamo darbu izpilde jāorganizē tā, lai ievērotu Pasūtītāja atbildīgās personas pamatotas prasības.
7.3.5. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildes laikā nodrošināt satiksmi, piekļuvi darbiniekiem un apmeklētājiem infrastruktūrai teritorijā, kur netiek veikti Būvdarbi. Ja ir nepieciešams īslaicīgi slēgt satiksmi, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu.
7.3.6. Izpildītājs uzņemas atbildību par būvobjektā un būvlaukumā esošo materiālu, iekārtu, instrumentu, tehnikas u.tml. saglabāšanu un apsargāšanu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina būves vietas apsargāšana.

7.3.7. Izpildītājam regulāri ir jāveic Būvobjekta un ar Darbu izpildi saistītās apkārtnes sakopšana un sakārtošana, atkritumu savākšana un izvešana, ciktāl tas ir radies no Izpildītāja darbībām. 

7.3.8. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai netiktu bojātas esošās konstrukcijas un inženiertīkli (tostarp arī segtās), izpildītie un izpildīšanā esošie būvdarbi, piegādātie materiāli un iekārtas, citas ēkas vai zemes, vai izdarīts kaitējums videi, kā arī lai pēc iespējas netiktu bojāts labiekārtojums.

7.3.9. Darbu izpildei nepieciešamās pagaidu komunikācijas (elektroenerģija, ūdensapgāde, kanalizācija u.c.) nodrošina Izpildītājs, patstāvīgi sedzot ar to saistītās izmaksas.

7.3.10. Pārējā Būvobjekta teritorija ir jāsakārto stāvoklī, kas nav sliktāks kā objekta pieņemšanas brīdī, piemēram, bez  transporta atstātām risēm, neizlīdzinātu augsni vai tml. Pasūtītājs neizvirza prasības pret Izpildītāju par bojājumiem, kas radušies pirms būves vietas nodošanas Izpildītājam un ir dokumentēti pieņemšanas – nodošanas aktā.

7.4. Izpildītājs nodrošina laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem Apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 10 darbdienu laikā no brīža, kad par šiem darbiem ir saņemta Pasūtītāja apmaksa  un apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, kas atbilst līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 kalendāra dienas pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu. Izpildītājam ir pienākums līgumos ar Apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst šajā punktā un Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumu par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” (turpmāk – Noteikumi) 5. punktā un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot būvuzrauga pienākumu noteikt defektu novēršanas termiņu. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību Noteikumu 5. punkta prasībām.
7.5. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas vienpusēji nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar sākotnēji noteikto būvdarbu apjomu vai būvniecības izmaksu grozīšanu.
7.6. Izpildītājam ir pienākums kvalitatīvi veikt Darbus un ievērot atsevišķām Darbu daļām noteiktos izpildes termiņus atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem vai tā grozījumiem.
7.7. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktiem un Pasūtītāja pieņemtiem Darbiem atbilstoši Līgumā paredzētajam.
7.8. Izpildītājs apņemas maksāt tā nodarbinātajām personām darba samaksu/ atlīdzību, kas nav zemāka par normatīvajos aktos noteikto minimālo līmeni un nodrošināt darba apstākļus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
8. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

8.1. Pasūtītājam ir šādi pienākumi un tiesības:

8.1.1. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar visu Būvprojekta izstrādei nepieciešamo informāciju, dokumentiem, kas ir atkarīgi no Pasūtītāja.
8.1.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt brīvu Izpildītāja iekļūšanu Būvobjektā Līguma izpildes laikā.

8.1.3. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt, vai kādam no piegādātajiem būvizstrādājumiem izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. Pasūtītājs nesaskaņo un nepieļauj Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes būvizstrādājumu iebūvi, bet pieprasa to izvešanu no Būvobjekta.
8.1.4. Pasūtītāja atbildīgajai personai par līguma izpildi ir tiesības dot saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt veikto Darbu atbilstību visām Prasībās būvniecības dokumentācijas izstrādei noteiktajām prasībām un Līgumam.

8.1.5. Pasūtītājs izskata Izpildītāja iesniegto būvniecības dokumentāciju un saskaņo to konkrētajā stadijā vai rakstiski informē Izpildītāju par nepieciešamām izmaiņām vai labojumiem. 

8.1.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izmaiņas saskaņotajā būvniecības dokumentācijā, iesniedzot Izpildītājam rakstisku pieprasījumu un norādot izmaiņu nepieciešamību (pamatojumu).

8.1.7. Pasūtītājam ir pienākums organizēt būvniecības dokumentācijas un tās grozījumu, izmaiņu ekspertīzi, ja atbilstoši normatīvo aktu regulējumam ekspertīze ir nepieciešama.

8.1.8. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt veiktos Darbus, ja tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, un veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto apmaksas kārtību un apmēru. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Darbus, ja tie neatbilst Līguma noteikumiem.

8.1.9. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt visus būvniecības dokumentācijai nepieciešamos saskaņojumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem nevar veikt Izpildītājs.

8.1.10. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Darbu izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem.

8.1.11. Pasūtītājam ir tiesības izteikt iebildumus par būvniecības dokumentāciju vai attiecīgi Autoruzraudzību, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma noteikumiem vai satur kļūdainus risinājumus, neatbilst prasībām būvniecības dokumentācijas izstrādei, būvnormatīviem vai normatīvajiem aktiem, labas prakses vadlīnijām, standartiem, kā arī Pasūtītāja rakstiski noformētām prasībām, ciktāl tās nemaina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi.

8.1.12. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītāja atbildīgās personas vai cita būvniecības dalībnieka personas nomaiņu, ja šī persona nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, ir nekompetenta vai nolaidīga.

8.1.13. Lai nodrošinātu Līguma Darbu izpildījuma kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem, jomā, kurā Pasūtītājam nav kompetentu speciālistu vai pieredzes, Pasūtītājs ir tiesīgs iegūt neatkarīgu trešo personu atzinumu gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas izpildīto darbu kvalitāti vai atbilstību Projekta mērķim un noteikumiem.

8.1.14. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar to Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, kuru Izpildītājam nav iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās;

8.1.15. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu būvlaukumam uzreiz pēc tam, kad saņemts Būvprojekts ar institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, akceptu par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

8.1.16. Pasūtītājam ir pienākums sniegt informāciju par trešajām personām, kuras tiek iesaistītas Līguma izpildē, un par sadarbību ar šīm personām.

8.1.17. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt piegādāto iekārtu un būvmateriālu atbilstību, veikto būvdarbu atbilstību prasībām un nepieņemt tos, ja neatbilst Līguma noteikumiem.

8.1.18. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt un apstiprināt Izpildītāja kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos Darbus un veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā paredzēto apmaksas kārtību un apmēru. Defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums sagatavot pamatotu atteikumu būvdarbu pieņemšanai, norādot visus defektus un nosakot termiņu to novēršanai.

8.1.19. Pasūtītājam ir pienākums no Izpildītāja pieņemt un pārbaudīt visus būvdarbu dokumentus atbilstoši būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, un attiecīgā gadījumā pieprasīt no Izpildītāja, lai viņš iesniedz vai attiecīgi sakārto būvdarbu dokumentāciju, ciktāl tas ir viņa kompetencē.

8.1.20. Pasūtītājam ir pienākums sniegt vai pamatoti atteikt Līgumā paredzētos saskaņojumus, kā arī veikt Līgumā paredzētās izvēles vai citas darbības.

8.1.21. Pasūtītājam ir pienākums informēt Izpildītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un par apstākļiem, notikumiem vai problēmām, kas varētu ietekmēt Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā.

8.1.22. Pasūtītāja atbildīgajai personai par Līguma izpildi ir tiesības dot saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi.

8.1.23. Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties pieprasīt, iesniedzot rakstveida pretenziju, lai Izpildītājs pārtrauc un neturpina Darbu izpildē iesaistīt personas, kuras:

8.1.23.1. pieļauj normatīvajos aktos noteikto prasību, Līguma un/vai Būvdarbu izpildes vietā noteiktās kārtības pārkāpumus vai rīkojas ar nepietiekamu rūpību;
8.1.23.2. izpilda savus pienākumus neprofesionāli, nolaidīgi vai nevērīgi, vai tām nav pienācīgas kvalifikācijas, iemaņu vai pieredzes Darbu izpildei;
8.1.23.3. pieļāvušas rīcību, kas var apdraudēt nodarbināto drošību un veselību darbā vai vides aizsardzību;
8.1.23.4. kompetentas valsts vai pašvaldību iestādes vai amatpersonas pieprasījušas nenodarbināt Darbu izpildē. Šāda Pasūtītāja pieprasījuma gadījumā Izpildītāja pienākums ir nekavējoties pārtraukt attiecīgās personas nodarbināšanu Darbu izpildē un aizstāt to ar citu atbilstošu personu.

9. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS
9.1. Pirms Būvdarbu uzsākšanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ieskaitot apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus) sarakstu, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, līguma datums, numurs un summa, kontaktinformācija un to pārstāvēttiesīgā persona. Būvdarbu izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām.
9.2. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā Piedāvājumā Iepirkumam norādīto personālu un Apakšuzņēmējus. Izpildītājs nodrošina Piedāvājumā norādītos būvdarbu vadītājus. Atbildīgā būvdarbu vadītāja prombūtnes gadījumā, Izpildītājam jānodrošina Atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumu izpildītājs ar atbilstošu kvalifikāciju.  

9.3. Izpildītājs pilnā apmērā atbild par piesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju veikto Darba atbilstību šī Līguma prasībām.

9.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

9.5. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.

9.6. Iepirkuma Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā personālam izvirzītajām prasībām, vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts Iepirkumā.

9.7. Pasūtītājs nepiekrīt Piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.7.1. piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos Apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

9.7.2. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

9.7.3. piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

9.7.4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
9.7.5. Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus. Minētā likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

9.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma sadaļas noteikumiem.

9.9. Izpildītājam jānodrošina, ka Apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

9.10. Darbu laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Darbu vadītājus un Apakšuzņēmēju gadījumā, ja viņi savus pienākumus veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par Atbildīgā būvdarbu vadītāja un Apakšuzņēmēja nomaiņu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 

9.11. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 9. sadaļā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darbu izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

9.12. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nodarbināto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.
10. LĪGUMA GROZĪŠANA

10.1. Līdzēji, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgi izdarīt Līguma grozījumus, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (Līguma veidu un mērķi).
10.2. Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā sākotnēji neparedzētiem darbiem, par kuriem risks nav jāuzņemas Izpildītājam, un vajadzības gadījumā groza Līgumu, ja to pieļauj Publisko iepirkumu likums un Līguma noteikumi. Pasūtītājs uzņemas risku šādos gadījumos:

10.2.1. Darbi ir neparedzami, jo to nepieciešamība ir radusies tādu no Līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus Līdzēji, slēdzot līgumu, nevarēja paredzēt;

10.2.2. Neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu vai Līguma objektu;

10.2.3. Līgums objektīvu, no piegādātāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi.

10.3. Saņemot Izpildītāja iesniegumu par Līguma grozīšanas nepieciešamību vai citādi konstatējot nepieciešamību grozīt Līgumu, Pasūtītājs izvērtē nepieciešamo grozījumu apjomu, objektīvo pamatojumu, raksturu, būtiskumu un pieļaujamību Publisko iepirkumu likuma izpratnē, ņemot vērā kompetento institūciju izstrādātos metodiskos norādījumus un vadlīnijas. Ja konkrētie grozījumi ir pieļaujami, tad tos klasificē, konkrēti atsaucoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta attiecīgo daļu un Līguma punktu. 

10.4. Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības Līguma izpildē ir spēkā un ir jāievēro arī tad, ja tie nav pievienoti kā Līguma pielikums.

10.5. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
10.5.1. grozījumi ir nebūtiski;

10.5.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā minētajos gadījumos; 

10.5.3. grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

10.6. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktu un piekto daļu, - lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā grozījumu vērtībai nesasniedzot 15 % (piecpadsmit procentus) no sākotnējās līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 10.7. punktam un tā apakšpunktiem, 10.8. un 10.9. punktam.
10.7. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu, Pasūtītājs paredz šādu gadījumu iespēju, nosacījumus, grozījumu apjomu un būtību:
10.7.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un/vai nodevās, kas Izpildītājam pazemina vai paaugstina Līguma Darbu izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN) vai pārbaudāma, tad pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās līgumcena tiek grozīta attiecīgo grozījumu apmērā.
10.7.2. Pasūtītājs pieļauj iespēju nomainīt Būvniecības dokumentācijā paredzētus būvizstrādājumus, iekārtas, tehnoloģijas vai tml., ņemot vērā iespējamo tehnoloģiju attīstību vai citus objektīvi pamatotus apstākļus. Šāda grozījuma nepieciešamību ir attiecīgi jāpamato – jāsniedz pilna informācija par nomaināmo būvizstrādājumu, iekārtu, tehnoloģiju vai tml. risinājumu būtiskajām funkcionālajām prasībām vai tehniskajiem parametriem un piedāvāto risinājumu ekvivalenci pierādoši dokumenti, ietekme uz izmaksām un to pamatojums, kā arī skaidrojums par apstākļiem, kādēļ piedāvātais risinājums ir uzskatāms par ekvivalentu vai labāku, nekā sākotnēji paredzētais. Ekvivalences pieļaujamību un atbilstību nosaka attiecīgā jautājumā kompetenta persona, ko norīkojis Būvniecības dokumentācijas autors vai Pasūtītāja attiecīgā jomā kompetenta persona, ievērojot Pasūtītājam nepieciešamo sasniedzamo rezultātu.
10.8. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu, - ietverot darbus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, kā arī izslēdzot darbus, kas ir paredzēti Līgumā, Pasūtītājs var izdarīt grozījumus Līgumā, ja šādu grozījumu dēļ līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, nepārsniedz 50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās līgumcenas, piemēram, Būvniecības dokumentācijā konstatēto kļūdu novēršanai. 

10.9. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3. punktu, - ietverot darbus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, kā arī izslēdzot darbus, kas ir paredzēti Līgumā, Pasūtītājs var izdarīt grozījumus Līgumā,  ja šādu grozījumu dēļ līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, nepārsniedz 50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās līgumcenas, piemēram, tādu situāciju risināšanai, kuras atklājās tikai Būvdarbu laikā un kuras sākotnēji nebija iespējams paredzēt.
10.10. Līguma grozījumi ir pieļaujami arī, lai Iepirkumā izraudzīto Izpildītāju aizstātu ar citu Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvkomersantu saskaņā ar komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un uz to neattiecas PIL 42. pantā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs pārbaudīs uz datumu, kad saņemti visi izskatāmie dokumenti šāda lēmuma pieņemšanai.
10.11. Būtiski Līguma grozījumi pieļaujami, kad Pasūtītājs pieprasa vai pieļauj:
10.11.1. ieslēgt būvdarbu apjomus, kas sākotnēji nav bijuši paredzēti Konkursā, un kuru nepieciešamība ir radusies tādu no Līdzēju neatkarīgu iemeslu dēļ, kurus, slēdzot Līgumu Līdzēji nevarēja paredzēt un bez kuriem Līgums objektīvu iemeslu dēļ nav izpildāms;
10.11.2. izmaiņas sākotnēji paredzētajos Būvdarbos, ja to izpildes laikā tiek konstatēta faktisko apjomu atšķirība no Tehniskās dokumentācijas vai nepieciešamība autoruzraudzības kārtībā veikt Būvdarbu apjomu, tehnisko prasību vai risinājumu izmaiņas, lai atbilstoši Pasūtītāja ekonomiskām interesēm sasniegtu Tehniskajā dokumentācijā minēto galarezultātu un nodrošinātu Būves kvalitatīvu funkcionēšanu mērķiem, kuriem tā ir paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
10.11.3. darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Būvdarbu apjomos, tai skaitā jaunu darbu veikšana, papildu uzlabojumi, jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšana Latvijas tirgū, izmaiņas sakarā ar trešo personu iesniegumiem, lai uzlabotu būves vai iekārtu tehniskos risinājumus, vai kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, vai ir nepieciešami, lai novērstu kļūdas Tehniskajā dokumentācijā, inženierizpētē (ja attiecināms), lai Līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti Tehniskajā dokumentācijā, bet Pasūtītājam ir nepieciešami;
10.11.4. lai Līguma ietvaros veiktu saistītus darbus, kas nav minēti Tehniskajā dokumentācijā, bet ir nepieciešami Pasūtītājam;
10.11.5. vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam;

10.11.6. viena Objekta ietvaros novirzīt ieekonomētos līdzekļus, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumam, iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nolūkā sasniegt projekta mērķus.  
10.12. Konstatējot papildu darbu nepieciešamību, Izpildītājam jāsagatavo fakta konstatācijas akts (pēc iespējas pievienojot fotoattēlus) un ar Būvuzraugu saskaņota detalizēta tehniskā dokumentācija par Būvdarbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. Par papildu darbiem un līdz ar to par pamatojumu līgumcenas palielināšanai no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz tā nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Tehniskās dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Tehniskajā dokumentācijā, uz būvdarbu detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem. Konstatācijas akts, kā arī citi grozījumu nepieciešamību apliecinoši dokumenti (piem., būvsapulču protokoli) kļūst par pamatu vienošanās noslēgšanai par grozījumiem Līgumā un/ vai Būvdarbu apjomos.  
10.13. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos Būvdarbu apjomus, Līdzēji sastāda Būvdarbu izmaiņu aktus, kuros norāda Izslēgto un Ieslēgto Būvdarbu apjomus. Būvdarbu izmaiņu aktus paraksta Pasūtītāja paraksttiesīgā persona, Izpildītāja paraksttiesīgā persona, Būvuzraugs, kā arī tos apliecina pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti).
10.14. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Izpildītājam veicot precizējumus Būvprojektā, nav uzskatāms par izmaiņām un tādējādi nedod tiesības Izpildītājam uz Līgumcenas palielinājumu. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Izpildītājam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, un Pasūtītājam tas nav jāatlīdzina.
10.15. Tehniskajā dokumentācijā paredzēto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:
10.15.1. šāda nepieciešamība ir saistīta ar autoruzrauga pamatotu ierosinājumu;
10.15.2. Iepirkuma laikā apstiprināto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas vairs neražo;
10.15.3. citu objektīvu iemeslu dēļ.
10.16. Izpildītājs ir arī tiesīgs piedāvāt izmantot ekvivalentus produktus to vietā, kas ir norādīti Līguma dokumentos. Šajā gadījumā Izpildītājam ir jāiesniedz šādi alternatīvie produkti Pasūtītājam apstiprinājumam. Izpildītājam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai aizstājamībai un jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības izpēti. Šajā gadījumā norādīto produktu/ materiālu/ izstrādājumu aizvietošana ir pieļaujama, ja Izpildītāja piedāvātais variants ir tādas pašas vai labākas kvalitātes. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt alternatīvu produktu pielietojumu, turklāt šāds saskaņojums nav obligāts priekšnosacījums Līgumcenas palielināšanai. 
10.17. Līgums netiek grozīts, ja tas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam konkrētajā gadījumā nav pieļaujams vai ja plānotie grozījumi pēc būtības maina Līguma veidu vai mērķi.
10.18. Grozot Līguma priekšmetu, atbilstoši katram konkrētajam gadījumam var tikt grozīta arī līgumcena, darbu izpildes termiņš un citi atbilstošie noteikumi, ciktāl tas ir nepieciešams konkrēto grozījumu izpildei.
10.19. Līgumu groza tikai ar abpusēju rakstisku vienošanos, kas noformēta kā Līguma grozījumi. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par Līguma grozījumiem. Līguma grozījumi tiek secīgi numurēti.
10.20. Labojumi, precizējumi, papildinājumi vai grozījumi Būvniecības dokumentācijā tiek dokumentēti ar izmaiņu aktu. 
11. LĪGUMA IZBEIGŠANA

11.1. Līguma darbība pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas, ja izpildes termiņš ir beidzies, var tikt izbeigta ar Pušu savstarpēju vienošanos.
11.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas, ja izpildes termiņš ir beidzies, izbeigt Līgumu, ja ir iestājies kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem:
11.2.1. Izpildītājs ir būtiski nokavējis Darbu uzsākšanas termiņu, starptermiņu vai izpildes gala termiņu un termiņa kavējumā nav vainojams Pasūtītājs;
11.2.2. Darbu izpildījums neatbilst Līgumam, Defekts nav novērsts vai nevar tikt novērsts Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs;
11.2.3. Izpildītājs Iepirkuma vai Līguma noslēgšanas, vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus, vai ir pārkāpis normatīvos aktus attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi, tostarp arī Konkurences padome ir konstatējusi konkurences pārkāpumu, kurā ir iesaistījies Izpildītājs;
11.2.4. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda kādu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu, piemēram, veic būvspeciālistu vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai piesaisti bez Pasūtītāja saskaņojuma u.c.;
11.2.5. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
11.2.6. Līguma izpildes nokavējums un par to aprēķinātais līgumsods ir sasniedzis 10 % (desmit procentus) no Līgumcenas un/vai citos Līgumā norādītajos gadījumos;
11.2.7. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši (periods, kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas) neatbild uz Pasūtītāja vēstulēm vai iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona neatsaucas uz saziņas aicinājumiem un Izpildītājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā adresē;
11.2.8. Ja Darbu izpilde nav iespējama bez Līguma grozījumiem un atbilstoši Publisko iepirkumu likumam attiecīgie Līguma grozījumi konkrētajā situācijā nav pieļaujami;
11.2.9. Ja Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus;
11.2.10. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;
11.2.11. Ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos;
11.2.12. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
11.2.13. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
11.2.14. Pret Izpildītāju tiesā vai šķīrējtiesā celta mantiska rakstura prasība un/vai Izpildītājam vai attiecībā uz tā mantu un/vai darbībām piemēroti jebkādi piespiedu līdzekļi administratīvā vai kriminālprocesa ietvaros, kas pamatoti var apgrūtināt Izpildītāja spēju pienācīgi izpildīt Līgumā noteiktās saistības.
11.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas, ja  izpildes termiņš ir beidzies, izbeigt Līgumu, ja ir iestājies kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem:

11.3.1. Pasūtītājs ir būtiski nokavējis samaksas termiņu par vairāk kā 1 (vienu) mēnesi un kavējumā nav vainojams Izpildītājs;
11.3.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;

11.3.3. Pasūtītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši (periods, kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas) neatbild uz Izpildītāja vēstulēm, iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona neatsaucas uz saziņas aicinājumiem un Pasūtītājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā adresē;
11.3.4. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.

11.4. Iestājoties kādam no Līguma 11.2. un 11.3. punktu apakšpunktos paredzētajiem gadījumiem, Līdzējs ir tiesīgs vienpusēji pirms termiņa vai pirms Būvdarbu pabeigšanas atkāpties no Līguma un ar to Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja tas vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš par plānoto Līguma izbeigšanu ir brīdinājis otru Līdzēju un, savukārt, otrs Līdzējs 10 (desmit) dienu laikā nav novērsis Līguma pirmstermiņa atkāpšanās iemeslu. Līgums pirms termiņa tiek izbeigts paziņojuma kārtībā un ir uzskatāms par izbeigtu paziņojumā norādītajā dienā, ja otrs Līdzējs līdz tam nav paziņojis pamatotus iebildumus.
11.5. Līguma izbeigšanas gadījumā pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas Līdzēji rīkojas šādi:

11.5.1. Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus, 15 (piecpadsmit) dienu laikā sakārto Būves vietu atbilstoši Būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumiem, kas ir pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas līdz būvdarbu turpināšanai, nodod Pasūtītājam Būvuzrauga parakstītu visu Izpildītāja rīcībā esošo Būvdarbu izpildes dokumentāciju, par ko puses paraksta Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Nododot Būves vietu/ Būvobjektu, Izpildītājam ir pienākums Būvobjektu un tā piegulošo teritoriju sakārtot un pilnībā atbrīvot, tajā skaitā, no visas būvtehnikas, būvlaukuma aprīkojuma un neizmantotajiem materiāliem, kā arī būvgružiem un atkritumiem.
11.5.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Būves vietas uzturēšanu līdz brīdim, kad tā ar nodošanas un pieņemšanas aktu tiek nodota Pasūtītājam.
11.5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic Līguma 11.5.1. punktā paredzētās darbības noteiktajā termiņā vai nenodod Pasūtītājam Būvobjektu ar aktu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārņemt Būvobjektu savā valdījumā.
11.5.4. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem.

11.6. Ja Līgums jebkāda iemesla dēļ tiek izbeigts pēc Būvprojekta nodošanas Pasūtītājam, bet pirms Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas, Pasūtītājs iegūst autora mantiskās tiesības uz Būvprojektu, t.sk. ar tiesībām to jebkādā veidā pārstrādāt vai citādi lietderīgi izmantot.  Izpildītājs garantē un nodrošina, ka tas ir tiesīgs nodot visas autortiesības arī par tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un citiem izmantotiem un radītiem dokumentiem
11.7.   Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Līdzēji ir pilnībā izpildījuši Līguma saistības.
12. LĪDZĒJU MANTISKĀ ATBILDĪBA

12.1. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būves vieta un tās materiālās vērtības ar Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu tiek nodotas Izpildītājam. Līdz Būves vietas nodošanai atpakaļ Pasūtītājam par to un tajā esošo materiālo vērtību saglabāšanu pilnu atbildību nes Izpildītājs.
12.2. Līdzējs ir atbildīgs par Līguma pārkāpuma dēļ otra, Līdzējam un trešajām personām nodarītiem zaudējumiem atbilstoši Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

12.3. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam un citām personām radušies sakarā ar to, ka Izpildītājs nav nodrošinājis piekļuvi īpašumiem, ceļu satiksmi, drošību Būves vietā un citās Būvdarbu veikšanas teritorijās, vai kādā citā veidā pārkāpis normatīvos aktus vai citus tiesību aktus, vai Līguma prasības, un atbrīvo Pasūtītāju no šādas atbildības trešo personu priekšā, un apņemas Pasūtītājam kompensēt visus zaudējumus, kuri tam radušies saistībā ar trešo personu prasībām.
12.4. Par Darbu izpildes gala termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) no konkrētā Darba (t.i., Projektēšanas darbu vai Būvdarbu) Līgumcenas par katru nokavēto dienu. Līdzēji vienojas, ka saskaņā ar šo Līguma punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais apmērs nevar pārsniegt 10 % (desmit procentus) no Līgumcenas (bez PVN). 
12.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Pasūtītāju. Ar Darbiem saprotams katrs Līgumā paredzētais darbu veids atsevišķi, kā tas ir definēts Līguma 2.1. punktā, proti, projektēšanas darbi vai būvdarbi. Līgumsods tiek piemērots par katru konkrēto darbu veidu, kas nav nodots vai pieņemts Līgumā noteiktajā termiņā, un tiek aprēķināts no attiecīgā nenodotā darba veida līgumcenas, nevis no visu Darbu kopējās vērtības.
12.6. Par Līgumā noteiktā samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu. Līdzēji vienojas, ka saskaņā ar šo punktu aprēķinātais līgumsods tiek ierobežots un tā kopējais Līguma izpildes laikā uzrēķinātais līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10 % (desmit procentus) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību pienācīgas izpildes attiecībā pret Izpildītāju.
12.7. Līgumsoda kopējā summa katram Līdzējam nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no faktiskās Līgumcenas (summa bez PVN).
12.8. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts vai lauzts  Līguma 11.2. apakšpunktos minēto iemeslu dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi  10 % (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.
12.9. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēros Līguma 9.4. vai 9.5. punktu noteikumus, par katru šādu pārkāpumu (par katru gadījumu) Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 200,00 euro (divi simti euro) apmērā. 
12.10. Ja Izpildītājs pienācīgā termiņā nepilda Līgumu 16. punktā noteiktās garantijas saistības vai atsakās no to izpildes, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par saistību neizpildi vai nepienācīgu, izpildi, termiņu kavējumu – 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no Līgumcenas par kavēto termiņa dienu, kā arī sedz visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
12.11. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Pusēm ir jānomaksā ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienu laikā, skaitot no dienas, kad Līdzējs, kuram jāmaksā līgumsods, ir saņēmis rēķinu par noteikto līgumsodu. Pasūtītājam ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, samazināt Izpildītājam maksājamo Līgumcenu tādā apmērā, kādā ir Izpildītājam aprēķinātā kavējuma naudas un/vai līgumsoda summa. 
12.12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Līdzēju no zaudējumu atlīdzības pienākuma, kas otram Līdzējam radušies Līguma saistību pārkāpuma dēļ.
13. NEPĀRVARAMA VARA

13.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu un pie viņiem nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot Līguma nepildīšanā, ja izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, stihiskas nelaimes, ārējie normatīvie akti vai valsts institūciju lēmumi, kas tieši ietekmē Līguma izpildi. Iekārtu vai materiālu Defektus vai to piegādes kavējumus var uzskatīt par nepārvaramas varas apstākļiem tikai tad, ja tie tieši izriet no nepārvaramas varas darbības.

13.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir atzīstams notikums, kas atbilst visām turpmāk minētajām pazīmēm:

13.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;

13.2.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;

13.2.3. kas nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ;

13.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu.

13.3. Līgumslēdzējai pusei, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties rakstiski ir jāinformē par to otra puse, kā arī dokumentāli jāpierāda nepārvaramas varas apstākļi. 
14. SADARBĪBAS KĀRTĪBA UN ATBILDĪGĀS PERSONAS

14.1. Darbu izpildē visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem, iesniegumiem, vienošanām un lēmumiem, kas izriet no Līguma noteikumiem vai kas ir jāizdod saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstiski. Tā kā visa Līguma ieviešana ir jādokumentē, tad Pusēm savstarpējā saziņa un visa informācija, priekšlikumi u.c. ir jānoformē rakstiski un atbildes ir jāsniedz rakstiski.

14.2. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs norīko atbildīgo personu, kura risina ar Līguma izpildi saistītos jautājumus. Līdzējiem ir tiesības nomainīt atbildīgo personu, iepriekš par to brīdinot otru Līdzēju.

14.3. Līdzēju atbildīgās personas:

	Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi
	Izpildītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi

	Amats: [amats]
	Amats: [amats]

	Vārds uzvārds: [vārds, uzvārds]
	Vārds uzvārds: [vārds, uzvārds]

	Tālrunis: [tālrunis]
	Tālrunis: [tālrunis]

	e-pasts: [e-pasts]
	e-pasts: [e-pasts]


14.4. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti sanāksmēs (turpmāk – būvsapulces). Būvsapulces darba kārtība, dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. Parasti būvsapulces sasauc un organizē Pasūtītāja pārstāvis. Izpildītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas sasaukt būvsapulces. Par to laiku un vietu Līdzēji savstarpēji vienojas. Protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs.

14.5. Līdzējs atbild uz otra Līdzēja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas vai citā samērīgā termiņā, par ko vienojušās atbildīgās personas.

14.6. Projektēšanas darbu izpildes laikā būvsapulces rīko pēc nepieciešamības. Būvsapulces laikā Izpildītājs informē Pasūtītāju par paveiktajiem darbiem un tiek izskatīti aktuālie jautājumi ar Pasūtītāju. Būvsapulču biežumu Pasūtītājs var samazināt vai palielināt atkarībā no būvniecības dokumentācijas izstrādes stadijas. Pirmā būvsapulce tiek sasaukta pirms Projektēšanas darbu uzsākšanas. Protokola sagatavošanu nodrošina Izpildītājs.
14.7. Projektēšanas darbu Būvsapulces notiek Ludzas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā vai pēc Pasūtītāja ieskatiem citā pašvaldības ēkā, vai Būves vietā. Pusēm par to iepriekš savstarpēji vienojoties, vajadzības gadījumā dalībnieks var piedalīties Būvsapulcē attālināti videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Būvsapulces laikā izskata paveiktos un atlikušos Darbus, nepieciešamās izmaiņas u.c. aktuālos jautājumus Darbu izpildei.
14.8. Projektēšanas darbu Būvsapulcēs jāpiedalās Pasūtītāja un Izpildītāja atbildīgajām personām par Līguma izpildi, kā arī citām pieaicinātajām attiecīgajā jautājumā kompetentām personām.
14.9. Būvdarbu izpildes laikā būvsapulces tiek rīkotas pēc nepieciešamības. Pirmā būvsapulce tiek sasaukta pirms Būvdarbu uzsākšanas.
14.10. Būvdarbu Būvsapulces notiek attiecīgās Ludzas novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā vai pēc Pasūtītāja ieskatiem citā pašvaldības ēkā, vai Būves vietā. Pusēm par to iepriekš savstarpēji vienojoties, vajadzības gadījumā dalībnieks var piedalīties Būvsapulcē attālināti videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Būvsapulces laikā izskata paveiktos un atlikušos Būvdarbus, nepieciešamās izmaiņas u.c. aktuālos jautājumus Būvdarbu izpildei.
14.11. Būvdarbu Būvsapulcēs obligāti piedalās Pasūtītāja, Izpildītāja un Būvuzrauga atbildīgā persona par Līguma izpildi. Būvsapulcē ir jāpiedalās arī citām pieaicinātajām attiecīgajā jautājumā kompetentām personām.

15. Apdrošināšana

15.1. Pēc Līguma abpusējas parakstīšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu polises, ko Pasūtītājs lejupielādē BIS izveidotajā būvniecības lietā. Izpildītājs nodrošina to spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā. Apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz  atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
15.2. Jebkādi grozījumi noslēgtajos apdrošināšanas līgumos iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un garantijas perioda laikā.
15.3. Ja Izpildītājs neiesniedz 15.1. punktā noteikto apdrošināšanas polisi Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmiju summu no Izpildītājam izmaksājamās summas par Darbu veikšanu, kā arī saņemt vienreizēju līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro) apmērā.

16. GARANTIJAS SAISTĪBAS
16.1. Garantija izpildītajiem Darbiem ir noteikta 60 (sešdesmit) mēneši no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā Līguma punktā noteiktajā garantijas termiņā Pasūtītājs var prasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Darbu defektus, kas atklājušies pēc akta par būvdarbu pabeigšanu parakstīšanas.

16.2. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem – Izpildītāja apliecinājums, ka izpildītie Darbi un tajos izmantotie materiāli vai to sastāvdaļa šajā Līgumā noteiktu laika posmu saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un tas uzņemas papildu saistības novērst visus trūkumus. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumam un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.
16.3. Pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas datuma Izpildītājam 20 (divdesmit) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veikto Darbu garantijas nodrošinājumu apliecinošs dokuments (garantijas laika garantija) – kredītiestādes vai arī apdrošināšanas sabiedrības izsniegta neatsaucama garantija, uz kuras pamata Pasūtītājs var vērsties pie garantijas devēja un pēc pirmā pieprasījuma saņemt naudas summu, kas nepieciešama Darbu Defektu novēršanai, ja Izpildītājs atteicies veikt Darbu Defektu novēršanu. Šajā punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais šādas garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 20 (divdesmit) dienām. Garantijai laika garantijas polisei jābūt 2 % (divu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu līgumcenas bez PVN. Garantijas laika garantijas polisei jābūt spēkā 60 (sešdesmit) mēnešus no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas datuma.
16.4. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam Pušu saskaņotā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā un uz kurām ir attiecināma 16.1. punktā noteiktā garantija.
16.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to rakstiski tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) kalendāra dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.
16.6. Līguma 16.5. punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
16.7. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Izpildītāja rēķina novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Izpildītāja, tai skaitā, izmantojot Izpildītāja iesniegto garantijas laika garantiju.
17. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

17.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

17.2. Strīdus Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

17.3. Līdzēji pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Līdzēji rakstiski informē viens otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

17.4. Līdzējam ir jāatbild uz otra Līdzēja piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 (piecu) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 20 (divdesmit) darbdienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Līdzēji strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
18. KONFIDENCIALITĀTE

18.1. Izpildītāja pienākums ir ievērot konfidencialitāti un jebkādā veidā un formā tieši vai netieši neizpaust un nepadarīt pieejamu trešajām personām, kā arī pašam neizmantot savās vai jebkuras trešās personas interesēs jebkādu Izpildītāja tieši vai netieši iegūtu informāciju par Līgumu un no tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem, Būvprojekta dokumentāciju, Darbiem, Būvprojekta realizāciju, kā arī tajā iesaistītajām personām, kā arī jebkādu citu informāciju, ko Izpildītājs ieguvis saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi. Jebkāda informācijas izpaušana ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstveida piekrišanu vai gadījumos, kad šādu izpaušanu kā obligātu paredz normatīvie akti, tomēr arī šādos gadījumos izpaustajam informācijas apjomam jābūt pēc iespējas minimālam. Jebkādu šaubu gadījumā par to, vai attiecīgā informācija uzskatāma par konfidenciālu, Izpildītāja pienākums ir iepriekš konsultēties ar Pasūtītāju un ievērot Pasūtītāja norādījumus. 

18.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja iepriekšējas piekrišanas izplatīt jebkādus publiskus paziņojumus vai viedokli, sniegt intervijas vai komentārus saistībā ar Līgumu un to tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem, Pušu attiecībām, Darbiem un to izpildi vai Būvprojekta realizāciju.

18.3. Līgumā noteiktās konfidencialitātes prasības Izpildītājam jāievēro visu Līguma spēkā esamības laiku un par katru šo prasību pārkāpumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 000 euro (desmit tūkstoši euro) apmērā. 

18.4. Izpildītāja pienākums ir jebkādos Izpildītāja noslēgtos Līgumos ar Apakšuzņēmējiem, citādi Darbu izpildē iesaistītām personām, materiālu pārdevējiem un piegādātājiem un citām personām, kuras tieši vai netieši saistītas ar Darbu un Līgumā noteikto saistību izpildi, ietvert konfidencialitātes noteikumus vismaz tādā apjomā, kā paredz Līguma šī nodaļa.
19. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
19.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
19.2. Līdzējs, kura nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.
19.3. Līdzēji apņemas bez iepriekšējas rakstveida saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
19.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Līdzējiem var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, tad pirms šādu datu nodošanas Līdzējs, izvērtējot apstrādes mērķa pamatojumu, rakstiski saskaņo šādas informācijas nodošanu ar otru Līdzēju, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.
19.5. Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka Pasūtītājs tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai var nodot no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus personām (Apstrādātājiem), kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī apstrādāt personas datus savstarpējas saziņas nodrošināšanai un padarīt šādus datus pieejamus trešajām personām, norādot tos ar Darbu izpildi saistītajā dokumentācijā. Izpildītājs nodrošina tiesiska pamata iegūšanu savu darbinieku datu apstrādei šajā punktā minētajā kārtībā.
19.6. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma un/vai līgumattiecību izbeigšanas iznīcināt  no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
20.  CITI NOTEIKUMI
20.1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie ir snieguši patiesu un pilnīgu informāciju. 

20.2. Līdzēji apstiprina, ka tie rūpīgi iepazinušies ar Līgumu un tā pielikumiem un ka visi noteikumi ir tiem saprotami un pieņemami.

20.3. Līguma izpildes oficiālā un darba valoda ir latviešu valoda. Visām personām, kas iesaistītas Līguma izpildē, ir jānodrošina saziņa latviešu valodā atbilstoši šīs personas kompetencei Līguma izpildē. Visi ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri ir izdoti svešvalodā, jāpievieno normatīvo aktu noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

20.4. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

20.5. Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otra Līdzēja piekrišanu un ievērojot Publisko iepirkumu likumu.

20.6. Termini un virsraksti Līgumā ir domāti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

20.7. Papildus Līgumam Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa sasniegšanu un Pušu tiesību un pienākumu realizēšanu.

20.8. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji suta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski noformētiem un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē, vai elektroniski parakstītiem. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā, vai elektroniski parakstītas vēstules saņemšanas dienā. Jebkurā gadījumā Līdzēji šī Līguma ietvaros atbildes uz otra Līdzēja uzdotajiem jautājumiem atbildēs iespējami īsā laikā bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā.

20.9. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz tās adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk.

20.10. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību. Ja kāds no Līdzējiem nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteicies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
20.11. Līgums ir parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

20.12. Līguma pielikumi: 

20.12.1. 1. pielikums –  Tehniskā specifikācija ar pielikumiem.
20.12.2. 2. pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums.
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