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DVP 2026/139
1. Iepirkuma identifikācijas numurs DVP 2026/139

2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401 (minētā adrese NAV paredzēta piedāvājumu iesniegšanai).
3. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi
3.1. Objektu pielāgošana civilās aizsardzības mērķiem Daugavpils valstspilsētā - būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība, apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
3.2. CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).
CPV papildkods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi)

4. Iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās, ja tādas tiek noteiktas
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:
	1.daļa
	Objektu pielāgošana civilās aizsardzības mērķiem Daugavpils valstspilsētā (pirmā daļa)

	2.daļa
	Objektu pielāgošana civilās aizsardzības mērķiem Daugavpils valstspilsētā (otrā daļa)

	3.daļa
	Objektu pielāgošana civilās aizsardzības mērķiem Daugavpils valstspilsētā (trešā daļa)


Iepirkuma priekšmeta nedalīšana daļās ļauj pasūtītājam efektīvāk apmierināt pasūtītāja vajadzības.
5. Noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos (ja attiecināms) 
Nav attiecināms
6. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
6.1. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.
6.2. Līguma izpildes laiks:
	1.daļa
	Kopējais līguma izpildes termiņš 15 (piecpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, kas nepārsniedz 150 (simts piecdesmit) kalendāras dienas.

	2.daļa
	Kopējais līguma izpildes termiņš 15 (piecpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, kas nepārsniedz 150 (simts piecdesmit) kalendāras dienas.

	3.daļa
	Kopējais līguma izpildes termiņš 15 (piecpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, kas nepārsniedz 150 (simts piecdesmit) kalendāras dienas.




7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
7.1. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
7.2. Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu[footnoteRef:1] www.eis.gov.lv. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.  [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
] 

7.3. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2026.gada /diena/ /mēnesis/ (konkrētais datums ir atrodams EIS un IUB publikācijās), plkst.10:00 pēc vietējā laika. 
7.4. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2026.gada /diena/ /mēnesis/ (konkrētais datums ir atrodams EIS un IUB publikācijās), plkst.14.00. 
7.5. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
7.6. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
7.7. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
7.8. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

8. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks, ja tāda sanāksme tiek paredzēta
Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.
Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš.

9. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
9.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
9.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
9.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
9.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
9.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
9.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
9.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu paraksta Pretendenta pieteikumu (sk.Konkursa nolikuma 14.1.punktu). Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru);
9.2.3. Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
9.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 
9.4. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
9.5. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
9.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.
9.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas.
9.8. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
9.9. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

10. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam, ja tāds paredzēts

10.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pretendents iesniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
Apdrošināšanas sabiedrības polises oriģinālam ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi par šo garantiju ir veikta apmaksa pilnā apmērā.
Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums (elektroniski), piestādot bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi šādos apmēros: 
	1.daļa
	1000,00 (viens tūkstotis) euro.

	2.daļa
	2000,00 (divi tūkstoši) euro.

	3.daļa
	1000,00 (viens tūkstotis) euro.


10.2. Minimālais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
10.3. Piedāvājuma nodrošinājumu ir iespējams iemaksāt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai - reģistrācijas numurs 90000077325, konts Valsts kasē - LV15TREL9802003052000, kā maksājuma mērķi norādot “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumam DVP 2026/139”.
10.4. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības polises nosacījumiem jāatbilst šādām prasībām:
10.4.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot Nolikuma 10.4.3.punktā minēto gadījumu:
1) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
2) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
10.4.2. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
2) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
3) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
10.4.3. Iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas un attiecībā uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.
10.5. Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

11. Prasības saistību izpildes nodrošinājumam, ja tāds paredzēts

11.1. Prasības līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājumam: 
11.1.1.  Līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no līguma summas bez PVN. Gadījumā kad daļa no Līguma jau ir izpildīta, bet līdzējiem ir jāpagarina Līguma termiņš no uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājuma apmērs tiek samazināts un tiek noteikts 10% apmērā no uzņēmēja neizpildītas darbu kopsummas.
11.1.2. Līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājums ir spēkā šādā termiņā: no tā izdošanas datuma līdz visu darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai, minēto termiņu nosakot šādi: pie konkursa nolikumā paredzētā provizoriskā izpildes laika pieskaitot papildus 2 mēnešus.
11.1.3. Līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst šādām prasībām: Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā primārais saistību nesējs maksājuma (u) veikšanu pēc pasūtītāja pirmās prasības (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas), ko parakstījusi pasūtītāja paraksttiesīga persona, saņemšanas, kur pasūtītājs paziņos, ka uzņēmējs nav nodrošinājis Līguma saistību izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem un/vai tajā noteiktajos termiņos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām.
11.1.4. Galvojumu apdrošināšanas veids ir: neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas) bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas polises oriģināls.

11.2. Prasības priekšapmaksas (avansa) nodrošinājumam: 

Priekšapmaksa (avanss) nav paredzēta.

11.3. Prasības garantijas laika garantijai:
11.3.1. Garantijas laika garantijas apmērs ir 5% (pieci procenti) no līguma summas bez PVN.
11.3.2. Garantijas laika garantija ir spēkā šādā termiņā: 5 (pieci) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā. 
11.3.3. bankas vai apdrošināšanas sabiedrības beznosacījuma garantijas laika garantija, kas paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu bezstrīdus kartībā pēc Pasūtītāja pirmās rakstiskas prasības (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas) saņemšanas, kuru ir parakstījusi paraksttiesīga persona, un kurā paziņots, ka uzņēmējs Līgumā paredzētajā garantijas periodā neveic atklāto būvniecības darbu defektu novēršanu. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms garantijas laika garantijas termiņa beigām. Jebkurš strīds sakarā ar garantijas laika garantijas nodrošinājumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
11.3.4. Galvojumu apdrošināšanas veids ir: neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas) bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas polises oriģināls.

12. Atsauce uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmo daļu un norāde, ka pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajai daļai, Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar šā panta noteikumiem. Pretendentu atbilstība Publisko iepirkumu likuma 42.panta izslēgšanas gadījumiem tiks pārbaudīta Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā:
42. pants. Pretendentu izslēgšanas noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42&pd=1)
13. Publisko iepirkumu likuma 43.panta 1.daļa nosaka: "Ja pasūtītājs konstatē, ka kandidāts vai pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz šā likuma 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar šā likuma 42. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami šā likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, pasūtītājs dod kandidātam vai pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina kandidāta vai pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem."
14. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

	Nr.
p./k.
	Prasības 
(PRETENDĒJOT UZ JEBKURU NO DAĻĀM)
	Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

	14.1.
	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
	Brīvas formas Pieteikums ar ziņām par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.
Papildus tam, ir jānorāda šāda informācija:
pretendenta adrese, telefona/faksa numurs, e-pasts, ziņas par to, vai pretendents vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums ir MVU (mazais un vidējais uzņēmums)- Papildus informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi
 “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”; bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konts; Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu).

	14.2.
	Piedāvājumu ir parakstījusi paraksttiesīga persona
	Kompetentas institūcijas izdotā dokumenta kopija par pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumenta kopija, kas apliecina konkursa piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis. Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem pasūtītājam pašam jāpārliecinās Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv.
Ārvalsts pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesības ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām).

	14.3.1.
	[bookmark: _Hlk212562897]Prasības pieredzei projektēšanā

Pretendents iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – BID) izstrādātājs ir izstrādājis vismaz vienu BID, kura iekļauj ventilācijas ierīkošanu un elektroinstalāciju.


BID ir jābūt pilnībā pabeigtai un saskaņotai vai akceptētai (veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi).

Ārvalstu pretendentu gadījumā BID jābūt saskaņotam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.

Būvniecības ieceres dokumentācija – atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie noteikumi” 2.10.punktam, dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par būvniecības ieceri.
	Pieredzi apliecinošo līgumu saraksts brīvā formā ar ziņām par pieredzi apstiprinošo objektu tehniskiem rādītājiem.
Pieredzes apliecināšanai pievienot:
-attiecīgu pasūtītāja izziņu vai atsauksmi par izpildīto pakalpojumu;
- BID izstrādi, saskaņošanu vai akceptu apliecinošu informāciju (piemēram, būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai citu līdzvērtīgu informāciju); 
[bookmark: _Hlk209079720][bookmark: _Hlk209079411]- vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta pieredzi. 
      
Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta 4.daļai, Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par pieciem iepriekšējiem gadiem, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu.

	14.3.2.
	[bookmark: _Hlk216857347]Prasības pieredzei būvdarbiem

Pretendents iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā  būvdarbu veicējs ir veicis būvdarbus (kas ir pilnībā pabeigti un nodoti), kur veikto būvdarbu vērtība ne mazāka par 60 000 EUR (sešdesmit tūkstoši euro) bez PVN.

Ārvalstu pretendentu gadījumā būvdarbiem jābūt nodotiem ekspluatācijā ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.

Pārbūve – atbilstoši Būvniecības likuma 1. panta 9.punktam, būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būves4 vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu.

Būve – atbilstoši Būvniecības likuma 1. panta 3.punktam, būvdarbu rezultātā radusies ar zemi vai gultni saistīta ķermeniska lieta (ēka vai inženierbūve), kurai ir nosakāms būves lietošanas veids.

Būvdarbi – atbilstoši Būvniecības likuma 1. panta 2.punktam, būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu.
	Pieredzi apliecinošo līgumu saraksts brīvā formā ar ziņām par pieredzi apstiprinošo objektu tehniskiem rādītājiem.
Pieredzes apliecināšanai pievienot:
-attiecīgu pasūtītāja izziņu vai atsauksmi par izpildīto pakalpojumu;
- izpildīto būvdarbu apliecinošu informāciju (piemēram, akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai izziņu par būves neesību vai citu līdzvērtīgu informāciju); 
- vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta pieredzi. 
      
Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta 4.daļai, Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par pieciem iepriekšējiem gadiem, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu.

	14.4.
	Pretendents piedāvā kvalificētu speciālistu grupu, kas atbilst visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām kvalifikācijas minimālajām prasībām, šādā sastāvā:

Prasības būvspecialistiem projektēšanai

Pretendents iesniedz būvspeciālistu sarakstu, kuri veiks paredzētos darbus, tajā skaitā nodrošina vismaz šādu būvspeciālistu piesaisti:

-būvspeciālists ar būvprakses sertifikātu “Arhitekta prakse”; 
-būvspeciālistu ar būvprakses sertifikātu “Ēku konstrukciju projektēšana”; 
-būvspeciālistu ar būvprakses sertifikātu “Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana”;
-būvspeciālistu ar būvprakses sertifikātu “Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kV)”;

Pretendents var piedāvāt vienu būvspeciālistu vairākām pozīcijām, ja speciālists ir sertificēts vairākās jomās.

Prasības būvspecialistiem būvdarbiem

Pretendents iesniedz būvspeciālistu sarakstu, kuri veiks paredzētos darbus, tajā skaitā nodrošina vismaz šādu būvspeciālistu piesaisti:

- atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvspeciālists ar būvprakses sertifikātu “Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība” un kurš iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir piedalījies būvdarbos, kur veikto būvdarbu vērtība ne mazāka par 60 000 EUR (sešdesmit tūkstoši euro) bez PVN.
-būvspeciālistu ar būvprakses sertifikātu “Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība”;
-būvspeciālistu ar būvprakses sertifikātu “Elektroietaišu  izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība (līdz 1 kV)”;
-būvspeciālistu ar būvprakses sertifikātu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība”.

Pretendents var piedāvāt vienu būvspeciālistu vairākām pozīcijām, ja speciālists ir sertificēts vairākās jomās.

	Pretendents iesniedz speciālistu sarakstu, kuri veiks paredzētos darbus, iekļaujot informāciju par izglītību un iegūtiem sertifikātiem, vai citu līdzvērtīgu informāciju, tajā skaitā kāds ir speciālistu iesaistes tiesiskais pamatojums (pretendenta speciālists vai apakšuzņēmēja resurss, speciālists kā resurss).
Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.

Jāpievieno katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. 
Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
Lūdzam ņemt vērā, ka Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā nominētos speciālistus un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu.
Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Pretendentam, piesaistot ārvalstu arhitektu, jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā (ja attiecināms). 
Pretendentam, piesaistot ārvalstu būvinženierus, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems (ja attiecināms).

	14.5.
	Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem (Nolikuma 2.pielikums).

	14.6.
	Pretendents ir pilnībā iepazinies ar tehnisko specifikāciju.
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir pilnībā iepazinies ar tehniskās specifikācijas un rasējumi pretendentam ir pilnībā saprotami.

	14.7.
	Pretendenta darbība iepirkuma līguma parakstīšanas gadījumā būs apdrošināta.
	Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt savu (un nepieciešamības gadījumā – būvspeciālistu) apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

	14.8.
	Pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt iepirkuma līgumu bez  priekšapmaksas.
	Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka priekšapmaksa nav nepieciešama.

	14.9.
	Iepirkuma procedūra DVP 2026/139 tiek veikta nodrošinot zaļā iepirkuma principu ieviešanu.

	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents, pildot iepirkuma līgumu būvprojektā ievēros videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipus, īpašu uzmanību pievēršot enerģijas patēriņa samazinājumam – ņemot vērā Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumus Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība".



15. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām piegādātāju apvienības dalībnieki var izpildīt kopā. 

16. Prasība norādīt apakšuzņēmējus
16.1. Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Pretendents iesniedz sarakstu ar šiem apakšuzņēmējiem un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Attiecīgi no minētā regulējuma izriet, ka pretendentam ir jānorāda ne tikai apakšuzņēmēji, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri arī atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta otrās daļas nosacījumiem. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Minētā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
16.2. Gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iepirkuma līgumam izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus.
17. Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajai daļai (ja attiecināms)
Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbu vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu vai pakalpojumu sniegšanā.
18. Norāde uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai
18.1. Norāde uz tīmekļvietni: http:/espd.eis.gov.lv/.
18.2. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo būvdarbu vai pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendentam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta III daļas D sadaļā “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās” ir jāiekļauj informācija par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11¹.panta pirmo daļu un PIL 42.panta pirmās daļas 12.-14.punktu. 
18.3. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
18.4. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
18.5. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.
19. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji
19.1. Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus.
19.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu – lielāko punktu skaitu. Lielāko punktu skaitu nosaka, dalot visu klātesošo iepirkuma komisijas locekļu piešķirto punktu kopsummu ar klātesošo komisiju locekļu skaitu.
19.3. Vērtēšanas kritēriji un maksimālais punktu skaits (kopā 100 punkti):
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits
	Punktu piešķiršanas metodika
	Vērtējamais dokuments

	19.3.1.
	A
Piedāvātā līgumcena (EUR)
	98
	Punktus piešķir pēc formulas A = (AZ /AP) x 98, kur:
A = saņemtais punktu skaits;
AZ = viszemākā piedāvātā līgumcena;
AP = piedāvātā līgumcena;
98 =  maksimālais piešķiramo punktu skaits.
Piedāvātā līgumcena tiek vērtēta pēc aritmētisku kļūdu pārbaudes.
(Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata)
	Finanšu piedāvājums

	19.3.2.
	B
Būvuzņēmēja pieredze
	2
	Punktus piešķir atbilstoši šādiem nosacījumiem:
Ja pretendents iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā būvdarbu veicējs izpildījis būvdarbus publiskajā ēkā*, kas ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas – tiek piešķirti 2 punkti. Ja pretendentam nav šādas pieredzes, punkti šajā vērtēšanas kritērijā netiek piešķirti.
	Kvalifikācijas dokumenti

	Kopējais punktu skaits  = A + B

	* Publiska  ēka - atbilstoši Ministru kabineta 19.10.2021.  noteikumu Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 3.28. punktam, ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai (piemēram, estrādes, stadioni). Publiska telpa - atbilstoši Ministru kabineta 19.10.2021.  noteikumu Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 3.29. punktam, nedzīvojama telpa (izņemot ražošanas, tehniskās un līdzīga lietojuma telpas), kurā strādā darbinieki vai dažādus pakalpojumus var saņemt apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi).



19.4. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kurš ir piedāvājis garāko garantijas termiņu būvdarbiem.
20. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati (ja attiecināms)
Nav attiecināms
21. Norāde, vai pretendents var iesniegt piedāvājuma variantus un, ja paredzēta variantu iesniegšana, prasības to iesniegšanai
Piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta.
22. Tehniskās specifikācijas un, ja nepieciešams, cita informācija par iepirkuma priekšmetu
Sk. Konkursa nolikuma pielikumu Nr.1.
23. Iepirkuma līguma projekts
Sk. Konkursa nolikuma pielikumu Nr.2.

24. Cita informācija
24.1. Kontaktpersona– Anatolijs Kriviņš (tālr. 65404200, e-pasta adrese: anatolijs.krivins@daugavpils.lv).
24.2. Ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju var bez maksas iepazīties mājas lapā www.eis.gov.lv. Tīmekļvietne www.eis.gov.lv ir pasūtītāja profils.
24.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
24.4. Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos.
24.5. Ieinteresētajam piegādātājam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir nepieciešams pārliecināties, ka viņš ir iepazinies ar visu informāciju, kas ir publicēta pasūtītāja profilā attiecībā uz šo iepirkuma procedūru.
24.6. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme.
24.7. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no konkursa norises un iznākuma.
24.8. Objekta apskate ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme. Piegādātāji var brīvi iepazīties ar objektu patstāvīgi. Pasūtītājs nesedz Pretendenta vai ieinteresētā piegādātāja izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apmeklējumu. Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs. 

24.9. Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj šādus dokumentus:
24.9.1. Tehniskais piedāvājums – tāmes, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5.1.2.punktam: Pretendentam pieteikuma finanšu piedāvājumus (turpmāk -Tāmes)  jāizstrādā atbilstoši Tehniskās specifikācijas pievienotajiem būvdarbu apjomiem skat. 5.5.1. punktu un  ņemot vērā objektu faktisko stāvokli. Tāmes  jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr. 239 LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, būvdarbu veidi un apjomi jāpieņem atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam, kā arī jāiekļauj visi tie darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā un labā kvalitātē, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Pretendents, sastādot Tāmes, vadās pēc darbu apjomu sarakstos noteiktajiem darbu apjomiem. Tāmēs jāparedz visas nepieciešamās iekārtu un konstrukciju pārbaudes, pirms apdares darbu uzsākšanas, lai apliecinātu to izbūves kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ražotāja (piegādātāja) norādījumiem un gatavību ekspluatācijai. Tāmēs jāievērtē visi Tehnisko dokumentāciju Nr.1.,Nr.2. realizācijai nepieciešamie resursi, ieskaitot ar būvdarbu sagatavošanas pasākumiem, apdrošināšanu, būvdarbu veikšanas atļauju saņemšanu, būvobjekta uzturēšanas izdevumiem, darba aizsardzību, kā arī ar objekta nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas, izpildmērījumu izstrādes izdevumus, t.sk. LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 3.9 punkta prasības - papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas ir jāiekļauj virsizdevumos. 
24.9.2. Darbu izpildes grafiks (mēnešos) tabulas veidā, brīvā formā. Darbu izpildes grafiks jāsagatavo ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.
24.9.3. Gadījumā, ja pretendents piedāvā ekvivalentus būvizstrādājumus, tas kopā ar piedāvājumu iesniedz pilnvērtīgu un detalizētu informāciju un dokumentus, kas apliecina būvizstrādājumu ekvivalenci. Pretendentam nav pienākums piedāvāt konkrētu būvizstrādājumu (būvprojektā/būvdarbu apjomu sarakstā noteikto būvizstrādājumu), bet ir tiesības piedāvāt ekvivalentu, attiecīgi iesniedzot papildus pierādījumus (dokumentus) ekvivalenta būvizstrādājuma atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām. Papildus informācija (dokumenti) jānorāda tikai gadījumā, ja pretendents piedāvā ekvivalentus būvizstrādājumus.
24.10. Iesniedzot finanšu piedāvājumu, ņem vērā šādas prasības: Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Nolikuma 3.pielikums). Pretendentu piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda EUR (Euro) bez PVN.
24.11. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
24.12. Atklātā konkursā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē. 
24.13. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās daļas izpratnē. 
24.14. Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
24.15. Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
24.16. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
24.17. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
24.18. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
24.19. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.
24.20. Iepirkuma līgums tiks slēgts, kad būs pieejami pasūtītāja budžeta finanšu līdzekļi vai vienošanās par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi.
24.21. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.
24.22. Par iepirkuma procedūras rezultātiem pretendenti tiks informēti Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā (sk. https://likumi.lv/doc.php?id=287760).
24.23. Informējam, ka tiks veikta pārbaude par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem, Atsauce uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu): https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums



























Pielikums Nr.1
atklāta konkursa nolikumam
ar identifikācijas Nr. DVP 2026/139


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: OLE_LINK2]Atklātam konkursam „Objektu pielāgošana civilās aizsardzības mērķiem Daugavpils valstspilsētā - būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”
identifikācijas numurs: DVP 2026/139




publicēts vietnē www.eis.gov.lv





































Pielikums Nr.2
atklāta konkursa nolikumam
ar identifikācijas Nr. DVP 2026/139

Uzņēmuma līgums
Iepirkuma procedūras ___ 202_/_____  ___.daļai

Daugavpilī						       2026.gada _____________________

______________________, reģistrācijas Nr.____________________, _________________ personā, kas rīkojas uz ____________ pamata, (turpmāk- Pasūtītājs), no vienas puses, un __________________ „________________________”, reģistrācijas Nr.__________________________, tās _______________ ______________________ personā, kas rīkojas uz ____________ pamata, (turpmāk - Būvuzņēmējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk- Līdzēji), pamatojoties uz iepirkuma procedūras ______________ komisijas 20__.gada _______________ lēmumu ____________________ projekta ietvaros, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums) 
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
0. Autortiesību objekts – jebkuri Līguma izpildes rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē, kurus aizsargā Autortiesību likums un citi spēkā esošie normatīvie akti. Autortiesību objekts ir tostarp, bet ne tikai būvniecības ieceres dokumentācija, kā arī visa cita ar Līgumu izpildi saistītā grafiskā un teksta dokumentācija, t.sk. skices, meti, e-pastu teksti, idejas, darba materiāli, aprēķini, vizuālizācijas u.tml., ko Pasūtītājs Līguma izpildes laikā jebkādā veidā saņēma no Izpildītāja saistībā ar pakalpojumu un kas jebkāda veidā traktējams kā Izpildītāja intelektuālais īpašums un/vai autortiesību objekts.
0. Autoruzraudzības pakalpojumi – Izpildītāja nodrošinātā būvdarbu kontrole objektā pēc būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un projektēšanas darbu daļas nodošanas Pasūtītājam, lai nodrošinātu būvniecības ieceres realizāciju atbilstoši izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai, tehniskai specifikācijai, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām. Autoruzraudzības tvērumā ietilpst būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamo būvdarbu autoruzraudzība līdz attiecīgo būvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.
0. Autoruzraudzības pakalpojumu izpildes akts – akts, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie Autoruzraudzības pakalpojumi.
0. Autoruzraugs – Izpildītājs, kurš šī Līguma ietvaros sniedz Autoruzraudzības pakalpojumus.
0. Būvniecības informācijas sistēma (turpmāk – BIS) – sistēma, kas izmantojama pakalpojumu sniegšanai un būvdarbu veikšanai. 
0. Būvdarbi – būvniecības ieceru realizācijas objektos atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijām, tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
0. Būvdarbu izpildes akts –akts, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie Būvdarbi.
0. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina visu Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
0. Būvkomersants – Izpildītājs, kurš šī Līguma ietvaros veiks Būvdarbus. 
0. Būvniecības iecere:  “_________________________” .
0. Būvniecības ieceres dokumentācija (turpmāk –BID) – Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādātas un saskaņotas būvniecības dokumentācijas, to izmaiņas un citi Būvniecības ieceru  realizācijām nepieciešamie dokumenti, kas izstrādāti tādā pakāpē un apjomā, lai Pasūtītājs un Izpildītājs varētu realizēt dabā Būvniecības ieceres, kā arī visus tehniskajā specifikācijā izvirzītos mērķus, šī Līguma ietvaros.
0. Būvniecības ieceres dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas akts (turpmāk –BID nodošanas akts) – akts, kas apliecina Līgumā noteikto Projektēšanas pakalpojumu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina par  būvniecības ieceres dokumentācijas pieņemšanu pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
0. Būvvalde – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Būvvalde, kas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā pilda būvvaldes funkcijas.
0. Defekts – ikviens Būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies Būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā, kā arī arī, ja trūkums ir radies neatbilstošas (nekvalitatīvas) BID dēļ, un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Līguma noteikumiem ir Izpildītāja atbildība.
0. Defektu akts – akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai Būvdarbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Būvdarbu izpildes aktā vai Būvobjektu nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem Būvdarbu apjomiem vai Būvdarbu izmaksām.
0. Elektronisks rēķins (turpmāk – E-rēķins) – Izpildītāja elektroniski sagatavots un Pasūtītājam nosūtīts rēķins izpildīto Pakalpojumu un Būvdarbu apmaksai.
0. Garantijas darbi – konstatēto Būvdarbu defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto neatbilstību novēršanas darbi.
0. Nepārvarama vara – notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas Republikas iestāžu, kā arī pašvaldību iestāžu pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.). Ierobežojumi, kurus Puses varēja paredzēt iepirkuma procedūras laikā un Līguma noslēgšanas brīdī, piemēram ierobežojumi, kas saistīti ar COVID-19, nav uzskatāmi par Nepārvaramas varas apstākli, izņemot gadījumu, kad publiskas varas kompetenta iestāde pieņēma uz Covid-19 attiecināmu lēmumu, kas tieši un nepārprotami neļauj pildīt Līgumā noteiktās saistības.
0. Objekti (arī Būvobjekti): “____________________________________________”; 
0. Pakalpojumi – projektēšanas pakalpojumi, Autoruzraudzības pakalpojumi un citi ar Līguma priekšmetu saistītie pakalpojumi Būvniecības ieceru realizācijai Objektos atbilstoši tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
0. Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) – pievienotās vērtības nodoklis, kas piemērojams saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
0. Projektēšanas pakalpojumi – Būvniecības ieceru realizācijām veicamās Objektu izpētes un nepieciešamo dokumentu izstrādes process, kurā Izpildītājs izstrādā un spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņo BID ar Pasūtītāju, visām atbildīgajām institūcijām un citiem subjektiem.
0. Projektētājs – Izpildītājs, kurš šī Līguma ietvaros sniedz Projektēšanas pakalpojumus.
0. Tehniskās specifikācijas – Pasūtītāja izvirzītais Projektēšanas pakalpojumu un Būvdarbu uzdevums, teksta, attēlu un grafisko dokumentu kopums, kas detalizētāk formulē Būvniecības ieceri un Pasūtītāja mērķus.  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas pret atlīdzību ar saviem darba rīkiem, tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem, darbaspēku un citiem nepieciešamajiem resursiem sniegt Pakalpojumu un veikt būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – BID) izstrādes un būvdarbu izpildi (turpmāk – būvdarbi) objektā “__________________________________” (turpmāk – Objekti)– būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbi,  atbilstoši Līguma nosacījumiem, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Līguma pielikumu noteikumiem.
1. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā, Līguma pielikumos noteiktos Objektu BID izstrādei, kā arī demontāžai un parbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi, iebūvi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentāciju un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma, Līguma pielikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un Iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Izpildītāja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota Līgumam. Izpildītājam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līgumcenas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu Darbu izpildi līdz Objektu nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Izpildītājs.
1. Ja Līguma izpildes laikā tiek grozīti vai zaudē spēku Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti, tad Līguma izpildes laikā tiek piemēroti Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti ar grozījumiem vai jaunie spēkā esošie normatīvie akti.
1. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
0. Līguma cena par Līguma ietvaros sniedzamiem Pakalpojumiem un veicamiem Būvdarbiem ir _____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN, kura sastāv no sekojošam daļām:
0. par Projektēšanas pakalpojumiem – _____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN;
0. par Būvdarbiem  – _____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN;
0. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
0. Līgumcenā ir ietvertas visas izpētes un priekšizpētes, atlīdzības (tai skaitā, Autortiesību likumā paredzētās autoratlīdzības), konsultācijas par BID un tā risinājumiem, Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās izejmateriālu, tehnisko noteikumu, slēdzienu un atzinumu, saskaņojumu (t.sk. administratīvas darbības BIS) un informācijas apkopšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas, Būvdarbu veikšanai izmantojamo būvniecības izstrādājumu, iekārtu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, kā arī nodevu un nodokļu (izņemot PVN) izmaksas un izmaksas, kas nav tieši iekļautas Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Būvniecības ieceru, Pasūtītāja ieceru, Objektu rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi sniegu Pakalpojumu vai veiktu Būvdarbus. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas arī iespējamo grozījumu veikšanai BID.
0. Līguma pielikumos noteiktās darbu izmaksu vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā.
0. Pasūtītājs apmaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem un veiktajiem Būvdarbiem veic sekojošā kārtībā:
4. par Projektēšanas pakalpojumiem:
0. Par Projektēšanas pakalpojumiem Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pilnībā izstrādāta, pabeigta un Būvvaldē akceptēta (atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) BID nodošanas akta parakstīšanas un E-rēķina saņemšanas;
4. Par Būvdarbiem:
1. Izpildītājs, ievērojot Līguma 3.5.2.2.apakšpunktā minēto kārtību, iesniedz Pasūtītājam E-rēķinu sekojošos termiņos:
0. par ikmēneša būvdarbu izpildes aktā ietverto Būvdarbu pieņemšanu – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no ikmēneša būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas dienas vai pieņemšanas dienas Līguma 8.2.4. un 8.2.7.apakšpunktā minētajā gadījumā;
0. par visiem izpildītajiem Būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
1. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju, pārskaitot maksājuma summu uz Izpildītāja E-rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu, sekojošos termiņos:
1. par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša E-rēķina saņemšanas;
1. par visiem izpildītajiem Būvdarbiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša E-rēķina un garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas.
4. par Autoruzraudzības pakalpojumiem:
2. apmaksa tiek veikta pa daļām katru mēnesi, proporcionāli izpildīto Būvdarbu vērtībai, no Līguma 3.1.3. un 3.1.6. apakšpunktos norādītās Autoruzraudzības pakalpojumu  summas. Minētā ikmēneša samaksa par Autoruzraudzības pakalpojumiem tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī sniegtajam Autoruzraudzības pakalpojumu  apjomam attiecībā pret kopējo Autoruzraudzības pakalpojumu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto Būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo Būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Maksājums tiek veikts 20 (divdesmit) dienu laikā pēc ikmēneša Autoruzraudzības pakalpojumu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un E-rēķina saņemšanas;
2. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc visu Būvdarbu izpildes, Objektu nodošanas ekspluatācijā un E-rēķinu saņemšanas.
0. No katra mēneša maksājuma par izpildītajiem būvdarbiem Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt summu 5 % (pieci procenti) apmērā. Ieturētā kopsumma tiek atmaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvobjektu nodošanas, pieņemšanas akta parakstīšanas un garantijas termiņa nodrošinājuma iesniegšanas.
0. Visus E-rēķinus Izpildītājs sagatavo elektroniski un nosūta Pasūtītājam atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz E-rēķinā norādāmo informāciju. Uz E-rēķina tiek norādīta piezīme “Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. 
0. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
0. Aktus un E-rēķinus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un apmaksas veikšanai.
0. Ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par aktā norādītās informācijas un/vai E-rēķinā norādītās summu pamatotību, Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Izpildītājam pamatotu pretenziju un neapmaksāt E-rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijā minētais nav nokārtots vai atrisināts. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis pamatotu pretenziju, tad Izpildītājam nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu vai vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes līdz strīda atrisināšanai starp Pusēm.
0. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, tad Puses veic galējo norēķinu par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem vai veiktajiem Būvdarbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem vai veiktajiem Būvdarbiem, ja Izpildītājs ir iesniedzis līguma noteikumiem atbilstošu E-rēķinu. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem vai veiktajiem Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski sniegtos Pakalpojumus vai veiktos Būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu risina, veicot attiecīgu ekspertīzi.
0. Ja ekspertīze apstiprina Pasūtītāja pretenzijā norādīto, Izpildītājs sedz ar ekspertīzi veikšanu saistītos izdevumus.
0. Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai Darbu izpildes termiņus, nevis Darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt Darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju vai līgumsodu.

1. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN TEHNOLOĢISKAIS PĀRTRAUKUMS
0. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.
0. Kopējais līguma izpildes termiņš 15 (piecpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, tai skaitā  būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, kas nepārsniedz 150 (simts piecdesmit) kalendāras dienas. Autoruzraudzības pakalpojumi – no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā dienai.
0. Līgums paredz citus sekojošus termiņus:
2. Būvdarbu uzsākšana – ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas, parakstot būves nodošanas aktu būvdarbiem vai objektos, kuros paredzēts BID izstrāde, 10 (desmit) dienu laikā, kad saņemta Būvvaldes atzīme par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
2. Garantijas termiņš – 5 (pieci) gadi pēc pēdējās būves nodošanas ekspluatācijā. Garantija paredzēta gan būvdarbiem, gan iekārtām izņemot demontāžas darbus.
0. Līguma izpildes termiņā netiek ieskaitīti sekojoši termiņi:
3. tehnoloģiskais pārtraukums;
3. laika periods, kad noris Būvniecības ieceres publiska apspriešana, gadījumā, ja tiek paredzēta Būvniecības ieceres publiska apspriešana;
3. laika periods, kad tiek veikta ietekmes uz vidi procedūra, ja tiek paredzēta ietekmes uz vidi procedūras veikšana;
3. laika periodi, kas nepieciešami Objektu nodošanai ekspluatācijā.
0. Pēc Pušu atsevišķi parakstīta dokumenta Pakalpojumu vai Būvdarbu izpildē var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja pastāv vismaz viens no sekojošajiem Izpildītāja objektīvi pierādītiem un Pasūtītāja izvērtētiem gadījumiem:
4. Projektēšanas pakalpojumu izpildes ietvaros:
0. projektēšanai nepieciešamo zemes gabala/zemes gabalu īpašumtiesību (piederības) jautājumu kārtošana;
0. papildus topogrāfijas saskaņošana; 
0. publiskās apspriešanas un/vai ietekmes uz vidi procedūras veikšana;  
0. atzinumu un/vai atļauju saņemšana, kas ir Pasūtītāja pienākums;
0. publiskas pārvaldes iestāžu vai tiesas lēmumi, kas tieši attiecināmi uz Būvniecības ieceri;
0. citi no Pusēm neatkarīgi un iepriekš neparedzami apstākļi.
4. Būvdarbu izpildes ietvaros:
1. iestājās nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kas kavē vai neļauj veikt Būvdarbu izpildi, un šo faktu apliecina objektīvi pierādījumi, piemēram, attiecīgas kompetentas publiskas pārvaldes iestādes sniegtā informācija vai būvuzrauga atzinums;
1. iestājās objektīvs un no Izpildītāja gribas neatkarīgs iemesls, kas kavē vai neļauj veikt Būvdarbu izpildi un kurš iepriekš nevarēja būt paredzams un/vai novēršams, un šo faktu apliecina objektīvi pierādījumi;
1. Objektā vai tam pieguļošā teritorijā trešā persona likumīgi veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus;
1. publiskas pārvaldes iestāde pieņēma administratīvo aktu, kas ir attiecināms uz Būvdarbiem, un šāds administratīvais akts kavē Būvdarbu izpildes termiņa ievērošanu, un šāda akta izdošanās pamatā nav Izpildītāja darbība vai bezdarbība;
1. Objektos tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu neparedzētus  inženierkomunikāciju vai cita veida bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;
1. Objektos tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 3 (trīs) darba dienas;
1. Objektos tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 3 (trīs) darba dienas;
1. Objektos tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt Būvdarbus un kuru esamība nebija paredzēta Līguma pielikumos;
1. Būvdarbus objektīvi nav iespējams veikt saskaņā ar būvuzrauga atzinumu;
1.  citi no Pusēm neatkarīgi un iepriekš neparedzami apstākļi.
4. Autoruzraudzības pakalpojumu izpildes ietvaros:
2. Būvdarbu līguma ietvaros iestājas tehnoloģiskais pārtraukums;
2. publiskas pārvaldes iestāžu vai tiesas lēmumi, kas tieši attiecināmi uz Būvniecības ieceri;
2. citi no Pusēm neatkarīgi un iepriekš neparedzami apstākļi.
0. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā Līguma izpildes termiņā un nav uzskatāms par tā pagarinājumu, taču ar tehnoloģisko pārtraukumu tiek pagarināts kopējais  Līguma izpildes laiks.
0. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kad pastāv Līgumā atrunātais gadījums.
0. Pusēm ir pienākums veikt visas iespējamās darbības, lai novērstu tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanos vai līdz minimumam samazinātu tehnoloģiskā pārtraukuma esības termiņu. 
0. Tehnoloģisko pārtraukumu Izpildītājam jāprasa rakstiski nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, sniedzot rakstiskus pierādījumus.
0. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
0. Līgumā noteiktās Pasūtītāja tiesības apturēt Līguma izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādus zaudējumu, kompensāciju, izdevumus, atlīdzību par dīkstāvi u.tml.

1. VISPĀRĪGIE PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN BŪVDARBU VEIKŠANAS NOSACĪJUMI
1. Izpildītājs ir atbildīgs par Projektēšanas un Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, Būvdarbu veikšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, Līguma pielikumu noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
1. Izpildītājs sniedz informāciju Pasūtītājam par Līguma izpildes gaitu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 2 (divām) darba dienām.
1. Izpildītāja BID atklātās neatbilstības Izpildītājs labo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 5 (piecām) darba dienām.
1. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Līguma izpildē un var radīt šķēršļus turpmākai tā kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
1. Pēc Pasūtītāja vai citu ieinteresēto personu lūguma Autoruzraudzības pakalpojuma izpildes ietvaros Izpildītājs ierodas Būvobjektos lūgumā noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 24 (divdesmit četrām) stundām.
1. Izpildītājs Autoruzraudzības pakalpojumu un Būvdarbu izpildes laikā nodrošina būvsapulču rīkošanu un protokolēšanu. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kas nosūtīts vismaz 24 (divdesmit četras) stundas agrāk, Izpildītājs organizē būvsapulci.
1. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm.
1. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcēs. Ja kādas Puses  pārstāvja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kura pārstāvis nav ieradies uz būvsapulci. 
1. Pēc būvsapulces 2 (divu) darba dienu laikā Izpildītājs nosūta būvsapulces protokolu Word faila formātā vai ekvivalentā formātā elektroniski uz e-pasta adresēm visiem būvsapulces dalībniekiem. Ja 2 (divu) darba dienu laikā pēc elektroniski nosūtītā būvsapulču protokola saņemšanas neviens no būvsapulces dalībniekiem nav izteicis iebildumus, būvsapulču protokols uzskatāms par saskaņotu un nākamajā būvsapulcē saskaņotais protokols tiek parakstīts. Pēc būvsapulču protokola parakstīšanas Izpildītājs iesniedz vienu oriģināleksemplāru Pasūtītājam.
1. Būvsapulces dalībnieki 2 (divu) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas iesniedz motivētus iebildumus vai papildinājumus. Pēc iebildumu un papildinājumu izskatīšanas un protokola precizēšanas to nosūta atkārtotai saskaņošanai. 
1. Pēc būvsapulces protokola apstiprināšanas tajā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tās nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem.
1. Visi būvsapulces protokoli ir Izpildītājam saistoši un tajos noteiktie termiņi un prasības ir  izpildāmi, ja tie nav pretrunā ar šo Līgumu.
1. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
2. Izpildītāja pienākumi:
0. vispārīgie:
0. sniegt Pakalpojumus un veikt Būvdarbus augstā kvalitātē un atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
0. sniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju par Pakalpojumu un Būvdarbu izpildes gaitu;
0. patstāvīgi organizēt un kontrolēt savu nolīgto apakšuzņēmēju iesaisti Līguma izpildē. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem Izpildītājs kārto patstāvīgi. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu;
0. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
0. Projektēšanas darbu izpildē:
1. apsekot Objektus dabā;
1. veikt Būvniecības ieceru realizācijām nepieciešamo tehnisko izpēti, iegūt visu nepieciešamo informāciju un papildus dokumentāciju;
1. izstrādāt BID, saskaņot to ar Pasūtītāju tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā, izpildīt Būvniecības ieceru realizācijām izvirzītos projektēšanas nosacījumus, ja tādi izdoti, saskaņot BID ar visām nepieciešamām institūcijām un citiem subjektiem, kuru tiesības un intereses var tikt skartas; 
1. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas izveidot BIS lietu un pieprasīt tehniskos noteikumus (gadījumā, ja lieta jau tika izveidota, tad Izpildītājam jāizskata izveidotās lietas veidu un tās atbilstību topošai būvniecības ieceres dokumentācijai, kā arī jāpieprasa visi nepieciešami tehniskie noteikumi).
1. konsultēties ar Pasūtītāju, kā arī piedāvāt tādus BID risinājumus, kas būtu ekonomiski, lietošanā racionāli, funkcionāli, atbilstu Pasūtītāja vajadzībām, būtu savstarpēji savietojami un piemērojami, izbūvējami noteiktajos termiņos un atbilstoši funkcionētu pēc Būvdarbu pabeigšanas;
1. izstrādāt BID tādā detalizācijas pakāpē, lai Pasūtītājam ir nepārprotami skaidri BID risinājumi, sasniedzamie mērķi un aprēķināma piedāvājamā līgumcena.
0. Būvdarbu izpildē:
2. pirms Būvdarbu uzsākšanas Objektos saskaņot ar Pasūtītāju Objektu izvietojumu un pārbaudīt faktisko situāciju, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu izpildes procesā;
2. uzsākt, veikt, pabeigt un nodot Būvdarbu Objektos saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un saskaņojumiem, Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un publiskas pārvaldes iestāžu prasībām vai lēmumiem;
2. patstāvīgi organizēt un saskaņot Būvdarbus ar visām uz Būvdarbu izpildi attiecināmām publiskas pārvaldes iestādēm un privātpersonām;
2. Būvdarbu izpildē izmantot Līguma pielikumos norādītos sertificētus un kvalitatīvus būvizstrādājumus un neizmantot izstrādājumus, kuru izcelsme ir Krievija un Baltkrievija vai kuri ražoti Krievijā un Baltkrievijā;
2. veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un būt atbildīgam par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi;
2. par saviem līdzekļiem piegādāt Būvdarbiem nepieciešamos būvizstrādājumus;
2. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Pasūtītāja saņemtos sarakstes dokumentus un, ja dokumentā tieši norādīts, sniegt atbildes;
2. Būvdarbu izpildes procesā ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
2. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektos, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas paredzētās darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2. nodrošināt Objektos strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;
2. nodrošināt darba laikā Pasūtītāja pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektiem;
2. nodrošināt regulāru būvatkritumu izvešanu, kas rodas Būvdarbu izpildes procesā;
2. izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas izpilddokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā;
2. ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, nekavējoties pārtraukt Būvdarbus, par ko tiek sastādīts Būvobjektu nodošanas un pieņemšanas aktus, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā;
2. patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana;
2. nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Būvdarbu veikšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem Izpildītājs kārto patstāvīgi. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu;
2. līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto Būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst šajā Līgumā iekļautajam regulējumam. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā punkta prasībām;
2. nodrošināt garantijas darbu izpildi;
2. pildīt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos  noteiktos pienākumus; 
2. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītāja pienākums ir nodrošināt komunālo pakalpojumu skaitītāju uzstādīšanu. Izpildītājam jāveic komunālo skaitītāju rādītāju uzskaite un regulāri jāapmaksā ikmēneša komunālo pakalpojumu izmaksas (elektroenerģija, apkure, ūdens un kanalizācija) atbilstoši Pasūtītāja piestādītajiem rēķiniem.
0. Autoruzraudzības darbu izpildē:
3. veikt Autoruzraudzību no Būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Būvbjektu nodošanai ekspluatācijā dienai; 
3. saskaņot Autoruzraudzības grafiku ar Pasūtītāju, ierasties Būvobjektos pēc Pasūtītāja lūguma;
3. uzraudzīt, lai Būvdarbi notiek saskaņā ar BID, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī pārbaudīt Būvdarbu izpildes dokumentāciju;
3. uzraudzīt Būvniecības ieceru realizācijas dabā tā, lai tā notiktu bez atkāpēm no spēkā esošās BID, kā arī nodrošināt Pasūtītāju un citas iesaistītās personas ar pieprasītajām tehniskajām konsultācijām Objektos vai ārpus tiem;
3. Autoruzraudzību veikt atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja norādījumiem, t.sk. norādījumiem uz atsevišķu veicamo pienākumu/darbu izpildes termiņiem;
3. pastāvīgi apsekot Būvobjektus, un apsekošanas rezultātus dokumentēt, it sevišķi, ja ir konstatētas patvaļīgas atkāpes no BID;
3. Būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Būvobjektos lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību BID un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, neatbilstošu būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu, ja tie nav identiski, līdzvērtīgi vai labāki aizstājēji BID paredzētajiem un tie iepriekš nav saskaņoti ar Pasūtītāju;
3. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no BID vai, ja citāti netiek ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
3. pamanot neatbilstības, kas var nodarīt kaitējumu Objektiem un/vai trešajām personām, nekavējoties brīdināt Pasūtītāju un būvdarbu vadītāju, izdarot attiecīgus ierakstus;
3. pēc Būvdarbu pabeigšanas, kas veikti autoruzraudzības kārtībā, BIS saskaņot izpildīto būvdarbu atbilstību BID;
3. bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas BID, ja šādu izmaiņu nepieciešamība radās sakarā ar kļūdu vai neatbilstību BID;
3. nepieciešamības gadījumā, atklājot rupjus vai atkārtotus Būvdarbu pārkāpumus, nekavējoties apturēt Būvdarbus un nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par pieņemto lēmumu;
2. Izpildītāja tiesības:
1. saņemt samaksu par Līguma nosacījumiem atbilstoši sniegtajiem Pakalpojumiem un izpildītiem Būvdarbiem;
1. saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un visu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un ir nepieciešama Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildei;
1. pēc savas iniciatīvas sniegt Pasūtītājam informāciju Līgumā noteikto saistību izpildes gaitu;
1. lūgt Pasūtītājam tehnoloģisko pārtraukumu, ja ir iestājušies Līgumā noteiktie gadījumi
1. izmantot citas šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
1. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
0. Pasūtītāja pienākumi: 
0. pieņemt Līguma nosacījumiem atbilstoši izpildītus Pakalpojumus un Būvdarbus;
0. kontrolēt un pieņemt Būvdarbus Objektos saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī ar valsts un pašvaldības iestāžu prasībām;
0. pārbaudīt Izpildītāja iesniegto apdrošināšanas un nodrošinājuma dokumentu atbilstību Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī, ja iesniegts neatbilstošs dokuments, pieprasīt Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstošu dokumentu;
0. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un visu dokumentāciju, kas nepieciešama Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildei;
0. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos sarakstes dokumentus un, ja dokumentā tieši norādīts, sniegt atbildes;
0. nodrošināt Izpildītāja iespēju piekļūt Objektiem;
0. izvērtēt Izpildītāja lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību atbilstoši Līguma nosacījumiem;
0. veikt samaksu par Līguma nosacījumiem atbilstoši sniegtajiem Pakalpojumiem un izpildītajiem Būvdarbiem;
0. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.	
0. Pasūtītāja tiesības:
1. pieprasīt Izpildītājam skaidrojumus par tā izstrādātajiem BID;
1. dot Izpildītājam uz Līguma izpildi attiecināmus, saistošus norādījumus
1. informēt Izpildītāju par konstatētām neatbilstībām tā izstrādātajos BID;
1. Līguma izpildes laikā precizēt un/vai papildināt tehnisko specifikāciju, tās apjomus un saturu, vai sniegt precizējumus un/vai papildinājumus tehniskajā specifikācijā izvirzītajās prasībās Līguma izpildes ietvaros; 
1. kontrolēt Līguma izpildi savu iespēju robežās t.sk. jebkurā laikā pārbaudīt Pakalpojumu un Būvdarbu izpildi un pieprasīt Izpildītājam informāciju par Līguma izpildes gaitu;
1. nepieņemt un neapmaksāt Līguma nosacījumiem neatbilstoši sniegtus Pakalpojumus vai izpildītos Būvdarbus;
1. iegūt vai saņemt trešo personu uz Līguma izpildi attiecināmus atzinumus vai informāciju;
1. ne biežāk kā reizi nedēļā rakstiski pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski saņemt no Izpildītāja informāciju par Līguma izpildes gaitu;
1. kontrolēt Izpildītāja Būvdarbu izpildi Objektos, tostarp kontrolēt vai Būvdarbu izpildē netiek izmantoti izstrādājumi, kuru izcelsme ir Krievija un Baltkrievija vai kuri ražoti Krievijā un Baltkrievijā. Pasūtītāja kontrole nav pamats Izpildītāja atbildības samazināšanai par defektiem un/vai neatbilstībām Objektā pēc Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem;
1. apturēt Būvdarbu izpildi Objektos, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Būvdarbu izpildi Objektos Izpildītājs ir tiesīgs atsākt tikai pēc pārkāpuma novēršanas un Pasūtītāja atļaujas saņemšanas ar vai bez termiņa pagarinājumu;
1. pieprasīt Garantijas darbu izpildi;
1. izmantot citas šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos tiesības.
1. PAKALPOJUMU UN BŪVDARBU IZPILDES PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA
0. Projektēšanas pakalpojumu izpildē:
0. BID tiek ievietotas BIS, iesniegtas papīra formātā un digitālā formātā saskaņā ar tehniskās specifikācijas noteikumiem. 
0. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtās BID vai jāiesniedz rakstiski iebildumi Izpildītājam par neatbilstībām BID un nepieciešamajiem labojumiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc BID saņemšanas.
0. Pamatotu iebildumu gadījumā Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem BID un to novēršanas izpildes termiņiem, kas nav garāks par 14 (četrpadsmit) dienām.
0. Pušu parakstīti Projektēšanas pakalpojumu izpildes akti ir pamats norēķinu veikšanai atbilstoši Līguma nosacījumiem un apliecina, ka Pasūtītājs vispārīgi (kopumā) ir iepazinies ar Izpildītāja izstrādātajām BID sadaļām un tos akceptējis. Katras BID nodošanas akta parakstīšana neliedz Pasūtītājam tiesības vēlāk izvirzīt iebildumus un lūgumus veikt labojumus izstrādātajās BID līdz pat Būvobjektu nodošanai ekspluatācijā.
0. Visas izmaiņas saskaņotajās BID Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam rakstiski.
8.2.Būvdarbu izpildē:
8.2.1. Faktiski izpildītos Būvdarbus pieņem katru mēnesi.
8.2.2. Ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām.
8.2.3. Pasūtītājs Būvdarbus pieņem un Būvdarbu izpildes aktus paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas.
8.2.4. Ja Pasūtītājs neparaksta Būvdarbu izpildes aktus līguma 8.2.3.apakšpunktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam Līguma 8.2.5.apakšpunktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis Līguma 8.2.3.apakšpunktā minētajā termiņa pēdējā dienā.
8.2.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes aktus, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām.
8.2.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ekspertīzes uzdevums ir noteikt būves vai būves daļas atbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību BID, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Ja ekspertīze apstiprina nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājs atsakās segt ekspertīzes izmaksas, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt izmaksas no Līguma saistību izpildes nodrošinājuma.
8.2.7. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
8.2.8. Ja Izpildītājs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.
8.2.9. Ja Defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša Būvdarbu izpildes aktā.
8.2.10. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Būvdarbu Defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
8.2.11. Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Būvdarbus šādā kārtībā:
8.2.11.1. iesniedz Būvdarbu izpildes aktus par pēdējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem;
8.2.11.2. paziņo Pasūtītājam par Būvobjektu gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad BISā ir apstiprinājis apliecinājumus būves gatavību ekspluatācijai un būvdarbiem, iesniedzis iesniegumus par būvju neesību, kā arī apstiprinājis  iesniegumu būvdarbu pabeigšanai ar atzīmi paskaidrojuma rakstā. 
8.2.12. Izpildītājs pēc Objektu pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktus, kas noformēts arbilstoši šī Līguma pielikumam Nr.:
8.2.12.1. aktos norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par Būvdarbu pabeigšanu datumu vai izziņu par būvju neesību datumus un numurus;
8.2.12.2. aktiem pievieno Būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.
8.2.13. Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto Būvobjektu nodošanas un pieņemšanas aktus paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
8.3. Autoruzraudzības pakalpojumu izpildē:
8.3.1. Autoruzraudzības pakalpojumu izpildi pilnā apjomā no Izpildītāja puses apliecina Pušu abpusēji parakstīti Autoruzraudzības pakalpojumu izpildes akti.
8.3.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītus Autoruzraudzības pakalpojumu izpildes aktus pa daļām reizi ceturksnī pēc attiecīgā periodā faktiski izpildītiem Autoruzraudzības pakalpojumiem.
8.3.3. Pasūtītājs apliecina attiecīgā periodā faktiski izpildīto Autoruzraudzības pakalpojumu izpildi, parakstot Autoruzraudzības pakalpojumu izpildes aktus.
8.3.4. Pamatotu iebildumu gadījumā Pasūtītājs neparaksta Autoruzraudzības pakalpojumu izpildes aktus un rakstiski informē Izpildītāju par iebildumiem un to novēršanas izpildes termiņiem, kas nav garāki par 7 (septiņām) dienām. Pēc iebildumu novēršanas Pasūtītājs paraksta Autoruzraudzības pakalpojumu izpildes aktu.
8.3.5. Pušu parakstīts Autoruzraudzības pakalpojumu izpildes akts ir pamats norēķinu veikšanai atbilstoši Līguma nosacījumiem
9. AUTORTIESĪBAS
9.2. Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātie BID un, ja attiecināms, citi autortiesību objekti tiek nodoti Pasūtītājam ar Pušu parakstītiem attiecīgiem aktiem. Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz BID un to izmantošanu, kas Pasūtītājam var pāriet īpašumā atbilstoši Autortiesību likumam. 
9.3. Ņemot vērā, ka BID faktiski izstrādā būvspeciālisti (autori), Izpildītājs apliecina un nodrošina, ka tiks saņemtas visas nepieciešamās autoru atļaujas un piekrišanas un samaksātas visas nepieciešamās atlīdzības, lai nodotu Pasūtītājam šajā līgumā paredzētās autortiesības attiecībā uz BID izmantošanu.
9.4. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.
9.5. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādāto produktu turpmāku izmantošanu. Ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā uz BID autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka BID kopumā vai kāda to daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina Izpildītājs.
10. ĪPAŠUMA TIESĪBAS
10.2. Pasūtītājam īpašuma tiesības uz Objektiem tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, bet īpašuma tiesības uz visiem Būvdarbu izpildē izmantotajiem un/vai iebūvētajiem būvizstrādājumiem  tiek nodotas Pasūtītājam ar Pušu parakstītu attiecīgu aktu.
10.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Būvdarbu   izpildē, ir izmantojama tikai un vienīgi Būvdarbu izpildes ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.
10.4. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Izpildītāja vai iegūst Būvdarbu   izpildē, ir izmantojama tikai un vienīgi Būvdarbu izpildes ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Izpildītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.
11. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI
11.2. Autoruzraudzību veic no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Objektu nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.
11.3. Izpildītājam ir pienākums:
11.3.1. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;
11.3.2. ievērot šī Līguma noteikumus, Būvdarbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas posmā veikt Autoruzraudzības pakalpojumu izpildes pārbaudi, pārbaudot vai tā atbilst visiem līguma nosacījumiem;
11.3.3. sniegt Autoruzraudzības pakalpojumus atbilstoši izstrādātajam un saskaņotajam būvprojektam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem,  atbildēt par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
11.3.4. ievēro profesionalitāti un neitralitāti, nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētajām BID, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā, nodrošināt būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā;
11.3.5. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt Būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;
11.3.6. informēt Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem;
11.3.7. veikt korekcijas un papildinājumus BID vai izstrādāt izmaiņas BID, atbilstoši Pasūtītāja sniegtiem darba uzdevumiem, ja šo izmaiņu veikšana ir ekonomiski pamatojama un nodrošina Būvobjektu racionālāku un ilgtspējīgāku ekspluatāciju.
11.3.8. veikt BID labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas BID kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, BID izmaiņu saskaņošanai;
11.3.9. veikt korekcijas un papildinājumus BID vai izmaiņu BID izstrādi veikt un dokumentus Pasūtītāja pārstāvim iesniegt ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no būvsapulces, kurā pieņemts attiecīgs lēmums, vai da15ba uzdevuma saņemšanas dienas. Izvērtējot veicamo darbu apjomu, termiņš var tikt pagarināts pusēm savstarpēji vienojoties;
11.3.10. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, kā arī pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem Būvobjektus ekspluatācijā. Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes notiek reizi nedēļā, kā arī pēc Pasūtītāja izsaukuma;
11.3.11. izvērtēt un saskaņot materiālu apstiprināšanu formu, materiālu ekvivalentu saskaņošanas formu (MAF, MESF), izskatīt un saskaņot vai noraidīt, sniedzot argumentētu pamatojumu, būvniecības laikā Izpildītāja iesniegtos tehniskos dokumentus par piedāvāto analogo/ekvivalentu būvizstrādājumu atbilstību BID paredzētajiem būvizstrādājumiem;
11.3.12. izvērtēt, izanalizēt un saskaņot neparedzēto darbu, papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Izpildītājs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.
11.3.13. īstenot citus no Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem izrietošus pienākumus un tiesības.
11.4. Izmaiņu BID izstrāde, kas tiek veikta pamatojoties uz Pasūtītāja sniegtiem darba uzdevumiem, un nav radusies nekvalitatīvi vai nepilnīgi izstrādāto BID rezultātā vai Autoruzrauga vainas/nolaidības dēļ, tiek apmaksāta pusēm savstarpēji vienojoties. Šādu grozījumu vērtība nedrīkst pārsniegt 15% no sākotnēji paredzētās līguma summas.
11.5. Izpildītājam ir jāsniedz atzinums par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.
12. APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMI
12.2. Izpildītājs nodrošina sekojošu būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas nosacījumu ievērošanu:
12.2.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam spēkā esošus Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumus, kas atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajām prasībām, un to apmaksas dokumentus;
12.2.2. Izpildītājs Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumus uztur spēkā visu Līguma izpildes termiņu.
12.3. Izpildītājs nodrošina sekojošu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma nosacījumu ievērošanu:
12.3.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam spēkā esošu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi, kurā ietverta bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apņemšanās bez nosacījumiem un bez ierunām samaksāt Pasūtītājam tā pieprasīto summu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma saistības, un to apmaksas dokumentus. Līguma saistību izpildes nodrošinājums uzskatāma par pirmā pieprasījuma garantiju;
12.3.2. Pasūtītājam nav pienākums sniegt un bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai nav tiesību pieprasīt pierādījumus, pamatojumu vai iemeslus Pasūtītāja pieprasījumam par summas izmaksu. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu visos gadījumos Līguma saistību izpildes nodrošinājuma spēkā esībā. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās Pasūtītājam saskaņā ar tā  pieprasījumu;
12.3.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājums var tikt izmantots gadījumos, kad Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma saistības;
12.3.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu uztur spēkā visu Līguma izpildes termiņu un papildus 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;
12.3.5. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas (bez PVN) EUR valūtā;
12.3.6. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie “Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) (turpmāk – URDG 758);
12.3.7. visus ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti;
12.3.8. visi strīdi saistībā ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
12.4. Izpildītājs nodrošina sekojošu garantijas laika nodrošinājuma nosacījumu ievērošanu:
12.4.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu izpildes dienas iesniedz Pasūtītājam spēkā esošu garantijas laika nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi, kurā ietverta bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apņemšanās bez nosacījumiem un bez ierunām samaksāt Pasūtītājam tā pieprasīto summu garantijas laika nodrošinājuma summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka ir iestājies garantijas gadījums;
12.4.2. garantijas laika nodrošinājums var tikt izmantots gadījumos, kad garantijas laikā tiek konstatēti Defekti un/vai nepieciešams veikt Garantijas darbus;
12.4.3. garantijas laika nodrošinājums ir spēkā visu Līgumā noteikto garantijas termiņu un papildus 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;
12.4.4. garantijas laika nodrošinājuma apmērs – 5 % (pieci procenti) no Līguma cenas (bez PVN) EUR valūtā spēkā esošajos normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktajā minimālajā garantijas termiņā; 2 % (divi procenti) no Līguma cenas (bez PVN) EUR valūtā spēkā esošajos normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktajā minimālajā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti Būvdarbu Defekti vai Izpildītājs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto Būvdarbu Defektu novēršanas termiņu;
12.4.5. garantijas laika nodrošinājumam tiek piemēroti URDG 758;
12.4.6. Visus ar garantijas laika nodrošinājumu saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti;
12.4.7. Visi strīdi saistībā ar garantijas laika nodrošinājumu izskatāmi Latvijas Republikas tiesā;
12.4.8. Ja Līgumu Izpildītāja Līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, garantijas saistību nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto Būvdarbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts Izpildītājam. Garantijas laika ieturējums pirmajos divos gados ir 5 % (pieci procenti) no faktiski izpildīto Būvdarbu vērtības un 2 % (divi procenti) no faktiski izpildīto Būvdarbu vērtības pārējos minimālā garantijas termiņa gados. Neizmantotais nodrošinājums tiek atmaksāts Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noteikumiem atbilstoša Izpildītāja sagatavota E-rēķina saņemšanas.
13. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN IESAISTES KĀRTĪBA
13.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma pielikumos norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
13.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad norādītais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
13.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
13.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
13.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
13.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem, neattiecas  42.panta otrās daļas 8. un 9.punkts;
13.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja atklātā konkursa iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
13.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
13.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai
13.7. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
14. BŪVDARBU GARANTIJA
14.2. Būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no Objektu nodošanas ekspluatācijā. Laikposms starp Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanu un akta izdošanu par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā tiek ieskaitīts Būvdarbu garantijas termiņā.
14.3. Garantijas termiņā Izpildītājam ir pienākums veikt Garantijas darbus un novērst radušos defektus un citas neatbilstības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies Izpildītāja bezdarbības, nekvalitatīvu Būvdarbu vai pieļauto kļūdu rezultātā, kā arī izmantojot nekvalitatīvus būvizstrādājumus. Ja Defekti bija par iemeslu citu objektu bojājumiem, Izpildītājām ir pienākums ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt attiecīgas darbības bojājumu novēršanai.
14.4. Par nepieciešamību novērst Defektus, Pasūtītājs paziņo Izpildītājam telefoniski un ar vēstuli, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot defektu aktu.
14.5. Pēc paziņojuma un Defektu akta saņemšanas (pa tālruni un ar vēstuli, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu), Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā ierodas Objektos un   apseko to. 
14.6. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja vai cita kompetenta būvspeciālista, kurš piedalījās apsekošanā, parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas nav sniedzis rakstisku atsauksmi, uzskatāms, ka Izpildītājs ir apsekojis Objektus, piekrīt Defektu aktā norādītajam un tam ir pienākums izpildīt Defektu aktā norādītos garantijas darbus. 
14.7. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā, viņam ir pienākums pasūtīt ekspertīzi. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt garantijas gadījuma esamību. 
14.8. Ja ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto garantijas gadījumu, uzskatāms, ka garantijas gadījums nav iestājies. Tādā gadījumā ekspertīzes izmaksas sedz Pasūtītājs.
14.9. Ja Izpildītājs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām, vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību spēkā esošo normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties par termiņu, to nosaka pieaicinātais eksperts.
14.10. Ja ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājs atsakās segt ekspertīzes izmaksas, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt izmaksas no Garantijas laika nodrošinājuma.
14.11. Gadījumā, ja Izpildītājs pretēji šī Līguma nosacījumiem, tieši vai netieši atsakās veikt defektu apsekošanu un/vai novēršanu, Pasūtītājs iepriekš minēto darbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt citu komersantu, bet Izpildītājām ir pienākums apmaksāt komersanta darbu, bet ja tas sākotnēji atsakās veikt vai neveic apmaksu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs defektu novēršanas izmaksas ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma. Uzskatāms, ka Izpildītājs ir atteicies novērst defektus, ja neuzsāk defektu novēršanu 20 (divdesmit) darbdienu laikā no dienas, kad Puses vienojušās par defektu novēršanas termiņu, vai eksperta atzinuma saņemšanas, vai iestājoties Līguma 14.5.punktā noteiktajiem apstākļiem.
15. LĪGUMSODI
15.2. Līguma izpildē tiek paredzēti sekojoši līgumsodi:
15.2.1. vispārīgie:
15.2.1.1. Ja Pasūtītājs bez pamatojuma neveic maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad  Izpildītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no neveiktā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.
15.2.1.2. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā vai Līguma pielikumos noteiktos izpildes starptermiņus vai gala termiņus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.
15.2.1.3. Ja Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nomaina Līguma pielikumos norādīto būvspeciālistu vai apakšuzņēmēju vai bez saskaņošanas ar Pasūtītāju iesaista jaunu apakšuzņēmēju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti  euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
15.2.1.4. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līgumā noteikto apdrošināšanu, tad Darbi nevar tikt uzsākti un Izpildītājam iestājas šajā punktā noteiktā atbildība par nokavējumu. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz vai neuztur spēkā Līgumā noteikto nodrošinājumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.
15.2.1.5. Ja Izpildītājs sniedz Pasūtītājam nepatiesu vai faktiskajiem apstākļiem neatbilstošu informāciju, lai pamatotu tehnoloģiskā pārtraukuma nepieciešamības iestāšanos vai Līguma izpildes starptermiņu vai termiņa pagarināšanu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 EUR (tūkstotis euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
15.2.2. Ja Izpildītājs nepilda/neievēro citas šajā Līguma nodaļā neminētās Līguma, Līguma pielikumos vai spēkā esošu normatīvo aktos noteiktās prasības vai saistības, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
15.2.3. Būvdarbu izpildē:
15.2.3.1. Ja Izpildītājs nenodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektos, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par otro konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro 00 centi) apmērā. Par trešo konstatēto pārkāpumu un katru nākamo pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā.
15.2.3.2. Ja Izpildītājs neievēro Izpildītāja būvdarbu izpildes grafikā noteikto darbinieku skaitu (darbinieku skaits konkrētajā dienā ir par 20 % (divdesmit procentiem) mazāks nekā Izpildītāja iesniegtā būvdarbu izpildes grafikā norādītais darbinieku skaits), tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
15.2.3.3. Ja Izpildītājs neievēro spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par otro konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā. Par trešo konstatēto pārkāpumu un katru nākamo pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) apmērā.
15.2.3.4. Ja Izpildītājs neveic konstatēto defektu un/vai neatbilstību Objektos pēc Izpildītāja veiktajiem Darbiem novēršanu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nepabeigtā Darbu apmēra par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10  % (desmit procenti) no nepabeigtā Darbu apmēra summas. Šī punkta ietvaros par defektiem un/vai neatbilstībām nav uzskatāms neatbilstoša būvizstrādājuma izmantošana.
15.2.3.5. Ja Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvieto Līguma pielikumos norādīto būvizstrādājumu ar atbilstošu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) būvizstrādājumu, vai izmanto izstrādājumus, kuru izcelsme ir Krievija un Baltkrievija vai kuri ražotas Krievijā un Baltkrievijā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
15.2.3.6. Ja Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvieto Līguma pielikumos norādīto būvizstrādājumu vai Pasūtītāja sākotnēji saskaņotu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) būvizstrādājumu ar  neatbilstošu būvizstrādājumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par otro konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 EUR (tūkstotis euro 00 centi) apmērā. Par trešo konstatēto pārkāpumu un katru nākamo pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1500,00 EUR (tūkstotis pieci simti euro 00 centi) apmērā. Vienlaikus Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem nomainīt neatbilstošu būvizstrādājumu uz Līguma pielikumos norādīto būvizstrādājumu vai Pasūtītāja sākotnēji saskaņotu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) būvizstrādājumu.
15.2.4. Autoruzraudzības pakalpojumu izpildē:
15.2.4.1. Ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja lūguma neierodas Būvobjektos lūgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit  euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu;
15.2.4.2. Ja Izpildītājs nepiedalās būvsapulcē, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit  euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
15.3. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nemaksā līgumsodu, tad Pasūtītājs to atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam vai ietur to no Līguma saistību izpildes nodrošinājuma.
15.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pildīt Līgumā noteiktās saistības.
15.5. Līgumsodu kopējā vērtība (neskaitot līgumsodus par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā), nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.

16. NEPĀRVARAMA VARA
16.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies Nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
16.3. Pusei, kas atsaucas uz Nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi publiskas varas kompetenta iestāde un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz Nepārvaramas varas apstākļiem kā savu Līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
16.4. Ja Nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai kopīgi atkāpjas no Līguma izpildes.
17. LĪGUMA GROZĪJUMI UN ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA IZPILDES
17.2. Līgumu var grozīt tikai Līgumā noteiktajos gadījumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
17.3. Pasūtītājam ir tiesības nepasūtīt Autoruzraudzības pakalpojumus un Būvdarbus, ja Pasūtītājam zuda nepieciešamība pēc Autoruzraudzības pakalpojumiem un Būvdarbiem vai būtiski mainījušies apstākļi, lai realizētu Būvniecības ieceres. Šādā gadījumā Pasūtītājs paziņo Izpildītājam, ka Autoruzraudzība pakalpojumi un Būvdarbi nav jāsniedz un neveic samaksu Izpildītājam par Autoruzraudzības pakalpojumiem un Būvdarbiem, kā arī neuzņemas nekādas saistības pret Izpildītāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml., bet Izpildītājs apliecina, ka apzinās iepriekš minēto un tam šajā sakarā nav pretenziju un nebūs pretenziju nākotnē.
17.4. Pasūtītājs ir tiesīgs, nemainot Līguma cenu un Līguma pielikumos noteiktās atsevišķu darbu izmaksu vienību cenas, Līguma pielikumos noteiktās vienas darba pozīcijas ietvaros neizlietotos naudas līdzekļus novirzīt citas darba pozīcijas izmaksu segšanai, attiecīgi palielinot konkrētas pozīcijas darba apjomu, ja konkrētajā pozīcijā objektīvi nepieciešami papildu apjomi.
17.5. Pasūtītājs, saskaņojot ar būvuzraugu, var uzdot neveikt vai var atļaut neveikt Būvdarbus, kas tika iekļauti sākotnējos Būvdarbu apjomos, taču zuda nepieciešamība pēc šiem Būvdarbiem.
17.6. Pasūtītājs, saskaņojot ar būvuzraugu, var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Būvdarbus, kas netika iekļauti sākotnējos Būvdarbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo Būvdarbu nepieciešamību (papildu risinājumus, kas var uzlabot BID tehniskus risinājumus, transporta būves funkcionalitāti, izmaiņas, kas skar, jaunu progresīvu būvizstrādājumu ienākšanu Latvijas tirgū). Papildus Būvdarbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Būvdarbiem Līgumā, bet papildus Būvdarbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Būvdarbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Būvdarbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura Būvdarbu cenām tirgū.
17.7. Pasūtītājs var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Būvdarbus, kas tika iekļauti BIDas, bet netika iekļauti sākotnējos Būvdarbu apjomos, un kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objektu nodošanai ekspluatācijā. Papildus Būvdarbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Būvdarbiem Līgumā, bet papildus Būvdarbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Būvdarbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Būvdarbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura Būvdarbu cenām tirgū.
17.8. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju un būvuzraugu aizvietot Līguma pielikumos norādītos būvizstrādājumus, kuri ir noņemti no ražošanas, nav pieejami tirgū vai to piegāde ir ļoti laikietilpīga, ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem. Lai saskaņotu būvizstrādājuma aizvietošanu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgus pierādījumus, kas apliecina būvizstrādājuma noņemšanu no ražošanas, nepieejamību tirgū vai piegādes laikietilpīgumu (piemēram, būvizstrādājuma ražotāja, tirgotāja vai izplatītāja tīmekļvietnē esošā publiski pieejamā informācija vai tā rakstveida apliecinājums vai u.tml. informācija). Ja Pasūtītājs piekrīt kādu no Līguma pielikumos norādītiem būvizstrādājumiem aizvietot ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem, tad Izpildītājam jāsagatavo ekvivalenta būvizstrādājumu saskaņošanas forma (MESF), kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvizstrādājuma tehniski salīdzināmie parametri (parametru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvizstrādājuma, bet, ja Pasūtītājs uzskatīs, ka ar norādīto salīdzinājumu nav pietiekami, lai noteikt konkrētu būvizstrādājuma ekvivalentu/analogu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt salīdzināt papildus parametrus), un ja Pasūtītājs, būvuzraugs un autoruzraugs to saskaņo, parakstot ekvivalenta būvizstrādājuma saskaņošanas formu (MESF), tad ir pieļaujama būvizstrādājuma aizvietošana Līguma pielikumos noteiktās būvizstrādājuma izmaksu vienības cenas ietvaros.
17.9. Kopsumma par Līguma 17.4. – 17.7.punktos noteiktiem Būvdarbu un/vai būvizstrādājumu grozījumiem nevar pārsniegt 15 % (piecpadsmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas bez PVN. Kopsummu noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu. Šādi Būvdarbu un/vai būvizstrādājumu grozījumi tiek uzskatīti par Līguma grozījumiem Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punkta kārtībā.
17.10. Līguma izpildes termiņš Līguma 17.5. – 17.6.punktos noteiktajos gadījumos var tikt pagarināts, bet ne vairāk kā par 60 (sešdesmit) kalendārām dienām, bet Līguma 17.7.punktā noteiktajā gadījumā, ja nepieciešams, var tikt pagarināts uz objektīvi nepieciešamo termiņu, bet ne vairāk kā par 90 (deviņdesmit) kalendārām dienām.
17.11. Izpildītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot jebkāda veida zaudējumus, ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā. Par nepamatotu iemeslu nav uzskatāms gadījums, kad Izpildītāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Pasūtītājs neveic Līgumā noteikto maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā.
17.12. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus sekojošos gadījumos:
17.12.1. Izpildītājs sistemātiski (vismaz 3 (trīs) gadījumi 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no pirmā gadījuma konstatēšanas dienas) neievēro Līguma prasības, Līguma pielikumu nosacījumus un/vai Pasūtītāja norādījumus;
17.12.2. Izpildītājs Projektēšanas pakalpojumu izpildē neievēro Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildes termiņu vairāk par 10 (desmit) darba dienām;
17.12.3. Izpildītājs Projektēšanas pakalpojumu izpildē neievēro tehniskajā piedāvājumā noteiktos projektēšanas starptermiņus vairāk par 10 (desmit) darba dienām;
17.12.4. Izpildītājs atsakās uzsākt vai sniegt Autoruzraudzības pakalpojumus;
17.12.5. Izpildītājs Būvdarbu izpildē kavē Līguma izpildes termiņu ilgāk par 20 (divdesmit) dienām vai Būvdarbi netiek veikti ilgāk par 20 (divdesmit) dienām;
17.12.6. Izpildītājs pārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus;
17.12.7. Izpildītājs nav spējīgs vai tiesīgs veikt Būvdarbus Objektos atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai spēkā esošu normatīvo aktu prasībām;
17.12.8. Izpildītājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;
17.12.9. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, vai ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi;
17.12.10. Tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
17.13. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes Līguma 17.11.punktā noteiktajos gadījumos, tad Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvdarbus un, piedaloties Pušu pilnvarotām personām, sastāda un paraksta aktu par izpildītajiem Būvdarbu apjomiem. Par izpildītiem Būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti saskaņā ar Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
17.14. Ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma izpildes Līguma 17.11.1. – 17.11.7.apakšpunktos noteiktajos gadījumos, tad Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līguma saistības izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā.
1. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
0. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, Līguma pielikumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kas skar Līguma pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp Pusēm tiek risināta sarunu ceļā. 
0. Ja vienošanās starp Pusēm sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
0. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
0. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
0. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
0. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
0. Neskatoties uz iepriekš minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
0. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

1. CITI NOTEIKUMI
1. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, nosaukums, paraksta tiesības vai jebkura cita uz Līguma izpildi attiecināmas būtiskas informācijas izmaiņas, tad tā nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, rakstiski informē par to otru Pusi.
1. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai Pusei ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā abpusējas parakstīšanas datuma (papīra formāta līguma parakstīšanas gadījumā). Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums (elektroniska formāta līguma parakstīšanas gadījumā).
1. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai Puses nosaka sekojošas atbildīgās personas:
2. no Pasūtītāja puses  –  persona _______, tālrunis ______, e-pasta adrese _______;
2. no Izpildītāja puses –  persona _______, tālrunis ______, e-pasta adrese _______.

19. INDEKSĀCIJAS NOSACĪJUMI
19.1. Līguma pielikumos noteiktās darbu izmaksu vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja tās indeksē šajā līgumā paredzētajā kārtībā.
19.2. Būvuzņēmējs var lūgt Pasūtītājam indeksēt līguma cenu (inflācijas gadījumā), ja ir iestājušies Līgumā noteiktie gadījumi.
19.3. Pasūtītājs var lūgt Būvuzņēmējam indeksēt līguma cenu (deflācijas gadījumā), ja ir iestājušies Līgumā noteiktie gadījumi.
19.4. Līguma cena bez PVN var tikt indeksēta saskaņā ar korekcijas izmaksu aprēķiniem, piemērojot turpmākos šīs nodaļas noteikumus un aprēķina formulu. 
19.5. Līgumcenas pārskatīšana var tikt veikta, sākot ar otro Līguma izpildes gadu, ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gada laikā.
19.6. Līgumcenas indeksāciju veic tikai tajos gadījumos, ja inflācijas līmenis Latvijas Republikā pret iepriekšējo gadu sasniedz vai pārsniedz 8%.
19.7. Cenas var tikt pārskatītas, gadījumā, ja Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku pieprasījumu, kas balstīts uz Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto izmaksu indeksu analīzi par cenu izmaiņām pret iepriekšējo gadu.
19.8. Indeksācijas aprēķina periods tiek noteikts 12 mēneši un par pamatu tiek ņemta Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē publiski pieejamie dati par pēdējiem 12 mēnešiem.
19.9. Indeksācijas koeficients norāda, par cik procentiem ir jāpalielina Līgumā spēkā esošās cenas vienu reizi 12 mēnešu periodā.
19.10. Indeksācijas koeficientu aprēķina līdzvērtīgās daļās ņemot vērā cenu inflāciju (https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/paterina-cenas/26915-inflacijas-kalkulators) skatot patēriņa grupu “0 VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI”. 
19.11. Indeksācijas koeficientu K aprēķina saskaņā ar šādu formulu: K = P x 100%, kur: K = Indeksācijas koeficients, %, P = Cenu inflācija pēdējo 12 mēnešu periodā.
19.12. Līguma cenas pārrēķins attiecīgajā korekcijas periodā netiek veikts gadījumos, kad Būvuzņēmējs neattaisnojošu iemeslu dēļ ir apzināti kavējis savu pienākumu izpildi. Tomēr arī šādā gadījumā tiek veikts Līguma cenas pārrēķins, ja, atbilstoši korekcijas aprēķinam, Līguma cena ir samazināma (t.i. attiecīgā perioda Kn < Ko).
19.13. Līguma korekciju summu (palielinājumu) Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam vienlaicīgi ar nākamo kārtējo maksājumu, kas tiek veikts saskaņā ar līgumu. Gadījumā, ja, veicot korekcijas izmaksu aprēķinu saskaņā ar šo punktu, Līguma cena samazinās, Pasūtītājs samaksā indeksēto – samazināto summu.
19.14. Gadījumā, ja tiek indeksēts periods, par kuru Pasūtītājs jau ir veicis samaksu, Uzņēmējs atmaksā Pasūtītājam nesegto Līguma cenas korekcijas summu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša Pasūtītāja prasījuma saņemšanas.
19.15. Ja indeksācijas rezultātā līgumcenas pieaugums vai samazinājums gadā pārsniedz 10%, pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez soda sankcijām.
19.16. Jautājumos, kas nav noregulēti šajā nodaļā, Puses vadās pēc kompetentu institūciju apstiprinātām vadlīnijām.

20. LĪGUMA PIELIKUMI
Līgumam ir sekojoši pielikumi:

21. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI




















Pielikums Nr.3
atklāta konkursa nolikumam
ar identifikācijas Nr. DVP 2026/139

PARAUGS finanšu piedāvājuma noformēšanai

Pretendenta finanšu piedāvājums

Iepirkuma procedūras DVP 2026/139 
____ daļai
Pretendents:  ___________________________________________________________________________

Konkursa nosaukums:

“Objektu pielāgošana civilās aizsardzības mērķiem Daugavpils valstspilsētā - būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”

1. Ņemot vērā Konkursa dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt iepirkuma procedūrā paredzēto pasūtījumu konkursa nolikumā noteiktajos termiņos un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi un tehniskās specifikācijas prasības.

Par iepirkuma _____.daļas Projektēšanas pakalpojumiem –   ________ EUR bez PVN;
Par iepirkuma _____.daļas Būvdarbiem  –                      _____________ EUR bez PVN;

	
	

	KOPĀ piedāvātā līgumcena

	
________________________________________________
(EUR, bez PVN)

	
	


2. Pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš - ____ (_____________) mēneši.
					                    /jāieraksta temiņš, kas nav mazāks par 60 mēnešiem/
3. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, konkursa nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.
4. Mūsu sastādītajās tāmēs, kas tiks pievienotas līgumam un kļūs par tā neatņemamu sastāvdaļu, ir ievērtēti darbu daudzumu sarakstā minētie darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

___________ ____________________
(vieta)                    (datums)
Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā





Pielikums Nr.4
atklāta konkursa nolikumam
ar identifikācijas Nr. DVP 2026/139


PIETEIKUMS 
(veidne)
	Pretendents
	

	nosaukums:
	_____________________________________

	reģistrācijas Nr.
	_____________________________________

	būvkomersanta reģistrācijas Nr.
	_____________________________________

	juridiskā adrese:
	_____________________________________

	pretendenta MVU statuss[footnoteRef:2]: [2:  MVU (mikro, mazais un vidējais uzņēmums)- Papildus informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu  Skaidrojums “Mikro, mazie un vidējie uzņēmumi”] 

	_____________________________________

	telefona numurs:
e-pasta adrese:
	_____________________________________
_____________________________________

	Bankas rekvizīti
	

	Kontaktpersonas
piedāvājuma vērtēšanas procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	


_____________________________________

	līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	

_____________________________________

	līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība:
	

_____________________________________


Ar šī pieteikuma iesniegšanu iepirkumā “Objektu pielāgošana civilās aizsardzības mērķiem Daugavpils valstspilsētā - būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr.DVP 2026/139, pretendents: 
1. apliecina, ka:
· iepazinās ar iepirkuma dokumentāciju, izprot tās nosacījumus, prasības un piekrīt tiem;
· apzinās savas spējas un piedalīsies iepirkumā;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu un tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;
· pakalpojumus sniegs atbilstoši līgumam, tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
1. sniedz informāciju vai uz pretendentu un tā piedāvājumā norādītām personām ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _____________;
1. sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme[footnoteRef:3] uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:4], kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli: _____________; [3:  Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;
2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.]  [4:  Skatīt – https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.] 

1. sniedz informāciju par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): _____________.
1. par akciju sabiedrību akcionāriem, ka pretendentam __________________, reģ.Nr.______________nav tādu ārzonā reģistrētu akciju īpašnieku vai turētāju, kuriem ir vairāk nekā 25 % akciju. (Ārzonu valstu saraksts pieejams šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/aktualizets-arzonu-valstu-vai-teritoriju-saraksts.)


202__.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
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