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1. [bookmark: _Toc232515627]Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: VNĪP 2026/040.
1.2. Pasūtītājs:
	[bookmark: _Ref57698581]Nosaukums:
	Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”

	Adrese:
	Užavas ielā 8, Ventspilī, LV - 3601

	Reģistrācijas numurs:
	[bookmark: _Hlk99023732]41203001885

	Tālruņa numurs:
	63622336

	E-pasta adrese:
	vni@ventspils.lv

	Kontaktpersonas:
	1. Tehniskais direktors Valdis Lesiņš, tel.63629555, iepirkumi.vni@ventspils.lv
2. Iepirkumu speciāliste Sanda Millere, tel.63629558, iepirkumi.vni@ventspils.lv


1.3. Iepirkuma procedūra – būvdarbu iepirkums (turpmāk – Iepirkums) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL) 9.panta nosacījumiem.
1.4. Iepirkuma norisi nodrošina Ventspils valstspilsētas pašvaldības Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
1.5. Iepirkuma dokumentu (turpmāk – Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šī Iepirkuma nolikums ar pielikumiem:
1.5.1. Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1);
1.5.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.2);
1.5.3. Finanšu piedāvājuma veidlapa (pielikums Nr.3);
1.5.4. Personas / Apakšuzņēmēja, uz kuras spējām balstās Pretendents apliecinājums (pielikums Nr.4);
1.5.5. Pretendenta pieredzes saraksta veidlapa (pielikums Nr.5);
1.5.6. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (pielikums Nr.6);
1.5.7. Vienošanās protokols (pielikums Nr.7);
1.5.8. [bookmark: _Hlk96335543][bookmark: _Hlk96415726][bookmark: _Hlk145598239]Būvizmaksu aprēķina veidlapa (pielikums Nr.8);
1.5.9. Būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr.9)
1.5.10. Apliecinājums par objekta apsekošanu (pielikums Nr.10).
1.6. Objekta apskate ir obligāta. Objekta apskate veicama kopā ar nolikuma 1.2.punktā norādīto 1.kontaktpersonu, iepriekš vienojoties par apskates laiku. Objekta apskate pieejama darbdienās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas pirms noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.7. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts EIS un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā, turpmāk – Pretendents. 
1.8. Iepirkuma dokumentiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz Iepirkumu, nodrošināta brīva un tieša pieeja Elektroniskās iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē (turpmāk – EIS) https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1498, e-konkursu apakšsistēmā. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā var reģistrēties kā Iepirkuma dokumentu saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.  
1.9. Informācijas apmaiņa starp ieinteresēto piegādātāju un Pasūtītāju, Iepirkuma ietvaros notiek rakstiski latviešu valodā tikai EIS www.eis.gov.lv. Atbildes uz jautājumiem, kas tiks uzdoti ārpus www.eis.gov.lv netiks sniegtas.
1.10. Pasūtītāja sniegtie skaidrojumi kopā ar ieinteresētā piegādātāja jautājumu, papildu informācija par Iepirkuma dokumentiem būs brīvi pieejama interneta vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1498. 
1.11. Pasūtītāja sniegtā papildu informācija vai skaidrojumi Iepirkuma dokumentu sakarā, ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa un saistoši Pretendentam.
1.12. Papildu informācija Iepirkuma ietvaros Pretendentam jāpieprasa laikus. Pasūtītājs pieprasīto informāciju sniegs 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, saskaņā ar PIL 9.panta sestajā daļā noteikto.
1.13. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus Iepirkuma dokumentos PIL paredzētajos gadījumos un kārtībā. Grozījumi Iepirkuma dokumentos ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa un tie ir saistoši ieinteresētajam piegādātājam piedāvājuma sagatavošanā.
2. [bookmark: _Toc232515628]Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets – “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un ēkas fasādes apdares atjaunošana Tirgus ielā 7, Ventspilī (atkārtots)” (turpmāk tekstā saukti – Darbi un / vai Objekts).
2.2. CPV kodi: 45000000-7 (Celtniecības darbi), 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tamēšana), 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).
2.3. Darbu izpildes termiņš:
2.3.1. Pirmās kārtas būvdarbiem - 2026.gada 31.decembris;
2.3.2. Otrās kārtas būvdarbiem - 2027. gada 31. jūlijs.
2.4. Pretendenti piedāvājumu drīkst iesniegt 1 (vienā) variantā. Pretendenti, kuri piedāvājumu būs iesnieguši vairākos variantos, tiks izslēgti no turpmākās dalības Iepirkumā. 
3. [bookmark: _Toc232515629]Piedāvājumu dokumentu sagatavošana, noformēšana un iesniegšana
3.1. Pretendents sagatavo, noformē un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Iepirkuma dokumentiem.
3.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
3.2.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
3.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem); elektroniski sagatavoto Piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
3.3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
3.3.1. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) vai līdzvērtīgas  rīkiem lasāmā formātā.
3.3.2. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu.
3.3.3. Piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
3.4. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
3.5. [bookmark: _Hlk106622755]Ja piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
3.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
3.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22. augusta noteikumiem Nr.291 ”Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
3.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājumā pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja Piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc Piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Gadījumā, ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
3.9. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
3.10. Ja dokumenti nebūs sagatavoti, noformēti vai parakstīti atbilstoši Nolikuma prasībām, Komisija izvērtēs iesniegto dokumentu noformējuma trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām pēc būtības, un lems par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
3.11. Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā. Iesniegšanas termiņš ir skatāms EIS un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu. 
3.12. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiks reģistrēti.
3.13. Piegādātājam jebkurā brīdī līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam ir iespēja atsaukt savu iesniegto piedāvājumu un veikt tajā izmaiņas, izmantojot piedāvātās EIS e-konkursu apakšsistēmas funkcionalitātes. Pēc piedāvājuma atsaukšanas un nepieciešamo izmaiņu veikšanas, to ir iespējams iesniegt atkārtoti kamēr nav iestājies piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņš.
4. [bookmark: _Toc232515630]Piedāvājumu atvēršana
4.1. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā. Termiņš ir skatāms EIS un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu.
4.2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
4.3. Pasūtītājs piedāvājumu atvēršanas laikā publicē EIS sistēmā izveidoto Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu apkopojumu (pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un finanšu piedāvājumā norādītā vērtējamā cena). 
5. [bookmark: _Toc232515631]Dalības nosacījumi un iesniedzamie dokumenti
5.1. Dalība Iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas (turpmāk – Pretendents), kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību.
5.2. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu, kuram būtu piešķiramās Līguma slēgšanas tiesības, no dalības Iepirkumā, ja Pretendentam konstatēti PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī, ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz PIL 42.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajām personām.
5.3. Ja Pretendents būtu izslēdzams no iepirkuma procedūras, pamatojoties uz likuma 42. panta otrās daļas 2. punktā noteikto, tas ir tiesīgs nodrošināt uzticamību, izpildot saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā un iesniedzot Komisijai pierādījumus par saistību izpildi vai arī iesniedzot pierādījumus, ka personai nemaz nebija neizpildītu saistību nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā.
5.4. Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju,  pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republika noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.
5.4.1. Pasūtītājs  pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas noteikto izslēgšanas nosacījumu neesamību saskaņā ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto un sekojošās datu bāzēs: https://sankcijas.fid.gov.lv/, https://www.sanctionsmap.eu/, https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ vai izmantojot Lursoft datu bāzi.  
5.4.2. Ziņas par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Komisija iegūst no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja par Pretendenta patiesā labuma guvējiem šāda informācija nav pieejama publiskās datu bāzēs, Pretendents norāda Pretendenta patieso labuma guvēju Pieteikumā dalībai iepirkumā (2.pielikums) vai iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. 
5.4.3. Ārvalstī reģistrēts Pretendents, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas šajā punktā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par Pretendentu, tai skaitā ziņas par Pretendenta patieso labuma guvēju. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.
5.4.4. Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka uz Pretendentu attiecas iepriekš minētās sankcijas, Komisija pieaicina ekspertus, kas vērtēs to ietekmi uz Iepirkuma līguma izpildi.
5.4.5. Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam iesniegt aktuālu informāciju par subjektiem, par kuriem veicama pārbaude un apliecināt iepriekš iesniegta vai izdota dokumenta atbilstību pašreizējai situācijai. Pretendentam ir jāiesniedz pieprasītā informācija 10  (desmit) dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja pieprasītā informācija netiek iesniegta Komisijas noteiktajā termiņā, Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā.
5.4.6. Ja uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas Iepirkumā.
5.5. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad Iepirkuma nolikuma 5.2., 5.3. un 6.1. punkts ir attiecināms uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku. Iepirkuma nolikuma 5.5., 6.2.-6.5. punkti ir attiecināms uz piegādātāju apvienību kopumā. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā iepirkumā, 10 (desmit) darbdienu laikā no rezultātu saņemšanas, piegādātāju apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu.
5.6. Pretendents var balstīties uz citu personu/ apakšuzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Nolikuma prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Pretendentam jāiesniedz personas/ apakšuzņēmēja, uz kuru iespējām balstās Pretendents, apliecinājums saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.4, lai apliecinātu tehniskās vai profesionālās spējas.
5.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas (nevis piedāvājumu iesniegšanas dienas), bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms to iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
6. [bookmark: _Toc232515632]Atlases un kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti
	
	Prasības un nosacījumi
	Iesniedzamie dokumenti

	6.1. 
	Pretendentam – juridiskai personai (personu apvienības gadījumā – katram tās dalībniekam) jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai jābūt reģistrētam atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz. 

Ja Pretendents ir fiziskā persona, tad tam jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam.
	Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētas prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmā vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā (ja pretendents ir fiziskā persona).
Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments vai tā kopija, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja šāds dokuments attiecīgajā valstī tiek izsniegts) vai jānorāda atsauce uz publiski pieejamu resursu, no kura var pārliecināties par reģistrācijas faktu.

	6.2. 
	Latvijā reģistrētam Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersanta reģistrā restaurācijas būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Pretendentam (ārvalstu personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt komercdarbību restaurācijas būvdarbu vadīšanā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā.
Pretendentam (ārvalstu personai), kas nebūs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, reģistrācija jāizdara līdz Līguma noslēgšanas dienai.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kura reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību, tad gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šajā Iepirkumā, tai reģistrācija Būvkomersantu reģistrā jāveic līdz Līguma noslēgšanas dienai.
Ja piegādātāju apvienība slēgs sadarbības līgumu, tad galvenajam būvdarbu veicējam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā restaurācijas būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.
	Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētās prasības pārbaudi Būvniecības informācijas sistēmā.
Ārvalstu personai jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt komercdarbību būvdarbu sniegšanā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā, kā arī jāiesniedz apliecinājums, ka ārvalstu persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju, līdz Līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
Piegādātāju apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka tā tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz Līguma noslēgšanai, ja plānots reģistrēt pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību.

	6.3. 
	Pretendentam  jāpiesaka dalība Iepirkumā.
	Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam.
Ja piedāvājumu iesniedz Pretendents, kas ir personu apvienība, Pretendents Pretendenta pieteikumā dalībai Iepirkumā  (Pielikums Nr.2) norāda visus personu apvienības dalībniekus.
Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai pilnvarota persona, vai visi personu apvienības dalībnieku personas ar pārstāvības tiesībām, kas iekļauti personu apvienībā, bet citus dokumentus – atbilstoši personu apvienības dalībnieku savstarpējās vienošanās nosacījumiem vai pilnvarā norādītajām tiesībām.

	6.4. 
	[bookmark: _Hlk148527882]Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2021.gada līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām), jābūt veikušam vismaz vienas kultūras pieminekļa (arhitektūras) vai kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīgas ēkas[footnoteRef:1], pārbūvi vai  atjaunošanu. [1:  Kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīgas ēkas: Saglabājamas būves, kuru arhitektonisko tēlu veido konkrēts būvperioda apjoms, jumta forma, fasādes apdare un oriģinālās detaļas (piem., vēsturiskie logi un durvis).] 

Uz piedāvājuma iesniegšanas dienu būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem.

	Jāsniedz informācija par Pretendenta pieredzi atbilstoši Pielikumā Nr.5 pievienotajai veidnei, pievienojot:
· Objekta nodošanas – pieņemšanas akta kopiju vai attiecīgās pašvaldības būvvaldes izziņu par būvobjektu sarakstā norādīto būvdarbu izpildi vai citu alternatīvu dokumentāciju.
Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai nepieciešamajai informācijai, kas apliecina Pretendenta kvalifikācijas prasību atbilstību Nolikuma 6.4.punktam.

Par būvdarbiem, kas veikti Pasūtītājam, apliecinājumi atsevišķa dokumenta formā nav jāiesniedz.

	6.5. 
	Pretendenta rīcībā uz Līguma noslēgšanas dienu jābūt sertificētiem speciālistiem, kuriem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs sertifikāts (vienam speciālistam var būt vairāki sertifikāti):
a) arhitekta praksē vai ēku konstrukciju projektēšanā;
b) restaurācijas būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.
	Pretendentam jāiesniedz informācija par Iepirkuma izpildei piedāvāto sertificēto speciālistu, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma Pielikumā Nr.6 pievienotajai veidnei. Sniegtajai informācijai jāapstiprina, ka Pretendenta rīcībā uz Līguma noslēgšanas brīdi būs sertificēti speciālisti šajā Iepirkumā paredzēto darbu veikšanai. 
Par norādīto speciālistu  sertificēšanas esamību Pasūtītājs pārbaudīs Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, izmantojot publiski pieejamo reģistru (www.bis.gov.lv).
Sertificētiem speciālistiem jābūt Pretendenta vai Pretendenta piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja līgumdarbiniekam, vai jāiesniedz savstarpējā vienošanās (Nolikuma pielikums Nr.7), kurā ir apliecinājums par līguma attiecību nodibināšanu ar Pretendentu vai Pretendenta piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja šajā Iepirkumā paredzēto darbu veikšanai.
Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu,  ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus,  ka arī, gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā līdz Līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā[footnoteRef:2]  kā arī iesniegs informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. [2:  Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).] 



7. [bookmark: _Toc232515633]finanšu piedāvājums un iesniedzamie dokumenti
7.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas, Pretendentam jāveic objekta apsekošana saskaņā ar nolikuma 1.6.punktu (pielikums Nr.10).
7.2. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.3. 
7.2.1. Līgumcenā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas Pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē nodrošinātu Iepirkuma priekšmetā doto uzdevumu izpildi un veiktu darbus atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
7.2.2. Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.3) jānorāda nepieciešamais avansa apmērs (ja nepieciešams), kas nepārsniedz 20 % no Iepirkumā piedāvātās līgumcenas.
7.3. Pretendents iesniedz Darbu izmaksu kopsavilkumu, kas sagatavots atbilstoši nolikuma Pielikumā Nr.8 pievienotajām formām.
7.4. Pretendents Darbu izmaksu kopsavilkumā un finanšu piedāvājumā cenas norāda eiro (EUR) bez pievienotā vērtības nodokļa (PVN).
7.5. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata (piem., pielietojot Excel funkciju “Round” tā, lai aprēķinos slēptā veidā netiktu iekļauts vairāk par 2 cipariem aiz komata). Ja būs norādītas vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un Komisija ņems vērā tikai 2 (divas) zīmes aiz komata.
7.6. Darbu izmaksas kopsavilkums iesniedzams arī Microsoft Excel vai ekvivalentā formātā.
8. [bookmark: _Toc232515634]Pretendentu un to piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
8.1. Iepirkumā Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi nolikuma prasībām un lēmumu pieņemšanu veic Komisija.
8.2. Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 
8.3. Komisija noraidīs un izslēgs no dalības Iepirkumā Pretendentu, kas nav iesniedzis visus pieprasītos Pretendentu atlases dokumentus vai neatbilst Pretendentu atlases prasībām vai iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai uz tiem ir attiecināmi Nolikuma 5.2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi. 
8.4. Pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, Komisija veic piedāvājumu vērtēšanu.
8.5. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā kļūda, tā tiek labota saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
8.6. Saskaņā ar PIL 53.pantu, Komisija vērtē vai piedāvājums nav nepamatoti lēts.
8.7. Ja piedāvājumā konstatēta kļūda nodokļu aprēķināšanā, tā tiek labota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.
8.8. Ja Komisija konstatē, ka atlases vai kvalifikācijas prasībām Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, vai trūkst kāda dokumenta, Komisija pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu. Ja Pretendents nesniedz pieprasīto informāciju, Komisija Pretendenta piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
8.9. Iepirkumā Komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst Iepirkuma dokumentos minētajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais Piedāvājums pielietojot vērtēšanas kritērijus:

		Vērtēšanas kritērijs un apzīmējums
	Maksimālais punktu skaits

	A
	Piedāvātā cena euro (bez PVN)
	90

	B
	Pretendenta piedāvātā restaurācijas būvdarbu vadītāja pieredze
	10

	KOPĀ (C):
	100


“A” kritērija “Piedāvātā cena euro (bez PVN)” aprēķins:
	Kritērijs
	Punktu piešķiršanas kārtība

	Piedāvātā cena euro (bez PVN)
Finanšu piedāvājumā norādītā kopējā cena
	A = 90 x (Ax/Ay), kur 
A – Pretendenta iegūtais punktu skaits, 
90 – noteiktais maksimālais punktu skaits cenai; 
Ax – zemākā piedāvājuma cena; 
Ay – vērtējamā piedāvājuma cena.


“B” kritērija “Pretendenta restaurācijas būvdarbu vadītāja pieredze” aprēķins:
	[bookmark: _Hlk158036939]Kritērijs
	Punktu piešķiršanas kārtība

	Pretendenta piedāvājumā norādītajam speciālistam  iepriekšējo 5 (piecu) gadu (no 2021.gada līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) laikā ir pieredze kultūras pieminekļa (arhitektūras) vai kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīgas ēkas pārbūves vai atjaunošanas darbu vadīšanā. Pieredzē uzrādīto objektu būvdarbiem uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt pilnībā pabeigtiem.
Pretendents iesniedz apliecinājumu par Pretendenta speciālista pieredzi atbilstoši Iepirkuma pielikuma Nr.6 norādītajai veidlapai, norādot pasūtītāju, objekta nosaukumu un objekta raksturojošos datus. Papildus veidlapai jāiesniedz pasūtītāja pozitīva atsauksme vai cita alternatīva dokumentācija, kas apliecina, ka speciālists ir vadījis būvdarbus – dokumentā jābūt iekļautai norādītā speciālista identificējoša informācija. 
Par būvdarbiem, kas veikti Pasūtītājam un uzrādīti  pielikumā nr.6, apliecinājumi atsevišķa dokumenta formā nav jāiesniedz.

	Ja speciālistam ir attiecīgā pieredze B kritērija noteiktajās prasībās, Pretendentam B kritērijā tiek piešķirti:
-	5 punkti – par vienu objektu;
-	10 punkti – par diviem un vairākiem objektiem.

Ja speciālistam nav attiecīgā pieredze B kritērija noteiktajās prasībās vai Pretendenta piedāvājumā nav iesniegti speciālista pieredzes apliecinoši dokumenti, Pretendentam kritērijā punkti netiek piešķirti.



Pretendenta piedāvājuma galīgo skaitlisko vērtējumu (C) nosaka šādi: C=A+B


8.10. [bookmark: _Hlk129858137]Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Iepirkumā konstatē, ka divu vai vairāku pretendentu kopējais punktu skaits ir vienādas, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir – zemākā piedāvātā līgumcena (A vērtēšanas kritērijs). Gadījumā, ja abi Pretendenti piedāvās vienādu līgumcenu, tad uzvarētājs tiks noteikts veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē. Par izlozes norisi (datumu un laiku), katrs izlozes dalībnieks tiks informēts 3 (trīs) darbdienas iepriekš, nosūtot tam elektronisku vēstuli. Izlozes laiks un datums pēc Pretendenta lūguma netiek mainīts. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Izlozes process tiek dokumentēts.
8.11. Pirms lēmuma pieņemšanas, Komisija veic pārbaudi saskaņā ar PIL 9.panta devīto daļu, kā arī saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu. 
8.12. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, atsauks savu piedāvājumu tā derīguma laikā pēc lēmuma par Līguma slēgšanu pieņemšanas, vai nenoslēgs Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, tiks izslēgts no dalības Iepirkumā un Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām slēgt Līgumu ar atbilstošu Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
8.13. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz Līguma noslēgšanai pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
8.14. 3 (trīs) darbdienu laikā Pasūtītājs informēs visus Pretendentus par pieņemto lēmumu (PIL 9.panta četrpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā).
9. [bookmark: _Toc232515635]Līguma slēgšana
9.1. Paredzamais Līguma noslēgšanas laiks 2026. gada augusta 1.nedēļa.
9.2. Par pamatu Līguma sagatavošanai tiks izmantots Līguma projekts (pielikums Nr.9), kura nosacījumi bez būtiskiem labojumiem Pretendentam ir saistoši.
9.3. Līgums ar Iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts, ņemot vērā PIL prasības.
9.4. Pretendentam Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darbdienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas no Pasūtītāja.
9.5. Par atkāpšanos no Līguma noteikumiem vai tā neizpildīšanu Puses ir atbildīgi saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.6. Ja par uzvarētāju šajā Iepirkumā tiks noteikta personu apvienība, tad 10 (desmit) darbdienu laikā no rezultātu saņemšanas personu apvienībai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jānodibina pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītājam, vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jānoslēdz sabiedrības līgums, un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam, un jāiesniedz Pasūtītājam nepieciešamos dokumentus Līguma noslēgšanai.

“SASKAŅOTS”
Pašvaldības SIA
“Ventspils nekustamie īpašumi”
Valdes priekšsēdētājs								A.Kleinbergs
2026. gada 12.jūnijā

“SASKAŅOTS”
Pašvaldības SIA
“Ventspils nekustamie īpašumi”
Tehniskais direktors								V.Lesiņš
2026. gada 12.jūnijā

“SAGATAVOJA”
Pašvaldības SIA
“Ventspils nekustamie īpašumi”
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[bookmark: _Toc232515636]Pielikums Nr.1
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un ēkas fasādes apdares atjaunošana Tirgus ielā 7, Ventspilī (atkārtots)”

[image: ]
[image: Attēls, kurā ir ēka, logs, debesis, ārpus telpām

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]

1. Informācija par Objektu
	Objekta adrese
	Tirgus iela 7, Ventspils (kadastra apz. 27000040202001)

	Galvenais lietošanas veids un grupa
	1220 - Biroju ēka, II grupa

	Informācija par ēku
	Ēkas tips: individuāls projekts
Stāvu skaits – 2 virszemes stāvi
Ēkas kopējā platība 596,4 m2
Ēka ir reģiona nozīmes arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr.6934), tā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Ventspils pilsētas vēsturiskā centra teritorijā (valsts aizsardzības Nr.7454), valsts nozīmes  arheoloģijas pieminekļa – Ventspils  senpilsētas teritorijā (valsts aizsardzības Nr.2516)
 

	Ekspluatācijas uzsākšanas gads
	18.gs. beigas, 1850. gads 

	Būvniecības veids
	Ēkas fasādes apdares un  krāsojuma atjaunošana

	Pasūtītājs izsniedz šādu dokumentāciju:
	Ēkas krāsu pasi un fasādes toņa recepti
TA Atzinumu 04.10.2019
Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas dokumentāciju.



2. Plānotie darbi
2.1. Nokalt veco apmetumu cokola daļai un uzklāt jaunu sanācijas apmetumu (~36,3m2), paredzēt vertikālās un horizontālās hidroizolācijas nodrošināšanas risinājumu, ja nepieciešams. 
2.2. Nokalt fasādes cementa bāzes apmetumu un uzklāt jaunu vēsturiskai ēkai atbilstošu kaļķa bāzes apmetumu (~ 285,5 m2); apmetuma virsmas faktūra paredzama atbilstoša vēsturiskajai ēkai – gluds apmetums ar raupju virsmu; 
2.3. Nomainīt jumta izbūvju bojātos apdares dēļus un atjaunot krāsojumu koka fasādēm (~ 38,7 m2);
2.4. Nomainīt jumta koka dzegu bojātos posmus un atjaunot krāsojumu (~ 51,7 m2);
2.5. Izvērtēt lietusūdens novadīšanu no ēkas, nepieciešamības gadījumā paredzēt ierīkot papildus lietus ūdens notekrenes jumta izbūvēm un starp tām (~ 20 m);
2.6. Atjaunot logu rāmju (no ārpuses, atvērtā veidā) un ārdurvju (kārbas un vērtnes no abām pusēm) krāsojumu (~ 28,6 m2);
2.7. Krāsot fasādi un cokolu ar silikāta bāzes krāsām.

Dotie būvdarbu apjomi ir orientējoši. Pretendents patstāvīgi novērtē Būvdarbu apjomus un nepieciešamo būvizstrādājumu daudzumus vadoties pēc izvēlētā būvizstrādājumu ražotāja instrukcijām un rekomendācijām, un pēc situācijas izvērtējuma būvobjektā.
3. Pretendenta, Izpildītāja uzdevums
3.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti veikt Objekta apsekošanu (vizuāla apskate ar iespēju Pretendentam patstāvīgi veikt uzmērījumus;
3.2. Pieprasīt tehniskos un īpašos noteikumus un atļaujas, kas noteikti normatīvajos aktos;
3.3. Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 24. punktā norādītajam (Paskaidrojuma raksts), ievērojot Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma sastāvā esošos saistošos teritorijas  izmantošanas un apbūves noteikumus un Likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” noteikto. Būvniecības ieceres dokumentācija, pirms iesniegšanas akceptam, ir jāsaskaņo ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils Komunālā pārvalde”, izvērtējot iespējamo trešo personu tiesību aizskārumu – ar A/S “Sadales tīkls” u.c..
3.4. Paredzēt projekta realizāciju 2 kārtās:
3.4.1. Pirmā kārta ZA DA fasādes,
3.4.2. Otrā kārta DR un ZR fasādes.
3.5. Darbu organizēšanas shēmu un Darbu veikšanas projektu izstrādāt tā, lai būvdarbu laikā netiktu pārtraukta ēkas ekspluatācija un pēc iespējas netiktu apgrūtināta gājēju un transporta līdzekļu kustība;
3.6. Izpildītājam pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas jāsagatavo izmaksu tāme atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" un jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms 1. kārtas būvdarbu etapa uzsākšanas.
3.7. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visi paredzamie izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi (t.sk. projektēšanu, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu dokumentu sagatavošanas, izpilddokumentācijas sagatavošanas, palīgdarbu u.c. izmaksas).
3.8. Būvdarbi veicami tehnoloģijai piemērotos klimatiskajos apstākļos.

SAGATAVOJA:
Pašvaldības SIA
„Ventspils nekustamie īpašumi”
Tehniskais direktors					                               		V.Lesiņš
2026.gada 07.maijā

SASKAŅOTS:
Pašvaldības SIA
„Ventspils nekustamie īpašumi”
Ekspluatācijas nodaļas vadītājs						             V.Pļiskovs       
2026.gada 07.maijā


[bookmark: _Toc232515637]Pielikums Nr.2
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ (veidlapa)
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un ēkas fasādes apdares atjaunošana Tirgus ielā 7, Ventspilī (atkārtots)”
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040

Informācija par pretendentu:
	1.
	Nosaukums:

	2.
	Adrese:

	3.
	Reģistrācijas numurs:

	4.
	Kontaktpersona:

	5.
	Telefons:

	6.
	E – pasta adrese:

	7.
	Patiesā labuma guvējs/-i: 


Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
1. esam veikuši objekta apsekošanu 2026.gada _______________ [norādīt objekta apsekošanas datumu]. Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par objektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvdarbus, esam pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību tehniskajai specifikācijai;
2. Iepirkuma dokumenti ir skaidri un saprotami. Iesniedzot piedāvājumu pilnībā atzīstam visus Nolikumā un tā pielikumos ietvertos nosacījumus;
3. Pieteikumam pievienotie dokumenti veido mūsu piedāvājumu;
4. piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, un visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
5. piedāvājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko, līdz Līguma noslēgšanas brīdim;
6. ja Piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko, piekrītam slēgt Līgumu saskaņā ar Līguma projektu un garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā;
7. mums kā Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu Līgumu atbilstoši Nolikuma un tā pielikumu prasībām, un apņemamies veikt Darbus par līgumcenu, kas norādīta Finanšu piedāvājumā;
8. Pretendents ir iepazinies ar Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma pielikums Nr.1) norādītajām prasībām, atzīst tās par pamatotām un izpildāmām, kā arī apņemas tās izpildīt.
9. Iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
Garantējam ka:
1. Noslēgsim Līgumu 5 (piecu) darbdienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas brīža;
2. Uz Līguma noslēgšanas brīdi mūsu rīcībā būs Piedāvājumā norādītie speciālisti un apakšuzņēmēji (ja attiecināms);
3. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un būvdarbus veiksim līdz 2027. gada 31. jūlijam;
4. Iesniegsim Darba kalendāro grafiku pa nedēļām un Darbu veidiem ne vēlāk, kā 5 (piecu) darbdienu laikā, ja Pasūtītājs pieprasīs;
5. Veiksim uz mums attiecināmo būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 5 (piecu) darbdienu laikā no  atzīmes saņemšanas par būvniecības ieceres dokumentācijas akceptu Būvniecības informācijas sistēmā;
6. Iesniegsim prasītos nodrošinājumus atbilstoši Līguma 7. punkta apakšpunktos noteiktajām prasībām, tai skaitā garantijas laika garantijas apdrošināšanu 5% apmērā no Līgumcenas uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no  atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas BIS.
7. Darbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām un Darbos tiks pielietoti tādi būvizstrādājumi, kas derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
8. Piedāvājot ekvivalentus būvizstrādājumus tiks pievienots to nomaiņas pamatojums un tehniskā dokumentācija, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvātā ekvivalenta veiktspējas atbilstību saskaņotajām tāmēm un Tehniskajai specifikācijai.
9. Darbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām.


Informāciju par Pretendenta uzņēmuma atbilstību maza[footnoteRef:3], vidēja[footnoteRef:4] vai mikro[footnoteRef:5] uzņēmuma statusam. [3:  Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus EUR.]  [4:  Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus EUR.]  [5:  Mikro uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro] 

Pretendents _______/nosaukums/ ir ___________________ /jānorāda mazais, vidējais vai mikro/ uzņēmums.

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu:
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz konkrēto iepirkumu apliecina, ka
· Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
· Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies, pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.
· Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
· Sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa un iesniegta visa pieprasītā informācija.
· Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/as.
· Ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
· Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām.
· Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
· cenām;
· cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
· nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
· tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
· kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
· Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
· Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% (desmit procentu) apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūra.

								
/pārstāvēttiesīgās personas vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/
[bookmark: _Hlk112156956]*pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā jāparaksta visām apvienības dalībnieku personām
[bookmark: _Toc232515638][bookmark: _Hlk118884487][bookmark: _Hlk144985454]
Pielikums Nr.3
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidlapa)
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un ēkas fasādes apdares atjaunošana Tirgus ielā 7, Ventspilī (atkārtots)”
 identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040

	Pretendents:
	

	Adrese:
	

	Komersanta reģistrācijas Nr.:
	

	Būvkomersanta reģistrācijas Nr.:
	



Apņemamies veikt iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un ēkas fasādes apdares atjaunošana Tirgus ielā 7, Ventspilī (atkārtots)” identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040,

Pakalpojumus un būvdarbus par cenu:
	Nr.
	
Nosaukums
	Līgumcena (bez PVN), euro
	Avanss *      euro

	
	
	
	

	1.
	[bookmark: _Hlk116559355]Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un ēkas fasādes apdares atjaunošana Tirgus ielā 7, Ventspilī (1.1.+1.2.)
	
	

	1.1.
	t.sk.būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
	
	---

	1.2.
	t.sk.ēkas fasādes apdares atjaunošana
	
	---


* Ja nepieciešams avanss – tā pieprasījuma apmērs nedrīkst pārsniegt 20% no iepirkumā piedāvātās līgumcenas bez PVN.

Apliecinām, ka:
· šis Pretendenta Finanšu piedāvājums ir mūsu Piedāvājuma sastāvdaļa;
· Finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka Līgumcenā ietvertas visas tās izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai Līguma izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN).

											
/pārstāvēttiesīgās personas vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/



[bookmark: _Toc232515639]Pielikums Nr.4
Iepirkuma nolikumam 
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040




2026. gada ________
Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”
Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601

PERSONAS/APAKŠUZŅĒMĒJA, UZ KURAS SPĒJĀM BALSTĀS PRETENDENTS, APLIECINĀJUMS 

Ar šo _____________(Persona / Apakšuzņēmējs, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) apliecina, ka esmu/am informēts/i par to, ka ____________(pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese), turpmāk Pretendents, iesniegs piedāvājumu Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”, turpmāk Pasūtītājs ,(reģistrācijas Nr. 41203001885, Užavas ielā 8, Ventspils), organizētajā Iepirkumā “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un ēkas fasādes apdares atjaunošana Tirgus ielā 7, Ventspilī (atkārtots)” ar identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040 un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos/amies:
· veikt šādus darbus ____________________(īss darbu apraksts norādot darbu veidus un izmaksas);
· nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus ___________________(īss Pretendentam nodoto resursu, darbaspēka, tehnisko vai finanšu resursu apraksts).


											
/pārstāvēttiesīgās personas Personu / apakšuzņēmēju, uz kura spējām balstās Pretendents,  paraksts, vārds, uzvārds, statuss/
[bookmark: _Hlk112157026]

[bookmark: _Toc104823132][bookmark: _Toc110868988][bookmark: _Toc232515640][bookmark: _Hlk125971734][bookmark: _Hlk112157158][bookmark: _Hlk125360167]Pielikums Nr.5
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040

PRETENDENTA PIEREDZES DARBU SARAKSTS (veidne)
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un ēkas fasādes apdares atjaunošana Tirgus ielā 7, Ventspilī (atkārtots)”


	Nr.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālruņa nr., e-pasts)
	Objekta adrese
	Darbu īss apraksts 
(apliecinot atbilstību nolikuma prasībām)
	Ēkas veids
(kultūras pieminekļa (arhitektūras) vai kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīga ēka)
	Darbu veikšanas laiks  (mm.gggg. - mm.gggg.)  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


				
Pielikumā jāpievieno: Objekta nodošanas - pieņemšanas akta kopiju vai attiecīgās pašvaldības būvvaldes izziņu par Pretendenta pieredzes darbu sarakstā norādīto būvdarbu izpildi, kas apliecina atbilstību Nolikuma 6.4. prasībām. Pretendents var apliecināt atbilstību arī ar citiem dokumentiem.

Sagatavoja: 

Pārstāvēttiesīgā persona:                 ___________________________ (vārds, uzvārds, amats)



[bookmark: _Toc232515641]Pielikums Nr.6
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040

PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS (veidne)
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un ēkas fasādes apdares atjaunošana Tirgus ielā 7, Ventspilī (atkārtots)”
	Nr.
	Speciālista darbības joma iepirkumā
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Speciālista statuss iepirkumā
(vai speciālists ir Pretendenta darbinieks vai arī norādīt kā tiks piesaistīts)

	1.
	
	
	
	(ir/nav)

	2.
	
	
	
	(ir/nav)

	…
	
	
	
	


________________________________________________________________________
/ pārstāvēttiesīgās personas vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

SPECIĀLISTA PIEREDZE:
Vārds, uzvārds:
Sertifikāta numurs:
	Nr.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālruņa nr., e-pasts)
	Objekta adrese
	Darbu īss apraksts 
(apliecinot atbilstību nolikuma prasībām)
	Ēkas veids
(kultūras pieminekļa (arhitektūras) vai kultūrvēsturiski un arhitektoniski vērtīga ēkas)
	Darbu veikšanas laiks  (mm.gggg. - mm.gggg.)  

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Pielikumā jāpievieno: pasūtītāja pozitīva atsauksme vai cita alternatīva dokumentācija, kas apliecina, ka speciālists ir vadījis būvdarbus – dokumentā jābūt iekļautai norādītā speciālista identificējoša informācija. 
___________________________________________________________________________
/ speciālista vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/





[bookmark: _Toc232515642]Pielikums Nr.7
Iepirkuma nolikumam
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040


Ventspilī									2026.gada ...............


VIENOŠANĀS PROTOKOLS


...........”....................” reģ.Nr...............................
un
........................................................., būvprakses sertifikāta Nr................

Noslēdz šo vienošanos par sekojošo:

Gadījumā, ja Iepirkumā “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un ēkas fasādes apdares atjaunošana Tirgus ielā 7, Ventspilī (atkārtots)” ar identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040 Pretendents .................. tiks atzīts par iepirkuma  uzvarētāju un ar viņu tiks slēgts līgums, mūsu starpā tiks nodibinātas līgumattiecības par ...........................................  (norādīt darbu veidu).		                     

Šo vienošanās protokolu paraksta :

.......”..................” vārdā:					__________________
 (paraksta persona ar pārstāvības tiesībām)				paraksts

_______________ 						____________________
  Vārds, uzvārds 							paraksts






	


[bookmark: _Toc110326744][bookmark: _Toc157438169][bookmark: _Toc232515643]Pielikums Nr.8
Iepirkuma nolikumam 
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040


BŪVIZMAKSU APRĒĶINA veidlapa

[bookmark: _Hlk109309874]Iepirkuma “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un ēkas fasādes apdares atjaunošana Tirgus ielā 7, Ventspilī (atkārtots)” Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040
(Pievienota atsevišķā excel failā)


[bookmark: _Toc157438170][bookmark: _Toc232515644][bookmark: _Hlk180590250]Pielikums Nr.9
Iepirkuma nolikumam 
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040

[bookmark: _Hlk110599406]BŪVDARBU LĪGUMS Nr. VNĪP 2026/040 (projekts)

Ventspilī					(Datums skatāms dokumenta paraksta laika zīmogā) 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ventspils nekustamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr. 41203001885  turpmāk – Pasūtītājs, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Armīns Kleinbergs, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem un 
______________________,vienotais reģistrācijas Nr. _______________, turpmāk – Izpildītājs, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv ________________, 
kopā saukti - Puses un katrs atsevišķi saukti par Pusi, ievērojot 2026.gada ____________Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas sēdes protokolā Nr.___________fiksētos rezultātus Iepirkumā: “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un ēkas fasādes apdares atjaunošana Tirgus ielā 7, Ventspilī” Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040 (turpmāk – Iepirkums), noslēdz šāda satura būvdarbu līgumu, (turpmāk – Līgums), kas ir saistošs kā Līguma Pusēm, tā Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un ēkas fasādes apdares atjaunošana Tirgus ielā 7, Ventspilī (turpmāk saukti – Darbi un vai Objekts), Līgumā noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), būvizmaksu aprēķinu (pielikums Nr.2), Izpildītāja iesniegto pieteikumu dalībai iepirkumā (pielikums Nr.3), Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.4) un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ
2.1. Darbu izpildes termiņš līdz Līguma 6.15.punkta noteikumu izpildei:
2.1.1.  Pirmās kārtas būvdarbiem - 2026.gada 31.decembris;
2.1.2. Otrās kārtas būvdarbiem - 2027. gada 31. jūlijs,.
2.2. Izpildītājam jāsagatavo izmaksu tāme atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (turpmāk - LBN 501-17) noteiktajai formai 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Būvniecības ieceres dokumentācijas akcepta saņemšanas BIS un jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Tāmes kopējās izmaksas nedrīkst pārsniegt Izpildītāja Iepirkumā piedāvāto uz būvdarbiem attiecināmo līgumcenas daļu. Pasūtītājs iesniegtos dokumentus izskata Līguma 5.1.4.apakšpunktā norādītajā termiņā. 
2.3. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, kas attiecināma uz Izpildītāju, jāveic piecu darbdienu laikā pēc Līguma 2.2. punkta izpildes.
2.4. Ja Puses konstatē, ka Līguma izpilde var tikt ilgstoši traucēta vai pastāv iespēja, ka nākotnē Līguma izpilde būs neiespējama, Puses izvērtē citas rīcības alternatīvas (t.sk. tehnisko risinājumu maiņa, Līguma izpildes apturēšana, Līguma izbeigšana).
2.5. Pieprasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvniecības process tiek kavēts viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ, kuri radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu rezultātā un Izpildītājs to var dokumentāli pamatot:
2.5.1. iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju klimatisko apstākļu rezultātā būvniecības Darbi tiek apgrūtināti vai padarīti uz laiku neiespējami;
2.5.2. pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Darbi vai to daļa ir tikusi pārtraukta;
2.5.3. Puses vienojas par neparedzētu un/vai papildu Darbu izpildi;
2.5.4. Pasūtītājam nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Būvniecības ieceres sastāvā esošajā dokumentācijā un šādu izmaiņu rezultātā tiek aizkavēta Darbu izpilde;
2.5.5. Pasūtītājs nav nodrošinājis savlaicīgu piekļuvi Objektam;
2.5.6. izdotais tiesību (administratīvais) akts vai normatīvajos aktos noteiktajos termiņos nepamatoti neizdotais administratīvais akts kavē Darbu izpildi un Darbu izpildes termiņa ievērošanu, ar nosacījumu, ka šāda akta izdošanas vai neizdošanas pamatā nav Izpildītāja darbība vai bezdarbība. Darbu savlaicīga izpilde nav iespējama, tostarp izejmateriālu un preču nepieejamības vai piegāžu kavējumu dēļ, par laiku, kas nepārsniedz to, kas nepieciešams attiecīgo piegāžu saņemšanai, ievērojot arī kavējumu pamatoto ietekmi uz saistītajiem procesiem.
2.6. Pamatots pieprasījums par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītājam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam  ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Darbu izpildi konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
2.7. Gadījumā, ja Darbu izpildes termiņa kavējumi izveidojušies Izpildītāja bezdarbības vai vainojamas darbības rezultātā, Pasūtītājs atsaka pagarināt Darbu izpildes termiņus.
2.8. Jebkādi grozījumi Darbu izpildes termiņā un apjomos, stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījušas abas Puses.

3. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
3.1. Līgumcena noteikta pamatojoties uz 2026.gada ______ _______ Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas sēdes protokolā Nr._____ fiksēto rezultātu, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto būvdarbu izmaksu aprēķinu  (pielikums Nr.2), un Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1). Līgumcena (bez PVN) ir ____ EUR (_____) (turpmāk - Līgumcena).
Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 
Kopējā līgumsumma ir _____ EUR (_______) (turpmāk - Līgumsumma), tai skaitā PVN 21% - ____ EUR (_____).
3.2. Līgumcena ietver visas izmaksas, tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksas un Tāmēs norādīto darbu un ar tiem saistīto palīgdarbu izmaksas, būvizstrādājumu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, Līgumā paredzētās apdrošināšanas un nodrošinājumu izmaksas (iekļaujamas Tāmes virsizdevumos), lai veiktu Darbus tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz Latvijā spēkā esošie normatīvie akti un Pasūtītāja noteiktās prasības. 
3.3. Izpildītāja piedāvājumā norādītās vienības izmaksas, norādītie virsizdevumi un peļņa ir spēkā visu Līguma darbības periodu.
3.4. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju sekojošā kārtībā: 
3.4.1. (Ja attiecināms) Ja saskaņā ar Izpildītāja Pieteikumu Darbu veikšanai ir nepieciešams saņemt piedāvājumā pieprasīto priekšapmaksu (avansu), Pasūtītājs 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Līguma 7.3.1.punktam atbilstošas avansa garantijas un Izpildītāja rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam avansu ____ EUR (_____) apmērā bez PVN.
3.4.2. Norēķini par izpildītajiem Darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, būvizstrādājumiem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.
3.4.3. Izpildītājs par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem Darbiem, iesniedz rēķinu 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas dienas.
3.4.4. Maksājuma daļu par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darbdienu laikā saskaņā ar Izpildītāja Piedāvājumā norādītajām šīs Darba daļas izmaksām pēc akcepta saņemšanas BIS un LBN 501-17 prasībām atbilstošas būvdarbu tāmes izstrādes un saskaņošanas ar Pasūtītāju, kā arī attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
3.4.5. Apmaksu saskaņā ar apstiprinātajiem būvdarbu izpildes aktiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) darbdienu laikā pēc būvdarbu izpildes aktu parakstīšanas un attiecīgu rēķinu saņemšanas no Izpildītāja.
3.4.6. Aprēķinot summu apmaksai tiek:
3.4.6.1. dzēsts avansa maksājums proporcionāli izpildei (ja attiecināms),
3.4.6.2. atskaitīts Līguma saistību izpildes nodrošinājums - ieturējums 10 (desmit) % no izpildīto Darbu summas, kas kalpo kā Izpildītāja līgumsaistību pilnīgas un kvalitatīvas izpildes nodrošinājums. 
3.4.6.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs atmaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un kad Izpildītājs ir novērsis visus pieņemšanas-nodošanas aktā norādītos atliktos darbus. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt gadījumā, ja Izpildītājs Darbus veicis nepilnīgi, nesavlaicīgi vai nekvalitatīvi, kā rezultātā ticis lauzts Līgums. 
3.4.6.4. Atmaksājot līguma saistību izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs no līguma izpildes nodrošinājuma summas ietur garantijas laika nodrošinājumam piemērojamo summu (5% no Līgumcenas) līdz brīdim, kamēr Izpildītājs ir iesniedzis garantijas apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju saskaņā ar Līguma 7.2. punkta prasībām. Garantijas laika ieturējumam piemērojami 7.2.2.punkta nosacījumi par ieturējuma samazināšanu.
3.4.7. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs atmaksā Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā pēc atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas BIS un kad Izpildītājs ir novērsis visus pieņemšanas-nodošanas aktā norādītos atliktos darbus, un iesniedzis bankas garantiju vai pirmā pieprasījuma apdrošināšanas līgumu saskaņā ar Līguma 7.2. apakšpunkta prasībām.
3.5. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Izpildītāja norēķina kontu maksājuma summu.
3.6. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam strukturētus e-rēķinus. Puses apstiprina, ka elektroniski sagatavotais ir derīgs bez paraksta un tiek nosūtīts elektroniski uz Pasūtītāja e-pasta adresi: vni@ventspils.lv vai oficiālo elektronisko adresi _DEFAUT@41203001885 (XML formātā, papildus pievienojot rēķina PDF datni). Par dokumenta saņemšanas datumu tiek uzskatīts datus, ka nosūtīts Pasūtītāja apstiprinājums par e-pasta saņemšanu. elektronisko rēķinu uz e-pastu vni@ventspils.lv.
3.7. Neviens maksājums, kas tiek izdarīts saskaņā ar Līgumu, netiek uzskatīts par galēju pierādījumu Līguma saistību nedz pilnīgai, nedz arī daļējai izpildei, un neviens maksājums, ieskaitot pēdējo maksājumu, nenozīmē akceptu nepilnīgam, nekvalitatīvam Darbam vai neatbilstošu būvizstrādājumu izmantošanai. Objekta ekspluatācijas uzsākšana nenozīmē nedz pilnīgu, nedz arī daļēju Darbu akceptēšanu.
3.8. Jebkādi Pasūtītāja apmaksāti būvizstrādājumi, kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar to apmaksas brīdi un Izpildītāja maksātnespējas gadījumā tie pāriet Pasūtītāja īpašumā neatkarīgi no tā vai tie ir, vai nav nogādāti Objektā.
3.9. Visu Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes pienākuma.
3.10. Ja būvdarbu gaitā Izpildītājam ir priekšlikumi par citu, tehniskiem parametriem ekvivalentu būvdarbu materiālu pielietošanu, kas nav paredzēti būvniecības ieceres dokumentācijā vai darbu tāmēs un tie atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, izmaiņas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, būvuzraugu un projektētāju. Ekvivalence tiks noteikta, vadoties pēc būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktajiem datiem, tehnisko parametru, funkcionālo īpašību atbilstības.
3.11. Būvdarbu apjomu samazināšanas/palielināšanas kārtība:
3.11.1. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti/ palielināti, ja Darbu gaitā atklājas, ka Tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams, vai arī atklājas, ka darbu apjomi ir lielāki nekā Tāmēs norādīts, un kuru apjomu iepriekš precīzi paredzēt nebija iespējams. Mainot apjomus, esošo pozīciju vienības izcenojumi netiek mainīti;
3.11.2. Izpildītājs un Pasūtītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem/ ieslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām (turpmāk – Izslēdzamo/ieslēdzamo darbu Akts);
3.11.3. Izpildītājs uz Izslēdzamo/ieslēdzamo darbu Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;
3.11.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;
3.11.5. Pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanos par Aktā minēto būvdarbu veikšanu/neveikšanu.
3.12. Netiek kompensēti nekādi būvdarbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem būvdarbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi veikto būvdarbu, izmantoto būvizstrādājumu, tehnikas un ar to saistīto papildu darba stundu izmaksas.

4. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. Izpildītāja pienākumi:
4.1.1. [bookmark: _Hlk145582616]Iesniegt Darbu kalendāro grafiku pa nedēļām un Darbu veidiem ne vēlāk, kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma stāšanās spēkā, ja Pasūtītājs to pieprasa.
4.1.2. 3 (trīs) darbdienu laikā  pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
4.1.3. Uzņemties pilnu atbildību par savu nolīgto apakšuzņēmēju darbību Objekta būvniecības procesā. Patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto darbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmēju kārtot patstāvīgi. Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējam noslēgto līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar Līgumu. Laicīgi norēķināties ar visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti) par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem, kā arī līgumos ar apakšuzņēmējiem obligāti iekļaut noteikumus izpildīto Darbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9., 10. un 14.punktā iekļautajam regulējumam.
4.1.4. Līguma izpildes laikā paziņot Pasūtītājam par jebkurām informācijas izmaiņām attiecībā uz piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kā arī papildināt informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti Darbu veikšanā.
4.1.5. Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaista apakšuzņēmēju, tad Darbi tiks apturēti. No Izpildītāja tiks pieprasīts iesniegt par apakšuzņēmēju Iepirkuma dokumentos paredzētās izziņas un apliecinājumus. Darbu atsākšana tiks atļauta tad, kad Izpildītājs būs iesniedzis Pasūtītājam nepieciešamās izziņas un apliecinājumus un Pasūtītājs būs lēmis par apakšuzņēmēja nomaiņu, bet Līguma termiņš netiks pagarināts.
4.1.6. Atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam sniegt informāciju par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes gaitu un risinājumiem, veikt korekcijas būvniecības ieceres dokumentācijā, ja Pasūtītājs to pamatoti pieprasa;
4.1.7. Saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju ar Pasūtītāju pirms iesniegšanas BIS;
4.1.8. Nodrošināt Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu ievērošanu visu šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. Izpildītājs nodrošina, lai būvdarbos tiktu izmantoti tikai  tādi būvizstrādājumi, kas derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
4.1.9. Nodrošināt, lai tā nozīmētie vai nolīgtie Darba aizsardzības koordinatori būtu atbilstoši kvalificēti. 
4.1.10. Nodrošināt, lai Darbu izpildes laikā tiktu ievērotas normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības.
4.1.11. Par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Objekta būvniecību, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
4.1.12. Uzturēt tīrību visā Izpildītāja darbības zonā un nodrošināt regulāru būvniecības atkritumu savākšanu un aizvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
4.1.13. Veicot būvdarbus nodrošināt Objektā būvniecības atkritumu apsaimniekošanu atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.
4.1.14. Veicot būvdarbus, segt visus ar tiem saistītos izdevumus par elektroenerģiju, ūdens apgādi un kanalizāciju.
4.1.15. Nekavējoties, 1 (vienas) darbdienas laikā, ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi.
4.1.16. Nodrošināt, Objektā esošo būvizstrādājumu, tehnikas un darba rīku saglabāšanu, par saviem līdzekļiem nodrošināt Objekta apsardzi visā būvdarbu izpildes laikā.
4.1.17. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar administratīvajiem sodiem, kas saistīti ar Darbu izpildi, ja tie radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības vai vainojamas darbības dēļ.
4.1.18. Līdz Objekta nodošanai pilnībā aizvākt no Objekta būvniecības atkritumus Izpildītāja inventāru un darbarīkus, kā arī par saviem līdzekļiem veikt darba zonas sakārtošanu tādā stāvoklī, lai tas nekādā veidā nebūtu sliktāks kā bija pirms būvdarbu uzsākšanas.
4.1.19. Atbilstoši saņemtajam pilnvarojumam nodrošināt, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu BIS vai Pasūtītājam Objekta nodošanai ekspluatācijā.
4.1.20. Garantijas termiņā laikā, kas noteikts Līguma 7.2.apakšpunktā, par saviem līdzekļiem novērst būvdarbu defektus (turpmāk tekstā Defekti), kas radušies pēc to nodošanas, izņemot Defektus, kas radušies Objekta nepareizas ekspluatācijas rezultātā.
4.1.21. Ja Izpildītājam ir nepamatoti darba pārtraukumi, tad katra nepamatota darba pārtraukuma diena tiek pielīdzināta kavējuma dienai, un Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja līguma termiņa līgumsodu Līguma 5.2.5.apakšpunktā noteiktajā apmērā.
4.1.22. Nodrošināt objekta autoruzraudzību. 
4.1.23. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
4.2. Izpildītāja tiesības:
4.2.1. Saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no rēķinā norādītās un termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% (desmit procentu) no nesamaksātās summas.
4.2.2. Ar rakstveida iesniegumu vēršoties pie Pasūtītāja atteikties no avansa.
4.2.3. Darbu izpildes gaitā saskaņojot ar Pasūtītāju piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus vai veikt saskaņoto apakšuzņēmēju nomaiņu, ja  to kvalifikācija atbilst Iepirkuma prasībām.
4.2.4. Aizstāt garantijas saistību nodrošinājumu naudas ieturējuma veidā ar bankas garantiju vai pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgumu. Paziņojumu par garantijas saistību nodrošinājuma veida maiņu iesniedz kopā ar atbilstošu rēķinu un pievieno dokumentu par jauno garantijas saistību nodrošinājumu.
4.2.5. Ja garantijas saistību nodrošinājums ir samaksas ieturējuma veidā, minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī iesniegt pasūtītājam līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu par ieturēto garantijas saistību nodrošinājuma atmaksu. Garantijas saistību nodrošinājumu samazina minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2 % apmērā no līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Izpildītājs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Pasūtītāja pienākumi:
5.1.1. Nodrošināt iespēju Izpildītāja personālam brīvi iekļūt Objektā Darbu veikšanai normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, abpusēji saskaņojot iekļūšanas termiņus.
5.1.2. Kontrolēt Darbu izpildi pēc Izpildītāja iesniegtā un saskaņotā darbu izpildes laika grafika.
5.1.3. Pieņemt no Izpildītāja saskaņā ar Līgumu kvalitatīvi izpildītos Darbus pēc faktiski paveiktā apjoma un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā.
5.1.4. Izvērtēt no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus 10 (desmit) darbdienu laikā.
5.1.5. Nodrošināt Objekta būvuzraudzību, ja to paredz būvdarbu uzsākšanas nosacījumi.
5.1.6. Uzņemties atbildību par Objekta pareizu ekspluatāciju un  neveikt nekādas rīcības, kuras traucētu būvdarbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja puses.
5.2. Pasūtītāja tiesības:
5.2.1. Kontrolēt Līguma nosacījumu izpildi.
5.2.2. Jebkurā brīdī apmeklēt Objektu par to iepriekš neinformējot Izpildītāju.
5.2.3. Nepieciešamības gadījumā apturēt Darbu izpildi.
5.2.4. Pieaicināt neatkarīgus ekspertus Izpildītāja veikto Darbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.
5.2.5. Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu (Līguma 2.1.apakšpunkts), Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru nokavējuma kalendāro dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
5.2.6. No Izpildītājam paredzētajiem maksājumiem, vienpersoniski ieturēt līgumsodus, kas Izpildītājam ir aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu
5.2.7. Ieturēt Nodrošinājumu gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek lauzts Līgums vai Izpildītājs Darbus veicis nepilnīgi, nesavlaicīgi vai nekvalitatīvi vai, ja tas, veicot Līgumā noteiktos Darbus nepilnīgi, nesavlaicīgi vai nekvalitatīvi ar to nodarījis materiālus zaudējumus Pasūtītājam.

6. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN ATBILDĪBA PAR DEFEKTIEM
6.1. Būvniecības ieceres dokumentācija ir nodota Pasūtītājam no akcepta saņemšanas datuma  BIS un precizētās Tāmes saskaņošanas ar Pasūtītāju.
6.2. Precizētā tāme iesniedzama Excel formātā ar formulām;
6.3. Pēc būvdarbu uzsākšanas līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ar būvuzraugu saskaņotus būvdarbu izpildes aktus par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem būvdarbiem, par kuriem BIS pievienota/iesniegta izpilddokumentācija (segto darbu akti ar fotofiksācijām un ekspluatācijas īpašību deklarācijas).
6.4. Būvdarbu izpildes aktus iesniedz, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot dokumentus uz e-pastu _______@ventspils.lv vai iesniedzot papīra formātā vienu eksemplāru. Pasūtītājs pārbauda šos aktus un būvdarbus pieņem 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu (turpmāk – Atteikums). 
6.5. Iesniedzot Izpildītājam Atteikumu, Pasūtītājs norāda uz Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības.
6.6. Ja Atteikuma iemesls ir neatbilstoša būvdarbu kvalitāte, Pasūtītājs Atteikumam pievieno ar būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu.
6.7. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja Atteikumam, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Atteikuma saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā Būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret Atteikumā norādītajām nepilnībām.
6.8. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā Būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būvekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību  būvniecības ieceres dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.
6.9. Ja ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Darbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
6.10. Ja ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Izpildītājs sedz ar ekspertīzi saistītos izdevumus.
6.11. Ja Izpildītājs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.
6.12. Ja Defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.
6.13. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī Garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu Defektiem, un Izpildītājam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu Defektus par saviem līdzekļiem.
6.14. Ja Pasūtītājs neparaksta Darbu izpildes aktu Līguma 6.4.punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam Līguma 6.4.punktā minēto Atteikumu vai ar būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis Līguma 6.4.punktā minētā termiņa pēdējā dienā.
6.15. Pēc visu būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam Izpildītos būvdarbus šādā kārtībā:
6.15.1. iesniedz būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī Izpildītajiem būvdarbiem;
6.15.2. paziņo Pasūtītājam par Objekta gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.
6.16. Izpildītājs pēc atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas BIS iesniedz Pasūtītājam Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu saskaņā ar Ministru Kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”:
6.16.1. aktā norāda atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas BIS datumu un numuru;
6.16.2. aktam pievienojamo būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, Izpildītājs augšupielādē BIS attiecīgās būvniecības lietā.
6.17. Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
6.18. Ja Objektu pieņem ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, atliktos darbus norāda aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Izpildītājs izpilda atliktos darbus šajā aktā norādītajā termiņā.
6.19. Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par būvdarbu pabeigšanas termiņa neievērošanu.
6.20. Ja Izpildītājs (tajā skaitā Persona, uz kuru balstās Izpildītājs)  garantijas termiņā atsakās novērst Defektu aktā konstatētos Defektus vai nenovērš tos savstarpēji nolīgtajā vai ekspertīzes noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja (tajā skaitā Persona, uz kuru balstās)  rēķina uzdot trešajām personām.

7. APDROŠINĀŠANA
7.1. Obligātā būvdarbu veicēja un būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:
7.1.1. Izpildītājs būvdarbu veicēja un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu veic atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. Minētā apdrošināšana jāuztur spēkā līdz garantijas laika beigām.
7.1.2. Apdrošināšanas polisēm jābūt spēkā visā visā Līguma darbības laikā.
7.1.3. Polises kopijas jāiesniedz Pasūtītājam būvvaldes izsniegto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu dokumentu sastāvā.
7.1.4. Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta zaudējumus cietušajai trešajai personai.
7.2. Garantijas laika apdrošināšana:
7.2.1. Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no atzīmes saņemšanas BIS par būvdarbu pabeigšanu veic neatsaucamu, beznosacījuma, pirmā pieprasījuma garantijas laika garantiju apdrošināšanu 5% (piecu procentu) apmērā no faktiski izpildīto būvdarbu vērtības uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas BIS par labu Pasūtītājam pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā un kuru cēlonis ir pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā veikti nekvalitatīvi, Līgumam neatbilstoši vai normatīvo aktu prasībām neatbilstoši būvdarbi, izmantotie materiāli, uzstādītās iekārtas vai citi apstākļi, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam bankas garantijas vai apdrošināšanas polises oriģinālu un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevumu). Garantijas laika garantijai jānodrošina Pasūtītāja tiesības iesniegt pieprasījumu par garantijas summas izmaksu visā 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantijas periodā, kā arī vēl 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc minētā garantijas perioda beigām, ja pieprasījums attiecas uz zaudējumiem vai bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā. Pirms izdošanas bankas garantijas vai apdrošināšanas polises projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
7.2.2. Garantijai jābūt attiecinātai uz Līguma priekšmetu un kā labuma guvējs jānorāda Pasūtītājs. Izpildītājam, pirms Garantijas laika garantijas iesniegšanas, ir pienākums ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņot Garantijas laika garantijas dokumenta projektu.
7.2.3. Izpildītājam ir tiesības nenodrošināt Garantijas laika garantiju, ja Izpildītājs ir izvēlējies Nodrošinājuma ieturēšanu samaksas veidā.
7.3. Avansa garantija: 
7.3.1. Ja Izpildītājs vēlas saņemt avansa maksājumu, tas iesniedz par labu Pasūtītājam noformētu neatsaucamu, beznosacījuma, pirmā pieprasījuma avansa garantiju, kuru izdevusi banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kā arī apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevumu).
7.3.2. Ar avansa garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne mazākai par avansa summu un termiņam, kādā Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu izmaksāt naudas līdzekļus, ir jābūt ne īsākam kā Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš.
7.3.3. Pirms izdošanas bankas garantijas vai apdrošināšanas polises projekts jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
7.3.4. Izpildītājs ir tiesīgs 2 (divas) reizes Darbu izpildes laikā, rakstveidā vēršoties pie Pasūtītāja un saņemot Pasūtītāja piekrišanu, samazināt avansa garantijas summu atbilstoši ar izpildītajiem Darbiem dzēstajai avansa summai.

8. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS, APAKŠUZŅĒMĒJI UN TO NOMAIŅA
8.1. Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam prasīt nomainīt ikvienu Izpildītāja Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem (jaunajam personālam ir jāatbilst tādām pašām vai augstvērtīgākām prasībām, kādas ir nolikumā):
8.1.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
8.1.2. nekompetence vai nolaidība;
8.1.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
8.1.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai videi.
8.2. Izpildītājs, lai nomainītu Līguma izpildē iesaistīto personu, iesniedz dokumentus Pasūtītājam saskaņošanai 10 (desmit) darbdienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas.
8.3. Pasūtītājs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. Ja Pasūtītājam atbildes sniegšanai objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā informē Izpildītāju, norādot kad tam tiks sniegta atbilde.
8.4. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista Iepirkuma ietvaros iesniegtā piedāvājumā norādīto personālu un Apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
8.5. Izpildītājs Iepirkumā piedāvāto personālu, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, ir atļauts aizvietot ar līdzvērtīgu speciālistu (-iem), kas iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju, lai pārliecinātos par piedāvātā speciālista atbilstību Iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām.
8.6. Ja Izpildītājs vēlas veikt personāla, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkumā, aizvietošanu vai nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā personāla kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti kas atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām un Pasūtītāja Iepirkumā vērtētajām personāla kvalifikācijas prasībām un atbildīgo Būvspeciālistu gadījumā jāreģistrē izmaiņas Būvniecības informācijas sistēmā. Pasūtītājs piekrīt personāla nomaiņai tikai gadījumā, ja piedāvātā personāla kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām un persona, kuras aizvietošana vai nomaiņa tiek veikta, atsauc savu vienošanos, kas bija pievienota Piedāvājumā. 
8.7. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
8.8. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda Apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam Apakšuzņēmēja Izpildītājam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā Apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piekrīt Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:
8.8.1. piedāvātajam Apakšuzņēmēja Izpildītājam ir vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredze kā Apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;
8.8.2. uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli. Attiecināms, ja Apakšuzņēmēja iesaiste Līgumā ir vismaz 10 000 EUR bez PVN apjomā.
8.9. Ja Izpildītājs vēlas iesaistīt papildu Apakšuzņēmēju, kura iesaiste Līgumā ir vismaz 10 000 EUR bez PVN apjomā, Pasūtītājs piekrīt Apakšuzņēmēja piesaistei, ja:
8.9.1. uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3.,4 un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli.
8.10. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem un atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 62.pantam. 
8.11. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un tajos ietvertos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja, kura iesaiste Līgumā ir vismaz 10 000 EUR bez PVN apjomā, piesaisti un /vai apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, iesniegts Pasūtītājam.

9. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abu Pušu parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu visu saistību izpildei.
9.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt pēc Pušu savstarpējas rakstiskas vienošanās, kas pievienojama Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa. Pārtraukšanas gadījumā vienošanās jānorāda faktiski Izpildīto Būvdarbu apjoms un to vērtība līdz pārtraukšanas (apturēšanas) brīdim, kā arī Izpildīto Būvdarba apmaksas kārtība.
9.3. Nepieciešamības gadījumā Līguma grozīšanas ierosinātājs otrai Pusei iesniedz noteiktus priekšlikumus, uz kuriem tām jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā.
9.4. Līguma darbības laikā nav pieļaujami būtiski Līguma grozījumi, izņemot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā un piektajā daļā un Līguma 2.5. un 9.5.apakšpunktā minētajos gadījumos.
9.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstiskā veidā 5 (piecas) darbdienas iepriekš, šādos gadījumos:
9.5.1. ja Izpildītājs atkārtoti vismaz 2 reizes pēc kārtas nav pildījis Līguma 4. punkta apakšpunktos noteiktos Izpildītāja pienākumus vai vismaz 2 reizes pārsniedzis šajos Izpildītāja pienākumos noteiktos izpildes termiņus;
9.5.2. ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma par Līguma laušanu saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus;
9.5.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīgais eksperts ir konstatējis, ka Izpildītājs Darbu veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām, kas var būtiski ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
9.5.4. ja Darbu izpilde Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavējusies vairāk kā par 4 (četrām) nedēļām atbilstoši Līgumā noteiktajam termiņam, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, vai arī, ja kavējums var radīt ievērojamus zaudējumus;
9.5.5. tiesā tiek uzsākts process par Izpildītāja maksātnespējas atzīšanu;
9.5.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 64.panta pirmo daļu, nosūtot par to Izpildītājam rakstveida paziņojumu;
9.5.7. ja Līguma izpilde nav iespējama tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas Starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
9.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusējā kārtībā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 5 (piecas) darbdienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja:
9.6.1. Pasūtītājs uzsāk likvidāciju;
9.6.2. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process vai tiesisko seku ziņā pielīdzināms process, vai ar kompetentas iestādes lēmumu tiek izbeigta vai apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība;
9.6.3. Pasūtītājs pretēji Līguma noteikumiem kavē Līgumā paredzētos maksājumu veikšanas termiņus ilgāk kā 10 (desmit) darbdienas un maksājums nav veikts 10 (desmit) darbdienu laikā no attiecīga Izpildītāja brīdinājuma saņemšanas.
9.7. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītāja vainas dēļ, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā kvalitatīvi Izpildītājiem Darbiem, izmantotajiem būvizstrādājumiem un piegādātajām iekārtām, atrēķinot uz Līguma izbeigšanas brīdi neatmaksāto vai nedzēsto avansu (ja attiecināms) un ieturot aprēķināto līgumsodu vai ieturēto garantijas laika ieturējumu.
9.8. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajai Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei tiešos zaudējumus, kas tai radušies sakarā ar to, ka vainīgā Puse nav pildījusi Līgumā noteiktās saistības.
9.9. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Objekts sakārtojams un atstājams drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī par Izpildītāja līdzekļiem vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto Nodrošinājumu.

10. PUŠU PĀRSTĀVJI
10.1. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi un sekotu Darbu gaitai un operatīvi risinātu ar Darbu izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs līdz darbu uzsākšanai nozīmē Objektā būvuzraugu un/vai Projekta vadītāju, bet Izpildītājs nozīmē Izpildītāja pārstāvi- Projekta vadītāju, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros.
10.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja paziņojumu, iesniegumu, pieprasījumu un priekšlikumu izskatīšanu ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no to saņemšanas brīža, ja Līgums vai Latvijas Republikas normatīvie akti neparedz atšķirīgu izskatīšanas vai atbildes sniegšanas termiņu.
10.3. Objekta būvuzraugam un/vai Projekta vadītājam ir tiesības jebkurā laikā Objektu apmeklēt vai atrasties Objektā, ievērojot darba aizsardzības normas un nepieciešamības gadījumā noformēt vai pieprasīt būvdarbu pārtraukšanu līdz trūkumu novēršanas brīdim. Šādā gadījumā dienas, kuru laikā darbi bijuši apturēti, nav uzskatāmas par piespiedu dīkstāves dienām saistībā ar jebkādu Izpildītāja prasību par nokavētu darbu pabeigšanu.

11. NEPĀRVARAMA VARA
11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tam par iemeslu bijuši nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi.
11.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem (Valsts varas pārvaldes, Ventspils valstspilsētas pašvaldības lēmumi un/vai rīkojumi, streiki, masu nekārtības, darbu veikšanu kavē klimatiskie apstākļi, kas neļauj ievērot būvniecības tehnoloģisko procesu un citi objektīvi fakti un iemesli), Pusei, kura pirmā ir konstatējusi nepārvaramas varas apstākļus, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.
11.3. Puses var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) kalendāriem mēnešiem. Šādā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju tikai par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem.
11.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā ir konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

12. CITI NOTEIKUMI
12.1. Par jebkurām izmaiņām Pušu rekvizītos un citā būtiskā informācijā, Puse nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei.
12.2. Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījušas abas Puses.
12.3. Puses vienojas, ka Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
12.4. Jebkādi grozījumi Līgumcenā un Darbu izpildes datumā, stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījusi otra Puse. 
12.5. Puses veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses šādā veidā nespēs vienoties 1 (viena) mēneša laikā, tad strīdi un domstarpības tiks risinātas Latvijas Republikas tiesu institūcijās Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja piekritības. 
12.6. Līgums un tā pielikumi sagatavoti latviešu valodā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
12.7. Līguma un tā pielikumu parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.
12.8. Līguma izpildē Puses nosaka sekojošas kontaktpersonas un to pilnvarojuma apjomu: 
12.8.1. Pasūtītāja kontaktpersona, _______________________ tālr:  ___________ e-pasts: _____________________. Pasūtītāja kontaktpersona ir tiesīga parakstīt Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu; 
12.8.2. Izpildītāja kontaktpersona _______________________ tālr: ___________ e-pasts: _____________________. Izpildītāja kontaktpersona ir tiesīga parakstīt Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. 
12.9. Līgums satur šādus pielikumus, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:
12.9.1. [bookmark: _Hlk143676819]1.pielikums – Tehniskās specifikācijas;
12.9.2. 2.pielikums – Būvdarbu izmaksu aprēķins;
12.9.3. 3.pielikums – Izpildītāja pieteikums;
12.9.4. 4.pielikums – Finanšu piedāvājums.
13. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:
	Pasūtītājs:

Pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi”
Užavas ielā 8, Ventspils, LV-3601
Reģ.Nr. 41203001885
A/S Swedbank, HABALV22
Konta nr. LV47HABA0001402060076

________________
A.Kleinbergs
Valdes priekšsēdētājs
	Izpildītājs:





DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
[bookmark: _Toc225338034][bookmark: _Hlk189828435]

[bookmark: _Toc232515645]Pielikums Nr.10
Iepirkuma nolikumam 
Identifikācijas Nr. VNĪP 2026/040


APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

Iepirkums: “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un ēkas fasādes apdares atjaunošana Tirgus ielā 7, Ventspilī (atkārtots)”

Pretendents: ___ “________”, reģ. Nr.___________

Pasūtītāja pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka Pretendenta pārstāvis ir veicis objekta apsekošanu.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gggg)
	Pretendenta pārstāvis
(uzņēmums, vārds, uzvārds, paraksts)
	Pasūtītāja pārstāvis
(vārds, uzvārds, paraksts)

	Tirgus iela 7, Ventspils
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