Saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes iepirkumā LIAA 2026/47

1) Punkts 1.4. Darbu izpildes termiņš ir 6 (sešas) nedēļas no Līguma spēkā stāšanas dienas. Nereālais termiņš. Nolikumā ir rakstīts izpildes termiņš 2 mēneši no iepirkuma līguma paraksīšanas brīža.
Tas ir tuvāk realitātei, bet jāņēm vērā ka Eiropas ražotāj-rūpnīcas aizvēras uz vasaras brīvdienam uz 1-2 nedēļām augustā.
1. Atbilde
Ņemot vērā ieinteresētā piegādātāja norādīto, Komisija nolemj veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā, gan Nolikumā, gan Līgumā darbu izpildes termiņu nosakot 4 mēneši no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.
Nolikuma 2.4. punktu izteikt sekojošā redakcijā: 
“2.4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 4 mēneši no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža- darbu izpildes termiņš.”
Līguma 1.4. punktu izteikt sekojošā redakcijā:
“Darbu izpildes termiņš ir 4 mēneši no Līguma spēkā stāšanas dienas”

2) Punkts 4.3 Izpildītājs ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā veic visu būvgružu izvešanu no Objekta un sakārto Darbu veikšanas vietas apkārtni Darbu veikšanas zonā, un veic telpu uzkopšanu, t.sk. logu, palodžu, gaismekļu, sienu, grīdu, inventāra, mitro uzkopšanu.
Nekad nevienā objekta , vairāk pa 20 gadiem , nemazgājam ne palodzes ne sienas uttc. Meistari uzstādā izstrādājumu, izved kādus iepākojumus ja ir un viss. Protams ja urbj, savāc to. Bet katra ēkā ir atbildīgā persona par uzkopšanu. Izpildītājs ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā veic visu būvgružu izvešanu no Objekta un sakārto Darbu veikšanas vietas apkārtni Darbu veikšanas zonā, un veic telpu uzkopšanu, t.sk. logu, palodžu, gaismekļu, sienu, grīdu, inventāra, mitro uzkopšanu.
Nekad nevienā objekta , vairāk pa 20 gadiem , nemazgājam ne palodzes ne sienas uttc. Meistari uzstādā izstrādājumu, izved kādus iepākojumus ja ir un viss. Protams ja urbj, savāc to. Bet katra ēkā ir atbildīgā persona par uzkopšanu.
2. Atbilde
Komisija nolemj veikt izmaiņas iepirkuma dokumentācijā un 4.3. punktu izteikt sekojošā redakcijā: Izpildītājs ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā veic visu būvgružu izvešanu no Objekta un sakārto Darbu veikšanas vietas apkārtni, nodrošinot, ka Darbu veikšanas procesā radušies putekļi, netīrumi un gruži tiek savākti.

3) p.5.11 Ja Izpildītājs pārkāpj Tehniskās specifikācijas noteikumus vai neveic Darbu izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 550 EUR (pieci simti piecdesmit euro) apmērā par katru pārkāpumu.
Izstrādājums tiek pasūtīts saskaņā ar piedāvāto tehnisko specifikāciju. Uzskatu ka šis punkts nav saistošs pie pasūtītiem darbiem.
3. Atbilde
Komisija norāda, ka Tehniskā specifikācija ir jāievēro, kā jau tas norādīts jautājumā, tādēļ jebkādas neparedzētas atkāpes no tās rezultējas ar līgumsoda piemērošanu. Šo punktu Komisija atstāj negrozītu, jo tas ir būtisks, lai nodrošinātu pasūtītāja interešu ievērošanu un atbilstību iepirkuma prasībām.



