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Iepirkuma procedūras
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	Pozīcija
	Vispārīgo noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	1.1.2.2. & 1.3.
	SIA “Jūrmalas ūdens”, reģ. Nr. 40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala LV-2015, Latvija, 
e-pasta adrese info@jurmalasudens.lv
Korespondences e-pasta adrese project@jurmalasudens.lv 

	Uzņēmēja nosaukums un adrese
	1.1.2.3. & 1.3.
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, e-pasta adrese >

	Inženiera nosaukums un adrese
	1.1.2.4. & 1.3.
	[<Inženiera nosaukums un reģistrācijas numurs, e-pasta adrese >]

Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas

	Darbu izpildes laiks
	1.1.3.3.
	24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu uzsākšanas datuma

	Objekta nosaukums
	 
	“Slokas NAI pārbūve. Būvprojekta izstrāde un būvdarbi” 

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7.
	60 kalendārie mēneši pēc Darbu nodošanas ekspluatācijā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un  Darbu  pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izdošanas.

	Elektroniskās sakaru sistēmas
	1.3.
	Abpusēji saskaņotā elektroniskās datu pārraides sistēma ir elektroniskais pasts, kā arī EIS (iepirkuma laikā), BIS (būvprojekta izstrādes un būvdarbu laikā) ievietotā informācija kā būvprojektēšanas, tā būvdarbu veikšanas laikā līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4.
	Latvijas Republikas tiesību akti

	Valdošā valoda
	1.4.
	Latviešu

	Komunikācijas valoda
	1.4.
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	2.1.
	No Darbu uzsākšanas datuma, saskaņojot ar Pasūtītāju.  

	Līguma izpildes nodrošinājums
	4.2.
	1. Saistību izpildes nodrošinājums, saskaņā ar  Pielikumā B2 doto veidni2% (divi procenti) apmērā no būvprojekta Akceptētās Līguma summas saskaņā ar finanšu piedāvājumu Konkursā, jāiesniedz ne vēlāk kā 28 dienas pēc Līguma stāšanās spēkā  tas jāuztur  spēkā no iesniegšanas brīža līdz 28 dienas pēc Būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildes (Būvvaldes lēmuma  datums) 
2. Saistību izpildes nodrošinājums 10% (desmit procenti) apmērā no Akceptētās Līguma summas saskaņā ar  Pielikumā B2 doto veidni, jāiesniedz ne vēlāk kā 14 dienas pēc būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildes datuma (Būvvaldes lēmuma datums),  tam jābūt spēkā no iesniegšanas brīža līdz 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda beigām.    
 Saistību izpildes nodrošinājumu Uzņēmējam ir tiesības samazināt uz  pusi – līdz  5% (pieci procenti) apmērā no Akceptētās Līguma summas pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma saņemšanas vai atbilstoši MK Noteikumu Nr.419 29¹. punktam.
Papildus informācija Speciālo noteikumu 4.2.punktā “Līguma izpildes nodrošinājums”.

	Termiņš paziņošanai par kļūdām Pasūtītāja prasībās un citiem Pasūtītāja prasību defektiem
	5.1.
	28 dienas no Darbu uzsākšanas datuma

	Normālās darba stundas
	6.5.
	No pirmdienas līdz piektdienai
no plkst. 08.00 -17.00

	Līgumsods par programmas neiesniegšanu
	8.3.
	250,- (divi simti piecdesmit) EUR par katru kavējuma dienu.

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7.
	0,1% no kavēto Darbu vērtības par katru nokavēto dienu, kopā par visiem darba izpildes nokavējuma līgumsodiem ne vairāk kā 10% no Akceptētās līguma summas.

	Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa
	8.7.
	10% no Akceptētās Līguma summas 

	Korekcijas saistībā ar izmaiņām izmaksās
	13.8
	Izmaksu izmaiņu indeksāciju drīkst uzsākt ne ātrāk kā Darbu izpildes otrajā gadā
Par “Koriģēšanas datu tabulu” uzskatāma izmaksu  izmaiņu indeksācijas metodika, ko nosaka LR Ekonomikas ministrijas “Vadlīnijas būvdarbu līguma cenas indeksācijai”

	Kopējais avansa maksājums
	14.2.
	Līdz 20% (ieskaitot) no Akceptētās Līguma summas

	Maksājumu skaits un termiņi
	14.2.
	2 maksājumi 

	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija
	14.2.(b)
	20 % 

	Ieturējuma procenti
	14.3.
	10 % 

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3
	10% no Akceptētās Līguma summas

	Iekārtas un materiāli, par kuriem var tikt veikta apmaksa, kad tie tiek piegādāti Darbu izpildes vietā vai ar Pasūtītāju saskaņotā uzglabāšanas vietā
	14.5(c)
	Iekārtu un materiālu saraksts pievienots Pielikumā B6

	Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa
	14.6.
	Minimālā starpmaksājuma aktā iekļaujamā summa nav piemērojama. Maksājumi veicami saskaņā ar Speciālo noteikumu 14.4. (a) (b)

	Līgumsods par samaksas nokavējumu
	14.8
	0,1% no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.

	Maksājumu valūtas
	14.15.
	euro (EUR)

	Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu 

Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas apjoms (minimālais atbildības limits) 





Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu un attiecināmību uz līgumu, kopijas iesniegšanas termiņš 
	18.5.

	


10% no Akceptētās Līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumam
5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā vai 2% atbilstoši MK Noteikumu Nr.419 29¹. punktam


14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

	
	
	

	Ziņas par Posmiem                                                                   Nav paredzēts dalījums  
                                                                                                    Posmos.             





	Uzņēmējs:
	
	

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	
	

	________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
	
	
































	
