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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. AMD 2026/49.
1.2. Pasūtītājs un iepirkuma komisija
1.2.1. Pasūtītājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67012701, e-pasta adrese: amd@riga.lv  (turpmāk – Pasūtītājs).

1.2.2. Iepirkuma komisija izveidota ar 2026. gada 12. jūnija rīkojumu Nr. AMD-26-264-rs “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu izbūve (12 objektos)” organizēšanu (turpmāk – Komisija)

1.3. Pasūtītāja kontaktpersona: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Administratīvās pārvaldes Iepirkumu nodaļas galvenā speciāliste – eksperte (iepirkumu speciāliste) Anta Holste, tālr. 67012202, e-pasta adrese: anta.holste@riga.lv.
1.4. Iepirkuma procedūras veids, paredzamā līgumcena un nosaukums, iepirkuma priekšmets
1.4.1. Iepirkuma procedūra tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017. gada 27. februāra noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”, saistošajiem normatīvajiem aktiem un nolikumu. Iepirkuma procedūras veids - atklāts konkurss
1.4.2. Iepirkuma procedūras nosaukums: Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu izbūve (12 objektos).
          CPV kods: 45233120-6 (ceļu būvdarbi); 45231400-9 (elektrolīniju būvdarbi).

1.4.3. Iepirkuma priekšmetā ietilpst sekojoši gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu objekti (turpmāk - objekti):

1.4.3.1. pie Liepājas ielas 40;

1.4.3.2. pie Zvejnieku ielas 12;

1.4.3.3. pie Ūnijas ielas 93;

1.4.3.4. pie Valdeķu ielas un Irbenes ielas krustojuma;

1.4.3.5. pie Juglas ielas 2;

1.4.3.6. pie Sesku ielas 72;

1.4.3.7. pie Čiekurkalna 1.līnijas;

1.4.3.8. pie Ludzas ielas un Daugavpils ielas krustojuma;

1.4.3.9. pie Vestienas ielas 35;

1.4.3.10. pie Grīvas ielas 26;

1.4.3.11. pie Tvaika ielas 4;

1.4.3.12. Elizabetes un E. Birznieka-Upīša ielu krustojumā, Rīgā.
1.5. Paziņojums par līgumu
Paziņojums par līgumu tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē www.iub.gov.lv un iepirkuma aktuālie dokumenti un informācija Elektroniskajā iepirkumu sistēmā pircēja profilā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328    (turpmāk – Pircēja profils).
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu (turpmāk – Apakšsistēma
). Ārpus Apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām.
1.6.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms attiecīgajā paziņojumā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē www.iub.gov.lv un Elektronisko iepirkumu sistēmas Pircēja profilā.
1.6.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 pieejamo Apakšsistēmu.
1.6.4. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti saskaņā ar attiecīgo paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 un Elektronisko iepirkumu sistēmas Pircēja profilā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.6.5. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. 
1.6.6. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Apakšsistēmā.
1.7. Piedāvājuma nodrošinājums
1.7.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi). Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kā viens no zemāk minētajiem variantiem:
1.7.1.1. bankas garantija (paraugs nolikuma pielikumā Nr. 3) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 1.7.5. punktā minētie apstākļi. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no nolikuma 1.6.4. punktā minētās piedāvājuma atvēršanas dienas līdz nolikuma 1.7.4. punktā noteiktajam termiņam. 
1.7.1.2. apdrošināšanas polise, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
· apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 1.7.5. punktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;
· apdrošināšanas polise ir spēkā līdz nolikuma 1.7.4. punktā norādītajam termiņam;
· nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;
· apdrošinātājs apliecina, ka pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā. Ja apdrošināšanas polisē šāds apliecinājums nav iekļauts, pretendentam kopā ar polisi jāiesniedz dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā (bankas vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par prēmijas samaksu pilnā apmērā vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par polises spēkā esamību).

1.7.1.3. bankas apliecinājums par naudas iemaksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontā Nr. LV60RIKO0023400004030, banka: Luminor Bank AS, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu izbūve (12 objekti)”, identifikācijas Nr. AMD 2026/49”.

1.7.2. Ja pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 1.7.1.1. vai 1.7.1.2. punktā norādītajā veidā, tad piedāvājuma nodrošinājums Apakšsistēmā iesniedzams kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

1.7.3. Ja pretendents ir vairāku personu apvienība, tad nolikuma 1.7. punkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki ar nosacījumu, ka kopējai apvienības nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 1.7.1. apakšpunktā paredzētajam apmēram.

1.7.4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
· 6 (sešus) mēnešus, skaitot no nolikuma 1.6.4. punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
· līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.7.5. Nodrošinājuma devējs (banka, apdrošinātājs) izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju izraudzītais pretendents nenoslēdz līgumu nolikuma 7.5. punktā noteiktajā termiņā.
1.8. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
1.8.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.8.1.1. Apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas Apakšsistēmā konkursa sadaļā ievietotās formas;
1.8.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.8.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.8.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.8.2.1. piedāvājuma dokumenti jāpievieno tam paredzētajā konkursa profila sadaļā;
1.8.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.
1.8.3. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta pretendenta pārstāvim (-jiem) ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai (-ām) personai (-ām). Gadījumā, ja pārstāvības tiesības nav konstatējamas no Uzņēmumu reģistra datiem, piedāvājumam jāpievieno dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja (-u) pārstāvības (paraksta) tiesības.
1.8.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jānodrošina iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana.
1.8.5. Piedāvājuma dokumenti sastāv no pretendenta atlases dokumentiem un pretendenta piedāvājuma (tehniskais un finanšu piedāvājums).
1.8.6. Pretendenti piedāvājuma dokumentus sagatavo atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām (skatīt nolikuma 3., 4., 5. sadaļu).
1.8.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
1.8.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22 .augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
1.8.9. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ievērojot nolikuma 1.8.7. un 1.8.8. punkta prasības.

1.9. Cita vispārīgā informācija
1.9.1. Konkurss par tiesībām veikt darbus notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, kā arī citiem normatīvajiem aktiem un šim nolikumam. 
1.9.2. Personas, kas ar savu parakstu apliecina piedāvājumā sniegtās ziņas, atbild par šo ziņu patiesīgumu un precizitāti.
1.9.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
1.9.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem un tehnisko vai finanšu piedāvājumu, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.
1.9.5. Iepirkuma komisija un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā un sarakstei jābūt latviešu valodā.
1.9.6. Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta rakstveida pieprasījuma, ja šis pieprasījums saņemts laikus, sagatavo papildus informāciju par nolikumu un 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūta šo informāciju iespējamam pretendentam, kurš pieprasījis informāciju. Vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu iespējamam pretendentam šī informācija tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv. 
1.9.7. Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus nolikumā, par tiem nosūtot paziņojumus Iepirkumu uzraudzības birojam. Kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, informācija par grozījumiem tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.

1.9.8. Ar nolikumu ikviens ieinteresētais pretendents var iepazīties bez maksas Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmetā paredzēie darbi objektos jāveic saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma pielikumā Nr. 4), Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu (nolikuma pielikums Nr. 6), Tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums Nr. 5), kā arī saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju (nolikuma pielikums Nr. 7) un ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu (tajā skaitā standartu) prasības.
2.2. Būvuzņēmējam ir pienākums izpildīt inženierkomunikāciju īpašnieku izvirzītās prasības attiecībā uz inženierkomunikāciju izbūves vai pārbūves darbu izpildi, kā arī pēc inženierkomunikāciju īpašnieku pieprasījuma slēgt līgumus ar inženierkomunikāciju īpašniekiem par jautājumiem, kas saistīti ar inženierkomunikāciju izbūves vai pārbūves darbu izpildi (inženierkomunikāciju un ar izbūvi saistīto dokumentu nodošanu inženierkomunikāciju īpašniekam u.c. jautājumiem). Līgumi jānoslēdz pirms inženierkomunikāciju izbūves vai pārbūves darbu izpildes uzsākšanas un, organizējot darbu izpildi, jāvadās no šo līgumu nosacījumiem.
2.3. Līguma izpildes vieta – Rīga.
2.4. Līguma izpildes laiks
2.4.1. Paredzamais iepirkuma līguma darbības laiks ir līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par finansējuma iepirkuma līguma izpildei pieejamību un dokumentu, kas saistīti ar būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu objektos, saņemšanas no Pasūtītāja, būvuzņēmējam jāiesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā nepieciešamie dokumenti atzīmes izdarīšanai paskaidrojuma rakstā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Darbus uzsāk nākamajā darba dienā pēc atzīmes veikšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā. Būvuzņēmējam patstāvīgi jāsaņem iepirkuma līgumā paredzēto darbu veikšanai nepieciešamie saskaņojumi (atļaujas) no citām institūcijām un uzņēmumiem. Minēto saskaņojumu (atļauju) saņemšanas termiņi neietekmē darbu uzsākšanas termiņu. 
2.4.2. Darbu izpildes termiņš nevar būt garāks par 60 (sešdesmit) dienām, skaitot no darbu uzsākšanas dienas.
2.5. Garantijas laiks – ne mazāks kā 3 (trīs) gadi objektam un ne mazāks kā 2 (divi) gadi uzklātajam ceļa horizontālajam apzīmējumam no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas.

2.6. Norēķini starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju notiek sekojošā kārtībā:
2.6.1. avanss netiek paredzēts;

2.6.2. 1 (vienu) reizi mēnesī tiek veikta samaksa par faktiski izpildītajiem darbiem atbilstoši iepirkuma līgumā paredzētajām cenām, ieturot 10% (desmit procentus);

2.6.3. atlikusī iepirkuma līguma summa atbilstoši faktiski izpildīto būvdarbu apjomam tiek samaksāta pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu un iepirkuma līgumā paredzētās bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises iesniegšanas Pasūtītājam;
2.6.4. norēķiniem tiek izmantota „reversā” pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk nolikumā – PVN) maksāšanas kārtība. Būvuzņēmējs, izrakstot rēķinus, tajos PVN nenorāda, Pasūtītājs PVN maksājumus veic patstāvīgi.

2.7. Piedāvājuma variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj.
2.8. Pasūtītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajai daļai, atkarībā no darbu nepieciešamības, pieejamā finansējuma apjoma vai citiem objektīviem apstākļiem var izmainīt plānoto darbu apjomu, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 15% (piecpadsmit procentus) no iepirkuma līguma summas, neieskaitot PVN. Par darbu daudzumu izmaiņām Pasūtītājs savlaicīgi informē būvuzņēmēju un būvuzņēmējam šis paziņojums ir saistošs.
3. Prasības pretendentiem
3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

3.1.1. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaudi iepirkuma komisija veiks šajā pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteikto regulējumu par uzticamības nodrošināšanu).

3.1.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 9. punktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā par būtiskiem profesionālās darbības pārkāpumiem. Piemērojamais pretendentu izslēgšanas iemesls tiks pārbaudīts Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā. 

3.1.3. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi iepirkuma komisija veiks šajā likumā noteiktajā kārtībā. 
3.1.4. Lai apliecinātu, ka, veicot saimniecisko darbību pēc 2022.gada 24. februāra pretendents (arī apakšuzņēmējs un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam); neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju; saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis, jābūt pretendenta apliecinājumam par šādu materiālu, iekārtu, līdzekļu vai inventāru un personu neesamību, kā arī par darbību, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju, neveikšanu.
3.2. Prasības profesionālās darbības veikšanai

3.2.1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstu persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

3.2.2. Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtai vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās iepirkuma līguma summas un šo darbu raksturojumu. Ja apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

3.2.3. Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā, ir jābūt tiesībām veikt ceļu būvdarbu vadīšanas darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu). Ja pretendents ir apvienība, tad katram apvienības dalībniekam, ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās jomās (sfērās), kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanos starp apvienības dalībniekiem, apvienības dalībnieks ir apņēmies veikt. Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās) apliecina reģistrācija Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumu Nr. 116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām. Saskaņā ar Būvniecības likuma 23. panta pirmo daļu pretendentam, kurš tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jāsaņem klasifikācijas dokumentu.

3.2.4. Ja pretendents vai apvienības dalībnieks ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt ceļu būvdarbu vadīšanas darbus. Ja pretendents (pretendenta dalībnieks) ir ārvalstu persona un nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad šim pretendentam (pretendenta dalībniekam, kurš veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos būvdarbus) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā un jāsaņem klasifikācijas dokumentu.
3.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
3.3.1. Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī, pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada pārskata (2025. gada vai 2024. gada, ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi saskaņā ar normatīvajiem aktiem vēl nav apstiprināts 2025. gada pārskats) rezultātiem, raksturo:
3.3.1.1. likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ir lielāks par 1,00 vai vienāds ar 1,00;
3.3.1.2. pozitīvs pašu kapitāls.
Ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, ir jāatbilst nolikuma 3.3.1. apakšpunkta prasībām. Ja pretendents balstās uz personas (apakšuzņēmēja) saimnieciskajām un finansiālajām iespējām un šāda persona (apakšuzņēmējs) būs finansiāli atbildīga par iepirkuma līguma izpildi, katras šādas personas (apakšuzņēmēja) finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst nolikuma 3.3.1. punkta prasībām.

3.3.2. Pretendenta viena gada finanšu (neto) apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gados, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, ja tas ir mazāks nekā 3 (trīs) gadi līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ir ne mazāks kā EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši euro un 00 centi). 

Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, kopā ir jāatbilst nolikuma 3.3.2. punkta prasībām. Ja pretendents šī punkta izpildei balstās uz personas (apakšuzņēmēja) iespējām un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, kopā ir jāatbilst nolikuma 3.3.2. punkta prasībām. Ja pretendents (arī persona/apakšuzņēmējs vai apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk, tad vidējam finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā.

3.4. Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām
3.4.1. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad vismaz viena apvienības dalībnieka rīcībā jābūt:
būvdarbu vadītājam, kurš veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus un kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un pieredze ne vairāk kā 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim būvdarbu vadīšanā kā atbildīgajam vai ceļu daļas būvdarbu vadītājam 2 (objektos): 

3.4.1.1.1. pilsētas
 ielu pārbūves vai izbūves darbu vadīšanā 1 (vienā) objektā, kurš ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā un kurā veikta  pilna seguma (salizturīgā kārta, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma kārta, ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas (izņemot virsmas apstrādi)) izbūve vai pārbūve ne mazāk kā 600 m2 apmērā katrai seguma kārtai un brauktuves apmaļu uzstādīšana vismaz  300 m garumā;

3.4.1.1.2. pilsētas ielu pārbūves vai izbūves darbu vadīšanā 1 (vienā) objektā, kurš ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā un kurā ir veikta betona bruģa seguma izbūve vismaz 200 m2 apjomā;

3.4.1.1.3. pilsētas ielu pārbūves vai izbūves darbu vadīšanā 1 (vienā) objektā, kurš ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā un kurā ir veikta akmens (tai skaitā, kaltā, granīta, apaļakmens) bruģa seguma izbūve;

3.4.1.1.4. pilsētas ielu pārbūves vai izbūves darbu vadīšanā 1 (vienā) objektā, kurš ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā un kurā ir veikta inženierkomunikāciju lūku vāku nomaiņa vai regulēšana.

Pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 3.4.1.1. apakšpunktam arī gadījumā, ja nolikuma 3.4.1.1.1., 3.4.1.1.2. un 3.4.1.1.3. apakšpunktos paredzētie darbi būs veikti 1 (vienā) kopējā objektā un izpildīti nolikuma 3.4.1.1.1., 3.4.1.1.2., un 3.4.1.1.3. apakšpunktam atbilstoši darbi un apjomi;

Atbildīgais būvdarbu vadītājs šī punkta izpratnē ir objekta būvatļaujā vai apliecinājuma kartē norādītā persona, kura ir iesniegusi būvvaldē saistību rakstu
 vai kuru būvkomersants ir rakstiski noteicis kā atbildīgo būvdarbu vadītāju
 (attiecībā uz ārvalstīs veiktiem būvdarbiem personai jābūt norādītai būvniecības dokumentos, kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām).
3.4.1.1. būvdarbu vadītājam, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu (spriegums līdz 1 kV) izbūves darbu vadīšanā (ārvalstu speciālista kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām elektroietaišu (spriegums līdz 1 kV) būvdarbu vadīšanas darbu veikšanai) un pieredze ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados, kā arī periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, pilsētas ielu apgaismojuma objektu izbūves vai pārbūves darbu, kas saistīti ar elektroietaišu būvniecību, vadīšanā 2 (divos) objektos, kuri ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā.
3.4.2. Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, apvienības dalībniekiem kopā ne vairāk kā 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā, kā arī periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir sekojoša pieredze:

3.4.2.1. pilsētas vai apdzīvotas vietas ielu, kurām saskaņā ar Aizsargjoslu likumu piešķirtas sarkanās līnijas, pārbūves vai izbūves darbu veikšanā 1 (vienā) objektā, kurš ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā un kurā veikta pilna seguma (salizturīgā kārta, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma kārta, ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas (izņemot virsmas apstrādi)) izbūve vai pārbūve ne mazāk kā 600 m2 apmērā katrai seguma kārtai un brauktuves apmaļu uzstādīšana vismaz  300 m garumā;

3.4.2.2. pilsētas vai apdzīvotas vietas ielu, kurām saskaņā ar Aizsargjoslu likumu piešķirtas sarkanās līnijas, ielu pārbūves vai izbūves darbu veikšanā 1 (vienā) objektā, kurš ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā un kurā ir veikta betona bruģa seguma izbūve vismaz         200 m2 apjomā;
3.4.2.3. pilsētas vai apdzīvotas vietas ielu, kurām saskaņā ar Aizsargjoslu likumu piešķirtas sarkanās līnijas, ielu pārbūves vai izbūves darbu vadīšanā 1 (vienā) objektā, kurš ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā un kurā ir veikta akmens (tai skaitā, kaltā, granīta, apaļakmens) bruģa seguma izbūve;

3.4.2.4. pilsētas vai apdzīvotas vietas ielu, kurām saskaņā ar Aizsargjoslu likumu piešķirtas sarkanās līnijas, ielu apgaismojuma objektu izbūves vai pārbūves darbu, kas saistīti ar elektroietaišu būvniecību, veikšanā 2 (divos) objektos, kuri ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā.
Pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 3.4.2. apakšpunktam arī gadījumā, ja nolikuma 3.4.2.1., 3.4.2.2., 3.4.2.3., 3.4.2.4. apakšpunktos paredzētie darbi būs veikti 2 (divos) kopējos objektos (katrā no objektiem izpildīti nolikuma 3.4.2.1., 3.4.2.2., 3.4.2.3., 3.4.2.4. apakšpunktam atbilstoši darbi un apjomi).

3.4.3. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad visu apvienības dalībnieku kopā, rīcībā jābūt tehniskajam personālam un aprīkojumam (iekārtām, instrumentiem u.c.), kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai iepirkuma līguma izpildei.
3.4.4. Ja pretendents plāno piesaistīt iepirkuma priekšmetā ietilpstošā pakalpojuma sniegšanai vai būvdarbu veikšanai apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no piedāvātās kopējās iepirkuma līguma vērtības, jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu veidi, šo pakalpojumu vai būvdarbu apjoms procentos no piedāvātās kopējās iepirkuma līguma summas un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju.

3.4.5. Ja pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas spējām, jābūt šīs personas apliecinājumam vai vienošanās par sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.
3.4.6. Ja apakšuzņēmējs vai  persona, uz kuru spējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos būvdarbus (saskaņā ar Būvniecības likumu), tam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumu Nr. 116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām, vai, ja apakšuzņēmējs ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt būvdarbus attiecīgajā būvniecības jomā, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par tiesībām veikt attiecīgos būvdarbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
3.4.7. Jābūt apdrošinātai pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad visu apvienības dalībnieku civiltiesiskajai atbildībai par pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai vai iepriekš minēto personu rīcībā jābūt apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumam par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju.
3.4.8. Pretendentam jābūt spējīgam īstenot pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.
3.4.9. Lai apliecinātu, ka piedāvājums ir izstrādāts neatkarīgi, jābūt pretendenta apliecinājumam par neatkarīgu piedāvājuma sagatavošanu.

4. Pretendenta atbilstības pārbaude (atlases dokumenti)

4.1. Lai Pasūtītājs izvērtētu pretendentu un pretendents apliecinātu savu atbilstību nolikuma 3.sadaļā paredzētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

4.1.1. ja pretendents ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datu bāzes, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.2.1. apakšpunktam. Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 3.2.1. apakšpunktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datu bāzē;

4.1.2. ja pretendents ir apvienība – apvienības dalībnieku noslēgtās vienošanās kopija, kurā ir norādīts katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļa procentos no piedāvātās kopējās iepirkuma līguma cenas un šo darbu raksturojums. Gadījumā, ja vismaz viena apvienības dalībnieka finanšu rādītāji neatbilst nolikuma 3.3.1. apakšpunkta prasībām, vienošanās jānorāda apvienības dalībnieks (-i), kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi;

4.1.3. ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt ceļu būvdarbu vadīšanas darbus, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt attiecīgos būvdarbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, un šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad tā apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā un saņemt klasifikācijas dokumentu (ja attiecināms) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Attiecībā uz Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 3.2.3. apakšpunkta prasībai pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē;
4.1.4. pretendenta apstiprinātā gada pārskata par 2025. gadu un 2024. gadu sastāvdaļas – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas. 2025. gada operatīvās bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina kopija, gadījumā, ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi gada pārskats par 2025. gadu nav apstiprināts. Ja pretendents dibināts vēlāk – pēdējā apstiprinātā gada pārskata sastāvdaļu – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas vai vēlāk dibinātiem pretendentiem, kuriem neviens gada pārskats nav apstiprināts, ir jāiesniedz operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķina kopijas par tekošo pārskata gadu;
4.1.5. apliecinājums par pretendenta finanšu (neto) apgrozījumu par 3 (trīs) iepriekšējiem pārskata gadiem (pretendents vai personu dalībnieks, kura darbības ilgums ir mazāks par 3 (trīs) gadiem, apliecinājumā norāda finanšu (neto) apgrozījumu par attiecīgo darbības laiku) un apliecinājums par pretendenta likviditātes koeficienta un pašu kapitāla rādītājiem pēdējā apstiprinātajā gada pārskatā;
4.1.6. ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz visa nolikuma 4.1.4. un 4.1.5. apakšpunktā norādītā informācija. Ja pretendents balstās uz personas vai personu (apakšuzņēmēju) finansiālajām iespējām, tad katrai šādai personai (apakšuzņēmējam), uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz visa nolikuma 4.1.4. un 4.1.5. apakšpunktā norādītā informācija; 

4.1.7. informācija, kas apliecina nolikuma 3.4.1.1. un 3.4.1.2. apakšpunktā norādīto speciālistu pieredzi, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu, darbu veidus un apjomus, izpildes vietu, būvdarbu izpildes periodu, norādot arī datumu, kad objekts nodots ekspluatācijā (būvdarbu saraksta paraugs nolikuma pielikumā Nr. 2), obligāti pievienojot būvdarbu pasūtītāja izziņas (atsauksmes) par būvdarbu sarakstā norādīto (-ajiem) objektu (-tiem), kurās tas apliecina pretendenta piedāvāto speciālistu pieredzi nolikuma 3.4.1.1. un 3.4.1.2. apakšpunktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt būvdarbu pasūtītāja izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālistu pieredzes atbilstību nolikuma prasībām), kā arī pievienojot nolikuma 3.4.1.1. un 3.4.1.2. apakšpunktā norādīto speciālistu apliecinājumus par gatavību veikt attiecīgā speciālista pienākumus iepirkuma līguma ietvaros, ja pretendents tiek atzīts par konkursa uzvarētāju;

Attiecībā uz:

· ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts - ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai ir jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu darbu veikšanā. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi veikt nolikuma 3.4.1. apakšpunktā norādītos darbus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā. Pretendents nākošajā darba dienā pēc deklarācijas par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā iesniegšanas atzīšanas institūcijā, iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina minētās deklarācijas iesniegšanas faktu;

· ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina speciālista profesionālo kvalifikāciju veikt nolikuma 3.4.1. apakšpunktā norādītos darbus, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas kvalifikāciju un tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, un apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents konkursā iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tas iesniegs dokumentu, kas apliecina, ka ārvalstu speciālista profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un ir atzīta atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām. 

Par būvprakses sertifikātu spēkā esamību atbilstoši nolikuma 3.4.1. apakšpunktam speciālistiem, kuri būvprakses sertifikātu saņēmuši Latvijas Republikā, Pasūtītājs pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datu bāzē.    
4.1.8. informācija par pretendenta veiktajiem darbiem, saskaņā ar nolikuma 3.4.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu, darbu veidus un apjomus, izpildes vietu, būvdarbu izpildes periodu, norādot arī datumu, kad objekts nodots ekspluatācijā (būvdarbu saraksta paraugs nolikuma pielikumā Nr.2), un obligāti pievienojot darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes) par visiem sarakstā norādītajiem objektiem, kurās tas apliecina pretendenta pieredzi nolikuma 3.4.2. apakšpunktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt būvdarbu pasūtītāja izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām);
4.1.9. pretendenta apliecinājums, ka tā rīcībā ir tehniskais personāls un aprīkojums (iekārtas, instrumenti u.c.), kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai iepirkuma līguma izpildei;
4.1.10. pretendentam piederošo vai pieejamo tehnisko līdzekļu, kurus plānots izmantot iepirkuma līguma izpildē uzskaitījums, to tehniskie parametri. Ja tehniskie līdzekļi nepieder pretendentam, tad jāiesniedz pierādījums par pretendenta iespēju tādus iegūt savā rīcībā (cita uzņēmēja apliecinājums, vienošanās par sadarbību u.tml.);
4.1.11. nolikuma 3.4.4. apakšpunktā minēto vienošanos, ja pretendents sniedzamo pakalpojumu vai būvdarbu veikšanā plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, pievienojot informāciju par apakšuzņēmēja paraksta tiesīgajām amatpersonām. Ja apakšuzņēmējs ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.2.1. apakšpunktam, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par tiesībām sniegt pakalpojumu vai veikt būvdarbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru. Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem, Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību nolikuma 3.2.1. apakšpunktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē. Ja apakšuzņēmējs, kas sniegs pakalpojumu vai veiks būvdarbus, ir ārvalstu persona, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības sniegt pakalpojumu vai veikt būvdarbus, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām sniegt pakalpojumu vai veikt būvdarbus;
Ņemot vērā, ka Publisko iepirkumu likuma izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami Pasūtītāja noslēgtā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus pretendentam vai citam apakšuzņēmējam (turpmāk nolikumā - apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs), šajā punktā minētos dokumentus ir jāiesniedz arī attiecībā uz apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, ja tā veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no kopējās iepirkuma līguma vērtības. Lai izvērtētu, vai apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, jāņem vērā, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā, saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem, apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
4.1.12. nolikuma 3.4.5. apakšpunktā minētā apliecinājuma vai vienošanās kopiju par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, ja pretendents, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas spējām. Ja pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, balstās uz ārvalstu personas, kura nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, spējām, jāiesniedz minētās personas reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.2.1. punktam, un atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt būvdarbus attiecīgajā būvniecības jomā, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt attiecīgos būvdarbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, kā arī apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad minētā persona apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā un saņemt klasifikācijas dokumentu līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
4.1.13. apdrošināšanas sabiedrības polise vai apliecinājums par iespēju veikt nolikuma 3.4.7. apakšpunktā paredzēto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;

4.1.14. pasākumu apraksts vides aizsardzības prasību nodrošināšanai, tajā skaitā, aprakstot vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā vai apliecinājums spējai īstenot minētos pasākumus;

4.1.15. dokuments, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 1.7.1. apakšpunktā paredzētajā apmērā un kārtībā;
4.1.16. pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām izdota pilnvara, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām; 
4.1.17. apliecinājums par neatkarīgu piedāvājuma sagatavošanu.

4.2. Pretendentam ir tiesības kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 49.panta nosacījumiem. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu par katru personu, uz kuras spējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams Eiropas komisijas tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. Iesniedzot Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, nepieciešams aizpildīt visu attiecināmo informāciju, t.sk., informāciju par atlases kritērijiem (IV daļa). Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
4.3. Nolikuma 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. apakšpunktā norādīto izslēgšanas nosacījumu esamību, uzticamības pārbaudi iepirkuma komisija pārbauda attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, rīkojoties saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta nosacījumiem un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta nosacījumiem. 
4.4. Lai apliecinātu Nolikuma 3.1.4. apakšpunktā izslēgšanas nosacījumu neesamību, pretnendentam ir jāiesniedz apliecinājums brīvā formā ka, veicot saimniecisko darbību pēc 2022. gada 24. februāra pretendents (arī apakšuzņēmējs un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam); neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju; saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis.
5. Piedāvājums

5.1. Piedāvājumu veido finanšu piedāvājums un tehniskais piedāvājums.
5.2. Attiecībā uz tehniskā piedāvājuma sagatavošanu, pretendentam jāievēro sekojoši nosacījumi:

5.2.1. tas jāsagatavo atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Izstrādājot tehnisko piedāvājumu, pretendentam jāievēro, ka par visu darbu izpildi, kā arī par iegādāto materiālu kvalitāti atbild pretendents;

5.2.2. tehniskais piedāvājums apliecina pretendenta atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim  attiecībā uz visu iepirkuma apjomu. Tehniskais piedāvājums noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami visa iepirkuma apjoma, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu, darbu izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību;
5.2.3. tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāiekļauj šāda informācija:

5.2.3.1. Organizatoriskā struktūrshēma. Jānorāda darbu izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz apvienība), būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji (ja tādi tiek piesaistīti). 
5.2.3.2. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai specifikācijās noteikto prasību izpildei. 
5.2.3.3. Darbu veikšanas kalendārais grafiks. Grafiskā veidā jānorāda Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā paredzēto darbu veidu (galvenajām sadaļām un apakšsadaļām) izpildes termiņi, skaitliski norādot kalendāro nedēļu skaitu, kādā plānots veikt darbus, kā arī norādot darbu veikšanas secību. Jānorāda kopējais darbu izpildes kalendāro dienu skaits.
5.2.3.4. Izbūvētā objekta garantijas laiks. Ne īsāku kā 3 (trīs) gadi objektam un ne īsāku kā 2 (divi) gadi uzklātajam ceļa horizontālajam apzīmējumam no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas. 

5.2.3.5. Atkritumu apsaimniekošanas prasības. Jānorāda būvgružu atbērtnes vieta un jāiesniedz uzņēmuma, kas veiks būvgružu apsaimniekošanu, apliecinājums, ka minētajai atbērtnei ir tiesības apsaimniekot būvgružus. Jāiesniedz apraksts, kā tiks sašķiroti, reģenerēti vai pārstrādāti atkritumi, kas radušies apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Jāņem vērā, ka visas izlietotās lampas, apgaismes iekārtas un apgaismes vadības ierīces jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumiem Nr. 388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”. 
5.2.4. Ja iepirkuma procedūras dokumentos ir norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un parametriem un nodrošina prasīto darbību.

5.3. Attiecībā uz finanšu piedāvājuma sagatavošanu, pretendentam jāievēro šādi nosacījumi:
5.3.1. Finanšu daļu veido iepirkuma priekšmetā iekļauto plānoto darbu izmaksu kopsumma, kas jānorāda piedāvājuma veidlapā (nolikuma pielikums Nr.1) un Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā (nolikuma pielikums Nr. 6).
5.3.2. Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā darbu veidi un darbu daudzumi ir paredzēti Pasūtītāja plānotajos apjomos. 
5.3.3. Darbu daudzumu un izmaksu saraksta katras pozīcijas vienības cenā iekļaujamas visas saprātīgi paredzamās ar konkrēta darba veida izpildi saistītas izmaksas
 (ņemot vērā, ka Pasūtītājam ir tiesības veikt apjoma izmaiņas saskaņā ar nolikuma 2.8.punktu).
5.3.4. Visām cenām un izmaksām Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā jābūt norādītām euro, saraksta beigās jānorāda cena bez PVN, PVN un kopējā cena. Visām cenām un izmaksām Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā jābūt norādītām ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
5.3.5. Vienību cenu izmaiņas iepirkuma līguma darbības laikā nav paredzētas.
6. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība

6.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija bez pretendentu klātbūtnes veic iesniegto piedāvājumu vērtēšanu – pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlases, tehnisko un finanšu daļu atbilstības pārbaudi.
6.2. Ja piedāvājuma dokumenti nav noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija, ņemot vērā iesniegto dokumentu trūkumu būtiskumu un/vai trūkumu ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu pēc būtības, ir tiesīga piedāvājumu nevērtēt.

6.3. Ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta finanšu vai tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts.

6.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
6.5. Pirms piedāvājuma izvēles, iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas (kļūdu labojumi tiek veikti, uzskatot, ka pareizi ir norādīta vienības cena), vai nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi.

6.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja vismaz 2 (divi) pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu, iepirkuma komisija par konkursa uzvarētāju izvēlas pretendentu, kurš būs objektam piedāvājis ilgāku būvdarbu garantijas laiku. Gadījumā, ja nav šādu pretendentu vai visi pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu un ir piedāvājuši vienādu objekta būvdarbu garantijas laiku, tad iepirkuma komisija veic izlozi starp šiem pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē. Ja uzaicinātie pretendenti neierodas klātienē norādītajā izlozes vietā un laikā, iepirkuma komisija to veic bez pretendentu klātbūtnes.
6.7. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai pieņem lēmumu par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 4.nodaļā minētajos gadījumos.
6.8. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu konkursā, informāciju nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nododot personīgi.
6.9. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par konkursa rezultātiem tiek sagatavots iepirkuma procedūras ziņojums par iepirkuma procedūru, kas tiek publicēts Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.
7. Iepirkuma līgums, tā sagatavošanas un noslēgšanas kārtība
7.1. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikuma pielikumā Nr. 4.

7.2. Iepirkuma komisijas lēmums un paziņojums par konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, ir pamats iepirkuma līguma sagatavošanai. Līgums tiek slēgts uz pretendenta piedāvājuma pamata. 

7.3. Ja pretendents ir apvienība, apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība), kurai jābūt reģistrētai Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgā ārvalsts reģistrā, un jāiesniedz Pasūtītājam personālsabiedrības (pilnsabiedrības) dibināšanas līguma (sabiedrības līgumu) kopija vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, kurš jāiesniedz Pasūtītājam. Ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācija esamību. Par personālsabiedrības (pilnsabiedrības) reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās, informāciju iegūstot publiskajā datu bāzē.

7.4. Ja Publisko iepirkumu likuma 60. panta septītajā daļā norādītajā termiņā, kurš tiek skaitīts no dienas, kad visi pretendenti informēti par konkursa rezultātiem, Iepirkumu uzraudzības birojs nesaņem pretendentu iesniegumus par Pasūtītāja pieņemto lēmumu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu – konkursa uzvarētāju.

7.5. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atteikšanos slēgt līgumu), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7.6. 5 (piecu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ – sakarā ar nolikuma nosacījumu izpildi par personālsabiedrības (pilnsabiedrības) izveidi (ja izraudzītais pretendents ir apvienība), ārvalstu uzņēmuma reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un klasifikācijas dokumenta saņemšanu vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas apliecina ārvalstu speciālista tiesības sniegt attiecīgus profesionālus pakalpojumus Latvijas Republikā, iesniegšanu. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt līgumu ar Pasūtītāju. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.7. Ja noteiktajā termiņā tiek saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja aizliegums slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar tā norādījumiem.

7.8. Līgums satur visas vienošanās starp Pasūtītāju un izvēlēto konkursa uzvarētāju atbilstoši nolikumā paredzētajam līguma projektam.

7.9. Līgumā starp Pasūtītāju un konkursa uzvarētāju var paredzēt atsevišķu līguma noteikumu maiņu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības un principus, ja tam piekrīt abas puses.

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

8.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga:
8.1.1. pieprasīt no pretendentiem, kas piedalās konkursā, rakstiskus precizējumus par iesniegtajiem dokumentiem un piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
8.1.2. veikt labojumus pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un informēt par kļūdu labojumu;
8.1.3. noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu; 
8.1.4. pieaicināt iepirkuma komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēju tiesībām;
8.1.5. neizskatīt un noraidīt piedāvājumus, ja pretendents nav iesniedzis nolikumam atbilstošus pretendenta novērtēšanas dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām;
8.1.6. lemt par iepirkuma procedūras termiņa pagarināšanu;
8.1.7. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru;
8.1.8. noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju;
8.1.9. citas tiesības saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.
8.2. Iepirkuma komisijai ir pienākumi:
8.2.1. izskatīt un izvērtēt saskaņā ar nolikumu iesniegtos pretendentu piedāvājumus;
8.2.2. Publisko iepirkumu likumā paredzētajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par nolikuma saturu un pieņemtajiem lēmumiem;
8.2.3. citi pienākumi saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.
9. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Katram pretendentam Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un termiņā ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam un iepirkuma komisijai sniegt paskaidrojumus par nolikumu, pieprasīt izsniegt iepirkuma komisijas sēdes protokola, kurā atspoguļoti iepirkuma komisijas pieņemtie lēmumi, kopiju, pārsūdzēt Pasūtītāja un iepirkuma komisijas rīcību vai pieņemto lēmumu, kā arī citas tiesības un pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
9.2. Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu piekrīt visiem nolikumā minētajiem nosacījumiem un apņemas ievērot visus nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu iepirkuma izpildei.
Pielikums Nr. 1

atklāta konkursa “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu

 būvniecība (12 objekti)” nolikumam, 
identifikācijas Nr. AMD 2026/49
Finanšu piedāvājums

(uz pretendenta veidlapas)

Vieta, datums

Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti __________________________________________________ vārdā, piedāvājam veikt gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu izbūve 12 (divpadsmit) objektos, saskaņā ar atklāta konkursa “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu izbūve (12 objekti)”, identifikācijas Nr. AMD 2026/49, nolikumu, par šādu cenu: 

	Cena euro bez PVN
	PVN 21% euro
	Kopā

	
	
	


saskaņā ar būvniecības darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, kas ir pievienots šim piedāvājumam un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no datuma, kas atklāta konkursa nolikumā ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

Ar šo apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.

Pretendenta vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība) vai pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 2. pantam: 

_______________________________________________________________________

(Jānorāda uzņēmuma nosaukums un vārds “atbilst” vai “neatbilst”. Piemēram: Pretendents SIA “xxx” – atbilst mazam uzņēmumam vai Pretendents SIA “xxx”- atbilst vidējam uzņēmumam. Pretendents SIA “xxx” – neatbilst.)
Norāde uz pilnvarojumu vai amata nosaukums

__________________________

Personas vārds, uzvārds 

Pielikums Nr. 2

atklāta konkursa “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu

 izbūve (12 objekti)” nolikumam, 

identifikācijas Nr. AMD 2026/49
Būvdarbu saraksta paraugs

(uz pretendenta veidlapas)
Speciālista _________________________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 3.4.1.1. punktam:

	Nr.


	Pasūtītājs
	Objekta nosaukums, vadīto būvdarbu veids, būvdarbu apjomi
	Izpildes vieta
	Būvdarbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Speciālista __________________________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 3.4.1.2. punktam:

	Nr.


	Pasūtītājs
	Objekta nosaukums, vadīto būvdarbu veids, būvdarbu apjomi
	Izpildes vieta
	Būvdarbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 3.4.2. punktam:

	Nr.


	Pasūtītājs
	Objekta nosaukums, vadīto būvdarbu veids, būvdarbu apjomi
	Izpildes vieta
	Būvdarbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Norāde uz pilnvarojumu vai amata nosaukums

__________________________

Personas vārds, uzvārds 

Pielikums Nr. 3

atklāta konkursa “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu

 izbūve (12 objekti)” nolikumam, 

identifikācijas Nr. AMD 2026/49
Garantijas paraugs

Vieta, datums 




Ievērojot to, ka pretendents ______________, reģistrācijas Nr.______________, juridiskā adrese: __________________________, (turpmāk – Pretendents) ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu izbūve (12 objekti)”, identifikācijas Nr. AMD 2026/49 (turpmāk –  Piedāvājums), garantijas devējs _______________, reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese: __________________________, (turpmāk – Garantijas devējs) sniedz garantiju ___________________ euro (summa cipariem un vārdiem) apmērā.
Garantijas devējs apņemas samaksāt augstāk norādīto naudas summu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no pasūtītāja Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta (turpmāk – Pasūtītājs) saņemšanas, šādos gadījumos:

1. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā atsauc savu piedāvājumu;
2. ja Pretendents, kļūstot par atklāta konkursa uzvarētāju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un Pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību. Visus izdevumus, kas saistīti ar garantijas izsniegšanu un samaksu, Pasūtītājam sedz Pretendents.
Saskaņā ar šo garantiju Garantijas devējam ir pienākums, iestājoties iepriekš minētajiem gadījumiem, samaksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma (3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas), tādu summu, kādu Pasūtītājs pieprasa, taču nepārsniedzot augstāk norādīto pilno garantijas summu. Savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, kurš no augstāk minētajiem gadījumiem ir iestājies.
Garantijas devēja saistības ir negrozāmas un bezierunu, nekādas darbības vai nosacījumi nevar ietekmēt garantijas spēkā esamību. 

Šī garantija ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā – 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas beigām, kas noteikts, sākot no atklāta konkursa nolikuma 1.5.4. apakšpunktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas; 
2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

Šai garantijai  tiek  piemēroti  Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie  noteikumi par  pieprasījuma garantijām  (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No. 758). Visus  jautājumus,  ko  neregulē  minētie  noteikumi  (URDG  758),  regulē  Latvijas  Republikas likums.

Visus  strīdus  saistībā  ar  šo garantiju izskata Latvijas Republikas tiesas.

Garantija ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros, to saņēmēji:

· Garantijas devējs (1 eksemplārs);

· Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (1 eksemplārs).

_________________________________

Garantijas devēja vārdā




Pielikums Nr. 4

atklāta konkursa “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu

izbūve (12 objekti)” nolikumam, 

identifikācijas Nr. AMD 2026/49
Līgums Nr. ______________ (projekts)

Rīgā                                                                                                               202__.gada   ___. ______________
 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, tā _______________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz __________________________, no vienas puses, un 
_____________________, turpmāk – Būvuzņēmējs, tā  ________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ______________, no otras puses, 
abi kopā, turpmāk – Puses, ņemot vērā, ka saskaņā ar atklāta konkursa “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu izbūve (12 objekti)”, identifikācijas Nr. AMD 2026/49, rezultātiem, Būvuzņēmējs ir ieguvis tiesības noslēgt šo līgumu un, ņemot vērā, ka pirms piedāvājuma iesniegšanas atklātā konkursā konkursa “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu izbūve (12 objekti)”, identifikācijas Nr. AMD 2026/49, Būvuzņēmējs ir iepazinies ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem dokumentiem un informāciju, kas varētu attiekties uz darbu veikšanu, un Būvuzņēmējs, pamatojoties uz šo informāciju, ir iesniedzis piedāvājumu, Puses noslēdz šo līgumu ar tālāk minētajiem noteikumiem, turpmāk – Līgums:

1. Definīcijas

Līgumā lietotajiem terminiem ir normatīvajos aktos piešķirtā nozīme, ja šajā sadaļā nav noteikts savādāk.

1.1. Apakšuzņēmēji  - Būvuzņēmēja nolīgtas personas vai savukārt to nolīgtas personas, kuras veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei;
1.2. Būvuzņēmējs – Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā reģistrēta komercsabiedrība, kura, piedaloties Konkursā, ir ieguvusi tiesības veikt Līgumā minētos būvdarbus. 

1.3. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura veic normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās būvuzrauga funkcijas darbu veikšanas laikā;

1.4. Darbi – gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu izbūves darbi 12 (divpadsmit) objektos atbilstoši Līgumam, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstam un normatīvajiem aktiem; 

1.5. Konkurss – atklātais konkurss “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu izbūve (12 objekti)”, identifikācijas Nr. AMD 2026/49;

1.6. Līgums – starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju noslēgtais Līgums par gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu 12 (divpadsmit) objektos būvniecības darbiem, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi;

1.7. Pasūtītājs – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments;
1.8. Satiksmes organizācijas shēma – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Būvuzņēmēja izstrādāts un saskaņots dokuments (darba vietas aprīkojuma shēma saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra  noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”), kas paredz Darbu veikšanas laikā nepieciešamos satiksmes organizēšanas pasākumus, kā arī satiksmes organizēšanai pielietojamos Satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus;

1.9. Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi – ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ielu apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi.
2. Līguma dokumenti


Līgums sastāv no šādiem dokumentiem, kas viens otru papildina un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

Līgums; 
Pielikums Nr. 1 Līgumsodu un cenu pazeminājumu piemērošana;
Pielikums Nr. 2 Darbu izpildes akta paraugs;

Pielikums Nr. 3 Civiltiesiskās apdrošināšanas polise (kopija);
Pielikums Nr.4 Izpilddokumentācijas saturs;

Pielikums Nr. 5 Akts par faktiski izpildīto darbu apjomu un izmaksām;
Pielikums Nr. 6 Akts par faktiski izpildīto darbu izmaksām;

Pielikums Nr. 7 Akts par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā;
Pielikums Nr. 8 Specifikācijas;

Pielikums Nr. 9 Darbu daudzumu un izmaksu saraksts;
Pielikums Nr. 10 Līgums ar SIA „Rīgas ūdens” par komunikāciju lūku izsniegšanu/saņemšanu;
Pielikums Nr. 11 Darbu daudzumu izmaiņu akts;

Pielikums Nr. 12 Būvniecības ieceres dokumentācija.

Citi dokumenti, kas tiek pievienoti Līgumam tā izpildes laikā.   

3. Līguma priekšmets

3.1. Noslēdzot Līgumu, Būvuzņēmējs apņemas veikt gājēju pāreju ar papildus apgaismojumu būvniecības darbus sekojošos aobjektos:
3.1.1. pie Liepājas ielas 40;

3.1.2. pie Zvejnieku ielas 12;

3.1.3. pie Ūnijas ielas 93;

3.1.4. pie Valdeķu ielas un Irbenes ielas krustojuma;

3.1.5. pie Juglas ielas 2;

3.1.6. pie Sesku ielas 72;

3.1.7. pie Čiekurkalna 1.līnijas;

3.1.8. pie Ludzas ielas un Daugavpils ielas krustojuma;

3.1.9. pie Vestienas ielas 35;

3.1.10. pie Grīvas ielas 26;

3.1.11. pie Tvaika ielas 4;

3.1.12. Elizabetes un E. Birznieka-Upīša ielu krustojumā, Rīgā.

3.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt no Būvuzņēmēja veiktos Darbus, kas veikti atbilstoši Līgumam, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstam, Tehniskajai specifikācijai, būvniecības noteikumiem, darba aizsardzības, satiksmes drošības un vides aizsardzības prasībām.

3.3. Līguma izpildi Būvuzņēmējs uzsāk nākamajā darba dienā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par finansējuma Darbu izpildei pieejamību.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Līguma summa ir EUR___________ (__________________) un pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, EUR___________ ( ___________), Līguma kopējā summa EUR______________( ___________). 
4.2. Samaksa par Darbiem tiek veikta šādā kārtībā:

4.2.1. avanss netiek paredzēts;
4.2.2. pamatojoties uz Būvuzņēmēja un Pasūtītāja abpusēji parakstītu aktu par kalendārajā mēnesī faktiski izpildīto Darbu apjomu un izmaksām (pielikums Nr.5), Būvuzņēmējs 1 (vienu) reizi mēnesī Pasūtītājam izraksta rēķinu 20 (divdesmit) darba dienu laikā atbilstoši faktiski izpildīto Darbu izmaksām par būvdarbu izpildi ar nosacījumu, ka no aktā abpusēji apstiprinātās ikmēneša Darbu maksājuma summas tiek ieturēta summa 10% (desmit procentu) apmērā;

4.2.3. atlikušo maksājumu atbilstoši faktiski izpildīto Darbu apjomam Pasūtītājs apmaksā pēc būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas ar nosacījumu, ka uz 5% (piecu procentu) maksājumiem no izpildīto Darbu maksājuma summas Būvuzņēmējs uz Līgumā paredzēto Darbu garantijas termiņu, kas ir ne mazāks kā ____ (_____) gadi objektam un ne mazāks kā ____ (_____) gadi uzklātajam ceļa horizontālajam apzīmējumam, pēc būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas izsniedz bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi garantijas laikā radušos defektu novēršanai.
4.3. Noformējot elektronisko rēķinu, Būvuzņēmējs tajā norāda šādu informāciju:

Pakalpojuma saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Konts: _____________________
RD iestāde: Rīgas valsts pilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments

RD iestādes adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011

RD iestādes kods: 213

Maksājumi tiek veikti pēc tam, kad Būvuzņēmējs iesniedzis rēķinu Līguma 4.4. punktā noteiktajā kārtībā un citus Līgumā noteiktos nepieciešamos dokumentus vai arī iestājies kāds cits Līgumā minētais nosacījums. Norēķiniem tiek izmantota “reversā” PVN maksāšanas kārtība. Līdz ar to Būvuzņēmējs, izrakstot rēķinus, tajos PVN nenorāda, bet Pasūtītājs PVN maksājumus veic patstāvīgi.
4.4. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
4.4.1. Būvuzņēmējs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā, turpmāk - elektronisks rēķins, atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, turpmāk – portāls, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

4.4.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem:

· izveido programmatūru datu apmaiņai starp Būvuzņēmēja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);

· augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;

· izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” .

4.4.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
4.4.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ikmēneša norēķiniem – 10 (desmit) darba dienas; par visiem izpildītajiem darbiem (gala norēķins) ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

4.4.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Būvuzņēmējs, atbilstoši portālā www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 

4.4.6. Būvuzņēmējam ir pienākums portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam. 

4.4.7. Ja Būvuzņēmējs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Būvuzņēmējs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

4.5. Līguma cenas izmaiņas:
4.5.1.    Cenu svārstību regulēšana Līguma izpildes gaitā nav paredzēta;

4.5.2.   Visas papildus Darbu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja aprēķinu kļūdu dēļ, nekvalitatīvi veiktu Darbu dēļ, kā arī trešo personu radītu bojājumu rezultātā, sedz Būvuzņēmējs;

4.5.3.  Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā ir tiesīgs veikt Darbu apjomu izmaiņas, ievērojot Līguma 12. nodaļā noteiktos nosacījumus un kārtību. Gadījumos, kad Būvuzņēmējs ir veicis Darbu apjomu izmaiņas, neparedzētus vai papildus darbus, neievērojot Līgumā noteikto kārtību, izpildītie Darbi netiek apmaksāti.
4.6. Pasūtītājam ir tiesības veikt ieturējumus no Būvuzņēmējam veicamajiem maksājumiem šādos gadījumos:
4.6.1. ja tiek konstatēta rēķinā ietvertā maksājuma summas neatbilstība faktiski paveiktajiem Darbiem, kas konstatēta Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemot Darbus, vai arī Būvuzņēmējs nevar iesniegt attiecīgas izmaksas pamatojošus dokumentus;

4.6.2. ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvuzņēmējs iekļāvis rēķinā izmaksas, kas tam radušās Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanas rezultātā;

4.6.3. ja Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu ir pamatoti aprēķinājis Būvuzņēmējam līgumsodus;

4.6.4. ja Būvuzņēmējs nav atlīdzinājis Pasūtītājam zaudējumus, kas radušies Būvuzņēmēja vai tā piesaistīto personu, t. sk., Apakšuzņēmēju rīcības (bezdarbības) rezultātā. 

4.7. Par veicamo maksājumu samazināšanu un tā iemesliem Pasūtītājs iesniedz Būvuzņēmējam rakstveida paziņojumu, norādot  maksājumu samazināšanas pamatojumu.
4.8. Pasūtītājs samakā Būvuzņēmējam Līguma 4.2.3. apakšpunktā noteikto garantijas laika ieturējumu pēc garantijas laika beigām un garantijas laikā pieteikto garantijas darbu pilnīgas izpildes 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.

5. Darbi

5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un Tehnisko specifikāciju, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu prasībām 60 (sešdesmit) dienu laikā.
5.2. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma 3.3. punktā norādītā paziņojuma un dokumentu, kas saistīti ar būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu, saņemšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz saskaņošanai Būvuzraugam un autoruzraugam Darbu veikšanas projekts, turpmāk – DVP, elektroniskā un papīra formātā, informējot par to Pasūtītāju, nosūtot paziņojumu uz Līguma 8.5. punktā norādītā Pasūtītāja pārstāvja e-pasta adresi. Ja Būvuzraugs vai autoruzraugs pieprasa veikt precizējumumus DVP, tos jāveic 1 (vienas) darba dienas laikā. 
5.3. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma 3.3. punktā norādītā paziņojuma un dokumentu, kas saistīti ar būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu objektā, saņemšanas no Pasūtītāja Būvuzņēmējam jāiesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā nepieciešamie dokumenti atzīmes izdarīšanai paskaidrojuma rakstā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Darbus uzsāk nākamajā darba dienā pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvuzņēmējam patstāvīgi jāsaņem Līgumā paredzēto Darbu veikšanai nepieciešamie saskaņojumi (atļaujas) no citām institūcijām un uzņēmumiem. Minēto saskaņojumu (atļauju) saņemšanas termiņi neietekmē Darbu uzsākšanas termiņu.
Ar Līgumu Būvuzņēmējs ir pilnvarots iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā nepieciešamos dokumentus un veikt visas nepieciešamās darbības atzīmes izdarīšanai paskaidrojuma rakstā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, kā arī pieprasīt un saņemt no citām institūcijām saskaņojumus Līgumā paredzēto Darbu veikšanai un atzinumus par Darbu izpildi.

Dienā, kad paskaidrojuma rakstā izdarīta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, Būvuzņēmējs informē par to Pasūtītāju, nosūtot paziņojumu uz Līguma 8.5. punktā norādītā Pasūtītāja pārstāvja e-pasta adresi.

5.4. Nākamajā darba dienā pēc tam, kad paskaidrojuma rakstā tiek veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam būves vietu, par ko Puses paraksta būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem. Būvuzņēmējs par būves vietu ir atbildīgs līdz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu. Būvuzņēmējs nav tiesīgs uzsākt Darbus, ja Puses nav parakstījušas būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu. Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta neparakstīšana neietekmē Darbu uzsākšanas termiņu, izņemot gadījumu, kad būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta neparakstīšanā ir vainojams Pasūtītājs.
6. Būvuzņēmēja vispārīgie pienākumi, veicot Darbus
6.1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par drošības pasākumu nodrošināšanu Darbu teritorijā Darbu veikšanas laikā, kā arī par Darbu veikšanas teritorijā un tai pakļautajās teritorijās atrodošos personu drošību atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītājiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. Gadījumā, ja Darbus nav iespējams veikt sakarā ar Darbu veikšanai nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu iestāšanos (tehnoloģiskais pārtraukums), Būvuzņēmējs veic objekta uzturēšanu par saviem līdzekļiem.

6.3. Ar Līgumu Būvuzņēmējs ir pilnvarots norīkot darba aizsardzības koordinatoru un veikt Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumos Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktās projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā, veicot visus šo noteikumu 9., 11., 12., un 13. punktā minētos pasūtītāja pienākumus.  
6.4. Būvuzņēmējam ir pienākums noslēgt līgumus par būvgružu nodošanu uzņēmumiem, kuriem ir tiesības apsaimniekot būvgružus, un Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par attiecīgo normatīvo aktu prasību izpildi šajā jomā.

6.5. Līdz būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanai Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam sekojošus norādījumus attiecībā uz objektā uzstādīto apgaismojuma sistēmu:
6.6.1. apgaismes iekārtu izjaukšanas norādījumus; 
6.6.2. norādījumus lampu nomaiņai un norādījumus, kuras lampas var izmantot apgaismes iekārtās, nesamazinot norādīto energoefektivitāti; 
6.6.3. norādījumus, kā lietot un uzturēt apgaismes vadības ierīces; 
6.6.4. norādījumus vadības ierīcēm, kas reaģē uz dienasgaismu, kā tās atkārtoti kalibrēt un regulēt;
6.6.5. norādījumus laika relejiem, kā regulēt izslēgšanas laiku, un ieteikumus, kā to labāk darīt, lai nodrošinātu vizuālās vajadzības bez pārmērīgas enerģijas patēriņa palielināšanas.
6.7. Organizējot Darbus, Būvuzņēmējam jānodrošina un jāatbild par vides aizsardzības prasību, tajā skaitā, Rīgas domes saistošajos noteikumos paredzēto apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības prasību izpildi, kā arī, lai nodrošinātu transportlīdzekļu un gājēju drošu kustību, jānodrošina ielu, kuras atrodas objekta robežās, ikdienas uzturēšana saskaņā ar Rīgas domes iekšējiem noteikumiem, Rīgas domes 2015. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” un Pasūtītāja norādījumiem no Darbu uzsākšanas brīža līdz būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanai. Lai nodrošinātu satiskmes drošību, Būvuzņēmējam jānodrošina un jāatbild par normatīvajos aktos noteikto objekta uzturēšanas (tīrīšana, bedrīšu remonts u.c.) prasību ievērošanu visā Darbu izpildes laikā līdz būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanai. 
6.8. Būvuzņēmējs nodrošina visu izmantojamo materiālu un iekārtu nepieciešamo atbilstību normatīvo aktu prasībām. Darbu izpildē Būvuzņēmējam jāizmanto materiāli, kas ir saskaņoti ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams izmantot materiālus, kas nav saskaņoti ar Pasūtītāju, Būvuzņēmējs ir tiesīgs, saskaņojot ar Pasūtītāju un saņemot tā akceptu, izmantot šos materiālus. Asfaltbetona darba formulu izmaiņas iesniedzamas ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms asfaltbetona maisījuma iestrādāšanas.

6.9. Būvuzņēmējam visi segtie Darbi jānoformē ar aktu, ko paraksta Būvuzraugs un citas normatīvajos aktos norādītās personas, pārbaudot izpildīto Darbu kvalitāti, Darbu daudzumus un pielietotos materiālus (to atbilstību apliecinoši dokumenti). Segto Darbu aktiem jāpievieno izpildshēmas, kurā norādīti parametri, pēc kuriem var noteikt Darbu apjomus un Darbu atrašanās vietas (zonas). Veikt nākošos Darbus atļauts tikai pēc segto Darbu aktu parakstīšanas.

6.10. Būvuzņēmējam visi pārējie Darbi, kas nav segtie Darbi, jānoformē ar aktu, ko paraksta Būvuzraugs, pārbaudot izpildīto Darbu kvalitāti, Darbu daudzumus un pielietotos materiālus (to atbilstību apliecinoši dokumenti). Aktiem jāpievieno izpildshēmas, kurā norādīti parametri, pēc kuriem var noteikt Darbu apjomus un Darbu atrašanās vietas (zonas).

6.11. Būvuzņēmējam ir pienākums izpildīt inženierkomunikāciju īpašnieku izvirzītās prasības attiecībā uz inženierkomunikāciju pārbūves/izbūves darbu izpildi, kā arī pēc inženierkomunikāciju īpašnieku pieprasījuma slēgt līgumus ar inženierkomunikāciju īpašniekiem par jautājumiem, kas saistīti ar inženierkomunikāciju pārbūves/izbūves darbu izpildi (inženierkomunikāciju un ar izbūvi saistīto dokumentu nodošanu inženierkomunikāciju īpašniekam u.c. jautājumiem). Līgums jānoslēdz pirms inženierkomunikāciju pārbūves/izbūves darbu izpildes uzsākšanas un, organizējot Darbu izpildi, jāvadās no šo līgumu nosacījumiem.

6.12. Būvuzņēmējam pirms SIA “Rīgas Ūdens” kanalizācijas lūku, aku lūku, aizbīdņu kapju un hidrantu kapju nomaiņas vai izbūves (nepieciešamības gadījumā) darbu uzsākšanas jānoslēdz līgums ar SIA “Rīgas ūdens” (pielikums Nr. 10). Būvuzņēmējam ir pienākums pirms SIA „Rīgas Ūdens” lūku pārsedzes pieņemšanas pārliecināties par to kvalitāti un atbilstību projektam. Par izpildīto Darbu, tajā skaitā, par pielietoto materiālu (tajā skaitā, par šajā punktā minētiem materiāliem), kvalitāti Darbu izpildes un to garantijas laikā atbildīgs ir Būvuzņēmējs.

6.13. Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt SIA “Rīgas luksofors” specifikāciju (nolikuma pielikums Nr. 5) 12.5. apakšpunktā norādīto informāciju par katru uzstādīto ceļa zīmi.
6.14. Būvuzņēmējam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja Līguma ietvaros organizētajās sanāksmēs, kuras tiek rīkotas valsts valodā. Nepieciešamības gadījumā Būvuzņēmējam pašam jānodrošina sanāksmes gaitas tulkojumu latviešu valodā.
6.15. 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu veikšanā iesaistīto Apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda Apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām Apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā. Informāciju par izmaiņām Apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna Apakšuzņēmēja piesaistīšanu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstveidā, nosūtot to uz Pasūtītāja juridisko adresi vai uz Līguma 8.5. punktā norādītā Pasūtītāja pārstāvja e-pasta adresi 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgu izmaiņu iestāšanās.

6.16. Būvuzņēmējam ir pienākums līgumos ar Apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto Darbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos ietvertajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi.

6.17. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem Apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un Apakšuzņēmēja (ja tāds ticis piesaistīts Darbu izpildē) rēķina saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu.

7. Piekļuves nodrošināšana

7.1. Sākot no Darbu sākuma datuma, Pasūtītājam savas kompetences ietvaros ir pienākums nodrošināt Būvuzņēmējam netraucētu piekļuvi Darbu veikšanai nepieciešamajām teritorijām. 

7.2. Piekļuve Darbu veikšanas teritorijai tiek nodrošināta vienīgi ar mērķi, lai Būvuzņēmējs varētu veikt Līgumā minētos Darbus, un Būvuzņēmējam ir tiesības izmantot Darbu veikšanas teritoriju tikai un vienīgi Darbu veikšanai atbilstoši Līguma noteikumiem iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotos laikos, ja vien Līgums nenosaka citādi.

7.3. Līgumā noteiktajā kārtībā nodrošinātā piekļuve Darbu veikšanas teritorijai nepiešķir tiesības izmantot šo teritoriju būvmateriālu, būvgružu, u.c., glabāšanai vai tamlīdzīgiem mērķiem.

7.4. Pamatojoties uz Līgumu, Būvuzņēmējam netiek piešķirtas tiesības ierobežot tādu personu tiesības piekļūt objekta teritorijai, kuras šīs tiesības ieguvušas normatīvajos aktos, ar Pasūtītāju noslēgtajos līgumos noteiktajā kārtībā, vai arī uz Rīgas domes vai citu kompetento iestāžu izsniegtas cita veida atļaujas pamata.

7.5. Ja Būvuzņēmējam Darbu realizācijas nolūkā ir nepieciešams piekļūt citām teritorijām, kas atrodas ārpus Darbu veikšanas teritorijas robežām, šāda piekļuve ir saskaņojama ar attiecīgo teritoriju īpašniekiem.  
7.6. Būvuzņēmējam ir pienākums visā Darbu izpildes laikā nodrošināt piekļuvi objektam piegulošajiem īpašumiem, tajā skaitā, nodrošinot piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
8. Darbu veikšanas uzraudzība

8.1. Darbu veikšanas uzraudzībai Pasūtītājs norīko pārstāvi un nolīgst Būvuzraugu.

8.2. Būvuzņēmējam jāļauj Pasūtītāja pārstāvjiem un Būvuzraugam bez iepriekšējas saskaņošanas apmeklēt Darbu veikšanas teritoriju un visas citas vietas, kur notiek vai notiks Darbi, kas saistīti ar Līguma izpildi. Būvuzņēmējam ir jāizpilda visi Pasūtītāja un tā pārstāvju norādījumi, kas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Pasūtītāja un Būvuzrauga veiktās pārbaudes neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par veikto Darbu kvalitāti.

8.4. Pasūtītājs nodrošina, ka tā pārstāvji, atrodoties objektā, ievēro Būvuzņēmēja noteiktos drošības pasākumus.
8.5. Pasūtītāju Līguma izpildes ietvaros, kas ir atbildīga par Līguma izpildi (termiņiem un izpildes kārtību), pārstāv, tajā skaitā, paraksta būves vietas pieņemšanas aktu, aktus par izpildīto Darbu apjomu un izmaksām (pielikumi Nr. 5 un Nr. 6), Darbu daudzumu un izmaiņu aktus, aktus par faktu konstatāciju (nepieciešamības gadījumā), būvmateriālu saskaņošanas dokumentus (nepieciešamības gadījumā), aktu par Darbu izpildes aktu (pielikums Nr. 2), kā arī kontrolē Līguma izpildi un termiņus - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Būvdarbu vadības nodaļas ________, tālr.__________, e-pasts: ___________. Saziņai ar Pasūtītāju Būvuzņēmējs izmanto vienlaicīgi arī Pasūtītāja e-pasta adresi: amd@riga.lv.
Būvuzņēmēju Līguma izpildes ietvaros pārstāv __________, tālr. _________,e-pasts: ______________.
9. Satiksmes ierobežošana un slēgšana 

9.1. Satiksmes ierobežošana Darbu veikšanas laikā notiek Būvuzņēmēja sagatavotajā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotajā Satiksmes organizācijas shēmā noteiktajos laikos un kārtībā. Satiksmes organizēšanas tehniskos līdzekļus par saviem līdzekļiem izvieto Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs pēc Līguma noslēgšanas un Līguma izpildes uzsākšanas dienas nodrošina pagaidu drošības barjeru uzstādīšanu un uzturēšanu objektā, ja šādu barjeru uzstādīšana ir paredzēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņotajā satiksmes organizācijas shēmā un būvprojektā.
9.2. Būvuzņēmējs atbild par trešo personu dzīvībai, veselībai un īpašumam nodarīto kaitējumu, ja tas nav izpildījis Līguma 9.1. punktā paredzētos pienākumus.

9.3. Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju Būvuzņēmējam ir pienākums informēt sabiedrību, paziņojot masu informācijas līdzekļos, par plānotajiem satiksmes ierobežojumiem Darbu veikšanas teritorijā vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms Darbu uzsākšanas (ja paredzēta satiksmes slēgšana – 7 (septiņas) darba dienas pirms attiecīgo Darbu uzsākšanas). 

10. Darbu nodošana un pieņemšana 

10.1. Nododot un pieņemot Darbus, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma.

10.2. Būvuzņēmējs sastāda un 1 (vienu) reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam un iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem (pielikums Nr. 5 un Nr. 6), kurā ir norādīti faktiski paveikto Darbu apjomi un izmaksas. 

10.3. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc akta par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem saņemšanas veic iesniegtā akta Darbu apjomu un izmaksu pārbaudi, izskata Darbu kvalitātes rādītājus un iesniedz Būvuzņēmējam parakstītu aktu vai arī motivētu pretenziju pieņemt Darbus. Saņemot motivētu pretenziju, Būvuzņēmējam jānovērš atklātie trūkumi. Pēc atklāto trūkumu novēršanas Būvuzņēmējam atkārtoti  jāorganizē Darbu nodošana iepriekš minētajā kārtībā.

10.4. Ja Pasūtītājs neparaksta Darbu izpildes aktu Līguma 10.3. punktā norādītajā termiņā, kā arī neiesniedz Būvuzņēmējam Līguma 10.5. punktā norādīto pretenziju vai ar atbildīgo Būvuzraugu saskaņotu defekta aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis Līguma 10.3. punktā norādītā termiņa pēdējā dienā.

10.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, tas iesniedz Būvuzņēmējam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Darbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar darbu kvalitāti vai ar atbildīgo Būvuzraugu saskaņotu defekta aktu. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darbu apjomiem, Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.

10.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto darbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto darbu kvalitāti. Šajā gadījumā ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Darbu apjomu, atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.
10.7. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Darbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.

10.8. Ja Būvuzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, nepieciešamo Darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs.

10.9. Ja defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša Darbu izpildes aktā.
10.10. Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Būvuzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

10.11. Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Darbus šādā kārtībā:

10.11.1. sagatavo un iesniedz Darbu izpildes aktu (pielikums Nr. 2);
10.11.2. paziņo Pasūtītājam par būves gatavību ekspluatācijai, pēc tam, kad Būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.

10.12. Pēc Darbu pabeigšanu Būvuzņēmējs pasūta sertificētam mērniekam objekta kopējo izpildmērījumu. Pēc tam, kad ir veikta objekta uzmērīšana, Būvuzņēmējs sastāda un iesniedz Pasūtītājam galīgo Darbu izpildes aktu (pielikums Nr.5), kurā ir norādīti visi faktiski paveiktie Darbi un to izmaksas. Darbu izpildmērījumi jāiesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā tā noteiktajā kārtībā.

10.13. Pēc Darbu izpildes akta parakstīšanas Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju saskaņā ar izpilddokumentācijas saturu (pielikums Nr. 4). Par izpilddokumentācijas nodošanas faktu Būvuzņēmējs sastāda aktu, kurā jānorāda izpilddokumentācijas nodošanas datums, saturs, lappušu skaits un to paraksta Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvji.

10.14. Normatīvajiem aktiem un Līgumam atbilstošas izpilddokumentācijas iesniegšanas beigu termiņš tiek noteikts 90 (deviņdesmit) dienas no Darbu pabeigšanas brīža objektā. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc izpilddokumentācijas saņemšanas veic Darbu apjomu pārbaudi, izskata Darbu kvalitātes rādītājus. Ja tiek konstatētas neatbilstības, Būvuzņēmējam jānovērš atklātie trūkumi 3 (trīs) darba dienu laikā. 
10.15. Būvuzņēmējs iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, kā arī citās institūcijās visu nepieciešamo atzīmes izdarīšanai paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu. 
10.16. Darbu izpildes akta parakstīšana, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīme paskaidrojuma rakstā par būvdarbu pabeigšanu, neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par saistībām, kas ietvertas Līgumā un normatīvajos aktos, tajā skaitā, atbildību par Darbu un materiālu kvalitāti.
10.17. Būvuzņēmējs pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos ietvertajiem noteikumiem un to saturu” pielikumam:
10.17.1. aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu;
10.17.2. aktam pievieno būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā, iebūvēto būviztrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus. Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta Būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.
10.18. Pasūtītājs Būvuzņēmēja iesniegto objekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

11. Darbu kontrole

11.1. Informācijas dokumentēšana un uzglabāšana:

11.1.1. Darbu veikšanas laikā Būvuzņēmējs veic tā izpildīto Darbu uzskaiti un sagatavo Līgumā un normatīvajos aktos paredzētos, kā arī Pasūtītāja pārstāvju pieprasītās atskaites un ziņojumus;

11.1.2. Visi ar Darbu veikšanu saistītie dokumenti ir uzglabājami gan izdrukātā, gan elektroniskā formā visu Līguma darbības laiku;

11.1.3. Visā Darbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja vai tā pilnvaroto pārstāvju pieprasījuma tā norādītajos termiņos sniegt informāciju, sagatavot atskaites par Darbu izpildes gaitu, iesniegt ar Darbu veikšanu saistīto dokumentu kopijas.

11.2. Informācijas sniegšana un piekļuves informācijai nodrošināšana:

11.2.1. Būvuzņēmējam ir pienākums paziņot Pasūtītajam par izmaiņām tā dalībnieku vai, personālsabiedrības gadījumā, tās biedru sastāvā, kā arī par izmaiņām tā amatpersonu sastāvā un pilnvarojuma apjomā;

11.2.2. Būvuzņēmējam bez iepriekšējas saskaņošanas ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam vai tā pilnvarotām neatkarīgām trešajām personām pieeju visai ar Darbu veikšanu saistītajai dokumentācijai, tai skaitā, arī finanšu dokumentācijai, audita veikšanas nolūkā, tiktāl, ciktāl tas nav uzņēmuma komercnoslēpums. Pēdējā gadījumā Pasūtītājam jānodrošina, ka šādas pārbaudes tiek veiktas darba laikā un tādā veidā, lai netraucētu Būvuzņēmēja normālu darba gaitu.

11.3. Kontaktēšanās, dokumentu saskaņošana un izskatīšana:

11.3.1. Jebkura kontaktēšanās par Darbiem, to izpildes termiņiem vai kvalitāti un citiem jautājumiem Pušu starpā notiek rakstveidā, tajā skaitā pa e-pastu;

11.3.2. Gadījumos, kad Būvuzņēmējam Līgumā uzlikts paziņošanas pienākums, kā arī, kad Līgums paredz kādu dokumentu saskaņošanu, Būvuzņēmējs paziņojumus iesniedz un dokumentus izskatīšanai nodod Līgumā minētajiem Pasūtītāja pārstāvjiem, kuru pienākums, savukārt, ir organizēt saņemto dokumentu un informācijas nodošanu atbildīgajām Pasūtītāja amatpersonām;

11.3.3. Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja iesniegtos dokumentus ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, ja vien Puses nevienojas savādāk. Pēc dokumentu izskatīšanas Pasūtītājs sniedz rakstveida atbildi Būvuzņēmējam. Ja dokumentos ir nepieciešams izdarīt labojumus vai, ja no Būvuzņēmēja nepieciešams saņemt paskaidrojumus, Pasūtītājs par to paziņo Būvuzņēmējam, norādot iesniedzamo informāciju, kā arī termiņu atbildes sagatavošanai;

11.3.4. Būvuzņēmējam ir pienākums atbildēt uz Pasūtītāja informācijas pieprasījumiem vai citiem iesniegumiem tā norādītajos termiņos;

11.3.5. Būvuzņēmējam ir pienākums atbildēt arī uz trešo personu iesniegumiem, kas saistīti ar Darbu veikšanu, atbildi sagatavojot ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas un pirms atbildes nosūtīšanas saskaņojot atbildes projektu ar Pasūtītāju.

11.4. Kvalitātes kontroles sistēma: 

11.4.1. Kvalitātes kontroli objektā veic Būvuzņēmējs saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem, būvniecības noteikumiem un Pasūtītāja noteiktajām prasībām (t.i., šo Līgumu, tā pielikumiem un Pasūtītāja rakstveida rīkojumiem). Būvuzņēmējam ir jāveic izpildīto Darbu apjomu, tehnoloģijas un kvalitātes kontroles procesu un citu ar darbu saistīto procesu dokumentēšana;

11.4.2. Veicot Darbus, Būvuzņēmējam jāpielieto tehnoloģijas, kas garantē attiecīgajos būvnormatīvos un tehniskajā specifikācijā noteiktās kvalitātes prasības, kā arī jānodrošina kvalitātes kontroli objektā, atbilstoši kvalitātes nodrošināšanas plāna un standartu prasībām;

11.4.3. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam un tā pārstāvjiem iespēju pārbaudīt jebkuru Darbu veikšanas procesu, kvalitāti un rezultātus. Veikto Darbu kvalitāti novērtē pēc Līgumā noteiktajām prasībām, standartiem un būvnormatīviem.

12. Darbu apjomu un veidu grozīšana

12.1. Pasūtītājs, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajai daļai, atkarībā no Darbu nepieciešamības, pieejamā finansējuma apjoma vai citiem objektīviem apstākļiem, var izmainīt plānoto Darbu apjomu, samazinot vai palielinot Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā iekļauto Darbu apjomus, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 15% (piecpadsmit procentus) no Līguma summas. Par Darbu daudzumu izmaiņām Pasūtītājs savlaicīgi informē Būvuzņēmēju un Būvuzņēmējam šis paziņojums ir saistošs. 
12.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktam, gadījumos, kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu objekta atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas mērķim, Pasūtītājs drīkst papildināt Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ar sākotnēji neparedzētiem darbu veidiem – darbiem, kas saistīti ar gājēju pāreju ar papildus apgaismojumu izbūves darbiem 12 (divpadsmit) objektos (tai skaitā, darbiem, kuru rašanās iemesls ir dabā, būvniecības procesā konstatētās situācijas, piemēram, būvniecības ieceres dokumentācijā neparedzētu slēptu konstrukciju konstatēšana būvniecības objektā; nepieciešamība remontēt (nomainīt) objektā atrodošās inženierkomunikācijas, mainot sākotnējo risinājumu vai tehnisku iemeslu dēļ paplašinot būvniecības ieceres dokumentācijas robežas), ievērojot sekojošus nosacījumus:

· par būvdarbu veikšanas laikā konstatētajām problēmām tiek sastādīts konstatācijas akts, kuru paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji, kā arī objekta Būvuzraugs un autoruzraugs;
· autoruzraugs izstrādā konstatētās problēmas tehnisko risinājumu, kurā ir norādīti nepieciešamo Darbu veidi un apjomi, un iesniedz Pasūtītajam izvērtēšanai; 
· Darbu veida vienības cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, Būvuzņēmēja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Būvuzņēmēja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos vai veicot tirgus izpēti; 
· Pasūtītāja Tehniskā komisija izskata autoruzrauga iesniegto problēmas risinājumu, apstiprina papildus veicamo darbu veidus, apjomus un katra darba veida vienības cenu;

· par papildus veicamajiem darbiem un to izmaksām starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju tiek noslēgta papildus vienošanās pie Līguma, kurai tiek pievienots Darbu daudzumu un izmaksu saraksts ar tajā norādītiem papildus veicamiem darbu veidiem, apjomiem un izmaksām;

· šajā punktā paredzēto papildus darbu izmaksas nevar pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no sākotnēji Līguma 4.1.punktā paredzētās Līguma summas.
12.3. Ja tiek konstatēts, ka no sākotnējā Darbu daudzumu saraksta apjoms palielinās vairāk kā par 5% (pieciem procentiem) no Līguma 4.1. punktā sākotnēji paredzētās Līguma summas vai vairāk kā par 30% (trīsdesmit procentiem) no Darbu daudzumu saraksta pozīcijas apjoma ar nosacījumu, ka tā nepārsniedz 5% (piecus procentus) no Līguma 4.1. punktā sākotnējās Līguma summas, Puses ievēro šādus nosacījumus: 
· Būvuzņēmējs sastāda konstatācijas aktu un Darbu daudzumu izmaiņu aktu. Tos izvērtē un paraksta objekta Būvuzraugs un autoruzraugs;

· Pasūtītājs Tehniskajā komisijas sēdē pieņem lēmumu par Darbu daudzumu izmaiņu akta akceptēšanu;

· Ja Tehniskās komisijas sēdē Pasūtītājs akceptē Darbu daudzumu izmaiņu aktu, Puses slēdz rakstveida papildus vienošanos. Pēc papildus vienošanās noslēgšanas Būvuzņēmējs var uzsākt Darbus.
12.4. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā, lai nodrošinātu pienācīgu Darbu izpildi, Darbu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas mērķim, būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņu izpildi, un, ņemot vērā Darbu raksturu un īpatnības, kad ar absolūtu precizitāti iepriekš nav iespējams noteikt konkrēta darba apjomu, vai konstatējot būvniecības ieceres dokumentācijas un Darbu daudzumu saraksta nepilnības, kā arī ievērojot apstākli, ka netiek pārsniegtas Līguma 12.3.punktā noteiktās procentuālās robežas, ir tiesīgs nekavējoties veikt Darbu apjoma izmaiņas, ievērojot šādu kārtību:

12.4.1. Par Darbu apjomu izmaiņām (gadījumos, kad Darbu apjomu izmaiņas nav iespējams noteikt pirms Darbu veikšanas vai Darbu tehnoloģijas neievērošanas dēļ, nav lietderīgi apturēt uzsāktos Darbus, vai, ja Darbu apjomu izmaiņas iespējams konstatēt pēc faktiski izpildītā darba uzmērījuma) objektā tiek sastādīts Darbu daudzumu izmaiņu akts (pielikums Nr. 11), kuru saskaņo (paraksta) Būvuzņēmējs, Būvuzraugs un autoruzraugs. Darbu daudzumu izmaiņu aktā jānorāda mainīto Darbu apjoms, izmaksas un pamatojums.

12.4.2. Darbu apjomu izmaiņas tiek apmaksātas tikai pēc tam, kad Pasūtītājs Darbu apjomu izmaiņas ir akceptējis Pasūtītāja Tehniskās komisijas sēdē.

13. Kavējumi un termiņu pagarinājumi

13.1. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvuzņēmējs neiekļaujas Līgumā noteiktajos vai savstarpēji saskaņotajos Darbu veikšanas termiņos, tas nekavējoties pieprasa Būvuzņēmējam paskaidrojumus. Būvuzņēmējam pēc šāda iesnieguma saņemšanas Pasūtītāja norādītajā termiņā jāsniedz Pasūtītājam rakstveida paskaidrojumu, kurā tas norāda kavējuma iemeslus, kā arī kavējuma ietekmi uz plānoto Darbu nodošanas datumu, norādot pasākumus, kuri būtu veicami, lai novērstu kavējuma iemeslus vai arī nepieciešamību pagarināt izpildes termiņus.

13.2. Ja Būvuzņēmējam kļūst zināmi jebkādi apstākļi, kuru dēļ Būvuzņēmējs nespēs iekļauties Līgumā paredzētajos Darbu veikšanas termiņos, tam nekavējoties jāiesniedz par minēto Pasūtītājam rakstveida paziņojums, kurā jānorāda kavējuma iemesls, kā arī kavējuma ietekme uz plānoto Darbu nodošanas datumu, norādot pasākumus, kuri būtu veicami, lai novērstu kavējuma iemeslus vai arī nepieciešamību pagarināt izpildes termiņus.

13.3. Pasūtītājs izskata iepriekš minētos Būvuzņēmēja paziņojumus un Līgumā noteiktajā kārtībā sniedz atbildi par tālāko rīcību, informējot par tā iespējām novērst kavējuma iemeslus, ja Būvuzņēmējs to ir lūdzis un tas ir Pasūtītāja kompetencē, vai arī par Līgumā paredzēto Darbu veikšanas termiņu pagarināšanu.

13.4. Pasūtītājs var pagarināt noteiktos Darbu veikšanas termiņus, ja rodas citi objektīvi apstākļi, kas nepieļauj veikt Darbus pēc Pasūtītāja akceptētās tehnoloģijas, atbilstoši Pasūtītāja prasībām vai Līgumā norādītājos termiņos. 

13.5. Darbu izpildes termiņā netiek ieskatīts laiks, kurā Darbus nav iespējams veikt sakarā ar Darbu veikšanai nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu iestāšanos (tehnoloģiskais pārtraukums), ar nosacījumu, ka nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu iestāšanās sākums un beigas tiek fiksētas ar aktiem, kuru paraksta Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pārstāvis, kā arī Būvuzraugs, un minēto Darbu veikšanai nelabvēlīgo meteoroloģisko apstākļu iestāšanos akceptēja Pasūtītāja Tehniskā komisija.
14. Apdrošināšana un garantijas nodrošinājums

14.1. Būvuzņēmējam jānodrošina, ka Darbu laikā tam un tā piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem ir apdrošināta to civiltiesiskā atbildība par to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

14.2. Visā Darbu laikā Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par tā un tā piesaistīto personu, t.sk., Apakšuzņēmēju, Darbu veikšanā nodarbināto darbinieku dzīvības apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

14.3. Būvuzņēmējam ir ieteicams nodrošināt tam piederošo Darbu veikšanai izmantojamo iekārtu, instrumentu, būvmateriālu un būvlaukuma aprīkojuma apdrošināšanu. Gadījumā, ja šāda apdrošināšana nav veikta un iepriekš minētās iekārtas, instrumenti, būvmateriāli Darbu veikšanas gaitā tiek bojāti vai iznīcināti, Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Būvuzņēmējam tādējādi radušos zaudējumus un papildus izmaksas, neatkarīgi no bojājumu vai iznīcināšanas cēloņa.

14.4. Būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšana:

14.4.1. Pēc būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas vai arī gadījumā, ja Līgums jebkādu iemeslu dēļ tiek izbeigts pirms objekta pabeigšanas, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās izpildīto Darbu maksājuma summas garantijas laikā radušos defektu un nepilnību novēršanai. Bankas garantijā vai apdrošināšanas sabiedrības polisē ir jābūt iekļautam nosacījumam par defektu vai nepilnību novēršanai nepieciešamās naudas summas (ne lielākas kā 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās izpildīto Darbu maksājuma summas) izmaksāšanu Pasūtītājam gadījumā, kad objektā garantijas termiņa laikā konstatēti defekti vai nepilnības, kuras radušās Būvuzņēmēja un/vai viņa Apakšuzņēmēja vainas dēļ. Bankas garantijā vai apdrošināšanas sabiedrības polisē nedrīkst būt iekļauti Pasūtītāja tiesības saņemt minēto naudas summu ierobežojoši nosacījumi – jāpastāv beznosacījumu kārtībai (beznosacījumu neatsaucama pirmā prasījuma ekspromisoriska garantija);

14.4.2. Garantija vai polise jāiesniedz laika posmam uz ___ gadiem no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas vai no Līguma izbeigšanas dienas atkarībā no tā, kas iestājas pirmais.

14.5. Būvuzņēmējs dod _____ gadu garantiju izpildītajiem Darbiem un dod _____ gadu garantiju uzklātajam ceļa horizontālajam apzīmējumam un apņemas par saviem līdzekļiem novērst jebkurus defektus vai nepilnības šajā punktā norādītā garantijas termiņa laikā, ja defekti vai nepilnības radušās Būvuzņēmēja un/vai viņa Apakšuzņēmēja vainas dēļ. Garantija stājas spēkā no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas. Gadījumā, ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējs garantijas laikā vienu un to pašu defektu ir novērsis vairāk kā divas reizes, šajā punktā minētais ____ vai _____ gadu garantijas termiņš attiecībā uz Darbu daļu, kurai Būvuzņēmējs vairāk kā divas reizes novērsis defektus, automātiski tiek pagarināts vēl uz tādu pašu termiņu, kā sākotnējais garantijas termiņš (uz _____ vai _____ gadiem), skaitot no brīža, kad Pasūtītājs trešo reizi konstatējis defektu.
14.6. Garantijas saistību nodrošinājums tiek samazināts garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2% (diviem procentiem) no līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par paveikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.
14.7. Būvuzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā laikā jāsniedz visa Pasūtītāja pieprasītā informācija par tā uzturētajām apdrošināšanām, veiktajām apdrošināšanas iemaksām, u.tml.

15. Apakšuzņēmēju, speciālistu un darbinieku piesaistīšana

15.1. Līguma izpildē iesaistītais Konkursa piedāvājumā norādītais personāls:

· Atbildīgais būvdarbu vadītājs - ____________________ sertifikāta Nr. ___________;

· Elektroietaišu izbūves (spriegums līdz 1 kv) būvdarbu vadītājs - ___________sertifikāta Nr.___________;

15.2. Būvuzņēmēja Konkursa piedāvājumā norādīto personālu un Apakšuzņēmējus pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

15.2.1. piedāvātais personāls neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālām, kas tika vērtēts;

15.2.2. piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasībām, kas attiecas uz Apakšuzņēmējiem;

15.2.3. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura spējām Konkursā Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācija, uz kādu Konkursā Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Konkursa nolikuma 3.1.1. un 3.1.2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;

15.2.4. piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no Līguma kopējās summas, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktā vai 42. panta otrās daļas 9.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem
;

15.2.5. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

15.3. Būvuzņēmējs drīkst veikt jauna Apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no Līguma kopējās summas, iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Būvuzņēmējs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu Apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

15.3.1. uz piedāvāto Apakšuzņēmēju attiecas Konkursa nolikuma 3.1.1. un 3.1.2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, izņemot Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu;

15.3.2. gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

15.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai Apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 15.2. un 15.3. punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 15.2. un 15.3.punktu. 

15.5. Gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā notiek Līguma 15.1. punktā norādītā personāla nomaiņa, grozījumi Līgumā nav veicami, pieņemot, ka attiecīgais speciālists ir nomainīts ar brīdi, kad Pasūtītājs atbilstoši Līguma 15.4. punktam akceptējis speciālista nomaiņu.
15.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no sekojošiem iemesliem:

15.6.1. atkārtota pavirša savu pienākumu nepildīšana;

15.6.2. nekompetence vai nolaidība;

15.6.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

15.6.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

15.7. Gadījumā, ja attiecībā uz Darbu daļas, kas saistīta ar inženierkomunikāciju rekonstrukciju (pārvietošanu), izpildi inženierkomunikāciju īpašnieks izvirza prasības par inženierkomunikāciju īpašnieka izvēlēta būvuzņēmēja piesaisti, Būvuzņēmējs nodrošina šī būvuzņēmēja piesaistīšanu, slēdzot attiecīgu līgumu ar inženierkomunikāciju īpašnieku vai/un tā izvēlētu būvuzņēmēju, kā arī savstarpēji sadarbojoties Darbu organizēšanā būvlaukuma teritorijā. Ja Būvuzņēmēja vai tā izvēlētā Apakšuzņēmēja kvalifikācija ir atbilstoša inženierkomunikāciju īpašnieka izvirzītajām prasībām, Būvuzņēmējs vai tā izvēlētais Apakšuzņēmējs ir tiesīgi piedalīties inženierkomunikāciju īpašnieka organizētajā iepirkumu procedūrā, kurā tiek izvēlēts inženierkomunikāciju rekonstrukcijas (pārvietošanas) darbu izpildītājs. 

16. Līguma pirmstermiņa izbeigšana

16.1. Būvuzņēmējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic maksājumus, un šī iemesla dēļ uzkrātais līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas.

16.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu šādos gadījumos:
16.2.1. Būvuzņēmējs būtiski neievēro Līguma noteikumus - vairāk kā 2 (divas) nedēļas neveic Darbus, nepilda jebkuras no savām saistībām, pielieto neatbilstošas kvalitātes materiālus vai atsakās aizstāt bojātus materiālus, nenodrošina Līgumā paredzēto Darbu izpildes kvalitāti; 

16.2.2. Darbu veikšana Būvuzņēmēja vainas dēļ saskaņā ar eksperta atzinumu ir aizkavēta tik tālu, ka kļuvis skaidrs, ka Darbu pabeigšana Līgumā noteiktajos termiņos nav iespējama; 

16.2.3. ir pasludināts Būvuzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Būvuzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Būvuzņēmējam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 
16.2.4. ja tiek konstatēts, ka Pasūtītājam nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai;
16.2.5. par Līguma noteikumu pārkāpumiem Būvuzņēmējam piemēroto līgumsodu skaits ir pieci un vairāk vai piemēroto līgumsodu kopsumma ir EUR 5 000,00  (pieci tūkstoši euro un 00 centi) un vairāk;

16.2.6. Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
16.2.7. ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
16.2.8. ja atkārtoti (vairāk kā 1 (vienu) reizi) tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nenodrošina objekta uzturēšanu atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām, tādējādi apdraudot satiksmes drošību un par to sastādīts akts;
16.2.9. ja tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav sagatavojis neatkarīgu piedāvājumu un iesniedzis par to apliecinājumu saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām;

16.2.10. ja tiek konstatēts, ka, veicot saimniecisko darbību pēc 2022. gada 24. februāra pretendents izmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam); veic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju; saistību izpildē iesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis. 

16.3. Ja Līguma izpildes gaitā noskaidrojas, ka Pasūtītājam nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai, Pasūtītājam jāaptur Līguma izpilde, par to rakstveidā brīdinot Būvuzņēmēju. Šajā gadījumā Pušu pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā izskatīt jautājumu par Līguma izpildes turpināšanas lietderību un nosacījumiem. Pasūtītājs apmaksā to Darbu apjomu, kas paveikts un ir Pasūtītāja pieņemts līdz Līguma apturēšanas brīdim, par ko Puses savstarpēji rakstveidā vienojas.

16.4. Līgums var tikt lauzts, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

16.5. Gadījumā, ja Puse konstatē, ka ir iestājies kāds no pamatiem Līguma laušanai, tā nekavējoties nosūta rakstisku paziņojumu otrai Pusei, norādot Līguma laušanas iemeslus un Līguma izbeigšanas kārtību un laiku.

16.6. Pēc Līguma 16.5. punktā norādītā paziņojuma saņemšanas Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju un informāciju, ko tam pieprasa Pasūtītājs, gan papīra formā, gan elektroniskā veidā.

16.7. Pēc Līguma pirmstermiņa izbeigšanas, Būvuzņēmējam ir pienākums atbrīvot objektu no savām iekārtām, tehnikas, u.tml. Pasūtītāja norādītajos termiņos.

16.8. Pasūtītājs neatlīdzina Būvuzņēmējam nekādus zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu.

16.9. Ja Līgums tiek lauzts pēc Pasūtītāja iniciatīvas Būvuzņēmēja vainas dēļ vai ja Būvuzņēmējs lauž Līgumu ar Pasūtītāju (izņemot Līguma 16.1. punktā un 21.5. punktā paredzēto gadījumu), Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par faktiski kvalitatīvi veiktajiem Darbiem, kas nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā, ieturot saskaņā ar Līgumu aprēķinātos līgumsodus un citus Būvuzņēmēja radītos zaudējumus. 

16.10. Ja Līgums tiek lauzts Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Būvuzņēmēju par izpildītajiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem Darbiem pilnā apmērā, ieturot no atlīdzības saskaņā ar Līgumu aprēķinātos līgumsodus un citus Būvuzņēmēja radītos zaudējumus.

16.11. Pasūtītājs Līguma 16.9. un 16.10. punktā norādītajos gadījumos veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, ja Būvuzņēmējs ir iesniedzis rēķinu Pasūtītājam.

16.12. Ja Līguma laušanas rezultātā tiek pārtraukti Darbi un ir nepieciešams veikt objekta konservācijas darbus, to izmaksas sedz tā Puse, kura vainojama Līguma laušanā. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, ar objekta konservācijas darbiem saistītās izmaksas sedz abas Puses līdzīgās daļās. Ja Līgums tiek izbeigts, Pusēm vienojoties, objekta konservācijas darbu izmaksas tiek segtas pēc Pušu vienošanās.

16.13. Ja saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, uz izpildīto Darbu daļu attiecas Līgumā noteiktie garantijas termiņi un Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi Līguma 14.nodaļā paredzētajā kārtībā.

16.14. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Darbiem, aktā par faktiski izpildītajiem Darbiem tiek iekļauti tikai tie faktiski izpildītie Darbi, par kuriem Pusēm nav domstarpību. Pušu strīdu risina atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos ietvertajiem noteikumiem un to saturu” 10., 11., 13.  14. punktā iekļautajam regulējumam.
16.15. Ja Līgumu Būvuzņēmēja līgumsaistību pārkāpumu dēļ izbeidz pirms termiņa, garantijas saistību nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto Darbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts Būvuzņēmējam. Garantijas laika ieturējums pirmajos 2 (divos) gados nedrīkst pārsniegt 5% (piecus procentus) no faktiski izpildīto Darbu vērtības un 2 % (divi procenti) no faktiski izpildīto Darbu vērtības pārējos minimālā garantijas termiņa gados. Neizmantotais nodrošinājums tiek atmaksāts Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos ietvertajiem noteikumiem un to saturu” 24. punktā minētajā kārtībā.

17. Pušu atbildība

17.1. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma noslēgšanas ir iepazinies ar objektu, tehnisko projektu, Darbu veikšanas vietu dabā, tādējādi apzinājis visus iespējamos riskus, kas varētu rasties Darbu veikšanas laikā un necels nekāda veida prasījumus pret Pasūtītāju par papildu samaksu vai arī neatteiksies no Līguma izpildes Līguma īpašās bardzības dēļ Darbu veikšanas gaitā.

17.2. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par visiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti otrai Pusei vai trešajām personām. Zaudējumu atlīdzināšanas fakts neatbrīvo Puses no pārējo ar Līgumu uzņemto saistību izpildes pienākuma. 

17.3. Neatkarīgi no citiem Līguma noteikumiem Būvuzņēmējs atbild par tādiem trešo personu prasījumiem attiecībā uz tām nodarītiem kaitējumiem, kas tām radušies Darbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā.

17.4. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par jebkura Apakšuzņēmēja, viņa pārstāvja, nodarbināto darbinieku un jebkuru citu Darbu izpildē iesaistīto trešo personu rīcību (arī bezdarbību), it kā tā būtu Būvuzņēmēja rīcība (bezdarbība). Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, kā arī maksāt Līgumā paredzētos līgumsodus, kas radušies un ko ir pamats pieprasīt Būvuzņēmēja piesaistīto Apakšuzņēmēju un tā nodarbināto vai citādi būvniecībā piesaistīto personu rīcības (arī bezdarbības) rezultātā.

17.5. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības bez atsevišķa saskaņojuma ar Būvuzņemēju ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamās atlīdzības naudas summas, kas atbilst Būvuzņēmēja un/vai viņa Apakšuzņēmēju, tā nodarbināto un citādi piesaistīto personu vainojamas rīcības (arī bezdarbības) rezultātā Pasūtītājam radīto zaudējumu summai vai kas atbilst Pasūtītāja pamatoti Būvuzņēmējam aprēķināto līgumsodu summai. 

17.6. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs ir pilnsabiedrība vai piegādātāju apvienība, kura nodibināta Līguma izpildei, pilnsabiedrības biedri vai piegādātāju apvienības dalībnieki nav tiesīgi izstāties no pilnsabiedrības/piegādātāju apvienības vai mainīt dibināšanas (sabiedrības) līgumā noteikto katra biedra/dalībnieka izpildāmo Darbu apjomu bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

17.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējs iesniedz paredzamās naudas plūsmas plānu (sadalījums pa mēnešiem) veicamajiem Darbiem. Līguma izpildes laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējs iesniedz aktualizētu paredzamās naudas plūsmas plānu. 
17.8. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka gadījumā, kad ar spēkā stājušos tiesas spriedumu tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav sagatavojis neatkarīgu piedāvājumu un iesniedzis par to apliecinājumu saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām, sedz Rīgas domes zaudējumus, kas būs radušies iepriekš minētā iemesla dēļ pēc Līguma izpildes vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, kā arī atmaksā Rīgas domei 10% (desmit procentus) no samaksātās Līguma summas.
18. Līgumsodi

18.1. Pasūtītājs piemēro līgumsodu šādos gadījumos un apmēros:

18.1.1. par Līgumā paredzēto Darbu uzsākšanas termiņa neievērošanu – 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu pabeigšanu;

18.1.2. par Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas termiņa neievērošanu – 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu pabeigšanu;

18.1.3. par nepieciešamo dokumentu atzīmes izdarīšanai paskaidrojuma rakstā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi neiesniegšanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Līguma 5.3.punktā norādītajā termiņā - 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas;

18.1.4. par izpilddokumentācijas iesniegšanas objekta nodošanai ekspluatācijā termiņa neievērošanu Būvuzņēmēja vainas dēļ – 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no pienākuma par izpilddokumentācijas iesniegšanu saskaņā ar Līgumā paredzēto kārtību, kā arī no atbildības par objekta nodošanu ekspluatācijā;

18.1.5. par citu Līguma 18.1.1., 18.1.2., 18.1.3. un 18.1.4. punktā neminēto, bet Līgumā atrunāto termiņu neievērošanu - 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas;
18.1.6. par Kalendārajā grafikā paredzēto atsevišķu darbu izpildes termiņa neievērošanu  - EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu;
18.1.7. ja nepamatoti nenotiek Darbi ilgāk par 2 (divām) dienām – EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu;

18.1.8. par Līguma 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. un 6.14. punktā noteikto prasību neievērošanu – EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu;

18.1.9. par Līguma 15.2. un 15.3. punktā norādītā personāla vai Apakšuzņēmēja nomaiņas vai piesaistes kārtības neievērošanu – EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu;
18.1.10. par satiksmes organizācijai (t.sk.saskaņotās Satiksmes organizācijas shēmas neievērošana, piekļuves nenodrošināšana īpašumiem u.c.), darba drošībai izvirzīto prasību vai citu Līguma nosacījumu nepildīšanu – EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu;
18.1.11. par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu objektā neuzturēšanu atbilstošā kārtībā – EUR 100 (viens simts euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu;    
18.1.12. par normatīvajos aktos noteikto Darbu veikšanas dokumentu neatrašanos Darbu veikšanas vietā  - EUR 200 (divi simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu;
18.1.13.  par atkārtoti konstatētajiem Līguma 18.1.6.–18.1.12. punktā paredzētajiem pārkāpumiem Pasūtītājs aprēķina Būvuzņēmējam Līgumsodu dubultā apmērā;
18.1.14. visos specifikācijās norādīto prasību neievērošanas gadījumos un citu Līguma vai normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos, kas uzskaitīti Līguma pielikumā Nr.1 “Līgumsodu un cenu pazeminājuma piemērošana”, - šajā pielikumā norādītajā apmērā. 
18.2. Pēc Būvuzņēmēja pieprasījuma Pasūtītājs maksā līgumsodu par Būvuzņēmējam pienākošos maksājumu neveikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā – 0,1% no savlaicīgi neveiktā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikus neapmaksātas summas.

18.3. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājs piemēro Būvuzņēmējam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas. 

18.4. Ja Būvuzņēmējs lauž Līgumu ar Pasūtītāju (izņemot 16.1. un 21.5.punktā paredzēto gadījumu), tad Pasūtītājs piemēro Būvuzņēmējam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas. 

18.5. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu gadījumā, kad ar spēkā stājušos tiesas spriedumu tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav sagatavojis neatkarīgu piedāvājumu un iesniedzis par to apliecinājumu saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām, Pasūtītājs piemēro līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.
19. Strīdu risināšana

19.1. Jebkuras pretenzijas Darbu veikšanas laikā tiek izteiktas, iesniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu, kas tiek izskatīts Līgumā noteiktajā kārtībā.
19.2. Pretrunas tiek risinātas, Pusēm vienojoties. 

19.3. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties tādos jautājumos, kas saistīti ar izpildīto vai pieņemto Darbu un Būvuzņēmēja darbības kvalitāti un atbilstību normatīvajiem aktiem, Līgumam un tā pielikumiem, jautājuma izvērtēšanai tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts.
19.4. Ekspertīzes izdevumus sedz tās pasūtītājs, taču, ja ekspertīzes rezultātā tiek konstatēta otras Puses vaina, šos izdevumus sedz vainīgā Puse.
19.5. Ekspertīzes slēdziens nav galīgs. Ja Puses nespēj vienoties pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas, strīdi tiek nodoti izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktā kartībā.
20. Fizisko personu datu apstrāde

20.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, no 2018. gada 25. maija, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

20.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

20.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

20.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, Būvuzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Būvuzņēmēja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai.

20.5. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.
21. Nepārvarama vara

21.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 

21.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

21.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.

21.4. Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

21.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem darbiem, kuri ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

22. Citi noteikumi

22.1. Visi Līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras dokumenti ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pretrunu gadījumā starp Līgumu un Līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras dokumentiem prevalē Līguma nosacījumi.

22.2. Visi Līguma pielikumi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu un ir grozāmi tikai rakstveidā un pēc abpusējas saskaņošanas. Nekādi mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatīti par Līguma sastāvdaļu.

22.3. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

22.4. Līguma nodaļu virsraksti ir paredzēti tikai ērtībai, nevis Līguma noteikumu interpretācijai.

22.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs, tas nekādā veidā neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.

22.6. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz __ (_____) lapaspusēm, latviešu valodā ar vienādu juridisko spēku. Katra Puse ir saņēmusi 1 (vienu) Līguma eksemplāru.

23. Pušu rekvizīti un paraksti 
	PASŪTĪTĀJS:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas

un mobilitātes departaments

Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 

__________________
/_________________/ 
	BŪVUZŅĒMĒJS:

        


Pielikums Nr.1

pie 202___. gada „___” ”__________” līguma Nr. ______________

LĪGUMSODU UN CENU PAZEMINĀJUMU PIEMĒROŠANA.

      Līgumsods vai cenu pazeminājums tiek piemērots, ja tiek konstatētas un fiksētas neatbilstības Specifikācijām.

      Neatbilstība - skaitliskā vērtība, par kādu pārbaudes (testa) rezultāts pārsniedz vai nesasniedz paredzētās pieļaujamās robežas.

      Individuālā vērtība - pārbaudes (testa) rezultāts, kas noteikts no vienas mērījumu (nolasījumu, urbumu) kopas (sērijas), kas izpildīta vienā būvobjekta vietā.

      Vidējā vērtība - pārbaudes rezultāts, kas iegūts, aprēķinot vidējo no vairākām (visām ielas posma vai būvobjekta) individuālajām vērtībām.

      Cenas pazeminājumu aprēķina kā vienības cenas samazinājumu vērtējamam darbam definētajā apgabalā, izsakot procentos no līgumā paredzētās vērtējamā darba vienības cenas, vai veic aprēķinu par konkrētu neatbilstības vai pārkāpuma daļu.

1. Zemes klātne. Drenējošā kārta. Nomales. Šķembu pamats.

       Neatbilstību gadījumā būvuzņēmējam jāveic pasākumi atbilstības nodrošināšanai. 

       Ja pēc darba izpildes konstatēts, ka kādi testēšanas rezultāti neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs tiek novērtēts viss materiāls, kas izlietots no pēdējā atbilstošā testēšanas rezultāta līdz neatbilstošajam testēšanas rezultātam. Cenas pazeminājumu aprēķina par katru prasībām neatbilstošo īpašību, kurai aprēķina procentuālo atšķirību no prasītās vērtības un to sareizina ar koeficientu, kas raksturo materiāla procentuālo lietojuma daudzumu. Aprēķina piemēru skatīt punktā “Bituminētās kārtas”.

       Ja grunts vai drenējošās kārtas sablīvējums neatbilst projektētajam, tad par attiecīgā darba izpildi piemērojams cenas pazeminājums 10%.

2. Bituminētas kārtas.

        Asfalta izejmateriāli.

        Ja pēc darba izpildes konstatēts, ka kāda izejmateriāla testēšanas rezultāti neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs tiek novērtēts viss izejmateriāls, kas izlietots no pēdējā atbilstošā testēšanas rezultāta līdz neatbilstošajam testēšanas rezultātam. Cenas pazeminājumu aprēķina par katru prasībām neatbilstošo īpašību, kurai aprēķina procentuālo atšķirību no prasītās vērtības un to sareizina ar koeficientu, kas raksturo izejmateriāla procentuālo daudzumu maisījumā.

      Piemērs:

      Dots:

      Konstatētais rupjā minerālmateriāla Losandželosas koeficients ir 30, jābūt 25.

      Konkrētā rupjā minerālmateriāla daudzums asfalta maisījumā ir 40%.

      Aprēķins:

      Cenas pazeminājums = (30-25)/25(40%= 8 %.

Asfalta maisījums un ieklātais asfaltbetons.     

	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas pazeminājums

	Asfalta maisījuma granulometriskais sastāvs katram kontrolsietam(1)
	Atšķiras no pieļautā lieluma līdz divkāršam pieļautās atkāpes no darba formulas lielumam
	20% no ieklātās  kārtas līgumcenas

	Citas asfalta maisījuma fizikāli-mehāniskās īpašības(1)
	Atšķiras no pieļautā
	20% no ieklātās  kārtas līgumcenas

	Ieklātās asfaltbetona kārtas biezums (izņemot izlīdzinošo kārtu)
	No 0,5 cm līdz 25% mazāks
	Proporcionāli samazinājumam ar koeficientu 1,2

	Ieklātās asfaltbetona kārtas paliekošā porainība (izņemot izlīdzinošo kārtu)
	Neatbilst prasībām
	20% no ieklātās  kārtas līgumcenas

	Ieklātās asfaltbetona kārtas izturība pret paliekošām deformācijām.

Riteņa sliedes veidošanās ātrums WTSAIR, mm/1000 cikli
	Vidējais pārsniedz līdz 25%
	10% no ieklātās kārtas līgumcenas

	
	Vidējais pārsniedz 25% līdz 50%
	20% no ieklātās kārtas līgumcenas

	Ieklātās asfaltbetona kārtas izturība pret paliekošām deformācijām. Proporcionālais sliedes dziļums PRDAIR,%
	Vidējais pārsniedz līdz 25%
	10% no ieklātās kārtas līgumcenas

	
	Vidējais pārsniedz 25% līdz 50%
	20% no ieklātās kārtas līgumcenas


(1) Ja maisījuma testēšanas rezultāts neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs tiek novērtēts viss konkrētā maisījuma apjoms, kas ieklāts starp pēdējo atbilstošo testēšanas rezultātu un neatbilstošo testēšanas rezultātu.

3. Betona apmales, betona bruģakmeņi, betona plātnes, montāžas betons.

	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas pazeminājums

	Betona apmaļu ūdens absorbcija
	>6% līdz 8% kā vidējā vērtība
	25% no vērtējamajā posmā iebūvēto  apmaļu cenas

	Betona apmaļu salumkusumizturība
	Masas zudumi 1,0 kg/m2 līdz 1,5 kg/m2 kā vidējā vērtība
	

	Betona apmaļu lieces stiprība
	raksturīgā lieces stiprība <3,5 Mpa līdz 3,0 Mpa;

minimālā lieces stiprība

<2,8 Mpa līdz 2,5 Mpa
	

	Betona bruģakmeņu ūdens absorbcija
	>6% līdz 8% kā vidējā vērtība
	25% no vērtējamajā platībā iebūvēto bruģakmeņu cenas

	Betona bruģakmeņu salumkusumizturība
	Masas zudumi 1,0 kg/m2 līdz 1,5 kg/m2 kā vidējā vērtība
	

	Betona bruģakmeņu šķeļamības stiprība
	Raksturīgā šķeļamības stiprība <3,6 Mpa līdz 3,0 Mpa;

atsevišķa šķeļamības stiprība <2,9 Mpa līdz 2,5 Mpa
	

	Betona bruģakmeņu biezums
	-4 mm līdz –6 mm, ieskaitot
	Proporcionāli samazinājumam ar koeficientu 1,2

	Betona plātņu ūdens absorbcija
	>6% līdz 8% kā vidējā vērtība
	25% no vērtējamajā platībā iebūvēto plātņu cenas

	Betona plātņu salumkusumizturība
	Masas zudumi 1,0 kg/m2 līdz 1,5 kg/m2 kā vidējā vērtība
	

	Betona plātņu lieces stiprība
	Raksturīgā lieces stiprība <3,5 Mpa līdz 3,0 Mpa;

minimālā lieces stiprība <2,8 Mpa līdz 2,5 Mpa
	

	Betona plātņu biezums
	-4 mm līdz –6 mm, ieskaitot
	Proporcionāli samazinājumam ar koeficientu 1,2

	Montāžas betona spiedes stiprība
	Ja spiedes stiprība MPa samazināta 
	Proporcionāli stiprības samazinājumam ar koeficientu 1,2


4. Ūdens noteku un lūku pārsedžu izbūve/remonts.

Par katru konstatēto atkāpi piemērojams līgumsods 700 EUR.

5. Asfaltbetona seguma līdzenums.

	Mērīšanas virziens

ar 3 m latu
	Pieļaujamā atkāpe
	Atkāpju apjoms,

% no platības
	Cenas pazeminājums

	Garenvirzienā
	Sprauga 6-8 mm
	6-8 %
	2%

	
	
	8-10 %
	3%

	
	
	10-12 %
	4%

	Šķērsvirzienā
	Sprauga 6-8 mm
	6-9 %
	5%

	
	
	9-12 %
	10%


6. Asfaltbetona seguma šķērsprofils.

      Ja dilumkārtas šķērsprofils atšķiras no projektētā par 0.6-1.0 % , tad cenas pazeminājums par ieklāto dilumkārtu 5%. 

7. Betona bruģa seguma līdzenums.

Par virskārtas garenlīdzenumu:

· ja izmērīto 6-10mm spraugu apjoms 6-10% no platības vienības mērījuma apjoma, tad cenas samazinājums ir 2% par izmērītās platības vienību. 

· ja izmērīto 6-10mm spraugu apjoms 11-15% no platības vienības mērījuma apjoma, tad cenas samazinājums ir 3% par izmērītās platības vienību. 

· ja izmērīto 6-10mm spraugu apjoms 15-20% no platības vienības mērījuma apjoma, tad cenas samazinājums ir 4% par izmērītās platības vienību. 

Par virskārtas šķērslīdzenumu:

· ja izmērīto 6-10mm spraugu apjoms 6-10% no platības vienības mērījuma apjoma, tad cenas samazinājums ir 5% par izmērītās platības vienību. 

8. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas neatbilstības

       Ja pēc darba izpildes konstatēts, ka kādi testēšanas rezultāti neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs tiek novērtēts viss materiāls, kas izlietots no pēdējā atbilstošā testēšanas rezultāta līdz neatbilstošajam testēšanas rezultātam. Cenas pazeminājumu aprēķina par katru prasībām neatbilstošo īpašību, kurai aprēķina procentuālo atšķirību no prasītās vērtības un to sareizina ar koeficientu, kas raksturo materiāla procentuālo lietojuma daudzumu.      

       Būvuzņēmējam jāievēro LBN 223-15 noteiktās prasības 

	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas pazeminājums

	Caruļvada pabērumam/apbērumam izmantojamais materiāls, slāņa biezuma rādītājs
	Ja minerālmateriāls, pabēruma/apbēruma biezums neatbilst projekta, cauruļvada ražotāja vai būvnormatīva prasībām.
	50% no izbūvējamā posma garuma pabērumam/apbērumam un segas konstrukcijai līdz asfaltbetona/bruģa segumam



	Attālums starp skatakām 
	Ja izbūvētais posms nav saskaņā ar projektu, projekta autora sniegto risinājumu, nesaskaņojot ar lietus ūdens kanalizācijas tīklu ekspluatētāju, vai ir pretrunā ar LBN 223-15 7.3 punktu. 
	25 % no izbūvētā posma 

(cauruļvadam, pabērumam/apbērumam, segas konstrukcijai līdz asfaltbetona/bruģa segumam)

	Cauruļvadu garenkritums
	Cauruļvada starp skatakām garenkrituma neatbilstība projektā paredzētajam vai LBN 223-15 17.tabulas minimālajiem kritumiem (ja projekts neparedz mazāku)
	15% no izbūvētā posma, ja ir vismaz 10% atkāpe no minimālā cauruļvada garenkrituma pēc LBN 223-15 17.tabulas.

Ja garenkrituma atkāpe ir lielāka par 20% no minimālā pieļaujamā, saskaņā ar LBN 223-15 17.tabulu, tad posms jāpārbūvē. 



	Gūliju pievadcaurules garenkritums
	Ja garenkritums pievadcaurulei ir robežās no minimāli pieļaujamā līdz 1.7%. (ja projekts neparedz mazāku)


	10% no posma garuma

	
	Ja garenkritums pievadcaurulei ir mazāks par 1.6% (ja projekts neparedz mazāku)


	Posms jāpārbūvē 

	Cauruļvada Garenprofila grafika iesēdumi/izcēlumi
	Ja cauruļvada iesēduma vai izcēluma augstuma atkāpe garenprofilā ir 5% līdz 10% no projektā paredzētās caurules izbūves garenprofila taisnes.
	20% no izbūvējamā posma garuma (caurulei, pabērumam/apbērumam, segas konstrukcijai līdz asfaltbetona/bruģa segumam)

	
	Ja cauruļvada iesēduma vai izcēluma augstuma starpība garenprofilā ir pārsniedz 10% no projektā paredzētās caurules izbūves garenprofila taisnes.
	Posms jāpārbūvē

	Dažādu šķērsgriezuma diametru pievienojumi
	Ja dažādu diametru cauruļvadu savienojumi nav izbūvēti saskaņā ar LBN 223-15 66.punktu – cauruļvadu iekšējo virsmu augstākie punkti nav vienā līmenī. (Gadījumā, ja projekta autors un kanalizācijas tīklu ekspluatētājs nav saskaņojis citu risinājumu pirms darbu veikšanas)
	Posms jāpārbūvē 

	Konstanta garenkrituma ievērošana cauruļvadam
	Ja pēc izpilduzmērījuma un/vai CCTV inspekcijas tiek konstatēts, ka viena posma starp skatakām ietvaros ir mainīgs cauruļvada garenkritums.
	Posms jāpārbūvē


Pielikums Nr. 2

pie 202​​___.gada „___” ”__________” līguma Nr. ______________

Darbu izpildes akts
202​​​___​​​​​​​​.gada ___._________  

Objekta nosaukums: _____________________________________________________ 
Objekta nosaukums: _____________________________________________________ 
Pasūtītājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldības

Ārtelpas un mobilitātes departaments
Būvuzņēmējs:___________________________________________________________

Darbi izpildīti saskaņā ar___________________________________________________

(līgums)

Būvdarbu pabeigšanas laiks: Pēc līguma: _______________________
                                                    Faktiski: _______________________

Saskaņā ar ______________aktiem būvdarbiem noteikti tehnoloģiskie pārtraukumi, kuru laiks kopā _____dienas netiek ieskaitīts būvdarbu izpildes laikā.

Līguma summa: _______________euro

Nodokļu “reversā” maksāšana saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

Galīgais norēķins tiks veikts pēc izpildīto darbu apjomu precizēšanas, darbu kvalitātes pārbaudēm un no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīmes izdarīšanas par būvdarbu pabeigšanu.


Akta parakstītāji apliecina, ka visi Līgumā paredzētie būvdarbi objektā ir pabeigti.

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības

Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Būvdarbu vadības nodaļas vadītājs
	
	
	


	Rīgas valstspilsētas pašvaldības

Ārtelpas un mobilitātes departamenta Būvdarbu vadības

nodaļas būvinženieris
	
	
	


	Objekta būvuzraugs
	
	
	


	Būvuzņēmēja pilnvarotais pārstāvis


	
	
	


	Objekta būvdarbu vadītājs


	
	
	


Pielikums Nr. 3

pie 202___.gada „___” ”__________” līguma Nr. ______________

Civiltiesiskās apdrošināšanas polise

Pielikums Nr. 4

pie 202__. gada “___” ”__________” līguma Nr. ______________

IZPILDDOKUMENTĀCIJAS SATURS.

1. Akts par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā (5.pielikums Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”);

2. Būvatļauja/apliecinājuma karte/paskaidrojuma raksts;
3. Darbu izpildes akts (Līguma pielikums Nr. 2);

4. Būves vietas nodošanas akts (2. pielikums Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”);

5. Akts par faktiski izpildīto darbu apjomu un izmaksām (Līguma pielikums Nr. 5);

6. Akts par faktiski izpildīto darbu izmaksām (Līguma pielikums Nr. 6);

7. Segto darbu pieņemšanas akti (3. pielikums Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”);

8. Sertificēta mērnieka veikts darbu izpildmērījums;
9. Būvdarbu žurnāls;
10. Akts par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā (Līguma pielikums Nr. 7);

11. SIA “Rīgas luksofors” apliecinājums par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta specifikāciju 12.5. punkta prasību izpildi;

12. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mbilitātes departamenta specifikācijas 12.6. punktā minētie norādījumi;

13. Darbu daudzumu un izmaiņu akts;

14. U.c. dokumenti, kas saistīti ar Līguma izpildi pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
Pasūtītājam nododamās izpilddokumentācijas eksemplāram jābūt numurētam (numurēta katra lapa, lapas labajā augšējā stūrī).

Pielikums Nr. 5

pie 202___. gada „___” ”__________” līguma Nr. ______________

[image: image1.png]Pasatitajs: Rigas valstspilsétas pasvaldibas Artelpas un mobilitates departaments
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Pielikums Nr. 6

pie 202__.gada „___” ”__________” līguma Nr. ______________
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Pielikums Nr. 7 
pie 202___​​​.gada „___” ”__________” līguma Nr. ______________

Akts par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā 

20___.gada _______________                                                                                                           Rīgā

	Par objekta
	


	
	gatavību pieņemšanu ekspluatācijā


PASŪTĪTĀJS :  Rīgas valstspilsētas pašvaldības

Ārtelpas un mobilitātes departaments

BŪVUZŅĒMĒJS : 
	Darbi izpildīti saskaņā ar:         
	
	līgumu 
	


BŪVDARBU IZPILDES LAIKS :

	
	PĒC LĪGUMA
	FAKTISKI

	SĀKUMS
	
	

	BEIGAS
	
	


IZPILDDOKUMENTĀCIJAS IESNIEGŠANA :

	PĒC LĪGUMA
	FAKTISKI

	
	


OBJEKTA GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI:


	1. Brauktuves izbūvētā seguma laukums (m2)

	Brauktuves izbūvētā seguma konstrukcija

	2. Nomainīto vai uzstādīto bortakmeņu garums (m)

	3. Lietus kanalizācijas tīklu garums  (m)

	4. Ielas apgaismojuma tīklu garums (m)


OBJEKTA BŪVDARBU IZMAKSAS:  

	Objekta izmaksas saskaņā ar līgumu EUR 
	

	Faktiski izpildīto būvdarbu apjomu izmaksas  EUR
	

	Cenu pazeminājums  EUR
	

	Piemērotie līgumsodi EUR
	

	Būvdarbu izmaksas pēc cenu pazemināšanas un līgumsodu piemērošanas   EUR
	


Akta parakstītāji apliecina, ka visi līgumā paredzētie būvdarbi objektā ir pabeigti, izpildīto darbu apjomi ir precizēti, darbu kvalitātes pārbaudes veiktas, fiksēti visi līgumsodi un cenu pazeminājumi, objekts ir gatavs nodošanai ekspluatācijā:

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības

Ārtelpas un mobilitātes

departamenta Būvdarbu vadības

nodaļas būvinženieris
	
	
	

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības

Ārtelpas un mobilitātes 

departamenta Būvdarbu vadības
nodaļas vadītājs
	
	
	

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības

Ārtelpas un mobilitātes 

departamenta Būvdarbu kvalitātes uzraudzības nodaļas vadītājs
	
	
	

	Objekta būvuzraugs
	
	
	

	Būvuzņēmēja pārstāvis
	
	
	


Pielikums Nr. 10

pie 202__.gada „___” ”__________” līguma Nr. ______________

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr._______

Rīgā, 20__. gada ___.____________

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.__________, tās __________ personā, kur_ darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes __________ lēmuma (protokols Nr.____) pamata, turpmāk – “Rīgas ūdens”, no vienas puses, un

____ „_______”, reģ. Nr.______, tās ________ personā, kur__ darbojas uz ______ pamata, turpmāk – „Uzņēmējs”, no otras puses,

turpmāk abi kopā – “Puses”, noslēdz šo sadarbības līgumu, turpmāk – „Līgums”, par sekojošo:

1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka kārtību, kādā Rīgas ūdens nodod Uzņēmējam Pielikumā Nr.1 minēto darbu (turpmāk – Darbi) izpildes laikā iebūvējamās kanalizācijas lūkas, aku lūkas, aizbīdņu kapes un hidrantu kapes (turpmāk – Lūkas) un Uzņēmējs nodot Rīgas ūdenim minēto darbu ietvaros demontētās lūkas.

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA

2.1. Rīgas ūdens kontaktpersonas norāda Uzņēmējam Darbu izpildes laikā nomaināmo Lūku skaitu un atrašanās vietas.

2.2. Rīgas ūdens nodrošina Uzņēmēju ar Darbu izpildei nepieciešamajām Lūkām. Lūkas Uzņēmējam ir iespējams saņemt Rīgas ūdens noliktavā – Rīgā, _______, sākot ar _______

2.3. Lūku piegādi no Līguma 2.2. punktā norādītās Rīgas ūdens noliktavas uz Darbu veikšanas vietām nodrošina Uzņēmējs. Pārējo Darbu izpildei nepieciešamo materiālu sagādi un piegādi nodrošina Uzņēmējs. 

2.4. Uzņēmējs pieņem Līguma 2.2. punktā minētās Lūkas no Rīgas ūdens ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kura paraugs pievienots Līgumam kā Pielikums Nr.2. Uzņēmējs nozīmētās personas, kuras (katra atsevišķi) ir pilnvarotas pieņemt minētās Lūkas un parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu ir _______________.

2.5. Ar Līguma 2.4.punktā minētā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Lūku neaizskaramību un saglabāšanu, kā arī pienākumu atlīdzināt Rīgas ūdenim visus zaudējumus, kuri tiks radīti saistībā ar Lūku iztrūkumu vai zudumiem vai Darbu izpildes laikā demontēto Lūku nenodošanu Rīgas ūdenim.

2.6. Līguma 2.2. punktā minētās Lūkas Uzņēmējs izmanto Darbu veikšanai. Lūku izmantošanu Darbu veikšanai apliecina Pušu parakstīts akts par izpildītiem Lūku iebūves darbiem.

2.7. Ja pēc Darbu pabeigšanas Līguma 2.2. punktā minētās Lūkas nav pilnībā izmantotas Darbu izpildei, Uzņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc Rīgas ūdens pieprasījuma saņemšanas dienas nodot atlikušās Lūkas atpakaļ Rīgas ūdenim, par ko tiek sastādīts un parakstīts attiecīgs nodošanas – pieņemšanas akts.

2.8. Uzņēmēja pienākums ir pilnā apmērā nodot Rīgas ūdens rīcībā Darbu izpildes laikā demontētās Lūkas. Uzņēmējs nodrošina demontēto Lūku nogādāšanu Rīgas ūdenim uz adresi: Rīga, ______. Demontēto Lūku nodošanu Puses apliecina, parakstot attiecīgu nodošanas – pieņemšanas aktu.

3. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

3.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz tajā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

3.2. Līgumu Puses var izbeigt, abpusēji vienojoties.

4. NEPĀRVARAMA VARA

4.1. Puse, kura nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā informē otru Pusi par minēto apstākļu rašanos, iesniedzot pierādījumus par šo apstākļu esamību. 

4.2. Ja šie apstākļi ilgst vairāk par 3 (trim) mēnešiem, vienai vai otrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu bez pienākuma atlīdzināt zaudējumus.

5. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas tiesību normām.

5.2. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties starp Pusēm šī Līguma izpildes gaitā, Puses risina sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta 20 (divdesmit) dienu laikā, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Līguma noteikumi ir saistoši kā Pusēm, tā arī viņu tiesību un saistību pārņēmējiem.

6.2. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt, Pusēm par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota Līgumam un tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī, kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu  uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.

6.4. Rīgas ūdens kontaktpersona Līguma darbības laikā, kas tiesīga izsniegt un saņemt Lūkas SIA “Rīgas ūdens” noliktavā Rīgā, ______, parakstot Līguma 2.4. un 2.7.punktā minētos aktus, ir ___________.

6.5. Rīgas ūdens kontaktpersona, kas tiesīga veikt Līguma 2.1.punktā minētās darbības un parakstīt Līguma 2.6.punktā minēto aktu, ir _____________.

6.6. Līgums ir sastādīts uz 2 (divām) lapaspusēm ar Pielikumu Nr.1 uz 1 (vienas) lapaspuses un Pielikumu Nr.2 uz 1 (vienas) lapaspuses, 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Rīgas ūdenim, otrs – Uzņēmējam. 

7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

	Rīgas ūdens:
	Uzņēmējs:

	SIA „Rīgas ūdens”                                                                                                                        
	__ „________”

	Reģ. Nr.:
	Reģ. Nr.____________

	Juridiskā adrese:________
	Juridiskā adrese: ______________

____________________________

	Nor. konts: _______________
	Nor. konts: __________________

	Banka: ____________​​​
	Banka: _____________________

	Kods: _____________
	Kods: ______________________

	
	

	
	

	
	

	
	

	__________________
	______________________


Pielikums Nr. 11
pie 202__. gada „___””__________” līguma Nr. ______________
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Pielikums Nr. 5

atklāta konkursa “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu

 izbūve (12 objekti)” nolikumam, 

identifikācijas Nr. AMD 2026/49
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta

SPECIFIKĀCIJAS

(atsevišķā failā)

Pielikums Nr. 6

atklāta konkursa “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu

 izbūve (12 objekti)” nolikumam, 

identifikācijas Nr. AMD 2026/49
DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS
(atsevišķā failā)
Pielikums Nr. 7

atklāta konkursa “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu

 izbūve (12 objekti)” nolikumam, 

identifikācijas Nr. AMD 2026/49
Būvniecības ieceres dokumentācija
(atsevišķā failā)
� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId-883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId-883�  





� Šeit un turpmāk - saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto, attiecībā uz darbiem, kas veikti ārvalstīs – saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu par administratīvo teritoriju iedalījumu prasībām


� Attiecībā uz laika posmu līdz 2018.gada 25.septembrim.


� Attiecībā uz laika posmu no 2018.gada 26.septembra.


� Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".


� Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 9.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemesls, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.109 “Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem” 1.tabulas 32., 34., 35., 36.pozīcijās minētajiem pārkāpumiem
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