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[bookmark: _Toc233968560]NOLIKUMS
[bookmark: _Toc223763527][bookmark: _Toc223763680][bookmark: _Toc223763753][bookmark: _Toc223764094][bookmark: _Toc223764470][bookmark: _Toc223765195][bookmark: _Toc223765281][bookmark: _Toc223765360][bookmark: _Toc223765419][bookmark: _Toc223765473][bookmark: _Toc223765611][bookmark: _Toc223765750][bookmark: _Toc233968561]Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums
1.1. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4]Iepirkuma identifikācijas numurs ir LVC 2026/64/AC.
1.2. Pasūtītājs ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā, LV-1050.
1.3. Iepirkumu finansē Latvijas valsts.
1.4. Iepirkuma līgums tiks slēgts, ja būvdarbu veikšanai tiks apstiprināts finansējums.
[bookmark: _Toc535914582][bookmark: _Toc535914800][bookmark: _Toc535915685][bookmark: _Toc19521655][bookmark: _Toc58053975][bookmark: _Toc85448322][bookmark: _Toc85449932][bookmark: _Toc223763528][bookmark: _Toc223763681][bookmark: _Toc223763754][bookmark: _Toc223764095][bookmark: _Toc223764471][bookmark: _Toc223765196][bookmark: _Toc223765282][bookmark: _Toc223765361][bookmark: _Toc223765420][bookmark: _Toc223765474][bookmark: _Toc223765612][bookmark: _Toc223765751][bookmark: _Toc233968562]Iepirkuma nolikums
1.5. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e - konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557. Ar iepirkuma papildu dokumentiem (ja tādi ir), kam tehnisku iemeslu dēļ vai tajos iekļautās informācijas vai komerciālu interešu aizsardzības dēļ nav nodrošināma brīva un tieša elektroniska piekļuve, piegādātāji, iepriekš piesakoties pie Pasūtītāja kontaktpersonas, var iepazīties uz vietas 163. telpā Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 800 līdz 1700, piektdienās no plkst. 800 līdz 1545.
1.6. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.7. EIS reģistrēts piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs EIS e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajā iepirkuma procedūrā. Skaidrojumu skat. vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
1.8. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.
[bookmark: _Toc233968563]Iepirkuma priekšmets, piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs
1.9. Iepirkuma priekšmets ir Melnupes tilta autoceļā P15 Ainaži-Matīši km 9,423, Melnupītes caurtekas autoceļā V167 Mazsalaca-Sēļi km 7,746 un Eiķenupes tilta autoceļā V186 Valmiera – Līdums km 18,60 atjaunošana (CPV kods 45221100-3).[footnoteRef:2]  [2:  Optimālas būvdarbu organizācijas plānošanas nolūkā un darbu izpildei nepieciešamo resursu ekonomiskas piesaistes nolūkā gan no būvdarbu veicēju, gan uzraudzības un pasūtītāja puses, objekti ir apvienoti vienā līgumā.] 
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1.10. [bookmark: _Toc223763529][bookmark: _Toc223763682][bookmark: _Toc223763755][bookmark: _Toc223764096][bookmark: _Toc223764472][bookmark: _Toc223765197][bookmark: _Toc223765283][bookmark: _Toc223765362][bookmark: _Toc223765421][bookmark: _Toc223765475][bookmark: _Toc223765613][bookmark: _Toc223765752][bookmark: _Toc87845259]Šī nolikuma izpratnē Darbs ir līguma priekšmets. Darba detalizēts sastāvs sniegts nolikuma 4. pielikuma “Līguma projekts” 3. pielikumā “Specifikācijas”, 4. pielikumā “Rasējumi/Defektu akti” un 5. pielikumā “Darbu apjomu saraksti”[footnoteRef:3]. [3:  Izmantotais termins “Darbu apjomu saraksts” (atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”) ir pielīdzināms terminam “Darbu daudzumu saraksts”.] 

1.11. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu. Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos cenu, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
[bookmark: _Toc233968564]Pretendents
1.12. Piedāvājumu drīkst iesniegt:
1.12.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk – Pretendents);
1.12.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1. pielikumā “Pieteikums iepirkumam” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, atbildības sadalījumu, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu (apjoms procentos no līgumcenas un darbi no Darbu apjomu saraksta) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280. pantā noteiktajā kārtībā, norādot apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu atbilstoši piedāvājumam, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam;
1.12.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents), nolikuma 1. pielikumā “Pieteikums iepirkumam” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
1.13. Kvalifikācijas prasības Pretendentam noteiktas 2. pielikumā “Kvalifikācija”.
[bookmark: _Toc223763530][bookmark: _Toc223763683][bookmark: _Toc223763756][bookmark: _Toc223764097][bookmark: _Toc223764473][bookmark: _Toc223765198][bookmark: _Toc223765284][bookmark: _Toc223765363][bookmark: _Toc223765422][bookmark: _Toc223765476][bookmark: _Toc223765614][bookmark: _Toc223765753][bookmark: _Toc233968565]Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība
1.14. [bookmark: _Hlk514150041]Piedāvājumi jāiesniedz līdz paziņojumā par līgumu, kas publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, (turpmāk – Paziņojums par līgumu[footnoteRef:4]) norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā Paziņojumā par līgumu norādītajā piedāvājumu atvēršanas datumā un laikā, izņemot Publisko iepirkumu likuma  68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus. [4:  Paziņojums par līgumu atrodams: https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/lvc/pt/_pr/
 ] 

1.15. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
1.16. Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.17. Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst.
1.18. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai iepirkuma komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.
1.19. Ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Pasūtītājam rodas interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi vai rodas EIS e-konkursu apakšsistēmas darbības traucējumi, ko nav iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi pārceļ uz citu laiku, par ko tiek publicēts paziņojums EIS e-konkursu apakšsistēmā, tiklīdz tas iespējams.
1.20. Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557 būs publiski pieejams sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvāto līgumcenu apkopojums.
[bookmark: _Toc535914584][bookmark: _Toc535914802][bookmark: _Toc535915687][bookmark: _Toc19521657][bookmark: _Toc58053977][bookmark: _Toc85448324][bookmark: _Toc85449934][bookmark: _Toc223763531][bookmark: _Toc223763684][bookmark: _Toc223763757][bookmark: _Toc223764098][bookmark: _Toc223764474][bookmark: _Toc223765199][bookmark: _Toc223765285][bookmark: _Toc223765364][bookmark: _Toc223765423][bookmark: _Toc223765477][bookmark: _Toc223765615][bookmark: _Toc223765754][bookmark: _Toc233968566]Piedāvājuma nodrošinājums
1.21. Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums 7 000,00 (septiņi tūkstoši) euro un tam jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz 2027. gada 1. februāris. 
1.22. Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:
1.22.1. bankas garantija;
1.22.2. apdrošināšana par piedāvājuma nodrošinājuma summu.
1.23. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:
1.23.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Publisko iepirkumu likuma 50. panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos;
1.23.2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;
1.23.3. garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
1.23.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1.23.5. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
1.24. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:
1.24.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 50. panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos;
1.24.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;
1.24.3. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
1.24.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
1.24.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;
1.25. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).
1.26. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
1.26.1. nolikuma 6.1. punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
1.26.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
1.27. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1.27.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
1.27.2. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
[bookmark: _Toc517190630][bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc223763532][bookmark: _Toc223763685][bookmark: _Toc223763758][bookmark: _Toc223764099][bookmark: _Toc223764475][bookmark: _Toc223765200][bookmark: _Toc223765286][bookmark: _Toc223765365][bookmark: _Toc223765424][bookmark: _Toc223765478][bookmark: _Toc223765616][bookmark: _Toc223765755][bookmark: _Toc233968567]Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums
1.28. [bookmark: _Toc387721889][bookmark: _Toc405946943]Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.29. Piedāvājumā jāiekļauj:
1.29.1. piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (Ja dokuments parakstīts ar ārvalstu elektronisko parakstu, Pretendentam EIS e-konkursu apakšsistēmā jānorāda interneta saite uz vietni, kurā bez maksas var pārbaudīt parakstu) un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs dokuments (skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā “Prasības”; turpmāk - sadaļa “Prasības”);
1.29.2. atbilstoši nolikuma 1. pielikumam “Pieteikums iepirkumam” sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīts “Pieteikums iepirkumam”, t. sk. apliecinājums par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu un apliecinājums par Eiropas Komisijas sankciju, kas stājās spēkā 2022. gada 9. aprīlī, neattiecināmību (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”);
1.29.3. Atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīts finanšu piedāvājums, kas sastāv no:
1.29.3.1. EIS e-konkursu apakšsistēmas finanšu piedāvājuma ievadlaukā norādītās piedāvātās līgumcenas (skatīt sadaļā “Prasības”),
1.29.3.2. [bookmark: _Hlk509397498]aizpildītiem “Darbu apjomu sarakstiem” (nolikuma 4. pielikuma “Līguma projekts” 5. pielikums - skatīt sagatavotās veidnes sadaļā “Prasības”).
1.29.4. Pretendentu atlases dokumenti:
1.29.4.1. vienošanās atbilstoši nolikuma 4.1. punkta 4.1.2. apakšpunkta vai 10.5. punkta prasībām (skatīt sadaļā “Prasības”);
1.29.4.2. Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis. Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: kompetentās institūcijas izziņa vai attiecīgajā valstī noteiktā kārtībā veikta izdruka no komersantu reģistra vai cits dokuments par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu, kā arī tādas komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, kuras vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem:
1) nolikuma 4.1. punkta 4.1.2. apakšpunktā vai 10.5. punktā minēto vienošanos,
2) jebkura veida apliecinājumu, vienošanos vai citu dokumentu, kas iesniegts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45. panta astotās daļas un 46. panta ceturtās daļas noteikumiem (skatīt sadaļā “Prasības”);
1.29.4.3. atbilstoši nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 1. nodaļas “Finanšu rādītāji” 1.1. punkta prasībām aizpildīta un atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīta tabula (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) par Pretendenta finanšu apgrozījumu un to pierādoši dokumenti, atbilstoši 1.3. punktā noteiktajam;
1.29.4.4. atbilstoši nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 1. nodaļas “Finanšu rādītāji” 1.2. punkta prasībām aizpildīta un atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīta tabula (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) par Pretendenta vispārējo apgrozāmo līdzekļu koeficientu un to pierādošie dokumenti, atbilstoši 1.3. punktā noteiktajam;
1.29.4.5. atbilstoši nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 2. nodaļas “Pretendenta pieredze” 2.2. punkta prasībām aizpildīta un atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīta tabula (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) par 2. pielikuma “Kvalifikācija” 2. nodaļas “Pretendenta pieredze” 2.1. punktā noteikto Pretendenta pieredzi un pieredzi pierādošie dokumenti;
1.29.4.6. [bookmark: _Hlk2083836][bookmark: _Hlk2083703][bookmark: _Hlk514154593]atbilstoši nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 3. nodaļas “Personāla pieredze” 3.2. punkta prasībām aizpildīta un atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīta tabula (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) par 2. pielikuma “Kvalifikācija” 3. nodaļas “Personāla pieredze” 3.1. punktā noteikto piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi un pieredzi pierādošie dokumenti. Pēc izvēles – jāpievieno būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija vai jānorāda atsauce (saite) uz publiskā reģistrā pieejamu informāciju par patstāvīgās prakses tiesībām nolikumā noteiktajā būvniecības jomā un darbības sfērā. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanai. Ja Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, Pretendentam papildus jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas iesniegs Pasūtītājam apliecinājumu, ka Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir iesniedzis atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā. Ja ārvalsts speciālistam ir izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad Pretendenta apliecinājums nav jāiesniedz.
1.29.5. Tehniskais piedāvājums:
1.29.5.1. atbilstoši nolikuma 3. pielikuma “Darba organizācija” prasībām sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīts apraksts “Darba organizācija” un tam pievienotie dokumenti (skatīt sadaļā “Prasības”).
1.30. [bookmark: _Hlk11744439]Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, ko Pretendents var aizpildīt, tad saglabāt un iesniegt Pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā, pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv/). Pretendentam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta III daļas D sadaļā “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās” ir jāiekļauj informācija par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11¹. panta pirmo daļu un Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 3. punktu, ņemot vērā 42. panta trešajā daļā noteikto. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 7.2. punktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
1.31. [bookmark: _Hlk509394194]Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes. Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidnes.
1.32. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
1.33. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas piedāvāto parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. (Publisko iepirkumu likuma 38. panta astotā daļa).
1.34. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainos ierakstus un labojumus atrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
1.35. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.
1.36. Pretendents piedāvājumā norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu, ja tādas ir.
[bookmark: _Toc535914586][bookmark: _Toc535914804][bookmark: _Toc535915689][bookmark: _Toc19521659][bookmark: _Toc58053979][bookmark: _Toc85448326][bookmark: _Toc85449936][bookmark: _Toc223763533][bookmark: _Toc223763686][bookmark: _Toc223763759][bookmark: _Toc223764100][bookmark: _Toc223764476][bookmark: _Toc223765201][bookmark: _Toc223765287][bookmark: _Toc223765366][bookmark: _Toc223765425][bookmark: _Toc223765479][bookmark: _Toc223765617][bookmark: _Toc223765756][bookmark: _Toc233968568]Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu
1.37. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
1.38. Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāaizpilda nolikuma 4. pielikuma “Līguma projekts” 5. pielikums “Darbu apjomu saraksti” (skatīt sagatavotās veidnes sadaļā “Prasības”), norādot vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata. Par atbilstošu tiks atzīts tāds Finanšu piedāvājuma “Darbu apjomu saraksts”, kas iesniegts, izmantojot sadaļā “Prasības” iekļauto veidni.
1.39. [bookmark: _Hlk509394261]Piedāvātā līgumcena – rinda “Kopā (bez PVN)” no Darbu apjomu saraksta, jāieraksta EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”). Ja vienai iepirkuma daļai (līgumam) ir vairāki objekti, EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā jāieraksta visu objektu Darba apjomu sarakstu rindu “Kopā (bez PVN)” summa.
1.40. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
1.41. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
[bookmark: _Toc535914588][bookmark: _Toc535914806][bookmark: _Toc535915691][bookmark: _Toc19521660][bookmark: _Toc58053980][bookmark: _Toc85448328][bookmark: _Toc85449938][bookmark: _Toc223763534][bookmark: _Toc223763687][bookmark: _Toc223763760][bookmark: _Toc223764101][bookmark: _Toc223764477][bookmark: _Toc223765202][bookmark: _Toc223765288][bookmark: _Toc223765367][bookmark: _Toc223765426][bookmark: _Toc223765480][bookmark: _Toc223765618][bookmark: _Toc223765757][bookmark: _Toc233968569]Apakšuzņēmēji
1.42. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 63. panta otrās daļas noteikumus, un atbilstoši nolikuma 2. pielikumā “Kvalifikācija” sniegtajai formai (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”), Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamā Darba daļa ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN, un katram no tiem izpildei nododamā Darba daļa, norādot izpildāmā darba apjomu no Darbu apjomu saraksta naudas izteiksmē.
1.43. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa apakšuzņēmēja, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43. panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
1.44. Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic nolikuma 4. pielikuma “Līguma projekts” 10.5., 10.6. punktā noteiktajā kārtībā.
1.45. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
1.46. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajā daļā noteiktajam, Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nolikuma 4. pielikuma “Līguma projekts” noteiktajā termiņā jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.
[bookmark: _Toc535914595][bookmark: _Toc535914813][bookmark: _Toc535915698][bookmark: _Toc19521665][bookmark: _Toc58053984][bookmark: _Toc85448331][bookmark: _Toc85449941][bookmark: _Toc223763535][bookmark: _Toc223763688][bookmark: _Toc223763761][bookmark: _Toc223764102][bookmark: _Toc223764478][bookmark: _Toc223765203][bookmark: _Toc223765289][bookmark: _Toc223765368][bookmark: _Toc223765427][bookmark: _Toc223765481][bookmark: _Toc223765619][bookmark: _Toc223765758][bookmark: _Toc535914590][bookmark: _Toc535914808][bookmark: _Toc535915693][bookmark: _Toc233968570]Cita informācija
1.47. Būvlaukums (būves vieta) ir brīvi pieejams apskatei.
1.48. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus elektroniski vai pa pastu.
1.49. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
1.50. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
1.51. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
1.51.1. [bookmark: _Hlk509394401]šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1. pielikumā “Pieteikums iepirkumam” (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem un/vai vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
1.51.2. ja Pretendents balstās uz cita uzņēmēja saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tad Pretendentam un uzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi, par ko Pretendentam jāiesniedz attiecīgi pierādījumi pēc savas izvēles;
1.51.3. lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām tikai tad, ja šie uzņēmēji veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
[bookmark: _Toc233968571]Iepirkuma komisijas tiesības
1.52. Komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.
1.53. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1.54. [bookmark: _Toc535914592][bookmark: _Toc535914810][bookmark: _Toc535915695]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
1.55. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
1.56. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.
1.57. Komisijai ir tiesības apstrādāt no Pretendenta iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt iepirkuma procedūrā iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
[bookmark: _Toc223763536][bookmark: _Toc223763689][bookmark: _Toc223763762][bookmark: _Toc223764103][bookmark: _Toc223764479][bookmark: _Toc223765204][bookmark: _Toc223765290][bookmark: _Toc223765369][bookmark: _Toc223765428][bookmark: _Toc223765482][bookmark: _Toc223765620][bookmark: _Toc223765759][bookmark: _Toc233968572]Iepirkuma komisijas pienākumi
1.58. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.
1.59. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties pie Pasūtītāja uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
1.60. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā (elektroniski vai pa pastu) pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, komisija to sniedz elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot skenētu dokumentu 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.61. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
1.62. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
1.63. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
1.64. Ja komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
[bookmark: _Toc85448334][bookmark: _Toc85449944][bookmark: _Toc223763537][bookmark: _Toc223763690][bookmark: _Toc223763763][bookmark: _Toc223764104][bookmark: _Toc223764480][bookmark: _Toc223765205][bookmark: _Toc223765291][bookmark: _Toc223765370][bookmark: _Toc223765429][bookmark: _Toc223765483][bookmark: _Toc223765621][bookmark: _Toc223765760][bookmark: _Toc233968573]Piegādātāja un Pretendenta tiesības
1.65. Piegādātājs var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam elektroniski vai pa pastu. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36. panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.66. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Sanāksmi rīko, ņemot vērā Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 11. punktā noteikto nosacījumu un kārtību.
1.67. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
1.68. Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
1.69. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
[bookmark: _Toc19521666][bookmark: _Toc58053985][bookmark: _Toc85448332][bookmark: _Toc85449942][bookmark: _Toc223763538][bookmark: _Toc223763691][bookmark: _Toc223763764][bookmark: _Toc223764105][bookmark: _Toc223764481][bookmark: _Toc223765206][bookmark: _Toc223765292][bookmark: _Toc223765371][bookmark: _Toc223765430][bookmark: _Toc223765484][bookmark: _Toc223765622][bookmark: _Toc223765761][bookmark: _Toc233968574]Piedāvājumu atvēršana
1.70. Piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.71. Piedāvājumu atvēršanā iegūtos datus norāda Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumā, ko ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557 pie šī iepirkuma dokumentiem.
[bookmark: _Toc19521668][bookmark: _Toc58053987][bookmark: _Toc223763539][bookmark: _Toc223763692][bookmark: _Toc223763765][bookmark: _Toc223764106][bookmark: _Toc223764482][bookmark: _Toc223765207][bookmark: _Toc223765293][bookmark: _Toc223765372][bookmark: _Toc223765431][bookmark: _Toc223765485][bookmark: _Toc223765623][bookmark: _Toc223765762][bookmark: _Toc233968575]Piedāvājumu nodrošinājuma un piedāvājumu noformējuma pārbaude
1.72. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.4., 7.5., 7.6., 7.7. un 7.8. punkta prasībām.
1.73. Ja Pretendents iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, bet nodrošinājuma termiņš, apmērs vai noteikumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs aicina Pretendentu 5 (piecu) darbdienu laikā iesniegt atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu. Ja neatbilstība nav novērsta minētajā termiņā, iepirkuma komisija noraida piedāvājumu.
1.74. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
[bookmark: _Toc233968576]Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām
1.75. [bookmark: _Ref88363163]Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
1.76. Iepirkuma komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
1.76.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
1.76.2. [bookmark: _Ref91403057]Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41. pantā noteiktajā kārtībā;
1.76.3. Pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu, izņemot gadījumus, kad izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs;
1.76.4. Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” prasībām;
1.76.5. Pretendenta vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients nav atbilstošs nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” prasībām;
1.76.6. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” prasībām;
1.76.7. Darba izpildei piedāvātā personāla piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” prasībām.
1.77. Nolikuma 16.2. punkta 16.2.5. apakšpunkts ir attiecināms uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības dalībnieku, nolikuma 10.5. punktā minēto uzņēmēju, uz kura saimnieciskajām un finansiālajām spējām balstās Pretendents.
[bookmark: _Toc233968577]Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana
1.78. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē vērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 3. pielikuma “Darba organizācija” un 4. pielikuma “Līguma projekts” 3. pielikuma “Specifikācijas” norādīto tehnisko prasību līmenim. Pretendentiem, kuru piedāvājumi nav saimnieciski visizdevīgākie (nav ar zemāko cenu), komisija pārliecinās par tehniskā piedāvājuma vispārīgu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.
1.79. [bookmark: _Toc535914593][bookmark: _Toc535914811][bookmark: _Toc535915696][bookmark: _Toc19521669][bookmark: _Toc58053988]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
1.80. Komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.
1.81. Komisija pārbauda, vai Pretendents iesniedzis aizpildītu nolikuma 4. pielikuma “Līguma projekts” 5. pielikumu “Darbu apjomu saraksti”, ievērojot nolikuma 8.2. punktu, atbilstoši sadaļā “Prasības” pievienotajai veidnei, un nav to grozījis vai nav norādījis kādam darbam cenu. Komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu nolikuma prasībām un noraida Pretendentu, ja kāda no minēto iemeslu dēļ piedāvājums nav salīdzināms ar citiem piedāvājumiem (vienlīdzīgas attieksmes pret citiem pretendentiem nodrošināšana) un (vai) līguma izpildē nebūs iespējams veikt samaksu par konkrētajiem darbu veidiem.
1.82. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
1.83. Ja komisija konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas šādi:
1.83.1. ja Pretendents Darbu apjomu sarakstā grozījis kādu darba apjomu, tad komisija labo piedāvājumu atbilstoši nolikuma Darbu apjomu sarakstā noteiktajam;
1.83.2. ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena;
1.83.3. ja konstatēta neatbilstība starp piedāvāto līgumcenu bez PVN un Darbu apjomu saraksta  rindā “Kopā (bez PVN)” norādīto summu, tad noteicošā ir Darbu apjomu saraksta rindā “Kopā (bez PVN)” norādītā summa;
1.83.4. ja Darbu apjomu sarakstā kļūdaini norādīta vienības cena, t.i. apskatot Darbu apjomu sarakstu, vienības cena redzama ar vairāk kā divām zīmēm aiz komata, tad komisija ņem vērā vienības cenu tikai ar diviem cipariem aiz komata, atmetot pārējos ciparus, un attiecīgi labo vienības cenas un apjoma reizinājumu;
1.83.5. ja Darbu apjomu sarakstā kļūdaini norādīta vienības cena, t.i. apskatot Darbu apjomu sarakstu vienības cena redzama ar divām zīmēm aiz komata, bet aprēķinos izmantota vienības cena ar vairāk kā divām zīmēm aiz komata, tad komisija ņem vērā vienības cenu, kas redzama ar divām zīmēm aiz komata, un attiecīgi labo vienības cenas un apjoma reizinājumu.
1.84. Par kļūdu labojumu komisija paziņo Pretendentam.
1.85. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
1.86. Pēc komisijas pieprasījuma Pretendents iesniedz izmaksu kalkulāciju atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām komisijas noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par 4 (četrām) darbdienām. Komisijai ir tiesības izslēgt no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā Pretendentu, kurš neiesniedz šajā punktā prasīto kalkulāciju komisijas noteiktajā termiņā.
1.87. Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53. pantā noteiktajā kārtībā.
1.88. Ja komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantam. Ja komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
1.89. Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) ir vienāds, komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 2.1. punkta a) apakšpunkta atbilstības pierādīšanai norādīts līgums ar lielāku līgumcenu.
1.90. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā, sākot no Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas dienas, stājas spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, tad iepirkuma komisija veic Pretendentu piedāvāto līgumcenu pārrēķinu, par ko informē visus Pretendentus.
[bookmark: _Toc233968578]Iepirkuma pārtraukšana
1.91. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, tai skaitā, ja nav saņemts finansējums projekta realizēšanai. Komisija nosūta nolikuma 20.4. punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
[bookmark: _Toc233968579]Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu
1.92. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā, kā arī  8. un 9. punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43. pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā un Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 28. punktā noteikto regulējumu).
1.93. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu vai citos normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju, kas liedz noslēgt iepirkumu līgumu, esību.
[bookmark: _Toc233968580]Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
1.94. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
1.95. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot skenētu dokumentu, vai pa pastu, vai nododot personīgi, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Pasūtītājs paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:
1.95.1. noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
1.95.2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
1.95.3. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
1.96. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot gadījumus, kad:
1.96.1. Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem;
1.96.2. iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses. Šādā gadījumā pasūtītājs iepirkuma procedūras ziņojumā ietver pamatojumu tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu.
1.97. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
1.98. Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, ir tiesīgs neizpaust informāciju, kuras atklāšana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu piegādātāju konkurenci, vai kaitētu piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm.
1.99. Komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi (ja iepirkums sadalīts daļās) un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
1.100. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
1.101. Izraudzītajam Pretendentam:
1.101.1. tai skaitā, visiem apakšuzņēmējiem un uzņēmējiem, kuri veiks būvdarbus un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši nolikuma 10.5. punkta prasībām, jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu. Pasūtītājs pagarina reģistrēšanās Būvkomersantu reģistrā termiņu, ja tam ir objektīvs pamatojums (piemēram, ārvalstu pretendentu gadījumā). Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā. Prasība neattiecas uz Pretendentu (un pārējām iepriekš minētajām personām), kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā;
1.101.2. Pretendentam, katram personālsabiedrības biedram un piegādātāju apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), ja tas veiks darbus, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama reģistrācija būvkomersantu reģistrā, jābūt klasificētam saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”[footnoteRef:5] 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu. Pasūtītājs pagarina klasifikācijas iegūšanas termiņu, ja tam ir objektīvs pamatojums (piemēram, ārvalstu pretendentu gadījumā); [5:  Prasība izvirzīta saskaņā ar Būvniecības likuma 23.panta pirmo daļu.
 ] 

1.101.3. 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs Pretendentam to ir pieprasījis, nolikuma 4.1. punkta 4.1.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski e-pasta adresē lvceli@lvceli.lv, izmantojot drošu elektronisku parakstu, vai 146.kabinetā (Lietvedība) Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā) sabiedrības līguma kopija vai jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība;
1.101.4. jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu;
1.101.5. [bookmark: _Hlk2084439]14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski e-pasta adresē lvceli@lvceli.lv, izmantojot drošu elektronisku parakstu, vai 146.kabinetā (Lietvedība) Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā) apliecinājums, ka Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā” noteiktajam ir iesniedzis atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā sfērā. Līgums stājas spēkā dienā, kad Pasūtītājs elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot skenētu dokumentu, paziņojis Izpildītājam par to, ka līgums ir stājies spēkā, jo ir izpildīti līguma spēkā stāšanās nosacījumi (ja vēstule netiek nosūtīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tās oriģināls tiek nosūtīts pa pastu);
1.101.6. jāsagatavo un kopā ar parakstītu līgumu (nolikuma 20.8.4. apakšpunkts) 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, jāiesniedz Pasūtītājam Darba veikšanas kalendāro grafiku katram objektam, norādot visu darba apjomu sarakstā iekļauto darbu plānoto izpildes laiku pa nedēļām, kopējo prognozēto darbu izpildes finanšu apjomu katrā mēnesī, ievērojot līguma projekta prasības, Specifikācijās norādīto darbu veikšanas secību un pretendenta piedāvātos resursus;
1.102. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:
1.102.1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (Publisko iepirkumu likuma 37. panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot skenētu dokumentu, vai nodota personiski, un papildu viena darbdiena;
1.102.2. 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (Publisko iepirkumu likuma 37. panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildu viena darbdiena;
1.102.3. ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, tad nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.
1.103. Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam Pretendentam tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā.
1.104. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 4. pielikumam “Līguma projekts”. Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar piegādātājiem, kas ir svarīga līguma izpildei.
1.105. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja Pretendents nolikumā noteiktajā termiņā:
1.105.1. nav reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā (attiecas arī uz apakšuzņēmējiem un uzņēmējiem, kuri veiks būvdarbus un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši nolikuma 10.5. punkta prasībām);
1.105.2. nav ieguvis būvkomersanta klasifikāciju atbilstoši nolikuma 20.8. punkta 20.8.2. apakšpunkta prasībām;
1.105.3. nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu;
1.105.4. atsakās slēgt līgumu vai neiesniedz parakstītu līgumu;
1.105.5. nolikumā noteiktajā gadījumā nav iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā tam Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī;
1.105.6. neiesniedz Darba veikšanas kalendāro grafiku katram objektam, norādot visu darba apjomu sarakstā iekļauto darbu plānoto izpildes laiku pa nedēļām, kopējo prognozēto darbu izpildes finanšu apjomu katrā mēnesī, ievērojot līguma projekta prasības, Specifikācijās norādīto darbu veikšanas secību un pretendenta piedāvātos resursus.
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NOLIKUMA PIELIKUMI
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(Veidne)
	Kam
	VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā, LV-1050

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
(ja ārvalstu uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājs)
	Ja ārvalstu uzņēmums nav reģistrēts Latvijas Republikā kā saimnieciskās darbības veicējs, norāda: “Nav Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs”.

	Juridiskā adrese
	

	E-pasta adrese[footnoteRef:6] [6:  Ja pretendentam ir e-adrese, tad saziņai tiks izmantota tā.] 

	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, e-pasts, telefona Nr.)
	

	Norādīt, vai Pretendents ir mikro, mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:7] [7:  Skaidrojums par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu ceļvedis > Bibliotēka > Vadlīnijas, skaidrojumi un metodikas > Iepirkumu organizēšana > Skaidrojums par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem): https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu 
 ] 

	

	Citi uzņēmēji
(uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 10.5. punkta prasībām), t.sk. par katru uzņēmēju norādīt, vai tas ir mikro, mazais vai vidējais uzņēmums un Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., ja ārvalstu uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājs.
	Norāda nosaukumu, reģistrācijas Nr.
Ja ārvalstu uzņēmums/persona nav reģistrēta  Latvijas Republikā kā saimnieciskās darbības veicējs, norāda: “Nav Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs”.

	Pretendents, personālsabiedrības biedrs, persona, uz kuras spējām pretendents balstās, apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 euro, persona, kurai kandidātā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, pretendenta patiesais  labuma guvējs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai arī Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība
	Norāda visas prasītās personas un pie katras tekstu “ir ārzonā reģistrēts” vai “nav ārzonā reģistrēts”.


Iesniedzot šo pieteikumu iepirkumam “Melnupes tilta autoceļā P15 Ainaži-Matīši km 9,423, Melnupītes caurtekas autoceļā V167 Mazsalaca-Sēļi km 7,746 un Eiķenupes tilta autoceļā V186 Valmiera – Līdums km 18,60 atjaunošana” LVC 2026/64/AC:
1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Piekrītam visām iepirkuma LVC 2026/64/AC nolikumā izvirzītajām prasībām.
3. Apliecinām, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.
4. Esam veikuši nolikuma 4. pielikuma “Līguma projekts” 3. pielikuma “Specifikācijas”, 4. pielikuma “Rasējumi/Defektu akti”, 5. pielikuma “Darbu apjomu saraksti” detalizācijas pakāpes novērtēšanu.
5. Nolikuma 4. pielikuma “Līguma projekts” 3. pielikumā “Specifikācijas”, 4. pielikumā “Rasējumi/Defektu akti” un 5. pielikumā “Darbu apjomu saraksti” esam apzinājuši tos darbus un to izmaksas, kas ir nepieciešami, lai izpildītu Darbu.
6. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus izpētes, projektēšanas vai aprēķinu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.

7. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:
7.1. 	Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
7.2.  	Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
7.3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
7.4.  	Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem[footnoteRef:8]): [8:  Ja nav atzīmēts neviens no variantiem, tiek uzskatīts, ka ir veikta atzīme un sniegts apliecinājums atbilstoši 7.4.1. apakšapakšpunktā norādītajam.
 ] 

	☐	7.4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:9] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [9:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 



	☐	7.4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


7.5. 	Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 7.4. apakšpunkta 7.4.2. apakšapakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
7.5.1. cenām;
7.5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
7.5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
7.5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
7.5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
7.6. 	Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā ar šī apliecinājuma 7.4. apakšpunkta 7.4.2. apakšapakšpunktu.
7.7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10 (desmit)% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 700 (septiņi simti) euro, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 (trīs) gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

8. Apliecinājums par Eiropas Komisijas sankciju neattiecināmību
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:
8.1. Pretendenta piedāvājumā (t.sk. plānotajā iepirkuma līguma izpildē) nav Krievijas iesaistes, kas pārsniedz ierobežojumus, kas noteikti 2014. gada 31. jūlija Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā (ar grozījumiem, kas veikti ar 2022. gada 8. aprīļa Padomes Regulu (ES) Nr. 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, kā arī jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas ir spēkā apliecinājuma sniegšanas brīdī). Jo īpaši apliecinu, ka:
a) Pretendents (t.sk. neviens no piegādātāju apvienības dalībniekiem) nav Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību (t.i., ir reģistrēta) Krievijā;
b) Pretendents (t.sk. neviens no piegādātāju apvienības dalībniekiem) nav juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 (piecdesmit) % apmērā tieši vai netieši pieder “a” apakšpunktā minētajai vienībai;
c) Pretendents nav fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas “a” vai “b” apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm,
d) līguma izpildē nav paredzēts iesaistīt “a” līdz “c” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem atbilstošas  personas, uz kurām attiecas vairāk nekā 10 (desmit) % no līguma vērtības, apakšuzņēmējus, piegādātājus vai vienības, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē.[footnoteRef:10] [10:  Plašākai informācijai skat. Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu “Eiropas Komisijas sankcijas, kas stājās spēkā 2022.gada 9.aprīlī” (papildināts 30.08.2022.), pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/sankcijas-speka-09042022. 
 ] 

8.2.	Pretendents apzinās savu pienākumu apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju. Ja Pretendents būs sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, Pasūtītājam būs tiesības izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā vai nekavējoties vienpusējā kārtībā izbeigt iepirkuma līgumu.
8.3. Pretendents apliecina, ka iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas vai iepirkuma līguma izpildes laikā (ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības) Pretendents nekavējoties rakstveidā informēs Pasūtītāju, ja uz to kļūs attiecināms kāds no 8.1. punktā minētajiem ierobežojumiem.

Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu. Pretendents var papildināt apliecinājumu formu ar informāciju, kas tam šķiet būtiska un nav ietverta apliecinājumos.

Pielikums 7. punkta apliecinājumam
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	





Pretendenta paraksttiesīgā persona
amats
Vārds Uzvārds




2. [bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: _Toc233968582][bookmark: _Toc58053994]pielikums. KVALIFIKĀCIJA
Kvalifikācijas prasības

1. Finanšu rādītāji
1.1. Finanšu apgrozījums.
Pretendenta gada finanšu apgrozījumam iepriekšējo divu auditēto (ja to nosaka normatīvo aktu prasības) un apstiprināto gada pārskatu gados vidēji jābūt vismaz 700 000,00 euro (Ja Pretendenta komercdarbības laiks ir īsāks, tad šāda Pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst šajā punktā izvirzītajai prasībai tā darbības periodā). Ja piedāvājums iesniegts atbilstoši šī nolikuma 4.1. punkta 4.1.2. vai 4.1.3. apakšpunkta, vai 10.5. punkta prasībām, dalībnieku/uzņēmēju finanšu apgrozījumus drīkst skaitīt kopā.
(Veidne)
	Gads*
	Kopējais finanšu apgrozījums (EUR)

	
	

	
	

	Kopā
	

	Vidēji =Kopā/2
	


*Pretendentam ierakstīt divu pēdējo auditēto gada pārskata gadus (piemēram, 2023, 2024.)

1.2. Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients.
Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam (to aprēķina, dalot apgrozāmo līdzekļu summu ar īstermiņa parādu summu) saskaņā ar pēdējās, normatīvajos aktos noteiktajos termiņos auditētās un zvērināta revidenta apstiprinātās gada pārskatam pievienotās finanšu gada bilances datiem jābūt vismaz 1 (viens). Šo faktu pierāda ar normatīvajos aktos noteiktajā termiņā apstiprinātajam pēdējam gada pārskatam pievienotās finanšu gada bilances datiem. Gada pārskatam jābūt zvērināta revidenta auditētam, ja normatīvie akti to nosaka. Ja piedāvājums iesniegts atbilstoši šī nolikuma 4.1. punkta 4.1.2. vai 4.1.3. apakšpunkta, vai 10.5. punkta prasībām, vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam šajā punktā noteiktajā apmērā jābūt katram dalībniekam, uz kura saimnieciskajām un finansiālajām spējām Pretendents balstās un kurš būs finansiāli atbildīgs par līguma izpildi, kā arī katram uzņēmējam, uz kura saimnieciskajām un finansiālajām spējām balstās Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

(Veidne)
	Datums
	Pretendents, dalībnieki, personas
	Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients 

	dd.mm.gggg*
 
	
	


* Pretendentam ierakstīt pēdējā auditētā gada pārskata bilances beigu datumu

1.3. Pretendents pierāda atbilstību 1.1. un 1.2. punkta prasībām, iesniedzot pēdējā auditētā (ja to nosaka normatīvo aktu prasības) un apstiprinātā gada pārskata dokumentus.

Ja Pretendents pamatotu iemeslu dēļ nespēj iesniegt prasītos dokumentus (piem., Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valstī šādi dokumenti nav paredzēti), tad Pretendents drīkst iesniegt arī citus dokumentus, ar ko Pretendents var apliecināt savu atbilstību šajā punktā minētajām prasībām. Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu pirms pirmā pārskata gada noslēgšanās, tad Pretendents savu atbilstību šajā punktā minētajām prasībām drīkst pierādīt, iesniedzot zvērināta revidenta pārbaudītu operatīvo bilanci.

2. Pretendenta pieredze
2.1. Pretendentam (ja piedāvājums iesniegts atbilstoši šī nolikuma 4.1. punkta 4.1.2. vai 4.1.3. apakšpunkta, vai 10.5. punkta prasībām, dalībnieku, uzņēmēju pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā no iepirkuma izsludināšanas un laika periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim[footnoteRef:11], jābūt šādai būvdarbu (būvdarbi šī nolikuma izpratnē ir – būves pārbūve, būves atjaunošana vai jaunbūve, kuriem būvniecības process tiek ierosināts ar būvniecības iesniegumu vai paskaidrojuma rakstu) veikšanas pieredzei:  [11:  no 2021.gada līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim ] 

· [bookmark: _Hlk38006742]izpildītiem un pabeigtiem vismaz diviem tiltu būvdarbu līgumiem, kas veikti uz valsts autoceļiem vai pašvaldību ceļiem, vai ielām, katram vismaz 175 000,00 euro bez PVN apmērā,
Katram no norādītajiem objektiem jābūt nodotam ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
2.2. Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektiem, kas atbilst 2.1. punktā minētajām kvalifikācijas prasībām.

(Veidne)
	Kvalifikācijas prasība
	Objekta nosaukums, līguma Nr., būvdarbu pasūtītājs un izpildītājs
	Līguma summa, specifisko darbu nosaukumi, apjomi, ceļa kategorija, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts

	Tiltu būvdarbu līgums, kas veikts uz valsts autoceļiem vai pašvaldību ceļiem, vai ielām, vismaz 175 000,00 euro bez PVN
	
	
	

	Tiltu būvdarbu līgums, kas veikts uz valsts autoceļiem vai pašvaldību ceļiem, vai ielām, vismaz 175 000,00 euro bez PVN
	
	
	



2.3. Pretendentam jāiesniedz būvdarbu izpildi un objekta ekspluatācijā nodošanu apliecinošus dokumentus, kas pierāda tabulā norādīto līgumu atbilstību 2.1. punkta prasībām. Dokumenti nav jāiesniedz, ja būvdarbu pasūtītājs ir bijis VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un līgumslēdzēja puse ir bijis Pretendents.

3. Personāla pieredze
[bookmark: _Hlk2086458]3.1. Pretendentam norādīt informāciju par atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram jābūt sertificētam būvdarbu vadītājam, kas tiesīgs vadīt tiltu būvdarbus. Ja būvspeciālists izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī un tam nav izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad konkrētas ziņas par izglītību (valsts, izglītības iestāde, izglītības līmenis, specialitāte) jānorāda pie informācijas par personāla pieredzi un piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā sfērā un informēs par to Pasūtītāju.

(Veidne)

Atbildīgais būvdarbu vadītājs:	/Vārds, Uzvārds/, norāde (saite) uz publiskā reģistrā pieejamu informāciju par būvprakses tiesībām nolikumā noteiktajā jomā (specialitātē) un darbības sfērā (ja piedāvājumam nav pievienots sertifikāts).
						
[bookmark: _Hlk39770570]4. Apakšuzņēmēju saraksts
Jāuzrāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamā Darba daļa ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN, kā arī apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši šī nolikuma 10.5. punkta prasībām,  un katram no tiem izpildei nododamā Darba daļa.[footnoteRef:12] [12: Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).] 


(Veidne)

	
Nr.
p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., t.sk. norādīt Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja Reģistrācijas Nr., ja ārvalstu uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikā kā nodokļu maksātājs
	Veicamā Darba daļa

	
	
	Nosaukums no Darbu apjomu saraksta
	Apjoms
(EUR)


	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	 n+1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Pārējie apakšuzņēmēji kopā
	
	

	
	
	Kopā 
	


[bookmark: _Toc58053995][bookmark: _Toc223763546][bookmark: _Toc223763699][bookmark: _Toc223763772][bookmark: _Toc223764113][bookmark: _Toc223764489][bookmark: _Toc223765214][bookmark: _Toc223765300][bookmark: _Toc223765379][bookmark: _Toc223765438][bookmark: _Toc223765492][bookmark: _Toc223765630][bookmark: _Toc223765769][bookmark: _Toc233968583][bookmark: _Toc58053996]
3. pielikums. DARBA ORGANIZĀCIJA
[bookmark: _Hlk509395445]Darba organizācijas aprakstam ir jāpierāda tehniskā piedāvājuma atbilstība šī pielikuma un nolikuma 4. pielikuma “Līguma projekts” 3. pielikuma “Specifikācijas” norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, bet norādot visu prasīto informāciju un pievienojot dokumentus. Apraksts, sadalot to šādās daļās (failos), jāpievieno sadaļā “Prasības”:
1. Organizatoriskā struktūrshēma.
Struktūrshēma jāveido pēc hierarhijas principa, tajā jāatspoguļo visas Darba izpildē iesaistītās Pretendenta struktūrvienības, tai skaitā, jānorāda visi Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji (t.sk. piegādātāju apvienības dalībnieki, personālsabiedrības biedri, apakšuzņēmēji, uzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās), norādot to veicamo Darba daļu %. Struktūrshēmā jānorāda atbildīgā būvdarbu vadītāja sadarbība ar citām būvdarbu procesā iesaistītajām personām un savstarpējā padotība normatīvajos aktos noteikto atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumu izpildes nodrošināšanai.

2. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi.
Jāapraksta satiksmes organizēšana objektā, norādot iespējamos satiksmes ierobežojumus būvdarbu laikā: satiksmes ierobežojumu veidus, maksimālo apjomu, satiksmes regulēšanas līdzekļus.
Jānorāda ceļi, pa kuriem pārvadās būvmateriālus, ja kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī.

[bookmark: _Toc58054001]
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[bookmark: _Toc223763548][bookmark: _Toc223763701][bookmark: _Toc223763774][bookmark: _Toc223764115][bookmark: _Toc223764491][bookmark: _Toc223765216][bookmark: _Toc223765302][bookmark: _Toc223765381][bookmark: _Toc223765440][bookmark: _Toc223765494][bookmark: _Toc223765632][bookmark: _Toc223765771][bookmark: _Toc233968584][bookmark: _Toc58054002]4. pielikums. LĪGUMA PROJEKTS

“Līguma Nr.”

	Rīgā
	PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS



Pamatojoties uz deleģēšanas līgumā, kas noslēgts starp Satiksmes ministriju un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”, doto pilnvarojumu slēgt līgumus par valsts autoceļu uzturēšanu, būvniecību, darbiem un pakalpojumiem, kas tiek finansēti no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem, kā arī administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu un rīkoties ar valsts autoceļu tīkla finansējumam atvērtajiem kontiem, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – Pasūtītājs) amats Vārds Uzvārds personā un amats Vārds Uzvārds personā, kuri rīkojas, pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un Pretendenta komercreģistrā reģistrētais nosaukums (turpmāk – Izpildītājs) amats Vārds, Uzvārds personā, kura pārstāvības tiesības apliecina gggg. Gada dd. Mēneša ieraksts komercreģistrā vai pilnvarojuma dokuments, no otras puses, saskaņā ar atklāta konkursa “Melnupes tilta autoceļā P15 Ainaži-Matīši km 9,423, Melnupītes caurtekas autoceļā V167 Mazsalaca-Sēļi km 7,746 un Eiķenupes tilta autoceļā V186 Valmiera – Līdums km 18,60 atjaunošana” (identifikācijas Nr. LVC 2026/64/AC) iepirkuma komisijas 2026. gada dat. mēn. lēmumu noslēdz šādu būvdarbu līgumu:

1. [bookmark: _Toc94084089][bookmark: _Toc223763549][bookmark: _Toc223763775][bookmark: _Toc223764116][bookmark: _Toc223764492][bookmark: _Toc223765217][bookmark: _Toc223765303][bookmark: _Toc223765382][bookmark: _Toc223765441][bookmark: _Toc223765495][bookmark: _Toc223765633][bookmark: _Toc223765772][bookmark: _Toc370198966]Definīcijas
1.1. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic darbus šī līguma izpildei (būvdarbos – atsevišķu būvdarbu veicējs).
1.2. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi būvlaukumā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
1.3. Atbildīgais būvuzraugs ir būvuzraudzības komandas dalībnieks, kurš veic un vada Darba būvuzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 
1.4. Būvlaukums (būves vieta, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.
1.5. Būvuzraugs ir būvuzraudzības komandas dalībnieks, kurš veic Darba izpildes uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 
1.6. Defekts ir ikviens būves kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši līguma noteikumiem ir būvdarbu veicēja atbildība.
1.7. Pārbaudes akts ir defektu akts vai pretenzija Ministru kabineta 2022. gada 7. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” izpratnē.
1.8. Dienas ir kalendāra dienas.
1.9. Izpildītājs ir galvenais būvdarbu veicējs atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” definētajam terminam.
1.10. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir norīkots pārstāvēt Pasūtītāju: pieņemt lēmumus, dot rīkojumus un saskaņojumus līgumā paredzētajos gadījumos, t.sk. apstiprina ikmēneša darbu izpildes aktu.
1.11. Ziemas tehnoloģiskais pārtraukums ir Pasūtītāja apstiprināts visu projektā paredzēto būvdarbu ziemas sezonas pārtraukums būvdarbu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, kas turpinās ne ilgāk kā līdz kārtējā gada 15. maijam vai citam Pasūtītāja apstiprinātam datumam.

2. [bookmark: _Toc223763550][bookmark: _Toc223763776][bookmark: _Toc223764117][bookmark: _Toc223764493][bookmark: _Toc223765218][bookmark: _Toc223765304][bookmark: _Toc223765383][bookmark: _Toc223765442][bookmark: _Toc223765496][bookmark: _Toc223765634][bookmark: _Toc223765773][bookmark: _Toc370198967]Līguma priekšmets
2.1. [bookmark: _Toc58054005][bookmark: _Toc85449947]Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Melnupes tilta autoceļā P15 Ainaži-Matīši km 9,423, Melnupītes caurtekas autoceļā V167 Mazsalaca-Sēļi km 7,746 un Eiķenupes tilta autoceļā V186 Valmiera – Līdums km 18,60 atjaunošanu (turpmāk – Darbs) līgumā noteiktajā termiņā un saskaņā ar līguma 2.4. punktā noteiktajiem papildu darbiem, ja tādi ir.
2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja līguma un tā pielikumu noteikumos konstatē pretrunas, tad dokumentu prioritāte ir šāda:
2.2.1. Šis līgums.
2.2.2. Līguma dati						1. pielikums.
2.2.3. Iepirkuma sarakste					2. pielikums.
2.2.4. Specifikācijas					3. pielikums.
2.2.5. Rasējumi/Defektu akti 				4. pielikums.
2.2.6. Darbu apjomu saraksti[footnoteRef:13]				5. pielikums. [13:  Izmantotais termins “Darbu apjomu saraksts” (atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra  noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”) ir pielīdzināms terminam “Darbu daudzumu saraksts”.] 

2.2.7. Būvdarbu garantijas noteikumi			6. pielikums.
2.2.8. Finanšu garantiju noteikumi				7. pielikums.
2.2.9. Piedāvājums						8. pielikums.
2.2.10. Prasības personāla pieredzei				9. pielikums.
2.2.11. Apliecinājums par sankciju neattiecināmību	10. pielikums.

2.3. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, tiltu konstrukcijas, izraktais un nofrēzētais materiāls, kokmateriāli u.c.) kļūst par Izpildītāja īpašumu, ja līguma 3. pielikumā “Specifikācijas” (turpmāk – Specifikācijas) nav noteikts citādi.
2.4. Saskaņā ar līguma 6. daļu noteiktajā garantijas termiņā Pasūtītājam un Izpildītājam ir tiesības vienoties par papildu darbiem līguma 2.1.punktā noteiktajā Darba izpildes vietā (autoceļa adresē) (turpmāk – Papildu darbi), ja papildu darbi atbilst visām šādām prasībām:
2.4.1. to nepieciešamība radusies pēc Darba pabeigšanas un tie neietilpst garantijas darbu tvērumā;
2.4.2. tie nepieciešami, lai nodrošinātu satiksmes drošību un atbilstošu autoceļa izmantošanu;
2.4.3. to apjoms nepārsniedz 20% no līguma 4.1. punktā noteiktās līgumcenas;
2.5. Papildu darbi jāveic tādā termiņā, lai to pabeigšana nebūtu vēlāk kā 5 (piecu) gadu periodā no līguma spēkā stāšanās.

3. [bookmark: _Toc223763551][bookmark: _Toc223763777][bookmark: _Toc223764118][bookmark: _Toc223764494][bookmark: _Toc223765219][bookmark: _Toc223765305][bookmark: _Toc223765384][bookmark: _Toc223765443][bookmark: _Toc223765497][bookmark: _Toc223765635][bookmark: _Toc223765774][bookmark: _Toc370198968]Darba izmaiņas
3.1. Šis ir vienības cenu līgums - Darbu apjomu sarakstā norādītie darbu daudzumi ir aptuveni, un atbilstoši būvprojektam veicamā darba faktiskais apjoms var atšķirties no Darbu apjomu sarakstā paredzētā, tomēr faktiski paveiktais apjoms, ieskaitot saskaņā ar līguma 3.2. punktu uzdotās izmaiņas, nedrīkst palielināt līgumcenu vairāk par 5 (pieciem) %.
3.2. Gadījumos, kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu būves atbilstību būvprojekta mērķim, Pasūtītājs ir tiesīgs izmainīt būvprojektu un noteikt ar būvprojekta izmaiņām saistītus Darba grozījumus:
3.2.1. par būvprojekta izmaiņām Projekta vadītājs parakstītu izmaiņu aktu nosūta Izpildītājam un uzraudzībai;
3.2.2. būvprojekta izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Projekta vadītājs (saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo procedūru “Būvdarbi”), vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā un Izpildītāja iesniegtās un Atbildīgā būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Atbildīgā būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos;
3.2.3. būvprojekta izmaiņas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:
3.2.3.1. izmaiņas nedrīkst kāda Darbu apjomu sarakstā sākotnēji paredzēta darba apjomu mainīt vairāk par 30 (trīsdesmit) %, ja tā dēļ Darba cena mainās vairāk par 2 (diviem) % no līgumcenas,
3.2.3.2. izmaiņas nedrīkst ietvert darbus, kādi sākotnēji nav paredzēti Darbu apjomu sarakstā, ja to cena pārsniedz 0,5 (nulle komats pieci) % no līgumcenas,
3.2.3.3. kopējās būvprojekta izmaiņas nedrīkst palielināt līgumcenu vairāk par 4,5 (četriem komats pieciem) %;
3.2.4. izmaiņu aktam jābūt Projekta vadītāja apstiprinātam. Izmaiņu akts ir šī līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā.
3.3. Par darbiem, kas nav apstiprināti līgumā noteiktajā kārtībā, samaksa nepienākas.

4. [bookmark: _Toc223763552][bookmark: _Toc223763778][bookmark: _Toc223764119][bookmark: _Toc223764495][bookmark: _Toc223765220][bookmark: _Toc223765306][bookmark: _Toc223765385][bookmark: _Toc223765444][bookmark: _Toc223765498][bookmark: _Toc223765636][bookmark: _Toc223765775][bookmark: _Toc370198969]Līgumcena
4.1. [bookmark: _Toc58054006][bookmark: _Toc85449948][bookmark: _Hlk111014481]Līgumcena ir skaitlis cipariem EUR (skaitlis vārdiem euro un skaitlis vārdiem centi). Pievienotās vērtības nodoklis (21 (divdesmit viens)%) ir skaitlis cipariem EUR (skaitlis vārdiem euro un skaitlis vārdiem centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir skaitlis cipariem EUR (skaitlis vārdiem euro un skaitlis vārdiem centi).
4.2. Līgumcenā ir iekļauts viss darbu komplekss, t.sk. visi materiāli, darbi un pakalpojumi, kas nepieciešami Darba izpildei un pabeigšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem, pakalpojumiem vai materiālam nav nolīgta atsevišķa cena, tad šī darba, pakalpojuma vai materiāla izmaksas ir iekļautas citu darbu, pakalpojumu vai materiālu cenās.
4.3. Ja piedāvājums iesniegts pirms attiecīgā kalendāra gada, katra gada aprīlī vai maijā Pasūtītājs Izpildītājam rakstveidā paziņo koeficientu, ja izmaksu izmaiņas ir vismaz 2 (divi) % (ar ne vairāk kā četriem cipariem aiz komata), ko, piemēro ikmēneša apmaksai par darbiem, kas veikti pēc attiecīgā gada 1. aprīļa. Koeficientu iegūst kā dalījumu starp attiecīgā gada marta Centrālās statistikas pārvaldes noteikto būvniecības izmaksu indeksu (RCB030m) inženierbūvēm-transporta objektiem pret piedāvājumu iesniegšanas mēneša indeksu (piedāvājumu iesniegšanas mēnesis ir 2026. gada ________ (sagatavojot līgumu norāda piedāvājumu iesniegšanas mēnesi))

5. [bookmark: _Toc223763553][bookmark: _Toc223763779][bookmark: _Toc223764120][bookmark: _Toc223764496][bookmark: _Toc223765221][bookmark: _Toc223765307][bookmark: _Toc223765386][bookmark: _Toc223765445][bookmark: _Toc223765499][bookmark: _Toc223765637][bookmark: _Toc223765776][bookmark: _Toc370198970][bookmark: _Toc58054007][bookmark: _Toc85449949]Darba izpildes laiks
5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbs būvlaukumā ne vēlāk kā 1. pielikumā “Līguma dati” vēlākajā norādītajā termiņā. 
5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs 1. pielikumā “Līguma dati” norādīto dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas datuma (ieraksts būvdarbu žurnālā vai līguma 1. pielikumā “Līguma dati” norādītais termiņš, atkarībā no tā, kurš datums iestājies ātrāk), izņemot 1.11. punktā definēto ziemas tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā līdz līgumā noteiktajam Darbu pabeigšanas termiņam.
5.3. [bookmark: _Hlk521925278]Līguma 1. pielikumā “Līguma dati” minēto dienu laikā, bet ne vēlāk kā Darbu uzsākšanas dienā Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt būvlaukumu, sastādot Būvlaukuma nodošanas aktu. Izpildītājs drīkst saņemt būvlaukumu pa daļām, ja Līguma 1.pielikuma “Līguma dati” noteikti būvlaukuma pieejamības ierobežojumi vai būvdarbu veikšanai secīgām autoceļa daļām, kas neapgrūtina autoceļa uzturēšanu. Būvlaukumu Izpildītājs izmanto tikai šī līguma izpildei, tajā nedrīkst atrasties ar izbūvējamo objektu nesaistītu materiālu krautnes.
5.4. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:
5.4.1. [bookmark: _Hlk59003604]Pasūtītājs vai Pasūtītāja nolīgta persona kavē Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, pēc līguma 1. pielikumā “Līguma dati” noteiktā termiņa kavē piekļūšanu būvlaukuma vietai, kur Izpildītājam veicami darbi);
5.4.2. izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies nepārvaramas varas dēļ, vai tai ir cits objektīvs no Izpildītāja gribas neatkarīgs iemesls, kuru Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt un novērst;
5.4.3. termiņa pagarinājums par Darba faktisko apjomu palielinājumu tiek piešķirts, ja no Darbu apjomu sarakstā sākotnēji paredzētā darbu apjoma tiek pārsniegts:
5.4.3.1. 20 (divdesmit) % zemas nestspējas grunts nomaiņai vai pastiprināšanai;
5.4.3.2. 15 (piecpadsmit) % ierakuma/uzbēruma būvniecībai, liekās grunts noņemšanai vai konstrukciju nojaukšanai;
5.4.4. nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi ir kavējuši veikt Darbu vai tā daļu atbilstoši līguma 8.4. punktā noteiktajā kārtībā iesniegtajam Darba veikšanas kalendārajam grafikam. Kavējuma apstākļus un pamatotību pierāda ar ierakstiem būvdarbu žurnālā, foto/video materiāliem, citiem kavējuma pamatotību apliecinošiem dokumentiem.
5.5. Darba pabeigšanas termiņš tiek pagarināts šādā kārtībā:
5.5.1. Izpildītājs, ievērojot līguma 9.5. punktā noteikto, rakstveidā iesniedz Pasūtītājam vismaz šādu informāciju:
5.5.1.1. faktisko apstākļu (notikums, gadījums vai apstāklis), kas kavējis Darba izpildi, aprakstu;
5.5.1.2. faktiskā apstākļa iestāšanās vai notikuma datumu un ilgumu;
5.5.1.3. darbus, kurus Izpildītājs nevarēja vai nevar savlaicīgi un pilnīgi vai daļēji veikt;
5.5.1.4. prognozējamo izpildes kavējumu (ja iespējams).
5.5.2. Pēc informācijas saņemšanas Pasūtītājs to 10 (desmit) darbdienu laikā izvērtē un pieņem lēmumu par Darba izpildes termiņa pagarināšanu. Ja Pasūtītājam lēmuma pieņemšanai nepieciešami papildu pierādījumi, Pasūtītājs lēmumu pieņem 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pierādījumu saņemšanas. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu par tik dienām, par cik ir kavēta Darba izpilde līguma 5.4. punktā norādīto iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs atzīst par attaisnotiem.
5.6. Par apstākļiem, kas kavē Darba izpildi līgumā noteiktajos termiņos (līguma 5.4. punkts), Izpildītājs informē Pasūtītāju līguma 5.5. un 9.5. punktā minētajā kārtībā un termiņā. Gadījumā, ja Izpildītājs nav informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos līgumā noteiktajā termiņā, vai Pasūtītājs nav pagarinājis Darba izpildes termiņu līguma  5.5.2. punktā noteiktajā kārtībā, Izpildītājs zaudē tiesības atsaukties uz šādiem apstākļiem un pilnā apmērā atbild par Darba izpildi līgumā nolīgtajā termiņā.
5.7. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam papildu darbaspēka un nepieciešamo resursu piesaistīšanu Darbam, ja Izpildītāja piesaistīto resursu daudzums Darba izpildē ir acīmredzami nepietiekams Darba pabeigšanai līgumā noteiktajā termiņā. Līgumcena šādā gadījumā netiek grozīta. Šo Pasūtītāja tiesību neizmantošana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma izpildīt no līguma izrietošās saistības līgumā noteiktajos termiņos, kā arī nemazina Izpildītāja atbildību par Darba izpildes kavējumu.

6. [bookmark: _Toc223763554][bookmark: _Toc223763780][bookmark: _Toc223764121][bookmark: _Toc223764497][bookmark: _Toc223765222][bookmark: _Toc223765308][bookmark: _Toc223765387][bookmark: _Toc223765446][bookmark: _Toc223765500][bookmark: _Toc223765638][bookmark: _Toc223765777][bookmark: _Toc370198971]Būvdarbu garantija
6.1. Darbu kvalitātes garantija tiek nodrošināta atbilstoši līguma 6. pielikumā “Būvdarbu garantijas noteikumi” iekļautajiem noteikumiem, tajos noteiktajā kārtībā un termiņā. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, izņemot līguma 6. pielikumā “Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktos gadījumus, un tas sākas no būvdarbu pabeigšanas brīža, kas norādīts abpusēji parakstītā Būvdarbu pabeigšanas aktā (Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 4. pielikums “Būvdarbu pabeigšanas akts”).
6.2. Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi un tas sākas no Būvdarbu pabeigšanas brīža, kas norādīts abpusēji parakstītā Būvdarbu pabeigšanas aktā (Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 4. pielikums “Būvdarbu pabeigšanas akts”) vai, ja tāds netiek parakstīts - no līguma 18.6. punkta 18.6.5. apakšpunktā minētā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža.
6.3. Garantijas termiņā konstatētos Defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem līguma 6. pielikumā “Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktajā termiņā un kārtībā.
6.4. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā veidā un termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas pilnā apmērā, tostarp izmaksu sadārdzinājums, ja tāds radies. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot līguma 13.8. punktā noteiktajā kārtībā izveidoto ieturējumu vai izmantot līguma izpildes spējas garantiju (ja tāda paredzēta līguma 15.1. punktā) līgumā noteiktā kārtībā. Par lēmumu nodot Defektu novēršanu citai personai Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir izmantojis šajā punktā paredzētās tiesības, tas neatbrīvo Izpildītāju no citiem šajā līgumā noteiktajiem pienākumiem, tai skaitā turpmāk atbildēt par Garantijas laikā atklāto Defektu novēršanu, kā arī maksāt līgumsodu par Defektu nenovēršanu līgumā noteiktajā termiņā.
6.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja norādījumiem un Pasūtītāja noteiktajā termiņā veic visus pasākumus, lai novērstu tūlītēju bīstamību ceļu satiksmei, kas radusies konstatētā Defekta dēļ.

7. [bookmark: _Toc223763555][bookmark: _Toc223763781][bookmark: _Toc223764122][bookmark: _Toc223764498][bookmark: _Toc223765223][bookmark: _Toc223765309][bookmark: _Toc223765388][bookmark: _Toc223765447][bookmark: _Toc223765501][bookmark: _Toc223765639][bookmark: _Toc223765778][bookmark: _Toc370198972]Būvlaukuma, pievedceļu un apbraucamo ceļu uzturēšana
7.1. Izpildītājs būvlaukumā nodrošina Atbildīgajam būvuzraugam, Būvuzraugam un to palīgiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.
7.2. Atbilstoši līguma 1. pielikumā “Līguma dati” norādītajai vasaras un ziemas uzturēšanas klasei un Specifikācijās norādītajam apjomam Izpildītājs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apbraucamo ceļu ikdienas uzturēšanas darbus līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar Būvdarbu pabeigšanas aktu ir nodots Pasūtītājam.
7.3. Ja Izpildītājs neveic būvlaukumā esošā autoceļa un apbraucamo ceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada bīstamību ceļu satiksmei, tad Pasūtītājam ir tiesības šo darbu uzdot citam izpildītājam, par to informējot Izpildītāju. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam, kā arī tas neatbrīvo Izpildītāju no līgumsoda samaksas par šo darbu neveikšanu saskaņā ar līguma noteikumiem.
7.4. Izpildītājs drīkst būvlaukumā esošo autoceļa brauktuvi vai tās daļu un pienākumu veikt ziemas uzturēšanu uz ziemas uzturēšanas termiņu nodot atpakaļ autoceļa īpašniekam, ja Izpildītājs nodrošina uz minēto termiņu vismaz divas satiksmes joslas ar līdzenu segumu bez satiksmes apgrūtinājumiem būvdarbu dēļ, kā arī satiksmes organizācijas līdzekļu uzturēšanu. Tādā gadījumā ziemas uzturēšanas darbi veicami uz autoceļa īpašnieka rēķina. Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informē Pasūtītāju par nododamo autoceļu posmu, norādot tā adresi.
7.5. Ja Izpildītājs uz ziemas uzturēšanas termiņu nenodrošina iepriekšējā punktā minētās prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs būvlaukumā esošo autoceļu vai tā daļu un pienākumu veikt ziemas uzturēšanu nodot atpakaļ Izpildītājam un šādos gadījumos ziemas uzturēšanas darbi veicami uz Izpildītāja rēķina.
7.6. Izpildītājs ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Darbu atsākšanas pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma beigām informē Pasūtītāju un Satiksmes informācijas centru pa e-pastu buvdarbi@lvceli.lv.
7.7. Lai nepasliktinātu ceļu seguma stāvokli, Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina pievedceļu (būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos  autoceļus)) un apbraucamo ceļu seguma uzturēšanu, ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” noteiktās prasības un termiņus bedru aizpildīšanai saistītos un nesaistītos segumos, iesēdumu aizpildīšanai nesaistītos segumos, šķērsviļņu un garenviļņu novēršanai nesaistītos segumos, kā arī attiecīgās Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas (dokumenti pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā: https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2023/02/Pielik-3-Autocelu-ikdienas-uzturesanas-darbu-specifikacijas-1.pdf ):
7.7.1. ceļiem ar grants segumu – planē, aizpilda bedres un iesēdumus ar jaunu materiālu, nepieciešamības gadījumā atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā (atputekļošanas gadījumā Izpildītājam ir tiesības nepiemērot iepriekšminētās specifikācijas, bet atputekļošanas metodi izvēlēties pašam);
7.7.2. ceļiem ar melno segumu – aizpilda bedres.
7.8. Izpildītājs nodrošina lielgabarīta un smagsvara kravas pārvadājumu transportlīdzekļu pārvietošanos pa būvlaukumā esošo autoceļu  ar maksimāliem transportlīdzekļa vai tā sastāva parametriem: platums – 3,50 m,  augstums – 4,50 m, garums – 24,00 m un kopējā masa 52 t (nepieļaujot ass pārslodzi virs normatīvi atļautā).
7.9. Ja Izpildītājs nevar izpildīt iepriekšējā punktā noteikto, izvērtējot pamatojumu, lēmums par atšķirīgiem maksimāli pieļaujamajiem transportlīdzekļa vai tā sastāva parametriem būvlaukumā tiek pieņemts atbilstoši līguma 8.6. punktā paredzētajam.

8. [bookmark: _Toc223763556][bookmark: _Toc223763782][bookmark: _Toc223764123][bookmark: _Toc223764499][bookmark: _Toc223765224][bookmark: _Toc223765310][bookmark: _Toc223765389][bookmark: _Toc223765448][bookmark: _Toc223765502][bookmark: _Toc223765640][bookmark: _Toc223765779][bookmark: _Toc370198973]Darbu veikšanas projekts un Darba vadības apspriedes
8.1. [bookmark: _Toc58054008][bookmark: _Toc85449950]Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms Darba sākšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam šādus dokumentus un informāciju būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) atzīmes veikšanai:
8.1.1. rīkojumus par atbildīgajiem būvspeciālistiem un citiem atbildīgajiem darbiniekiem, tai skaitā, darba aizsardzības koordinatoru. Rīkojumā obligāti jābūt norādītam darbinieka vārdam, uzvārdam un sertificētas personas sertifikāta numuram;
8.1.2. darba aizsardzības koordinatora statusu pierādoša izglītības dokumenta kopiju vai sertifikāta kopiju, e-pasta adresi un tālruņa numuru;
8.1.3. atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, polises kopiju un apdrošināšanas prēmiju apliecinošu dokumentu kopijas, kas pierāda, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā (piemēram, rēķins, maksājuma uzdevums). Ja būvspeciālists apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par konkrēto būvobjektu), tad apdrošināšanas dokumentiem jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto būvobjektu;
8.1.4. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, polises kopiju un apdrošināšanas prēmiju apliecinošu dokumentu kopijas, kas pierāda, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā (piemēram, rēķins, maksājuma uzdevums). Ja būvdarbu veicējs apdrošināts uz noteiktu termiņu (nevis par konkrēto būvobjektu), tad apdrošināšanas dokumentiem jāpievieno apdrošinātāja izziņa, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto būvobjektu;
8.1.5. atkritumu apsaimniekošanas plānu;
8.1.6. ar Pasūtītāja reģionālo nodaļu, kuras pārraudzības teritorijā atrodas būvobjekts, saskaņotu satiksmes organizācijas shēmu vai shēmas.
8.2. Pirms Darba sākšanas Izpildītājs sagatavo Darbu veikšanas projektu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. Darbu veikšanas projektu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.
8.3. Darbu veikšanas projektu, tā papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs saskaņo ar Atbildīgo būvuzraugu. Apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas darbu veikšanas projekta un izmantojamo materiālu saskaņošanu ar Atbildīgo būvuzraugu veic Izpildītājs. Bez Atbildīgā būvuzrauga apstiprināta Darbu veikšanas projekta un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
8.4. 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba sākšanas Izpildītājs koriģē Izpildītāja iesniegto Darba veikšanas kalendāro grafiku atbilstoši faktiskajam Darba uzsākšanas datumam un faktiskajiem apstākļiem, norādot darbu plānoto izpildi ar konkrētu prognozēto darbu apjomu katrā nedēļā un saskaņo ar Atbildīgo būvuzraugu.
8.5. Izpildītājs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, Atbildīgais būvuzraugs, Būvuzraugs un Projekta vadītājs, ja nepieciešams – arī citi Izpildītāja vai Pasūtītāja norīkoti pārstāvji. Atbildīgais būvuzraugs vada Darba vadības apspriedes, nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.
8.6. Visi Darba vadības apspriedēs pieņemtie lēmumi ir saistoši, ja tie nav pretrunā ar līguma noteikumiem.
8.7. Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba sākšanas.
8.8. Darba vadības apspriedēs izskata Darbu veikšanas projektu un tā papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas un citus saistītos aktuālos jautājumus.

9. [bookmark: _Toc223763557][bookmark: _Toc223763783][bookmark: _Toc223764124][bookmark: _Toc223764500][bookmark: _Toc223765225][bookmark: _Toc223765311][bookmark: _Toc223765390][bookmark: _Toc223765449][bookmark: _Toc223765503][bookmark: _Toc223765641][bookmark: _Toc223765780][bookmark: _Toc370198974]Sadarbība
9.1. [bookmark: _Toc58054009][bookmark: _Toc85449951]Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs un tā pārstāvji sadarbojas ar Atbildīgo būvuzraugu.
9.2. Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus izdod elektroniski rakstveidā un tie nosūtāmi uz Darba vadības apspriedes protokolā norādītajām pušu e-pasta adresēm.
Puses uzņemas visus riskus, kas saistīti ar sūtījumu saņemšanu šajā punktā noteiktajā kārtībā, un jebkurš paziņojums, kas nosūtīts uz šajā punktā norādītajām e-pastu adresēm, uzskatāms par saņemtu nākamajā darba dienā. Šajā punktā noteiktā paziņojumu nosūtīšanas kārtība neierobežo pušu tiesības paziņojumus nosūtīt arī pasta sūtījuma veidā uz pušu juridiskajām adresēm.
9.3. Papildu līguma iepriekšējā punktā minētajam, ikdienas saziņa, kā arī neatliekamas informācijas apmaiņas nodrošināšana tiek realizēta, izmantojot katrā konkrētajā gadījumā efektīvāko saziņas līdzekli (piemēram, telefons, e-pasts, saziņas aplikācijas).
9.4. Atbildīgā būvuzrauga veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā līguma izpildi atbilstoši normatīvo aktu un šī līguma noteikumiem.
9.5. [bookmark: _Ref89501231][bookmark: _Ref89501269]Izpildītājs brīdina Atbildīgo būvuzraugu un Projekta vadītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par šādu apstākļu iestāšanos ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic visas nepieciešamās darbības (t.sk. piesaista pietiekamus resursus), lai samazinātu kaitējumu, zaudējumus vai izvairītos no tiem.
9.6. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba izpildes termiņu grozījumiem, papildu izmaksu kompensēšanu vai Darba izmaiņām, ja Izpildītājs nav laikus (līguma 9.5. punktā noteiktajā termiņā) paziņojis Atbildīgajam būvuzraugam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai izmaksas, un nav veicis visas nepieciešamās darbības (t.sk. piesaistījis pietiekamus resursus), lai samazinātu kaitējumu un zaudējumus vai izvairītos no tiem.
9.7. Izpildītājs, saskaņojot ar Atbildīgo būvuzraugu, uz sava rēķina projektē Darba detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju saskaņojumus Darba vai palīgdarbu veikšanai.
9.8. Pusēm ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
9.8.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,
9.8.2. nekompetence vai nolaidība,
9.8.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,
9.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
9.9. Atbildīgajam būvuzraugam un Būvuzraugam ir tiesības normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.
9.10. Projekta vadītājam, Atbildīgajam būvuzraugam, Būvuzraugam, Pasūtītāja Autoceļu kompetences centra pārstāvjiem, kā arī citiem Pasūtītāja pilnvarotiem pārstāvjiem ir tiesības ierasties būvlaukumā, jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto līguma izpildē, un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Par ierašanos būvlaukumā un ražotnē (ražošanas procesa laikā) iepriekš nav jābrīdina. Pārējos gadījumos jābrīdina vismaz sešas stundas iepriekš, izmantojot katrā konkrētajā gadījumā efektīvāko saziņas līdzekli (piemēram, telefons, e-pasts, saziņas aplikācijas). Izpildītājam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.
9.11. Projekta vadītājs un Atbildīgais būvuzraugs atbild uz Izpildītāja iesniegumiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
9.12. Izpildītājs nodrošina, ka:
9.12.1. asfaltēšanas un ceļa segas konstrukcijas izbūves darbu vadītāji segumu izbūves laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā, un tam jābūt fiksētam būvdarbu žurnālā;
9.12.2. līguma izpildē netiek ietvertas un izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
9.13. Izpildītājs Darbu izpildē veido un lieto būvdarbu žurnālu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), ievērojot Pasūtītāja izstrādātās vadlīnijas Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) būvdarbu žurnāla aizpildīšanai (https://lvceli.lv/celu-tikls/tehniskie-noteikumi-metodiskie-noradijumi/vadlinijas-buvobjekta-izpilddokumentacijas-sistematizesanai/).
9.14. Izpildītājs būvdarbu izpilddokumentāciju sagatavo atbilstoši Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanas noteikumiem (atrodami https://bis.gov.lv/), Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”, Pasūtītāja  norādījumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvobjekta izpilddokumentācijas izstrādi un apriti.
9.15. Izpildītājs nekavējoties ziņo Pasūtītāja Satiksmes informācijas centram pa diennakts tālruņa nr. 80005555 un Projekta vadītājam par krīzes situācijām, kuru dēļ satiksme objektā bloķēta, apturēta vai stipri apgrūtināta, kā arī, ja konstatēti citi ārkārtas notikumi (smagi ceļu satiksmes negadījumi, ceļu infrastruktūras postījumi, u.c.).
9.16. Satiksmes organizācijas izmaiņu gadījumā vietās, kur izvietotas stacionārās braukšanas ātruma kontroles ierīces (fotoradari), Izpildītājam vismaz vienu nedēļu pirms, bet ārkārtas gadījumos – ne vēlāk kā izmaiņu izdarīšanas brīdī, jāinformē Ceļu satiksmes drošības direkcija elektroniskajā pastā csdd@csdd.lv, bet ārkārtas gadījumos - pa tālruņa nr. 67025750, norādot veicamās izmaiņas satiksmes organizācijas shēmas veidā, to ieviešanas (un atcelšanas) datumu un laiku.
9.17. Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas 5 (piecu) darbdienu laikā sniedz Pasūtītājam rakstisku paskaidrojumu par saņemtajām pretenzijām, sūdzībām un iesniegumiem no autoceļu lietotājiem vai citām trešajām personām, valsts vai pašvaldību institūcijām.
9.18. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam un trešajām personām (tajā skaitā autoceļa lietotājiem) visus zaudējumus un kaitējumu (tajā skaitā, bet ne tikai zaudējumus autoceļa lietotājiem, autoceļam blakus esošo īpašumu īpašnieku mantai, zaudējumus, kas radušies no nelikumīgas koku ciršanas, videi nodarītos zaudējumus), kas radušies  Izpildītāja, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā, tajā skaitā, Garantijas periodā. Gadījumā, ja Pasūtītājs trešajām personām jau ir atlīdzinājis šādus zaudējumus vai kaitējumu, tad Izpildītājs tos atlīdzina Pasūtītājam regresa kārtībā.
9.19. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja Komunikācijas daļu (elektroniskā pasta adrese: komunikacija@lvceli.lv) visi sabiedrisko attiecību un komunikācijas pasākumi, kas saistīti ar līgumā noteikto saistību izpildi.
9.20. Izpildītājs visā līguma darbības laikā nodrošina, ka uz to nav attiecināma Krievijas iesaiste, kas pārsniedz ierobežojumus, kas noteikti 2014. gada 31. jūlija Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā (ar grozījumiem, kas veikti ar 2022. gada 8. aprīļa Padomes Regulu (ES) Nr. 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, un turpmākiem grozījumiem), kā arī nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju, ja uz to kļūst attiecināms kāds no minētajiem ierobežojumiem.
9.21. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt jebkuras Darba apjomu saraksta izmaksu pozīcijas kalkulāciju un Izpildītājam šī kalkulācija jāiesniedz ne vēlākā kā 5 (piecu) darbdienu laikā.

10.  Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa
10.1. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pirms Darba sākšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, tiem nododamo Darba daļu (darbu nosaukumus un izpildāmo darbu apjomus no Darbu apjomu saraksta naudas izteiksmē un procentos no līgumcenas), kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Projekta vadītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
10.2. Izpildītājs nodrošina, ka būvlaukumā esošajam personālam ir dokumenti (nodarbinātā apliecība, darba apliecība), kas norāda personāla darba devēju un pamato darbinieka atrašanos būvlaukumā, un tie tiek uzrādīti pēc Atbildīgā būvuzrauga, Projekta vadītāja, Pasūtītāja pilnvarota pārstāvja vai kompetentu institūciju pieprasījuma.
10.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms plānotās atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Projekta vadītājam Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas prasībām.
10.4. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz līguma 9.8. punktu vai 9.12. punkta, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz Projekta vadītājam iepriekšējā punktā minētie dokumenti.
10.5. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro), tad Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam:
a) rakstveida iesniegums, norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmo darbu apjomus no Darbu apjomu saraksta naudas izteiksmē un procentos no līgumcenas,
b) apliecinājums par Eiropas Komisijas sankciju, kas stājās spēkā 2022. gada 9. aprīlī, neattiecināmību par apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) % vai vairāk no līgumcenas (līguma 10. pielikums),
un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs lemj par apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie 42. panta otrās daļas 8. un 9. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis iepirkuma nolikumā (nolikuma 19. nodaļā), vai ir iestājušies Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos noteiktie noilguma termiņi. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
10.6. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs lemj par apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un tie 42. panta otrās daļas 8. un 9. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis iepirkuma nolikumā (nolikuma 19. nodaļā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums Projekta vadītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu apjomu saraksta naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām.
10.7. Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam lēmumu par atļauju vai atteikumu atbildīgā būvdarbu vadītāja vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, nepārsniedzot 5 (piecas) darbdienas, pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.
10.8. Izpildītājam ir pienākums savos līgumos ar apakšuzņēmējiem (ja tādi ir) iekļaut noteikumus izpildīto darbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi.

11. [bookmark: _Toc58054010][bookmark: _Toc85449952][bookmark: _Toc223763559][bookmark: _Toc223763785][bookmark: _Toc223764126][bookmark: _Toc223764502][bookmark: _Toc223765227][bookmark: _Toc223765313][bookmark: _Toc223765392][bookmark: _Toc223765451][bookmark: _Toc223765505][bookmark: _Toc223765643][bookmark: _Toc223765782][bookmark: _Toc370198976] Kvalitāte un pārbaudes
11.1. [bookmark: _Toc58054011][bookmark: _Toc85449953]Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt izpildīto Darbu apjomu -, kvalitāti vai veikt citas pārbaudes, vai uzdot Izpildītājam veikt papildus pārbaudes, lai noteiktu Darbu atbilstību līguma noteikumu prasībām. Šādas pārbaudes nemazina līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību. Pārbaudes laikā noskaidro, kādā mērā Darbi vai daļa no tiem atbilst līguma dokumentu un normatīvu prasībām. Defekti, kuri konstatēti pārbaudes laikā, tiek atzīmēti Pārbaudes aktā, ko paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvis. Pasūtītājs sedz izmaksas par Izpildītājam uzdotu papildus pārbaudi tikai gadījumā, ja tās rezultāti ir atbilstoši.
11.2. Izpildītājs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Būvprojektā.
11.3. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.
11.4. Ja pārbaude atklāj Defektu, Izpildītājs par saviem līdzekļiem to novērš saprātīgā termiņā, par kuru puses ir vienojušās, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka Atbildīgais būvuzraugs.
11.5. Ja pārbaudes laikā atklājas Defekts, ko Izpildītājs neatzīst par Defektu vai nepiekrīt Defekta rašanās cēlonim, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Pārbaudes akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret Pārbaudes aktā norādītajām nepilnībām.
11.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Pārbaudes aktā iekļautajiem būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, tad pārbaudi veic un Defekta cēloni noteic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem, novērtējot faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Par vienas puses piedāvātā eksperta kandidatūru otra puse izsaka viedokli rakstveidā 3 (trīs) darbdienu laikā no attiecīgās puses uzaicinājuma saņemšanas. Ja puses nevar vienoties par eksperta kandidatūru, ekspertu nosaka Pasūtītājs. Eksperta atzinumu puses uzskatīs sev par saistošu. Ja eksperts apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam ar eksperta piesaisti saistītos izdevumus.
11.7. Ja Pasūtītājs secina, ka neatbilstību novēršana tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ nav lietderīga, Pasūtītājs var pieņemt neatbilstoši paveikto Darbu, vai Darba daļu, piemērojot vienu vai vairākus no šādiem papildu noteikumiem:
11.7.1. noteikt neatbilstoši paveiktajam Darbam samazinātu cenu,
11.7.2. noteikt neatbilstošajai būves daļai ilgāku garantijas termiņu,
11.7.3. noteikt papildu uzturēšanas un labošanas pienākumus garantijas laikā,
11.7.4. noteikt papildu finanšu nodrošinājumu.
Būves daļā, kas pieņemta ar neatbilstībām, garantijas laikā konstatētie Defekti Izpildītājam jānovērš bezierunu kārtībā, neatkarīgi no to rašanās cēloņiem.
11.8. Pēc Darba pabeigšanas akta parakstīšanas un Darba kvalitātes pārbaudes, novērtēšanas un pieņemšanas, Pasūtītājs sagatavo un Būvniecības pārvaldes direktors  vai cita Pasūtītāja pilnvarota persona paraksta Gala novērtējuma aktu.

12. [bookmark: _Toc223763560][bookmark: _Toc223763786][bookmark: _Toc223764127][bookmark: _Toc223764503][bookmark: _Toc223765228][bookmark: _Toc223765314][bookmark: _Toc223765393][bookmark: _Toc223765452][bookmark: _Toc223765506][bookmark: _Toc223765644][bookmark: _Toc223765783][bookmark: _Toc370198977] Paveiktā Darba pieņemšana un būves nodošana – pieņemšana ekspluatācijā
12.1. [bookmark: _Toc58054012][bookmark: _Toc85449954]Paveiktā Darba pieņemšanu un būves nodošanu – pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots Pasūtītāja vārdā ar iesniegumu vērsties institūcijās, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, un saņemt institūciju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām, atbilstoši iepriekš minēto būvnoteikumu 46. punkta prasībām.

13. [bookmark: _Toc223763561][bookmark: _Toc223763787][bookmark: _Toc223764128][bookmark: _Toc223764504][bookmark: _Toc223765229][bookmark: _Toc223765315][bookmark: _Toc223765394][bookmark: _Toc223765453][bookmark: _Toc223765507][bookmark: _Toc223765645][bookmark: _Toc223765784][bookmark: _Toc370198978]Maksājumu kārtība un dokumenti
13.1. [bookmark: _Toc58054013]Samaksu paveiktajam Darbam aprēķina:
13.1.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto darba apjomu;
13.1.2. Darba daļām, par kurām samaksa līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma, pēc visas Darba daļas izpildes, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.
13.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 1. pielikumā “Līguma dati” norādītajā apmērā no līgumcenas 20 (divdesmit) darbdienu laikā, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu, un ja iesniegtā garantija atbilst līguma 7. pielikuma “Finanšu garantiju noteikumi” prasībām. Izpildītājam ir tiesības atteikties no avansa saņemšanas. Avansa izlietošanas noteikumi:
13.2.1. avansu dzēš proporcionāli Darba izpildei vai ātrāk;
13.2.2. avanss jādzēš ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms avansa garantijas termiņa beigām. Ja avanss netiek dzēsts līgumā noteiktajā termiņā vai avansa garantija nav pagarināta, Pasūtītājam ir tiesības prasīt nokavējuma procentus 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no nedzēstā avansa par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no avansa apmēra;
13.2.3. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz Pasūtītājam pamatojumu apliecinājuma veidā, ka avanss izlietots sākotnējo izmaksu pilnīgai vai daļējai segšanai.
13.3. Maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu 1. pielikumā “Līguma dati” norādīto dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uz e-pasta adresi gramatvediba@lvceli.lv ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. 
13.4. Izpildītājs ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam iesniedz Atbildīgajam būvuzraugam aktu par iepriekšējā periodā faktiski izpildītajiem būvdarbiem (ikmēneša darbu izpildes aktu) un ikmēneša ziņojumu. Ikmēneša ziņojumā iekļauj precizētus materiālu piegādes, būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafikus, problēmu un risku aprakstu, fotogrāfijas, bet pēdējā ikmēneša ziņojumā iekļauj arī informāciju par visā būvdarbu izpildes laikā atkārtoti izmantoto materiālu apjomiem (frēzētais asfalts, augu zeme, ierakuma grunts, minerālmateriāli, u.c.). Aktu Izpildītājs noformē Pasūtītāja norādītajā datu apstrādes programmā. Atbildīgais būvuzraugs un Pasūtītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam, ja starp pusēm rodas strīds par labojumu pamatotību, puses piesaista ekspertu līguma 11.6. punktā noteiktajā kārtībā.
13.5. Izpildītājs Atbildīgā būvuzrauga un Pasūtītāja apstiprinātu aktu un rēķinu (samaksas dokumenti) nosūta Pasūtītājam uz e-pasta adresi gramatvediba@lvceli.lv. Jebkuru maksājumu apmaksai Pasūtītājs pieņem elektroniskos rēķinus, kuri izsniegti, nosūtīti un saņemti strukturētā elektroniskā formā, kas ļauj tos automātiski un elektroniski apstrādāt, un, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.
13.6. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu par izpildīto darbu apmaksu, rēķinos norāda šādus rekvizītus:

	Preču vai pakalpojumu saņēmējs
	Satiksmes ministrija[footnoteRef:14] [14:  Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. panta pirmās daļas 5. punkta izpildei nodokļu rēķinā kā preču vai pakalpojumu saņēmējs jānorāda Satiksmes ministrija, jo saskaņā ar likuma “Par autoceļiem” 7. panta trešās daļas noteikumiem Satiksmes ministrija ir deleģējuši VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, t.sk. iepirkumu organizēšanu valsts vajadzībām, bet faktiskais līguma izpildes saņēmējs, labuma guvējs no līguma izpildes un maksātājs par līguma izpildi ir Satiksmes ministrija.] 


	Maksātājs
	Satiksmes ministrija

	Reģistrācijas Nr.
	90000088687

	PVN maksātāja Nr.
	LV90000088687

	Adrese
	Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā, LV 1743

	Bankas nosaukums
	Valsts kase

	Bankas kods
	TRELLV22

	Bankas konta Nr.
	



13.7. [bookmark: _Toc85449955]Par pēdējā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem Pasūtītājs samaksā 1. pielikumā “Līguma dati” norādīto dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas. Rēķinu Izpildītājs tiesīgs iesniegt 20 (divdesmit) darbdienu laikā no būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas tikai pēc šādu nosacījumu izpildes[footnoteRef:15]: [15:  Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 17., 18., 19. punkts, 21. punkta 21.2. apakšpunkts, 22. punkta 22.2. apakšpunkts.] 

a) Pasūtītājs parakstījis gala novērtējuma aktu,
b) [bookmark: _Hlk116552048]pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs sagatavojis un iesniedzis Pasūtītājam būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu un Pasūtītājs to ir parakstījis. Pasūtītājs būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas. Ja aktā konstatē kļūdas vai nepilnīgu informāciju, tad aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad iesniegts pareizi sagatavots akts.
13.8. No katrā ikmēneša darbu izpildes aktā noteiktās summas (bez PVN) par faktiski izpildītajiem būvdarbiem pirms tās izmaksas Izpildītājam Pasūtītājs uz laiku ietur līguma 1. pielikumā “Līguma dati” norādīto būvdarbu garantijas laika ieturējumu (turpmāk – Ieturējuma nauda). Puses piemēro šādu Ieturējuma naudas izmantošanas kārtību:
13.8.1. būvdarbu garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī Ieturējuma naudu uz atlikušo garantijas termiņa daļu samazina līdz 2 (diviem)% no faktiskās līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Pasūtītājs un Izpildītājs ir vienojušies par Defektu novēršanas termiņu;
13.8.2. Ieturējuma naudu 2 (divu)% apmērā no faktiskās līgumcenas vai neizlietotās summas apmērā, ja Ieturējuma naudu bijis nepieciešams izmantot Defektu novēršanai, Izpildītājs saņem pēc līguma 6. nodaļā “Būvdarbu garantija” un 6. pielikumā “Būvdarbu garantijas noteikumi” noteiktā maksimālā garantijas termiņa beigām un garantijas termiņā konstatēto Defektu novēršanas, izņemot  līguma 13.8. punkta 13.8.4. apakšpunktā noteikto gadījumu;
13.8.3. Ieturējuma naudas atmaksu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja;
13.8.4. Ieturējuma naudu vai tās samazināto daļu (2 (divi)% no faktiskās līgumcenas) Izpildītājam, ar Pasūtītāju vienojoties, ir tiesības aizstāt ar garantijas laika garantiju. Pasūtītājs tekošā kalendārā gada ietvaros piekrīt aizstāt Ieturējuma naudu ar garantijas laika garantiju, ja tam ir pietiekami līdzekļi, lai veiktu visu savu maksājumu saistību izpildi citos līgumos un pārskaitītu Ieturējuma naudu Izpildītājam, ja līdzekļi tekošajā gadā ir nepietiekami, Pasūtītājs piekrīt Ieturējuma naudu aizstāt ar garantijas laika garantiju līdz nākamā gada 31. janvārim. Šādā gadījumā Pasūtītājs Ieturējuma naudu pārskaita Izpildītājam.
13.9. Jebkura veida līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
13.10. Ja Pasūtītājs konstatē, ka līguma izpildē tiek ietvertas vai izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi, Pasūtītājs neveic samaksu par konkrēto darbu. Šādā gadījumā Izpildītājam nav tiesību atprasīt konkrēto preci, kā arī lūgt Pasūtītājam segt jebkādus Izpildītājam radušos zaudējumus. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka šādas preces vai pakalpojumi ir izmantoti darbiem, kuri jau ir apmaksāti, Pasūtītājs pieprasa atmaksāt samaksāto summu vai to atskaita no Izpildītājam paredzētā jebkura maksājuma.
13.11. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu ir atklātas neprecizitātes, tās labo nākamajos aktos par izpildīto Darba daļu.
13.12. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi, izņemot avansa atgriešanu, tiek apturēti un maksājumus, tai skaitā līgumsodus, puses veic 10 (desmit) darbdienu  laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas nepilnā apjomā akta parakstīšanas, izņemot līguma 13.8. punktā noteikto Ieturējuma naudu, ko Pasūtītājs atmaksā pēc garantijas termiņa beigām vai līguma 13.8. punkta 13.8.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

14. [bookmark: _Toc223763562][bookmark: _Toc223763788][bookmark: _Toc223764129][bookmark: _Toc223764505][bookmark: _Toc223765230][bookmark: _Toc223765316][bookmark: _Toc223765395][bookmark: _Toc223765454][bookmark: _Toc223765508][bookmark: _Toc223765646][bookmark: _Toc223765785][bookmark: _Toc370198979]Darba aizsardzība un apdrošināšana
14.1. [bookmark: _Toc58054014][bookmark: _Toc85449956][bookmark: _Ref89499134]Izpildītājs ar šo līgumu ir pilnvarots norīkot projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru un atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, veic iepriekšēju paziņojumu Valsts darba inspekcijai par būvdarbu veikšanu, ja to nosaka normatīvie akti. Līdz Darba uzsākšanai Izpildītājs izstrādā darba aizsardzības plānu. Ja nepieciešamā informācija ir iekļauta citos būvniecības dokumentos vai būvprojekta rasējumos, darba aizsardzības plānā var būt tikai norādes uz vietu, kur var atrast informāciju.
14.2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esību visā būvdarbu un garantijas laikā.

15. [bookmark: _Toc223763563][bookmark: _Toc223763789][bookmark: _Toc223764130][bookmark: _Toc223764506][bookmark: _Toc223765231][bookmark: _Toc223765317][bookmark: _Toc223765396][bookmark: _Toc223765455][bookmark: _Toc223765509][bookmark: _Toc223765647][bookmark: _Toc223765786][bookmark: _Toc370198980]Līguma izpildes spējas garantija
15.1. Izpildītājam nav jāiesniedz līguma izpildes spēju garantija.

16. [bookmark: _Toc223763564][bookmark: _Toc223763790][bookmark: _Toc223764131][bookmark: _Toc223764507][bookmark: _Toc223765232][bookmark: _Toc223765318][bookmark: _Toc223765397][bookmark: _Toc223765456][bookmark: _Toc223765510][bookmark: _Toc223765648][bookmark: _Toc223765787][bookmark: _Toc370198981]Līgumsods
16.1. [bookmark: _Toc58054015][bookmark: _Toc85449957]Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Izpildītājs piemēro Pasūtītājam līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no parāda summas.
16.2. Ja Darbs nav pabeigts līdz līguma 5.2. punktā noteiktajam termiņam un kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) dienām, Pasūtītājs piemēro Izpildītājam līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) % apmērā no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam), izņemot līguma 1.11. punktā definēto ziemas tehnoloģisko pārtraukumu, sākot no pirmās nokavējuma dienas. Ja saskaņā ar līguma 5.2. punkta noteikumiem Darba izpildes termiņš iestājas līdz kalendārā gada 15. oktobrim, bet Darbi nav pabeigti līdz attiecīgā kalendārā gada beigām, Pasūtītājs piemēro Izpildītājam papildu līgumsodu 2 (divu) % apmērā no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam). Līgumsoda kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam).
16.3. Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Atbildīgā būvuzrauga, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājs piemēro Izpildītajam līgumsodu 200 (divi simti) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts), līgumsods ir 500 (pieci simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi, līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) euro apmērā.
16.4. Par būvlaukuma vai apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Atbildīgā būvuzrauga, vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājs piemēro Izpildītajam līgumsodu 200 (divi simti) euro apmērā (akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500 (pieci simti) euro apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi, līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) euro apmērā.
16.5. Ja līguma 10.3. un 10.4. punktā noteiktajos gadījumos un noteiktajā termiņā Izpildītājs neiesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai atbildīgā būvdarbu vadītāja maiņas ierosinājumu par konkursa piedāvājumā norādītā atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu ar tādu, kura kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad Pasūtītājs piemēro Izpildītajam līgumsodu 300 (trīs simti) euro par katru gadījumu.
16.6. Ja līguma 10.5. punktā noteiktajos gadījumos un noteiktajā termiņā Izpildītājs neiesniedz Projekta vadītājam izskatīšanai apakšuzņēmēja, kuram nododamā Darba daļa ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro, maiņas ierosinājumu vai jauna apakšuzņēmēja, kura veicamā Darba daļa plānota vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro, piesaistīšanas pieteikumu, tad Pasūtītājs piemēro Izpildītajam līgumsodu 300 (trīs simti) euro par katru gadījumu.
16.7. Ja Izpildītājs Darba izpildē neiesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā, vai nav iesniedzis iesniegumu par šādu apakšuzņēmēju nomaiņu pret līdzvērtīgu līgumā noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājs piemēro līgumsodu 10 (desmit)% apmērā no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas.
16.8. Par jebkuru citu Projekta vadītāja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājs piemēro līgumsodu 300 (trīs simti)  euro par katru gadījumu.
16.9. Ja Izpildītājs nenovērš Defektu, atbilstoši līguma 11.5. punktam, Atbildīgā būvuzrauga vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs piemēro Izpildītājam līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) % par katru nokavēto dienu no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas. Līgumsods netiek piemērots par periodu, kurā Pasūtītājs un Izpildītājs atrisina strīdu par Defektiem atbilstoši līguma 11.6. un 11.7. punkta noteikumiem.
16.10. Ja Izpildītājs saskaņā ar līguma 6.5. punkta noteikumiem un Pasūtītāja noteiktajā termiņā neveic visus pasākumus, lai novērstu tūlītēju bīstamību ceļu satiksmei, kas radusies konstatētā Defekta dēļ, Pasūtītājs piemēro Izpildītājam līgumsodu 0,2 (nulle komats divu) % apmērā no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam) par katru nokavēto dienu.
16.11. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus līguma 6. nodaļā “Būvdarbu garantija” noteiktajā kārtībā un Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs piemēro Izpildītājam līgumsodu šādā apmērā, līgumsoda kopsummai nepārsniedzot 10  (desmit) % no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam):
16.11.1. 0,1 (nulle komats viena) % apmērā no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam) par katru nokavēto dienu, ja Defekts nerada bīstamību un neierobežo autoceļa izmantošanu;
16.11.2. 0,2 (nulle komats divu) % apmērā no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam) par katru nokavēto dienu, ja Defekts būtiski ierobežo autoceļa izmantošanu (Defekta dēļ tiek ierobežots maksimālais braukšanas ātrums vai tiek slēgta vai nav izmantojama viena vai vairākas braukšanas joslas);
16.11.3. 0,3 (nulle komats trīs) % apmērā no faktiskajām būvdarbu izmaksām konkrētajam objektam (faktiskās līgumcenas objektam) par katru nokavēto dienu, ja Defekta dēļ autoceļu nav iespējams lietot.
16.12. Atkāpjoties no līguma pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, līguma izbeigšanas (atkāpšanās) iniciators maksā otrai pusei līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas.
16.13. Gadījumā, ja līgums tiek izbeigts sakarā ar otras puses saistību neizpildi, pusei, kuras saistību pārkāpums bijis par pamatu līguma izbeigšanai, tiek piemērots līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas.
16.14. Līguma 16.9. punktā noteiktais līgumsods tiek aprēķināts līdz brīdim, kad Pasūtītājs atbilstoši līguma 6.4. punkta noteikumiem paziņo Izpildītājam par citas personas nolīgšanu defektu novēršanai.
16.15. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no līguma saistību pilnīgas un pienācīgas izpildes, kā arī radušos zaudējumu segšanas.
16.16. Līgumsodu kopējā vērtība, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā, nepārsniedz 10 (desmit)% no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas.

17. [bookmark: _Toc223763565][bookmark: _Toc223763791][bookmark: _Toc223764132][bookmark: _Toc223764508][bookmark: _Toc223765233][bookmark: _Toc223765319][bookmark: _Toc223765398][bookmark: _Toc223765457][bookmark: _Toc223765511][bookmark: _Toc223765649][bookmark: _Toc223765788][bookmark: _Toc370198982]Līguma grozīšana
17.1. [bookmark: _Toc58054016][bookmark: _Toc85449958]Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā (t.i., ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās vienības cenas.
17.2. Ja iestājas kāds no līguma 5.4. punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu pušu savstarpējās vienošanās tiek grozīts kāds no līgumā noteiktajiem termiņiem.
17.3. Ja pēc Darba būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas, bet pirms attiecīgās būves pieņemšanas ekspluatācijā, būve tiek bojāta no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, dabas stihija, trešo personu rīcība), puses var vienoties par papildu darbiem, kas nepieciešami būves atjaunošanai līdz stāvoklim, kāds paredzēts attiecīgās būves būvniecības ieceres dokumentācijā. Šādiem papildu darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Projekta vadītājs (saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo procedūru „Būvdarbi”), vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā un Izpildītāja iesniegtās un Atbildīgā būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, - vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Atbildīgā būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos. Šādu papildu darbu apjoms nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līgumcenas.
17.4. Gadījumos, kad nepieciešami līguma 2.4. punktā noteiktie Papildu darbi, puses par tiem var vienoties šādā kārtībā:
17.4.1. Pasūtītājs nosūta Izpildītājam pieprasījumu veikt Papildu darbus, kurā Pasūtītājs norāda:
17.4.1.1. veicamo Papildu darbu veidu un nepieciešamību; 
17.4.1.2. Papildu darbu izpildes termiņu;
17.4.2. Papildu darbu cenas tiek noteiktas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Projekta vadītājs (saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo procedūru “Būvdarbi”), vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, kuras pēc līguma 4.3.punktā noteiktā principa tiek indeksētas, piemērojot pēdējā pirms pieprasījuma nosūtīšanas publicētā mēneša indeksu pret piedāvājuma iesniegšanas mēneša indeksu, un Izpildītāja iesniegtās un Atbildīgā būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, - vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Atbildīgā būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos. Uz šajā apakšpunktā noteikto cenu līguma 4.3. punkts par cenu indeksāciju attiecas tikai tad, ja Papildu darbu termiņš pārsniedz 1 (vienu) gadu, šādas sākotnējās (indeksējamās) cenas sākuma indeksa laiks ir pieprasījuma nosūtīšanas mēnesis;
17.4.3. Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā jāsniedz atbilde vai tas piekrīt veikt Papildu darbus vai nepiekrīt. Gadījumā, ja Izpildītājs piekrīt, puses paraksta līguma grozījumus;
17.5. Papildu darbiem piemērojama 2 (divu) gadu garantija.
17.6. Uz Papildu darbiem attiecas visi tie paši līguma nosacījumi un noteikumi, kas uz Darbu, ciktāl tie piemērojami.
17.7. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumi.

18. [bookmark: _Toc58054017][bookmark: _Toc85449959]Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana un izbeigšana
18.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma šādos gadījumos:
18.1.1. Darbs būvlaukumā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma vai Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis līguma izpildi. Par Darba izpildes patvaļīgu pārtraukšanu uzskatāma, tostarp situācija, ja Izpildītājs bez Pasūtītāja piekrišanas neveic Darbu jebkuras 14 (četrpadsmit) secīgas dienas;
18.1.2. Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
18.1.3. Izpildītājs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darba kvalitāte neatbilst līgumā noteiktajam un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
18.1.4. Pasūtītājs vai Atbildīgais būvuzraugs, veicot Darbu izpildes pārbaudi līguma 11. nodaļā “Kvalitāte un pārbaudes” noteiktajā kārtībā, ir konstatējis Defektus, un Izpildītājs tos nav novērsis Pasūtītāja vai Atbildīgā būvuzrauga noteiktajā termiņā;
18.1.5. Pasūtītājs garantijas periodā ir konstatējis Defektus, un Izpildītājs tos nav novērsis Pasūtītāja noteiktajā termiņā un kārtībā atbilstoši līguma 6. nodaļā “Būvdarbu garantija” noteiktajam. Šādā gadījumā Pasūtītājs neatmaksā Izpildītājam Līguma 13.8. punktā noteikto ieturējuma naudu vai ietur garantijas laika garantiju neizpildītās saistības apmērā;
18.1.6. Izpildītājs nenodrošina satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma prasību izpildi un tiek apdraudēta satiksmes drošība;
18.1.7. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām;
18.1.8. Izpildītājs Darbu izpildē ir piesaistījis acīmredzami nepietiekamus resursus (darbaspēka un tehniskā nodrošinājuma nozīmē), kā rezultātā Pasūtītājam ir pamats uzskatīt, ka Darbu izpilde līgumā noteiktajā termiņā nav iespējama, un Izpildītājs nav pēc Pasūtītāja norādījuma, kas dots līguma 5.7. punktā noteiktajā kārtībā, šādu resursu daudzumu palielinājis;
18.1.9. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu;
18.1.10. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
18.1.11. Izpildītājs saistībā ar līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību (t.sk. iesaistījies aizliegtā vienošanās);
18.1.12. ir zaudējusi spēku vai kļuvusi nerealizējama avansa garantija vai līguma izpildes spējas garantija (ja tā paredzēta līgumā) un tā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāta ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu ar līgumā noteiktajiem noteikumiem;
18.1.13. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu kopsumma pārsniegusi 0,2 (nulle komats divi) % no līguma 4.1. punktā noteiktās līgumcenas; ja Izpildītājs nenodrošina konkursa nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošu būvdarbu vadītāju objektā un Pasūtītājs atkārtoti piemērojis līguma 16.5. punktā paredzēto līgumsodu; ja Izpildītājs atkārtoti, bez saskaņošanas šajā līgumā noteiktajā kārtībā, nodevis Darba daļas izpildi apakšuzņēmējam; ja Izpildītājs neveic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus atbilstoši līguma 7. nodaļā “Būvlaukuma, pievedceļu un apbraucamā ceļa uzturēšana” noteiktajam;
18.1.14. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīda, vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu, un Izpildītājs noteiktajā termiņā nav tos atlīdzinājis;
18.1.15. Izpildītājs līguma 8.1. punktā noteiktajos termiņos nenoslēdz apdrošināšanas līgumu un/vai neiesniedz Projektu vadītājam apdrošināšanu apliecinošus dokumentus saskaņā ar līguma noteikumiem;
18.1.16. Izpildītājs Darba izpildē neiesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā, vai nav iesniedzis iesniegumu par šādu apakšuzņēmēju nomaiņu līguma 10.5. un 10.6. punktā noteiktajā kārtībā, un par vismaz vienu no šiem pārkāpumiem ir piemērots līgumsods. Šajā punktā minētajā gadījumā nav jāiestājas nevienam no līguma 18.1. punkta 18.1.13. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;
18.1.17. Izpildītājs nenodrošina tāda uzņēmēja (tai skaitā apakšuzņēmēja) resursu pieejamību līguma izpildes vajadzībām, uz kura saimnieciskajām un finansiālajām iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai pierādītu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā;
18.1.18. Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
18.1.19. [bookmark: _Hlk519759090]ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
18.1.20. ja līgumcenas pārrēķina rezultātā (līguma 4.3. punkts) iegūtā līgumcena pārsniedz sākotnējo līgumcenu par 15 (piecpadsmit)% un vairāk;
18.1.21. Izpildītājs līguma izpildē ietver vai izmanto Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumus.
18.2. Ja līgums tiek izbeigts saskaņā ar līguma 18.1. punktu, Pasūtītājam ir tiesības izmantot līguma izpildes spējas garantiju, ja tāda saskaņā ar līguma 15.1. punktu ir paredzēta, lai kompensētu tam nodarītos zaudējumus, kā arī ieturētu līgumsodu, kas aprēķināts par Izpildītāja saistību neizpildi, kā arī līgumsodu par līguma izbeigšanu. Papildus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus ar līguma izbeigšanu saistītos zaudējumus un līgumsodu, ko nesedz līguma izpildes spējas garantija, tai skaitā papildu izdevumus, kas Pasūtītājam radušies, uzdodot Darbu pabeigšanu trešajai personai, kā arī izmaksu sadārdzinājumu, ja tāds radies. Šajā punktā minēto izdevumu, zaudējumu un līgumsoda summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam pienākošajiem maksājumiem.
18.3. Līguma izbeigšana pirms termiņa neatbrīvo Izpildītāju no jebkādu maksājumu saistību izpildes saskaņā ar līgumu, kā arī neatbrīvo Izpildītāju no Garantijas laika saistībām attiecībā uz Defektu novēršanu.
18.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma šādos gadījumos:
18.4.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas;
18.4.2. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu;
18.4.3. Pasūtītājs Izpildītājam nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līguma 4.1. punktā noteiktās sākotnējās līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīda, vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu, un Pasūtītājs noteiktajā termiņā nav tos atlīdzinājis;
18.4.4. ja līgumcenas pārrēķina rezultātā (līguma 4.3. punkts) iegūtā līgumcena ir vismaz par 15 (piecpadsmit) % mazāka par sākotnējo līgumcenu (līguma 4.1. punkts).
18.5. Līgums var tikt izbeigts, ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.
18.6. Atkāpšanās no līguma vai līguma izbeigšanas gadījumā:
18.6.1. Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un termiņus;
18.6.2. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt objekta konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu atsākšanai vai 9 (deviņus) mēnešus pēc darbu pabeigšanas. Uzdevumu sagatavo, ievērojot līguma 3.2. punkta noteikumus;
18.6.3. Izpildītājs pārtrauc Darbu un veic līguma iepriekšējā punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus;
18.6.4. pēc visu uzdoto darbu pabeigšanas puses paraksta būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, ko sagatavo Izpildītājs;
18.6.5. ja Pasūtītāja norādītajā termiņā Izpildītājs visus līguma 18.6. punkta 18.6.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu, tad Pasūtītājs pārņem būves vietu, paziņojot par to Izpildītājam;
18.6.6. ja Izpildītājs saskaņā ar līguma 18.4. punktu vienpusēji atkāpjas no līguma, tad līguma 18.6. punkta 18.6.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus, kas nav paredzēti būvprojektā, Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā darbus nepabeidz, Pasūtītājs darbu pabeigšanu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam;
18.6.7. pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto darbu novērtēšanas puses paraksta Būvdarbu pabeigšanas nepilnā apjomā aktu.
18.7. Pusei ir tiesības atkāpties no līguma, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
18.8. [bookmark: _Hlk39591547][bookmark: _Hlk39771755]Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu 15. (piecpadsmitajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi vai elektroniski uz oficiālo e-pasta adresi.
18.9. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.

19. [bookmark: _Toc223763567][bookmark: _Toc223763793][bookmark: _Toc223764134][bookmark: _Toc223764510][bookmark: _Toc223765235][bookmark: _Toc223765321][bookmark: _Toc223765400][bookmark: _Toc223765459][bookmark: _Toc223765513][bookmark: _Toc223765651][bookmark: _Toc223765790][bookmark: _Toc370198984] Fizisko personu datu aizsardzība
19.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
19.2. Puse, kura nodod otrai pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
19.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
19.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī līguma izpildes nodrošināšanai.
19.5. Puses apņemas pēc otras puses pieprasījuma iznīcināt no otras puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī līguma izpildes nodrošināšanai.

20. Nepārvarama vara
20.1. [bookmark: _Toc58054018]Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai zaudējumu atlīdzību, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no pusēm veikt kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no pusēm vai tās kontrolē esoša persona.
20.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, kas atbilst visām šīm pazīmēm:
20.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
20.2.2. kuru līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt,
20.2.3. kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ,
20.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
20.3. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas dēļ nav iespējama, tad jebkurai no pusēm ir tiesības lūgt otrai pusei izbeigt līguma darbību. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkurai no pusēm ir tiesības izbeigt līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru pusi vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Ja līguma darbība tiek izbeigta, Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

21. [bookmark: _Toc223763568][bookmark: _Toc223763794][bookmark: _Toc223764135][bookmark: _Toc223764511][bookmark: _Toc223765236][bookmark: _Toc223765322][bookmark: _Toc223765401][bookmark: _Toc223765460][bookmark: _Toc223765514][bookmark: _Toc223765652][bookmark: _Toc223765791][bookmark: _Toc370198985]Līguma spēkā stāšanās nosacījumi
21.1. [bookmark: _Toc85449962][bookmark: _Toc85450376]Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei. Bet, ja Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz kāds no dokumentiem un jāizpilda kāds no nosacījumiem, kas noteikti iepirkuma nolikuma 20.8. punktā, tad līgums stājas spēkā tikai pēc attiecīgo dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam un nosacījumu izpildes. Par līguma spēkā stāšanos Pasūtītājs elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot skenētu dokumentu (ja vēstule netiek nosūtīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tās oriģināls tiek nosūtīts pa pastu) paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā no nolikuma 20.8. punktā paredzēto dokumentu saņemšanas un nosacījumu izpildes dienas. Līgums stājas spēkā elektroniskā paziņojuma nosūtīšanas dienā. Izpildītājam nav tiesību sākt šī līguma izpildi, kamēr nav saņemts paziņojums par līguma spēkā stāšanos.
21.2. Ja līguma spēkā stāšanās nosacījumi nav izpildīti, tad līgums tiek atzīts par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot skenētu dokumentu (ja vēstule netiek nosūtīta, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tās oriģināls tiek nosūtīts pa pastu), paziņo Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas dienas (ja iesniegts neatbilstošs dokuments) vai 5 (piecu) darbdienu laikā no nolikumā noteiktā dokumenta iesniegšanas (ja dokuments nav iesniegts vispār) vai cita (neizpildīta) nosacījuma izpildes termiņa beigām. Ja kāds no līguma spēkā stāšanās nosacījumiem noteiktajā termiņā nav izpildīts objektīvu iemeslu dēļ, tad pēc Izpildītāja lūguma Pasūtītājs termiņu pagarina.

22. [bookmark: _Toc370198986]Zaudējumu atlīdzināšana
22.1. Pusei ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tā ar savu darbību vai bezdarbību nodarījusi otrai pusei.
22.2. Ja tiek konstatēts, ka Izpildītājs vai tā apakšuzņēmējs līguma izpildes periodā ir pārkāpis konkurences tiesības, puses par Pasūtītājam radītiem zaudējumiem atzīst arī fondu līdzekļu pārvaldītāju piemērotā līdzfinansējuma korekcijas, uz kuru atlīdzināšanu Pasūtītājam ir tiesības no korekciju piemērošanas brīža.

23. Citi noteikumi
23.1. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.
23.2. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
23.3. Pušu rekvizīti:
	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	VSIA “Latvijas Valsts ceļi”
	

	Reģistrācijas Nr.
	40003344207
	

	Juridiskā adrese
	Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā, LV 1050
	

	e-pasta adrese:
	lvceli@lvceli.lv
	




23.4. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. Līgumā minētie pielikumi iekļauti un elektroniski parakstīti šādās datnēs:
23.4.1. Datne “Pielikums 1” :
1. pielikums. Līguma dati;
23.4.2. Datne “Pielikumi 2_3_4” :
2. pielikums. Iepirkuma sarakste;
3. pielikums. Specifikācijas;
4. pielikums. Rasējumi/Defektu akti;
23.4.3. Datne “Pielikums 5_IP”:
5. pielikums. Darbu apjomu saraksti;
23.4.4. Datne “Pielikumi 6_7_8_9_10”:
6. pielikums. Būvdarbu garantijas noteikumi;		
7. pielikums. Finanšu garantiju noteikumi;		
8. pielikums. Piedāvājums;
9. pielikums. Prasības personāla pieredzei;
10. pielikums Apliecinājums par starptautisko sankciju neattiecināmību.

	Pasūtītājs
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LĪGUMA PROJEKTA
[bookmark: _Toc233968585]1. pielikums LĪGUMA DATI

	Objekta nosaukums
	Būvdarbu izpildes termiņš
	Būvlaukuma pieejamība
	Uzturēšanas klase
	Būvdarbu līguma maksāšanas kārtība

	
	Uzsākšanas datums
	Darba
izpildes
termiņš kalendāra dienās
	
	
	Avanss
	Maksājumu termiņš
	Ieturējuma nauda

	
	līguma
5.1. punkts
	līguma
5.2. punkts
	līguma
5.3. punkts 
	līguma 7.2. punkts
	līguma 13.2. punkts
	līguma
13.3. punkts
	līguma
13.8.punkts

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Melnupes tilta autoceļā P15 Ainaži-Matīši km 9,423, Melnupītes caurtekas autoceļā V167 Mazsalaca-Sēļi km 7,746 un Eiķenupes tilta autoceļā V186 Valmiera – Līdums km 18,60 atjaunošana
	21 dienas laikā pēc līguma noslēgšanas 

	80

	15 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas 

	B un C
	[bookmark: _Hlk39063399]ne vairāk kā 20 % no līgumcenas

	10 darbdienas ikmēneša norēķiniem,
30 dienas gala norēķinam
	5 % apmērā no izpildīto darbu izmaksām
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LĪGUMA PROJEKTA
[bookmark: _Toc233968586]2. pielikums IEPIRKUMA SARAKSTE



Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, komisija šeit pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar piegādātājiem (piem., ietekmē līgumcenu, termiņus, tehnoloģiju).

Ja iepirkuma laikā sarakste, kas būtu pievienojama, nav veikta, tad norāda šādu tekstu: “Iepirkuma procedūras laikā sarakste, kas būtiska līguma izpildei, ar piegādātājiem netika veikta.”





LĪGUMA PROJEKTA
[bookmark: _Toc233968587]3. pielikums SPECIFIKĀCIJAS


1. Izpildītājam līguma izpildē jālieto un jāievēro “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026” un „Tiltu specifikācijas 2020”. Dokumenti pieejami VSIA “Latvijas Valsts ceļi” mājas lapā internetā https://lvceli.lv/celu-tikls/tehniskie-noteikumi-metodiskie-noradijumi/autocelu-specifikacijas/.

2. Papildinājums “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026” 2. sadaļai:

2.1. BŪVLAUKUMA UN APBRAUCAMO CEĻU IKDIENAS UZTURĒŠANAS PRASĪBAS
Būvdarbu periods ir laika posms no Būvlaukuma nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienai.
Pasūtītājs nodod Izpildītājam Būvlaukumu satiksmei drošā stāvoklī.
Par satiksmes drošību pasliktinošiem autoceļa aprīkojuma, seguma u.c. bojājumiem, kas radušies līdz Būvlaukuma nodošanai Izpildītājam un nav novērsti, Izpildītājs kopā ar būvuzraugu un Pasūtītāja attiecīgās nodaļas pārstāvi sastāda aktu, ko pievieno Būvlaukuma nodošanas aktam. Pasūtītājs neizvirza prasības pret Izpildītāju par bojājumiem, kas radušies pirms Būvlaukuma pieņemšanas un ir dokumentēti, Būvlaukumu pieņemot.
Būvlaukums jāuztur saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” atbilstoši uzturēšanas klasei, kas autoceļam noteikta pirms Būvlaukuma nodošanas un ir norādīta iepirkuma nolikuma 4. pielikuma “Līguma projekts” 1.pielikumā “Līguma dati”. Dzīvojamo māju tuvumā jāveic seguma atputekļošana. Izpildītājam nav jāpilda Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 31., 32., 33., 34., 37., 38. un 52.2. punktā izvirzītās prasības.
 Apbraucamo ceļu būvdarbu periodā Izpildītājs organizē Būvlaukumā vai ārpus tā - pa valsts, pašvaldību, komersantu vai māju ceļiem. Gadījumā, ja apbraucamo ceļu Izpildītājs organizē ārpus Būvlaukuma, Izpildītājam tas jāuztur VSIA “Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā reģionālajā nodaļā saskaņotās satiksmes organizācijas shēmā noteiktajā kārtībā, darbības laikā nepasliktinot seguma stāvokli un ievērojot līguma 7.7. punktā noteiktās prasības. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pirms satiksmes novirzīšanas pa apbraucamo ceļu datuma un ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pirms apbraucamā ceļa izmantošanas beigu datuma Izpildītājs rakstiski (vēstulē vai e-pastā) informē VSIA “Latvijas Valsts ceļi” attiecīgās reģionālās nodaļas vadītāju par faktisko apbraucamā ceļa izmantošanas laiku (faktiskais darbības laiks, datumi), papildus norādot būvdarbu līguma Nr., apbraucamā ceļa satiksmes organizācijas shēmas Nr. un saskaņojuma datumu.
Satiksmes organizācijas aprīkojumam Būvlaukumā un apbraucamajā ceļā jāatbilst VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ceļa zīmju dislokācijai vai apstiprinātajai darbu vietas aprīkojuma shēmai un Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Uzsākot būvdarbus, uz dzeltenā brīdinājumu plakāta objekta posma abos galos jānorāda būvdarbu plānotais pabeigšanas mēnesis un gads. Informācija jānorāda, to iekļaujot plakāta tekstā, vai pievienojot atsevišķu labi pārredzamu plāksni.
Izpildītājs ir atbildīgs par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, satiksmes drošības aprīkojuma un autoceļa kompleksā ietilpstošo būvju tehnisko stāvokli būvdarbu periodā.
Ugunsdrošības prasību izpildes nodrošināšanai:
1) Būvlaukumā ir jābūt nopļautai zālei vismaz 3 m platumā no autoceļa nomales ārējās malas. Zāles pļaušana jāveic ne agrāk kā 2 nedēļas pirms būvdarbu pabeigšanas;
2) Izpildītājs veic autoceļa nodalījuma joslas zāles un atvašu pļaušanu visā tās platumā, ja iepirkuma procedūras dokumentos noteiktais plānotais būvdarbu izpildes termiņš (t.sk. tehnoloģiskais pārtraukums) pārsniedz 270 kalendāra dienas. Zāles un atvašu pļaušana jāveic ne agrāk kā 2 nedēļas pirms būvdarbu pabeigšanas;
Invazīvo sugu izplatības ierobežošanai Būvlaukumā Izpildītājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par konkrētu invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumiem un metodēm veic attiecīgās augu sugas izplatības ierobežošanu.
Braukšanas ātruma režīms būvlaukumā jānodrošina saskaņā ar būvprojekta prasībām, izņemot posmus:
- kur notiek būvdarbi un būvdarbu vieta ir jāaprīko atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām,
- kur nav uzklāts pagaidu vai līgumā paredzētais ceļa ass horizontālais apzīmējums projektā paredzētajā dislokācijā,
- kur nav uzstādītas paredzētās drošības barjeras.
Jebkuras satiksmes organizācijas izmaiņas ir jāorganizē Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” noteiktajā kārtībā.
Tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā ziemas sezonā būvlaukumā Izpildītājam jānodrošina:
- segums ne sliktākā kvalitātē kā būvlaukuma pieņemšanas dienā,
- horizontālais apzīmējums ceļa asij projektā paredzētajā dislokācijā,
- lēzena pāreja starp segumu un konstruktīvo kārtu savienojumu vietām,
- augstumu starpība starp asfaltbetona seguma virsmu un nomali nav lielāka kā 3 cm,
- posma aprīkošana ar virzienspraudņiem (vismaz ik pa 50 m) vai signālstabiņiem (vismaz ik pa 100 m).

2.2. MINIMĀLĀS PRASĪBAS BŪVUZRAUDZĪBAS PERSONĀLA DARBA APSTĀKĻU NODROŠINĀŠANAI
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK34]Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veicējs Būvlaukumā iekārto biroja telpas uzraudzības darbinieku komandai. Birojā jābūt nodrošinātai telpai ar vismaz 1 ( vienu) darba vietu un aprīkojumu (rakstāmgalds, krēsls), elektrības pieslēgumu, internetu un sanitārajām prasībām atbilstošu tualeti.
3. Līguma izpildē Izpildītājam jāievēro Specifikācijās norādītos standartus vai norādītajiem standartiem ekvivalentus standartus.

4. Specifikācijās un būvprojektā darba izpildei norādīto specifisko izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentu vai specifisku preču veidu drīkst aizvietot ar ekvivalentu procesu, zīmolu, patentu vai specifisku preču veidu.

5. Izpildītājam jānodrošina, lai līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.





LĪGUMA PROJEKTA
[bookmark: _Toc233968588]4. pielikums RASĒJUMI/DEFEKTU AKTI

Izpildītājam līguma izpildē jālieto un jāievēro Defektu aktus, t.sk. skaidrojošos aprakstus, ja ir, (MS Excel formātā vai citā formātā), kuri atrodami EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557  pie iepirkuma LVC 2026/64/AC dokumentācijas. 
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LĪGUMA PROJEKTA
[bookmark: _Toc233968589]5. pielikums DARBU APJOMU SARAKSTI


Izpildītājam līguma izpildē jālieto un jāievēro Darbu apjomu sarakstus MS Excel formātā, kuri atrodami EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557 pie iepirkuma LVC 2026/64/AC dokumentācijas. 
	
Gatavojot līgumu ar Izpildītāju šeit MS Excel formātā pievieno Darbu apjomu sarakstu no Pretendenta piedāvājuma.
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LĪGUMAPROJEKTA
6. pielikums BŪVDARBU GARANTIJAS NOTEIKUMI


BŪVDARBU GARANTIJAS NOTEIKUMI
(atjaunošanas objektiem)

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi (būvdarbi), kā arī iekārtas, sistēmas un izmantotie materiāli saglabās kvalitātes, drošuma un pielietojuma īpašības šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajā garantijas periodā, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs būs izpildījis šo noteikumu 5. nodaļā noteiktās saistības.
1.2. Šajos noteikumos noteikto garantijas saistību ietvaros Izpildītājs atbild par garantijas periodā konstatētajiem Darbu defektiem, izņemot, ja Izpildītājs pierāda, ka ir iestājies kāds no šo noteikumu 3.1. punktā noteiktajiem gadījumiem.
1.3. Darbu kvalitātes garantijas saistības attiecas tikai uz izpildītiem Darbiem un pielietotajiem materiāliem.

2. Garantijas periods
2.1. Darbu kvalitātes garantijas termiņš sākas no Būvdarbu pabeigšanas brīža.
2.2. Darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, izņemot šo noteikumu 2.3. punktā noteikto.
2.3. Atsevišķām Darbu daļām tiek noteikts šāds kvalitātes garantijas termiņš:


	Nr. p.k.
	Darbu daļa
	Darbu daļas kvalitātes garantijas termiņš

	1.
	aukstie un karstie plastikāti horizontāliem ceļu apzīmējumiem
	2 gadi

	2.
	nogāžu noturība pret izskalojumiem
	2 gadi

	3.
	koka konstrukciju aizsardzības pārklājumi
	2 gadi

	4.
	ierīces, iekārtas
	ražotāja noteiktais garantijas termiņš



3. Izņēmumi
3.1. Darbu kvalitātes garantija neattiecas uz:
3.1.1. ierīču detaļām, materiāliem, kuri pakļauti normālam nolietojumam ekspluatācijas gaitā (spuldzītes, drošinātāji, krāsotie horizontālie ceļu apzīmējumi u.c.);
3.1.2. ierīču, konstrukciju un materiālu bojājumiem, kuri nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
3.1.3. mehāniskajiem un ķīmiskajiem bojājumiem, kas radušies nevērīgas vai neatbilstošas apkalpošanas un ekspluatācijas dēļ;
3.1.4. defektiem, kas radušies būvprojekta nepilnību dēļ, bet Pasūtītājs nav nodrošinājis šo nepilnību novēršanu un Darbi ir pabeigti atbilstoši nepilnīgajam būvprojektam.

3.2. Lai Izpildītājs varētu atsaukties uz šo noteikumu 3.1.4. apakšpunktā noteikto izņēmumu Izpildītājam ir pienākums pierādīt, ka tas ir ievērojis līguma 9.5.punkta noteikumus. Izpildītājam ir pienākums pielikumā pievienot dokumentu kopijas, kas apliecina Pasūtītāja informēšanas faktu, vai sniegt detalizētu pamatojumu, kādēļ Izpildītājs nezināja un tam nebija būvdarbu laikā jāuzzina par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti.

4. Garantijas laika apkalpošana
4.1. Ja šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajā garantijas periodā tiks konstatēti Darba defekti, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs apņemas tos novērst šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
4.2. Garantijas laikā konstatēto Defektu novēršanas kārtība:
4.2.1. Pasūtītājs veic garantijas objekta apsekošanu, stāvokļa fiksāciju un sastāda konstatēto Defektu aktu;
4.2.2. Pasūtītājs Defektu aktu nosūta Izpildītājam, nosakot termiņu, kurš nav īsāks par 5 (piecām) darbdienām, kurā Izpildītājam ir pienākums Pasūtītājam iesniegt darbu programmu defektu novēršanai (turpmāk – Darbu programma), kurā tajā skaitā norādīti plānotie darbi un to apjomi, laika grafiks, plānotās organizācijas shēmas un izmantojamie materiāli. Ja Defektam ir ārkārtas raksturs vai tas apdraud satiksmes drošību vai ceļa konstrukcijas saglabāšanu, Pasūtītājs nekavējoties par to informē Izpildītāju, savukārt Izpildītājs novērš Defektus tik ātri, cik tas ir praktiski iespējams un kā tas noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos;
4.2.3. Izpildītājam 5 (piecu) darbdienu laikā ir tiesības lūgt pagarināt termiņu Darbu programmas iesniegšanai, norādot uz objektīviem apstākļiem. Ja Pasūtītājs, izskatot pieteikumu par termiņa pagarināšanu Darba programmas iesniegšanai, to noraida un par to paziņo Izpildītājam brīdī, kad saskaņā ar šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktu sākotnēji noteiktais termiņš ir notecējis, termiņš automātiski pagarinās par 3 (trīs) darbdienām;
4.2.4. Pēc Darbu programmas saņemšanas Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā to izvērtē un sniedz rakstisku atbildi, kurā vai nu: 1) saskaņo Defektu novēršanu pēc Izpildītāja iesniegtās Darbu programmas; 2) saskaņo Defektu novēršanu pēc Izpildītāja iesniegtās Darbu programmas, norādot uz izmaiņām, kuras nepieciešamas veikt iesniegtajā Darba programmā; 3) nesaskaņo Defektu novēršanu pēc Izpildītāja iesniegtās Darbu programmas. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesaskaņo Defektu novēršanu pēc Izpildītāja iesniegtās Darbu programmas vai ja Izpildītājs Pasūtītāja šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā Darba programmu nav iesniedzis, Pasūtītājs nosaka Defektu novēršanai veicamos darbus, to apjomus, kā arī Defektu novēršanas termiņu, kuru nosūta Izpildītājam un kura Izpildītājam ir saistoša. Pasūtītāja saskaņotajā Darbu programmā noteiktais termiņš atzīstams par Pasūtītāja noteiktu termiņu līguma 6.4. punkta izpratnē;
4.2.5. Pēc Defekta novēršanas Izpildītājs, par to informējot Pasūtītāju, organizē garantijas objekta apsekošanu, kurā Pasūtītājs un Izpildītājs sastāda Defektu novēršanas aktu;
4.2.6. Ja Izpildītājs neuzsāk Defektu novēršanu Pasūtītāja saskaņotās Darbu programmas noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Izpildītājs atsakās veikt Defektu novēršanas darbus līguma 6.4. punkta izpratnē;
4.2.7. Ja Izpildītājs uzskata, ka nav atbildīgs par konstatēto Defektu, Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) darbdienu laikā no Defektu akta saņemšanas brīža par to rakstiski paziņot Pasūtītājam un iesniegt attiecīgus pierādījumus. Ja starp pusēm radies strīds par Defekta rašanās cēloni, tad pārbaudi veic un Defekta cēloni noteic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa. Par eksperta kandidatūru puses savstarpēji rakstveidā vienojas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīgās puses uzaicinājuma saņemšanas. Ja šajā punktā norādītajā termiņā puses nevar vienoties par eksperta kandidatūru, Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties ekspertu. Eksperta vai ekspertu grupas atzinums pusēm ir saistošs.  Ja  puses nevienojas par ekspertu vai Izpildītājs nepiekrīt eksperta atzinumam, Pasūtītājam ir tiesības noteikt Defektu novēršanai veicamos darbus, to apjomus, kā arī termiņu, kuras neizpildes gadījumā iestājas šo noteikumu 4.2.6. apakšpunktā noteiktās sekas.

5. Pasūtītāja pienākumi garantijas periodā:
5.1. Garantijas periodā ir jānodrošina Objekta uzturēšana un ekspluatācija atbilstoši Objekta tehniskajiem parametriem, lai neradītu defektus, kuri var iespaidot autoceļa ekspluatācijas laiku. Pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam informāciju par Objekta uzturēšanā izmantotajām tehnoloģijām un ierīcēm.
5.2. Ja Pasūtītājs, patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas, garantijas periodā Objektā veic jebkādus pārbūves un citus darbus, Pasūtītājam ir pienākums par to rakstveidā informēt Izpildītāju.

LĪGUMA PROJEKTA
[bookmark: _Toc233968590]7. pielikums FINANŠU GARANTIJU NOTEIKUMI


Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:
1. Avansa garantijai
1.1.  ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Latvijas Bankas[footnoteRef:16] (turpmāk – LB) licenci; [16:  Līdz 2023. gada 1. janvārim Finanšu un kapitāla tirgus komisija] 

1.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez LB licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja LB ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
1.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi LB licenci;
1.1.4. Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi LB licenci ar tiesībām sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);
1.1.5. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kam ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām Latvijā bez LB licences saņemšanas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja LB ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības iestādes, vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija).
1.2. Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. [bookmark: _Hlk39772425][bookmark: _Hlk22802934]garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa garantijas devējam veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā vai nav pagarinājis avansa garantijas termiņu;
1.2.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
1.2.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši dzēstajai  avansa summai, kas atskaitīta  no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;
1.2.4. garantijai jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 14 (četrpadsmit) dienas;
1.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām (“Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No. 758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
2. Garantijas laika garantijai
2.1.  ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
2.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Latvijas Bankas (turpmāk – LB) licenci;
2.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez LB licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja LB ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
2.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi LB licenci;
2.1.4. Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi LB licenci ar tiesībām sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);
2.1.5. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kam ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām Latvijā bez LB licences saņemšanas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja LB ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības iestādes, vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija).
2.2. Garantijas laika garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
2.2.1. [bookmark: _Hlk39772480]garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa garantijas devējam veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas;
2.2.2. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā un vēl 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc tā;
2.2.3. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
2.2.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
2.2.5. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No. 758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
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[bookmark: _Toc233968591]8. pielikums PIEDĀVĀJUMS




Piedāvājums atrodas Elektronisko iepirkumu sistēmā pie attiecīgā iepirkuma LVC 2026/64/AC.

Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, šeit pievienot dokumentus no piedāvājuma un/vai pretendenta (Izpildītāja) papildu iesniegtos dokumentus, kas pierāda uzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai, resursu nodošanu Izpildītājam.



LĪGUMA PROJEKTA
[bookmark: _Toc233968592]9. pielikums PRASĪBAS PERSONĀLA PIEREDZEI





Gatavojot līgumu ar Izpildītāju, šeit pievienot iepirkuma nolikuma 2. pielikuma “Kvalifikācija” 3. punkta “Personāla pieredze” prasības konkrētajam līgumam.


	Pasūtītājs
VSIA “Latvijas Valsts ceļi”
amats
V.Uzvārds

amats
V.Uzvārds
	 Izpildītājs
____________
____________
____________





	ŠIE DOKUMENTI IR PARAKSTĪTI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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[bookmark: _Toc233968593]10. pielikums APLIECINĀJUMS PAR 
SANKCIJU NEATTIECINĀMĪBU

APLIECINĀJUMS
par Eiropas Komisijas sankciju neattiecināmību

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs (turpmāk – Izpildītājs) attiecībā uz iepirkuma līgumā līguma Nr. piesaistāmo apakšuzņēmēju <apakšuzņēmēja nosaukums un reģistrācijas Nr.> (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, ka:

1. Iepirkuma līguma izpildē joprojām nav Krievijas iesaistes, kas pārsniedz ierobežojumus, kas noteikti 2014.gada 31.jūlija Padomes Regulas (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā (ar grozījumiem, kas veikti ar 2022.gada 8.aprīļa Padomes Regulu (ES) Nr. 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, kā arī jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas ir spēkā apliecinājuma sniegšanas brīdī). Jo īpaši apliecinu, ka līguma izpildē nav paredzēts iesaistīt personas, uz kurām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējus, piegādātājus vai vienības, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē, un kuras atbilst kādai no šīm pazīmēm:
a) tā ir Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību (t.i., ir reģistrēta) Krievijā;
b) tā ir juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder “a” apakšpunktā minētajai vienībai;
c) tā ir fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas “a” vai “b” apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm.[footnoteRef:17] [17:  Plašākai informācijai skat. Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumu “Eiropas Komisijas sankcijas, kas stājās spēkā 2022.gada 9.aprīlī” (papildināts 30.08.2022.), pieejams: https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/sankcijas-speka-09042022. 
] 

2. Izpildītājs apzinās savu pienākumu apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju, ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam, kā arī ir Apakšuzņēmējam pieprasījis un pārbaudījis visu šī apliecinājuma sniegšanai nepieciešamo informāciju. Ja Izpildītājs būs sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, Pasūtītājam būs tiesības nekavējoties vienpusējā kārtībā izbeigt iepirkuma līgumu.
3. Izpildītājs apliecina, ka iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs nekavējoties rakstveidā informēs Pasūtītāju, ja uz tā norādīto apakšuzņēmēju kļūs attiecināms kāds no 1. punktā minētajiem ierobežojumiem.

Izpildītājs atbilstoši situācijai var papildināt apliecinājuma formu ar informāciju, kas tam šķiet būtiska un nav ietverta apliecinājumā.

Izpildītāja paraksttiesīgā persona
amats
Vārds Uzvārds
