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LĪGUMS Nr. 1-10.3/2024-71
par pētījuma „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū 2025.gadā” veikšanu
Datums skatāms laika zīmogā*
Slimību profilakses un kontroles centrs, reģistrācijas numurs 90009756700, tā direktores
I. Gavares personā, kura rīkojas saskaņā Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
Personu apvienība „Latvijas Universitāte”, „Bergs Research” un „InnoMatrix”, kas sastāv no: Latvijas Universitāte, reģistrācijas numurs 3391000218, juridiskā adrese:
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586; sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Berg Research”, reģistrācijas numurs 40103672498, juridiskā adrese: Aplociņu iela 5, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „InnoMatrix”, reģistrācijas
numurs 40103264228, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 60-6, Rīga, LV-1009, kuru saskaņā ar 2024.gada 30.septembra Vienošanos Nr.7-6/319 pārstāv sabiedrība ar ierobežotu atbildību „InnoMatrix”, tās valdes locekles Līgas Brasliņas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā – Puses, vai katrs atsevišķi – Puse,
apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, darbojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, vadoties no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un lai izpildītu 2024.gada 14.februārī starp Eiropas Savienības Narkotiku aģentūru (EUDA) un SPKC (turpmāk – Pasūtītāja) noslēgtā Reitox fokālā punkta granta līguma Nr. GA.24.RTX.015.1.0 (turpmāk – Projekts) mērķa sasniegšanu, un
saskaņā ar atklātā konkursa „Pētījums „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū 2025.gadā”” (Identifikācijas Nr. SPKC 2024/13) (turpmāk – Atklāts konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas par atlīdzību veikt pētījumu „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū 2025.gadā” (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līguma noteikumiem, Līguma pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
1.2. Darbi saskaņā ar Līguma pielikumu jāveic 3 (trīs) posmos (turpmāk – Darba posmi):
1.2.1. Darba posms Nr.1 jāveic 2 (divu) mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2024.gada 20.decembrim (Līguma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums” 4.2.apakšpunkts).
1.2.2. Darba posms Nr.2 jāveic 14 (četrpadsmit) mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2025.gada 15.decembrim (Līguma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums” 4.3.apakšpunkts).
1.2.3. Darba posms Nr.3 jāveic 16 (sešpadsmit) mēnešu laikā (Līguma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums” 4.4.apakšpunkts).
1.3. Darbi saskaņā ar Līguma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums” 4.punktu sastāv no šādiem nodevumiem:
1.3.1. Izpildot Darbu posmu Nr.1, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:
1.3.1.1. aptaujas anketu (Pamatanketu) latviešu un krievu valodā;
1.3.1.2. ētikas komitejas atzinumu;
1.3.1.3. Pētījuma starpziņojumu, kurā detalizēti aprakstīta izlases veidošana, aptaujas gaita, intervētāju kvalitātes pārbaude u.c. Starpziņojums jāiesniedz dokumentārā formātā un elektroniskā datu nesējā ar MS Office rīkiem nolasāmā formātā. Starpziņojums jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildē;
1.3.1.4. iedzīvotāju izlases veidošanas procedūras aprakstu;
1.3.1.5. datu kodēšanas rokasgrāmatu;
1.3.1.6. intervētāju darba kvalitātes nodrošināšanas procedūras aprakstu.
1.3.2. Izpildot Darbu posmu Nr.2, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:
1.3.2.1. iedzīvotāju aptaujas datu failu SPSS formātā ar Unicode formatējumu teksta mainīgajiem un daļēji atvērtajiem jautājumiem;
1.3.2.2. datu failu par izlasē iekļauto adrešu apmeklējumiem un iznākumu (notikušas/ nenotikušas intervijas un to nerespondences iemesli);
1.3.2.3. datu failu par nerespondentiem;
1.3.2.4. iedzīvotāju aptaujas lauka darba atskaiti latviešu valodā un komentārus par datu failu.
1.3.3. Izpildot Darbu posmu Nr.3, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:
1.3.3.1. Pētījuma gala ziņojumu;
1.3.3.2. datu tehniskās tabulas (to apjoms un saturs tiks saskaņots ar Pasūtītāju), iekļaujot informāciju par Pētījuma rādītāju standartkļūdām un ticamības intervālu aprēķiniem.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma kopējā summa ir 138 885,00 euro (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci eiro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), (turpmāk – Līguma summa). Līguma summā iekļautas transporta izmaksas, administratīvie izdevumi, kā arī visi tiešie un netiešie izdevumi, kas saistīti ar pētījuma veikšanu, kā arī piemērojamie nodokļi un valsts noteiktie obligātie maksājumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Papildus tiek aprēķināts PVN. Puses norēķinos piemēro tādu PVN likmi, kāda ir spēkā rēķina izrakstīšanas brīdī.
2.2. Pasūtītājs veic apmaksu par kvalitatīvi veiktajiem Darbiem 3 (trijos) maksājumos, ievērojot šādu kārtību:
2.2.1. Pirmo maksājumu 20 833,00 euro (divdesmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs eiro, 00 centi) bez PVN apmērā Pasūtītājs maksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu posma Nr.1 (Līguma 1.2.1.apakšpunkts) pabeigšanas un Līguma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums” 4.2.apakšpunktā noteikto Pētījuma posma nodevumu iesniegšanas, Darbu nodošanas – pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) abpusējas parakstīšanas dienas un Izpildītāja pareizi sagatavota rēķina saņemšanas dienas.
2.2.2. Otro maksājumu 90 275,00 euro (deviņdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci eiro, 00 centi) bez PVN apmērā Pasūtītājs maksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu posma Nr.2 (Līguma 1.2.2.apakšpunkts) pabeigšanas un Līguma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums” 4.3.apakšpunktā noteikto Pētījuma posma nodevumu iesniegšanas, Akta abpusējas parakstīšanas dienas un Izpildītāja pareizi sagatavota rēķina saņemšanas dienas.
2.2.3. Trešo maksājumu 27 777,00 euro (divdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi eiro, 00 centi) bez PVN apmērā Pasūtītājs maksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu posma Nr.3 (Līguma 1.2.3.apakšpunkts) pabeigšanas un Līguma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums” 4.4.apakšpunktā noteikto Pētījuma posma nodevumu nodošanas, Akta abpusējas parakstīšanas dienas un Izpildītāja pareizi sagatavota rēķina saņemšanas dienas.
2.3. Rēķins jāiesniedz elektroniskā veidā (elektroniskā veidā iesniegtam rēķinam jāatbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību). Elektroniski sagatavotu rēķinu nosūta uz Pasūtītāja oficiālo elektronisko adreses apakšadresi „Slimību profilakses un kontroles centrs: e-rēķini”.
2.4. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinu vai jebkādas citas Izpildītāja izmaksas par Darbu, par kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir izvirzīta pretenzija un nav parakstīts Akts.
2.5. Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā samaksā tikai par faktiski veiktu un no Pasūtītāja puses pieņemtu Darbu.
2.6. Par samaksas dienu ir uzskatāma diena, kad Pasūtītājs ir veicis bankas pārskaitījumu Valsts kases e-pakalpojumu protālā „ekase (Maksājumi)” uz Izpildītāja norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.
2.7. Ja Pasūtītājs nav veicis samaksu Līguma 2.2.apakšpunktā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no termiņā nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu 10 (desmit) darba dienu laikā no līgumsoda rēķina nosūtīšanas dienas.
2.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
3. DARBU IZPILDES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, kad ir izpildīti Līguma 1.2.apakšpunktā noteiktie Darbu posmi un nodoti nodevumi saskaņā ar Līguma 1.3.apakšpunktu, un abas Puses ir parakstījušas Aktus, kas ir Darbu izpildes samaksas saņemšanas pamatojums un Līguma neatņemama sastāvdaļa. Izpildītājs Aktu sagatavo elektroniskā veidā un nosūta uz Pasūtītāja oficiālo elektronisko adresi „Slimību profilakses un kontroles centrs”.
3.2. Aktā norāda izpildītos Darbus, kuru nodevumus pievieno pielikumā, Līguma numuru, Darbu izpildes termiņu, apjomu un citu ar Darbu izpildi saistītu informāciju.
3.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta saņemšanas veic izpildītā Darba pārbaudi un paraksta Aktu.
3.4. Ja Pasūtītājs konstatē iesniegto Darbu neatbilstības Līguma noteikumiem (turpmāk – Trūkumi), Pasūtītājs Darbus nepieņem un neparaksta Aktu, bet sagatavo rakstisku pretenziju (turpmāk – Pretenzija), kurā norāda Darbā konstatētos Trūkumus un šo Trūkumu novēršanas termiņu, kas ir ne ilgāks kā 5 (piecas) darba dienas no Pretenzijas sagatavošanas un iesniegšanas Izpildītājam dienas vai cits abpusēji saskaņots neatbilstību novēršanas termiņš.
3.5. Pēc Pretenzijā norādīto Darbu Trūkumu novēršanas Izpildītājs veic atkārtotu Darbu nodošanu Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.6. Līguma noteikumi, kas uzliek Izpildītājam pienākumu novērst Darbos konstatētos Trūkumus un atkārtoti nodot Darbus Pasūtītājam, nav uzskatāmi par pamatu Darba posmu izpildes termiņa (Līguma 1.2.apakšpunkts) pagarināšanai un līgumsoda nepiemērošanai.
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītājs pieņem Izpildītāja kvalitatīvi un atbilstoši Līguma prasībām veiktos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā.
4.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un Līguma nosacījumiem atbilstoši izpildītiem Darbiem Līguma 2.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.
4.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam informāciju par Darbu izpildes gaitu, kā arī par Līguma izpildi kavējošiem faktoriem.
4.4. Par Darbu neizpildi Līgumā noteiktajā termiņā vai nekvalitatīvi izpildītu Darbu, vai Trūkumu novēršanas savlaicīgu neizpildi, kā arī citu Līgumā noteikto saistību nesavlaicīgas vai nolaidīgas izpildes gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 
4.5. Pasūtītājs nozīmē savu pilnvaroto personu Līguma izpildē: Pētniecības un veselības statistikas departamenta Atkarību slimību riska analīzes nodaļas pētnieci Diānu
Vanagu-Arāju, tālr.: +371 67388187, e-pasts: diana.vanaga@spkc.gov.lv.
4.6. Pasūtītāja par Līguma izpildi pilnvarotai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot norādījumus Izpildītājam Darbu izpildē, parakstīt Aktus, Pretenziju un norādīt uz Trūkumiem, pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Darba izpildes gaitu, kā arī risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.
4.7. Pasūtītājam ir pienākums sniegt informāciju, kas nepieciešama Izpildītājam Līguma saistību izpildei.
4.8. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darbu kvalitāti, iegūto datu precizitāti un uzticamību.
4.9. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un dēļ kā var tikt traucēta Līguma saistību izpilde. Tādā gadījumā Līgums var tikt lauzts. Ja Līgums tiek lauzts, Pasūtītājs Izpildītājam samaksā proporcionāli izpildītā Darba daļai.
4.10. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuru nolaidību, kuras rezultātā Darbi netiek izpildīti vai tiek izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi. Izpildītāja pienākums ir novērst jebkuru neatbilstību par saviem līdzekļiem.
4.11. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma novērš Pretenzijā norādītos nekvalitatīvi vai nepilnīgi paveiktos Darbus vai informē Pasūtītāju par apstākļiem, kas kavē Darbu Trūkumu novēršanas izpildi noteiktajā termiņā, par ko Puses vienojas atsevišķi, nosakot termiņu, kādā tiek novērsti Pretenzijā konstatētie Trūkumi Darbu izpildē.
4.12. Izpildītājs nav tiesīgs mainīt Līguma Darbu saturu. Mainīta satura Darba izpildījums nav atzīstams par izpildītu pienācīgā kārtā.
4.13. Izpildītājs apņemas veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos, pabeigt katra Darba posmu un iesniegt nodevumus saskaņā ar Līguma 1.3.apakšpunktu Pasūtītājam kopā ar Aktiem.
4.14. Izpildītājs apliecina, ka ievēros Pasūtītāja norādījumus Līguma izpildes laikā.
4.15. Izpildītājam ir pienākums sniegt Pasūtītājam informāciju par Darbu izpildes gaitu ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas elektroniski nosūtīta attiecīga pieprasījuma saņemšanas.
4.16. Izpildītājam ir pienākums Aktu abpusējas parakstīšanas brīdī nodot Pasūtītājam visu ar Darbu veikšanu saistīto papīra un elektroniskā formāta dokumentāciju, kas izstrādāta, veicot Darbu.
4.17. Izpildītājs nozīmē savu pilnvaroto personu Līguma izpildē: Līga Brasliņa,
tālr.: +371 26599481, e-pasts: liga@innomatrix.org.
5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām.
5.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētra u.tml.), politiskās un ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura gadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.
6. AUTORTIESĪBAS
6.1. Izpildītāja kā autora mantiskās tiesības uz Līguma izpildes rezultātā radītajiem jebkuriem autortiesību objektiem un ar tiem saistīto tehnisko dokumentāciju, ko saskaņā ar Līgumu ir radījis Izpildītājs, pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses ir abpusēji parakstījušas Aktus. Pasūtītājs iegūst tiesības lietot, izplatīt, publiskot, pavairot, pārveidot, pārstrādāt vai kā citādi izmantot Līguma izpildes rezultātā radītos autortiesību objektus un dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bez jebkādiem lietošanas laika ierobežojumiem.
6.2. Izpildītājs garantē, ka Izpildītāja, kā autora, mantiskās tiesības uz Līguma izpildes rezultātā radīto jebkuru autortiesību objektu līdz Aktu abpusējai parakstīšanai netiks nodotas nevienai citai personai.
6.3. Izpildītājs apliecina, ka pēc Aktu abpusējas parakstīšanas Izpildītājs atļauj Pasūtītājam izmantot un pārveidot Līguma 1.3.apakšpunktā noteikto Darba rezultātu bez jebkādiem ierobežojumiem no Izpildītāja puses, Pasūtītājam uzņemoties pilnu atbildību par veiktajām izmaiņām, un tas netiks uzskatīts par Izpildītāja autortiesību aizskārumu.
7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Ar Līguma parakstīšanu Izpildītājs apliecina, ka saprot Līguma noteikumus un atzīst tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir nepieciešamie speciālisti un materiālie resursi, kas nepieciešami savlaicīgai un kvalitatīvai šajā Līguma noteikto saistību izpildei.
7.3. Jebkāda veida informācija, kas iegūta Līguma darbības laikā, ir uzskatāma par konfidenciālu. Līguma ietvaros iegūto informāciju Puses apņemas neizpaust trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas gan Līguma darbības laikā, gan pēc tā izbeigšanās, izņemot spēkā esošo normatīvo aktu noteiktos gadījumos.
7.4. Izmaiņas un papildinājumi Līgumā pēc Pušu vienošanās izdarāmi rakstiski, un abām Pusēm jāparaksta, tikai tad tie iegūst juridisku spēku un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.5. Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no Līgumā noteiktajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām, izņemot gadījumu, kad Puses saistības pārņem tās likumīgais tiesību pārņēmējs. Likumīgajam Puses tiesību pārņēmējam šis Līgums ir saistošs kā pašai Pusei tā, it kā tas pats to būtu uzņēmies.
7.6. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajām Pušu par Līguma izpildi atbildīgajām personām. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei.
7.7. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma saistības bez soda sankcijām par to rakstiski brīdinot otru Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Līguma izbeigšanas gadījumā Puse otrai Pusei sedz ar darba izpildi saistītās izmaksas, kas radušās līdz brīdim, kad otra Puse saņem paziņojumu par Līguma saistību izbeigšanu.
7.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot Izpildītāju 3 (trīs) darba dienas iepriekš, ja:
7.8.1. Izpildītājs neveic Līgumā noteiktos Darba posmus Līguma 1.2.apakšpunktā noteiktajos termiņos un Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis 20 (divdesmit) dienas.
7.8.2. Izpildītājs neievēro Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības, un ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas.
7.8.3. Pasūtītājs atkārtoti konstatē Izpildītāja iesniegtā Darba posma neatbilstību Līguma prasībām vai Izpildītājs Pretenzijā noteiktajā termiņā nenovērš Darba Trūkumus.
7.9. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neapmaksā rēķinu Līgumā noteiktajos termiņos un nokavējums pārsniedz vismaz 20 (divdesmit) dienas.
7.10. Līguma 7.8. un 7.9.apakšpunkta gadījumā, Pusei, kura vienpusēji izbeidz Līgumu, nav jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms termiņa.
7.11. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai saistībā ar to, Puses risina pārrunu ceļā ar iespēju panākt vienošanos. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
7.12. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadīsies pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
7.13. Līgums ar tā pielikumiem sastādīts uz 27 (divdesmit septiņām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku abiem, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Slimību profilakses un kontroles centrs
	SIA „InnoMatrix”

	Reģ. Nr.: 90009756700
	Reģ. Nr. 40103264228

	Juridiskā adrese:
Duntes iela 22, k-5, Rīga, LV-1005
	Juridiskā adrese:
Bruņinieku iela 60-6, Rīga, LV-1009

	Banka: Valsts kase
	Banka: AS „Swedbank”

	Bankas kods: TRELLV22
	Bankas kods: HABALV22

	Norēķinu konta Nr.:
LV54TREL2290677001000
	Norēķinu konta Nr.: LV02HABA0551027028352


direktore		valdes locekle
(paraksts*)	/ I. Gavare /	(paraksts*)	/ L. Brasliņa /
„Pētījums „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū 2025.gadā”” (Identifikācijas Nr. SPKC 2024/13)
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*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Pielikums Nr.1
(Datums skatāms laika zīmogā*) Līgumam Nr. 1-10.3/2024-71
par pētījuma „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū 2025.gadā” veikšanu
Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums
	Pētījuma izstrādes pamatojums

	Pētījuma par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību iedzīvotāju vidū 2025.gadā izstrāde pamatojama ar Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumu Nr.241 „Slimību profilakses un kontroles centra nolikums” 4.16.apakšpunktu. Tajā noteikts, ka Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) nodrošina valsts specializētā centra funkciju dalībai Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (turpmāk – ENNUC), no 2024.gada 2.jūlija Eiropas Savienības Narkotiku aģentūra (turpmāk – EUDA) uzturētajā Eiropas Informācijas tīklā par narkotikām un narkomāniju (Reitox), kas iekļauj piecu ar narkotikām saistīto epidemioloģisko indikatoru ieviešanu un pilnveidošanu. Šis pētījums nepieciešams epidemioloģiskā indikatora „Narkotiku lietošana iedzīvotāju vidū” monitorēšanai un novērtēšanai.
Pētījums nepieciešams arī Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam noteikto rezultatīvo rādītāju aprēķināšanai („Pēdējā gada laikā pārmērīgo alkohola lietotāju īpatsvars darbspējas vecumā (%)”, „Narkotiku lietošanas izplatība darbspējas vecuma (15 – 64 gadus vecu) iedzīvotāju vidū pēdējā gada laikā (%)”).

	Pētījuma mērķis

	Iegūt nacionāli un starptautiski salīdzināmu informāciju par alkohola un narkotiku lietošanas izplatību un lietošanas modeļiem 15 – 64 gadus vecu iedzīvotāju vidū Latvijā 2025.gadā.

	Pētījuma konkrētie mērķi

	1. Iegūt reprezentatīvus nacionāli un starptautiski salīdzināmus datus pēc ENNUC izstrādātas metodoloģijas par narkotiku lietošanas izplatību 15 – 64 gadus vecu iedzīvotāju vidū.
1. Iegūt datus pēc projekta RARHA[footnoteRef:1] (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm) metodoloģiskajiem ieteikumiem, veicot aptaujas par alkohola lietošanu un ar to saistītām problēmām 15 – 64 gadus vecu iedzīvotāju vidū. [1:  https://www.deep-seas.eu/] 

1. Noskaidrot iedzīvotāju atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanas motivāciju un ietekmējošos faktorus, kā arī alkohola un narkotiku lietošanas modeļus.
1. Noskaidrot iedzīvotāju informētību un zināšanas atkarību izraisošo vielu jautājumos, kā arī attieksmi pret atkarību izraisošo vielu lietošanu: lietošanas riskiem, lietošanas sekām un iespējamiem risinājumiem atkarības vielu izplatības ierobežošanas jomā.
1. Veicināt uz pētījumu rezultātiem balstītu atkarības vielu lietošanas ierobežošanas politikas attīstību.
1. Palielināt iedzīvotāju informētību par atkarības vielu lietošanas ietekmi uz sabiedrības veselību.
1. Realizēt viena no pieciem galvenajiem epidemioloģiskajiem indikatoriem (narkotiku lietošana iedzīvotāju vidū – Drug use in general population) uzturēšanu.

	Pētījuma klasifikācija

	Pētījums pieder regulāro pētījumu grupai.

	Pētījuma publiskās pieejamības nosacījumi

	Pētījuma gala ziņojums būs pieejams Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā – www.spkc.gov.lv.

	Mērķauditorija

	Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 – 64 gadiem

	Pētījuma īstenošanas vieta

	Atbilstoši izlasei visa Latvijas teritorija.

	Pētījuma īstenošanas laiks

	16 (sešpadsmit) mēneši no Pakalpojuma līguma spēkā stāšanās dienas.

	Prasības Pētījuma īstenošanai:
	Pretendenta piedāvājums
(aizpilda Pretendents, saviem vārdiem aprakstot piedāvājumu atbilstoši prasībām)

	1. Pētījuma uzdevumi

	1.1. Noskaidrot galvenos alkohola lietošanas izplatības rādītājus: alkohola lietošana dzīves laikā, pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, pēdējo 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
1.2. Iegūt datus par alkohola lietošanu, atbilstoši projekta RARHA (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm) secinājumiem un ieteikumiem par standartizētiem mērījumiem datu ieguvē.
1.3. Noskaidrot riskantus alkohola lietošanas modeļus un problēmas saistībā ar alkohola lietošanu.
1.4. Noskaidrot dažādu alkoholisko dzērienu lietošanas izplatību, t.sk., nelegālā alkohola pieejamību un lietošanu, kā arī pārmērīgu dažādu dzērienu lietojušo īpatsvaru.
1.5. Noskaidrot dažādu alkohola lietošanas ierobežošanas pasākumu un politikas iniciatīvu pieņemamību sabiedrībā. 
1.6. Noskaidrot galvenos narkotiku lietošanas izplatības rādītājus: dažādu narkotiku lietošana dzīves laikā, pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā un pēdējo 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
1.7. Noskaidrot biežāk lietoto narkotiku pieejamību, kas ietver subjektīvo pieejamības līmeni, narkotiku piedāvājumu pēdējā gada laikā un narkotiku iegūšanas veidu un vietu.
1.8. Noskaidrot jauno psihoaktīvo vielu lietošanas izplatības rādītājus.
1.9. Noskaidrot dažādu iedzīvotāju grupu attieksmi pret narkotiku lietošanu.
1.10. Noskaidrot dažādu psihotropo medikamentu (sedatīvu un trankvilizatoru) lietošanas izplatību un pieejamību.
1.11. Noskaidrot sociālo seku, kas radušās alkohola un narkotiku lietošanas rezultātā, izplatību un apkopot iedzīvotāju ieteikumus to mazināšanai.
1.12. Ar starptautiski validētu instrumentu palīdzību noskaidrot alkohola un narkotiku atkarīgo vai pārmērīgi lietojošo iedzīvotāju īpatsvaru.
1.13. Veikt alkohola lietošanas izplatības rādītāju salīdzinājumu ar 2007., 2011., 2015. un 2020.gadā veikto „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatības iedzīvotāju vidū” pētījumu datiem.
1.14. Veikt narkotiku lietošanas izplatības rādītāju salīdzinājumu ar 2007., 2011., 2015. un 2020.gadā veikto pētījumu datiem par narkotiku (un citu atkarību izraisošo vielu) lietošanas izplatību.
1.15. Izstrādāt uz pētījumā iegūtiem rezultātiem balstītus priekšlikumus efektīvākai politikas plānošanai un īstenošanai Latvijā.
1.16. Iespēju robežās visu informāciju sniegt un analīzi veikt dzimumu griezumā, vecuma grupās, kā arī reģionālā griezumā.
	1.1. Mēs plānojam veikt reprezentatīvu iedzīvotāju aptauju, lai identificētu alkohola lietošanas izplatības indikatorus dažādos laika periodos – dzīves laikā, pēdējo 12 mēnešu un pēdējo 30 dienu griezumā. Pētījumā tiks izmantoti starptautiski validēti mērījumi, nodrošinot iespēju salīdzināt iegūtos datus gan ar iepriekšējiem Latvijas pētījumiem, gan ar starptautisko literatūru.
1.2. Datu ieguves metodoloģija tiks balstīta uz RARHA (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm) projekta rekomendācijām. Šie metodoloģiskie ieteikumi nodrošina standartizētus rādītājus alkohola lietošanas paradumu un ar to saistīto riska faktoru noteikšanā, kas ir būtiski nacionālo un starptautisko datu salīdzināmībai.
1.3. Tiks veikta padziļināta analīze par riskantu alkohola lietošanas modeļu izplatību Latvijas sabiedrībā, īpaši koncentrējoties uz problemātiskas lietošanas sekām un individuāliem un sociāliem faktoriem, kas veicina šo risku palielināšanos.
1.4. Tiks izpētīta dažādu alkoholisko dzērienu veidu lietošanas izplatība, tostarp nelegālā alkohola pieejamība un tā ietekme uz sabiedrības veselību. Analīze fokusēsies uz pārmērīgu alkohola lietošanu, iekļaujot īpaši riskantas populācijas grupas.
1.5. Sabiedrības attieksme pret alkohola lietošanas ierobežošanas politiku tiks analizēta, izmantojot starptautiski atzītus instrumentus. Pētījumā tiks vērtēts iedzīvotāju atbalsts dažādiem ierobežojošiem pasākumiem, piemēram, cenu politiku un reklāmas ierobežojumiem.
1.6. Tiks izpētīti galvenie narkotiku lietošanas izplatības indikatori, aptverot gan dažādu narkotisko vielu lietošanu dzīves laikā, pēdējo 12 mēnešu un 30 dienu laikā. Izmantosim ENNUC izstrādātos rādītājus, lai nodrošinātu datu starptautisku salīdzināmību.
1.7. Mēs veiksim padziļinātu narkotisko vielu pieejamības izpēti, tostarp analizēsim subjektīvo pieejamības novērtējumu un narkotiku piedāvājumu tirgus analīzi pēdējā gada laikā. Tiks pētītas arī narkotiku iegūšanas vietas un metodes.
1.8. Jauno psihoaktīvo vielu lietošanas izplatība būs viens no pētījuma centrālajiem jautājumiem. Tiks izpētīta šo vielu popularitāte un pieejamība dažādās iedzīvotāju grupās, īpaši koncentrējoties uz jauniešiem.
1.9. Tiks analizētas dažādu iedzīvotāju grupu, balstoties uz vecumu, dzimumu un sociālekonomisko statusu, attieksmes pret narkotiku lietošanu, lai izprastu iespējamos sociālos un psiholoģiskos faktorus, kas ietekmē narkotiku lietošanas uzsākšanu.
1.10. Pētījumā tiks apkopoti dati par psihotropo medikamentu lietošanu, īpaši sedatīvu un trankvilizatoru lietošanas paradumiem, un šīs vielu grupas pieejamības jautājumiem. Šis aspekts ir būtisks, ņemot vērā arvien pieaugošo medikamentu nepareizas lietošanas tendenci.
1.11. Mēs veiksim sociālo seku izpēti, kas izriet no alkohola un narkotiku lietošanas, fokusējoties uz tādām jomām kā nodarbinātība, veselība un ģimenes attiecības. Pētījumā tiks apkopoti iedzīvotāju ieteikumi šo seku mazināšanai.
1.12. Izmantosim starptautiski validētus diagnostiskos instrumentus, lai noteiktu iedzīvotāju, kuri ir atkarīgi vai pārmērīgi lieto alkoholu un narkotikas, īpatsvaru Latvijas sabiedrībā.
1.13. Tiks veikta alkohola lietošanas izplatības rādītāju salīdzināšana ar iepriekšējiem nacionālajiem pētījumiem (2007., 2011., 2015. un 2020.gadā), lai novērtētu izmaiņu tendences un identificētu potenciāli jaunas problēmu zonas.
1.14. Līdzīga pieeja tiks izmantota narkotiku lietošanas datu salīdzināšanai ar iepriekšējiem gadiem, analizējot izmaiņas narkotiku lietošanas izplatībā, kā arī jauno psihoaktīvo vielu lietošanas tendences.
1.15. Balstoties uz iegūtajiem pētījuma rezultātiem, tiks izstrādāti zinātniski pamatoti priekšlikumi efektīvākai politikas plānošanai un īstenošanai Latvijā, īpaši koncentrējoties uz prevencijas un kontroles pasākumiem.
1.16. Visu datu analīzi plānots veikt pēc dzimuma, vecuma grupām un reģionālajā griezumā, lai nodrošinātu pēc iespējas precīzāku un detalizētāku datu interpretāciju, kas atspoguļo dažādu sociālo grupu specifiku.

	2. Pētījuma instrumentārijs

	2.1. Instruments Nr.1. – Pamatanketa (Latvijas iedzīvotāju aptaujas par atkarību izraisošo vielu lietošanu 2025.gadā anketa), latviešu un krievu valodā. Pamatanketas 1.daļa tiek aizpildīta ar intervētāja palīdzību, 2.daļa – pašaizpildei. Pamatanketas apjoms: aptuveni 386 slēgtie un 27 atvērtie jautājumi.
2.2. Instruments Nr.2. – Mājsaimniecības apmeklējuma atskaite anketai.
2.3. Instruments Nr.3. – Neatbildējušās mājsaimniecības anketa.
2.4. Instruments Nr.4. – No dalības pētījumā atteikušos anketa (latviešu un krievu valodā – 5 – 8 jautājumi uz vienas A4 lapas).
Piezīme: Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam instrumentus Nr.1. – 4. Nepieciešamības gadījumā ar Instrumentu Nr.1. – 4. saturu var iepazīties, sazinoties ar Pasūtītāja pārstāvi D. Vanagu-Arāju (diana.vanaga@spkc.gov.lv).
	2.1. Instruments Nr. 1 – Pamatanketa
Izmantosim starptautiski validētu anketu, kas veidota, pamatojoties uz iepriekšējo pētījumu metodoloģiju un standartizētajām anketām, lai nodrošinātu datu salīdzināmību gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī. Anketa tiks izstrādāta latviešu un krievu valodās, lai aptvertu maksimāli plašu respondentu loku. Aptaujas anketas pirmā daļa tiks aizpildīta intervētāja vadītā formātā (CAPI – datorizēta tiešsaistes intervēšana), savukārt otrā daļa tiks veidota kā pašaizpilde, īpaši sensitīvajiem jautājumiem, kas attiecas uz atkarību izraisošu vielu lietošanu (piemēram, narkotiku un alkohola lietošana). Šāds risinājums nodrošinās augstāku atbilžu precizitāti, samazinot sociālās vēlamības faktoru.
2.2. Instruments Nr. 2 – Mājsaimniecības apmeklējuma atskaite
Katrs intervētājs pētījuma gaitā aizpildīs detalizētu mājsaimniecības apmeklējuma atskaiti, kurā tiks dokumentēts intervijas process, apmeklējuma laiks, intervētās personas pieejamība, kā arī jebkuri iespējami šķēršļi vai problēmas, kas ietekmējušas datu ievākšanu. Šī atskaite būs svarīgs rīks kvalitātes kontrolei un nerespondences iemeslu izpētei.
2.3. Instruments Nr. 3 – Neatbildējušās mājsaimniecības anketa
Gadījumos, kad nav iespējams iegūt intervijas datus no izlasē iekļautajām mājsaimniecībām, tiks aizpildīta neatbildējušās mājsaimniecības anketa. Šī anketa ļaus precīzāk izsekot mājsaimniecību nereaģēšanas iemeslus, kas būtiski ietekmē datu ticamību un palīdzēs noteikt potenciālos nerespondences korekcijas pasākumus datu analīzē.
2.4. Instruments Nr. 4 – No dalības pētījumā atteikušos anketa
Lai pilnībā izprastu iespējamos sistemātiskos atteikuma iemeslus un to potenciālo ietekmi uz pētījuma rezultātiem, intervētājiem tiks nodrošināta īpaša anketa, ko izmanto gadījumos, kad indivīds atsakās piedalīties pētījumā. Anketā iekļautie 5 – 8 jautājumi palīdzēs noskaidrot atteikuma iemeslus, tādējādi nodrošinot papildu datu analīzi un palīdzot interpretēt atšķirības starp respondentu un nerespondentu grupām.
Piezīme – visi iepriekš minētie instrumenti tiks nodrošināti pasūtītāja izstrādātā formātā. Nepieciešamības gadījumā instrumentu saturs var tikt pārskatīts un adaptēts sadarbībā ar pasūtītāju, lai nodrošinātu atbilstību pētījuma mērķiem un uzdevumiem. Instrumenti tiks tulkoti krievu valodā, kā arī, ja nepieciešams, tiks veikta to pielāgošana vietējiem apstākļiem un specifikai.

	3. Pētījuma veikšanas prasības

	3.1. Pētījuma instrumentārija pārskatīšana un sagatavošana

	3.1.1. Pētījuma aptaujas anketās (Instruments Nr.1) iekļauto jautājumu apspriede ar Pasūtītāju.
3.1.2. Pētījuma Instrumenta Nr.1 aktualizēto jautājumu tulkošanu krievu valodā nodrošina Izpildītājs (aptuveni 10 jautājumi).
3.1.3. Nepieciešams saņemt Ētikas komitejas atzinumu par pētījuma veikšanu (iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu nodrošina Izpildītājs).
3.1.4. Veikt un pamatot izvēli attiecībā uz anketas aizpildi elektroniski vai drukātā versijā (CAPI jeb computer-assisted personal interviewing vai PAPI jeb Paper and Pen Interviewing).
3.1.5. Ja intervēšanai tiek izvēlēta PAPI jeb (Paper and Pen Interviewing), nepieciešamā anketas (-u) maketa (-u) sagatavošana, saskaņojot ar Pasūtītāju, instrumentārija tipogrāfiskā pavairošana.
3.1.6. Iedzīvotāju izlases veidošanas procedūras apraksta sagatavošana un saskaņošana ar Pasūtītāju.
3.1.7. Iedzīvotāju aptaujas vadlīniju sagatavošana intervētājiem (par darbu ar anketām un izlases veidošanas principiem) un intervētāju apmācību organizēšana, piedaloties Pasūtītājam.
3.1.8. Intervētāju darba kvalitātes nodrošināšanas procedūras apraksta sagatavošana.
3.1.9. Datu kodēšanas rokasgrāmatas izstrāde.
	3.1.1. Aptaujas anketās iekļauto jautājumu pārskatīšana un pielāgošana
Lai nodrošinātu anketu metodoloģisko atbilstību un uzticamību, plānojam rūpīgi izvērtēt un pārskatīt visus aptaujas jautājumus (Instruments Nr.1). Jautājumu struktūra tiks analizēta, lai noteiktu, vai tie precīzi atbilst pētījuma mērķiem un nodrošina nepieciešamo datu iegūšanu. Tiks izmantoti gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi kritēriji, lai izvērtētu jautājumu validitāti un izslēgtu jebkādus potenciālos jautājumu formulējuma trūkumus, kas varētu radīt atbildēšanas neprecizitāti vai interpretācijas grūtības. Šis process tiks veikts ciešā sadarbībā ar pasūtītāju, nodrošinot, ka jautājumi pilnībā atbilst pētījuma uzdevumiem un mērķiem.
3.1.2. Tulkošanas procesa nodrošināšana
Lai nodrošinātu anketas pieejamību dažādu valodu lietotājiem, aptaujas jautājumu daļa tiks tulkota krievu valodā. Tulkotajiem jautājumiem tiks veikta atpakaļejošā tulkošana (back-translation), lai pārbaudītu, vai saturs un nozīme ir saglabāta bez izmaiņām starp valodām. Tas ļaus nodrošināt, ka tulkojuma precizitāte ir pietiekama, lai saglabātu atbilžu ticamību un interpretācijas konsekvenci dažādās valodu grupās.
3.1.3. Ētikas komitejas atzinuma iegūšana
Lai pētījums tiktu veikts saskaņā ar visaugstākajiem ētikas standartiem, tiks sagatavots detalizēts iesniegums Latvijas Universitātes ētikas komitejai. Šajā iesniegumā tiks aprakstīta pētījuma metodoloģija, mērķi, aptaujas instrumentārijs, kā arī respondentu aizsardzības mehānismi, īpaši attiecībā uz datu konfidencialitātes un anonimitātes nodrošināšanu. Ētikas komitejas apstiprinājuma saņemšana ir kritisks solis, kas nodrošina pētījuma ētisko pamatotību un likumīgu izpildi.
3.1.4. Anketēšanas metodes izvērtēšana un tehnisko risinājumu sagatavošana
Tiks veikta rūpīga anketēšanas metožu izvērtēšana, lai nodrošinātu optimālu datu ievākšanas veidu. Pamatā tiks izmantota CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing) metode, kas ļauj intervētājiem vadīt aptaujas, izmantojot elektroniskās ierīces, tādējādi samazinot manuālo kļūdu risku un uzlabojot datu apstrādes efektivitāti. Tomēr gadījumos, kad elektronisko risinājumu izmantošana ir sarežģīta, var tikt izmantota PAPI (Paper-and-Pen Interviewing) metode. Ja izvēlēta PAPI metode, mēs nodrošināsim augstas kvalitātes drukāto anketu sagatavošanu, saskaņojot maketa izstrādi ar pasūtītāju.
3.1.5. Iedzīvotāju izlases veidošanas procedūru izstrāde
Lai izlases atlase būtu metodoloģiski pamatota un reprezentatīva, tiks izstrādāta un detalizēti aprakstīta iedzīvotāju izlases veidošanas procedūra. Tā ietvers daudzpakāpju stratifikāciju, kas nodrošinās, ka izlases vienības ir atbilstoši pārstāvētas pēc reģionālās, demogrāfiskās un sociālekonomiskās sadalījuma. Šī procedūra tiks rūpīgi apspriesta un saskaņota ar pasūtītāju, lai nodrošinātu atbilstošu atlasi un rezultātu ticamību.
3.1.6. Intervētāju vadlīniju izstrāde un apmācības organizēšana
Lai nodrošinātu vienotu pieeju anketēšanas procesam, tiks izstrādātas detalizētas vadlīnijas intervētājiem. Vadlīnijas aprakstīs gan tehniskos aspektus saistībā ar anketu aizpildīšanu, gan komunikācijas stratēģijas attiecībā uz sensitīviem jautājumiem. Intervētājiem tiks nodrošinātas padziļinātas apmācības, kurās piedalīsies arī pasūtītāja pārstāvji, lai garantētu visu intervētāju izpratni par aptaujas procedūrām un metodoloģiju.
3.1.7. Intervētāju darba kvalitātes nodrošināšanas procedūru izstrāde
Tiks izveidota un ieviesta procedūra, kas nodrošinās intervētāju darba kvalitātes uzraudzību un pārbaudi. Šī procedūra ietvers gan lauka darba pārbaudes, gan datu kvalitātes pārbaudes pēc aptaujas pabeigšanas, lai novērstu kļūdu rašanos un nodrošinātu augstu pētījuma uzticamību.
3.1.8. Datu kodēšanas rokasgrāmatas izstrāde
Lai nodrošinātu konsekventu un precīzu datu apstrādi, tiks izstrādāta detalizēta kodēšanas rokasgrāmata. Tā nodrošinās vienotu kodēšanas standartu visiem atvērtajiem un kvalitatīvajiem jautājumiem, lai novērstu datu interpretācijas neskaidrības un kļūdas. Šāda rokasgrāmata būs būtisks rīks intervētājiem un datu ievades speciālistiem, nodrošinot, ka dati tiek apstrādāti sistemātiski un saskaņā ar izvirzītajiem metodoloģiskajiem kritērijiem.

	3.2. Pētījuma izlases veidošana

	3.2.1. Plānotā izlases apjoma, kas ir ne mazāks par 4500 Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem, sasniegšana.
3.2.2. Izlases metode – vairākpakāpju stratificēta nejaušā gadījumizlase.
3.2.3. Pētījuma izlases veidošanas pirmajā posmā Latvijas teritorija tiek sadalīta tā, lai tiktu izveidotas pēc iespējas homogēnākas stratas pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras izstrādātā teritoriju attīstības indeksa. 6 (sešas) Rīgas administratīvās vienības un 9 (deviņas) valsts nozīmes pilsētas veido atsevišķas stratas. Katrā statistiskajā reģionā esošo novadu pilsētas tiek stratificētas atbilstoši to attīstības indeksam. Lai aptvertu pēc iespējas vairāk līdzīga attīstības līmeņa mazapdzīvotas teritorijas statistiskā reģiona ietvaros, novadu mazapdzīvotās teritorijas tiek veidotas pēc rangu attīstības indeksiem. Izlases ietvaros nepieciešams izveidot pietiekami lielu skaitu stratas, lai novērstu klasteru efekta veidošanos.
3.2.4. Pētījuma izlases veidošanas otrajā posmā, balstoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistru vai citu līdzvērtīgu reģistru datiem, tiek izveidots izlases rāmis, kurā uzskaitītas Latvijas mājsaimniecību adreses.
3.2.5. Līdzīgi kā iepriekšējos gados veiktajos pētījumos, lai iegūtu precīzākus datus (t.i., ar mazāku standarta kļūdu) par gados jaunu iedzīvotāju narkotiku lietošanas paradumiem, jāīsteno stratēģija, kas paredz palielinātu izlases apjomu 15 – 24 gadus vecu iedzīvotāju vidū. Tādējādi tiek veidotas divas apakšizlases, no kurām viena aptver 15 – 64 gadus vecus iedzīvotājus, bet otra – 15 – 24 gadus vecus iedzīvotājus. Katrā apakšizlasē, balstoties uz stratifikāciju, bruto izlasē atlasīto primāro izlases vienību skaitam stratā ir jābūt proporcionālam pret attiecīgās vecuma grupas iedzīvotāju skaitu (balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem) konkrētajā stratā.
3.2.6. Pirms personu anketēšanas pretendentam no katra respondenta jāsaņem mutiska informētā piekrišana, ievērojot anonimitātes principu. Ja tiek intervēta nepilngadīga persona, piekrišana saņemama no personas viena no vecākiem vai likumīgā aizbildņa rakstiskā veidā.
3.2.7. Vēršoties izlasē iekļautajās mājsaimniecībās, konkrētais aptaujājamais indivīds tiek atlasīts pēc tuvākās dzimšanas dienas principa, ņemot vērā pētījuma apakšizlases un to aptvertās vecuma grupas. Nenotikušas intervijas gadījumā par katru izlasē iekļauto adresi jāaizpilda anketa par mājsaimniecību, nerespondences iemesliem, respondenta atlases kritērijiem.
	3.2.1. Izlases apjoms. Pētījumā plānots aptvert vismaz 4500 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Izlases apjoms ir rūpīgi izvēlēts, ņemot vērā pētījuma nepieciešamību iegūt reprezentatīvus datus, kas atspoguļo Latvijas iedzīvotāju populācijas dažādo demogrāfisko un sociālekonomisko sastāvu. Lai nodrošinātu statistisko jaudu, kas ir pietiekama precīzu secinājumu izdarīšanai, šāds izlases lielums ļaus samazināt standartkļūdas un uzlabot rezultātu ticamību.
3.2.2. Izlases stratifikācija. Tiks izmantota daudzpakāpju stratificēta nejaušā gadījumizlase, kuras pamatā būs ģeogrāfiskā un demogrāfiskā sadalījuma stratifikācija. Latvijas teritorija tiks sadalīta statistiskajos reģionos, kas balstīti uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras izstrādāto teritoriju attīstības indeksu, lai izveidotu homogēnākas stratas. Tas nodrošinās, ka izlases vienības ir pārstāvētas visās galvenajās demogrāfiskajās un ģeogrāfiskajās kategorijās (Rīga, lielās pilsētas, lauku teritorijas utt.).
3.2.3. Stratifikācija pēc reģioniem un demogrāfijas. Rīgas pilsēta tiks stratificēta sešās administratīvajās vienībās, savukārt pārējās valsts nozīmes pilsētas veidos deviņas atsevišķas stratas. Turklāt katrs statistiskais reģions tiks tālāk stratificēts, pamatojoties uz pilsētu attīstības indeksiem. Šī pieeja nodrošinās, ka tiek pārstāvētas gan augsti, gan zemāk attīstītas teritorijas. Šāda stratifikācija novērš klasteru efektu un izlases rezultātu nesabalansētību, vienlaikus uzlabojot parauga ticamību mazāk attīstītās teritorijās.
3.2.4. Izlases rāmja izveide. Izlases rāmis tiks izveidots, balstoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistru datiem vai līdzvērtīgiem reģistriem, kas nodrošina precīzu informāciju par Latvijas mājsaimniecībām un iedzīvotājiem. Šis rāmis tiks izmantots, lai nejaušā kārtā atlasītu respondentus no noteiktām ģeogrāfiskajām vienībām.
3.2.5. Divpakāpju stratifikācija jauniešu grupā. Lai īpaši izceltu gados jaunus iedzīvotājus (15 – 24 gadi), kas bieži vien ir visvairāk pakļauti narkotiku un alkohola lietošanas riskiem, tiks veidotas divas apakšizlases. Viena no tām aptvers visus 15 – 64 gadus vecos iedzīvotājus, bet otra būs koncentrēta uz jauniešu grupu. Šī metode ļaus nodrošināt pietiekamu parauga lielumu, lai izdarītu ticamus secinājumus par narkotiku un alkohola lietošanas paradumiem jauniešu vidū. Apakšizlasē atlasītie indivīdi tiks stratificēti atbilstoši viņu ģeogrāfiskajai atrašanās vietai un vecumgrupai, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes demogrāfiskos datus.
3.2.6. Respondentu atlase un piekrišana. Izlase tiks veikta, pamatojoties uz tuvākās dzimšanas dienas principu, lai nodrošinātu nejaušu indivīdu izvēli katrā mājsaimniecībā. Pirms intervijas sākuma katrs respondents sniegs mutisku informētu piekrišanu, nodrošinot, ka tiek ievēroti anonimitātes un konfidencialitātes principi. Nepilngadīgo gadījumā tiks saņemta rakstiska piekrišana no vecākiem vai aizbildņiem. Šī piekrišanas procedūra ir būtisks solis, lai nodrošinātu datu ētiskumu un respondentu tiesību aizsardzību.
3.2.7. Nerespondences iemeslu izpēte. Gadījumos, kad izvēlētā mājsaimniecība neatsaucas vai respondenti atsakās piedalīties, tiks aizpildīta īpaša nerespondences anketa. Šī anketa ļaus analizēt atteikuma iemeslus un izvērtēt iespējamos sistemātiskos faktorus, kas var ietekmēt nerespondentu grupas rezultātus. Tas nodrošinās, ka tiek ņemti vērā iespējamie izlases ierobežojumi un veikti atbilstoši datu korekcijas pasākumi.

	3.3. Datu ieguve metodika

	3.3.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvus pētījuma rezultātus, informācijas iegūšanai jānotiek saskaņā ar vispārpieņemtiem pētījumu veikšanas prakses un ētikas principiem.
3.3.2. Lai nodrošinātu datu salīdzināmību gan ar iepriekš veiktajām aptaujām Latvijā 2007., 2011., 2015. un 2020.gadā, gan starptautiskā mērogā, par pamatmoduli jāizmanto ENNUC izstrādātā standarta anketa iedzīvotāju aptaujām, kā arī ieteiktā metodoloģija iedzīvotāju aptaujām, kas papildināta ar alkohola un tā lietošanas seku mērījumiem.
3.3.3. Aptaujas metode – iedzīvotāju aptauja viņu dzīvesvietās ar tiešās intervijas metodi (intervētājs vada sarunu ar respondentu, sekojot jautājumiem aptaujas anketā), bet sensitīvo aptaujas daļu, kas saistīta ar narkotisko vielu lietošanu vai iegādi – respondents aizpilda pats.
3.3.4. Mājsaimniecības vai respondentu atteikuma gadījumā, lai noskaidrotu, vai pamata anketu aizpildījušo iedzīvotāju parametri atšķiras no nerespondentiem, jāievāc pamata informācija par respondentu (3 – 5 jautājumi), tai skaitā par vielu lietošanu (2 – 3 jautājumi).
	3.3.1. Vispārpieņemtie pētījumu un ētikas principi
Lai nodrošinātu augstu pētījuma datu kvalitāti un uzticamību, visa informācijas iegūšana tiks veikta, ievērojot starptautiskos pētījumu veikšanas un ētikas standartus. Šie principi ietver konfidencialitātes un anonimitātes nodrošināšanu, kā arī respondentu informētās piekrišanas iegūšanu pirms interviju sākuma. Pētījuma organizēšana tiks veikta saskaņā ar Helsinku deklarāciju un citiem starptautiski atzītiem ētikas kodeksiem, kas attiecas uz cilvēkpētījumiem.
3.3.2. Aptaujas metode – tiešā intervēšana dzīvesvietās
Pētījuma datu vākšanai izmantosim tiešo intervijas metodi (CAPI), kas tiks veikta respondentiem to dzīvesvietās. Intervētāji personīgi sazināsies ar katru izlases kārtā iekļauto respondentu, vadot strukturētu sarunu, balstoties uz pamatanketu (Instrumentu Nr.1). Tiešās intervijas metode ir būtiska, lai nodrošinātu, ka respondenti pilnībā izprot jautājumus un var sniegt precīzas atbildes. Šāda metode arī ļauj iegūt augstas kvalitātes datus, jo intervētājs var izskaidrot jebkuras neskaidrības, tādējādi uzlabojot atbilžu precizitāti.
3.3.3. Sensitīvo jautājumu daļa – pašaizpilde
Aptaujas sensitīvās daļas, kas attiecas uz narkotiku lietošanu un citiem ar atkarību saistītiem jautājumiem, tiks aizpildītas pašaizpildes režīmā (self-administered). Šī pieeja ir būtiska, lai samazinātu sociālās vēlamības efektu, kurš var ietekmēt atbilžu godīgumu, ja respondentam nāktos mutiski sniegt atbildes par jutīgiem jautājumiem. Šāda pieeja tiek plaši izmantota sociālajās zinātnēs, jo tā nodrošina augstāku konfidencialitāti un veicina lielāku respondentu atklātību, īpaši attiecībā uz jautājumiem par nelikumīgām vai stigmatizētām rīcībām, piemēram, narkotiku lietošanu.
3.3.4. Nerespondentu informācijas vākšana
Lai iegūtu ieskatu par mājsaimniecībām un respondentiem, kuri atteikušies piedalīties pētījumā vai kuriem nav iespējams veikt interviju, tiks aizpildītas īpašas anketas par nerespondences iemesliem. Šī pieeja ļaus novērtēt iespējamos iemeslus, kāpēc indivīdi atsakās no līdzdalības, un veikt nepieciešamās datu korekcijas, piemēram, izlases svēršanu, lai minimizētu nerespondences ietekmi uz galīgo rezultātu. Informācija par nerespondentu raksturojumu palīdzēs analizēt, vai ir būtiskas atšķirības starp respondentu un nerespondentu grupām, kā arī precizēs pētījuma rezultātu pārstāvniecību.
3.3.5. Aptaujas lauka darba organizācija un kvalitātes kontrole
Pētījuma lauka darbs tiks organizēts, stingri ievērojot izstrādātās intervētāju vadlīnijas, kas tiks sagatavotas pēc detalizētas konsultācijas ar pasūtītāju. Intervētāju darba kvalitātes nodrošināšanai tiks veikti regulāri kontroles pasākumi, tai skaitā atkārtota pārbaude par intervētā informācijas patiesumu un interviju veikšanas metožu atbilstību izstrādātajiem standartiem. Intervētāju kvalifikācijas līmenis tiks rūpīgi izvērtēts, un viņi tiks apmācīti, lai nodrošinātu konsekventu datu ievākšanas procesu. Tiks izmantota dubultā datu ievade, lai minimizētu ievades kļūdas un garantētu augstu datu kvalitāti.
3.3.6. Datu salīdzināmības nodrošināšana ar iepriekšējiem pētījumiem
Pētījumā tiks izmantota ENNUC izstrādātā standarta anketa iedzīvotāju aptaujām, kas nodrošinās datu salīdzināmību gan ar iepriekšējos gados Latvijā veiktajām aptaujām (2007., 2011., 2015. un 2020.gads), gan starptautiskā mērogā. Aptaujas metodoloģijā tiks iekļauti arī alkohola lietošanas un ar to saistīto seku mērījumi, kas papildinās pamata anketu, ļaujot nodrošināt saskaņotību ar starptautiskajiem pētījumiem. Datu iegūšanas metodika tiks saskaņota ar iepriekšējo pētījumu stratēģiju, lai iespējami precīzi varētu izsekot un analizēt ilgtermiņa tendences un izmaiņas alkohola un narkotiku lietošanā.

	3.4. Datu apstrāde (kodēšana, ievadīšana, tīrīšana) un statistiskās analīzes metodes

	3.4.1. Ja pētījumā tiek nolemts anketu aizpildīšanu veikt PAPI veidā, pretendentam jānodrošina dubultā datu ievade elektroniskā formā, lai izslēgtu datu ievades kļūdas. Datu masīvs jāsagatavo SPSS formātā.
3.4.2. Pirms datu analīzes pretendentam jāveic datu tīrīšana, lai izvairītos no pretrunīgu atbilžu un nekorekti aizpildītu anketu iespējamas iekļaušanas datu analīzē.
3.4.3. Pētījuma rezultātu analīzē jāizmanto datu svēršana, kā arī deskriptīvās un analītiskās statistikas metodes. 
	3.4.1. Dubultā datu ievade un datu masīva sagatavošana
Lai nodrošinātu maksimālu datu precizitāti un samazinātu ievades kļūdas iespējamību, tiks veikta dubultā datu ievade. Dati tiks ievadīti elektroniskā formātā, izmantojot SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programmatūru, kas ir starptautiski atzīts rīks sociālo zinātņu pētījumu veikšanai. Dubultā ievade nodrošina datu ticamību, jo katra atbilde tiks ievadīta divas reizes, un jebkuras neatbilstības tiks automātiski identificētas un labotas. Datu masīvs tiks sagatavots, ievērojot Unicode formatējumu teksta mainīgajiem un atvērtajiem jautājumiem, lai nodrošinātu konsekvenci un precizitāti datu interpretācijā.
3.4.2. Datu tīrīšana un validācija
Pirms statistiskās analīzes uzsākšanas tiks veikta rūpīga datu tīrīšana. Tas nozīmē, ka tiks pārbaudīti visi datu ievades ieraksti, lai identificētu un novērstu iespējamas pretrunas vai neatbilstošas atbildes. Datu tīrīšanas procesā tiks noņemti neatbilstoši vai pretrunīgi dati, kā arī nekorekti aizpildītas anketas, kuras varētu ietekmēt analīzes rezultātus. Pēc tīrīšanas tiks veikta datu validācija, lai nodrošinātu, ka gala datu kopas atbilst sākotnējai anketas struktūrai un metodoloģiskajiem kritērijiem.
3.4.3. Kodēšana un datu svēršana
Lai nodrošinātu konsekvenci datu analīzē, visiem atvērtajiem jautājumiem un kvalitatīvajiem datiem tiks izstrādātas detalizētas kodēšanas shēmas. Kodēšana ļauj strukturēt atbildes un pārveidot tās kvantitatīvā formātā, kas piemērots statistiskai analīzei. Tiks izveidota datu kodēšanas rokasgrāmata, lai nodrošinātu vienotas kodēšanas procedūras visiem datiem. Pēc datu kodēšanas pabeigšanas tiks veikta datu svēršana. Tā ir būtiska metode, lai pielāgotu izlases datus un novērstu iespējamos sistemātiskos traucējumus, kas varētu rasties saistībā ar nerespondenci vai nepietiekamu pārstāvību konkrētās sabiedrības grupās. Datu svēršana tiks veikta, ņemot vērā vecuma, dzimuma, reģiona un citu svarīgu demogrāfisko faktoru proporcijas, lai nodrošinātu reprezentativitāti visā Latvijas iedzīvotāju populācijā.
3.4.4. Statistiskās analīzes metodes
Datu analīzē tiks izmantotas gan deskriptīvās, gan analītiskās statistikas metodes, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pētījuma rezultātu izpēti. Deskriptīvā statistika, piemēram, vidējie rādītāji, mediāna un standarta novirze, tiks izmantota, lai aprakstītu galvenās atkarību izraisošo vielu lietošanas tendences, kā arī identificētu respondentu demogrāfiskās un sociālekonomiskās īpatnības. Krusttabulas (crosstabs) un Chi-square testi tiks izmantoti, lai izpētītu statistiski nozīmīgas sakarības starp dažādiem mainīgajiem.
Papildu tam tiks izmantotas regresijas analīzes metodes, piemēram, lojistiskā regresija, lai noteiktu faktorus, kas saistīti ar augstāku narkotiku un alkohola lietošanas risku. Lojistiskā regresija būs īpaši noderīga, lai prognozētu atkarību izraisošo vielu lietošanas riskus, balstoties uz dažādiem sociāldemogrāfiskiem un uzvedības mainīgajiem. Šāda pieeja palīdzēs izprast, kādi faktori (piemēram, vecums, dzimums, izglītība, ienākumu līmenis) būtiski ietekmē šo vielu lietošanas izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū.
3.4.5. Datu vizualizācija un interpretācija
Pēc statistiskās analīzes pabeigšanas pētījuma rezultāti tiks prezentēti detalizētās tehniskajās tabulās un vizualizēti, izmantojot grafikus un diagrammas. Datu vizualizācija ir būtiska, lai skaidri ilustrētu atkarību izraisošo vielu lietošanas tendences un to izplatību dažādās sabiedrības grupās. Tiks izstrādāti ticamības intervāli un standarta kļūdas aprēķini, kas nodrošinās rezultātu precizitātes novērtējumu. Šie rezultāti tiks iekļauti pētījuma gala ziņojumā, kas sniegs pilnīgu pārskatu par pētījuma rezultātiem un to praktisko nozīmi politikas veidotājiem un veselības aprūpes speciālistiem.

	4. Pētījuma izpildes laiks un nodevumi

	4.1. Paredzētā pētījuma uzsākšanas diena ir Pakalpojuma līguma noslēgšanas diena.

	4.2. Pētījuma 1.posms jāizpilda 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2024.gada 20.decembrim, iesniedzot Pasūtītājam sekojošus nodevumus:
4.2.1. Aptaujas anketu (Pamatanketu) latviešu un krievu valodā.
4.2.2. Ētikas komitejas atzinumu.
4.2.3. Pētījuma starpziņojumu, kurā detalizēti aprakstīta izlases veidošana, aptaujas gaita, intervētāju kvalitātes pārbaude u.c. Starpziņojums jāiesniedz dokumentārā formātā un elektroniskā datu nesējā ar MS Office rīkiem nolasāmā formātā. Starpziņojums jāsaskaņo ar Slimību profilakses un kontroles centra pilnvaroto pārstāvi līguma izpildē.
4.2.4. Iedzīvotāju izlases veidošanas procedūras aprakstu.
4.2.5. Iedzīvotāju aptaujas vadlīnijas intervētājiem.
4.2.6. Datu kodēšanas rokasgrāmatu.
4.2.7. Intervētāju darba kvalitātes nodrošināšanas procedūras aprakstu.
4.3. Pētījuma 2.posms jāizpilda 14 (četrpadsmit) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2025.gada 15.decembrim, iesniedzot Pasūtītājam sekojošus nodevumus:
4.3.1. Iedzīvotāju aptaujas datu failu SPSS formātā ar Unicode formatējumu teksta mainīgajiem un daļēji atvērtajiem jautājumiem.
4.3.2. Datu failu par izlasē iekļauto adrešu apmeklējumiem un iznākumu (notikušas/ nenotikušas intervijas un to nerespondences iemesli).
4.3.3. Datu failu par nerespondentiem.
4.3.4. Iedzīvotāju aptaujas lauka darba atskaiti latviešu valodā un komentārus par datu failu.
4.4. Pētījuma 3.posms jāizpilda 16 (sešpadsmit) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža, iesniedzot Pasūtītājam sekojošus nodevumus:
4.4.1. Pētījuma gala ziņojumu.
4.4.2. Datu tehniskās tabulas (to apjoms un saturs jāsaskaņo ar Pasūtītāju), iekļaujot informāciju par pētījuma rādītāju standartkļūdām un ticamības intervālu aprēķiniem.
	4.1. Pētījuma izpilde tiks uzsākta tūlīt pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas. Līguma noslēgšanas brīdis iezīmē pētījuma izpildes sākumu, no kura brīža stāsies spēkā visi plānotie termiņi un izpildes soļi, kā arī ar pasūtītāju saskaņotās aktivitātes.
4.2. Pētījuma pirmā posma nodevumi
Pirmajā pētījuma posmā, kas jāizpilda divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, tiks piegādāti sekojoši nodevumi:
4.2.1. Aptaujas anketas (Pamatanketas) latviešu un krievu valodā – Pēc detalizētas apspriešanas ar pasūtītāju un, ja nepieciešams, veiktiem pielāgojumiem, tiks iesniegts galīgais anketu komplekts gan latviešu, gan krievu valodās.
4.2.2. Ētikas komitejas atzinums – Tiks iesniegts formāls ētikas komitejas atzinums, kas apstiprina pētījuma metodoloģijas, respondentu atlases un datu apstrādes atbilstību ētikas standartiem.
4.2.3. Starpziņojums par pētījuma gaitu – Tiks iesniegts starpziņojums, kas detalizēti apraksta izlases veidošanas procesu, aptaujas gaitu, intervētāju kvalifikācijas un darba pārbaudes procedūras, kā arī citi būtiski pētījuma veikšanas aspekti. Starpziņojums tiks iesniegts gan dokumentālā, gan elektroniskā formātā, kas saderīga ar MS Office rīkiem.
4.2.4. Iedzīvotāju izlases veidošanas procedūras apraksts – Paredzētā izlases veidošanas metode tiks pilnībā izklāstīta, saskaņojot ar pasūtītāju un norādot precīzas procedūras, kas izmantotas reprezentatīvas izlases izveidei.
4.2.5. Intervētāju vadlīnijas aptaujas veikšanai – Tiks iesniegtas detalizētas vadlīnijas, kurās aprakstīti anketēšanas principi, izlases veidošanas noteikumi un metodoloģiskie ieteikumi intervētājiem.
4.2.6. Datu kodēšanas rokasgrāmata – Tiks izstrādāta un iesniegta datu kodēšanas rokasgrāmata, kurā tiks definēti kodi un noteikumi, kā dati tiks apstrādāti un analizēti.
4.2.7. Intervētāju darba kvalitātes nodrošināšanas procedūras apraksts – Šajā dokumentā tiks aprakstītas procedūras un metodoloģijas, kas tiks izmantotas, lai novērtētu un pārbaudītu intervētāju darba kvalitāti lauka darba posmā.
4.3. Pētījuma otrā posma nodevumi
Otrajā posmā, kas jāizpilda 14 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, tiks piegādāti sekojoši nodevumi:
4.3.1. Iedzīvotāju aptaujas datu faili – Aptaujas rezultātu dati tiks sagatavoti un iesniegti SPSS formātā, ar Unicode formatējumu tekstuālajiem mainīgajiem un daļēji atvērtajiem jautājumiem, lai nodrošinātu vieglu datu apstrādi un analīzi.
4.3.2. Datu faili par izlasē iekļautajām adresēm – Tiks iesniegti dati par apmeklētajām adresēm un interviju rezultātiem (notikušas/ nenotikušas intervijas), iekļaujot informāciju par nerespondences iemesliem.
4.3.3. Datu faili par nerespondentiem – Tiks sagatavots atsevišķs datu fails, kas satur informāciju par nerespondentiem un nerespondences cēloņiem.
4.3.4. Lauka darba atskaite un datu komentāri – Tiks iesniegta detalizēta atskaite par lauka darba gaitu, aptaujāto iedzīvotāju parametriem, kā arī detalizēti komentāri par datu failu saturu.
4.4. Pētījuma trešā posma nodevumi
Pētījuma noslēdzošais posms tiks izpildīts 16 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, un tiks piegādāti šādi galīgie nodevumi:
4.4.1. Pētījuma gala ziņojums – Tiks sagatavots un iesniegts pilnīgs pētījuma gala ziņojums, kurā tiks analizēti pētījuma rezultāti atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Gala ziņojums būs vismaz 100 A4 lappušu garš, saturēs detalizētas analīzes, datu interpretācijas, kā arī grafikus un tabulas.
4.4.2. Datu tehniskās tabulas – Tiks sagatavotas un iesniegtas tehniskās tabulas, kurās būs atspoguļoti pētījuma rādītāji, tostarp aprēķini par standarta kļūdām un ticamības intervāliem. Tabulu apjoms un saturs tiks saskaņots ar pasūtītāju, lai nodrošinātu pilnīgu pētījuma rezultātu pārskatāmību.

	5. Prasības pētījuma gala ziņojumam

	5.1. Pētījuma gala ziņojuma saturs jāveido saskaņā ar pētījuma mērķiem un uzdevumiem. Gala ziņojums jābalsta uz iepriekšējā (2020.gada) pētījuma gala ziņojuma struktūras (Izpildītājam nodrošina Pasūtītājs), ietverot salīdzinājumu ar 2007., 2011., 2015. un 2020.gada pētījuma rezultātiem (2007., 2011., 2015. un 2020.gada pētījumu datu failus nodrošina Pasūtītājs).
5.2. Pretendentam savs redzējums un idejas par atkarību izrakstošo vielu lietošanas izplatību iedzīvotāju vidū izklāstāmas saprotamā valodā, ar paskaidrojumiem un atsaucēm, terminiem, jēdzieniem, pielietotajām datu apstrādes metodēm.
5.3. Analītisks pētījuma gala ziņojums jāsagatavo Word versijā, un tā minimālais apjoms ir 100 A4 lappuses, Times New Roman 12 fontā ar atstarpi 1, neskaitot pielikumā esošās tabulas un attēlus. Pētījuma rezultātā iegūtās datu tabulas, grafikus un attēlus vektorgrafikas (Adobe CS vai analogā) formātā analītiskajam pētījuma gala ziņojumam Izpildītājs pievieno kā pielikumus.
5.4. Pētījuma gala ziņojuma metodikas aprakstā jābūt informācijai par:
5.4.1. pētījuma instrumentāriju;
5.4.2. izmantotajām datu ieguves metodēm;
5.4.3. izmantotajām datu analīzes metodēm;
5.4.4. ziņojumā minētajiem pirmdokumentiem un izmantotajiem avotiem;
5.4.5. nerespondences raksturojumu.
5.5. Pētījuma gala ziņojumam jāpievieno anotācija atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu Nr.1 „Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumu” prasībām un kopsavilkums (2 – 3 lappuses garš pētījuma apkopojums) par pētījuma rezultātiem latviešu un angļu valodā.
	5.1. Ziņojuma saturs un struktūra
Pētījuma gala ziņojums tiks izstrādāts saskaņā ar pētījuma mērķiem un uzdevumiem, kā arī ņemot vērā iepriekšējo pētījumu (2007., 2011., 2015. un 2020.gads) struktūru, kas nodrošinās datu un secinājumu salīdzināmību. Gala ziņojums sniegs padziļinātu analīzi par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību un saistītajām sekām Latvijas sabiedrībā, ietverot gan nacionālos, gan starptautiskos kontekstus. Tiks iekļauts salīdzinājums ar iepriekšējiem pētījumiem, izceļot izmaiņu tendences un novērtējot jaunu riska faktoru parādīšanos.
5.2. Zinātniskā analīze un pētījuma interpretācija
Ziņojuma analītiskā daļa tiks veidota, pamatojoties uz zinātniski pamatotām metodēm un statistiskajiem modeļiem, nodrošinot padziļinātu kvantitatīvo un kvalitatīvo datu izpēti. Tiks izmantotas deskriptīvās un analītiskās statistikas metodes, lai identificētu būtiskās sakarības starp demogrāfiskajiem un uzvedības mainīgajiem un atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumiem. Ziņojumā tiks apskatītas galvenās tendences un izmaiņas, īpašu uzmanību pievēršot riska grupām un jaunām sabiedrības veselības problēmām.
5.3. Ziņojuma tehniskie parametri
Ziņojuma apjoms tiks noteikts kā vismaz 100 A4 lappuses, izmantojot Times New Roman fontu ar izmēru 12 un atstarpi 1. Dokumentā tiks iekļautas detalizētas datu tabulas, grafiki un attēli, kas ilustrēs pētījuma rezultātus un secinājumus. Visi iegūtie rezultāti tiks papildināti ar vektorgrafikas formāta (Adobe CS vai līdzvērtīga formāta) attēliem, lai nodrošinātu augstas kvalitātes datu prezentāciju. Tabulas un grafiki tiks iekļauti kā atsevišķi pielikumi, papildinot ziņojuma analītisko daļu.
5.4. Metodoloģijas apraksts
Ziņojuma metodikas sadaļā tiks detalizēti izklāstīta pētījumā izmantotā metodoloģija, tai skaitā pētījuma instrumentārijs, datu vākšanas un apstrādes metodes, kā arī analītiskās pieejas. Tiks norādīti arī visi izmantotie pirmdokumenti un avoti, kas atbalstīja pētījuma veikšanu un rezultātu interpretāciju. Turklāt tiks sniegts raksturojums par nerespondentu grupu un to ietekmi uz datu ticamību, kā arī aprakstīti koriģējošie pasākumi, lai minimizētu nerespondences efektu.
5.5. Anotācija un kopsavilkums
Ziņojumam tiks pievienota anotācija, kas atbildīs Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumiem Nr. 1 “Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumu”. Anotācijā īsi un kodolīgi tiks apkopoti pētījuma galvenie mērķi, metodoloģija un rezultāti, kā arī galvenās politikas rekomendācijas. Tāpat tiks sagatavots ziņojuma kopsavilkums latviešu un angļu valodā (2 – 3 lappušu apjomā), kurā būs izklāstīti pētījuma galvenie secinājumi un to nozīmīgums valsts un starptautiskā kontekstā.
5.6. Datu tabulas un ticamības intervāli
Pētījuma rezultāti tiks apkopoti tehniskajās tabulās, kas saturēs informāciju par atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību dažādās sabiedrības grupās. Tiks iekļauti arī standarta kļūdu aprēķini un ticamības intervāli, kas nodrošinās rezultātu precizitātes un ticamības novērtējumu. Tabulu saturs un apjoms tiks iepriekš saskaņots ar pasūtītāju, lai nodrošinātu pilnīgu pētījuma rādītāju pārskatāmību un praktisko pielietojamību politikas veidošanā.


Pasūtītājs:	Izpildītājs:
direktore		valdes locekle
„Pētījums „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū 2025.gadā”” (Identifikācijas Nr. SPKC 2024/13)
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*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Pielikums Nr.2
(Datums skatāms laika zīmogā*) Līgumam Nr. 1-10.3/2024-71
par pētījuma „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū 2025.gadā” veikšanu
Finanšu piedāvājums
[bookmark: _Hlk179318954][image: A blue and white logo

Description automatically generated]
PERSONU APVIENĪBA “LATVIJAS UNIVERSITĀTE”, “BERG RESEARCH” UN “INNOMATRIX”
	Pakalpojums
	Piedāvātā cena, EUR bez PVN*

	Pētījums “Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū 2025.gadā”
	138 885,00


* Nodevumiem ir jāatbilst laika grafikā noteiktajam.
** Cenā iekļauti visi tieši un netieši ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī visi piemērojamie nodokļi un valsts noteiktie obligātie maksājumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
Vēršam uzmanību!
Samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem tiks veikta šādā kārtībā un apjomā:
1. pēc 1.posma pabeigšanas – 15% (piecpadsmit procentus) no kopējās līguma summas;
1. pēc 2.posma pabeigšanas – 65% (sešdesmit piecus procentus) no kopējās līguma summas;
1. pēc 3.posma pabeigšanas – 20% (divdesmit procentus) no kopējās līguma summas.
Pasūtītājs:	Izpildītājs:
direktore		valdes locekle
(paraksts*)	/ I. Gavare /	(paraksts*)	/ L. Brasliņa /


Pielikums Nr.3
(Datums skatāms laika zīmogā*) Līgumam Nr. 1-10.3/2024-71
par pētījuma „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū 2025.gadā” veikšanu
Pētījuma izstrādes darba plāns
Pētījuma īstenošana ir strukturēta četros galvenajos posmos:
Posms 1. Sagatavošanās un pētījuma instrumentu validācija (1. – 2. mēnesis)
· Šajā posmā notiks detalizēta pētījuma instrumentu – galvenokārt anketu – sagatavošana un pielāgošana, kas ietvers tulkošanu latviešu un krievu valodā, kā arī pētījuma metodoloģijas validācija. Anketas tiks izstrādātas ciešā sadarbībā ar pasūtītāju, iekļaujot visus nepieciešamos jautājumus, kas atbilst starptautiskajiem un nacionālajiem indikatoriem.
· Tiks iegūts Latvijas Universitātes Ētikas komitejas apstiprinājums, nodrošinot, ka pētījums tiek veikts saskaņā ar visaugstākajiem ētikas standartiem, īpaši attiecībā uz respondentiem sensitīvo datu iegūšanu un apstrādi.
Posms 2. Datu ieguve un lauka darbs (3. – 8. mēnesis)
· Šajā posmā tiks organizēta izlases stratifikācija, balstoties uz vairākpakāpju stratificētas nejaušās izlases principiem, kas nodrošinās reprezentatīvu datu ieguvi par iedzīvotāju alkohola un narkotiku lietošanas paradumiem.
· Tiks veikta tieša iedzīvotāju intervēšana viņu dzīvesvietās, izmantojot datorizētās intervijas (CAPI) metodi. Sensitīvie jautājumi tiks aizpildīti anonīmi, izmantojot pašaizpildes režīmu, kas nodrošinās lielāku godīgumu un atklātību.
· Izlases apjoms sasniegs vismaz 4500 respondentu, kas nodrošinās augstas precizitātes rezultātus, ņemot vērā sabiedrības demogrāfisko un ģeogrāfisko sadalījumu, īpaši izceļot jauniešu vecuma grupu (15 – 24 gadi).
Posms 3. Datu analīze un ziņojuma sagatavošana (9. – 14. mēnesis)
· Dati tiks apstrādāti un analizēti, izmantojot statistikas metodes kā regresijas analīzi un datu svēršanu. Tiks veidotas ticamības intervāli un aprēķinātas standarta kļūdas, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti.
· Īpaša uzmanība tiks pievērsta dažādu vielu lietošanas ietekmei uz dažādām demogrāfiskajām grupām un riska faktoru noteikšanai. Tiks veikts detalizēts salīdzinājumus ar iepriekšējo gadu pētījumiem (2007., 2011., 2015., 2020.gada), lai analizētu tendences un identificētu jaunas problēmas un izaicinājumus.
Posms 4. Pētījuma rezultātu izplatīšana un rekomendāciju izstrāde (15. – 16. mēnesis)
· Gala ziņojuma izstrāde, kas ietvers padziļinātu analīzi un praktiskās rekomendācijas. Tiks sagatavotas tehniskās tabulas, kurās atspoguļotas pētījuma rezultātu ticamības intervāli un standartkļūdas.
· Gala ziņojums tiks publicēts SPKC mājaslapā un kalpos kā pamats turpmākai politikas attīstībai un preventīvo pasākumu plānošanai Latvijā.
Pasūtītājs:	Izpildītājs:
direktore		valdes locekle
(paraksts*)	/ I. Gavare /	(paraksts*)	/ L. Brasliņa /
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