4.pielikuma 3.veidlapa

VAS “Latvijas dzelzceļš” atklāta konkursa

„Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija 2.posms, Pārogre – Skrīveri (6 stacijas): būvniecība” nolikumam

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

| Pozīcija | Līguma noteikumu apakšpunkts | Dati |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | 1.1.2.2. & 1.3. | Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”, Emīlijas Benjamiņas iela 3, LV-1050, Rīga, Latvija |
| Uzņēmēja nosaukums un adrese | 1.1.2.3. & 1.3. | <Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, e-pasta adrese> |
| Inženiera nosaukums un adrese | 1.1.2.4. & 1.3. | [<Inženiera nosaukums un reģistrācijas numurs, e-pasta adrese>] [Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas] |
| Darbu Izpildes laiks | 1.1.3.3. & 8.2 & 1.6. | Ne ilgāk kā 365 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās datuma. |
| Defektu Paziņošanas periods | 1.1.3.7. | 730 dienas |
| Starptermiņš Izpildes laiks | 1.1.3.10. & 8.2 | (a) 180. diena pēc Līguma spēkā stāšanās datuma; (b) 270. diena pēc Līguma spēkā stāšanās datuma. |
| Valsts | 1.1.6.2. | Latvijas Republika |
| Komunikācijas | 1.3. | E-pasts (ar saņemšanas apstiprinājumu) |
| Piemērojamās tiesību normas | 1.4. | Latvijas Republikas tiesību akti |
| Valdošā/noteicošā valoda un komunikāciju valoda | 1.4. | Latviešu |
| Darbu izpildes vietas pieejamības laiks | 2.1. | 14 dienas pēc Darbu uzsākšanas datuma |
| Līguma izpildes nodrošinājums | 4.2. | 10 % no Akceptētās Līguma summas |
| Apakšuzņēmēji | 4.4. | 1000 EUR par katru gadījumu |
| Drošības pasākumi | 4.8. | 1000 EUR par katru gadījumu |
| Izvairīšanās no traucējumu izraisīšanas | 4.14. | 1000 EUR par katru gadījumu |
| Progresa ziņojumi | 4.21. | 100 EUR par katru nokavēto dienu |
| Uzņēmēja darbība Darbu izpildes vietā | 4.23. | 5000 EUR par katru (a) apakšpunktā minēto gadījumu, 2000 EUR par katru (b), (c) un (d) apakšpunktā minēto gadījumu |
| Termiņš, kurā jāpaziņo kļūdas un defekti Pasūtītāja prasībās | 5.1 | 28 dienas no Līguma parakstīšanas datuma |
| Uzņēmēja dokumenti | 5.2. | 1000 EUR par katru gadījumu |
| Būvniecības izpilddokumentācija | 5.6. | 1000 EUR par katru gadījumu |
| Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas | 5.7. | 1000 EUR par katru gadījumu |
| Pie Pasūtītāja strādājošas personas | 6.3. | 5000 EUR par katru gadījumu |
| Normālas darba stundas | 6.5. | Saskaņā ar Darba likumu (normāls darba laiks) un Latvijas Republikas tiesību aktiem |
| Programma | 8.3. | 100 EUR par katru nokavēto dienu |
| Darbu izpildes nokavējuma līgumsods | 8.7. | 0,1% no Posma Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena. |
| Starptermiņa izpildes nokavējuma līgumsods | 8.7. | 0,1% no Posma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena |
| Darbu apjomu izmaiņu maksimālais apmērs | 13.1. | 20% no Akceptētās Līguma summas |
| Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās | 13.8. | Indeksēti 90% no Darbiem, kas veikti korekcijas periodā 15% no Akceptētās līguma summas K o – < Pasūtītājs fiksē, kad ir zināms Bāzes datums> |
| Kopējais avansa maksājuma apjoms | 14.2. | 10% no Akceptētās Līguma summas |
| Valūta un proporcijas | 14.2. | EUR (euro) un 100% |
| Pirmā avansa maksājuma atmaksa | 14.2.(a) | Kad Izpildīto būvdarbu vērtība ir sasniegusi 10% no Akceptētās Līguma summas |
| Ieturējuma procenti | 14.3.(c) | 10 % |
| Ieturējuma naudas summas limits (kopējā ieturējuma nauda) | 14.3.(c) | 10% no Akceptētās Līguma summas |
| Maksājums par iekārtām un materiāliem pēc piegādes Darbu izpildes vietā | 14.5.(c) | Dzelzsbetona izstrādājumi; Metāla konstrukcijas; Sliežu ceļu virsbūves materiāli; Balsti; Tablo; Bruģis, Mehāniskās un elektriskās iekārtas un aprīkojums. |
| Maksājumu valūtas | 14.15. | EUR (euro) |
| Līgumsods par līgumsaistību neizpildi | 15.7. | 10% no Līguma cenas |
| Atbildības ierobežošana Līgumsodu kopējā vērtība | 17.6 | 20% no Līguma cenas, t.sk.: 10% - par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā un līgumsodi par katru gadījumu 10% - Līgumsods par līgumsaistību neizpildi [Līguma 15.7.apakšpunkts] |
| Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu | 18.1 | Minimālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas summa saskaņā ar piemērojamām tiesību normām. Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas polise - 14 dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas datuma; Būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise - 14 dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas datuma; Atbildīgā Būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise - pirms būvdarbu uzsākšanas. Līgumsods par katru kavējuma dienu – 1000 EUR par katru gadījumu. |
| Minimālā trešās personas apdrošināšanas summa | 18.3. | 1 000 000 EUR par gadījumu, bez gadījumu skaita ierobežojuma |
| Minimālā uzņēmēja personāla apdrošināšanas summa: Nāves gadījumā - Ievainojumu gadījumā, kas izraisa darba nespēju - | 18.4. | 20 000 EUR 20 000 EUR |

Informācija par Posmiem:

| Posma nosaukums (Līguma 1.1.5.6. apakšpunkts) | Izpildes laiks (Līguma 1.1.3.3. apakšpunkts) | Vērtība procentos no Akceptētās Līguma summas (piemērojams Līguma 14.9. punkts) | Darbu izpildes nokavējuma līgumsods (Līguma 8.7. punkts) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dienas | % | % |
| 1.posms “Pieturas punkts Pārogre” |  |  | 0,1 |
| 2.posms “Pieturas punkts Ciemupe” |  |  | 0,1 |
| 3.posms “Pieturas punkts Ķegums” |  |  | 0,1 |
| 4.posms “Stacija Lielvārde” |  |  | 0,1 |
| 5.posms “Pieturas punkts Jumprava” |  |  | 0,1 |
| 6.posms “Dzelzceļa stacija Skrīveri” |  |  | 0,1 |

[datums:]________________________________________________

[Pretendenta pārstāvības personas paraksts:] ________________________________________

[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________

Saskaņā ar Līguma vienošanās 4.1. punkta 1 atsauci pirms Līguma parakstīšanas tiek dzēsta informācija, kas attiecas uz Darbu Posmu “Pieturas punkts Jumprava”, ja to Iepirkumā izslēdz. Ja minēto Darbu Posmu neizslēdz Iepirkumā, tad pirms Līguma parakstīšanas tiek dzēsta šī atsauce.