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1. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121][bookmark: _Toc63860912][bookmark: _Ref90868378][bookmark: _Toc98233103][bookmark: _Toc59334724]Iepirkuma nosaukums 
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Vidzemes ielas rotācijas apļa pārbūvei.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs 
DVP 2026/140.
3. Iepirkuma veids 
Atklāts konkurss virs ES sliekšņa.
4. Iepirkuma normatīvais regulējums
Publisko iepirkumu likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba), Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums), citi spēkā esošie attiecināmie normatīvie akti.
5. Pasūtītāja nosaukums, adrese, citi rekvizīti un pretendenta jēdziens
	Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

	Reģistrācijas numurs:
	90000077325

	Juridiskā adrese:
	Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Kontaktpunkts:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļa

	Kontaktpunkta adrese:
	Imantas iela 9 - 1B (ieeja no Teātra ielas), Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Tālrunis:
	65404319

	Elektroniskā pasta adrese:
	iepirkumi@daugavpils.lv

	Darba laiks:
	Pirmdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 18:00;
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00;
piektdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00

	Kontaktpersona:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības Centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļas juriste Ilva Davidāne, tālrunis 65404329, elektroniskā pasta adrese ilva.davidane@daugavpils.lv

	Pasūtītājs, kas parakstīs iepirkuma līgumu:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”

	Reģistrācijas numurs:
	90009547852

	Juridiskā adrese:
	Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents:
	Piegādātājs (fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā), kurš ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā.



6. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, finansējums, atbilstošākais CPV kods vai kodi
6.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Vidzemes ielas rotācijas apļa pārbūvei saskaņā ar tehnisko specifikāciju – nolikuma 1.pielikums. 
6.2. Darbu apraksts, apjoms un nosacījumi ir norādīti nolikuma tehniskajā specifikācijā – nolikuma 1.pielikums.
6.3. CPV kods – galvenais kods – 45000000-7 (celtniecības darbi); papildkodi: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi); 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).
6.4. Iepirkuma priekšmetā norādītos pakalpojumus plānots finansēt no pašvaldības budžeta. Līgums tiks parakstīts, ja tiks piešķirts iepriekš minētais finansējums.
7. Iepirkuma priekšmeta daļas, to apjoms un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās
7.1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
7.2. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta. 
8. Vispārīgi noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos
Nav attiecināms. 
9. Iepirkuma līguma izpildes termiņš un vieta
9.1. Līguma izpildes laiks: 2 (divi) mēneši.
9.1.1.  būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde – 1 (viens) mēnesis no līguma noslēgšanas dienas; būvdarbi (termiņā nav ietverts termiņš, kas nepieciešams Objekta nodošanai ekspluatācijā un iespējamie tehnoloģiskie pārtraukumi) – 3 (trīs) nedēļas no dienas, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk-BIS); autoruzraudzības līgums – uz būvdarbu veikšanas laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, skaitot no būvdarbu uzsākšanas datuma.

9.2. Līguma izpildes vieta – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvā teritorijā, Latvijas Republika.
10. Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa
10.1. [bookmark: _Toc61422127]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi atklāta konkursa dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
10.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10.3. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
10.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnes www.eis.gov.lv atklāta konkursa profilā publicētajai informācijai.  
10.5. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek rakstiski – pa pastu vai elektroniski, pieprasījumus adresējot iepirkuma komisijai un norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
11. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
11.1. Piedāvājumu iesniegšanas veids – elektroniski[footnoteRef:1].  [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās – https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.] 

11.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
11.3. Piedāvājumu atvēršanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
11.4. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2026.gada 2.septembra plkst.10:00.
11.5. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – 2026.gada 2.septembra plkst.14:00.
11.6. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi tiešsaistes režīmā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
11.7. Ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
12. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks
12.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.
12.2. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. 
12.3. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. 
12.4. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. 
12.5. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
13. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
13.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
13.1.1. izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
13.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
13.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
13.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
13.2.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā (tehniskais piedāvājums jebkurā formātā, finanšu piedāvājums excel formātā).
13.2.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
13.2.3. piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta (pārstāvības) tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības un kurā precīzi norādīts pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Ārvalsts pretendenta paraksttiesīgas personas  paraksta (pārstāvības) tiesības apliecināmas atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iespējams pārliecināties par pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesībām);
13.2.4. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajai vai pilnvarotajai personai.
13.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
13.4. Piedāvājuma atsaukšanai līdz vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no iespējamās vai faktiskās dalības atklātā konkursā. 
13.5. Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
13.5.1. piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 14.punktu;
13.5.2. kvalifikācijas dokumenti saskaņā ar nolikuma 20.punktu;
13.5.3. tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 21.punktu;
13.5.4. finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 22.punktu.
13.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
13.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
13.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
13.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 
13.10. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī atklāta konkursa profilā publicēto veidņu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
13.11. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
13.12. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā, vai tās pilnvarota persona.
13.13. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
14. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam
14.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai.
14.2. [bookmark: _Hlk127649131]Piedāvājuma nodrošinājuma summa: 190,00 EUR (viens simts deviņdesmit euro 00 centi).
14.3. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš – 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
14.4. Piedāvājuma nodrošinājuma veidi:
14.4.1. bankas izdota bankas garantija (piedāvājumam pievienojama garantija, kas parakstīta  ar drošu elektronisko parakstu);
14.4.2. apdrošināšanas sabiedrības izdota apdrošināšanas garantija jeb polise (piedāvājumam pievienojama polise, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un polises apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošs dokuments, kurā norādīts polises numurs vai maksājuma uzdevuma numurs, pievienojot maksājuma uzdevumu);
14.4.3. piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksa kontā – līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim jāiemaksā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības bankas norēķinu kontā: Valsts kase, n/k LV15TREL9802003052000, kods TRELLV22, kā maksājuma mērķi norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā ar identifikācijas Nr.DVP 2026/140” (piedāvājumam pievienojams iemaksu apliecinošs dokuments).
14.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
14.5.1. nolikumā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
14.5.2. attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
14.5.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
14.6. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
14.6.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
14.6.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis līgumslēdzējpusei iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
14.6.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
14.7. Pretendenta iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa tiek atmaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no nolikumā minētā spēkā esības termiņā izbeigšanas dienas.
14.8. Piedāvājums, kam nebūs piedāvājuma nodrošinājuma vai tiks iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīts.
14.9. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam uz visu piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku vārdiem vai vismaz uz viena piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieka vārda un tam jāattiecas uz konkrēto atklāto konkursu un jāatbilst tā nosacījumiem.
15. Prasības priekšapmaksas nodrošinājumam
Nav attiecināms.
16. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam
Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jāatbilst iepirkuma līguma nosacījumiem attiecībā uz līguma saistību izpildes nodrošinājumu (nolikuma 8.pielikums).
17. Prasības garantijas laika nodrošinājumam
Nav attiecināms.
18. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude
1. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteiktajā kārtībā.
1. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-655336.
1. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.pantu.
1. Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221. 
1. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
18.5. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/doc.php?id=280278.
19. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 8., 9.punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude
Nav attiecināms.
20. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām
	Nr.p.k.
	Kvalifikācijas prasības
	Iesniedzamā informācija

	Attiecībā uz pretendentiem

	20.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.
Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē   www.ur.gov.lv.
Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 
· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;
· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);
· komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.

	20.2.
	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs projektēšanas jomā atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija projektēšanas jomā.

	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs)  reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv. 
Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 
· kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts projektēšanas jomā atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, ja tāda reģistrācija ārvalstī ir paredzēta;
· pretendenta apliecinājums, ka pēc pasūtītāja aicinājuma spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	20.3.
	Trīs iepriekšējos gados (2025., 2024., 2023. un 2026.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk), pretendentam ir pieredze vismaz šāda/u būvprojektēšanas un autoruzraudzības līguma/u izpildē:
1) pretendents kā atbildīgais būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs (ģenerāluzņēmējs) ir izpildījis vismaz vienu ielas izbūves vai pārbūves būvprojektēšanas līgumu;
2) pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz vienu ielas izbūves vai pārbūves autoruzraudzības līgumu;
3) pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis vismaz vienu līgumu, kura priekšmets paredzēja ielas izbūvi vai pārbūvi. 
Līgumiem jābūt izpildītiem un būvniecības dokumentācijai ir jābūt pilnībā pabeigtai, saskaņotai un akceptētai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pretendents pieredzi var apliecināt ar vienu vai vairākiem līgumiem.
	Lai apliecinātu punktā noteiktās kvalifikācijas prasības izpildi, pretendents kvalifikācijas aprakstā (3.pielikums) sniedz informāciju par iepriekšējo tr gadu periodā kvalitatīvi izpildītajiem līgumiem, kuri apliecina pretendenta pieredzi. 
Pieredzes apliecināšanai pievieno (pēc nepieciešamības):
- akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs) kopiju;
vai
- attiecīgas atsauksmes;
vai
- citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi.
Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, prasību var apliecināt viens no dalībniekiem, vai abi dalībnieki kopā summējot pieredzi, piemēram, katrs dalībnieks apliecina pieredzi sava līguma izpildē.

	20.4.
	Pretendents nodrošina attiecīga personāla piesaisti līguma izpildei:
· [bookmark: _Hlk170225590]speciālistu ceļu projektēšanā;
· speciālistu ceļu būvdarbu vadīšanā (atbildīgais būvdarbu vadītājs);
Piedāvātie speciālisti var tikt iesaistīti vairākās lomās (pozīcijās), ja tiem ir atbilstoša kvalifikācija.
Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē, ja tie nav reģistrēti Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālisti.
	Iepirkuma līguma izpildē iesaistāmā personāla saraksts atbilstoši Konkursa nolikuma 3.pielikumam.
Pretendents pievieno katra speciālista rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
Lūdzam ņemt vērā, ka Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā nominētos speciālistus un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu.
Latvijas Republikā sertificētu speciālistu reģistrācijas fakts tiks pārbaudīts publiski pieejamā Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā  www.bis.gov.lv datubāzē.
Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai (sniedzot par to attiecīgus pierādījumus).
Pretendentam, piesaistot ārvalstu būvspeciālistus, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems (ja attiecināms). 
· Pretendentam, piesaistot ārvalstu arhitektu vai būvdarbu vadītāju, jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā (ja attiecināms).

	20.5.
	Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts būvspeciālista/-u profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.
	· Pretendents iesniedz attiecīgu apliecinājumu par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts attiecīgs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā (3.pielikums).

	20.6.
	Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.
	Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem (3.pielikums).

	20.7.
	Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautos nosacījumus.
	Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem (3.pielikums), t.sk. saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem, iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas  un līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas.

	Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās

	20.8.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

	Pretendentam jāiesniedz:
· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;
· personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 

	Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem

	20.9.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 
Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
	Pretendentam jāiesniedz: 
· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;
· apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību.



21. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu
	Nr.p.k.
	Tehniskā piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	-
	Pretendents savā piedāvājumā norāda tehniskajā specifikācijā minēto nosacījumu izpildes tehnisko aprakstu.
	Pretendentam jāiesniedz tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu.



22. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu
	Nr.p.k.
	Finanšu piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	22.1.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda kopējo izmaksu summu, kuru norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Kopējo izmaksu summā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā dokumentācijā minētos pakalpojumus.
	Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu.

	22.2.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda atsevišķo izmaksu summas euro (EUR), ņemot vērā darbu apjomos norādītos darbu veidus un apjomus. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.
	Pretendentam jāiesniedz tāme, kas sagatavota saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu, ņemot vērā no 2019.gada 3.novembra spēkā esošas būvniecības nozares ģenerālvienošanās[footnoteRef:2] nosacījumus. [2:  Skatīt – https://www.latvijasbuvnieki.lv/wp-content/uploads/2019/09/20190802_generalvienosanas_final-redakcija_ar_pielikumu_konsolideta.pdf.] 




23. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām
23.1. Ja piegādātāju apvienībai piesķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.  
23.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var apliecināt viens, vairāki vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās un/vai fiziskās  personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.
24. Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai
24.1. Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
24.2. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
25. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai
25.1. Pretendents ir tiesīgs iesniegt un Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000,00 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas aizpildāms elektroniski EIS tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. 
25.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
25.3. Pretendentam, iesniedzot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu, vismaz  jāaizpilda II daļas “Informācija par ekonomikas dalībnieku” A, B, C, D iedaļas, III daļas “Izslēgšanas iemesli” A, B, C, D iedaļas, IV daļas “Atlases kritēriji” A, B, C iedaļas.
25.4. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskos reģistros.
26. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati
Nav attiecināms.
27. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji
27.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu, Konkursa nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu.

28. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
28.1. Iepirkuma komisija pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs saskaņā ar nolikuma prasībām sekojošos vērtēšanas posmos: piedāvājumu noformējuma un piedāvājumu nodrošinājuma pārbaude, kvalifikācijas dokumentu pārbaude, tehnisko piedāvājumu pārbaude, finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājuma izvēle. Kvalifikācijas dokumentu pārbaudi var veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
28.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
28.3. Ja piedāvājums neatbilst kādai nolikuma prasībai, tad iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.
28.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
28.5. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
28.6. Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
28.7. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad no tiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis pretendents, kuram vērtēšanas kritērijā “Kopējā piedāvātā līgumcena” piešķirts augstākais punktu skaits. Ja vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds un piešķirto punktu skaits arī ir vienāds, tad iepirkuma komisija veic izlozi starp šiem pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē vai tiešsaistē. Ja uzaicinātie pretendenti neierodas klātienē norādītajā izlozes vietā vai nereģistrējas tiešsaistes adresē un laikā, iepirkuma komisija izlozi veic bez pretendentu klātbūtnes.
28.8. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.
29. Iepirkuma līgums
29.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
29.2. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
29.3. Ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir ārvalstī reģistrēts komersants un kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad pēc pasūtītāja aicinājuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā tam  jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
29.4. Ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir piesaistījis būvspeciālistu, kurš profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši ārvalstīs un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā, tad pretendents ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, iepirkuma komisijai iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka tas par piedāvāto būvspeciālistu atzīšanas institūcijai ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un, ja nepieciešams, iesniegs atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz būvspeciālists to saņem.
29.5. Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums iepirkuma līguma izpildē piesaistīt tikai tā nodarbināto būvprojekta vadītāju.
29.6. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus. 
29.7. Ja atklāta konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
30. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
30.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un, ja nepieciešams, uzrāda to oriģinālus.
30.2. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas gadījumā jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma prasībām.
30.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.
30.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus.
30.5. Jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums vai iestājušies Publisko iepirkumu likumā noteiktie pārtraukšanas nosacījumi.
30.6. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
30.7. Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts. 
30.8. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
30.9. Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
30.10. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
30.11. Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
30.12. Citas iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
31. Pretendenta tiesības un pienākumi
1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
1. Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 
1. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
1. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā.
1. Sniegt patiesu informāciju.
1. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
1. Noteiktā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu izvērtēšanai un izvēlei.
1. No saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
31.8. Citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
32. Cita informācija
32.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī atklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
32.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
32.3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
32.4. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums. 
32.5. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
32.6. Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu  ražotāju būvizstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju būvizstrādājumus, ja tas ir pieļaujams.
32.7. Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.
32.8. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
33. Nolikuma pielikumi
33.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija, 
33.2. 2.pielikums – Pieteikums dalībai atklātā konkursā (veidne), 
33.3. 3.pielikums – Pretendenta kvalifikācijas apraksts (veidne),
33.4. 4.pielikums – Speciālista kvalifikācijas apraksts (veidne),
33.5. 5.pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidne),
33.6. 6.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne),
33.7. 7.pielikums – Tāme (veidne),
33.8. 8.pielikums – Līgums (projekts).














1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: _Hlk78266130]“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Vidzemes ielas rotācijas apļa pārbūvei”

1. Uzdevums:
1.1. Veikt būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – Būvprojekts) izstrādi, autoruzraudzību, būvdarbu veikšanu objektam “Vidzemes ielas rotācijas apļa pārbūve” Daugavpilī atbilstoši tehniskās specifikācijas, normatīvo aktu un līguma prasībām.
1.2. Veikt digitālu būvniecības dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
1.3. Veikt autoruzraudzību būvprojekta īstenošanas laikā, par ko tiks slēgts atsevišķs līgums.

2. Īpašie nosacījumi:
2.1. Ievērot spēkā esošus Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumus;
 
3. Izvietojuma shēma: 
[image: ]


Piezīmes:
1. Zonējums/robežas attiecās tikai un vienīgi uz uzdevuma norādīto infrastruktūru.
1. Inženierkomunikāciju projektēšana jāveic atbilstoši institūciju tehniskiem noteikumiem, TN norādītajās robežās.
1. Neuzskatīt šo shēmu par viennozīmīgi pareizo un galīgo.


4. Darba apjomi:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	Izpētes darbu veikšana

	1. 
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana paātrināta  kārtībā, TI
	objekts
	1

	2. 
	Ceļu satiksmes drošības audits
	objekts
	1

	Būvprojekta izstrāde

	3. 
	Ceļu daļas (t.sk. arī ūdens novadīšana) izstrādāšana, TS-CD, ĢP
	kompl.
	1

	4. 
	Ārējo inženiertīklu pārbūve/pārvietošana/aizsardzība (atbilstoši tīklu īpašnieku tehnisko noteikumu prasībām
	kompl.
	1

	5. 
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksu tāmes), BA, T 2
	kompl.
	1

	Būvdarbi

	1. 
	Ceļa daļas izbūve 3
	kompl.
	1

	2. 
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	kompl.
	1

	Autoruzraudzība

	1. 
	Autoruzraudzība 1  
(objekta būvdarbu maksimālais izpildes laiks  provizoriski  3 nedēļas)
	līgums
	1


1 - Pretendentam vienas autoruzraudzības dienas izmaksās jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto speciālistu skaita), t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, izmaiņu rasējumu noformēšana un skaņošanas BISā, neparedzētu tehnisko problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un Būvuzņēmēju u.tml.
2 - Ekonomiskā daļā, būvdarbu apjomu sarakstā un tāmēs aizliegts izmantot konkrēto ražotāju marku nosaukumus. Izpildītājam ekonomiskā daļā jānorada galvenās materiālu, būvizstrādājumu īpašības (kur nepieciešams ar norādījumiem „ne mazāk kā” vai „ne vairāk kā”).  Būvizstrādājumu/iekārtu gabarīta izmēri jānorāda, ņemot vērā to daudzveidību būvizstrādājumu tirgū (ar norādījumiem „gabarīta izmēri robežās no .. līdz .. x no .. līdz ..„), vai ekonomiskā sadaļā šos izmērus vispār nenoradīt. Ekonomiskā sadaļā jāatspoguļo tikai būvizstrādājumu/materiālu/iekārtu funkcionalitātei būtiskos tehniskos parametrus, nosakot piegādājamo preču parametru iespējamās amplitūdas.
3 – Būvdarbu indikatīvie apjomi: esošā saliņa demontāža (apmales garums L≈23m, akmens laukums S≈25m2, ceļa zīmes stabs komplektā ar ceļazīmēm – 2 kompl.), aku lūkas regulēšana 1kompl, jaunā saliņa izveide (apmales garums L≈25m, akmens laukums S≈26m2, esošā ceļa zīmes staba uzstādīšana komplektā ar ceļazīmēm – 2 kompl.), asfalta segumu demontāžas un izbūves darbi (laukums S≈26m2), būvgružu utilizācija 1 kompl., horizontālais marķējums (1 kompl.)


5. Projektēšanas uzdevums: (tehniskajā specifikācijā norādītajiem standartiem, atbilstoši PIL 20.panta piektās daļas 2.punktam, katrā atsaucē paredz vārdus "vai ekvivalents")
	1. 
	Objekta nosaukums
	“Vidzemes ielas rotācijas apļa pārbūve”


	2. 
	Objekta adrese
	Daugavpils, Vidzemes un Latgales ielu krustojums

	3. 
	Zemes kadastra apzīmējums
	05000341106

	4. 
	Būves veids
	jaunbūve
	atjaunošana
	pārbūve
	citi

	5. 
	
	
	
	X
	

	6. 
	Pasūtītājs
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

	7. 
	Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr.nr.
	Dmitrijs Dubins, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks, tālr.: 654 76323, dmitrijs.dubins@daugavpils.lv

	8. 
	Projektēšanas stadija
	Būvniecības ieceres dokumentācija.
Būvprojekta izstrādes gaitā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem. Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.

	9. 
	Būvprojekts pa būves kārtām
	Nē


	10. 
	Tipveida risinājuma pielietojums
	Jā

	11. 
	Individuālā risinājuma izstrādāšana
	Jā

	12. 
	Projekta mērķis
	Optimizēt satiksmes organizāciju rotācijas apļa apkaimē

	13. 
	Prasība  izstrādāt

	12.1.
	Būvprojekta risinājuma
variants
	1) Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju
2) Ņemot vērā teritorijas novietojumu jāizvērtē un jāparedz projektā nepieciešamās funkcijas, kas ir savā starpā saistīti detaļās, nodrošinot nepieciešamās funkcijas, atbilstoši lietošanas intensitātei un specifikai, uzlabojot satiksmes organizāciju.
3) Būvprojekta ietvertajiem risinājumiem jābūt mūsdienīgiem, moderniem, inovatīviem, funkcionāliem, ilgtspējīgiem, tādiem, kas iekļaujas apkārtesošajā pilsētvidē un ainavā. 
4) Paredzēt gofrētas aizsargcaurules kabeļlīnijas guldīšanai.




	11.1. 
	Pirmsprojekta darbus, sagatavot izejmateriālus
	Izvērtēt atrašanās vietu un sasaisti ar galvenajiem piekļuves punktiem. 
Pēc nepieciešamības veikt citas nepieciešamās izpētes kvalitatīva projekta izstrādei.

	12. 
	Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli

	12.1. 
	Zemes gabala dokumenti
	sagatavo pasūtītājs

	12.2. 
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	sagatavo izpildītājs

	12.3. 
	Situācijas plāns
	sagatavo izpildītājs

	12.4. 
	Satiksmes intensitātes uzskaite
	nē 

	13. 
	Tehniskie  noteikumi (tehnisko noteikumu sarakstu izpildītājām jāpapildina un TN jāpieprasa no visām instancēm)
	sagatavo izpildītājs

	14. 
	Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	2026. – 2027.g.

	15. 
	Būvprojekta saskaņošana
	ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, ēku, zemes īpašniekiem, pilsētas arhitektu, ainavu arhitekti, galveno mākslinieku, VSIA „LVC”, būvvaldi  u.c. veic izpildītājs

	16. 
	Būvprojekta
eksemplāru skaits
	1 digitālā veidā uz USB datu nesēja  (.pdf, .dwg, .docx, .xlsx)

	17. 
	Īpašie  nosacījumi

	17.1. Būvprojektu izstrādāt, ievērojot  spēkā esošās “Autoceļu specifikācijās”, pastāvošos  LBN, LVS noteikumus un normas. 
17.2. Būvprojekta noformēšanu  jāveic ievērojot  Ministru kabineta noteikumi Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””.
17.3. Ja kāds no veicamajiem darbiem spēkā esošās “Autoceļu specifikācijās” nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie  papildinājumi vai papildus specifikācijas.
17.4. Nepieciešamības gadījumā projektētājs sagatavo Būvprojekta saskaņošanas protokolus ar zemju īpašniekiem.
17.5. Būvprojekta izstrādē ievērtēt horizontālās prioritātes ,,vienlīdzīgas iespējas” prasības

	17.6. Tehniskajā specifikācijā norādītajiem standartiem, atbilstoši PIL 20.panta piektās daļas 2.punktam, katrā atsaucē paredz vārdus "vai ekvivalents". Ekonomiskajā daļā (t.sk. būvdarbu apjomu sarakstā) jānorada galvenās materiālu, būvizstrādājumu īpašības (kur nepieciešams ar norādījumiem „ne mazāk kā” vai „ne vairāk kā”). Būvizstrādājumu/iekārtu gabarīta izmēri jānorada, ņemot vērā to daudzveidību būvizstrādājumu tirgū (ar norādījumiem „gabarīta izmēri robežās no .. līdz .. x no .. līdz ..„), vai šos izmērus vispār nenoradīt. Ekonomiskā sadaļā jāatspoguļo tikai būvizstrādājumu/materiālu/iekārtu funkcionalitātei būtiskos tehniskos parametrus, nosakot piegādājamo preču parametru iespējamās amplitūdas.

	17.7. Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-17,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība” materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt).

	17.8. Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu būvprojekta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izstrādātāju ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot būvprojektu, Izstrādātājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus būvprojekta veiksmīgai izstrādei.

	17.9. Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.

	17.10. Ievērot aizsargjoslas noteikumus un iedibinātās apbūves līnijas.

	17.11. Pretendentam ieteicams apsekot objekta teritoriju pirms piedāvājuma iesniegšanas

	18. Izstrādes termiņi:

	· Būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – būvprojekts vai BID) iesniegšanas termiņš – 1 mēness no līguma noslēgšanas dienas 

	Autoruzraudzība:
	 Pretendentam autoruzraudzības izmaksās komplektā jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto speciālistu skaita), t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, izmaiņu rasējumu noformēšana, neparedzētu tehnisko problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un Būvuzņēmēju u.tml. Autoruzraudzības līgums tiks noslēgts atsevišķi (pie projekta būvdarbu realizācijas) pamatojoties uz projektētāja pievienotu tāmi par autoruzraudzību. Dokumentu apritei izmantot arī BIS.
- Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt.
- Autoruzraudzības ietvaros autors veic labojumus, precizējumus bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas tehniskas dokumentācijas kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, izmaiņu saskaņošanai.  
- Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma jāpiedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā.
- Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot Būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu, papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.
- Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes parasti notiek reizi divās nedēļās, kā arī pēc Pasūtītāja izsaukuma.



[bookmark: _Hlk114814602]


4. Būvdarbu izpilde

	1. Darbu izmaksas
1.1. Darbu izmaksas (līguma ietvaros – līguma cena) sevī ietver Darbu procesā izmantojamo būvizstrādājumu, cilvēkresursu, transporta, tehnikas, instrumentu, apdrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, būvgružu aizvākšanas, būvlaukuma uzturēšanas, ar būvdarbu organizēšanu, pabeigšanu un būvobjekta nodošanu saistītos izdevumus, iespējamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, un citas tiešās un netiešās izmaksas, kas būs jāveic būvkomersantam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus un nodrošinātu to garantiju.
1.2. Darbu izmaksas jāatspoguļo Darbu apjomu sarakstā.
1.3. Aprēķinot Darbu izmaksas, jāņem vērā indikatīvo darbu daudzumu (sk. 3 atsauci pie 4.punkta), kā arī esošo situāciju dabā. Izstrādājot BID darbu daudzumu saraksti jāprecizē. 

	2. Izmantojamie būvizstrādājumi
2.1. Būvkomersantam jāpielieto būvprojektam un tehniskajai specifikācijai atbilstošie būvizstrādājumi vai ekvivalentie būvizstrādājumi. Būvkomersantam, piedāvājot uz saskaņošanu ekvivalentus būvizstrādājumus, ir pienākums iesniedz arī pilnvērtīgu un detalizētu informāciju un dokumentus, kas apliecina būvizstrādājumu ekvivalenci.
2.2. Būvkomersants prioritāri darbu izpildē izmanto tos būvizstrādājumus, kas norādīti BID.
2.3. Ekvivalents (līdzvērtīgs) būvizstrādājums ir būvizstrādājums, kurš pēc tehniskajiem, ekonomiskajiem, uzturēšanas parametriem ir  līdzvērtīgs vai labāks par tehniskajā specifikācijā un būvprojektā norādītajam būvizstrādājumam.

	3. Vispārīgie Darbu izpildes nosacījumi
3.1. Būvkomersants ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no PN izpildes dienas Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildei. 
3.2. Būvkomersants Darbus uzsāk pēc iespējas īsāka termiņā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu  laikā no veiktās atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, saņemot rakšanas atļaujas un parakstot būves vietas nodošanas aktu būvdarbiem.
3.3. Būvkomersants nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Būvobjektā nepārtraukti visu Darbu izpildes laiku. 
3.4. Būvkomersants nodrošina specializēto (atsevišķo) būvdarbu vadītāju atrašanos Būvobjektā tad, kad notiek specializēto Darbu izpilde. Nepieciešamības gadījumā tiem jāierodas Būvobjektā ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā pēc Pasūtītāja vai atbildīgā būvdarbu vadītāja pieprasījuma.
3.5. Būvkomersants izstrādā Darbu veikšanas projektu katram Darbu veidam saskaņā ar Būvprojekta risinājumiem. Darbu veikšanas projektu izstrādā ņemot vērā turpmāk minēto:
3.5.1. Darbu veikšanas projektu izstrādā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.5.2. Darbu veikšanas projektu saskaņo ar Pasūtītāju, Būvuzraugu, Autoruzraugu un pārējām Darbu procesā iesaistītajām iestādēm un personām;
3.6. Visu ar Darbu uzsākšanu, izpildi, pabeigšanu, nodošanu saistīto dokumentāciju Būvkomersants sagatavo, izstrādā, saskaņo un iesniedz pats, ja nav noteikts pretējais.
3.7. Būvkomersants pirms jebkuru Darbu veidu uzsākšanas saskaņo ar Pasūtītāju un atbildīgo būvdarbu vadītāju pielietojamās metodes un tehnoloģijas, kā arī izmantojamos būvizstrādājumus.
3.8. Darbu pasūtītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Būvkomersantu no atbildības par Darbu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, būvprojektu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.9. Būvkomersants ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju būvvaldē jautājumos, kas saistīti ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā, un pieprasīt atzinumus par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā.
3.10. Būvkomersants pēc Darbu pabeigšanas paraksta būvdarbu pabeigšanas aktu un nodod Būvobjektu Pasūtītājam, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju, t.sk., bet ne tikai, būvdarbu žurnālu, būvdarbu apjomu sertifikātus, segto un nozīmīgu darbu pieņemšanas aktus, būvizstrādajumu atbilstības apliecinošus dokumentus, alternatīvu (ekvivalentu/analogu) būvizstrādājumu saskaņošanas un/vai apstiprināšanas dokumenti, izpilduzmērījumi, testēšanas pārskati, u.c.). Dokumentācija nododama pasūtītājām uz USB datu nesēja un/vai citā veidā, izejot no dokumentu aprites fakta.
3.11. Būvkomersants nodrošina gala izpildmērījumu apjomu sadalīšanu atbilstoši ielu posmiem, kārtām, segumu un inženierkomunikāciju tipiem.
3.12. Būvkomersants ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski paziņo Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
3.13. Būvkomersants no Darbu uzsākšanas līdz Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanai, saskaņojot ar Pasūtītāju, nodrošina Būvobjektā esošās ielas posma un apbraucamo ielu un/vai ceļu ikdienas uzturēšanu ar sekojošiem nosacījumiem:
3.13.1. Gadījumā, ja Būvkomersants nenodrošina Būvobjektā esošās ielas posma un apbraucamo ielu un/vai ceļu ikdienas uzturēšanu, tad Pasūtītājs iepriekš minēto darbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt citu komersantu, bet Būvkomersantam ir pienākums apmaksāt komersanta darbu, bet ja tas sākotnēji atsakās veikt vai neveic apmaksu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs darbu izmaksas ieturēt no līguma saistību nodrošinājuma.
3.14. Būvkomersants ne vēlāk kā līdz Darbu pabeigšanai nodrošina visu būvgružu izvešanu no Būvobjekta, Būvobjekta teritorijas sakārtošanu, Būvobjekta atbrīvošanu no Būvkomersanta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju personāla, rīkiem, iekārtām, transporta.
3.15. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura būvizstrādājuma ekspertīzi, kuras slēdziens ir saistošs abām pusēm bet ekspertīzes izmaksas sedz tā puse, kurai ekspertīzes slēdziens ir negatīvs.


	4. Īpašie Darbu izpildes nosacījumi
4.1. Demontāžas un citu būvdarbu rezultātā atgūtais materiāls, kā arī atkritumi, proti, aku vāki, lietus gūlijas (režģis), inženiertīklu caurules, dzelzsbetona izstrādājumi, grunts, grants, šķembas, safrēzētais asfalts, esošā apgaismojuma instalācija  u.c. Būvkomersantam jāutilizē saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un to noteiktajā kārtībā, izņemot turpmāk minētos gadījumus. 
4.2. Demontāžas darbus pirms to uzsākšanas Būvkomersantam obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Vienlaikus Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un Būvkomersantam ir pienākums nodod iepriekš minēto atgūto materiālu apjomu, sastādot atgūto materiālu nodošanas - pieņemšanas aktu. 

	5. Darbu izpildes termiņš
· Darbu izpildes termiņš – 3 nedēļas no būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) atzīmes.

	6. Darbu garantijas termiņš
· Darbu garantijas termiņš – 5 (pieci) gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta izdošanas dienas.



 Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums – 20.07.2026.


Sagatavoja 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 
iestādes „Komunālā saimniecības pārvaldes” 
vadītāja vietnieks							         	 Dmitrijs Dubins











2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
(veidne)
	Pretendents
	

	nosaukums:
	_____________________________________

	reģistrācijas Nr.
	_____________________________________

	būvkomersanta reģistrācijas Nr.
	_____________________________________

	juridiskā adrese:
	_____________________________________

	pretendenta MVU statuss[footnoteRef:3]: [3:  Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Skatīt –  https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi.] 

	_____________________________________

	telefona numurs:
e-pasta adrese:
	_____________________________________
_____________________________________

	Kontaktpersonas
piedāvājuma vērtēšanas procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	


_____________________________________

	līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	

_____________________________________

	līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība:
	

_____________________________________


Ar šī pieteikuma iesniegšanu atklātā konkursā “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Vidzemes ielas rotācijas apļa pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr.DVP 2026/140, pretendents: 
1. apliecina, ka:
· iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, izprot tās nosacījumus, prasības un piekrīt tiem;
· apzinās savas spējas un piedalīsies atklātā konkursā;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu un tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;
· pakalpojumus sniegs atbilstoši līgumam, tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2. sniedz informāciju vai uz pretendentu un tā piedāvājumā norādītām personām ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _____________;
3. sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme[footnoteRef:4] uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:5], kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli: _____________; [4:  Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;
2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;
4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.]  [5:  Skatīt – https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.] 

4. sniedz informāciju par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): _____________.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
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3.pielikums

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS
(veidne)
Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Vidzemes ielas rotācijas apļa pārbūvei”, identifikācijas Nr.DVP 2026/140, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedz sekojošu savas kvalifikācijas aprakstu.

1. Pretendenta pieredzes saraksts
Pretendents norāda informāciju par savu pieredzi apliecinošiem līgumiem, lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa nolikuma 20.3.punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Līguma nosaukums (ja līgums parakstīts iepirkuma ietvaros, tad arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.)
	Pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese
	Līguma ietvaros izpildīto pakalpojumu detalizēts apraksts
	Pakalpojumu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	
	



Pielikumā: par līgumu atsauksme vai cits līdzvērtīgs pretendenta pieredzi apliecinošs dokuments.

2. Speciālistu saraksts
Pretendents norāda līguma izpildē iesaistāmos speciālistus, lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa nolikuma 20.4.punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Speciālista amata nosaukums līguma izpildē
	Speciālista vārds, uzvārds,
	Speciālista tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	Speciālista iesaistes statuss līguma izpildē*
(jā/nē)

	
	
	
	
	
	A
	B
	C

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	Ja pretendents plāno līguma izpildē atbildīgo paskaidrojuma raksta vadītāju vai atbildīgo būvdarbu vadītāju iesaistīt kā apakšuzņēmēja resursu (statuss B), tad pretendents sniedz skaidrojumu par to, kādā veidā tiks ievērots normatīvajā aktā noteiktais, ka būvprojekta vadītājam jābūt darba tiesiskajās attiecībās ar būvprojekta izstrādātāju.

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


* Būvspeciālista iesaistes statuss līguma izpildē:
	A
	–
	speciālists ir pretendenta resurss (starp speciālistu un pretendentu ir noslēgts darba līgums un speciālists ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā kā pretendenta speciālists vai nav reģistrēts);

	B
	–
	speciālists ir apakšuzņēmēja resurss (starp speciālistu un apakšuzņēmēju (personu, uz kura iespējām balstās) ir noslēgts darba līgums un speciālists ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā kā apakšuzņēmēja (personas, uz kura iespējām balstās) speciālists vai nav reģistrēts);

	C
	–
	speciālists sākotnēji ir neatkarīgs resurss (speciālists tiks iesaistīts līguma izpildē uz atsevišķa starp speciālistu un pretendentu parakstīta darba līguma vai vienošanās pamata ar tā, ja nepieciešams, reģistrēšanu Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā kā pretendenta speciālistu).



Pielikumā: katra speciālista kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.

3. Pretendenta līguma izpildes apliecinājums
Pretendents sniedz apliecinājumu par līguma izpildes saistībām, lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa nolikuma 20.5., 20.6., 20.7.punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Pretendents apliecina, ka:

	1.
	ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem;

	2.
	līguma izpildē tiks ievērotas līguma, līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

	3.
	veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem;

	4.
	līguma izpildē tiks ievēroti Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”;

	5.
	iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts attiecīgs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā;

	6.
	līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma cenas;

	7.
	līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma būvdarbu garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas.



4. Pretendenta personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts[footnoteRef:6] [6:  Pretendentam jāizvērtē vai persona, uz kuras iespējām tas balstās, vienlaikus nav apakšuzņēmējs. ] 

Pretendents norāda (ja tādas ir) personas, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa nolikuma 20.8.punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Persona, uz kuras iespējām balstās 
	Balstīšanās pamatojums, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām 
(piemēram, līguma izpildē pretendents piesaistīs tā speciālistus; pretendents balstās uz tā pieredzi u.tml.)

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	

	1.
	
	
	

	…
	
	
	



[bookmark: _Hlk104134415]Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

5. Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts[footnoteRef:7] [7:  Pretendentam jāizvērtē vai apakšuzņēmējs, kuru tas plāno piesaistīt līguma izpildei, vienlaikus nav persona, uz kuras iespējām tas balstās.] 

Pretendents norāda (ja tādi ir) apakšuzņēmējus, lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa nolikuma 20.9.punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmēja 
	Veicamā darba daļa (10000,00 EUR un vairāk)[footnoteRef:8] [8:  Pretendents, nododot darbu daļu apakšuzņēmējam, nodod konkrētus darbu veidus (darbu pozīcijas) pilnā apmērā. Gadījumā, ja pretendents balstās uz personas iespējām, tad tā jānorāda arī kā apakšuzņēmējs pat tad, ja tam sniedzamo pakalpojumu vērtība ir mazāka par 10000,00 EUR.] 


	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, MVU statuss[footnoteRef:9] [9:  Pretendentam jānorāda vai apakšuzņēmēja uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Skatīt –  https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi.] 

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	Darba veids no darbu apjoma (darba pozīcijas Nr., darba nosaukums)
	Apjoms (euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	



Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)















4.pielikums

SPECIĀLISTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS
(veidne)
Es, _____________ (speciālista vārds, uzvārds), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Vidzemes ielas rotācijas apļa pārbūvei”, identifikācijas Nr.DVP 2026/140, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedzu sekojošu savu aprakstu.

Ar šo es apstiprinu, ka man ir sekojoša profesionālā kvalifikācija:
	Nr. p.k.
	Profesionālu kvalfikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums
	Profesionālu kvalfikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	Profesionālu kvalfikāciju apliecinoša dokumenta piešķiršanas brīdis (gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	



Ar šo es apņemos, ja pretendentam _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Vidzemes ielas rotācijas apļa pārbūvei”, identifikācijas Nr.DVP 2026/140 un noslēgts līgums ar pretendentu kā _____________ (būvprojekta vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ceļu projektēšanu, atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ceļu būvdarbu vadīšanu) strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir patiesa.

2026.gada ___._____________			__________________________________
					(paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)














5.pielikums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
(veidne)
Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā sniegt atklāta konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Vidzemes ielas rotācijas apļa pārbūvei”, identifikācijas Nr.DVP 2026/140 tehniskajā specifikācijā norādītos pakalpojumus, iesniedzot sekojošu tehnisko piedāvājumu.

1. Līguma izpildes kalendārais plāns (grafiks) nedēļās.
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Nedēļas

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	n
	n+1
	35

	Izpētes darbu veikšana
	

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana paātrināta  kārtībā, TI
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta izstrāde (BP)

	3.
	Ceļu daļas (t.sk. arī ūdens novadīšana) izstrādāšana, TS-CD, ĢP
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Ārējo inženiertīklu pārbūve/pārvietošana/aizsardzība (atbilstoši tīklu īpašnieku tehnisko noteikumu prasībām
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksu tāmes), BA, T 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvdarbi

	1.
	Ceļa daļas izbūve 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	
	

	Autoruzraudzība

	1.
	Autoruzraudzība 1  
(objekta būvdarbu maksimālais izpildes laiks  provizoriski  3 nedēļas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1 - Pretendentam vienas autoruzraudzības dienas izmaksās jāiekļauj visas saprātīgi prognozējamās autoruzraudzības darba izmaksas (neatkarīgi no darba izpildē iesaistīto speciālistu skaita), t.sk. objekta apmeklējums un transporta izmaksas, izmaiņu rasējumu noformēšana un skaņošanas BISā, neparedzētu tehnisko problēmu risināšana sadarbībā ar Pasūtītāju un Būvuzņēmēju u.tml.
2 - Ekonomiskā daļā, būvdarbu apjomu sarakstā un tāmēs aizliegts izmantot konkrēto ražotāju marku nosaukumus. Izpildītājam ekonomiskā daļā jānorada galvenās materiālu, būvizstrādājumu īpašības (kur nepieciešams ar norādījumiem „ne mazāk kā” vai „ne vairāk kā”).  Būvizstrādājumu/iekārtu gabarīta izmēri jānorāda, ņemot vērā to daudzveidību būvizstrādājumu tirgū (ar norādījumiem „gabarīta izmēri robežās no .. līdz .. x no .. līdz ..„), vai ekonomiskā sadaļā šos izmērus vispār nenoradīt. Ekonomiskā sadaļā jāatspoguļo tikai būvizstrādājumu/materiālu/iekārtu funkcionalitātei būtiskos tehniskos parametrus, nosakot piegādājamo preču parametru iespējamās amplitūdas.
3 – Būvdarbu indikatīvie apjomi: esošā saliņa demontāža (apmales garums L≈23m, akmens laukums S≈25m2, ceļa zīmes stabs komplektā ar ceļazīmēm – 2 kompl.), aku lūkas regulēšana 1kompl, jaunā saliņa izveide (apmales garums L≈25m, akmens laukums S≈26m2, esošā ceļa zīmes staba uzstādīšana komplektā ar ceļazīmēm – 2 kompl.), asfalta segumu demontāžas un izbūves darbi (laukums S≈26m2), būvgružu utilizācija 1 kompl., horizontālais marķējums (1 kompl.)

2. Apņemamies izstrādāt būvprojektu, ievērojot visus projektēšanas uzdevuma nosacījumus un pasūtītāja pārstāvju likumīgās prasības.
3. Apņemamies izstrādāt, ja nepieciešams novērst būvprojekta ekspertīzē konstatētās kļūdas, akceptēt būvvaldē un nodot pasūtītājam būvprojekta dokumentāciju projektēšanas uzdevumā noteiktajā termiņā.



2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)































6.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
(veidne)
Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā sniegt atklāta konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Vidzemes ielas rotācijas apļa pārbūvei”, identifikācijas Nr.DVP 2026/140 tehniskajā specifikācijā norādītos pakalpojumus, iesniedzot sekojošu finanšu piedāvājumu.

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN 
(cipariem, vārdiem)

	1.
	Projektēšanas pakalpojumi
	

	2.
	Autoruzraudzības pakalpojumi
	

	3.
	Būvdarbi
	

	PAVISAM KOPĀ :
	



Pretendents apliecina, ka: 
· atklāta konkursa dokumentācija izvērtēta ar pietiekamu rūpību un uzmanību;
· finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildi pilnā apjomā, ko pretendents kā pieredzējis būvniecības jomas būvkomersants ir aprēķinājis;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu;
· tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;
· pakalpojumu sniegs atbilstoši līgumam, tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pielikumā: tāme.

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________
(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
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7.pielikums

TĀME[footnoteRef:10] [10:  Tāme jāsagatavo, ņemot vērā no 2019.gada 3.novembra spēkā esošas būvniecības nozares ģenerālvienošanās nosacījumus. Visas izmaksu skaitliskās vērtības tāmē aprēķina un norāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, ievērojot izmaksu aprēķināšanas metodiku (tabulas galvenē iekļautās formulas).] 

(veidne)
	Nr.p.k.
	Būvprojekta daļas nosaukums
	Marka
	Iesaistāmā speciālista vārds, uzvārds
	Speciālista stundas tarifa likme, bruto  (EUR/h)
	Darba devēja sociālās iemaksas  (EUR)
	Kopējais paredzamais cilvēkstundu skaits (h)
	Kopējās atalgojuma izmaksas darbiniekam (EUR)
	Citi izdevumi – transporta, apdrošināšanas un administratīvie – norādīt kādi (EUR)
	Darbu izmaksas (EUR bez PVN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5*23.59%
	7
	8=7*(5+6)
	9
	10=8+9

	Izpētes darbu veikšana

	1.
	Topogrāfiska plāna uzmērīšana un saskaņošana paātrināta  kārtībā, TI
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ceļu satiksmes drošības audits
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta izstrāde

	3.
	Ceļu daļas (t.sk. arī ūdens novadīšana) izstrādāšana, TS-CD, ĢP
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Ārējo inženiertīklu pārbūve/pārvietošana/aizsardzība (atbilstoši tīklu īpašnieku tehnisko noteikumu prasībām
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Ekonomiskā daļas izstrādāšana (darbu daudzumu kopsavilkums, izmaksu tāmes), BA, T 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvdarbi

	1.
	Ceļa daļas izbūve 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Inženierkomunikāciju aizsardzība vai pārbūve
	
	
	
	
	
	
	
	

	Autoruzraudzība

	1.
	Autoruzraudzība
(objekta būvdarbu maksimālais izpildes laiks  provizoriski  3 nedēļas)
	-
	
	
	
	
	
	
	

	KOPĀ:
	

	PVN 21 %:
	

	Viss kopā ar PVN:
	



2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)

8.pielikums

UZŅĒMUMA LĪGUMS 
Par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību, būvdarbu veikšanu Vidzemes ielas rotācijas apļa pārbūvei 
(iepirkuma līguma projekts)

Daugavpilī                                                                                         	          2026.gada __.__________
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ. Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, turpmāk – Pasūtītājs, _______ personā, kura rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikumu, no vienas puses, un 
____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk – Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses vai katrs atsevišķi saukts Puse,
pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas 2026.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) atklātā konkursa “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, būvdarbu veikšana Vidzemes ielas rotācijas apļa pārbūvei”, identifikācijas Nr.DVP 2026/140, parakstīja sekojošu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līgumā lietotie termini
1.1. BID – Būvniecības ieceres dokumentācija, būvprojekts.
1.2. BIS – Būvniecības informācijas sistēma www.bis.gov.lv.
1.3. Būvdarbu izpildes akts – akts, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie būvdarbi.
1.4. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina līgumā noteikto būvdarbu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina visu būvdarbu pieņemšanu no pasūtītāja puses.
1.5. Defekts šī līguma izpratnē ir ikviens būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši  līguma noteikumiem ir Izpildītāja atbildība.
1.6. Defektu akts šī līguma izpratnē ir akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai būvdarbu garantijas termiņa laikā, kā arī par būvdarbu izpildes aktā vai būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem būvdarbu apjomiem vai būvdarbu izmaksām.
1.7. Garantijas darbi šī līguma izpratnē ir konstatēto būvdarbu defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto neatbilstību novēršanas darbi.
1.8. Izpildītājs šī līguma izpratnē ir gan būvdarbu veicējs, gan būvprojekta izstrādātājs, gan autoruzraugs normatīvo aktu izpratnē (atkarībā no līguma izpildes posma un veicamajiem pienākumiem).
2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs pret atlīdzību ar savu darba spēku, transportu, iekārtām, rīkiem un būvizstrādājumiem, vai līgumā noteiktajā kārtībā piesaistot kompetentus apakšuzņēmējus, atbilstoši Līguma nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, uzņemas veikt būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – BID) izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu (turpmāk – būvdarbi) Vidzemes ielas rotācijas apļa pārbūvei (turpmāk arī Darbi), Daugavpilī (turpmāk – Objekts). Darbus veic saskaņā ar tehnisko specifikāciju, būvprojektu un konkursam iesniegto piedāvājumu, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2.2. Darbi sevī ietver visus Līgumā, Līguma pielikumos noteiktos Objekta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un pārbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi, iebūvi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentāciju un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma, Līguma pielikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un Iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Izpildītāja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota Līgumam. Izpildītājam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līgumcenas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu Darbu izpildi līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Izpildītājs.
3. Līguma summa
3.1. Līguma summa par Līguma ietvaros izpildāmiem Darbiem ir _________ euro (summa vārdiem euro) bez PVN (turpmāk – Līguma cena), tajā skaitā:
3.1.1. projektēšanas izmaksas ____euro (summa vārdiem euro) bez PVN;
3.1.2. būvdarbu izmaksas ____euro (summa vārdiem euro) bez PVN;
3.1.3. autoruzraudzības izmaksas ____euro (summa vārdiem euro) bez PVN.
3.2. Līguma summa sevī ietver visus ar projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbu izpildi saistītās tiešās un netiešās izmaksas, kas rodas Izpildītājam, izņemot pievienotās vērtības nodokli, tajā skaitā, Autortiesību likumā paredzētās autoratlīdzības, konsultācijas par BID un tās risinājumiem, BID izstrādei un Autoruzraudzības veikšanai nepieciešamās izejmateriālu, tehnisko noteikumu, slēdzienu un atzinumu, saskaņojumu (t.sk. administratīvas darbības BIS) un informācijas apkopšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas, nodevu un nodokļu (izņemot PVN) izmaksas, izpētes darbu, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Būvniecības ieceres, Pasūtītāja ieceres, Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu BID. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas arī Autoruzraudzības veikšanai Saistītā iepirkuma Būvdarbu izpildes laikā un skaidrojumu, un atbilžu sniegšana Pasūtītājam par BID, kā arī iespējamo grozījumu veikšana BID.
3.3. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.4. Līguma pielikumos noteiktās darbu izmaksu vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

4. Projektēšanas un autoruzraudzības 
darbu pieņemšanas un nodošanas kārtība
4.1. Izpildītie projektēšanas darbi, būvdarbi un autoruzraudzība tiek pieņemti un nodoti ievērojot šī Līguma un normatīvo aktu prasības: 
4.2. Projektēšanas darbi tiek pieņemti un nodoti šādā kārtībā:
4.2.1. BID tiek ievietota BIS, iesniegta papīra formā un digitālā formātā saskaņā ar tehniskās specifikācijas nosacījumiem. 
4.2.2. BID vai tās daļas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar BID nodošanas-pieņemšanas aktu.
4.2.3. Pasūtītājs apliecina pilnībā izstrādātas BID vai tās daļas saņemšanu, parakstot BID nodošanas-pieņemšanas aktu.
4.2.4. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā BID vai jāiesniedz rakstiski iebildumi Izpildītājam par neatbilstībām BID un nepieciešamajiem labojumiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc BID saņemšanas.
4.2.5. Pamatotu iebildumu gadījumā Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem BID un to novēršanas izpildes termiņu, kas nav garāks par 14 (četrpadsmit) dienām.
4.2.6. Pušu parakstīts BID nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats norēķinu veikšanai atbilstoši Līguma nosacījumiem un apliecina, ka Pasūtītājs vispārīgi (kopumā) ir iepazinies ar Izpildītāja izstrādāto BID vai tās daļu un to akceptējis. BID nodošanas-pieņemšana akta parakstīšana neliedz Pasūtītājam tiesības vēlāk izvirzīt iebildumus un lūgumus veikt labojumus izstrādātajā BID līdz pat būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
4.2.7. Visas izmaiņas saskaņotā BID Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam rakstiski.
4.3. Autoruzraudzība tiek pieņemta un nodota šādā kārtībā:
4.3.1. Autoruzraudzības darbu izpildi pilnā apjomā no Izpildītāja puses apliecina Pušu abpusēji parakstīts Autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas akts.
4.3.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu Autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu pēc Autoruzraudzības pilnīgas izpildes.
4.3.3. Pasūtītājs apliecina pilnībā veikto Autoruzraudzības darbu izpildi, parakstot Autoruzraudzības darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
4.3.4. Pamatotu iebildumu gadījumā Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par iebildumiem un to novēršanas izpildes termiņu, kas nav garāks par 7 (septiņām) dienām.
4.3.5. Pušu parakstīts Autoruzraudzības darbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats norēķinu veikšanai atbilstoši Līguma nosacījumiem.
5. Būvdarbu pieņemšanas un nodošanas kārtība
5.1. Pirms Būvdarbu uzsākšanas objektā Pušu atbildīgās personas apseko objektu un pēc apsekošanas Pušu atbildīgās personas paraksta Būves vietas nodošanas aktu un citus dokumentus saskaņā ar Līguma pielikumiem.
5.2. Izpildītājs Būvdarbus uzsāk, paveic Līgumam, Līguma pielikumiem un normatīvajiem aktiem atbilstošā kvalitātē nodod Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
5.3. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu pabeigšanas aktu, kā arī rakstisko apliecinājumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā (t.sk. par visu nepieciešamo izpildokumentāciju ievadi BIS sistēmā).
5.4. Būvdarbu pabeigšanas aktu Pasūtītājs 10 darbdienu laikā pēc to iesniegšanas paraksta vai iesniedz Izpildītājam aktu par konstatētajiem defektiem, nosakot termiņu to novēršanai. Konstatētos defektus Izpildītājs novērš bez papildus samaksas.
5.5. Ja Pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu līguma 5.4.punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam Līguma 5.4.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis Līguma 5.4.punktā minētā termiņa pēdējā dienā.
5.6. Ja pasūtītājs nepieņem būvdarbus, tas iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
5.7. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir noteikt būves vai būves daļas atbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Ja ekspertīze apstiprina nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājs atsakās segt ekspertīzes izmaksas, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt izmaksas no Līguma saistību izpildes nodrošinājuma.
5.8. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
5.9. [bookmark: p15][bookmark: p-1110858]Ja Izpildītājs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.
5.10. Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.
5.11. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
5.12. Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus izpildītos būvdarbus šādā kārtībā:
5.12.1. iesniedz būvdarbu izpildes aktu par izpildītajiem būvdarbiem;
5.12.2. [bookmark: p18][bookmark: p-1110863]paziņo Pasūtītājam par būves gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.
5.13. Izpildītājs pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz pasūtītājam būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu:
5.13.1. aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu vai izziņas par būves neesību datumu un numuru;
5.13.2. [bookmark: p19][bookmark: p-1110866]aktam pievieno būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.
6. Norēķinu kārtība
6.1. Norēķinus Pasūtītāja vārdā veic Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Centralizētā grāmatvedība.
6.2. Visus strukturētos elektroniskos rēķinus[footnoteRef:11]  XML formātā  (turpmāk tekstā E-rēķins) Izpildītājs sagatavo elektroniski un nosūta uz Pasūtītāja e-adresi. Šādi E-rēķini ir derīgi bez paraksta. Izpildītājs sagatavo E-rēķinus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz strukturētā elektroniskā rēķinā norādāmo informāciju. Uz E-rēķina tiek norādīta piezīme “Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. E-rēķins tiek uzskatīts par saņemtu brīdī, kad Izpildītājs to nosūtījis uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi. Ja Pasūtītājs vēlas saņemt rēķinus papīra formātā, tas informē Izpildītāju  par to 10 (desmit) dienas iepriekš.  [11:  Strukturēts elektroniskais rēķins ir rēķins, kurš sagatavots, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt, un kurš atbilst Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017 "Elektroniskie rēķini. 1. daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis", un kuru uzņēmums izraksta atbilstoši tehniskajai specifikācijai LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts.] 

6.3. Avansa maksājumi netiek paredzēti. 
6.4. Samaksa par projektēšanas darbiem tiek veikta šādā kārtībā: maksājums 100% (simts procentu) apmērā no Līguma 3.1.1.apakšpunktā norādītās Projektēšanas pakalpojumu summas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 20 (divdesmit) dienu laikā pēc saskaņotas BID iesniegšanas, BID nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un E-rēķina saņemšanas.
6.5. Samaksa par autoruzraudzību tiek veikta šādā kārtībā: Par Izpildītāja veikto Autoruzraudzību Pasūtītājs veic samaksu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc visu Būvdarbu izpildes, Objekta nodošanas ekspluatācijā un pēc Autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja E-rēķina saņemšanas.
6.6. Samaksa par izpildītajiem būvdarbiem notiek šādā kārtībā:
6.6.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par visiem izpildītajiem būvdarbiem – 20 darbdienu laikā no būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
6.6.2. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par visiem izpildītajiem būvdarbiem - 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja sagatavota līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. Rēķinam pievieno garantijas saistību nodrošinājumu.
6.7. Ja līgumu izbeidz pirms termiņa, līgumslēdzējpuses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad līgumslēdzējpuses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem, ja Izpildītājs ir iesniedzis līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. 
6.8. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
6.9. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par e-rēķinā norādītās summu pamatotību, Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Izpildītājam motivētas pretenzijas un neapmaksāt e-rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis rakstisku pretenziju, tad Izpildītājam nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu vai vienpusēji  atkāpties no Līguma izpildes līdz strīda atrisināšanai starp Pusēm.  
7. Līguma izpildes termiņš, kārtība un tehnoloģiskais pārtraukums
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
7.2. Līguma izpildes termiņš ir 2 (divi) mēneši, tajā skaitā:
7.2.1. Ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas – pilnībā pabeigta būvniecības ieceres dokumentācija ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
7.2.2. Būvdarbu  un autoruzraudzības veikšanas termiņš – 3 (trīs) nedēļas no būvdarbu uzsākšanas nosacījumu atzīmes.
7.3. Līguma izpildes termiņā netiek ieskaitīti sekojoši termiņi:
7.3.1. projektēšanas vai būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums;
7.3.2. spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktais termiņš, kad Būvvalde izskata BID;
7.3.3. laika periods, kad noris Būvniecības ieceres publiska apspriešana, gadījumā, ja tiek paredzēta Būvniecības ieceres publiska apspriešana;
7.3.4. laika periods, kad tiek veikta ietekmes uz vidi procedūra, ja tāda nepieciešama.
7.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Līguma izpildi, ja iestājas vismaz viens no sekojošajiem Izpildītāja pierādītiem tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās gadījumiem:
7.4.1. Projektēšanas darbu izpildes ietvaros:
7.4.1.1. projektēšanai nepieciešamo zemes gabala/zemes gabalu īpašumtiesību (piederības) jautājumu kārtošana;
7.4.1.2. papildus topogrāfijas saskaņošana; 
7.4.1.3. publiskās apspriešanas un/vai ietekmes uz vidi procedūras veikšana;  
7.4.1.4. atzinumu un/vai atļauju saņemšana, kas ir Pasūtītāja pienākums;
7.4.1.5. publiskas pārvaldes iestāžu vai tiesas lēmumi, kas tieši attiecināmi uz Būvniecības ieceri;
7.4.1.6. citi no Pusēm neatkarīgi un iepriekš neparedzami apstākļi.
7.4.2. Autoruzraudzības darbu izpildes ietvaros:
7.4.2.1. Būvdarbu līguma ietvaros iestājas tehnoloģiskais pārtraukums;
7.4.2.2. publiskas pārvaldes iestāžu vai tiesas lēmumi, kas tieši attiecināmi uz Būvniecības ieceri;
7.4.2.3. citi no Pusēm neatkarīgi un iepriekš neparedzami apstākļi.
7.5. Pēc Pušu atsevišķi parakstīta dokumenta Būvdarbu izpildē var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja pastāv vismaz viens no sekojošajiem Izpildītāja objektīvi pierādītiem un Pasūtītāja izvērtētiem gadījumiem:
7.5.1. Darbu izpildi tieši kavē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apliecina objektīvi pierādījumi, piemēram, attiecīgas kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes sniegtā informācija, būvuzrauga atzinums;
7.5.2. Darbu izpildi tieši kavē objektīvs un no Izpildītāja gribas neatkarīgs iemesls, kurš iepriekš nevarēja būt paredzams un/vai novēršams, un šo faktu apliecina objektīvi pierādījumi;
7.5.3. Darbu izpildi tieši kavē Objektā vai tam pieguļošā teritorijā trešās personas likumīgi izpildāmie būvdarbi vai sniedzamie pakalpojumi;
7.5.4. ja valsts vai pašvaldības iestāde pieņem administratīvo aktu, kas ir saistošs, izpildot Darbus, un šāds administratīvais akts kavē Darbu izpildes termiņa ievērošanu, un šāda akta izdošanās pamatā nav Izpildītāja darbība vai bezdarbība;
7.5.5. Objektā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu neparedzētus  inženierkomunikāciju vai cita veida bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;
7.5.6. Darbu izpildes laikā Objektā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 3 (trīs) darba dienas;
7.5.7. Darbu izpildes laikā Objektā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 3 (trīs) darba dienas;
7.5.8. Darbu izpildes laikā Objektā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt Darbus un kuru esamība nebija paredzēta Līguma pielikumos;
7.5.9. ja būvdarbus objektīvi nav iespējams veikt saskaņā ar būvuzrauga atzinumu.
7.6. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā Līguma izpildes termiņā un nav uzskatāms par tā pagarinājumu, taču ar tehnoloģisko pārtraukumu tiek pagarināts kopējais  Līguma izpildes laiks.
7.7. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kad pastāv līgumā noteiktie gadījumi, parakstot attiecīgu dokumentu – aktu par tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanos, vai aktu par tehnoloģiskā pārtraukuma izbeigšanos. Iepriekš minēto dokumentu parakstīšana negroza Līgumā noteikto Līguma izpildes termiņu.
7.8. Pusēm ir pienākums veikt visas iespējamās no tā atkarīgas darbības, lai līdz minimumam samazinātu kopējo Līguma izpildes laika pagarinājumu tehnoloģiskā pārtraukuma kontekstā. Vienlaikus, ja vien no līguma vai normatīvo aktu prasībām neizriet pretējais, jebkura tehnoloģiskā pārtraukuma nepieciešamības pierādīšanas nasta gulstas uz Izpildītāju, sniedzot Pasūtītājam objektīvus pierādījumus.
7.9. Tehnoloģisko pārtraukumu Izpildītājam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Izpildītājam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Izpildītājam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Izpildītājam jāiesniedz arī citi Līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Izpildītājs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Izpildītājs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Izpildītājs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
7.10. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
8. Apdrošināšana un nodrošinājumi
8.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un Izpildītāju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.
8.2. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam:
8.2.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka līguma Izpildītājs nepilda minētā līguma saistības (pirmā pieprasījuma garantija). 
8.2.2. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.
8.2.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visā līguma darbības laikā un papildus vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.
8.2.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa.
8.2.5. Līguma izpildes garantiju (kompensāciju vai apdrošināšanas atlīdzību) Pasūtītājs var izmantot gadījumos, kad Izpildītājs nav nodrošinājis līguma saistību izpildi saskaņā ar līguma nosacījumiem, vai atsakās izpildīt līgumu, tajā skaitā garantijas periodā neveic atklāto defektu novēršanu vai saistību izpildi atbilstoši līguma nosacījumiem.
8.2.6. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
8.3. Prasības garantijas laika garantijai
8.3.1. Izpildītājs ne vēlāk kā pēdējā rēķina iesniegšanas dienā, iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu garantijas laika garantiju kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad pasūtītājs paziņo, ka ir iestājies garantijas gadījums (pirmā pieprasījuma garantija). 
8.3.2. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.
8.3.3. Garantijas laika garantijas apmērs ir 5% (pieci procenti) no būvdarbu summas bez PVN. Garantijas saistību nodrošinājumu samazina minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2 % apmērā no līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Izpildītājs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.
8.3.4. Garantijas laika garantija ir jāuztur spēkā vismaz šādā termiņā: 5 (pieci) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā. Laikposms starp būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanu un akta izdošanu par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā tiek ieskaitīts būvdarbu garantijas termiņā.
8.3.5. Ja Izpildītāja līgumsaistību pārkāpuma dēļ līgumu izbeidz pirms termiņa, garantijas saistību nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto būvdarbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts Izpildītājam. Garantijas laika ieturējums pirmajos divos gados nedrīkst pārsniegt 5 % no faktiski izpildīto būvdarbu vērtības un 2 % no faktiski izpildīto būvdarbu vērtības pārējos minimālā garantijas termiņa gados. 
8.3.6. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
9. Izpildītāja pienākumi un tiesības un atbildība
9.1. Izpildītāja pienākumi BID izstrādes posmā:
9.1.1. apsekot Objektu dabā;
9.1.2. Ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas izveidot BIS lietu un pieprasīt tehniskos noteikumus (gadījumā, ja lieta jau tika izveidota, tad Izpildītājam jāizskata izveidotās lietas veidu un tās atbilstību topošai būvniecības ieceres dokumentācijai, kā arī jāpieprasa visi nepieciešamie tehniskie noteikumi).
9.1.3. veikt Būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamo tehnisko izpēti, iegūt visu nepieciešamo informāciju un papildus dokumentāciju;
9.1.4. izstrādāt BID, saskaņot to ar Pasūtītāju tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā, izpildīt Būvniecības ieceres realizācijai izvirzītos projektēšanas nosacījumus, ja tādi izdoti, saskaņot BID ar visām nepieciešamām institūcijām un citiem subjektiem, kuru tiesības un intereses var tikt skartas; 
9.1.5. pieprasīt un saņemt attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos noteikumus, ja Būvniecības iecere skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;
9.1.6. konsultēties ar Pasūtītāju, kā arī piedāvāt tādus BID risinājumus, kas būtu ekonomiski, lietošanā racionāli, funkcionāli, atbilstu Pasūtītāja vajadzībām, būtu savstarpēji savietojami un piemērojami, izbūvējami noteiktajos termiņos un atbilstoši funkcionētu pēc Saistītā iepirkumā paredzēto Būvdarbu pabeigšanas;
9.1.7. izstrādāt BID tādā detalizācijas pakāpē, lai Pasūtītājam, Būvkomersantam ir nepārprotami skaidri BID risinājumi, sasniedzamie mērķi un aprēķināma piedāvājamā līgumcena.
9.2. Izpildītāja atbildība BID izstrādes posmā. Izpildītājs:
9.2.1. BID konstatētās neatbilstības labo uz sava rēķina 14 (četrpadsmit) dienu termiņā, vai pušu saskaņotā termiņā.
9.2.2. 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Līguma izpildē un var radīt šķēršļus turpmākai tā kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
9.2.3. sniedz skaidrojumus Pasūtītajam termiņā, kas nav garāks par 14 (četrpadsmit) dienām.
9.2.4. ir atbildīgs par BID atklāto neatbilstību labošanu, veicot grozījumus par Izpildītāja līdzekļiem, un skaidrojumu sniegšanu Pasūtītājam par BID saistītā iepirkuma ietvaros atbilstoši Līguma nosacījumiem, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Līguma pielikumu noteikumiem.
9.2.5. ir atbildīgs, ka tā BID ir izstrādāta atbilstošā kvalitātē, kas novērš grozījumu veikšanas nepieciešamību Saistītā iepirkumā.
9.3. Izpildītāja pienākumi būvdarbu izpildes posmā:
9.3.1. uzsākt Darbu izpildi pēc iespējas īsāka termiņā, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no veiktās atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, saņemot rakšanas un/vai citas inženiertīklu turētāju/īpašnieku atļaujas, kā arī parakstot būves vietas nodošanas aktu būvdarbiem;
9.3.2. pirms Darbu uzsākšanas Objektā kopā ar Pašūtītāja pārstāvjiem apseko Objektu un pēc tā apsekošanas parakstīt būves vietas nodošanas aktu būvdarbiem. Vienlaikus Izpildītājam jāizstrādā darbu veikšanas projekts katram būvdarbu veidam saskaņā būvprojekta risinājumiem (darbu organizēšanas projektā vai darbu organizēšanas shēmā norādītajam ir informatīvs raksturs un nav pamatojums aktuālo risinājumu izstrādāšanai);
9.3.3. darbu veikšanas projektu jāsaskaņo ar Pasūtītāju, būvuzraugu, autoruzraugu un pārējām būvniecībā iesaistītajām personām;
9.3.4. darbu veikšanas projektā jāiekļauj būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, norādot katra būvprojektā iekļautā darba sākuma un beigu termiņu, kā arī jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaitu;
9.3.5. iecelt Objektā Līguma pielikumos norādīto atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš pildīs pienākumus un veiks darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un citus piedāvātos būvspeciālistus;
9.3.6. pirms Darbu uzsākšanas Objektā izvērtēt transporta kustības intensitātes situāciju un lai neapgrūtinātu autotaransporta kustību Darbu procesā izstrādāt un saskaņot satiksmes organizācijas shēmas. Satiksmes organizācijas shēmas jāuztur aktuālā stāvoklī visa Darbu izpildes laika; 
9.3.7. uzsākt, veikt, pabeigt un nodot Darbus Objektā saskaņā ar Pasūtītāja, būvuzrauga, autoruzrauga norādījumiem un saskaņojumiem, Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un valsts, pašvaldības iestāžu prasībām;
9.3.8. patstāvīgi organizēt un saskaņot Darbus ar visām uz Darbu izpildi attiecināmām valsts, pašvaldību iestādēm un/vai privātpersonām;
9.3.9. Darbu izpildē izmantot Līguma pielikumos norādītos sertificētus un kvalitatīvus būvizstrādājumus;
9.3.10. veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un būt atbildīgam par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi, kā arī veikt Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” ievērošanu, t.sk. nodrošināt elektrodrošības speciālistu, kuram piešķirta atbilstoša elektrodrošības grupa;
9.3.11. par saviem līdzekļiem piegādāt Darbiem nepieciešamos būvizstrādājumus;
9.3.12. nodrošināt Objekta apsardzi, kā arī tehniskā aprīkojuma un būvizstrādājumu drošību Darbu izpildes gaitā;
9.3.13. trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret Izpildītāju;
9.3.14. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Pasūtītāja saņemtos sarakstes dokumentus un, ja dokumentā tieši norādīts, sniegt atbildes;
9.3.15. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
9.3.16. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību;
9.3.17. nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;
9.3.18. nodrošināt darba laikā Pasūtītāja pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam;
9.3.19. nodrošināt regulāru būvgružu izvešanu, kas rodas Darbu izpildes procesā;
9.3.20. ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei;
9.3.21. pēc Pasūtītāja lūguma Darbu izpildes laikā Līgumā noteiktajā kārtībā organizēt būvsapulces, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus;
9.3.22. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (t.sk. BIS sistēmā) izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas izpilddokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā;
9.3.23. ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, nekavējoties pārtraukt Darbus, par ko tiek sastādīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā;
9.3.24. patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, dodot nepieciešamos norādījumus un uzdevumus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana;
9.3.25. nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem Izpildītājs kārto patstāvīgi. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu.
9.3.26. līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst šajā līgumā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā punkta prasībām.
9.3.27. pilnvarojuma ietvaros pārstāvēt Pasūtītāju darbā ar būvvaldi un darbībās, kas saistītas ar BIS vidi, ar darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ar Darbu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā, un ar atzinumu pieprasīšanu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā;
9.3.28. nodrošināt garantijas darbu izpildi;
9.3.29. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos  noteiktos pienākumus vai darbības.
9.4. Izpildītāja pienākumi autoruzraudzības darbu izpildē:
9.4.1. veikt Autoruzraudzību no Būvdarbu uzsākšanas līdz Būvbjekta nodošanai ekspluatācijā; 
9.4.2. saskaņot Autoruzraudzības grafiku ar Pasūtītāju, ierasties Būvobjektā pēc Pasūtītāja  lūguma;
9.4.3. uzraudzīt, lai Būvdarbi notiek saskaņā ar BID, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī pārbaudīt Būvdarbu izpildes dokumentāciju;
9.4.4. uzraudzīt Būvniecības ieceres realizāciju dabā tā, lai tā notiktu bez atkāpēm no spēkā esošās BID, kā arī Pasūtītāju un citas iesaistītās personas ar pieprasītajām tehniskajām konsultācijām Objektā vai ārpus tā;
9.4.5. Autoruzraudzību veikt atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja norādījumiem, t.sk. norādījumiem uz atsevišķu veicamo pienākumu/darbu izpildes termiņiem;
9.4.6. pastāvīgi apsekot būvobjektu, un apsekošanas rezultātus dokumentēt, it sevišķi, ja ir konstatētas patvaļīgas atkāpes no BID;
9.4.7. Būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt būvobjektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību BID un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, neatbilstošu būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu, ja tie nav identiski, līdzvērtīgi vai labāki aizstājēji BID paredzētajiem un tie iepriekš nav saskaņoti ar Pasūtītāju un BID autoru;
9.4.8. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no BID vai, ja citāti netiek ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
9.4.9. pamanot neatbilstības, kas var nodarīt kaitējumu Objektam un/vai trešajām personām, nekavējoties brīdināt Pasūtītāju un būvdarbu vadītāju, izdarot attiecīgus ierakstus;
9.4.10. pēc Būvdarbu pabeigšanas, kas veikti autoruzraudzības kārtībā, BIS saskaņot izpildīto būvdarbu atbilstību BID;
9.4.11. bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas BID, ja šādu izmaiņu nepieciešamība radās sakarā ar kļūdu vai neatbilstību BID;
9.4.12. nepieciešamības gadījumā, atklājot rupjus vai atkārtotus Būvdarbu pārkāpumus, nekavējoties apturēt būvdarbus un nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par pieņemto lēmumu;
9.5. Līguma darbības laikā Izpildītājam ir pienākums pastāvīgi veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” (t.sk. sagatavošanas periodā nepieciešamo dokumentu iesniegšana BIS-ā būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei, būvdarbu gaitā visu nepieciešamo dokumentu aprite, Objekta ekspluatācijā nodošanas stadijā visu nepieciešamo dokumentu aprite un t.t.).
9.6. Izpildītāja tiesības:
9.6.1. saņemt samaksu par Līguma, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoši veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem;
9.6.2. Līgumā noteiktajā kārtībā nodot Pasūtītājam Darbus Objektā pirms Pasūtītāja noteiktā izpildes termiņa;
9.6.3. pieprasīt, ja nepieciešams, no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju;
9.6.4. lūgt Pasūtītājam tehnoloģisko pārtraukumu, ja ir iestājušies Līgumā noteiktie gadījumi;
9.6.5. īstenos citas šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
10. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
10.1. Pasūtītāja pienākumi: 
10.1.1. pieņemt Līguma nosacījumiem atbilstošus Pakalpojumus;
10.1.2. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un visu dokumentāciju, kas nepieciešama Līgumā noteikto saistību izpildei;
10.1.3. nodrošināt Izpildītāja iespēju piekļūt Objektam;
10.1.4. veikt samaksu par Līguma nosacījumiem atbilstoši sniegtajiem Pakalpojumiem;
10.1.5. kontrolēt un pieņemt Darbus Objektā saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī ar valsts un pašvaldības iestāžu prasībām;
10.1.6. pārbaudīt Izpildītāja iesniegto apdrošināšanas un nodrošinājuma dokumentu atbilstību Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī, ja iesniegts neatbilstošs dokuments, pieprasīt Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstošu dokumentu;
10.1.7. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos sarakstes dokumentus un, ja dokumentā tieši norādīts, sniegt atbildes;
10.1.8. veikt samaksu par Līguma, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoši veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem
10.1.9. izvērtēt Izpildītāja lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību atbilstoši Līguma nosacījumiem;
10.1.10. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
10.2. Pasūtītāja tiesības:
10.2.1. pieprasīt Izpildītājam skaidrojumus par tā izstrādāto BID;
10.2.2. dot Izpildītājam uz Līguma izpildi attiecināmus, saistošus norādījumus;
10.2.3. informēt Izpildītāju par konstatētām neatbilstībām tā izstrādātajā BID;
10.2.4. iegūt vai saņemt trešo personu uz Līguma izpildi attiecināmus atzinumus vai informāciju;
10.2.5. Līguma izpildes laikā precizēt un/vai papildināt tehnisko specifikāciju, tās apjomus un saturu, vai sniegt precizējumus un/vai papildinājumus tehniskajā specifikācijā izvirzītajās prasībās Līguma izpildes ietvaros;
10.2.6. kontrolēt Līguma izpildi savu iespēju robežās t.sk. jebkurā laikā pārbaudīt Pakalpojumu veikšanu un pieprasīt Izpildītājam informāciju par Līguma izpildes gaitu;
10.2.7. nepieņemt un neapmaksāt Līguma nosacījumiem neatbilstoši sniegtus Pakalpojumus;
10.2.8. iegūt vai saņemt trešo personu uz Līguma izpildi attiecināmus atzinumus vai informāciju;
10.2.9. ne biežāk kā reizi nedēļā rakstiski pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski saņemt no Izpildītāja informāciju par Līguma izpildes gaitu;
10.2.10. kontrolēt Izpildītāja Darbu izpildi Objektā. Pasūtītāja kontrole nav pamats Izpildītāja atbildības samazināšanai par defektiem un/vai neatbilstībām Objektā pēc Izpildītāja veiktajiem Darbiem;
10.2.11. apturēt Darbu izpildi Objektā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Darbu izpildi Objektā Izpildītājs ir tiesīgs atsākt tikai pēc pārkāpuma novēršanas un Pasūtītāja atļaujas saņemšanas ar vai bez termiņa pagarinājumu;
10.2.12. pieprasīt garantijas darbu izpildi;
10.2.13. īstenot citas Pasūtītājam līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
11. Būvsapulces
11.1. BID izstrādes laikā:
11.1.1. BID izstrādes laikā, Puses organizē darba sapulces ne retāk kā reizi divās nedēļās, kā arī tās protokolē un protokolus izsūta darba sanāksmju dalībniekiem;
11.1.2. BID izstrādes sapulcēs nolemto protokolē Izpildītāja pārstāvis, protokoli elektroniski tiek saskaņoti ar Pasūtītāja pārstāvi 3 (trīs) darba dienu lakā pēc kārtējās sapulces;
11.1.3. Sapulcēs piedalās un Izpildītāju pārstāv iepirkumā norādītais atbildīgais Projekta vadītājs, kurš arī veiks autoruzraudzību. Autoruzraudzības izmaksās Pretendentam jāparedz un jāiekļauj finanšu piedāvājumā.
11.1.4. Vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms kārtējās sapulces Izpildītājam elektroniski izskatīšanai un/vai saskaņošanai ir jāiesūta Pasūtītāja pārstāvim sapulces darba kārtība un tās laikā pārspriežamie jautājumi/risinājumi, t.sk. Projekta daļas dwg un pdf formātos, vai pēc Pasūtītāja vēlmes word un excel;
11.1.5. Gadījumos, kad sapulču laikā tiek pieņemti lēmumi, kas ir pretrunā vai papildina projektēšanas uzdevumu, Izpildītāja pienākums ir veikt korekcijas projektēšanas uzdevumā, saskaņojot tās ar Pasūtītāja pārstāvi. Precizētu projektēšanas uzdevumu Būvdarbu veicējs Pasūtītājam parakstīšanai iesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc korekciju saskaņošanas/apstiprināšanas no Pasūtītāja pārstāvja puses.
11.2. Būvdarbu  un autoruzraudzības īstenošanas laikā:
11.2.1. Būvsapulces tiek rīkotas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi divās nedēļās, līdzējiem savstarpēji vienojoties. Tajās piedalās Pasūtītāja, Izpildītāja, būvuzrauga, autoruzrauga pārstāvji, kā arī, ja nepieciešams, citas ar Darbu izpildes procesu saistītu iestāžu pārstāvji un personas.
11.2.2. Būvsapulču rīkošanu nodrošina un protokolēšanu veic Izpildītājs.
11.2.3. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm.
11.2.4. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcēs. Ja kādas Puses  pārstāvja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kura pārstāvis nav ieradies uz būvsapulci. 
11.2.5. Pēc būvsapulces 2 (divu) darba dienu laikā Izpildītājs nosūta būvsapulces protokolu Word faila formātā vai ekvivalentā formātā elektroniski uz e-pasta adresēm visiem būvsapulces dalībniekiem. Ja 2 (divu) darba dienu laikā pēc elektroniski nosūtītā būvsapulču protokola saņemšanas neviens no būvsapulces dalībniekiem nav izteicis iebildumus, būvsapulču protokols uzskatāms par saskaņotu un nākamajā būvsapulcē saskaņotais protokols tiek parakstīts. Pēc būvsapulču protokola parakstīšanas Izpildītājs iesniedz vienu oriģināleksemplāru Pasūtītājam.
11.2.6. Būvsapulces dalībnieki 2 (divu) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas iesniedz motivētus iebildumus vai papildinājumus. Pēc iebildumu un papildinājumu izskatīšanas un protokola precizēšanas to nosūta atkārtotai saskaņošanai. 
11.2.7. Pēc būvsapulces protokola apstiprināšanas tajā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tās nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem.
11.2.8. Visi būvsapulces protokoli ir Izpildītājam saistoši un tajos noteiktie termiņi un prasības ir  izpildāmi, ja tie nav pretrunā ar šo Līgumu.
12. Autoruzraudzības noteikumi
12.1. Autoruzraudzību veic no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.
12.2. Izpildītājam ir pienākums:
12.2.1. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;
12.2.2. ievērot šī Līguma noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā Autoruzraudzības veikšanas posmā veikt Autoruzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot vai tā atbilst visiem līguma nosacījumiem;
12.2.3. veikt autoruzraudzību atbilstoši izstrādātajam un saskaņotajam būvprojektam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem,  atbildēt par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
12.2.4. ievēro profesionalitāti un neitralitāti, nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātā būvprojekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā, nodrošināt būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā;
12.2.5. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;
12.2.6. informēt Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem;
12.2.7. veikt korekcijas un papildinājumus būvprojektā vai izstrādāt izmaiņu būvprojektu, atbilstoši Pasūtītāja sniegtiem darba uzdevumiem, ja šo izmaiņu veikšana ir ekonomiski pamatojama un nodrošina būvobjekta racionālāku un ilgtspējīgāku ekspluatāciju.
12.2.8. veikt būvprojekta labojumus, precizējumus, mezglu detalizāciju bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, būvprojekta izmaiņu saskaņošanai;
12.2.9. veikt korekcijas un papildinājumus būvprojektā vai izmaiņu būvprojekta izstrādi veikt un dokumentus Pasūtītāja pārstāvim iesniegt ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no būvsapulces, kurā pieņemts attiecīgs lēmums, vai darba uzdevuma saņemšanas dienas. Izvērtējot veicamo darbu apjomu, termiņš var tikt pagarināts pusēm savstarpēji vienojoties;
12.2.10. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, kā arī pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā. Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. 
12.2.11. piedalīties uzraugošās iestādes veiktajās projekta pārbaudēs arī būvdarbu garantijas laikā (orientējoši 5 (piecus) gadus pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā);
12.2.12. izvērtēt un saskaņot materiālu apstiprināšanu formu, materiālu ekvivalentu saskaņošanas formu (MAF, MESF), izskatīt un saskaņot vai noraidīt, sniedzot argumentētu pamatojumu, būvniecības laikā Izpildītāja iesniegtos tehniskos dokumentus par piedāvāto analogo/ekvivalentu materiālu, būvizstrādājumu, iekārtu (turpmāk – materiāli) atbilstību būvprojektā paredzētajiem materiāliem;
12.2.13. izskatīt Pasūtītāja iesniegtos risinājumus un informāciju par lietotajām konstrukcijām, iekārtām, materiāliem un sniegt atzinumus par to atbilstību būvprojektam, iesniegt būvniecības ierosinātājam vai būvvaldei motivētu informāciju, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas normatīvo aktu prasības.
12.2.14. īstenot citus no Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem izrietošus pienākumus un tiesības.
12.3. Izmaiņu būvprojekta izstrāde, kas tiek veikta pamatojoties uz Pasūtītāja sniegtiem darba uzdevumiem, un nav radusies nekvalitatīvi vai nepilnīgi izstrādāta būvprojekta rezultātā vai Autoruzrauga vainas/nolaidības dēļ, tiek apmaksāta pusēm savstarpēji vienojoties. Šādu grozījumu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no sākotnēji paredzētās līguma summas.
12.4. Izpildītājam ir jāsniedz atzinums par būves gatavību pieņemšanai ekspluatācijā.
13. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un iesaistes kārtība
13.1. Izpildītājs iesaista Darbu izpildē konkursa piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un būvspeciālistus un nodot tiem konkursa piedāvājumā norādīto darbu izpildi.
13.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu. 
13.3. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē.
13.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
13.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
13.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
13.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu);
13.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu);
13.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
13.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
13.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
13.8. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts  pakalpojumu sniegšanā.
13.9. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvprojekta izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.
14. Izpildīto būvdarbu garantija
14.1. Darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā. Laikposms starp būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanu un akta izdošanu par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā tiek ieskaitīts būvdarbu garantijas termiņā.
14.2. Garantijas termiņā Izpildītājam ir pienākums veikt garantijas darbus un novērst radušos defektus un citas neatbilstības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies Izpildītāja bezdarbības, nekvalitatīva Darba vai pieļauto kļūdu rezultātā, kā arī izmantojot nekvalitatīvus būvizstrādājumus. Gadījumā, ja defekti bija par iemeslu citu objektu bojājumiem, Izpildītājam ir pienākums ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt attiecīgas darbības bojājumu novēršanai.
14.3. Par nepieciešamību novērst defektus, Pasūtītājs paziņo Izpildītājam telefoniski un ar vēstuli, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot defektu aktu.
14.4. Pēc paziņojuma un defektu akta saņemšanas (pa tālruni un ar vēstuli, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu), Izpildītājs ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā ierodas objektā un apseko to. 
14.5. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem, Izpildītājs 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja vai cita kompetenta būvspeciālista, kurš piedalījās apsekošanā, parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām. Ja Izpildītājs 10 darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas nav sniedzis rakstisku atsauksmi, uzskatāms, ka Izpildītājs ir apsekojis objektu, piekrīt defektu aktā norādītajam un tam ir pienākums izpildīt defektu aktā norādītos garantijas būvdarbus. 
14.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā norādīto, viņam ir pienākums pasūtīt ekspertīzi. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt garantijas gadījuma esamību. 
14.7. Ja ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto garantijas gadījumu, uzskatāms, ka garantijas gadījums nav iestājies. Tādā gadījumā ekspertīzes izmaksas sedz Pasūtītājs.
14.8. Ja Izpildītājs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām, vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties par termiņu, to nosaka eksperts.
14.9. Ja ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājs atsakās segt ekspertīzes izmaksas, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt izmaksas no Garantijas laika nodrošinājuma.
14.10. Gadījumā, ja Izpildītājs pretēji šī līguma nosacījumiem, tieši vai netieši atsakās veikt defektu apsekošanu un/vai novēršanu, Pasūtītājs iepriekš minēto darbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt citu komersantu, bet Izpildītājam ir pienākums apmaksāt komersanta darbu, bet ja tas sākotnēji atsakās veikt vai neveic apmaksu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs defektu novēršanas izmaksas ieturēt no Garantijas laika nodrošinājuma. Uzskatāms, ka Izpildītājs ir atteicies novērst defektus, ja neuzsāk defektu novēršanu 20 darbdienu laikā no dienas, kad puses vienojušās par defektu novēršanas termiņu, vai eksperta atzinuma saņemšanas.
15. Līguma grozījumi un atkāpšanās no Līguma izpildes
15.1. Līgumu var grozīt tikai Līgumā noteiktajos gadījumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
15.2. Pasūtītājam ir tiesības nepasūtīt Autoruzraudzības darbus, ja Pasūtītājam zuda nepieciešamība pēc Autoruzraudzības darbiem vai būtiski mainījušies apstākļi, lai realizētu Būvniecības ieceri. Šādā gadījumā Pasūtītājs paziņo Izpildītājam, ka autoruzraudzība nav jāveic un neveic samaksu Izpildītājam par Autoruzraudzības darbiem un neuzņemas nekādas saistības pret Izpildītāju par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml., bet Izpildītājs apliecina, ka apzinās iepriekš minēto un tam šajā sakarā nav pretenziju un nebūs pretenziju nākotnē.
15.3. Pasūtītājs ir tiesīgs, nemainot Līguma cenu un Līguma pielikumos noteiktās darbu izmaksu vienību cenas, Līguma pielikumos noteiktās vienas darba pozīcijas ietvaros neizlietotos naudas līdzekļus novirzīt citas darba pozīcijas izmaksu segšanai, attiecīgi palielinot konkrētas pozīcijas darba apjomu, ja konkrētajā pozīcijā objektīvi nepieciešami papildu apjomi.
15.4. Pasūtītājs, saskaņojot ar būvuzraugu, var uzdot neveikt vai var atļaut neveikt Darbus, kas tika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, taču zuda nepieciešamība pēc šiem Darbiem.
15.5. Pasūtītājs, saskaņojot ar būvuzraugu, var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo Darbu nepieciešamību (papildu risinājumus, kas var uzlabot būvprojekta tehniskus risinājumus, transporta būves funkcionalitāti, uzlabot energoefektivitāti, izmaiņas, kas skar, jaunu progresīvu būvizstrādājumu ienākšanu Latvijas tirgū). Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, bet papildus Darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura Darbu cenām tirgū.
15.6. Pasūtītājs var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas tika iekļauti BID, bet netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, un kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai ekspluatācijā. Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, bet papildus Darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura Darbu cenām tirgū.
15.7. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju un būvuzraugu aizvietot būvprojektā norādītos būvizstrādājumus, kuri ir noņemti no ražošanas un/vai nav pieejami tirgū, ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem. Lai saskaņotu būvizstrādājuma aizvietošanu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgus pierādījumus, kas apliecina būvizstrādājuma noņemšanu no ražošanas un/vai nepieejamību  tirgū (piemēram, būvizstrādājuma ražotāja tīmekļvietnē esošā publiski pieejamā informācija, būvizstrādājuma ražotāja rakstveida apliecinājums u.tml. informācija). Ja Pasūtītājs piekrīt kādu no tehniskajā piedāvājumā norādītiem būvizstrādājumiem aizvietot ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem, tad Izpildītājam jāsagatavo būvizstrādājumu aizvietošanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvizstrādājuma tehniski salīdzināmie parametri (parametru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvizstrādājuma, bet, ja Pasūtītājs uzskatīs, ka ar norādīto salīdzinājumu nav pietiekami, lai noteikt konkrētu būvizstrādājuma ekvivalentu/analogu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt salīdzināt papildus parametrus), un ja Pasūtītājs un būvuzraugs to saskaņo, tad ir pieļaujama būvizstrādājuma aizvietošana Darbu izmaksu vai Darbu apjomu sarakstā noteiktās darbu izmaksu vienību cenas ietvaros.
15.8. Kopsumma par Līguma 15.4. – 15.7.punktos noteiktiem Darbu un/vai būvizstrādājumu grozījumiem nevar pārsniegt 15 % (piecpadsmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas bez PVN. Kopsummu noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu. Šādi Darbu un/vai būvizstrādājumu grozījumi tiek uzskatīti par Līguma grozījumiem Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punkta kārtībā.
15.9. Līguma izpildes termiņš Līguma 15.5. – 15.6.punktos noteiktajos gadījumos var tikt pagarināts, bet ne vairāk kā par 60 (sešdesmit) kalendārām dienām, bet Līguma 15.7.punktā noteiktajā gadījumā, ja nepieciešams, var tikt pagarināts uz objektīvi nepieciešamo termiņu, bet ne vairāk kā par 90 (deviņdesmit) kalendārām dienām.
15.10. Izpildītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot jebkāda veida zaudējumus, ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā. Par nepamatotu iemeslu nav uzskatāms gadījums, kad Izpildītāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Pasūtītājs neveic Līgumā noteikto maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā.
15.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus sekojošos gadījumos:
15.11.1. Izpildītājs sistemātiski (vismaz 3 (trīs) gadījumi 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no pirmā gadījuma konstatēšanas dienas) neievēro Līguma prasības, Līguma pielikumu nosacījumus un/vai Pasūtītāja norādījumus;
15.11.2. Izpildītājs Projektēšanas darbu izpildē neievēro Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildes termiņu vairāk par 10 (desmit) darba dienām;
15.11.3. Izpildītājs Projektēšanas darbu izpildē neievēro tehniskajā piedāvājumā noteiktos projektēšanas starptermiņus vairāk par 10 (desmit) darba dienām;
15.11.4. Izpildītājs atsakās uzsākt vai veikt Autoruzraudzības darbus;
15.11.5. Izpildītājs Darbu izpildē kavē Līguma izpildes termiņu ilgāk par 20 (divdesmit) dienām vai Darbs netiek veikts ilgāk par 20 (divdesmit) dienām;
15.11.6. Izpildītājs pārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus;
15.11.7. Izpildītājs nav spējīgs vai tiesīgs veikt Darbus Objektā atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai spēkā esošu normatīvo aktu prasībām;
15.11.8. Izpildītājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;
15.11.9. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
15.11.10. Tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
15.12. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes Līguma 15.11.punktā noteiktajos gadījumos, tad Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus un, piedaloties Pušu pilnvarotām personām, sastāda un paraksta aktu par izpildītajiem Darbu apjomiem. Par izpildītiem Darbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti saskaņā ar Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
15.13. Gadījumā, ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma izpildes Līguma 15.11.1. – 15.11.7.apakšpunktos noteiktajos gadījumos, tad Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līguma saistības izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā.
15.14. Gadījumos, kad notiek atkāpšanās no Līguma izpildes, tad Izpildītājam ir pienākums atmaksāt priekšapmaksas nodrošinājuma daļu, kas atbilst neizpildītajai un/vai no Pasūtītāja puses nepieņemtajai Darbu daļai. Gadījumā, ja Darbi nav uzsākti, tad Izpildītājs atmaksā priekšapmaksas nodrošinājumu pilnā apmērā. Dotais punkts nav spēkā, ja priekšapmaksas nodrošinājums netiek paredzēts.
16. Līgumsodi
16.1. Ja Pasūtītājs bez pamatojuma neveic maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no neveiktā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no neveiktā maksājuma summas. 
16.2. Projektēšanas posmā:
16.2.1. Ja Būvdarbu veicejs nokavē līguma izpildes posmu termiņus vai gala termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas.
16.2.2. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līgumcenas.
16.2.3. Ja Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nomaina konkursa piedāvājumā norādīto Būvprojekta vadītāju, būvspeciālistu (projektētāju) vai apakšuzņēmēju, vai bez saskaņošanas ar Pasūtītāju iesaista citu Būvprojekta vadītāju, būvspeciālistu vai apakšuzņēmēju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 2 % (divu procenta) apmērā no līguma summas par katru konstatēto pārkāpumu.
16.2.4. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā vienreizēju līgumsodu EUR 400,00 (četri simti euro) apmērā par katru gadījumu, ja tas neizpilda kādu no Līgumā tieši noteiktajiem pienākumiem.
16.3. Būvdarbu izpildes posmā:
16.3.1. Ja Izpildītājs Darbu izpildē neievēro Izpildītāja būvdarbu izpildes grafikā noteiktos starptermiņus vai gala termiņu (piemēram, Izpildītājs Darbus Objektā neveic vai nepabeidz noteiktajā būvdarbu veidu starptermiņā vai kopējā būvdarbu veidu gala termiņā), kas iesniegts un saskaņots saskaņā ar tehnisko specifikāciju konkrētam Objektam, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts būvdarbu izpildes grafikā noteiktais starptermiņš vai gala termiņš.
16.3.2. Ja Izpildītājs neveic konstatēto defektu un/vai neatbilstību Objektā pēc Izpildītāja veiktajiem Darbiem novēršanu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nepabeigtā Darbu apmēra par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10  % (desmit procenti) no nepabeigtā Darbu apmēra summas. Šī punkta ietvaros par defektiem un/vai neatbilstībām nav uzskatāms neatbilstoša būvizstrādājuma izmantošana.
16.3.3. Ja Izpildītājs Darbu izpildē nenodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par otro konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā. Par trešo konstatēto pārkāpumu un katru nākamo pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā.
16.3.4. Ja Izpildītājs Darbu izpildē neievēro satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par otro konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā. Par trešo konstatēto pārkāpumu un katru nākamo pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā.
16.3.5. Ja Izpildītājs Darbu izpildē neievēro spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par otro konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro 00 centi) apmērā. Par trešo konstatēto pārkāpumu un katru nākamo pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro 00 centi) apmērā.
16.3.6. Ja Izpildītājs Darbu izpildē sniedz Pasūtītājam nepatiesu vai faktiskajiem apstākļiem neatbilstošu informāciju, lai pamatotu tehnoloģiskā pārtraukuma nepieciešamības iestāšanos vai Līguma izpildes termiņa pagarināšanu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
16.3.7. Ja Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nomaina konkursa piedāvājumā norādīto Būvprojekta vadītāju, būvspeciālistu (projektētāju) vai apakšuzņēmēju, vai bez saskaņošanas ar Pasūtītāju iesaista citu Būvprojekta vadītāju, būvspeciālistu vai apakšuzņēmēju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 2 % (divu procenta) apmērā no līguma summas par katru konstatēto pārkāpumu.
16.3.8. Ja Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvieto Līguma pielikumos norādīto būvizstrādājumu vai Pasūtītāja sākotnēji saskaņotu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) būvizstrādājumu ar  neatbilstošu būvizstrādājumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par otro konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro 00 centi) apmērā. Par trešo konstatēto pārkāpumu un katru nākamo pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā. Vienlaikus Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem nomainīt neatbilstošu būvizstrādājumu uz Līguma pielikumos norādīto būvizstrādājumu vai Pasūtītāja sākotnēji saskaņotu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) būvizstrādājumu.
16.3.9. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz vai neuztur spēkā Līgumā noteiktos apdrošināšanas vai nodrošinājuma dokumentus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.
16.3.10. Ja Izpildītājs nepilda/neievēro citas šajā nodaļā neminētas saistības, piemēram,  nepilda/neievēro Pasūtītāja rakstiskus paziņojumus un/vai norādījumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
16.3.11. Gadījumā, ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nemaksā līgumsodu, tad Pasūtītājs to atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam vai ietur to no Līguma saistību izpildes nodrošinājuma.
16.3.12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pildīt Līgumā noteiktās saistības.
16.3.13. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ tiks piemērota finanšu korekcija – par šo summu var tikt samazināta līguma summa.
16.4. Šī Līguma Līgumsodu kopējā vērtība (neskaitot līgumsodus par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā), nedrīkst pārsniegt 10 % no būvdarbu līgumcenas.
17. Nepārvarama vara
17.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
17.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
17.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai kopīgi atkāpjas no Līguma izpildes.
17.4. Šī Līguma izpratnē Covid-19 nav uzskatāms par nepārvaramas varas apstākli, izņemot gadījumu, kad publiskas varas kompetenta iestāde pieņēma uz Covid-19 attiecināmu lēmumu, kas tieši un nepārprotami neļauj pildīt Līgumā noteiktās saistības.
18. Īpašuma tiesības
18.1. Pasūtītājam īpašuma tiesības uz Objektu tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, bet īpašuma tiesības uz visiem Darbu izpildes procesā izmantotajiem un/vai iebūvētajiem būvizstrādājumiem  tiek nodotas Pasūtītājam ar Pušu parakstītu Aktu.
18.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu  izpildes procesā, ir izmantojama tikai un vienīgi Darbu ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.
18.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Izpildītāja vai iegūst Darbu  izpildes procesā, ir izmantojama tikai un vienīgi Darbu ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Izpildītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.
19. Autortiesības
19.1. Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātie autortiesību objekti ir nododami Pasūtītājam.  Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Būvprojektu un tā izmantošanu, kas Pasūtītājam var pāriet atbilstoši Autortiesību likumam. 
19.2. Ņemot vērā, ka Būvprojektu faktiski izstrādā būvspeciālisti (autori), Izpildītājs apliecina un nodrošina, ka tiks saņemtas visas nepieciešamās autoru atļaujas un piekrišanas un samaksātas visas nepieciešamās atlīdzības, lai nodotu Pasūtītājam šajā līgumā paredzētās autortiesības attiecībā uz Būvprojekta izmantošanu.
19.3. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.
19.4. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā uz Būvprojekta autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka Būvprojekts kopumā vai kāda to daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina Izpildītājs.
20. Strīdu izskatīšanas kārtība
20.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, Līguma pielikumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kas skar Līguma pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp Pusēm tiek risināta sarunu ceļā, šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
20.2. Ja vienošanās starp Pusēm sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
21. Fizisko personu datu aizsardzība
21.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
21.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
21.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
21.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
21.5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
21.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
22. Noslēguma jautājumi
22.1. Ja kādu no Līguma nosacījumiem konkrētā situācijā nav iespējams faktiski vai juridiski piemērot, vai zudusi nepieciesamība piemērot , to nepiemēro vai piemēro daļēji.
22.2. [bookmark: _Hlk92679222]Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā tiek grozīti vai zaudē spēku Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti, tad Līguma izpildes laikā tiek piemēroti Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti ar grozījumiem vai jaunie spēkā esošie normatīvie akti.
22.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem būvizstrādājumiem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 
22.4. Izpildītājs apliecina, ka ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un Darbu procesā pielietoto iekārtu, rīku un izmantoto būvizstrādājumu kvalitāti. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visi būvizstrādājumi tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.
22.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, nosaukums, paraksta tiesības vai jebkura cita uz Līguma izpildi attiecināma būtiskas informācijas izmaiņas, tad tā nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, rakstiski informē par to otru Pusi.
22.6. Visi paziņojumi kuri nosūtīti otrai pusei uz tās elektronisko e-pasta adresi, uzskatāmi par paziņotiem ne vēlāk kā otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas.
22.7. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai Pusei ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā abpusējas parakstīšanas datuma (papīra formāta līguma parakstīšanas gadījumā). Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums (elektroniska formāta līguma parakstīšanas gadījumā).
22.8. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai Puses nosaka sekojošas atbildīgās personas:
22.8.1. no Pasūtītāja puses  –  persona _______, tālrunis ______, e-pasta adrese _______;
22.8.2. no Izpildītāja puses –  persona _______, tālrunis ______, e-pasta adrese _______.
23. Līguma pielikumi
23.1.1. Pretendenta piedāvājums;
23.1.2. Cits (ja nepieciešams).
24. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
PASŪTĪTĀJS: 					IZPILDĪTĀJS:


MAKSĀTĀJS:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Reģ.Nr.90000077325
Kr.Valdemāra 1, Daugavpils, LV-5401
Banka: Valsts kase 
SWIFT: TRELLV22
Konts: LV34TREL980200309200B
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