[bookmark: _Hlk10453818]4.pielikuma 3.veidlapa 
VAS “Latvijas dzelzceļš” atklāta konkursa 
“Vilcienu kustības ātruma palielināšana Sloka – Tukums II: būvniecība (projektēšana un būvdarbi)” nolikumam (projekts apspriedei)

PRETENDENTS (nosaukums, reģ.nr.) ___________________

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS
	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	1.1.2.2.
& 1.3.
	Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”, Emīlijas Benjamiņas iela 3, LV-1050, Rīga, Latvija

	Uzņēmēja nosaukums un adrese
	1.1.2.3.
& 1.3.
	<Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, e-pasta adrese>

	Inženiera nosaukums un adrese 
	1.1.2.4.
& 1.3.
	[<Inženiera nosaukums un reģistrācijas numurs, e-pasta adrese>]

[Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas]

	[bookmark: _Hlk161910692][bookmark: _Hlk168998388]Darbu Izpildes laiks
	1.1.3.3. & 8.2
	Ne ilgāk kā 900 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās datuma.

	Defektu Paziņošanas periods 
	1.1.3.7.
	730 dienas

	Starptermiņš 
Izpildes laiks
	1.1.3.10. & 8.2
	(a)  12 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās datuma;
(b) 16 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās datuma;
(c)  23 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās datuma.

	Valsts 
	1.1.6.2.
	Latvijas Republika

	Komunikācijas 
	1.3.
	E-pasts (ar saņemšanas apstiprinājumu)

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4.
	Latvijas Republikas tiesību akti

	Valdošā/noteicošā valoda un komunikāciju valoda
	1.4.
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	2.1.
	14 dienas pēc Darbu uzsākšanas datuma

	Līguma izpildes nodrošinājums
	4.2.
	10 % no Akceptētās Līguma summas

	Apakšuzņēmēji
	4.4.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Drošības pasākumi
	4.8.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Izvairīšanās no traucējumu izraisīšanas 
	4.14.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Progresa ziņojumi
	4.21.
	100 EUR par katru nokavēto dienu

	Uzņēmēja darbība Darbu izpildes vietā
	4.23.
	5000 EUR par katru gadījumu, kas saistīts ar vilcienu kustības pārtraukšanu/pārcelšanu/ atcelšanu
2000 EUR par katru (b), (c) un (d) minēto gadījumu

	Termiņš, kurā jāpaziņo kļūdas un defekti Pasūtītāja prasībās
	5.1
	28 dienas no Līguma parakstīšanas datuma

	Uzņēmēja dokumenti
	5.2.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Būvniecības izpilddokumentācija
	5.6.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas
	5.7.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Pie Pasūtītāja strādājošas personas
	6.3.
	5000 EUR par katru gadījumu

	[bookmark: _Hlk10453797]Normālas darba stundas
	6.5.
	Saskaņā ar Darba likumu (normāls darba laiks) un  Latvijas Republikas tiesību aktiem 

	Programma
	8.3.
	100 EUR par katru nokavēto dienu

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7.
	0,1% no Posma Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena.

	Starptermiņa izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7.
	0,1% no Posma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena

	Darbu apjomu izmaiņu maksimālais apmērs
	13.1.
	20% no Akceptētās Līguma summas

	Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās
	13.8.
	Indeksēti 90% no Darbiem, kas veikti korekcijas periodā
15% no Akceptētās līguma summas
K o – < Pasūtītājs fiksē, kad ir zināms Bāzes datums>

	Kopējais avansa maksājuma apjoms
	14.2.
	20% no Akceptētās Līguma summas

	Avansa maksājumu skaits un termiņi
	14.2.
	2 maksājumi katram Posmam:
10% pēc Avansa maksājuma garantijas un maksājuma pieteikuma iesniegšanas; 
10% pēc Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas atzīmes būvniecības informācijas sistēmā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi visās Posma būvniecības lietās un Avansa maksājuma garantijas, un maksājuma pieteikuma iesniegšanas

	Valūta un proporcijas
	14.2.
	EUR (euro) un 100%

	Pirmā avansa maksājuma atmaksa
	14.2.(a)
	Kad Izpildīto būvdarbu vērtība ir sasniegusi 10% no Akceptētās Līguma summas 

	Ieturējuma procenti
	14.3.(c)
	10 %

	Ieturējuma naudas summas limits (kopējā ieturējuma nauda)
	14.3.(c)
	10 % no Akceptētās Līguma summas

	Maksājums par iekārtām un materiāliem pēc piegādes Darbu izpildes vietā
	14.5.(c)
	Dzelzsbetona izstrādājumi;
Metāla konstrukcijas;
Sliežu ceļu virsbūves materiāli;
Balsti;
Mehāniskās un elektriskās iekārtas un aprīkojums.

	Maksājumu valūtas
	14.15.
	EUR (euro)

	Līgumsods par līgumsaistību neizpildi
	15.7.
	10% no Līguma cenas

	[bookmark: _Hlk203654873]Atbildības ierobežošana
Līgumsodu kopējā vērtība
	17.6
	20% no Līguma cenas, t.sk.:
10% - par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā un līgumsodi par katru gadījumu
10% - Līgumsods par līgumsaistību neizpildi [Līguma 15.7.apakšpunkts]

	[bookmark: _Hlk199339595]Minimālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas summa
	18.1
	Saskaņā ar Piemērojamām tiesību normām 

	Apdrošināšanas polises iesniegšana
	18.1.
	Uzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas polise - 14 dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas datuma;
Būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise - 14 dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas datuma;
Atbildīgā Būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise - pirms būvdarbu uzsākšanas.

	Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu
	18.1.
	1000 EUR par katru gadījumu

	Minimālā trešās personas apdrošināšanas summa
	18.3.
	1 000 000 EUR par gadījumu, bez gadījumu skaita ierobežojuma

	Minimālā uzņēmēja personāla apdrošināšanas summa: 
Nāves gadījumā -
Ievainojumu gadījumā, kas izraisa darba nespēju -
	18.4.
	
20 000 EUR

20 000 EUR





Informācija par Posmiem:

	[bookmark: _Hlk197437682]Posma nosaukums (1.1.5.6.)
	Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (1.1.3.10.)
	Izpildes laiks (1.1.3.3.)
	Vērtība procentos no Akceptētās Līguma summas (piemērojami 14.9.)
	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods (8.7.)

	
	Dienas
	Dienas
	%
	%

	1.Posms “Līnija Sloka - Ķemeri”
	365
	900
	
	0,1

	2.Posms “Dzelzceļa stacija Ķemeri”
	365
	900
	
	0,1

	3.Posms “Līnija Ķemeri – Tukums I”
	365
	900
	
	0,1

	4.Posms “Dzelzceļa stacija Tukums I”
	365
	900
	
	0,1

	5.Posms “Līnija Tukums I – Tukums II”
	365
	900
	
	0,1

	6.Posms “Dzelzceļa stacija Tukums II” 
	365
	900
	
	0,1





[datums:]________________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas paraksts:] ________________________________________
[Pretendenta pārstāvības personas vārds, uzvārds un amats:]____________________________   

