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[bookmark: _heading=h.h4t1r0lhw8o7]
IEPIRKUMA NOTEIKUMI

1. [bookmark: _heading=h.k7ljhz7k9s0m]Iepirkuma priekšmets
[bookmark: _heading=h.kyljah20io20]Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumi vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā, kas veicama saskaņā ar SIA "ALPS ainavu darbnīca", reģistrācijas Nr. 40003771232, izstrādāto būvprojektu “Rekreācijas infrastruktūras izveide Vaidavas ezera krastā, Vaidava, Valmieras novads” (turpmāk – būvprojekts) un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz būvuzraudzības veikšanu. 

Iepirkums netiek dalīts daļās. Katrs pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Līgums tiek līdzfinansēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 2.2.3.3/4/25/A/003 “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izveide un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Gaujas Nacionālā parkā un dabas liegumā "Burtnieku ezera pļavas"” ietvaros.

Iepirkumu organizē komisija, kas apstiprināta ar Valmieras novada pašvaldības domes 25.06.2025. lēmumu Nr.416 (protokols Nr.11, 5.§) (turpmāk – Komisija).

Pakalpojuma sniegšanas vieta: "Atpūtas parks", Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads.

Pakalpojuma izpildes termiņš:
Būvuzraudzības veikšana jāuzsāk 5 darba dienu laikā, skaitot no līguma par būvuzraudzības veikšanu spēkā stāšanās dienas, un jāveic līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

[bookmark: _heading=h.dzurg3qfut7t]Paredzamais objekta būvdarbu izpildes termiņš: 5 mēneši, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

[bookmark: _heading=h.f3ewzl98iuqi]Iepirkuma identifikācijas Nr.:  VNP 2026/077P

[bookmark: _heading=h.5ux1hpeba2vg]CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība)

2. [bookmark: _heading=h.vjjwrfssmu0p]Pasūtītājs un kontaktpersonas
Valmieras novada pašvaldība
Lāčplēša iela 2 Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
[bookmark: _heading=h.rpq120hehhqp]Reģistrācijas Nr. 90000043403

Kontaktpersonas iepirkuma jautājumos:
· Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienības “Iepirkumu nodaļa” vadītāja vietniece, Jolanta Suipe, tālrunis: 64210686, e-pasts: iepirkumi@valmierasnovads.lv;
· Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma nodaļas galvenā iepirkumu speciāliste, juriste Žanna Daņilova, tālrunis 27891650, e-pasts: iepirkumi@valmierasnovads.lv.

Kontaktpersona projekta realizācijas jautājumos: 
· Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Projektu vadības nodaļa” Galvenais projektu vadītājs Valērijs Seilis, tālrunis 26197174, e-pasts: valerijs.seilis@valmierasnovads.lv.

Kontaktpersona tehniskās specifikācijas jautājumos: 
· Valmieras novada pašvaldības Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes ceļu būvinženieris Nauris Kalniņš, tālrunis 29595654, e-pasts: nauris.kalnins@valmierasnovads.lv.  

3. Iepirkuma nolikuma saņemšanas vieta un laiks
Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visiem iepirkuma dokumentiem pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk arī – EIS) e-konkursu apakšsistēmā, saite https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16595.
Pieejamā iepirkuma dokumentācija ir identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.
[bookmark: _heading=h.chd5hq69xofv]Iepirkuma nolikuma drukāto versiju var saņemt Valmieras novada pašvaldības (turpmāk arī – Pašvaldība) Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā (tālrunis 64207120) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Klientu apkalpošanas centra darba laiks – darba dienās no 800 līdz 1700, pirmdienās no 800 līdz 1800, piektdienās no  800 līdz 1600.
Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pircēja profilā interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pie šī iepirkuma nolikuma. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

4. Piedāvājumu iesniegšana, atvēršana un termiņi
4.1. Termiņš un vieta
	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk arī – PIL) 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi iepirkumā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/). 
	Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. 
	Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – saskaņā ar EIS un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto. 
	Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
4.2. Piedāvājuma iesniegšana
4.2.1. Piedāvājuma iesniegšana:
4.2.1.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas izvēles iespējas: 
4.2.1.1.1.   izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
4.2.1.1.2.   elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
4.2.1.1.3.   elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
4.2.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
4.2.2.1. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
4.2.2.2. Piedāvājuma dokumentus ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
4.2.2.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
4.2.2.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
4.2.2.5. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
4.2.2.6. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
4.2.2.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
4.2.2.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
4.3. Piedāvājumu atvēršana
Iesniegtos piedāvājumus atvērs saskaņā ar EIS un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto. Piedāvājumu atvēršana notiek EIS, izmantojot tajā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
4.3.1. Atvēršanas sanāksmē piedalās iepirkuma komisijas locekļi un komisijas pieaicināti speciālisti.
4.3.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Komisija atver pretendentu piedāvājumus vienlaikus, pircēja profilā publicējot pretendentu piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. 
4.3.3. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
4.3.4. Komisija piedāvājumus izvērtē slēgtās sēdēs. Iesniegtie piedāvājumi un tiem pievienotie materiāli pretendentiem atpakaļ netiek atdoti.
4.3.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu ieinteresētajām personām iepirkuma komisija nosūta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
4.3.6. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 4.2.2.7. apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
5. Piedāvājumu noformēšana
5.1.	Pretendenta piedāvājumam pilnībā jāatbilst tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2. pielikums) noteiktajam. Pretendentam jāpievieno nolikuma 6. punktā prasītie dokumenti.
5.2.	Iesniegtais pretendenta piedāvājums apliecina pilnīgu iepirkuma nolikuma akceptēšanu un uzvaras gadījumā gatavību parakstīt nolikuma 3. pielikumā esošo līgumu.
5.3.	Līdz iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ikviens pretendents var mainīt vai atsaukt savu piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz tālāku līdzdalību iepirkumā. Katrs pretendents kā ģenerāluzņēmējs iepirkumā var piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu.
5.4.	Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

6. [bookmark: _heading=h.f8zkp0gamyno]Prasības pretendentiem un piedāvājuma sastāvs
6.1. Par pretendentu šajā iepirkumā var būt jebkura juridiskā persona, personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma nosacījumi visiem pretendentiem ir vienādi.
6.2. Uz pretendentu neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
6.3. Pretendents ir reģistrēts (ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju), licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā.
6.4. Ja piedāvājumu iepirkumā iesniedz piegādātāju apvienība, tad pieteikumu (nolikuma 1. pielikuma veidlapa) un finanšu piedāvājumu (nolikuma 4. pielikuma veidlapa) paraksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki vai arī piegādātāju apvienības dalībnieks, kas tam pilnvarots ar piegādātāju apvienības vienošanos, kas noteikta nolikuma 6.8.3. apakšpunktā. Citus piedāvājumā esošos dokumentus paraksta ar minēto vienošanos noteiktais apvienības dalībnieks.
6.5. Ja piedāvājumu iepirkumā iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad uz katru apvienības dalībnieku / personālsabiedrības biedru attiecas nolikuma 6.1., 6.2. un 6.3. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienības dalībniekiem / personālsabiedrības biedriem kopumā. 
6.6. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai.
6.7. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, tajā skaitā, lai pierādītu atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildei, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam.
6.8. Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
6.8.1. Pretendenta pieteikums (nolikuma 1. pielikuma veidlapa).
6.8.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona.
6.8.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, kurā nosaukts galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt finanšu piedāvājumu un tehnisko piedāvājumu, ja tos neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, saņemt un izdot rīkojumus apvienības dalībnieku vārdā, un ar kuru notiks visi maksājumi. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darba daļa līguma izpildē.
6.8.4. Finanšu piedāvājums (nolikuma 4. pielikuma veidlapa).
6.8.5. Tehniskais piedāvājums (nolikuma 5. pielikuma veidlapa).
6.8.6. Informācija, ka pretendents ne vairāk kā 5 iepriekšējos gados (t.i., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir sekmīgi īstenojis (t.i., objekts nodots ekspluatācijā) vismaz 1 (vienu) šim iepirkumam līdzvērtīgu būvuzraudzības pakalpojumu (nolikuma 7. pielikuma veidlapa). Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu būvuzraudzības pakalpojumu tiks uzskatīts tāds pakalpojums, kas atbilst šādiem raksturlielumiem:
6.8.6.1. [bookmark: _heading=h.kf2z8dtqpnj7]pakalpojuma veids:
1) veikta būvuzraudzība spēļu/rotaļu vai aktīvās atpūtas laukuma izveides darbiem;
2) veikta būvuzraudzība ceļu vai ielu, vai gājēju celiņa pārbūves vai jauna būvniecības darbiem;
6.8.6.2. objektā būvdarbi ir pabeigti un objekts ir nodots ekspluatācijā. 

Apliecinājumam pievienot pakalpojuma, kas tiek uzskatīts par līdzvērtīgu, atsauksmi no pakalpojuma pasūtītāja par sniegto būvuzraudzības pakalpojumu ar norādi par pakalpojuma izpildi un atbilstību līdzvērtīga pakalpojuma raksturlielumiem vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina visu nolikuma 6.8.6. apakšpunktā prasīto būvuzraudzības pakalpojuma pieredzes nosacījumu izpildi.
6.8.7. [bookmark: _heading=h.dc4vze4edgvq]  Apliecinājums par pakalpojuma izpildē iesaistāmo nepieciešamo sertificēto speciālistu (nolikuma 8. pielikuma veidlapa):
· Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība (atbildīgais būvuzraugs);
norādot speciālista vārdu, uzvārdu un būvprakses sertifikāta numuru (Par Latvijā reģistrētu būvspeciālistu nodarbinātības faktu pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Piesaistot ārvalstīs reģistrētu būvspeciālistu, piedāvājumam klāt jāpievieno darba līguma kopija vai apliecinājums, tajā norādot speciālista vārdu, uzvārdu, darba līguma Nr., datumu un līguma termiņu).
Ja šajā punktā noteiktais speciālists nav pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks, bet ar viņu tiks slēgts uzņēmuma līgums vai tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, lai nodrošinātu līguma izpildi gadījumā, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, tad ir jāiesniedz vienošanās starp pretendentu vai apakšuzņēmēju un speciālistu, kurā apliecina, ka starp pretendentu vai apakšuzņēmēju un speciālistu tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības vai noslēgts uzņēmuma līgums gadījumā, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam (noslēgtā uzņēmuma līguma / darba līguma apliecināta kopija vai apliecinājums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar konkrēto speciālistu, norādot līguma Nr., datumu un līguma termiņu, ir jāiesniedz pasūtītājam pirms darbu izpildes līguma noslēgšanas, par būvspeciālista nodarbinātības faktu pasūtītājs var pārliecināties BIS pirms līguma noslēgšanas).
6.9. Gadījumā, ja pretendents darbu izpildē piesaista ārvalstu speciālistus, tas iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.
6.10. PIL 9. panta astotajā daļā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda atbilstoši PIL 9. panta devītajā daļā noteiktajam. 
6.11. Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus – par apakšuzņēmēju (juridisku personu) piesaisti aizpildāma un iesniedzama nolikuma 6. pielikuma veidlapa. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jābūt visiem nepieciešamiem sertifikātiem, licencēm un atļaujām norādīto darba daļu veikšanai.
6.12. Gadījumā, ja pretendents balstās uz citu uzņēmēju iespējām atbilstoši nolikuma 6.7. punkta prasībai, pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendentam.
6.13. [bookmark: _heading=h.mm6zmfio2aec]Pasūtītājs veic izslēgšanas nosacījumu neesamību pārbaudes atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajai daļai. Minēto izslēgšanas nosacījumu neesamību pasūtītājs pārbauda saskaņā ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto un šādās datubāzēs: http://sankcijas.fid.gov.lv/ un/ vai https://sankcijas.lursoft.lv/  (vai citās datubāzēs, ja tajās pieejama aktuālāka informācija).

7. Piedāvājuma cena un valūta
[bookmark: _heading=h.50t4bantarle]Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un PVN summu.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
· darba izmaksas;
· tehnikas, inventāra un iekārtu izmantošanas izmaksas;
· citi izdevumi, ja tādi paredzami;
· visi Latvijas Republikā spēkā esošie nodokļi, kas ir saistoši pretendentam, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

8. [bookmark: _heading=h.8ffqp3pybj3t]Apdrošināšana
Atbildīgā būvuzrauga civiltiesiskās atbildības apdrošināšana tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un atbilstoši nolikuma 3. pielikuma līgumā noteiktajam.
Apdrošināšanu veic tikai iepirkuma uzvarētājs.

9. Informācijas sniegšana
Saziņa starp pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā e-pastā vai EIS. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta EIS vai nosūta uz nolikumā norādītās pasūtītāja kontaktpersonas iepirkuma jautājumos e-pastu –  iepirkumi@valmierasnovads.lv .
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz trīs darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pasūtītājs atbildi nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas pieprasījis papildinformāciju vai uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kurā ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.


10. [bookmark: _heading=h.h0isok1wgh7i]Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
Piedāvājuma vērtēšanu pasūtītājs veic pretendentam, kuram pirmšķietami būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, proti, pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu. Pirms noteikt pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija visos piedāvājumos pārbauda aritmētiskās kļūdas. 
Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās:
1. kārtā vērtē: piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām;
2. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē: piedāvājumu atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām;
3. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, vērtē: finanšu piedāvājumus.
Ja pretendenta piedāvājums tiek noraidīts kādā no vērtēšanas posmiem, pasūtītājs pārbaudi veic attiecībā uz nākamo pretendentu, kuram iepirkumā pirmšķietami būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, proti, pretendentam, kura piedāvājums ir ar zemāko cenu.
Ja tiek konstatētas aritmētiskās kļūdas komisija tās labo, un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma cenu paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
Ja pretendenta piedāvājuma sastāvā iekļautie dokumenti neatbilst nolikuma prasībām vai piedāvājumā nav norādīta nolikumā prasītā informācija, iepirkumu komisija var pieņemt lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot trūkstošās informācijas būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta piedāvājumu. 
Ja pasūtītājs konstatē, ka informācija, ko pretendents sniedzis, lai apliecinātu atbilstību paredzētajiem pretendentu atlases noteikumiem, ir neskaidra vai nepilnīga vai trūkst kāda dokumenta, pasūtītājs pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija pasūtītāja noteiktajā termiņā, kas ir samērīgs ar šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamo laiku, izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot, ka tiek ievērota vienlīdzīga attieksme pret visiem pretendentiem, sniegtā informācija apliecina faktus, kas pastāvējuši pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, netiek mainīts iesniegtais piedāvājums un tā novērtējums saskaņā ar pasūtītāja noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
Ja komisija konstatē, ka pretendenta iesniegtais tehniskais vai finanšu piedāvājums ir neskaidrs vai tajā ir acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pasūtītāja noteiktajā termiņā tiek izskaidrota vai papildināta tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija un novērstas acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, nodrošinot to, ka tiek ievērota vienlīdzīga attieksme pret visiem pretendentiem un  netiek mainīts iesniegtais piedāvājums un tā novērtējums saskaņā ar pasūtītāja noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
Pamatojoties uz PIL 51. pantu, iepirkuma komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka ņemot vērā zemāko piedāvāto cenu.
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Piedāvājumi tiks izvērtēti atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.
3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks rakstiski informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

11. Līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi
[bookmark: _heading=h.23gi92tdvhas]Starp iepirkuma uzvarētāju un pasūtītāju tiks slēgts līgums atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pretendenta piedāvājumam tādā redakcijā, kā tas ir nolikuma 3. pielikumā – LĪGUMS.
Līgums stājas spēkā līgumā noteiktajā kārtībā. Samaksa par darbu izpildi tiek veikta līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līguma projektu nolikuma 3. pielikumā).
Pēc līguma noslēgšanas līguma grozījumi veicami līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līguma projektu nolikuma 3. pielikumā).
Avansa maksājumi nav paredzēti.
Pretendentam jāparaksta iepirkuma līgums dienā, kuru nosaka pasūtītājs.
Pamatojoties uz PIL 9. panta astoņpadsmito daļu, iepirkuma līguma teksts 10 darba dienu laikā pēc tam kad stājies spēkā iepirkuma līgums, tiks publicēts pircēja profilā interneta tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.

13. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
13.1.  Komisijas tiesības:
· pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;
· lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;
· lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu;
· veikt izmaiņas iepirkuma nolikumā;
· noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām;
· neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam izdalītos līdzekļus; 
· Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu;
· pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju (ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu);
· ja Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

13.2.  Komisijas pienākumi
· izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;
· rakstiski informēt iepirkuma pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;
· lemt par iepirkuma dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;
· noteikt iepirkuma uzvarētāju;
· 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus iepirkuma pretendentus par iepirkuma rezultātiem;
· nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.

14. Personas datu aizsardzība
Valmieras novada pašvaldība Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.

15. Nolikuma pielikumu saraksts:
1. [bookmark: _heading=h.pk5l4hyz2rjf]pielikums – Pretendenta pieteikums;
2. pielikums – Tehniskā specifikācija;
3. pielikums – Līgums;
4. pielikums – Finanšu piedāvājums;
5. pielikums – Tehniskais piedāvājums;
6. pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts;
7. pielikums – Informācija par pretendenta līdzvērtīgu pieredzi;
8. pielikums – Informācija par pakalpojuma izpildē iesaistāmajiem speciālistiem;
Darbu apjoms un Projekts ievietots un pieejams lejupielādēšanai pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16595.
(Skatīt būvdarbu iepirkuma procedūras VNP 2026/087AK “Vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveide Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā” sadaļas “Dokumenti (aktuālie)” pielikumos).


1. pielikums
Iepirkuma Nr. VNP 2026/077P nolikumam

Iepirkuma
"Būvuzraudzības pakalpojumi vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/077P

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ 

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Bankas rekvizīti (banka, kods, konta Nr.):
	

	Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds):
	

	Tālruņa Nr.:
	

	e-pasts:
	

	Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu vai pilnvarotā persona
(amats, vārds, uzvārds)
	

	Pretendenta patiesais labuma guvējs[footnoteRef:1] (vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu)) [1:  norāda pretendenta patieso labuma guvēju, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma regulējumu.] 

	

	Personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
(Juridiskai personai – nosaukums un reģistrācijas Nr.,
fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi un gadu))
	

	Pretendents atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:2]: [2:  norāda, vai pretendents atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši IUB 09.03.2017. skaidrojumam par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu) ] 

[image: ](atbilstošo atzīmēt ar      )  
		☐	mikrouzņēmums (nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieki un gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 2 miljonus euro)
vai

	☐	mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro)
vai

	☐	vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro)

	☐	neatbilst ne mikrouzņēmuma, ne mazā, ne vidējā uzņēmuma  statusam






Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. piesakās piedalīties iepirkumā VNP 2026/077P “Būvuzraudzības pakalpojumi vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā”;
2. piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot;
3. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
4. informē, ka piedāvājums ir iesniegts neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:3] un bez konsultācijām, līgumiem, vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [3:  ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces, pakalpojumus vai būvdarbus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

4.1. cenām;
4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai 
4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
5. apņemas parakstīt līgumu šī iepirkuma nolikumam pievienotajā redakcijā (3.pielikums) gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju;
6. apņemas nodrošināt, ka iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.



	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	




Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem vai mašīnrakstā. Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai.
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Iepirkums Nr. VNP 2026/077P

                                                                                                      2. pielikums
Iepirkuma Nr. VNP 2026/077P nolikumam
(Tehniskās specifikācijas sagatavošanas/aktualizācijas datums: 07.05.2026.)


"Būvuzraudzības pakalpojumi vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/077P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmets ir Būvuzraudzības pakalpojumi vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā, kas veicama saskaņā ar SIA "ALPS ainavu darbnīca", reģistrācijas Nr. 40003771232, izstrādāto būvprojektu “Rekreācijas infrastruktūras izveide Vaidavas ezera krastā, Vaidava, Valmieras novads” (turpmāk – Projekts) un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz būvuzraudzības veikšanu.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Vaidava, Valmieras novads (Vaidavas ezera Dienvidu puse).

Pakalpojuma izpildes termiņš:
Būvuzraudzības veikšana jāuzsāk 5 darba dienu laikā, skaitot no līguma par būvuzraudzības veikšanu spēkā stāšanās dienas, un jāveic līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Paredzamais objekta būvdarbu izpildes termiņš - 5 mēneši, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

Darba uzdevums:
1. Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā
1.1. Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus, kas ir nepieciešami atzīmes par būvdarbu uzsākšanas izpildi veikšanai Būvniecības informācijas sistēmā, tajā skaitā Būvuzraudzības plānu;
1.2. Veikt Objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
1.2.1. Nodrošināt būvuzrauga klātbūtni objektā katru darba dienu, kā arī būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus darba laika un brīvdienās;
1.2.2. Nodrošināt būvuzraudzības speciālistus Projekta realizēšanai nepieciešamajos darbos: ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
1.2.3. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta;
1.3. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma procedūras noteikumu prasībām:
0. 
1. 
1.2. 
1.3. 
1.3.1. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto Projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;
1.3.2. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un apstiprinātam Projektam, autoruzrauga papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
1.3.3. Izvērtēt būvuzņēmēja iesniegtos paredzētos būvmateriālus: izvērtēt to atbilstību Projekta un LR normatīvo aktu prasībām;
1.3.4. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, Projektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība, Force Majeure);
1.3.5. Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētās korekcijas;
1.3.6. Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus;
1.3.7. Izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:
· pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;
· atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;
· Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;
· informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laika, atšķirībām no līguma dokumentiem;
· līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām,
· un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē.
1.3.8. Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus Projektā un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Projekta uzradītajiem vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumos, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;
1.3.9. Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāme noradīto kopējo summu un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojuma norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;
1.3.10. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;
1.3.11. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un Projekta autoru iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;
1.3.12. Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām, to saskaņot un iesniegt Pasūtītajam;
1.3.13. Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas būvsapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu;
1.3.14. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un objekta kopumā darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam;
1.3.15. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;
1.3.16. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos Projekta risinājumus un iepirkšanas noteikumus esošā budžeta ietvaros;
1.3.17. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs.
1.4. Nodrošināt dokumentācijas, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācija ir jānodrošina Pasūtītājam;
1.5. Komisijas Objekta pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Valmieras novada pašvaldības Būvvaldes norādījumiem un prasībām.

Projekta autors:
SIA "ALPS ainavu darbnīca" izstrādātais būvprojekts “Rekreācijas infrastruktūras izveide Vaidavas ezera krastā, Vaidava, Valmieras novads” (turpmāk – Projekts).
Darbu apjoms un Projekts ievietots un pieejams lejupielādēšanai pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16595. 
(Skatīt būvdarbu iepirkuma procedūras VNP 2026/087AK “Vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveide Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā“ Dokumenti (aktuālie)” pielikumos).

Pasūtītāja prasības būvuzraudzības pakalpojumiem būvdarbu izpildē

1. Veicamais darbs
1.1. Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai.
1.2. Izpildītājs uzrauga un kontrolē būvdarbu veikšanas atbilstību Projektam un būvnormatīviem.
1.3. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
1.4. Izpildītājam jānodrošina būvinženiera, būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.
1.5. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
1.6. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
1.7. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Projekta vadītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.
1.8. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Projekta vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Projekta vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.
1.9. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

2. Prasības darbiniekiem
2.1. Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina Būvuzrauga vai Būvuzrauga palīga pastāvīga klātbūtne objektā. Būvuzrauga prombūtnes (darbinieka slimība, atvaļinājums, u.c.) laikā vai aiziešanas no šī darba gadījumā, Izpildītājam nekavējoties jānodrošina kvalifikācijā līdzvērtīgs vai labāks aizvietotājs.
2.2. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
2.3. Būvuzrauga palīga zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.
2.4. Izpildītājam jānodrošina būvuzrauga atrašanās objektā, ja tas objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams, tad objektā ir jānodrošina attiecīgā būvuzrauga palīga, atbilstoši 2.3.apakšpunkta nosacījumiem, kurš ir saskaņots ar Pasūtītāju, atrašanās.

3. Darbinieku pienākumi
3.1. Atbildīgais būvuzraugs:
3.1.1. Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.
3.1.2. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.
3.1.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.
3.1.4. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan regulārās, gan ārkārtas būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.
3.1.5. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.
3.1.6. 5 darba dienu laikā no akta par izpildītiem darbiem saņemšanas vērtē būvdarbus, pārbauda un paraksta aktu vai sagatavo un saskaņo ar Pasūtītāju defekta aktus, ņemot vērā būvdarbu līgumā noteikto kārtību.
3.1.7. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.
3.1.8. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.
3.1.9. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.
3.1.10. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.1.11. Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Projekta nepilnību gadījumā konsultējas ar Projekta autoru un pieņem lēmumus par izmaiņām Projektā.

3.2. Būvuzraugs:
3.2.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.2.2. Piedalās būvsapulcēs.
3.2.3. Pārbauda būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.
3.2.4. Kontrolē būvdarbu procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).
3.2.5. Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā.
3.2.6. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.
3.2.7. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.
3.2.8. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai.
3.2.9. Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.
3.2.10. Iekārto, glabā un rāda kontrolējošām personām savu būvuzrauga dienasgrāmatu, kurā tieši, bez pārrakstīšanas pieraksta visus ikdienas darbā iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām.

3.3. Būvuzrauga palīgs palīdz būvuzraugam:
3.3.1. veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, veic būvdarbu apjomu pārbaudes, veic nepieciešamos mērījumus būvdarbu atbilstībai LBN prasībām,
3.3.2. kontrolē un veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).

4. Atskaites
4.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:
4.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:
4.1.1.1. uzraudzības personāla grafiks;
4.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;
4.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;
4.1.1.4. uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
4.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
4.1.1.6. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, priekšapmaksas un izpildspējas garantijas, satiksmes organizācijas, informācijas stendu, sabiedriskās attiecības, informācija presei, apdrošināšana);
4.1.1.7. par Projekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas Projektā neiekļautas lietas);
4.1.1.8. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas).
4.1.2. Iknedēļas atskaiti nosūta elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta līgumā, un Projekta vadītājam aktīvā darba periodā katru piektdienu līdz plkst. 10:00, tajā norādot ziņas par nākošajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem.
4.1.3. Ikmēneša atskaiti iesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc ikmēneša ziņojuma saņemšanas no būvuzņēmēja. Ja ikmēneša ziņojums netiek akceptēts un būvuzņēmējam jāveic labojumi, tad ikmēneša atskaiti būvuzraudzība iesniedz 2 (divu) darba dienu laikā pēc izlabotā ikmēneša ziņojuma saņemšanas no būvuzņēmēja. Tajā ietilpst:
4.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;
4.1.3.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
4.1.3.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
4.1.3.4. precizēts Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
4.1.3.5. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;
4.1.3.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli;
4.1.3.7. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins.
4.1.4. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
4.1.4.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
4.1.4.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.4.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
4.1.4.4. Projekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
4.1.4.5. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;
4.1.4.6. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins;
4.1.4.7. ieteikumi.
4.2. Atskaites jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā elektroniski .edoc formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām šī pielikuma 4.1.punkta prasībām.







                                                   3. pielikums
Iepirkuma Nr. VNP 2026/077P nolikumam

LĪGUMS Nr.__________

[bookmark: _heading=h.2lfhu0k5x95t]Valmierā, Valmieras novadā
Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks

Valmieras novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000043403 (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), kuru, pamatojoties uz _________________, pārstāv ___________, no vienas puses, un ____________ (________), (turpmāk – BŪVUZRAUGS), kuru, pamatojoties uz ________________, pārstāv _____________, no otras puses, turpmāk tekstā visi līguma slēdzēji tiek saukti – PUSES, katrs atsevišķi – PUSE, 
pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisijas __.__.2026. lēmumu Nr.____ iepirkumā “Būvuzraudzības pakalpojumi vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā” (iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/077P), noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZRAUGS apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem sniegt būvuzraudzības pakalpojumus (turpmāk – Būvuzraudzība) vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveides darbiem Vaidavas ezera krastā (turpmāk – būvdarbi), PASŪTĪTĀJA uzdevumā, pamatojoties uz __.__.2026. līgumu Nr. ________, veic ___ “________”, juridiskā adrese: __________, (reģ. Nr. _______) (turpmāk – būvuzņēmējs). Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš saskaņā ar norādīto līgumu ir 5 mēneši. Būvdarbi tiek realizēti atbilstoši SIA "ALPS ainavu darbnīca" izstrādātajam būvprojektam: “Rekreācijas infrastruktūras izveide Vaidavas ezera krastā, Vaidava, Valmieras novads” (turpmāk – Projekts). Būvuzraudzība veicama saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz Būvuzraudzības veikšanu, Līgumu, Līgumā noteiktā iepirkuma nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija” nosacījumiem un BŪVUZRAUGA Līgumā noteiktajā iepirkumā iesniegtā finanšu un tehniskā piedāvājuma nosacījumiem. Šajā Līguma punktā noteiktās Tehniskās specifikācijas, BŪVUZRAUGA finanšu un tehniskā piedāvājuma kopijas ir pievienotas Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2. Būvuzraudzības izpildes vieta ir "Atpūtas parks", Vaidava, Vaidavas pagasts, Valmieras novads. 
1.3. Līgums tiek līdzfinansēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 2.2.3.3/4/25/A/003 “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izveide un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Gaujas Nacionālā parkā un dabas liegumā "Burtnieku ezera pļavas"” ietvaros.
2. Līguma un Būvuzraudzības veikšanas termiņi
2.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas PUSES, un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad PUSES ir izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības.
2.2. BŪVUZRAUGS uzsāk veikt Būvuzraudzību Līgumā noteiktajā objektā 5 darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas un Būvuzraudzību BŪVUZRAUGS veic līdz dienai, kad Līgumā noteiktais objekts pēc būvdarbu pabeigšanas ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš ir 5 mēneši.

3. BŪVUZRAUGA tiesības un pienākumi
3.1. BŪVUZRAUGAM ir šādi pienākumi:
3.1.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;
3.1.2. iepazīties ar PASŪTĪTĀJA un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēja (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumu;
3.1.3. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja Būvniecības informācijas sistēmā nav veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
3.1.4. pārbaudīt, vai pirms Līgumā noteikto būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;
3.1.5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību projektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – normatīvie akti);
3.1.6. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību projektam pirms būvmateriālu iestrādes objekta konstrukcijās;
3.1.7. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību projekta risinājumiem (ja attiecināms);
3.1.8. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
3.1.9. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
3.1.10. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
3.1.11. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, kura tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
3.1.12. pieņemt tikai tos būvdarbus, kas izpildīti atbilstoši Projektam, būvdarbu līgumam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
3.1.13. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
3.1.14. ziņot PASŪTĪTĀJAM un Valmieras novada Būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Projekta;
3.1.15. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to PASŪTĪTĀJAM, Valmieras novada Būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. BŪVUZRAUGS rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
3.1.16. BŪVUZRAUGS iesniedz PASŪTĪTĀJAM atskaiti, pieņemšanas-nodošanas aktu par veikto Būvuzraudzību par iepriekšējo mēnesi kopā ar e-rēķinu;
3.1.17. pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem Līguma noteikto objektu ekspluatācijā;
3.1.18. informēt Valmieras novada Būvvaldi, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;
3.1.19. BŪVUZRAUGS vada un protokolē būvniecības sanāksmes;
3.1.20. Līgumā noteikto Būvuzraudzību veic BŪVUZRAUGA Līgumā noteiktajā iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādītie būvuzraugi (Līguma pielikumā pievienota būvuzraugu saraksta kopija). 
3.1.21. BŪVUZRAUGAM 3 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas jāiesniedz Pasūtītājam visus nepieciešamos dokumentus no BŪVUZRAUGA puses atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumam, kas nepieciešami atzīmes par būvdarbu uzsākšanas izpildi veikšanai Būvniecības informācijas sistēmā;
3.1.22. veikt Būvuzraudzību saskaņā ar Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.
3.2. BŪVUZRAUGAM ir šādas tiesības:
3.2.1. pieprasīt no PASŪTĪTĀJA un būvuzņēmēja jebkurus Projekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
3.2.2. saskaņojot ar Pasūtītāju, pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību projektam (ja attiecināms);
3.2.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Projekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi PASŪTĪTĀJAM, Valmieras novada Būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
3.2.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi.

4. BŪVUZRAUGA atbildība
4.1. BŪVUZRAUGS ir atbildīgs par:
4.1.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Līgumā noteiktajiem būvnormatīviem un Līgumam un tā pielikumiem;
4.1.2. būvdarbu uzsākšanu Līgumā noteiktajā objektā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” nosacījumiem;
4.1.3. Projekta īstenošanu atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām;
4.1.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Projektam atbilstoši būvizstrādājumi;
4.1.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies BŪVUZRAUGA vainas dēļ;
4.1.6. PASŪTĪTĀJAM vai būvuzņēmējam nodarītajiem visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas tiem radušies BŪVUZRAUGA vainas dēļ.	
4.2. Ja BŪVUZRAUGS ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, BŪVUZRAUGA un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Valmieras novada Būvvaldes organizētās ekspertīzes atzinumā.		
4.3. Būvuzraugs ir atbildīgs par Līguma, tā pielikumu un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu un izpildi.
4.4. BŪVUZRAUGAM, 3 darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM noslēgts būvspeciālista – atbildīgā būvuzrauga, apdrošināšanas līgums, kā arī apdrošinātāja izziņa, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu. Iesniedzams minētā līguma oriģināls vai apdrošinātāja apstiprināta minētā līguma kopija. Apdrošināšanas līgums slēdzams atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
4.5. Līgumā noteikto Būvuzraudzību BŪVUZRAUGS nedrīkst uzsākt un veikt bez spēkā esošas Līguma 4.4.punktā noteiktās BŪVUZRAUGA darbības civiltiesiskās apdrošināšanas polises.
			
5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
5.1. PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi:
5.1.1. samaksāt BŪVUZRAUGAM par Būvuzraudzības veikšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem;
5.1.2. pirms Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas, iepazīstināt BŪVUZRAUGU ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu.
5.2. PASŪTĪTĀJAM ir šādas tiesības:
5.2.1. prasīt un saņemt no BŪVUZRAUGA Līgumā noteikto saistību izpildi;
5.2.2. saņemt no Būvuzrauga  zaudējumu  atlīdzību par zaudējumiem, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies BŪVUZRAUGA vainas dēļ;
5.2.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā brīdī veikt Būvuzraudzības izpildes pārbaudi, pārbaudot tās atbilstību Līgumam un tā pielikumiem, normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Būvuzraudzības izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats PASŪTĪTĀJS, kā arī PASŪTĪTĀJS pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai;
5.2.4. ja BŪVUZRAUGS nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma nosacījumus, izbeigt Līgumu;
5.2.5. PASŪTĪTĀJAM ir arī citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības.	


6. Līguma summa un norēķinu kārtība	
6.1. Līguma summa par Līgumā noteiktās Būvuzraudzības veikšanu tiek noteikta EUR ________ (__________), plus pievienotās vērtības nodoklis __%  EUR _____ (_______), kas kopā sastāda EUR _______ (____________).
6.2. Par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Būvuzraudzības darbiem PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZRAUGAM 30 kalendāro dienu laikā pēc konkrētajā mēnesī izpildīto Būvuzraudzības darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. Pēc akta abpusējas parakstīšanas BŪVUZRAUGS iesniedz arī e-rēķinu (ievērojot Līguma 6.3. un 6.4.punktā minēto kārtību) par iepriekšējā mēnesī izpildīto Būvuzraudzības apjomu atbilstoši Līguma 1.1.punktā norādītā būvdarbu līguma tāmēs norādītajam sadalījumam.
6.3. PUSES vienojas, ka e-rēķins ir elektronisks dokuments, kas satur visu nepieciešamo informāciju par sniegto pakalpojumu un atbilst ES standartam LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, un ir sagatavots atbilstoši tehniskajai specifikācijai LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts”.                                                                                                                         
6.4. PUSES vienojas, ka ar šo Līgumu saistīto e-rēķinu, BŪVUZRAUGS sagatavo elektroniski bez paraksta, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktās prasības, un nosūta PASŪTĪTĀJAM uz e-adresi: EINVOICE@90000043403.  
6.5. Būvuzraudzības izpildes galīgā apmaksa tiks veikta 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Līgumā noteiktais objekts pēc būvdarbu pabeigšanas ir pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Samaksa tiek veikta saskaņā ar BŪVUZRAUGA iesniegto e-rēķinu.
6.6. Līguma 6.1.punktā noteiktā Līguma summa tiek noteikta nemainīga uz visu Līguma darbības laiku, neatkarīgi no būvdarbu apjomu izmaiņām būvdarbu izpildes laikā, izņemot gadījumu, ja tā tiek samazināta.
6.7. PASŪTĪTĀJS Līgumā noteiktos maksājumus par Būvuzraudzības izpildi veic ar pārskaitījumu uz BŪVZRAUGA Līgumā vai BŪVZRAUGA iesniegtajā e-rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādīto BŪVZRAUGA bankas kontu.
6.8. Līgumā noteikts PASŪTĪTĀJA maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts maksājums ir saņemts BŪVZRAUGA Līgumā vai BŪVZRAUGA iesniegtajā e-rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādītajā BŪVZRAUGA bankas kontā.

7. Būvuzraudzības pieņemšana-nodošana
7.1. [bookmark: _heading=h.77rlo14l8j6e]Iepriekšējā mēnesī izpildītā Būvuzraudzības darbu apjoma vai visa Būvuzraudzības darbu pieņemšana tiek veikta ar pieņemšanas - nodošanas aktu, ko paraksta PUSES. Šajā Līguma punktā noteikto aktu BŪVUZRAUGS sagatavo un iesniedz apstiprināšanai PASŪTĪTĀJAM. PASŪTĪTĀJS Būvuzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas aktu paraksta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu 10 darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas vai iesniedz pretenziju BŪVUZRAUIGAM trūkumu novēršanai.

8. Līguma izbeigšana
8.1. BŪVUZRAUGAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu iepriekš par to rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM, ja PASŪTĪTĀJS kavē Līgumā noteikta maksājuma par Būvuzraudzības izpildi termiņu vairāk kā 30 kalendārās dienas.
8.2. Ja PASŪTĪTĀJS 25 kalendāro dienu laikā no BŪVUZRAUGA paziņojuma par Līguma izbeigšanu, kas sagatavots pamatojoties uz Līguma 8.1.punktu, saņemšanas dienas veic BŪVUZRAUGAM visu kavēto maksājumu un līgumsodu samaksu, tad BŪVUZRAUGAM ir pienākums izpildīt Līgumā paredzēto Būvuzraudzību atbilstoši Līgumam un BŪVUZRAUGA paziņojums par Līguma izbeigšanu kļūst par spēkā neesošu, pagarinot Būvuzraudzības izpildes termiņu par tik dienu skaitu, par cik bija apturēta BŪVUZRAUDZĪBAS izpilde saistībā ar BŪVUZRAUGA paziņojumu par Līguma izbeigšanu.
8.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu iepriekš par to rakstiski paziņojot BŪVUZRAUGAM, gadījumos, ja:
8.3.1. BŪVUZRAUGS Līgumā noteikto Būvuzraudzību objektā neuzsāk veikt 5 darba dienu laikā, skaitot no Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildes uzsākšanas dienas;
8.3.2. BŪVUZRAUGS Līguma 4.5. un 3.1.21.punktā noteikto dokumentu iesniegšana termiņu kavē vairāk nekā 5 darba dienas; 
8.3.3. Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpilde, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pārbaužu rezultātiem, netiek veikta atbilstoši Līguma nosacījumiem; 
8.3.4. Tiek pasludināts BŪVUZRAUGA maksātnespējas process vai tiek uzsākts BŪVUZRAUGA likvidācijas process;
8.3.5. BŪVUZRAUGS Līgumā noteikto Būvuzraudzības izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 15 kalendārās dienas;
8.3.6. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmā daļa).

9. Pušu mantiskā atbildība
9.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā BŪVUZRAUGAM līgumsodu 0,5% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. Līgumsoda samaksa tiek veikta saskaņā ar BŪVUZRAUGA iesniegto rēķinu. Līgumsods nomaksājams 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad PASŪTĪTĀJS ir saņēmis no BŪVUZRAUGA šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.
9.2. Būvuzraudzības izpildes pabeigšanas termiņa, kas noteikts Līguma, 2.2.punktā, kavējuma gadījumā, BŪVUZRAUGS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 6.1.punktā, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 6.1.punktā.
9.3. Gadījumā, ja BŪVUZRAUGA vainas dēļ tiek kavēta Būvuzraudzības izpilde, tad BŪVUZRAUGS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 70,00 EUR (septiņdesmit euro, 00 centi) par katru Būvuzraudzības izpildes kavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 6.1.punktā.
9.4. Ja PASŪTĪTĀJS izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 8.3.punktu, tad BŪVUZRAUGAM ir jāmaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 6.1.punktā. 
9.5. PASŪTĪTĀJAM, veicot Līgumā noteiktos maksājumus par Būvuzraudzības izpildi, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas BŪVUZRAUGAM noteikti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu.
9.6. Ja BŪVUZRAUGAM saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods PASŪTĪTĀJAM, tad PASŪTĪTĀJS rīkojas saskaņā ar Līguma 9.5.punktu vai arī PASŪTĪTĀJS iesniedz BŪVUZRAUGAM rēķinu par līgumsodu. Līgumsods nomaksājams 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad BŪVUZRAUGS ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.
9.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no Līgumā noteikto saistību izpildes.
9.8. PUSES viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no PUSĒM saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. PUSES nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem.

10. Nepārvaramas varas apstākļi
10.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes un citi šajā punktā noteiktajiem līdzvērtīgi apstākļi).
10.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.
10.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās PUSES rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 1 mēnesi, tad PUSES rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

11. Apakšuzņēmēji un personāls
11.1. BŪVUZRAUGS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt BŪVUZRAUGA piedāvājumā Līgumā noteiktajam iepirkumam norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
11.2. BŪVUZRAUGAM ir pienākums rakstiski saskaņot ar PASŪTĪTĀJU papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē, pirms tiek veikta šāda personāla iesaistīšana.
11.3. BŪVUZRAUGA Līgumā noteiktajā iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar PASŪTĪTĀJA piekrišanu. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Līgumā noteiktā iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.
11.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt BŪVUZRAUGA piedāvājumā Līgumā noteiktajam iepirkumam norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
11.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
11.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā BŪVUZRAUGS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par plānoto līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
11.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
11.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.5. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, PASŪTĪTĀJS piemēro Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās un devītās daļas noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad PASŪTĪTĀJS lemj par atļaujas sniegšanu BŪVUZRAUGAM nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2. punktā minēto termiņu skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts PASŪTĪTĀJAM.
11.7. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt BŪVUZRAUGA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.
11.8. Būvuzraudzības izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Būvuzraudzības daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus, Līguma noteikumus. BŪVUZRAUGA pienākums ir nodrošināt PASŪTĪTĀJA prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
11.9. Ja BŪVUZRAUGS neievēro Līguma 7. sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Būvuzraudzības izpildi līdz BŪVUZRAUGS ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 3.1. punktā noteiktais Būvuzraudzības izpildes termiņš netiek pagarināts.
11.10. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild BŪVUZRAUGS.
12. Līguma grozījumi
12.1. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta PUSĒM. Rakstiski noformēti un PUŠU parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.2. Gadījumā, ja mainās kādas PUSES rekvizīti, nosaukums, norādītās kontaktpersonas, tiesiskā forma, tad par šādām izmaiņām tiek noslēgta vienošanās, kuru paraksta PUSES.
12.3. Līguma grozījumi par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu tiek veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu.
12.4. PUSES ar rakstisku vienošanos var samazināt Līguma summu, ja Līguma darbības laikā iestājas apstākļi, kas ir par pamatu Līguma summas samazinājumam.

13. Personas datu aizsardzība
13.1. PUSES nodrošina, ka Līguma izpildes gaitā to rīcībā nonākušai informācijai, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati):
13.1.1. tiek ievērota konfidencialitāte un dati tiek izmantoti tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
13.1.2. neizpaust trešajām personām informāciju, kuru tās ieguvušas savstarpējas sadarbības rezultātā par otras PUSES esošo vai turpmāko darbību bez attiecīgās PUSES piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 
13.2. PUSES informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod Personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.
13.3. Pēc Līguma saistību izpildes BŪVUZRAUGS dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
13.4. Apstrādājot Personas datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo personas datu apstrādi reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

14. Preču un pakalpojumu izcelsmes ierobežojumi
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
14.1. Izpildītājs, izpildot Līgumu, nodrošina, ka Līguma saistību izpildē tieši vai netieši netiek izmantotas preces vai pakalpojumi, kuru izcelsmes valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
14.2. Izpildītājs nodrošina un ir pilnībā atbildīgs par to, ka visi tā Līguma izpildē piesaistītie apakšuzņēmēji, personāls un citi sadarbības partneri ievēro Līguma 14.1. punktā noteiktās prasības.
14.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz informāciju par Līguma izpildē izmantoto preču izcelsmi un rakstveida apliecinājumu, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
14.4. Ja tiek konstatēts Līguma 14.1. vai 14.2. punkta noteikumu pārkāpums, Pasūtītājam ir tiesības:
14.4.1. pieprasīt Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā Pasūtītāja noteiktajā termiņā, veikt attiecīgo preču vai pakalpojumu nomaiņu pret Līguma noteikumiem atbilstošām precēm vai pakalpojumiem;
14.4.2. vienpusēji izbeigt Līgumu, ja pārkāpums netiek novērsts Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
14.5. Šajā Līguma sadaļā ietvertie ierobežojumi un prasības izriet no Publisko iepirkumu likuma 22. panta regulējuma un ir atzīstami par būtisku Līguma izpildes nosacījumu. Šo noteikumu pārkāpums ir uzskatāms par būtisku Līguma pārkāpumu.

15. Citi Līguma noteikumi
15.1. Strīdus un domstarpības, kas PUSĒM var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, PUSES risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot PUSĒM. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
15.2. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas PUSĒM. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz PUŠU saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
15.3. Atbildīgais Pasūtītāja pārstāvis par Projekta Līguma izpildes jautājumiem no PASŪTĪTĀJA puses ________, tālrunis _________, e-pasts: _________.
15.4. Atbildīgais Pasūtītāja pārstāvis par Līguma izpildes jautājumiem no PASŪTĪTĀJA puses ________, tālrunis _________, e-pasts: _________.
15.5. Atbildīgais par Līguma izpildi no BŪVUZRAUGA puses ir _________, tālrunis ____,  e-pasts:  ____________.
15.6. [bookmark: bookmark=id.og93pocxtrtx][bookmark: bookmark=id.i4gx67qj98z8]Līgums noformēts elektroniskā dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satura laika zīmogu. Katra Puse glabā abpusēji parakstītu Līgumu elektroniskā dokumenta formā.

Pielikumā:	1. 
	2.
	3.

16. Pušu rekvizīti un paraksti:

	PASŪTĪTĀJS
Valmieras novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90000043403
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, 
Valmieras nov., LV-4201
Kods: 
Konts Nr.                                     
	BŪVUZRAUGS





 





4. pielikums
Iepirkuma Nr. VNP 2026/077P nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

"Būvuzraudzības pakalpojumi vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/077P


1. IESNIEDZA

	Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.
	



2. PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam sniegt būvuzraudzības pakalpojumus vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā termiņā.
	
2.1. Mūsu piedāvājums ir:
	Iepirkuma nosaukums
	Cena, EUR
bez PVN
	PVN, EUR
	KOPĀ ar PVN

	Būvuzraudzības pakalpojumi vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā
	
	
	



Mūsu piedāvājuma apjoma kopsumma:

bez PVN, EUR:                                                summa ar vārdiem                                              
PVN, EUR:                                                   summa ar vārdiem                                                  
KOPĀ, EUR:                                                 summa ar vārdiem                                                 

2.2. Mēs apliecinām, ka:
· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā pretendentiem un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	








5. pielikums
Iepirkuma Nr. VNP 2026/077P nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

"Būvuzraudzības pakalpojumi vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/077P


1. IESNIEDZA

	Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.
	



2. PIEDĀVĀJUMS

2.1. Pretendents piedāvā veikt būvuzraudzības pakalpojumus vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā, atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām.
2.2. Pretendents apliecina, ka:
2.2.1. Pienācīgi ir iepazinies ar objektu un ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt līguma darbu izpildi, tajā skaitā ņemot vērā līguma noteikto samaksas kārtību, transporta izdevumus un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot piedāvājuma cenu par līguma darbu izpildi, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas;
2.2.2. tam ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums un cilvēkresursi, lai izpildītu iepirkuma līgumu atbilstoši līguma un tehniskās specifikācijas nosacījumiem;
2.2.3. būvuzraudzība tiks veikta atbilstoši iepirkuma līguma un tehniskās specifikācijas nosacījumiem.

	Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.



	[bookmark: _heading=h.1jyf3qu8rx39]Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
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6. pielikums
Iepirkuma Nr. VNP 2026/077P nolikumam
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

"Būvuzraudzības pakalpojumi vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/077P

Jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamās līguma daļas summu.

Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai izpildītu iepirkuma nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības.

	Apakšuzņēmēja nosaukums, 
reģistrācijas Nr.
	Veicamā darba daļa

	
	Darba nosaukums, 
kura vērtība ir vismaz
10 000 euro bez PVN
	Summa euro bez PVN
no darbu apjoma

	
	
	

	
	
	




Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam: 
1. Pretendenta piesaistītajam apakšuzņēmējam (juridiskai personai) ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam sniegt pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. (Par Latvijā reģistrētu apakšuzņēmēju pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Par ārvalstī reģistrētu apakšuzņēmēju, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kurā pasūtītājs var pārliecināties par tā reģistrācijas faktu vai jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz).
2. Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam.
3. Apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā darba daļas izpildei. 

	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	



7. pielikums
Iepirkuma Nr. VNP 2026/077P nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA LĪDZVĒRTĪGU PIEREDZI

"Būvuzraudzības pakalpojumi vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/077P


Informācija, ka pretendents ne vairāk kā 5 iepriekšējos gados (t.i., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir sekmīgi īstenojis (t.i., objekts nodots ekspluatācijā) vismaz 1 (vienu) šim iepirkumam līdzvērtīgu būvuzraudzības pakalpojumu (galvenie objekti, kas atbilst iepirkuma nolikuma 6.8.6. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem):

	Nr.p.k.
	Būvuzraudzības pasūtītājs, kontaktpersona
(tālrunis, e-pasta adrese)
	Informācija par uzraudzīto būvobjektu
	Būvuzraudzības izpildes termiņš
(no – līdz)

	
	
	Uzraudzīto būvdarbu veids/ objekta nosaukums, tajā veikto būvdarbu apraksts
	Objektā pārbūvēto vai atjaunoto ūdensnoteku garums
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Apliecinājumam pievienot pakalpojuma, kas tiek uzskatīts par līdzvērtīgu, atsauksmi no pakalpojuma pasūtītāja par sniegto būvuzraudzības pakalpojumu ar norādi par pakalpojuma izpildi un atbilstību līdzvērtīga pakalpojuma raksturlielumiem vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina visu nolikuma 6.8.6. apakšpunktā prasīto būvuzraudzības pakalpojuma pieredzes nosacījumu izpildi.


	Informāciju apliecinu:

	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
	






8. pielikums
Iepirkuma Nr. VNP 2026/077P nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PAKALPOJUMA IZPILDĒ IESAISTĀMAJIEM SPECIĀLISTIEM 

"Būvuzraudzības pakalpojumi vides izziņas infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei Gaujas Nacionālajā parkā, Vaidavā 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2026/077P

	Nr.
p.k.
	Speciālista
vārds, uzvārds
	Sertifikāta sfēra / kvalifikāciju apliecinošs dokuments
	Persona, kuru pārstāv *
	Līgumattiecību pamats **

	1.
	
	Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība (atbildīgais būvuzraugs)
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	



*norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāju apvienības) speciālists
B apakšuzņēmēja speciālists
**norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
C darba līgums
D uzņēmuma līgums
E cits (norādīt, kāds)


	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Datums:
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