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TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
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Pretendenta nosaukums_____________________

1. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.
2. Izmantojamie būvizstrādājumi:
	Nr.
	Būvmateriāla nosaukums
	Sertifikāta numurs un datums
	Sertifikāta izdevējs

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	
	u.c.
	
	


3. Garantijas apliecinājums: Jāapliecina vismaz 2 (divu) gadu garantija būvdarbiem.
4. Darbu izpildes termiņš: Jāapliecina darbu izpilde 3 (trīs) mēnešu laikā, atbilstoši šādam darbu izpildes grafikam:
	Būves vieta:

	Ielas posma garums, km:

	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Nedēļas[footnoteRef:1] [1:  Grafiku sastāda pieņemot, ka četru mēnešu periods sastāda 17 (septiņpadsmit) nedēļas.] 


	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	..
	17

	1. 
	Sagatavošanas posms: Balsta novietojuma ģeodēziskā pārbaude, marķēšana, kabeļu līniju atslēgšana (pēc nepieciešamības).

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Grunts izstrāde: Lokāla balsta pamatnes atrakšana ar mehanizētu vai rokas metodi, saglabājot barojošā kabeļa integritāti.

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Iztaisnošana: Balsta uzstādīšana projektētajā vertikālajā stāvoklī (pieļaujamā novirze — ne vairāk kā 5 mm uz 1 m augstuma).

	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Pamatnes pastiprināšana:
· Nestabilas grunts nomaiņa pret smilts-grants maisījumu (SGM) vai šķembām (frakcija 20–40 mm).
· Pamatnes blīvēšana pa slāņiem ar mehānisko metodi (blīvuma koeficients K>0.95.

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Aizsardzība pret izskalošanu: Balstam piegulošās dambja nogāzes nostiprināšana.

	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Labiekārtošanas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Papilddarbi (t.sk. celtniecības atkritumu savākšana un utilizācija, satiksmes organizācija)
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Īpašie nosacījumi: 
5.1. Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām;
5.2. Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai;
5.3. Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija;
5.4. Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu fotofiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem).

	Vārds, Uzvārds, 
	

	Amats, Paraksts
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