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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes Vecupes posmā
	Būvprojekta nosaukums
	Mākslīgā mitrāja izveidošana “Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes vecupes posmā

	Būves nosaukums
	Mākslīgais mitrājs Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes vecupes posmā

	Objekta adrese
	Jēkabpils novada Saukas pagasta īpašums “Jūsmaļi” (kad. apz. 5688006 0085)
Jēkabpils novada Elkšņu pagasta īpašums “Salas” (kad. apz. 5658 003 0038)

	Pasūtītājs
	Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

	Objekta apjoms
	Mākslīgā mitrāja izveidošana ~330 m garā Klauces upes vecupes posmā, valsts nozīmes ūdensnotekas Klauce (3864452:K:112)
posmā no pik. 5/10 ¸ pik. 7/90.

	IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS

	Normatīvas
	· 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· 2014. gada 16. septembra MK noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”

	Darbu izpildes termiņš:
	Darbu izpildes termiņš: 6 mēneši no līguma parakstīšanas brīža, bet ne vēlāk kā 2026.gada 1. decembris.

	Plāna materiāliem
	Projekta plāns mērogā 1:1000
Projekta pārskata plāns mērogā 1:10000





PAMATRĀDĪTĀJI
	1
	Piketāžas ierīkošana dabā.
	750 m

	2
	Apauguma novākšana
	0,29 ha

	3
	Bebru dambju likvidēšana
	2 gab. / 7m3

	4
	Grunts rakšanas darbi ar mehānismiem
	9076,6 m3

	5
	Roku darbs
	8 m3

	6
	Grunts izlīdzināšana ar mehānismu.
	7641,4 m3

	7
	Grunts darbi ar mehānismiem - aizbēršana
	898,5 m3

	8
	Planēšana ar mehānismiem
	12133 m2

	9
	Teritorijas apstrāde ar lauksaimniecības kultivatoru
	6960 m2

	10
	Ūdens atsūknēšanas darbi
	720 mašīnst.

	11
	Mākslīgā mitrāja nogāžu nostiprināšana ar zaļu sēju 15cm augsnes slānī.
	2865 m2

	12
	Nogāzes nostiprināšana Klauces upei ar ģeopaklāju un akmens šķembām
	80 m2 / 19 m3

	13
	Mākslīgo krāču veidošana mākslīgā mitrāja gultnē no akmens krāvuma
	2 gab. / 20,5 m3

	14
	Pārrakto susinātājdrenu aiztamponēšana ar atbilstoša diametra noslēgtapu.
	2 gab.

	
	
	

	
	
	

	15
	Galveno būvizstrādājumu materiāli:
	

	
	- smaržīgā kalme (Acorus calamus)
	1260 gab.

	
	- parastā niedre (Phagmites australis)
	420 gab.

	
	- vilkvālēs (Typha species)
	420 gab.

	
	-zāļu sēklu maisījums
	255,6 kg

	
	- akmens šķembas fr. 40-70mm
	19 m3

	
	- akmeņi Ø 10-20cm
	58,4 m3

	
	- drenas aizbāznis DN50
	2 gab.

	
	- Enkamat ģeopaklāja nostiprināšanas metāla adatas
	240 gab.

	
	- ģeopaklājs (Enkamat flatback 7210/7220)
	80 m2



Būvizstrādājumu specifikācija
	Nr.p. k.
	Materiālu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	1.
	Ģeopaklājs (Enkamat flatback 7210/7220)
	m2
	80

	2.
	Enkamat ģeopaklāja nostiprināšanas metāla adatas
	gab
	240

	3.
	Drenas aizbāznis DN 50
	gab.
	2

	4.
	Akmeņi Ø 10-20cm
	m3
	58,4

	5.
	Akmens šķembas fr. 40-70mm
	m3
	19

	6.
	Zāļu sēklu maisījums
	kg
	255,6

	7.
	Vilkvālēs (Typha species)
	gab.
	420

	8.
	Parastā niedre (Phagmites australis)
	gab.
	420

	9.
	Smaržīgā kalme (Acorus calamus)
	gab.
	1260


Piezīmes:
1. Šajos aprēķinātajos materiālu apjomos nav ierēķināti transportēšanas un blīvēšanās koeficienti, un 10% atgriezumi un piebūve.
2. Būvniecībā var tikt izmantoti arī analoģiskas kvalitātes citu ražotāju materiāli.

Mākslīgā mitrāja izbūve Jēkabpils novada Saukas un Elkšņu pagastu Klauces upes vecupes posmā
BŪVPROJEKTS
BIS-BL-844722-9323

Būvprojektu iespējams lejuplādēt:

Būvprojektu iespējams lejuplādēt:
LVĢMC FTP servera vārds: meteoftp.lvgmc.lv
Mapes nosaukums: Mitrajs_VNU_Klauce
Lietotājs: mitrajs_skat
Password: Mx#9h2N@kd 

Lai piekļūtu pie FTP mapes ieteicams izmantot, piemēram, programmu FileZilla Client vai WinSCP.
Interneta vietnes, kur var lejuplādēt programmas, lai varētu nodrošināt piekļuvi FTP serverim.
https://filezilla-project.org/download.php?type=client        “FileZilla Client”
https://winscp.net/eng/index.php                “WinSCP”

