Būvuzņēmuma līgums Nr.1039/2026/2.2-10
Iepirkumā “Pacēlāja uzstādīšana Zaubes Kultūras namā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. CNP 2026/79/ERAF
 
Cēsīs,                                                                                   	              Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā 
droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikumu pārstāv ______________, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANART", reģistrācijas Nr. 44103043748, juridiskā adrese: Gaides iela 8, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201 (turpmāk – Būvuzņēmējs), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās ________________, abas puses kopā un katra puse atsevišķi (turpmāk – Puse(-s)), 

iepirkuma “Pacēlāja uzstādīšana Zaubes Kultūras namā”, Iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2026/79/ERAF, (turpmāk – Iepirkums vai Konkurss), kas tiek īstenots saskaņā ar Ministra kabineta 2023.gada 5.septembra noteikumu Nr. 512 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” projekta ‘’ Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai’’, Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 ietvaros, rezultātus, Puses noslēdz šo būvuzņēmuma līgumu (turpmāk – Līgums) par tālāk norādīto:


1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1 Apakšuzņēmējs (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs) – fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz Būvuzņēmēja un šāda Apakšuzņēmēja starpā atsevišķi noslēgto līgumu, veic atsevišķu Būvdarbu daļu, un par kuras darbībām un to rezultātu ir pilnībā atbildīgs Būvuzņēmējs.
1.2 Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Būvuzņēmēja norīkota persona – būvspeciālists, kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijai, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas.
1.3 Atlikušo darbu līgumcena - Līgumā paredzēta – no Pasūtītāja puses uz aprēķina izdarīšanas dienu fiksēta nepieņemto/neapmaksāto Būvdarbu kopējā vērtība bez pievienotā vērības nodokļa.
1.4 BIS –  Būvniecības informācijas sistēma.
1.5 Būvdarbi – visi un jebkādi pastāvīgi sagatavošanas un pagaidu darbi (dokumentācijas saskaņošana ar visām nepieciešamajām instancēm, Pasūtītāju un trešajām personām), būvdarbi, būvdarbu sagatavošana, izpēte (tai skaitā, bet ne tikai apsekojumi, uzmērījumi, dokumentu analīze, jaunu trūkstošo dokumentu pasūtīšana, ja tas nepieciešams, dokumentu komplektēšana, dokumentācija Objekta nodošanai ekspluatācijā u.c. darbības) saskaņā Līgumu, Tehnisko specifikāciju, Būvniecības ieceres dokumentāciju, kas nepieciešami kvalitatīvai Līguma izpildei.
1.6 Būvizstrādājumi –  jebkādas vielas un priekšmeti, iekārtas, jebkurš iestrādāšanai Objektā paredzētais izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija, ko paredzēts iebūvēt Objektā un/vai kas veido Būvdarbu daļu.
1.7 Būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas akts – akts, kas apliecina Objekta un būvlaukuma nodošanu Būvuzņēmējam Līgumā paredzēto būvdarbu izpildei.
1.8 Būvlaukums –  atbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta Būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija (arī ēkas daļa), kurā notiks vai notiek Būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt.).
1.9 Būvniecības ieceres dokumentācija – SIA “BŪVPROJEKTS”, reģ. Nr. 44102006392 izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija.
1.10 Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina visu Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi, Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses, kā arī Būvlaukuma (izbūvētā Objekta) nodošanu atpakaļ Pasūtītājam.
1.11 Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona – būvspeciālists vai būvkomersants, kura veic šajā Līgumā noteikto būvdarbu uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
1.12 Būvvalde - Cēsu novada būvvalde vai iestāde, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem un kompetenci veic būvvaldes funkciju objekta būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas un objekta būvdarbu nodošanas ekspluatācijā procesā.
1.13 Defekts – ikviens Būvdarbu, t.sk. Būvizstrādājumu kvalitātes trūkums, kas radies Būvdarbu izpildes laikā vai Garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Līguma noteikumiem ir Būvuzņēmēja atbildība.
1.14 Defektu akts – akts par Būvdarbu, t.sk. būvizstrādājumu defektiem, arī par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai Būvdarbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Izpildes aktā vai Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem Būvdarbu apjomiem vai Būvdarbu izmaksām.
1.15 Elektroniski nosūtīts/saņemts dokuments – par elektroniski saņemtu un nosūtītu tiek uzskatīts dokuments, kas ir nosūtīts elektroniski uz šajā Līgumā norādītām e-pasta adresēm. Elektronisks dokuments šī punkta izpratnē ir dokuments, kas parakstīts ar drošo elektronisko parakstu vai skenēts dokuments, kas pievienots elektroniskajam pastam kā pielikums.
1.16 Fakta konstatācijas akts –  konstatēto Būvdarbu izmaiņu dokuments, kas pamato izmaiņu būtību un nepieciešamību.
1.17 Finanšu piedāvājums –  Būvuzņēmēja finanšu piedāvājums Konkursā.
1.18 Garantijas darbi – konstatēto Būvdarbu Defektu un citu nepilnību, neatbilstību novēršanas darbi Būvdarbu Garantijas perioda laikā.
1.19 Garantijas laika nodrošinājums – Būvdarbu garantijas laikā atklāto Defektu un trūkumu novēršanas nodrošināšanai Līgumā noteiktais Garantijas laika nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas formā. 
1.20 Garantijas periods/termiņš – 3 gadi pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, t.i., pēc atzīmes BIS par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 
1.21 Izmaiņu akts – tāme, kas atspoguļo Būvdarbu apjomu izmaiņas (izslēgtie, ieslēgtie, neparedzēti un jauni Būvdarbu apjomi, būvizstrādājumu nomaiņa) un to izmaksas, kas sagatavots ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumus Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
1.22 Izpildes akts – darbu izpildes akts, kas apliecina Līgumā noteikto ikmēneša Būvdarbu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina konkrētu Būvdarbu apjomu, t.sk. Būvizstrādājumu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. 
1.23 Kalendārais grafiks - Būvuzņēmēja izstrādāts Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, kurā detalizēti un secīgi ir atspoguļoti veicamie Būvdarbi, to izpildes starptermiņi,  kas nodrošina Būvdarbu izpildes secības uzskaiti un ļauj izsekot Būvdarbu un citu Līgumā noteikto Būvuzņēmēja saistību izpildei. Būvdarbu izpildes kalendārais  grafiks ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.24 Līguma saistību izpildes nodrošinājums – Līguma saistību izpildes nodrošināšanai paredzēts nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas formā.
1.25 Līgumcena – pilna samaksa par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja kvalitatīvu saistību izpildi bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas sevī ietver visas ar Būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, visas ar to netieši saistītās izmaksas (satiksmes organizācija Būvdarbu izpildes laikā, apbraucamo ceļu uzturēšana, ja attiecināms utt.), Būvizstrādājumu izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbaspēka izmaksas, piegādes, montāžas, uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, izdevumus nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanai valsts un pašvaldību institūcijās, kur tas nepieciešams (izņemot būvatļauju), būvlaukuma sagatavošanas, norobežošanas un apsardzes izdevumi, Būvizstrādājumu uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Objekta teritorijas sakārtošanas, bankas/apdrošināšanas sabiedrību garantiju un tamlīdzīgas izmaksas un citas izmaksas, kas ir saistošas Būvuzņēmējam, lai nodrošinātu kvalitatīvu Līguma izpildi, kā arī prognozētā inflācija, visi riski, tajā skaitā virsizdevumi un peļņa, kas attiecināma uz Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi, un ir noteikti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
1.26 Objekts/būvobjekts – ēka.   
1.27 Objekta adrese/būvdarbu izpildes vieta – "Kalna Bērzaines", Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV – 4113.
1.28 Objekta nodošanas akts - akts, kas tiek sastādīts gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pirms Līgumā noteiktā būvdarbu izpildes termiņa un Būvuzņēmējs nodod Būvlaukumu atpakaļ Pasūtītājam.
1.29 Piedāvājums – Būvuzņēmēja piedāvājums (tai skaitā Finanšu piedāvājums) Konkursā.
1.30 Projektētājs/Autoruzraugs –  SIA “BŪVPROJEKTS”, reģ. Nr. 44102006392, kura uz līguma ar Pasūtītāju pamata ir izstrādājusi Objekta būvniecības ieceres dokumentāciju un līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā īsteno autoruzraudzību Būvniecības ieceres dokumentācijas realizācijai  dabā. 
1.31 [bookmark: _Hlk169673850]Projekts/Investīciju projekts – Pasūtītāja investīciju projekts, kas tiek īstenots saskaņā ar Ministra kabineta 2023.gada 8.septembra noteikumu Nr. 512 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” projekta ‘’ Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai’’, Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005 ietvaros.
1.32 Starptermiņš/i – Būvdarbu detalizēts termiņš (diena, nedēļa, mēneši) Kalendārajā grafikā, kurā tiek veikti visi Līgumā paredzētie Būvdarbi, t.sk. veicamie  citi darbi Līguma ietvaros, kas nepieciešami Līguma kvalitatīvai izpildei un Objekta nodošanai ekspluatācijā, un kas detalizēti norādīts Kalendārajā grafikā.
1.33 Tehniskā specifikācija – Pasūtītāja izvirzītās prasības Būvdarbiem atklāta konkursa ietvaros.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt pacēlāja vietas izbūvi un pacēlāja uzstādīšanu (turpmāk- būvdarbi) Objektā saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumiem, Konkursa dokumentāciju, Objekta būvniecības ieceres dokumentāciju, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvuzrauga prasībām, Pasūtītāja norādījumiem, kā arī pienācīgi izpildīt citas šajā Līgumā paredzētās vai no tā izrietošās saistības.
2.2. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Objektu un ar Būvdarbu izpildi saistītajiem apstākļiem, Konkursa dokumentāciju, Būvniecības ieceres dokumentāciju, Līgumu un tā pielikumiem, Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, par neskaidriem jautājumiem savlaicīgi ir pieprasījis visu nepieciešamo papildu informāciju, kā arī ir izvērtējis visus ar Būvdarbu savlaicīgu un kvalitatīvu realizāciju un Objekta sakārtošanu saistītos riskus un visas to izmaksas ir ietvēris Līgumcenā.
2.3. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina visu nepieciešamo Būvdarbu veikšanai – darbaspēku, Būvizstrādājumus, tehniskos līdzekļus u.c. atbilstoši Konkursa dokumentācijai un Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam.

3. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
3.1.  Līgumcena ir  37 077,76 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņdesmit septiņi euro un 76 centi) (turpmāk – Līgumcena), PVN  7 786,33 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši euro un 33 centi), kopā  44 864,09 EUR (četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti sešdesmit četri euro un 09 centi) (turpmāk kopā – Līguma summa)[footnoteRef:1]. [1:  Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro un trešo daļu par veiktajiem Būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs. 
] 

3.2.      Pasūtītājs Līgumcenas samaksu Būvuzņēmējam veic šādā apmērā un termiņā:
[bookmark: _Hlk112696863]3.2.1. avansa maksājums tiek veikts līdz 8200,00 (astoņi tūkstoši divi simti euro), bez PVN, apmērā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis Līguma noteikumiem atbilstošu, spēkā esošu avansa maksājuma nodrošinājumu, un atbilstošu Būvuzņēmēja  rēķinu. Būvuzņēmējam ir tiesības nepieprasīt avansa maksājumu.
3.2.2. ikmēneša maksājumi (starpmaksājumi) –  10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad abas Puses ir parakstījušas Izpildes aktu par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem un Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu Būvuzņēmēja rēķinu, proporcionāli ieturot Garantijas laika nodrošinājumu un proporcionāli dzēšot izmaksāto avansu, ja Būvuzņēmējs izvēlējies pieprasīt avansa maksājumu.
3.2.3. maksājums par izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī – 20 (divdesmit) darba dienu laikā  pēc abu Pušu parakstīta Izpildes akta par pēdējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem, Objekta pieņemšanas ekspluatācijā (t.i. Cēsu novada būvvaldes atzīmes BIS), Līguma noteikumiem atbilstoša, spēkā esoša Garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas, Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un  atbilstoša rēķina saņemšanas (t.i., iestājoties visiem šajā apakšpunktā norādītajiem apstākļiem), proporcionāli dzēšot izmaksāto avansu (ja attiecināms).  
3.3.     Būvdarbu Garantijas laika ieturējuma atmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc spēkā esoša Garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas, ar nosacījumu, ka iestājušies visi Līguma 3.2.3. apakšpunktā  minētie apstākļi.
3.4.    Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu, ievērojot šādu kārtību:
3.4.1. Par Izpildes aktā ietverto Būvdarbu pieņemšanu – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Izpildes akta abpusējas parakstīšanas vai pieņemšanas atbilstoši Līguma 6.4. punkta nosacījumiem. 
3.4.2. Par visiem izpildītajiem Būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī – 20 (divdesmit) daba dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
3.5.  Ja Būvuzņēmējs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgus dokumentus, kas pamato kādu no Līgumā paredzētā maksājuma veikšanu, vai nav iesniedzis citus ar Līguma izpildi saistītos un Pasūtītāja pieprasītos dokumentus, vai nav veicis kādas darbības, ko Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, Pasūtītājs neveic norēķinus ar Būvuzņēmēju līdz attiecīgo dokumentu saņemšanas brīdim vai līdz brīdim, kad Pasūtītāja prasības ir izpildītas un šajā gadījumā Būvuzņēmējam nav tiesības aprēķināt līgumsodu par samaksas kavējumu.
3.6.   Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu par Būvdarbiem atbilstoši Būvuzņēmēja izrakstītajam rēķinam, kas sagatavots saskaņā ar 3.8.punkta prasībām un kurā norādīts:
3.6.1. investīciju projekta nosaukums un numurs;
3.6.2. attiecīgajā mēnesī veikto Būvdarbu summa;
3.6.3. ieturējumi par Garantijas laika nodrošinājumu 3 % (trīs procenti) apmērā no mēneša Būvdarbu izpildes;
3.6.4. Ieturējumi 4100.00 EUR (četri tūkstoši viens simts eiro) bez PVN apmērā no 1. un 2. mēneša Būvdarbu izpildes par saņemto avansa maksājumu (ja attiecināms);
3.6.5. kopējā summa apmaksai pēc ieturējumiem, bez pievienotās vērtības nodokļa.
3.7.  Līgumā noteikto maksājumu apmaksa tiek uzskatīta par veiktu dienā, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Būvuzņēmēja norēķinu kontā. 
3.8.   Būvuzņēmējs strukturētus rēķinus, sagatavo elektroniskā formātā (turpmāk – e-rēķins), kuru aprite jānodrošina atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumiem Nr. 154 ”Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”, un iesniedz Pasūtītāja e-Adresē DEFAULT@90000031048, rēķina laukā Piezīmes (Note) obligāti norādot projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/005.
3.9.     Līgumcena nevar tikt palielināta gadījumā, ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies Būvizstrādājumu, mehānismu cenu un Būvdarba izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Līguma kvalitatīvai uzpildei un Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto Būvdarbu veikšanai. 
[bookmark: _Hlk87602403]3.10. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai Būvizstrādājumu izmaksām/ nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem tamlīdzīgiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos.
3.11.  Būvuzņēmējs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Būvdarbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskas kļūdas Būvuzņēmēja tāmēs, vai tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav piedāvājis Līgumcenu par visu nepieciešamo Būvdarbu apjomu, kas ir nepieciešams Līguma kvalitatīvai izpildei. 
3.12. Būvuzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt Līgumcenas izmaiņas un/vai Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamajiem papildu darbiem, ja šādi papildu darbi ir radušies Būvuzņēmēja Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas un/vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot vai izpildot šo Līgumu. Būvuzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa, t.sk. kādu Kalendārajā grafikā norādīto Būvdarbu starptermiņu pagarinājumu, ja šāds prasījums radies Būvuzņēmēja Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, piemēram, cita starpā,  novēloti iesniegts kvalitatīvs Izmaiņu akts un/vai tajā norādīto Būvdarbu, būvizstrādājumu apjomu izmaksas,  nav iesniegtas  tāmes, t.sk. ar Būvdarbu vai Būvizstrādājumu izmaiņām saistītie dokumenti u.tml., un/vai arī tādu iemeslu dēļ, ja kādi no Būvdarbu apjomiem, kas rodas izmaiņu rezultātā, ir veicami vienlaikus (paralēli) ar pārējiem Būvdarbu apjomiem, kuri netiek grozīti, kā arī tādu apstākļu dēļ, ja Būvuzņēmējs kavē kādu Pasūtītāja prasību izpildi.
3.13. Ja Būvuzņēmējs izpilda tādus darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā vai, ja paredzēto Būvdarbu izpildes gaitā Būvuzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, ko Pasūtītājs nav iepriekš apstiprinājis, tad Būvuzņēmējs par šiem darbiem atlīdzību un Līguma izpildes termiņa pagarinājumu nevar saņemt.
3.14.  Tādi  Būvdarbi, kuru izmaksas nav ietvertas Finanšu piedāvājumā un tāmēs, bet kuras Būvuzņēmējs kā pieredzējis un kvalificēts uzņēmējs varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti uz Būvuzņēmēja rēķina.
3.15. Ja pēc Līguma noslēgšanas tiek veikti papildu un/vai neparedzēti Būvdarbi (t.sk. Tehniskās specifikācijas un/vai Būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņu gadījumā), stājas spēkā Līguma grozījumi, un pēc tam tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies Būvizstrādājumu un/vai instrumentu, mehānismu u.tml. daudzuma norādīšanā, to cenu un/vai darbaspēka izmaksu aprēķinos (t.i., nav ievērtēts viss nepieciešamais) šajā punktā minētajos gadījumos, tad pēc Līguma grozījumu stāšanās spēkā  atbildību par zaudējumiem un izmaksām, kas radušies šī punkta iestāšanās gadījumā, uzņemas Būvuzņēmējs. 
3.16.  Ja Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājam ir prasījums pret Būvuzņēmēju par kādas naudas summas samaksu (tai skaitā prasījumi par zaudējumu atlīdzību, līgumsodiem, tostarp arī izdevumu, kas saistīti ar trešo personu piesaistīšanu Būvdarbu izpildē un/vai Defektu novēršanā šajā Līgumā paredzētajos gadījumos u.tml.), Pasūtītājs ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēji ieturēt no Līguma 3.2. punktā noteiktiem maksājumiem, par to rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam, šādā paziņojumā norādot ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu, kā arī segt no Līguma saistību nodrošinājuma vai Garantijas laika nodrošinājuma, ciktāl tas iespējams.
3.17. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem Apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 10 darbdienu laikā no brīža, kad par šiem darbiem ir saņemta Pasūtītāja apmaksa  un Apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, kas atbilst līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Būvdarbu pabeigšanas un Apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Būvdarbu veikšanu. Būvuzņēmējam ir pienākums līgumos ar Apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto Būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5.,6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar Apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā punkta prasībām. 
3.18. Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbības laikā veikt tiešus maksājumus Apakšuzņēmējam par faktiski izpildītajiem Darbiem, ieskaitot šos maksājumus Būvuzņēmēja saistību izpildē. Pirms tiešo maksājumu veikšanas Pasūtītājs pārbauda Apakšuzņēmēju un ar to saistītās personas saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta otrajā daļā noteikto. Ja tiek konstatēti apstākļi, kas kavē Līguma izpildi, Pasūtītājs piemēro normatīvajos aktos noteiktās sekas, tai skaitā pieprasa Apakšuzņēmēja nomaiņu.
3.19.  Līguma 3.18. punkta nosacījums ir piemērojams gadījumos, kad Būvuzņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma 3.17. punktā noteiktās saistības vai pastāv objektīvi apstākļi, kas var apdraudēt Līguma pienācīgu izpildi. Pirms tiešo maksājumu veikšanas Pasūtītājs rakstveidā informē Būvuzņēmēju par konstatētajiem apstākļiem, nosakot saprātīgu termiņu to novēršanai. Ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā nav novērsis pārkāpumu vai nav sniedzis pamatotus paskaidrojumus, Pasūtītājam ir tiesības veikt tiešus maksājumus Apakšuzņēmējiem. Ja pastāv steidzami apstākļi, kuru dēļ kavēšanās var apdraudēt Objekta savlaicīgu nodošanu ekspluatācijā, Pasūtītājam ir tiesības veikt tiešos maksājumus bez iepriekšēja termiņa noteikšanas, par to nekavējoties informējot Būvuzņēmēju. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu Līgumā noteiktajā kārtībā. 


4.BŪVDARBU IZPILDES TERMIŅŠ
4.1. Līguma izpildes termiņš ir 3 (trīs) kalendārie mēneši no Līguma noslēgšanas dienas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, t.i., Būvvaldes atzīmei BIS par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Ja Būvdarbu izpildes termiņa pēdējā diena iekrīt sestdienā, svētdienā vai likumā noteiktā svētku dienā, par termiņa pēdējo dienu skaitāma pēdējā darba diena šajā termiņā.
4.2. Būvdarbi var tikt uzsākti ar nosacījumu, ka ir izpildīts Līguma 4.3. punkts un Būvlaukums nodots Būvuzņēmējam (t.i., ar abpusēji parakstītu dokumentu par Objekta nodošanu Būvuzņēmējam). 
4.3. Būvuzņēmējam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas  jāiesniedz visa  saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām nepieciešamā - no Būvuzņēmēja atkarīgā dokumentācija, lai izdarītu atzīmi BIS par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Pasūtītājs, pēc atzīmes BIS par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildi, nodod Būvuzņēmēja rīcībā Būvlaukumu/Objektu ar Būvlaukuma nodošanas - pieņemšanas aktu (papīra formā vai elektroniski).  Būvuzņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas parakstīt šo aktu.  Būvlaukuma nepieņemšana vai akta neparakstīšana no Būvuzņēmēja puses nekādā veidā neietekmē Līgumā un Kalendārajā grafikā noteiktos termiņus Darbu izpildei, un Būvuzņēmējs nav tiesīgs prasīt ar to saistītu Darbu izpildes termiņa un starptermiņu pagarinājumu.  
4.4. Ja Būvuzņēmējs neparaksta Būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu Līguma 4.3. punktā noteiktajā termiņā, uzskatāms, ka Būvlaukums ir nodots Būvuzņēmējam sākot ar trešo dienu pēc 4.3. punktā  noteiktā paziņojuma izsūtīšanas un Būvlaukuma nodošanas- pieņemšanas akts stājas spēkā bez Būvuzņēmēja paraksta. Šī punkta nosacījumi piemērojami arī gadījumos, kad Akts no Būvuzņēmēja puses tiek parakstīts vēlāk kā 4.3. punktā noteiktajā termiņā.
1.1. Būvuzņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam kvalitatīvs Darbu veikšanas projekts (DVP), saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām, kurš ir rakstveidā saskaņots ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu,  t.sk. darba aizsardzības plāns, kā arī visa cita dokumentācija, kas nepieciešama, lai izdarītu atzīmi BIS par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
1.2. Pasūtītājs ir tiesīgs piešķirt Būvuzņēmējam Būvdarbu izpildes termiņa un/vai starptermiņu pagarinājumu atbilstoši Būvdarbu kavējošo apstākļu ilgumam vai laikam, kas nepieciešams papildu Būvdarbu veikšanai, ja: 
1.2.1. Kompetenta valsts vai pašvaldības institūcija, Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ. 
1.2.2. Būvdarbu izpilde ir kavēta trešo personu rīcības dēļ (nav attiecināms uz Apakšuzņēmēju, tml. piegādātāju radīto kavējumu), ko Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nevarēja paredzēt.
1.2.2.1. Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus (ja tādus ir pieprasījis) vai faktisko situāciju, kas pierāda trešo personu darbību/bezdarbību, kuras rezultātā Būvuzņēmējs nav varējis veikt Būvdarbus atbilstoši Līgumam un pieņem lēmumu piekrist vai nepiekrist Būvdarbu izpildes laika pagarinājumam būtisku iemeslu dēļ (piemēram, kavējumu veicinājis pats Būvuzņēmējs vai tā speciālisti un/vai neprofesionāli plānota Būvdarbu izpilde, piegādes u.tml.). 
1.2.3. Būvdarba veikšanu ir kavējuši no statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie laika apstākļi. 
1.2.3.1. Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus, kas apliecina būtiski atšķirīgu nelabvēlīgo klimatisko apstākļu esamību, vai arī izvērtē konkrēto faktisko situāciju (vai Būvuzņēmējs, kā attiecīgās jomas profesionālis ir savlaicīgi izplānojis veicamo darbu secību, ievērojis Līgumam pievienoto Kalendāro grafiku vai tā grozījumus un Puses to abpusēji ir parakstījušas,   kā arī ņemot vērā citus Līguma nosacījumus par Līguma grozījumu ierosināšanu un to pamatojuma izskatīšanas kārtību) un pieņem lēmumu piekrist vai nepiekrist  pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu. Ja Pasūtītājs piekrīt pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu, tad tas tiek noteikts proporcionāli būtiski atšķirīgu nelabvēlīgu klimatisko laika apstākļu ilgumam.
4.6.4.   Būvdarbu veikšanas procesā ir radušās izmaiņas, kuru rezultātā ir radušies papildu Būvdarbu apjomi, kas izpildāmi Līguma ietvaros un veicamie papildu apjomi ietekmē kopējo Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, un šo darbu neesamība kavē Būvdarbu pabeigšanu un Objekta nodošanu, un pieņemšanu ekspluatācijā. 
4.6.5.  Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu Pasūtītāja investīciju projektu realizāciju. 
4.6.6.  Citos gadījumos, kas noteikti Līgumā vai kurus Būvuzņēmējs objektīvi nevar ietekmēt.
4.7.   Ja Būvuzņēmēja ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesības Būvuzņēmējam saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja ar lūgumu par termiņa pagarināšanu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Būvuzņēmēja ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, šo apstākļu ietekmi uz Būvdarbu izpildi un termiņiem un nepieciešamo termiņa pagarinājumu, kā arī pasākumus, ja vien tas iespējams un attiecināms, ko Būvuzņēmējs veiks, lai maksimāli mazinātu šo apstākļu ietekmi uz sākotnēji noteiktajiem Būvdarbu izpildes termiņiem. Pasūtītāja pienākums katrā konkrētajā gadījumā ir izvērtēt šādu Būvuzņēmēja lūgumu, tajā norādītos apstākļus un to ietekmi uz Būvdarbu izpildi, un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, ja tas iespējams, no Būvuzņēmēja lūguma saņemšanas sniegt tam rakstveida atbildi un/vai noslēgt Līguma grozījumus. Piešķirot Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs to noteikt mazāku nekā Būvuzņēmējs pieprasījis, pamatojot savu lēmumu par Būvdarbu termiņa samazinājumu, cik tālu tas iespējams. Būvuzņēmējam nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu termiņu pagarināšanu, ja Būvuzņēmējs nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rakstveida lūgumu.
4.8.    Ja Būvuzņēmējs nokavējis Kalendārajā grafikā norādīto Būvdarbu izpildes termiņu (t.sk. starptermiņu), Pasūtītājs, neierobežojot savas tiesības, ir tiesīgs vienpusēji piemērot Līgumsodu un/vai izmantot citas šajā Līgumā paredzētās tiesības, kā arī, ja Būvuzņēmējs nenovērš pārkāpumu, tad rakstveidā, brīdinot Būvuzņēmēju 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ir tiesīgs pabeigt neizpildītos vai nepienācīgi izpildītos Būvdarbus uz Būvuzņēmēja rēķina tādā veidā, ko Pasūtītājs uzskata par saprātīgu un nepieciešamu Būvdarbu iespējami ātrākai pabeigšanai (t.sk. pieaicinot citu uzņēmēju šādu darbu veikšanai).
4.9.   Būvuzņēmējs nav tiesīgs saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja: 
4.9.1. tiek veiktas tehniskā risinājuma un/vai Tehniskās specifikācijas, un/vai Būvniecības ieceres dokumentācijas un/vai Būvizstrādājumu izmaiņas, bet tās neietekmē iespēju veikt paralēli citus Būvdarbus Objektā; 
4.9.2.  Būvdarbu laikā Objektā Būvuzņēmēja nodarbināto darbinieku vai Apakšuzņēmēju nodarbināto darbinieku skaits nav pietiekams, lai visi Būvdarbi saskaņā ar Līgumu tiktu veikti noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē; 
4.9.3. tas saistīts ar nekvalitatīvu/nepiemērotu Būvizstrādājumu izmantošanu vai kļūdām Būvdarbu veikšanai izvēlētajā tehnoloģijā, Būvdarbu plānošanā, kas prasa veikt papildu darbus; 
4.9.4. Būvdarbu veikšana aizkavēta jebkādu citu iemeslu dēļ, kas attiecināmi uz Būvuzņēmēju; 
4.9.5. citos Līgumā paredzētajos gadījumos.
4.10. Ar brīdi, kad Objekts/Būvlaukums nodots Būvuzņēmējam, līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā  vai Līguma izbeigšanai šajā Līgumā paredzētajos gadījumos, un Būvobjekta nodošanai Pasūtītājam atpakaļ, Būvuzņēmējs uzņemas risku un ir pilnībā atbildīgs par norisēm un procesiem Objektā, t.i., jebkādiem nelaimes gadījumiem un normatīvo aktu pārkāpumiem, zaudējumu nodarīšanu trešajām personām, kārtību Būvdarbu izpildes vietā, kā arī jebkādiem riskiem, tostarp Būvdarbu vai to daļas rezultāta bojāeju vai bojāšanos, Objektā esošo materiālo un kultūrvēsturisko vērtību sabojāšanu, kas radušies Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, u.tml..
4.11. Ja Pasūtītājs pamatoti uzskata, ka Būvuzņēmējs neizpildīs Būvdarbus vai to attiecīgo daļu Kalendārajā grafikā noteikto termiņu (t.sk starptermiņu) ietvaros, Pasūtītājs, papildus citām šajā Līgumā paredzētajām tiesībām, ir tiesīgs dot Būvuzņēmējam saistošu rīkojumu/pieprasījumu paātrināt Būvdarbu izpildi, un Būvuzņēmēja pienākums ir izpildīt šādu Pasūtītāja rīkojumu/pieprasījumu. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt jebkādu papildu atlīdzību vai kompensāciju par jebkādiem Būvuzņēmēja veiktiem īpašiem vai papildu pasākumiem un darbībām, kas vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie pielīgtā Būvdarbu izpildes termiņa, t.sk. starptermiņiem, t.sk. darbaspēka izmaksas, piemaksas par virsstundu darbu, nakts darbu, Apakšuzņēmēju piesaisti  u.tml., izņemot gadījumus, ja pie šāda termiņu kavējuma vainojams Pasūtītājs vai nepārvaramas varas un ārkārtēja raksturs apstākļi.

5.  BŪVDARBU VEIKŠANAS NOTEIKUMI
2. 
2.1. Izpildot Būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums ievērot Līguma un tā pielikumu, Konkursa, Būvniecības ieceres dokumentācijas un Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos ietvertās prasības.
2.2. Būvuzņēmējam veicot Būvdarbus, jāievēro Pasūtītāja un Būvuzrauga norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma noteikumus, ja vien Līgumā nav tieši paredzēta šāda kārtība, kā arī nepārkāpj normatīvo aktu prasības un/vai noteikumus. 
2.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu Būvdarbu veikšanas procesā un Objektā, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstu/noteikumu/instrukciju ievērošanu. Būvuzņēmējam jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Būvdarbiem Objektā, tāpat jānodrošina Būvdarbu izpildes laikā radušos  atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošana.
2.4. [bookmark: _Hlk22550823]Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Būvuzņēmēja materiālajām vērtībām, instrumentiem un tehniku Objektā.
2.5. Būvdarbu izpildē izmantojami tikai tie Būvizstrādājumi, kādi ir noteikti Tehniskajā specifikācijā, Būvniecības ieceres dokumentācijā, vai ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, un kas pilnībā atbilst Būvdarbu apjomu sarakstam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot Būvizstrādājumu  ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības par Būvizstrādājumiem.
2.6. Veicot Būvdarbus, Būvuzņēmējam jāpielieto Būvdarbu tehnoloģijas, Būvizstrādājumi, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās kvalitātes prasības, kā arī jānodrošina kvalitātes kontroli Objektā.
2.7. Būvdarbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk. transporta kustības ierobežošana, ja nepieciešams, u.c.) un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Būvuzņēmējs. 
2.8. Būvdarbu izpildei nepieciešamo pagaidu elektroenerģijas un ūdenstīklu pieslēgumu ierīkošanu, ja attiecināms, nodrošina Būvuzņēmējs, patstāvīgi veicot norēķinus Pasūtītāja izrakstītajā rēķinā norādītajā kārtībā un termiņā, kas izrakstīti par  patērēto elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju u.c. pakalpojumiem, ciktāl tos izmanto, kas patērēti līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Būvuzņēmējs, ierīkojot Būvdarbiem nepieciešamos dzīvojamos konteinerus, sedz visus ar to uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem  Būvdarbu veikšanas laikā.
2.9. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. 
2.10. Būvuzņēmējam ir pienākums neielaist Objektā un tā tiešā tuvumā, kur notiek Būvdarbi, nepiederošas personas, izņemot, ja tās ir saskaņojis Pasūtītājs vai Būvuzņēmējs (neattiecas uz Būvuzņēmēja Apakšuzņēmējiem un Būvizstrādājumu piegādātājiem). 
2.11. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē nepiederošu personu klātbūtni Būvdarbu izpildes laikā Objektā, Pasūtītājam ir tiesības tos izraidīt. 
2.12. Būvuzņēmējam jānodrošina būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana, ievērojot Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas, iepriekš saskaņojot tās vizuālo noformējumu ar Pasūtītāju.

6. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA
6.1. Izpildītajiem Būvdarbiem jāatbilst Līguma, Būvniecības ieceres dokumentācijas, normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi. 
6.2. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas,  Būvuzņēmējs par to rakstiski – elektroniski paziņo Būvuzraugam, sagatavojot nozīmīgo konstrukciju  aktu, un veic to uzrādīšanu un nodošanu Būvuzraugam. Būvuzraugs pēc minētā akta saņemšanas pārbauda izpildīto apjomu un kvalitāti, kā arī Būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta nozīmīgo konstrukciju aktu vai noformē motivētu rakstveida atteikumu.
6.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību Līguma noteikumiem un Būvniecības ieceres dokumentācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju vai Būvuzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu, t.sk. radīto zaudējumus, un nozīmīgo konstrukciju vai segto darbu atsegšanu/atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam un/vai Būvuzraugam sedz Būvuzņēmējs. 
6.3.1. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot ikmēneša Izpildes aktu, ja tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav ievērojos Līguma 6.2. punktā noteiktās prasības un/vai nav novērsis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību (t.sk. dokumentācijas neatbilstību šajos darbos).
6.4. Ikmēneša darbu nodošana – pieņemšana:
6.4.1. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10. datumam sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga saskaņotu ikmēneša Izpildes aktu par izpildīto darbu iepriekšējā mēnesī (ar izmantotu “ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos). Pirms iesniedz Izpildes aktu Pasūtītājam, Būvuzņēmējs vienlaicīgi ar Izpildes akta nosūtīšanu Būvuzraugam saskaņošanai nosūta Izpildes akta kopiju kontroles nodrošināšanai arī Pasūtītājam . 
6.4.2. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā, no Izpildes akta (Būvuzrauga akceptēts Izpildes akts) saņemšanas dienas pārbauda izpildīto Būvdarbu apjomu. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvdarbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem, Būvniecības ieceres dokumentācijai, paraksta Izpildes aktu.
6.4.3. Ja Pasūtītājs neparaksta Izpildes aktu Līguma 6.4.2. punktā norādītajā termiņā vai neiesniedz Būvuzņēmējam Defektu aktu un pretenziju, uzskatāms, ka izpildītos Būvdarbus Pasūtītājs ir pieņēmis šī termiņa pēdējā dienā un Būvdarbu Izpildes akts stājās spēkā bez Pasūtītāja paraksta.
6.4.4. Ja izpildīto Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Būvdarbi, Defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai Būvniecības ieceres dokumentācijas, Pasūtītājs sastāda Defektu aktu un nosūta to Būvuzņēmējam kopā ar pretenziju, kurā norādīts motivēts atteikums parakstīt Izpildes aktu.
6.4.5. Defektu novēršanu Būvuzņēmējs veic, ievērojot Līguma 6.6. punkta nosacījumus. 
6.4.6. Atkārtota Būvdarbu nodošana un pieņemšana notiek pēc Defektu novēršanas un Līguma 6.4.2. punktā noteiktā laika atskaite atsākas pēc atkārtotas Būvdarbu - nodošanas un Izpildes akta iesniegšanas Pasūtītājam.
6.4.7. Gadījumā, ja Būvdarbi Objektā attiecīgajā mēnesī netiek veikti, Izpildes akts un rēķins netiek iesniegts. 
6.4.8. Kontaktpersonu vai speciālistu uzliktā saņemšanas un saskaņojuma atzīme dokumentos šī Līguma izpratnē nenozīmē, ka Būvdarbi un/vai Izpildes akts ir pieņemts no Pasūtītāja puses apmaksas veikšanai. 
6.4.9. Atsevišķos gadījumos pēc Pasūtītāja pieprasījuma Ikmēneša izpildes akts var tikt iesniegts divas reizes mēnesī.
6.5. Visu Būvdarbu nodošana un pieņemšana:
6.5.1. Izpildes aktu par pēdējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem, Būvuzņēmējs iesniedz vienlaicīgi ar izpildmērījumiem, būvniecības izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto Būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija, segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, pārbaužu akti, testēšanas protokoli,  lietošanas instrukcijas, instruktāžas protokoli un visa dokumentācija, kas saistīta ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, cik tas nepieciešams, kā arī paziņo par Objekta gatavību ekspluatācijai. 
6.5.2. Pasūtītājs iesniegto izpilddokumentāciju un Izpildes aktu par pēdējā mēnesī veiktajiem darbiem izskata ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas, pārbaudot izpildīto Būvdarbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvdarbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem, Būvniecības ieceres dokumentācijai un normatīvajiem aktiem, un iesniegta visa nepieciešamā izpilddokumentācija, paraksta Izpildes aktu un organizē Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
6.5.3. Ja Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti Būvdarbi, Defekti vai neatbilstības Latvijas būvnormatīviem, Līgumam un tā pielikumiem, Būvniecības ieceres dokumentācijai, t.sk. iesniegta nepilnīga dokumentācija, tad tiek sastādīts Defektu akts un Pasūtītājs nosūta to Būvuzņēmējam kopā ar pretenziju. Ja kāda Puse nepiedalās Defektu akta sastādīšanā vai izvairās no tā parakstīšanas, tad Defektu aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties Būvuzraugam un tas ir saistošs arī otrai Pusei.
6.5.4. Ja Būvdarbos ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības  pieņemt Būvdarbus un veikt par tiem samaksu, ja Puses ir vienojušās par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un Būvprojektam, netraucē turpmāko Būvdarbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu Būvdarbu kvalitāti.
6.5.5. Atkārtota Būvdarbu nodošana un pieņemšana notiek pēc Defektu novēršanas un  Līguma 6.5.2. punktā noteiktā laika uzskaite Būvdarbu pieņemšanai atsākas pēc atkārtota Izpildes akta  un paziņojuma par Objekta gatavību ekspluatācijai, kā arī iztrūkstošo dokumentu (ja attiecināms) saņemšanas no Būvuzņēmēja.
6.6. Konstatēto Defektu novēršanas nosacījumi:
6.6.1. Ja par Defektiem ir atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par Defektu novēršanu jāsedz Būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.
6.6.2. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par  faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, viņam par to rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta un pretenzijas saņemšanas dienas, iesniedzot Atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus pamatotus rakstiskus iebildumus par Defektu aktā norādītajām nepilnībām.
6.6.3. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, ja strīdu nevar ilgstoši atrisināt sarunu ceļā, Pasūtītājam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi (ko var veikt neatkarīgs sertificēts eksperts/sertificēts nozares būvspeciālists/kompetenta institūcija)par veikto Būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai, atbilstošo Būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.
6.6.4. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu Izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
6.6.5. Ja Būvuzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām (nav iesniegti iebildumi Līguma 6.6.2. punktā norādītajā termiņā un kārtībā)  vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par termiņu konstatēto Defektu novēršanai, kāds proporcionāli un saprātīgi nepieciešams konkrētu Defektu novēršanai,  t.sk. ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, kā arī Būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs. 
6.6.6. Ja Būvuzņēmējs atsakās novērst Defektus uz Būvuzņēmēja rēķina un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam un/vai neveic Defektu novēršanu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu uzņēmēju Defektu novēršanai un Būvuzņēmējam jāsedz ar to saistītās izmaksas. Defektu novēršanas izmaksas var tikt segtas, veicot ieturējumu no Būvuzņēmējam izmaksājamām summām, par to iepriekš paziņojot Būvuzņēmējam.
6.7. Ja rodas strīds par konstatētajiem atsevišķu Būvdarbu Defektiem, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver kādā no nākamo mēnešu Būvdarbu Izpildes aktiem.
6.8. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos Defektus, Būvuzņēmējs sedz ar būves ekspertīzi saistītos izdevumus. Ekspertīzi apmaksā Pasūtītājs, ja ekspertīzes atzinums ir pozitīvs (piemēram, ja Būvdarbi veikti atbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijai, izmantojot atbilstošus Būvizstrādājumus,  nepārkāpjot normatīvo aktu prasības, u.tml. gadījumos).
6.9. Visi papildu izdevumi vai zaudējumi, kas Pasūtītājam rodas par atkārtotu Būvdarbu nodošanu vai Objekta pieņemšanu ekspluatācijā var tikt ieturēti no Būvuzņēmējam izmaksājamām summām. Atkārtots Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas termiņš un/vai Objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš tiek ieskaitīts kopējā Būvdarbu izpildes termiņā un Būvuzņēmējam nav tiesības lūgt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu šajā gadījumā, kā arī Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu, ja  Būvdarbu izpildes termiņš atkārtotas Būvdarbu nodošanas gadījumā un/vai Objekta pieņemšanas ekspluatācijā gadījumā,  pagarina kopējo pielīgto Būvdarbu  izpildes termiņu.
6.10. Visa Līgumā noteikto Darbu izpilde  tiek noformēta ar Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, ko Būvuzņēmējs iesniedz atbilstoši Līguma 1. pielikumā pievienotajai paraugformai (norādot akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu), pēc visu Būvdarbu pabeigšanas un atzīmes Būvniecības informācijas sistēmā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, taču tas nevar ierobežot Pušu no šī Līguma izrietošās citas tiesības un pienākumus. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktam pievieno Būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto Būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju, ja attiecināms un, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta BIS attiecīgās būvniecības lietā (pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā).  Būvuzņēmēja iesniegto Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu Pasūtītājs paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas dienas, vai sniedz motivētu atteikumu, ja iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi vai satur trūkumus, vai neatbilst Pasūtītāja prasībām.
6.11. Izpildes akta un Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī Garantijas periodā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Būvuzņēmējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai Garantijas laikā pieteiktos Būvdarbu un Būvizstrādājumu Defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

7. BŪVSAPULCES
2. 7 

7.1. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Papildus tam būvsapulcē izskata paveiktos un atlikušos Būvdarbus un to nepieciešamās izmaiņas. 
7.2. Būvsapulču biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi  divās nedēļās.
7.3. Būvsapulces tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Objektā, un tajās piedalās Atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus un atrasties Objektā. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes platformās. Būvsapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī citas personas, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus, pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem un piedalās būvsapulcē. Būvsapulces protokolu visas piedalījušās personas var parakstīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iepriekš Pusēm vienojoties par parakstīšanas termiņu un kārtību. Līdz nākamajai sanāksmei ieinteresētās personas tiek iepazīstinātas ar sanāksmes protokolu, nosūtot būvsapulces protokolu elektroniski uz e-pastiem visiem būvsapulces dalībniekiem, kas var izteikt rakstveida piezīmes būvsapulces protokolam, par ko nākamajā sanāksmē visi sanāksmes dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie protokola netiek saņemtas 2 (divu) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas pa e-pastu, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un sanāksmes protokols akceptēts. Pēc būvsapulču protokola parakstīšanas, Būvuzraugs iesniedz vienu oriģināleksemplāru Pasūtītājam papīra formā, ja Pasūtītājs to pieprasa un Puses nav vienojušās citādi. 
7.3.1. Ja Būvuzņēmēja būvspeciālists (piemēram, atbildīgais būvdarbu vadītājs u.tml.) neattaisnoti nav ieradies uz Būvsapulci, taču tā klātbūtne ir bijusi nepieciešama, tas tiek fiksēts sanāksmes protokolā. Būvspeciālista aizvietošana tā prombūtnē  ar citu Būvuzņēmēja pārstāvi nav pieļaujama, ja tiek pieprasīts konkrētais būvspeciālists, kurš nav ieradies, izņemot gadījumus, ja Pasūtītājs ir saskaņojis būvspeciālista nomaiņu.  
7.3.2. Ja atbildīgais būvdarbu vadītājs atrodas prombūtnē Darba likumā noteiktajos gadījumos (darba nespēja, atvaļinājums u.tml.), Būvuzņēmējs nodrošina atbilstošu aizvietotāju, saskaņojot to rakstiski ar Pasūtītāju. 
7.4. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas Puses pārstāvja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbildīga tā Puse, kuras pārstāvis nav ieradies uz būvsapulci. 
7.5. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Būvuzraugs. 
7.6. Būvsapulcēs pieņemtie lēmumi, ierosinājumi, priekšlikumi, uzdevumi u.tml. ir saistoši visām iesaistītajām personām, ja tās nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem.  
7.7. Būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši Būvuzņēmējam arī tajā gadījumā, ja Būvuzņēmējs nav piedalījies šajās sapulcēs, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs tika informēts par būvsapulces laiku un vietu.
7.8. Būvsapulcēs netiek grozīti Līguma būtiskie noteikumi (t.sk. Būvdarbu izpildes termiņš, Līgumcena, Būvdarbu garantijas termiņš, norēķinu kārtība, garantiju, polišu noteikumi, Kalendārais grafiks, u.tml.), taču tas neizslēdz iespēju izskatīt jautājumus par Būvdarbu apjomu izmaiņām, Būvdarbu termiņu un starptermiņiem, pirmreizēji identificēt un fiksēt būvsapulces protokolā faktiskos apstākļus par jebkādām iespējamām Būvdarbu un Līguma izmaiņām u.tml.
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8.1. Pasūtītājs ir tiesīgs veicamiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, samazināt Būvdarbu apjomu, nosakot, ka Būvdarbus nav jāveic sākotnēji noteiktajā apjomā, kā arī palielināt Būvdarbu apjomu, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus  Būvdarbu apjomus,  ar mērķi panākt, lai Būvdarbi tiktu veiksmīgi un kvalitatīvi pabeigti un Objekts pieņemts ekspluatācijā. 
8.2. Būvdarbu apjomus, kas sākotnēji tika iekļauti Būvdarbu tāmes sarakstos un Būvniecības ieceres dokumentācijā, Pasūtītājs var palielināt/samazināt, ja tos pirms Būvdarbu uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt (piemēram, veicot digitālos izpilduzmērījumus apjomi mainās, nekā sākotnēji tika sarēķināti Būvniecības ieceres dokumentācijā; mainoties faktiskai situācijai dabā, atsedzot virsmas, t.sk. ja izmaiņas Būvdarbu apjomos rodas valsts vai pašvaldību institūciju/iestāžu lēmumu rezultātā, citi Pasūtītāja investīciju projekti Objektā u.tml.). 
8.3. Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus Būvdarbu apjomus, kas ir paredzēti, bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā tiek samazināta Līgumcena par neveicamiem apjomiem par ko Puses noslēdz Līguma grozījumus.  
8.4. Par jebkurām Būvdarbu izmaiņām Būvuzņēmējam ir jāsagatavo Fakta konstatācijas akts  5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad konstatēta nepieciešamība veikt izmaiņas (vai citā termiņā, ja Pasūtītājs nosaka citādi),  kurā tiek uzrādīts pilnvērtīgs un kvalitatīvs Būvdarbu izmaiņu nepieciešamības pamatojums un jāpievieno visi ar to saistītie dokumenti, cik tālu tas nepieciešams. Ja Fakta konstatācijas akts  paredz Būvdarbu apjomu palielināšanos vai papildu Būvdarbu apjomu veikšanu, t.sk. Būvdarbu apjomu samazināšanos, aizvietošanu u.tml. , un, lai tiktu sagatavoti Līguma grozījumi, Būvuzņēmējam ir pienākums izsniegt Pasūtītājam Izmaiņu aktu, kurā norāda nepieciešamos Būvdarbu apjomus un izvērstas vienības cenu izmaksas, kā arī  Pasūtītāja noteiktajā termiņā un kārtībā, iesniedz konsolidētās tāmes, (t.sk. konsolidēto kopsavilkuma aprēķinu un konsolidēto koptāmi, ja tādi ir, naudas plūsmas un kalendāro grafiku, ja tie mainās). Fakta konstatācijas aktu un Izmaiņu aktu Puses ir tiesīgas apvienot vienā dokumentā, taču tam jāsatur šajā punktā norādītais un Pasūtītāja prasības.
8.5. Izmaiņu gadījumā Būvuzņēmējs ir tiesīgs apvienot vienā dokumentā:
8.5.1. Fakta konstatācijas aktu un Izmaiņu aktu, ja tas satur 8.4. punktā minētās prasības;
8.5.2. Finanšu plūsma un Kalendāro grafiku,  ja tas satur visas saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem noteiktās prasības.
8.6. Pasūtītājs Izmaiņu aktu un citu Līguma 8.4. punktā minēto dokumentus izskata 10 (desmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un tiesīgs tos nesaskaņot, ja tie satur trūkumus un ir nekvalitatīvi. Būvuzņēmējam jānovērš Pasūtītāja norādītie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā un kārtībā. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz nekvalitatīvus, nepilnīgus Līguma 8.4. punktā norādītos iesniedzamos dokumentus, t.sk. ja Būvuzņēmējs ir pieļāvis neattaisnojamu vilcināšanos un kavējumu, Būvuzņēmējam nav tiesības uz   Būvdarbu izpildes termiņa un/vai Kalendārajā grafikā norādīto starptermiņu pagarināšanu. 
8.7. Fakta konstatācijas aktu un Izmaiņu aktu paraksta Pasūtītājs, Atbildīgais būvdarbu vadītājs un Būvuzraugs. 
8.8. Izmaiņu akta objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu/sertificētus nozares būvspeciālistus, sedzot ar šādu pārbaudi saistītos izdevumus. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies Būvdarbu, Būvizstrādājumu, darbaspēka u.c. izmaksu aprēķinos, šādus papildus izdevumus apmaksā Būvuzņēmējs (arī gadījumā, ja jau ir noslēgti Līguma grozījumi par papildus apjomiem), atmaksājot arī izdevumus par izvērtējumā piesaistītājiem neatkarīgajiem ekspertiem/sertificētiem nozares būvspeciālistiem.
8.9. Ja objektīvu apstākļu dēļ Būvdarbu izpildes laikā Būvniecības ieceres dokumentācijā tiek veikti grozījumi vai Pasūtītājs ir uzdevis Būvuzņēmējam Būvniecības ieceres dokumentācijā sākotnēji neparedzētu Būvdarbu apjomu izpildi (t.sk. mainoties Būvizstrādājumu iestrādes tehnoloģijai, Būvizstrādājumu nomaiņas rezultātā, tehniskās specifikācijas izmaiņu gadījumā, u.tml.), kā dēļ mainās veicamo Būvdarbu apjoms, Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus, var pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu, un/vai var piešķirt papildu finansējumu tādā apmērā, kāds tehniski un tehnoloģiski ir nepieciešams Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
8.10. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs ir izmantojis Būvizstrādājumus bez sertifikāta, vai izmantojis ekvivalentus Būvizstrādājumu, bet tos nav saskaņojis ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt šo atsevišķo Būvdarbu un/vai Būvizstrādājumu izpildi/iegādi. 
8.11. Visas tehniskās izmaiņas Būvniecības ieceres dokumentācijā, pirms to realizācijas, Būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 
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9.1.    Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Būvdarbu uzraudzību.
9.2. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Būvuzņēmēja kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus Līgumā noteiktajā kārtībā un veikt norēķinus par kvalitatīvi izpildītiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
9.3. Pasūtītājam ir pienākums par jebkuriem apstākļiem, kas var tieši vai netieši aizkavēt, traucēt vai tml. ietekmēt Līguma izpildi, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu uzzināšanas, rakstveidā par to brīdināt Būvuzņēmēju. 
9.4. Pasūtītājam ir tiesības:
9.4.1. apstiprināt vai noraidīt Būvuzņēmēja iesniegtos priekšlikumus par Būvdarbu izpildes termiņa un/vai starptermiņu grozījumiem, atsevišķu Būvdarbu apjomu un/vai izmaksu summu un/vai kopējās Līgumcenas izmaiņām;
9.4.2. neizmaksāt atlīdzību par zaudējumiem, ja Būvuzņēmējs par to saņēmis kompensāciju no apdrošināšanas kompānijas  saskaņā ar spēkā esošo apdrošināšanas līgumu;
9.4.3. vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu, zaudējumus, vēršot savu prasījumu pret Būvuzņēmēju un ieturēt aprēķināto līgumsodu, zaudējumus no Būvuzņēmējam izmaksājamām summām, atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, par to informējot Būvuzņēmēju;
9.4.4. neveikt apmaksu par izpildītiem Būvdarbiem, ja Pasūtītājs vai būvniecības kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatē Būvdarbu neatbilstošu kvalitāti vai būtisku atkāpi no tiesību normām, līdz šo Defektu, neatbilstību novēršanai kas tiek veikts par Būvuzņēmēja līdzekļiem;
9.4.5. prasīt no Būvuzņēmēja papildu Būvdarbu apjomu veikšanu, iepriekš vienojoties par to konkrētu apjomu, izmaksām un samaksas kārtību, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likumu;
9.4.6. gadījumā, ja Būvuzņēmējs nespēj Būvdarbus veikt Līgumā noteiktajā termiņā vai arī kavē Būvdarbu izpildes termiņu/starptermiņu vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu šiem darbiem, vai arī konkrētus darbus nodot citiem uzņēmējiem. Būvuzņēmējs sedz Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus saistībā ar jauna uzņēmēja piesaistīšanu, t.sk., Būvdarbu izpildes termiņa nokavējumu, atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajam aprēķinam, kā arī tas var tikt ieturēts no Būvuzņēmējam izmaksājamām summām; 
9.4.7. Līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī, ja tam ir objektīvas pamatojums, apturēt Būvdarbu veikšanu;
9.4.8. veikt Būvuzņēmēja darbības kvalitātes, vides un darba drošības pārbaudes un Būvuzņēmējam jānodrošina Pasūtītājs ar jebkuru pieprasīto dokumentu saistībā ar to (t.sk. izdrukas no elektroniskās datu sistēmas par darbinieku atrašanos objektā u.tml.); 
9.4.9. ierosināt veikt Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga sertificētu ekspertu/nozares sertificētu būvspeciālistu komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā, ja Puses nevienojas savādāk par komisijas sastāvu, vienu ekspertu/speciālistu/būvspeciālistu pieaicina – Pasūtītājs, otru – Būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie sertificētie eksperti un/vai būvspeciālisti. Ekspertīzi apmaksā Pasūtītājs, ja ekspertīzes atzinums ir pozitīvs, bet, ja ekspertīzes atzinums ir negatīvs (t.i., ja Būvdarbi veikti neatbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijai, izmantojot neatbilstošus būvizstrādājumus,  pārkāpjot normatīvo aktu prasības u.tml. gadījumos), izdevumus par ekspertīzi atmaksā Būvuzņēmējs. 
9.5. Pasūtītājam ir tiesības, tai skaitā, bet ne tikai, izmantot Būvuzņēmēja iesniegto Līguma saistību izpildes (avansa) nodrošinājumu tādu Būvuzņēmēja  finansiālo saistību dzēšanai pret Pasūtītāju, kuras izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību. 
9.6. Ja Līgums tiek izbeigts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības realizēt Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Līgumā noteikto Būvuzņēmēja finansiālo saistību segšanai, kā arī ieturējuma procenti (atskaitījumi par Garantijas laika garantijas nodrošinājumu) netiek izmaksāti.
9.7. Ja Būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu Būvdarbu izpildi un/vai Būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto Būvizstrādājumu un/vai izpildīto Būvdarbu atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājam un Būvuzraugam ir tiesības dot norādījumu Būvuzņēmējam veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka kādam no Būvuzņēmēja veiktajiem Būvdarbiem t.sk. Būvizstrādājumiem nav Defekti. Pasūtītājs arī ir tiesīgs pieprasīt Būvuzņēmējam izpildīto Būvdarbu, iebūvēto Būvizstrādājumu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Būvuzņēmēja veiktie Būvdarbi un/vai iestrādātie Būvizstrādājumi neatbilst tehniskās kvalitātes kritērijiem, normatīvo aktu un/vai Līguma noteikumiem, Būvuzņēmējam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādu izdarīto paraugu ņemšanu un testēšanu, atsegšanas un konstatēto Defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas , kā arī jānovērš konstatētos Līguma pārkāpumus. Ja nav atklāti nekādi Defekti, Pasūtītājam ir jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.
9.8. Ja pēc Būvdarbu pabeigšanas Pasūtītājs konstatē Objekta teritoriju nesakoptu atbilstoši Līguma 10.27. punktam, Pasūtītājs ir tiesīgs Objekta teritoriju sakārtot par saviem līdzekļiem, pēc tam piedzenot tos no Būvuzņēmēja. Tāpat Pasūtītājam ir tiesības atstātās Būvuzņēmēja mantas uzskatīt par pamestām un rīkoties pēc saviem ieskatiem.
9.9. Pasūtītājam ir tiesības veikt apmaksu par Objektā piegādātiem, bet vēl Objektā neiestrādātiem Būvmateriāliem, ja Pasūtītājs tam ir piekritis.
9.10. Pasūtītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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10.1. Būvuzņēmējam ir pienākums izpildīt Būvdarbus atbilstoši Līgumam, tā pielikumu nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktu prasībām.
10.2. Būvuzņēmējam ir pienākums nepieciešamības gadījumā nodrošināt savu materiālo vērtību un instrumentu apsardzi un tas uzņemas pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā, savām esošajām materiālajām vērtībām līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
10.3. Būvuzņēmējam ir pienākums Atbildīgā būvdarbu vadītāja prombūtnes gadījumā, vairāk kā 2 (divas) nedēļas vai citos būtiskos prombūtnes gadījumos, nomainīt uz citu līdzvērtīgu speciālistu, kurš atbilst Konkursa dokumentācijas kvalifikācijas prasībām, kas pildīs Atbildīgā būvdarba vadītāja pienākumus un regulāri atradīsies Objektā, Līgumā noteiktajā kārtībā. 
10.4. Būvuzņēmējam ir pienākums Būvuzrauga un/vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniegt detalizētu informāciju par Būvdarbu sagatavošanās/izpildes posmiem un izvēlētajām metodēm Būvdarbu izpildē. 
10.5. Būvuzņēmējam ir pienākums Būvuzrauga un/vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniegt veicamo Būvdarbu detalizētu Kalendāro grafiku, t.i., izvērstu atspoguļojumu, norādot katru būvdarbu veidu, apjomu, starptermiņu, nepieciešamās cilvēkstundas u.tml., kā arī Būvdarbu naudas plūsmas grafiku, ja tāds tiek pieprasīts.
10.6. Būvuzņēmējam ir pienākums par jebkuriem apstākļiem, kas var tieši vai netieši aizkavēt, traucēt vai tml. ietekmēt Līguma izpildi, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu atklāšanas, rakstveidā par to brīdināt Pasūtītāju. 
10.7. Būvuzņēmējam ir pienākums saņemt atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami Būvdarbu veikšanai un Objekta nodošanai ekspluatācijā. 
10.8. Būvuzņēmējam ir pienākums par jebkuriem esošiem un/vai nākotnē paredzamiem tehniska rakstura un cita veida Defektiem, kuri varētu atklāties Būvuzņēmēja veiktajos Būvdarbos Objektā kopumā, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas rakstveidā brīdināt Pasūtītāju.
10.9. Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objekta teritorijā, t.sk., ja tas radies Būvuzņēmēja darbības/bezdarbības rezultātā un nodarīto kaitējumu. 
10.10. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt Būvdarbu izpildi tā, lai aizsargātu un nebojātu vai neiznīcinātu Objektā un tā tiešā tuvumā esošās materiālās un kultūrvēsturiskās vērtības (ja tādas ir).
10.11. Būvuzņēmējam ir pienākums ievērot visus Pasūtītāja pārstāvju, Būvuzrauga un autoruzrauga iebildumus un aizrādījumus un novērst šo personu norādītos Defektus abpusēji saskaņotā termiņā, kāds proporcionāli un saprātīgi nepieciešams konkrētu Defektu/trūkumu novēršanai, ja šie Defekti vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu, Cēsu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Tehnisko specifikāciju, Konkursa dokumentāciju, Būvniecības ieceres dokumentāciju un normatīvajiem aktiem vai, ja nav iespējams vienoties, tad Būvuzrauga noteiktā termiņā.
10.12. Būvuzņēmējam ir pienākums novērst Pasūtītāja norādītās kļūdas, nepilnības un neatbilstības iesniegtajos dokumentos un/vai iesniegt iztrūkstošos dokumentus Līguma izpildes nodrošināšanai, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
10.13. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt savu un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.14. Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt jebkurus saprātīgi paredzamos sezonas rakstura darbus, kā arī iespēju robežās veikt visus neatliekamos darbus, ar mērķi novērst dabas stihiju radītās sekas Objektā, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildes kvalitāti un termiņus, atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem un Līguma nosacījumiem. 
10.15. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka visa dokumentācija, kas attiecas uz Objektu un Būvdarbu izpildi, un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, atrodas Objektā un/vai elektroniski BIS .
10.16. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt Atbildīgā  būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā ne mazāk kā 4 (četras) stundas (neskaitot būvsapulces), katru dienu Būvdarbu veikšanas laikā.
10.17. Ja Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītāja konstatē, ka Būvdarbi nenotiek atbilstoši apstiprinātajam Kalendārajam grafikam, Būvuzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nenosaka citu termiņu, ir rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam paskaidrojums par Kalendārā grafika neievērošanas iemesliem, kā arī, ja Pasūtītājs ir pieprasījis, tad jāiesniedz aktualizētais/faktiskais Kalendārais grafiks, ievērojot abpusēji pielīgto Būvdarbu izpildes termiņu. 
10.18. Būvuzņēmējam ir pienākums, nodrošināt, ka Līguma izpildē piedalās būvspeciālisti, kam ir atbilstoši, spēkā esošie sertifikāti / licences / atļaujas, kas piešķir tiesības piedalīties Līguma izpildē. 
10.19. Būvuzņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, no brīža, kad Būvuzņēmējs ir konstatējis savu vai tā piesaistītā Apakšuzņēmēja pazīmes, kas varētu novest pie saimnieciskās darbības apturēšanas un/vai maksātnespējas, informēt Pasūtītāju rakstveidā.
10.20. Būvuzņēmējam ir pienākums uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un citu Apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti. Apakšuzņēmēja (t.sk. piesaistītās trešo personu, piegādātāju, pakalpojuma sniedzēju) saistību neizpilde pret Būvuzņēmēju nevar kavēt šajā Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, t.sk. starptermiņus.
10.21. Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Būvdarbu izpildes gaitā vai sakarā ar Līguma  izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Būvdarbiem, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksāt Līgumā noteiktos līgumsodus un atlīdzināt zaudējumus.
10.22. [bookmark: _Hlk62824283]Būvuzņēmējam ir pienākums visu ar Objektu saistīto informāciju un dokumentus aizpildīt/ievadīt BIS, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pilnvarojuma apjomam, cik tālu tas neierobežo neuzliek kādas darbības pildīt tieši Pasūtītājam, kā arī ievērot savlaicīgumu un ievērtēt visus riskus, kas saistīti ar informācijas pieprasīšanu, ievadīšanu, BIS, ar tiem saistītos termiņus u.tt., lai nekavētu ar Līgumu uzņemto saistību izpildi un neradītu apstākļus, kas var kavēt kādus no Pasūtītāja pienākumiem, ko Pasūtītājs ir uzņēmies, cita starpā, kas saistīti ar investīciju projekta realizāciju ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, gan šī Līguma saistību izpildē,  t.sk., lai netiktu kavēta Līguma 4.1. punktā noteiktais termiņš un Objekta pieņemšana ekspluatācijā.
10.23. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt tādu Būvdarbu organizāciju, lai nelabvēlīgu  klimatisko laikapstākļu rezultātā, Objektā neradītu  plūdus un jebkādu materiālo vērtību pasliktināšanos, t.sk., arī laikā, kad Objektā netiek veikti Būvdarbi.
10.24. Būvuzņēmējam ir pienākums Līguma izpildes laikā nodrošināt piekļuvi pie blakus esošajiem īpašumiem, ēkām, vajadzības gadījumā iepriekš saskaņojot nepieciešamo sadarbību un piekļuves, un nav pieļaujama saskaņojuma sniegšanas un piekļuves neattaisnojama vilcināšanās. 
10.25. Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt satiksmes organizācijas saskaņošanu, pagaidu ceļa zīmju, norobežojošo elementu u.c. Objekta aprīkošanai nepieciešamos tehnisko līdzekļu uzstādīšanu, kā arī satiksmes regulēšanu, atbilstoši Pasūtītāja un/vai konkrētu iestāžu/institūciju noteiktajām prasībām (t.sk. terminētās prasības),  kuru kompetencē ir satiksmes organizēšana, u.tml., visur kur tas nepieciešams, ja attiecināms.
10.26. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam un autoruzraugam būtu brīva un droša pieeja Objektam.
10.27. Būvuzņēmējam ir pienākums Būvdarbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietoto materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Būvdarbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Būvdarbu beigšanas dienā, Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie Būvizstrādājumi, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīks, un jānodod Pasūtītājam Objekts tīrs un sakārtots.
10.28. Būvuzņēmējam jāsagatavo Objekts nodošanai un pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza būvniecību uzraugošās institūcijas/iestādes, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavojot un nododot Pasūtītājam visu nepieciešamo Objekta kvalitatīvu izpilddokumentāciju, veicot visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī citas darbības, kas nepieciešami Objekta nodošanai Pasūtītājam un tā pieņemšanai no Cēsu novada būvvaldes puses
10.29. Būvuzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kādi nepieciešami un attiecas uz Līguma grozījumu sagatavošanu un noslēgšanu, kā arī  uz Līgumcenas indeksāciju, ja tā Līguma darbības laikā ir piemērojama. 
10.30. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Būvdarbiem. Atskaite jāiesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu. 
10.31. Būvuzņēmējam jāievēro un jāizpilda citi Būvdarbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, Būvniecības ieceres dokumentācijas, Tehniskās specifikācijas un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu. 
10.32. Būvuzņēmējam ir tiesības būvlaukumā izbūvēt Būvdarbu izpildei nepieciešamās pagaidu celtnes un konstrukcijas, piegādāt un uzglabāt Būvizstrādājumus, kas nepieciešamas konkrētajā Objektā.
10.33. Būvuzņēmējam Līguma izpildes laikā ir tiesības saņemt samaksu par Līguma noteikumiem atbilstošu kvalitatīvu Būvdarbu izpildi; 
10.34. Būvuzņēmējam ir arī citas Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

11. APAKŠUZŅĒMĒJI UN LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA NOMAIŅA
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11.1. Ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Būvuzņēmējam jāiesniedz Būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto Apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu (Līguma 7. pielikums), kurā norāda Apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējam Līguma izpildes laikā jāziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā. 
11.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un Apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
11.3. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
11.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
11.4.1. piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa dokumentos Apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
11.4.2. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Konkursā Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1.,2., 3., 4. un 11. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem;
11.4.3. piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura veicamo Būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem;
11.4.4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.6. Būvuzņēmējs Apakšuzņēmēju/personāla piesaistīšanas vai nomaiņas gadījumā iesniedz Pasūtītājam Apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistītiem Apakšuzņēmējiem (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju)/ personāla sarakstu, kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistīto personālu (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju)  un Līguma 11.7. punktā norādītos dokumentus un informāciju.
11.7. Būvuzņēmējam par Apakšuzņēmēju un/vai Būvuzņēmēja piesaistīto personālu jāiesniedz Pasūtītājam sekojoši dokumenti:
11.7.1. iesniegums Apakšuzņēmēju un/vai Būvuzņēmēja personāla nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību/personāla (speciālista) pozīcija Līguma izpildē (ja attiecināms);
11.7.2. Apakšuzņēmēja un/vai Būvuzņēmēja piesaistītā personāla apliecinājums par gatavību veikt konkrētos darbus atbilstoši Līguma priekšmetam. Apakšuzņēmēja apliecinājums jāparaksta Apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja apliecinājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt apliecinājumu. Būvuzņēmēja piesaistītā personāla apliecinājumu paraksta pats speciālists; 
11.7.3. Apakšuzņēmēja vai Būvuzņēmēja piesaistītā personāla kvalifikāciju apliecinoši dokumenti saskaņā ar Konkursa dokumentāciju, ja tāda prasība izvirzīta, - attiecas gadījumos, kad Būvuzņēmējs Līguma izpildē vēlas nomainīt Apakšuzņēmēju vai Būvuzņēmēja personālu, uz kura iespējām balstījies savas kvalifikācijas novērtēšanai.
11.8. Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Būvuzņēmējam nomainīt Apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu Apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
11.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.
11.10. Grozījumi Līgumam pievienotajā Apakšuzņēmēju/ Būvuzņēmēja personāla sarakstā tiek noformēti, reģistrējot Pasūtītāja saskaņoto Apakšuzņēmēju/ Būvuzņēmēja personāla sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju) pie Līguma.  Līdz ar jaunā saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais saraksts. Atsevišķi Līguma grozījumi par šīm izmaiņām netiek sagatavoti.
11.11. Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Būvuzņēmēja iniciatīvas, neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildu pienākumus un saistības.
11.12. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu Būvdarbu izpildē iesaistīts Apakšuzņēmējs nepiesaistītu Būvdarbu izpildē citus Apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
11.13. Pasūtītājs nav atbildīgs par Būvuzņēmēja nokavētiem vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem. 

12. BŪVDARBU GARANTIJAS LAIKS
2. 12 

12.1. Būvdarbu un Būvdarbu izpildei izmantojamo Būvizstrādājumu/iekārtu Garantijas perioda termiņš tiek noteikts 3 (trīs) gadi pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā dienas (t.i., no atzīmes BIS par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā). 
12.2. Šajā Līgumā paredzētie Garantijas laika noteikumi attiecināmi gan uz Būvdarbiem, Būvizstrādājumiem, Iekārtām, tostarp to izmaiņām, gan jebkādiem Būvdarbu izlabojumiem un papildu Būvdarbiem, ko veicis Būvuzņēmējs vai tā pieaicinātas trešās personas/apakšuzņēmēji/ piegādātāji u.tml.
12.3. Visiem Būvdarbu izpildē izmantojamiem Būvizstrādājumiem jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 305/2011 un Latvijas normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktajām prasībām.. 
12.4. Ja Garantijas perioda ietvaros konstatēto Defektu dēļ Pasūtītājam nav bijis iespējams pienācīgi izmantot Būvdarbu izpildes rezultātā izbūvēto Objektu vai iekārtu (nevar izmantot pilnībā būves/ iekārtas paredzēto funkciju veikšanai) Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam pagarināt Līguma norādīto Garantijas laiku par laika periodu, kādā Objekts nevarēja tikt pienācīgi izmantots. 
12.5. Ja Objekta ekspluatācijas laikā ir atklāti Būvdarbu (t.sk. Būvdarbu izpildē izmantoto Būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c.) Defekti, Būvuzņēmējam jānovērš tie uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma un Defektu akta saņemšanas vai citā terminā, ja Pasūtītājs norāda citādi. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu Defektu novēršanas termiņa nokavējumam.
12.6. Defektu konstatēšana tiek noformēta ar Defektu aktu.  Ja Pasūtītājs Būvdarbu Garantijas laikā konstatē Būvdarbu Defektus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz Defektu akta sastādīšanu. Avārijas vai citos ārkārtējos gadījumos Būvuzņēmējam Objektā jāierodas nekavējoties (t.i., ne ilgāk kā pēc reālā ceļā pavadītā laika, kas nepieciešams, lai ierastos no Būvuzņēmēja juridiskās adreses vietas) pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska). Pie Defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus sertificētus ekspertus/sertificētus nozares būvspeciālistus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par sertificēta eksperta/sertificēta nozares būvspeciālista sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. 
12.7. Ja Būvuzņēmējs ir aicināts, bet neierodas uz Defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt Defektu aktu bez Būvuzņēmēja klātbūtnes un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Defektu akts tiek nosūtīts Būvuzņēmējam. 
12.8. Pēc Defektu novēršanas tiek sastādīts Defektu novēršanas akts. Par Defektu novēršanu Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz Defektu novēršanas akta sastādīšanu. Ja Pasūtītājs vai Būvuzņēmējs neierodas uz Defektu novēršanas akta sastādīšanu, Būvuzņēmējs vai Pasūtītājs to sastāda vienpusēji un nosūta otrai Pusei. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepaziņo par Defektu novēršanu, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pēc Defektu novēršanas termiņa beigām sastādīt aktu, kurā norāda ir vai nav novērsti Defekti un kādi Defekti nav novērsti. 
12.8.1. Ja Būvuzņēmējs ir uzaicinājis Pasūtītāju uz Objekta apsekošanu un Defektu novēršanas akta sastādīšanu, tad Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Defektu novēršanas aktu, ja Būvdarbu Defekts un/vai tā rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.  
12.8.2. Ja Puses nevar vienoties par novērto Defektu apjomu, Puses paraksta Defektu novēršanas aktu tādā daļā, par ko nav domstarpību.
12.9. Ja Defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā un/vai Būvuzņēmējs Defektus nenovērš 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības uz Būvuzņēmēja rēķina, Defektu novēršanai pieaicināt trešo personu (citu uzņēmēju), ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par publisko iepirkumu un samaksu veicot, ir tiesīgs vērsties ar prasījumu pret Būvuzņēmēja iesniegto Būvdarbu Garantijas laika nodrošinājumu, taču tas neizslēdz Pasūtītāja tiesības vērties pret Būvuzņēmēju par zaudējumu atlīdzību.
12.10. Pasūtītājs, aprēķinot Defektu un Defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas zaudējumus, tajos iekļauj izdevumus par Defektu un Defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., Būvizstrādājumu un darbaspēka izmaksas, Būvdarbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, u.c. izmaksas, kas rodas, lai kvalitatīvi novērstu Defektus. 
12.11. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos Defektu novēršanu, t.sk., ja Defekts Objektā radies Būvdarbu izpildē Būvuzņēmēja pieaicināto trešo personu/Apakšuzņēmēju/piegādātāju novērsto Defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ un atlīdzību par pieaicināto trešo personu/Apakšuzņēmēju/piegādātāju nekvalitatīvi veikto darbu Defektu novēršanas dēļ radītajiem zaudējumiem, Būvuzņēmējs risina civiltiesiskā kārtībā vēršoties pret šo trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi Defektu novēršanu un tādējādi radījusi Būvuzņēmējam zaudējumus, un/vai, ja nekvalitatīvi novērstais Defekts veicinājis cita Defekta veidošanos.  
12.12. Garantijas laikā konstatēto Defektu novēršanu un Defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē Būvuzņēmējs garantē savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā izmantoto Būvizstrādājumu kvalitāti un piesaistītā personāla kvalifikāciju, darba drošības noteikumu ievērošanu un Objekta darbības netraucēšanu.
12.13. Domstarpības, kas rodas Būvdarbu un/vai Būvizstrādājumu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, var izšķirt būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti eksperti/sertificēti nozares būvspeciālisti, cik tālu tas iespējams.

13. BŪVUZŅĒMĒJA APDROŠINĀŠANA
Būvuzņēmēja apdrošināšanas nosacījumi
2. 13 
13.1. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam spēkā esošu būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi) un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi), turpmāk katra atsevišķi -  Polise, bet abas kopā- Polises, kurā ir norādīts konkrētais Objekts (var aizvietot ierakstus ar apdrošinātāja izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto Objektu), kas izsniegta un Līguma saistību laikā tiek uzturēta saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (turpmāk - MK noteikumi) noteiktajām prasībām, un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu.  Ja Polises vai Polišu termiņš tuvojas beigām, bet Darbi vēl turpinās (vai MK noteikumi to nosaka), Būvuzņēmējam ir pienākums ne vēlāk, kā iepriekš iesniegtas Polises darbības termiņa pēdējā dienā, iesniegt Pasūtītājam spēkā esošu, jaunu (vai esošā pagarinājumu) Būvuzņēmēja un/vai būvspeciālista apdrošināšanas Polisi ar beigu termiņu līdz MK noteikumos atbilstošajam būvspeciālistam noteiktā polises termiņa beigām, nodrošinot tā nepārtrauktību. Būvuzņēmējs jaunu apdrošināšanas līgumu (polišu) noslēgšanu (vai esošo pagarināšanu) veic par saviem līdzekļiem. 
13.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt Darbus, ja Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam spēkā esošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi) un spēkā esošu būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi). Šāds termiņa kavējums nedod tiesības Būvuzņēmējam lūgt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.  
13.3. Pēc Līguma Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs nodrošina apdrošināšanas līguma spēkā esamību atbilstoši MK noteikumu Nr. 502, 5. punktā noteiktajām prasībām.
Avansa maksājuma nodrošinājums
13.4. Ja Būvuzņēmējs ir izvēlējies saņemt avansa maksājumu līdz summai, kas sasniedz 8200 EUR (astoņi tūkstoši divi simti euro) apmēru, pirms avansa saņemšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma nodrošinājums pieprasītās avansa summas apmērā, kas Būvuzņēmējam jānoformē bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas (polises) formā (iepriekš saskaņojot tā tekstu ar Pasūtītāju). Nodrošinājumā ir jābūt norādei, ka tas ir pirmā pieprasījuma, beznosacījuma neatsaucams, kā arī tajā ir iekļauti nosacījumi, no kuriem būtu saprotams, ka nodrošinājuma devējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā izmaksās Pasūtītājam garantijas summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Avansa nodrošinājumā ir jābūt norādei uz Līguma numuru, datumu un Objektu, un tam ir jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz Līguma 4.1.punktā noteiktā Līguma izpildes termiņa pēdējai dienai (ieskaitot), pieskaitot 10 (desmit) kalendārās dienas. Avansa garantijas nodrošinājumā jābūt iekļautai arī šī Līguma 13.12. punktā minētai atrunai. 
13.5. Ja Būvdarbu izpilde tiek pagarināta, Būvuzņēmējam ir jāpagarina arī avansa nodrošinājuma termiņš, iesniedzot tā spēkā esošu pagarinājumu ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīgas Vienošanās par termiņa pagarinājumu noslēgšanas dienas, iepriekš saskaņojot tā tekstu ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt avansa maksājuma nodrošinājuma darbības nepārtrauktību un patstāvīgi sekot, lai nodrošinājums (tai skaitā tā redakcionālais saturs) atbilst Līguma nosacījumiem, neatkarīgi no apstākļa, ka redakcionālais saturs ir saskaņots ar Pasūtītāju. Arī gadījumā, ja ar Pasūtītāju nav noslēgta Vienošanās par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, avansa maksājuma nodrošinājuma termiņam jāatbilst reālajam Darbu  izpildes termiņam.
13.6. Pagarinot avansa maksājuma nodrošinājumu, tā apjomu var samazināt proporcionāli paveiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem (apmaksātajiem) Darbiem un termiņam jābūt spēkā līdz 4.1.punktā noteiktā Līguma izpildes termiņa pēdējai dienai, pieskaitot klāt 10 (desmit) kalendārās dienas.  
Garantijas laika nodrošinājums
13.7. Būvdarbu Garantijas laikā atklāto Defektu novēršanas nodrošināšanai tiek noteikts Būvdarbu Garantijas laika nodrošinājums 3 % (trīs procentu) apmērā no Līgumcenas, kas Būvuzņēmējam ir jānoformē bankas izdotas Būvdarbu Garantijas laika garantijas formā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas (polises) formā atbilstoši Līguma nosacījumiem un tajā jābūt norādei, ka tas ir pirmā pieprasījuma,   beznosacījuma, neatsaucams, kā arī tajā ir iekļauti nosacījumi no kuriem ir saprotams, ka nodrošinājuma devējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā samaksā Pasūtītājam pieprasīto garantijas summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, tāpat jābūt norādei uz Līguma numuru, datumu un Objektu un tajā jābūt iekļautai Līguma 13.12.punktā minētai atrunai. Garantijas laika nodrošinājumam jābūt spēkā vismaz 5 (pieci) gadi no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā dienas, pieskaitot klāt vēl 10 (desmit) kalendārās dienas.   
13.8. Garantijai jābūt spēkā, ja Būvuzņēmējs atsakās vai izvairās pildīt Līgumā noteiktās saistības neatkarīgi no Būvuzņēmēja maksātspējas. Ja Būvuzņēmējs iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izdotu Garantijas laika garantijas polisi, tas papildus iesniedz maksājuma uzdevumu par Garantijas laika garantijas polises prēmijas apmaksu. Gadījumā, ja apmaksas veikšanas datums ir vēlāks par polisē noteikto, apdrošinātāja apliecinājums par polises spēkā esamību ir obligāts.
13.9. Garantijas laika nodrošinājumu samazina Garantijas termiņa 25. (divdesmit piektajā) mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2 (divu) procentu apmērā no Līgumcenas, ja Garantijas termiņa pirmajos 24 (divdesmit četros) mēnešos nav konstatēti Būvdarbu Defekti vai Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto Būvdarbu Defektu novēršanas termiņu (t.i., iepriekš konstatēti Defekti ir/tiek novērsti). 
13.10. Spēkā esošs Būvdarbu Garantijas laika nodrošinājums ir jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, taču ne vēlāk kā līdz Būvobjekta nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas dienai, pirms tam tā tekstu saskaņojot ar Pasūtītāju. 
13.11. Ja Būvuzņēmējs ir nokavējis spēkā esoša Garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanu, tas neatbrīvo Būvuzņēmēju no pienākuma iesniegt šo nodrošinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem. 
13.12. Būvuzņēmējam jānodrošina, ka Avansa maksājuma, kā arī Garantijas laika nodrošinājumā (bankas garantijā vai apdrošināšanas polisē), attiecīgi norādot konkrētajā dokumentā,  papildus ir iekļauta šāda atruna (nosacījumi):
13.12.1. Garantija/polise ir pakļauta Starptautiskās tirdzniecības kameras Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem („The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758  (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, garantija/polise pakļaujas Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem; 
13.12.2. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju vai polisi, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
13.13. Lai iesniegtu spēkā esošu saistību nodrošinājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējam ir  jānodrošina šo dokumentu savlaicīga sagatavošana un saskaņošana ar Pasūtītāju. Saskaņojums ar Pasūtītāju neatbrīvo Būvuzņēmēju no patstāvīgas atbildības par visu Līguma nosacījumu, kas nosaka nodrošinājumu noformēšanu un iesniegšanu, izpildi.
13.16. Pasūtītājam ir tiesības izmantot šajā Līgumā minētos nodrošinājumus tādu Būvuzņēmēja finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma noteikumiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību. 
13.17. Ja saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegtajiem kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotajiem saistību nodrošinājumiem Pasūtītājam netiek izmaksāta atlīdzība, Būvuzņēmējs  apņemas atlīdzināt visus izdevumus no saviem līdzekļiem.

14. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
2. 14 

14.1. Šis Līgums noslēgts, iztulkojams un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.
14.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar šo Līgumu, tā interpretāciju, spēkā esamību vai izpildi, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, attiecīgais strīds risināms Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. 
14.3. Pušu strīdi, kas rodas Būvdarbu un Būvizstrādājumu kvalitātes novērtēšanā Būvdarbu veikšanas vai Garantijas termiņa laikā, var tikt risināti, pieaicinot neatkarīgu sertificētu ekspertu/sertificētus nozares būvspeciālistu vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu/atzinumu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosinājusi.

15. PUŠU ATBILDĪBA
2. 15 

15.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību un normatīvajos aktos noteikto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi.
15.2. Būvuzņēmējs Būvdarbu veikšanas laikā ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību darba aizsardzības jautājumos, un Būvdarbu procesā pielietoto Būvizstrādājumu kvalitāti, kā arī par pieaicināto Apakšuzņēmēju darbību. 
15.3. Būvuzņēmējs ir pilnā mērā atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Būvuzņēmējs nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis uzdotos Būvdarbus, kā arī pieļāvis Defektus un Līguma pārkāpumus, t.sk., kā nozares profesionālis nav nodrošinājis Būvdarbu plānošanu un secību. 
15.4. Būvuzņēmējs, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, apņemas novērst Defektus, kā arī segt Pasūtītājam nodarītos tiešos zaudējumus atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Būvuzņēmējam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. 
15.5. Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) nevienai no Pusēm nav jāatlīdzina.
15.6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz Pasūtītājam visas radītās papildus izmaksas un zaudējumus, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu vai Pasūtītāja paziņojumu tiek apturēta Būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma un/vai normatīvo aktu noteikumu pārkāpumiem.  
15.7. Ja Būvuzņēmējs kavē:
15.7.1.  Līguma 4.1. punktā noteikto termiņu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu 1.5 (viens, komats, pieci) procentu apmērā no atlikušo Darbu līgumcenas (uz līgumsoda piemērošanas dienu) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentu  apmērā no atlikušo Darbu Līgumcenas. Ja gala termiņa nokavējums  ilgst līdz 30 dienām -  var tikt aprēķināts līgumsods 1.5 % no atlikušo Darbu Līgumcenas par katru kavējuma dienu, sākot ar 31. dienu - 2 % no atlikušo Darbu Līgumcenas , bet sākot ar 61. dienu - 3% no atlikušo Darbu  līgumcenas;
15.7.2. Kalendārā grafika starptermiņus, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,01% apmērā no atlikušo Darbu līgumcenas par katru kavējuma dienu; 
15.7.3. Līguma 4.3., 4.5. un 8.4. punktā noteikto saistību izpildi, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,01% apmērā no atlikušo Darbu līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 50 EUR dienā. 
15.8. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Puse nav veikusi maksājumu, tad otrai Pusei ir tiesības aprēķināt un iekasēt līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) procenta apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no nesamaksātās summas. 
15.9. Ja Līgums tiek izbeigts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam izdevumus un zaudējumus, kas radušies Līguma  izbeigšanas rezultātā, kā arī Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu,  5  (piecu) procentu apmērā no Līgumcenas, kuru Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Līguma saistību izpildes nodrošinājuma (avansa), kā arī jebkuriem citiem Būvuzņēmējam pienākošiem maksājumiem.  
15.10.  Ja kāds no Būvuzņēmēja būvspeciālistiem, kas norādīts speciālistu sarakstā, neattaisnotu iemeslu dēļ neierodas uz Līgumā norādīto būvsapulci un tā klātbūtne bija nepieciešama, un tas ir fiksēts būvsapulces protokolā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) apmērā par katru šādu neierašanās gadījumu. Par neattaisnotu būvsapulces kavējumu tiek uzskatīts tāds kavējums, ja būvspeciālists neierodas uz būvsapulci divas un vairāk reizes pēc kārtas, kā arī gadījumos, ja ilgtermiņā ir novērojama būvsapulču kavēšanas regularitāte. 
15.11.  Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 10.16. punkta noteikumus, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
15.12. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 5.9., 5.10., 10.3., 10.10., 10.15., 10.18., 10.24., 10.25. un 10.27. punktā noteiktās prasības, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) par katru konstatēto gadījumu.
15.13. Ja Būvuzņēmējs nav uzrādījis Būvuzraugam un Pasūtītājam Līguma 6.2.punktā noteiktos dokumentus noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu  100 EUR (viens simts euro) par katru konstatēto gadījumu.
15.14. Ja Būvuzņēmējs neievēro kādu no Līguma 6.4.1., 6.5.1., 6.6.1., 10.3., 10.4., 10.5., 10.11., 10.12., 10.17., 10.29., 10.30., 19.6. un 19.8. un punkta prasībām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji  pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu 50 EUR (piecdesmit euro) par katru nokavēto dienu.
15.15. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz spēkā esošu apdrošināšanas līgumu (polisi) vai tā pagarinājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no Atlikušo Darbu Līgumcenas. 
15.16. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz spēkā esošu saistību izpildes (avansa maksājuma, vai garantijas laika) nodrošinājumu vai tā pagarinājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no Atlikušo Darbu Līgumcenas. 
15.17. Pasūtītājam ir tiesības noteikt šādus līgumsodus par citu ar Būvdarbu izpildi saistītu noteikumu neievērošanu: 
15.17.1. kas attiecas uz nekārtībām Objektā vai pievedceļu, nožogojuma un brauktuves neuzturēšanu atbilstoši prasībām, kas var izraisīt traumatismu, piesārņojumu vai citus riskus, kas var radīt bīstamību, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un pieprasīt  no Būvuzņēmēja līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu, ko fiksē fotogrāfijā Būvuzraugs vai Pasūtītājs; 
15.17.2. par nereģistrēta Apakšuzņēmēja atrašanos Objektā, Apakšuzņēmēja maiņu vai piesaistīšanu, kas nav saskaņota ar Pasūtītāju, bet tas bija jāsaskaņo atbilstoši Līguma noteikumiem, un  atbildīgā būvdarbu vadītāju maiņu bez Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un pieprasīt no Būvuzņēmēja  līgumsodu 300 EUR (trīs simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu. 
15.17.3. Ja Objektā atrodas Kalendārajam grafikam neatbilstošs nodarbināto skaits, kas veic Būvdarbus, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 300 EUR (trīs simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu. 
15.17.4. Par Līguma 12.5. punkta neievērošanu, kas uzliek par pienākumu ierasties Objektā un novērst defektus šajā punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 500 EUR apmērā par katru konstatēto gadījumu, kā arī Pasūtītājam ir tiesības piedzīt no Būvuzņēmēja zaudējumus, kas tam radušies savlaicīgi nenovērsto  defektu dēļ.
15.18. Ja Būvuzņēmējs pārkāpj darba aizsardzības prasības Būvdarbu procesā, Pasūtītājam ir tiesība piemērot līgumsodu 300 EUR (trīs simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
15.19. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. Līgumsods nav aprobežots ar zaudējumu lielumu.
15.20. Katras Puses kopējais līgumsods  visā Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) procentus no  kopējās Līgumcenas, ja ir noteikts pieaugošs līgumsods. 
15.21. Ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā saistībā ar Līgumā noteiktajiem Darbiem tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu dzīvībai un veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas un/vai būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Būvuzņēmējs uz sava rēķina, kā arī uzņemas visu risku un jebkādu atbildību par nodarījumu.
15.22. Ja Pasūtītājam pret Būvuzņēmēju ir prasījums par kādas naudas summas samaksu (tai skaitā, bet ne tikai, prasījumi par izdevumu vai zaudējumu atlīdzību, tostarp arī izdevumu, kas saistīti ar trešo personu piesaistīšanu Darbu izpildē un/vai trūkumu novēršanā šajā Līgumā paredzētajos gadījumos, kļūdām Būvuzņēmēja kompetences ietvaros, Līgumā un tā pielikumos noteikto termiņu/starptermiņu izpildes kavējumu u.tml.), Būvuzņēmējam tas jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas vai citā termiņā, ja Pasūtītājs norādījis citādi,  kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēji ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamām summām, (tostarp tiesība izmantot nodrošinājumu/ja attiecināms) par to informējot Būvuzņēmēju, norādot ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu.
15.22. Puses ir tiesīgas atteikties no Līgumā pielīgtām tiesībām aprēķināt līgumsodu. 

16. NEPĀRVARAMA VARA
2. 16 

16.1. Puses nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, tieši tādā apjomā, kādā Līguma saistību neizpilde ir radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi kādu  saistību izpildi.
16.2. Nepārvarama vara (force majeure) vai ārkārtēja rakstura apstākļi nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un kas nav radušies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā, kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no tās Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.
16.3. Pie nepārvaramas varas (force majeure) vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi:  epidēmijas, zemestrīce, plūdi, ugunsgrēks, eksplozija  un jebkuras citas dabas katastrofas vai ekstrēmi laikapstākļi, kara darbības, iebrukums, jebkādas ārvalstu ienaidnieku ļaunprātīgas darbības, pilsoņu nekārtības, terora akti vai to draudi, blokāde, embargo, sacelšanās, streiks, sabotāža, tiesību aktu vai tādu valsts vai pašvaldības lēmumu stāšanās spēkā, kas būtiski ietekmē Līguma izpildes noteikumus, nopietni infrastruktūras traucējumi vai veikti kibernoziegumi, kas tieši ietekmē Līguma izpildi. Pie šādiem apstākļiem un to sekām netiek pieskaitīti tādi, kuru iestāšanos veicinājusi kādas Puses prettiesiska un/vai  pretēja Līguma noteikumiem, vainojama rīcība.  
16.4. Pusei, kurai iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, skaitot no to iestāšanās brīža, ir pienākums par to rakstveidā un telefoniski paziņot otrai Pusei, norādot informāciju, kas pierāda šādu apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās dēļ, cik tālu to iespējams īstenot, un jāveicina Līguma darbības atjaunošanu, pēc iespējas, ar kompetento iestāžu dokumentiem (izdrukas, pārskati u.tml.) jāpierāda apstākļi, kas apliecina faktu par nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanos, kā arī jānorāda kādā veidā un kurā daļā šo apstākļu iestāšanās tieši ietekmē līgumsaistību izpildi, priekšlikumi līgumsaistību izpildei saistībā ar nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanos, sekām un paredzamo ilgumu, ja tas ir paredzams. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi jāpieliek visas pūles, lai mazinātu ar tiem saistītās  kaitīgās sekas. 
16.5. Izbeidzoties nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem, Puse, kuras saistību izpilde tikusi apgrūtināta ar nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanos, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu pastāvēšanas izbeigšanos un priekšlikumiem turpināt savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības.
16.6. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi, kas ietekmē šajā Līgumā noteiktos  termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem, nepieciešamības gadījumā noslēdzot par to atsevišķu vienošanos.
16.7. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi, un veic visas iespējamās darbības, lai izslēgtu vai mazinātu nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu ietekmi. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā to Būvdarbu izpildes termiņi/starptermiņi, kurus tiešā veidā ietekmēja nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi, var tikt pagarināti par laika periodu, kas atbilst nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem, tomēr, neskatoties uz minēto, Puses apņemas pielikt visas pūles, lai attiecīgos Būvdarbus paveiktu iespējami drīz un iespēju robežās atgrieztos pie pielīgtā  Kalendārā grafika, cik vien tas iespējams. 
16.8. Ja Puse nav rakstveidā paziņojusi otrai Pusei par nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanos šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, tā zaudē tiesību vēlāk atsaukties uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu ietekmi.
16.9. Gadījumā, ja nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei ne mazāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš. Pusēm ir tiesības izbeigt šī Līguma darbību, bez zaudējumu atlīdzības pienākuma, Pasūtītājam veicot norēķinu par faktiski padarītiem kvalitatīviem Būvdarbiem, cik tālu iespējams to novērtēt un turpmāk tie izmantojami, ievērojot Līguma nosacījumus par Līguma izbeigšanu.

17. LĪGUMA GROZĪJUMI
2. 17 

17.1. Līgums var tikt grozīts Pusēm par to noslēdzot rakstisku vienošanos. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par Līguma grozījumiem un neatņemamu sastāvdaļu. 
17.2. Par Līguma sastāvdaļu tiek uzskatīti visi labojumi, precizējumi, papildinājumi vai grozījumi Būvniecības ieceres dokumentācijā, Kalendārajā grafikā, kas Pusēm ir saistoši arī gadījumā, ja par to atsevišķi netiek slēgti Līguma grozījumi.
17.3. Konkursa dokumentos un Būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktās prasības Līguma izpildē ir spēkā un ir jāievēro arī tad, ja tie nav pievienoti kā Līguma pielikums.
17.4. Visi grozījumi tiek izvērtēti no pieļaujamības atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, taču Līgums netiek grozīts, ja tas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam nav pieļaujams konkrētā gadījumā.
17.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līgumcenu un Būvdarbu izpildes termiņu, t.sk. Kalendārajā grafikā norādītos starptermiņus.
17.6. Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājs, objektīvi pamatojot ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Tehniskajā specifikācijā, Būvniecības ieceres dokumentācijā un Būvdarbu apjomos. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Būvuzņēmējam ir pienākums izpildīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas, izņemot gadījumu, ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtisku Būvniecības ieceres dokumentācijas vai Tehniskās specifikācijas (prasību) pārstrādāšanu un/vai izmaiņas Būvdarbu apjomā, Būvuzņēmēja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas, par ko Puses vienojas atsevišķi, un papildus Būvdarbu termiņu šo izmaiņu veikšanai, vai būtisku izmaiņu gadījumā, Puses vienojas atsevišķi, nosakot papildu termiņu un/vai papildu atlīdzību. Lai izvairītos no domstarpībām, šī Līguma punkta noteikumi par papildu termiņu un finansējuma piešķiršanu nav attiecināmi uz situācijām saistībā ar Būvuzņēmēja nepienācīgu Līguma saistību izpildi. 
17.7. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā maina Būvdarbu un/vai Būvizstrādājumu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, risinājumus, un Būvuzņēmējs jau ir veicis nepieciešamo Būvizstrādājumu pasūtījumu, vai veicis atbilstošus Būvdarbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāju prasībām, un šo izmaiņu rezultātā Būvdarbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie Būvizstrādājumi, vai izpildītie Būvdarbi (kāda to daļa), bet Būvuzņēmējam nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs kompensē  Būvuzņēmējam izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto Būvizstrādājumu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītājam īpašumā, atbilstoši to iegādes vērtībai un atrodas Objektā) vai Būvdarbu izpildi.
17.8. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgas Būvdarbu un/vai Būvizstrādājumu apjomu izmaiņas.
17.9. Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas laikā ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi tikai kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem vai Līgumā citur minētā gadījumā:
17.9.1. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 1. un 2. punktam;
17.9.2. piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktu un piekto daļu, lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā nesasniedzot 15 (piecpadsmit) procentus no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 17.9.3., 17.9.4. un 17.9.5. punktiem;
17.9.3. [bookmark: _Hlk169532374]piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu, Pasūtītājs ir tiesīgs veicamiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, samazināt Būvdarbu un Būvizstrādājumu apjomu, nosakot, ka tie nav jāveic sākotnēji noteiktajā apjomā, kā arī palielināt Būvdarbu un Būvizstrādājumu apjomu, uzdodot veikt Līgumā (t.sk. Iepirkuma dokumentos) sākotnēji neparedzētus Būvdarbus, ja tos pirms uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt (papildu apjomi nepieciešami citu darbu uzsākšanai un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai ekspluatācijā; ja Būvdarbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams; ir konstatētas Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības, nepareizi Būvdarbu apjomi, kā arī gadījumā, ja Būvdarbu apjomu daļa jau tika izbūvēta cita līguma vai pasūtījuma ietvaros, kā rezultātā ir izslēdzami neaktuālie darbi/Būvmateriāli un ieslēdzami papildu darbi vai Būvmateriāli; Būvizstrādājumu nomaiņas gadījumā vismaz pret ekvivalentiem, piemēram, ja tos vairs neražo, vai nomainīti uz ar labākiem tehnoloģiskiem, kvalitātes  vai estētiskiem rādītājiem, Pasūtītājam mainās pieejamais ES struktūrfondu /pašvaldības vai cita finansējuma avota apjoms; ja samazinās vai palielinās Tehniskās specifikācijas apjomi, risinājumi; salāgojot ar citu projektu; ja mainās iecere un Būvuzņēmējam jāveic papildus Darbi; gadījumos, ja īpaši nepieciešams izdalīt un detalizēt specifiskus rasējumus vai izpildes metodes; gadījumos, ja pirms projektēšanas darbu uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt kādu nepieciešamo risinājumu/metodi (t.sk. pēc digitālo mērījumu veikšanas vai mainās faktiskā situācija dabā, atsedzot virsmas atklājas jauni apstākļi u.tml.), tiek uzdoti sākotnēji neparedzēti Darbi/izslēgti sākotnēji paredzēti darbi, palielināti apjomi, vai gadījumā, ja tiek atklāti arheoloģiski izrakumi un tā rezultātā tiek veiktas izmaiņas; ja Pasūtītāja budžetā nav pietiekami līdzekļi visu Darbu veikšanai; izslēdzot neaktuālo Būvdarbu apjomu, Pasūtītājam rodas finanšu iespējas realizēt daļu vai visus citas Objekta būvdarbu sadaļas darbus u.c. objektīvu iemeslu dēļ, ja šādu grozījumu dēļ Līgumcenas pieaugums/samazinājums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu vērtības summu, nepārsniedz 50 (piecdesmit) procentus no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 17.9.2., 17.9.4. un 17.9.5. punktiem; Atbilstoši šim punktam un Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktam ir veicami arī tādi  grozījumi, kas atrunāti citās Līguma sadaļās (t.sk., bet ne tikai,  Līguma izpildes termiņa pagarinājumu/saīsinājumu, Darbu pārtraukšanu Līgumā noteiktajos gadījumos  u.tml.)
17.9.4.  piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu, ietverot Darbu apjomus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, piemēram, Pasūtītājam ir nepieciešami papildu Būvdarbi un  Būvizstrādājumi, tiek papildināti sākotnējie tehniskie risinājumi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Būvuzņēmēja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā paredzētiem pakalpojumiem. Šo Līguma punktu piemēro gadījumos, ja, piemēram, ir risinājumu/metodes maiņa; tehnoloģijas izmaiņas; atsedzot virsmas atklājas jauni apstākļi, kas sākumā nebija paredzēti un tādējādi nepieciešami papildu Būvdarbi un Būvizstrādājumi, cita projekta salāgošanas gadījumā, Būvdarbu sadalīšana kārtās, Būvizstrādājumu maiņa, kad nebija iespējams precīzi noteikt kādu nepieciešamo risinājumu/metodi, mainās pieejamais ES struktūrfondu finansējuma apjoms u.tml. Katru šādu grozījumu rezultātā Līgumcenas pieaugums nedrīkst pārsniegt 50 (piecdesmit) procentus no sākotnējās Līgumcenas. Secīgi veiktu grozījumu mērķis nedrīkst būt šā ierobežojuma vai citu Publisko iepirkumu likuma prasību neievērošana.;  
17.9.5. piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3. punktu, ja iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt. Katru šādu grozījumu rezultātā Līgumcenas pieaugums nedrīkst pārsniegt 50 (piecdesmit) procentus no sākotnējās Līgumcenas. Secīgi veiktu grozījumu mērķis nedrīkst būt šā ierobežojuma vai citu Publisko iepirkumu likuma prasību neievērošana.;
17.9.6. piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 4. punktu, Būvuzņēmēju var aizstāt ar citu piegādātāju šādos gadījumos:
17.9.6.1. pēc piegādātāja uzņēmuma pārstrukturēšanas, tostarp pēc pārņemšanas, apvienošanas, iegādes vai maksātnespējas, Būvuzņēmēja vietā pilnībā vai daļēji stājas cits ekonomikas dalībnieks (piegādātājs), kurš atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., un 11. punktā paredzētie izslēgšanas iemesli, kā arī netiek veiktas citas būtiskas Līguma izmaiņas un to mērķis nav izvairīties no Publisko iepirkumu likuma noteikumu piemērošanas,
17.9.6.2. Pasūtītājs pats pārņem Būvuzņēmēja pienākumus Līguma izpildē un saistību izpildi pret tā apakšuzņēmējiem;
17.10. Saņemot Būvuzņēmēja iesniegumu par Līguma grozīšanu vai citādi konstatējot nepieciešamību grozīt Līgumu, Pasūtītājs izvērtē nepieciešamo grozījumu apjomu, objektīvo pamatojumu, raksturu, būtiskumu un pieļaujamību Publisko iepirkumu likuma izpratnē, ņemot vērā kompetento institūciju izstrādātos metodiskos norādījumus un vadlīnijas. Ja konkrētie grozījumi ir pieļaujami, tad tos klasificē, konkrēti atsaucoties uz Publisko iepirkumu likuma pantu un Līguma punktu. Pasūtītājs Līguma grozījumu preambulā norāda vai atsevišķā skaidrojumā izvērtē katra grozījuma objektīvo nepieciešamību (pamatojumu), izdarītos apsvērumus un juridisko pamatojumu grozījumu pieļaujamībai.
17.11. Izmaiņu vērtība tiks aprēķināta šādi:
17.11.1. ja plānotās izmaiņas ietver Būvdarbus, kas ir savstarpēji aizvietojami, t.i., Būvdarbu veikšanai neatšķiras metodes vai risinājumi, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība Būvdarbu izmaiņām; 
17.11.2. ja plānotās izmaiņas ietver Būvdarbus, kas nav savstarpēji aizvietojami, t.i., Būvdarbu veikšanai tiek izmantotas citas metodes vai risinājumi, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā kopējā ieslēgto un izslēgto Būvdarbu summa.
17.12. Grozot Būvdarbu apjomus, atbilstoši katram konkrētajam gadījumam var tikt grozīta arī Līgumcena, Būvdarbu izpildes termiņš un citi atbilstošie noteikumi, ciktāl tas ir nepieciešams konkrēto grozījumu izpildei.
17.13. Labojumi, precizējumi, papildinājumi vai grozījumi Būvdarbu un/vai Būvizstrādājumu apjomos tiek dokumentēti ar Fakta konstatācijas aktu un/vai Izmaiņu aktu, atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai. 
17.14. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Pasūtītājs Līguma izpildes laikā pieļauj neatkarīgi no tā vai tie ir būtiski vai nebūtiski, grozījumu veikšanu šādos gadījumos:
17.14.1. Ja objektīvu apstākļu dēļ Būvdarbu izpildes laikā Būvniecības ieceres dokumentācijā tiek veiktas izmaiņas/grozījumi vai Pasūtītājs ir uzdevis veikt Būvuzņēmējam Būvniecības ieceres dokumentācijā neparedzētu Būvdarbu apjomu izpildi un šīs izmaiņas ir visu Līgumā iesaistīto Pušu saskaņotas (Pasūtītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs) un pamatotas, kādu iemeslu dēļ šādas izmaiņas ir nepieciešamas;
17.14.2. Pasūtītājam ir tiesības veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, tajā skaitā prasības inženiertīklu pieslēgumu un izbūves vietām, Būvdarbu tehnoloģiju, Būvizstrādājumus, Būvdarbu apjomu, tajā skaitā to samazināt un/vai papildināt, uzdodot Būvuzņēmējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus, šādos gadījumos:
17.14.2.1. Līguma izpildes laikā, atsedzot komunikācijas/virsmas, ja tādas ir,  un tml., atklājas, ka nepieciešami tādi Būvdarbu apjomi, kuri pirms tam nebija noteikti, un tie nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;
17.14.2.2. Līguma izpildes laikā tiek vienkāršoti un/vai samazināti atsevišķi Tehniskās specifikācijas vai Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumi, kā rezultātā mainās Būvdarbu izmaksas un/vai  Objekta ekspluatācijas izmaksas un/vai Būvdarbu izpildes termiņi;
17.14.2.3. Līguma izpildes laikā tiek konstatēti neparedzami fiziskie apstākļi, tas ir jebkādi dabiskie fiziskie apstākļi un cilvēka radītie, un citi fiziskie šķēršļi un piesārņotāji, ar kuriem Būvuzņēmējs sastopas Objektā;
17.14.2.4. ja Būvizstrādājumus, kas norādīti Būvniecības ieceres dokumentācijas tāmēs vairs neražo un/vai ir radīti ar tehnoloģiski un kvalitatīvāki labākiem rādītājiem,  tad Būvizstrādājumi var tikt nomainīti pret ekvivalentiem tās pašas cenu grupas Būvizstrādājumiem. Ja Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildē vēlas izmantot ekvivalentus būvizstrādājumus to vietā, kas ir norādīti Līguma dokumentos, Būvuzņēmējam ir jānodrošina pierādījumi savstarpējai aizstājamībai, un ir jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības izpēti. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt alternatīvu Būvizstrādājumu pielietojumu; 
17.14.2.5. ja Līguma izpildes laikā rodas objektīva nepieciešamība sakarā ar citu Pasūtītāja investīciju projektu, kas atrodas Objekta tiešā tuvumā;
17.14.2.6. izpildmērījumu veikšanas rezultātā.
17.15. Būvdarbu izmaiņām piemēro šādas cenas:
17.15.1. Ja attiecīgā Būvdarbu un Būvizstrādājumu veida izmaksas ir iekļautas Līgumam pievienotajā Būvdarbu tāmē, tad izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Līguma tāmē norādītajām vienību cenām;
17.15.2. Ja Būvdarbu un Būvizstrādājumu veida izmaksas nav iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad izmaksas nosaka šādi – Būvuzraugs sadarbojoties ar Būvuzņēmēju veic tirgus izpēti par līdzīgām Būvdarbu izmaksām. 
17.16. Grozot Būvdarbu izpildes termiņu, Pasūtītājs ievēro proporcionalitātes principu.
17.16.1. ja tiek uzdoti papildus Būvdarbu apjomi – proporcionāli veicamo Būvdarbu apjomam;
17.16.2. ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Būvuzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un Būvuzņēmējs ir Līgumā noteiktajā kārtībā rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos (šādiem neatkarīgiem apstākļiem ir jābūt pamatotiem un pierādāmiem, kas tieši kavē saistību izpildi) – atbilstoši šo apstākļu ilgumam.
17.16.3. citos Līgumā noteiktajos gadījumos.
17.17. Ja Puses 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā nespēj panākt šajā Līguma punktā paredzēto vienošanos par Būvdarbu apturēšanu, izmaiņām vai grozījumu veikšanu (t.sk. Būvuzņēmējs neiesniedz Pasūtītāja pieprasītos dokumentus Pasūtītāja noteiktajā termiņā), vai Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu imperatīvajām prasībām, un/vai pārsniedz šajā Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs:
17.17.1. atteikties no pieprasītajām izmaiņām vai
17.17.2. apturēt Būvdarbu izpildi līdz panākta vienošanās starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju.
17.18.  Ja konkrētu Būvizstrādājums  vairs netiek ražots vai ir ražošanas grūtības (t.sk. pārdoti sakarā ar Eiropas Savienības noteiktajām finanšu sankcijām), vai ja ir pieejams ar tehnoloģiski un kvalitatīvi labākiem rādītājiem ekvivalentais Būvizstrādājums, tad Būvuzņēmējam ir jāiesniedz pierādījumi, ka šāds Būvizstrādājums netiek ražota vai to nevar iegādāties sakarā ar noteiktajām finanšu sankcijām, vai jāiesniedz pierādījumi par labākiem tehnoloģiskiem un kvalitatīviem rādītājiem. Būvizstrādājuma aizstāšana tiek noformēta ar Fakta konstatācijas aktu un Izmaiņu aktu, kā arī secīgi ar Līguma grozījumiem, kuriem pievieno konsolidētās tāmes, kopsavilkuma aprēķinu un koptāmi, cik tālu tas nepieciešams. Fakta konstatācijas aktu un Izmaiņu aktu var apvienot vienā dokumentā. Būvizstrādājumu nomaiņas gadījumā, Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt Līguma grozījumu pamatojošos dokumentus, ievērojot Līguma 8.5. un 8.6. punktā noteiktos termiņus un Līguma 8.7. punktā noteikto kārtību. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz nekvalitatīvus, nepilnīgus šajā punktā minētos dokumentus, t.sk., ja Būvuzņēmējs ir pieļāvis neattaisnojamu vilcināšanos un kavējumu, Būvuzņēmējam nav tiesības uz   Būvdarbu izpildes termiņa un Kalendārajā grafikā norādīto starptermiņu pagarināšanu.

18. BŪVDARBU APTURĒŠANA
2. 18 

18.1. Pasūtītājs, objektīvi pamatojot, ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā dot Būvuzņēmējam norādījumus apturēt Būvdarbus vai jebkādas to daļas izpildi, nosūtot rakstveida paziņojumu, norādot šādas Būvdarbu apturēšanas iemeslus. 
18.2. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties, pēc  paziņojuma par Būvdarbu apturēšanu saņemšanas, pārtraukt Būvdarbu vai to attiecīgās daļas izpildi, ja tas ir tehnoloģiski iespējams un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās Būvdarbu daļas saglabāšanai. Ja Būvdarbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Būvuzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur Būvdarbus līdzko tas būs iespējams. 
18.2.1. Pēc Būvdarbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējs rakstveidā brīdina Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz izpildītajiem Būvdarbiem, atlīdzību un termiņu, izņemot gadījumos, ja Līguma 20.1. punktā minētā Būvdarbu pārtraukšana ierosināta Būvuzņēmēja vainojamas rīcības dēļ (saistību nepilnīga izpilde un/vai neizpilde), taču tas neizslēdz Pasūtītājam tiesības pieprasīt šādu risku ietekmes izvērtējumu.  
18.3. Būvuzņēmējs atsāk Būvdarbu vai to apturētās daļas izpildi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par Būvdarbu atsākšanu saņemšanas, par to paziņojot Pasūtītājam, ja uz Būvdarbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus Būvuzņēmēja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespējamu Būvdarbu atsākšanu.
18.4. Ja Būvdarbu apturēšanas iemesls ir Būvuzņēmēja Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, un/vai rupja nolaidība, un/vai neattaisnojama vilcināšanās un bezdarbība, Būvuzņēmējam nav tiesību saņemt ne termiņu pagarinājumu, ne Līgumcenas palielinājumu, kas saistīts ar Būvdarbu apturēšanu un/vai atsākšanu.
18.5. Pie Būvdarbu un Līguma darbības apturēšana apstākļiem tiek pieskaitīti arī šādi apstākļi:  ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi un ārkārtēja rakstura apstākļi, un/vai tiek konstatētas Būvuzņēmēja rīcībā/Būvdarbos būtiskas atkāpes no šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem, standartiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu.
18.6. Būvdarbu izpilde var tikt apturēta, ja iestājas arī neatbilstoši klimatiskie laika apstākļi. Šajā gadījumā, Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam iesniegums par iespējamo Būvdarbu apturēšanu vai apturēšanu kādā to daļā un  Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus vai arī izvērtē konkrēto faktisko situāciju (vai Būvuzņēmējs, kā attiecīgās jomas profesionālis ir savlaicīgi izplānojis veicamo Būvdarbu secību,   kā arī ņemot vērā citus Līguma nosacījumus par Līguma grozījumu ierosināšanu) un pieņem lēmumu piekrist vai nepiekrist  Būvdarbu  apturēšanai un/vai termiņa pagarinājumam.   Ja Pasūtītājs piekrīt pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu, tad tas tiek noteikts proporcionāli   neatbilstošu klimatisko laika apstākļu ilgumam, kuru laikā nevarēja tikt veikti konkrēti Būvdarbi vai kāda to daļa. 
18.7. Pasūtītājs neuzņemas jebkādu zaudējumu atlīdzību Būvuzņēmējam, ja Būvdarbi pārtraukti Būvuzņēmēja vainas dēļ.

19. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA
2. 19 
19.1. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm savstarpēji  vienojoties. 
19.2. [bookmark: _Hlk68618635]Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) darba dienas iepriekš šādos gadījumos: 
19.2.1. ja Būvuzņēmējs nerīkojas atbilstoši Līguma 4.3. un 4.5. punktā noteiktajai kārtībai un tādējādi kavējums sastāda vairāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;
19.2.2. ja Būvuzņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda savas saistības, kas izpaužas kā trīs pārkāpumi, par kuriem Pasūtītājs ir izteicis brīdinājumu,  un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem, vai tas nav saistāms ar no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem; 
19.2.3. ja veiktie Būvdarbi neatbilst Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, par ko Pasūtītājs ir izteicis rakstveida brīdinājumu un pārkāpums nav novērsts 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda brīdinājuma izsūtīšanas dienas; 
19.2.4. ja Būvuzņēmējs Līgumā paredzētajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā noteikto  līguma saistību izpildes nodrošinājumu, un pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas; 
19.2.5. ja Līguma saistību izpildes (avansa) nodrošinājums ir zaudējis  spēku vai nav iesniegts Līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājums (nodrošinot Līguma saistību izpildes nodrošinājuma spēkā esamības nepārtrauktību) saskaņā ar Līguma nosacījumiem, un pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas; 
19.2.6. ja Būvuzņēmējs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu izpildi un kvalitāti, par ko Pasūtītājs ir izteicis rakstveida brīdinājumu un pārkāpums nav novērsts 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda brīdinājuma izsūtīšanas dienas;
19.2.7. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze vai neatkarīgs sertificēts nozares eksperts/sertificētus būvspeciālists   ir konstatējis, ka Būvuzņēmējs Būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju; 
19.2.8. ja Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem,  ja Būvdarbi tiek veikti neatbilstoši Līgumam pievienoto pielikumu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc Pasūtītāja atgādinājuma 10 (desmit) darba dienu laikā no tā izsūtīšanas dienas netiek veikta un/vai nepienācīgi veikta Defektu novēršana; 
19.2.9. ja Būvuzņēmējs trīs reizes Līguma darbības laikā pieļāvis Līgumā noteikto pienākumu pārkāpumu (dažādu dokumentu iesniegšanas kavēšana un/vai neiesniegšana Pasūtītāja noteiktajā laikā un kārtībā, Izpildes aktu neiesniegšana, vairākkārtēja neattaisnojama/secīga nepiedalīšanās būvsapulcēs, Pasūtītāja un būvsapulču protokolos noteikt pienākumu nepildīšana, neattaisnojama vilcināšanās, Atbildīgā būvdarbu vadītāja nenodrošināšana atbilstoši Līguma noteikumiem, u.tml. objektīvi un būtiski apstākļi) un par to Pasūtītājs ir izteicis Būvuzņēmējam brīdinājumu; 
19.2.10. ja Būvuzņēmējs ir kavējis Būvdarbu izpildi Objektā tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Darbu izpildes kalendārajā grafikā paredzētajā termiņā un/vai, ja Būvuzņēmējs nokavējis Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;
19.2.11. ja Būvuzņēmējs pārkāpj Līguma noteikto kārtību Līguma izpildei piesaistīto speciālistu vai Apakšuzņēmēju nomaiņai; 
19.2.12. ja   Būvdarbu izpildē bez būtiska iemesla neiesaista Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām tas Konkursa laikā balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis piedāvājumā;
19.2.13. ja Būvuzņēmējs nenodrošina darba aizsardzības prasību izpildi, par ko Pasūtītājs ir izteicis rakstveida brīdinājumu un pārkāpums nav novērsts 10 (desmit) darba dienu laikā no šāda brīdinājuma izsūtīšanas dienas; 
19.2.14. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējam piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
19.2.15. ja ir iestājies Publisko iepirkumu likuma 42. panta septītās daļas 1. punkta gadījums;
19.2.16. ja Būvuzņēmējs pametis Būvdarbus vai Objektu, vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt un/vai nepildīt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;
19.2.17. ja Būvuzņēmējs neveic Būvdarbu izpildi Objektā ilgāk par 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzētā apjomā, bet esošajā Būvdarbu veikšanās plānā, un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Būvdarbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;
19.2.18. ilgstošā laika periodā (nedēļa un ilgāk, t.sk. ar pārtraukumiem) Pasūtītājs vai Būvuzraugs konstatē, ka netiek nodrošināts atbilstošs darbinieku skaits, kas veic Būvdarbus;
19.2.19. ja iestājušies citi būtiski apstākļi (piemēram, anulēta licence vai sertifikāts, dalība kartelī , pasūtītājam zudusi interese par konkrēto Līgumu Būvuzņēmēja vainas  vai citu ārējo apstākļu dēļ, Līguma darbības turpināšana var radīt  lielākus zaudējumus Pasūtītājam nekā tā izbeigšana, ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos u.t.ml.).
19.3. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības Līguma izbeigšanas gadījumā pieprasīt līgumsodu no Būvuzņēmēja 5 (piecu) procentu apmērā no Līgumcenas (t.i. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērā), kā arī Garantijas laika nodrošinājuma ieturējumi netiek izmaksāti;
19.4. Būvuzņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš šādos gadījumos:
19.4.1. Pasūtītājs neveic maksājumus bez būtiska iemesla un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) procentus no parāda summas;
19.4.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda kādu no Līgumā noteiktajiem būtiskajiem pienākumiem vismaz 3 (trīs) reizes pēc kārtas bez objektīva iemesla un, kas būtiski var ietekmēt Būvdarbu izpildi pielīgtajā termiņā, un Būvuzņēmējs par šādiem pārkāpumiem rakstveidā iepriekš paziņojis Pasūtītājam.
19.5. Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt Būvdarbu izpildi līdz ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu, saņemšanas brīdi, cik tas tehniski un tehnoloģiski ir iespējams. 
19.6. Līguma izbeigšanas gadījumā, Būvuzņēmējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma izbeigšanu saņemšanas, sastāda un iesniedz Pasūtītājam visu faktiski izpildīto Būvdarbu izpilddokumentāciju, cik tālu tas attiecināms, aktu par faktiski izpildītiem Būvdarbu apjomiem, ko Pasūtītājs izskata un pieņem (vai pamatoti atsaka pieņemt, par ko Būvuzņēmējam tiek paziņots rakstiski) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus un Objektā piegādātos būvizstrādājumus  tādā apjomā, cik tālu tos iespējams novērtēt, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie Būvdarbi (kāda to daļa, piegādātie Būvizstrādājumi) nav izmantojami turpmākajā investīciju projekta realizācijas procesā, kas norādīts aktā par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, Pasūtītājam ir tiesības šādus Būvdarbus un piegādātos Būvizstrādājumus nepieņemt un par tiem neveikt samaksu. Dokumentācijas un Būvdarbu pārbaudē, konstatēto trūkumu un Būvdarbu Defektu novēšanā tiek piemērota arī Līguma 6.4.3., 6.4.4., 6.5.2., 6.5.3., 6.6. un 6.8. punktā noteiktā kārtība, cik tālu tas iespējams un citi Līguma punkti, ja attiecināmi.
19.7. Ja Līgumu tiek izbeigts  pirms termiņa/pirms Būvdarbi pilnībā pabeigti, Puses veic galīgo norēķinu un par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem, Pasūtītājs veic samaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir abpusēji parakstījušas aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, ir saņemta Pasūtītāja prasībām atbilstoša Objekta izpilddokumentācija un  Būvuzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem un piegādātajiem būvizstrādājumiem), šajā punktā minētajā aktā par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību.
19.8. Ja Līgums tiek izbeigts Būvuzņēmēja Līgumā noteikto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ, Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par Līguma laušanu saņemšanas dienas, sakārto Objektu un atstāj to drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī, tāpat jāatbrīvo Objekts no jebkādām palīgbūvēm (piemēram, konteineriem) un instrumentiem, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē, vai Pasūtītājs ir tiesīgs veikt ieturējumus šim mērķim no Būvuzņēmējam izmaksājamām summām, ja Būvuzņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda šī punkta noteikumus, cik tālu tas nepieciešams. Tāpat Pasūtītājam ir tiesības atstātās Būvuzņēmēja mantas uzskatīt par pamestām un rīkoties pēc saviem ieskatiem.
19.9.  Ja Līguma darbība tiek izbeigta savstarpēji vienojoties, Puses var vienoties par kārtību, kādā tiek segti Objekta sakārtošanas izdevumi, lai to pasargātu no trešo personu darbībām (demolēšana, zādzība, zaudējumu radīšana u.tml.). Ja Būvuzņēmējs neievēro Pušu vienošanos par Objekta sakārtošanas darbiem, tad Pasūtītājam ir tiesības veikt Objekta sakārtošanu, bet Būvuzņēmējam ir pienākums apmaksāt šādus izdevumus, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā, kā arī šādi izdevumi var tikt ieturēti no Būvuzņēmējam izmaksājamām summām par to iepriekš paziņojot Būvuzņēmējam.
19.10. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas Būvizstrādājumu, darbaspēka izmaksās un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma izbeigšanai no Būvuzņēmēja puses.
19.11. Līguma izbeigšanas gadījumā, Būvuzņēmējam jānodod Objekts atpakaļ Pasūtītājam atbilstoši Pasūtītāja prasībām un Pasūtītāja noteiktajā termiņā (t.sk. jāievēro arī citi Līguma noteikumi, kas attiecas uz Būvuzņēmēju Līguma izbeigšanas gadījumā).

20. KONFIDENCIALITĀTE
2. 20 
20.1. Veicot Būvdarbus, kā arī pēc to nodošanas Pasūtītājam, Būvuzņēmējs apņemas stingri konfidenciāli glabāt no Līguma un tā izpildes izrietošo informāciju. Konfidenciāla informācija cita starpā ietver ekonomiska, tehniska, juridiska vai cita satura informāciju, kuras nozaudēšana vai izpaušana var nodarīt kaitējumu Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam un citu ar tiem saistītu personu drošībai, ekonomiskajām interesēm vai reputācijai, vai kuru kāda no Pusēm ir atzinusi par konfidenciālu. 
20.2. Puses apņemas nepublicēt, neļaut publicēt un neatklāt konfidenciālu informāciju vai jebkādas tās daļas jebkādā veidā bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. Puses nodrošina, ka to darbinieki, pārstāvji un eksperti ir informēti par konfidencialitāti un apņemas to ievērot. Šis Līguma punkts ir spēkā 2 (divus) gadus pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 

21. PUŠU PĀRSTĀVJI
2. 21 
21.1. Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā iesniedz Pasūtītājam paziņojumu,  nepieciešamības gadījumā pievienojot pilnvaru, vai rīkojumu, ar kuru ir iecelts Būvuzņēmēja pārstāvis, kas saistībā ar šo Līgumu un tā izpildi, pārstāvēs Būvuzņēmēju. Būvuzņēmēja pārstāvja pienākums ir būt sasniedzamam Līguma darbības laikā (gan darba laikā, gan ārpus tā), izmantojot jebkuru no saziņas līdzekļiem. Puses ar šo apstiprina, ka Būvuzņēmēja pārstāvis ir tiesīgs un pilnvarots veikt visas nepieciešamās darbības, pieņemt visus nepieciešamos tehniskos vai administratīvos lēmumus, un parakstīt nepieciešamos dokumentus saistībā ar šo Līgumu un tā izpildi, izņemot, Aktu par būves (Objekta) pieņemšanu ekspluatācijā, Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, Līguma grozījumus (ja pārstāvis nav valdes loceklis/priekšsēdētājs/prokūrists/pilnvarotā persona) Būvuzņēmēja vārdā. Būvuzņēmēja pārstāvim ir pienākums organizēt Darbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu, normatīvo aktu noteikumiem, Būvniecības ieceres dokumentāciju, Būvuzrauga norādījumiem un Pasūtītāja prasībām. Jebkādi dokumenti, informācija un paziņojumi, kas nodoti augšminētajam Būvuzņēmēja pārstāvim, uzskatāmi par pienācīgi nodotiem Būvuzņēmējam.  Gadījumā, ja šāds paziņojums/ pilnvara vai rīkojums netiek iesniegts, tad Pasūtītājs uzskatīs, ka šajā punktā noteiktos uzdevumus tiesīga veikt tikai Būvuzņēmēja valde, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir jābūt darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju. 
21.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā paziņo Būvuzņēmējam par Pasūtītāja pārstāvi/jiem,  kas veikt visas nepieciešamās darbības ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumos. Šāds pārstāvis/ji  ir tiesīgs/i dot Būvuzņēmējam norādījumus saistībā ar šī Līguma un Darbu izpildi, pieprasīt un saņemt jebkādas atskaites un skaidrojumus, saskaņot ar Darbu izpildi saistītos dokumentus (rēķini, Fakta konstatācijas akti, Izmaiņu akti, atskaites, Izpildes akti), kā arī veikt saraksti un citas darbības,   kas nepieciešamas saskaņā ar šo Līgumu, izņemot parakstīt Projektēšanas darbu izpildes aktu, Aktu par būves (Objekta) pieņemšanu ekspluatācijā, Pasūtītāja vārdā. Pasūtītāja pārstāvis nav tiesīgs piešķirt Darbu izpildes termiņa un starptermiņu pagarinājumus,  palielināt Līgumcenu, atbrīvot Būvuzņēmēju no līgumsoda, parakstīt rēķinu apmaksai Pasūtītāja vārdā, kā arī grozīt citus Līguma  noteikumus un nosacījumus Pasūtītāja vārdā. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības Pasūtītāja vārdā parakstīt pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvlaukuma nodošanas aktu Būvuzņēmējam, kā arī aktu, kad Objekts tiek saņemts  atpakaļ no Būvuzņēmēja.  
21.3. Būvuzņēmējam ir pienākums ir nodrošināt iespēju Pasūtītāja pārstāvim/vjiem un Pasūtītāja pieaicinātām personām brīvi iekļūt un pārvietoties Objektā, iekļūt visās Būvdarbu izpildes vietās esošajās būvēs un konstrukcijās, iepazīties ar jebkādiem dokumentiem, pārbaudīt Darbu izpildi un atbilstību šī Līguma, normatīvo aktu un Būvniecības ieceres dokumentācijas prasībām, piedalīties būvsapulcēs un citās apspriedēs.  
21.4. Būvuzņēmējam ir pienākums ievērot Pasūtītāja pārstāvja/ju dotos rīkojumus un norādījumus,   kā arī nodrošināt, ka tos ievēro un izpilda arī Līguma izpildē iesaistītie Būvuzņēmēja būvspeciālisti un Apakšuzņēmēji.  

23.NOBEIGUMA NOTEIKUMI
2. 22 
2. 23 
23.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz pilnīgais saistību izpildei.
23.2. Jebkāda ar Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Būvuzņēmēja sagatavotie Būvizstrādājumi (ar nosacījumu, ka Pasūtītājs par tiem ir norēķinājies pilnā apmēra ar Būvuzņēmēju), pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Būvuzņēmējam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.
23.3. Ja kāds no Līguma punktiem vai apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai pretrunā ar normatīvajiem aktiem un tiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 
23.4. Ja starp Līgumu un tā pielikumiem vai citiem ar Būvdarbu izpildi saistītajiem dokumentiem rodas pretrunas, Pasūtītajam ir tiesības noteikt prioritāro dokumentu/prasību.
23.5. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
23.6. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Atbildes uz otras Puses iesniegumu, paziņojumu vai pieprasījumu, ja uz to tiek pieprasīta un nepieciešama atbildes vēstule, jāsniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc konkrēta dokumenta saņemšanas, izņemot, ja Līgumā noteikts cits termiņš un kārtība kādiem gadījumiem vai kāda Puse ir noteikusi citādi.
23.7. Visi paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otrai Pusei personiski pret parakstu, vai nosūtāma vēstulē ar pasta starpniecību kā ierakstīts pasta sūtījums, vai uz Puses Līgumā norādīto e-pasta adresi (ja vien Līgumā nav noteikts citādi konkrētam gadījumam). Puses vienojas, ka e-pasta sūtījumi tiek uzskatīti par saņemtiem otrajā darba dienā pēc konkrētā e-pasta nosūtīšanas dienas, bet pasta sūtījumi 7. (septītajā) dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs). Būvdarbu izpildes laikā saziņa par ikdienas jautājumiem  var tikt veikta uz Pasūtītāja pārstāvja/u e-pasta adresi, ja konkrētais jautājums ir Pasūtītāja pārstāvja kompetencē.
23.8. Gadījumā, ja Līgumā un tā pielikumos nav atrodams neviens termiņš konkrētam gadījumam, tad parakstot šo Līgumu, Puses piekrīt un apliecina, ka ievēros 10 (desmit) darba dienu termiņu no jebkāda notikuma iestāšanās brīža, kas uzliek kādai Pusei pienākumu.
23.9. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu, kontaktpersonu/pārstāvja, pilnvaroto personu maiņu, kā arī par izmaiņām amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Atsevišķi Līguma grozījumi par šo netiek sagatavoti. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.
23.10. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
23.11. Šis Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienai no Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Izņēmumi pieļaujami Līgumā noteiktajā kārtībā attiecībā uz speciālistu vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu speciālistu vai Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, vai gadījumā, ja Puses saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu vai tiesas nolēmumu un reģistrēta normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, tad tādā gadījumā, Pusei, kura saistības un tiesības tiek pārņemtas, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, rakstveidā informēt otru Pusi par saistību un tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību un tiesību pārņēmēju.  
23.12. Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.  
23.13. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi: 

	1. pielikums: 
	Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts (paraugforma)

	2. pielikums: 
	Būvuzņēmēja finanšu piedāvājums – būvdarbu tāme

	3. pielikums:
	Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks

	4. pielikums:
	Naudas plūsmas grafiks

	5. pielikums:
	Speciālistu saraksts

	6. pielikums:

	Darba uzdevums


	
	




PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Pasūtītājs:
	Būvuzņēmējs:

	Cēsu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000031048
Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV 4101

	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANART"
Reģ. Nr. 44103043748
Adrese: Gaides iela 8, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201


	
	










1. pielikums pie Būvdarbu līguma Nr. ______

Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts (paraugforma)

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. Puses apliecina, ka Būvuzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās /var tikt precizēts/. Ja Būvuzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Būvuzņēmējam pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms) /var tikt precizēts/.
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Būvuzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN, /var tikt precizēts/. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN, kas sadalās sekojoši:
	Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā /var tikt precizēts/
3. Puses apliecina, ka Būvuzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto Būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju/var tikt precizēts/.
4. Būvuzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto Būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot/var tikt precizēts/.
5.  Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.Objekts pieņemts ekspluatācijā 20__. gada _____. ________. 
6.  Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms) /var tikt precizēts/
7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts, ja attiecināms /var tikt precizēts/
	
Pasūtītājs
	
Būvuzņēmējs

	______________________________
	_________________________________

	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)










*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
