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SIA   ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS
Reģistrācijas Nr.43603019077, juridiskā adrese  Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004, 
Tālrunis: 63020792, e-pasts: info@zoc.lv
Jelgavā

2026.gada 11.augusts,  Nr. IDN  ZOC 2026/3
SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA”  J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana - projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
ATBILDE

Uz jautājumu par līguma termiņu

Jautājums: Lai veiksmīgi realizētu objekta izbūvi lūdzam pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 2027.gada 30.jūnijam.

ATBILDE:
               Projekta realizācija saistīta ar Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ( projekta “SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA”  J.Lūša vārdā nosauktā futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana” īstenošanā, ZOC līguma nr.1.17.2/37/2024), kura izpildes termiņš patreiz ir noteikts 2026.gada 30.decembris. Minētā dēļ ZOC vienpusēji nevar veikt izmaiņas ne konkursa nolikuma, ne līguma izpildes termiņos. Tomēr pēc konkursa noslēguma un uzvarētāja noteikšanas, ZOC izteiks savu priekšlikumu aģentūrai pagarināt projekta realizācijas termiņu līdz 2027.gada 30.aprīlim, tieši pamatojoties uz izpildītāja argumentiem. Tādejādi faktiski izpildāmos darbus var plānot ar gala termiņu 2027.gada 30. aprīlim. Jāatzīmē, ka šis termiņš varētu būt maksimāli pēdējais, kurā Izpildītājam būs jāiekļaujas, jo 2027.gada maijā stadionā notiks UEFA U17 čempionāta spēles. Par termiņa kavējumu būs paredzētas būtiskas soda sankcijas, kā piemēram EUR 400 000 atmaksu aģentūrai, ja tā to pieprasīs termiņa kavējuma dēļ.
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