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[bookmark: _Toc208929863]VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. [bookmark: _Toc368392478][bookmark: _Toc368392528][bookmark: _Toc368566379][bookmark: _Toc19111548][bookmark: _Toc74578799][bookmark: _Toc74579061][bookmark: _Toc74579481][bookmark: _Toc90480935][bookmark: _Toc90481114][bookmark: _Toc104446791][bookmark: _Toc104446999][bookmark: _Toc104447647][bookmark: _Toc111053346][bookmark: _Toc111053461][bookmark: _Toc112944809][bookmark: _Toc129445186][bookmark: _Toc129445306][bookmark: _Toc130287165][bookmark: _Toc139539151][bookmark: _Toc144308351][bookmark: _Toc167971238][bookmark: _Toc208929864]Iepirkuma procedūras identifikācijas (ID) numurs un nomenklatūras (CPV) kods
ID Nr. -  JVA 2026/38
CPV kods – 45242000-5 Ūdens piekrastes atpūtas objektu būvniecība; 34515000-0 Peldošās konstrukcijas.
1.2. [bookmark: _Toc368392479][bookmark: _Toc368392529][bookmark: _Toc368566380][bookmark: _Toc19111549][bookmark: _Toc74578800][bookmark: _Toc74579062][bookmark: _Toc74579482][bookmark: _Toc90480936][bookmark: _Toc90481115][bookmark: _Toc104446792][bookmark: _Toc104447000][bookmark: _Toc104447648][bookmark: _Toc111053347][bookmark: _Toc111053462][bookmark: _Toc112944810][bookmark: _Toc129445187][bookmark: _Toc129445307][bookmark: _Toc130287166][bookmark: _Toc139539152][bookmark: _Toc144308352][bookmark: _Toc167971239][bookmark: _Toc208929865]Iepirkuma procedūras veids
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu.
1.3. [bookmark: _Toc74578801][bookmark: _Toc74579063][bookmark: _Toc74579483][bookmark: _Toc90480937][bookmark: _Toc90481116][bookmark: _Toc104446793][bookmark: _Toc104447001][bookmark: _Toc104447649][bookmark: _Toc111053348][bookmark: _Toc111053463][bookmark: _Toc112944811][bookmark: _Toc129445188][bookmark: _Toc129445308][bookmark: _Toc130287167][bookmark: _Toc139539153][bookmark: _Toc144308353][bookmark: _Toc167971240][bookmark: _Toc208929866]Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti
[bookmark: _Toc74578802][bookmark: _Toc74579064][bookmark: _Toc74579484][bookmark: _Toc90480938][bookmark: _Toc90481117][bookmark: _Toc104446794][bookmark: _Toc104447002][bookmark: _Toc104447650][bookmark: _Toc111053349][bookmark: _Toc111053464][bookmark: _Toc112944812][bookmark: _Toc129445189][bookmark: _Toc129445309][bookmark: _Toc130287168][bookmark: _Toc139539154][bookmark: _Toc144308354][bookmark: _Toc167971241][bookmark: _Toc208929867][bookmark: _Toc74578803][bookmark: _Toc74579065][bookmark: _Toc74579485][bookmark: _Toc90480939][bookmark: _Toc90481118][bookmark: _Toc104446795][bookmark: _Toc104447003][bookmark: _Toc104447651][bookmark: _Toc111053350][bookmark: _Toc111053465][bookmark: _Toc112944813][bookmark: _Toc129445190][bookmark: _Toc129445310][bookmark: _Toc130287169]Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģ.nr. – 90000056357, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV–2015

1.4. [bookmark: _Toc19111551][bookmark: _Toc74578804][bookmark: _Toc74579066][bookmark: _Toc74579486][bookmark: _Toc90480940][bookmark: _Toc90481119][bookmark: _Toc104446796][bookmark: _Toc104447004][bookmark: _Toc104447652][bookmark: _Toc111053351][bookmark: _Toc111053466][bookmark: _Toc112944814][bookmark: _Toc129445192][bookmark: _Toc129445312][bookmark: _Toc130287171][bookmark: _Toc139539155][bookmark: _Toc144308355][bookmark: _Toc167971242][bookmark: _Toc208929868]Iepirkuma priekšmets
[bookmark: _Hlk191483842][bookmark: _Hlk129353605]Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai saskaņā ar tehniskajām specifikācijām šī konkursa nolikuma (turpmāk – Nolikuma) 1.pielikumā.
Iepirkums tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021. - 2027. gadam projektu “Ūdens tūrisma aktivitāšu pieejamības veicināšana/ Riverways II”
1.5. [bookmark: _Toc368392481][bookmark: _Toc368392531][bookmark: _Toc368566382][bookmark: _Toc19111553]Kontaktpersonas
Arvis Bērziņš-Bērzītis – tālr. 29190699, arvis.berzins-berzitis@jurmala.lv 
Inga Avota-Krauksta – tālr. 25704740, inga.avota@jurmala.lv

1.6. [bookmark: _Toc19111554][bookmark: _Toc74578806][bookmark: _Toc74579068][bookmark: _Toc74579488][bookmark: _Toc90480941][bookmark: _Toc90481120][bookmark: _Toc104446797][bookmark: _Toc104447005][bookmark: _Toc104447653][bookmark: _Toc111053352][bookmark: _Toc111053467][bookmark: _Toc112944815][bookmark: _Toc129445193][bookmark: _Toc129445313][bookmark: _Toc130287172][bookmark: _Toc139539156][bookmark: _Toc144308356][bookmark: _Toc167971243][bookmark: _Toc208929869][bookmark: _Toc475860385][bookmark: _Toc368392488][bookmark: _Toc368392538][bookmark: _Toc368566389][bookmark: _Toc368392486][bookmark: _Toc368392536][bookmark: _Toc368566387][bookmark: _Ref413254528]Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. [bookmark: _Toc74578807][bookmark: _Toc74579069][bookmark: _Toc74579489][bookmark: _Toc90480942][bookmark: _Toc90481121][bookmark: _Toc104446798][bookmark: _Toc104447006][bookmark: _Toc104447654][bookmark: _Toc111053353][bookmark: _Toc111053468][bookmark: _Toc112944816][bookmark: _Toc129445194][bookmark: _Toc129445314][bookmark: _Toc130287173][bookmark: _Toc139539157][bookmark: _Toc144308357][bookmark: _Toc167971244]Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2026.gada 31.jūlija plkst.08.00 elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. 
1.6.2. [bookmark: _Toc74578808][bookmark: _Toc74579070][bookmark: _Toc74579490][bookmark: _Toc90480943][bookmark: _Toc90481122][bookmark: _Toc104446799][bookmark: _Toc104447007][bookmark: _Toc104447655][bookmark: _Toc111053354][bookmark: _Toc111053469][bookmark: _Toc112944817][bookmark: _Toc129445195][bookmark: _Toc129445315][bookmark: _Toc130287174][bookmark: _Toc139539158][bookmark: _Toc144308358][bookmark: _Toc167971245]Ieinteresētais piegādātājs e-konkursu sistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs[footnoteRef:1]. [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

1.6.3. [bookmark: _Toc74578809][bookmark: _Toc74579071][bookmark: _Toc74579491][bookmark: _Toc90480944][bookmark: _Toc90481123][bookmark: _Toc104446800][bookmark: _Toc104447008][bookmark: _Toc104447656][bookmark: _Toc111053355][bookmark: _Toc111053470][bookmark: _Toc112944818][bookmark: _Toc129445196][bookmark: _Toc129445316][bookmark: _Toc130287175][bookmark: _Toc139539159][bookmark: _Toc144308359][bookmark: _Toc167971246]Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija), kas darbojas, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2025. gada 18. decembra lēmumu Nr. 673 “Par Jūrmalas Iepirkumu komisiju”, Pretendentu iesniegtos piedāvājumus atver atklātā sanāksmē tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā 2026.gada 31.jūlijā plkst.12.00.
1.6.4. [bookmark: _Toc74578810][bookmark: _Toc74579072][bookmark: _Toc74579492][bookmark: _Toc90480945][bookmark: _Toc90481124][bookmark: _Toc104446801][bookmark: _Toc104447009][bookmark: _Toc104447657][bookmark: _Toc111053356][bookmark: _Toc111053471][bookmark: _Toc112944819][bookmark: _Toc129445197][bookmark: _Toc129445317][bookmark: _Toc130287176][bookmark: _Toc139539160][bookmark: _Toc144308360][bookmark: _Toc167971247]Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.6.5. [bookmark: _Toc74578811][bookmark: _Toc74579073][bookmark: _Toc74579493][bookmark: _Toc90480946][bookmark: _Toc90481125][bookmark: _Toc104446802][bookmark: _Toc104447010][bookmark: _Toc104447658][bookmark: _Toc111053357][bookmark: _Toc111053472][bookmark: _Toc112944820][bookmark: _Toc129445198][bookmark: _Toc129445318][bookmark: _Toc130287177][bookmark: _Toc139539161][bookmark: _Toc144308361][bookmark: _Toc167971248]Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā piecpadsmit minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.6.6. [bookmark: _Toc74578812][bookmark: _Toc74579074][bookmark: _Toc74579494][bookmark: _Toc90480947][bookmark: _Toc90481126][bookmark: _Toc104446803][bookmark: _Toc104447011][bookmark: _Toc104447659][bookmark: _Toc111053358][bookmark: _Toc111053473][bookmark: _Toc112944821][bookmark: _Toc129445199][bookmark: _Toc129445319][bookmark: _Toc130287178][bookmark: _Toc139539162][bookmark: _Toc144308362][bookmark: _Toc167971249]Piedāvājumu atvēršana tiek uzsākta uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv . 
1.6.7. [bookmark: _Toc74578813][bookmark: _Toc74579075][bookmark: _Toc74579495][bookmark: _Toc90480948][bookmark: _Toc90481127][bookmark: _Toc104446804][bookmark: _Toc104447012][bookmark: _Toc104447660][bookmark: _Toc111053359][bookmark: _Toc111053474][bookmark: _Toc112944822][bookmark: _Toc129445200][bookmark: _Toc129445320][bookmark: _Toc130287179][bookmark: _Toc139539163][bookmark: _Toc144308363][bookmark: _Toc167971250]Kad visi piedāvājumi EIS e-konkursu apakšsistēmā ir atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
1.6.8. [bookmark: _Toc74578814][bookmark: _Toc74579076][bookmark: _Toc74579496][bookmark: _Toc90480949][bookmark: _Toc90481128][bookmark: _Toc104446805][bookmark: _Toc104447013][bookmark: _Toc104447661][bookmark: _Toc111053360][bookmark: _Toc111053475][bookmark: _Toc112944823][bookmark: _Toc129445201][bookmark: _Toc129445321][bookmark: _Toc130287180][bookmark: _Toc139539164][bookmark: _Toc144308364][bookmark: _Toc167971251]Komisija pēc piedāvājumu atvēršanas pēc iespējas īsākā laikā (piedāvājumu atvēršanas dienā) nodrošina piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola publicēšanu pircēja profilā.
1.7. [bookmark: _Toc480881371][bookmark: _Toc505671362][bookmark: _Toc19111555][bookmark: _Toc74578815][bookmark: _Toc74579077][bookmark: _Toc74579497][bookmark: _Toc90480950][bookmark: _Toc90481129][bookmark: _Toc104446806][bookmark: _Toc104447014][bookmark: _Toc104447662][bookmark: _Toc111053361][bookmark: _Toc111053476][bookmark: _Toc112944824][bookmark: _Toc129445202][bookmark: _Toc129445322][bookmark: _Toc130287181][bookmark: _Toc139539165][bookmark: _Toc144308365][bookmark: _Toc167971252][bookmark: _Toc208929878]Piedāvājuma nodrošinājums, tā veids un samaksas kārtība
1.7.1. [bookmark: _Toc74578816][bookmark: _Toc74579078][bookmark: _Toc74579498][bookmark: _Toc90480951][bookmark: _Toc90481130][bookmark: _Toc104446807][bookmark: _Toc104447015][bookmark: _Toc104447663][bookmark: _Toc111053362][bookmark: _Toc111053477][bookmark: _Toc112944825][bookmark: _Toc129445203][bookmark: _Toc129445323][bookmark: _Toc130287182][bookmark: _Toc139539166][bookmark: _Toc144308366][bookmark: _Toc167971253][bookmark: _Toc208929879]Piedāvājuma nodrošinājums – 700 euro (septiņi simti euro).
1.7.2. [bookmark: _Toc120178309][bookmark: _Toc129445204][bookmark: _Toc129445324][bookmark: _Toc130287183][bookmark: _Toc139539167][bookmark: _Toc144308367][bookmark: _Toc74578817][bookmark: _Toc74579079][bookmark: _Toc74579499][bookmark: _Toc90480952][bookmark: _Toc90481131][bookmark: _Toc104446808][bookmark: _Toc104447016][bookmark: _Toc104447664][bookmark: _Toc111053363][bookmark: _Toc111053478][bookmark: _Toc112944826][bookmark: _Toc167971254]Pretendents kopā ar piedāvājumu elektroniski iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles garantijas vai Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības polises veidā (apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā piedāvājuma iesniegšanas dienā), kuras (bankas un apdrošināšanas sabiedrības) Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākušas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju atsevišķa e-dokumenta veidā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai elektroniski iesniedz apdrošināšanas polisi par noteikto naudas summu. Apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai par visu polisē noteikto apdrošināšanas summu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Piedāvājumā pievieno samaksu apliecinošu dokumentu. Ja piedāvājuma nodrošinājums netiek iesniegts kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, tas jāieskenē un jāpievieno piedāvājumam PDF formātā. Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos neparedz iespēju iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu kā naudas summas iemaksu pasūtītāja kontā.
1.7.3. [bookmark: _Toc90480953][bookmark: _Toc90481132][bookmark: _Toc104446809][bookmark: _Toc104447017][bookmark: _Toc104447665][bookmark: _Toc111053364][bookmark: _Toc111053479][bookmark: _Toc112944827][bookmark: _Toc129445205][bookmark: _Toc129445325][bookmark: _Toc130287184][bookmark: _Toc139539168][bookmark: _Toc144308368][bookmark: _Toc167971255]Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš – seši mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. Personai, kurai jāiesniedz līguma nodrošinājums, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad persona iesniedz Pasūtītājam līguma nodrošinājumu.
1.7.4. [bookmark: _Toc90480954][bookmark: _Toc90481133][bookmark: _Toc104446810][bookmark: _Toc104447018][bookmark: _Toc104447666][bookmark: _Toc111053365][bookmark: _Toc111053480][bookmark: _Toc112944828][bookmark: _Toc129445206][bookmark: _Toc129445326][bookmark: _Toc130287185][bookmark: _Toc139539169][bookmark: _Toc144308369][bookmark: _Toc167971256]Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot nolikuma 1.7.5.punktā minēto gadījumu:
1.7.4.1. Nolikumā noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
1.7.4.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
1.7.4.3. līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu.
1.7.5. [bookmark: _Toc90480955][bookmark: _Toc90481134][bookmark: _Toc104446811][bookmark: _Toc104447019][bookmark: _Toc104447667][bookmark: _Toc111053366][bookmark: _Toc111053481][bookmark: _Toc112944829][bookmark: _Toc129445207][bookmark: _Toc129445327][bookmark: _Toc130287186][bookmark: _Toc139539170][bookmark: _Toc144308370][bookmark: _Toc167971257][bookmark: _Toc74578818][bookmark: _Toc74579080][bookmark: _Toc74579500]Ja iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.
1.7.6. [bookmark: _Toc90480956][bookmark: _Toc90481135][bookmark: _Toc104446812][bookmark: _Toc104447020][bookmark: _Toc104447668][bookmark: _Toc111053367][bookmark: _Toc111053482][bookmark: _Toc112944830][bookmark: _Toc129445208][bookmark: _Toc129445328][bookmark: _Toc130287187][bookmark: _Toc139539171][bookmark: _Toc144308371][bookmark: _Toc167971258]Nodrošinājuma devējs – banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā pasūtītājam – Jūrmalas valstspilsētas administrācijai piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apmērā pēc tās pirmā pieprasījuma jebkurā no šādiem gadījumiem:
1.7.6.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
1.7.6.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
1.7.6.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav iesniedzis pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā paredzēto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
1.7.7. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība, t.sk. personālsabiedrība, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam uz visu personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībnieku vārdiem vai uz piegādātāju apvienības pilnvarotā pārstāvja vārda.
1.8. [bookmark: _Toc19111557][bookmark: _Toc74578820][bookmark: _Toc74579082][bookmark: _Toc74579502][bookmark: _Toc90480958][bookmark: _Toc90481137][bookmark: _Toc104446814][bookmark: _Toc104447022][bookmark: _Toc104447670][bookmark: _Toc111053369][bookmark: _Toc111053484][bookmark: _Toc112944832][bookmark: _Toc129445210][bookmark: _Toc129445330][bookmark: _Toc130287189][bookmark: _Toc139539173][bookmark: _Toc144308373][bookmark: _Toc167971260][bookmark: _Toc208929886]Piedāvājuma noformēšanas un iesniegšanas prasības
1.8.1. [bookmark: _Toc74578821][bookmark: _Toc74579083][bookmark: _Toc74579503][bookmark: _Toc90480959][bookmark: _Toc90481138][bookmark: _Toc104446815][bookmark: _Toc104447023][bookmark: _Toc104447671][bookmark: _Toc111053370][bookmark: _Toc111053485][bookmark: _Toc112944833][bookmark: _Toc129445211][bookmark: _Toc129445331][bookmark: _Toc130287190][bookmark: _Toc139539174][bookmark: _Toc144308374][bookmark: _Toc167971261][bookmark: _Toc208929887]Pretendenta piedāvājumam jābūt sagatavotam šādi: 
1.8.1.1. lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai;
1.8.1.2. pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas;
1.8.1.3. piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus; 
1.8.1.4. ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas, jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (sistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai pasūtītājam pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai.
1.8.2. [bookmark: _Toc74578822][bookmark: _Toc74579084][bookmark: _Toc74579504][bookmark: _Toc90480960][bookmark: _Toc90481139][bookmark: _Toc104446816][bookmark: _Toc104447024][bookmark: _Toc104447672][bookmark: _Toc111053371][bookmark: _Toc111053486][bookmark: _Toc112944834][bookmark: _Toc129445212][bookmark: _Toc129445332][bookmark: _Toc130287191][bookmark: _Toc139539175][bookmark: _Toc144308375][bookmark: _Toc167971262][bookmark: _Toc208929888]Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
1.8.2.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.8.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, PDF formātā vai citā pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā , t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
1.8.3. [bookmark: _Toc74578823][bookmark: _Toc74579085][bookmark: _Toc74579505][bookmark: _Toc90480961][bookmark: _Toc90481140][bookmark: _Toc104446817][bookmark: _Toc104447025][bookmark: _Toc104447673][bookmark: _Toc111053372][bookmark: _Toc111053487][bookmark: _Toc112944835][bookmark: _Toc129445213][bookmark: _Toc129445333][bookmark: _Toc130287192][bookmark: _Toc139539176][bookmark: _Toc144308376][bookmark: _Toc167971263][bookmark: _Toc208929889]Piedāvājums (viens oriģināls) sastāv no šādām daļām (nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana):
1.8.3.1. piedāvājuma nodrošinājuma,
1.8.3.2. Pretendenta apliecinājuma (nolikuma 7.pielikuma forma)
1.8.3.3. Pretendenta atlases dokumentiem;
1.8.3.4. tehniskā piedāvājuma un tā pielikumiem;
1.8.3.5. finanšu piedāvājuma un tāmēm.
1.8.4. [bookmark: _Toc74578824][bookmark: _Toc74579086][bookmark: _Toc74579506][bookmark: _Toc90480962][bookmark: _Toc90481141][bookmark: _Toc104446818][bookmark: _Toc104447026][bookmark: _Toc104447674][bookmark: _Toc111053373][bookmark: _Toc111053488][bookmark: _Toc112944836][bookmark: _Toc129445214][bookmark: _Toc129445334][bookmark: _Toc130287193][bookmark: _Toc139539177][bookmark: _Toc144308377][bookmark: _Toc167971264][bookmark: _Toc208929890]Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
1.8.4.1. piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā;
1.8.4.2. piedāvājumu jāaizpilda tikai elektroniski, katrs dokuments atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, PDF formātā vai citā pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā, un jāpievieno tam paredzētajā e-konkursu sistēmas šā konkursa sadaļas apakšsadaļā;
1.8.4.3. piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
1.8.4.4. pretendents nedrīkst veikt izmaiņas e-konkursu sistēmas šā konkursa sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
1.8.5. [bookmark: _Toc74578825][bookmark: _Toc74579087][bookmark: _Toc74579507][bookmark: _Toc90480963][bookmark: _Toc90481142][bookmark: _Toc104446819][bookmark: _Toc104447027][bookmark: _Toc104447675][bookmark: _Toc111053374][bookmark: _Toc111053489][bookmark: _Toc112944837][bookmark: _Toc129445215][bookmark: _Toc129445335][bookmark: _Toc130287194][bookmark: _Toc139539178][bookmark: _Toc144308378][bookmark: _Toc167971265][bookmark: _Toc208929891]Ja piedāvājums neatbildīs kādam no Nolikuma 1.8.punkta apakšpunktos minētajiem nosacījumiem, ko iepirkuma komisija izvērtējusi kā būtisku trūkumu un ietekmējošu faktoru iesniegtā piedāvājuma vērtēšanai pēc būtības, tas netiks izskatīts.
1.9. [bookmark: _Toc19111558][bookmark: _Toc74578826][bookmark: _Toc74579088][bookmark: _Toc74579508][bookmark: _Ref381009805][bookmark: _Ref367975588]Līguma saistību izpildes nodrošinājums 
1.9.1. [bookmark: _Toc208929892][bookmark: _Hlk190789603][bookmark: _Ref190851250][bookmark: _Toc90480967][bookmark: _Toc90481146][bookmark: _Toc104446821][bookmark: _Toc104447029][bookmark: _Toc104447677][bookmark: _Toc111053376][bookmark: _Toc111053491][bookmark: _Toc112944841][bookmark: _Toc129445219][bookmark: _Toc129445339][bookmark: _Toc130287198][bookmark: _Toc139539182][bookmark: _Toc144308380]avansa maksājuma (priekšapmaksas) garantija. Līguma 5.2.1.apakšpunktā noteiktās līgumcenas avansa maksājuma (priekšapmaksas) summas apmērā bankas neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas polises veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju, un kas ir spēkā līdz Līguma 2.3.apakšpunktā norādītā Darbu izpildes termiņa beigu datumam un 20 (divdesmit) darbdienas pēc tā; Izpildītājs, pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas, kopā ar avansa maksājuma (priekšapmaksas) rēķinu iesniedz ar Pasūtītāju saskaņotu avansa maksājuma (priekšapmaksas) garantijas oriģinālu un maksājuma uzdevumu, kas pamato garantijas apmaksu. Pasūtītājam ir tiesības avansa maksājuma (priekšapmaksas) garantiju izmantot, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības un neatgriež Izpildītājam avansā samaksātās priekšapmaksas summas atlikumu, kas nav apgūts Līguma izpildes laikā.
1.9.2. [bookmark: _Toc208929894]saistību izpildes garantija 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 5.1.apakšpunktā noteiktās līgumcenas bankas neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas polises veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju, un kas ir spēkā līdz Līguma 2.3.apakšpunktā norādītā Darbu izpildes termiņa beigu datumam un 20 (divdesmit) darbdienas pēc tā. Izpildītājs, 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas iesniedz ar Pasūtītāju saskaņotu saistību izpildes garantijas oriģinālu un maksājuma uzdevumu, kas pamato garantijas apmaksu; Pasūtītājam ir tiesības saistību izpildes garantiju izmantot, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam radītos izdevumus un nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu. 
1.9.3. [bookmark: _Toc208929896]garantijas laika garantija 5% (piecu procentu) apmērā no Izpildītāja izpildīto Darbu faktiskās līgumcenas visu Līguma 6.2. apakšpunktā noteikto Objekta būvdarbu garantijas laika garantijas termiņu un 20 (divdesmit) darbdienas pēc tā, ko Pasūtītājs ietur no Izpildītājam veicamajiem maksājumiem par Darbu ikmēneša būvdarbu izpildi. 
1.10. [bookmark: _Toc167971269][bookmark: _Toc208929900]Nolikuma pieejamība, tā izsniegšana un papildu informācijas saņemšana
1.10.1. [bookmark: _Toc74578827][bookmark: _Toc74579089][bookmark: _Toc74579509][bookmark: _Toc90480968][bookmark: _Toc90481147][bookmark: _Toc104446822][bookmark: _Toc104447030][bookmark: _Toc104447678][bookmark: _Toc111053377][bookmark: _Toc111053492][bookmark: _Toc112944842][bookmark: _Toc129445220][bookmark: _Toc129445340][bookmark: _Toc130287199][bookmark: _Toc139539183][bookmark: _Toc144308381][bookmark: _Toc167971270][bookmark: _Toc208929901][bookmark: _Ref367976735][bookmark: _Toc368392487][bookmark: _Toc368392537][bookmark: _Toc368566388][bookmark: _Ref384289395]Sākot ar šīs iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi, visi ieinteresētie piegādātāji var skatīt to elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī klātienē uz vietas, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu. Nolikums ir pieejams brīvi un bez maksas. 
1.10.2. [bookmark: _Toc74578828][bookmark: _Toc74579090][bookmark: _Toc74579510][bookmark: _Toc90480969][bookmark: _Toc90481148][bookmark: _Toc104446823][bookmark: _Toc104447031][bookmark: _Toc104447679][bookmark: _Toc111053378][bookmark: _Toc111053493][bookmark: _Toc112944843][bookmark: _Toc129445221][bookmark: _Toc129445341][bookmark: _Toc130287200][bookmark: _Toc139539184][bookmark: _Toc144308382][bookmark: _Toc167971271][bookmark: _Toc208929902]Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā, un vienlaikus to ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā, informācijā norādot arī uzdoto jautājumu. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot pircēja profilā publicētajai informācijai un ņemt to vērā, gatavojot piedāvājumu.
1.10.3. [bookmark: _Toc74578829][bookmark: _Toc74579091][bookmark: _Toc74579511][bookmark: _Toc90480970][bookmark: _Toc90481149][bookmark: _Toc104446824][bookmark: _Toc104447032][bookmark: _Toc104447680][bookmark: _Toc111053379][bookmark: _Toc111053494][bookmark: _Toc112944844][bookmark: _Toc129445222][bookmark: _Toc129445342][bookmark: _Toc130287201][bookmark: _Toc139539185][bookmark: _Toc144308383][bookmark: _Toc167971272][bookmark: _Toc208929903]Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par šīs iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek atbilstoši PIL 38.pantā noteiktajam.

2. [bookmark: _Toc19111559][bookmark: _Toc208929904]INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. [bookmark: _Toc19111560][bookmark: _Toc74578831][bookmark: _Toc74579513][bookmark: _Toc90480972][bookmark: _Toc90481151][bookmark: _Toc104446826][bookmark: _Toc104447034][bookmark: _Toc104447682][bookmark: _Toc111053381][bookmark: _Toc111053496][bookmark: _Toc112944846][bookmark: _Toc129445225][bookmark: _Toc129445345][bookmark: _Toc130287204][bookmark: _Toc139539188][bookmark: _Toc144308385][bookmark: _Toc167971274][bookmark: _Toc208929905][bookmark: _Ref384289379][bookmark: _Ref367975610]Iepirkuma priekšmeta apraksts
[bookmark: _Toc104446827][bookmark: _Toc104447035][bookmark: _Toc104447683][bookmark: _Toc111053382][bookmark: _Toc111053497][bookmark: _Toc112944847][bookmark: _Toc129445226][bookmark: _Toc129445346][bookmark: _Toc130287205][bookmark: _Toc139539189][bookmark: _Toc144308386][bookmark: _Toc167971275][bookmark: _Toc208929906][bookmark: _Toc74578833][bookmark: _Toc74579515]Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai saskaņā ar tehniskajām specifikācijām Nolikuma 1.pielikumā.
[bookmark: _Toc208929907]Iepirkumu paredzēts realizēt divās kārtās. Pasūtītājs var izvēlēties slēgt noteikto būvdarbu izpildei vienu Līgumu par vienu kārtu vai divus Līgumus abām kārtām. Ja pasūtītājs pieņems lēmumu Līgumu slēgt tikai par vienu kārtu, primāri tiks realizēta 1. kārta 
[bookmark: _Toc208929908]Ja iepirkumu Līgumi tiks slēgti par abām kārtām, Līgumi tiks slēgti ar vienu galveno būvdarbu veicēju, lai tiktu nodrošināta nepārtraukta un vienlaicīga būvdarbu procesa virzība un efektīva būvdarbu procesa koordinēšana.
2.2. [bookmark: _Toc19111561]Līguma izpildes laiks un vieta
2.2.1. [bookmark: _Toc74578836][bookmark: _Toc74579518][bookmark: _Toc90480976][bookmark: _Toc90481155][bookmark: _Toc104446828][bookmark: _Toc104447036][bookmark: _Toc104447684][bookmark: _Toc111053383][bookmark: _Toc111053498][bookmark: _Toc112944848][bookmark: _Toc129445227][bookmark: _Toc129445347][bookmark: _Toc130287206][bookmark: _Toc139539190][bookmark: _Toc144308387][bookmark: _Toc167971276][bookmark: _Toc208929913][bookmark: _Toc74578840][bookmark: _Toc74579522][bookmark: _Toc90480979][bookmark: _Toc90481158][bookmark: _Toc104446829][bookmark: _Toc104447037][bookmark: _Toc104447685][bookmark: _Toc111053384][bookmark: _Toc111053499][bookmark: _Toc112944849][bookmark: _Toc129445228][bookmark: _Toc129445348][bookmark: _Toc130287207][bookmark: _Toc139539192][bookmark: _Toc144308388][bookmark: _Toc167971277]Līguma izpildes laiks – 
[bookmark: _Toc208929914]IEPIRKUMA 1. KĀRTĀ – 4 mēnešu laikā pēc pasūtītāja rakstiska paziņojuma par darbu uzsākšanu norādītā darbu uzsākšanas datuma;
[bookmark: _Toc208929915]IEPIRKUMA 2. KĀRTĀ – 3 mēnešu laikā pēc pasūtītāja rakstiska paziņojuma par darbu uzsākšanu norādītā darbu uzsākšanas datuma.

[bookmark: _Toc208929917]Pasūtītājs rakstisku paziņojumu par Līguma saistību izpildes uzsākšanu Izpildītājam izsniegs 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas vai pušu savstarpēji saskaņotā garākā termiņā, ja 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas Pasūtītājs nebūs radis Līguma izpildei nepieciešamo finansējumu.
2.2.2. [bookmark: _Toc208929918][bookmark: _Toc19111562]Līguma izpildes vieta – Ezeru ielas peldvieta, Jūrmala, kadastra Nr. 13000130021.

3. [bookmark: _Toc208929919]PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. [bookmark: _Toc19111563][bookmark: _Toc74578842][bookmark: _Toc74579524]Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā:
3.1.1. [bookmark: _Toc150843187][bookmark: _Toc153441952][bookmark: _Toc167971280][bookmark: _Toc208929922][bookmark: _Toc129445231][bookmark: _Toc129445351][bookmark: _Toc130287210][bookmark: _Toc139539194][bookmark: _Toc144308390][bookmark: _Toc167971279]Pretendents (fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā) ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām - Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas fakts tiks pārbaudīts publiskajās datubāzēs, ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, iesniedzams reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments vai jānorāda publiski pieejams reģistrs, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.
3.1.2. [bookmark: _Hlk129440447]Uz Pretendentu un PIL 42.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajām personām[footnoteRef:2] neattiecas PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Pretendents piedāvājumā pievieno apliecinājumu saskaņā ar paraugformu Nolikuma 7.pielikumā. [2:  PIL 42.panta trešajā daļā minētās personas:
1) personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība; 
2) pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; 
3) pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;
] 

3.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda personu apvienības dalībnieku atbildības un pienākumu sadalījums un skaidrojums par tiem apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām Pretendents balstās.
3.2. [bookmark: _Toc19111564]Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti:
3.2.1. [bookmark: _Toc139539195][bookmark: _Toc144308391][bookmark: _Toc167971281][bookmark: _Toc208929923][bookmark: _Toc74578845][bookmark: _Toc74579527][bookmark: _Toc90480985][bookmark: _Toc90481164][bookmark: _Toc104446833][bookmark: _Toc104447041][bookmark: _Toc104447689][bookmark: _Toc111053389][bookmark: _Toc111053504][bookmark: _Toc112944856][bookmark: _Toc129445232][bookmark: _Toc129445352][bookmark: _Toc130287211][bookmark: _Toc19111565]Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai –
	Nr. p. k.
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta iesniedzamie dokumenti

	3.2.1.1.
	Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā ar saņemtu būvkomersantu klasifikācijas dokumentu vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām ar tiesībām veikt būvdarbu vadīšanu.


Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība un apakšuzņēmēji), kas veiks būvniecības darbus.

Pretendentam (ārvalstu personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā.
	Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas fakts tiks pārbaudīts Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt komercdarbību būvdarbu vadīšanā attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā vai jānorāda publiski pieejams reģistrs, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu, kā arī tam (tai skaitā piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai tas tiks reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.



3.2.2. [bookmark: _Toc208929929][bookmark: _Toc74578846][bookmark: _Toc74579528][bookmark: _Toc90480986][bookmark: _Toc90481165][bookmark: _Toc104446834][bookmark: _Toc104447042][bookmark: _Toc104447690][bookmark: _Toc111053390][bookmark: _Toc111053505][bookmark: _Toc112944857][bookmark: _Toc129445233][bookmark: _Toc129445353][bookmark: _Toc130287212][bookmark: _Toc139539197][bookmark: _Toc144308393][bookmark: _Toc167971282]Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis - 
	Nr. p. k.
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta iesniedzamie dokumenti

	3.2.2.1.
	Pretendenta vidējais gada neto apgrozījums pēdējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados nav mazāks par 70 000.00 euro (septiņdesmit tūkstoši euro) gadā:
· Par noslēgto pārskata gadu uzskata gadu, par kuru līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats.
· Pretendenta, kura darbības ilgums ir mazāks par trim gadiem, vidējais gada neto apgrozījums kopš tā dibināšanas gados nav mazāks par 70 000.00 euro (septiņdesmit tūkstoši euro) gadā.
· Piegādātāju apvienības gadījumā neto apgrozījuma summu veido personu apvienības dalībnieki.
	· Pretendenta iepriekšējo pārskata gadu Peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA) formu kopijas, kas apliecina pretendenta neto apgrozījumu iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā.
· Pretendentam, kura darbības ilgums ir mazāks par trim gadiem, ir jāiesniedz dokumenti (PZA kopijas vai citi dokumenti) par attiecīgo tā darbības periodu.
· Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno atbilstoši sagatavots, apstiprināts un attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā izsniegts dokuments par tā iepriekšējo 3 (trīs) gadu vidējo neto apgrozījumu. Ja Pretendents ir reģistrēts vēlāk, jāsniedz informāciju par neto apgrozījumu no tā reģistrācijas dienas.

· Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā personas, uz kuru finanšu spējām Pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi.



3.2.3. [bookmark: _Toc208929930]Pretendenta profesionālo un tehnisko spēju novērtēšana
	Nr. p. k.
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta iesniedzamie dokumenti

	[bookmark: _Hlk112943578]3.2.3.1.
	Pretendenta nodarbinātajam speciālistam ir spēkā esošs sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā (pilda arī atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus).

Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam jāatbilst 2014.gada 19.augusta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajam (jābūt Pretendenta nodarbinātam speciālistam).
	· Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma prasībām, Pretendentam piedāvājuma pielikumā jāpievieno aizpildīts Nolikuma 4.pielikums “Informācija par Pretendenta piedāvāto atbildīgo būvdarbu vadītāju”, sniedzot informāciju par iepirkuma līguma izpildē pieaicināto speciālistu un piedāvātā speciālista parakstīts apliecinājums par gatavību veikt Pretendenta piedāvājumā minētos darbus, atbilstoši Nolikuma 4.1.pielikumā “Speciālista apliecinājums” noteiktajam.
· Ja informācija par Pretendenta piedāvātā speciālista kvalifikāciju (sertifikātu un darbības sfēru) nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), Pretendentam, tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno akreditētas institūcijas lēmuma vai sertifikātu kopijas, vai apliecinājumi, ka tā piedāvātais speciālists ir atbilstoši sertificēts attiecīgajā jomā.
· Ja Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs nav Pretendenta nodarbināts, tad Pretendentam, tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, līdz līguma slēgšanas dienai speciālists kļūs par Pretendenta nodarbinātu speciālistu. Pretendenta piedāvātie speciālisti var būt apakšuzņēmēju nodarbināti speciālisti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam, iepirkuma līguma izpildes laikā ir jābūt Pretendenta nodarbinātam speciālistam.
· Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām būvdarbu sniegšanai. Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno attiecīgie dokumenti personāla kvalifikācijas atbilstības pierādīšanai.
· Par ārvalstu speciālistiem, kuru mītnes valsts un sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu būvdarbu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētā profesijā. Piegādātājam ir jāiesniedz informācija no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā.
Par ārvalstu speciālistiem, kuru mītnes valsts un sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai, nodrošinās speciālista pilnas kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot vispārējo profesionālās atzīšanas sistēmu.

	3.2.3.2.
	Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ir pieredze kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma izpildē, kura ietvaros ir veikti līdzīga rakstura un apjoma darbi, kur izpildītā līguma vērtība nav mazāka par 30 000 EUR (bez pievienotā vērtības nodokļa). Par līdzīga rakstura un apjoma darbiem šī iepirkuma ietvaros tiks uzskatīti labiekārtojuma elementu – solu, pārģērbšanās kabīnes, pontonu, atpūtas un sporta infrastruktūras uzstādīšanas darbi, publiskā ārtelpā*.

*Publiskā ārtelpa šī nolikuma izpratnē ir sabiedrībai brīvi vai daļēji pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ceļi, ielas, bulvāri, laukumi, publisku ēku pagalmi, pasāžas, krastmalas, promenādes, parki, dārzi, skvēri, meži, publiskie ūdeņi un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai.

Būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam  pieņemtam ekspluatācijā – izsniegts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā veikta atzīme par būvdarbu pabeigšanu.

Pretendents prasīto pieredzi var pierādīt balstoties uz piegādātāju apvienības dalībnieku vai piesaistīto apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām spējām,   pilnsabiedrības dalībnieku vai personu apvienību dalībnieku tehniskajām un profesionālajām spējām.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad prasību attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var izpildīt kāds no piegādātāju apvienības dalībniekiem.
	Pretendenta informācija Nolikuma 5.pielikumā “Informācija par Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālo pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā” un pievienotas dokumentu kopijas, kas apliecina sniegtās informācijas patiesumu, piemēram, akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliecinājuma karte ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, paskaidrojuma raksts ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts, pasūtītāja atsauksme vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta profesionālās pieredzes atbilstību  Nolikumā minēto punktu prasībām.  
Ja Pretendents ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūto profesionālo pieredzi, tas iesniedz:
· informāciju par būvdarbiem, kuri atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir līdzvērtīgi Nolikumā prasītajām (proti, atbilstošas izvirzītajās prasībās noteiktajiem raksturlielumiem un funkcijām);
· būves ekspluatācijā pieņemšanas aktu vai būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktam līdzvērtīgu dokumentu atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, ciktāl minētā informācija ir iegūstama atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem dokumentiem.
Ārvalstu Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī alternatīvu dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma nepieciešamā Pretendenta pieredze.



3.3. Pretendents, lai apliecinātu savu profesionālo pieredzi, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 
3.4. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi. Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā personas, uz kuru finanšu spējām Pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi.
3.5. Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai nevar balstīties uz citas personas iespējām:
3.5.1. [bookmark: _Toc208929931]ja ar personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību nolikumam, Līguma izpildei nav paredzēts slēgt vienošanos par solidāru atbildību un, ja Pretendents balstās citas personas finansiālajām iespējām; 
3.5.2. [bookmark: _Toc208929932]ja persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību nolikumam, nebūs iesaistīta Līguma izpildē, veicot darbus vai sniedzot pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

3.6. Tehniskais piedāvājums 
Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar Nolikuma tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu par katru iepirkuma kārtu iesniedz atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā pievienotajām tehniskā piedāvājuma paraugformām.
3.7. [bookmark: _Toc19111566]Finanšu piedāvājums 
Finanšu piedāvājumu par katru iepirkuma kārtu un tam pievienotās tāmes Pretendents iesniedz atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā pievienotajām finanšu piedāvājuma paraugformām un pievienotajām tāmēm. Piedāvājumā cenu norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa ar divām zīmēm aiz komata.

4. [bookmark: _Toc19111567][bookmark: _Toc208929933][bookmark: _Toc368392497][bookmark: _Toc368392547][bookmark: _Toc368566398]PRETENDENTA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE ATBILSTOŠI NOLIKUMA 1.7. UN 1.8. PUNKTA PRASĪBĀM
4.1. [bookmark: _Toc19111568]Pretendenta atbilstības pārbaude atbilstoši Nolikuma 1.7. punkta prasībām
4.1.1. [bookmark: _Toc74578848][bookmark: _Toc74579530][bookmark: _Toc90480988][bookmark: _Toc90481167][bookmark: _Toc104446836][bookmark: _Toc104447044][bookmark: _Toc104447692][bookmark: _Toc111053392][bookmark: _Toc111053507][bookmark: _Toc112944861][bookmark: _Toc129445237][bookmark: _Toc129445357][bookmark: _Toc130287216][bookmark: _Toc139539201][bookmark: _Toc144308397][bookmark: _Toc167971284][bookmark: _Toc208929934]Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes Komisija slēgtā sēdē veic Pretendentu atbilstības pārbaudi, pārbaudot Pretendentu iesniegtos dokumentus saskaņā ar Nolikuma 1.7. punktā minētajām prasībām.
4.1.2. [bookmark: _Toc74578849][bookmark: _Toc74579531][bookmark: _Toc90480989][bookmark: _Toc90481168][bookmark: _Toc104446837][bookmark: _Toc104447045][bookmark: _Toc104447693][bookmark: _Toc111053393][bookmark: _Toc111053508][bookmark: _Toc112944862][bookmark: _Toc129445238][bookmark: _Toc129445358][bookmark: _Toc130287217][bookmark: _Toc139539202][bookmark: _Toc144308398][bookmark: _Toc167971285][bookmark: _Toc208929935]Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un neizskata tā piedāvājumu nākamajos vērtēšanas posmos jebkurā no šādiem gadījumiem:
4.1.2.1. Pretendents kopā ar piedāvājumu nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi; 
4.1.2.2. Pretendenta iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums neatbilst Nolikuma 1.7.punktā noteiktajām prasībām un pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma nav iesniedzis iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu.
4.2. [bookmark: _Toc19111569]Pretendenta atbilstības pārbaude atbilstoši Nolikuma 1.8.punkta prasībām
4.2.1. [bookmark: _Toc74578850][bookmark: _Toc74579532][bookmark: _Toc90480990][bookmark: _Toc90481169][bookmark: _Toc104446838][bookmark: _Toc104447046][bookmark: _Toc104447694][bookmark: _Toc111053394][bookmark: _Toc111053509][bookmark: _Toc112944863][bookmark: _Toc129445239][bookmark: _Toc129445359][bookmark: _Toc130287218][bookmark: _Toc139539203][bookmark: _Toc144308399][bookmark: _Toc167971286][bookmark: _Toc208929936]Komisija slēgtā sēdē veic Pretendentu atbilstības pārbaudi, pārbaudot Pretendentu iesniegtos dokumentus saskaņā ar Nolikuma 1.8. punktā minētajām prasībām.
4.2.2. [bookmark: _Toc74578851][bookmark: _Toc74579533][bookmark: _Toc90480991][bookmark: _Toc90481170][bookmark: _Toc104446839][bookmark: _Toc104447047][bookmark: _Toc104447695][bookmark: _Toc111053395][bookmark: _Toc111053510][bookmark: _Toc112944864][bookmark: _Toc129445240][bookmark: _Toc129445360][bookmark: _Toc130287219][bookmark: _Toc139539204][bookmark: _Toc144308400][bookmark: _Toc167971287][bookmark: _Toc208929937]Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un neizskata tā piedāvājumu nākamajos vērtēšanas posmos, ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikuma 1.8. punktā noteiktajām prasībām, ko Komisija izvērtējusi kā būtisku trūkumu un ietekmējošu faktoru iesniegtā piedāvājuma vērtēšanai pēc būtības. 

5. [bookmark: _Toc19111574][bookmark: _Toc208929938]PRETENDENTA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE ATBILSTOŠI PIL 42. PANTA OTRĀS DAĻAS PRASĪBĀM UN STARPTAUTISKO UN LATVIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLO SANKCIJU LIKUMAM

5.1. Pēc pretendentu atbilstības pārbaudes atbilstoši Nolikuma 1.7.un 1.8.punktu prasībām Komisija pārbauda, vai uz pretendentiem neattiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiek pārbaudīti PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
5.2. Ja Komisija konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar PIL 42. panta trešās daļas 1. punktā minēto personu, un nav piemērojami PIL 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Komisija dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43. panta noteikumiem.
5.3. Ja pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā tādēļ, ka PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz PIL 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu, uzticamība nodrošināma, pretendentam nomainot PIL 42.panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos noteiktie izslēgšanas iemesli.
5.4. Ja pretendents būtu izslēdzams no iepirkuma procedūras, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 2. punktā noteikto, tas ir tiesīgs nodrošināt uzticamību, izpildot saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā un iesniedzot Komisijai pierādījumus par saistību izpildi vai arī iesniedzot pierādījumus, ka personai nemaz nebija neizpildītu saistību nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā. Šajā punktā minēto pierādījumu iesniegšanai Komisija dod pretendentam laiku, kas nav īsāks par piecām darbdienām.
5.5. Komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja, veicot pārbaudi PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā, tiek konstatēts, ka uz to attiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi, un ja, piemērojot PIL 43. panta noteikumus, pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus vai pasūtītājs neuzskata iesniegto skaidrojumu un pierādījumus par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, vai arī pretendents neveic PIL 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu nomaiņu.
5.6. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja uz pretendentu ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajā kārtībā.


6. [bookmark: _Toc19111570][bookmark: _Toc208929939]PRETENDENTU ATLASE, TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
6.1. [bookmark: _Toc19111571]Pretendentu atlase
6.1.1. [bookmark: _Toc74578854][bookmark: _Toc74579536][bookmark: _Toc90480994][bookmark: _Toc90481173][bookmark: _Toc104446842][bookmark: _Toc104447050][bookmark: _Toc104447698][bookmark: _Toc111053398][bookmark: _Toc111053513][bookmark: _Toc112944867][bookmark: _Toc129445363][bookmark: _Toc130287222][bookmark: _Toc139539207][bookmark: _Toc144308403][bookmark: _Toc167971290][bookmark: _Toc208929940][bookmark: _Ref381011139][bookmark: _Toc355962369]Pēc Pretendentu atbilstības pārbaudes atbilstoši Nolikuma 1.7. un 1.8. punktu prasībām Komisija veic Pretendentu atlasi, pārbaudot Pretendentu iesniegto atlases dokumentu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu. 
6.1.2. [bookmark: _Toc74578855][bookmark: _Toc74579537][bookmark: _Toc90480995][bookmark: _Toc90481174][bookmark: _Toc104446843][bookmark: _Toc104447051][bookmark: _Toc104447699][bookmark: _Toc111053399][bookmark: _Toc111053514][bookmark: _Toc112944868][bookmark: _Toc129445364][bookmark: _Toc130287223][bookmark: _Toc139539208][bookmark: _Toc144308404][bookmark: _Toc167971291][bookmark: _Toc208929941]Komisija izslēdz Pretendentu no dalības turpmākajās piedāvājumu izvērtēšanas stadijās, ja:
6.1.2.1. Pretendents nav iesniedzis Nolikuma 3.nodaļas 3.2.punkta apakšpunktos minētos dokumentus;
6.1.2.2. Pretendenta iesniegtie dokumenti ir neatbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.
6.1.3. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām, profesionālajām spējām, saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi
6.2. [bookmark: _Toc19111572]Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude
6.2.1. [bookmark: _Toc74578857][bookmark: _Toc74579539][bookmark: _Toc90480997][bookmark: _Toc90481176][bookmark: _Toc104446845][bookmark: _Toc104447053][bookmark: _Toc104447701][bookmark: _Toc111053401][bookmark: _Toc111053516][bookmark: _Toc112944870][bookmark: _Toc129445366][bookmark: _Toc130287225][bookmark: _Toc139539210][bookmark: _Toc144308406][bookmark: _Toc167971293][bookmark: _Toc208929943][bookmark: _Toc368392502][bookmark: _Toc368392552][bookmark: _Toc368566403]Pēc Pretendentu atlases Komisija veic Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši Nolikuma tehniskajās specifikācijās (1.pielikums) izvirzītajām prasībām.
6.2.2. [bookmark: _Toc208929944]Komisija izslēdz Pretendentu no dalības turpmākajās piedāvājumu izvērtēšanas stadijās, ja Pretendents kādam no tehniskajiem piedāvājumiem nav pievienojis aizpildītu Nolikuma 2.2.pielikuma paraugformu “Darbu izpildes kalendārais grafiks”.
6.2.3. [bookmark: _Toc74578858][bookmark: _Toc74579540][bookmark: _Toc90480998][bookmark: _Toc90481177][bookmark: _Toc104446846][bookmark: _Toc104447054][bookmark: _Toc104447702][bookmark: _Toc111053402][bookmark: _Toc111053517][bookmark: _Toc112944871][bookmark: _Toc129445367][bookmark: _Toc130287226][bookmark: _Toc139539211][bookmark: _Toc144308407][bookmark: _Toc167971294][bookmark: _Toc208929945]Komisija vērtē tikai tos Pretendentus, kuri nav noraidīti Pretendentu atlasē.
6.2.4. [bookmark: _Toc74578859][bookmark: _Toc74579541][bookmark: _Toc90480999][bookmark: _Toc90481178][bookmark: _Toc104446847][bookmark: _Toc104447055][bookmark: _Toc104447703][bookmark: _Toc111053403][bookmark: _Toc111053518][bookmark: _Toc112944872][bookmark: _Toc129445368][bookmark: _Toc130287227][bookmark: _Toc139539212][bookmark: _Toc144308408][bookmark: _Toc167971295][bookmark: _Toc208929946]Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma tehniskajās specifikācijās (1.pielikums) izvirzītajām prasībām, Komisija šo piedāvājumu, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, noraida. 
6.2.5. [bookmark: _Toc167971296][bookmark: _Toc208929947]Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Pretendentu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.
6.2.6. [bookmark: _Toc167971297][bookmark: _Toc208929948]Ja Pretendenta finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskas kļūdas, tad Komisija kļūdas izlabo un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā kļūdas labotas. Vērtējot Pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā kļūdu labojumus.
6.3. [bookmark: _Toc19111573][bookmark: _Toc90481000][bookmark: _Toc90481179][bookmark: _Toc104446848][bookmark: _Toc104447056][bookmark: _Toc104447704][bookmark: _Toc111053404][bookmark: _Toc111053519][bookmark: _Toc112944873][bookmark: _Toc129445249][bookmark: _Toc129445369][bookmark: _Toc130287105][bookmark: _Toc130287228][bookmark: _Toc90481001][bookmark: _Toc90481180][bookmark: _Toc104446849][bookmark: _Toc104447057][bookmark: _Toc104447705][bookmark: _Toc111053405][bookmark: _Toc111053520][bookmark: _Toc112944874][bookmark: _Toc129445250][bookmark: _Toc129445370][bookmark: _Toc130287106][bookmark: _Toc130287229][bookmark: _Toc74578860][bookmark: _Toc74579542]Piedāvājumu vērtēšana un izvēle
6.3.1. [bookmark: _Toc192231465][bookmark: _Toc193202275][bookmark: _Toc199427252][bookmark: _Toc208929949][bookmark: _Toc139539214][bookmark: _Toc144308410][bookmark: _Toc120178369][bookmark: _Toc139539216][bookmark: _Toc144308412][bookmark: _Toc150843215][bookmark: _Toc153441983][bookmark: _Toc167971303]Pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija salīdzina un vērtē tos piedāvājumus, kas nav noraidīti piedāvājumu atbilstības pārbaudē, izvēloties Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko kopējo līgumcenu. Kopējo līgumcenu iegūst saskaitot katrā no abām kārtām piedāvāto līgumcenu.
6.3.2. [bookmark: _Toc199427253][bookmark: _Toc208929950]Ja diviem vai vairākiem Pretendentiem ir vienādas zemākās piedāvātās kopējās līgumcenas, tad tiek izvēlēts tas Pretendents, kas piedāvājis kopējo līgumcenu 1. kārtas tāmei 6.1. punktā – Pontons 37.2m2 ar Linax klāju, EPS pildīti pludi.

7. [bookmark: _Toc208929951][bookmark: _Toc19111578]IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA, PERSONĀLA, APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA UN IEPIRKUMA LĪGUMA GROZĪJUMI
[bookmark: _Toc74579251][bookmark: _Toc74579424][bookmark: _Toc74579553][bookmark: _Toc90481007][bookmark: _Toc90481186][bookmark: _Toc104446855][bookmark: _Toc104447063][bookmark: _Toc104447711][bookmark: _Toc111053411][bookmark: _Toc111053526][bookmark: _Toc112944880][bookmark: _Toc129445256][bookmark: _Toc129445376][bookmark: _Toc130287112][bookmark: _Toc130287235][bookmark: _Toc74579252][bookmark: _Toc74579425][bookmark: _Toc74579554][bookmark: _Toc90481008][bookmark: _Toc90481187][bookmark: _Toc104446856][bookmark: _Toc104447064][bookmark: _Toc104447712][bookmark: _Toc111053412][bookmark: _Toc111053527][bookmark: _Toc112944881][bookmark: _Toc129445257][bookmark: _Toc129445377][bookmark: _Toc130287113][bookmark: _Toc130287236]
7.1. [bookmark: _Toc74579555][bookmark: _Toc90481009][bookmark: _Toc90481188][bookmark: _Toc104446857][bookmark: _Toc104447065][bookmark: _Toc104447713][bookmark: _Toc111053413][bookmark: _Toc111053528][bookmark: _Toc112944882][bookmark: _Toc129445378][bookmark: _Toc130287237]Iepirkuma līguma slēgšana
7.1.1. [bookmark: _Toc74579556][bookmark: _Toc90481010][bookmark: _Toc90481189][bookmark: _Toc104446858][bookmark: _Toc104447066][bookmark: _Toc104447714][bookmark: _Toc111053414][bookmark: _Toc111053529][bookmark: _Toc112944883][bookmark: _Toc129445379][bookmark: _Toc130287238][bookmark: _Toc139539221][bookmark: _Toc144308417][bookmark: _Toc150843220][bookmark: _Toc153441988][bookmark: _Toc167971306][bookmark: _Toc208929952][bookmark: _Toc19111579][bookmark: _Toc74579563][bookmark: _Toc90481017][bookmark: _Toc90481196][bookmark: _Toc104446864][bookmark: _Toc104447072][bookmark: _Toc104447720][bookmark: _Toc111053420][bookmark: _Toc111053535][bookmark: _Toc112944889][bookmark: _Toc129445385][bookmark: _Toc130287244]Ar iepirkuma uzvarētāju tiek slēgts iepirkuma līgums, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, Nolikuma prasībām un iepirkuma līguma projektu. 
7.1.2. [bookmark: _Toc74579557][bookmark: _Toc90481011][bookmark: _Toc90481190][bookmark: _Toc104446859][bookmark: _Toc104447067][bookmark: _Toc104447715][bookmark: _Toc111053415][bookmark: _Toc111053530][bookmark: _Toc112944884][bookmark: _Toc129445380][bookmark: _Toc130287239][bookmark: _Toc139539222][bookmark: _Toc144308418][bookmark: _Toc150843221][bookmark: _Toc153441989][bookmark: _Toc167971307][bookmark: _Toc208929953]Pasūtītājs pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu pārliecinās, vai uz līgumslēdzēju nav attiecinātas sankcijas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, tas ir, vai noslēdzamā līguma izpildi neapdraud subjektam piemērotās sankcijas.
7.1.3. [bookmark: _Toc74579558][bookmark: _Toc90481012][bookmark: _Toc90481191][bookmark: _Toc104446860][bookmark: _Toc104447068][bookmark: _Toc104447716][bookmark: _Toc111053416][bookmark: _Toc111053531][bookmark: _Toc112944885][bookmark: _Toc129445381][bookmark: _Toc130287240][bookmark: _Toc139539223][bookmark: _Toc144308419][bookmark: _Toc150843222][bookmark: _Toc153441990][bookmark: _Toc167971308][bookmark: _Toc208929954]Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemāko kopējo līgumcenu vai pārtrauc konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
7.1.4. [bookmark: _Toc74579560][bookmark: _Toc90481014][bookmark: _Toc90481193][bookmark: _Toc104446862][bookmark: _Toc104447070][bookmark: _Toc104447718][bookmark: _Toc111053418][bookmark: _Toc111053533][bookmark: _Toc112944887][bookmark: _Toc129445383][bookmark: _Toc130287242][bookmark: _Toc139539225][bookmark: _Toc144308420][bookmark: _Toc150843223][bookmark: _Toc153441991][bookmark: _Toc167971309][bookmark: _Toc208929955]Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemāko kopējo līgumcenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
7.1.5. [bookmark: _Toc74579561][bookmark: _Toc90481015][bookmark: _Toc90481194][bookmark: _Toc104446863][bookmark: _Toc104447071][bookmark: _Toc104447719][bookmark: _Toc111053419][bookmark: _Toc111053534][bookmark: _Toc112944888][bookmark: _Toc129445384][bookmark: _Toc130287243][bookmark: _Toc139539226][bookmark: _Toc144308421][bookmark: _Toc150843224][bookmark: _Toc153441992][bookmark: _Toc167971310][bookmark: _Toc208929956]Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (PIL 60.panta sestā un septītā daļa), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
7.2. Personāla, apakšuzņēmēju nomaiņa un iepirkuma līguma grozījumi
7.2.1. [bookmark: _Toc74579564][bookmark: _Toc90481018][bookmark: _Toc90481197][bookmark: _Toc104446865][bookmark: _Toc104447073][bookmark: _Toc104447721][bookmark: _Toc111053421][bookmark: _Toc111053536][bookmark: _Toc112944890][bookmark: _Toc129445386][bookmark: _Toc130287245][bookmark: _Toc139539227][bookmark: _Toc144308422][bookmark: _Toc167971311][bookmark: _Toc208929957]Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.pantā paredzētos nosacījumus. 
7.2.2. [bookmark: _Toc74579565][bookmark: _Toc90481019][bookmark: _Toc90481198][bookmark: _Toc104446866][bookmark: _Toc104447074][bookmark: _Toc104447722][bookmark: _Toc111053422][bookmark: _Toc111053537][bookmark: _Toc112944891][bookmark: _Toc129445387][bookmark: _Toc130287246][bookmark: _Toc139539228][bookmark: _Toc144308423][bookmark: _Toc167971312][bookmark: _Toc208929958]Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta prasībām.
7.2.3. [bookmark: _Toc74579566][bookmark: _Toc90481020][bookmark: _Toc90481199][bookmark: _Toc104446867][bookmark: _Toc104447075][bookmark: _Toc104447723][bookmark: _Toc111053423][bookmark: _Toc111053538][bookmark: _Toc112944892][bookmark: _Toc129445388][bookmark: _Toc130287247][bookmark: _Toc139539229][bookmark: _Toc144308424][bookmark: _Toc167971313][bookmark: _Toc208929959]Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.
8. [bookmark: _Toc368392514][bookmark: _Toc368392564][bookmark: _Toc368566416][bookmark: _Toc19111580][bookmark: _Toc208929960]IEPIRKUMA KOMISIJAS UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
8.1. [bookmark: _Toc368392515][bookmark: _Toc368392565][bookmark: _Toc368566417][bookmark: _Toc19111581][bookmark: _Toc74579568][bookmark: _Toc90481022][bookmark: _Toc90481201][bookmark: _Toc104446869][bookmark: _Toc104447077][bookmark: _Toc104447725][bookmark: _Toc111053425][bookmark: _Toc111053540][bookmark: _Toc112944894][bookmark: _Toc129445390][bookmark: _Toc130287249]Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:
8.1.1. [bookmark: _Toc74579569][bookmark: _Toc90481023][bookmark: _Toc90481202][bookmark: _Toc104446870][bookmark: _Toc104447078][bookmark: _Toc104447726][bookmark: _Toc111053426][bookmark: _Toc111053541][bookmark: _Toc112944895][bookmark: _Toc129445391][bookmark: _Toc130287250][bookmark: _Toc139539231][bookmark: _Toc144308426][bookmark: _Toc167971315][bookmark: _Toc208929961]Komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.
8.1.2. [bookmark: _Toc74579570][bookmark: _Toc90481024][bookmark: _Toc90481203][bookmark: _Toc104446871][bookmark: _Toc104447079][bookmark: _Toc104447727][bookmark: _Toc111053427][bookmark: _Toc111053542][bookmark: _Toc112944896][bookmark: _Toc129445392][bookmark: _Toc130287251][bookmark: _Toc139539232][bookmark: _Toc144308427][bookmark: _Toc167971316][bookmark: _Toc208929962]Komisija nodrošina iespēju ieinteresētajiem pretendentiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas dienu, kā arī nodrošina pieeju Nolikumam ar pielikumiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. 
8.1.3. [bookmark: _Toc74579571][bookmark: _Toc90481025][bookmark: _Toc90481204][bookmark: _Toc104446872][bookmark: _Toc104447080][bookmark: _Toc104447728][bookmark: _Toc111053428][bookmark: _Toc111053543][bookmark: _Toc112944897][bookmark: _Toc129445393][bookmark: _Toc130287252][bookmark: _Toc139539233][bookmark: _Toc144308428][bookmark: _Toc167971317][bookmark: _Toc208929963]Saskaņā ar ieinteresētā Pretendenta laikus pieprasīto papildus informāciju Komisija to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 
8.1.4. [bookmark: _Toc74579572][bookmark: _Toc90481026][bookmark: _Toc90481205][bookmark: _Toc104446873][bookmark: _Toc104447081][bookmark: _Toc104447729][bookmark: _Toc111053429][bookmark: _Toc111053544][bookmark: _Toc112944898][bookmark: _Toc129445394][bookmark: _Toc130287253][bookmark: _Toc139539234][bookmark: _Toc144308429][bookmark: _Toc167971318][bookmark: _Toc208929964]Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas visiem Pretendentiem, kas saņēmuši iepirkuma procedūras dokumentus un reģistrējušies pie paziņojumā par līgumu norādītās kontaktpersonas, vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot arī uzdoto jautājumu. Informācija tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
8.1.5. [bookmark: _Toc74579573][bookmark: _Toc90481027][bookmark: _Toc90481206][bookmark: _Toc104446874][bookmark: _Toc104447082][bookmark: _Toc104447730][bookmark: _Toc111053430][bookmark: _Toc111053545][bookmark: _Toc112944899][bookmark: _Toc129445395][bookmark: _Toc130287254][bookmark: _Toc139539235][bookmark: _Toc144308430][bookmark: _Toc167971319][bookmark: _Toc208929965]Komisija līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt grozījumus Nolikumā, ievērojot PIL 35.panta nosacījumus. 
8.1.6. [bookmark: _Toc74579574][bookmark: _Toc90481028][bookmark: _Toc90481207][bookmark: _Toc104446875][bookmark: _Toc104447083][bookmark: _Toc104447731][bookmark: _Toc111053431][bookmark: _Toc111053546][bookmark: _Toc112944900][bookmark: _Toc129445396][bookmark: _Toc130287255][bookmark: _Toc139539236][bookmark: _Toc144308431][bookmark: _Toc167971320][bookmark: _Toc208929966]Ja Komisija nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, Komisija tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem Pretendentiem trīs darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
8.1.7. [bookmark: _Toc74579575][bookmark: _Toc90481029][bookmark: _Toc90481208][bookmark: _Toc104446876][bookmark: _Toc104447084][bookmark: _Toc104447732][bookmark: _Toc111053432][bookmark: _Toc111053547][bookmark: _Toc112944901][bookmark: _Toc129445397][bookmark: _Toc130287256][bookmark: _Toc139539237][bookmark: _Toc144308432][bookmark: _Toc167971321][bookmark: _Toc208929967]Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim netiek sniegta informācija par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 
8.1.8. [bookmark: _Toc74579576][bookmark: _Toc90481030][bookmark: _Toc90481209][bookmark: _Toc104446877][bookmark: _Toc104447085][bookmark: _Toc104447733][bookmark: _Toc111053433][bookmark: _Toc111053548][bookmark: _Toc112944902][bookmark: _Toc129445398][bookmark: _Toc130287257][bookmark: _Toc139539238][bookmark: _Toc144308433][bookmark: _Toc167971322][bookmark: _Toc208929968]Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, Nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
8.1.9. [bookmark: _Toc74579577][bookmark: _Toc90481031][bookmark: _Toc90481210][bookmark: _Toc104446878][bookmark: _Toc104447086][bookmark: _Toc104447734][bookmark: _Toc111053434][bookmark: _Toc111053549][bookmark: _Toc112944903][bookmark: _Toc129445399][bookmark: _Toc130287258][bookmark: _Toc139539239][bookmark: _Toc144308434][bookmark: _Toc167971323][bookmark: _Toc208929969]Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. 
8.1.10. [bookmark: _Toc74579578][bookmark: _Toc90481032][bookmark: _Toc90481211][bookmark: _Toc104446879][bookmark: _Toc104447087][bookmark: _Toc104447735][bookmark: _Toc111053435][bookmark: _Toc111053550][bookmark: _Toc112944904][bookmark: _Toc129445400][bookmark: _Toc130287259][bookmark: _Toc139539240][bookmark: _Toc144308435][bookmark: _Toc167971324][bookmark: _Toc208929970]Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
8.1.11. [bookmark: _Toc74579579][bookmark: _Toc90481033][bookmark: _Toc90481212][bookmark: _Toc104446880][bookmark: _Toc104447088][bookmark: _Toc104447736][bookmark: _Toc111053436][bookmark: _Toc111053551][bookmark: _Toc112944905][bookmark: _Toc129445401][bookmark: _Toc130287260][bookmark: _Toc139539241][bookmark: _Toc144308436][bookmark: _Toc167971325][bookmark: _Toc208929971]Ja iepirkuma procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru. 
8.1.12. [bookmark: _Toc74579580][bookmark: _Toc90481034][bookmark: _Toc90481213][bookmark: _Toc104446881][bookmark: _Toc104447089][bookmark: _Toc104447737][bookmark: _Toc111053437][bookmark: _Toc111053552][bookmark: _Toc112944906][bookmark: _Toc129445402][bookmark: _Toc130287261][bookmark: _Toc139539242][bookmark: _Toc144308437][bookmark: _Toc167971326][bookmark: _Toc208929972]Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
8.1.13. [bookmark: _Toc74579581][bookmark: _Toc90481035][bookmark: _Toc90481214][bookmark: _Toc104446882][bookmark: _Toc104447090][bookmark: _Toc104447738][bookmark: _Toc111053438][bookmark: _Toc111053553][bookmark: _Toc112944907][bookmark: _Toc129445403][bookmark: _Toc130287262][bookmark: _Toc139539243][bookmark: _Toc144308438][bookmark: _Toc167971327][bookmark: _Toc208929973]Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot saprātīgu termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde.
8.1.14. [bookmark: _Toc74579582][bookmark: _Toc90481036][bookmark: _Toc90481215][bookmark: _Toc104446883][bookmark: _Toc104447091][bookmark: _Toc104447739][bookmark: _Toc111053439][bookmark: _Toc111053554][bookmark: _Toc112944908][bookmark: _Toc129445404][bookmark: _Toc130287263][bookmark: _Toc139539244][bookmark: _Toc144308439][bookmark: _Toc167971328][bookmark: _Toc208929974]Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
8.1.15. [bookmark: _Toc74579583][bookmark: _Toc90481037][bookmark: _Toc90481216][bookmark: _Toc104446884][bookmark: _Toc104447092][bookmark: _Toc104447740][bookmark: _Toc111053440][bookmark: _Toc111053555][bookmark: _Toc112944909][bookmark: _Toc129445405][bookmark: _Toc130287264][bookmark: _Toc139539245][bookmark: _Toc144308440][bookmark: _Toc167971329][bookmark: _Toc208929975]Pretendentu iesniegto piedāvājumu pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertus.
8.1.16. [bookmark: _Toc74579584][bookmark: _Toc90481038][bookmark: _Toc90481217][bookmark: _Toc104446885][bookmark: _Toc104447093][bookmark: _Toc104447741][bookmark: _Toc111053441][bookmark: _Toc111053556][bookmark: _Toc112944910][bookmark: _Toc129445406][bookmark: _Toc130287265][bookmark: _Toc139539246][bookmark: _Toc144308441][bookmark: _Toc167971330][bookmark: _Toc208929976]Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas locekļi, sekretārs un eksperti nedrīkst pārstāvēt Pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar Pretendentu PIL 25.panta pirmās, otrās daļas izpratnē.
8.1.17. [bookmark: _Toc74579585][bookmark: _Toc90481039][bookmark: _Toc90481218][bookmark: _Toc104446886][bookmark: _Toc104447094][bookmark: _Toc104447742][bookmark: _Toc111053442][bookmark: _Toc111053557][bookmark: _Toc112944911][bookmark: _Toc129445407][bookmark: _Toc130287266][bookmark: _Toc139539247][bookmark: _Toc144308442][bookmark: _Toc167971331][bookmark: _Toc208929977]Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāja (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas locekļu, sekretāra un ekspertu saistība ar Pretendentu attiecas arī uz gadījumiem, kad Pretendents ir personu apvienība, kuras dalībnieki ir fiziskās vai juridiskās personas, ar kurām Komisijas loceklim vai ekspertam ir PIL 25.panta pirmajā daļā minētā saistība.
8.1.18. [bookmark: _Toc74579586][bookmark: _Toc90481040][bookmark: _Toc90481219][bookmark: _Toc104446887][bookmark: _Toc104447095][bookmark: _Toc104447743][bookmark: _Toc111053558][bookmark: _Toc112944912][bookmark: _Toc129445408][bookmark: _Toc130287267][bookmark: _Toc139539248][bookmark: _Toc144308443][bookmark: _Toc167971332][bookmark: _Toc208929978]Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas locekļi, sekretārs un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā, vai ka viņi ir saistīti ar tiem PIL 25.panta pirmās daļas izpratnē.
8.1.19. [bookmark: _Toc74579588][bookmark: _Toc90481042][bookmark: _Toc90481221][bookmark: _Toc104446889][bookmark: _Toc104447097][bookmark: _Toc104447745][bookmark: _Toc111053560][bookmark: _Toc112944914][bookmark: _Toc129445409][bookmark: _Toc130287268][bookmark: _Toc139539249][bookmark: _Toc144308444][bookmark: _Toc167971333][bookmark: _Toc208929979]Komisija trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu un sagatavo ziņojumu, un to publicē pasūtītāja profilā, ievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību un saturu.
8.1.20. [bookmark: _Toc74579589][bookmark: _Toc90481043][bookmark: _Toc90481222][bookmark: _Toc104446890][bookmark: _Toc104447098][bookmark: _Toc104447746][bookmark: _Toc111053561][bookmark: _Toc112944915][bookmark: _Toc129445410][bookmark: _Toc130287269][bookmark: _Toc139539250][bookmark: _Toc144308445][bookmark: _Toc167971334][bookmark: _Toc208929980]Komisija 10 darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz IUB publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
8.2. [bookmark: _Toc368392518][bookmark: _Toc368392568][bookmark: _Toc368566420][bookmark: _Toc19111582][bookmark: _Toc74579590][bookmark: _Toc90481044][bookmark: _Toc90481223][bookmark: _Toc104446891][bookmark: _Toc104447099][bookmark: _Toc104447747][bookmark: _Toc111053562][bookmark: _Toc112944916][bookmark: _Toc129445411][bookmark: _Toc130287270]Piegādātāja tiesības un pienākumi
8.2.1. [bookmark: _Toc74579591][bookmark: _Toc90481045][bookmark: _Toc90481224][bookmark: _Toc104446892][bookmark: _Toc104447100][bookmark: _Toc104447748][bookmark: _Toc111053563][bookmark: _Toc112944917][bookmark: _Toc129445412][bookmark: _Toc130287271][bookmark: _Toc139539251][bookmark: _Toc144308446][bookmark: _Toc167971335][bookmark: _Toc208929981]Piedāvājumu var iesniegt piegādātājs – persona vai personu (piegādātāju) apvienība jebkurā to kombinācijā. Ja konkursa rezultātā Komisija pieņems lēmumu par līguma slēgšanu ar apvienību, tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
8.2.2. [bookmark: _Toc74579592][bookmark: _Toc90481046][bookmark: _Toc90481225][bookmark: _Toc104446893][bookmark: _Toc104447101][bookmark: _Toc104447749][bookmark: _Toc111053564][bookmark: _Toc112944918][bookmark: _Toc129445413][bookmark: _Toc130287272][bookmark: _Toc139539252][bookmark: _Toc144308447][bookmark: _Toc167971336][bookmark: _Toc208929982]Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs laikus pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi. 
8.2.3. [bookmark: _Toc74579593][bookmark: _Toc90481047][bookmark: _Toc90481226][bookmark: _Toc104446894][bookmark: _Toc104447102][bookmark: _Toc104447750][bookmark: _Toc111053565][bookmark: _Toc112944919][bookmark: _Toc129445414][bookmark: _Toc130287273][bookmark: _Toc139539253][bookmark: _Toc144308448][bookmark: _Toc167971337][bookmark: _Toc208929983]Katrs piegādātājs par iepirkuma priekšmetu tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu. Piegādātājs pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 
8.2.4. [bookmark: _Toc74579594][bookmark: _Toc90481048][bookmark: _Toc90481227][bookmark: _Toc104446895][bookmark: _Toc104447103][bookmark: _Toc104447751][bookmark: _Toc111053566][bookmark: _Toc112944920][bookmark: _Toc129445415][bookmark: _Toc130287274][bookmark: _Toc139539254][bookmark: _Toc144308449][bookmark: _Toc167971338][bookmark: _Toc208929984]Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas (5) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. 
8.2.5. [bookmark: _Toc74579595][bookmark: _Toc90481049][bookmark: _Toc90481228][bookmark: _Toc104446896][bookmark: _Toc104447104][bookmark: _Toc104447752][bookmark: _Toc111053567][bookmark: _Toc112944921][bookmark: _Toc129445416][bookmark: _Toc130287275][bookmark: _Toc139539255][bookmark: _Toc144308450][bookmark: _Toc167971339][bookmark: _Toc225847187]Piegādātājs var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk  - ESPD), izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) tīmekļvietnē izveidoto rīku - http://espd.eis.gov.lv, kur pretendents var aizpildīt ESPD, tad to saglabāt un iesniegt pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām atbilstoši PIL  49.pantam. Pretendents aizpilda ESPD atbilstoši prasībām, kuras nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2. pielikums). Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendentam jāaizpilda ESPD I daļa “Informācija par iepirkuma procedūru un līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju subjektu”, II daļa “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļa “Izslēgšanas iemesli” un IV daļa “Atlases kritēriji”.
8.2.6. [bookmark: _Toc74579596][bookmark: _Toc90481050][bookmark: _Toc90481229][bookmark: _Toc104446897][bookmark: _Toc104447105][bookmark: _Toc104447753][bookmark: _Toc111053568][bookmark: _Toc112944922][bookmark: _Toc129445417][bookmark: _Toc130287276][bookmark: _Toc139539256][bookmark: _Toc144308451][bookmark: _Toc167971340][bookmark: _Toc208929986]Piegādātājs var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
8.2.7. [bookmark: _Toc74579597][bookmark: _Toc90481051][bookmark: _Toc90481230][bookmark: _Toc104446898][bookmark: _Toc104447106][bookmark: _Toc104447754][bookmark: _Toc111053569][bookmark: _Toc112944923][bookmark: _Toc129445418][bookmark: _Toc130287277][bookmark: _Toc139539257][bookmark: _Toc144308452][bookmark: _Toc167971341][bookmark: _Toc208929987]Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendents iesniedz darbu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts darbu veikšanā.
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Atklātā konkursa nolikumam
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[bookmark: _Hlk219993393]Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai
IEPIRKUMA 1. KĀRTAI

	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU



1. [bookmark: _Hlk219993527]Iepirkums paredz veikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JLD”, reģistrācijas Nr. 40003315320, 2026. gadā izstrādātā labiekārtojuma projekta “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana” 1. kārtas realizācijas būvdarbus Ezeru ielas peldvietā pie Lielupes, Jūrmalā, pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai, kadastra Nr. 13000130021 (turpmāk - Objekts), un Objekta nodošanu ekspluatācijā (turpmāk – Darbi), saskaņā ar:
1.1. šo Tehnisko specifikāciju prasībām;
1.2. [bookmark: _Hlk219993706]sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JLD”, reģistrācijas Nr. 40003315320, 2026. gadā izstrādāto un Jūrmalas pilsētas būvvaldē apstiprināto paskaidrojuma rakstu, kam atzīme projektēšanas nosacījumu izpildi veikta 2026. gada 20. janvārī, “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana” (objekts Nr.BISBV-2.5-2026-662 (235)) (turpmāk – paskaidrojuma raksts) 1.1.pielikumā;
1.3. būvdarbu līguma (turpmāk – Līgums) prasībām;
1.4. atbildīgo institūciju izsniegtajos tehniskajos vai īpašajos noteikumos, atļaujās iekļautajiem nosacījumiem;
1.5. Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu nosacījumiem, tai skaitā, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
2. Līguma izpilde tiek uzsākta ar datumu, ko Pasūtītājs ir norādījis Izpildītājam rakstiski izsniegtā (nosūtītā) paziņojumā par Līguma saistību izpildes uzsākšanu (turpmāk – Paziņojums).
3. Ja 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Paziņojums Izpildītājam netiek izsniegts (nosūtīts) un Pasūtītājs ar Izpildītāju nav rakstiski vienojies par Paziņojuma izsniegšanas (nosūtīšanas) termiņa pagarinājumu, Līgums zaudē spēku nākamajā dienā pēc 6 (sešu) mēnešu notecēšanas, bez jebkādu papildu formalitāšu veikšanas vai zaudējumu atlīdzības jebkurai no pusēm.
4. Paziņojumā norādāmais Līguma saistību izpildes uzsākšanas datums nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām no Paziņojuma izsniegšanas (nosūtīšanas) datuma (dienas).
5. Līguma izpildes termiņš ir 4 (četri) mēneši no Paziņojumā norādītā datuma līdz Darbu pabeigšanai, tas ir līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) reģistrēts Jūrmalas būvvaldes (turpmāk – būvvalde) akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Darbu izpildes termiņā netiek iekļauts būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums un Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par tik dienām, cik ilgs ir bijis Darbu būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums.
6. Izpildītājam jānodrošina paskaidrojuma raksta rasējuma lapā TS-L-1.6 paredzētā pontona aprīkošana ar 10 (desmit) gab. rūpnieciski ražotiem EPS pildītiem pludiem, kas ir UV starojuma noturīgi, nenogremdējami, ar CE atbilstības sertifikātu un celtspēju ne mazāku kā 220 kg uz vienu pludu, paredzēti ekspluatācijai apstākļos ar iespējamu sasalšanu ledū.
7. Izpildītājam jāņem vērā, ka vienlaikus Darbi tiks veikti arī Objektam pieguļošā teritorijā – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JLD” (reģistrācijas Nr. 40003315320) būvprojekta “Ezeru ielas seguma nomaiņa posmā no Ģertrūdes prospekta līdz Ezeru ielas peldvietas stāvlaukumam Jūrmalā” 1. kārtas realizācijas būvdarbu posmā no Ezeru ielas peldvietas stāvlaukuma līdz Slokas ielai. Izpildītājs ir pilnībā materiāli atbildīgs par visiem bojājumiem, kas Darbu izpildes rezultātā nodarīti ceļa segumam vai pieguļošajai infrastruktūrai, un apņemas bez papildu samaksas Pasūtītājam veikt to novēršanu vai nomaiņu par saviem līdzekļiem.
8. Iepirkums tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam projekta “Ūdens tūrisma aktivitāšu pieejamības veicināšana”/ Riverways II ietvaros.


Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai
IEPIRKUMA 2. KĀRTAI

	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU




1. Iepirkums paredz veikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JLD”, reģistrācijas Nr. 40003315320, 2026. gadā izstrādātā labiekārtojuma projekta “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana” 2. kārtas realizācijas būvdarbus Ezeru ielas peldvietā pie Lielupes, Jūrmalā, pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai, kadastra Nr. 13000130021 (turpmāk - Objekts), un Objekta nodošanu ekspluatācijā (turpmāk – Darbi), saskaņā ar:
1.1. šo Tehnisko specifikāciju prasībām;
1.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JLD”, reģistrācijas Nr. 40003315320, 2026. gadā izstrādāto un Jūrmalas pilsētas būvvaldē apstiprināto paskaidrojuma rakstu, kam atzīme projektēšanas nosacījumu izpildi veikta 2026. gada 20. janvārī, “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana” (objekts Nr.BISBV-2.5-2026-662 (235)) (turpmāk – paskaidrojuma raksts) 1.1.pielikumā;
1.3. būvdarbu līguma (turpmāk – Līgums) prasībām;
1.4. atbildīgo institūciju izsniegtajos tehniskajos vai īpašajos noteikumos, atļaujās iekļautajiem nosacījumiem;
1.5. Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu nosacījumiem, tai skaitā, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
2. Līguma izpilde tiek uzsākta ar datumu, ko Pasūtītājs ir norādījis Izpildītājam rakstiski izsniegtā (nosūtītā) paziņojumā par Līguma saistību izpildes uzsākšanu (turpmāk – Paziņojums).
3. Ja 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Paziņojums Izpildītājam netiek izsniegts (nosūtīts) un Pasūtītājs ar Izpildītāju nav rakstiski vienojies par Paziņojuma izsniegšanas (nosūtīšanas) termiņa pagarinājumu, Līgums zaudē spēku nākamajā dienā pēc 6 (sešu) mēnešu notecēšanas, bez jebkādu papildu formalitāšu veikšanas vai zaudējumu atlīdzības jebkurai no pusēm.
4. Paziņojumā norādāmais Līguma saistību izpildes uzsākšanas datums nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām no Paziņojuma izsniegšanas (nosūtīšanas) datuma (dienas).
5. Līguma izpildes termiņš ir 3 (trīs) mēneši no Paziņojumā norādītā datuma līdz Darbu pabeigšanai, tas ir līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) reģistrēts Jūrmalas būvvaldes (turpmāk – būvvalde) akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Darbu izpildes termiņā netiek iekļauts būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums un Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par tik dienām, cik ilgs ir bijis Darbu būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums.
6. Iepirkums tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam projekta “Ūdens tūrisma aktivitāšu pieejamības veicināšana”/ Riverways II ietvaros.
7. Izpildītājam jāņem vērā, ka vienlaikus Darbi tiks veikti arī Objektam pieguļošā teritorijā – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JLD” (reģistrācijas Nr. 40003315320) būvprojekta “Ezeru ielas seguma nomaiņa posmā no Ģertrūdes prospekta līdz Ezeru ielas peldvietas stāvlaukumam Jūrmalā” 1. kārtas realizācijas būvdarbu posmā no Ezeru ielas peldvietas stāvlaukuma līdz Slokas ielai. Izpildītājs ir pilnībā materiāli atbildīgs par visiem bojājumiem, kas Darbu izpildes rezultātā nodarīti ceļa segumam vai pieguļošajai infrastruktūrai, un apņemas bez papildu samaksas Pasūtītājam veikt to novēršanu vai nomaiņu par saviem līdzekļiem.

IEPIRKUMA ABĀM KĀRTĀM

	VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI DARBU IZPILDEI



1. Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no Paziņojuma saņemšanas ir pienākums BIS saņemt būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Iesniegumam par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi pievieno:
1.1. Darbu būvdarbu izpildē iesaistīto visu Izpildītāja norīkoto vai piesaistīto būvspeciālistu sarakstu (tai skaitā darba aizsardzības koordinatora un tam izsniegtās apliecības vai sertifikāta kopijas), rīkojumus par speciālistu norīkošanu, atbildīgo būvdarbu vadītāju un viņu vietnieku profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises;
1.2. Līgumu un Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi;
1.3. līgumu ar juridisku personu, kas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir saņēmusi Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Valsts vides dienesta Reģionālajā vides pārvaldē un Darbu izpildes ietvaros veiks būvniecības atkritumu apsaimniekošanu;
1.4. darbu veikšanas projektu (DVP).
2. Izpildītājam ir jāiepazīstas ar visām šo Tehnisko specifikāciju sadaļām kopumā, jo nepieciešamā informācija var būt aprakstīta vairākās sadaļās, kas ir savstarpēji saistītas.
3. Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no Paziņojuma saņemšanas dienas Līgumā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim (turpmāk – Pasūtītāja pārstāvis) un atbildīgajam būvuzraugam saskaņošanai elektroniski ir jāiesniedz aktualizēts darbu izpildes kalendārais grafiks (turpmāk – Kalendārais grafiks), kurā norādīta aktuālā informācija par plānoto Darbu etapu un posmu uzsākšanas un pabeigšanas datumiem, izpildes termiņiem nedēļu griezumā, būvdarbu izpildē iesaistītajiem speciālistiem, apakšuzņēmējiem un plānoto darbinieku skaitu, tehnoloģisko pārtraukumu, ja tāds tiek paredzēts un Objekta nodošanai ekspluatācijā paredzēto laiku.
4. Izpildītāja sagatavoto aktualizēto Darbu izpildes Kalendāro grafiku 3 (trīs) darbdienu laikā caurskata un saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un atbildīgais būvuzraugs, paraksta Izpildītājs, atbildīgais būvuzraugs, autoruzraugs, Pasūtītāja pārstāvis un Pasūtītājs. Parakstīts aktualizēts Kalendārais grafiks kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu neveicot grozījumus Līgumā. Ja Izpildītājs kavē aktualizētajā Kalendārajā grafikā norādīto Darbu etapu un posmu izpildes termiņus, šie termiņu kavējumi tiek uzskatīti par Izpildītāja nepienācīgu Līguma saistību izpildi un Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot Līgumā noteikto līgumsodu par katru kavējuma dienu.
5. Izpildītājs Līgumā un šajās Tehniskajās specifikācijās noteikto pienākumu izpildi veic izmantojot BIS.
6. Izpildītājam ir jāpieprasa Pasūtītājam pilnvara šajās Tehniskajās specifikācijās noteikto pienākumu izpildei, tai skaitā atbildīgo institūciju atļauju pieprasīšanai un saņemšanai, dokumentu saskaņošanai, tai skaitā BIS.
7. Izpildītājs ir atbildīgs, lai būvdarbu realizācija notiktu saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvo aktu, paskaidrojuma raksta un šo Tehnisko specifikāciju nosacījumiem. Izpildītājam ir jāiepazīstas ar visu Tehnisko specifikāciju un paskaidrojuma raksta dokumentāciju kopumā. Izpildītājs apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar atļauju, atzinumu un citu dokumentu saņemšanu un/vai aktualizēšanu no atbildīgajām institūcijām, kas nepieciešami būvdarbu izpildei un Objekta nodošanai ekspluatācijā.
8. Izpildītājam ir jāparedz visi darbi, iekārtas vai materiāli un to apjomi, kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura, paskaidrojuma raksta risinājumos norādītā veicamo darbu apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi izpildītu Darbus un nodotu Objektu ekspluatācijā.
9. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par to, lai Darbi tiktu realizēti augstā kvalitātē, ievērojot mūsdienīgu tehnoloģiju prasības un pareizas montāžas metodes. Tāpat Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai būvdarbus veiktu atbilstošas kvalifikācijas personāls, kas nodrošināts ar nepieciešamajām tehnoloģijām un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
10. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tā piesaistītajiem būvspeciālistiem, būtu spēkā esošas licences, sertifikāti, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un citi dokumenti, kas noteikti būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, Izpildītāja piesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises ir jāuztur spēkā līdz būvdarbu garantijas laika garantijas termiņa beigām.
11. Izpildītājs ir atbildīgs par Izpildītāja un viņa iesaistīto trešo personu vainas vai neuzmanības dēļ citu personu īpašumiem radītu bojājumu novēršanu vai personām radītu zaudējumu kompensēšanu. Izpildītājam citu personu īpašumiem radītie bojājumi jānovērš un radītie zaudējumi ir jākompensē 10 (desmit) darbdienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas, vai pušu savstarpēji saskaņotā termiņā.
12. Ja Izpildītājs, iepirkuma procedūras norises laikā, nav pieprasījis papildu paskaidrojuma raksta risinājumu detalizācijas izstrādi, tad Darbu izpildes laikā Izpildītājs organizē un apmaksā šo detalizēto paskaidrojuma raksta risinājumu izstrādi, un uzņemas pilnu materiālu un finansiālu atbildību par iespējamajām sekām, atbilstoši Būvniecības likuma 19.2 panta piektajā daļā noteiktajam.
13. Izpildītājs nedrīkst patvaļīgi izslēgt kādu no tāmju sadaļas “Būvdarbu nosaukums” pozīcijām, kā arī patvaļīgi mainīt tāmju sadaļā “Daudzums” norādītos apjomus Darbu laikā.

	NOSACĪJUMI DARBU IZPILDĒ IESAISTĀMAJIEM SPECIĀLISTIEM



14. Izpildītājam ir jānodrošina sertificēts būvspeciālists ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, kas Līguma izpildē pilda atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus (turpmāk – atbildīgais būvdarbu vadītājs).
15. Papildu iepriekš norādītajam sertificētajam būvspeciālistam, Izpildītājam Darbu izpildē ir jānodrošina darba aizsardzības koordinatora [footnoteRef:3]dalība. [3:  Pretendenta piedāvātajam darba aizsardzības koordinatoram, atbilstoši 2003.gada 1.marta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1punkta nosacījumiem, ir jāatbilst vienai no zemāk norādītajām prasībām:
1.persona ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā un:
-ir apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā; vai
-ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;
2.persona ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.] 

16. Izpildītājs drīkst piesaistīt citus speciālistus, ja Izpildītājs uzskata, ka tie ir nepieciešami sekmīgai līguma izpildei.
17. Izpildītāja piesaistītais atbildīgais būvdarbu vadītājs ir atbildīgs par būvniecības procesa koordinēšanu būvlaukumā, izpildot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktos, atbildīgajam būvdarbu vadītājam veicamos pienākumus un zemāk uzskaitītos pienākumus:
17.1. koordinēt vispārīgo principu īstenošanu plānojot dažādu būvdarbu veikšanu, aprēķināt to izpildei nepieciešamo laiku;
17.2. organizēt Objekta apsekošanu, nodrošināt Objekta pieņemšanas–nodošanas akta izstrādi, saskaņošanu un parakstīšanu, izpildot šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktos nosacījumus;
17.3. organizēt galvenā būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju sadarbību Darbu izpildē, saskaņot darbības, nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu starp būvdarbu vadītājiem, galveno būvuzņēmēju, apakšuzņēmējiem un Pasūtītāja pārstāvi, t.sk., nodrošinot visus būvniecības procesa dalībniekus ar aktuālo informāciju par būvdarbu izpildes progresu un konstatētajiem šķēršļiem vai problēmām, kas var negatīvi ietekmēt Darbu izpildi;
17.4. uzraudzīt galvenā būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju izpildīto būvdarbu progresu, kvalitāti un atbilstību paskaidrojuma rakstā iekļautajiem risinājumiem, normatīvo aktu nosacījumiem;
17.5. atrasties būvlaukumā būvdarbu norises laikā un veikt ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktajiem būvdarbiem, iebūvētajiem būvizstrādājumiem un darbu kvalitāti, kā arī būvdarbu laikā radītiem atkritumiem, organizēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
17.6. organizēt fakta konstatācijas komisijas darbu, veikt Fakta konstatācijas aktu izstrādi un saskaņošanu ar Pasūtītāja pārstāvi, atbildīgo būvuzraugu un autoruzraugu;
17.7. nodrošināt būvdarbu izpildei nepieciešamo dokumentu, tai skaitā materiālu apstiprināšanas formu (MAF) un materiālu nomaiņas formu (MNF) izstrādi, saskaņošanu un parakstīšanu, izpildot šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktos nosacījumus;
17.8. nodrošināt operatīvu būvdarbu izpildei nepieciešamo paskaidrojuma raksta risinājumu detalizācijas izstrādi un saskaņošanu ar autoruzraugu, būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi;
17.9. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no fakta konstatēšanas, rakstiski ziņot autoruzraugam, būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvim par paskaidrojuma rakstā konstatētām kļūdām vai trūkumiem;
17.10. nodrošināt Aktu par darbu apjomu izmaiņām, veikto būvdarbu pieņemšanas aktu, ikmēneša būvdarbu izpildes aktu un izpildmērījumu izstrādi, saskaņošanu un parakstīšanu, izpildot šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktos nosacījumus;
17.11. ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā sniegt atbildes uz Pasūtītāja pārstāvja, būvuzrauga un autoruzrauga uzdotajiem jautājumiem;
17.12. ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja pārstāvja sagatavotas pretenzijas vai Pasūtītāja pārstāvja un atbildīgā būvuzrauga sagatavota defektu akta saņemšanas dienas, Pasūtītājam un atbildīgajam būvuzraugam iesniegt koriģētu ikmēneša būvdarbu izpildes aktu vai rakstiskus argumentus un iebildumus pret pretenzijā vai būvdarbu defektu aktā norādītajām nepilnībām;
17.13. organizēt veikto būvdarbu pieņemšanu pieaicinot būvuzraugu un autoruzraugu, sagatavot un apstiprināt attiecīgo veikto būvdarbu pieņemšanas aktu;
17.14. pēc Pasūtītāja pārstāvja vai būvuzrauga pieprasījuma, organizēt veikto būvdarbu kontrolmērījumus un kvalitātes pārbaudes;
17.15. nekavējoties ierasties būvlaukumā un piedalīties būvlaukuma apsekošanā, pēc Pasūtītāja pārstāvja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma;
17.16. nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā sagatavot un būvinspektoram sniegt visu būvdarbu veicēja atbildībā esošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami atzinumā par būves pārbaudi iekļauto būvinspektora norādījumu izpildei;
17.17. organizēt Objekta apsekošanu pirms un pēc būvdarbu izpildes tehnoloģiskā pārtraukuma, nodrošināt Akta par tehnoloģisko pārtraukumu un Akta par būvdarbu atsākšanu izstrādi, saskaņošanu un parakstīšanu, izpildot šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktos nosacījumus;
17.18. nodrošināt Objekta uzturēšanu būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma vai būvdarbu piespiedu dīkstāves laikā;
17.19. nodrošināt Darbu būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktu izstrādi, saskaņošanu un parakstīšanu, izpildot šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktos nosacījumus;
17.20. nodrošināt Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu izstrādi, atzinumu saņemšanu, un BIS iesniegt būvvaldei apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai un piedalīties Objekta pieņemšanā ekspluatācijā;
17.21. nodrošināt Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu izstrādi, saskaņošanu un parakstīšanu, izpildot šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktos nosacījumus;
17.22. informēt Pasūtītāja pārstāvi un Pasūtītāju par objektiem, kuriem atbildīgais būvdarbu vadītājs ir piesaistīts.
18. Atbildīgā būvdarbu vadītāja papildu pienākumi:
18.1. veikt Kalendārā grafika aktualizāciju un saskaņošanu ar Pasūtītāja pārstāvi, Pasūtītāju, atbildīgo būvuzraugu un autoruzraugu;
18.2. nodrošināt darbu veikšanas projekta (DVP) un atsevišķi veicamo darbu veikšanas projektu izstrādi, aktualizāciju un saskaņošanu ar Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu un autoruzraugu, uzraudzīt darbu veikšanas projektu izpildi, lai Darbi tiek īstenoti atbilstoši paskaidrojuma rakstam, šajās Tehniskajās specifikācijās un Līgumā noteiktajām prasībām un nosacījumiem;
18.3. piedalīties visās būvsapulcēs, nodrošināt būvsapulces protokola izskatīšanu un saskaņošanu 2 (divu) darbdienu laikā no dokumenta saņemšanas dienas un parakstīt būvsapulces protokolu līdz kārtējās būvsapulces norises laikam, nodrošināt būvsapulču protokolos būvdarbu veicējam noteikto uzdevumu savlaicīgu izpildi.
19. Izpildītājam Darbu izpildei ir jāparedz atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieka norīkošana ilgstošas prombūtnes gadījumā (par ilgstošu prombūtni tiek uzskatīta 2 (divu) nedēļu prombūtne 4 (četru) mēnešu periodā). Izpildītāja izvēlētajam atbildīgā būvdarbu vadītāja vietniekam ir jāatbilst iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām profesionālajām un pieredzes prasībām. Izpildītājs nodrošina, ka būvvaldei tiek savlaicīgi iesniegta visa nepieciešamā informācija par Darbu izpildē iesaistītajiem speciālistiem. Pirms atbildīgā būvdarbu vadītāja un/vai daļas būvdarbu vadītāja vietnieka norīkošanas un dokumentu iesniegšanas būvvaldē, Izpildītājam ir jāsaņem Pasūtītāja saskaņojums izvēlētā speciālista iesaistei Līguma Darbu izpildē. 
20. Atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņa ir iespējama tikai ar iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām profesionālajām un pieredzes prasībām atbilstošu, līdzvērtīgu speciālistu un tikai pēc Pasūtītāja rakstiska saskaņojuma saņemšanas.


	NOSACĪJUMI OBJEKTA NODOŠANAI IZPILDĪTĀJAM



21. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs) pirms būvdarbu uzsākšanas organizē Objekta apsekošanu. Apsekošanā ir jāpieaicina Pasūtītāja pārstāvis. Apsekošanas laikā Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs veic foto un video fiksācijas, tajās pēc iespējas pilnīgāk fiksējot Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju, kas tiks un varētu tikt skartas būvdarbu izpildes laikā, tehnisko un vizuālo stāvokli uz apsekošanas brīdi. 
22. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs) 2 (divu) darbdienu laikā no Objekta apsekošanas sagatavo un Pasūtītāja pārstāvim elektroniskā formātā nosūta apsekošanas laikā veiktās foto un video fiksācijas un iesniedz Objekta pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā:
22.1. iekļauts Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju tehniskā un vizuālā stāvokļa raksturojuma apraksts;
22.2. iekļautas apsekošanas laikā Izpildītāja atbildīgā būvdarbu vadītāja veiktās foto fiksācijas ar norādēm par foto fiksācijā atspoguļoto.
23. Objekta pieņemšanas-nodošanas aktu no Izpildītāja puses paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, no Pasūtītāja puses paraksta Pasūtītāja pārstāvis. Ar Objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienu Objekts tiek nodots Izpildītājam uz Darbu izpildes laiku (līdz Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienai) un Izpildītājs kļūst atbildīgs par Objektu, tā uzturēšanu, visu drošības pasākumu veikšanu un pastāvīgu aizsardzību pret zādzībām un vandālismu, kā arī par Objekta uzturēšanas izdevumu segšanu.
24. Izpildītājs būvdarbus Objektā uzsāk pēc būvvaldes atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā reģistrēšanas BIS un Jūrmalas valstspilsētas rakšanas darbu veikšanas atļaujas saņemšanas un Pasūtītāja Paziņojuma saņemšanas. 

	NOSACĪJUMI BŪVDARBU UZSĀKŠANAI



25. Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Paziņojumā norādītā datuma sagatavo un atbildīgajam būvuzraugam, autoruzraugam un Pasūtītāja pārstāvim elektroniski saskaņošanai nosūta aktualizētu (ja to nepieciešams aktualizēt) darbu veikšanas projektu (DVP), iekļaujot:
25.1. sagatavošanās darbu un būvdarbu aprakstu, būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma aprakstu, būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā;
25.2. darba aizsardzības plāna aprakstu ar informāciju par darba aizsardzības, drošības tehnikas, higiēnas un ugunsdrošības pasākumiem, kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
25.3. vispārējo vides aizsardzības plāna aprakstu ar informāciju par iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, kas saistīta ar būvdarbu veikšanu tieši būvlaukumā;
25.4. atkritumu apsaimniekošanas plāna aprakstu ar informāciju par dalītās vākšanas sistēmu būvlaukumā, paredzot materiālu šķirošanu atkārtotai izmantošanai būvdarbiem būvlaukumā, būvgružu un citu atkritumu terminētu uzkrāšanu nodalītos būvniecības konteineros, norādot būvniecības konteineru un šķiroto materiālu krautņu vietas, būvgružu un citu atkritumu savlaicīgu likvidēšanu;
25.5. būvdarbu kvalitātes kontroles aprakstu.
26. Plānojot būvdarbu izpildi un sagatavojot darbu veikšanas projektu (DVP) Izpildītājam ir jāparedz un darbu veikšanas projektā (DVP) jāapraksta un Darbu izpildes laikā jāveic zemāk uzskaitīto nosacījumu izpilde:
26.1. Izpildītājam ir jānodrošina būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana Objektā. Būvtāfelei Objektā ir jāatrodas visu Darbu izpildes laiku. Būvtāfelei ir jābūt izstrādātai formātā ne mazākā par A0 un izgatavotai no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi. Būvtāfelē ir jābūt norādītai informācijai par būvniecības veidu un adresi, būvniecības ierosinātāju, būvdarbu veicēju un atbildīgo būvdarbu vadītāju, autoruzraudzības veicēju un autoruzraugu, būvuzraudzības veicēju un atbildīgo būvuzraugu, un būvkomersantu kontaktinformācijai. Būvtāfeles maketu, pirms uzstādīšanas, ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi;
26.2. Izpildītājam ir jāveic atsevišķa darbu veikšanas projekta (DVP) izstrāde un saskaņošana vismaz 10 (desmit) darbdienas pirms katras paskaidrojuma raksta kārtas risinājumu realizācijas būvdarbu uzsākšanas;
26.3. Būvdarbu rezultātā radušos būvgružus un būvniecības atkritumus, tai skaitā atkritumus, ko iespējams reģenerēt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, Izpildītājam ir jānodod atkritumu apsaimniekotājam (juridiskai personai), kam ir spēkā esoša, Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Būvdarbu izpildes dokumentācijai ir jāpievieno atkritumu apsaimniekotāja izsniegta izziņa par no Objekta izvesto atkritumu apjomu;
27. Izpildītājam būvdarbu rezultātā radušos materiālus, tai skaitā kokmateriālus un rakšanas darbos radušos materiālus (veidus un apjomu), kas nav atkritumi Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē, ir lietderīgi jāizmanto būvdarbu veikšanai Objektā;
28. Izpildītājs pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedz:
28.1. Pasūtītāja pārstāvim saskaņošanai iesniedz būvtāfeļu maketu, kas izstrādāts atbilstoši šo Tehnisko specifikāciju nosacījumiem;
28.2. Jūrmalas rakšanas atļauju izsniegšanas komisijai iesniedz pieteikumu rakšanas darbu veikšanas atļaujas saņemšanai.
29. Izpildītājs, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc darbu veikšanas projekta (DVP) saskaņošanas ar atbildīgo būvuzraugu, autoruzraugu un Pasūtītāja pārstāvi, atbilstoši saskaņotajā darbu veikšanas projektā (DVP) norādītajam, veic būvlaukuma ierīkošanas darbus, tai skaitā veic būvtāfeles uzstādīšanu atbilstoši saskaņotajam maketam, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu atbilstoši saskaņotajai satiksmes organizācijas izmaiņu shēmai līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
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30. Izpildītājam Darbu būvdarbu izpildē ir jāizmanto tāds grunts, smilšu, šķembu/akmeņu materiāls, kas ir iegūts atradnē, kuras īpašnieks vai apsaimniekotājs ir saņēmis zemes dzīļu izmantošanas atļauju/licenci vai tehniskos noteikumus no Valsts vides dienesta. Būvdarbu izpildes dokumentācijai Izpildītājam ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina būvdarbu veikšanai izmantoto derīgo izrakteņu likumisko izcelsmi.
31. Izpildītājam Darbu būvdarbu izpildē ir jāizmanto tādi kokmateriāli vai koka izstrādājumi, kas likumīgi iegūti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 20.oktobra Regulai (ES) Nr.995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (Regula (ES) Nr.995/2010). Būvdarbu izpildes dokumentācijai Izpildītājam ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina būvdarbu veikšanai izmantoto kokmateriālu likumisko izcelsmi.
32. Pirms katra paskaidrojuma rakstā vai tajā veikto izmaiņu risinājumos norādītā būvizstrādājuma, materiāla, uzstādāmo iekārtu, ierīču un sistēmu (turpmāk – materiāli), izņemot montāžas palīgmateriālus, ievešanas būvlaukumā Izpildītājs sagatavo materiālu apstiprināšanas formu (MAF), kuru saskaņo autoruzraugs, būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis. Materiālu apstiprināšanas formā (MAF) Izpildītājs norāda materiāla nosaukumu, atsauci uz paskaidrojuma raksta rasējuma lapu, tāmes lokālās tāmes numuru un konkrētā darba pozīcijas numuru. Materiālu apstiprināšanas formai (MAF) Izpildītājs pievieno konkrētā materiāla tehnisko un atbilstības dokumentāciju latviešu valodā (montāžas instrukcijas, atbilstības deklarācijas, tehniskās pases vai citus materiāla atbilstību apliecinošus dokumentus, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajam).
33. Izpildītājs tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja pārstāvja, autoruzrauga un būvuzrauga piekrišanu ir tiesīgs aizvietot paskaidrojuma rakstā norādītos materiālus uz ekvivalentiem, iesniedzot materiālu nomaiņas formu (MNF), kurā norādīts, ka tas ir ekvivalents materiāls (tehniskie rādītāji), pievienojot paskaidrojumu rakstā paredzētā materiāla tehnisko rādītāju un piedāvātā ekvivalentā materiāla tehnisko rādītāju salīdzināšanas tabulu un piedāvātā ekvivalentā materiāla tehnisko un atbilstības dokumentāciju latviešu valodā ar tajā norādītajiem tehniskajiem un kvalitātes rādītājiem. Paskaidrojumu rakstā norādītos risinājumos norādītā materiāla aizvietošana ar ekvivalentu ir iespējama tikai ar citu līdzvērtīgu vai tehniski labāku, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.305/2011, Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” atbilstošu materiālu. Visas paskaidrojumu rakstā norādītās atsauces uz materiālu izgatavotāju liecina par šo materiālu kvalitāti un montāžas tehnoloģiju. Izpildītājam materiāla nomaiņas formas (MNF) pielikumā ir jāpievieno tā piedāvātā ekvivalentā materiāla un ar tā iebūvi saistīto izmaksu pamatojošie dokumenti – 3 (trīs) dažādu materiālu ražotāju un/vai piegādātāju un/vai darbu izpildītāju sniegti cenu piedāvājumi. Izpildītāja piedāvātā ekvivalentā materiāla un ar tā iebūvi saistītajām izmaksām ir jābūt līdzvērtīgām vidējām tirgus cenām.
34. Paskaidrojumu rakstā norādīto materiālu aizvietošanu objektīvu apstākļu dēļ ir tiesības ierosināt gan Izpildītājam, gan Pasūtītāja pārstāvim.
35. Par objektīviem apstākļiem, kas pamato nepieciešamību veikt paskaidrojumu rakstā norādīto materiālu aizvietošanu, ir uzskatāmi gadījumi, kad:
35.1. materiāla pieejamība ir ierobežota un piegādes termiņi rada būtisku Darbu izpildes kavējuma risku. Šādā gadījumā Izpildītājam materiāla nomaiņas formas (MNF) pielikumā ir jāpievieno materiāla ražotāja un/vai piegādātāja izsniegts dokuments, kurā ir norādīta informācija par materiāla pieejamību vai piegādes termiņiem;
35.2. materiāls vairs netiek ražots vai ražotājs konkrētajam materiālam ir radis inovatīvu risinājumu, kas nodrošina racionālāku materiāla iebūvi un/vai ekspluatāciju. Šādā gadījumā Izpildītājam materiāla nomaiņas formas (MNF) pielikumā ir jāpievieno materiāla ražotāja un/vai piegādātāja izsniegts dokuments, kurā ir norādīta informācija par materiāla ražošanas pārtraukšanu vai materiāla aizstāšanu ar inovatīvu risinājumu;
35.3. tirgū tiek konstatēts ekvivalents materiāls, kura iebūve un/vai ekspluatācija ir ekonomiski un saimnieciski izdevīgāka un/vai ilgtspējīgāka.
36. Veicot paskaidrojumu rakstā norādīto materiālu aizvietošanu, Izpildītājam, kopā ar materiāla nomaiņas formu (MNF) ir jāsagatavo un autoruzraugam, atbildīgajam būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvim saskaņošanai jāiesniedz Akts par darbu apjomu izmaiņām, aizstājot tāmes lokālajā tāmē norādīto materiālu un ar tā iebūvi saistītās izmaksas ar materiāla nomaiņas formā (MNF) norādītā materiāla un ar tā iebūvi saistītajām izmaksām. Aktā par darbu apjomu izmaiņām norādītā aizvietojamā materiāla un ar tā iebūvi saistītajām izmaksām ir jābūt līdzvērtīgām vidējām tirgus cenām, un akta pielikumā Izpildītājam ir jāpievieno 3 (trīs) dažādu materiāla ražotāju un/vai piegādātāju un/vai darbu izpildītāju sniegti cenu piedāvājumi. Aktu par darbu apjomu izmaiņām izskatīšana, saskaņošana un parakstīšana tiek veikta šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā.
37. Ja Izpildītāja piedāvātā ekvivalentā materiāla - materiāla nomaiņas formā (MNF) iekļautā materiāla un ar tā iebūvi saistītās izmaksas ir mazākas, kā tāmes lokālajā tāmē norādītās, tad ar Aktu par darbu apjomu izmaiņām tiek samazinātas tāmes lokālajās tāmē norādītās konkrētā materiāla un ar tā iebūvi saistītās izmaksas un starpības apmērā tiek palielināta tāmes būvniecības koptāmē norādītā pozīcijas “Finanšu rezerve (5%)” vērtība.
38. Ja Izpildītāja piedāvātā ekvivalentā materiāla - materiāla nomaiņas formā (MNF) iekļautā materiāla un ar tā iebūvi saistītās izmaksas ir lielākas, kā tāmes lokālajā tāmē norādītās, tad ar Aktu par darbu apjomu izmaiņām nemainīgas tiek saglabātas lokālajās tāmē norādītās konkrētā darba izpildes izmaksas un izmaksu starpību Izpildītājs sedz no paša finanšu līdzekļiem.
39. Ja Izpildītāja piedāvātā ekvivalentā materiāla - materiāla nomaiņas formā (MNF) iekļautā materiāla iebūvei Objektā ir nepieciešams veikt izmaiņas paskaidrojumu raksta risinājumos, tad Izpildītājs organizē un nodrošina paskaidrojumu raksta izmaiņu risinājumu izstrādi un ekspertīzi (ja tā ir nepieciešama), un izmaksas Izpildītājs sedz no paša finanšu līdzekļiem.
40. Izpildītājam materiālu apstiprināšanas forma (MAF) vai materiālu nomaiņas forma (MNF) ir jāsagatavo un autoruzraugam, būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvim saskaņošanai jāiesniedz pēc Darbu būvdarbu uzsākšanas un vismaz 20 (divdesmit) darbdienas pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas un materiālu ievešanas būvlaukumā.
41. Izpildītāja sagatavoto materiālu apstiprināšanas formu (MAF) vai materiālu nomaiņas formu (MNF) un tās pielikumos pievienotos dokumentus 5 (piecu) darbdienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas izskata autoruzraugs, atbildīgais būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis, sniedzot saskaņojumu vai konkrētus norādījumus formā veicamajiem labojumiem un papildinājumiem. Autoruzraugs, atbildīgais būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis saskaņo šajās Tehniskajās specifikācijas izvirzītajiem nosacījumiem atbilstošu materiālu apstiprināšanas formu (MAF) vai materiālu nomaiņas formu (MNF).
42. Ja Izpildītājs nav iesniedzis pietiekamu informāciju par materiālu nomaiņas formā (MNF) iekļauto, piedāvāto ekvivalento materiālu vai piedāvātais ekvivalentais materiāls nav līdzvērtīgs vai labāks par paskaidrojumu rakstā vai tajā veikto izmaiņu risinājumos paredzēto, tad autoruzraugs, būvuzraugs vai Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs aizliegt izmantot šo materiālu būvdarbu izpildes laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tiek aizliegts izmantot ekvivalento materiālu, tad Izpildītājam ir pienākums piedāvāt citu ekvivalentu materiālu vai tam ir jāizmanto paskaidrojumu rakstā norādītais materiāls. Neatbilstību gadījumā, ar materiālu nomaiņu saistītās izmaksas Izpildītājs sedz no paša finanšu līdzekļiem.

	NOSACĪJUMI BŪVDARBU VEIKŠANAI



43. Visi ar Darbu izpildi saistītie organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Būvsapulces, pēc Darbu uzsākšanas, tiek rīkotas reizi divās nedēļās (diena un pulksteņa laiks tiek precizēts pēc Darbu uzsākšanas) par to pusēm savstarpēji vienojoties. Sapulces notiek Objektā. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju, tai skaitā atbildīgā būvdarbu vadītāja vai tā vietnieka piedalīšanos visās būvsapulcēs. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina būvuzraugs. Pēc būvsapulces būvuzraugs ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā iesūta būvsapulces protokolu (word failu formā) elektroniski uz e-pastiem visām būvniecībā iesaistītajām personām. Ja puses nepiekrīt protokolā norādītajam, tad pusēm jānosūta protokols 2 (divu) darbdienu laikā no tā saņemšanas kopā ar motivētiem iebildumiem. Ja iebildumi ir pamatoti, tad būvuzraugs papildina vai precizē būvsapulces protokolu. Pretējā gadījumā protokolā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tās nav pretrunā ar Līguma un šo Tehnisko specifikāciju noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. No Izpildītāja puses būvsapulču protokolus ir jāparaksta atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai tā vietniekam.
44. Būvsapulču valoda ir latviešu valoda. Ja Izpildītājs piesaista speciālistus, kas nerunā latviešu valodā, tad Izpildītājam ir jānodrošina tulkošana būvsapulces laikā, ja nepieciešams.
45. Izpildītājam Darbu izpildes laikā ir jānodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja vai tā vietnieka, kā arī, saskaņā ar saskaņoto Kalendāro grafiku, atrašanās būvlaukumā. Ja kāda no personām neatrodas un neorganizē būvdarbus būvlaukumā, tad Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs apturēt būvdarbus, un šī diena tiek uzskatīta par Izpildītāja radītu Darbu dīkstāvi, kas nav pamats Darbu izpildes termiņa pagarinājumam.
46. Izpildītājam jānodrošina operatīva darba spēka ierašanās būvlaukumā ārpus parastā darba laika, ja tas nepieciešams būvlaukumā esošu avārijas situāciju novēršanai.
47. Izpildītājs būvlaukumā drīkst ievest un Darbu izpildē izmantot tikai tos materiālus, izņemot montāžas palīgmateriālus, kas norādīti saskaņotās materiālu apstiprināšanas formās (MAF) vai materiālu nomaiņas formās (MNF).
48. Darbu izpildes ietvaros veikto būves nesošo konstrukciju un būvdarbu, kuru apjoma un kvalitātes kontroli nav iespējams pārbaudīt bez īpašiem pasākumiem un papildu darba (segtie darbi), kā arī citu Pasūtītāja pārstāvja un atbildīgā būvuzrauga noteikto būvdarbu pieņemšana tiek veikta ar veikto būvdarbu pieņemšanas aktu, kurā:
48.1. akta nosaukumā norādīts lokālās tāmes pozīcijas numurs un darba vai konstrukcijas nosaukumu;
48.2. norādīts pieņemšanai uzrādīto darbu vai konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums, tai skaitā izbūvētais vai ierīkotais apjoms;
48.3. norādīta paskaidrojumu raksta rasējuma lapa;
48.4. norādīti lietotie materiāli (konstrukcijas un būvizstrādājumi), tai skaitā norādīts saskaņotās/parakstītās materiālu apstiprināšanas formas (MAF) vai materiālu nomaiņas formas (MNF) datums un numurs;
48.5. norādīti darbu vai konstrukciju pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs un darbības sfēra);
48.6. pievienoti sagatavoti izpildmērījumi vai izpildshēmas, kuros atspoguļota veiktā darba vai konstrukcijas atrašanās vieta un apjoms;
48.7. pievienoti veikto darbu vai konstrukciju kvalitātes pārbaudes dokumenti (ja attiecināms);
48.8. pievienotas foto fiksācijas, kas uzņemtas pirms darbu uzsākšanas, darbu izpildes laikā un pēc darbu pabeigšanas;
48.9. pievienotas lietoto materiālu atbilstības deklarācijas, tehniskās pases, instrukcijas vai citi materiāla atbilstību apliecinoši dokumenti, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajam.
49. Pirms Darbu ietvaros veicamo būvdarbu uzsākšanas Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs vienojas ar Pasūtītāja pārstāvi un atbildīgo būvuzraugu par kādiem būvdarbiem un kādos būvdarbu izpildes posmos un termiņos ir sagatavojams veikto būvdarbu pieņemšanas akts. 
50. Izpildītājam, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, būvlaukumā un/vai BIS ir jāuztur normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija – paskaidrojuma raksts, darbu veikšanas projekti (DVP), veikto būvdarbu pieņemšanas akti, veikto būvdarbu izpilduzmērījumi, materiālu apstiprināšanas formas (MAF), materiālu nomaiņas formas (MNF), atbilstības deklarācijas, tehniskās pases, instrukcijas, testēšanas pārskati, būvsapulču protokoli u.c. dokumenti, kas attiecas uz Objektu, veiktajiem vai veicamajiem Darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par šo dokumentu uzglabāšanu, uzrādīšanu būvvaldes būvinspektoram un, pēc būvdarbu pabeigšanas, iesniegšanu Pasūtītāja pārstāvim, ja konkrētie dokumenti Pasūtītāja pārstāvim nav pieejami BIS.
51. Izpildītājam ir jānodrošina Darbu veikšana izmantojot materiālu ražotāju vai būvnormatīvos noteiktu materiālu iestrādes tehnoloģiju, pielietojot visus, kvalitatīvai un ilgtspējīgai Darbu izpildei nepieciešamos materiālus un nodrošinot būvdarbu rezultātā tapušās būves vai tās daļas drošu ekspluatāciju, ilgmūžību un atbilstību normatīvo aktu nosacījumiem. Izpildītājam konstatējot kļūdas vai trūkumus paskaidrojumu rakstā, vai konstatējot to neatbilstību faktiskajai situācijai Objektā, ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā informēt autoruzraugu, būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi par konstatēto, sniedzot konkrētus priekšlikumus konstatēto kļūdu, trūkumu vai neatbilstību novēršanai.
52. Izpildītājam jānodrošina darba drošības pasākumi, kas īstenojami būvlaukumā atbilstoši darbu veikšanas projekta (DVP) sastāvā esošajam darba aizsardzības plānam, attiecīgajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Darba aizsardzības likums, Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” u. c).
53. Izpildītājam ir jānodrošina, ka būvdarbi tiek veikti netraucējot blakus esošo ēku iedzīvotājus vai teritoriju lietotājus. Uz iedzīvotāju sūdzībām Izpildītājam ir jāreaģē, nekavējoties informējot Pasūtītāja pārstāvi un atbildīgo būvuzraugu.
54. Izpildītājam ir jāievēro visi Pasūtītāja pārstāvja vai būvuzrauga priekšraksti, norādījumi un jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar būvdarbiem būvlaukumā, kā arī jāuzņemas pilna atbildība par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
55. Pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai, tai skaitā Pasūtītāja pārstāvim jebkurā Darbu izpildes posmā, ir tiesības pārbaudīt Izpildītāja darbību un jebkāda veida dokumentāciju, kuru nosaka šīs Tehniskās specifikācijas, Līgums un normatīvie akti, un kas ir saistīta ar Darbu kvalitatīvu izpildi, un norādīt būvuzraugam un Izpildītājam uz konstatētajām nepilnībām vai defektiem. Nepilnību un/vai defektu novēršanu veic un izmaksas sedz Izpildītājs.
56. Segumi, ko Izpildītājs izmanto vai šķērso būvdarbu izpildes laikā, Izpildītājam ir jāuztur apmierinošā stāvoklī būvdarbu izpildes laikā, savukārt pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājam ir jāatjauno tā izmantotie segumi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas identificējams Objekta pieņemšanas-nodošanas aktam pievienotajās foto fiksācijās.
57. Izpildītājam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu netīru transportlīdzekļu izbraukšanu no būvlaukuma, atstājot izgāztus dubļus vai citus gružus uz blakusesošajiem ceļiem, ietvēm un teritorijām. Izpildītājam ir nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli un jāsakopj skartā teritorija.
58. Izpildītājam būvgružu un citu būvdarbu rezultātā radušos atkritumu uzkrāšana būvniecības laikā ir jāorganizē nodalītos būvniecības konteineros. Izpildītājs ir atbildīgs par būvgružu un citu atkritumu, tai skaitā rakšanas atkritumu likumīgu regulāru (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) izvešanu un utilizāciju. Izpildītājam, būvdarbu izpildes laikā, Pasūtītāja pārstāvim un būvuzraugam ir jāuzrāda un būvdarbu izpildes dokumentācijai jāpievieno juridiskas personas, kas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir saņēmusi Valsts vides dienesta izsniegtu atkritumu apsaimniekošanas atļauju, izsniegta izziņa par būvgružu un atkritumu izvešanu no būvlaukuma un nodošanu utilizācijai. Izziņā ir jābūt norādītai būvgružu un atkritumu savākšanas adresei un nodošanas adresei, kā arī norādītam savākto būvgružu un/vai atkritumu apjomam. Būvniecības konteineru uzstādīšanas vietas un šķiroto materiālu krautņu vietas ir jāierīko un atkritumu apsaimniekošana ir jāveic 
59. Izpildītājam ir jānodrošina, ka būvgruži, atkritumi, materiāli un instrumenti būvdarbu izpildes laikā atrodas darbu veikšanas projektā (DVP) norādītajās vietās (konteineri, krautnes). Izpildītājam ir jāuzkopj būvlaukuma teritorija un būvlaukumam pieguļošās teritorijas pēc darbu pabeigšanas katru dienu.
60. Ja Izpildītājs, pēc atkārtotiem Pasūtītāja pārstāvja un būvuzrauga norādījumiem atsakās vai ignorē prasību veikt vai nekvalitatīvi veic būvgružu, atkritumu un pagaidu konstrukciju izvešanu vai Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju sakopšanu, un konstatēto, nesaskaņoto bojājumu novēršanu, Pasūtītājs, pēc paša izvēles un nesaskaņojot ar Izpildītāju, var aizvākt un utilizēt minētos būvgružus un atkritumus, uzkopt teritorijas un novērst konstatētos bojājumus, attiecīgās izmaksas ieturot no norēķiniem ar Izpildītāju.

	NOSACĪJUMI BŪVDARBU KVALITĀTES PĀRBAUDEI



61. Par Darbu izpildē pielietoto materiālu kvalitāti un izpildīto būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir Izpildītājs.
62. Būvuzraugs, veicot būvniecības procesa kontroli, un Pasūtītāja pārstāvis, veicot Līguma saistību izpildes kontroli, ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam uzrādīt visus būvlaukumā ievestos materiālus, to kvalitāti apliecinošus dokumentus un montāžas instrukcijas. Izpildītājam ir pienākums tos uzrādīt ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas.
63. Izpildītājam Darbu izpildes būvniecības procesā ir jāveic atsevišķu izpildīto darbu posmu mērījumi un instrumentālās pārbaudes, tai skaitā testēšana, lai savlaicīgi novērtētu un apliecinātu Objektā veikto būvdarbu apjomu un kvalitāti. Izpildīto darbu posmu mērījumiem ir jābūt atspoguļotiem ģeodēzista sagatavotos izpildmērījumos. Izpildītājs sedz visas izmaksas, kas nepieciešamas izpildīto darbu kvalitātes pārbaužu veikšanai. Izpildīto darbu posmu pārbaudes ir jādokumentē un dokumentācija ir jāiekļauj būvdarbu izpildes dokumentācijā, kas atrodas būvlaukumā.
64. Uz veikto būvdarbu apjomu un kvalitātes pārbaudēm Izpildītājam ir savlaicīgi, vismaz 3 (trīs) darbdienas pirms plānotās pārbaudes norises, jāuzaicina Pasūtītāja pārstāvis un būvuzraugs.
65. Pārbaužu un testēšanas rezultātā konstatētas nepilnības, neatbilstības un defekti Izpildītājam ir operatīvi jānovērš un secīgi ir jāveic atkārtota pārbaude vai testēšana. Nepilnību, neatbilstību un defektu novēršanas, atkārtotu pārbaužu un testēšanas veikšanas izmaksas sedz Izpildītājs. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarināšanai.
66. Ja Pasūtītājam ir aizdomas par Izpildītāja pārbaužu vai būvdarbu nekvalitatīvu izpildi, Pasūtītājs, vienojoties ar būvuzraugu, ir tiesīgs organizēt būvdarbu kvalitātes kontroli, pārbaudes, testēšanas un uzmērīšanas. Ja pārbaudes veikšanai nepieciešams atsegt konstrukcijas, šo atsegšanu un atjaunošanu sākotnējā stāvoklī organizē un apmaksā Izpildītājs.

	NOSACĪJUMI TEHNOLOĢISKAJAM PĀRTRAUKUMAM BŪVDARBU 
IZPILDES LAIKĀ



67. Tehnoloģiskais pārtraukums Darbu izpildes būvdarbiem ir periods, kad objektīvu, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ būvdarbu veikšana Objektā nav iespējama un būvdarbi būvlaukumā tiek apturēti. Par objektīviem, no Izpildītāja neatkarīgiem apstākļiem tiek uzskatīti gadījumi, kad meteoroloģisko un/vai klimatisko apstākļu dēļ būvdarbu veikšana Objektā tehnoloģiski nav iespējama.
68. Ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ ierobežota vai neiespējama ir tikai atsevišķu Objektā veicamo būvdarbu veidu izpilde (tehnoloģiskais pārtraukums nosakās atsevišķiem būvdarbiem), tad Izpildītājam ir jāaktualizē Kalendārais grafiks, primāri paredzot veikt tos būvdarbus, kuru izpilde ir iespējama, maksimāli izvairoties no tehnoloģiskā pārtraukuma noteikšanas visiem būvdarbiem un pilnīgas būvdarbu apturēšanas.
69. Izpildītājs par plānoto tehnoloģisko pārtraukumu rakstiski informē Pasūtītāju, atbildīgo būvuzraugu un autoruzraugu vismaz 5 (piecas) darbdienas pirms būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās Objektā, norādot pamatotus tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās apstākļus.
70. Vismaz 2 (divas) darbdienas pirms plānotā tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs) organizē Objekta apsekošanu. Apsekošanā ir jāpieaicina Pasūtītāja pārstāvis, atbildīgais būvuzraugs, autoruzraugs. Apsekošanas laikā Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs veic foto un video fiksācijas, tajās pēc iespējas pilnīgāk fiksējot Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju, tehnisko un vizuālo stāvokli uz apsekošanas brīdi.
71. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs) 2 (divu) darbdienu laikā no Objekta apsekošanas dienas sagatavo un Pasūtītāja pārstāvim elektroniskā formātā nosūta apsekošanas laikā veiktās foto un video fiksācijas un iesniedz Aktu par tehnoloģisko pārtraukumu, kurā:
71.1. norādīts tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās datums;
71.2. iekļauts Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju tehniskā un vizuālā stāvokļa raksturojuma apraksts;
71.3. iekļauta informācija par Objekta teritorijā ievestajiem un būvē neiestrādātajiem materiāliem;
71.4. iekļauti Pasūtītāja pārstāvja, atbildīgā būvuzrauga, autoruzrauga apsekošanas laikā paustie nosacījumi īstenojamajiem pasākumiem izbūvēto būvkonstrukciju noturības zudumu un elementu iespējamās bojāšanās novēršanai, iespējamās bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai, kā arī informācija par šo pasākumu izpildes termiņiem;
71.5. iekļautas apsekošanas laikā Izpildītāja atbildīgā būvdarbu vadītāja veiktās foto fiksācijas ar norādēm par foto fiksācijā atspoguļoto.
72. Aktu par tehnoloģisko pārtraukumu paraksta Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvis, atbildīgais būvuzraugs un autoruzraugs.
73. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs), ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc Akta par tehnoloģisko pārtraukumu parakstīšanas, veic ierakstu būvdarbu žurnālā un informē būvvaldi par tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanos.
74. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par viņa rīcībā nodoto Objektu, tā tehnisko stāvokli, Objekta un būvdarbu laikā skarto blakus esošo teritoriju. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo pasākumu īstenošanu tā izpildīto būvdarbu un Objektā ievesto materiālu kvalitātes saglabāšanai, tai skaitā nodrošina operatīvu Aktā par tehnoloģisko pārtraukumu noteikto pasākumu īstenošanu un nosacījumu izpildi.
75. Izpildītājs vismaz 5 (piecas) darbdienas pirms tehnoloģiskā pārtraukuma beigām rakstiski informē Pasūtītāju, atbildīgo būvuzraugu un autoruzraugu, norādot uz apstākļiem, kas atļauj atsākt un turpināt būvdarbus Objektā un saskaņošanai iesniedzot aktualizētu Kalendāro grafiku, kurā iekļauta informācija par būvdarbu izpildei paredzēto laiku pa būvdarbu izpildes etapiem, informāciju par būvdarbu izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un plānoto darbinieku skaitu, faktisko tehnoloģiskā pārtraukuma periodu un Objekta nodošanai ekspluatācijā paredzēto laiku.
76. Ja būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās gadījumā, objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešams pagarināt kopējo Līguma izpildes termiņu, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavotu, atbildīgā būvuzrauga un autoruzrauga saskaņotu aktuālo Kalendāro grafiku, tiek slēgta vienošanās par grozījumiem Līgumā, pagarinot Līguma izpildes termiņu par tik dienām, cik ilgs ir bijis tehnoloģiskais pārtraukums.
77. Vismaz 1 (vienu) darbdienu pirms plānotā tehnoloģiskā pārtraukuma beigām Izpildītājs organizē Objekta apsekošanu. Apsekošanā ir jāpieaicina Pasūtītāja pārstāvis, atbildīgais būvuzraugs un autoruzraugs. Apsekošanas laikā Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs veic foto un video fiksācijas, tajās pēc iespējas pilnīgāk fiksējot Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju, tehnisko un vizuālo stāvokli uz apsekošanas brīdi.
78. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs) 2 (divu) darbdienu laikā no Objekta apsekošanas dienas sagatavo un Pasūtītāja pārstāvim elektroniskā formātā nosūta apsekošanas laikā veiktās foto un video fiksācijas un iesniedz Aktu par būvdarbu atsākšanu, kurā:
78.1. norādīts tehnoloģiskā pārtraukuma beigu datums un būvdarbu atsākšanas datums;
78.2. iekļauts Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju tehniskā un vizuālā stāvokļa raksturojuma apraksts;
78.3. iekļautas apsekošanas laikā Izpildītāja atbildīgā būvdarbu vadītāja veiktās foto fiksācijas ar norādēm par foto fiksācijā atspoguļoto.
79. Aktu par būvdarbu atsākšanu paraksta Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvis, atbildīgais būvuzraugs un autoruzraugs.
80. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs), ne vēlāk kā būvdarbu atsākšanas dienā, veic ierakstu būvdarbu žurnālā un informē būvvaldi par būvdarbu atsākšanu pēc tehnoloģiskā pārtraukuma.

	NOSACĪJUMI BŪVDARBU PABEIGŠANAI UN DARBU NODOŠANAI



81. Izpildītājam ir jānodrošina Objekta pieņemšana ekspluatācijā, sagatavojot un pieprasot visus nepieciešamos dokumentus, veicot visas nepieciešamās darbības un nodrošinot visus nepieciešamos maksājumus, lai, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam - BIS tiktu reģistrēts būvvaldes izsniegts Akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā
82. Pēc Objekta būvdarbu pabeigšanas, Izpildītājs organizē Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu izstrādi, saņemšanu un reģistrēšanu, veicot nepieciešamos norēķinus. Izpildītājam ir jānodrošina zemāk uzskaitīto dokumentu saņemšana:
82.1. atbildīgo institūciju sniegti atzinumi par Objekta gatavību ekspluatācijai;
82.2. izpildmērījumu plāni, kur norādīti Objektā izbūvētie apjomi (segumi, labiekārtojuma elementi, u.c.) skarto zemes vienību kadastru griezumā, kas reģistrēti Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas un inženieru nodaļā;
82.3. izziņa par kopējo no Objekta izvesto un utilizācijai nodoto būvgružu un atkritumu apjomu;
82.4. atbildīgā būvdarbu vadītāja sagatavota būvuzraudzības plāna izpilde;
82.5. saskaņota, slēgta rakšanas darbu veikšanas atļauja.
83. Pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājam ir jāveic Objekta sakopšana, zāles nopļaušana, Objektā uzstādīto pagaidu būvju un konstrukciju demontāža, visu būvgružu un atkritumu aizvešana, Objektam blakus esošo teritoriju sakopšana, tai skaitā zaļās zonas un apstādījumu atjaunošana to sākotnējā stāvoklī. Šo darbu izpilde ir veicama pirms Darbu būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
84. Pēc Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas BIS Izpildītājs organizē Objekta apsekošanu un Darbu būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta izstrādi. Apsekošanā ir jāpieaicina Pasūtītāja pārstāvis, atbildīgais būvuzraugs un autoruzraugs.
85. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs) 2 (divu) darbdienu laikā no Objekta apsekošanas dienas sagatavo un Pasūtītāja pārstāvim iesniedz Darbu būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kur:
85.1. norādīts būvdarbu pabeigšanas datums, ko noteicis atbildīgais būvuzraugs un kas ir fiksēts būvdarbu žurnālā;
85.2. norādītas būvdarbu kopējās izmaksas;
85.3. pielikumā pievienots Atlikto būvdarbu saraksts, kurā norādīts atliktā darba nosaukums, mērvienība, daudzums, tāmes lokālās tāmes numurs un konkrētā darba pozīcijas numurs, izmaksu kopsumma, pabeigšanas termiņš un būves daļas foto fiksācijas. Atlikto darbu sarakstu sagatavo un paraksta Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, saskaņo atbildīgais būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis;
85.4. pielikumā pievienots Būvdarbu defektu akts, kurā norādīts darba nosaukums, mērvienība, daudzums, tāmes lokālās tāmes numurs un konkrētā darba pozīcijas numurs, izmaksu kopsumma un būves daļas foto fiksācijas. Būvdarbu defektu aktu sagatavo un paraksta atbildīgais būvuzraugs, saskaņo Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs un Pasūtītāja pārstāvis.
86. Darbu būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais būvuzraugs, autoruzraugs, Pasūtītāja pārstāvis un Pasūtītājs. 
87. Pēc Darbu būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un vismaz 15 (piecpadsmit) darbdienas pirms Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām, Izpildītājs BIS sagatavo un būvniecības procesa dalībniekiem saskaņošanai virza apliecinājumu par izbūvētā labiekārtojuma gatavību ekspluatācijai. Apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai Izpildītājam ir jāaizpilda sadaļa “VZD pieprasījumi” – “Saraksts ar būvēm, par kurām tiks izveidots pieprasījums VZD”. Objektā izbūvēto inženierbūvju izpildmērījuma plāns Izpildītājam ir jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 28.marta noteikumu Nr.116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 7.2.punktā noteiktajam. Papildu Izpildītājs, šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam iesniedz pēdējā mēneša būvdarbu izpildes aktu.
88. Izpildītājs, 10 (desmit) darbdienu laikā no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā reģistrēšanas BIS, sagatavo un Pasūtītājam iesniedz Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu jeb Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kur:
88.1. norādīts faktiskais Darbu izpildes periods, akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā datums un numurs;
88.2. norādītas kopējās faktiskās Darbi izpildes izmaksas un ieturētā līgumsoda vērtība (ja attiecināms);
88.3. norādīts būvdarbu garantijas laika garantijas termiņš un būvdarbu ietvaros uzstādīto iekārtu garantijas termiņš, ko iekārtas tehniskajā dokumentācijā ir noteicis iekārtas ražotājs;
88.4. pielikumā pievienots Pasūtītāja pārstāvim nodotās un BIS neievietotās būvdarbu izpildes dokumentācijas reģistrs, kurā sistemātiski strukturēti norādīts būvdarbu izpildes dokumentācijas uzskaitījums pa darbu un dokumentu veidiem, tai skaitā:
88.4.1. darbu veikšanas projektu (DVP) saraksts;
88.4.2. materiālu apstiprināšanas formu (MAF) un materiālu nomaiņas formu (MNF) saraksts;
88.4.3. veikto būvdarbu pieņemšanas aktu, veikto pārbaužu, testēšanas protokolu un citu veikto darbu kvalitāti apliecinošo dokumentu saraksts;
88.4.4. veikto izpilduzmērījumu, atbildīgo institūciju izsniegto atzinumu un dokumentu saraksts;
88.4.5. autoruzraudzības ietvaros izstrādāto un būvniecības procesa dalībnieku saskaņoto rasējumu saraksts;
88.4.6. būvsapulču protokolu un Fakta konstatācijas aktu saraksts;
88.4.7. Darbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, ar norādēm par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem un kontaktinformāciju;
88.4.8. materiālu, iekārtu un sistēmu montāžas instrukciju, lietošanas un apkopes instrukciju, garantijas nosacījumu, tai skaitā uzstādīto iekārtu tehniskās dokumentācijas, kurā ir noteikts iekārtu garantijas periods un uzstādīto sistēmu licenču saraksts, kā arī veikto instruktāžu protokolu saraksts.
88.5. pielikumā pievienotas Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju foto fiksācijas ar norādēm par foto fiksācijās atspoguļoto, kas uzņemtas akta sagatavošanas dienā;
88.6. pielikumā pievienots Atlikto būvdarbu sarakstu, kurā norādīts darba nosaukums, mērvienība, daudzums, tāmes lokālās tāmes numurs un konkrētā darba pozīcijas numurs, izmaksu kopsumma, pabeigšanas termiņš un būves daļas foto fiksācijas. Ja Atlikto darbu sarakstā norādīto darbu izmaksu kopsumma bez PVN nepārsniedz 2 990.00 euro (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi), tad Izpildītājs Atlikto darbu sarakstam pievieno atlikto darbu izpildes garantijas vēstuli. Ja Atlikto darbu sarakstā norādīto darbu izmaksu kopsumma bez PVN pārsniedz 2 990.00 euro (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi), tad Izpildītājs Atlikto darbu sarakstam pievieno atlikto darbu izpildes garantiju, atlikto darbu izmaksu kopsummas apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju, un kas ir spēkā līdz Atlikto darbu sarakstā norādītā atlikto darbu pabeigšanas termiņa beigām un 60 (sešdesmit) dienas pēc tā. Atlikto darbu sarakstu sagatavo un paraksta Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, saskaņo atbaidīgais būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis.
88.7. pielikumā pievienots Būvdarbu defektu akts, kurā norādīts darba nosaukums, mērvienība, daudzums, tāmes lokālās tāmes numurs un konkrētā darba pozīcijas numurs, izmaksu kopsumma, defektu novēršanas termiņš un būves daļas foto fiksācijas. Ja Būvdarbu defektu akta sarakstā norādīto darbu izmaksu kopsumma bez PVN nepārsniedz 2 990.00 euro (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi), tad Izpildītājs Būvdarbu defektu akta pielikumā pievieno defektu novēršanas darbu izpildes garantijas vēstuli. Ja Būvdarbu defektu akta sarakstā norādīto darbu izmaksu kopsumma bez PVN pārsniedz 2 990.00 euro (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi), tad Izpildītājs Būvdarbu defektu akta pielikumā pievieno būvdarbu defektu darbu izpildes garantiju, būvdarbu defektu izmaksu kopsummas apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju, un kas ir spēkā līdz garantijas vēstulē norādītā būvdarbu defektu darba pabeigšanas termiņa beigām un 60 (sešdesmit) dienas pēc tā. Būvdarbu defektu aktu sagatavo un paraksta atbaidīgais būvuzraugs, saskaņo Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs un Pasūtītāja pārstāvis.
89. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs un Pasūtītāja pārstāvis – Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītājs, paraksta Izpildītājs un Pasūtītājs.
90. Izpildītājam Darbu ietvaros veikto būvdarbu izpildes dokumentācija, kas nav pieejama BIS, pirms Darbu nodošanas – pieņemšanas akta iesniegšanas Pasūtītāja pārstāvim ir jānodod sistemātiski strukturēti elektroniskā formātā, elektronisko datu nesējā, kā arī dokumentu oriģināli ir jāiesniedz papīra formātā 1 (vienā) eksemplārā. Būvdarbu izpildes dokumentācijas reģistru sagatavo Izpildītāja atbildīgai būvdarbu vadītājs un, pēc dokumentu saņemšanas, paraksta Pasūtītāja pārstāvis.
91. Ar Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienu Objekts tiek nodots Pasūtītājam.
92. Izpildītājs, vismaz 5 (piecas) darbdienas pirms Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādīto darbu izpildes uzsākšanas, taču ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādītā darbu izpildes termiņa beigām, rakstiski informē Pasūtītāju un atbildīgo būvuzraugu par plānoto Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādīto darbu izpildi, norādot plānoto darbu uzsākšanas un pabeigšanas datumu, un informāciju par plānoto darbu norisi. Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādītos, Izpildītāja veiktos darbus ar aktu pieņem Pasūtītāja pārstāvis un atbildīgais būvuzraugs, par izpildītajiem darbiem informējot būvvaldes būvinspektoru.
93. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darbdienas pirms Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādītā darbu izpildes termiņa beigām neinformē Pasūtītāju par plānoto darbu uzsākšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs organizēt un veikt Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādīto darbu izpildi, ar šo darbu izpildi saistītās izmaksas sedzot no Izpildītāja iesniegtās atlikto būvdarbu un/vai būvdarbu defektu darbu izpildes garantijas.

	NOSACĪJUMI BŪVDARBU IZMAKSU UN APJOMU IZMAIŅĀM



94. Tāmes būvniecības koptāmē norādīto pozīciju “Finanšu rezerve (5%)” Izpildītājs ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā un šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā, gadījumos kad ir nepieciešams veikt:
94.1. Objekta uzturēšanu būvdarbu piespiedu dīkstāves laikā, kas radusies no Izpildītāja neatkarīgu, objektīvu iemeslu dēļ un nav uzskatāma par būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu;
94.2. papildu būvdarbus un/vai ar būvdarbu izpildi saistītus papildu darbus, kas nepieciešami Objekta nodošanai ekspluatācijā, un kas nav iekļauti paskaidrojumu rakstā un šo Tehnisko specifikāciju, Līguma nosacījumos, un kuru izpildes nepieciešamība objektīvi nebija zināma un konstatējama būvdarbu norises laikā.
95. Būvdarbu piespiedu dīkstāves, kas radusies no Izpildītāja neatkarīgu, objektīvu iemeslu dēļ un nav uzskatāma par būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu, rezultātā radītās Objekta uzturēšanas izmaksas Izpildītājam ir jāiekļauj Aktā par darbu apjomu izmaiņām, tajā norādot detalizētu izmaksu nepieciešamības pamatojumu. Aktā par darbu apjomu izmaiņām norādītajām izmaksām ir jābūt pamatotām ar pakalpojumu sniedzēju izrakstītiem rēķiniem, kuros ir norādīta Objekta adrese, sniegtā pakalpojuma periods un apjoms, pakalpojumu vienību cenas un izmaksu kopsumma.
96. Būvdarbu piespiedu dīkstāve ir periods, kad objektīvu, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ būvdarbu veikšana Objektā nav iespējama un būvdarbi būvlaukumā tiek apturēti. Par objektīviem, no Izpildītāja neatkarīgiem apstākļiem tiek uzskatīti gadījumi, kad:
96.1. Pasūtītājs nespēj nodrošināt būvdarbu izpildes būvuzraudzību un/vai autoruzraudzību;
96.2. no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ paskaidrojumu raksta risinājumos ir nepieciešams veikt iepriekš neparedzamas izmaiņas, kā rezultātā būvdarbu turpināšana Objektā tehnoloģiski nav iespējama;
96.3. būvdarbu veikšana nav iespējama citu pamatotu, no Izpildītāja neatkarīgu, iepriekš neparedzamu apstākļu rezultātā.
97. Papildu veicamo būvdarbu un/vai ar būvdarbu izpildi saistītu papildu darbu, kas nepieciešami Objekta nodošanai ekspluatācijā, un kas nav iekļauti paskaidrojumu rakstā un šo Tehnisko specifikāciju, Līguma nosacījumos, un kuru izpildes nepieciešamība objektīvi nebija zināma un konstatējama būvdarbu norises laikā, izmaksas Izpildītājam ir jāiekļauj Aktā par darbu apjomu izmaiņām, tajā norādot detalizētu veicamo papildu būvdarbu un/vai papildu darbu pamatojumu. Aktā par darbu apjomu izmaiņām norādītajām izmaksām ir jābūt līdzvērtīgām vidējām tirgus cenām un akta pielikumā Izpildītājam ir jāpievieno trīs dažādu materiālu ražotāju un/vai piegādātāju un/vai darbu izpildītāju sniegti cenu piedāvājumi.
98. Tāmes lokālo tāmju pozīcijās norādīto darbu daudzumu palielinājuma vai samazinājuma gadījumā, faktiski nepieciešamos darbu daudzumus un to izmaksas Izpildītājam ir jāiekļauj Aktā par darbu apjomu izmaiņām, tajā norādot faktiski nepieciešamo darbu daudzumu un tā pamatojumu. Aktā par darbu apjomu izmaiņām norādītās faktiski nepieciešamo darbu daudzuma vienību izmaksas tiek saglabātas nemainīgas jeb tādas pašas, kā lokālo tāmju pozīcijās norādīto konkrēto darbu vienību izmaksas.
99. Tāmes lokālās tāmes pozīcijā norādītā materiāla aizvietošanas gadījumā Izpildītājam Aktā par darbu apjomu izmaiņām ir jāiekļauj materiāla nomaiņas formā (MNF) norādītā materiāla un ar tā iebūvi saistītās faktiskās izmaksas, kam jābūt līdzvērtīgām vidējām tirgus cenām. Akta par darbu apjomu izmaiņām pielikumā Izpildītājam ir jāpievieno 3 (trīs) dažādu materiāla ražotāju un/vai piegādātāju un/vai darbu izpildītāju sniegti cenu piedāvājumi.
100. Izpildītāja sagatavoto Aktu par darbu apjomu izmaiņām un tā pielikumos pievienotos izmaksu pamatojošos dokumentus 5 (piecu) darbdienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas izskata autoruzraugs, būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis, sniedzot saskaņojumu vai konkrētus norādījumus aktā veicamajiem labojumiem un papildinājumiem. Autoruzraugs, būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis saskaņo šajās Tehniskajās specifikācijas izvirzītajiem nosacījumiem atbilstošu Aktu par darbu apjomu izmaiņām.
101. Lai gūtu pārliecību par Izpildītāja sagatavotajā Aktā par darbu apjomu izmaiņām iekļauto izmaksu atbilstību vidējām tirgus cenām, autoruzraugs, būvuzraugs vai Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgi Izpildītājam pieprasīt sagatavot un iesniegt aizpildītu Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 10.pielikumā norādīto Izmaksu kalkulācijas veidlapu. Izpildītājam šī veidlapa ir jāsagatavo un jāiesniedz 5 (piecu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
102. Ja Izpildītājs nav iesniedzis pietiekamu informāciju par Aktā par darbu apjomu izmaiņām norādītajiem papildu būvdarbiem un/vai ar būvdarbu izpildi saistītajiem papildu darbiem, darbu daudzumiem, vai aktā norādītās izmaksas neatbilst būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja apzinātajām vidējām tirgus cenām, tad Izpildītājam, vienojoties ar būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi, ir jāveic labojumi Aktā par darbu apjomu izmaiņām. Izpildītājs nav tiesīgs Aktā par darbu apjomu izmaiņām iekļaut izmaksas, kas pārsniedz konkrēto būvdarbu un/vai darbu izpildes vidējās tirgus cenas.
103. Aktu par darbu apjomu izmaiņām paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, autoruzraugs, atbildīgais būvuzraugs, Pasūtītāja pārstāvis, Pasūtītājs un Izpildītājs. Visu pušu parakstīts Akts par darbu apjomu izmaiņām:
104. tiek iekļauts aktualizētajā tāmē, tai skaitā kopsavilkuma aprēķinā un lokālajā tāmē, un kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu neveicot grozījumus Līgumā;
105. tiek iekļauts aktualizētajā ikmēneša būvdarbu izpildes aktā.

	PAPILDU ĪPAŠIE NOSACĪJUMI



106. Izpildītājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam kontrolēt Darbu izpildes gaitu. Pasūtītāja pārstāvjiem un būvuzraugam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt Objektu un darbu izpildes vietas, kurās notiek materiālu un iekārtu izgatavošana.
107. Montāžas darbu, izmēģinājumu un pārbaužu procedūru kārtības apstiprināšana, kā arī attiecīgo pārbaužu rezultātu apstiprināšana vai atteikšanās no pārbaudēm, neatbrīvo Izpildītāju no noteiktajām saistībām nodrošināt Darbu izpildi atbilstoši šo Tehnisko specifikāciju nosacījumiem.
108. Izpildītājam, būvdarbu garantijas laika garantijas periodā, pēc Pasūtītāja deleģēta pārstāvja paziņojuma par Objektā konstatētu, būves stabilitāti un ekspluatācijas drošību apdraudošu defektu saņemšanas ir nekavējoties – ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc paziņojuma saņemšanas, jānodrošina defektu novēršanas darbu izpildes uzsākšana.
109. Izpildītājam, būvdarbu garantijas laika garantijas periodā, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja deleģēta pārstāvja paziņojuma par Objektā konstatētu defektu saņemšanas ir jānodrošina Objekta apsekošana un jāuzsāk defekta novēršana. Ja defektu novēršana šo piecu darbdienu laikā nav iespējama, tad Izpildītājs, vienojoties ar Pasūtītāja deleģēto pārstāvi, organizē un veic defektu novēršanu iepriekš saskaņotā termiņā.
110. Ja Izpildītājs būvdarbu garantijas laika garantijas periodā, nepiekrīt veikt Pasūtītāja deleģētā pārstāvja paziņojumā par Objektā konstatētajiem defektiem norādīto defektu novēršanu, tas 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Objekta apsekošanas iesniedz Pasūtītājam rakstisku skaidrojumu par objektīviem, faktos balstītiem apstākļiem, kas pamato, kādēļ konkrēto defektu novēršana nav attiecināma uz būvdarbu garantijas laika garantijas nosacījumu izpildi.


Pielikumā:
1.1. pielikums. SIA “JLD” 2026. gadā izstrādātais un Jūrmalas pilsētas būvvaldē apstiprinātais paskaidrojuma raksts “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana” (objekts Nr.BISBV-2.5-2026-662 (235)) – pievienots EIS sistēmā pie iepirkuma dokumentiem kā atsevišķs pielikums.
 



2.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam
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Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai

IEPIRKUMA 1.KĀRTA


	

	(pretendenta nosaukums)

	Adrese, tālrunis, e-pasts
	

	Reģistrācijas Nr.
	



1. Informācija par Pretendenta un tā piedāvāto apakšuzņēmēju[footnoteRef:4] paredzamo darbu apjomu: [4:  Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus vai piegādes, veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus vai piegādes vai būvdarbus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam - attiecīgi pretendents norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
Apakšuzņēmēja veicamo piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo piegāžu, pakalpojumu, būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

	Nr.
	Uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Veicamo darbu nosaukumi
	Izpildāmo darbu apjoms
euro, bez PVN
	Uzņēmums atbilst mazā, vidējā vai mikro[footnoteRef:5] uzņēmuma statusam, uzrādot konkrēto statusu [5:  mazais uzņēmums – uzņēmums, kas nav mikrouzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
vidējais uzņēmums – uzņēmums, kas nav mazais vai mikrouzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk kā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
mikro uzņēmums – mikro uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.
] 


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	(galvenais būvdarbu veicējs)
	
	
	

	2
	(apakšuzņēmējs)
	
	
	X

	3
	(apakšuzņēmējs)
	
	
	X



	Iesniedzama informācija par katru apakšuzņēmēju, kuram nododamo darbu apjoms ir vismaz 10 000 euro vai katru apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī katra šāda apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (2.1.pielikumā) par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu/darbu apjoma izpildi Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem iesniedzama, aizpildot Tehniskā piedāvājuma 1. daļas 1.tabulu.


2. Darbu izpildes termiņš ______________ mēneši (būvdarbi veicami ne ilgāk kā 4 mēnešu laikā). Ja Pretendents nav precīzi norādījis mēnešu skaitu, tiek uzskatīts, ka Pretendents norādījis aizpildāmajam laukam sekojošajās iekavās norādīto apjomu.
3.  Izpildīto darbu (t.sk. izmantoto materiālu un piegādāto preču) garantijas laiks 3 (trīs) gadi no nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

4. Pretendenta kontaktpersona garantijas laikā: ________________________________________
						   (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
5. Pretendents apliecina, ka paskaidrojuma raksta 1. kārtas dokumentācijā (SIA “JLD”, reģ. Nr. 40003315320, 2026. gadā izstrādātajā un Jūrmalas pilsētas būvvaldē apstiprinātajā paskaidrojuma rakstā “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana”) un Tehniskajās specifikācijās sniegtā informācija ir pietiekama un uz to pamata piedāvātās Darba izmaksas un izpildes termiņi ir pietiekami šī iepirkuma 6.pielikumā pievienotā līguma izpildei.
6. Pretendents apliecina, ka iepirkuma līgumā noteiktie darbi Objektā “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana” tiks veikti atbilstoši būvprojekta 1. kārtas dokumentācijā (SIA “JLD”, reģ. Nr. 40003315320, 2026. gadā izstrādātajā un Jūrmalas pilsētas būvvaldē apstiprinātajā paskaidrojuma rakstā “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana”) un šī iepirkuma līguma un Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. 
7. Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.


Pielikumā:
2.1.pielikums – Pretendenta Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju apliecinājumi par to piekrišanu un iespējām piedalīties līguma izpildē (aizpilda un pievieno, ja plānota apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju piesaiste);
2.2.pielikums - Darbu izpildes kalendārais grafiks[footnoteRef:6], t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā (darbu izpildes kalendārajā grafikā ir jānorāda būvdarbu izpildei paredzētais laiks un objekta nodošanai ekspluatācijā paredzētais laiks, pieņemot, ka Līgumā noteikto darbu izpilde tiek uzsākta orientējoši 2026. gada septembrī (šo pielikumu pretendents sagatavo patstāvīgi brīvā formā)). Ja 2.2.pielikums “Darbu izpildes kalendārais grafiks” nebūs iesniegts, pretendenta piedāvājums tiks noraidīts! [6:  Pretendenta Nolikuma 2.2.pielikums “Līguma izpildes kalendārais grafiks” ir jāaizpilda brīvā formā, ievērojot Nolikuma 1.pielikumā “Tehniskās specifikācijas” noteiktos termiņus, darbu etapu un posmu izpildes termiņus un pieņemot, ka Darbu izpilde tiek uzsākta orientējoši 2026.gada 36.kalendārajā nedēļā. Ja rodas pretrunas starp Pretendenta sagatavotajā grafikā norādīto informāciju un Nolikuma nosacījumiem, tad noteicoši ir Nolikuma nosacījumi attiecībā uz darbu etapu un posmu uzsākšanas un pabeigšanas datumiem, izpildes termiņiem.] 


________________________________       	   ___________________          	_______________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)                             (paraksts)	                	  (vārds, uzvārds)

________________________________
 (Dokumenta aizpildīšanas datums)
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IEPIRKUMA 1.KĀRTA



Ar šo _____________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) apliecina, ka ir informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā atklātā konkursā ar ID Nr. JVA 2026/38 “Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai” un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemas nodrošināt zemāk uzskaitīto darbu izpildi: 
1) ___________________________________
2) ___________________________________
	

__________________________________         ___________________	              	_________________	
  (uzņēmuma pārstāvja ieņemamais amats)	 (paraksts)		     (vārds, uzvārds)

____________________________	
  (dokumenta aizpildīšanas datums)

2.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam
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IEPIRKUMA 2.KĀRTA 

	


	(pretendenta nosaukums)

	Adrese, tālrunis, e-pasts
	

	Reģistrācijas Nr.
	



1. Informācija par Pretendenta un tā piedāvāto apakšuzņēmēju[footnoteRef:7] paredzamo darbu apjomu: [7:  Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus vai piegādes, veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus vai piegādes vai būvdarbus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam - attiecīgi pretendents norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
Apakšuzņēmēja veicamo piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo piegāžu, pakalpojumu, būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

	Nr.
	Uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Veicamo darbu nosaukumi
	Izpildāmo darbu apjoms
euro, bez PVN
	Uzņēmums atbilst mazā, vidējā vai mikro[footnoteRef:8] uzņēmuma statusam, uzrādot konkrēto statusu [8:  mazais uzņēmums – uzņēmums, kas nav mikrouzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
vidējais uzņēmums – uzņēmums, kas nav mikro vai mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk kā 250  personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro
mikro uzņēmums – mikro uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.
] 


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	(galvenais būvdarbu veicējs)
	
	
	

	2
	(apakšuzņēmējs)
	
	
	X

	3
	(apakšuzņēmējs)
	
	
	X



	Iesniedzama informācija par katru apakšuzņēmēju, kuram nododamo darbu apjoms ir vismaz 10 000 euro vai katru apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī katra šāda apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (2.1.pielikumā) par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu/darbu apjoma izpildi.

1. Darbu izpildes termiņš ______________ mēneši (būvdarbi veicami ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā). Ja Pretendents nav precīzi norādījis mēnešu skaitu, tiek uzskatīts, ka Pretendents norādījis aizpildāmajam laukam sekojošajās iekavās norādīto apjomu.
2.  Izpildīto darbu (t.sk. izmantoto materiālu un piegādāto preču) garantijas laiks 3 (trīs) gadi no nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
3. Pretendenta kontaktpersona garantijas laikā: ________________________________________
						   (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
4. Pretendents apliecina, ka paskaidrojuma raksta 2. kārtas dokumentācijā (SIA “JLD”, reģ. Nr. 40003315320, 2026. gadā izstrādātajā un Jūrmalas pilsētas būvvaldē apstiprinātajā paskaidrojuma rakstā “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana”) un Tehniskajās specifikācijās sniegtā informācija ir pietiekama un uz to pamata piedāvātās Darba izmaksas un izpildes termiņi ir pietiekami šī iepirkuma 6.pielikumā pievienotā līguma izpildei.
5. Pretendents apliecina, ka iepirkuma līgumā noteiktie darbi Objektā “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana” tiks veikti atbilstoši būvprojekta dokumentācijā (SIA “JLD”, reģ. Nr. 40003315320, 2026. gadā izstrādātajā un Jūrmalas pilsētas būvvaldē apstiprinātajā paskaidrojuma rakstā “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana”)  un šī iepirkuma līguma un Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. 
6. Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

Pielikumā:
2.1.pielikums – Pretendenta Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju apliecinājumi par to piekrišanu un iespējām piedalīties līguma izpildē (aizpilda un pievieno, ja plānota apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju piesaiste);
2.2.pielikums - Darbu izpildes kalendārais grafiks[footnoteRef:9], t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā (darbu izpildes kalendārajā grafikā ir jānorāda būvdarbu izpildei paredzētais laiks un objekta nodošanai ekspluatācijā paredzētais laiks, pieņemot, ka Līgumā noteikto darbu izpilde tiek uzsākta orientējoši 2026. gada septembrī (šo pielikumu pretendents sagatavo patstāvīgi brīvā formā)). Ja 2.2.pielikums “Darbu izpildes kalendārais grafiks” nebūs iesniegts, pretendenta piedāvājums tiks noraidīts! [9:  Pretendenta Nolikuma 2.2.pielikums “Līguma izpildes kalendārais grafiks” ir jāaizpilda brīvā formā, ievērojot Nolikuma 1.pielikumā “Tehniskās specifikācijas” noteiktos termiņus, darbu etapu un posmu izpildes termiņus un pieņemot, ka Darbu izpilde tiek uzsākta orientējoši 2026.gada 36.kalendārajā nedēļā. Ja rodas pretrunas starp Pretendenta sagatavotajā grafikā norādīto informāciju un Nolikuma nosacījumiem, tad noteicoši ir Nolikuma nosacījumi attiecībā uz darbu etapu un posmu uzsākšanas un pabeigšanas datumiem, izpildes termiņiem.] 



________________________________       	   ___________________          	_______________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)                             (paraksts)	                 	(vārds, uzvārds)

________________________________
(Dokumenta aizpildīšanas datums)




2.1.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam



APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai

IEPIRKUMA 2.KĀRTA 



Ar šo _____________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) apliecina, ka ir informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā atklātā konkursā ar ID Nr. JVA 2026/38 “Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai” un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemas nodrošināt zemāk uzskaitīto darbu izpildi: 
1) ___________________________________
2) ___________________________________


	

_________________________________         _______________________	____________________	
(uzņēmuma pārstāvja ieņemamais amats)	 (paraksts)		        (vārds, uzvārds)

____________________________	
  (dokumenta aizpildīšanas datums)


3.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai

IEPIRKUMA 1.KĀRTA 


___________________________________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums)
adrese ______________________________________________________________________________________
reģistrācijas numurs   __________________________________________________________________________
bankas rekvizīti  ______________________________________________________________________________
Piedāvājam izpildīt būvdarbus saskaņā ar atklātā konkursā ar ID Nr. JVA 2026/38 izvirzītajām prasībām par šādu kopējo līgumcenu euro bez PVN:
	 Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Līgumcena, euro
(bez PVN)

	1
	2
	3

	1.
	Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai, 1.KĀRTA
	


Līgumcenā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kā arī izmaksas, kas var rasties, saskaņā ar iepriekš neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu darbus.
Priekšapmaksa, ____% (ne vairāk kā 20% no līgumcenas).

Piedāvājumu cenā, ko veido izmaksu pozīcijas, ir iekļauti visi plānotie izdevumi par būvdarbiem, pakalpojumiem, materiāliem, iekārtām un būvmašīnām, kas 2026. gadā izstrādātajā un Jūrmalas pilsētas būvvaldē apstiprinātajā paskaidrojuma rakstā “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana” 1. kārtas izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, standartu prasībām, atbildīgo institūciju rīkojumiem, būvdarbu Līguma noteikumiem un Tehniskajām specifikācijām.

Apliecinām, ka gatavojot Finanšu piedāvājumu esam izvērtējuši būvprojektu, Līguma un Tehnisko specifikāciju dokumentāciju kopumā. Ja būvprojekta dokumentācijā paredzētie darbi nav izdalīti atsevišķās tāmes pozīcijās, tad šo darbu izmaksas esam ievērtējuši esošajās tāmes pozīcijās, kas saskaņā ar darbu tehnoloģisko procesu prasībām un/vai izstrādāto būvprojektu ir attiecināmas uz attiecīgo darbu izpildi.

Apliecinām, ka piekrītam Līguma noteikumiem un apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt Līgumu saskaņā ar šī iepirkuma Nolikuma 6. pielikumā norādīto līguma projekta tekstu. Līguma darbības laikā darbu vienību cenas netiks mainītas.

Pielikumā: 3.1. pielikums, Finanšu piedāvājuma būvdarbu tāme 1.kārtai pa izdevumu posteņiem elektroniskā formātā (MS Excel).
_________________________________ 		______________		__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		       (paraksts)		     (vārds, uzvārds)
____________________________	
(dokumenta aizpildīšanas datums)                  





3.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai

IEPIRKUMA 2.KĀRTA 

___________________________________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums)
adrese _____________________________________________________________________________________
reģistrācijas numurs   _________________________________________________________________________
bankas rekvizīti  _____________________________________________________________________________
Piedāvājam izpildīt būvdarbus saskaņā ar atklātā konkursā ar ID Nr. JVA 2026/38 izvirzītajām prasībām par šādu kopējo līgumcenu euro bez PVN:
	 Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Līgumcena, euro
(bez PVN)

	1
	2
	3

	1.
	Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai, 2.KĀRTA
	


Līgumcenā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kā arī izmaksas, kas var rasties, saskaņā ar iepriekš neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu darbus.
Priekšapmaksa, ____% (ne vairāk kā 20% no līgumcenas).

Piedāvājumu cenā, ko veido izmaksu pozīcijas, ir iekļauti visi plānotie izdevumi par būvdarbiem, pakalpojumiem, materiāliem, iekārtām un būvmašīnām, kas nepieciešami 2026. gadā izstrādātais un Jūrmalas pilsētas būvvaldē apstiprinātajā paskaidrojuma rakstā “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana” 2. kārtas izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, standartu prasībām, atbildīgo institūciju rīkojumiem, būvdarbu Līguma noteikumiem un Tehniskajām specifikācijām.

Apliecinām, ka gatavojot Finanšu piedāvājumu esam izvērtējuši būvprojektu, Līguma un Tehnisko specifikāciju dokumentāciju kopumā. Ja būvprojekta dokumentācijā paredzētie darbi nav izdalīti atsevišķās tāmes pozīcijās, tad šo darbu izmaksas esam ievērtējuši esošajās tāmes pozīcijās, kas saskaņā ar darbu tehnoloģisko procesu prasībām un/vai izstrādāto būvprojektu ir attiecināmas uz attiecīgo darbu izpildi.

Apliecinām, ka piekrītam Līguma noteikumiem un apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt Līgumu saskaņā ar šī iepirkuma Nolikuma 6. pielikumā norādīto līguma projekta tekstu. Līguma darbības laikā darbu vienību cenas netiks mainītas.

Pielikumā: 3.2. pielikums, Finanšu piedāvājuma būvdarbu tāme 2.kārtai pa izdevumu posteņiem elektroniskā formātā (MS Excel).
_________________________________ 		______________		__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		       (paraksts)		     (vārds, uzvārds)
____________________________	
(dokumenta aizpildīšanas datums)                  





4.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NODARBINĀTAJIEM VAI PIESAISTĪTAJIEM SPECIĀLISTIEM 

Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai

IEPIRKUMA 1.KĀRTA 


	Nr.p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds
(tā pārstāvētais uzņēmums)
	Sertificēšanas joma un sertifikāta Nr.
	Kontaktinformācija,
tālrunis, 
e-pasta adrese
	Speciālista pozīcija līguma izpildē*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā 

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


* Pretendents, pēc saviem ieskatiem, ir tiesīgs piesaistīt un tabulā norādīt papildu speciālistus, kas tam ir nepieciešami Līguma izpildei. Personāla funkcijas var apvienot, ja personai ir Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija un pieredze.

Pielikumā jāpievieno visu norādīto speciālistu apliecinājums par piekrišanu un gatavību veikt Pretendenta/Izpildītāja piedāvājumā minētos darbus, līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā.

Pielikumā: 
4.1.pielikums: Piesaistīto speciālistu apliecinājumi par to piekrišanu un iespējām piedalīties līguma izpildē.

_________________________________ 	______________		__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)	   (paraksts)	 	     (vārds, uzvārds)
____________________________							
(dokumenta aizpildīšanas datums)           


4.1.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai

IEPIRKUMA 1.KĀRTA 


Es, _____________ (vārds, uzvārds, sertificēšanas joma un sertifikāta numurs), apliecinu, ka esmu informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā atklātā konkursā ar  ID Nr. JVA 2026/38 “Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai” un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemos strādāt līguma izpildē kā __________________ (speciālista pozīcija līguma izpildē). 
Esmu Pretendenta vai pieaicinātā apakšuzņēmēja __________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) pārstāvis, kas nodarbināts uz ____________________________________ pamata.
                                                       (darba līguma/uzņēmuma līguma/pakalpojuma līguma) – aizpildīt vajadzīgo
 
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, ko nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.


*sadaļu aizpilda pēc fakta vai nepieciešamības gadījumā no apliecinājuma dzēš.






___________________________			________________________________                        
(datums)                                                          (paraksts,  paraksta atšifrējums)		


4.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NODARBINĀTAJIEM VAI PIESAISTĪTAJIEM SPECIĀLISTIEM 

Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai

IEPIRKUMA 2.KĀRTA 


	Nr.p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds
(tā pārstāvētais uzņēmums)
	Sertificēšanas joma un sertifikāta Nr.
	Kontaktinformācija,
tālrunis, 
e-pasta adrese
	Speciālista pozīcija līguma izpildē*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā 

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


* Pretendents, pēc saviem ieskatiem, ir tiesīgs piesaistīt un tabulā norādīt papildu speciālistus, kas tam ir nepieciešami Līguma izpildei. Personāla funkcijas var apvienot, ja personai ir Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija un pieredze.

Pielikumā jāpievieno visu norādīto speciālistu apliecinājums par piekrišanu un gatavību veikt Pretendenta/Izpildītāja piedāvājumā minētos darbus, līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā.

Pielikumā: 
4.1.pielikums: Piesaistīto speciālistu apliecinājumi par to piekrišanu un iespējām piedalīties līguma izpildē.

_________________________________ 		______________		__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		       (paraksts)		     (vārds, uzvārds)
____________________________
(dokumenta aizpildīšanas datums)           




4.1.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS


Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai

IEPIRKUMA 2.KĀRTA 



Es, _____________ (vārds, uzvārds, sertificēšanas joma un sertifikāta numurs), apliecinu, ka esmu informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā atklātā konkursā ar  ID Nr. JVA 2026/38 “Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai” un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemos strādāt līguma izpildē kā __________________ (speciālista pozīcija līguma izpildē). 
Esmu Pretendenta vai pieaicinātā apakšuzņēmēja __________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) pārstāvis, kas nodarbināts uz ____________________________________ pamata.
                                                       (darba līguma/uzņēmuma līguma/pakalpojuma līguma) – aizpildīt vajadzīgo
 
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, ko nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.


*sadaļu aizpilda pēc fakta vai nepieciešamības gadījumā no apliecinājuma dzēš.






___________________________			________________________________                        
(datums)                                                          (paraksts,  paraksta atšifrējums)		





[bookmark: _Hlk191479214]
5.pielikums 
[bookmark: _Hlk196925482]Atklātā konkursa nolikumam

Informācija par Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālo pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā

Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai


	Nr.p.k.
	Nepieciešamās pieredzes prasības saskaņā ar Nolikuma 3.2.3.2. punktu 
	Vārds, uzvārds, pārstāvētā uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs
	Saistība ar pretendentu (pretendenta, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmēja darbinieks)
	Būvdarbu pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktpersona un kontaktinformācija)
	Ojekta nosaukums, adrese, kurā veikti būvdarbi, objekta platība un citi kritēriji, kas raksturo ēkas atbilstību noteiktajām prasībām
	Veikto būvdarbu uzskaitījums, kas raksturo veikto būvdarbu atbilstību noteiktajām prasībām, līguma summa EUR bez PVN.
	Pieredzi apliecinošā dokumenta numurs un datums (akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, nodošanas–pieņemšanas akts u.c.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Nolikuma 3.2.3.2.punktā noteiktā prasība.
	
	
	
	
	
	


Pielikumā pievienot dokumentu kopijas, kas apliecina sniegtās informācijas patiesumu, piemēram, akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akts, pasūtītāja atsauksme vai kāds cits dokuments, kas apliecina pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes atbilstību šī iepirkuma Nolikuma prasībām.

__________________________________        	        ____________          	__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)                    (paraksts)	                        (vārds, uzvārds)
   
 _____________________________
(Dokumenta aizpildīšanas datums)
6.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām
[bookmark: _Hlk194939655](PROJEKTS)
BŪVDARBU LĪGUMS

IEPIRKUMA 1. KĀRTA

Līguma datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, (turpmāk – Pasūtītājs) kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumu Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un
 __________, reģistrācijas Nr. ___________, (turpmāk – Izpildītājs) kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās ___________, no otras puses, (turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse(-es), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma ar identifikācijas Nr. JVA 2026/38 (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs – Līguma 3.1.2. apakšpunktā norādītais Izpildītāja norīkotais atbildīgais būvdarbu vadītājs;
1.2. autoruzraugs – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JLD”, reģistrācijas Nr. 40003315320, galvenais projektētājs, sertificēts speciālists Ēriks Geižins, sertifikāta Nr. 3-01659;
1.3. BIS – Būvniecības informācijas sistēma;
1.4. būvdarbi – būvniecības ieceres dokumentācijas realizācijā veicamie būvdarbi;
1.5. [bookmark: _Hlk210211831]būvnormatīvi – Būvniecības likums, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti, standarti un labās prakses principi;
1.6. būvniecības ieceres dokumentācija – 2026. gadā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JLD” izstrādātā “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana” būvniecības ieceres dokumentācija;
1.7. būvniecības ieceres apstiprinājuma dokuments – paskaidrojuma raksts Nr. BISBV-2.5-2026-662 (235), atzīme par būvniecības ieceres akceptu 2026. gada 20. janvārī;
1.8. būvvalde – institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, t. i., Jūrmalas Būvvalde;
1.9. Darbi – visi būvniecības ieceres dokumentācijas realizācijai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā veicamie darbi, tai skaitā atzīmes būvniecības ieceres apstiprinājuma dokumentā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai veicamie darbi, būvdarbi un Objekta nodošana ekspluatācijā;
1.10. Darbu nodošanas–pieņemšanas akts – akts, ar ko Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītus Darbus un kas apliecina Objekta pieņemšanu no Pasūtītāja puses pēc visu būvdarbu pabeigšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā;
1.11. defekts – ikviens būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Līguma noteikumiem ir Izpildītāja atbildība, kā arī aktos neatbilstoši norādītie un apmaksātie būvdarbu apjomi vai būvdarbu izmaksas; 
1.12. grafiks – Līguma izpildes kalendārais grafiks, kurā ir norādīti Darbu veikšanai plānoto darbu uzsākšanas un pabeigšanas datumi, darbu izpildes termiņi nedēļu periodā, Darbu izpildē iesaistītie speciālisti, apakšuzņēmēji un plānotais darbinieku skaits Objektā, un tehnoloģiskais pārtraukums (ja tāds tiek plānots);
1.13. līgumcena – Līguma teksta 5.1. punktā norādītā kopējā samaksa par Līguma saistību izpildi;
1.14. Līgums – šī Līguma teksts ar visiem tā pielikumiem, tai skaitā ar visiem iespējamajiem Līguma teksta un tā pielikumu grozījumiem un papildinājumiem;
1.15. Objekts – Ezeru ielas peldvieta, kadastra Nr. 13000130021;
1.16. Objekta nodošanas–pieņemšanas akts – akts, ar ko Pasūtītājs nodod un Izpildītājs pieņem Objektu jeb būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju vai telpu grupu, kura norādīta būvniecības ieceres dokumentācijā un kurā notiks būvdarbi; 
1.17. Pasūtītāja pārstāvis – Līguma 12.1.1. apakšpunktā norādītais Pasūtītāja pārstāvis;
1.18. Paziņojums – Pasūtītāja sagatavots rakstisks paziņojums par Līguma saistību jeb Darbu izpildes uzsākšanu, kurā ir norādīts konkrēts Darbu izpildes uzsākšanas datums un kuru Pasūtītājs Izpildītājam nosūta pēc Līguma 2.2. punktā noteikto nosacījumu izpildes; Paziņojumu Pasūtītājs Izpildītājam nosūta vismaz 10 (desmit) darbdienas pirms Paziņojumā norādītā Darbu izpildes uzsākšanas datuma;
1.19. PVN – pievienotās vērtības nodoklis;
1.20. zaudējumi – personas darbības vai bezdarbības rezultātā citai personai nodarīts mantiski novērtējams kaitējums, tai skaitā jebkāds mantas samazinājums, zudums vai bojājums, kā arī peļņas atrāvums, papildu izdevumi vai citas mantiski novērtējamas tiesību aizskāruma sekas.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. [bookmark: _Ref205906496]Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju, grafiku, būvnormatīviem, Līgumu, Līguma 1. pielikumu “Tehniskās specifikācijas”, 2. pielikumu “Tehniskais piedāvājums”, 3. pielikumu “Finanšu piedāvājums”, 3.1. pielikumu “Tāme” veikt Darbus Objektā “Ezeru ielas peldvieta”, kadastra Nr. 13000130021, tai skaitā:
2.1.1. saņemt atzīmi 20.01.2026 būvniecības ieceres apstiprinājuma dokumentā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
2.1.2. veikt būvdarbus atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai;
2.1.3. nodot Objektu ekspluatācijā, saņemot aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai atzīmi būvniecības ieceres apstiprinājuma dokumentā par būvdarbu pabeigšanu.
2.2. [bookmark: _Ref205883166]Izpildītājs Darbu izpildi uzsāk ar datumu, kāds norādīts Paziņojumā, ko Pasūtītājs Izpildītājam nosūta pēc tam, kad Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome ir pieņēmusi lēmumu par valsts budžeta aizdevuma piešķiršanu Līguma izpildes finansēšanai vai Jūrmalas dome ir pieņēmusi lēmumu par Līguma finansēšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu esošo Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta finanšu resursu ietvaros bez aizdevuma daļas. Ja 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Paziņojums Izpildītājam netiek nosūtīts un Pasūtītājs ar Izpildītāju nav rakstiski vienojies par Paziņojuma izsniegšanas termiņa pagarinājumu, Līgums bez jebkādu papildus formalitāšu veikšanas un zaudējumu atlīdzināšanas jebkurai no Pusēm, zaudē spēku nākamajā dienā pēc 6 (sešu) mēnešu termiņa beigām. Paziņojumā norādāmais Līguma saistību izpildes uzsākšanas datums nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām no Paziņojuma izsniegšanas (nosūtīšanas) datuma (dienas).
2.3. [bookmark: _Ref205910164]Izpildītājs apņemas veikt Darbus ne ilgāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no Paziņojumā norādītā Darbu uzsākšanas datuma, paredzot: būvdarbu izpildei orientējoši 3 (trīs) mēnešus; Objekta nodošanai ekspluatācijā (akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā izdošanai) vai atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai orientējoši 1 (vienu) mēnesi.
2.4. Darbi tiek īstenoti INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021. - 2027. gadam projektu “Ūdens tūrisma aktivitāšu pieejamības veicināšana/ Riverways II”, ietvaros.

3. PUŠU SAISTĪBAS
3.1. Izpildītāja saistības: 
3.1.1. visus būvniecības procesa dokumentus iesniegt elektroniski BIS;
3.1.2. [bookmark: _Ref205882739]norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju ___________ (sertifikāta Nr.__________), kurš nodrošina Tehniskajās specifikācijās un būvnormatīvos noteikto atbildīgā būvdarbu vadītāja uzdevumu izpildi, tai skaitā atrodas Objektā un veic Darbu izpildes koordinēšanu starp Pasūtītāja pārstāvi, un pārējiem būvniecības procesa dalībniekiem, saskaņo būvniecības ieceres dokumentācijas realizācijas būvdarbu tehniskos risinājumus, kā arī veic dokumentācijas ievietošanu BIS;
3.1.3. norīkot atbildīgo par darba drošības, aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Objektā būvdarbu laikā, kurš nodrošina Tehniskajās specifikācijās un būvnormatīvos noteikto darba aizsardzības koordinatora uzdevumu izpildi Objektā;
3.1.4. nodrošināt visu Izpildītāja piedāvājumā iepirkumā norādīto sertificēto speciālistu dalību Darbu izpildē un to, ka katram no tiem ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti vai licences, kas saskaņā ar būvnormatīviem ir nepieciešamas Darbu izpildei;
3.1.5. Izpildītājs garantē un apliecina, ka tā darbība gan Līguma noslēgšanas dienā, gan visā Līguma spēkā esības laikā atbilst visām normatīvo aktu prasībām;
3.1.6. nodrošināt, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniegt dokumentus un informāciju, kas apliecina minēto prasību izpildi;
3.1.7. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Paziņojumā norādītā Darbu uzsākšanas datuma Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim un atbildīgajam būvuzraugam saskaņošanai šādus dokumentus:
3.1.7.1. grafiku, ko Pasūtītāja pārstāvis un atbildīgais būvuzraugs izskata un sniedz norādījumus labojumu, papildinājumu veikšanai vai saskaņo 3 (trīs) darbdienu laikā no saņemšanas dienas; grafiku paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais būvuzraugs, atbildīgais autoruzraugs, Pasūtītāja pārstāvis un Puses; Pušu parakstīts grafiks kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu, neslēdzot atsevišķu vienošanos par grozījumiem Līgumā;
3.1.7.2. līguma kopiju ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu un būvgružu izvešanu uz poligonu vai citu atļautu atkritumu apglabāšanas vietu;
3.1.8. pieprasīt Pasūtītājam visus tā rīcībā esošos dokumentus, informāciju, kas nepieciešama, lai būvniecības ieceres apstiprinājuma dokumentā saņemtu būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un saņemtu aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā;
3.1.9. pirms būvdarbu uzsākšanas pieņemt Objektu ar Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu, ko paraksta Izpildītājs, Pasūtītāja pārstāvis; Objekta nodošanas–pieņemšanas aktā tiek fiksēts Objekta tehniskais, vizuālais u.c. stāvoklis uz Objekta nodošanas brīdi, kā arī fiksēti komunālo maksājumu skaitītāju rādījumi, ja tas ir iespējams;
3.1.10. parakstot Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Objektu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto būvdarbu izpildi; izņemot gadījumu, kad viņam tas kļuva zināms pēc konstrukcijas vai tās daļas atsegšanas, bet ne gadījumā, kad Objekta, tā segtās daļas vai konstrukcijas stāvoklis ir norādīts Līguma un/vai būvniecības ieceres dokumentācijā un Objekta nodošanas–pieņemšanas aktā;
3.1.11. Izpildītājs nav tiesīgs uzsākt būvdarbus pirms Objekta nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas; tā neparakstīšana no Izpildītāja puses neietekmē būvdarbu uzsākšanas termiņu; 
3.1.12. nodrošināt būvdarbu pienācīgai izpildei nepieciešamo darbaspēku, materiālus, iekārtas, tehniku, mehānismus, instrumentus un aprīkojumu;
3.1.13. uzņemties pilnu atbildību par būvdarbu izpildē iesaistīto darbaspēku, materiāliem, iekārtām, tehniku, mehānismiem, instrumentiem un aprīkojumu, kas tiek izmantots būvdarbu izpildē un atrodas Objektā un/vai Objektam blakus esošajās teritorijās;
3.1.14. nodrošināt, ka Izpildītāja iesaistītais darbaspēks drīkst veikt Darbus izglītības iestādē un uz to neattiecas Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi, kā arī pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam izziņu no Sodu reģistra par katru Darbu izpildē nodarbināto; 
3.1.15. izpildot būvdarbus, ievērot visas būvnormatīvos noteiktās darba drošības, aizsardzības noteikumu, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības;
3.1.16. būvnormatīvos paredzētajā kārtībā norobežot Objektu un būvdarbu izpildes zonas;
3.1.17. ievērot darba laiku Objektā – organizēt darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un būvdarbus primāri veikt darbdienās, darba laikā, sagādājot iespējami mazākas neērtības Objektam blakus esošo teritoriju iedzīvotājiem un lietotājiem;
3.1.18. Darbu izpildē izmantot tikai tādus būvizstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tehniskajos noteikumos paredzētajām tehniskajām prasībām un deklarētajām ekspluatācijas īpašībām; tādu izstrādājumu un materiālu izmantošana, kam nav izdots Latvijas Republikas sertifikāts, tiek atļauta, ja to sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju vai ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas Savienības standartu prasībām;
3.1.19. ievērot Tehniskajās specifikācijās noteiktos ar Darbu izpildi saistīto dokumentu izstrādes, saskaņošanas un iesniegšanas nosacījumus un termiņus; ja termiņu kavējuma gadījumā un pēc Pasūtītāja pārstāvja atgādinājuma saņemšanas Izpildītājs nenodrošina attiecīgo dokumentu izstrādi, saskaņošanu un/vai iesniegšanu Pasūtītāja pārstāvja atgādinājumā norādītajā termiņā, šāds kavējums tiek uzskatīts par nepienācīgu saistību izpildi un Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam piemērot līgumsodu par katru pārkāpuma dienu;
3.1.20. ievērot grafikā norādītos Darbu izpildes etapu un posmu termiņus; ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ Darbu izpilde nav iespējama grafikā norādītajos termiņos, Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no fakta konstatēšanas Pasūtītājam sniedz rakstisku, faktos balstītu termiņu kavējuma pamatojumu un iesniedz saskaņošanai aktualizētu grafiku; ja termiņu kavējuma pamatojums un aktualizēts grafiks Pasūtītājam netiek savlaicīgi iesniegts, tad grafikā norādīto Darbu etapu un posmu izpildes termiņu kavēšana tiek uzskatīta par nepienācīgu saistību izpildi un Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam piemērot līgumsodu par katru pārkāpuma dienu;
3.1.21. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no fakta konstatēšanas, rakstiski ziņot būvuzraugam un Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei vai radīt zaudējumus; Pasūtītāja informēšana pēc būtības neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma izpildīt būvdarbus, ievērojot Līgumā un grafikā noteiktos termiņus; Izpildītāja pienākums ir veikt visas nepieciešamās darbības, kas ir tā spēkos, lai pēc iespējas minimizētu būvdarbu vai citu saistību izpildes kavējumu; 
3.1.22. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no fakta konstatēšanas, rakstiski ziņot autoruzraugam, būvuzraugam un Pasūtītājam par būvniecības ieceres dokumentācijā konstatētajām kļūdām vai trūkumiem (tai skaitā par nepilnīgiem risinājumiem, materiālu un metožu pielietojumiem u. c.), ko nevarēja paredzēt pirms Darbu uzsākšanas un kas atklājušies būvdarbu izpildes laikā, sniedzot priekšlikumus iespējamajiem risinājumiem konstatēto neatbilstību novēršanai; šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Izpildītājam vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes;
3.1.23. veikt būvdarbus akceptēto būvprojekta risinājumu ietvaros; izmaiņas ir pieļaujamas tikai saskaņā ar autoruzrauga, atbildīgā būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja saskaņotu būvprojekta izmaiņu risinājumu; ja saskaņotais būvprojekta izmaiņu risinājums paredz izmaiņas Tāmes lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu veidos, daudzumos vai izmaksās, tad izmaiņas ir pieļaujamas pēc Līgumā noteiktajā kārtībā sastādīta un Pušu parakstīta akta par būvdarbu apjoma izmaiņām;
3.1.24. izmaiņas būvdarbu veidos vai pielietotajos būvizstrādājumos, materiālos, iekārtās, ierīcēs un sistēmās ir pieļaujamas tikai saskaņā ar atbildīgā būvdarbu vadītāja, autoruzrauga, būvuzrauga, Pasūtītāja pārstāvja saskaņotu materiālu nomaiņas formu; ja saskaņotā materiālu nomaiņas forma paredz izmaiņas Tāmes lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu veidos, daudzumos vai izmaksās, tad izmaiņas ir pieļaujamas pēc Līgumā noteiktajā kārtībā sastādīta un Pušu parakstīta akta par būvdarbu apjoma izmaiņām; nesaskaņotas būvdarbu veidu, daudzumu vai pielietoto būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu, ierīču un sistēmu izmaiņas Pasūtītājs neapmaksā;
3.1.25. nodot būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvim būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu, ierīču un sistēmu ražotāju un/vai izplatītāja izsniegtos pielietošanas un/vai iestrādes, iebūves norādījumus vai instrukcijas, ja šie dokumenti nav pievienoti pie materiālu apstiprināšanas formas vai materiālu nomaiņas formas;
3.1.26. ja Izpildītājs savā piedāvājumā ir iekļāvis analogus būvizstrādājumus, materiālus, iekārtas, ierīces, sistēmas un/vai risinājumus, salīdzinot ar būvprojektā uzrādītajiem konkrētiem materiāliem un iekārtām, tad Izpildītājs ir atbildīgs par šo analogu pielietošanas rakstisku saskaņojumu ar autoruzraugu, būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi; visa veida izdevumus par Pasūtītāja pārstāvja nesaskaņotu analogu pielietošanu būvdarbu izpildē sedz Izpildītājs;
3.1.27. patstāvīgi saskaņot ar autoruzraugu, būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi mezglu un detaļu risinājumus, izvēlēto materiālu, konstrukciju, iekārtu, ierīču u.c. krāsu, formu, faktūru, rakstu un citas estētiskās un tehniskās īpašības, ja tās nav norādītas būvniecības ieceres dokumentācijā un/vai būvnormatīvos; ja šajā punktā minētie risinājumi paredz izmaiņas Tāmes lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu veidos, daudzumos vai izmaksās, tad izmaiņas ir pieļaujamas pēc Līgumā noteiktajā kārtībā sastādīta un Pušu parakstīta akta par būvdarbu apjoma izmaiņām;
3.1.28. nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai tā vietnieka un citu Izpildītāja pārstāvju (ja nepieciešams) dalību būvsapulcēs un ievēro visu būvsapulču protokolos Izpildītājam noteikto uzdevumu un prasību izpildi protokolos noteiktajos termiņos; būvsapulcēs noteiktie uzdevumi, prasības un termiņi Izpildītājam ir saistoši arī tad, ja tā pārstāvji nav piedalījušies būvsapulcēs, un tie nav pretrunā Līguma, Tehnisko specifikāciju noteikumiem un būvnormatīviem; būvsapulču protokolus no Izpildītāja puses paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs vai tā vietnieks, kurš piedalījies būvsapulcē; 
3.1.29. Izpildītājs organizē visas valsts un pašvaldības institūciju kontroles un pārbaudes, kas paredzētas būvnormatīvos un ir nepieciešamas būvdarbu veikšanai un Objekta nodošanai ekspluatācijā, tai skaitā pieprasa un saņem atzinumus, nodrošina kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizēšanu un citu izpilduzmērījumu izstrādi un saskaņošanu, kas nepieciešami akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai;
3.1.30. ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt rakstisku atskaiti Pasūtītājam par Darbu izpildes progresu;
3.1.31. pēc Pasūtītāja pārstāvja, būvuzrauga, būvinspektora vai citas atbildīgās institūcijas amatpersonas rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas ierasties Objektā un piedalīties Objekta apsekošanā pieprasījumā norādītajā datumā un laikā;
3.1.32. ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā sagatavot un būvinspektoram vai citai atbildīgās institūcijas amatpersonai sniegt visu Izpildītāja atbildībā esošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami atzinumā par būves pārbaudi iekļauto norādījumu izpildei;
3.1.33. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt darba samaksas aprēķinu kopijas un to dokumentu kopijas, kas apliecina nodokļu, obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu un citu obligāto maksājumu veikšanu saistībā ar būvdarbu izpildē nodarbinātajiem apakšuzņēmējiem un personālu;
3.1.34. nodrošināt kārtību un tīrību Objektā, pastāvīgi un regulāri izvest no Objekta būvdarbu izpildes rezultātā radušos būvgružus un citus atkritumus, tos nododot atkritumu apsaimniekotājam (juridiskai personai), kuram ir spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja; Izpildītājs ir atbildīgs par būvgružu un būvdarbu izpildes rezultātā radušos atkritumu nogādāšanu uz attiecīgo atkritumu poligonu/izgāztuvi; ja Izpildītājs šo pienākumu neveic pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, Pasūtītājam ir tiesības organizēt būvgružu izvešanu pašam vai uzdot to darīt trešajām personām; šajā gadījumā Izpildītājs sedz Pasūtītājam radušos izdevumus un zaudējumus;
3.1.35. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt autoruzraugam, būvuzraugam, Pasūtītāja pārstāvim un tā pieaicinātajām personām brīvu piekļuvi Objektam un būvdarbu izpildes zonām, lai veiktu izpildīto būvdarbu pārbaudi vai citas nepieciešamās darbības, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma nodrošināt instrumentus, mehānismus, darbaspēku, dokumentus u. tml. šādas pārbaudes veikšanai;
3.1.36. Izpildītājs pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu, ko 10 (desmit) darbdienu laikā no saņemšanas paraksta Puses un saskaņo Pasūtītāja pārstāvis;
3.1.37. kompensēt zaudējumus, kas Pasūtītājam vai citām personām radušies Izpildītāja vai tā iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ, 10 (desmit) darbdienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas.
3.2. Pasūtītāja saistības: 
3.2.1. Pasūtītājs nodod Objektu Izpildītājam būvdarbu uzsākšanai, sastādot Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu, ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvis;
3.2.2. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju veikt BIS visas nepieciešamās darbības, kā arī izsniegt Izpildītājam pilnvaru Pasūtītāja vārdā pieprasīt, iesniegt, saņemt un saskaņot visus nepieciešamos dokumentus visās valsts, pašvaldības un citās iestādēs un institūcijās, lai saņemtu būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un saņemtu BIS reģistrētu aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā / atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;
3.2.3. izsniegt Izpildītājam visus Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus, kas Izpildītājam nepieciešami, lai veiktu Darbus;
3.2.4. [bookmark: _Hlk193215448]ievērot Tehniskajās specifikācijās Pasūtītāja pārstāvim noteiktos ar Darbu izpildi saistīto dokumentu izskatīšanas un saskaņošanas termiņus;
3.2.5. būvsapulču protokolus no Pasūtītāja puses paraksta Pasūtītāja pārstāvis;
3.2.6. nodrošināt Objektā būvuzraudzību un autoruzraudzību;
3.2.7. ar Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu pieņemt Izpildītāja izpildītos Darbus un ekspluatācijā pieņemto Objektu; 
3.2.8. Pasūtītājs nav atbildīgs par būvdarbu izpildē Izpildītāja iesaistīto darbaspēku, materiāliem, iekārtām, tehniku, mehānismiem, instrumentiem, aprīkojumu un citām materiālajām vērtībām, kas tiek izmantotas būvdarbu izpildē un atrodas Objektā un/vai Objektam blakus esošajās teritorijās;
3.2.9. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības kontrolēt Līguma noteikumu un Tehnisko specifikāciju nosacījumu izpildi, kā arī jebkurā laikā ierasties Objektā, lai iepazītos ar būvdarbu izpildes gaitu un kvalitāti; Pasūtītāja pārstāvis un būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Izpildītājam norādījumus būvdarbu izpildei vai defektu un/vai neatbilstību novēršanai saskaņā ar Līgumu;
3.2.10. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības dot Izpildītājam priekšrakstus un rīkojumus būvdarbu veikšanai un būvniecības ieceres dokumentācijā norādīto vai Izpildītāja piedāvāto būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu, ierīču un sistēmu aizvietošanai, ja tas palīdz Līguma mērķu sasniegšanai, sekmē Objekta ilgtspējīgāku un racionālāku ekspluatāciju un/vai būvniecības izmaksu samazināšanu;
3.2.11. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu būvdarbu vadītāju, kā arī darba aizsardzības koordinatora nomaiņu, ja viņi nepienācīgi pilda savus pienākumus, neatrodas Objektā vai viņu kvalifikācija un/vai pieredze nav atbilstoša veicamo būvdarbu apjomam un sarežģītībai; šajā gadījumā Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas Pasūtītājam Līguma 8. sadaļā noteiktajā kārtībā saskaņošanai iesniedz Darbu izpildē iesaistāmo speciālistu nomaiņai nepieciešamos dokumentus un pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas nodrošina šo speciālistu iesaisti Darbu izpildē;
3.2.12. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam veikt papildu darbaspēka vai apakšuzņēmēju piesaistīšanu Darbu izpildē, ja Izpildītājs kavē grafikā norādīto darbu veidu vai etapu izpildes termiņus vairāk nekā par 5 (piecām) darbdienām; šajā gadījumā Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas Pasūtītājam Līguma 8. sadaļā noteiktajā kārtībā saskaņošanai iesniedz Darbu izpildē iesaistāmo papildu darbaspēka vai apakšuzņēmēju saskaņošanai nepieciešamos dokumentus un pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas nodrošina šī papildu darbaspēka vai apakšuzņēmēju iesaisti Darbu izpildē;
3.2.13. Pasūtītājam ir tiesības nodot trešajām personām daļu no Izpildītāja veicamajiem Darbiem, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, kas noteikti Līgumā un grafikā, atlikto būvdarbu sarakstā vai būvdarbu defektu aktā, vairāk nekā par 5 (piecām) darbdienām un pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas atsakās turpināt vai turpina vilcināt konkrēto Darbu izpildi Pasūtītāja norādītajā termiņā; šajā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus radušos izdevumus un zaudējumus; minētie apstākļi neatbrīvo Izpildītāju no pārējo Līgumā noteikto saistību izpildes un nedod tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes;
3.2.14. Pasūtītājs apņemas veikt Līgumā paredzētos maksājumus.

4. [bookmark: _Ref205969553]BŪVDARBU, OBJEKTA PIEŅEMŠANAS–NODOŠANAS KĀRTĪBA
4.1. [bookmark: _Ref205969835]Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ko paraksta Puses un saskaņo Pasūtītāja pārstāvis, būvuzraugs, autoruzraugs.
4.2. No Pasūtītāja puses Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu paraksta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors.
4.3. Ja būvuzraugs, Pasūtītājs vai Pasūtītāja pārstāvis 10 (desmit) darbdienu laikā no Darbu nodošanas–pieņemšanas akta iesniegšanas dienas izvirza pamatotas pretenzijas par izpildīto Darbu atbilstību Līguma un/vai Tehnisko specifikāciju noteikumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu un Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. Ar Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu un tā parakstīšanas datumu Objekts tiek nodots Pasūtītājam.
4.4. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, tai skaitā būvdarbu garantijas laikā, izteikt pretenzijas par Izpildītāja veikto būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos defektus un/vai izpildīt atlikto darbu aktā uzskaitītos darbus, kā arī veikt būvdarbu garantijas laikā pieteikto būvdarbu defektu novēršanu par saviem līdzekļiem Pasūtītāja nosūtītajā paziņojumā par Objektā konstatētajiem defektiem norādītajos termiņos.
4.5. Izpildītājs Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu var sagatavot un parakstīt elektroniski, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektroniski sagatavotais un ar drošu elektronisko parakstu parakstītais akts uzskatāms par saistošu Pasūtītājam, ja tas satur atsauci uz Līgumu. Šādā gadījumā Izpildītājs nodošanas–pieņemšanas aktu nosūta Pasūtītājam uz oficiālo elektronisko adresi.

5. [bookmark: _Ref205969579]LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. [bookmark: _Ref205883041]Par savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītiem Līgumā noteiktajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam kopējo līgumcenu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu ________ EUR (___________ euro un __ centi) apmērā, neieskaitot PVN. 
5.2. [bookmark: _Ref205906665]Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumcenu šādā kārtībā:
5.2.1. 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Paziņojuma nosūtīšanas, Izpildītāja rēķina saņemšanas un avansa maksājuma (priekšapmaksas) garantijas par summu, kas nav mazāka par šajā apakšpunktā noteiktās priekšapmaksas summu, saņemšanas Līguma noteiktajā kārtībā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam priekšapmaksu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no līgumcenas, kas veido _______ EUR (_____________ euro un __ centi);
5.2.2. 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Darbu izpildes un Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas, un Izpildītāja rēķina saņemšanas, ko Izpildītājs iesniedz 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Darbu nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, Pasūtītājs samaksā par izpildītajiem Darbiem, atskaitot priekšapmaksas summu 20 % (divdesmit procentu) apmērā un garantijas laika garantijas summu 5 % (piecu procentu) apmērā un ieturot iespējamos līgumsodus;
5.2.3. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 7.3.3. apakšpunkta nosacījumiem atbilstoša Izpildītāja rēķina vai Līguma 7.4. punkta nosacījumiem atbilstošas bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas apdrošināšanas polises un Izpildītāja rēķina saņemšanas Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam ieturēto garantijas laika garantijas summu.
5.3. Līgumcenā ietverti visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un visi izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību pienācīgai izpildei Līguma ietvaros, kā arī finanšu rezerve 5 % (piecu procentu) apmērā, kas paredzēta Objekta uzturēšanas izmaksu segšanai būvdarbu piespiedu dīkstāves laikā un iepriekš neparedzamu, Darbu izpildes pabeigšanai nepieciešamu papildu būvdarbu un/vai ar būvdarbu izpildi saistītu papildu darbu izmaksu segšanai. PVN samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu un rakstiski par to informējot Izpildītāju.
5.4. Izpildītājs apliecina un uzņemas atbildību par to, ka Finanšu piedāvājums ar pievienoto Tāmi ietver sevī visus Līguma priekšmeta sasniegšanai nepieciešamos un derīgos darbus. Tāmes tiešajās un netiešajās izmaksās ir iekļautas būvlaukuma iekārtošanas, uzturēšanas, būvdarbu organizēšanas, vadīšanas, darba aizsardzības un apdrošināšanas izmaksas, tai skaitā izdevumi par būvdarbu veikšanai nepieciešamo elektroenerģiju, siltumu, ūdeni un Objekta uzturēšanu būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā un Objekta sakopšanu (ģenerālo tīrīšanu) pēc būvdarbu pabeigšanas, kā arī nepieciešamo mezglu detalizēto zīmējumu izstrādes izmaksas, būvdarbu izpildei nepieciešamo būvizstrādājumu, būvkonstrukciju, materiālu, iekārtu, ierīču un sistēmu piegādes izmaksas, būvdarbu izpildei nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma, pagaidu konstrukciju un konstrukciju stiprinājumu izmaksas, iekārtu, ierīču un sistēmu ieregulēšanas, testēšanas un palaišanas darbu izmaksas, kā arī nepieciešamo atļauju sagādāšanas, izpēšu, pārbaužu un uzmērījumu veikšanas, izpilduzmērījumu un izpilddokumentācijas sagatavošanas izmaksas, testēšanas un mērīšanas darbu izmaksas, izmaksas tīrības nodrošināšanai būvdarbu veikšanas teritorijā un citas izmaksas, izdevumus, kas nepieciešami Līguma noteikumu un Tehnisko specifikāciju nosacījumu pienācīgai izpildei. Par darbu veidiem, kas nav iekļauti Tāmes lokālajās tāmēs kā atsevišķas pozīcijas, bet ir norādīti būvprojektā, tiek uzskatīts, ka šo darbu izpildes izmaksas ir iekļautas esošajās Tāmes lokālo tāmju pozīciju izmaksās, kas saskaņā ar darbu izpildes tehnoloģisko procesu ir attiecināmas uz attiecīgo darbu izpildi. Tāmēs lokālajās tāmēs norādīto būvdarbu veidu vienību izmaksas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku un visos gadījumos.
5.5. Tāmes koptāmē norādītā Objekta izmaksu kopsumma bez finanšu rezerves 5 % (piecu procentu) apmērā, tai skaitā Tāmes tiešās un netiešās izmaksas, nevar tikt palielināta par būvdarbiem un/vai darbiem, kas Izpildītājam ir jāveic saskaņā ar Līgumu un/vai Tehnisko specifikāciju nosacījumiem, kā arī gadījumā, kad Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies būvdarbu veidu, materiālu, darba algas, mehānismu un citu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešamas saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, būvprojektu un ražotāja vai izplatītāja materiālu konstrukciju vai iekārtu iestrādes, pielietošanas vai montāžas instrukcijām.
5.6. [bookmark: _Hlk199846915]Līgumcena var mainīties, neizmantojot vai daļēji izmantojot līgumcenā iekļauto finanšu rezervi 5 % (piecu procentu) apmērā, kuras vērtība naudas izteiksmē ir norādīta Tāmes koptāmes pozīcijā “Finanšu rezerve (5 %)”. Finanšu rezerve tiek izmantota Līguma 11.10. punktā noteiktajā kārtībā.
5.7. Pasūtītājs veic Līgumā noteiktos maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma 7.3.1. un 7.3.2. apakšpunktā noteikto Līguma saistību izpildes nodrošinājuma saņemšanas. Maksājumi netiek veikti, ja nav spēkā esošas Līguma saistību izpildes garantijas.
5.8. Izpildītājs rēķinus sagatavo strukturētā elektroniskā formātā (e-rēķins) atbilstoši Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017, rēķinā ietverot atsauci uz Līgumu, un nosūta Pasūtītājam uz tā oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) apakšadresi EINVOICE@90000056357 (XML formātā, papildus pievienojot rēķina PDF datni) vai izmantojot Unifiedpost e-rēķinu platformu. Pasūtītājam nav pienākuma maksāt rēķinus, kas nav iesniegti saskaņā ar šajā punktā noteiktajiem nosacījumiem.
5.9. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).
5.10. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic savstarpējos norēķinus par kvalitatīvi faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu un Izpildītājs Pasūtītājam ir iesniedzis Līguma noteikumiem un minētajiem aktiem atbilstošu rēķinu.  

6. GARANTIJAS
6.1. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu un izmantoto materiālu un iekārtu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un būvnormatīviem, to drošu ekspluatāciju.
6.2. [bookmark: _Ref205909891]Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem, tai skaitā iebūvētajiem mehānismiem un materiāliem, tiek dots garantijas laiks atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 153. punktā noteiktajam – 3 (trīs) gadi no datuma, kad BIS reģistrēts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai būvprojekta apstiprinājuma dokumentā veikta būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu, kas tiek ierakstīts Darbu pieņemšanas–nodošanas aktā.
6.3. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 177. punktā noteiktajam būvdarbu izpildes laikā uzstādītajām iekārtām garantijas termiņu nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs, to norādot iekārtas tehniskajā dokumentācijā. Izpildītāja uzstādītajām iekārtām Objektā noteikto garantijas laiku Izpildītājs norāda Darbu nodošanas–pieņemšanas aktā. Ja Izpildītājs to nav norādījis, tad uz šīm iekārtām ir attiecināms kopējais Līguma 6.2. punktā noteiktais būvdarbu garantijas laiks.
6.4. [bookmark: _Ref205965648]Izpildītājs apņemas nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma par Objektā konstatētiem defektiem saņemšanas organizēt un veikt Objekta apsekošanu un minētajā paziņojumā norādīto defektu novēršanu par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas vai Pasūtītāja norādītajā termiņā neveic Objekta apsekošanu un nesniedz Pasūtītājam rakstisku motivētu atbildi, tad Pasūtītājs veic norādīto defektu novēršanu saviem spēkiem, ieturot visas izmaksas no Objekta garantijas laika garantijas/ pieprasot izmaksas no Izpildītāja.
6.5. Ja garantijas laika ietvaros atkārtojas defekts būvdarbu rezultātam vai mehānismam, materiālam vai iekārtai, kas iepriekš ir labota, Pasūtītājam ir tiesības ar rakstveida paziņojumu pieprasīt konkrētā mehānisma, materiāla vai iekārtas nomaiņu ar jaunu.

7. LĪGUMSAISTĪBU NODROŠINĀJUMS
7.1. [bookmark: _Ref205910096]Izpildītājam jānodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kuras segums ietver Objektu, no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas laika beigām atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”:
7.1.1. būvdarbu vadītājam, atbildīgajam būvdarbu vadītājam un viņa vietniekiem (ja Līguma izpildē tādi ir paredzēti) būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
7.1.2. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, ja Darbu veikšanai nepieciešama būvatļauja vai ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas apliecinājuma karte.
7.2. Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas datuma iesniedz Pasūtītājam Līguma 7.1. punktā norādītās apdrošināšanas faktu apliecinošos dokumentus, kā arī 5 (piecu) darbdienu laikā pēc norādītās apdrošināšanas aktualizēšanas iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas faktu apliecinošus dokumentus.	Comment by Laura Johansone: TS ir 15 d.d. Vienā no dok. vajadzētu labot, drīzāk TS. ☺️ 
TS ir norādīts, ka pirms paziņojuma saņemšanas tiek iesniegts iesniegums par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Tas ir pareizi? Jo sanāk, ka izpildītājs iespējams veic darbības, par kurām nesaņems samaksu (ja paziņojums netiks nosūtīts)	Comment by Madara Zahare: Precizēju TS uz 10 d.d. Kā arī izmainīju, kas iesniegums par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ir pēc Paziņojuma.
7.3. Puses vienojas par šādu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu:
7.3.1. [bookmark: _Ref205907635]avansa maksājuma (priekšapmaksas) garantija Līguma 5.2.1. apakšpunktā noteiktās avansa maksājuma (priekšapmaksas) summas apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju un kas ir spēkā līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdim un 20 (divdesmit) darbdienas pēc tā; Izpildītājs pēc Paziņojuma saņemšanas kopā ar avansa maksājuma (priekšapmaksas) rēķinu iesniedz ar Pasūtītāju saskaņotu avansa maksājuma (priekšapmaksas) garantijas oriģinālu un maksājuma uzdevumu, kas pamato garantijas apmaksu; Pasūtītājam ir tiesības to izmantot, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības un neatgriež Izpildītājam avansā samaksāto priekšapmaksu; ja Līgumā tiek izdarīti grozījumi, pagarinot Līguma 2.3. apakšpunktā norādīto Darbu izpildes termiņu, Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no vienošanās par grozījumiem Līgumā noslēgšanas dienas Pasūtītājam ir jāiesniedz aktualizēta Līguma avansa maksājuma (priekšapmaksas) garantija šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā;
7.3.2. saistību izpildes garantija 10 % (desmit procentu) apmērā no līgumcenas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju un kura ir spēkā līdz Darbu nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdim un 20 (divdesmit) darbdienas pēc tā; Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Paziņojuma saņemšanas dienas iesniedz ar Pasūtītāju saskaņotu saistību izpildes garantijas oriģinālu un maksājuma uzdevumu, kas pamato garantijas apmaksu; Pasūtītājam ir tiesības izmantot saistību izpildes garantiju, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu;
7.3.3. [bookmark: _Ref205907041]garantijas laika garantija 5 % (piecu procentu) apmērā no Izpildītāja izpildīto Darbu faktiskās līgumcenas visu Līguma 6.2. punktā noteikto Objekta būvdarbu garantijas termiņu un 20 (divdesmit) darbdienas pēc tā; garantijas laika garantiju Pasūtītājs ietur no Izpildītājam veicamā maksājuma par būvdarbu izpildi; 
7.4. [bookmark: _Ref205907067]Pēc Darbu nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Izpildītājs var aizstāt Pasūtītāja ieturēto garantijas laika garantijas summu ar bankas neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas oriģinālu vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma būvdarbu garantijas laika garantijas apdrošināšanas polisi, kura ir sagatavota atbilstoši Līguma nosacījumiem, tai skaitā ir spēkā visu Objekta būvdarbu garantijas laiku un 20 (divdesmit) darbdienas pēc tā, un kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc bankas neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma būvdarbu garantijas laika garantijas apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevuma, kas pamato bankas garantijas vai garantijas polises samaksu, un Izpildītāja rēķina saņemšanas veic maksājumu Izpildītājam ieturētās garantijas laika garantijas summas apmērā, ja līdz tam nav veikti Līguma 6.4. punktā minētie ieturējumi. Pasūtītājam ir tiesības izmantot garantijas laika garantiju, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās būvdarbu garantijas laika garantijas saistības.
7.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izdotu neatsaucamu pirmā pieprasījuma garantiju, tajā ir jābūt iekļautiem šādiem īpašajiem nosacījumiem: 
7.5.1. garantijas apdrošināšanas polises īpašajos noteikumos ir jābūt norādītam: “Šis ir pirmā pieprasījuma neatsaucams beznosacījuma garantijas apdrošināšanas līgums. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Īpašie noteikumi ir prioritāri attiecībā pret garantijas apdrošināšanas līguma vispārīgajiem noteikumiem.”;
7.5.2. Līguma 7.3.2. apakšpunktā noteiktās saistību izpildes garantijas polises īpašajos noteikumos ir jābūt norādītam: “Pasūtītājam ir tiesības Līguma saistību izpildes garantiju izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.”.

8. [bookmark: _Ref205889438]APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN PIESAISTES KĀRTĪBA
	Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma procedūrā Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt lūgtās izmaiņas, ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktos ierobežojumus, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, un par to rakstiski informē Izpildītāju.

9. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI
9.1. Puses patstāvīgi kā atsevišķi pārziņi nodrošina to darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un nodrošina, ka Līguma izpildes ietvaros apstrādātajiem fiziskās personas datiem (turpmāk – personas dati) var piekļūt tikai tie Puses darbinieki un piesaistītie speciālisti, kuri ir iesaistīti Līguma izpildē. Puses nekavējoties paziņo otrai Pusei informāciju saistībā ar iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem, ja tas var ietekmēt arī otru Pusi, kā arī sadarbojas, savstarpēji apmainoties ar informāciju, kas var palīdzēt izmeklēt vai ziņot par iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem.
9.2. Puses vienojas, ka Līguma izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar personas datiem, piemēram, Pušu pārstāvju vai kontaktpersonu informāciju. Otrai Pusei personas dati tiek nodoti Līguma ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi.
9.3. Puses vienojas, ka vispārējais atbildības sadalījuma princips Pušu starpā attiecībā uz jebkādiem uzliktiem administratīvajiem sodiem vai personas datu subjektu prasībām saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir balstīts uz principu, kur katra attiecīgā Puse pilda savus normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos pienākumus. Tādējādi visus piemērotos administratīvos sodus vai pieprasītos zaudējumus sedz tā Puse, kura nav pildījusi savus noteiktos pienākumus.
9.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja Personas datu aizsardzības politiku, kas pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardzibas-politika, kā arī ir informēts, ka šī politika var tikt vienpusēji mainīta no Pasūtītāja puses.

10. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Izpildītājs atbild par izpildīto būvdarbu atbilstību visām būvnormatīvos noteiktām tehniskām, sanitārām, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citām prasībām.
10.2. [bookmark: _Hlk173748727]Katra Puse saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumā noteikto ir atbildīga par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Par radītiem izdevumiem un nodarītajiem zaudējumiem materiāli ir atbildīga tā Puse, kuras darbības vai bezdarbības dēļ šie zaudējumi radušies, un tai minētie zaudējumi, kas radušies otrai Pusei vai trešajām personām, jāatlīdzina 20 (divdesmit) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
10.3. Risku par Līgumā neparedzētām piegādēm un darbiem, kas nepieciešami Līguma noteikumu un Tehnisko specifikāciju nosacījumu pilnīgai izpildei, uzņemas Izpildītājs, tai skaitā neparedzēto darbu izmaksas, kas nav iekļautas līgumcenā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, un kas izriet no Līguma priekšmeta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā.
10.4. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas radies trešajām personām vai to īpašumam Izpildītāja vai viņa piesaistīto personu vainas vai neuzmanības dēļ, un apņemas par saviem līdzekļiem novērst radītos bojājumus vai atlīdzināt zaudējumus. Neatkarīgi no citu personu īpašumam radīto bojājumu vai zaudējumu cēloņa Pasūtītājs par tiem nav atbildīgs.
10.5. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam piemērot līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no līgumcenas. 
10.6. [bookmark: _Ref205967371]Ja Izpildītājs kavē Darbu pabeigšanu un Darbus pabeidz pēc Līguma 2.3. punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa, Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam:
10.6.1. piemērot līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no līgumcenas;
10.6.2. pieprasīt kompensēt Pasūtītājam radītos izdevumus, kas saistīti ar būvuzraudzības un autoruzraudzības nodrošināšanu Objektā, atbilstoši starp Pasūtītāju un būvuzraudzības, autoruzraudzības veicēju noslēgtajā līgumā noteiktajām izmaksām;
10.6.3. pieprasīt kompensēt Pasūtītājam Darbu izpildes termiņa kavējuma rezultātā radītos zaudējumus.
10.7. Jebkura no Līguma izrietoša maksājuma samaksas kavējuma gadījumā samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei nokavējuma procentus 1 % (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas.
10.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam piemēroto līgumsodu ieturēt no savstarpējiem norēķiniem.
10.9. Pušu strīdi, kas rodas Darbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā, tai skaitā strīdi par risinājumu vai materiālu kvalitātes novērtēšanu, Pasūtītāja pārstāvja un būvuzrauga saskaņotajā būvdarbu defektu aktā norādīto defektu novēršanu, tiek risināti, pieaicinot neatkarīgu sertificētu ekspertu vai valsts ekspertīzes institūcijas; ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu tiek atzīta par vainīgu. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz ekspertīzes ierosinātājs.
10.10. Puses savlaicīgi apmainās ar jebkuru dokumentāciju un informāciju, kas ir nepieciešama Līguma izpildei, kā arī nekavējoties, bet ne ilgāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, ziņo otrai Pusei par apstākļiem Līguma darbības laikā, kas var ietekmēt un/vai aizkavēt Līgumā noteiktos izpildes termiņus, pasliktināt izpildes kvalitāti vai kā citādi negatīvi ietekmēt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī par nepieciešamām darbībām apstākļu novēršanai.
10.11. Puses ne Līguma izpildes laikā, ne pēc Līguma izbeigšanas nedrīkst izpaust otras Puses konfidenciālo informāciju, kas Pusei kļuvusi zināma sakarā ar Līguma izpildi, izņemot, ja šāda informācijas izpaušana notiek ar otras Puses piekrišanu vai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam pienākumam. Konfidenciālās informācijas neizpaušanas saistības ir spēkā neierobežotu laiku, neskatoties uz Līguma izbeigšanu.
10.12. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpējās pārrunās. Ja pārrunās saprātīgā termiņā nav panākta vienošanās, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11. [bookmark: _Hlk197424196]LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
11.1. [bookmark: _Hlk173749023]Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.
11.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.3. Līguma 2.2. punktā noteiktais Paziņojuma izsniegšanas termiņš var tikt pagarināts no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku skaidrojumu, par laika periodu, kāds nepieciešams Pasūtītājam Līguma izpildes finansēšanai nepieciešamā finansējuma apstiprināšanai Pasūtītāja budžetā, starp Pusēm noslēdzot vienošanos par grozījumiem Līgumā.
11.4. [bookmark: _Ref205967742]Līguma 2.3. punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš var tikt grozīts, starp Pusēm noslēdzot vienošanos par grozījumiem Līgumā, pievienojot pielikumā aktualizētu grafiku, pamatojoties uz Izpildītāja sniegtu faktos balstītu rakstisku skaidrojumu, Izpildītāja sagatavoto, atbildīgā būvdarbu vadītāja, Izpildītāja, atbildīgā būvuzrauga, atbildīgā autoruzrauga, Pasūtītāja pārstāvja un Pasūtītāja parakstītu aktualizēto grafiku, šādos gadījumos:
11.4.1. būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma vai piespiedu dīkstāves gadījumā Līgumā noteikto Darbu pilnvērtīgai un kvalitatīvai izpildei Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, cik ilgs ir bijis būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma vai būvdarbu piespiedu dīkstāves periods; 
11.4.2. Darbu izpildes pabeigšanai vai Objekta nodošanai ekspluatācijā ir nepieciešams veikt papildu būvdarbus un/vai ar būvdarbu izpildi saistītus papildu darbus, kuri nav iekļauti būvprojektā vai Tehnisko specifikāciju nosacījumos un kuru izpildes nepieciešamība objektīvi nebija zināma un savlaicīgi konstatējama būvdarbu uzsākšanas brīdī; Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par periodu, kāds objektīvi ir nepieciešams papildu būvdarbu un/vai ar būvdarbu izpildi saistītu papildu darbu veikšanai un Objekta nodošanai ekspluatācijā; 
11.4.3. ja Darbu izpildi ietekmē no Izpildītāja gribas neatkarīgi apstākļi, kas izraisa būvdarbos izmantojamo materiālu, iekārtu vai tehnoloģisko risinājumu piegādes kavēšanos, Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par faktisko kavējuma periodu, ja Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgo apstākļu pamatojumu un to apliecinošus dokumentus.
11.5. [bookmark: _Ref205967773]Būvdarbu izpildei nepieciešamo darbu etapu termiņi var tikt grozīti, pamatojoties uz Izpildītāja sniegtu faktos balstītu rakstisku skaidrojumu, Izpildītāja sagatavoto, atbildīgā būvdarbu vadītāja, Izpildītāja, atbildīgā būvuzrauga, atbildīgā autoruzrauga, Pasūtītāja pārstāvja un Pasūtītāja parakstītu aktualizēto grafiku, nemainīgu saglabājot kopējo Līguma 2.3. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu. Pušu parakstīts aktualizēts grafiks kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu, Pusēm neslēdzot atsevišķu vienošanos par grozījumiem Līgumā.
11.6. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no fakta konstatēšanas, rakstiski paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un var kavēt Pušu parakstītajā grafikā norādīto Darbu etapu un posmu termiņus. Par konstatēto faktu Izpildītājs paziņo Pasūtītājam, iesniedzot rakstisku, faktos balstītu termiņu kavējuma pamatojumu un saskaņošanai iesniedzot aktualizētu grafiku. Ja termiņu kavējuma pamatojums un aktualizēts grafiks Pasūtītājam netiek iesniegts šajā punktā norādītajā termiņā, tad grafikā norādīto Darbu izpildes etapu un posmu termiņu kavēšana tiek uzskatīta par Izpildītāja nepienācīgu saistību izpildi un Izpildītājam nav tiesību uz Līguma 2.3. punktā norādītā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
11.7. Līgumcena var tikt grozīta, starp Pusēm noslēdzot vienošanos par grozījumiem Līgumā, pielikumā pievienojot aktualizētu Finanšu piedāvājumu un Tāmi, ja Darbu pabeigšanai vai Objekta nodošanai ekspluatācijā ir nepieciešams veikt papildu būvdarbus un/vai ar būvdarbu izpildi saistītus papildu darbus, kuri nav iekļauti būvprojektā un Tehnisko specifikāciju nosacījumos un kuru izpildes nepieciešamība objektīvi nebija zināma un savlaicīgi konstatējama būvdarbu uzsākšanas brīdī, un šo papildu būvdarbu un/vai ar būvdarbu izpildi saistīto papildu darbu izpildei ir nepieciešams palielināt līgumcenu; šādā gadījumā, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavotu faktos balstītu rakstisku skaidrojumu, Izpildītāja sagatavotu, atbildīgā būvdarbu vadītāja, būvuzrauga, autoruzrauga un Pasūtītāja pārstāvja saskaņotu aktu par darbu apjomu izmaiņām, Pasūtītājs izvērtē, vai tā budžetā ir pieejami finanšu resursi līgumcenas vērtības palielinājuma finansēšanai; ja Pasūtītāja budžetā nav pieejami finanšu resursi līgumcenas vērtības palielinājuma finansēšanai, Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 11.12.9. apakšpunktu.
11.8. [bookmark: _Ref205907555]Ja Līguma 11.4. punktā noteiktajā kārtībā tiek izdarīti grozījumi Līgumā, pagarinot Līguma 2.3. apakšpunktā norādīto Darbu izpildes termiņu, un/vai Līguma 11.7. punktā noteiktajā kārtībā tiek izdarīti grozījumi Līgumā, palielinot Līguma 5.1. punktā norādīto līgumcenu, Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no vienošanās par grozījumiem Līgumā noslēgšanas dienas Pasūtītājam ir jāiesniedz aktualizēta Līguma 7.3.2. apakšpunktā noteiktā Līguma saistību izpildes garantija un maksājuma uzdevums, kas pamato garantijas apmaksu. Garantijas noteikumiem ir jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju, un tai ir jābūt spēkā esošai līdz aktuālā Darbu izpildes termiņa beigu datumam un 20 (divdesmit) darbdienas pēc tā. Aktualizētās Līguma saistību izpildes garantijas vērtībai ir jāatbilst Līguma 7.3.2. apakšpunktā noteiktajai aktuālajai saistību izpildes garantijas vērtībai.
11.9. [bookmark: _Ref205968062]Līgumcena var mainīties, neizmantojot vai daļēji izmantojot tajā iekļauto, Tāmes koptāmes pozīcijā “Finanšu rezerve (5 %)” norādīto vērtību naudas izteiksmē. Pozīciju “Finanšu rezerve (5 %)” Izpildītājam ir tiesības izmantot šādos gadījumos:
11.9.1. ir nepieciešams veikt Objekta uzturēšanu būvdarbu piespiedu dīkstāves laikā, kas radusies no Izpildītāja neatkarīgu, objektīvu iemeslu dēļ un nav uzskatāma par Darbu būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu; 
11.9.2. Darbu izpildes pabeigšanai vai Objekta nodošanai ekspluatācijā ir nepieciešams veikt papildu būvdarbus un/vai ar būvdarbu izpildi saistītus papildu darbus, kuri nav iekļauti būvprojektā un Tehnisko specifikāciju nosacījumos un kuru izpildes nepieciešamība objektīvi nebija zināma un savlaicīgi konstatējama būvdarbu uzsākšanas brīdī.
11.10. [bookmark: _Ref205907457]Līguma 11.9. punktā noteiktajos gadījumos, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavotu rakstisku pieprasījumu un aktu par darbu apjomu izmaiņām, Tāmē tiek izdarīti grozījumi, attiecīgi palielinot Tāmes lokālajās tāmēs norādīto attiecīgo būvdarbu tiešo izmaksu vērtību un samazinot pozīcijas “Finanšu rezerve (5 %)” vērtību. Izpildītāja sagatavoto aktu par darbu apjomu izmaiņām paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs, Pasūtītāja pārstāvis un Puses.
11.11. Tāmes lokālajās tāmēs norādīto būvdarbu tiešo izmaksu vērtības pozīciju griezumā var mainīties Darbu izpildei faktiski nepieciešamo būvdarbu un ar būvdarbu izpildi saistīto darbu daudzumu palielinājuma vai samazinājuma gadījumā un/vai apstiprināto materiālu nomaiņas gadījumā, nepalielinot līgumcenu. Šādā gadījumā, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavotu aktu par darbu apjomu izmaiņām, tiek izdarīti nepieciešamie grozījumi Tāmē. Izpildītāja sagatavoto aktu par darbu apjomu izmaiņām paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs, Pasūtītāja pārstāvis un Puses.
11.12. [bookmark: _Ref205969517]Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, neatlīdzinot Izpildītājam nekādus izdevumus vai zaudējumus, nosūtot par to Izpildītājam rakstisku paziņojumu, kurā norāda Līguma izbeigšanas datumu, šādos gadījumos:
11.12.1. Izpildītājs nepienācīgi pilda savas Līgumā vai Tehniskajās specifikācijās noteiktās saistības un pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis konstatēto Līgumā vai Tehniskajās specifikācijās noteikto saistību neizpildi vai turpina tās nepildīt;
11.12.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būves ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši būvprojekta vai normatīvo aktu nosacījumiem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta ekspluatāciju un Izpildītāja veikto būvdarbu kvalitāti;
11.12.3. Izpildītājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums no Pasūtītāja viedokļa var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu;
11.12.4. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam no Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Izpildītāja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Izpildītāja spēju izpildīt saistības saskaņā ar Līgumu;
11.12.5. Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju kavē grafikā norādīto Darbu izpildes termiņu vai pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā vairāk nekā par 10 (desmit) darbdienām;
11.12.6. ir uzsākts Izpildītāja maksātnespējas vai likvidācijas process;
11.12.7. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam (tai skaitā tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tās valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
11.12.8. ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma izpildē izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi, vai Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā neiesniedz dokumentus un informāciju, kas apliecina Līguma izpildē izmantoto preču un pakalpojumu izcelsmi;
11.12.9. [bookmark: _Ref205967616]Līguma 11.7. punktā noteiktajos gadījumos ir nepieciešams palielināt līgumcenu un Pasūtītāja budžetā nav pieejami finanšu resursi līgumcenas vērtības palielinājuma finansēšanai. 
11.13. [bookmark: _Ref205969656]Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, par to 10 (desmit) darbdienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu vismaz 20 (divdesmit) darbdienas un Pasūtītājs norēķinu nav veicis 10 (desmit) darbdienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas Pasūtītājam.
11.14. [bookmark: _Ref205969960]Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 11.12. punktu vai Izpildītājs vienpusēji atkāpjas un izbeidz Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem būvdarbiem, kas ir izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem. Pasūtītājs Izpildītāja iesniegtos dokumentus izskata un paraksta Līguma 4. sadaļā noteiktajā kārtībā un norēķinus veic Līguma 5. sadaļā noteiktajā kārtībā. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu datumā, kas norādīts iepriekš nosūtītajā attiecīgās Puses paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs:
11.14.1. [bookmark: _Ref205970396]10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas dienas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 5.1. punktā noteiktās līgumcenas (izņemot Līguma 11.12.9. apakšpunktā un 11.13. punktā minēto gadījumu);
11.14.2. [bookmark: _Ref205969909]5 (piecu) darbdienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas dienas organizē Objekta apsekošanu, pieaicinot atbildīgo būvdarbu vadītāju, autoruzraugu, būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi; apsekošanas laikā atbildīgais būvdarbu vadītājs sadarbībā ar Pasūtītāja pārstāvi sagatavo Objekta apsekošanas aktu, kurā norāda Izpildītājam veicamos uzdevumus un to izpildes termiņus, kas nepieciešami Objektā izbūvēto būvkonstrukciju noturības zudumu un elementu bojāšanās novēršanai, iespējamās bīstamības cilvēku veselībai, dzīvībai un videi novēršanai, teritoriju atbrīvošanai un sakopšanai;
11.14.3. [bookmark: _Ref205969927]Objekta apsekošanas aktā norādītajā termiņā īsteno aktā norādītos uzdevumus un pēc uzdevumu izpildes pabeigšanas organizē atkārtotu Objekta apsekošanu, pieaicinot atbildīgo būvdarbu vadītāju, autoruzraugu, būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi; apsekošanas laikā atbildīgais būvdarbu vadītājs sadarbībā ar Pasūtītāja pārstāvi sastāda Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu, tajā norādot informāciju par Izpildītāja faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un vērtību naudas izteiksmē, izpildīto būvdarbu garantijas nosacījumiem, Objekta tehnisko stāvokli, citu Pasūtītājam un Izpildītājam saistošu informāciju un Objekta fotoattēlus; Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvis, autoruzraugs, būvuzraugs un Puses; Objekts Pasūtītājam tiek nodots ar Objekta nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas datumu;
11.14.4. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes laikā faktiski veikto būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā materiālu, iekārtu un sistēmu montāžas instrukcijas, lietošanas un apkopes instrukcijas, garantijas nosacījumu dokumentus;
11.14.5. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma un rēķina nosūtīšanas atlīdzina Pasūtītājam visus izdevumus un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
11.15. Ja Izpildītājs kavē Līguma 11.14.2. vai 11.14.3. apakšpunktā norādītos Objekta apsekošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības organizēt Objekta un tajā esošo būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu un citu Izpildītāja atstāto materiālo vērtību pārņemšanu, pieaicinot zvērinātu tiesu izpildītāju un sastādot Objekta pārņemšanas aktu. Šādā gadījumā Objektu Pasūtītājs pārņem ar Objekta pārņemšanas akta sastādīšanas datumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam.
11.16. Ja Izpildītājs kavē Līguma 11.14.1. punktā norādītā Pasūtītāja izrakstītā rēķina par līgumsodu samaksas termiņu, Pasūtītājs minēto summu ietur no Līguma 7.3.2. apakšpunktā noteiktās saistību izpildes garantijas.
11.17. [bookmark: _Hlk173749336]Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja tas noticis tādu apstākļu dēļ, ko nav bijis iespējams paredzēt un novērst, t. i., nepārvaramas varas apstākļu – piemēram, ugunsgrēka, dabas katastrofu, sociālo konfliktu, kara darbības, valsts varas un pārvaldes institūciju darbības, kā arī tādu jaunu normatīvo aktu ieviešanas, kas ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību, – rezultātā. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, tai skaitā degvielas, elektroenerģijas, gāzes u. c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski, kā arī iekārtu un materiālu piegādes kavējumi. 
11.18. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu iestāšanos un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu pagarinājumu. Paziņojumam pēc iespējas ir jāpievieno kompetentas iestādes izziņa, kas apstiprina nepārvaramās varas apstākļu esību. Šādā gadījumā Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.
11.19. Katra no Pusēm 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, rakstiski informē otru Pusi par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos vai par Līguma 12.1. punktā norādīto Pušu pārstāvju maiņu. Norādītais rakstiskais paziņojums kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu, Pusēm neslēdzot atsevišķu vienošanos par grozījumiem Līgumā.
11.20. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

12. CITI NOTEIKUMI
12.1. [bookmark: _Hlk173749583][bookmark: _Ref205970523][bookmark: _Hlk171591069]Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses norīko savus pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu:
12.1.1. [bookmark: _Ref205883123][bookmark: _Hlk173749608]Pasūtītāja pārstāvis Darbu veikšanā un Līgumā noteiktu Pušu savstarpējo saskaņojumu veikšanai ir – Madara Zahare, tālr. 67737860, e-pasts: madara.zahare@jurmala.lv;
12.1.2. Izpildītāja pārstāvis: ________ _________, tālr. _________, e-pasts: ___________.
12.2. Puses elektroniskajā saziņā un elektronisko dokumentu apritē primāri izmanto Pušu oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses), izņemot Līgumā noteikto informācijas apriti starp Pušu kontaktpersonām.
12.3. Visos jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
12.4. Ja rodas pretrunas starp iepirkuma dokumentiem un Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma dokumentiem, noteicošais ir iepirkuma dokumentos noteiktais.
12.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem nevar tikt izpildīts vai zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus, ciktāl tie nav nesaraujami saistīti.
12.6. Pasūtītājs informē Izpildītāju par kārtību, kādā atbilstoši Trauksmes celšanas likumam Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā darbojas iekšējā trauksmes celšanas sistēma, kas ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/trauksmes-celsana. 
12.7. Līgums ir sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz __________ lapām un pielikumiem, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
12.8. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – Tehniskās specifikācijas uz _________ lapām;
2. pielikums – Tehniskais piedāvājums uz _________ lapām;
3. pielikums – Finanšu piedāvājums uz _________ lapām;
3.1. pielikums – Tāme (Excel datne).

13. PUŠU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Nod. maks. reģ. Nr.: 90000056357
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Konta Nr.: LV19TREL9802008016000
Valsts kase
Kods: TRELLV22

E-adrese):_DEFAULT@90000056357
E-pasts: pasts@jurmala.lv


	_________
Nod. maks. reģ. Nr. _________
Juridiskā adrese: _________
Konta Nr. _________
_________
Kods: _________
Oficiālā elektroniskā adrese 
(e-adrese): _________
e-pasts: _________

	
(paraksts*)
Vārds, uzvārds

	
(paraksts*)
Vārds, uzvārds



*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu




(PROJEKTS)
BŪVDARBU LĪGUMS
par Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanu un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanu 

IEPIRKUMA 2. KĀRTA

Līguma datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, (turpmāk – Pasūtītājs) kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumu Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un
 __________, reģistrācijas Nr. ___________, (turpmāk – Izpildītājs) kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās ___________, no otras puses, (turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse(-es), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma ar identifikācijas Nr. JVA 2026/38 (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs – Līguma 3.1.2. apakšpunktā norādītais Izpildītāja norīkotais atbildīgais būvdarbu vadītājs;
1.2. autoruzraugs – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JLD”, reģistrācijas Nr. 40003315320, galvenais projektētājs, sertificēts speciālists Ēriks Geižins, sertifikāta Nr. 3-01659;
1.3. BIS – Būvniecības informācijas sistēma;
1.4. būvdarbi – būvniecības ieceres dokumentācijas realizācijā veicamie būvdarbi;
1.5. būvnormatīvi – Būvniecības likums, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti, standarti un labās prakses principi;
1.6. būvniecības ieceres dokumentācija – 2026. gadā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JLD” izstrādātā “Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošana un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšana” būvniecības ieceres dokumentācija;
1.7. būvniecības ieceres apstiprinājuma dokuments – paskaidrojuma raksts Nr. BISBV-2.5-2026-662 (235), atzīme par būvniecības ieceres akceptu 2026. gada 20. janvārī;
1.8. būvvalde – institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, t. i., Jūrmalas Būvvalde;
1.9. Darbi – visi būvniecības ieceres dokumentācijas realizācijai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā veicamie darbi, tai skaitā atzīmes būvniecības ieceres apstiprinājuma dokumentā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai veicamie darbi, būvdarbi un Objekta nodošana ekspluatācijā;
1.10. Darbu nodošanas–pieņemšanas akts – akts, ar ko Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītus Darbus un kas apliecina Objekta pieņemšanu no Pasūtītāja puses pēc visu būvdarbu pabeigšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā;
1.11. defekts – ikviens būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Līguma noteikumiem ir Izpildītāja atbildība, kā arī aktos neatbilstoši norādītie un apmaksātie būvdarbu apjomi vai būvdarbu izmaksas; 
1.12. grafiks – Līguma izpildes kalendārais grafiks, kurā ir norādīti Darbu veikšanai plānoto darbu uzsākšanas un pabeigšanas datumi, darbu izpildes termiņi nedēļu periodā, Darbu izpildē iesaistītie speciālisti, apakšuzņēmēji un plānotais darbinieku skaits Objektā, un tehnoloģiskais pārtraukums (ja tāds tiek plānots);
1.13. līgumcena – Līguma teksta 5.1. punktā norādītā kopējā samaksa par Līguma saistību izpildi;
1.14. Līgums – šī Līguma teksts ar visiem tā pielikumiem, tai skaitā ar visiem iespējamajiem Līguma teksta un tā pielikumu grozījumiem un papildinājumiem;
1.15. Objekts – Ezeru ielas peldvieta, kadastra Nr. 13000130021;
1.16. Objekta nodošanas–pieņemšanas akts – akts, ar ko Pasūtītājs nodod un Izpildītājs pieņem Objektu jeb būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju vai telpu grupu, kura norādīta būvniecības ieceres dokumentācijā un kurā notiks būvdarbi; 
1.17. Pasūtītāja pārstāvis – Līguma 12.1.1. apakšpunktā norādītais Pasūtītāja pārstāvis;
1.18. Paziņojums – Pasūtītāja sagatavots rakstisks paziņojums par Līguma saistību jeb Darbu izpildes uzsākšanu, kurā ir norādīts konkrēts Darbu izpildes uzsākšanas datums un kuru Pasūtītājs Izpildītājam nosūta pēc Līguma 2.2. punktā noteikto nosacījumu izpildes; Paziņojumu Pasūtītājs Izpildītājam nosūta vismaz 10 (desmit) darbdienas pirms Paziņojumā norādītā Darbu izpildes uzsākšanas datuma;
1.19. PVN – pievienotās vērtības nodoklis;
1.20. zaudējumi – personas darbības vai bezdarbības rezultātā citai personai nodarīts mantiski novērtējams kaitējums, tai skaitā jebkāds mantas samazinājums, zudums vai bojājums, kā arī peļņas atrāvums, papildu izdevumi vai citas mantiski novērtējamas tiesību aizskāruma sekas.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju, grafiku, būvnormatīviem, Līgumu, Līguma 1. pielikumu “Tehniskās specifikācijas”, 2. pielikumu “Tehniskais piedāvājums”, 3. pielikumu “Finanšu piedāvājums”, 3.1. pielikumu “Tāme” veikt Darbus Objektā “Ezeru ielas peldvieta”, kadastra Nr. 13000130021, tai skaitā:
2.1.1. saņemt atzīmi 20.01.2026 būvniecības ieceres apstiprinājuma dokumentā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
2.1.2. veikt būvdarbus atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai;
2.1.3. nodot Objektu ekspluatācijā, saņemot aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai atzīmi būvniecības ieceres apstiprinājuma dokumentā par būvdarbu pabeigšanu.
2.2. Izpildītājs Darbu izpildi uzsāk ar datumu, kāds norādīts Paziņojumā, ko Pasūtītājs Izpildītājam nosūta pēc tam, kad Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome ir pieņēmusi lēmumu par valsts budžeta aizdevuma piešķiršanu Līguma izpildes finansēšanai vai Jūrmalas dome ir pieņēmusi lēmumu par Līguma finansēšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu esošo Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta finanšu resursu ietvaros bez aizdevuma daļas. Ja 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Paziņojums Izpildītājam netiek nosūtīts un Pasūtītājs ar Izpildītāju nav rakstiski vienojies par Paziņojuma izsniegšanas termiņa pagarinājumu, Līgums bez jebkādu papildus formalitāšu veikšanas un zaudējumu atlīdzināšanas jebkurai no Pusēm, zaudē spēku nākamajā dienā pēc 6 (sešu) mēnešu termiņa beigām. Paziņojumā norādāmais Līguma saistību izpildes uzsākšanas datums nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām no Paziņojuma izsniegšanas (nosūtīšanas) datuma (dienas).
2.3. Izpildītājs apņemas veikt Darbus ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no Paziņojumā norādītā Darbu uzsākšanas datuma, paredzot: būvdarbu izpildei orientējoši 2 (divus) mēnešus; Objekta nodošanai ekspluatācijā (akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā izdošanai) vai atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai orientējoši 1 (vienu) mēnesi.
2.4. Darbi tiek īstenoti INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021. - 2027. gadam projektu “Ūdens tūrisma aktivitāšu pieejamības veicināšana/ Riverways II”, ietvaros.

3. PUŠU SAISTĪBAS
3.1. Izpildītāja saistības: 
3.1.1. visus būvniecības procesa dokumentus iesniegt elektroniski BIS;
3.1.2. norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju ___________ (sertifikāta Nr.__________), kurš nodrošina Tehniskajās specifikācijās un būvnormatīvos noteikto atbildīgā būvdarbu vadītāja uzdevumu izpildi, tai skaitā atrodas Objektā un veic Darbu izpildes koordinēšanu starp Pasūtītāja pārstāvi, un pārējiem būvniecības procesa dalībniekiem, saskaņo būvniecības ieceres dokumentācijas realizācijas būvdarbu tehniskos risinājumus, kā arī veic dokumentācijas ievietošanu BIS;
3.1.3. norīkot atbildīgo par darba drošības, aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Objektā būvdarbu laikā, kurš nodrošina Tehniskajās specifikācijās un būvnormatīvos noteikto darba aizsardzības koordinatora uzdevumu izpildi Objektā;
3.1.4. nodrošināt visu Izpildītāja piedāvājumā iepirkumā norādīto sertificēto speciālistu dalību Darbu izpildē un to, ka katram no tiem ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti vai licences, kas saskaņā ar būvnormatīviem ir nepieciešamas Darbu izpildei;
3.1.5. Izpildītājs garantē un apliecina, ka tā darbība gan Līguma noslēgšanas dienā, gan visā Līguma spēkā esības laikā atbilst visām normatīvo aktu prasībām;
3.1.6. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Paziņojumā norādītā Darbu uzsākšanas datuma Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim un atbildīgajam būvuzraugam saskaņošanai šādus dokumentus:
3.1.6.1. grafiku, ko Pasūtītāja pārstāvis un atbildīgais būvuzraugs izskata un sniedz norādījumus labojumu, papildinājumu veikšanai vai saskaņo 3 (trīs) darbdienu laikā no saņemšanas dienas; grafiku paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais būvuzraugs, atbildīgais autoruzraugs, Pasūtītāja pārstāvis un Puses; Pušu parakstīts grafiks kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu, neslēdzot atsevišķu vienošanos par grozījumiem Līgumā;
3.1.6.2. līguma kopiju ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu un būvgružu izvešanu uz poligonu vai citu atļautu atkritumu apglabāšanas vietu;
3.1.7. pieprasīt Pasūtītājam visus tā rīcībā esošos dokumentus, informāciju, kas nepieciešama, lai būvniecības ieceres apstiprinājuma dokumentā saņemtu būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un saņemtu aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā;
3.1.8. pirms būvdarbu uzsākšanas pieņemt Objektu ar Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu, ko paraksta Izpildītājs, Pasūtītāja pārstāvis; Objekta nodošanas–pieņemšanas aktā tiek fiksēts Objekta tehniskais, vizuālais u.c. stāvoklis uz Objekta nodošanas brīdi, kā arī fiksēti komunālo maksājumu skaitītāju rādījumi, ja tas ir iespējams;
3.1.9. parakstot Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Objektu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto būvdarbu izpildi; izņemot gadījumu, kad viņam tas kļuva zināms pēc konstrukcijas vai tās daļas atsegšanas, bet ne gadījumā, kad Objekta, tā segtās daļas vai konstrukcijas stāvoklis ir norādīts Līguma un/vai būvniecības ieceres dokumentācijā un Objekta nodošanas–pieņemšanas aktā;
3.1.10. Izpildītājs nav tiesīgs uzsākt būvdarbus pirms Objekta nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas; tā neparakstīšana no Izpildītāja puses neietekmē būvdarbu uzsākšanas termiņu; 
3.1.11. nodrošināt būvdarbu pienācīgai izpildei nepieciešamo darbaspēku, materiālus, iekārtas, tehniku, mehānismus, instrumentus un aprīkojumu;
3.1.12. uzņemties pilnu atbildību par būvdarbu izpildē iesaistīto darbaspēku, materiāliem, iekārtām, tehniku, mehānismiem, instrumentiem un aprīkojumu, kas tiek izmantots būvdarbu izpildē un atrodas Objektā un/vai Objektam blakus esošajās teritorijās;
3.1.13. nodrošināt, ka Izpildītāja iesaistītais darbaspēks drīkst veikt Darbus izglītības iestādē un uz to neattiecas Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi, kā arī pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam izziņu no Sodu reģistra par katru Darbu izpildē nodarbināto; 
3.1.14. izpildot būvdarbus, ievērot visas būvnormatīvos noteiktās darba drošības, aizsardzības noteikumu, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības;
3.1.15. būvnormatīvos paredzētajā kārtībā norobežot Objektu un būvdarbu izpildes zonas;
3.1.16. ievērot darba laiku Objektā – organizēt darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un būvdarbus primāri veikt darbdienās, darba laikā, sagādājot iespējami mazākas neērtības Objektam blakus esošo teritoriju iedzīvotājiem un lietotājiem;
3.1.17. Darbu izpildē izmantot tikai tādus būvizstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tehniskajos noteikumos paredzētajām tehniskajām prasībām un deklarētajām ekspluatācijas īpašībām; tādu izstrādājumu un materiālu izmantošana, kam nav izdots Latvijas Republikas sertifikāts, tiek atļauta, ja to sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju vai ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas Savienības standartu prasībām;
3.1.18. ievērot Tehniskajās specifikācijās noteiktos ar Darbu izpildi saistīto dokumentu izstrādes, saskaņošanas un iesniegšanas nosacījumus un termiņus; ja termiņu kavējuma gadījumā un pēc Pasūtītāja pārstāvja atgādinājuma saņemšanas Izpildītājs nenodrošina attiecīgo dokumentu izstrādi, saskaņošanu un/vai iesniegšanu Pasūtītāja pārstāvja atgādinājumā norādītajā termiņā, šāds kavējums tiek uzskatīts par nepienācīgu saistību izpildi un Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam piemērot līgumsodu par katru pārkāpuma dienu;
3.1.19. ievērot grafikā norādītos Darbu izpildes etapu un posmu termiņus; ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ Darbu izpilde nav iespējama grafikā norādītajos termiņos, Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no fakta konstatēšanas Pasūtītājam sniedz rakstisku, faktos balstītu termiņu kavējuma pamatojumu un iesniedz saskaņošanai aktualizētu grafiku; ja termiņu kavējuma pamatojums un aktualizēts grafiks Pasūtītājam netiek savlaicīgi iesniegts, tad grafikā norādīto Darbu etapu un posmu izpildes termiņu kavēšana tiek uzskatīta par nepienācīgu saistību izpildi un Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam piemērot līgumsodu par katru pārkāpuma dienu;
3.1.20. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no fakta konstatēšanas, rakstiski ziņot būvuzraugam un Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei vai radīt zaudējumus; Pasūtītāja informēšana pēc būtības neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma izpildīt būvdarbus, ievērojot Līgumā un grafikā noteiktos termiņus; Izpildītāja pienākums ir veikt visas nepieciešamās darbības, kas ir tā spēkos, lai pēc iespējas minimizētu būvdarbu vai citu saistību izpildes kavējumu; 
3.1.21. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no fakta konstatēšanas, rakstiski ziņot autoruzraugam, būvuzraugam un Pasūtītājam par būvniecības ieceres dokumentācijā konstatētajām kļūdām vai trūkumiem (tai skaitā par nepilnīgiem risinājumiem, materiālu un metožu pielietojumiem u. c.), ko nevarēja paredzēt pirms Darbu uzsākšanas un kas atklājušies būvdarbu izpildes laikā, sniedzot priekšlikumus iespējamajiem risinājumiem konstatēto neatbilstību novēršanai; šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Izpildītājam vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes;
3.1.22. veikt būvdarbus akceptēto būvprojekta risinājumu ietvaros; izmaiņas ir pieļaujamas tikai saskaņā ar autoruzrauga, atbildīgā būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja saskaņotu būvprojekta izmaiņu risinājumu; ja saskaņotais būvprojekta izmaiņu risinājums paredz izmaiņas Tāmes lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu veidos, daudzumos vai izmaksās, tad izmaiņas ir pieļaujamas pēc Līgumā noteiktajā kārtībā sastādīta un Pušu parakstīta akta par būvdarbu apjoma izmaiņām;
3.1.23. izmaiņas būvdarbu veidos vai pielietotajos būvizstrādājumos, materiālos, iekārtās, ierīcēs un sistēmās ir pieļaujamas tikai saskaņā ar atbildīgā būvdarbu vadītāja, autoruzrauga, būvuzrauga, Pasūtītāja pārstāvja saskaņotu materiālu nomaiņas formu; ja saskaņotā materiālu nomaiņas forma paredz izmaiņas Tāmes lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu veidos, daudzumos vai izmaksās, tad izmaiņas ir pieļaujamas pēc Līgumā noteiktajā kārtībā sastādīta un Pušu parakstīta akta par būvdarbu apjoma izmaiņām; nesaskaņotas būvdarbu veidu, daudzumu vai pielietoto būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu, ierīču un sistēmu izmaiņas Pasūtītājs neapmaksā;
3.1.24. nodot būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvim būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu, ierīču un sistēmu ražotāju un/vai izplatītāja izsniegtos pielietošanas un/vai iestrādes, iebūves norādījumus vai instrukcijas, ja šie dokumenti nav pievienoti pie materiālu apstiprināšanas formas vai materiālu nomaiņas formas;
3.1.25. ja Izpildītājs savā piedāvājumā ir iekļāvis analogus būvizstrādājumus, materiālus, iekārtas, ierīces, sistēmas un/vai risinājumus, salīdzinot ar būvprojektā uzrādītajiem konkrētiem materiāliem un iekārtām, tad Izpildītājs ir atbildīgs par šo analogu pielietošanas rakstisku saskaņojumu ar autoruzraugu, būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi; visa veida izdevumus par Pasūtītāja pārstāvja nesaskaņotu analogu pielietošanu būvdarbu izpildē sedz Izpildītājs;
3.1.26. patstāvīgi saskaņot ar autoruzraugu, būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi mezglu un detaļu risinājumus, izvēlēto materiālu, konstrukciju, iekārtu, ierīču u.c. krāsu, formu, faktūru, rakstu un citas estētiskās un tehniskās īpašības, ja tās nav norādītas būvniecības ieceres dokumentācijā un/vai būvnormatīvos; ja šajā punktā minētie risinājumi paredz izmaiņas Tāmes lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu veidos, daudzumos vai izmaksās, tad izmaiņas ir pieļaujamas pēc Līgumā noteiktajā kārtībā sastādīta un Pušu parakstīta akta par būvdarbu apjoma izmaiņām;
3.1.27. nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai tā vietnieka un citu Izpildītāja pārstāvju (ja nepieciešams) dalību būvsapulcēs un ievēro visu būvsapulču protokolos Izpildītājam noteikto uzdevumu un prasību izpildi protokolos noteiktajos termiņos; būvsapulcēs noteiktie uzdevumi, prasības un termiņi Izpildītājam ir saistoši arī tad, ja tā pārstāvji nav piedalījušies būvsapulcēs, un tie nav pretrunā Līguma, Tehnisko specifikāciju noteikumiem un būvnormatīviem; būvsapulču protokolus no Izpildītāja puses paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs vai tā vietnieks, kurš piedalījies būvsapulcē; 
3.1.28. Izpildītājs organizē visas valsts un pašvaldības institūciju kontroles un pārbaudes, kas paredzētas būvnormatīvos un ir nepieciešamas būvdarbu veikšanai un Objekta nodošanai ekspluatācijā, tai skaitā pieprasa un saņem atzinumus, nodrošina kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizēšanu un citu izpilduzmērījumu izstrādi un saskaņošanu, kas nepieciešami akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai;
3.1.29. ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt rakstisku atskaiti Pasūtītājam par Darbu izpildes progresu;
3.1.30. pēc Pasūtītāja pārstāvja, būvuzrauga, būvinspektora vai citas atbildīgās institūcijas amatpersonas rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas ierasties Objektā un piedalīties Objekta apsekošanā pieprasījumā norādītajā datumā un laikā;
3.1.31. ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā sagatavot un būvinspektoram vai citai atbildīgās institūcijas amatpersonai sniegt visu Izpildītāja atbildībā esošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami atzinumā par būves pārbaudi iekļauto norādījumu izpildei;
3.1.32. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt darba samaksas aprēķinu kopijas un to dokumentu kopijas, kas apliecina nodokļu, obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu un citu obligāto maksājumu veikšanu saistībā ar būvdarbu izpildē nodarbinātajiem apakšuzņēmējiem un personālu;
3.1.33. nodrošināt kārtību un tīrību Objektā, pastāvīgi un regulāri izvest no Objekta būvdarbu izpildes rezultātā radušos būvgružus un citus atkritumus, tos nododot atkritumu apsaimniekotājam (juridiskai personai), kuram ir spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja; Izpildītājs ir atbildīgs par būvgružu un būvdarbu izpildes rezultātā radušos atkritumu nogādāšanu uz attiecīgo atkritumu poligonu/izgāztuvi; ja Izpildītājs šo pienākumu neveic pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, Pasūtītājam ir tiesības organizēt būvgružu izvešanu pašam vai uzdot to darīt trešajām personām; šajā gadījumā Izpildītājs sedz Pasūtītājam radušos izdevumus un zaudējumus;
3.1.34. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt autoruzraugam, būvuzraugam, Pasūtītāja pārstāvim un tā pieaicinātajām personām brīvu piekļuvi Objektam un būvdarbu izpildes zonām, lai veiktu izpildīto būvdarbu pārbaudi vai citas nepieciešamās darbības, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma nodrošināt instrumentus, mehānismus, darbaspēku, dokumentus u. tml. šādas pārbaudes veikšanai;
3.1.35. Izpildītājs pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu, ko 10 (desmit) darbdienu laikā no saņemšanas paraksta Puses un saskaņo Pasūtītāja pārstāvis;
3.1.36. kompensēt zaudējumus, kas Pasūtītājam vai citām personām radušies Izpildītāja vai tā iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ, 10 (desmit) darbdienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas.
3.2. Pasūtītāja saistības: 
3.2.1. Pasūtītājs nodod Objektu Izpildītājam būvdarbu uzsākšanai, sastādot Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu, ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvis;
3.2.2. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju veikt BIS visas nepieciešamās darbības, kā arī izsniegt Izpildītājam pilnvaru Pasūtītāja vārdā pieprasīt, iesniegt, saņemt un saskaņot visus nepieciešamos dokumentus visās valsts, pašvaldības un citās iestādēs un institūcijās, lai saņemtu būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un saņemtu BIS reģistrētu aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā / atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;
3.2.3. izsniegt Izpildītājam visus Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus, kas Izpildītājam nepieciešami, lai veiktu Darbus;
3.2.4. ievērot Tehniskajās specifikācijās Pasūtītāja pārstāvim noteiktos ar Darbu izpildi saistīto dokumentu izskatīšanas un saskaņošanas termiņus;
3.2.5. būvsapulču protokolus no Pasūtītāja puses paraksta Pasūtītāja pārstāvis;
3.2.6. nodrošināt Objektā būvuzraudzību un autoruzraudzību;
3.2.7. ar Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu pieņemt Izpildītāja izpildītos Darbus un ekspluatācijā pieņemto Objektu; 
3.2.8. Pasūtītājs nav atbildīgs par būvdarbu izpildē Izpildītāja iesaistīto darbaspēku, materiāliem, iekārtām, tehniku, mehānismiem, instrumentiem, aprīkojumu un citām materiālajām vērtībām, kas tiek izmantotas būvdarbu izpildē un atrodas Objektā un/vai Objektam blakus esošajās teritorijās;
3.2.9. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības kontrolēt Līguma noteikumu un Tehnisko specifikāciju nosacījumu izpildi, kā arī jebkurā laikā ierasties Objektā, lai iepazītos ar būvdarbu izpildes gaitu un kvalitāti; Pasūtītāja pārstāvis un būvuzraugs jebkurā laikā var sniegt Izpildītājam norādījumus būvdarbu izpildei vai defektu un/vai neatbilstību novēršanai saskaņā ar Līgumu;
3.2.10. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības dot Izpildītājam priekšrakstus un rīkojumus būvdarbu veikšanai un būvniecības ieceres dokumentācijā norādīto vai Izpildītāja piedāvāto būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu, ierīču un sistēmu aizvietošanai, ja tas palīdz Līguma mērķu sasniegšanai, sekmē Objekta ilgtspējīgāku un racionālāku ekspluatāciju un/vai būvniecības izmaksu samazināšanu;
3.2.11. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu būvdarbu vadītāju, kā arī darba aizsardzības koordinatora nomaiņu, ja viņi nepienācīgi pilda savus pienākumus, neatrodas Objektā vai viņu kvalifikācija un/vai pieredze nav atbilstoša veicamo būvdarbu apjomam un sarežģītībai; šajā gadījumā Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas Pasūtītājam Līguma 8. sadaļā noteiktajā kārtībā saskaņošanai iesniedz Darbu izpildē iesaistāmo speciālistu nomaiņai nepieciešamos dokumentus un pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas nodrošina šo speciālistu iesaisti Darbu izpildē;
3.2.12. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam veikt papildu darbaspēka vai apakšuzņēmēju piesaistīšanu Darbu izpildē, ja Izpildītājs kavē grafikā norādīto darbu veidu vai etapu izpildes termiņus vairāk nekā par 5 (piecām) darbdienām; šajā gadījumā Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas Pasūtītājam Līguma 8. sadaļā noteiktajā kārtībā saskaņošanai iesniedz Darbu izpildē iesaistāmo papildu darbaspēka vai apakšuzņēmēju saskaņošanai nepieciešamos dokumentus un pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas nodrošina šī papildu darbaspēka vai apakšuzņēmēju iesaisti Darbu izpildē;
3.2.13. Pasūtītājam ir tiesības nodot trešajām personām daļu no Izpildītāja veicamajiem Darbiem, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, kas noteikti Līgumā un grafikā, atlikto būvdarbu sarakstā vai būvdarbu defektu aktā, vairāk nekā par 5 (piecām) darbdienām un pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas atsakās turpināt vai turpina vilcināt konkrēto Darbu izpildi Pasūtītāja norādītajā termiņā; šajā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus radušos izdevumus un zaudējumus; minētie apstākļi neatbrīvo Izpildītāju no pārējo Līgumā noteikto saistību izpildes un nedod tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes;
3.2.14. Pasūtītājs apņemas veikt Līgumā paredzētos maksājumus.

4. BŪVDARBU, OBJEKTA PIEŅEMŠANAS–NODOŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ko paraksta Puses un saskaņo Pasūtītāja pārstāvis, būvuzraugs, autoruzraugs.
4.2. No Pasūtītāja puses Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu paraksta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors.
4.3. Ja būvuzraugs, Pasūtītājs vai Pasūtītāja pārstāvis 10 (desmit) darbdienu laikā no Darbu nodošanas–pieņemšanas akta iesniegšanas dienas izvirza pamatotas pretenzijas par izpildīto Darbu atbilstību Līguma un/vai Tehnisko specifikāciju noteikumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu un Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. Ar Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu un tā parakstīšanas datumu Objekts tiek nodots Pasūtītājam.
4.4. Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, tai skaitā būvdarbu garantijas laikā, izteikt pretenzijas par Izpildītāja veikto būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos defektus un/vai izpildīt atlikto darbu aktā uzskaitītos darbus, kā arī veikt būvdarbu garantijas laikā pieteikto būvdarbu defektu novēršanu par saviem līdzekļiem Pasūtītāja nosūtītajā paziņojumā par Objektā konstatētajiem defektiem norādītajos termiņos.
4.5. Izpildītājs Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu var sagatavot un parakstīt elektroniski, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektroniski sagatavotais un ar drošu elektronisko parakstu parakstītais akts uzskatāms par saistošu Pasūtītājam, ja tas satur atsauci uz Līgumu. Šādā gadījumā Izpildītājs nodošanas–pieņemšanas aktu nosūta Pasūtītājam uz oficiālo elektronisko adresi.

5. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Par savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītiem Līgumā noteiktajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam kopējo līgumcenu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu ________ EUR (___________ euro un __ centi) apmērā, neieskaitot PVN. 
5.2. Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumcenu šādā kārtībā:
5.2.1. 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Paziņojuma nosūtīšanas, Izpildītāja rēķina saņemšanas un avansa maksājuma (priekšapmaksas) garantijas par summu, kas nav mazāka par šajā apakšpunktā noteiktās priekšapmaksas summu, saņemšanas Līguma noteiktajā kārtībā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam priekšapmaksu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no līgumcenas, kas veido _______ EUR (_____________ euro un __ centi);
5.2.2. 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Darbu izpildes un Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas, un Izpildītāja rēķina saņemšanas, ko Izpildītājs iesniedz 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Darbu nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, Pasūtītājs samaksā par izpildītajiem Darbiem, atskaitot priekšapmaksas summu 20 % (divdesmit procentu) apmērā un garantijas laika garantijas summu 5 % (piecu procentu) apmērā un ieturot iespējamos līgumsodus;
5.2.3. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 7.3.3. apakšpunkta nosacījumiem atbilstoša Izpildītāja rēķina vai Līguma 7.4. punkta nosacījumiem atbilstošas bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas apdrošināšanas polises un Izpildītāja rēķina saņemšanas Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam ieturēto garantijas laika garantijas summu.
5.3. Līgumcenā ietverti visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un visi izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību pienācīgai izpildei Līguma ietvaros, kā arī finanšu rezerve 5 % (piecu procentu) apmērā, kas paredzēta Objekta uzturēšanas izmaksu segšanai būvdarbu piespiedu dīkstāves laikā un iepriekš neparedzamu, Darbu izpildes pabeigšanai nepieciešamu papildu būvdarbu un/vai ar būvdarbu izpildi saistītu papildu darbu izmaksu segšanai. PVN samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu un rakstiski par to informējot Izpildītāju.
5.4. Izpildītājs apliecina un uzņemas atbildību par to, ka Finanšu piedāvājums ar pievienoto Tāmi ietver sevī visus Līguma priekšmeta sasniegšanai nepieciešamos un derīgos darbus. Tāmes tiešajās un netiešajās izmaksās ir iekļautas būvlaukuma iekārtošanas, uzturēšanas, būvdarbu organizēšanas, vadīšanas, darba aizsardzības un apdrošināšanas izmaksas, tai skaitā izdevumi par būvdarbu veikšanai nepieciešamo elektroenerģiju, siltumu, ūdeni un Objekta uzturēšanu būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā un Objekta sakopšanu (ģenerālo tīrīšanu) pēc būvdarbu pabeigšanas, kā arī nepieciešamo mezglu detalizēto zīmējumu izstrādes izmaksas, būvdarbu izpildei nepieciešamo būvizstrādājumu, būvkonstrukciju, materiālu, iekārtu, ierīču un sistēmu piegādes izmaksas, būvdarbu izpildei nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma, pagaidu konstrukciju un konstrukciju stiprinājumu izmaksas, iekārtu, ierīču un sistēmu ieregulēšanas, testēšanas un palaišanas darbu izmaksas, kā arī nepieciešamo atļauju sagādāšanas, izpēšu, pārbaužu un uzmērījumu veikšanas, izpilduzmērījumu un izpilddokumentācijas sagatavošanas izmaksas, testēšanas un mērīšanas darbu izmaksas, izmaksas tīrības nodrošināšanai būvdarbu veikšanas teritorijā un citas izmaksas, izdevumus, kas nepieciešami Līguma noteikumu un Tehnisko specifikāciju nosacījumu pienācīgai izpildei. Par darbu veidiem, kas nav iekļauti Tāmes lokālajās tāmēs kā atsevišķas pozīcijas, bet ir norādīti būvprojektā, tiek uzskatīts, ka šo darbu izpildes izmaksas ir iekļautas esošajās Tāmes lokālo tāmju pozīciju izmaksās, kas saskaņā ar darbu izpildes tehnoloģisko procesu ir attiecināmas uz attiecīgo darbu izpildi. Tāmēs lokālajās tāmēs norādīto būvdarbu veidu vienību izmaksas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku un visos gadījumos.
5.5. Tāmes koptāmē norādītā Objekta izmaksu kopsumma bez finanšu rezerves 5 % (piecu procentu) apmērā, tai skaitā Tāmes tiešās un netiešās izmaksas, nevar tikt palielināta par būvdarbiem un/vai darbiem, kas Izpildītājam ir jāveic saskaņā ar Līgumu un/vai Tehnisko specifikāciju nosacījumiem, kā arī gadījumā, kad Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies būvdarbu veidu, materiālu, darba algas, mehānismu un citu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešamas saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, būvprojektu un ražotāja vai izplatītāja materiālu konstrukciju vai iekārtu iestrādes, pielietošanas vai montāžas instrukcijām.
5.6. Līgumcena var mainīties, neizmantojot vai daļēji izmantojot līgumcenā iekļauto finanšu rezervi 5 % (piecu procentu) apmērā, kuras vērtība naudas izteiksmē ir norādīta Tāmes koptāmes pozīcijā “Finanšu rezerve (5 %)”. Finanšu rezerve tiek izmantota Līguma 11.10. punktā noteiktajā kārtībā.
5.7. Pasūtītājs veic Līgumā noteiktos maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma 7.3.1. un 7.3.2. apakšpunktā noteikto Līguma saistību izpildes nodrošinājuma saņemšanas. Maksājumi netiek veikti, ja nav spēkā esošas Līguma saistību izpildes garantijas.
5.8. Izpildītājs rēķinus sagatavo strukturētā elektroniskā formātā (e-rēķins) atbilstoši Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017, rēķinā ietverot atsauci uz Līgumu, un nosūta Pasūtītājam uz tā oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) apakšadresi EINVOICE@90000056357 (XML formātā, papildus pievienojot rēķina PDF datni) vai izmantojot Unifiedpost e-rēķinu platformu. Pasūtītājam nav pienākuma maksāt rēķinus, kas nav iesniegti saskaņā ar šajā punktā noteiktajiem nosacījumiem.
5.9. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).
5.10. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic savstarpējos norēķinus par kvalitatīvi faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu un Izpildītājs Pasūtītājam ir iesniedzis Līguma noteikumiem un minētajiem aktiem atbilstošu rēķinu.  

6. GARANTIJAS
6.1. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu un izmantoto materiālu un iekārtu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un būvnormatīviem, to drošu ekspluatāciju.
6.2. Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem, tai skaitā iebūvētajiem mehānismiem un materiāliem, tiek dots garantijas laiks atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 153. punktā noteiktajam – 3 (trīs) gadi no datuma, kad BIS reģistrēts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai būvprojekta apstiprinājuma dokumentā veikta būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu, kas tiek ierakstīts Darbu pieņemšanas–nodošanas aktā.
6.3. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 177. punktā noteiktajam būvdarbu izpildes laikā uzstādītajām iekārtām garantijas termiņu nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs, to norādot iekārtas tehniskajā dokumentācijā. Izpildītāja uzstādītajām iekārtām Objektā noteikto garantijas laiku Izpildītājs norāda Darbu nodošanas–pieņemšanas aktā. Ja Izpildītājs to nav norādījis, tad uz šīm iekārtām ir attiecināms kopējais Līguma 6.2. punktā noteiktais būvdarbu garantijas laiks.
6.4. Izpildītājs apņemas nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma par Objektā konstatētiem defektiem saņemšanas organizēt un veikt Objekta apsekošanu un minētajā paziņojumā norādīto defektu novēršanu par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas vai Pasūtītāja norādītajā termiņā neveic Objekta apsekošanu un nesniedz Pasūtītājam rakstisku motivētu atbildi, tad Pasūtītājs veic norādīto defektu novēršanu saviem spēkiem, ieturot visas izmaksas no Objekta garantijas laika garantijas/ pieprasot izmaksas no Izpildītāja.
6.5. Ja garantijas laika ietvaros atkārtojas defekts būvdarbu rezultātam vai mehānismam, materiālam vai iekārtai, kas iepriekš ir labota, Pasūtītājam ir tiesības ar rakstveida paziņojumu pieprasīt konkrētā mehānisma, materiāla vai iekārtas nomaiņu ar jaunu.

7. LĪGUMSAISTĪBU NODROŠINĀJUMS
7.1. Izpildītājam jānodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kuras segums ietver Objektu, no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas laika beigām atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”:
7.1.1. būvdarbu vadītājam, atbildīgajam būvdarbu vadītājam un viņa vietniekiem (ja Līguma izpildē tādi ir paredzēti) būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
7.1.2. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, ja Darbu veikšanai nepieciešama būvatļauja vai ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas apliecinājuma karte.
7.2. Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas datuma iesniedz Pasūtītājam Līguma 7.1. punktā norādītās apdrošināšanas faktu apliecinošos dokumentus, kā arī 5 (piecu) darbdienu laikā pēc norādītās apdrošināšanas aktualizēšanas iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas faktu apliecinošus dokumentus.	Comment by Laura Johansone: TS ir 15 d.d. Vienā no dok. vajadzētu labot, drīzāk TS. ☺️ 
TS ir norādīts, ka pirms paziņojuma saņemšanas tiek iesniegts iesniegums par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Tas ir pareizi? Jo sanāk, ka izpildītājs iespējams veic darbības, par kurām nesaņems samaksu (ja paziņojums netiks nosūtīts)	Comment by Madara Zahare: Precizēju TS uz 10 d.d. Kā arī izmainīju, kas iesniegums par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ir pēc Paziņojuma.
7.3. Puses vienojas par šādu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu:
7.3.1. avansa maksājuma (priekšapmaksas) garantija Līguma 5.2.1. apakšpunktā noteiktās avansa maksājuma (priekšapmaksas) summas apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju un kas ir spēkā līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdim un 20 (divdesmit) darbdienas pēc tā; Izpildītājs pēc Paziņojuma saņemšanas kopā ar avansa maksājuma (priekšapmaksas) rēķinu iesniedz ar Pasūtītāju saskaņotu avansa maksājuma (priekšapmaksas) garantijas oriģinālu un maksājuma uzdevumu, kas pamato garantijas apmaksu; Pasūtītājam ir tiesības to izmantot, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības un neatgriež Izpildītājam avansā samaksāto priekšapmaksu; ja Līgumā tiek izdarīti grozījumi, pagarinot Līguma 2.3. apakšpunktā norādīto Darbu izpildes termiņu, Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no vienošanās par grozījumiem Līgumā noslēgšanas dienas Pasūtītājam ir jāiesniedz aktualizēta Līguma avansa maksājuma (priekšapmaksas) garantija šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā;
7.3.2. saistību izpildes garantija 10 % (desmit procentu) apmērā no līgumcenas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju un kura ir spēkā līdz Darbu nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdim un 20 (divdesmit) darbdienas pēc tā; Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Paziņojuma saņemšanas dienas iesniedz ar Pasūtītāju saskaņotu saistību izpildes garantijas oriģinālu un maksājuma uzdevumu, kas pamato garantijas apmaksu; Pasūtītājam ir tiesības izmantot saistību izpildes garantiju, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu;
7.3.3. garantijas laika garantija 5 % (piecu procentu) apmērā no Izpildītāja izpildīto Darbu faktiskās līgumcenas visu Līguma 6.2. punktā noteikto Objekta būvdarbu garantijas termiņu un 20 (divdesmit) darbdienas pēc tā; garantijas laika garantiju Pasūtītājs ietur no Izpildītājam veicamā maksājuma par būvdarbu izpildi; 
7.4. Pēc Darbu nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Izpildītājs var aizstāt Pasūtītāja ieturēto garantijas laika garantijas summu ar bankas neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas oriģinālu vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma būvdarbu garantijas laika garantijas apdrošināšanas polisi, kura ir sagatavota atbilstoši Līguma nosacījumiem, tai skaitā ir spēkā visu Objekta būvdarbu garantijas laiku un 20 (divdesmit) darbdienas pēc tā, un kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc bankas neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma būvdarbu garantijas laika garantijas apdrošināšanas polises, maksājuma uzdevuma, kas pamato bankas garantijas vai garantijas polises samaksu, un Izpildītāja rēķina saņemšanas veic maksājumu Izpildītājam ieturētās garantijas laika garantijas summas apmērā, ja līdz tam nav veikti Līguma 6.4. punktā minētie ieturējumi. Pasūtītājam ir tiesības izmantot garantijas laika garantiju, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās būvdarbu garantijas laika garantijas saistības.
7.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izdotu neatsaucamu pirmā pieprasījuma garantiju, tajā ir jābūt iekļautiem šādiem īpašajiem nosacījumiem: 
7.5.1. garantijas apdrošināšanas polises īpašajos noteikumos ir jābūt norādītam: “Šis ir pirmā pieprasījuma neatsaucams beznosacījuma garantijas apdrošināšanas līgums. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Īpašie noteikumi ir prioritāri attiecībā pret garantijas apdrošināšanas līguma vispārīgajiem noteikumiem.”;
7.5.2. Līguma 7.3.2. apakšpunktā noteiktās saistību izpildes garantijas polises īpašajos noteikumos ir jābūt norādītam: “Pasūtītājam ir tiesības Līguma saistību izpildes garantiju izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.”.

8. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN PIESAISTES KĀRTĪBA
	Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma procedūrā Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt lūgtās izmaiņas, ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktos ierobežojumus, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, un par to rakstiski informē Izpildītāju.

9. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI
9.1. Puses patstāvīgi kā atsevišķi pārziņi nodrošina to darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un nodrošina, ka Līguma izpildes ietvaros apstrādātajiem fiziskās personas datiem (turpmāk – personas dati) var piekļūt tikai tie Puses darbinieki un piesaistītie speciālisti, kuri ir iesaistīti Līguma izpildē. Puses nekavējoties paziņo otrai Pusei informāciju saistībā ar iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem, ja tas var ietekmēt arī otru Pusi, kā arī sadarbojas, savstarpēji apmainoties ar informāciju, kas var palīdzēt izmeklēt vai ziņot par iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem.
9.2. Puses vienojas, ka Līguma izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar personas datiem, piemēram, Pušu pārstāvju vai kontaktpersonu informāciju. Otrai Pusei personas dati tiek nodoti Līguma ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi.
9.3. Puses vienojas, ka vispārējais atbildības sadalījuma princips Pušu starpā attiecībā uz jebkādiem uzliktiem administratīvajiem sodiem vai personas datu subjektu prasībām saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir balstīts uz principu, kur katra attiecīgā Puse pilda savus normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos pienākumus. Tādējādi visus piemērotos administratīvos sodus vai pieprasītos zaudējumus sedz tā Puse, kura nav pildījusi savus noteiktos pienākumus.
9.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja Personas datu aizsardzības politiku, kas pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardzibas-politika, kā arī ir informēts, ka šī politika var tikt vienpusēji mainīta no Pasūtītāja puses.

10. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Izpildītājs atbild par izpildīto būvdarbu atbilstību visām būvnormatīvos noteiktām tehniskām, sanitārām, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citām prasībām.
10.2. Katra Puse saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumā noteikto ir atbildīga par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Par radītiem izdevumiem un nodarītajiem zaudējumiem materiāli ir atbildīga tā Puse, kuras darbības vai bezdarbības dēļ šie zaudējumi radušies, un tai minētie zaudējumi, kas radušies otrai Pusei vai trešajām personām, jāatlīdzina 20 (divdesmit) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
10.3. Risku par Līgumā neparedzētām piegādēm un darbiem, kas nepieciešami Līguma noteikumu un Tehnisko specifikāciju nosacījumu pilnīgai izpildei, uzņemas Izpildītājs, tai skaitā neparedzēto darbu izmaksas, kas nav iekļautas līgumcenā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, un kas izriet no Līguma priekšmeta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā.
10.4. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas radies trešajām personām vai to īpašumam Izpildītāja vai viņa piesaistīto personu vainas vai neuzmanības dēļ, un apņemas par saviem līdzekļiem novērst radītos bojājumus vai atlīdzināt zaudējumus. Neatkarīgi no citu personu īpašumam radīto bojājumu vai zaudējumu cēloņa Pasūtītājs par tiem nav atbildīgs.
10.5. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam piemērot līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no līgumcenas. 
10.6. Ja Izpildītājs kavē Darbu pabeigšanu un Darbus pabeidz pēc Līguma 2.3. punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa, Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam:
10.6.1. piemērot līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no līgumcenas;
10.6.2. pieprasīt kompensēt Pasūtītājam radītos izdevumus, kas saistīti ar būvuzraudzības un autoruzraudzības nodrošināšanu Objektā, atbilstoši starp Pasūtītāju un būvuzraudzības, autoruzraudzības veicēju noslēgtajā līgumā noteiktajām izmaksām;
10.6.3. pieprasīt kompensēt Pasūtītājam Darbu izpildes termiņa kavējuma rezultātā radītos zaudējumus.
10.7. Jebkura no Līguma izrietoša maksājuma samaksas kavējuma gadījumā samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei nokavējuma procentus 1 % (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas.
10.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam piemēroto līgumsodu ieturēt no savstarpējiem norēķiniem.
10.9. Pušu strīdi, kas rodas Darbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā, tai skaitā strīdi par risinājumu vai materiālu kvalitātes novērtēšanu, Pasūtītāja pārstāvja un būvuzrauga saskaņotajā būvdarbu defektu aktā norādīto defektu novēršanu, tiek risināti, pieaicinot neatkarīgu sertificētu ekspertu vai valsts ekspertīzes institūcijas; ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu tiek atzīta par vainīgu. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz ekspertīzes ierosinātājs.
10.10. Puses savlaicīgi apmainās ar jebkuru dokumentāciju un informāciju, kas ir nepieciešama Līguma izpildei, kā arī nekavējoties, bet ne ilgāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, ziņo otrai Pusei par apstākļiem Līguma darbības laikā, kas var ietekmēt un/vai aizkavēt Līgumā noteiktos izpildes termiņus, pasliktināt izpildes kvalitāti vai kā citādi negatīvi ietekmēt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī par nepieciešamām darbībām apstākļu novēršanai.
10.11. Puses ne Līguma izpildes laikā, ne pēc Līguma izbeigšanas nedrīkst izpaust otras Puses konfidenciālo informāciju, kas Pusei kļuvusi zināma sakarā ar Līguma izpildi, izņemot, ja šāda informācijas izpaušana notiek ar otras Puses piekrišanu vai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam pienākumam. Konfidenciālās informācijas neizpaušanas saistības ir spēkā neierobežotu laiku, neskatoties uz Līguma izbeigšanu.
10.12. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpējās pārrunās. Ja pārrunās saprātīgā termiņā nav panākta vienošanās, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
11.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.
11.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.3. Līguma 2.2. punktā noteiktais Paziņojuma izsniegšanas termiņš var tikt pagarināts no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku skaidrojumu, par laika periodu, kāds nepieciešams Pasūtītājam Līguma izpildes finansēšanai nepieciešamā finansējuma apstiprināšanai Pasūtītāja budžetā, starp Pusēm noslēdzot vienošanos par grozījumiem Līgumā.
11.4. Līguma 2.3. punktā noteiktais Darbu izpildes termiņš var tikt grozīts, starp Pusēm noslēdzot vienošanos par grozījumiem Līgumā, pievienojot pielikumā aktualizētu grafiku, pamatojoties uz Izpildītāja sniegtu faktos balstītu rakstisku skaidrojumu, Izpildītāja sagatavoto, atbildīgā būvdarbu vadītāja, Izpildītāja, atbildīgā būvuzrauga, atbildīgā autoruzrauga, Pasūtītāja pārstāvja un Pasūtītāja parakstītu aktualizēto grafiku, šādos gadījumos:
11.4.1. būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma vai piespiedu dīkstāves gadījumā Līgumā noteikto Darbu pilnvērtīgai un kvalitatīvai izpildei Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, cik ilgs ir bijis būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma vai būvdarbu piespiedu dīkstāves periods; 
11.4.2. Darbu izpildes pabeigšanai vai Objekta nodošanai ekspluatācijā ir nepieciešams veikt papildu būvdarbus un/vai ar būvdarbu izpildi saistītus papildu darbus, kuri nav iekļauti būvprojektā vai Tehnisko specifikāciju nosacījumos un kuru izpildes nepieciešamība objektīvi nebija zināma un savlaicīgi konstatējama būvdarbu uzsākšanas brīdī; Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par periodu, kāds objektīvi ir nepieciešams papildu būvdarbu un/vai ar būvdarbu izpildi saistītu papildu darbu veikšanai un Objekta nodošanai ekspluatācijā; 
11.4.3. ja Darbu izpildi ietekmē no Izpildītāja gribas neatkarīgi apstākļi, kas izraisa būvdarbos izmantojamo materiālu, iekārtu vai tehnoloģisko risinājumu piegādes kavēšanos, Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par faktisko kavējuma periodu, ja Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgo apstākļu pamatojumu un to apliecinošus dokumentus.
11.5. Būvdarbu izpildei nepieciešamo darbu etapu termiņi var tikt grozīti, pamatojoties uz Izpildītāja sniegtu faktos balstītu rakstisku skaidrojumu, Izpildītāja sagatavoto, atbildīgā būvdarbu vadītāja, Izpildītāja, atbildīgā būvuzrauga, atbildīgā autoruzrauga, Pasūtītāja pārstāvja un Pasūtītāja parakstītu aktualizēto grafiku, nemainīgu saglabājot kopējo Līguma 2.3. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu. Pušu parakstīts aktualizēts grafiks kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu, Pusēm neslēdzot atsevišķu vienošanos par grozījumiem Līgumā.
11.6. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no fakta konstatēšanas, rakstiski paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un var kavēt Pušu parakstītajā grafikā norādīto Darbu etapu un posmu termiņus. Par konstatēto faktu Izpildītājs paziņo Pasūtītājam, iesniedzot rakstisku, faktos balstītu termiņu kavējuma pamatojumu un saskaņošanai iesniedzot aktualizētu grafiku. Ja termiņu kavējuma pamatojums un aktualizēts grafiks Pasūtītājam netiek iesniegts šajā punktā norādītajā termiņā, tad grafikā norādīto Darbu izpildes etapu un posmu termiņu kavēšana tiek uzskatīta par Izpildītāja nepienācīgu saistību izpildi un Izpildītājam nav tiesību uz Līguma 2.3. punktā norādītā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
11.7. Līgumcena var tikt grozīta, starp Pusēm noslēdzot vienošanos par grozījumiem Līgumā, pielikumā pievienojot aktualizētu Finanšu piedāvājumu un Tāmi, ja Darbu pabeigšanai vai Objekta nodošanai ekspluatācijā ir nepieciešams veikt papildu būvdarbus un/vai ar būvdarbu izpildi saistītus papildu darbus, kuri nav iekļauti būvprojektā un Tehnisko specifikāciju nosacījumos un kuru izpildes nepieciešamība objektīvi nebija zināma un savlaicīgi konstatējama būvdarbu uzsākšanas brīdī, un šo papildu būvdarbu un/vai ar būvdarbu izpildi saistīto papildu darbu izpildei ir nepieciešams palielināt līgumcenu; šādā gadījumā, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavotu faktos balstītu rakstisku skaidrojumu, Izpildītāja sagatavotu, atbildīgā būvdarbu vadītāja, būvuzrauga, autoruzrauga un Pasūtītāja pārstāvja saskaņotu aktu par darbu apjomu izmaiņām, Pasūtītājs izvērtē, vai tā budžetā ir pieejami finanšu resursi līgumcenas vērtības palielinājuma finansēšanai; ja Pasūtītāja budžetā nav pieejami finanšu resursi līgumcenas vērtības palielinājuma finansēšanai, Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 11.12.9. apakšpunktu.
11.8. Ja Līguma 11.4. punktā noteiktajā kārtībā tiek izdarīti grozījumi Līgumā, pagarinot Līguma 2.3. apakšpunktā norādīto Darbu izpildes termiņu, un/vai Līguma 11.7. punktā noteiktajā kārtībā tiek izdarīti grozījumi Līgumā, palielinot Līguma 5.1. punktā norādīto līgumcenu, Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no vienošanās par grozījumiem Līgumā noslēgšanas dienas Pasūtītājam ir jāiesniedz aktualizēta Līguma 7.3.2. apakšpunktā noteiktā Līguma saistību izpildes garantija un maksājuma uzdevums, kas pamato garantijas apmaksu. Garantijas noteikumiem ir jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju, un tai ir jābūt spēkā esošai līdz aktuālā Darbu izpildes termiņa beigu datumam un 20 (divdesmit) darbdienas pēc tā. Aktualizētās Līguma saistību izpildes garantijas vērtībai ir jāatbilst Līguma 7.3.2. apakšpunktā noteiktajai aktuālajai saistību izpildes garantijas vērtībai.
11.9. Līgumcena var mainīties, neizmantojot vai daļēji izmantojot tajā iekļauto, Tāmes koptāmes pozīcijā “Finanšu rezerve (5 %)” norādīto vērtību naudas izteiksmē. Pozīciju “Finanšu rezerve (5 %)” Izpildītājam ir tiesības izmantot šādos gadījumos:
11.9.1. ir nepieciešams veikt Objekta uzturēšanu būvdarbu piespiedu dīkstāves laikā, kas radusies no Izpildītāja neatkarīgu, objektīvu iemeslu dēļ un nav uzskatāma par Darbu būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu; 
11.9.2. Darbu izpildes pabeigšanai vai Objekta nodošanai ekspluatācijā ir nepieciešams veikt papildu būvdarbus un/vai ar būvdarbu izpildi saistītus papildu darbus, kuri nav iekļauti būvprojektā un Tehnisko specifikāciju nosacījumos un kuru izpildes nepieciešamība objektīvi nebija zināma un savlaicīgi konstatējama būvdarbu uzsākšanas brīdī.
11.10. Līguma 11.9. punktā noteiktajos gadījumos, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavotu rakstisku pieprasījumu un aktu par darbu apjomu izmaiņām, Tāmē tiek izdarīti grozījumi, attiecīgi palielinot Tāmes lokālajās tāmēs norādīto attiecīgo būvdarbu tiešo izmaksu vērtību un samazinot pozīcijas “Finanšu rezerve (5 %)” vērtību. Izpildītāja sagatavoto aktu par darbu apjomu izmaiņām paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs, Pasūtītāja pārstāvis un Puses.
11.11. Tāmes lokālajās tāmēs norādīto būvdarbu tiešo izmaksu vērtības pozīciju griezumā var mainīties Darbu izpildei faktiski nepieciešamo būvdarbu un ar būvdarbu izpildi saistīto darbu daudzumu palielinājuma vai samazinājuma gadījumā un/vai apstiprināto materiālu nomaiņas gadījumā, nepalielinot līgumcenu. Šādā gadījumā, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavotu aktu par darbu apjomu izmaiņām, tiek izdarīti nepieciešamie grozījumi Tāmē. Izpildītāja sagatavoto aktu par darbu apjomu izmaiņām paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs, Pasūtītāja pārstāvis un Puses.
11.12. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, neatlīdzinot Izpildītājam nekādus izdevumus vai zaudējumus, nosūtot par to Izpildītājam rakstisku paziņojumu, kurā norāda Līguma izbeigšanas datumu, šādos gadījumos:
11.12.1. Izpildītājs nepienācīgi pilda savas Līgumā vai Tehniskajās specifikācijās noteiktās saistības un pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis konstatēto Līgumā vai Tehniskajās specifikācijās noteikto saistību neizpildi vai turpina tās nepildīt;
11.12.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būves ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši būvprojekta vai normatīvo aktu nosacījumiem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta ekspluatāciju un Izpildītāja veikto būvdarbu kvalitāti;
11.12.3. Izpildītājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums no Pasūtītāja viedokļa var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu;
11.12.4. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam no Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Izpildītāja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Izpildītāja spēju izpildīt saistības saskaņā ar Līgumu;
11.12.5. Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju kavē grafikā norādīto Darbu izpildes termiņu vai pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā vairāk nekā par 10 (desmit) darbdienām;
11.12.6. ir uzsākts Izpildītāja maksātnespējas vai likvidācijas process;
11.12.7. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam (tai skaitā tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tās valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
11.12.8. ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma izpildē izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi, vai Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā neiesniedz dokumentus un informāciju, kas apliecina Līguma izpildē izmantoto preču un pakalpojumu izcelsmi;
11.12.9. Līguma 11.9. punktā noteiktajos gadījumos ir nepieciešams palielināt līgumcenu un Pasūtītāja budžetā nav pieejami finanšu resursi līgumcenas vērtības palielinājuma finansēšanai. 
11.13. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, par to 10 (desmit) darbdienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu vismaz 20 (divdesmit) darbdienas un Pasūtītājs norēķinu nav veicis 10 (desmit) darbdienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas Pasūtītājam.
11.14. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 11.12. punktu vai Izpildītājs vienpusēji atkāpjas un izbeidz Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem būvdarbiem, kas ir izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem. Pasūtītājs Izpildītāja iesniegtos dokumentus izskata un paraksta Līguma 4. sadaļā noteiktajā kārtībā un norēķinus veic Līguma 5. sadaļā noteiktajā kārtībā. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu datumā, kas norādīts iepriekš nosūtītajā attiecīgās Puses paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs:
11.14.1. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas dienas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 5.1. punktā noteiktās līgumcenas (izņemot Līguma 11.12.9. apakšpunktā un 11.13. punktā minēto gadījumu);
11.14.2. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas dienas organizē Objekta apsekošanu, pieaicinot atbildīgo būvdarbu vadītāju, autoruzraugu, būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi; apsekošanas laikā atbildīgais būvdarbu vadītājs sadarbībā ar Pasūtītāja pārstāvi sagatavo Objekta apsekošanas aktu, kurā norāda Izpildītājam veicamos uzdevumus un to izpildes termiņus, kas nepieciešami Objektā izbūvēto būvkonstrukciju noturības zudumu un elementu bojāšanās novēršanai, iespējamās bīstamības cilvēku veselībai, dzīvībai un videi novēršanai, teritoriju atbrīvošanai un sakopšanai;
11.14.3. Objekta apsekošanas aktā norādītajā termiņā īsteno aktā norādītos uzdevumus un pēc uzdevumu izpildes pabeigšanas organizē atkārtotu Objekta apsekošanu, pieaicinot atbildīgo būvdarbu vadītāju, autoruzraugu, būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi; apsekošanas laikā atbildīgais būvdarbu vadītājs sadarbībā ar Pasūtītāja pārstāvi sastāda Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu, tajā norādot informāciju par Izpildītāja faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un vērtību naudas izteiksmē, izpildīto būvdarbu garantijas nosacījumiem, Objekta tehnisko stāvokli, citu Pasūtītājam un Izpildītājam saistošu informāciju un Objekta fotoattēlus; Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvis, autoruzraugs, būvuzraugs un Puses; Objekts Pasūtītājam tiek nodots ar Objekta nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas datumu;
11.14.4. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes laikā faktiski veikto būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā materiālu, iekārtu un sistēmu montāžas instrukcijas, lietošanas un apkopes instrukcijas, garantijas nosacījumu dokumentus;
11.14.5. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma un rēķina nosūtīšanas atlīdzina Pasūtītājam visus izdevumus un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
11.15. Ja Izpildītājs kavē Līguma 11.14.2. vai 11.14.3. apakšpunktā norādītos Objekta apsekošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības organizēt Objekta un tajā esošo būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu un citu Izpildītāja atstāto materiālo vērtību pārņemšanu, pieaicinot zvērinātu tiesu izpildītāju un sastādot Objekta pārņemšanas aktu. Šādā gadījumā Objektu Pasūtītājs pārņem ar Objekta pārņemšanas akta sastādīšanas datumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam.
11.16. Ja Izpildītājs kavē Līguma 11.14.1. punktā norādītā Pasūtītāja izrakstītā rēķina par līgumsodu samaksas termiņu, Pasūtītājs minēto summu ietur no Līguma 7.3.2. apakšpunktā noteiktās saistību izpildes garantijas.
11.17. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja tas noticis tādu apstākļu dēļ, ko nav bijis iespējams paredzēt un novērst, t. i., nepārvaramas varas apstākļu – piemēram, ugunsgrēka, dabas katastrofu, sociālo konfliktu, kara darbības, valsts varas un pārvaldes institūciju darbības, kā arī tādu jaunu normatīvo aktu ieviešanas, kas ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību, – rezultātā. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, tai skaitā degvielas, elektroenerģijas, gāzes u. c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski, kā arī iekārtu un materiālu piegādes kavējumi. 
11.18. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu iestāšanos un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu pagarinājumu. Paziņojumam pēc iespējas ir jāpievieno kompetentas iestādes izziņa, kas apstiprina nepārvaramās varas apstākļu esību. Šādā gadījumā Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.
11.19. Katra no Pusēm 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, rakstiski informē otru Pusi par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos vai par Līguma 12.1. punktā norādīto Pušu pārstāvju maiņu. Norādītais rakstiskais paziņojums kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu, Pusēm neslēdzot atsevišķu vienošanos par grozījumiem Līgumā.
11.20. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

12. CITI NOTEIKUMI
12.1. Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses norīko savus pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu:
12.1.1. Pasūtītāja pārstāvis Darbu veikšanā un Līgumā noteiktu Pušu savstarpējo saskaņojumu veikšanai ir – Madara Zahare, tālr. 67737860, e-pasts: madara.zahare@jurmala.lv;
12.1.2. Izpildītāja pārstāvis: ________ _________, tālr. _________, e-pasts: ___________.
12.2. Puses elektroniskajā saziņā un elektronisko dokumentu apritē primāri izmanto Pušu oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses), izņemot Līgumā noteikto informācijas apriti starp Pušu kontaktpersonām.
12.3. Visos jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
12.4. Ja rodas pretrunas starp iepirkuma dokumentiem un Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma dokumentiem, noteicošais ir iepirkuma dokumentos noteiktais.
12.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem nevar tikt izpildīts vai zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus, ciktāl tie nav nesaraujami saistīti.
12.6. Pasūtītājs informē Izpildītāju par kārtību, kādā atbilstoši Trauksmes celšanas likumam Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā darbojas iekšējā trauksmes celšanas sistēma, kas ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/trauksmes-celsana. 
12.7. Līgums ir sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz __________ lapām un pielikumiem, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
12.8. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – Tehniskās specifikācijas uz _________ lapām;
2. pielikums – Tehniskais piedāvājums uz _________ lapām;
3. pielikums – Finanšu piedāvājums uz _________ lapām;
3.1. pielikums – Tāme (Excel datne).

13. PUŠU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Nod. maks. reģ. Nr.: 90000056357
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Konta Nr.: LV19TREL9802008016000
Valsts kase
Kods: TRELLV22

E-adrese):_DEFAULT@90000056357
E-pasts: pasts@jurmala.lv


	_________
Nod. maks. reģ. Nr. _________
Juridiskā adrese: _________
Konta Nr. _________
_________
Kods: _________
Oficiālā elektroniskā adrese 
(e-adrese): _________
e-pasts: _________

	
(paraksts*)
Vārds, uzvārds

	
(paraksts*)
Vārds, uzvārds



*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu





7.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām

APLIECINĀJUMS

Būvdarbi Ezeru ielas peldvietas pieejamības uzlabošanai un ūdenstūrisma aktivitāšu veicināšanai

0. Ar šo apliecinu, ka uz Pretendentu_______________(nosaukums, reģ.nr.) (turpmāk – Pretendents) neattiecas[footnoteRef:10] Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi. [10:  Ja uz pretendentu attiecas kāds no minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, pretendents to norāda šajā apliecinājumā un iesniedz skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43.panta noteikumiem.  ] 


Par ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu (tajā skaitā par personu, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme, pretendenta valdes vai padomes locekli pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) Pretendentam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesamību.
0. Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju attiecībā uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludināto iepirkuma procedūru ar ID Nr. JVA 2026/38, sniedzu apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. Pretendents apliecina, ka:
2.1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2.2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
2.3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/as.
2.4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:11] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [11:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

2.4.1. cenām;
2.4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
2.4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu; vai:
2.4.4. tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
2.4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko atteicas šis iepirkums.
2.5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
2.6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.

_________________________________                             __________	           _________________ (Pretendenta pilnvarotā pārstāvja ieņemamais amats)             (paraksts)     	   (vārds, uzvārds)
 
_____________________________
(dokumenta aizpildīšanas datums)	
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