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Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Līguma īsā forma”

Projektēšanas – būvdarbu līguma projekts



LĪGUMA VIENOŠANĀS 

Rīgā		Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas datums

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas, pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

un  

<Uzņēmēja nosaukums>, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā, kas rīkojas, pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu> (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,


pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” Nr.__ rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu, saskaņā ar Līguma noteikumiem,
vienojas: 

1. Līguma noteikumi ietver - Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Līguma īsā forma” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas 2007.gada tulkojums), kā kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop, un Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus, un Speciālo noteikumu pielikumus. Vispārīgo noteikumu drukātu versiju un/vai lejupielādējamu PDF versiju Puses iegādājas pašas.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers „Short Form of Contract” (teksts angļu valodā), ko var iegādāties www.fidic.org/bookshop.

2. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

4. Atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajam finanšu piedāvājumam Līguma cena:

4.1. par Vispārīgiem darbiem ir EUR ________, bez PVN, tajā skaitā:
4.1.1. par Projektēšanas darbiem EUR___;
4.1.2. par Būvdarbiem EUR___;
4.1.3. par Autoruzraudzības darbiem EUR____.

4.2. par Atsevišķiem darbiem Līguma cena ir EUR___bez PVN, tajā skaitā:
4.2.1. par Telpu atjaunošanas darbiem Rīgas ielā 6  (1. un 2. stāvs) EUR ___;
4.2.2. par Autoruzraudzību telpu atjaunošanas darbiem Rīgas ielā 6 (1. un 2. stāvs) EUR ___;
4.2.3. par Telpu atjaunošanas darbiem Rīgas ielā 6 (3. stāvs) EUR ___;
4.2.4. par Autoruzraudzību telpu atjaunošanas darbiem Rīgas ielā 6 (3. stāvs) EUR ___;
4.2.5. par Telpu atjaunošanas darbiem Rīgas ielā 4 EUR _____;
4.2.6. par Lifta būvniecības darbiem Rīgas ielā 4 EUR ____.
4.2.7. par Iebūvējamām virtuves mēbelēm (Rīgas ielā 6, 2. stāvā), iegāde un uzstādīšana EUR____;
4.2.8. par Iebūvējamām virtuves mēbelēm (Rīgas ielā 6, 3. stāvā), iegāde un uzstādīšana EUR____;
4.2.9. par Iebūvējamām virtuves mēbelēm (Rīgas ielā 4, 2, 3, 4.. stāvā), iegāde un uzstādīšana EUR____;

Nodokļu nomaksa veicama atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

5. Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam: 
<rekvizīti maksājumu veikšanai>

6. Šī Līguma vienošanās ir sagatavota elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

7. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.


	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	
_________________________________
(paraksts*)

	
_________________________________
(paraksts*)
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*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.








PIELIKUMS

Šis Pielikums ir Līguma vienošanās sastāvdaļa.

	Jautājums
	Apakšpunkts
	Informācija

	Līgumu veidojošo dokumentu uzskaitījums prioritārajā secībā:
	1.1.1. un 1.3.
	



(a) Līguma vienošanās;
(b) šis Pielikums;
(c) Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi. Šajā punktā minētie dokumenti ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie izskaidro;		
(d) Līguma Speciālie noteikumi un tiem pievienotie dokumenti:
(i) “VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darba aizsardzības prasības Uzņēmējiem, veicot būvdarbus”, un “Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu būvdarbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktais līgumsods”;
(ii) Dokumentu veidnes (Speciālo noteikumu 17.1.apakšpunkts);
(iii) Darbu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, apjomi un uzskaitījums (Speciālo noteikumu 10.1.apakšpunkts).
(e) Līguma Vispārīgie noteikumi;
(f) Rasējumi (ja starp Rasējuma apjomu un/vai finanšu tabulām ir pretrunas ar grafisko projekta daļu, prioritārāka ir grafiskā projekta daļa);
(g) Tehniskā specifikācija (arī Darba uzdevums);
(h) Iepirkuma procedūras dokumenti, kas nosaka kandidātu un pretendentu kvalifikācijas prasības;
(i) Aizpildītās Formas, tajā skaitā, Uzņēmēja Finanšu piedāvājums, kā arī laika grafiks un Tāme, ja tiek paredzēts;
(j) Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums, informācija par Uzņēmēja personālu un apakšuzņēmējiem;
(k) Pārējie Iepirkuma procedūras dokumenti	.	
	

	Jautājums
	Apakšpunkts
	Informācija

	Izpildes laiks 
	1.1.9. un 7.1.
	21 mēnesis no Līguma spēkā stāšanās dienas
(tajā skaitā: 8 mēneši Projektēšanas darbi; Ekspertīzes veikšana (veic Pasūtītājs), ja attiecināms 1 (viena) mēneša laikā no būvprojekta izstrādes brīža
12 mēneši Būvdarbi)

	Atsevišķie darbi
	1.1.21.
	
Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 6 (1. un 2. stāvs);
Autoruzraudzība telpu atjaunošanas darbiem Rīgas ielā 6 (1. un 2. stāvs);
Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 6 (3. stāvs);
Autoruzraudzība telpu atjaunošanas darbiem Rīgas ielā 6 (3. stāvs);
Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 4;
Lifta būvniecības darbi Rīgas ielā 4;
Iebūvējamās virtuves mēbeles (Rīgas ielā 6, 2. stāvā), iegādes un montāžas darbi;
Iebūvējamās virtuves mēbeles (Rīgas ielā 6, 3. stāvā), iegādes un montāžas darbi;
Iebūvējamās virtuves mēbeles (Rīgas ielā 4, 2., 3. un 4. stāvā), iegādes un montāžas darbi.


	Objekts
	1.1.27.  
	Rīgas iela 6, Daugavpils, Latvija, LV-5401 (05000012903) un
Rīgas iela 4, Daugavpils, Latvija, LV-5401 (05000012902)

	Tehnoloģiskais pārtraukums
	1.1.28.
	Nav attiecināms

	Līgumam piemērojamais likums
	1.4.
	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti

	Valoda
	1.5.
	Latviešu

	Paziņojumi/ Saziņas forma
	1.5.
10.3.
	Oficiālā elektroniskā adrese (e-Adrese) un Pasūtītāja norīkotā projektu vadītāja un Uzņēmēja pārstāvja elektroniskā pasta adrese
14 dienas, izņemot ja Līgumā norādīts citādāk 

	Ar likumu noteiktie pienākumi
	1.6.
	Projekta vadītājs[footnoteRef:1] <…> [1:  Saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.] 

Darba aizsardzības koordinators <…>

	Par Pasūtītāja darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto Darbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu Darbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktie  līgumsodi
	
2.3.
11.4.

12.1.


	Dokumentā “VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darba aizsardzības prasības Uzņēmējiem, veicot būvdarbus, un par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu būvdarbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktais līgumsods” noteiktajā apmērā

	Līgumsods par konfidenciālas informācijas noteikumu neievērošanu
	1.7.
	1000,00  EUR par katru gadījumu

	Ārvalstu finanšu instrumentu finansējums 
	1.9.
	Eiropas Savienības fonda darbības programma Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.4. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās" un 2.1.1.7. pasākuma "Valsts iestāžu infrastruktūras optimizācija" ietvaros

	Valsts noslēpuma objektu un klasificētās informācijas aizsardzība:
	1.11.
	Nav attiecināms

	- Kompetentās valsts drošības iestādes izsniegts atzinums
	1.11.
	Nav attiecināms

	- Industriālās drošības sertifikāta kategorija
	1.11.
	Nav attiecināms

	- Industriālās drošības sertifikātā ir nepieciešama norāde par atļauju komersanta telpās glabāt klasificēto informāciju 
	1.11.
	Nav attiecināms

	- Ir nepieciešama akreditēta informācijas sistēma
	1.11.
	Nav attiecināms

	- Speciālās atļaujas kategorija
	1.11.
	Nav attiecināms

	- Līgumsods par valsts noslēpuma objektu un klasificētās informācijas aizsardzības prasību neievērošanu
	1.11.
	Nav attiecināms 

	Pasūtītāja pārstāvis (ja ir)
	3.2.
	<Vārds, Uzvārds, amats, e-pasts, mob.>[footnoteRef:2] [2:  Pasūtītāja norīkotais projektu vadītājs.] 

Būvuzraudzību veiks: vārds uzvārds, sert. Nr.__[footnoteRef:3] [3:  Ja ir zināms Līgumu noslēdzot.] 


	Vispārīgie pienākumi - termiņš vienošanās par Atsevišķajiem darbiem iesniegšanai Uzņēmējam
	4.1.
	Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 6 (1. un 2. stāvs) - darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
Autoruzraudzība Rīgas ielas 6 (1. un 2. stāva) darbiem – darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 6 (3. stāvs) - darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
Autoruzraudzība 3. stāva darbiem - darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
Telpu atjaunošanas darbi Rīgas ielā 4 - darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
Lifta būvniecības darbi – darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
Iebūvējamās virtuves mēbeles (Rīgas ielā 6, 2. stāvā)- iegādes un montāžas darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža;
Iebūvējamās virtuves mēbeles (Rīgas ielā 6, 3. stāvā)- iegādes un montāžas darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža;
Iebūvējamās virtuves mēbeles (Rīgas ielā 4, 2., 3. un 4. stāvā)- iegādes un montāžas darbi var tikt pielīgti ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

	Paredzēta būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīze
	4.1.
	Ir attiecināms

	Sanāksmju organizēšana
	4.1.
	1 reizi nedēļā Uzņēmējs organizē sanāksmes
2 dienu laikā Uzņēmējs iesniedz sanāksmes protokolu

	Uzņēmēja pārstāvis
	4.2.
	<Vārds, Uzvārds, amats, e-pasts, mob.>
Autoruzraudzību veiks: vārds uzvārds, sert. Nr. <…>[footnoteRef:4] [4:  Ja ir zināms Līgumu noslēdzot.] 


	Līguma izpildes nodrošinājuma apmērs un veids Darbu izpildes laikā  
	4.4.
11.4.
	10% apmērā no Līguma cenas par Vispārīgajiem Darbiem un Atsevišķiem darbiem, ja tādi tiek pielīgti saskaņā ar Līguma vienošanos:[footnoteRef:5] [5:  Gadījumā, ja tiek uzdoti papildu darbi, Pasūtītājam ir tiesības un Uzņēmējam ir pienākums palielināt nodrošinājuma apmēru par papildu darbu summas apmēru.] 

Uzņēmējs var izvēlēties iesniegt pirmā pieprasījuma kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju 10% apmērā


	Defektu paziņošanas perioda saistību nodrošinājuma apmērs un veids
	4.4.
11.4.
	5% apmērā no Līguma cenas par Vispārīgajiem Darbiem un Atsevišķiem darbiem, ja tādi tiek pielīgti saskaņā ar Līguma vienošanos.[footnoteRef:6] Uzņēmēja izvēlēts[footnoteRef:7]: [6:  Gadījumā, ja tiek uzdoti papildu darbi, Pasūtītājam ir tiesības un Uzņēmējam ir pienākums palielināt nodrošinājuma apmēru par papildu darbu summas apmēru.]  [7:  Izvēlētais veids pirms Līguma noslēgšanas Uzņēmējam ir jānorāda Pielikumā. ] 

Nodrošinājums ar kredītiestādes garantiju vai nodrošinājums ar pirmā pieprasījuma apdrošināšanas sabiedrības garantiju

	Līgumsods par samaksas neveikšanu Apakšuzņēmējiem
	4.5.
	5% apmērā no Apakšuzņēmējam nesamaksātās summas par katru konstatēto gadījumu

	Paziņošanas periods par Pasūtītāja prasībās atklātajām kļūdām vai citiem defektiem.
	5.1. 
	28 dienas

	Prasības Uzņēmēja veiktajai projektēšanai
	5.1.
	Skatīt projektēšanas tehniskajā specifikācijā

	Līguma ietvaros Uzņēmējam tiek uzdota priekšizpēte
	5.1.
	Ir

	Rasējumu izstrādei nepieciešamo dokumentu pieprasīšana un saņemšana
	5.1.
	Atbilstoši projektēšanas tehniskajā specifikācijā noteiktajam

	Dokumentu saskaņošana no Pasūtītāja puses
	5.3.
	14 dienas, izņemot ja Līgumā norādīts citādāk

	Būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzei[footnoteRef:8] paredzētais laiks [8:  Termiņš attiecas arī uz izmaiņu ekspertīzi.] 

	5.3.
	1 (viens) mēnesis no būvprojekta izstrādes brīža

	Darbu izpilde (starptermiņi)
	7.1.
	Projektēšanas  darbiem 8 (astoņi) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas;
Siltummezgla un apkures sistēmas projektēšanas darbiem ne ilgāk kā 6 (seši) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas)
Būvdarbu Rīgas ielā 6 iekštelpās veikšanai 8 (astoņi)  mēneši no atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas.

	Līgumsods par starptermiņa kavējumu
	7.1.
7.4.
	Ir

	Izpildes programma
	7.2.
	14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas jeb Uzsākšanas datuma

	Summa, kas maksājama sakarā ar Darbu (arī starptermiņā, ja attiecināms) savlaicīgu nepabeigšanu (līgumsods)
	7.1.
7.4.
	(a) ja izpildes termiņš tiek kavēts līdz 14 dienām (ieskaitot) – 0,05% no attiecīgās Līguma pamatvērtības par katru nokavēto dienu;
(b) ja izpildes termiņš tiek kavēts vairāk kā 14 dienas, sākot ar 15. dienu – 0,1% no attiecīgās Līguma pamatvērtības par katru nokavēto dienu.

	Maksimālā Darbu (arī starptermiņā, ja attiecināms) savlaicīgas nepabeigšanas līgumsoda summa
	7.4.
	10% no Līguma pamatvērtības

	Defektu paziņošanas periods
	9.1. 
9.3.
11.6.
	60 mēneši rēķinot no datuma, kas noteikts saskaņā ar 8.2. apakšpunktu parakstītajā Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā vai izsniegtajā Darbu Pieņemšanas-nodošanas paziņojumā, un kas nav īsāks par normatīvos aktos noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu – gan Būvdarbiem, gan Iekārtām.

	Tiesības izdarīt izmaiņas
	10.1.
	Izmaiņu % no Līguma vienošanās sākotnēji noteiktās Līguma cenas par Vispārīgajiem darbiem un Atsevišķiem darbiem, ja tādi tiek pielīgti, ievērojot Līguma vienošanos, saskaņā ar Līguma 10.1.apakspunktu:
(a) 15%;
(b) (i) 15%, ja Līgumam pievienoti iespējamo izmaiņu apjomi un uzskaitījums
(b) (ii) 50%.

	Izmaiņu veikšanas kārtība un Darbu novērtēšana:
	10. un 11.1.
	Kopējā cena ar likmju sarakstu

	Materiālu un Iekārtu procentuālā vērtība
	11.2.
	Līdz 80% (materiālu un iekārtu saraksts norādīts tehniskās specifikācijas 1.2.4.punktā)

	Starpposmu maksājumi
	11.3.
	par Projektēšanas 1.posmu - 10% no Līguma cenas daļas par Projektēšanas darbiem pēc posma pabeigšanas;
 par Projektēšanas 2.posmu - 20% no Līguma cenas daļas par Projektēšanas darbiem pēc posma pabeigšanas;
par Projektēšanas 3.posmu - 60% no Līguma cenas daļas par Projektēšanas darbiem pēc posma pabeigšanas;
par Projektēšanas 4.posmu - 10% no Līguma cenas daļas par Projektēšanas darbiem pēc posma pabeigšanas; 
par Būvniecības darbiem EUR <…> (samaksa tiek veikta reizi mēnesī atbilstoši apstiprinātajam darbu apjomam);
par Autoruzraudzības Darbiem EUR <…> (samaksa tiek veikta reizi mēnesī atbilstoši apstiprinātajam darbu apjomam)

	Maksājumu valūtas
	11.7.
	euro (EUR)

	Avansa maksājums
	11.9.
	līdz 20% no Līguma vienošanās sākotnēji noteiktās Līguma cenas daļas par Projektēšanas darbiem un/ vai Būvdarbiem

	Avansa maksājumu skaits
	11.9.
	Viens maksājums par katru pozīciju:
(a) Projektēšanas darbiem;
(b) Būvdarbiem;
(c) par katru no pielīgtajiem Atsevišķiem darbiem

	Avansa maksājuma atmaksas amortizācija
	11.9.
	20%

	Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās
	11.11.
	Maksimālais pieļaujamais Līguma cenas indeksācijas apjoms 10% no Līguma vienošanās sākotnēji noteiktās Līguma cenas, bez PVN
Līguma cenas korekciju sākt ar 13.mēnesi pēc Piedāvājuma iesniegšanas pēdējās dienas

	Apdrošināšana:
	14.1.
14.2.
	Līgumam piemēro tikai obligātās apdrošināšanas prasības[footnoteRef:9] [9:  Saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.] 





	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	
_________________________________
(paraksts*)

	
_________________________________
(paraksts*)



*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.



	SPECIĀLIE NOTEIKUMI

	1.1.
Definīcijas
	1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“Līgums” nozīmē Līguma vienošanos un citus dokumentus, kuri uzskaitīti Pielikumā.

1.1.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“Tehniskā specifikācija” (Darba uzdevums) nozīmē Pielikumā minēto dokumentu, kas ietver Pasūtītāja prasības saistībā ar Uzņēmēja veicamo projektēšanu, un jebkuras izmaiņas šajā dokumentā. Šis dokuments definē Darbus.

1.1.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“Rasējumi” nozīmē jebkuru normatīvajos aktos paredzēto būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju, citus Līgumā ietvertos Darbu rasējumus un jebkuras saskaņā ar Līgumu papildinātus un pārveidotus rasējumus, kurus ir sagatavojis Uzņēmējs.

1.1.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“Uzsākšanas datums” ir vienāds ar Līguma spēkā stāšanās datumu.

1.1.9.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“Izpildes laiks” nozīmē Pielikumā norādīto Darbu izpildes laiku  saskaņā ar 7.1. apakšpunktu [Darbu izpilde], līdz kuram visiem Darbiem jābūt pabeigtiem, pieņemtiem ekspluatācijā (ja Darbi saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jānodod ekspluatācijā) un apstiprinātiem no Pasūtītāja puses, ko aprēķina, par pamatu ņemot Līguma vienošanās parakstīšanu. Izpildes laiku var grozīt saskaņā ar 7.3. apakšpunktu [Izpildes laika pagarinājums], tikai Pusēm par to vienojoties rakstiski. 

1.1.10.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus  atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada  3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"), bet neieskaitot peļņu.

	
	1.1.19. apakšpunktu  izteikt šādā redakcijā:
“Darbi” nozīmē visus būvdarbus, projektēšanu un autoruzraudzību, kas jāizpilda Uzņēmējam, ieskaitot pagaidu darbus un jebkuras Izmaiņas. Darbi aptver arī tādus būvdarbus un/vai projektēšanu un autoruzraudzību, kas Līgumā nav tieši minēti, bet kas objektīvi ir nepieciešami Līguma izpildei un izriet no Līguma, tajā skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas.

Ja Darbu izpildes laikā Puses rakstveidā vienojas par nepieciešamību veikt Atsevišķos darbus, Līguma izpratnē par Darbiem tiks uzskatīti visi Līguma ietvaros Uzņēmējam uzdotie darbi kopā.


	
	Papildināt ar 1.1.20. - 1.1.34. apakšpunktam šādā redakcijā:

1.1.20. “Vispārīgie darbi” ir Darbu daļa, kas Rasējumos un Tāmē norādīti pozīcijā Vispārīgie darbi un par kuru izpildi Puses vienojas noslēdzot Līgumu.

1.1.21. “Atsevišķie darbi” ir Darbu daļa, kas Rasējumos un Tāmē norādīti pozīcijā Atsevišķie darbi, kas norādīti Pielikumā, un par kuru pilnu vai daļas no tiem izpildi Līguma izpildes laikā Puses atsevišķi vienojas. Cena par Atsevišķiem darbiem visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Atsevišķo darbu cenu, izņemot 6.1.apakšpunkta [Pasūtītāja riski] n) punktā noteikto, un izņemot, ja ir attiecināmas korekcijas saistībā ar izmaiņām izmaksās Pielikumā noteiktajā apjomā.

1.1.22. “Defektu paziņošanas periods” nozīmē Darbos atklāto defektu paziņošanai noteikto periodu saskaņā ar 9.1.apakšpunktu [Defektu novēršana], kas norādīts Pielikumā un nav īsāks par speciālajos būvnoteikumos noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu.

1.1.23. “Līguma cena” Līguma vienošanās norādītā summa (bez PVN) par kvalitatīvu Darbu veikšanu un pabeigšanu, kuru Pasūtītājs maksās Uzņēmējam par pilnā apjomā un Līgumā noteiktos termiņos atbilstoši Tehniskajai specifikācijai paveiktiem Darbiem, kā arī jebkuru Defektu novēršanu un par saskaņā ar Līgumu Uzņēmēja uzņemtajiem riskiem un atbildību. Līguma cena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību pilnīgu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar priekšizpētes darbiem, atbilstoši Tehniskā specifikācijā noteiktajam, ja attiecināms saskaņā ar Pielikumu; Projektēšanas darbiem, t.sk. izstrādes organizācijai nepieciešamās izejas materiālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem un nodevām nepieciešamās izmaksas, izpētes darbi, visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Uzņēmējam, Pasūtītājam Projektēšanas darbu izpildes laikā sniedzot precizējumus un papildinājumus būvniecības ieceres realizācijas dokumentācijas noteiktajās prasībās, Autoruzraudzību visā Būvdarbu veikšanas laikā un visā Garantijas laikā, un tās nevar tikt palielinātas, ja tiek pagarināts Būvdarbu veikšanas termiņš; Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, ziemas sadārdzinājumu, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot 6.1. apakšpunkta [Pasūtītāja riski] n) punktā noteikto), nodevas, apdrošināšanas izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar visu nepieciešamo dokumentu (piemēram, atzinumu saņemšanu no institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, aktuālās kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšanu un saņemšanu, aktuālā Topogrāfiskā plāna pasūtīšanu un saņemšanu) Objekta pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu, tai skaitā darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Finanšu piedāvājumā vai Uzņēmēja iepirkuma procedūrā iesniegtajās Tāmēs, ja tādas iesniegtas, bet ir izsecināmi no Tehniskās specifikācijas, kā arī darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā vai Tehniskās specifikācijas dokumentācijā, bet ir nepieciešami Darbu pienācīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.
 
Līguma cena nozīmē Vispārīgie darbi un Atsevišķie darbi, ja tie tiek uzdoti Līgumā noteiktajā kārtībā, ieskaitot saskaņā ar Līgumu veiktās korekcijas, tādā apjomā, kādā uz konkrēto brīdi ir pielīgta. Līguma cena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām (izņemot, ja ir attiecināmas korekcijas saistībā ar izmaiņām izmaksās Pielikumā noteiktajā apjomā), un citu normatīvo aktu izmaiņām (izņemot 6.1.apakšpunkta [Pasūtītāja riski] n) punktā noteikto), un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līguma cenu. Līguma cena visā Līguma darbības laikā var tikt mainīta Līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Skaidrības labad – Līguma cena ietver taisnīgu atlīdzību Uzņēmējam par autora mantisko tiesību atsavināšanu.

1.1.24. “Līgumā neparedzēti papildu darbi” ir papildu darbi, kuri sākotnēji netika iekļauti Līgumā, Tehniskajā specifikācijā vai Rasējumos, bet ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus iepriekš nevarēja paredzēt.

1.1.25. “Virsizdevumi” nozīmē, Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” izpratnē Uzņēmēja piedāvājumā noteikto virsizdevumu apmēru. Virsizdevumi papildu darbiem, ja tādi rastos, nedrīkst pārsniegt Uzņēmēja Piedāvājumā ietverto virsizdevumu procenta apmēru.

1.1.26.  “Saprātīga peļņa” nozīmē, Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” izpratnē Uzņēmēja piedāvājumā noteikto peļņas apmēru. Saprātīga peļņa papildus darbiem, ja tādi rastos, nedrīkst pārsniegt Uzņēmēja Piedāvājumā ietverto peļņas procenta apmēru.

1.1.27. “Objekts” nozīmē nekustamais īpašums, kas minēts Pielikumā tā Darbu procesā.

1.1.28. “Tehnoloģiskais pārtraukums” – Būvdarbu (vai to daļas) pārtraukums, kas tiek noteikts, ja tehnoloģiski metroloģisko/ klimatisko apstākļu (diennakts zemākā/vidējā temperatūra, vēja ātrums, nokrišņu daudzums u.c.) vai citu no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ Darbu ietvaros tehnoloģiski nav iespējams veikt Darbu daļu vai visus Darbus. Detalizēti nosacījumi iekļauti Tehniskajā specifikācijā.

1.1.29. “Līguma pamatvērtība” nozīmē:
· Līguma cena, vai 
· Līguma cena par atlikušo Darbu izpildes vērtību, ko Pasūtītājs nav pieņēmis, ievērojot darbu veikšanas projektā noteikto Darbu izpildes secību, ja atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 80. punktam, būvprojektā noteiktā būvdarbu izpilde tiek organizēta, nepārtraucot ekspluatācijā esošā Objekta pamatfunkciju izpildi, un darbu veikšanas projektā noteikta Darbu izpildes secību, vai
· Līguma cena par starptermiņā noteikto Darbu izpildi, ja Līgumā Darbu izpilde ir sadalīta starptermiņos un ja attiecīgajā starptermiņā nododamais Darbs ir patstāvīgi izmantojams un tiek nodots Pasūtītājam ar atsevišķu dokumentu (Pasūtītāja vienpusējs paziņojums, akts, u.c.).

1.1.30. “Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts” nozīmē aktu, kas apliecina Līgumā noteikto Darbu izpildi un pēc tā abpusējas parakstīšanas apliecina visu Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses.

1.1.31. “Defektu paziņošanas perioda Darbi” nozīmē konstatēto Darbu defektu un citu Defektu paziņošanas periodā konstatēto neatbilstību novēršanas darbus.

1.1.32."Defekts” nozīmē ikvienu Darbu kvalitātes trūkumu, kas radies Darbu laikā vai Defektu paziņošanas periodā, un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Līguma noteikumiem ir Uzņēmēja atbildība.

1.1.33. “Defektu akts” nozīmē aktu par Defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Darbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai Darbu Defektu paziņošanas periodā, kā arī par Darbu izpildes aktā vai Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem Darbu apjomiem vai Darbu izmaksām.

1.1.34. “Darbu izpildes akts” nozīmē aktu, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie Darbi.

1.1.35. “Autortiesību objekts” ir Uzņēmēja veiktā radošā darba rezultātā radītā būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamā dokumentācija un citi materiālie objekti.


	1.5. Paziņojumi
	Papildināt ar otro līdz piekto rindkopu šādā redakcijā:
Ja vien nav noteikts citādi, Pasūtītājam  Pielikumā noteiktajā dienu laikā ir jāizskata un jāsniedz paziņojums par jebkuru Uzņēmēja iesniegto dokumentu, paziņojumu, Rasējumu vai Darbu izpildes dokumentāciju.

Ja Pasūtītājam, paziņojuma sniegšanai Uzņēmējam ir nepieciešama papildu informācija vai saskaņojums no valsts vai pašvaldības institūcijas, kā rezultātā paziņojuma sniegšanai nepieciešams ilgāks laiks, kā Pielikumā norādīts, Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt Pielikumā norādīto paziņojuma sniegšanas termiņu par laika posmu līdz 28 dienām. Ja Uzņēmējs šādā gadījumā ir iesniedzis paziņojumu Pasūtītājam saskaņā ar 10.3.apakšpunktu [Savlaicīgs brīdinājums], Uzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt:
(a) Termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu aizkavēšanos, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 7.3.apakšpunktu [Izpildes laika pagarinājums];
(b) Jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju, kas ietver saprātīgu peļņu un kura jāiekļauj Līguma cenā.

Pēc otras Puses pieprasījuma uz Pasūtītāja norīkotā projektu vadītāja vai Uzņēmēja pārstāvja elektroniskā pasta adresi nosūtīts paziņojums 7 dienu laikā ir jānoformē kā vēstule, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, un jānosūta uz otras Puses oficiālo elektronisko adresi.

Līguma 10.3.punktā [Savlaicīgs brīdinājums] minētais paziņojums Uzņēmējam ir jānoformē kā vēstule, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, un jānosūta uz Pasūtītāja oficiālo elektronisko adresi.


	1.6. Ar likumu noteiktie pienākumi
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Uzņēmējam ir jāpakļaujas to valstu likumiem, kurās tiek veiktas darbības. Uzņēmējam ir jāsniedz visi paziņojumi, jāmaksā visi nodokļi, nodevas  (t.sk. pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, par zaudējumu atlīdzības samaksu par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu), honorāri un citi maksājumi, kuri Pasūtītājam būtu maksājami saistībā ar Līguma izpildi, kā arī jāsaņem visas atļaujas, licences un apstiprinājumi saskaņā ar Piemērojamā likuma normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz Darbiem. 

Visā Līguma izpildes laikā Uzņēmējs atbild par ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu Objektā. Uzsākot Līguma izpildi, Darbu sagatavošanai un izpildei Pasūtītājs norīko Uzņēmēju par projekta vadītāju Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” izpratnē, un tam ir pienākums nodrošināt viena vai vairāku darba aizsardzības koordinatoru iecelšanu, kā arī citu pienākumu un prasību izpildi, kas atbilstoši darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām jāveic projekta vadītājam un darba aizsardzības koordinatoram, kā arī nodrošināt citu pienākumu izpildi, kas darba aizsardzību regulējošos normatīvos aktos paredzētas Pasūtītājam. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā.


	1.7  Konfidenciāla informācija
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:  
Uzņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā: 
(a) nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;
(b) aizsargāt, neizplatīt un bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Uzņēmējam pieejama Līguma izpildes gaitā.
(c) Uzņēmējam bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas (pieprasījums ir nosūtāms uz e-pastu komunikacija@vni.lv) ir aizliegts publiskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tajā skaitā, plašsaziņas līdzekļiem, sniegt informāciju vai paust viedokli par Līguma izpildes gaitu, būvniecības ieceri vai Objektu. Uzņēmējs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu.

Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Uzņēmēja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms Līguma noslēgšanas Uzņēmējs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Uzņēmējs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.

Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju jāsniedz saskaņā ar  Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem vai to pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

Šī apakšpunkta noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līgumu darbības termiņš.

Ja Uzņēmējs nepilda šajā apakšpunktā noteiktos pienākumus un/vai aizliegumus, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja līgumsodu Pielikumā noteiktajā apmērā par katru konstatēto gadījumu.


	1.8. Fizisko personu datu aizsardzība
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Līguma izpildes ietvaros, tai skaitā, veicot savstarpēju fizisko personu datu nodošanu – pieņemšanu un secīgu apstrādi nolūkā nodrošināt šī Līguma izpildi, Uzņēmējs un Pasūtītājs fizisko personu datu apstrādi regulējošo normatīvo aktu kontekstā ir atsevišķi personas datu apstrādes pārziņi. 

Uzņēmējs un Pasūtītājs nodrošina fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar šo Līgumu un fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem, tai skaitā:
(a) datu subjektu atbilstoši regulas “EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” 13. un 14. pantam informē tā Puse, kas personas datus iegūst;
(b) datu subjekta pieprasījuma gadījumā, atbildi noteiktajā termiņā gatavo tā Puse, kura ir saņēmusi datu subjekta pieprasījumu;
(c) datu subjekta tiesību īstenošanu katra Puse nodrošina attiecībā uz to personas datu apstrādi, ko tā veic līdz personas datu nodošanai otrai Pusei;
(d) katra Līguma puse īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka apstrāde notiek saskaņa ar fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.

Puses pēc attiecīga otras Puses rakstiska pieprasījuma nodrošina viena otrai nepieciešamo atbalstu personas datu aizsardzības pārkāpumu un datu subjektu pieprasījumu gadījumos (personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā – ne vēlāk kā 24 stundu laikā, citos gadījumos – ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā).

Uzņēmējs un Pasūtītājs nav atbildīgi par iespējamiem otras Puses personas datu aizsardzības pārkāpumiem, kas saistībā ar šī Līguma  izpildi notikuši līdz brīdim, kad otra Puse personas datus ir nodevusi attiecīgi Pasūtītājam vai Uzņēmējam.


	1.9. Ārvalstu finanšu instrumentu finansējums 
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Apakšpunkts piemērojams ārvalstu finanšu instrumentu finansēta līguma gadījumā, ja par to ir veikta atzīme Pielikumā.

Uzņēmējs apzinās, ka Darbi vai to daļa tiks veikti ar Pielikumā norādīto līdzfinansējumu un apņemas segt Pasūtītājam visus zaudējumus un/ vai izmaksas, kas var rasties, ja Uzņēmēja, neatbilstoši Līguma noteikumiem, veikto Darbu un/vai pieļauto termiņu nokavējumu dēļ tiek piemērota finanšu korekcija un/vai izmaksas tiek atzītas par neattiecināmām vai finansējums netiek piešķirts. Šajā Līguma punktā minētos zaudējumus un/ vai izmaksas Uzņēmējs apņemas segt pēc pirmā Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku, Pasūtītājs aptur Līguma izpildi uz laiku, kas nav garāks par 3 mēnešiem, un tikai gadījumā, ja Pasūtītājam tādējādi netiek radītas nelabvēlīgas sekas:
(a) ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana vai ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir pieņēmusi lēmumu par ārvalstu finanšu instrumenta finansējuma nepiešķiršanu, un saistībā ar to pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko pasūtītājs bija paredzējis izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
(b) saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta lēmumu.

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
(a) ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju un minētā korekcija izriet no Uzņēmēja veikta līguma pārkāpuma;
(b) ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu korekcija 100 % apmērā.

Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu vai ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir pieņēmusi lēmumu par ārvalstu finanšu instrumenta finansējuma nepiešķiršanu, un tādēļ pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai. Līgums tiek pārtraukts 14 dienas pēc tam, kad Uzņēmējs ir saņēmis šo paziņojumu vai Pasūtītājs ir paziņojis Līguma izpildes nodrošinājuma devējam par Līguma izbeigšanu atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir vēlāks.


	1.10. Autortiesību objekts
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Mantiskās tiesības. 
Puses vienojas, ka pēc tam, kad Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veicis pirmo maksājumu, kas nav avansa maksājums, Pasūtītājs iegūst visas Uzņēmēja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem (visiem Darbu rezultātā sagatavotajiem dokumentiem un no tiem izrietošajiem autordarbiem). Minētās tiesības ir uzskatāmas par atsavinātām brīdī, kad Uzņēmējs ir saņēmis attiecīgo maksājumu no Pasūtītāja, bez jebkāda atsevišķa akta parakstīšanas Pušu starpā un šīs tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Uzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru. 

Personiskās tiesības.
Uzņēmējs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts) vai neizmantos personiskās tiesības aizliegt lemt, kad Darbs tiks izziņots, atsaukt Darbu, pārveidot Darbu.

Attiecībā uz iepriekšminēto Uzņēmējs ar šo apliecina un garantē Pasūtītājam, ka:
(a) Pasūtītājs iegūs mantiskās tiesības brīvas no trešo personu prasījumiem (t.sk., Uzņēmējs apliecina, ka Uzņēmējs un tā Apakšuzņēmēji Līguma izpildē nav pārkāpuši  autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības reglamentējošo normatīvo aktu prasības,    t.sk., nav veikuši citu personu autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību un intelektuālā īpašuma objektu izmantošanu);
(b) visas fiziskās personas, kuras bija iesaistītas Darbu izpildē, ir sniegušas šādus apliecinājumus par to personisko tiesību nodošanu un izmantošanu: autori nepieprasīs, ka  Autortiesību objektā tiek norādīti viņu vārdi, tāpat autori atļauj veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus vai papildinājumus Autortiesību objektā un tā dokumentācijā pēc Pasūtītāja vai trešās personas brīva ieskata; 
(c) Darbu ietvaros izstrādātajiem Rasējumiem būvniecības informācijas sistēmā fizisko personu veikts saskaņojums tiek uzskatīts kā apliecinājums autora mantisko tiesību nodošanai Pasūtītājam. Uzņēmējam ir pienākums minēto izskaidrot piesaistītajiem speciālistiem un Uzņēmējs uzņemas atbildību par minēto. Ja tas nepieciešams, Uzņēmēja speciālistu nomaiņas vai  citos gadījumos pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs nodrošina Autortiesību objektu izstrādē iesaistīto personu rakstisku apliecinājumu par autora mantisko tiesību nodošanu iesniegšanu Pasūtītājam;
(d) nodrošinās no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam;
(e) apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Līguma ietvaros radītos autortiesību objektus (Darbu rezultātā sagatavotajiem dokumentiem un no tiem izrietošajiem autordarbiem);
(f) Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Uzņēmēja piekrišana;
(g) Līguma cena ietver taisnīgu atlīdzību par autora mantisko tiesību atsavināšanu.

Ievērojot iepriekšminēto, jebkuri turpmākie Autortiesību objekta labojumi, atjaunošanas, pārbūves, pārveides, paplašināšanas vai jebkuras citas izmaiņas, ko Autortiesību objektā veiks Pasūtītājs vai trešā persona, neveidos Uzņēmēja un tā piesaistīto autoru intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu. Tādēļ Uzņēmējs atsakās no pretdarbības un visiem saviem nākotnes prasījumiem vai pretenzijām saistībā ar minēto.

Uzņēmēja vainas dēļ radīto trešo personu intelektuālo tiesību aizskārumu gadījumos Uzņēmējam ir pienākums:
(a) bez maksas nekavējoties novērst jebkādu trešo personu tiesību aizskārumu;
(b) pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz sava rēķina aizstāvēt Pasūtītāju, ja trešās personas cēlušas prasījumus par intelektuālo tiesību aizskārumu;
(c) segt Pasūtītāja izdevumus un zaudējumus, kas rodas saistībā ar trešo personu intelektuālo tiesību aizskārumu vai trešo personu celtajiem prasījumiem par intelektuālo tiesību aizskārumu.

Ja no Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības saskaņā ar Līguma noteikumiem ir ieturēts līgumsods, izmaksas un/ vai zaudējumi (ja Pasūtītājs ir veicis līgumsoda, izmaksu un/vai zaudējumu ieturējumu no Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības), minētās tiesības ir uzskatāmas par atsavinātām brīdī, kad Uzņēmējs ir saņēmis attiecīgā maksājuma apmaksu tādā apmērā, kas atbilst atlīdzībai, no kuras ieturēts aprēķinātais līgumsods, izmaksas un/vai zaudējumi.

Apakšpunkta noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.


	1.11. Valsts noslēpuma objektu un klasificētās informācijas aizsardzība
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Apakšpunkts piemērojams atbilstoši Pielikumā veiktajām atzīmēm.

Uzņēmējs ir atbildīgs par normatīvajos aktos un Līgumā, tajā skaitā Tehniskajā specifikācijā noteikto valsts noslēpuma objektu un klasificētās informācijas aizsardzības prasību ievērošanu. Uzņēmējam ir pienākums segt Pasūtītāja izdevumus un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies, ja Uzņēmējs nav ievērojis šajā apakšpunktā noteiktās prasības.

Ja Pielikumā norādīta Industriālās drošības sertifikāta kategorija, Uzņēmējam jānodrošina visā Līguma darbības laikā spēkā esošs Pielikumā norādītās kategorijas Industriālās drošības sertifikāts. Ja Uzņēmēja Industriālās drošības sertifikāta derīguma termiņš beidzas Līguma darbības laikā, Uzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā termiņā iesniegt pieteikumu Satversmes aizsardzības birojam, kā arī 14 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas rakstiski par to informēt Pasūtītāju.

Uzņēmējs darbiniekiem, kuri veiks darbu ar valsts noslēpuma objektu, nodrošina Pielikumā norādītās kategorijas speciālās atļaujas ne vēlāk kā ar brīdi, kad  tiek sākts darbs pie valsts noslēpuma objekta vai tā daļas. Uzņēmējam ir jānodrošina visā Līguma darbības laikā, lai darbiniekiem, kuri veic darbu ar valsts noslēpuma objektu, ir spēkā esošas speciālās atļaujas.

Ja piemērojami ceturtās rindkopas noteikumi, ar drošības iestādi saskaņoto Uzņēmēja darbinieku, kuri strādās ar valsts noslēpuma objektu, sarakstu Pasūtītājs pēc Līguma noslēgšanas nosūta Objekta lietotājam. Ja Līguma darbības laikā mainās Uzņēmēja darbinieki, kas strādā ar valsts noslēpuma objektu, Uzņēmējam ir pienākums par to informēt Pasūtītāju, iesniedzot precizētu darbinieku sarakstu.

Ja Pielikumā norādīts, ka Uzņēmējam nepieciešams  kompetentās valsts drošības iestādes izsniegts atzinums par institūcijā ieviesto dienesta vajadzībām klasificētās informācijas fiziskās drošības prasību un aprites procedūru atbilstību Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 822 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju aizsardzības noteikumi”, Uzņēmējs apņemas 6 mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas saņemt noteikto atzinumu.

Uzņēmējs ievēro Tehniskajā specifikācijā norādīto dokumentu klasifikāciju.

Pasūtītājs, iesniedzot paziņojumu, var nekavējoties pārtraukt Līgumu, ja Uzņēmējs ir zaudējis Pielikumā norādīto Industriālās drošības sertifikātu.

Iestājoties turpmāk minētajiem gadījumiem, Pasūtītājs, izvērtējot pārkāpuma ietekmi uz turpmāku Līguma izpildes iespējamību, iesniedzot paziņojumu, var lemt vai nu pārtraukt Līgumu vai arī piemērot līgumsodu: 
(a) ja Uzņēmējs nenodrošina Līgumā noteikto prasību par valsts drošības iestādes atzinuma saņemšanu;
(b) ja Uzņēmējs neievēro un/vai pārkāpj citas tehniskajā specifikācijā noteiktās drošības prasības un/vai normatīvajos aktos noteiktās klasificētās informācijas aizsardzības prasības.

Ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma šajā apakšpunktā noteiktajā gadījumā, piemērojami Līguma 12.1.apakšpunkta [Saistību pārkāpums no Uzņēmēja puses] ceturtās, piektās un sestās rindkopas noteikumi.


	[bookmark: _Hlk40450749]2.1. Darbu izpildes vietas pieejamības nodrošināšana
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu jānodod Darbu izpildes vieta (Objekts) Uzņēmējam būvdarbu veikšanai. Visā laikā, kamēr Objekts ir nodots Uzņēmējam, Uzņēmējs par to uzņemas pilnu materiālo atbildību. Tomēr Pasūtītājs drīkst nenodot Darbu izpildes vietu un liegt piekļuvi Darbu izpildes vietai būvdarbu veikšanai, kamēr  nav saņēmis Līguma izpildes nodrošinājumu,  Līgumā vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktos dokumentus par apdrošināšanas prasību nodrošināšanu, nav saņemts būvvaldes akcepts būvdarbu uzsākšanai un Pasūtītājs nav saskaņojis darbu veikšanas projektu un darbu aizsardzības plānu. Uzņēmējs ir informēts, ka Darbu izpildes laikā Objekta lietotāja, kas ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests un Nodokļu un muitas policija (turpmāk - Lietotājs) darbība netiek apturēta. Uzņēmējam jānodrošina nepārtrauktu un droši piekļuvi Objekta Lietotājam, veicot visus nepieciešamos pasākumus būvdarbu organizēšanā tai skaitā darbu zonu norobežošana, drošas pārvietošanās trajektoriju izveide, trokšņu un putekļu ietekmes samazināšana, kā arī savlaicīga darbu grafiku saskaņošana ar Lietotāju, lai netiktu traucēta Lietotāja ikdienas darbība. 

Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka pirms būvdarbu uzsākšanas ir saņemts būvvaldes akcepts par būvdarbu uzsākšanu, saskaņots ar Pasūtītāju darbu veikšanas projekts un darba aizsardzības plāns, un iesniegts Pasūtītājam parakstīšanai Darbu izpildes vietas nodošanas un pieņemšanas akts. Pasūtītājs paraksta un iesniedz Uzņēmējam Darbu izpildes vietas nodošanas un pieņemšanas aktu ne vēlāk kā 7 dienu laikā no dienas, kad Uzņēmējs to ir iesniedzis Pasūtītājam.


	2.2. Atļaujas licences vai saskaņojumi
	Papildināt ar otro un trešo rindkopu šādā redakcijā:
Uzņēmējs ir atbildīgs par visu Darbu veikšanai nepieciešamo atļauju un saskaņojumu no jebkuras iestādes un personas saņemšanu pat, ja normatīvie akti to paredzētu kā Pasūtītāja pienākumu, kā arī Uzņēmējs ir atbildīgs par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā pēc visu Darbu izpildes, t.sk., visu nepieciešamo darbību veikšanu, lai nodrošinātu minēto pieņemšanu ekspluatācijā (t.sk., Objekta kadastrālās uzmērīšanas pasūtīšanu, atzinumu saņemšanu no tehnisko noteikumu izsniedzējiem, kaimiņu piekrišanu saņemšanu utt.).

Skaidrības labad – visas Līgumā paredzētās darbības Uzņēmējs ir tiesīgs veikt uz Līguma pamata, t.i., Līgums ietver nepieciešamo pilnvarojumu. Ja tomēr kāda iestāde vai persona prasa atsevišķu pilnvarojumu Līgumā paredzēto darbību veikšanai, Pasūtītājs, ja tas būs iespējams, apņemas izsniegt šādu pilnvaru 7 dienu laikā no attiecīga Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas brīža. Šādam Uzņēmēja paziņojumam, lai Pasūtītājam minētais termiņš būtu saistošs, ir jāsatur izsniedzamās pilnvaras projekts, kuras saturs nevar pārsniegt Līgumā noteikto darbību apjomu.


	2.3. Pasūtītāja norādījumi
	Papildināt ar otro līdz ceturto rindkopu šādā redakcijā:
Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības atrasties Objektā, kontrolēt Būvdarbu gaitu un apskatīt un pārbaudīt izpildītos Darbus. Šīs tiesības Pasūtītājam ir gan visā Darbu izpildes laikā, gan Defektu paziņošanas periodā.

Pasūtītājam ir tiesības, apsekojot Darbu izpildes vietu, konstatēt, kā arī fiksēt aktā vai citā dokumentā, vai Uzņēmējs ievēro Līguma Speciāliem noteikumiem pievienotājā dokumentā “VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darba aizsardzības prasības uzņēmējiem, veicot būvdarbus” noteiktās un/ vai citu normatīvo aktu prasības, t.sk. būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citas prasības. Pasūtītājam ir tiesības konstatēt “VAS Valsts nekustamie īpašumi” darba aizsardzības prasības uzņēmējiem, veicot būvdarbus” noteikto prasību pārkāpumus, kā arī normatīvo aktu, t.sk. būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību pārkāpumus. 

Pasūtīja konstatētais fakts - pārkāpums, kas fiksēts aktā vai citā dokumentā ir pamats piemērot Uzņēmējam līgumsodu, Līguma pielikumā “Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu būvdarbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktie līgumsodi” noteiktajā kārtībā un apmērā.


	2.5.  Apskate
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Pasūtītāja personālam jebkurā tam piemērotā laikā:
(a) Jānodrošina brīva pieeja visām Darbu izpildes vietas daļām un visām teritorijām, no kurām tiek iegūti dabiskie Materiāli; un
(b) ražošanas, izgatavošanas un būvniecības laikā (Darbu izpildes vietā vai jebkur citur) ir jābūt tiesībām apskatīt, pārbaudīt, mērīt un testēt Materiālus, un Darbu izpildes kvalitāti, kā arī pārbaudīt Materiālu atbilstību Līguma noteikumiem.

Uzņēmējam jānodrošina Pasūtītāja personālam visas iespējas veikt šos pasākumus, ieskaitot piekļūšanas, iekārtu pieejamības, atļauju un drošības aprīkojuma nodrošināšanu. Neviens no šiem pasākumiem neatbrīvo Uzņēmēju no jebkādām saistībām vai atbildības. 

Izdevumus, kas Pasūtītājam rodas, izmantojot šī apakšpunkta pirmās rindkopas (b) apakšpunktā minētās tiesības, sedz Pasūtītājs. 

Uzņēmējam jāziņo Pasūtītājam, līdzko jebkurš darbs ir pabeigts un pirms tam tiek segts, novietots ārpus redzamības robežām vai iepakots uzglabāšanai vai transportēšanai.  


	3.1. Pilnvarotā persona
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Pilnvarotā persona ir Pasūtītāja valde un/ vai darbinieki, atbilstoši pilnvarai, ko pēc Uzņēmēja pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda, nosūta vai izsniedz Uzņēmējam.


	3.2. Pasūtītāja pārstāvis
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs norīko Pielikumā noradīto pārstāvi - projektu vadītāju. Pasūtītāja pārstāvis pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņam ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Uzņēmēju, pieprasīt no otras Puses informāciju, sniegt informāciju otrai Pusei, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Pasūtītāja pārstāvis nav tiesīgs parakstīt Līgumā noteiktos aktus par Darbu (to daļu) nodošanu un  pieņemšanu, izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līguma cenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus, izņemot gadījumus, ja Pasūtītāja pārstāvim ir izdots tam attiecīgs pilnvarojums.

Pasūtītājs norāda Pielikumā vai citādi paziņo Uzņēmējam par norīkoto personu, kura veiks būvuzraudzību.

Tāpat Pasūtītājs noteiktu pienākumu pildīšanai var norīkot uzņēmumu vai fizisku personu, par to paziņojot Uzņēmējam no reizes uz reizi, informējot par personai deleģētajiem pienākumiem un pilnvarām.


	4.1. Vispārīgie pienākumi
	Papildināt ar otro līdz četrpadsmito rindkopu šādā redakcijā:
Uzņēmējam ir pienākums ievērot Speciālo noteikumu pielikumā noteiktās darba aizsardzības prasības un normatīvajos aktos noteikto Darbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citas prasības, veicot Darbus Darbu izpildes vietā. Kamēr Darbu izpildes vieta atrodas Uzņēmēja valdījumā, Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Darbu izpildes vietā.

Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam detalizētu informāciju rakstiskā formā par ikvienu nelaimes gadījumu Objektā 3 dienu laikā pēc jebkura negadījuma notikšanas.

Ja Pielikumā ir norādīts, ka ir paredzami Atsevišķie darbi, un Pasūtītājam rodas nepieciešamība pēc Atsevišķiem darbiem, tad, vienlaicīgi ar Līguma vienošanās parakstīšanu vai vēlāk, ievērojot Pielikumā norādīto termiņu, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos pie Līguma, Pasūtītājs uzdos Uzņēmējam veikt Atsevišķos darbus vai to daļu, kas ir jāizpilda Līgumā noteiktajā Izpildes laikā (Līguma noteikumu 1.1.9.punkts). Ja Atsevišķie darbi netiek uzdoti vienlaicīgi ar Līguma vienošanās parakstīšanu, tad Pasūtītājs Uzņēmējam ne vēlāk kā Pielikumā norādītajā laikā (ja būs nepieciešamība pēc Atsevišķajiem darbiem) iesniegs Uzņēmējam vienošanos par Atsevišķo darbu vai to daļas veikšanu. Uzņēmējs nav tiesīgs atteikties parakstīt vienošanos par Atsevišķo darbu vai to daļas veikšanu, ja Pasūtītājs ir ievērojis šajā punktā noteikto termiņu. Pusēm ir tiesības šajā punktā minētajā termiņā slēgt vairākas vienošanās par Atsevišķo darbu daļu veikšanu.

Uzņēmējam ir pienākums parakstīt un iesniegt Pasūtītājam vienošanos par Atsevišķo darbu veikšanas uzsākšanu ne vēlāk kā 7 dienu laikā no vienošanās par Atsevišķo darbu veikšanas uzsākšanu saņemšanas no Pasūtītāja. Pasūtītājam, neatlīdzinot Uzņēmējam nekādus zaudējumus un izdevumus saistībā ar Atsevišķo darbu nepasūtīšanu Uzņēmējam, ir tiesības neslēgt vienošanos par attiecīgo (visu vai jebkuru to daļu) Atsevišķo darbu veikšanas uzsākšanu.

Uzņēmējam ir pienākums laicīgi veikt samaksu Apakšuzņēmējiem par to sniegtajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 14 dienu laikā no brīža, kad par šiem  pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem ir saņemta Pasūtītāja apmaksa un Apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, kas atbilst Līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc pakalpojuma izpildes, piegādēm vai veikto būvdarbu pabeigšanas un Apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo pakalpojuma izpildi, piegādi vai būvdarbu veikšanu. Tiešā maksājuma veikšana Apakšuzņēmējam neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto saistību izpildes nolīgtajā apjomā, termiņā un kvalitātē. 

Uzņēmējam ir pienākums līgumos ar Apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto pakalpojumu, piegāžu un būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija  noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9. un 10. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi, kā arī šo Ministru kabineta noteikumu 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot būvuzrauga pienākumu noteikt defektu novēršanas termiņu. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar Apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šīm prasībām.

Uzņēmējam ir pienākums ne retāk kā Pielikumā noteiktā laikā organizēt, protokolēt, un piedalīties Uzņēmēja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs (būvsapulcēs), kurās tiek risināti Darbu organizācijas jautājumi. Sanāksmes protokolus Uzņēmējs Pielikumā noteiktā laikā iesniedz sanāksmes dalībniekiem.

Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka visā Līguma darbības laikā Uzņēmējs un tā Apakšuzņēmēji atbilst visām prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, Darbu iepirkuma dokumentācijā vai Līgumā un nepieciešamas Līgumā noteikto Darbu izpildei (t.sk., neaprobežojoties ar attiecībā uz Uzņēmēja, tā Apakšuzņēmēju un citu Darbu izpildei piesaistīto komersantu vai speciālistu reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Līguma izpildei nepieciešamajās jomās un sfērās, to atbilstību Darbu iepirkumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām). Gadījumā, ja Uzņēmējs ir pilnsabiedrība, šā punkta noteikumi ir  attiecināmi gan uz Uzņēmēju, gan uz visiem Uzņēmēja biedriem.

Ja Uzņēmējs nav pabeidzis Darbus Līguma 7.1.apakšpunktā [Darbu izpilde] norādītajā laikā savas darbības rezultātā un Pasūtītājam tādēļ rodas papildu izmaksas par  būvuzraudzību vai citu būvspeciālistu piesaisti par periodu līdz Darbu pabeigšanai, Pasūtītājs saskaņā ar 12.7.apakšpunktu [Pušu atbildība un līgumsods] ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja radušās izmaksas un Uzņēmējam ir pienākums tās segt Pasūtītājam, atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajam paziņojumam.

Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos Defektus, Uzņēmējs sedz  ar būves ekspertīzi saistītos izdevumus.

Ja būvniecības ieceres dokumentācijai saskaņā ar Pielikumā minēto informāciju un/ vai normatīvajiem aktiem ir nepieciešams saņemt ekspertīzi un ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Uzņēmēja izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju, Uzņēmējam ir pienākums novērst eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un segt Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai.


	4.2. Uzņēmēja pārstāvis
	Papildināt ar otru rindkopu šādā redakcijā:
Līdz ko ir zināms, bet ne vēlāk kā pirms Būvdarbu uzsākšanas, Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam personu, kura veiks autoruzraudzību.


	4.3. Apakšuzņēmuma līguma slēgšana  un Uzņēmēja personāls
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Līgumam pievienots Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts un speciālistu saraksts.  Apakšuzņēmēju sarakstā Uzņēmējs norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju, pārstāvēttiesīgo personu, nododamo darbu apjomu un apakšuzņēmēja veicamo darbu aprakstu.  Speciālistu sarakstā Uzņēmējs norāda speciālista vārdu, uzvārdu, amata nosaukumu Līguma izpildē, sertifikāta nosaukumu/izglītības dokumenta nosaukumu, sertifikāta numuru/izglītības dokumenta numuru (ja attiecas).

Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā un speciālistu sarakstā norādītajā informācijā, rakstveidā nosūtot attiecīgu paziņojumu Pasūtītājam uz Pasūtītāja oficiālo elektronisko adresi vai e-pasta adresi. Šādā gadījumā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aktualizētu apakšuzņēmēju un/vai speciālistu sarakstu, kā arī iepirkuma procedūras nolikumā norādītos speciālista un apakšuzņēmēja kvalifikāciju apliecinošos dokumentus (ja attiecībā uz konkrēto apakšuzņēmēju vai speciālistu nolikumā bija izvirzītas kvalifikācijas prasības).

Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus un/vai speciālistus Līguma ietvaros noslēgta Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu prasīt nomaināmo speciālistu un/vai apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkura apakšuzņēmēja un/vai speciālista, viņa pārstāvju un nodarbināto personu rīcību vai saistību nepildīšanu, it kā tā būtu Uzņēmēja paša rīcība vai saistību nepildīšana. Ja vien Līguma noteikumos nav paredzēts citādi:
(a) piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai un jaunu apakšuzņēmēju iesaistei ir nepieciešama Pasūtītāja rakstveida piekrišana. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu ne vēlāk kā 7 dienu (ne vēlāk kā 5 darbdienu) laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar  Līguma un publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma noteiktajiem nosacījumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstiski paziņo Uzņēmējam, nosūtot attiecīgo lēmumu no Pasūtītāja oficiālās elektroniskās adreses uz Uzņēmēja  oficiālo elektronisko adresi vai Līgumā norādīto e-pasta adresi, ja Uzņēmējam nav oficiālā elektroniskā adrese.  Pielikumā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim nav tiesību pieņemt lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē;
(b) Uzņēmējam jāiesniedz paziņojums Pasūtītājam ne mazāk kā 14 dienas pirms katra apakšuzņēmēja un/vai speciālista paredzētā darba sākuma datuma un šādu Darba sākuma datuma.

Pasūtītājs nepiekrīt speciālistu sarakstā norādītā personāla un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai šajā punktā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad speciālistu sarakstā norādītā personāla un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai piedāvātais personāls un/vai piedāvātie apakšuzņēmēji neatbilst iepirkuma dokumentācijā Uzņēmēja piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam un/vai apakšuzņēmējiem, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Speciālista nomaiņas gadījumā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam nomaināmā speciālista apliecinājumu par autora mantisko tiesību nodošanu. Pasūtītājs ir tiesīgs nesaskaņot speciālista nomaiņu, ja nav iesniegts nomaināmā speciālista apliecinājums par autora mantisko tiesību nodošanu.

Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
(a) piedāvātais apakšuzņēmējs/ speciālists neatbilst iepirkuma dokumentācijā un vai tehniskajā specifikācijā apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
(b) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
(c) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo Darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
(d) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Uzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
(e) Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus, minētā panta ceturtās daļas 2., 3. un 4.punktā noteiktos termiņus skaitot no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja piesaisti iesniegts Pasūtītājam. Izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu piegādātājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai.

Uzņēmējs ir atbildīgs, ka tā apakšuzņēmēji un/ vai piesaistītie speciālisti ievēro Speciālo noteikumu pielikumā “VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darba aizsardzības prasības Uzņēmējiem, veicot būvdarbus”, un ”Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu būvdarbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktais līgumsods” noteiktās prasības un minēto pārkāpumu gadījumā Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu pielikumā noteiktajā apmērā.


	4.4. Līguma izpildes nodrošinājums
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Uzņēmējam jāiesniedz Pielikumā norādītajā veidā un apjomā Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājam 14 dienu laikā no Līguma vienošanās spēkā stāšanās dienas. Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/ kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajos noteikumos pievienotajai atbilstošajai (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība) veidnei.

Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz:
(a) Defektu paziņošanas perioda paredzamajam beigu datumam un vēl 70 dienas pēc Defektu  paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma, ja Uzņēmējs Defektu  paziņošanas periodu nodrošinās ar pirmā pieprasījuma kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju;
(b) Ārvalstu finanšu instrumentu finansējuma piesaistes gadījumā (piemērojams Līguma 1.9. apakšpunkts [Ārvalstu finanšu instrumentu finansējums]) –  Defektu  paziņošanas perioda paredzamajam beigu datumam un vēl 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma;
(c) brīdim, kad Uzņēmējs ir Izpildījis un pabeidzis Darbus un Pasūtītājs tos ir pieņēmis, izsniedzot Paziņojumu par pieņemšanu vai parakstījis Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, un vēl 70 dienas pēc  Paziņojuma par pieņemšanu izsniegšanas vai Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas datuma, ja Uzņēmējs Defektu paziņošanas periodu nodrošinās ar Ieturējuma naudas iemaksu.  

Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt, neatsaucamai, beznosacījumu pirmā pieprasījuma garantijai. Ja tiek iesniegta apdrošināšanas sabiedrības garantija, kas ir kā pielikums polisei, tad polisē ir jābūt norādei, ka šajā garantijā ietvertie nosacījumi ir prioritāri attiecībā pret jebkuriem apdrošināšanas noteikumiem. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājs var atteikties pieņemt Līguma izpildes nodrošinājumu, ja tas neatbilst Līguma Speciālajos noteikumos pievienotajai veidnei. 

Gadījumā, ja izpildās visi šajā rindkopā minētie kritēriji, Uzņēmējam ir tiesības ierosināt un Pasūtītājam ir pienākums piekrist Līguma izpildes nodrošinājuma samazinājumam 50% apmērā no sākotnējā Līguma izpildes nodrošinājuma apmēra:
(a) Pielikumā noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš ir vismaz 18 mēneši;
(b) ir izpildīta vairāk kā puse Līgumā paredzēto Būvdarbu;
(c) izpildītie Būvdarbi ir Pasūtītāja pieņemti un apmaksāti;
(d) Pasūtītājs nav piemērojis Uzņēmējam līgumsodu par līgumsaistību pārkāpumu;
(e) nav konstatēts Būvdarbu termiņu kavējums, t.i.,  Uzņēmējs ir ievērojis Darbu izpildes programmā noteiktos Darbu izpildes termiņus visām Būvdarbu daļām. 

Ja Uzņēmējs Defektu paziņošanas periodu nodrošinās ar pirmā pieprasījuma kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju – Līguma izpildes nodrošinājuma summa tiek samazināta par 50% (piecdesmit procentiem) pēc 8.2.apakšpunktā [Paziņojums par pieņemšanu] minētā Paziņojuma par pieņemšanu izsniegšanas vai Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, par to nekavējoties rakstiski informējot Pasūtītāju, gadījumā, ja  nav veikts Līguma izpildes nodrošinājuma summas samazinājums ceturtajā rindkopā minētajā gadījumā. Ja Defektu paziņošanas perioda pirmajos divos gados nav konstatēti Darbu defekti vai, ja Defekti ir konstatēti, bet Uzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto Darbu defektu novēršanas termiņu, tad atkārtoti Līguma izpildes nodrošinājumu samazina minimālā Defektu paziņošanas perioda trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo Defektu  paziņošanas periodu, nosakot tā apmēru līdz 2% no Līguma cenas par Vispārīgo darbu un Atsevišķo darbu, ja tādi ir pielīgti, kopsummas. 

Uzņēmējam jānodrošina, lai Līguma izpildes nodrošinājums paliek spēkā un realizējams līdz brīdim, kad Uzņēmējs ir Izpildījis un pabeidzis Darbus un, ja atbilstoši šī apakšpunkta noteikumiem Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā Defektu paziņošanas periodā, ir novērsis jebkādus Defektus. Ja Līguma izpildes nodrošinājuma nosacījumos ir norādīts tā derīguma termiņa beigu datums un Pasūtītājs 28 dienas pirms šī datuma nav parakstījis Būvobjekta  nodošanas un pieņemšanas aktu vai Uzņēmējs 28 dienas pirms šī datuma nav saņēmis Līguma izpildes apstiprinājumu, Uzņēmējam jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņš, līdz Darbi tiek pabeigti un, ja atbilstoši šī apakšpunkta nosacījumiem Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā Defektu paziņošanas periodā, līdz jebkādi Defekti novērsti.

Ja Uzņēmējs nepagarina Līguma izpildes nodrošinājumu ne vēlāk kā līdz brīdim, kad palikusi 21 diena līdz tā derīguma termiņa beigām, Pasūtītājam ir tiesības iekasēt visu Līguma izpildes nodrošinājuma summu kā nodrošinājumu visu no Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošo Uzņēmēja saistību izpildei. Pasūtītājs atmaksā iekasēto un neizmantoto summu Uzņēmējam 28 dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis jaunu Līguma noteikumiem atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājumu un attiecīgu Uzņēmēja rēķinu.

Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma izpildes nodrošinājumu jebkuru Pasūtītāja no Līguma vai normatīvajiem aktiem izrietošu Pasūtītāja prasījumu segšanai.

Gadījumā, ja Pasūtītājs uzdos Uzņēmējam veikt Atsevišķos darbus, tad Uzņēmējs ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc attiecīgās vienošanās par Atsevišķo darbu veikšanu spēkā stāšanās, iesniegs Pasūtītājam šajā punktā noteiktajām prasībām atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājumu Pielikumā noteiktajā apmērā no Līguma cenas par Vispārīgo darbu un Atsevišķo darbu cenas kopsummas. Ja Uzņēmējs norādītajā termiņā neiesniedz šajā punktā noteiktajām prasībām atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Līguma izpildes nodrošinājumu summu, kas ir 10% apmērā no Atsevišķo darbu cenas kā nodrošinājumu no Līguma un normatīvajiem aktiem izrietošo Uzņēmēja saistību izpildei. Pasūtītājs atmaksā iekasēto un neizmantoto summu Uzņēmējam 28 dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis jaunu Līguma noteikumiem atbilstošu Līguma izpildes nodrošinājumu un attiecīgu Uzņēmēja rēķinu.

Pasūtītājam ir pienākums kompensēt Uzņēmējam ar Līguma izpildes nodrošinājuma pagarināšanu saistītās izmaksas par laika periodu, par kuru tiek pagarināts Projektēšanas darbu izpildes starptermiņš, ja Projektēšanas darbu izpildes starptermiņš laika posmā līdz atzīmes saņemšanai par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi tiek pagarināts Pasūtītāja rīcības dēļ. Šajā rindkopā minētās izmaksas Uzņēmējs ierēķina nākamajā maksājumā, kas  tam pienākas no Pasūtītāja par Darbu izpildi, norādot to attiecīgajā rēķinā. 

Ja Uzņēmējs Defektu paziņošanas periodu nodrošinās ar pirmā pieprasījuma apdrošināšanas sabiedrības garantiju, iesniedzot apdrošināšanas sabiedrības garantija, kas ir kā pielikums polisei, polišu sadalīšana ir pieļaujama, iesniedzot divas polises uzreiz Darbu izpildes sākumā, lai tiktu aptverts viss apdrošināšanas periods un nodrošināta polišu seguma apmēra nepārtrauktība (tiek samazināts tikai atbildības limits), kā arī jāparedz, ka polise, kas paredzēta uz Defektu paziņošanas periodu, ietver segumu apdrošināšanas riskiem, kuri izriet no Darbu izpildes laika, bet defekti atklājušies Defektu paziņošanas periodā. Savukārt, ja tiek izsniegts viens Līguma izpildes nodrošinājums uz visu periodu, Līguma izpildes nodrošinājumā tiek norādīts, ka pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas vai Darbu Pieņemšanas-nodošanas paziņojuma saņemšanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa tiek samazināta par 50%.


	4.5. Tiešie maksājumi Apakšuzņēmējiem
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Pasūtītājam ir tiesības pēc Apakšuzņēmēja pieprasījuma veikt tiešus maksājumus par Apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem, piegādēm vai būvdarbiem piegādātājam, kurus Uzņēmējs ir pieņēmis un kuru apmaksas termiņš tiek kavēts, sekojošā noteiktajā kārtībā.

Pasūtītājs, saņemot Apakšuzņēmēja pieprasījumu par Apakšuzņēmēja sniegto pakalpojumu, piegāžu vai būvdarbu Uzņēmējam apmaksu tieši Apakšuzņēmējam, veic Apakšuzņēmēja tiešo maksājumu Apakšuzņēmējam, 28 dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma, rēķina un citu samaksai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, ja iestājas visi turpmāk norādītie apstākļi:
(a) Uzņēmējs ir pieņēmis Apakšuzņēmēja sniegtos pakalpojumus, piegādes vai būvdarbus, Apakšuzņēmēja sniegto pakalpojumu un šo faktu apliecina attiecīgs no Uzņēmēja puses parakstīts dokuments;
(b) Pasūtītājs ir pieņēmis un apmaksājis no Uzņēmēja, Apakšuzņēmēja sniegtos pakalpojumus, piegādes vai būvdarbus, Līgumā noteiktajā kārtībā;
(c) Uzņēmējs ir nokavējis Apakšuzņēmēja sniegto pakalpojumu, piegāžu vai būvdarbu apmaksas termiņu un Apakšuzņēmējs šo faktu pierāda ar attiecīgu dokumentu (piemēram līgums, pavadzīme, akts), kurā noteikti attiecīgi apmaksas termiņi;
(d) (a), (b) un (c) minētos dokumentus Pasūtītājs saņēmis kopā ar Apakšuzņēmēja tiešā maksājuma pieprasījumu valsts valodā, bet, ja attiecīgais dokuments ir svešvalodā tam pievienojams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā;
(e) Pasūtītājs nav izmaksājis visu Uzņēmējam pienākošos Līguma cenu, kā arī Līguma cenas atlikums garantē Pasūtītājam Līgumā noteikto ieturējumu un atskaitījumu veikšanas pietiekamību;
(f) Pasūtītājs ir saņēmis no Uzņēmēja vai Apakšuzņēmēja (kopā ar tiešā maksājuma pieprasījumu) attiecīgu izpilddokumentāciju;
(g) Apakšuzņēmējs ir iesnidzis Pasūtītājam attiecīgu rēķinu;
(h) izmaksājamās summas Apakšuzņēmējam apmērs nepārsniegs attiecīgās Līguma cenas pozīciju.

Pasūtītājs pēc tiešā maksājuma veikšanas Apakšuzņēmējam, par attiecīgo summu samazina nākamo maksājumu Uzņēmējam.

Pasūtītājs pirms Apakšuzņēmēja rēķina apmaksas informē par šādu pieprasījumu Uzņēmēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību, ne vēlāk kā 7 dienu laikā.

Ja Uzņēmējs nepilda Līgumā noteikto pienākumu veikt samaksu Apakšuzņēmējam, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja līgumsodu  Pielikumā noteiktajā apmērā par katru konstatēto gadījumu.


	5.1. Uzņēmēja projekts
	Papildināt apakšpunktu ar trešo līdz sešpadsmito rindkopu  šādā redakcijā:
Uzņēmējam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir rūpīgi jāizskata Pielikumā noteiktās Pasūtītāja prasības (t.sk. Tehniskās specifikācijas). Uzņēmējs ir atbildīgs par Rasējumu izstrādi un par Pasūtītāja prasību (ieskaitot projektēšanas kritērijus un kalkulācijas) ievērošanas precizitāti. Uzņēmējs pirms piedāvājuma iesniegšanas ir izvērtējis Pasūtītāja prasības un veicis Darbu izpildes vietas apskati, izvērtēšanu un analīzi, un apzinās, ka jebkura iespējamā kļūda Pasūtītāja prasībās vai neatbilstības ir Uzņēmēja risks cenas un termiņu ziņā, izņemot ceturtajā rindkopā noteikto gadījumu. Pasūtītājs nav atbildīgs par nevienu kļūdu vai neprecizitāti Pasūtītāja prasībās, kas sākotnēji iekļautas Līgumā, un no viņa netiks pieprasīts sniegt jebkādas ziņas par datu un informācijas precizitāti un pilnīgumu, ja vien Pasūtītājs Līgumā to tieši nav uzņēmies. Jebkurus datus vai informāciju, ko Uzņēmējs ir saņēmis no Pasūtītāja, Uzņēmējs ir pārbaudījis līdz Piedāvājuma iesniegšanai, un iespējamās neprecizitātes tajos neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par projektēšanu un Darbu veikšanu, izņemot ceturtajā rindkopā noteikto gadījumu.

Uzsākot Darbu izpildi, Uzņēmējam, pieliekot saprātīgas pūles, jāpārbauda Pasūtītāja prasības (ieskaitot projektēšanas kritērijus un aprēķinus, ja tādi ir doti), kā arī Uzņēmējam nodoto projekta dokumentāciju, ja tāda ir nodota. Pielikumā norādītajā periodā, ko aprēķina no Līguma vienošanās noslēgšanas dienas, Uzņēmējam jāziņo Pasūtītājam par visām Pasūtītāja prasībās, kā arī Uzņēmējam nodotajā projekta dokumentācijā atklātajām kļūdām vai citiem defektiem. Ja Uzņēmējs nav ievērojis šo termiņu, iespējamās kļūdas vai neatbilstības Pasūtītāja prasībās un/ vai Uzņēmējam nodotajā projekta dokumentācijā ir Uzņēmēja risks cenas un termiņu ziņā izņemot, ja pieredzējis Uzņēmējs parastos apstākļos nebūtu varējis šādu kļūdu atklāt.

Pēc šajā punktā ceturtajā rindkopā minētā Uzņēmēja paziņojuma par kļūdām vai citiem defektiem saņemšanas Pasūtītājs lemj, vai ir jāpiemēro 10.punkts [Izmaiņas un prasījumi], un par to attiecīgi paziņo Uzņēmējam. Ja Uzņēmējam pirms piedāvājuma iesniegšanas, pārbaudot Darbu izpildes vietu un Pasūtītāja prasības, būtu bijis šīs kļūdas vai defektus jāatklāj (šā punkta trešajā rindkopā noteiktais), tad Darbu izpildes laiks nav jāpagarina un Līguma cena nav jākoriģē.

Projektēšana jāveic kvalificētiem projektētājiem, kas ir inženieri vai citi profesionāļi, kas atbilst Pasūtītāja prasībās minētajiem kritērijiem (ja tādi ir). Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam apstiprinājuma saņemšanai katra piedāvātā projektētāja un projektēšanā iesaistītā apakšuzņēmēja vārds un detalizēta informācija par tiem saskaņā ar Līguma 4.3. apakšpunktu [Apakšuzņēmuma līguma slēgšana  un Uzņēmēja personāls]. 

Uzņēmējs garantē, ka viņam, projektētājiem un projektēšanā iesaistītajiem Apakšuzņēmējiem ir projektēšanai nepieciešamā pieredze un spējas. Uzņēmējs apņemas nodrošināt, lai projektētāji līdz spēkā esošā Defektu paziņošanas perioda beigām piedalītos pārrunās ar  Pasūtītāju laikos, kas ir savstarpēji pieņemami.

Uzņēmējs apņemas izstrādāt Rasējumu saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, t.sk. Pasūtītāja prasībām. Uzņēmējs uzsāk Rasējumu izstrādi līdz ar Līguma spēkā stāšanos.

Uzņēmējs veic visu Rasējumu izstrādei nepieciešamo tehnisko un/ vai īpašo noteikumu (t.sk., ja attiecas, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikumu), atļauju vai saskaņojumu pieprasīšanu un saņemšanu, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nepieciešami, lai saskaņotu būvniecības ieceres dokumentāciju būvvaldē (t.sk., ja attiecas, saņemtu būvatļauju ar nosacījumiem, kurā veikta atzīme par nosacījumu izpildi), topogrāfiskā plāna izstrādi, inženierizpētes, ģeoloģijas un nepieciešamos mērniecības darbus (ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai Pasūtītāju prasībām).

Ja saskaņā ar Pielikumu Uzņēmējam tiek uzdota priekšizpēte, Uzņēmējam ir pienākums Pielikumā norādītajā termiņā no Līguma spēkā stāšanās dienas pastāvīgi pieprasīt un saņemt Rasējumu izstrādei nepieciešamos dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai:
(a) tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, t.sk. attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;
(b) pieslēgšanās (atslēgšanās) vai inženiertīklu šķērsošanas tehniskās prasības;
(c) citus dokumentus, ja tādi prasīti tehniskajā specifikācijā.

Ja  saskaņā ar Pielikumu Uzņēmējam tiek uzdota priekšizpēte, pēc norādīto noteikumu saņemšanas Uzņēmējam ir pienākums 14 dienu laikā izvērtēt saņemto dokumentu pamatotību, izpildes iespējamību, valsts un pašvaldību iestāžu un/vai privātpersonu izvirzīto prasību atbilstību Rasējuma iecerei un kā Pasūtītāja pilnvarotajai personai ir pienākums apstrīdēt tajos ietvertos nosacījumus, kas nav pamatoti, nav izvirzīti atbilstoši normatīvajiem aktiem, nav iespējams izpildīt un/vai neatbilst būvniecības iecerei, un vai kā citādi nav saistīti ar Rasējuma ieceri un/vai Objektu, norādot attiecīgus argumentus, un par to informēt Pasūtītāju.

Uzņēmējs ir atbildīgs par Rasējuma saskaņošanu visās atbildīgajās iestādēs un institūcijās, kā arī, ja to prasa normatīvie akti – pie attiecīgo tehnisko noteikumu izdevējiem.

Ja Uzņēmējam tiek kavēta Rasējumu izpilde un/vai viņam rodas Izmaksas saistībā ar iebildumu izteikšanu valsts un pašvaldību iestāžu un/vai privātpersonu izvirzītajām prasībām, un ja Uzņēmējs ir ievērojis šajā apakšpunktā norādīto termiņu izvērtēšanai un apstrīdēšanai un iesniedzis paziņojumu Pasūtītājam saskaņā ar 10.3.apakšpunktu [Savlaicīgs brīdinājums], Uzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt:
(a) Termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu aizkavēšanos, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 7.3.apakšpunktu [Izpildes laika pagarinājums];
(b) Jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju, kas ietver saprātīgu peļņu un kura jāiekļauj Līguma cenā.

Uzņēmējam ir pienākums veikt Autoruzraudzības darbus visā Būvdarbu laikā un visā Defektu paziņošanas perioda laikā atbilstoši Darba uzdevumam, Līguma (t.sk. Tehniskās specifikācijas) un normatīvo aktu noteikumiem.

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Uzņēmējam Būvdarbu laikā veikt izmaiņas Rasējumos, saskaņojot tās ar Pasūtītāju.

Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā novērst Rasējumos atklātos trūkumus.


	5.2. Atbildība par projektu
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Uzņēmējs ir atbildīgs par savu projektu un šajā punktā minētajiem projektēšanas dokumentiem, kuriem visiem ir jāatbilst Līgumā izvirzītajām prasībām. Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkuriem patenta vai autortiesību pārkāpumiem attiecībā uz iepriekš minēto. Pasūtītājs ir atbildīgs par Tehnisko specifikāciju.


	5.3. Dokumentu saskaņošana
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Ja vien nav paredzēts citādi, katrs Pasūtītājam izskatīšanai un būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes veikšanai nepieciešamais laika periods nedrīkst pārsniegt Pielikumā noteiktās dienas, rēķinot no datuma, kad Pasūtītājs saņem Uzņēmēja dokumentu un Uzņēmēja paziņojumu. Paziņojumā jānorāda, ka attiecīgais Uzņēmēja dokuments ir gatavs gan izskatīšanai (un saskaņojuma saņemšanai, ja tas tiek prasīts) saskaņā ar šo apakšpunktu, gan arī izmantošanai. Paziņojumā jānorāda arī tas, ka Uzņēmēja dokuments atbilst visām Līguma prasībām, vai arī jāuzrāda apmērs, kādā tas Līgumam neatbilst. Gadījumā, ja ekspertīzes veikšana prasa ilgāku laiku, Uzņēmējam ir tiesības prasīt Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu pagarinājumu, ja tāds objektīvi nepieciešams, par laiku, kas pārsniedz Pielikumā minēto ekspertīzes veikšanas laiku.

Pasūtītājs izskatīšanas perioda laikā var paziņot Uzņēmējam, ka Uzņēmēja dokuments neatbilst (norādītajā apmērā) Līguma prasībām. Ja Uzņēmēja dokuments neatbilst Līguma prasībām, tad tas uz Uzņēmēja rēķina ir jāizlabo un jāiesniedz atkārtotai izskatīšanai (un saskaņojuma saņemšanai, ja tas tiek prasīts) saskaņā ar šo apakšpunktu.

Attiecībā uz katru Darbu daļu, izņemot to, par kuru ir saņemts Pasūtītāja iepriekšējs saskaņojums vai piekrišana:
(a) gadījumā, kad (kā norādīts) Uzņēmēja dokuments tiek iesniegts Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanai: 
(i) Pasūtītājam jāpaziņo Uzņēmējam, ka Uzņēmēja dokuments ir saskaņots ar vai bez komentāriem vai arī tas neatbilst (norādītajā apmērā) Līguma prasībām;
(ai) šīs Darbu daļas izpildi nedrīkst uzsākt, kamēr Pasūtītājs nav saskaņojis Uzņēmēja dokumentu; un
(bi) tiek pieņemts, ka Pasūtītājs ir saskaņojis Uzņēmēja dokumentu, beidzoties visu to Uzņēmēja dokumentu izskatīšanas periodiem, kas attiecas uz šīs daļas projektēšanu un izpildi, ja vien Pasūtītājs pirms tam nav paziņojis pretējo saskaņā ar (i) apakšparagrāfu.

(b) šādas Darbu daļas izpildi nedrīkst sākt, kamēr nav beigušies visu to Uzņēmēja dokumentu izskatīšanas periodi, kas ir būtiski šīs daļas projektēšanai un izpildei;
(c) šādas Darbu daļas izpilde jāveic saskaņā ar šiem izskatītajiem (un apstiprinātajiem, ja tas tiek prasīts) Uzņēmēja dokumentiem; un
(d) ja Uzņēmējs vēlas izdarīt izmaiņas jebkurā projekta daļā vai dokumentā, kas pirms tam ticis iesniegts izskatīšanai (un apstiprinājuma saņemšanai, ja tas tika prasīts), Uzņēmējam par to nekavējoties jāziņo Pasūtītājam. Pēc tam Uzņēmējam jāiesniedz izlabotie dokumenti Pasūtītājam, saskaņā ar iepriekš aprakstīto kārtību.

Ja Pasūtītājs norāda, ka nepieciešami vēl citi Uzņēmēja dokumenti,  kas attiecināmi uz Darbu izpildi, Uzņēmējam tie nekavējoties jāsagatavo. 

Neviens šāds saskaņojums vai piekrišana, vai arī izskatīšana (saskaņā ar šo apakšpunktu vai citādi) neatbrīvo Uzņēmēju no jebkādām saistībām vai atbildības.


	6.1. Pasūtītāja riski
	Izteikt pirmās rindkopas n) apakšpunktu šādā redakcijā: 
n) jebkuras izmaiņas Līgumam piemērojamā likumā, kas notikušas pēc Līguma spēkā stāšanās datuma, izņemot, ja piemērojamā likuma izmaiņu gadījumā, tiek palielinātas Izmaksas un Uzņēmējs pirms Uzņēmēja piedāvājuma datuma zināja vai viņam vajadzēja zināt par Piemērojamā likuma izmaiņām.

Papildināt pirmo rindkopu ar  (r), (s) un (t) apakšpunktiem šādā redakcijā:
(r) Līgumā neparedzētie papildu darbi saskaņā ar 10.1.apakšpunktu [Tiesības izdarīt izmaiņas];
(s) valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņemts administratīvs akts, kas ir saistošs, izpildot Darbus, vai tiek pārsniegts valsts vai pašvaldību institūcijai, vai citai personai normatīvos aktos noteiktais termiņš atbildes/saskaņojuma sniegšanai un šāds akts vai pārsniegtais termiņš kavē Darbu izpildes termiņu un/vai starptermiņu ievērošanu, un šāda akta izdošanas un termiņa kavējuma pamatā nav Uzņēmēja darbība vai bezdarbība.
(t) Tehnoloģiskais pārtraukums (ja tas attiecas) par ko ir izdarīts attiecīgs ieraksts būvdarbu žurnālā un nosūtīts paziņojums Pasūtītājam.


	7.1. Darbu izpilde
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Uzņēmējs uzsāk Darbus Uzsākšanas datumā, bet Būvdarbus saskaņā ar Izpildes programmā norādīto, un tam jāturpina tie bez pārtraukumiem un bez kavēšanās un jāpabeidz Darbi Izpildes laikā.

Veicot Darbus Uzņēmējam ir jāievēro Pielikumā noteiktie starptermiņi.

Uzņēmējam ir pienākums ievērot Darbu izpildes programmā noteiktos Darbu izpildes termiņus visām Darbu daļām. Ja Uzņēmējs tos neievēro, Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Līgumu saskaņā ar 12.1. apakšpunktu [Saistību pārkāpums no Uzņēmēja puses].


	7.2. Izpildes programma
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Uzņēmējam Pielikumā norādītajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes programma.

Uzņēmējs iesniedz arī koriģētu programmu, ja iepriekšējā programma neatbilst faktiskajam progresam, tā ir precizējama un papildināma vai ir pretrunā ar Uzņēmēja saistībām. Katrai programmai jāietver Darbu veikšanas projekts, darbu aizsardzības plāns un:
(a) detalizēts Darbu izpildes laika grafiks, norādot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu (t.sk, bet ne tikai saskaņošana, būvdarbu uzsākšana, būvdarbu veikšana, nodošana ekspluatācijā u.c.) sākumu, beigas un izpildes laiku;
(b) finanšu plūsmas grafiks (līguma cenas sadalījums, priekšapmaksas, starpmaksājumi, gala maksājumi, plānotais maksājumu apjoms pret faktiskajiem izpildes darbiem); 
(c) resursu plāns (cilvēkresursi, materiālu piegādes – ja ir īpašas iekārtas, apakšuzņēmēji pa atbildības zonām un termiņiem utt.);
(d) risku kontroles apraksts un plānotie risinājumi;
(e) ziņošanas un kontroles kārtība (atbildīgās personas un saziņas kārtība, formāts, biežums, dokumentēšana);
(f) gala nodošanas kārtība (apmācības pasūtītājam, lietotājam, defektu novēršana, dokumentācijas nodošana – saturs utt.).

Pasūtītājam ir pienākums 14 dienu laikā pēc programmas saņemšanas brīža iesniegt paziņojumu Uzņēmējam, ar kuru tiek saskaņota programma, vai kurā norādīts apmērs, kādā šī programma neatbilst Līguma vai normatīvo aktu prasībām. Pēc programmas saskaņošanas Uzņēmējs darbojas saskaņā ar programmu, ievērojot visas pārējās Līgumā noteiktās saistības. Pasūtītāja personālam ir tiesības paļauties uz programmu, plānojot savu darbību.

Uzņēmējam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par konkrētiem iespējamiem nākotnes notikumiem vai apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt darbu, paaugstināt Līguma cenu vai aizkavēt Darbu izpildi. Pasūtītājs var pieprasīt Uzņēmējam sniegt nākotnes notikuma vai apstākļu paredzamo seku novērtējumu un/vai priekšlikumu.

Ja Pasūtītājs jebkurā laikā paziņo Uzņēmējam, ka programma (norādītajā apmērā) neatbilst Līguma prasībām vai ir pretrunā ar faktisko progresu un Uzņēmēja izvirzītajiem mērķiem, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam koriģēta programma saskaņā ar šo apakšpunktu.


	7.3. Izpildes laika pagarinājums
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Ievērojot 10.3.apakšpunkta [Savlaicīgs brīdinājums] noteikumus, Uzņēmējam ir tiesības uz Izpildes laika pagarinājumu, ja Darbu izpilde tiks kavēta kāda apstākļa dēļ, kas ietilpst Pasūtītāja Riskos vai minēts 10.1.apakšpunktā [Tiesības izdarīt izmaiņas].

Saņemot no Uzņēmēja lūgumu, Pasūtītājam jāizvērtē visi Uzņēmēja norādītie apstākļi un atbilstoši jāpagarina Izpildes laiks.  

Gadījumā, ja Uzņēmēja saistību izpildes aizkavēšanā vai pārtraukšanā ir konstatējama 6.1.apakšpunkta [Pasūtītāja riski] s) punktā minētais Pasūtītāja risks, kas pamatots ar Varas institūcijas pieņemtiem lēmumiem vai norādījumiem, Pusēm nav nepieciešams slēgt papildu vienošanos pie Līguma par Izpildes laika pagarināšanu, un minētie apstākļi un laika periods par kādu Varas institūcija ir aizkavējusi vai pārtraukusi Uzņēmēja saistību izpildi, tiek norādīts Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas –aktā vai Darbu Pieņemšanas – nodošanas paziņojumā kā laika periods, kas tiek izslēgts no Izpildes laika.


	7.4. Izpildes nokavējums
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Ja Uzņēmējs nepabeidz Darbus, ieskaitot papildu darbus, ja tādi uzdoti, Izpildes laikā, Uzņēmējam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam Pielikumā norādīto naudas summu par katru Darbu izpildes nokavējuma dienu (līgumsods). 

Ja Uzņēmējs ir nokavējis jebkuru no noteiktajiem Darbu starptermiņiem (ja attiecināms), Pasūtītājs saskaņā ar 12.7.apakšpunktu [Pušu atbildība un līgumsods] ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja līgumsodu saistībā ar minēto neizpildi.

Ja Uzņēmējs neievēro noteiktos Darbu starptermiņus, ja tie ir attiecināmi, Pasūtītājam ir tiesības (bet nav pienākums) Darbu starptermiņu līgumsodu noteikt un piemērot pie Līguma 7.1.apakšpunktā [Darbu izpilde] noteiktās Darbu izpildes.

Ja vienlaikus tiek prasīti zaudējumi, tad zaudējumus var prasīt tikai tādā apmērā, kas pārsniedz aprēķināto līgumsodu.


	8.1. Pabeigšana
	Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:
Skaidrības labad – Darbi uzskatāmi par pabeigtiem dienā, kad izdots akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā tikai tādā gadījumā, ja Uzņēmējs līdz konkrētajam notikumam ir izpildījis Darbus tādā apmērā, kā to paredz Līgums,  ievērojot 8.2.punkta [Paziņojums par pieņemšanu] otrās rindkopas (a) apakšpunktā noteikto, kā arī iesniedzis  Pasūtītājam visus Līgumā noteiktos dokumentus. 


	8.2. Paziņojums par pieņemšanu 
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Uzņēmējs, drīkst iesniegt Pasūtītājam elektroniskā formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu, kas sagatavots atbilstoši pielikumā esošajai formai, vai pieteikumu ar lūgumu izdot Pieņemšanas-nodošanas paziņojumu ne agrāk kā dienā, kad, pēc Uzņēmēja domām, Darbi būs pabeigti un gatavi pieņemšanai, tai skaitā, kad institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir  izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.  

Ja atbilstoši Līgumam Darbi uzskatāmi par pabeigtiem, Pasūtītājam 14 dienu laikā pēc Uzņēmēja pieteikuma saņemšanas:
(a) jāparaksta Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts, kurā norādīts Darbu pabeigšanas datums saskaņā ar Līgumu, izņemot tādus mazāk nozīmīgus neizpildītos darbus, kas būtiski neietekmēs Darbu izmantošanu tiem paredzētajiem mērķiem, un nebūtiskus defektus (līdz brīdim vai kamēr šis darbs tiks pabeigts un šie defekti tiks novērsti), norādot šo darbu un defektu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvprojektam, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu būvdarbu kvalitāti. Ja Puses nevar vienoties par Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta saturu parakstīšanai, Pasūtītājam jāizdod Darbu Pieņemšanas-nodošanas paziņojums; vai
(b) jānoraida pieteikums, minot iemeslus un norādot darbus, kas jāveic Uzņēmējam, lai Pasūtītājs varētu izdot Pieņemšanas-nodošanas paziņojumu vai parakstīt Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu. Tādā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums izpildīt šos darbus pirms nākamā pieteikuma iesniegšanas saskaņā ar šo apakšpunktu.

Ja 14 dienu laikā Pasūtītājs nav izsniedzis Pieņemšanas-nodošanas paziņojumu vai parakstījis Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu, ne arī noraidījis Uzņēmēja pieteikumu un ja Darbi būtībā atbilst Līguma prasībām, tiek uzskatīts, ka Pieņemšanas-nodošanas paziņojums ir izdots pēdējā šī perioda dienā. 

Pirms ikviena pieteikuma ar lūgumu izdot Pieņemšanas-nodošanas paziņojumu Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam visi dokumenti, kuriem saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jābūt Uzņēmēja rīcībā un kuri saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves pieņemšanu ekspluatācijā (tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus) un arī visi Pasūtītāja prasībās noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti, ja tie nav iesniegti Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēti būvniecības informācijas sistēmā attiecīgajā būvniecības lietā, un jānodrošina būves pieņemšana ekspluatācijā saskaņā ar Piemērojamo likumu (ja ir paredzēts).


	8.3.  Noraidīšana
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Visā Darbu izpildes laikā un Defektu paziņošanas perioda laikā, ja apskates, pārbaudes, mērīšanas vai testēšanas rezultātā tiek atklāts, ka jebkura  Iekārta, Materiāli, projekta daļa vai Darbu izpildes kvalitāte ir nepilnīga vai kā citādi neatbilst Līguma prasībām, Pasūtītājam ir tiesības noraidīt šo Iekārtu, Materiālus, projekta daļu vai Darbu izpildes kvalitāti, iesniedzot paziņojumu Uzņēmējam, kurā tiek norādīti šīs rīcības iemesli. Uzņēmējs šādā gadījumā nekavējoties novērš šo nepilnību un nodrošina noraidītā komponenta atbilstību Līguma prasībām.

Pasūtītājs var pieprasīt šīs Iekārtas, Materiāla, projekta daļas vai Darbu izpildes kvalitātes atkārtotu testēšanu. Ja noraidīšana un atkārtota testēšana Pasūtītājam rada papildu izmaksas, Uzņēmējs šīs izmaksas atlīdzina saskaņā ar 10.3.apakšpunktu [Savlaicīgs brīdinājums].


	8.4. Līguma izpildes apstiprinājums
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Uzņēmēja saistību izpilde netiek uzskatīta par pabeigtu, kamēr Pasūtītājs nav izsniedzis Līguma izpildes apstiprinājumu, norādot datumu, kurā Uzņēmējs ir pabeidzis Līgumā noteikto saistību izpildi. Pasūtītājam jāizsniedz Līguma izpildes apstiprinājums 21 dienas laikā no pēdējā Defektu paziņošanas perioda beigu datuma vai pēc tā, līdzko Uzņēmējs ir iesniedzis visus Uzņēmēja dokumentus un pabeidzis un pārbaudījis visus Darbus, ieskaitot jebkādu Defektu novēršanu. Vienīgi Līguma izpildes apstiprinājums apliecina Darbu pilnīgu pieņemšanu un apstiprināšanu.


	9.1. Defektu 
novēršana
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Uzņēmējam Pieņemšanas-nodošanas paziņojumā vai Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā norādītajā laika periodā jāpabeidz visi paziņojumā vai aktā uzskaitītie mazāk nozīmīgie neizpildītie darbi un jānovērš minētajā dokumentā uzskaitītie Defekti.

Pasūtītājs jebkurā laikā pirms Pielikumā noteiktā perioda beigām var paziņot Uzņēmējam par jebkuriem Defektiem vai neizpildītiem darbiem, vai jebkuru darbu, kas ir neatliekams un nepieciešams Darbu drošībai avārijas, neparedzama notikuma vai cita iemesla dēļ. Uzņēmējam bez maksas jānovērš jebkuri Defekti, kas radušies Uzņēmēja veiktās projektēšanas, Materiālu, Iekārtu vai darbu izpildes rezultātā un kas neatbilst Līgumam, Pasūtītāja rakstiskajā pretenzijā norādītajā termiņā vai Uzņēmēja pamatotā un ar Pasūtītāju saskaņotā tehnoloģiski iespējamā termiņā.

Uzņēmējam jāizpilda dotie norādījumi  šī apakšpunkta otrajā rindkopā  norādītajā laika periodā vai nekavējoties, ja darbi, kas ir nepieciešami Darbu drošībai avārijas, neparedzama notikuma vai cita iemesla dēļ  ir norādīti kā neatliekami. Neatliekamus darbus Uzņēmējs uzsāk novērst nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk. telefoniski un elektroniski sniegta pieprasījuma), veicot visus nepieciešamos pasākumus tūlītējai kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai, bet ne vēlāk kā Pasūtītāja norādītajā termiņā.

Tādu Defektu novēršanas izmaksas, kas radušies jebkura cita iemesla dēļ, jānovērtē kā Izmaiņas. 


	9.2.   Atsegšana un pārbaude
	Papildināt apakšpunkta pirmo teikumu aiz vārdiem “vai pārbaudi ”ar vārdiem “tajā skaitā, lai atrastu jebkura Defekta cēloni”.


	9.3.  Defektu paziņošanas perioda pagarināšana
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Pasūtītājam ir tiesības uz Defektu paziņošanas perioda pagarinājumu, ja un tādā apmērā, kādā Darbi vai svarīga Iekārta (atkarībā no situācijas un pēc to pieņemšanas) nevar tikt izmantoti tiem paredzētajiem mērķiem Defektu vai bojājumu dēļ. Tomēr Defektu paziņošanas periodu nedrīkst pagarināt vairāk kā par diviem gadiem.


	9.4.  Bojāto iekārtu izvešana no Darbu izpildes vietas
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Ja Defektu vai bojājumu nav iespējams ātri likvidēt Darbu izpildes vietā un Pasūtītājs dod piekrišanu, Uzņēmējs šīs bojātās Iekārtas var izvest no Darbu izpildes vietas remonta vajadzībām. Saņemot šo piekrišanu, Uzņēmējam var tikt prasīts palielināt Līguma izpildes nodrošinājumu apjomu par pilnu šo iekārtu aizvietošanas izmaksu summu vai arī iesniegt citu atbilstošu nodrošinājumu, ja bojātās iekārtas vērtība pārsniedz EUR 10 000. 


	9.5.  Nenovērstie defekti
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Ja Uzņēmējs uzskata, ka Defektu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, kā Pasūtītāja norādītais vai ar Pasūtītāju sākotnēji saskaņotais termiņš, tad Uzņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis informāciju par konstatētajiem Defektiem un/vai bojājumiem, sagatavo rakstisku paskaidrojumu, norādot nepieciešamo termiņu un iemeslus, kādēļ nepieciešams ilgāks laiks Defektu un/vai bojājumu novēršanai, un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja norādītajam Defektu un/vai bojājumu novēršanas termiņam, Uzņēmējam Defekti un/vai bojājumi jānovērš Pasūtītāja norādītajā termiņā.

Ja Uzņēmējs Defektu vai bojājumu nav novērsis Pasūtītāja noteiktajā vai ar Pasūtītāju saskaņotajā termiņā, Pasūtītājs (pēc savas izvēles) var:
(a) Šos darbus atbilstošā veidā un uz Uzņēmēja rēķina veikt pats vai uzdot to veikšanu citiem, bet Uzņēmējs nebūs atbildīgs par šo darbu kvalitāti; un Uzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāsedz visas Pasūtītājam pamatoti radušās izmaksas, novēršot šo Defektu vai bojājumu;
(b) Ja Defekta vai bojājuma dēļ Pasūtītājam tiek praktiski atņemta iespēja gūt labumu no Darbiem vai no jebkuras nozīmīgas Darbu daļas, kuru nevar izmantot tam paredzētajiem mērķiem, tad, nezaudējot citas Līgumā vai citur noteiktās tiesības, Pasūtītājs ir tiesīgs atgūt visas par Darbiem vai šīm daļām (atkarībā no situācijas) izmaksātās summas, kā arī finansēšanas, attiecīgo Darbu vai daļu izjaukšanas, Darbu izpildes vietas uzkopšanas un Iekārtu un Materiālu atgriešanas Uzņēmējam izmaksas.


	[bookmark: _Hlk29905036]10.1.
Tiesības izdarīt izmaiņas
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Pasūtītājs var dot norādījumus veikt Izmaiņas.

Līguma darbības laikā Līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos var veikt izmaiņas sākotnēji paredzētajos Darbos un/vai var tikt pielīgti Līgumā neparedzēti papildu Darbi šajā punktā noteiktajā kārtībā. 
(a) Darbu izmaiņas tiek apstiprinātas ar Darbu izmaiņu aktu (saukts arī - Būvdarbu izmaiņu akts, jeb BIA), ja tās nepalielina Līguma cenu (ieslēdzamo Darbu izmaksas nepārsniedz izslēdzamo Darbu izmaksas), lai veiktu Līgumā iekļauto Darbu apjoma izmaiņas, samazinot Darbu apjomus, palielinot Darbu apjomus, nepārsniedzot Pielikumā noteikto procentu apmēru. Šādā gadījumā vienošanās pie Līguma nav jāslēdz. 

(b) Darbu izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, Pusēm slēdzot vienošanos par grozījumiem Līgumā, nepārsniedzot Pielikumā noteikto procentuālo apmēru:
(i) Izmaiņas Darbos, Darbu apjomos vai papildu darbus, var veikt, ja Līguma dokumentos, tajā skaitā Tehniskajā specifikācijā, ir noteikts paredzamo Darbu uzskaitījums un to apjoms;
(ii) Ja pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2. vai 3.punktu vai 61.panta piekto daļu tiek pielīgti papildu darbi, kuru dēļ zūd nepieciešamība veikt kādus no sākotnēji Līgumā iekļautajiem darbiem, tad Pusēm ir tiesības vienoties par izslēdzamiem Darbiem.

(c) Darbu izmaiņu aktu sastādīšanas kārtība.
(i) Konstatējot nepieciešamību veikt izmaiņas Darbos, Uzņēmējs sagatavo Darbu izmaiņu aktu un tāmi, norādot to apjomu un rašanās iemeslus, konstatāciju, būvizstrādājumu vai risinājumu savstarpējo salīdzinājumu, kā arī pēc nepieciešamības – fotofiksāciju, būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas u.c. kopā ar ieslēdzamo un/vai izslēdzamo darbu tāmi. Uzņēmēja sagatavotu un parakstītu Darbu izmaiņu aktu kopā ar tāmi Uzņēmējs iesniedz saskaņošanai autoruzraugam, pēc autoruzrauga saskaņojuma saņemšanas iesniedz būvuzraugam un, pēc abu minēto personu saskaņojumu saņemšanas, iesniedz to izskatīšanai Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 dienas kopš brīža, kad Uzņēmējs konstatēja nepieciešamību veikt izmaiņas Darbos. Darbu izmaiņu aktu paraksta Uzņēmējs, būvuzraugs, autoruzraugs un Pasūtītājs;
(ii) Papildu Darbu cenas tiek noteiktas atbilstoši  Līguma 10.2. punkta [Izmaiņu novērtēšana] kārtībai, bet, ja Finanšu piedāvājumā un/vai tāmēs atbilstošu vienību cenas nav noteiktas, Pasūtītājs par atbilstošām uzskatīs cenas, kas noteiktas vadoties no attiecīgu/līdzīgu Darbu vienību cenām tirgū;
(iii) Pasūtītājs 14 dienu laikā no BIA un tāmes saņemšanas dienas izskata un saskaņo iesniegtos dokumentus, vai arī sniedz pamatotu atteikumu iesniegto dokumentu vai kādu tajos norādītu pozīciju saskaņošanai;
(iv)   Ja Pasūtītājs nav saskaņojis BIA un tam pievienoto tāmi, Uzņēmējs, pamatojoties uz Pasūtītāja norādīto, sagatavo precizētus dokumentus par Darbu apjomu izmaiņām un/vai papildu darbu izmaksām un iesniedz to izskatīšanai Pasūtītājam;
(v) Ja Pasūtītājs finansējuma trūkuma dēļ vai citu apsvērumu dēļ nevar saskaņot Darbu izmaiņu aktu un tam pievienoto tāmi, Uzņēmējam ir pienākums piedāvāt alternatīvu risinājumu Darbu izmaiņām vai papildu darbiem;
(vi) Darbu izmaiņu aktā norādītos darbus, Uzņēmējs ir tiesīgs veikt tikai tad, kad Pasūtītājs ir parakstījis Darbu izmaiņu aktu un tam pievienoto tāmi. Gadījumos, kad Līgumā ir noteikts pienākums Pusēm slēgt vienošanos, tad Uzņēmējs Darbus ir tiesīgs veikt tikai pēc vienošanās noslēgšanas. 

(d) Materiālu un/ vai iekārtu nomaiņa.
(i) Pēc Uzņēmēja vai Pasūtītāja ierosinājuma, Pusēm par to parakstot Materiālu/produktu apstiprināšanas formu, tehniskajā specifikācijā un /vai Rasējumos paredzētās Iekārtas, Materiāli un/vai tehnoloģiskie risinājumi var tikt aizstāti ar jauniem, ja sakontēji paredzētie ir novecojuši un/vai aizstājot sākotnēji paredzētos tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (t.sk. Objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka) un/vai, aizstāšana ir pamatota ar apstākļiem, kurus līdz Līguma noslēgšanai Uzņēmējs nevarēja paredzēt (piemēram, ja Materiālu vai Iekārtu ražotājs pārtrauc to ražošanu). Jaunajiem Materiāliem un/vai Iekārtām un/vai tehnoloģijām jābūt  kvalitātes un īpašību ziņā ekvivalentām vai labākām par nomaināmajām. Uzņēmējs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā Darbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas un neietekmēs Līgumā noteikto Darbu pabeigšanas termiņu;
(ii) Šā apakšpunkta sadaļā paredzētajā gadījumā Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam tehniskajā specifikācijā un/vai Rasējumos norādīto Materiālu, Iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Jaunajiem Materiāliem un/vai Iekārtām un/vai tehnoloģijām jābūt kvalitātes un īpašību ziņā analogām vai labākām par nomaināmajām. Ierosinot šajā rindkopā minētās izmaiņas, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai ar būvuzraugu un autoruzraugu saskaņotu Materiālu/produktu apstiprināšanas formu Materiālu/Iekārtu nomaiņai, kurā norāda pamatojumu izmaiņām un formas pielikumā pievieno Materiālu un/vai Iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Parakstot Materiālu/produktu apstiprināšanas formu par Materiālu/iekārtu nomaiņu, Uzņēmējs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā Darbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas un neietekmēs Līgumā noteikto Darbu pabeigšanas termiņu. Uzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību, par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā Materiālu/produktu apstiprināšanas formā par Materiālu/Iekārtu nomaiņu piedāvātajām izmaiņām.

Ja Pasūtītājam ir objektīvs pamatojums, tad tam ir tiesības neslēgt vienošanos par šajā punktā minēto darbu izpildi arī pēc Darbu izmaiņu akta un tāmes saskaņošanas.

Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.


	10.3. Savlaicīgs brīdinājums
	Papildināt ar trešo līdz septīto rindkopu šādā redakcijā:
Ja Uzņēmējs ne vēlāk kā 28 dienas kopš brīža, kad Uzņēmējs ir uzzinājis vai Uzņēmējam vajadzētu uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem nav iesniedzis prasījuma paziņojumu, Uzņēmējam zūd tiesība prasīt Izpildes laika pagarinājumu un/ vai papildu samaksu, un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistītas ar šo prasījumu.

Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam detalizētu prasījumu, kas ietver paskaidrojošu informāciju attiecībā uz prasījuma pamatu un pieprasīto laika pagarinājumu un/ vai papildu samaksu, ja sākotnējais prasījuma paziņojums nav pietiekami detalizēts. Ja Pasūtītājs, saņemot detalizēto prasījumu, uzskata, ka iesniegtā informācija nav pietiekoša prasījuma apmierināšanai, tam ir tiesības prasījumu noraidīt vai pieprasīt no Uzņēmēja informācijas precizējumus un papildinājumus.

Ja  Pielikumā  ir  paredzēts Tehnoloģiskais pārtraukums un iestājas situācija, kad Uzņēmēja ieskatā ir vai būs nepieciešams Tehnoloģiskais pārtraukums, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam informāciju par ražotāja definētajiem ierobežojumiem būvdarbu izpildē attiecībā uz tehnoloģiski metroloģiskajiem/ klimatiskajiem apstākļiem vai citiem ierobežojošiem apstākļiem, kā arī apliecinājumu par faktiskajiem tehnoloģiski metroloģiskajiem/ klimatiskajiem vai citiem apstākļiem attiecīgajā laika periodā, kurā nav iespējams turpināt attiecīgo būvdarbu izpildi.

Ja Pasūtītājs uzskata, ka viņam ir tiesības uz jebkādu atlīdzību saskaņā ar kādu no Līguma punktiem vai jebkādā citā saistībā ar Līgumu un/vai uz Defektu paziņošanas perioda termiņa pagarinājumu, Pasūtītājam jāiesniedz paziņojums un precīza informācija Uzņēmējam. Tomēr šāds paziņojums nav nepieciešams attiecībā uz maksājumiem, kas veicami par elektrību, ūdeni, gāzi vai par citiem Uzņēmēja pieprasītajiem pakalpojumiem.

Paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk, tiklīdz kā Pasūtītājs uzzina par tādu notikumu vai apstākļu esamību, kā rezultātā tiek izvirzīts prasījums. Paziņojums attiecībā uz Defektu paziņošanas perioda termiņa pagarinājumu iesniedzams pirms šī termiņa beigām.  


	10.4. Tiesības iesniegt prasījumu
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Ja Uzņēmējam rodas Izmaksas jebkura no Pasūtītāja risku iestāšanās rezultātā, izņemot 6.1. punkta t) apakšpunktā norādīto Pasūtītāja risku, Uzņēmēja ir tiesības saņemt šo Izmaksu atlīdzinājumu. Ja jebkura no Pasūtītāja risku iestāšanās rezultātā radusies nepieciešamība izmainīt Darbus, tas uzskatāms par Izmaiņām.


	10.5. Izmaiņu un prasījumu procedūra
	Dzēst apakšpunktu.

	11.1 Darbu novērtēšana
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Darbi jānovērtē saskaņā ar Pielikumu, ievērojot 10.punkta [Izmaiņas un prasījumi] noteikumus.

Puses vienojas mērīt izpildītos Darbus, lai novērtētu Darbu progresu un pareizi noteiktu ikmēneša maksājamo summu.

Izpildītie Darbi tiks mērīti procentos (no 0% līdz 100%) no izpildītās Darbu daļas. Izpildītā Darbu daļa tiks aprēķināta saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto Līguma cenas detalizāciju, t.i., Tāmēs norādīto Darbu veidu, apjomu un maksājamo Līguma cenas daļu, kas jāmaksā par attiecīgo Darbu daļu, un ikmēneša maksājamā summa tiek aprēķināta procentuāli no izpildītā Darbu apjoma attiecīgajā mēnesī.

Ikmēneša maksājamās summas noteikšanai Uzņēmējs vizuāli nomēra iepriekšējā mēnesī paveiktos Darbus un norāda tos Darbu izpildes aktā. Uzņēmējs vismaz 5 dienas pirms mērījumu veikšanas informē Pasūtītāju par mērījumu veikšanu, lai viņi varētu piedalīties mērījumos un pārbaudēs.


	11.11  Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas vai, ja Pielikumā ir izdalīti Projektēšanas darbu starptermiņi un attiecīgi starpposmu maksājumi, pēc Projektēšanas darbu daļas pabeigšanas Uzņēmējs par to informē Pasūtītāju un lūdz Pasūtītāju izsniegt Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas paziņojumu.

Pasūtītājs 14 dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas izvērtē Uzņēmēja iesniegto dokumentāciju un:
(a) izsniedz Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas paziņojumu, ja dokumentācija atbilst Līguma prasībām  vai
(b) neizsniedz Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas  paziņojumu, bet, norādot konstatētās neatbilstības, atgriež iesniegtos dokumentus Uzņēmējam neatbilstību novēršanai, ja dokumentācija neatbilst Līguma prasībām.

Saņemot Pasūtītāja norādījumus par konstatētajām neatbilstībām Uzņēmējs novērš Pasūtītāja norādītās neatbilstības un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam sagatavoto dokumentāciju.

Pasūtītājs ir tiesīgs neizdot Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas  paziņojumu līdz brīdim, kad Uzņēmējs ir novērsis visas Pasūtītāja konstatētās neatbilstības. Pasūtītāja norādīto neatbilstību novēršana nepagarina Līgumā norādīto Projektēšanas darbu (to daļu) izpildes termiņu un/vai starptermiņu. 

Ja šī apakšpunkta otrajā rindkopā norādītajā termiņā Pasūtītājs nav izsniedzis Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas  paziņojumu, ne arī noraidījis Uzņēmēja iesniegtos dokumentus un, ja Projektēšanas darbi vai Projektēšanas darbu daļa (atkarībā no situācijas) būtībā atbilst Līguma prasībām, tiek uzskatīts, ka Projektēšanas darbu nodošanas un pieņemšanas  paziņojums ir izdots pēdējā šī perioda dienā.

Līguma vienošanās 4. punktā noteiktās Līguma cenas daļai - maksai  par Projektēšanas darbiem tiek noteikta Pielikumā “Starpposmu maksājumi” norādītā izmaksa atbilstoši Pielikumā noteiktajiem starptermiņiem.

Ārvalstu finanšu instrumentu finansējuma piesaistes gadījumā (piemērojams Līguma 1.9. apakšpunkts [Ārvalstu finanšu instrumentu finansējums]) Pasūtītājam ir tiesības aizturēt Līgumā noteiktos maksājumus līdz brīdim, kad tas ir saņēmis 4.4. apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] paredzēto Līguma izpildes nodrošinājumu. Ja attiecināms, Pasūtītājs no veicamā maksājuma ietur ieturējuma naudu Pielikumā norādītajā apmērā.


	11.2. Ikmēneša paziņojumi
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Ievērojot 11.2. 1 apakšpunkta [Ikmēneša Darbu pieņemšana-nodošana] pirmajā rindkopā noteikto, Uzņēmējam Būvdarbu izpildes laikā ir tiesības saņemt samaksu reizi mēnesī par:
(a) Izpildīto Būvdarbu vērtību;
(b) Veikto Autoruzraudzības darbu vērtību proporcionāli izpildītajam Būvdarbu apjomam;
(c) Pielikumā norādītu procentuālu daļu no to Materiālu un Iekārtu vērtības, kas saprātīgā laikā piegādāti Darbu izpildes vietā un ir minēti Materiālu un Iekārtu uzskaitījumā, par kuriem ir tiesības saņemt samaksu.
 
Uzņēmējam Būvdarbu izpildes laikā  pēc katra mēneša beigām, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam, jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstīts Darbu izpildes akts, kas sastāv no elektroniskā formā atbilstoši faktiskajai situācijai aizpildītas Formas 2 un  Formas 3, kurā norādīta turpmāk minētā informācija, kā arī reizi ceturksnī tas jāpapildina ar Progresa ziņojumu:
(a) visu līdz mēneša beigām izpildīto Darbu un sagatavoto Uzņēmēja dokumentu līgumiski noteiktā vērtība;
(b) jebkuras summas, kas pievienojamas vai atskaitāmas normatīvo aktu vai Izmaksu izmaiņu gadījumā;
(c) jebkura summa, kas atskaitāma ieturējuma nolūkos, ja attiecināms;
(d) jebkuras summas, kas pieskaitāmas vai atņemamas sakarā ar avansa maksājumu, ja tāds tiek izsniegts; 
(e) jebkuras summas, kas pieskaitāmas vai atņemamas par Materiāliem saskaņā ar 11.2.apakšpunkta [Ikmēneša paziņojumi] pirmo rindkopu, ja ir attiecināms;
(f) visas pārējās pieskaitāmās vai atņemamās summas, kuru apmaksa paredzēta Līgumā;
(g) visos iepriekšējos Darbu izpildes aktos iekļauto summu atskaitījums.

Progresa ziņojumā jāietver šāda informācija:
(a) progresa diagrammas un detalizēti pārskati, aprakstot visas projektēšanas, Uzņēmēja dokumentu sagatavošanas, iepirkšanas, izgatavošanas, piegādes Darbu izpildes vietā, būvēšanas, uzcelšanas, testēšanas, nodošanas ekspluatācijā un izmēģināšanas stadijas;
(b) shematiski attēlotas izpildshēmas, kurās ir norādīti iepriekšējos atskaites periodos veiktais apjoms un atskaites periodā veiktais apjoms;
(c) fotogrāfijas, atklājot apstākļus un progresu Darbu izpildes vietā;
(d) attiecībā uz katras būtiskās Iekārtu vai Materiālu vienības izgatavošanu – izgatavotāja vārds, izgatavošanas vieta, izpildes procentuālais apjoms un faktiskie vai plānotie termiņi:
(i) izgatavošanas uzsākšanai;
(ii)	Uzņēmēja pārbaudēm;
(iii)	testēšanai, un
(iv)	nosūtīšanai un piegādei Darbu izpildes vietā.
(e) kvalitātes nodrošināšanas dokumentu, pārbaužu rezultātu un Materiālu sertifikātu kopijas;
(f) 	darba drošības uzskaites informācija, ieskaitot ziņas par jebkuru bīstamu notikumu un darbību attiecībā uz vides aspektiem un sabiedriskajām attiecībām; 
(g) faktiskā un plānotā progresa salīdzinājums, sniedzot detalizētu informāciju par visiem notikumiem vai apstākļiem, kas var apdraudēt Darbu izpildi saskaņā ar Līgumu, un pasākumiem, kas tiek (vai tiks) veikti, lai izvairītos no Darbu aizkavēšanas;
(h) naudas plūsmas prognozi (un attiecīgā šādas prognozes atjauninājumus). Skaidrības labad - naudas plūsmas prognozes ir nesaistoši aprēķini par maksājumiem, kurus Uzņēmējs paredz saņemt pārskatāmā nākotnē;
(i) kā arī jāpievieno izstrādātās projekta dokumentācijas aktualizācija (ja tāda ir bijusi) elektroniskā (.pdf un .dwg) formātā.


	11.2. 1 Ikmēneša Darbu pieņemšana-nodošana
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Ja Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš pārsniedz trīs mēnešus, izpildītos Būvdarbus pieņem katru mēnesi šajā punktā norādītajā kārtībā. 

Pēc katra mēneša beigām, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktu elektroniskā formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kurā sniegta detalizēta 11.2.apakšpunktā [Ikmēneša paziņojumi] uzskaitītā informācija par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Darbu apjomiem un summām, kas, pēc Uzņēmēja domām, viņam pienākas, kopā ar pamatojošiem dokumentiem.

Ja Līguma cena nepārsniedz 170 000 euro, Pasūtītājam Darbu izpildes akts ir jāparaksta 14 dienu laikā, pārējos gadījumos – 28 dienu laikā, no  Darbu izpildes akta saņemšanas dienas. 

Ja Pasūtītājs neparaksta Darbu izpildes aktu šajā apakšpunktā minētajos termiņos, kā arī neiesniedz Uzņēmējam šī apakšpunkta piektajā rindkopā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis šī apakšpunkta trešajā rindkopā minētā termiņa pēdējā dienā un Darbu izpildes akts stājās spēkā bez Pasūtītāja paraksta.

Ja Pasūtītājs nepieņem ikmēneša Darbus, tas iesniedz Uzņēmējam  rakstveida pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Darbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darbu apjomiem, Uzņēmējs 14 dienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus pamatotus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām.

Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Darbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, tad  Pasūtītājam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti, pieaicinot neatkarīgu sertificētu ekspertu/sertificētus nozares būvspeciālistu vai valsts ekspertīzes institūcijas. Ekspertīzes uzdevums ir noteikt būves vai būves daļas atbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.

Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena dienā un Darbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama. 

Ja Uzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze  apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.  

Ja Defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša Darbu izpildes aktā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējs iesniedz precizētu Darbu izpildes aktu, iekļaujot tajā Darbus, kuros Defekti nav konstatēti.

Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī Defektu paziņošanas periodā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai Defektu paziņošanas periodā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.


	11.3. Ikmēneša maksājumi
	Izteikt apakšpunkta nosaukumu šādā redakcijā: “11.3. Ikmēneša maksājumi”.

Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Ievērojot 11.2. 1 apakšpunkta [Ikmēneša Darbu pieņemšana-nodošana] pirmajā rindkopā noteikto Pasūtītājs par Būvdarbu veikšanu veic ikmēneša maksājumu Uzņēmējam 14 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Uzņēmēja iesniegto Darbu izpildes aktu, atbilstoši 11.2. apakšpunktam [Ikmēneša paziņojumi], un saņēmis rēķinu vai citu līdzvērtīgu maksājuma pieprasījuma dokumentu (jāizpildās abiem nosacījumiem). Pasūtītājam nav jāmaksā summu, kurai Pasūtītājs motivēti nepiekrīt, kā arī Pasūtītājam nav saistošs savs iepriekšējais viedoklis par jebkuru summu, kuru tas iepriekš uzskatījis kā pienākošos Uzņēmējam.

Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par Darbu izpildes aktā ietverto Darbu pieņemšanu 28 dienu laikā no Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas vai pieņemšanas dienas. Rēķins  vai cits līdzvērtīgs maksājuma pieprasījuma dokuments Uzņēmējam ir jānosūta uz Pasūtītāja e-pastu rekini@vni.lv.

Pasūtītājam ir tiesības aizturēt maksājumus līdz brīdim, kad tas ir saņēmis 4.4.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] paredzēto Līguma izpildes nodrošinājumu.

Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam par visiem izpildītajiem būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Darbiem pēdējā mēnesī – 28 dienu laikā no Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas un Uzņēmēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas, izņemot gadījumu, ja normatīvajos aktos par attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta īstenošanu ir noteikta atšķirīga samaksas kārtība par izpildītajiem būvdarbiem. Rēķinam pievieno garantijas saistību nodrošinājumu.

Gadījumā, ja Darbu īstenošanai paredzētais finansējums vai tā daļa tiek piešķirta īpaši izveidotas nacionālas vai pārnacionālas programmas ietvaros vai ja speciāla mērķa sasniegšanai paredzēto finansējumu un tā izmantošanu un apguvi nepieciešams saskaņot ar normatīvajos aktos noteiktajām uzraudzības iestādēm, izpildīto Darbu apmaksas termiņu Pasūtītājs var noteikt līdz 60 dienām, par to rakstveidā paziņojot Uzņēmējam.

Ikvienā rēķinā, ko Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, jābūt norādītam: 
(a) Līguma datumam un numuram;
(b) akta, par kuru tiek izrakstīts rēķins, datumam un numuram;
(c) Darbu, par kuriem veicama samaksa, veikšanas periodam;
(d) Veikto darbu nosaukumam.


	11.4. Ieturējuma 
naudas apmēra samazināšana
	Izteikt apakšpunkta nosaukumu šādā redakcijā: “11.4. Ieturējuma naudas apmēra samazināšana”.

Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Ja Uzņēmējs izvēlējies Defektu paziņošanas perioda saistību nodrošināt ar pirmā pieprasījuma kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju, šis apakšpunkts nav jāpiemēro.

Ārvalstu finanšu instrumentu finansējuma piesaistes gadījumā (ir attiecināms Līguma 1.9.apakšpunkts [Ārvalstu finanšu instrumentu finansējums]) Uzņēmējs Defektu paziņošanas perioda saistību nevar izvēlēties nodrošināt Ieturējuma naudas veidā.

Ja Uzņēmējs Defektu paziņošanas perioda saistību izvēlējies nodrošināt Ieturējuma naudas veidā, Pasūtītājs to samazina minimālā Defektu novēršanas perioda trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo Defektu novēršanas periodu, nosakot tā apmēru līdz 2% no Līguma cenas, ja Defektu novēršanas perioda pirmajos divos gados nav konstatēti Darbu Defekti vai, ja Defekti ir konstatēti, Uzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto Darbu Defektu novēršanas termiņu. Pasūtītājs 28 dienu laikā no Uzņēmēja atbilstoša rēķina saņemšanas veic Ieturējuma naudas izmaksu Uzņēmējam. 

Pasūtītājam ir tiesības izmantot Ieturējuma naudu jebkuru Pasūtītāja no Līguma vai normatīvajiem aktiem izrietošu Pasūtītāja prasījumu segšanai, t.sk. Līguma Speciāliem noteikumiem pievienotājā dokumentā “VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darba aizsardzības prasības uzņēmējiem, veicot būvdarbus” un “Par VAS "Valsts nekustamie īpašumi" darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu būvdarbu izpildes vietā Uzņēmējam noteiktais līgumsods” noteiktajiem un Pasūtītāja fiksētajiem pārkāpumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt ieturējuma naudas izmaksu.


	11.5. Atlikušās ieturējuma naudas izmaksa

	Izteikt apakšpunkta nosaukumu šādā redakcijā: “11.5. Atlikušās ieturējuma naudas izmaksa”.

Aizstāt apakšpunktā vārdus “Pielikumā noteiktā termiņa notecējums” ar vārdiem “Pielikumā noteiktā Defektu paziņošanas perioda termiņa notecējums, ņemot vērā arī Defektu paziņošanas  perioda termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma 9.3.apakšpunktam [Defektu novēršana termiņa pagarināšana]”.


	11.6. Gala
maksājums
	Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:
42 dienu laikā, pēc tam kad iestājies vēlākais no šādiem apstākļiem:
(a)Pielikumā noteiktā Defektu paziņošanas perioda termiņa notecējums, ņemot vērā arī Defektu  paziņošanas  perioda termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma 9.3.apakšpunktam [Defektu novēršana termiņa pagarināšana];
(b) paziņoto defektu novēršana;
(c) neizpildīto Darbu pabeigšana saskaņā ar 9.1.apakšpunktu  [Defektu novēršana],
Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam galīgais aprēķins kopā ar visu saprātīgi nepieciešamo dokumentāciju, kas ļautu Pasūtītājam noteikt galējo Līguma cenu.


	11.8. Samaksas nokavējums

	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Ja Pasūtītājs nepamatoti neveic samaksu par Darbiem,  Uzņēmējam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā, kas tiek rēķināts no kavētā maksājuma summas, par katru kavējuma dienu,  bet kopumā ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas. Pasūtītājam ir pienākums pēc atbilstoša Uzņēmēja rēķina saņemšanas segt Uzņēmējam Civillikumā noteikto kompensāciju par parāda atgūšanas izmaksām 40 euro apmērā.


	11.9.  Avansa maksājums
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Ja attiecināms, Pasūtītājs veic avansa maksājumu kā bezprocentu aizdevumu Projektēšanas darbiem un/ vai sagatavošanās darbiem Būvdarbu uzsākšanai pirms attiecīgo Darbu uzsākšanas, līdzko Uzņēmējs ir iesniedzis neatsaucamu, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma avansa maksājuma garantiju saskaņā ar šo apakšpunktu. Kopējais avansa maksājuma apjoms, iemaksu skaits un izdarīšanas laiks (ja ir paredzēta vairāk nekā viena iemaksa), kā arī izmantojamās valūtas un proporcijas ir jānosaka Pielikumā. 

Ja Uzņēmējs vēlas avansu saņemt vairāk iemaksās nekā noteikts Pielikumā, Uzņēmējam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam izmaksas par avansa iemaksu skaita palielināšanu – 50,00 EUR (piecdesmit euro) apmērā par katru papildu avansa iemaksu reizi, Pasūtītājam piemērojot Līguma 12.7 apakšpunktā [Pušu atbildība un līgumsods] noteikto kārtību. Pasūtītājam ir tiesības pārskatīt šajā apakšpunktā noteikto izmaksu apmēru, kas tam rodas saistībā ar papildu avansa iemaksu skaita palielināšanu, par to paziņojot Uzņēmējam.

Avansa apmērs, ko Uzņēmējs var saņemt, jebkurā gadījumā nevar pārsniegt neizmaksātās Līguma cenas daļu.
 
Neatsaucamu, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma avansa maksājuma garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/ kredītiestādes filiāle/ ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai atbilstošai (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība) veidnei. Ja  tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības garantija, kas ir kā pielikums polisei, tad polisē ir jābūt norādei, ka šajā garantijā ietvertie nosacījumi ir prioritāri attiecībā pret jebkuriem apdrošināšanas noteikumiem. Garantijā nosakāms, ka Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam ne vēlāk kā garantijas beigu datumā  un  70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.

Uzņēmējam jānodrošina, ka garantija paliek spēkā un ir realizējama līdz brīdim, kad avansa maksājums ir atmaksāts, bet tās apjoms var tikt pakāpeniski samazināts par Uzņēmēja atmaksātās summas apjomu, kas norādīta  Darbu izpildes aktos. Ja garantijas noteikumos ir norādīts tās derīguma termiņa beigu datums un ja 28 dienas pirms šī datuma avansa maksājums nav atmaksāts, Uzņēmējam jāpagarina garantijas derīguma termiņš, līdz avansa maksājums ir atmaksāts.

Avansa maksājums tiek atmaksāts, izdarot procentuālus atskaitījumus Līgumā noteiktajos maksājumos tādā apmērā kā noteikts Pielikumā.

Ja un kamēr Pasūtītājs nav saņēmis avansa maksājuma garantiju vai ja kopējā avansa maksājuma summa Pielikumā nav noteikta, šis apakšpunkts nav jāpiemēro.


	11.10. Līguma cenas detalizācija
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums iesniegt precīzāku un detalizētāku Līguma cenas detalizāciju. Šādā detalizācijā ir jāiekļauj lokāltāmes. Tiklīdz Projektēšanas darbi ir pilnībā pabeigti un Uzņēmējs ir izstrādājis un Pasūtītājs ir apstiprinājis Darbu veikšanas projektu, Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam precīzu un detalizētu Līguma cenas detalizāciju atbilstošu Pasūtītāja noteiktajai detalizācijas pakāpei. Lokāltāmju koriģēšanai nevar būt nekāda ietekme uz Līguma cenu. Šāda detalizācija ir piemērojama, nosakot izpildīto Darbu apjomus, kā arī, ciktāl iespējams, nosakot Līgumā neparedzētu darbu vērtību (ja Puses vienotos par tādu veikšanu Līgumā un normatīvo aktu pieļautajos gadījumos), ievērojot 10.apakšpunktā [Izmaiņas un prasījumi] noteikto kārtību. Nepieciešamo Līguma cenas detalizācijas pakāpi nosaka Pasūtītājs; iesniegto Līguma cenas detalizāciju Pasūtītājs apstiprina, ievērojot Līgumā noteikto Uzņēmēja dokumentu apstiprināšanas procedūru.


	11.11. Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Ja attiecināms, Līguma cena saistībā ar Būvdarbiem, bez PVN, var tikt indeksēta saskaņā ar korekcijas izmaksu aprēķiniem, piemērojot turpmākos šī apakšpunkta noteikumus un aprēķina formulu. Maksimālais pieļaujamais Līguma cenas indeksācijas apjoms ir noteikts Pielikumā (ja tāds ir noteikts). Maksimālais sadārdzinājuma apjoms var netikt sasniegts, bet, ja tas tiks pārsniegts, tad tas ir Uzņēmēja risks. 

Veicot korekcijas izmaksu aprēķinus, jāpiemēro šādi noteikumi: 
(a) bāzes periods – tas gada kalendārais ceturksnis, kurā ir Piedāvājuma iesniegšanas pēdējā diena;
(b) Līguma cenas korekciju sākt ar Pielikumā norādīto mēnesi pēc Piedāvājuma iesniegšanas pēdējās dienas;
(c) korekciju periodi – kalendārā gada ceturkšņi, kas seko pamata perioda ceturksnim līdz būvniecības pabeigšanai, ieskaitot;
(d) Līguma cena tiek koriģēta gan gadījumā, ja, atbilstoši korekcijas izmaksu aprēķinam, Līguma cena palielinās (izmaksu pieaugums), gan arī, ja Līguma cena samazinās (izmaksu samazinājums).

Papildus summai, kas jāmaksā Uzņēmējam par Darbiem, kas veikti korekcijas periodā, korekcijas izmaksas Uzņēmējam tiek aprēķinātas reizi ceturksnī 36 dienu laikā pēc korekcijas perioda beigām saskaņā ar šādu formulu:
DS n = 0,9 x (B0 x K n / K o – B 0) x (1 + q)
kur: 
DS n – aprēķinātās korekcijas izmaksas par attiecīgo korekcijas periodu;  
B 0 – darbu pamatcena kopā (katrā ceturksnī veikto apstiprināto būvdarbu tiešās (precizē pēc nepieciešamības) izmaksas saskaņā ar cenu, kas noteikta Finanšu piedāvājumā iekļautajā tāmē);
K o – Būvniecības izmaksu indekss RCB040c pamata periodam, atlasot atbilstošo objekta grupu “Nedzīvojamās ēkas” un resursu veidu “būvniecība – pavisam”.  Minēto Būvniecības izmaksu indeksu reizi ceturksnī publicē Latvijas Centrālā statistikas pārvalde; 
K n - Būvniecības izmaksu indekss RCB040c attiecīgajam korekcijas periodam, atlasot atbilstošo objekta grupu un resursu veidu “būvniecība – pavisam”.  Minēto Būvniecības izmaksu indeksu reizi ceturksnī publicē  Latvijas Centrālā statistikas pārvalde;
n – koriģēšanas perioda kārtas skaitlis;
q - virsizdevumu likme (%), kas norādīta uzņēmēja finanšu piedāvājumā.

Līguma cenas pārrēķins attiecīgajā korekcijas periodā netiek veikts gadījumos, kad uz Uzņēmēju attiecināmu iemeslu dēļ ir tikuši kavēti Darbu izpildes termiņi vai jebkuri Līgumā noteiktie Darbu starptermiņi (ja tādi ir attiecināmi). Tomēr arī šādā gadījumā tiek veikts Līguma cenas pārrēķins, ja, atbilstoši korekcijas aprēķinam, Līguma cena ir samazināma (t.i. attiecīgā perioda Kn < Ko).

Gadījumā, ja Uzņēmējs kavē atsevišķu Darbu pozīciju izpildi un ja Uzņēmēja nokavējums, salīdzinot ar Programmā paredzētajiem šādu atsevišķu Darbu pozīciju izpildes termiņiem, pārsniedz 21 dienu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu neveikt Līguma cenas pārrēķinu tajā korekcijas periodā, kurā Uzņēmējs ir pieļāvis šādu atsevišķo Darbu pozīciju izpildes nokavējumu. Par šādu lēmumu Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam pirms brīža, kad Uzņēmējs ir izpildījis attiecīgo Darbu pozīciju.
 
Ja Būvdarbu veikšanas laikā saskaņā ar Līguma 10.1. apakšpunktu [Tiesības izdarīt izmaiņas] tiek apstiprināti papildu darbi ar jaunu darbu pamatcenu, tad korekcijas summas aprēķinam pamata periods šiem papildu darbiem tiek noteikts attiecīgo papildu darbu apstiprināšanas gada ceturksnis (vienošanās par grozījumiem Līgumā noslēgšanas ceturksnis).

Gadījumā, ja, veicot korekcijas izmaksu aprēķinu saskaņā ar šo apakšpunktu, Līguma cena palielinās, Uzņēmējs pēc attiecīgo korekcijas izmaksu aprēķināšanas iesniedz paziņojumu korekcijas maksājuma  apstiprināšanai (t.sk. rēķinu un/ vai citus pamatojošos dokumentus, ja tādi ir) par atbilstošo Līguma cenas korekcijas summu. Pasūtītājs aprēķināto Līguma cenas korekcijas summu samaksā Uzņēmējam 56 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis attiecīgā perioda Darbu izpildes aktus, veicis attiecīgos ikmēneša maksājumus un izsniedzis korekcijas maksājuma apstiprinājumu (jāizpildās visiem nosacījumiem), kā arī saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu (rēķins vai cits līdzvērtīgs maksājuma pieprasījuma dokuments).

Gadījumā, ja, veicot korekcijas izmaksu aprēķinu saskaņā ar šo apakšpunktu, Līguma cena samazinās, Uzņēmējs aprēķināto Līguma cenas samazinājumu iekļauj nākamajā rēķinā pēc attiecīgo korekcijas izmaksu aprēķināšanas.  Savukārt tad, ja šāds cenas samazinājums nav iekļauts vai arī tas nenosedz pilnu Līguma cenas korekcijas (samazinājuma) summu, Uzņēmējs atmaksā Pasūtītājam nesegto Līguma cenas korekcijas summu 14 dienu laikā pēc atbilstoša Pasūtītāja prasījuma saņemšanas.

Ja Pielikumā ir noteikts maksimālais pieļaujamais Līguma cenas indeksācijas apjoms, koriģējamā Līguma cena saskaņā ar šo apakšpunktu visā Līguma izpildes laikā nevar pārsniegt Pielikumā noteikto maksimālo apmēru, (kopā pa visiem iepriekšējiem korekcijas periodiem), (Līguma cenas korekcijas augšējais slieksnis). Jebkurš Līguma cenas palielinājums, kas pārsniedz Pielikumā minēto Līguma cenas korekcijas augšējo slieksni  (Pielikumā noteiktais maksimālais apmērs), ir Uzņēmēja risks un sedzams Uzņēmējam pašam.

Indeksācijas rezultātā radušās Līguma cenas izmaiņas ir precīzi jāapzīmē par indeksācijas izraisītām  Līguma cenas izmaiņām.  

Līguma cenas indeksācija neietekmē Līguma izpildes nodrošinājuma apmēru.


	12.1.  Saistību pārkāpums no Uzņēmēja puses
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Ja Uzņēmējs pamet Darbus, atsakās vai nepakļaujas pamatotiem Pasūtītāja norādījumiem vai nedarbojas raiti un bez kavēšanās, vai arī, neskatoties uz rakstiskiem iebildumiem, pārkāpj Līgumu, tajā skaitā;
(a) Uzņēmēja piedāvājumā norādītais speciālists tiek izslēgts no Būvniecības informācijas sistēmas un šis speciālists netiek nomainīts saskaņā ar Piemērojamo likumu;
(b) Uzņēmēja piedāvāto ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija  līdz Darbu uzsākšanai nav atzīta vai nav saņemta atļauja likumā  “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā un gadījumos un/vai attiecīgie speciālisti nav reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā, un ja šie speciālisti netiek nomainīti saskaņā ar Piemērojamo likumu,
Pasūtītājs saskaņā ar šo apakšpunktu var iesniegt pretenziju par saistību pārkāpumu. 

Ja Uzņēmējs nav veicis visus iespējamos pasākumus, lai novērstu saistību pārkāpumu un tā sekas 14 dienu laikā no dienas, kad Uzņēmējs saņēmis pretenziju, tad Pasūtītājs ar otru pretenziju, kas iesniegta turpmāko 21 dienu laikā, var atkāpties no Līguma. 

Iestājoties šādiem gadījumiem, Pasūtītājs, iesniedzot paziņojumu, var pārtraukt Līgumu nekavējoties:
(a) Uzņēmējs bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ir sācis likvidācijas procesu, vienojas ar saviem kreditoriem vai kreditoru interesēs veic uzņēmējdarbību ar citas personas vārdu, vai ja jebkurai darbībai vai notikumam (saskaņā ar Piemērojamo likumu) ir līdzīga ietekme šajā apakšpunktā minētajam, tajā skaitā ir zaudējis licences, sertifikātus vai citas atļaujas, kas ir priekšnoteikums, lai veiktu attiecīgos Darbus;
(b) Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt;
(c) Uzņēmējam ir vairākkārtīgi piemērots Līguma noteikumu dokumentos “Par VAS “Valsts nekustamie īpašumi” darba aizsardzības prasību un normatīvajos aktos noteikto būvdarbu kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības un citu prasību neievērošanu būvdarbu izpildes vietā” Uzņēmējam noteiktais līgumsods par tādiem pārkāpumiem, kuri rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai. Ar tiešiem draudiem nodarbināto drošībai un veselībai saprotams darba vides risks, kas novedis vai var novest pie nodarbinātā nāves vai pie tā, ka viņa veselībai tiek nodarīti smagi traucējumi.

Ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma šajā apakšpunktā noteiktajos gadījumos un kārtībā, Uzņēmējam ir nekavējoties jāpamet Darbu izpildes vieta un jāatstāj tur visi Materiāli, Iekārtas un Uzņēmēja aprīkojums, par kuru Pasūtītājs savā otrajā pretenzijā vai šī apakšpunkta trešajā rindkopā minētajā paziņojumā norādījis, ka tas izmantojams līdz Darbu pabeigšanai.  

Uzņēmēja rīcība, kas atbilst jebkuram šī apakšpunkta pirmajā vai trešajā rindkopā noteiktajam gadījumam ir atzīstama par atteikšanos no autoruzraudzības veikšanas, un tādejādi Pasūtītājam ir tiesības nodot autoruzraudzības veikšanu citam atbilstošās jomas speciālistam vai komersantam, kas nodarbina atbilstošas jomas speciālistu.

Pēc tam, kad Pasūtītājs ir izsniedzis paziņojumu saskaņā ar šī apakšpunkta otro vai trešo rindkopu, Defektu paziņošanas perioda saistību nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto Darbu Defektu novēršanas nodrošināšanai.


	12.2. Saistību pārkāpums no Pasūtītāja puses
	Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:
Ja Uzņēmējs 42 dienu laikā nav saņēmis summu, kas viņam pienākas saskaņā ar ikmēneša maksājumiem vai, neskatoties uz rakstiskiem Uzņēmēja iebildumiem, Pasūtītājs nav izpildījis būtisku Līgumā noteikto saistību daļu, Uzņēmējs saskaņā ar šo apakšpunktu var iesniegt pretenziju par saistību pārkāpumu. Ja saistību pārkāpums un tā sekas nav novērsti 21 dienas laikā no Uzņēmēja brīdinājuma saņemšanas, Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi pilnībā vai daļēji.

Papildināt ar trešo  rindkopu šādā redakcijā:

Uzņēmēja lēmums pārtraukt Līgumu neietekmē jebkādas citas Līgumā vai citos dokumentos Uzņēmējam piešķirtās tiesības.


	12.4 Samaksa līguma izbeigšanas gadījumā
	Dzēst pirmās rindkopas c) apakšpunktu.

Izteikt  pirmās rindkopas d) apakšpunktu šādā redakcijā:

(d) ja no Līguma atkāpies Uzņēmējs saskaņā ar 12.2. apakšpunktu [Saistību pārkāpums no Pasūtītāja puses], Uzņēmējam ir tiesības saņemt Darbu apturēšanas un Darbu izpildes vietas pamešanas izdevumu atlīdzību.

Dzēst otro rindkopu.

	12.5. Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Līgumu jebkurā viņam piemērotā laikā, nosūtot paziņojumu par Līguma pārtraukšanu Uzņēmējam. Līgums tiek pārtraukts 28 dienas pēc tam, kad Uzņēmējs ir saņēmis šo paziņojumu vai Pasūtītājs ir atdevis Defektu paziņošanas perioda nodrošinājumu Uzņēmējam, ja  Uzņēmējs kā Defektu paziņošanas perioda nodrošinājumu ir izvēlējies ieturējuma naudu, vai nosūtījis  nodrošinājuma devējam paziņojumu par Līguma pārtraukšanu atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir vēlāks. Pasūtītājs nevar pārtraukt Līgumu saskaņā ar šo apakšpunktu, lai veiktu Darbus pats vai vienotos par Darbu izpildi ar citu uzņēmēju.


	12.6. Vērtības noteikšana Līguma pārtraukšanas datumā
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 14 dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas Darbu izpildes aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem (tai skaitā to apjomiem) un Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu kopā ar Defektu paziņošanas perioda saistību nodrošinājumu par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Darbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā rindkopā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Darbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu risina 11.2.1 apakšpunkta [Ikmēneša Darbu pieņemšana-nodošana] punktā noteiktajā kārtībā.


	12.7. Pušu atbildība un līgumsods
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Puses vienojas, ka Pasūtītājam jebkurus, saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus, izmaksas un zaudējumus, ir tiesības vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam, vai ir tiesības pēc sava brīva ieskata to atgūt, izmantojot jebkuru no Līguma nodrošinājumiem (Līguma izpildes nodrošinājumu, Defektu paziņošanas perioda saistību nodrošinājumu, Avansa maksājuma garantiju), vai arī citādi pieprasīt atlīdzību no Uzņēmēja saskaņā ar šo apakšpunktu. Ja Pasūtītājs ir veicis līgumsoda ieturējumu no Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības, autora mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz saskaņā ar Līgumu radīto Autortiesību objektu (jebkuru tā daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis Uzņēmējam izmaksājamās atlīdzības apmaksu tādā apmērā, kas atbilst atlīdzībai, no kuras ieturēts aprēķinātais līgumsods.

Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus un/vai izdevumus.

Skaidrības labad – Pasūtītāja prasījumi ietver jebkādu Pasūtītāja prasījumu par atlīdzības, līgumsoda, zaudējumu samaksu un/ vai izmaksām, kas Pasūtītājam ir radušās Līguma izpildē.


	13.1. Uzņēmēja atbildība par Darbiem
	[bookmark: _Hlk122001854]Papildināt pirmās rindkopas pirmo teikumu aiz vārdiem “kad Pasūtītājs” ar vārdiem “parakstījis Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu vai”.


	14.1. Apdrošināšanas seguma apjoms
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Ja Pielikumā norādīts, ka Līgumam piemēro atsevišķus apdrošināšanas noteikumus, šī punkta ietvaros apdrošinātāja Puse, attiecībā uz jebkuru apdrošināšanas veidu nozīmē Pusi, kas ir atbildīga par attiecīgajā apakšpunktā norādītās apdrošināšanas veikšanu un uzturēšanu spēkā.

Kad apdrošinātāja Puse ir Uzņēmējs, katrs apdrošināšanas līgums ir jāslēdz un jāiesniedz saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem noteikumiem. Šiem Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem noteikumiem ir piešķirta prioritāte attiecībā uz šī punkta noteikumiem
Kad apdrošinātāja Puse ir Pasūtītājs, katrs apdrošināšanas līgums jāslēdz ar to apdrošināšanas sabiedrību un ar tādiem noteikumiem, kas detalizēti aprakstīti Iepirkuma procedūras dokumentos.

Ja ir nepieciešama kopīga apdrošināšanas polise, apdrošinājums attiecas atsevišķi uz katru apdrošināto, it kā katram no apvienotajiem apdrošinājuma ņēmējiem būtu izdota atsevišķa polise. Ja polise ietver vēl kādu apvienoto apdrošinājuma ņēmēju papildus tiem, kas minēti šajā punktā:
(a)Uzņēmējs polisē pārstāv šos papildus apvienoto apdrošinājuma ņēmējus, izņemot Pasūtītāja personālu, ko Pārstāv Pasūtītājs, 
(b)papildus apvienotajiem apdrošinājuma ņēmējiem nav tiesību saņemt maksājumus tiešā ceļā no apdrošināšanas sabiedrības vai veikt citus tiešus darījumus ar apdrošināšanas sabiedrību un 
(c)apdrošinātāja Puse pieprasa visiem papildus apvienotajiem apdrošinājuma ņēmējiem ievērot polises nosacījumus.

Ikvienai polisei apdrošināšanai pret zaudējumiem vai bojājumiem jāparedz maksājumu izdarīšana tādās valūtās, kas nepieciešamas šo zaudējumu vai bojājumu novēršanai. No apdrošināšanas sabiedrībām saņemtās summas jāizmanto zaudējumu vai bojājumu novēršanai.

Attiecīgajai apdrošinātāja Pusei 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas  jāiesniedz otrai Pusei:
(a) Pierādījumi, ka šajā punktā minētie apdrošināšanas līgumi ir noslēgti; un
(b) šajā punktā minēto apdrošināšanas polišu kopijas.

Kad ir apmaksāta katra apdrošināšanas prēmija, apdrošinātāja Pusei jāiesniedz maksājumu apliecinošs dokuments otrai Pusei. Ikreiz kad tiek iesniegti šie dokumenti vai polises, apdrošinātāja Pusei jānosūta paziņojums Pasūtītājam.

Katrai Pusei jāievēro ikvienas apdrošināšanas polises nosacījumi. Apdrošinātāja Pusei jāinformē apdrošināšanas sabiedrības par visām būtiskām izmaiņām attiecībā uz darbu izpildi un jānodrošina apdrošināšanas uzturēšana spēkā saskaņā ar šo punktu.

Nevienai no Pusēm nav tiesības izdarīt būtiskas izmaiņas jebkura apdrošināšanas līguma nosacījumos bez otras Puses iepriekšējas piekrišanas. Ja apdrošināšanas sabiedrība veic (vai mēģina veikt) jebkādas izmaiņas, tad tai Pusei, kuru apdrošināšanas sabiedrība ir informējusi pirmo, par to nekavējoties jāziņo otrai Pusei.

Nekas šajā punktā neierobežo Uzņēmēja vai Pasūtītāja saistības, pienākumus vai atbildību saskaņā ar citiem Līguma noteikumiem vai citādi. Visas neapdrošinātās vai no apdrošināšanas sabiedrībām neatgūtās summas jāsedz Uzņēmējam un/vai Pasūtītājam saskaņā ar šīm saistībām, pienākumiem vai atbildību. Taču, ja apdrošinātāja Puses nav veikusi un uzturējusi spēkā apdrošināšanu, kas tai bija pieejama un bija jāveic un jāuztur saskaņā ar Līgumu, un otra Puse neatzīst šo rīcību, kā arī pati neveic attiecīgo apdrošināšanu, visas summas, kuras varētu tikt gūtas no šīs apdrošināšanas, jāizmaksā apdrošinātāja Pusei.
Ja Pielikumā norādīts, ka piemēro tikai obligātās apdrošināšanas prasības, Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam šādas apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līgumu un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmiju apmaksu, kopijas, kas atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajam (t.sk. atbildības limita apmērs, segums, polises darbības termiņš):
(a) Uzņēmēja kā būvdarbu veicēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi – pirms Būvdarbu uzsākšanas; 
(b) Uzņēmēja būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi – projektēšanas pakalpojumiem 14 dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un pirms Darbu uzsākšanas, būvdarbu vadītājiem – pirms Būvdarbu uzsākšanas. 

Uzņēmēja iesniegtajās apdrošināšanas polisēs kā trešajai personai ir jābūt minētam – Pasūtītājam (VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) un šī apakšpunkta pirmajā rindkopā noteiktās apdrošināšanu polises atbildības limita apmērs netiek samazināts visu apdrošināšanas periodu (t.sk. gadījumos, ja tiek izmaksātas apdrošināšanas atlīdzības).

Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam esošās Uzņēmēja gada  civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, ja tām tiek pievienota apdrošinātāja izsniegta izziņa, ka attiecīgās polises ir spēkā attiecībā uz Darbiem Objektā.

Ja apdrošināšanas polisei Līguma darbības laikā beidzas termiņš, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura šī apakšpunkta pirmajā rindkopā noteiktos dokumentus ne vēlāk kā 14 dienas pirms iepriekšējās apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas.


	14.2. Iekārtu un Materiālu apdrošināšana
	Izteikt apakšpunkta nosaukumu šādā redakcijā: “Iekārtu un Materiālu apdrošināšana”.

Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:

Ja Pielikumā norādīts, ka Pasūtītājs ir iegādājies savu būvniecības apdrošināšanas polisi, t.i. būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi par Darbu kopējo vērtību, šis apakšpunkts nav jāpiemēro.

Ja Pielikumā norādīts, ka Līgumam piemēro atsevišķus apdrošināšanas noteikumus un atbilstoši 11.2 apakšpunktam [Ikmēneša paziņojumi] Pielikumā ir iekļauts Iekārtu un Materiālu saraksts, turpmāk piemērojami šī apakšpunkta nosacījumi.
 
Uzņēmējam ir pienākums apdrošināt Iekārtas un Materiālus, kas iekļauti Iekārtu un Materiālu uzskaitījumā, un kas nogādāti un uzglabāti Darbu izpildes vietā, par summu, kas nav mazāka par pilnu atjaunošanas izmaksu apjomu, ieskaitot piegādi Darbu izpildes vietā. Šī apdrošināšana jāiesniedz Pasūtītājam līdz dienai, kad Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes aktu, kurā ir iekļauta summa par Iekārtām un materiāliem, kas piegādāti Darbu izpildes vietā, un jāuztur spēkā līdz Darbu Pieņemšanas – nodošanas paziņojuma izdošanas  vai Būvobjekta  nodošanas un pieņemšanas –akta parakstīšanas datumam.

Apdrošināšanas nosacījumos jābūt iekļautai aizsardzībai pret Iekārtu un Materiālu zaudējumiem un  bojājumiem un / vai pilnīgu bojāeju, par kuriem jāatbild Uzņēmējam un ko izraisījuši pirms Darbu Pieņemšanas – nodošanas paziņojuma izsniegšanas vai Būvobjekta  nodošanas un pieņemšanas –akta parakstīšanas radušies apstākļi, un pret zaudējumiem un bojājumiem un/vai pilnīgu bojāeju, ko izraisījis Uzņēmējs veicot jebkuras citas darbības (ieskaitot 9. apakšpunktā [Defektu novēršana]).

Iekārtu un Materiālu apdrošināšanas līgumam jābūt noslēgtam tikai par šā Līguma izpildi, un tas ir noslēdzams Uzņēmēja un Pasūtītāja vārdā, un Uzņēmējam un Pasūtītājam ir tiesības saņemt maksājumu no apdrošinātāja, kas pienākas vai tiek sadalīts Uzņēmēja un Pasūtītāja starpā ar vienīgo mērķi novērst zaudējumus vai bojājumus, vai pilnu bojāeju.


	15.1. Strīdu pirmstiesas izšķiršana
15.2. Paziņojums par nepiekrišanu
15.3. Šķīrējtiesa

	Dzēst apakšpunktus.

	15.4. Tiesa
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.


	16.1 Līguma pārtraukšana
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
Pusēm ir tiesības pirms Izpildes laika beigām pārtraukt Līgumu par to noslēdzot rakstveida vienošanos. Samaksa tiek veikta 14 dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas 12.6. [Vērtības noteikšana Līguma pārtraukšanas datumā] minēto Darbu izpildes aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, ja Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu.


	17.1 Dokumentu pārziņa un iesniegšana
	Papildināt ar apakšpunktu šādā redakcijā:
17.1. Puses vienojas, ka Līguma izpildē tiks izmantotas šiem noteikumiem pievienotos dokumentos iekļautās veidnes:
(a) Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes (4.4.apakšpunkts);
(b) Avansa maksājuma garantijas veidnes (11.9.apakšpunkts);
(c) Darbu izpildes vietas pieņemšanas un nodošanas akts (2.1.apakšpunkts); 
(d) Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts (8.2.apakšpunkts);
(e) Apliecinājums par autora mantisko tiesību nodošanu (1.10. apakšpunkts).




	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	
_________________________________
(paraksts*)

	
_________________________________
(paraksts*)



*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.






(a) pielikums līgumam

Speciālo noteikumu pielikums ___________:
Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs (apdrošinātājam)


<apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese> (turpmāk – Apdrošinātājs)

Kam: <Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Apdrošinātais)

PIRMĀ PIEPRASĪJUMA, NEATSAUCAMS, BEZNOSACĪJUMA LĪGUMA (SAISTĪBU) IZPILDES GARANTIJA

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtais līgums „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums).
Līguma objekts: ____________________.

Mēs zinām, ka ___________________ <Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Apdrošinājuma ņēmējs) noslēdza Līgumu, kurā ir noteikts, ka Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums iesniegt Apdrošinātajam Līguma (saistību) izpildes garantiju (turpmāk – Izpildes garantija) uz termiņu, kas noteikts Līgumā.

Ar šo izdoto Izpildes garantiju Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (t sk. atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) apņemas izmaksāt Apdrošinātajam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) apdrošināšanas atlīdzību pēc Apdrošinātā pirmā rakstiskā pieteikuma. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību apņemas izmaksāt Apdrošinātajam pamatojoties uz šajā Izpildes garantijā atrunātajiem noteikumiem. Šajā Izpildes garantijā atrunātie noteikumi ir jāievēro Apdrošinātājam un citiem subjektiem, kas darbojas Apdrošinātāja vārdā.

Ar šo izdoto Izpildes garantiju un apdrošināšanas polisi Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām apliecina, ka šīs Izpildes garantijas ietvaros par apdrošināšanas gadījumu tiks uzskatīta jebkura Apdrošinājuma ņēmēja Līgumā noteikto saistību pilnīga vai daļēja neizpilde, līdz galam neizpildīta saistība vai nepienācīga saistību izpilde, t.sk., bet ne tikai:
· ja Apdrošinājuma ņēmējs nav pagarinājis šo Izpildes garantiju gadījumā, ja <____> dienas pirms Izpildes garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma <_____.> (apakš)punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums/ saskaņā ar Līguma <_____.> (apakš)punktu [Paziņojums par pieņemšanu] nav parakstīts Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts vai izdots Paziņojumu par pieņemšanu[footnoteRef:10]; [10:  Izvēlas atkarībā no tā vai Uzņēmējs izvēlējies Defektu paziņošanas periodu nodrošināt ar apdrošināšanas sabiedrības garantiju, vai ar ieturējuma naudu.] 

· ar Līgumu neuzsākti vai nepabeigti darbi, kas ir bijuši jāizpilda, t.sk. visu iespējamo trūkumu novēršanai vai izlabošanai saskaņā ar Līgumu;
· ar Līgumu neizpildītās vai līdz galam neizpildītās garantijas saistības visu iespējamo defektu novēršanai vai izlabošanai saskaņā ar Līgumu;[footnoteRef:11] [11:  Iekļauj, ja Uzņēmējs izvēlējies Defektu paziņošanas periodu nodrošināt ar apdrošināšanas sabiedrības garantiju.] 

· ar Līgumu noteiktā jebkura saistību neizpilde par ko ir paredzēti tīri finansiālie zaudējumi (t.sk. līgumsodi, nokavējuma procenti un citi sodi), kurus Apdrošinātajam nav jāaprēķina un jāpierāda, lai saņemtu atlīdzības izmaksu, u.c.

Pamatojoties uz faktu, ka Apdrošinājuma ņēmējs ir noslēdzis Līgumu ar Apdrošināto, Apdrošinājuma ņēmējs apņemas izpildīt Līgumā minētos uzdevumus un pienākumus. Izpildes garantijas apdrošināšanas atlīdzība jāizmaksā pamatojoties uz sekojošiem nosacījumiem:

1) Apdrošinātājam ir pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pilnā apmērā Apdrošinātajam par jebkuriem pilnībā vai daļēji neizpildītiem, nepienācīgi izpildītiem darbiem vai uzņemtām saistībām, kas bija jāveic saskaņā ar Līgumu, bet kuras pilnībā vai daļēji nav izpildītas vai ir izpildītas nepienācīgi.
2) Ja Apdrošinājuma ņēmējs rupjas neuzmanības dēļ nav izpildījis vai nepilnīgi izpildījis saistības, darbus, kas bija jāveic saskaņā ar Līgumu, tas tiks uzskatīts par apdrošināšanas gadījumu šīs Izpildes garantijas un apdrošināšanas polises kontekstā, un Apdrošinātājam šādā gadījumā nav tiesību atteikties izmaksāt Apdrošinātajam tā pieprasīto apdrošināšanas atlīdzību. Ja Apdrošinātais rupjas neuzmanības dēļ nav izpildījis vai nepilnīgi izpildījis saistības, kas bija jāveic saskaņā ar Līgumu, tas tiks uzskatīts par apdrošināšanas gadījumu šīs Izpildes garantijas un apdrošināšanas polises kontekstā, un Apdrošinātājam šādā gadījumā nav tiesību atteikties izmaksāt Apdrošinātajam tā pieprasīto apdrošināšanas atlīdzību.
3) Izdodot Izpildes garantiju un apdrošināšanas polisi Apdrošinātājs apliecina, ka Apdrošinātājs ir ieguvis visu nepieciešamo informāciju no Apdrošinājuma ņēmēja un no Apdrošinātā, lai pilnībā izvērtētu visus riskus un izpildītu ar šo Izpildes garantiju uzņemtās, līgumiskās saistības, kā arī apliecina, ka Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs apdrošināšanas līgumā ir vienojušies, ka Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums bez iebildumiem samaksāt naudas summu Apdrošinātājam tādā apmērā, kādā Apdrošinātājs ir izmaksājis pēc Apdrošinātā pieprasījuma.
4) Apdrošinātājs apliecina, ka tam nav pretenziju, iebildumu pret Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto par pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas saņemto informācijas apjomu un kvalitāti, kā arī, ka Apdrošinātājs ar šo neatsaucami un bez atrunām atsakās no tiesībām apstrīdēt jebkuru Apdrošinātā pieprasījumu veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (pieprasījuma veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neapstrīdamība).
5) Apdrošinātājs nepiemēros Apdrošināšanas līguma likuma 31.panta otrās daļas 4. un 5. punktā minētos noteikumus, saņemot Pasūtītāju pieprasījumu līdz Izpildes garantijas beigu datumam.

Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (t.sk. atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) pēc Apdrošinātā pirmā pieprasījuma 7 (septiņu) dienu laikā pēc atlīdzības pieprasījuma saņemšanas izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam tā pieprasītajā apmērā, kas nav lielāka par <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro).

Pamatojoties uz Izpildes garantiju Apdrošinātajam nav pienākums iesniegt Apdrošinātājam pierādījumus par pilnīgu vai daļēju ar Līguma uzlikto saistību neizpildi un/ vai zaudējumu iestāšanās faktu un/ vai apmēru, taču Apdrošinātajam atlīdzības pieprasījumā ir jānorāda, kādas saistības Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis pilnībā vai daļēji.

Izpildes garantija neuzliek Apdrošinātājam pienākumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību tikai tādā gadījumā, ja Līgumā uzliktās saistības pilnībā vai daļēji nav izpildītas un ir radušies zaudējumi, ja tas bijis tiešā cēloņsakarībā ar apstākļiem, kuri, pamatojoties uz Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ir atzīti par nepārvaramu varu (“Force Majoure”).

Pamatojoties uz Izpildes garantiju, Apdrošinātājs apņemas apdrošināšanas atlīdzību izmaksāt tikai Apdrošinātajam, citkārt Apdrošinātajam nav tiesību Izpildes garantijas saistības nodot trešajām personām.

Apdrošinātāja pienākumi pret Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju saskaņā ar Izpildes garantiju stājas spēkā mirklī, kad Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātājam ir apmaksājis apdrošināšanas prēmiju un citus maksājumus, ja tādi ir bijuši jāveic, un ir spēkā līdz __________ (datums). Ja Apdrošinātais, pamatojoties uz kādu no Līguma punktiem rakstiskā veidā lūgs pagarināt šo Izpildes garantiju, Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums par to informēt Apdrošinātāju, kurš drīkst pagarināt Izpildes garantijas darbības termiņu līdz pieprasījumā norādītajam laikam. Apdrošinātais arī pats uz Apdrošinājuma ņēmēja risku un rēķinu var lūgt Apdrošinātāju pagarināt šo Izpildes garantiju. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs Izpildes garantiju drīkst izbeigt vai veikt tajos grozījumus tikai ar Apdrošinātā iepriekšēju rakstiski saņemtu piekrišanu.

Mēs apliecinām, ka šī garantija būs spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts šīs garantijas spēkā esamības laikā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Domstarpības un visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu un kurus nav iespējas atrisināt sarunu ceļā starp Apdrošinātāju, Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Šī Izpildes garantija ir neatņemama apdrošināšanas līguma Nr. _________un polises Nr. __________ daļa. Izpildes garantija, apdrošināšanas līgums un polise ir izdota saskaņā ar 20__. _____. _______________ apdrošināšanas noteikumiem Nr. ________________ (turpmāk – Noteikumi). Pretrunu gadījumā starp šo Izpildes garantiju un Noteikumiem, Noteikumus piemēro tikai tiktāl, ciktāl šajā Izpildes garantijā nav noteikts citādi – visos gadījumos juridiski prevalē šajā Izpildes garantijā ietvertie noteikumi un nosacījumi.


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	< apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>





Speciālo noteikumu pielikums ___________:
Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs (bankām)

<Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese>

PIRMĀ PIEPRASĪJUMA, NEATSAUCAMS, BEZNOSACĪJUMA LĪGUMA (SAISTĪBU) IZPILDES GARANTIJA

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese> (turpmāk – Banka), neatsaucami, neatkarīgi no  <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) juridiskā spēka (t.sk. jebkādiem strīdiem saistībā ar to), bez jebkādiem nosacījumiem un atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām, t.sk. atsakoties izmantot mūsu klienta - <Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs), kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas, pēc pirmā Jūsu – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr. 40003294758, turpmāk – Pasūtītājs, pieprasījuma 

uzņemamies pienākumu 7 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Uzņēmējs nav izpildījis no Līguma izrietošās saistības, tostarp, ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma <_____.> (apakš)punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums/ saskaņā ar Līguma <_____.> (apakš)punktu [Paziņojums par pieņemšanu] nav parakstīts Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts vai izdots Paziņojumu par pieņemšanu[footnoteRef:12], norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis, [12:  Izvēlas atkarībā no tā vai Uzņēmējs izvēlējies Defektu paziņošanas periodu nodrošināt ar kredītiestādes garantiju, vai ar ieturējuma naudu.] 


saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam Bankā ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:13]. [13:  Datums <70> dienas pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas vai Darbu Pieņemšanas–nodošanas paziņojuma izdošanas datuma vai Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma atkarībā no tā vai Uzņēmējs izvēlējies Defektu paziņošanas periodu nodrošināt ar ieturējuma naudu vai ar kredītiestādes garantiju.] 


Pieprasījumu paraksta Pasūtītāju pārstāvēt tiesīga persona, kuras identitāte un pārstāvības tiesības:
· apliecināti notariālā kārtībā – pieprasījumu nosūtot uz Bankas adresi; vai
· apliecinājusi kredītiestāde, kas apkalpo Pasūtītāju - pieprasījumu iesniedzot ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju starpniecību un nosūtot uz Bankas adresi vai uz SWIFT: ________________; vai
· apliecina drošs elektronisks paraksts uz pieprasījuma, kas noformēts kā elektronisks dokuments un nosūtīts uz Bankas elektroniskā pasta adresi: _________________________.

Pēc Pasūtītāja apliecinājuma par to, ka Uzņēmējs ir izpildījis Līgumā noteiktos kritērijus Garantijas summas samazināšanai, saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par <50>% (<piecdesmit> procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju[footnoteRef:14]. [14:  Iekļaut gadījumā, ja Līgumā sākotnēji noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš ir vismaz 18 mēneši.] 


Gadījumā, ja Garantijas summa nav samazināta iepriekšējā rindkopā minētajā gadījumā,[footnoteRef:15] pēc Pasūtītāja parakstīta Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta vai Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas paziņojuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par <50>% (<piecdesmit> procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju[footnoteRef:16].  [15:  Iekļaut gadījumā, ja Līgumā sākotnēji noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš ir vismaz 18 mēneši.]  [16:  Iekļaut gadījumā, kad Uzņēmējs izvēlējies Defektu paziņošanas periodu nodrošināt ar kredītiestādes garantiju.] 


Pēc Pasūtītāja apliecinājuma saņemšanas par to, ka Defektu paziņošanas perioda pirmajos divos gados nav konstatēti Darbu defekti vai, ja Defekti ir konstatēti, Uzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto Darbu defektu novēršanas termiņu, mēs samazināsim Garantijas summu par <30>% (<trīsdesmit> procentiem) un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju[footnoteRef:17]. [17:  Iekļaut gadījumā, kad Uzņēmējs izvēlējies Defektu paziņošanas periodu nodrošināt ar kredītiestādes garantiju.] 



Mēs apliecinām, ka šī garantija būs spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts Garantijas spēkā esamības laikā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Domstarpības un visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju un kurus nav iespējas atrisināt sarunu ceļā starp Banku, Pasūtītāju un Uzņēmēju, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles  zīmoga nospiedums>






(b) pielikums līgumam
Speciālo noteikumu pielikums ___________:
Avansa maksājuma garantijas veidnes paraugs (apdrošinātājam)


<apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese> (turpmāk – Apdrošinātājs)

Kam: <Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Apdrošinātais)

PIRMĀ PIEPRASĪJUMA, NEATSAUCAMA, BEZNOSACĪJUMA AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtais līgums „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums).
Līguma objekts: ____________________.

Mēs zinām, ka ___________________ <Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Apdrošinājuma ņēmējs) noslēdza Līgumu, kurā ir noteikts, ka Apdrošinātais veiks avansa maksājumu Apdrošinājuma ņēmējam par summu <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) pēc tam, kad Apdrošinājuma ņēmējs saskaņā ar Līguma < ___> punktu ir iesniedzis Apdrošinātajam avansa garantiju (turpmāk – Avansa garantija) par pilnā apmērā saņemamu avansa maksājumu, uz termiņu, kas noteikts Līgumā. Saskaņā ar Līgumu un šo Avansa garantiju avansa maksājuma naudas līdzekļi juridiski pieder Apdrošinātajam.

Ar šo izdoto Avansa garantiju Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (t sk. atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) apņemas izmaksāt Apdrošinātajam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) apdrošināšanas atlīdzību pēc Apdrošinātā pirmā rakstiskā pieteikuma. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību apņemas izmaksāt Apdrošinātajam pamatojoties uz šajā Avansa garantijā atrunātajiem noteikumiem. Šajā Avansa garantijā atrunātie noteikumi ir jāievēro Apdrošinātājam un citiem subjektiem, kas darbojas Apdrošinātāja vārdā.

Pamatojoties uz faktu, ka Apdrošinājuma ņēmējs ir noslēdzis Līgumu ar Apdrošināto, Apdrošinājuma ņēmējs pēc avansa maksājuma saņemšanas ir apņēmies pilnībā atmaksāt saņemto avansa maksājumu Apdrošinātajam. Avansa garantijas apdrošināšanas atlīdzība jāizmaksā pamatojoties uz sekojošiem nosacījumiem:

1) Ja Apdrošinājuma ņēmējs nav pagarinājis šo Avansa garantiju gadījumā, ja <____> dienas pirms Avansa garantijas beigu datuma Apdrošinājuma ņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu.
2) Apdrošinātājam ir pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam tā pieprasītajā apmērā, ja Apdrošinājuma ņēmējs pilnībā vai daļēji nav atmaksājis Apdrošinātajam tā samaksāto avansa maksājumu.
3) Ja Apdrošinātāja ņēmējs rupjas neuzmanības dēļ pilnībā vai daļēji nav atmaksājis Apdrošinātajam tā samaksāto avansa maksājumu, tas tiks uzskatīts par apdrošināšanas gadījumu šīs Avansa garantijas un apdrošināšanas polises kontekstā, un Apdrošinātājam šādā gadījumā nav tiesību atteikties izmaksāt Apdrošinātajam tā pieprasīto apdrošināšanas atlīdzību. 
4) Izdodot Avansa garantiju un apdrošināšanas polisi Apdrošinātājs apliecina, ka Apdrošinātājs ir ieguvis visu nepieciešamo informāciju no Apdrošinājuma ņēmēja un no Apdrošinātā, lai pilnībā izvērtētu visus riskus un izpildītu ar šo Avansa garantiju uzņemtās, līgumiskās saistības, kā arī apliecina, ka Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs apdrošināšanas līgumā ir vienojušies, ka Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums bez iebildumiem samaksāt naudas summu Apdrošinātājam tādā apmērā, kādā Apdrošinātājs ir izmaksājis pēc Apdrošinātā pieprasījuma.
5) Apdrošinātājs apliecina, ka tam nav pretenziju, iebildumu pret Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto par pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas saņemto informācijas apjomu un kvalitāti, kā arī, ka Apdrošinātājs ar šo neatsaucami un bez atrunām atsakās no tiesībām apstrīdēt jebkuru Apdrošinātā pieprasījumu veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (pieprasījuma veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neapstrīdamība).
6) Apdrošinātājs nepiemēros Apdrošināšanas līguma likuma 31. panta otrās daļas 4. un 5. punktā minētos noteikumus, saņemot Pasūtītāju pieprasījumu līdz Avansa garantijas beigu datumam.

Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (t.sk. atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) pēc Apdrošinātā pirmā pieprasījuma 7 (septiņu) dienu laikā pēc atlīdzības pieprasījuma saņemšanas izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam tā pieprasītajā apmērā, kas nav lielāka par <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro).

Pamatojoties uz Avansa garantiju Apdrošinātajam nav pienākums iesniegt Apdrošinātājam pierādījumus par pilnīgu vai daļēju ar Līguma uzlikto saistību neizpildi un/ vai zaudējumu iestāšanās faktu un/ vai apmēru, taču Apdrošinātajam atlīdzības pieprasījumā ir jānorāda, kādas saistības Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis pilnībā vai daļēji.

Avansa garantijā norādītā apdrošinājuma summa samazināsies atbilstoši izmaksātajām apdrošināšanas atlīdzībām saskaņā ar Avansa garantiju, kā arī atgrieztajām avansa summām, kuras apstiprinātas Līgumā noteiktā kārtībā Darbu izpildes aktosAvansa garantija neuzliek Apdrošinātājam pienākumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību tikai tādā gadījumā, ja Līgumā uzliktās saistības pilnībā vai daļēji nav izpildītas un ir radušies zaudējumi, ja tas bijis tiešā cēloņsakarībā ar apstākļiem, kuri, pamatojoties uz Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ir atzīti par nepārvaramu varu (“Force Majoure”).

Pamatojoties uz Avansa garantiju, Apdrošinātājs apņemas apdrošināšanas atlīdzību izmaksāt tikai Apdrošinātajam, citkārt Apdrošinātajam nav tiesību Avansa garantijas saistības nodot trešajām personām.

Apdrošinātāja pienākumi pret Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju saskaņā ar Avansa garantiju stājas spēkā mirklī, kad Apdrošinātais Apdrošinājuma ņēmējam ir samaksājis avansa maksājumu. Apdrošinātais pārskaitījumu veic saskaņā ar Līgumā norādīto avansa apmēru uz Līgumā norādīto Uzņēmēja bankas kontu. Apdrošinātāja pienākumi pret Apdrošināto ir spēkā līdz Apdrošinājuma ņēmējs pilnā apmērā ir atmaksājis avansa maksājumu Apdrošinātajam. Ja Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis savas Līguma saistības un pagarinājis šo Avansa garantiju, Apdrošinātais uz Apdrošinājuma ņēmēja riska un rēķina var lūgt pagarināt šo Avansa garantiju un Apdrošinātājs drīkst pagarināt Avansa garantijas darbības termiņu līdz pieprasījumā norādītajam laikam. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs Avansa garantiju drīkst izbeigt vai veikt tajos grozījumus tikai ar Apdrošinātā iepriekšēju rakstiski saņemtu piekrišanu.

Mēs apliecinām, ka šī garantija būs spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts šīs garantijas spēkā esamības laikā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Domstarpības un visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju un kurus nav iespējas atrisināt sarunu ceļā starp Apdrošinātāju, Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Šī Avansa garantija ir neatņemama apdrošināšanas līguma Nr. _________un polises Nr. __________ daļa. Izpildes garantija, apdrošināšanas līgums un polise ir izdota saskaņā ar 20__. _____. _______________ apdrošināšanas noteikumiem Nr. ________________ (turpmāk – Noteikumi). Pretrunu gadījumā starp šo Avansa garantiju un Noteikumiem, Noteikumus piemēro tikai tiktāl, ciktāl šajā Avansa garantijā nav noteikts citādi – visos gadījumos juridiski prevalē šajā Avansa garantijā ietvertie noteikumi un nosacījumi.


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	< apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>



Speciālo noteikumu pielikums ________:
Avansa maksājuma garantijas veidnes paraugs (bankām)

<Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese>

PIRMĀ PIEPRASĪJUMA, NEATSAUCAMA, BEZNOSACĪJUMA AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <kredītiestādes/ kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese > (turpmāk – Banka), neatsaucami neatkarīgi no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) juridiskā spēka (t.sk. jebkādiem strīdiem saistībā ar to), bez jebkādiem nosacījumiem un atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām, t.sk. atsakoties izmantot mūsu klienta - <Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs), kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas, pēc pirmā Jūsu – VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr. 40003294758, turpmāk – Pasūtītājs, pieprasījuma, 

uzņemamies pienākumu 7 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam Bankā ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:18]. [18:  Datums <70> dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.] 


Pieprasījumu paraksta Pasūtītāju pārstāvēt tiesīga persona, kuras identitāte un pārstāvības tiesības:
· apliecināti notariālā kārtībā – pieprasījumu nosūtot uz Bankas adresi; vai
· apliecinājusi kredītiestāde, kas apkalpo Pasūtītāju - pieprasījumu iesniedzot ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju starpniecību un nosūtot uz Bankas adresi vai uz SWIFT: ________________; vai
· apliecina drošs elektronisks paraksts uz pieprasījuma, kas noformēts kā elektronisks dokuments un nosūtīts uz Bankas elektroniskā pasta adresi: _______________________.

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu Bankā.


Mēs apliecinām, ka šī garantija būs spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts Garantijas spēkā esamības laikā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Domstarpības un visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo Garantiju un kurus nav iespējas atrisināt sarunu ceļā starp Banku, Pasūtītāju un Uzņēmēju, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles  zīmoga nospiedums>








(c) pielikums līgumam

20__.gada __.______________
līguma Nr. _____________________


DARBU IZPILDES VIETAS PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

 Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________)

	Rīgā 
	Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas datums



VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par___________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)), (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:

1. Pasūtītājs ir nodevis, bet Uzņēmējs  ir pieņēmis Objektu Līgumā noteikto Darbu izpildei. 
2. Uzņēmējs ir apsekojis Objektu un tam ir ierādīta Darbu veikšanas vieta un Darbu izpildei nepieciešamo materiālu un iekārtu uzglabāšanas vietas, kas atzīmētas akta pielikumā pievienotajā Objekta plānā. 
3. Uzņēmējam ir ierādītas pieslēguma vietas elektroenerģijas un ūdens padevei Darbu izpildei (punkts tiek iekļauts, ja Darbu izpildei Pasūtītājs nodrošina attiecīgo pieslēgumu iespējas).  
4. No akta parakstīšanas dienas līdz Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas vai Darbu Pieņemšanas-nodošanas paziņojuma izdošanas dienai Uzņēmējs uzņemas materiālo atbildību par Objektu, t.sk., bet ne tikai par Līguma darbības laikā Objektam un/vai Pasūtītājam un/vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem un kaitējumu.
5. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Darbu izpildes termiņš ir ____ (_______) mēneši.
6. Akts sagatavots uz 1 lapas ar 1 pielikumu (pielikuma lapu skaits nav iekļauts Akta lapu skaitā) elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Aktam pielikumā - Objekta plāns, kas ir Akta neatņemama sastāvdaļa.

	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

	_________________________________
(paraksts*)
	_________________________________
(paraksts*)



*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.



[bookmark: RANGE!A1:I40](d) pielikums līgumam

BŪVOBJEKTA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS AKTS
pie 20___.gada ___ ______________ līguma Nr. ________
Par _____________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))


Rīgā 							                          Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas datums

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ____________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par___________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)) (turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem (tai skaitā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju) Pasūtītāja interesēs un pienācīgā kvalitātē ir izpildījis Darbus pilnā apjomā un atbilstošā kvalitātē, izņemot tādus mazāk nozīmīgus neizpildītos darbus, kas būtiski neietekmēs Darbu izmantošanu tiem paredzētajiem mērķiem, un nebūtiskus defektus (līdz brīdim vai kamēr šis darbs tiks pabeigts un šie defekti tiks novērsti), kas pievienoti šī  akta pielikumā, un kuri ir jāpabeidz līdz ___.___._______ (ja attiecināms). Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvprojektam, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu būvdarbu kvalitāti.
2. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis visus dokumentus, kuriem saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jābūt Uzņēmēja rīcībā un kuri saskaņā ar Piemērojamo likumu ___.____.________. ir iesniegti _____________ būvvaldē vai ir augšupielādēti būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā, ierosinot būves vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā (tai skaitā, bet ne tikai – iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus) un __.___._______. _______________(būvniecības ieceres dokuments) ir veikta atzīme par būvdarbu pabeigšanu, kā arī visi Pasūtītāja prasībās noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti.
3. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Darbu pabeigšanas datums ir ___.___.________. Faktiskais Darbu pabeigšanas datums ir ___.___.______. 
4. Defektu paziņošanas periods ir ___(__________) mēneši no Faktiskā Darbu pabeigšanas datuma.
5. Parakstot šo aktu, Uzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Objektu.
6. Saskaņā ar Līguma vienošanās ____.punktu, par Darbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Darbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
7. No Uzņēmējam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma noteikumu ___. punktu, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________ euro un ___ centi) (ja attiecināms).
8. Akts sagatavots uz __ (____) lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Akta pielikumā pievienots mazāk nozīmīgo neizpildītos darbu un defektu saraksts uz ___ lapām (ja attiecināms).

	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	<Uzņēmēja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, pārstāvniecības pamats>
	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, pārstāvniecības pamats>

	
(paraksts*)
	
(paraksts*)


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.



(e) pielikums līgumam

[bookmark: _Hlk534285750]20__.gada __.______________
līguma Nr. _____________________

APLIECINĀJUMS PAR AUTORA MANTISKO TIESĪBU NODOŠANU


Es, ____ (vārds, uzvārds, personas kods) apliecinu un garantēju, ka saskaņā ar ____ līgumu Nr.___ “___” (turpmāk – Līguma), parakstot šo apliecinājumu:

1. [bookmark: _Hlk7176660]bez papildus atlīdzības nododu manas kā autora Autortiesību likuma 15.pantā norādītās esošās mantiskās tiesības brīvas no trešo personu prasījumiem (t.sk., apliecinu, ka nav pārkāptas autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības reglamentējošo normatīvo aktu prasības) attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radīto būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamo dokumentu un citu Projektēšanas darbu ietvaros sagatavoto dokumentāciju (norādīt kāda dokumentācija) un no tās izrietošajiem autordarbiem (turpmāk – Autortiesību objekts). Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām. 
2. [bookmark: _Hlk7176889]neizmantošu Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts) vai neizmantošu personiskās tiesības aizliegt lemt, kad darbs tiks izziņots, atsaukt darbu, pārveidot darbu.
3. nepieprasīšu, ka  Autortiesību objektā tiek norādīts mans vārds, atļauju veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus vai papildinājumus Autortiesību objektā un tā dokumentācijā pēc Pasūtītāja vai trešās personas brīva ieskata; 
4. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas (t.sk.Objektu), izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa mana piekrišana.
5. [bookmark: _Hlk34323759]nenodošu bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas trešajām personām, kā arī neizmantošu trešo personu labā Autortiesību objektu;
6. jebkuri turpmākie Objekta labojumi, atjaunošanas, pārbūves, pārveides, paplašināšanas vai jebkuras citas izmaiņas, ko Objektā veiks Pasūtītājs vai trešā persona, neveidos autora intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu, līdz ar to atsakos no pretdarbības un visiem saviem nākotnes prasījumiem vai pretenzijām saistībā ar minēto;
7. esmu saņēmis taisnīgu atlīdzību par autora mantisko tiesību atsavināšanu;
8. šim apliecinājuma nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.


[parakstītāja vārds, uzvārds] 	[personiskais paraksts]	[datums]
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