ATKLĀTA KONKURSA
“Projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbi objektā 2304 Massachusetts Ave., NW Washington DC Amerikas Savienotajās valstīs” 
ID Nr. VNĪ 2026/7/2-11/AK-53

Atbildes uz iespējamā piegādātāja jautājumiem.

	Nr.
	Jautājums
	Atbilde

	1. 
	[image: ]
	Līgums paredz, ka pasūtītājs var uzdot arī 2.posma būvdarbus veikt 1.posma būvdarbu veicējam. Vienlaikus pasūtītājam ir svarīgi paredzēt iespēju, ka 2.posma darbus var veikt arī pasūtītājs pats. Attiecīgi projektēšanas fāzē ir jāparedz iespēja būvdarbu veikšanu divos secīgos posmos.

	2. 
	[image: ]
	Detalizētākas prasības iebūvējamajām mēbelēm un gala apdarei, papildus tehniskajā specifikācijā norādītajam, šobrīd netiks norādītas.
Pretendenti iebūvējamo skapju cenu aprēķinam var pieņemt, ka skapjos būs plaukti, atvilktnes, drēbju stangas u.c. elementi.

	3. 
	[image: ]
	Līgums tiks slēgts vienā valūtā, kurā arī tiks veikti maksājumi par darbu izpildi. Maksājumi tiks veikti tikai personai, ar kuru tiks slēgts līgums.


	4. 
	[image: ] [image: ]
	Atbilde tiks sniegta vēlāk. 

	5. 
	[image: ]
	Nolikuma redakcija uz šo brīdi ir aktuālajā redakcijā.
Visi grozījumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), kur sadaļā “Dokumenti (aktuālie)” ir iespējams redzēt visus precizētos dokumentus.
Visi skaidrojumi un atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem tiek publicēti EIS sistēmā. Nevienam pretendentam netiek sniegti atsevišķi skaidrojumi/informācija, kas nebūtu pieejama visiem.

	6. 
	[image: ]
	Tehniskās specifikācijas 9.pielikumā” BŪVES INFORMĀCIJAS MODELĒŠANAS PRASĪBAS” beigās ir norādīts, ka 9.pielikumam ir pielikums “Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plāns”
Tehniskās specifikācijas 1.sadaļas 6.2.punktā ir norādīta informācija par pēc-kontrakta BIM īstenošanas plānu. Šajā punktā tiks veikts precizējums, norādot, ka tas ir tehniskās specifikācijas 9.1.pielikums.
Šā pielikuma publicēšana nemaina tehniskā piedāvājuma saturu un iesniedzamo dokumentu sarakstu.


	7. 
	[image: ]
	Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plāns nav jāiesniedz pie piedāvājuma.


	8. 
	[image: ]
	Speciālistiem jābūt reģistrētiem Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā (Washington D.C.).
Tiks veikti grozījumi nolikuma 3.5. un 3.6.punktā.

	9. 
	[image: ] [image: ]
	Prasības būs atbilstošas, ja tām atbildīs viens apvienības dalībnieks.
Nosacījumi attiecībā uz līguma slēgšanu ar personu apvienību ir norādīti nolikuma 1.12.11.punktā.

	10. 
	[image: ]
	Prasīta ir “Structural Engineer”.


	11. 
	[image: ]
	Pretendentam ir jāizmanto nolikuma dokumentā ietvertais 4.D pielikums .

	12. 
	[image: ]
	Ārvalstu speciālisti un apakšuzņēmēji var iesniegt elektroniski parakstītus PDF dokumentus, kā arī fiziski parakstītus un ieskenētus dokumentus PDF formā

	13. 
	[image: ]
	Piedāvājumi jāsniedz un summa tiks vērtēta ASV dolāros (USD).
Tiks precizēts nolikuma 8.6.punkts, norādot, ka tiks vērtēta piedāvātā cena ASV dolāros.

	14. 
	[image: ]
	Pretendenti finanšu piedāvājumā drīkst pievienot aprēķina formulas. Vienlaikus, lai samazinātu dažādu interpretāciju iespēju, Finanšu piedāvājuma forma ir papildināta ar aprēķina formulām.

	15. 
	[image: ]
	Abas formas ir uzskatāmas par līdzvērtīgām. Ir precizētas finanšu piedāvājuma formas abās valodās.

	16. 
	[image: ]
	Finanšu piedāvājuma forma ir precizēta. Apslēptā kolonna ir izņemta.

	17. 
	[image: ]
	Saistošais slieksnis ir USD 3 000 000. Tiks precizēts nolikuma 8.6.punkts.

	18. 
	[image: ] [image: ]
	Izslēdzamo darbu skaits ir 8, kā tas ir noteikts finanšu piedāvājuma formā.
Alternatīvas Nr.1 “Lāzerskenēšana un BIM” pilns apjoms ir tehniskās specifikācijas 1.sadaļas 5. un 6.punkts (attiecīgi arī tehniskās specifikācijas 9.pielikums “Būves informācijas modelēšanas prasības” un 9.1.pielikums “Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plāna veidne”).
Ir papildināta tehniskās specifikācijas 7.sadaļa.
Visām finanšu piedāvājuma pozīcijām ir jābūt izcenotām. 

	19. 
	[image: ]
	Šīs izmaksas ir iekļaujamas 26.iedalījumā (Division 26).

	20. 
	[image: ]
	Saistošs ir līguma 1.1.7.punktā noteiktais termiņš – 607 dienas.
Ir precizēta finanšu piedāvājuma šūnā C78 ietvertā atruna par termiņiem, lai samazinātu dažādu interpretāciju iespēju.


	21. 
	[image: ]
	Ir precizēts līgumprojekts angļu valodā. Lūdzam skatīties aktuālo redakciju. Abas formas ir uzskatāmas par līdzvērtīgām.

	22. 
	[image: ]
	Ir precizēts līgumprojekts angļu valodā. Lūdzam skatīties aktuālo redakciju.
Saskaņā ar līgumprojekta 17.3.punktu kopējais līgumsoda apmērs tiek rēķināts no visas Līguma summas.

	23. 
	[image: ]
	Ir precizēts līgumprojekts angļu valodā. Lūdzam skatīties aktuālo redakciju.


	24. 
	[image: ]
	Ir precizēts apdrošināšanas prasību pielikums latviešu valodā. Lūdzam skatīties aktuālo redakciju.
Izpildes nodrošinājums ir obligāts un to var iesniegt kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas ir tiesīga veikt uzņēmējdarbību Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā (Washington D.C.).

	25. 
	[image: ]
	Atbilde tiks sniegta vēlāk. 

	26. 
	[image: ]
	Ir precizēts apdrošināšanas prasību pielikums latviešu valodā. Lūdzam skatīties aktuālo redakciju.


	27. 
	[image: ]
	Visas apdrošināšanas prasības ir norādītas līguma pielikumā “Apdrošināšana un garantijas”.
Tāpat jānodrošina tādas apdrošināšanas, kuras normatīvie akti nosaka kā obligātas.


	28. 
	[image: ]
	Ieturējuma naudu nav iespējams aizstāt ar kredītiestādes garantiju.

	29. 
	[image: ]
	Ja esošās būvatļaujas pagarināšana nav iespējama, Pretendentam jāparedz nepieciešamais laiks būvatļaujas atjaunošanai.

	30. 
	[image: ]
	Nepieciešamība atkārtoti veikt CFA un HPRB izskatīšanu/saskaņošanu ir nosakāma atbilstoši spēkā esošajām (Washington D.C.) prasībām un konkrētajam būvdarbu apjomam. Pretendentam savā piedāvājumā jāparedz nepieciešamais laiks, lai nodrošinātu visas būvatļaujas saņemšanai nepieciešamās saskaņošanas un atļaujas.

	31. 
	[image: ]
	Konkrētā anketa nav jāiesniedz pie piedāvājuma. Tā ir jāiesniedz līguma izpildes laikā saskaņā ar tehniskās specifikācijas 6.sadaļas 17.5.punktu – projekta versija vismaz 6 mēnešus pirms darbu pabeigšanas, gala versija – vismaz 1 mēnesi pirms darbu pabeigšanas. Būvprojektā minētā informācija ir norādīta.

	32. 
	[image: ]
	Tehniskās specifikācijas 6.pielikums ir pieejams. Saskaņā ar tehniskās specifikācijas 1.sadaļas 3.3.punktu 6.pielikumā ir pieejami fotoattēli, kuros redzama ēka pirms būvniecības. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Document/DownloadDocumentFile?Id=8318100&FileId=11756718&DocumentLinkTypeCode=PRCDOC&ProcurementIdentifier=177777 
2021.gadā veiktā tehniskā izpēte ir pieejama tehniskās specifikācijas 2.pielikuma failā “Annex_1_Final_Latvian_Emabssy_project_07042021-1-102”, sākot ar 16.lapu. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Document/DownloadDocumentFile?Id=8317966&FileId=11756538&DocumentLinkTypeCode=PRCDOC&ProcurementIdentifier=177777 

	33. 
	[image: ] [image: ]
	Atbildību uzņemas šā projektē-būvē līguma izpildītājs. Visi potenciālie pretendenti ir aicināti veikt objekta apsekošanu. Objektā ir veikta demontāža, esošo stāvokli ir iespējams ļoti labi redzēt un novērtēt.

	34. 
	[image: ]
	Pareizais lielums ir 5 pēdas. Minētais lielums tiks precizēts tehniskās specifikācijas latviešu valodas versijā.
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2. posma darbiem ir batiska ietekme uz kopé&jo budzetu. Lai veidotu
véstniecibas limena ieblvétas mébeles un iek$&jo apdari, kas
rezultata ir tas, ko lietotajs ikdiena novérté visvairak, vaiiriespéjams
piedavajuma tamé izveérst §is pozicijas?
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Vai iesp&jams AIA liguma ietvaros vienoties, ka Latvijas uznéméju
puse raksta atseviskus rékinus un progresa zinojumus, lai lieki
nezaudétu naudu konverté&jot to uz USD un atpakal uz EUR, ka art
nodoklus maksat LV sistéma, nevis Amerikas?
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Liguma projekta 9. punkts paredz, ka projekté$anas darbi japabeidz
un Pasatitajam jaapstiprina 121 kalendaras dienas laika no Sakuma
datuma, ka atlaujas apstiprinasanas periods ir aplésts 84 kalendaras
dienas un ka blvniecibas atlaujas jasanem 205 kalendaro dienu laika
no Sakuma datuma. Péc mlsu sakotnéja aprékina pilnvértigai
projektésanas darbu veik$anai nepiecie$amas vismaz 168
kalendaras dienas jeb 24 nedélas. Luadzam precizét, vai
dokumentacija noteiktais projektésanas termin3 ietver:

— sakotné&jas izpétes un lazerskenésanu;
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— Pasititdja dokumentacijas izskatiSanas un apstiprinasanas
laiku;

— bavvaldes un citu institdciju saskano$anas laiku;
— Pasatitaja un institGciju komentaru iestradi.

Ladzam arf apstiprinat, vai projektésanas termin$ tiek attiecigi
pagarinats, ja Pasttitaja vai kompetento institciju izskati$anas laiks
parsniedz liguma vai saskanotaja projekta grafika paredzéto
periodu.

Papildus iepriek§ minétajam, iepazistoties ar iepirkuma nolikumu,
liguma projektu un finansu piedavajuma formu latvie$u un anglu
valodas redakcijas, esam konstatéjusi turpmak noraditas
neskaidribas un savstarpéjas pretrunas, kas ietekmé piedavajuma
sagatavo$anu, ta atbilstibas novértéSanu un piedavajamas cenas
aprékinu. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 36. pantu un
nolikuma 1.5.3. apak3punktu, lidzam sniegt papildu informaciju art
par Siem jautajumiem.
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Nolikums apstiprinats 2026. gada 17. jdlija, tehniskas specifikacijas
pédéjais aktualizacijas datums ir 2026. gada 16. jilijs, 2026. gada 10.
augusta Elektronisko iepirkumu sistéma publicétas atbildes uz
piegadataju jautajumiem par termina pagarinaanu, un 2026. gada
14. augusta publicéts papildu dokumentu komplekts, kas ietver
tehniskas specifikacijas  9.1. pielikumu ,P&c-kontrakta BIM
istenodanas plans”. Ladzam apstiprinat, ka ar to iepirkuma
dokumentacija ir pilna aktualaja redakcija, un noradit visus lidz $im
izdaritos nolikuma un tehniskas specifikacijas grozijumus, ka ar
citiem piegadatajiem sniegtos skaidrojumus péc butibas.
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Tehniskas specifikacijas 9.1. pielikums ,Péc-kontrakta BIM
istenoSanas plans” nav minéts ne nolikuma 10.1. apak$punkta
pielikumu saraksta, ne tehniskas specifikacijas pielikumu
uzskaitijuma, kura turklat trikst 6. pielikuma. Lidzam apstiprinat, ka
9.1. pielikums ir iepirkuma dokumentacijas neatnemama sastavdala,
un noradit, vai ta publicé$ana maina tehniska piedavajuma saturu
vai piedavajuma iesniedzamo dokumentu sarakstu.
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Tehniskas specifikacijas 9. pielikuma sadala ,BIM isteno$anas plans”
noteikts, ka iepirkuma procedras laika piegadatajs iesniedz Pirms-
kontrakta BIM Tsteno$anas planu, ja tas ir pieprasits iepirkuma
konkursa dokumentos. Nolikuma 6. punkta, kas nosaka tehniska
piedavajuma saturu, $ada prasiba nav atrodama. LUdzam
apstiprinat, ka Pirms-kontrakta BIM istenoSanas plans kopa ar
piedavajumu nav jaiesniedz.
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Nolikuma 3.5. un 3.6. apak$punkta noteikts, ka galvenajam
arhitektam un bavinZenierim jabat licencei, kas |auj veikt praksi ,ASV
Vasingtonas $tata”, savukart nolikuma 4.5. un 4.6. apak$punkta, 2
pielikuma apliecinajumu teksta un nolikuma anglu valodas redakcija
runa ir par Vasingtonu D.C. Vasingtonas $tats un Vasingtonas
apgabals ir divas atkirigas jurisdikcijas ar atskirigam licencésanas
iestadem. Ladzam apstiprinat, kura jurisdikcija specialistiem jabat
licencétiem.





image10.png
Nolikuma 3.2. apaks$punkts prasa licenci bivdarbu veik$anai, 3.3.
apak3punkts, pieredzi vismaz viena ékas parblvé vai jaunbivé ne
mazak ka par USD 3 000 000, savukart 3.7. apak$punkts pielauj
balstities uz tre$o personu iespéjam. Lidzam apstiprinat, ka
gadijuma, ja piedavajumu iesniedz piegadataju apvieniba, minétas
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prasibas uzskatamas par izpilditam, ja tam atbilst viens apvienibas
dalibnieks, kur$ attiecigos darbus ari veiks.
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Nolikuma 3.6. apak3punkta latvieSu valodas redakcija specialists
apziméts ka ,bavinzenieris”, anglu valodas redakcija ka ,structural
engineer”. Amerikas Savienotajas Valstis profesionala inzeniera
(Professional Engineer) un konstrukciju inZeniera (Structural
Engineer) licence ir atseviskas kvalifikicijas. Ludzam apstiprinat,

kura no tam ir prasita.
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Nolikuma 10.1. apak3punkta uzskaitito pielikumu vida noradits 4D
pielikums ,Projektu vaditaja pieredzes apraksts”, kas nepiecie$ams
nolikuma 8.6. apak$punkta kritérija P3 izpildei, ta¢u Elektronisko
iepirkumu sistéma &7 pielikuma veidlapa ka atsevisks dokuments nav

publicéta. Lidzam to publicét vai apstiprinat, ka pretendents drikst
izmantot nolikuma teksta ietverto veidlapu.
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Nolikuma 1.12.3.2. apak$punkts nosaka, ka piedavajuma dokumenti
parakstami ar dro8u elektronisko parakstu un laika zZimogu, savukart
4A, 4B, 4C un 5A pielikuma veidlapas paredz, ka tas paraksta ari pasi
specialisti un apakduznéméji, kuriem, ja tie registréti arpus Eiropas
Savienibas, atbilsto$a elektroniska paraksta parasti nav. Lidzam
precizét, kada veida noforméjami arvalstu specialistu un
apak$uznéméju parakstitie dokumenti.
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Nolikuma 7.1. apakspunkts nosaka, ka piedavajumu vértgjama
summa i finansu piedavajuma 5ina Cé4 noradita summa; nolikuma
8.6. apakspunkta kritérija P1 noradits, ka tiek vértéta kopéja summa
par 1. posmu; punktu aprekina formulas ievada minéta kop&ja
vertgjama figmcena (EUR bez PVNY", savukart nolikuma 7.3.
apakipunkts prasa visas cenas noradit USD. Ladzam apstiprinat
vértajamas summas precizu saturu un valdtu.
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Finandu piedavajuma formas (nolikuma 6. pielikums) una Cé4
Kopéja vienreizéja summa (projektésana + 1. posma bavnieciba)”,
ka arf §anas C58, C59 un C65 ir tukSas un nesatur aprekina formulas,
bet projektésanas starpsummas Sanas C20 formula neietver 19.
rindu  lzdevumi (visiem konsultantiem)” un 22. rindu
JLazerskengsana un BIM". Ladzam noradit, kuras pozicijas
summéjamas minétajas $nas, un apstiprinat, vai pretendents drikst
taja pievienot trikstosas aprekina formulas.
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Finanu piedavajuma formas anglu valodas redakcija nav 20. rindas
Projekta starpsummar’, kas ir latviesu valodas redakcija. Ladzam
apstiprinat, kura formas redakcija iesniedzama un vai abas
uzskatamas par idzvertigam.
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Finandu piedavajuma forma kolonna AK, kas atbilst alternativas
.Pagalma sienas atvere’ darba izmaksam, ir paslépta, un &s
alternativas kopsummas 3ana AL50 nav aprékina formulas. Lidzam
apstiprinat, vai pretendents drikst atsegt minéto kolonnu un
pievienot trikstoso formulu, un vai tas netiks uzskatits par
piedavajuma varianta iesniegsanu nolikuma 7.5. apaképunkta
izpratné.
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Nolikuma 8.6. apakSpunkta kritérija P3 latvieSu valodas redakcija
projektu vaditaja vadita bavniecibas liguma summa noteikta ne
mazaka par USD 3 000 000, savukart nolikuma anglu valodas
redakila un Elektronisko iepirkumu sistéma publictaja iepirkuma
prasibu sadala, ne mazaka par EUR 2 000 000. Ladzam apstiprinat
saisto3o slieksni un valdtu.
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Tehniskas specifikacijas 7. sadala apraksitas septinas izsledzamo
darbu alternativas, savukart nolikuma 1.6.6. apak&punkta un finandu
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piedavajuma forma, astonas, un alternativa Nr. 1 Lazerskenésana
un BIM" tehniskas specifikacijas 7. sadafa nav aprakstita un tai forma
nav atsevitka kolonnu bloka. Ladzam apstiprinat altemativu skaitu,
noradit alterativas Nr. 1 precizu apjomu un apstiprinat, vai
alternativu drikst noradit ar vartibu 0,00,
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Finansu piedavajuma forma bavdarbu izmaksu sadalu vida nav
elektronisko sakaru sistému sadalu (Division 27 un Division 28), lai
gan tehniska specifikacija paredz vajstravu fikius, video domofonu
un piekluves kontroles prieksdarbus; tapat forma nav atseviskas
pozicijas autoruzraudzibai, kas iepirkuma nosaukuma mingta ka
viena no iepirkuma prikimeta dalam. Ludzam noradit, kuras
pozicijas ieklaujamas &s izmaksas.,




image23.png
Liguma projekta 9. punkta latviedu valodas redakcija Pamata
pabeigsanas datums noteikts 607 kalendaras dienas no Sakuma
datuma, anglu valodas redakcija 462 kalendaras dienas, savukart
finansu piedavajuma forma noradits, ka piedavatais ilgums nedrikst
parsniegt 205 dienas projektésanai, 462 dienas bivdarbiem un 667
dienas kopa, kamér nolikuma 7.11. apakspunkts prasa, lai forma
noradtie termini neparsniegtu liguma projekta 9. punkta noteikto.
Lidzam apstiprint, kurs izpildes termins ir saistoss un pret kuru
terminu tiek aprékinats liguma projekta 17.3. apakspunkta
paredzétais ligumsods.
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lepirkuma dokumentacija sagatavota latviesu un anglu valoda, un
starp redakcijam pastav satura atekirbas, tadu ne nolikuma, ne
iguma projekta nav noteikta valodu redakciju prioritate. Liguma
projekta ar nav noradits piemérojamais likums un nav noteikta
konkréta stidu izSkirsanas iestade, savukart mediacias un
sirgjtiesas noteikumi ir svitroti. Ladzam apstiprinat, kura valodas
redakcija ir prioritara, ka ari noradit figumam piemérojamos tiesibu
‘aktus un stridu iz8kirsanas krtibu,
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Liguma projekta 17.3. apakipunkta latviesu valodas redakcija
figumsods ar ierobezojumu 10 procentu apméra no Liguma summas
noteikts atseviski par 1. posma un atseviski par 2. posma darbu
kavéjumu, bet anglu valodas redakcija ir tikai viens $ads noteikums.
Ladzam apstiprinat, vai kopéjais ligumsoda apmers ir ierobezots ar
10 procentiem no Liguma summas un vai aprékina baze ir visa
Liguma summa vai kavéto darbu vartiba.
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Liguma projekta latvieu valodas redakcijas 17.10. apakspunkts
paredz, ka, uzdodot izpildit 2. posma darbus, Liguma summa tiek
palielinata par pretendenta piedavato 2. posma summu un izpildes
termin ir 60 dienas no Butiskas pabeigtibas datuma, savukart anglu
valodas redakeijas 17.12. apakspunkts nosaka, ka $adi darbi veicami
bez Liguma summas un termina korekcijas. Lidzam apstiprinat
saistoso redakciju.
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Liguma pielikuma anglu valoda noteikta prasiba iesniegt izpildes
nodroginajumu (Performance Bond) atbilstosi AIA Document A312-
2010 ne mazak ka Liguma summas apmérd, kuru izsniedz
Pasatitajam pienemama banka vai apdrosinasanas sabiedriba ar
AM. Best reitings A/VIIl un tiesbam veikt uznémejdarbibu
Vasingtona D.C., savukart latviesu valodas apdrosinasanas prasibu
pielikuma nodrosingjumu sadalas nav. Ladzam apstiprinat, vai
izpildes nodroginajums ir obligats un vai to var izsniegt Eiropas
Savieniba licencéta kreditiestade vai apdrosinasanas sabiedriba.
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Finandu piedavajuma forma ir pozicija ,Liguma izpildes un samaksas
Kila”, tacu samaksas nodrosinajuma (Payment Bond| prasibas figuma
pielikumos nav aprakstitas. Ludzam noradit prasito formu, apméru
un izsniedzéia pragibas.
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LatvieSu valodas apdroginasanas prasibu_pielikuma noteikts, ka
apdrosinatajam jabat tiesigam veikt uzoémejdarbibu Nujorkas $tata,
anglu valodas redakeija Vasingtona D.C.; latvieu valodas redakcija
nav ieklauta bivniecibas visu fisku apdrosinasanas (Builder's Risk)
sadala, kas anglu valodas redakcija prasita Liguma summas apmara;
virsapdroginasanas (Umbrella) limits latviesu valodas redakcija ir
USD 5 000 000, anglu valodas redakcija — USD 4 000 000. Lidzam
apstiprinat apdroginataja licences jurisdikciju, bavniecibas visu risku
apdroginaanas obligatumu un virsapdroginaganas limitu.
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lepirkuma_ dokumentacija nav atrodama prasiba par projektétaja
profesionalas civitiesiskas atbildibas apdrosinasanu (Professional
Liability / Errors and Omissions), lai gan figuma projekts paredz
izpilditaja pilnu atbildibu par projektasanas dokumentacijas izstradi
Ladzam apstiprinat, vai Sada apdro: . un, ja i
noradit minimalo atbildibas limitu.
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Liguma projekta 9.2.3. apakpunkts paredz ieturgjuma naudu 5
procentu apméra no katra ménesi izpildito darbu apjoma, kas tiek
izmaksata pec galiga maksajuma sertifikata izsniegSanas. Ladzam
apstiprinat, vai ieturgjuma naudu ir iespgjams aizstat ar
kredtiestades garantiju.
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Tehniskas specifikacijas 3. pielikuma pievienota bivatlauja Nr.
B2100239 izdota 2021. gada 6. apri ar deriguma terminu lidz 2022
gada 6. aprilim un satur ierobezojumu atzimes CFA, HPRB.
YEARBUILTPRIORI978 un ZO, savukart tehniskés specifikcijas 8.1
apakspunkts paredz, ka izpilditajs buvatlauju atjauno vai pagarina
Ludzam apstiprinat, vai minéto bavatlauju ir iesp&jams atiaunot, vai
arf nepieciesams jauns bavatlaujas pieteikums.
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Vésturiska ~ mantojuma  parraudzibas  padomes  (Historic
Preservation Review Board) un Telotajmakslas komisiias
(Commission of Fine Arts) saskanofanas process tehniskaja
specifikacija nav aprakstits, lai gan attiecigas atzimes ir bivatiauia,
un iguma projekta 9. punkts paredz atlajas apstiprinasanas periodu
84 kalendaro dienu apmera. Ludzam apstiprinat, vai mingto
institaciju izskatisana [aveic atkartoti, vai ta ir ieklauta 84 dienu
perioda un vai £o institaciju izskatiéanas kavejums ir pamats figuma
izpildes termina pagarinajuman.
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Tehniskas ~ specifikacijas 8. pielikuma Apsaimniekosanas
informacijas anketa” laukos ,Kopéja platiba” un ,Ekas platiba’ d:
nav noraditi, un objekta platiba nav atrodama par
dokumentaci@. Ludzam noradit objekta kopgjo platibu, platibu
sadalfjuma pa staviem un telpu sarakstu
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Tehniska specifikacija atsaucas uz 2021. gada veikto tehnisko izpéti
ka uz darba tvéruma pamatu, un tehniskas specifikacijas pielikumu
numeracifa (1., 2. 3., 4, 5., 7., 8, 9) trikst 6. pielikuma. Lidzam darit
pieejamu 2021. gada tehniskas izpétes zinojumu pilna apjoma un
noradit, vai tehniskas specifikacijas 6. pielikums pastav.
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Tehniskas specifikacijas 8.1. apakSpunkts nosaka, ka péc figuma
parakstisanas Pasiiitajs nepienems papildu izmaksas par esoso
apstaklu strukturlajiem remontiem, vienlaikus tehniska specifikacija
norada uz 2011. gada zemestrices raditam konstruktivam plaisam,
termitu bojajumiem nenoteikta apjoma, ieprick&gja bavuznémaja
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nekorekti uzstaditam sijam, jaunam plaisam, kas nav atspogulotas
esosajos risinajumos, un kladam esosajos rasgjumu komplektos.
Ladzam precizét, ka tiek daltta atbildiba un izmaksas par tadiem
eso8o konstrukeiju apstakliem, kas nav konstatéjami vizuala apskate
pirms piedavajuma iesniegéanas.
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Tehniskas specifikacijas 4. sadalas latviesu valodas redakcija
augstuma starpiba starp piebavi un blakus esoso rezidenci noradita
k& aptuveni 5 metri, anglu valodas redakcifa, aptuveni 5 pedas.
Lidzam apstiprinat pareizo lielumu.
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Vai AIA liguma ir iespéjams atrunat, ka 2. posma darbus (iek$gjas
apdares darbus) iesp&jams veikt ar $im pasam darbu veicéjam un
$os darbus ieklaut $aja iepirkuma summa? Tas bitu |oti batiski ékas
arhitektras kvalitatei. Pamatkonstrukcijas, sienu un griestu
paneléjuma izveide viena blvnieka rokas veido saprotamu darbu
secibu un izblvi. Procesu parnemot citiem, vienmér rodas lieki
papildus darbi un iztéréts laiks, lai izvértétu faktisko situaciju. Tas
pats attiecas uz koordiné$anu starp inZenier-iekartu izvadiem un
pasam iekartam interjera, pieméram, santehniku, apgaismojumu,
gaisa vadu izvadiem, u.c. Ja izvadi dazadu apstak|u dé| ir pozicijas,
kas nesakrit ar izvéléto gala iekartu dizainu, tad ir javeic parbaves
darbibas, lai situaciju izlabotu.





