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IEPIRKUMA LVC 2026/60/AC NOLIKUMA
GROZĪJUMI NR. 1


1. Izteikt Iepirkuma nolikuma 3.nodaļas “Iepirkuma priekšmets” 3.1.punkta tabulu šādā redakcijā:
	Būvobjekta nosaukums
	Projektēšanas (Darba) uzsākšanas
termiņš
	Projektēšanas (Darba) nodošanas termiņš kalendāra dienās 
	Autoruzraudzības izpildes termiņš

	Valsts galvenā autoceļa 
A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers – Saulkalne) pārbūves par ātrgaitas autoceļu posmā no autoceļa A2 līdz autoceļam A6 būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
	No līguma noslēgšanas dienas
	Plānotais termiņš – 730 dienas 
	Maksimālais termiņš – 
803 dienas[footnoteRef:2], dienas  [2:  Ievērojot līguma 8.2. punkta 8.2.3. apakšpunktā noteikto.] 


	Būvdarbu līguma izpildes laiks, uzsākšana – ne vēlāk kā 2 gadu laikā no atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas.


2. Izteikt Iepirkuma nolikuma 21.nodaļas “Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana” 21.10.punkta 21.10.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“21.10.2. jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam Projektēšanas līgums 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pretendents ir saņēmis Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt Projektēšanas līgumu. Ja līguma parakstīšanas brīdī, ņemot vērā līguma 8.2.punkta 8.2.3.apakšpunkta noteikumus, faktiskais Darba izpildes termiņš ir īsāks par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām nekā Pretendenta piedāvātais Darba izpildes dienu skaits, Pretendentam ir tiesības atteikties no līguma parakstīšanas.”
3. Izteikt Iepirkuma nolikuma 5.pielikuma “PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA PROJEKTS (I)” 8.nodaļas “Termiņi” 8.2.punkta 8.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.2.3. Darbu (būvprojektu) - ___________(_____) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas vai ne vēlāk kā 2029.gada 30.septembris, atkarībā no tā, kurš no termiņiem iestājas pirmais.”
4. Izteikt Iepirkuma nolikuma 5.pielikuma “PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA PROJEKTS (I) 10.nodaļas “Darba garantija” 10.3.punktu šādā redakcijā:
“10.3. Ja Izpildītājs līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Labojumu veikšanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot garantijas laika garantiju. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līgumā noteiktā līgumsoda”.
5. Izteikt Iepirkuma nolikuma 5.pielikuma “PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA PROJEKTS (I)” 11.nodaļas “Avansa un garantijas laika garantija” 11.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.2. Izpildītājs iesniedz garantijas laika garantiju Pasūtītājam elektroniski, izmantojot drošu elektronisku parakstu, vai iesniedz Pasūtītājam Emīlijas Benjamiņas ielā 3, Rīgā”.
6. Izteikt Iepirkuma nolikuma 5.pielikuma “PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA PROJEKTS (I)” 11.nodaļas “Avansa un garantijas laika garantija” 11.5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.5.5. garantijai jābūt spēkā no dienas, kad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju, un tai jābūt spēkā  līdz līguma 10.1. punktā noteiktās Darba kvalitātes garantijas beigām”.
7. Izteikt Iepirkuma nolikuma 5.pielikuma “PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA PROJEKTS (I)” 12.nodaļas “Maksājuma kārtība un dokumenti” 12.1.punktu šādā redakcijā:
“12.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 20 (divdesmit) % apmērā no līguma 3.2. punktā noteiktās  (sākotnējās) līgumcenas 20 (divdesmit) darbdienu laikā, bet ne ātrāk kā 2027.gada 1.martā, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu, un ja iesniegtā garantija atbilst līguma 11.1., 11.3. un 11.4. punktā noteiktajam. Izpildītājam ir tiesības atteikties no avansa saņemšanas.”
8. Izteikt Iepirkuma nolikuma 5.pielikuma “PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA PROJEKTS (I)” 12.nodaļas “Maksājuma kārtība un dokumenti” 12.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“12.3.2. pēc atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas un garantijas laika garantijas iesniegšanas 10 (desmit) % apmērā no faktiskās līgumcenas -  atlikušo līgumcenas daļu par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem, t.sk., ņemot vērā līguma 4. punktā noteiktajā kārtībā veiktās izmaiņas, vienlaicīgi dzēšot Izpildītajam samaksāto avansu.”
9. Dzēst Iepirkuma nolikuma 5.pielikuma “PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA PROJEKTS (I)” 12.nodaļas “Maksājuma kārtība un dokumenti” 12.3.3.apakšpunktu.
10. Izteikt Iepirkuma nolikuma 5.pielikuma “PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA PROJEKTS (I)” 12.nodaļas “Maksājuma kārtība un dokumenti” 12.7.punktu šādā redakcijā:
“12.7. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma. Pasūtītājs līgumsoda samaksai iesniedz apmaksas pieprasījumu garantijas izsniedzējam, ja Izpildītājs nesamaksā līgumsodu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no samaksas pieprasījuma dienas”. 
11. Izteikt Iepirkuma nolikuma 5.pielikuma “PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA PROJEKTS (I)” 12.nodaļas “Maksājuma kārtība un dokumenti” 13.7.punktu šādā redakcijā:
“13.7. Ja kāds līgumsods netiek samaksāts 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas, Pasūtītājs to pieprasa garantijas laika garantijas izsniedzējam”.
12. Dzēst Iepirkuma nolikuma 4.pielikuma “Projektēšanas uzdevums” sadaļā “ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS UN IECERE” rindkopu “Šajā punktā sākumā ir pateikts, ka risinājumi jāizstrādā atbilstoši BMS. Citos punktos tā nav. Aicinu vienādot, t.i., vai nu šādu prasību pateikt PU sākumā vai arī pirms katra punkta”.
13. [bookmark: _Hlk70589598]Precizēt numerāciju Iepirkuma nolikuma 4.pielikuma “Projektēšanas uzdevums” 3.4.sadaļā “Esošā un perspektīvā satiksme, mazaizsargātie satiksmes dalībnieki (gājēji un/vai velosipēdisti), sabiedriskais transports, stāvlaukumi, apgaismojums” un numuru “3.5.7.” aizstāt ar numuru “3.4.6. Jāpasūta 3. stadijas ceļu drošības audita atzinums […].”
14. Iepirkuma nolikuma 4.pielikuma “PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS” 5.1.sadaļas “Vispārīgās prasības” 5.1.18.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“5.1.18.1. Izpildītājam jāizvērtē Regulas (ES) 2021/1328 prasību piemērojamība projektējamajiem risinājumiem un jāparedz atbilstoši tehniskie risinājumi to ievērošanai. Izpildītājam jāiesniedz atzinums par būvprojekta risinājumu atbilstību Regulas (ES) 2021/1328 prasībām”.
15. Iepirkuma dokumentācijas mapē “BŪVPROJEKTS_MINIMĀLĀ_SASTĀVĀ_A4” mapi “1.SEJUMS_VISPARIGA_DALA” papildināt ar jaunu failu “1.SEJUMS_VISPARIGA_DALA_A4_MBP_LABOTS_ 27.07.2026.”
16. Iepirkuma dokumentācijas mapē “BŪVPROJEKTS_MINIMĀLĀ_SASTĀVĀ_A4” mapi “2.SEJUMS_RASEJUMI” papildināt ar jaunu failu “2.SEJUMS_RASEJUMI_A4_MBP_LABOTS_ 27.07.2026.”
Piedāvājuma gatavošanā iepirkumam LVC 2026/60/AC ņemt vērā ar Grozījumiem Nr. 1 veiktās izmaiņas, kas pieejamas VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557 
pie iepirkuma LVC 2026/60/AC aktuālajiem dokumentiem.
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