AKTUALIZĒTA 22.07.2026.

1.pielikums
Iepirkuma Id. Nr. RSU 2026/133/AK
nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Vispārīgā vienošanās iekšējās apdares atjaunošanas un inženiertīklu remonta darbu veikšanai RSU nekustamajos īpašumos
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Pievienotais fotogrāfiju materiāls ir informatīvs un paredzēts Objekta vispārējai vizuālai izpratnei. Fotogrāfijas neatspoguļo pilnu tehnisko stāvokli un nevar tikt uzskatītas par izsmeļošu Darbu apjoma vai tehniskā risinājuma aprakstu.
Saturs: 
Tehniskā specifikācija sastāv no šādām sadaļām:

1.1.	Būvdarbu izpildes nosacījumi;
1.2.	Tehniskās specifikācijas pielikumi:
1.2.1. [bookmark: _Hlk84847208]Būves tehniskais uzdevums. 

1.1. 
 BŪVDARBU IZPILDES NOSACĪJUMI
Iekšējās apdares atjaunošanas un inženiertīklu remonta darbi RSU nekustamajos īpašumos.


TEHNISKAJĀ SPECIFIKĀCIJĀ LIETOTIE TERMINI, KAS NAV NOTEIKTI IEPIRKUMA LĪGUMĀ

1) Objektu lietotājs – Rīgas Stradiņa universitātes struktūrvienība (-s). 
2) Būvizstrādājums – Tehniskajā specifikācijā, tai skaitā Būvprojektā (ja tāds ir izstrādāts), atspoguļots izbūvējamais/atjaunojamais konstruktīvais elements, būvizstrādājums, ēkas un/vai grunts daļa, iekārtas vai iekārtu sistēmas (paliekošas vai pagaidu), kas kopā nepieciešami Darbu realizācijai dabā.
3) Pasūtītāja tehniskais darbinieks – ir RSU darbinieks / administratīvā personāla darbinieks, kas piedalās Būvdarbu izpildes procesā, dod norādījumus Uzņēmējam. Uzņēmējam tie ir saistoši. Uzsākot darbus Pasūtītājs Uzņēmējam noziņo tehniskos darbiniekus.


	0. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR OBJEKTIEM

	0. Vispārīgās vienošanās ietvaros remontdarbus paredzēts veikt sekojošā ēkās: 
	Kopējais kadastra apzīmējums
	Pilna adrese
	Virszemes stāvu skaits
	Pazemes stāvu skaits
	Nosaukums

	17000120466001
	Riņķu iela 24/26, Liepāja
	2
	1
	RSU Liepājas filiāles ēka

	01000802021006
	Anniņmuižas bulvāris, 26A, Rīga
	4
	1
	Universitātes ēka

	01000630197004
	Bez adreses, Rīga
	0
	0
	Laukumi (Kuldīgas ielā)

	01000910205004
	Brīvības gatve, 333, Rīga
	1
	 
	Garāža

	01000910205001
	Brīvības gatve, 333, Rīga
	6
	1
	Sporta pedagoģijas akadēmija

	01000910205008
	Brīvības gatve, 345, Rīga
	2
	 
	Vieglatlētikas manēža

	01000910036001
	Brīvības gatve, 351, Rīga
	4
	1
	Dienesta viesnīca

	01000910205002
	Brīvības gatve, 333B, Rīga
	4
	 
	Mācību-sporta ēka

	01000550006006
	Cigoriņu iela, 1, Rīga
	0
	1
	Pagrabs

	01000550006002
	Cigoriņu iela, 3, Rīga
	2
	1
	Sporta zāle

	01000640258001
	Dārza iela, 4, Rīga
	3
	1
	Dispansers

	01000640120001
	Dārza iela, 5, Rīga
	4
	1
	Dienesta viesnīca

	01000640458001
	Dzirciema iela, 16, Rīga
	8
	0
	Rīgas Stradiņa universitāte

	01000640458002
	Dzirciema iela, 16, Rīga
	1
	0
	Noliktava

	01000640458003
	Dzirciema iela, 16, Rīga
	1
	0
	Garāža

	01000640134001
	Dzirciema iela, 20, Rīga
	5
	1
	Poliklīnika

	01000640134002
	Dzirciema iela, 20, k-2, Rīga
	1
	0
	Mācību korpuss

	01000640134003
	Dzirciema iela, 20, k-3, Rīga
	4
	1
	Slimnīca

	01000640134005
	Dzirciema iela, 20, k-5, Rīga
	1
	0
	Garāža

	01000640134006
	Dzirciema iela, 20, k-6, Rīga
	4
	1
	Slimnīca

	01000640134007
	Dzirciema iela, 20, k-7, Rīga
	1
	0
	Garāža

	01000550019004
	Friča Brīvzemnieka iela, 26, Rīga
	3
	1
	Mehāniskā darbnīca

	01000550019019
	Friča Brīvzemnieka iela, 26, Rīga
	2
	1
	Ražošanas korpuss

	01000550019001
	Friča Brīvzemnieka iela, 26A, Rīga
	3
	 
	Ražošanas korpuss

	01000550019003
	Friča Brīvzemnieka iela, 26A, Rīga
	3
	1
	Gatavās produkcijas noliktava

	01001220086001
	Hipokrāta iela, 3, Rīga
	10
	1
	Dienesta viesnīca

	01000370183002
	Jāņa Asara iela, 5, Rīga
	3
	1
	Medicīnas māsu skola

	01000370183004
	Jāņa Asara iela, 5, Rīga
	1
	0
	Saimniecības ēka

	01000590215003
	Kapseļu iela, 23, Rīga
	1
	0
	Garāža

	01000590215005
	Kapseļu iela, 23, Rīga
	1
	0
	Garāža

	01000590215001
	Kapseļu iela, 23, Rīga
	2
	1
	Administratīvā ēka

	01000590215002
	Kapseļu iela, 23A, Rīga
	1
	0
	Dzīvojamā ēka

	01000640371001
	Konsula iela, 21, Rīga
	5
	1
	Daudzfunkcionālā mācību ēka

	01000600288001
	Kristapa iela, 30, Rīga
	4
	2
	Administratīvā ēka

	01000100049006
	Kronvalda bulvāris, 9, Rīga
	0
	1
	Pagrabs

	01000100049003
	Kronvalda bulvāris, 9, Rīga
	1
	0
	Sardzes ēka

	01000100049004
	Kronvalda bulvāris, 9, Rīga
	3
	0
	Mācību iestāde

	01000100049009
	Kronvalda bulvāris, 9, Rīga
	1
	0
	Velosipēdu novietne

	01000100049001
	Kronvalda bulvāris, 9, Anatomikums, Rīga
	3
	1
	Mācību iestāde

	01000100049005
	Kronvalda bulvāris, 9, Muzejs, Rīga
	2
	1
	Muzeja ēka

	01000630197002
	Kuldīgas iela, 9C, Rīga
	3
	1
	Rīgas Stradiņa universitātes ēka

	01000562050001
	Mārupes iela, 17 k-1, Rīga
	5
	1
	Dienesta viesnīca

	01000562050005
	Mārupes iela, 17 k-1, Rīga
	1
	0
	Šķūnis

	01000562050006
	Mārupes iela, 17 k-1, Rīga
	1
	0
	Šķūnis

	01000562050002
	Mārupes iela, 17 k-2, Rīga
	5
	1
	Dienesta viesnīca

	01000070037001
	Palasta iela, 3, Rīga
	4
	1
	Arodvidusskola

	01000070037002
	Palasta iela, 3, Rīga
	1
	0
	Pagrabs zem pagalma

	01001040009015
	Rātsupītes iela, 5, Rīga
	6
	0
	RSU zinātnes centrs "KLEISTI"

	01001042086003
	Rātsupītes iela, 5, Rīga
	1
	0
	RSU zinātnes centrs "KLEISTI"

	42860020054001
	"RSU sporta bāze", Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads
	2
	1
	Sporta bāze

	42860020054002
	"RSU sporta bāze", Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads
	1
	0
	Klēts

	42860020054003
	"RSU sporta bāze", Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads
	1
	0
	Šķūnis

	42860020054004
	"RSU sporta bāze", Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads
	1
	0
	Deju nojume

	42860020054005
	"RSU sporta bāze", Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads
	1
	0
	Atpūtas ēka

	42860020054006
	"RSU sporta bāze", Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads
	1
	0
	Ūdens attīrīšanas stacija

	42860020054007
	"RSU sporta bāze", Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads
	2
	0
	Īslaicīgās apmešanās ēka

	42860020054008
	"RSU sporta bāze", Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads
	2
	0
	Īslaicīgās apmešanās ēka

	42860020054009
	"RSU sporta bāze", Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads
	2
	0
	Īslaicīgās apmešanās ēka

	42860020054010
	"RSU sporta bāze", Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads
	2
	0
	Īslaicīgās apmešanās ēka

	42860020054011
	"RSU sporta bāze", Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads
	1
	0
	Servisa ēka




	0. Atkarībā no konkrētā pasūtījuma un Līguma specifikas un Ēku būvnoteikumu 7. punkta gadījumos RSU izstrādā Būves tehnisko uzdevumu vai RSU nodrošina izstrādātu un BIS saskaņotu Būvprojektu ar paskaidrojuma rakstu vai paziņojumu par Būvniecību.
0. Būvdarbi ar izdotu būvatļauju netiek realizēti šīs Vispārīgās vienošanās ietvaros.

	0. Objekta tiešie lietotāji ir: RSU  telpu nomnieki, RSU  darbinieki, studenti, apmeklētāji atkarībā no konkrētā objekta specifikas; 
0. Būvdarbus Uzņēmējam jānodrošina nepārtraucot ēkas ekspluatāciju un trokšņainus darbus veicot ārpus RSU katrā konkrētā īpašumā noteiktā darba laika.



	0. DARBA UZDEVUMS

	1.1.2.1. Remontdarbu mērķis ir veikt studentu viesnīcu un citu mācību ēku apdares un nolietoto materiālu atjaunošanas darbus, nodrošinot konstrukciju aizsardzību, ilgmūžību un estētiski kvalitatīvu vidi ēkas lietotājiem. Veicamie darbi jāīsteno tā, lai tie nepasliktinātu esošo konstrukciju tehnisko stāvokli un neietekmētu ēkas funkcionalitāti.
0. Būvdarbi ietver (Vispārīgās vienošanās ietvarā paredzēto darbu veidu uzskaitījums):
0. Iekšējās apdares atjaunošanu: sienu, griestu un grīdu apdares nomaiņu vai remontu, tajā skaitā špaktelēšanas, krāsošanas, flīzēšanas, lamināta, linoleja vai citu grīdas segumu ieklāšanu vai atjaunošanu;
0. Iekšējo durvju, logu palodžu, apšuvumu un dekoratīvo elementu nomaiņu vai remontu;
0. Iekšējo starpsienu (ģipškartona, koka, stikla u.c.) lokālus remontdarbus, demontāžu vai atjaunošanu, bez esošo nesošo konstrukciju pārveides;
0. Griestu konstrukciju (piekaramie griesti, moduļu sistēmas u.c.) remontu vai nomaiņu;
0. Telpu sanitāro mezglu apdares remontu, t.sk. flīžu, sanitārtehnikas stiprinājumu un apdares elementu nomaiņu vai atjaunošanu;
0. Neliela apjoma iekšējo elektroinstalāciju, vājstrāvas tīklu un apgaismojuma ierīkošanas vai remonta darbus (piem., slēdžu, rozešu, kabeļu kanālu, gaismekļu nomaiņu);
0. Neliela apjoma iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanas vai remonta darbus (piem., lokālas cauruļvadu nomaiņas, pieslēgumu izveidi vai atjaunošanu);
0. Iekšējo ventilācijas elementu (gaisa restu, lokālu gaisa vadu posmu u.c.) remontu vai nomaiņu, neveicot pilnas sistēmas pārbūvi;
0. Iekšējo telpu aprīkojuma un palīgelementu (grīdlīstes, aizsargprofili, margas, paneļi u.c.) lokālu nomaiņu vai remontu;
0. Citi līdzvērtīgi iekšējās apdares un nelielas apjoma inženiertīklu remonta darbi, kas nepieciešami telpu funkcionālai atjaunošanai.
1.1.2.1.1.11. Punktos 1.1.2.1.1.1. - 1.1.2.1.1.10. norādītais darbu uzskaitījums atspoguļo vispārīgās Pasūtītāja vajadzības un iespējamos darbu veidus, kas var tikt pasūtīti Vispārīgās vienošanās darbības laikā. Konkrētais darbu apjoms, tehniskās prasības, izpildes termiņi un citi būtiskie nosacījumi katrā gadījumā tiek precizēti atsevišķā DU konkrētam Objektam.
0. Būvdarbu administrēšanu:
1. Būvdarbu plānošanu un atbilstošas dokumentācijas (DVP) sastādīšanu un saskaņošanu;
1. BIS lietas uzturēšanu un vadīšanu (jā tāda izveidota); 
1. Būvdarbu organizēšanu un kvalitātes kontroli sadarbību ar būvuzraudzību vai citiem darbu veicējiem, ja tāda tiek noteikta;
1. Vienotajam būves reģistrācijas procesam nepieciešamo izpilddokumentu, izpildmērījumu vektordatņu (DWG vai DGN formātā, ja attiecināms) un būves fotoattēlu sagatavošanu un iesniegšanu BIS, nodrošinot datu reģistrāciju Kadastrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
1. Kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana nav paredzēta. Jebkādas darbības, kas saistītas ar kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšanu vai sagatavošanu, netiek uzskatītas par nepieciešamām Darbu izpildei un to izmaksas netiek apmaksātas no Pasūtītāja puses. Visas izmaksas, kas saistītas ar vienotā procesa dokumentācijas sagatavošanu, datņu formātu nodrošināšanu un datu reģistrāciju BIS un Kadastrā, ir iekļaujamas Uzņēmēja finanšu piedāvājumā un netiek uzskatītas par papildu darbiem.
1. Līguma izpildes kontroli un vadīšanu. 
1. Būvdarbu garantijas nodrošināšanu.
1. Atsevišķus nodalāmus darbus vai piegādes Pasūtītājs var nodot citiem darbuzņēmējiem vai nodrošināt paša spēkiem. Šo darbu apjoms skaidri tiek noteikts konkrētā DU Vispārīgās vienošanās ietvaros. 

	1. Darbu izpilde organizējama saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un saskaņotu darbu veikšanas projektu (DVP), nepārtraucot Objekta funkciju ar Būvdarbu zonu nesaistītajās Objekta telpās un ievērojot Līgumā noteiktos. Tehniskā specifikācija var paredzēt atsevišķus darbus, kuru izpilde iespējama tikai ārpus darba dienas laika vai brīvdienās. Trokšņus un vibrāciju izraisošus darbus iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Visu Būvdarbu laikā Objektam jāatbilst evakuācijas prasībām.

	1. Saskaņā ar Līgumu un Tehnisko specifikāciju, Darbi ietver pilna apjoma 1.1.2.1.1. punktā noteiktos būvdarbus, tai skaitā ietverot arī būvdarbus ārpus Būvobjekta robežas: saistītos inženiertīklu pieslēgumus, Būvdarbu zonai nepieciešamo iekārtu novietnes, balsta, aizsargājošās u.c. nepieciešamās konstrukcijas un iekārtas, visa veida nepieciešamās norobežojošās konstrukcijas (pagaidu un paliekošās), nodevas, izpilduzmērījumus un darbu nodošanu Būvvaldē (ja izveidota BIS lieta) un Pasūtītājam.  

	1. Darbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādītās prasības un norādījumi Uzņēmējam nedod tiesības atkāpties no normatīvo aktu ievērošanas. Piedāvājuma sagatavošanas un Līguma izpildes periodā ar normatīvu ievērošanu saistītajām papildus izmaksām, jābūt iekļautām būvizmaksu vienības izcenojumos, atbilstoši saistošā Būvizstrādājuma vai darbu veidam.

	1. Būvdarbi tiek realizēti dabā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar spēkā esošajiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem, Eiropas tehniskiem novērtējumiem, kopējām tehniskajām specifikācijām, citiem starptautiskiem standartiem, kā arī citām tehniskās atsauces sistēmām, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas, materiālu un iekārtu ražotāju sistēmām un tehnoloģijai, ievērojot 2014.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumus Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība noteiktās prasības būvizstrādājumiem”.

	1. Uzņēmēja finanšu piedāvājuma vienību izcenojumos iekļauti: visi darbi, procesi un mehānismi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami, lai pabeigtu katru Būvizstrādājumu, arī gadījumos, kad atsevišķas (statiski, konstruktīvi vai kā citādi funkcionāli, tehnoloģiski vai ar standartiem un normatīviem pamatotas) Būvizstrādājumu daļas, vai Būvizstrādājums kopumā, Tehniskajā specifikācijā (t.sk. Būvprojektā un būvdarbu apjomos un Finanšu piedāvājuma formā) nav īpaši izdalīts vai detalizēts, tai skaitā visas ar vienotā būves reģistrācijas procesa nodrošināšanu saistītās darbības un izmaksas. Uzņēmējam, kā kvalificētam, prasmīgam un pieredzējušam būvniecības lietpratējam, nepieciešams veikt arī citus darbus, kas tieši nav norādīti Tehniskajā specifikācijā (t.sk. projektā un būvdarbu apjomos), bet tie izriet no Būvdarbu tehnoloģijas, procesa jēgas,  un būtības un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami un izsecināmi Darbu pilnīgai izpildei.

	1. Pasūtītāja saskaņots DVP un būvniecības ieceres dokumentācija (ja tāda tiek nodrošināta) ir pamats būvdarbu uzsākšanai, normatīvo aktu, Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā.

	1. Uzņēmējs, balstoties uz savu pieredzi, labāko būvniecības praksi un kompetenci, parakstot Līgumu, ir apliecinājis, ka tas ir pārliecinājies un pārbaudījis Tehniskajā specifikācijā un Būvprojektā (ja tāds ir izstrādāts) iekļautos  risinājumus (t.sk. Būvizstrādājumos pielietotos būvizstrādājumus un būvizstrādājumu sistēmas) un to savstarpējo savietojamību, saderību un pieejamību tirgū, attiecībā uz Līgumā noteikto pienākumu un Būvdarbu garantiju.

	1. Uzņēmējs veic būvdarbus, nodrošinot sekojošo: būvizstrādājumus, darba spēku un tā atalgojumu, mehānismus, loģistiku, būvdarbiem patērēto ūdens/kanalizācijas, elektroenerģijas izdevumu apmaksu,  būvlaukuma administrāciju un tās atalgojumu, izpētes, uzmērījumus, darba aizsardzību, ugunsdrošību, vides/dabas aizsardzību (koku, apzaļumojama), atkritumu šķirošanu, ar Darbiem saistītās apdrošināšanas, atļaujas, nodevas (tai skaitā konkrētas šeit noteiktas nodevas arī gadījumos, kad normatīvo aktu skatījumā apmaksu veic Objekta īpašnieks un/vai Pasūtītājs), visu saistīto nodokļu apmaksu, u.c. ar Būvobjektu saistīto virsizdevumu apmaksu.

	1. Gadījumā kad ugunsaizsardzības sistēma tiek pilnībā vai daļēji atslēgta būvdarbu vai remontdarbu dēļ, tad, lai nesamazinātu objekta ugunsdrošību, Uzņēmējs paredz un DVP saskaņo Objektā īstenojamos  kompensējošus ugunsdrošības pasākumus. Kompensējošos ugunsdrošības pasākumus norāda būvobjekta ugunsdrošības instrukcijā saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 180.2. apakšpunktu un darba aizsardzības plānā.

	1. Visiem Būvprojektā vai DU paredzētajiem būvizstrādājumiem (termins lietots atbilstoši Būvniecības likumam un Līgumā noteiktajām definīcijām) jāatbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”. 
1. Tehniskajā specifikācijā un Būvprojektā (ja tāds izstrādāts) ir definētas Būvizstrādājumu būtiskās tehniskās prasības.
1. Būtiskās tehniskās prasības Būvizstrādājumiem ir saistošas un izpildāmas būvniecības dalībniekiem visos būvniecības posmos un ir Līguma Tehniskās specifikācijas sastāvdaļa. Izmaiņas būtiskajās tehniskajās prasībās veicamas tikai Līgumā noteiktajos gadījumos.
1. Jebkura Būvizstrādājumu aizvietošana ar ekvivalentu Līguma izpildes laikā notiek tikai Līguma noteiktajos gadījumos.
1. Uzņēmējs nodrošina Būvizstrādājumu kvalitāti apliecinošu dokumentāciju un izbūvējamo Būvizstrādājumu atbilstību Tehniskajai specifikācijai un Būvprojektam (ja tāds izstrādāts):
15. ja Būvizstrādājumam ir saskaņotais standarts (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011) un Tehniskajai specifikācijā un Būvprojektā (ja tāds izstrādāts) nav citu papildus prasību pret Būvizstrādājumu, par būtiskajām prasībām tiek noteiktas un atzītas ekspluatācijas īpašību deklarācijā (EīD jeb DoP – declaration of performance) noteiktās deklarētās īpašības;
15. ja Būvizstrādājumam nav saskaņotā standarta (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011) un Tehniskajai specifikācijā un Būvprojektā (ja tāds izstrādāts) nav citu papildus prasību pret Būvizstrādajumu, par Būtiskajām tehniskajam prasībām tiek noteiktas un atzītas uz konkrēto pielietojumu Būvizstrādājumā, vidi vai estētiku attiecināmās ražotāja izdotā tehnisko parametru lapā noteiktās būvizstrādājuma īpašības; 
15. ja Būvizstrādājuma daļas, vai Būvizstrādājums kopumā Tehniskajai specifikācijā un Būvprojektā (ja tāds izstrādāts) nav īpaši izdalīts vai īpaši detalizētas tā daļas, ja nepieciešams, Uzņēmējs pirms tā ierīkošanas, precizē risinājumu, detalizējot Būvizstrādājuma daļas, tās saskaņo ar Pasūtītāju un papildus ar Būvprojekta autoru un Būvuzraugu (ja tādi tiek nodrošināti). Rezultātā precizētais un izbūvētais Būvizstrādājums, vai Būvizstrādājuma daļa nepasliktina Objekta kvalitātes, garantijas un ekspluatācijas perioda parametrus un/vai nepasliktina Objekta estētisko veidolu, kas saskaņots ar Pasūtītāju un būvvaldē.
1. Būvizstrādājuma precizēšanas/aizvietošanas dokumentu noformēšanu (t.sk. nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādi un kvalitāti apliecinošās dokumentācijas komplektāciju) nodrošina Uzņēmējs.
1. Izmaiņas un precizējumi Būvprojekta dokumentācijā, ja tāda tikusi izstrādāta, kam par pamatu ir Pasūtītāja konstatētas un atzītas kļūdas Būvprojektā, notiek Projektēšanas līgumā noteiktajā Autoruzraudzības kārtībā.
1. Pasūtītājs vai Būvuzraugs un papildus Būvprojekta autors (ja tādi tiek nodrošināti) parakstot Būvizstrādājumu precizēšanas/aizvietošanas dokumentāciju, apliecina tā atbilstību būtiskajām tehniskajām prasībām.
1. Būvizstrādājumu precizēšanas/aizvietošanas dokumentācija tiek parakstīta sekojošā secībā: Uzņēmējs, Autoruzraugs un/vai Projektētājs, (ja tāds tiek nodrošināts) Būvuzraugs (ja tāds tiek nodrošināts) un Pasūtītājs.

	1. Ilgtspējīga iepirkuma principu piemērošana. Būvdarbu realizācijā Uzņēmējam jānodrošina atbilstība Publisko iepirkumu likuma 2. panta 4. punktā noteiktajiem ilgtspējīga iepirkuma principiem (zaļās prasības), ciktāl konkrētajā Darba uzdevumā ir noteikta ilgtspējīga iepirkuma principu piemērošana. Konkrētā objekta līmenī piemērojamās ilgtspējīga iepirkuma prasības, to apjoms un pārbaudes kārtība tiek precizēti Darba uzdevumā.

	1. Uzņēmēja Būvdarbu garantijas termiņš ir vismaz 5 (pieci) gadi, kas attiecas arī uz:
21. Uzņēmēja piegādātām un uzstādītām iekārtām, ja tādas piegādātas, Uzņēmējam nodrošinot papildus garantiju ražotāja noteiktajai, t.sk. paredzot nepieciešamos iekārtu elementu nomaiņas darbus garantijas laikā;
21. visiem Būvizstrādājumiem, neskatoties uz to uzstādīšanas periodu Būvdarbu laikā, garantijas periods iestājas pēc visu darbu nodošanas Pasūtītājam, pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas,
21. ar Būvobjektu saistošajiem inženiertīkliem un iekārtām.



	1.1.3.	VIRSIZDEVUMOS IEKĻAUTĀS IZMAKSAS
Pretendents finanšu piedāvājumā iekļauj visas ar būvdarbu organizāciju, vadību, administrēšanu, darba aizsardzības un ugunsdrošības nodrošināšanu, kā arī normatīvo aktu prasību izpildi saistītās netiešās izmaksas (virsizdevumus), kas nepieciešamas Līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Virsizdevumos ietverami visi būvniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi, kas nav tieši attiecināmi uz konkrētiem būvizstrādājumiem vai darbu pozīcijām, bet objektīvi nepieciešami to ierīkošanai un Darbu izpildei kopumā. 
Virsizdevumi nav uzskatāmi par pamatu papildu samaksas prasībām pret Pasūtītāju, izņemot gadījumus, kad Līgumā vai normatīvajos aktos noteikts citādi. Virsizdevumu sastāvs nosakāms atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē būvdarbu izmaksu struktūru.
Slēdzot Vispārīgo vienošanos, Pretendents finanšu piedāvājumā nosaka maksimālo virsizdevumu un peļņas apmēru (%) atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.



	Priekšmets un nodrošinājums. 
	Priekšmeta apraksts.

	0. Sagatavošanās darbi:
Plānot, organizēt, iekļaut/salāgot ar darbu izpildes termiņiem. Saskaņot ar Pasūtītāju, Telpu lietotāju (izstrādāts Darbu veikšanas projekts u.c. skaņojumi). Uzņēmējam nodrošināt savas būvdarbu administrācijas profesionālās priekšzināšanas un kompetenci par Darbiem un Būvobjektu.

	Ja sekojošas izmaksas nav izteiktas finanšu piedāvājuma tiešajās izmaksās, tad jāiekļauj: būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana (ūdens, elektroenerģija u.tml.), vides pārvaldība, būvgružu šķirošana un izvešana (tai skaitā bīstamo atkritumu), pagaidu konstrukcijas (ja nepieciešams ugunsdrošas), pagaidu būves un to saskaņošana institūcijās, trokšņu un putekļu ierobežošana, konstrukciju un apdares aizsargāšana, darba, vides/dabas aizsardzība un ugunsdrošība, Inženiertīklu atslēgšana un pieslēgšana, Būvprojekta u.c. būvdarbu un būvniecības dokumentu pieejamība būvniecības dalībniekiem un institūcijām (nodrošināt ar drukas materiāliem). Ugunsdrošības kompensējošie pasākumi ekspluatējamā ēkā. Aktuāla materiālu pasūtīšana, loģistika, uzglabāšana atbilstoši ražotāja norādījumiem un darba aizsardzības prasībām. Visa veida Darbiem nepieciešamās būvmašīnas, transporta, pacelšanas un iestrādāšanas iekārtas. 
Organizēt nepieciešamos tīklu atslēgumus un pārslēgšanos, brīdināt Pasūtītāju un Telpu lietotāju piecas (5) darba dienas iepriekš – Darbus saskaņojot.

	0. Būvspeciālisti un atbildīgie, ugunsdrošība un darba aizsardzība:
Nodrošināt ar darba aizsardzības un ugunsdrošības spēkā esošo normatīvo aktu prasību nepārtrauktu ievērošanu, darba aizsardzības  koordinēšanu, (Projekta vadību).
Nodrošināt nepieciešamo sertificētu speciālistu pieejamību būvdarbu laikā.
Nodrošināt būvlaukuma administrācijas darbam nepieciešamo darba vietu.
Nodrošināt būvspeciālistu piedalīšanos iknedēļas būvsapulcēs, t.sk. attālinātā formātā (min 90 min.).
Būvspeciālistu pieejamība un iesaiste. 
Uzņēmējs nodrošina nepieciešamo sertificēto būvspeciālistu un atbildīgo personu pieejamību būvdarbu izpildes laikā atbilstoši konkrētā DU apjomam, sarežģītībai un normatīvo aktu prasībām. Konkrētajā Objektā iesaistāmo speciālistu sastāvs, to klātbūtnes apjoms Būvobjektā, darba laika organizācija un reaģēšanas termiņi tiek noteikti DU un Uzaicinājumā. Uzņēmējam jānodrošina savlaicīga reaģēšana uz Pasūtītāja vai kontrolējošo institūciju pieprasījumiem, ievērojot DU noteiktos termiņus.
	Nodrošināt Būvobjektā darbiniekiem, Pasūtītājam un Telpu lietotājam nepārtraukti drošu vidi (norādes, nožogojumi, zīmes, u.c.) nodrošināt kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus. Nodrošināt darbiniekiem atbilstošus darba sadzīves apstākļus (strādnieku ģērbtuvju un atpūtas vagoniņi, mikroklimats, tualetes u.c.). Nodrošināt administrācijas darbiniekus ar atbilstošām telpām – mikroklimats, darba vieta, atbilstošs apgaismojums, elektroenerģija, internets, attālināto sapulču video un audio iekārtas, dokumentu drukas un pavairošanas iespēja. Nodrošināt darbiniekiem pieejamu dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aprīkojumu, vides risku novērtējumu, instruktāžas par darba aizsardzību, elektrodrošību, ugunsdrošību. Nodrošināt vielu marķējumus, individuālos aizsardzības līdzekļus, atbilstošus – drošus instrumentus un darba aprīkojumu. Nodrošināt Būvobjektā, darba vietā, dokumentu oriģinālus: darba vides risku novērtējumu un darba aizsardzības plānu, darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas žurnālus, aktuālu darbinieku sarakstu, darbinieku apliecības (pie darbiniekiem), aktuālus individuālās aizsardzības līdzekļu uzskaites žurnālus, atbildīgo speciālistu/būvspeciālistu norīkojumus. Nodrošināt būvniecības dalībniekiem pieejamu Būvprojektu, darba, montāžas rasējumu materiālus u.c. būvdarbiem nepieciešamo dokumentāciju.


	0. Būvdarbu tehnoloģija:

	Pēc Pasūtītāja Telpu lietotāja, Autoruzrauga, Būvuzrauga vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma, nodrošināt pieejamību papīra formātā un/vai nosūtītu e-pastā un/vai pa pastu (tai skaitā LVS EN saistošos standartus). Brīdināt Pasūtītāju par nepieciešamajiem skaņojumiem un/vai pilnvaru izsniegšanu piecas (5) darba dienas iepriekš.
Ražotāju tehnoloģiju, sistēmu, saskaņoto standartu (LVS EN u.c.), Eiropas tehnisko apstiprinājumu u.c. izmantoto paņēmienu darba rasējumu/izdrukas, būvizstrādājumu montāžas skices un norādījumi, būvizstrādājumu izcelsmes dokumentācija, veidlapas, paraugi un bukleti, atbilstības sertifikāti,  garantijas dokumentācija un uzglabāšanas nosacījumu nodrošināšana  darbam Būvobjektā.

	0. Testi, uzmērījumi, pārbaudes un paraugi:

	 Uzņēmējs nodrošina (pasūta un apmaksā) Pasūtītājam, Telpu lietotājam  un instancēm nepieciešamās ar būvdarbiem saistītās Darbu stadijas vai gala produkta fiziskās izpētes, uzmērījumus,minženiersistēmu  u.c. izpildmērījumus un (saskaņošanu būvvaldē, ja tā ir topogrāfija), laboratoriskos testus. 
Brīdināt Pasūtītāju un Telpu lietotāju par nepieciešamajiem skaņojumiem piecas (5) darba dienas iepriekš.
Salāgojot ar darbu veikšanas projekta grafikā ar noteiktajiem procesiem un termiņiem, uzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina piedāvāto ekvivalento materiālu sistēmu paraugus vai jānodrošina pieeja uzskatāmam piemēram, kas realizēts dabā. Pie nestandarta risinājuma pielietošanas, vai dažādu materiālu savietošanas, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nodrošināt (apmaksāt) ražotāju vai oficiālo izplatītāju atbilstības apliecinājumus, testus un  pārstāvju apsekojumus Būvobjektā.
Apkopot Izpilddokumentācijā elektroniski uz datu nesējā, iekļaujot sējumos un nodrošinot digitālās noformēšanas darbus.

	0. Būvizstrādājumu un būvdarbu kvalitātes vadība:

.
	Pēc Pasūtītāja, Telpu lietotāja tostarp Autoruzrauga, Būvuzrauga (ja tādi tiek nodrošināti) vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma, nodrošināt mēriekārtu pieejamību,  dokumentus papīra formātā un/vai nosūtītu e-pastā un/vai pa pastu. 
Uzsākot būvdarbus izstrādāt un saskaņot būvdarbu Izpilddokumentācijas sarakstu* (saraksts būvdarbu laikā var tikt papildināts).
Brīdināt Pasūtītāju par nepieciešamajiem skaņojumiem, mērījumiem, pārbaudēm piecas (5) darba dienas iepriekš.

Nodrošināt verificētus kvalitātes kontroles mehānismus, ierīces, mēraparātus, sertificētus speciālistus. Pielāgot, vadīt, uzturēt un pildīt Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu un Būvdarbu žurnālu (ja izveidota BIS lieta). Nodrošināt: (1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli. (2) Atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli (Saskaņojot ar Pasūtītāju). (3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli (saskaņojot ar Pasūtītāju). 
Darbus, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņem uzreiz pēc to izpildes, sastādot atbilstošu aktu.
Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (Zibens aizsardzība u.tml.) pieņem ekspluatācijā, sastādot atbilstošu pieņemšanas aktu.
Apkopot Izpilddokumentācijā vienā (1) eks. elektroniski uz datu nesēja, iekļaujot sējumos un nodrošinot digitālās noformēšanas darbus.

* Izpilddokumentācijas sastāva minimālās prasības skatīt atsevišķi Tehniskās specifikācijas punktā.

	0. Ekspluatācijas nosacījumu un kopšanas instrukcijas:

	Ražotāja norādījumi, kopšanai, uzstādīšanai, ieregulēšanai, apkopei. Ražotāja norādītie brīdinājumi un ierobežojumi. Garantijas talonu/izrakstu kopijas. Informācija par piegādātāju. Tehnisko datu lapas, instrukcijas, tehniskie parametri. Materiālu/iekārtu atbilstību, izcelsmi apstiprinoši dokumenti.
Nodrošināt dokumentus papīra un/vai elektroniskā formātā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtītu e-pastā. Saskaņot atsevišķi pa konstruktīvo elementu veidiem vai sistēmām ar Pasūtītāju un Telpu lietotāju pirms materiālu/iekārtu pasūtīšanas un/vai ierīkošanas. 
Apkopot Izpilddokumentācijā  vienā (1) eksemplārā papīra formātā un vienā (1) eks. elektroniski uz datu nesēja, iekļaujot sējumos, un nodrošinot digitālās noformēšanas darbus.

	0. Būvdarbu pabeigšana:




	Nodrošināt izbūvēto elementu un apdares materiālu/kārtu aizsardzību pret bojājumiem būvdarbu laikā – līdz nodošanai Pasūtītājam, Telpu lietotājam. Nodrošināt Būvobjekta tīrīšanu līdz Būvobjekta nodošanai Pasūtītājam un Telpu lietotājam. Telpām/Būvobjektam (grīdām/ sienām/ durvīm/ logiem (pie fasādes darbiem vai jumta logiem no iekšpuses un no ārpuses – veramām daļām)/ jumtiem/ fasādēm/ taciņām/ lieveņiem/ ceļiem/ griestiem/ kāpnēm/ aprīkojumam/ u.c. ar Objektu saistošiem Būvizstrādājumiem) jābūt tīrām no gružiem/ būvgružiem/ putekļiem, krāsu vai citu veidu būvmateriālu un būvdarbu laikā lietotu vielu radītiem nosmērējumiem/ traipiem.  
Nodrošināt ar Līguma noteikumiem un saistošiem normatīviem aktiem, Brīdināt Pasūtītāju par nepieciešamajiem skaņojumiem, ierašanos un/vai pilnvaru izsniegšanu piecas (5) darba dienas iepriekš.
Nodrošināt telpu atbrīvošanu no būvmateriāliem, atkritumiem, būvlaukuma inventāra, pagaidu konstrukcijām u.c. ar būvdarbiem saistītiem elementiem. Organizēt darbu nodošanas, defektu akta sastādīšanas un defektu novēršanas darbus, saskaņot ar Pasūtītāju, Būvuzraugu (ja tāds pieaicināts), Telpu lietotāju un Apsaimniekotāju nodošanas procedūru. Brīdināt Pasūtītāju un Telpu lietotāju par būvdarbu nodošanas procedūru un Pasūtītājam veicamajām darbībām.
Darbi tiek uzskatīti par pilnībā pabeigtiem pēc visu konstatēto defektu novēršanas, Galīgā pieņemšanas -nodošanas akta parakstīšanas, būves pieņemšanas ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un datu reģistrācijas BIS un Kadastrā vienotā būves reģistrācijas procesa ietvaros. 

	0. Saskaņojumi/Starpskaņojumi, akcepti, akti, atzinumi ar/no instancēm, Pasūtītāju, Telpu lietotāju un trešajām iesaistītajām personām: 

	Visu būvniecības ieceru dokumentācijas, tehnisko noteikumu un citas saistītās dokumentācijas nosacījumu izpilde un atzinumu saņemšana, atbilstošo nodevu u.c. saistīto maksājumu apmaksa. Darba dokumentācijas saskaņošana. Būvspeciālistu piedalīšanās komisijās, komisiju sastāva un sanākšanas organizēšana. Organizēt būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā. (ja ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentāciju un ir izveidota BIS lieta).
Nodrošināt, salāgot ar darbu izpildes grafikā noteiktajiem procesiem un termiņiem. Brīdināt Pasūtītāju, Telpu lietotāju un Autoruzraugu vai Būvuzraugu (ja tos nodrošina Pasūtītājs) par nepieciešamajiem skaņojumiem, ierašanos un/vai pilnvaru izsniegšanu piecas (5) darba dienas iepriekš. Apkopot, iekļaujot Izpilddokumentāciju sējumos, nodrošinot drukas, iesiešanas un noformēšanas darbus.



	0. DARBU IZPILDES STARPTERMIŅI SASKAŅĀ AR DARBU IZPILDES GRAFIKU. 

	Priekšmets 
	Priekšmeta apraksts

	1.1.4.1. Darbu uzsākšana (Līgumā var tikt noteikts starptermiņš):
Darbu uzsākšana – Rīgas pilsētas Attīstības departamenta (Rīgas pilsētas būvvaldes) izdoto Būvniecības nosacījumu izpilde (ja ir izveidota BIS lieta un saskaņota BID) , Darbu veikšanas projekta saskaņošana (DVP), Būvobjekta nodošana-pieņemšana.
	Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, papildus dokumentācijas iesniegšana, esošo dokumentu precizēšana BIS, darbu vadītāja un pārējo speciālistu norīkošana, apdrošināšanas polises, darbu atļaujas,  u.c. dokumentācija. Pasūtītāja ar Būvobjektu saistīto dokumentu (Būvuzrauga saistību raksts, polises) iesniegšana BIS lietai.
Darbu veikšanas projekta (DVP) un detalizēta Būvdarbu izpildes grafika izstrādāšana vienā (1) eks. elektroniski uz datu nesēja) un saskaņošana ar Pasūtītāju un Būvuzraugu ja tāds tiek nodrošināts. 
Saskaņojot ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, DVP izstrādājams pa etapiem, kas vēlākās stadijās precizējams un papildināms pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas.  Saistošās, paliekošās Objekta daļas  foto fiksācija uz datu nesēja. Komunikāciju atslēgumu un pieslēgumu punktu saskaņošana ar Pasūtītāju, Apsaimniekotāju un Objekta lietotāju, atslēgumu un pagaidu būvdarbu pieslēgumu veikšana/ierīkošana. Pagaidu evakuācijas ceļu saskaņošana, uzstādamās pagaidu evakuācijas izejas norādes, ugunsdrošības instruktāža. Būvobjekta infrastruktūras iekārtošana, Būvobjekta nodošana-pieņemšana Būvdarbu izpildei. Pieņemšanas nodošanas akta pielikumu noformēšana. Akta parakstīšana. Būvlaukuma ierīkošana. 

	1.1.4.2. Būvdarbi (Līgumā var tikt noteikts starptermiņš):




Būvdarbi


	Būvdarbu veikšana un iekārtu uzstādīšana atbilstoši Līgumam, Tehniskajai specifikācijai, saskaņotajam Būvprojektam (ja tāds izstrādāts) un DVP, kas izstrādāts ievērojot Līgumā noteiktos termiņus un starptermiņus.
Ja nepieciešams, izstrādājamas DVP detalizācijas vai aktualizācija. 
Uzņēmējs nodrošina būvdarbu kvalitātes vadību, nepieciešamos saskaņojumus, starpskaņojumus, akceptus, aktu un atzinumu noformēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un konkrētā DU prasībām. Uzņēmējs nodrošina regulāru informācijas apmaiņu ar Pasūtītāju, iesniedz atskaites un piedalās koordinācijas sanāksmēs, ja tādas paredzētas konkrētajā DU. Būvdarbu izpildes grafiks tiek izstrādāts, ievērots un aktualizēts atbilstoši konkrētā Objekta prasībām. Uzņēmējs nodrošina darba aizsardzības, ugunsdrošības, vides un dabas aizsardzības prasību ievērošanu, būvlaukuma uzturēšanu, kārtības nodrošināšanu un atkritumu šķirošanu, kā arī konstatēto defektu savlaicīgu novēršanu. Konkrētā objekta līmenī piemērojamās koordinācijas kārtība, sapulču biežums, atskaišu forma un detalizācija tiek noteikta DU.

	1.1.4.3. Darbu nodošana (Līgumā var tikt noteikts starptermiņš):




Būvdarbu nodošana
	Pasūtītāja un Būvuzrauga paziņoto defektu vai nepilnību novēršana pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas termiņā. 
Uzņēmējs nodrošina būvdarbu pabeigšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētā DU nosacījumiem.
Ja konkrētajam Objektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzturama būvniecības lieta Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), Uzņēmējs nodrošina nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un ievadi BIS.
DU tiek norādīts konkrētajam Objektam piemērojamais būvniecības ieceres veids un ar to saistītās dokumentācijas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 
Nodot Darbus Telpu lietotājam un Pasūtītājam, kā arī nodrošināt Telpu lietotāja un saimniecības personāla apmācību un instruktāžu par inženiersistēmu, iekārtu un izbūvēto elementu ekspluatāciju.
Nodot Pasūtītājam pilnu izpilddokumentāciju ar uzmērījumiem, tai skaitā aktualizētus stāvu plānus vai telpu grupu plānus vektordatņu formātā (DWG vai DGN), kā arī citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, kas nepieciešami būves pieņemšanai ekspluatācijā un datu reģistrācijai Kadastrā vienotā būves reģistrācijas procesa ietvaros. Kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana nav paredzēta.
Nodrošināt garantiju atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

	1.1.4.4. Garantijas periods:
Garantijas darbu nodrošināšana.
Garantijas perioda nodrošināšana atbilstoši līgumam, bet ne mazāk kā normatīvajos aktos noteiktā
	Uzņēmējs nodrošina garantijas saistību izpildi un defektu novēršanu garantijas periodā saskaņā ar Līguma noteikumiem. Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina konsultācijas un nepieciešamos tehniskos skaidrojumus par veikto būvdarbu risinājumiem garantijas periodā.
Reaģēšana un garantijas saistības. 
Uzņēmējs garantijas periodā nodrošina savlaicīgu reaģēšanu uz Pasūtītāja paziņojumiem par iespējamiem būvdarbu defektiem vai neatbilstībām. Uzņēmējs darba dienās, darba laikā sniedz atbildi uz Pasūtītāja pieprasījumu ne vēlāk kā septiņu (7) stundu laikā, informējot par plānoto rīcību vai nepieciešamību veikt papildu apsekošanu. Ja konstatēts, ka defekts radies Uzņēmēja veikto būvdarbu neatbilstošas izpildes dēļ, Uzņēmējs nodrošina garantijas remontu Līgumā noteiktajā kārtībā. Ja Uzņēmējs uzskata, ka konstatētais bojājums nav garantijas gadījums (piemēram, tas radies ekspluatācijas, trešo personu darbības vai nepārvaramas varas rezultātā), tas sniedz Pasūtītājam rakstisku, tehniski pamatotu un faktos balstītu skaidrojumu izvērtēšanai. Garantijas gadījumu izvērtēšanas un novēršanas kārtība tiek noteikta Līgumā un, ja nepieciešams, precizēta DU.



	1.1.5. 
MINIMĀLĀS PRASĪBAS IZPILDDOKUMENTĀCIJAI

	1.1.5.1. Saturs
· Būvdarbu telpu pieņemšanas-nodošanas akts (pirms darbu uzsākšanas).
· Citas atļaujas no valsts un pašvaldību institūcijām vai uzņēmumiem;
· Visu iesaistīto sertificēto speciālistu/apakšuzņēmēju saraksts;
· Speciālistu  rīkojumu kopijas;
· Speciālistu un uzņēmumu apdrošināšanas polises, 
· sertifikātu kopijas un/vai izdrukas, kas apliecina tā spēkā esamību būvdarbu laikā.
· BIS Būvdarbu žurnāla izdrukas, pielietoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas (EID) vai tehnisko datu lapas, ja materiālam nav ES saskaņotā standarta. EID un tehnisko datu lapas atsevišķi numurētas un noformētas atsevišķā mapē, numerācija vienota ar būvdarbu žurnālu un būvniecības elementu darbu pieņemšanas aktiem, materiālu apstiprināšanas vai aizvietošanas formas. 
· Uzņēmēja  Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēma un iekšējie kvalitātes pārbaudes protokoli pa konstruktīvo elementu veidiem, aizpildīti un parakstīti.
· Visu veidu atsevišķu darbu vai inženiersistēmu  pieņemšanas akti, pārbaudes protokoli, speciālistu apliecinājumi par atsevišķu darbu, sistēmas vai ēkas daļas gatavību ekspluatācijai.
· Visi ar Darbiem saistītie Inženiersistēmu/iekārtu sertifikāti,  pases un ieregulēšanas protokoli.
· Inženiersistēmu izpildshēmas.
· Apdares darbu materiālu izpildshēmas vai tabulas. 
· Inženiersistēmu, būvizstrādajumu un apdares lietošanas un ekspluatācijas instrukcijas un/vai nosacījumi.
· Inženiersistēmu un/vai būves atsevišķu daļu pieņemšanas nodošanas un instruktāžas akti ar RSU telpu pasaimniekotajiem. (Inženieri, sistēmu turētāji, ēkas apsaimniekotāji u.c.).
· Izziņas par glabāšanā nodotajiem atkritumiem.
· Apliecinājumi no valsts un pašvaldību institūcijām un/vai uzņēmumiem par Būvprojektā uzdoto tehnisko noteikumu un nosacījumu izpildi.


	1.1.5.2. Noformēšana:
Dokumentu oriģināli izdrukas, Uzņēmējs apkopo sējumos vienā (1) eksemplāra elektroniski uz datu nesēja. Izpilddokumentācijas saturs ir pieņemšanas-nodošanas akta pielikums. 
	Noformēt atbilstoši: 
· “Dokumentu juridiskā spēka likums”;
· MK noteikumiem Nr. 558, 04.09.2018. “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
· MK noteikumiem Nr. 545, 28.08.2018. LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
· MK noteikumiem Nr. 500, 19.08.2014., “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· MK noteikumiem Nr. 529, 02.09.2014., “Ēku būvnoteikumi”;
· u.c. saistošajiem normatīvajiem aktiem.



	1.1.6. 
VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

	1.1.6.1. Pasūtītāja tehniskie darbinieki, RSU darba pienākumu pildīšanas ietvaros, nav uzskatāmi par sertificētiem būvspeciālistiem. Pasūtītāja tehniskā darbinieka parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi vai atbilstību un neatbrīvo Uzņēmēju no darbu izpildes atbilstoši Līgumam, Tehniskajai specifikācijai, spēkā esošajiem saistošajiem normatīviem aktiem, materiālu ražotāju norādījumiem, standartiem u.c. parametriem, kas nosaka Darbu apjomu, būvizstrādājuma kvalitāti, ietekmē darbu izpildes starptermiņus, termiņus un garantijas nosacījumus.

	1.1.6.2. Pasūtītājam, Telpu un Objekta lietotājam, būvuzraugam, autoruzraugam ir tiesības brīvi pārvietoties un apmeklēt Būvobjektu jebkurā laikā, kad tiek veikti Būvdarbi. Uzņēmējam ir pienākums veikt saistošās instruktāžas, nodrošināt Būvobjekta piekļuves kartes, informēt par darba vides riskiem, izsniegt individuālos darba aizsardzības līdzekļus.

	1.1.6.3. Uzņēmējam ir jāveic Pasūtītāja, Telpu un Objekta lietotāja (un/vai nozīmēta personāla), apsaimniekotāja apmācība un instruktāža, iepazīstināšana ar ekspluatācijas instrukcijām.

	1.1.6.4. Uzņēmējs būvdarbu gaitā, pēc Pasūtītāja lūguma nodrošina Pasūtītāja, Telpu un Objekta lietotāja, būvuzrauga un autoruzrauga brīvu un drošu piekļuvu visiem Būvizstrādājumiem. Uzņēmējs vismaz piecas (5) dienas iepriekš Būvdarbu progresa sapulcēs, e-pastā, vai vēstulē brīdina Pasūtītāju un Būvuzraugu par apstākļiem, vai procesiem pēc kuriem Būvizstrādājumiem piekļūt vairs nebūs iespējams, ja Pasūtītājs, Telpu un/vai Objekta lietotājs, būvuzraugs vai autoruzraugs nav tos pieņēmis. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt atsegt Būvizstrādājumus, pieprasīt Uzņēmējam ierīkot sastatnes vai nodrošināt pacelšanas iekārtas, ja Uzņēmējs nav pildījis šinī punktā noteikto pienākumu. Uzņēmējam pienākums ir šo prasību apmierināt. Visus saistošos izdevumus sedz Uzņēmējs. Šādi apstākļi nav par pamatu līguma termiņa pagarinājumam.

	1.1.6.5. Uzņēmēja būvmašīnas, konteineri un būvniecības pagaidu aprīkojums var būt lietoti. Tiem jābūt teicamā tehniskā kārtībā, tīriem, brīviem no ar Objektu un Būvobjektu nesaistītiem uzrakstiem, apzīmējumiem, reklāmām un zīmēm (izņemot iekārtu izgatavotāju, iznomātāju zīmolus). Visām būvmašīnām jābūt sertificētām un testētām ciktāl to pieprasa saistošie normatīvie akti. Jebkādu reklāmu, plakātu izvietošana Objektā, Būvobjektā un ap to jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Būvobjekts tiek uzturēts nevainojamā kārtībā. Būvobjekts dienas vai maiņas beigās tiek uzkopts. No Būvobjekta regulāri tiek izvesti atkritumi.

	1.1.6.6. Paaugstināta trokšņa līmeņa darbus agra rīta stundās, brīvdienās un nakts laikā var veikt saskaņojot ar Pasūtītāju, Telpu lietotāju. Paaugstināts trokšņa līmenis ārpus Būvdarbu zonas ir: 
· virs 40 db – trokšņa fons, kas nepārtraukti turpinās ilgāk par 30 min. stundā;
· virs 55 db – troksnis, kas turpinās ilgāk par 2 sekundēm un cikliski atkārtojas vairāk kā 6 reizes min. un kopsummā ilgst vairāk kā 30 min. stundā;
· impulsa troksnis virs 75 db, kas atkārtojas vairāk kā 1 reizi 5 sekundēs. un kopsummā ilgst vairāk kā 15 min. stundā;
· impulsa troksnis virs 100 db, kas atkārtojas vairāk kā 1 reizi stundā.
Pasūtītājs un/vai Telpu lietotājs sūdzību par paaugstinātu trokšņu līmeni var iesniegt balstoties uz neverificētu mērierīču mērījumiem. Pasūtītājs balstoties uz vairāk kā divām Telpu lietotāja sūdzībām var pieprasīt/patstāvīgi organizēt verificēta aparāta mērījumus, kurus apmaksā Uzņēmējs. Verificēta aparāta mērījumu  protokols, ar vai bez Uzņēmēja pārstāvja paraksta, kas apliecina augstāk minēto robežu pārkāpumus ir pamats Līgumā noteiktā  Līgumsoda piemērošanai Uzņēmējam.

	1.1.6.7. Būvdarbu laikā Objektā aizliegts ilgstoši atslēgt inženiertīklus. Jebkurā gadījumā inženiertīklu atslēgšanas/pārslēgšanas darbus detalizēti saskaņojot ar Pasūtītāju, Telpu lietotāju, Apsaimniekotāju. 

	1.1.6.8. Būvobjektā, ārpus ar Pasūtītāju saskaņotā darba laika, nedrīkst noritēt būvdarbi.

	1.1.6.9. Objektā (izņemot Būvobjektu), bez Pasūtītāja un Telpu lietotāju skaņojuma, nedrīkst atrasties Uzņēmēja darbinieki.

	1.1.6.10. Būvlaukumā izvietotās pagaidu ēkas un būves nav atļauts izmantot dzīvošanai, kā naktsmītnes.



	1.1.7. 
EKSPLUATĀCIJAS UN KOPŠANAS NOSACĪJUMI

	Priekšmets 
	Priekšmeta apraksts

	1.1.7.1. Būvizstrādājumi, cilvēku plūsmas iedarbes
	Visiem izvēlētajiem materiāliem, tai skaitā apdares pārklājumiem, jāatbilst konkrētā Objekta telpu lietošanas veidam un piemērojamo normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz publiskām vai sabiedriskām ēkām (t.sk. izglītības un pētniecības iestādēm).

	1.1.7.2. Vispārīgi, visiem Būvizstrādājumiem. 

Būvizstrādājumu paredzamais kalpošanas ilgums. 
Projektēšanas un materiālu izvēles gaitā jānodrošina, ka izbūvētie Būvizstrādājumi atbilst normatīvajos aktos un ražotāju tehniskajā dokumentācijā paredzētajam kalpošanas ilgumam, ņemot vērā ēkas lietošanas veidu.
Orientējošais paredzamais kalpošanas ilgums:
· Būvkonstrukcijas 70 gadi
· Hidroizolācija (jumti) 30 gadi
· Fasādes apdare apmetums 20 gadi
· Fasādes apdare šķiedru cements 30 gadi.
· Fasādes apdare (koks krāsots) krāsojumam 10 gadi
· Siltumizolācija 50 gadi
· Logi, durvis, vārti 25 gadi 
· Inženiertīkli 20 gadi
· Elektroapgādes, apgaismojuma un vājstrāvas iekārtas 10 gadi
· Zibens aizsardzība 30 gadi
· Ēkas iekšējā apdare līdz 15 gadi
Šie rādītāji nav uzskatāmi par garantijas termiņu un piemērojami kā tehniskie mērķrādītāji materiālu izvēlei.
	Būvizstrādājumu apdarei garantijas laika periodā ir jāsaglabā sava strukturālā viengabalainība, mehāniskā un bioloģiskā noturība, krāsa, krāsas tonis. Tie neveido izbalējumus, dzeltējumus vai citas būtiskas sākotnējā toņa izmaiņas UV starojuma vai infrasarkanā starojuma rezultātā. 
Būvizstrādājumos izmatots materiālus Uzņēmējs izvēlas un saskaņo ar Pasūtītāju atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, ievērojot arī ekspluatācijas perioda parametrus, atbilstoši sastādot apkopojot un noformējot materiāla ražotāja apstiprinātus ekspluatācijas nosacījumus un instrukcijas, nodrošinot Pasūtītāju ar informāciju par nepieciešamajiem apsaimniekošanas pasākumiem Ēkas un tās Būvizstrādājumu lietošanā līdz uzdotā ekspluatācijas perioda beigām, neveicot kapitālieguldījumus Objektā.

	1.1.7.3. Grīdas, grīdlīstes. 
Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma stacijas un lidostas koplietošanas telpām). Virsmas ir pakļautas paaugstinātam mitrumam, īslaicīgai bet tiešai ūdens iedarbei, virsmas ir uzkopjamas ar mitro uzkopšanu. Virsmas ir pakļautas UV starojumam.
	Uzkopšanai var lietot virsmas anjon aktīvo vielu ūdens maisījumus koncentrācijā līdz 5%. Netīrumu noņemšanai var izmantot  drānas, sūkļus un PVC birstes (gaiteņos mehāniskās birstes). Linoleju un flīzes var tīrīt ar mehāniskajām mazgāšanas iekārtām. Iespējami izņēmumi esošo restaurējamo elementu tīrīšanai un kopšanai, atkāpes saskaņojot ar Pasūtītāju projektēšanas stadijā. Jāparedz pārklājumi ar paaugstinātu cietību un nodiluma noturību.

	1.1.7.4.  Durvis, logi, virsgaismas, stikla starpsienas, palodzes, koka, PVC vai metāla elementi, tai skaitā koka krāsotas virsmas. Virsmas ir pakļautas paaugstinātam mitrumam, īslaicīgai bet tiešai ūdens iedarbei, virsmas ir uzkopjamas ar mitro uzkopšanu. Virsmas ir pakļautas UV starojumam. Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma stacijas un lidostas koplietošanas telpām).
	Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%. Netīrumu noņemšanai var izmantot  drānas, sūkļus un PVC birstes. Atkarībā no konkrētas vietas  un telpā paredzētā lietošanas veida, lokāli paredzēt augstas mehāniskās iedarbes kompensējošos pasākumus, izmatojot uzlikas vai iestrādātus elementus uz durvīm, līstēm un citiem elementiem no cietkoksnes (piem. ozols), nerūsējošā tērauda vai citiem noturīgiem metāliem, kā augstas cietības laminētām vai HDF detaļām atbilstoši ēkas stilam. Koplietošanas telpu grupās virām (to stiprinājumiem vērtnēs un aplodās) slēdzenēm, rokturiem, aizvērējiem, atdurēm u.c. furnitūras vai piekļuves sistēmas elementiem jābūt ar paaugstinātu mehānisko izturību -  vandāļdrošiem. Šiem Būvizstrādājumiem garantijas periodā, ekspluatācijas iedarbes rezultātā, drīkst būt redzami atsevišķi skrāpējumi, bet to intensitāte nevar izpausties kā pārklājumu lobīšanās, atdalīšanās, noberzumi, virsmas kārtas bojājumi laukumos, kas lielāki par 2 cm2. Šādos gadījumos jāpielieto augstas mehāniskās iedarbes kompensējoši pasākumi. Šie pasākumi piemērojami arī garantijas perioda laikā konstatētajos gadījumos. 


	1.1.7.5. Griestu konstrukcijas. 
Virsmas ir pakļautas UV starojumam. Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma skolu, bērnu dārzu un slimnīcu koplietošanas telpām).
	Sanitārtehniskajos mezglos griestu pārklājumam jābūt ar paaugstinātu cietību, noturību - mazgājamam, ūdens noturīgam. Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%. Netīrumu noņemšanai var izmantot  drānas, sūkļus. 
Pārējās telpās, kur griestu augstums Lielāks par 2.4 m netīrumu noņemšanai var izmantot mitras drānas, sūkļus - krāsai jābūt matētai

	1.1.7.6. Flīzētas sienas un grīdas.
Virsmas ir pakļautas paaugstinātam mitrumam, tiešai ūdens iedarbei, virsmas ir uzkopjamas ar mitro uzkopšanu. Virsmas ir pakļautas UV starojumam. Gaiteņi u.c. koplietošanas telpu grupas ir pakļautas augstām mehāniskām iedarbēm no cilvēku plūsmas. (slodze pielīdzināma stacijas un lidostas koplietošanas telpām). Vidē ir paaugstināts pelējuma sēnīšu u.c. mitruma vidē progresējošu mikrobioloģisko procesu risks.
	Uzkopšanai var lietot virsmas anjonaktīvās  vielas ūdens maisījumos koncentrācijā līdz 5%. Flīzes, keramiku, herētiķus un šuvju aizdari, stūru līstes, trapus iespējams tīrīt ar vājas koncentrācijas skābju šķīdumiem (citronskābe, etiķskābe, mājsaimniecībā izmantojamās neorganiskās skābes šķīdumi, ortofosforskābi, nātrija hidroksīdu, hloru un sodu saturošiem sadzīves tīrīšanas līdzekļiem, tos lietojot atbilstoši sertificēta tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumiem). 
Netīrumu noņemšanai var izmantot drānas, sūkļus un PVC birstes. Metāla detaļas, skrūves,  stiprinājumi u.c. elementi, kas pakļauti korozijas riskam no atmosfēras vai sadzīvē lietojamajiem tīrīšanas līdzekļiem, atrodas piestiprināti pie flīzētas virsmas, ap izlietnēm, dušās, jābūt ar augstas noturības hromētu pārklājumu vai nerūsējošā tērauda vai pārklātas ar augstas noturības polimēra krāsu vai emalju.

	1.1.7.7. Vispārīgi, visiem Būvizstrādājumiem. 
	Būvizstrādājumiem un to apdarei garantijas laika periodā ir jāsaglabā sava strukturālā viengabalainība, mehāniskā, ķīmiskā (korozija agresīvā vidē) un bioloģiskā noturība, krāsa, krāsas tonis. Tie neveido izbalējumus, dzeltējumus vai citas būtiskas sākotnējā toņa izmaiņas UV starojuma vai infrasarkanā starojuma rezultātā. Materiālu gala produktam (Būvizstrādājumiem) jānodrošina materiālu ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteiktais kalpošanas periods. Materiālus Uzņēmējs izvēlas un saskaņo ar pasūtītāju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
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