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Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
VIAA 2026/58

1.2. Pasūtītājs
1.2.1. [bookmark: _Ref38365357]Nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA);
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001800413;
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050;
Pasūtītāja kontaktpersona: 
VIAA Mācību atbalsts un iekļaujošās izglītības departamenta (4.2.3.1.) Projekta īstenošanas nodaļas Iepirkumu speciāliste: Līva Tauriņa, e-pasts: liva.taurina@viaa.gov.lv
Iepirkumu veic saskaņā ar VIAA 31.03.2026. rīkojumu Nr. 11.-2.1.3/26/5 „Par iepirkumu komisiju Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenota ESF+ projekta iepirkumu organizēšanai” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).

1.3. Piegādātājs
Fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

1.4. Pretendents
Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1.5. Pircēja profils
Internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (pieejama EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/351), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

1.6. Iepirkuma procedūras veids
Atklāts konkurss.

1.7. Informācijas apmaiņa
Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/Komisiju un Piegādātājiem vai Pretendentiem notiek rakstveidā – izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai elektroniski, nosūtot informāciju uz nolikuma 1.2.1. apakšpunktā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. 

1.8. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to
1.8.1. [bookmark: _Ref38365343][bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK40]Atklāta konkursa nolikumu “Vidusposma izvērtējums par projektā 
“Skola – kopienā” īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti” (iepirkuma identifikācijas Nr. VIAA 2026/58) (turpmāk – konkurss) dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pircējā profilā šī konkursa sadaļā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/351.
1.8.2. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji jebkuru papildu informāciju par konkursu ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircēja profilā šī konkursa sadaļā. 
1.8.3. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā var reģistrēties kā konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs.[footnoteRef:2]  [2:  Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju, pieejama: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
] 

1.8.4. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Par iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu drukātā veidā pasūtītājs var prasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.

1.9. Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība
1.9.1. [bookmark: _Hlk43927685][bookmark: _Hlk43927730]Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot pieprasījumu nolikuma 1.2.1. apakšpunktā norādītajai kontaktpersonai elektroniski. Ja jautājums netiek nosūtīts EIS sistēmā, tajā jānorāda konkursa nosaukums un identifikācijas numurs.
1.9.2. Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par konkursa nolikumu, Komisija to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 1.10.1. apakšpunktā.
1.9.3. [bookmark: _Hlk43927761]Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo konkursu, tiks nosūtīta piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, kā arī publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.

1.10. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.10.1. [bookmark: _Ref38365063][bookmark: _Ref38366512][bookmark: OLE_LINK41]Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/351.
1.10.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. Tie netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.11. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.11.1. Piedāvājumu atvēršana, atklāta konkursa procedūrā, saskaņā ar paziņojumu IUB PVS sākas ar četru stundu nobīdi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.11.2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.11.3. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā piecpadsmit minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

[bookmark: _Toc141341759][bookmark: _Toc141785290][bookmark: _Toc45663320][bookmark: _Toc64201279][bookmark: _Toc64201427][bookmark: _Toc64201622][bookmark: _Toc64264071][bookmark: _Toc65454240][bookmark: _Toc65862770][bookmark: _Toc65956609][bookmark: _Toc65967968][bookmark: _Toc72766065][bookmark: _Toc73116765]Informācija par iepirkuma priekšmetu

1.12. Iepirkuma priekšmets
1.12.1. “Vidusposma izvērtējums par projektā “Skola – kopienā” īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – tehnisko piedāvājumu (1. pielikums);
[bookmark: OLE_LINK62]CPV kods:  79315000-5
Līguma izpildes vieta NUTS kods: LV00.
1.12.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
1.12.3. [bookmark: _Hlk45659767]Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.
1.12.4. Iepirkums tiek finansēts no Ministru kabineta noteikumu Nr.483 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” 4.2.3.1. pasākuma “Integrēta “skola-kopiena” sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs” budžeta līdzekļiem.
1.13. [bookmark: OLE_LINK63]Paredzamā līgumcena: EUR 74 380,17 (septiņdesmit četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit eiro un 17 centu) bez pievienotās vērtības nodokļa:
[bookmark: _Hlk142642250][bookmark: _Hlk142984254]Saskaņā ar PIL 61. panta trešās daļas 1., 2. un 3. punkta regulējumu būtiski līguma grozījumi ir pieļaujami, un šādi grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu līdz 10 %, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma izpildes aspektiem, piemēram, ir papildus vajadzība, kas šobrīd nav paredzamas.
1.14. Līguma izpildes termiņš:  no līguma abpusējas parakstīšanas brīža 9 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 26. februārim.
1.15. Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums ir pievienots nolikuma 1. pielikumā, un ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
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1.16. [bookmark: _Toc141341761][bookmark: _Toc141785292][bookmark: OLE_LINK31]Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir īstenojis[footnoteRef:3] Darbus[footnoteRef:4], kuru ietvaros ir iegūta vismaz šāda pieredze: [3:  Šī Nolikuma ietvaros apzīmējums ”īstenojis” nozīmē tādus darbus, kuru izstrāde ir pabeigta jeb noslēgta līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.]  [4:  Šī Nolikuma ietvaros apzīmējums “Darbs” nozīmē un iekļauj – pētījums, ziņojums, politikas plānošanas dokuments, vai projekts, kas ietver pētījuma sadaļas.] 


	Izvirzītā prasība
	Iesniedzamais dokuments (vai vairāki)

	[bookmark: OLE_LINK32]Izglītības jomas rīcībpolitikas novērtēšana (ietekmes un/vai ilgtspējas novērtējuma izstrāde) un priekšlikumu sniegšana pašvaldību un/vai valsts līmenī klientam (ja vienam klientam sniegti vairāk nekā viens šāda veida pakalpojums) vai klientiem (katram minētajam publiskā sektora klientam sniegts vismaz viens šāda veida pakalpojums) publiskajā sektorā (valsts un/vai pašvaldību iestādes);
Kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu veikšana, kuros īstenotās līgumsaistības ietver ar izglītības kvalitātes novērtējumu saistītu izpēti un vismaz 1 (vienā) no kvantitatīvajiem pētījumiem ir piedalījušies vismaz 1000 respondenti.
	Pretendenta pieredzes apraksts atbilstoši nolikuma pielikumam. 



1.17. Prasības pretendenta piedāvātajiem speciālistiem 
	Iesaistāmie speciālisti 
	Kvalifikāciju apliecinošie dokumenti 

	Projekta vadītājs, kuram ir:
1.17.1.1. Vismaz otrā cikla augstākā izglītība sociālajās zinātnēs[footnoteRef:5]; [5:  https://likumi.lv/ta/id/335928-noteikumi-par-latvijas-zinatnes-nozaru-grupam-zinatnesnozarem-un-apaksnozarem] 

1.17.1.2. pieredze projekta vadītāja lomā vismaz 3 (trīs) ar izglītības nozari saistītu darbu izpildē.

	Piedāvātā speciālista saraksts un viņa kvalifikācijas apraksts atbilstoši nolikuma  pielikumam. 
Speciālista izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. 
Speciālista personiski parakstīts CV saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikumu. CV jāiesniedz tādā apjomā, lai no tā var secināt par speciālista atbilstību apakšpunktā norādītajām prasībām.

	Izglītības jomas vadošais eksperts, kuram ir:
1.17.1.3. Vismaz otrā cikla augstākā izglītība  sociālajās zinātnēs;
1.17.1.4. pieredze eksperta lomā vismaz 1 (vienā) ar izglītības nozari vai ar  sociālo politiku  saistītu darbu izpildē, kuru ietvaros ir veikts ietekmes izvērtējums;
1.17.1.5. pētnieka pieredze vismaz 1 (viena) pētījuma lauka darba veikšanā, kurā izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās sociālo pētījumu metodes.

	Piedāvātā speciālista saraksts un viņa kvalifikācijas apraksts atbilstoši nolikuma  pielikumam. 
Speciālista izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. 
Speciālista personiski parakstīts CV saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikumu. CV jāiesniedz tādā apjomā, lai no tā var secināt par speciālista atbilstību apakšpunktā norādītajām prasībām. 

	Izglītības jomas pētnieks, kuram ir:
1.17.1.6. Vismaz otrā cikla augstākā izglītība sociālajās zinātnēs;
1.17.1.7. pieredze pētnieka (vai analītiķa) lomā vismaz 3 (trīs) ar izglītības nozari saistītu darbu izpildē;
1.17.1.8. pieredze vismaz 1 (vienā) ar izglītības nozari saistītā kvantitatīvajā pētījumā, kur respondentu skaits bijis vismaz 1000.

	Piedāvātā speciālista saraksts un viņa kvalifikācijas apraksts atbilstoši nolikuma  pielikumam. 
Speciālista izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. 
Speciālista personiski parakstīts CV saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikumu. CV jāiesniedz tādā apjomā, lai no tās var secināt par speciālista atbilstību apakšpunktā norādītajām prasībām. 

	Stratēģiskās komunikācijas un vadības konsultants, kuram ir:
1.17.1.9. Pirmā vai otrā cikla augstākā izglītība sociālajās zinātnēs;
1.17.1.10. pieredze stratēģiskās komunikācijas un vadības konsultanta lomā sniedzot vismaz 2 (divām) pakalpojumus valsts un/vai pašvaldību iestādēm;
1.17.1.11. vismaz 1 (viena) gada pieredze stratēģiskās komunikācijas un vadības konsultāciju sniegšanā.

	Piedāvātā speciālista saraksts un viņa kvalifikācijas apraksts atbilstoši nolikuma  pielikumam. 
Speciālista izglītību apliecinošo dokumentu kopijas. 
Speciālista personiski parakstīts CV saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikumu. CV jāiesniedz tādā apjomā, lai no tā var secināt par speciālista atbilstību apakšpunktā norādītajām prasībām. 


1.18. [bookmark: _Hlk17286033]Viens un tas pats piesaistītais eksperts var tikt piesaistīts vairākām kvalifikācijām.
1.19. Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums par gatavību piedalīties Pakalpojuma līguma izpildē.

1.20. Vispārīgi nosacījumi
1.20.1. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 3.1. apakšpunktā noteiktās prasības jāizpilda vismaz vienam no piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedriem vai visiem kopīgi.
1.20.2. Līguma izpildē Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus apakšuzņēmējus, kuru veicamo vai sniedzamo pakalpojumu vērtība iepirkumā ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši eiro un 00 centu), un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
1.20.3. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai pierādītu atbilstību nolikuma 3.1 apakšpunktā noteiktajām prasībām, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam pietiekamus pierādījumus par sadarbību un resursu, un kompetenču pieejamību līguma izpildē no personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās. 
Izraudzītajam Pretendentam jānodrošina, lai līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi

[bookmark: _Toc45663322]Prasības piedāvājumiem

1.21. [bookmark: _Ref38401906]Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:
1.21.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:
1.21.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas; 
1.21.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t. sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.21.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.21.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
1.21.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (Microsoft Office 365, vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
1.21.2.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pēc izvēles ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (sistēmas parakstu) paraksta vismaz pretendenta pieteikumu. Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).
1.21.2.3. Citu dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
1.21.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
1.21.4. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
1.21.5. [bookmark: _Hlk43929131]Pretendents dokumenta atvasinājumus apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Vienlaikus Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1.21.6. Visas piedāvātās cenas aprēķina un norāda EUR bez PVN ar divām zīmēm aiz komata.
1.21.7. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piekrīt visiem nolikuma (t. sk. tā pielikumos) ietvertajiem nosacījumiem.
1.21.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.21.9. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta persona ar pārstāvības tiesībām. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases dokumentiem jāpievieno attiecīgās pilnvaras oriģināls vai kopija. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
1.21.10. Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs līdz līguma noslēgšanai vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai.
1.21.11. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma. 

1.22. [bookmark: _Ref38397347]Pieteikums par piedalīšanos konkursā
1.22.1. Vispārējie nosacījumi pretendenta dalībai konkursā (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.
1.22.2. Pretendents pieteikumu dalībai iepirkumā sagatavo atbilstoši veidnei nolikuma 2. pielikumā norādītajai formai.
1.22.3. Pieteikums jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. Ja pieteikumu paraksta persona, kurai nav pārstāvības tiesības, Pretendentam jāiesniedz attiecīgajai personai izdota pilnvara vai tās apliecināta kopija. Šis nosacījums attiecas arī uz dokumentiem, ko paraksta apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās.
1.22.4. Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, piedāvājums tiek noraidīts.

1.23. [bookmark: _Ref38396478]Pretendenta atlases dokumenti
1.23.1. Pretendenta atlases dokumentus pievieno pieteikumam dalībai konkursā, ko iesniedz atbilstoši nolikuma 4.2. apakšpunktam.
1.23.2. [bookmark: _Hlk43929290]Pretendents, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. pantu kā sākotnējo pierādījumu drīkst iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu[footnoteRef:6], papildus obligāti norādāmajai informācijai aizpildot ESPD III daļas “Izslēgšanas iemesli” A. sadaļas “Ar krimināli notiesājošu spriedumu saistīti iemesli, B. sadaļas “Ar nodokļu vai sociālā nodrošinājuma iemaksu maksājumiem saistītie iemesli”, C. sadaļa “Ar maksātnespēju, interešu konfliktiem vai profesionālās darbības pārkāpumiem saistītie iemesli” un IV daļas “Atlases kritēriji” sadaļas B. “Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis” un C. “Tehniskās un profesionālās spējas”, norādot informāciju, kas nepieciešama Pretendenta atbilstības Nolikuma 3. punkta prasībām novērtēšanai. Tas jāiesniedz arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši eiro un 00 centu) no iepirkuma līguma vērtības, bet, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība – par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.  [6:  Veidlapas forma pieejama: http://espd.eis.gov.lv/  ] 

1.23.3. Ja Pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām atlases prasībām, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Vienlaikus Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām.
1.23.4. Ja Pretendents neiesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tad pieteikumam jāpievieno turpmāk norādītie dokumenti:
1.23.4.1. [bookmark: _Hlk43929355][bookmark: _Hlk43929376]ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, vai cits apliecinājums par reģistrāciju, ja ārvalsts kompetentā iestāde šādu dokumentu neizsniedz. Šis nosacījums attiecas arī uz apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās. Par Latvijas Republikā reģistrēto Pretendentu, piegādātāju apvienības dalībnieku, apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja normatīvie akti to paredz) Pasūtītājs pārliecināsies publiski pieejamās datubāzēs vai attiecīgajā reģistra iestādē;
1.23.4.2. apliecinājums, ka Pretendentam ir nolikuma 3.1. apakšpunktā norādītā pieredze, iesniedzot pretendenta pieredzes aprakstu atbilstoši veidnei nolikuma 5. pielikumā;
1.23.4.3. Ja Pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti:
1.23.4.3.1. [bookmark: _Hlk43759196]apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojuma daļu saraksta veidnei, ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši) no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka vai, ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām iespējām  (6. pielikums);
1.23.4.3.2. [bookmark: _Hlk43759206]apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (7. pielikums) par gatavību veikt nododamo pakalpojumu daļu sarakstā norādītās pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus vai Pretendenta un personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums/vienošanās par sadarbību iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums;

1.24. [bookmark: _Ref38396614]Tehniskais piedāvājums
Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 1. pielikumam, izmantojot nolikuma 1. pielikumā esošo veidni.

1.25. [bookmark: _Ref38396632]Finanšu piedāvājums - Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 3. pielikuma veidnei.  
1.26. Apliecinājums par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu iepirkuma līguma izpildē jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 4. pielikuma veidnei, ja attiecināms.

1.27. Pretendenta Tehniskās un profesionālās spējas jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 5. pielikuma un 5.1. pielikuma veidnēm.

1.28. Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 6. pielikuma veidnei, ja attiecināms.

1.29. Apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 7. pielikuma veidnei, ja attiecināms.

[bookmark: _Toc64201623][bookmark: _Toc64264072][bookmark: _Toc65454241][bookmark: _Toc65862771][bookmark: _Toc65956610][bookmark: _Toc65967969][bookmark: _Toc72766066][bookmark: _Toc73116766][bookmark: _Toc79552066][bookmark: _Toc141341762][bookmark: _Toc141785293][bookmark: _Toc45663323]Piedāvājumu vērtēšana

1.30. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk – Piedāvājumu vērtēšana) Komisija veic slēgtā sēdē. 
1.31. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic piecos posmos. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kādā no turpmāk norādīto posmu prasībām (izņemot 1. posmu, kur Komisija izvērtē konstatēto neatbilstību nolikuma prasībām būtiskumu), tas tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā (t. i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi:
1.31.1. 1.  posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude
Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā 4.1. punktā un citos punktos norādītajām noformēšanas prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām noformēšanas prasībām, komisijai ir tiesības noraidīt to kā neatbilstošu.
1.31.2. 2.  posms – Pretendentu atlase 
Iepirkuma komisija veic nolikuma 3. punktā noteikto kvalifikācijas prasību pārbaudi Pretendentam un Pretendenta piesaistītam / pieaicinātam personālam. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents, neatbilst nolikuma 3. punktā izvirzītajām Pretendentam un Pretendenta piesaistītā / pieaicinātā personāla kvalifikācijas prasībām un šīs neatbilstības nav novēršamas, pieprasot skaidrojumu Publisko iepirkumu likuma 41. panta sestajā daļā noteiktā kārtībā.
1.31.3. 3.  posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
Komisija novērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Pretendenta piedāvājums tiek atzīts par neatbilstošu un tiek noraidīts, ja komisija konstatē, ka Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām ir mainīts tās saturs un prasības un šīs neatbilstības nav novēršamas, pieprasot skaidrojumu Publisko iepirkumu likuma 41. panta sestajā daļā noteiktā kārtībā.
1.31.4. 4.  posms – Piedāvājumu vērtēšana:
1.31.4.1. Pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam. Piedāvājumus vērtē pēc punktu metodes, par labāko piedāvājumu piešķirot lielāko punktu skaitu, kas noteikts konkrētam izvēles kritērijam. Maksimālais punktu skaits ir 100 (viens simts) punkti. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar vislielāko punktu skaitu ( P ).
1.31.4.2. Komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 4.5. apakšpunktā noteiktajām prasībām, un pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu (sk. nolikuma 6. sadaļu “Aritmētisko kļūdu labošana”). 
1.31.4.3. Komisija veic Pretendenta piedāvātās līgumcenas pārbaudi atbilstoši Publiskā iepirkumu likuma 41. panta vienpadsmitajai daļai. Komisija pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts (skatīt nolikuma 7. sadaļu “Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”); 
1.31.4.4. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji:

	Nr.
	Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits
	Vērtēšanas metode

	1
	2
	3
	4

	[bookmark: _Hlk229406408]K1
	[bookmark: OLE_LINK64]Kopējā piedāvājuma cena (EUR bez PVN)
	30
	Cena
K1 = (K1zem : K1vērt) x 30, kur:
K1zem = zemākā piedāvātā cena (EUR bez PVN);
K1vērt = vērtējamā piedāvātā cena (EUR bez PVN).

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk229406434]K2
	Veicamo darba uzdevumu apraksts
	20
	K.2.1. Pretendents ir sniedzis detalizētu veicamo darba uzdevumu aprakstu, kas ietver Pasūtītāja vajadzību apzināšanu, ir pamatojis katra uzdevuma īstenošanas nepieciešamību un savstarpējās darba uzdevuma sasaistes, kā arī ir sniedzis informāciju par konkrētā uzdevuma izpildītājiem, sagaidāmo rezultātu aprakstus, tādējādi demonstrējot pilnīgu izpratni par Pasūtītāja vajadzībām, veicamā darba uzdevumiem un apjomiem, kā arī apliecinot darbu izpildes atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Pretendenta ietvertā informācija piedāvājumā atspoguļo to, ka Pretendents pilnībā izprot sniedzamo pakalpojumu mērķi, uzdevumus un sagaidāmos rezultātus – 20 punkti
K.2.2. Ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem: Pretendents ir sniedzis vispārīgu vai daļēju veicamo darbu uzdevumu posmu aprakstu un tādējādi ir apliecinājis daļēju izpratni par veicamo darba uzdevumu. Pretendents nav savā piedāvājumā ietvēris viena uzdevuma posma aprakstu – 10 punkti
K2.3. Ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem: Pretendentam ir nepietiekama izpratne par veicamo darbu, demonstrējot minimālas zināšanas par Pasūtītāja vajadzībām. Pretendenta iesniegtā informācija nepārsniedz Tehniskajā specifikācijā noteiktās minimālās prasības un formulējumus – 0 punkti
	

	[bookmark: _Hlk229406485]K3
	[bookmark: OLE_LINK70]Darba uzdevumu izpildes metodoloģijas apraksts un pamatojums
	20
	K3.1. Pretendenta izvēlētā darba uzdevumu izpildes metodoloģija ir skaidri un pietiekami detalizēti aprakstīta un pamatota, precīzi uzskaitot, kādus informācijas avotus un metodes Pretendents izmantos izvirzīto uzdevumu sasniegšanai, kā tiks veikta datu atlase, apstrāde un analīze izvirzīto uzdevumu veikšanai, ietver plānoto izpētes metožu izvēles argumentāciju, ļaujot Pasūtītājam pārliecināties par izvēlētās metodoloģijas piemērotību Tehniskās specifikācijas izpildes saturiskajām un kvalitātes prasībām, kā arī Tehniskajā specifikācijā paredzētajiem nodevumu izmantošanas mērķiem – 20 punkti
K3.2. Ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem: Pretendents sniedzis vispārīgu izvēlētās darba uzdevumu izpildes metodoloģijas aprakstu vai nav ietvēris tajā izmantotās metodikas aprakstus vai izvēles argumentāciju. Pasūtītājs nevar pārliecināties par izvēlētās metodoloģijas praktisko piemērotību Tehniskās specifikācijas izpildes saturiskajām un kvalitātes prasībām, kā arī Tehniskās specifikācijas paredzētajiem nodevumu izmantošanas mērķiem – 15 punkti
K3.3. Ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem: Pretendenta izvēlētā darba uzdevumu izpildes metodoloģija nav aprakstīta vai ir vispārīgi aprakstīta, iekļaujot savstarpēji pretrunīgu informāciju. Pasūtītājs nevar pārliecināties par izvēlētās metodoloģijas praktisko piemērotību Tehniskās specifikācijas uzdevumu izpildes saturiskajām un kvalitātes prasībām, kā arī Tehniskajā specifikācijā nodevumu paredzētajiem izmantošanas mērķiem – 0 punkti
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	K4
	[bookmark: OLE_LINK73]Darba uzdevumu izpildes ziņojumu (starpziņojums un gala ziņojums) provizoriskie satura rādītāji
	10
	[bookmark: OLE_LINK74]K.4.1. Pretendents ir sniedzis detalizētus un pamatotus priekšlikumus abu divu darba uzdevumu izpildes ziņojumu (starpziņojums un gala ziņojums) satura rādītājiem, pievienojot satura virsrakstiem un apakšvirsrakstiem īsu izklāstu par provizorisko nodaļas saturu, tādējādi demonstrējot pilnīgu izpratni par Pasūtītāja vajadzībām, pakalpojumu mērķi un sagaidāmajiem rezultātiem – 10 punkti
K.4.2. Ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem: Pretendents ir sniedzis vispārīgu ieskatu par provizorisko saturu darba uzdevumu izpildes ziņojumiem (starpziņojums un gala ziņojums). Pretendenta piedāvātie satura rādītāji ir daļēji pamatoti un apliecina daļēju izpratni par Pasūtītāja vajadzībām, pakalpojumu mērķi un sagaidāmajiem rezultātiem – 5 punkti
K.4.3. Ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem: Pretendents nav sniedzis savu redzējumu par provizorisko saturu kādam no darba uzdevumu izpildes ziņojumiem (starpziņojums vai gala ziņojums). Pretendenta piedāvātie satura rādītāji nav pamatoti un neapliecina Pretendenta izpratni par Pasūtītāja vajadzībām, pakalpojumu mērķi un sagaidāmajiem rezultātiem – 0 punkti
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	K5
	Darba organizācijas un kvalitātes un pētniecības ētikas nodrošināšanas pasākumu apraksts, tai skaitā uzdevumu izpildes laika grafiks
	20
	K5.1. Pretendents ir skaidri aprakstījis kopējo projekta vadību un pakalpojuma sniegšanas organizatorisko struktūru, sadarbību starp iesaistītajām pusēm un speciālistiem, cita starpā, nosakot, kurš vai kuri no speciālistiem būs atbildīgi par doto uzdevumu izpildi, kā arī katram darba uzdevumam ir definējis nepieciešamo Pasūtītāja līdzdalību pakalpojumu sniegšanā, kā arī ir identificējis riskus šīs līdzdalības nepieejamības gadījumā. Pretendents ir skaidri aprakstījis kvalitātes nodrošināšanas pasākumus un pētniecības ētikas principus. Pretendents katram darba uzdevumam ir skaidri definējis visus galvenos darba izpildes posmus un to termiņus, piedāvājot konkrētu laika grafiku. Ja Pretendents darba uzdevumu izpildes procesā plāno piesaistīt ārvalstu speciālistus, kuri nav Latvijas Republikas rezidenti, tas detalizēti un skaidri izklāsta, kā tehniski un organizatoriski tiks nodrošināta sadarbība ar šiem speciālistiem, ievērojot piedāvāto laika grafiku – 20 punkti
K5.2. Ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem:  Pretendents  ir vispārīgi aprakstījis  kopējo  projekta  vadību  un pakalpojuma sniegšanas organizatorisko struktūru, sadarbību starp iesaistītajām pusēm un speciālistiem. Pretendents darba uzdevumu izpildei sniedzis vispārīgu informāciju par nepieciešamo Pasūtītāja līdzdalību un nav norādījis riskus, ar kuriem var nākties saskarties Pasūtītāja resursu nepieejamības gadījumā un atstāto ietekmi uz kopējo projekta realizāciju. Pretendents ir vispārīgi aprakstījis kvalitātes nodrošināšanas pasākumus un nav sniedzis pārliecinošu pētniecības ētikas principu īstenošanas aprakstu. Pretendents ir atspoguļojis kopējo darba uzdevuma izpildes laika grafiku, bet nav detalizējis darba uzdevumu izpildes posmu laika plānojumu – 10 punkti
K5.3. Ja izpildās kaut viens no šiem nosacījumiem: Pretendenta piedāvātais darba organizācijas un kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts ir nepamatots, nepilnīgs vai tajā ir pretrunas ar Tehniskajā specifikācijā definētajām prasībām. Pretendenta izstrādātais darba uzdevumu izpildes laika grafiks un veicamo aktivitāšu apraksts ir nepamatots, nepilnīgs vai tajā ir pretrunas ar Tehniskajā specifikācijā definētajām prasībām. Pretendents nav definējis nepieciešamo Pasūtītāja līdzdalību pakalpojumu sniegšanā – 0 punkti
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Vkop
	Kopā maksimālais punktu skaits
	100
	 
	



1.31.4.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo skaitlisko vērtējumu (punktu skaitu). Maksimālais punktu skaits 100 (viens simts) punkti. 
1.31.4.6. Gadījumā, ja vairāku piedāvājumu iegūto punktu skaits ir vienāds, par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts lielākais punktu skaits vērtēšanas kritērijā K1.
5.posms - Izslēgšanas nosacījumu pārbaude: Komisija veic Pretendenta un Pretendenta apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamā pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēgšanas gadījumu pārbaudi atbilstoši nolikuma 8. punktā noteiktajām prasībām. Ja pārbaudes gaitā tiek konstatēta pretendenta atbilstība kādam no izslēgšanas gadījumiem, Komisija veic atbilstošas darbības Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā; Komisija veic Pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pārbaudi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111 pantā noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek izslēgts no dalības iepirkumā pēc izslēgšanas noteikumu pārbaudes, Komisija izvēlas nākamo Pretendentu, kuram saskaņā ar piedāvājuma izvērtēšanas rezultātiem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, un veic izslēgšanas nosacījumu pārbaudi.
 Komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības konkursā gadījumā, ja konstatē jebkuru no turpmāk minētajiem apstākļiem:
piedāvājums neatbilst kādai nolikumā noteiktajai prasībai un attiecīgā neatbilstība nav uzskatāma par formālu, ievērojot samērīguma principu;
piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu;
Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju;
piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc.
Ja Komisija nekonstatē kādu no iepriekš uzskatītajiem šķēršļiem, tā pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
Pieņemot lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu piedāvājumu vērtēšanas 1. – 4. posmā, komisija ievēro samērīguma principu.

[bookmark: _Toc479593819][bookmark: _Toc45663324]Aritmētisko kļūdu labošana

1.32. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
1.33. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.
1.34. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
1.35. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

[bookmark: _Nepamatoti__lēta_piedāvājuma_noteik][bookmark: _Toc64201430][bookmark: _Toc64201625][bookmark: _Toc64264074][bookmark: _Toc65454243][bookmark: _Toc65862773][bookmark: _Toc65956612][bookmark: _Toc65967971][bookmark: _Toc72766068][bookmark: _Toc73116768][bookmark: _Toc79552068][bookmark: _Toc141341764][bookmark: _Toc141785295][bookmark: _Toc440978209][bookmark: _Toc479593820][bookmark: _Toc45663325]Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude

1.36. Komisija izvērtē, vai piedāvājums atbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm, kura izvēle paaugstina pasūtītāja risku un nav savietojama ar brīvas un taisnīgas konkurences principu. 
1.37. Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53. pantu.

[bookmark: _Toc479593821][bookmark: _Toc452360917][bookmark: _Toc45663326]Izslēgšanas nosacījumu pārbaude

1.38. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības konkursā, ja uz Pretendentu ir attiecināms jebkurš no Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrā daļā vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmā daļā minētajiem gadījumiem. 
1.39. Komisija pārbaudi veic attiecībā uz Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. pantā otrā daļā noteikto kārtību izņemot 8. un 9. punktu noteikumus.
1.40. [bookmark: _Ref38403824][bookmark: _Toc517881613]Ja ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents, kuram atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Komisijas pieprasījumā noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasītos dokumentus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas noteikumiem, izņemot 8. un 9. punktu noteikumus, Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākas dalības Konkursā un tā piedāvājumu neizskata. 
1.41. Attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā  daļā noteiktiem izslēgšanas gadījumiem informācija tiks pārbaudīta Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejamās datubāzēs.
1.42. [bookmark: _Hlk45661226][bookmark: _Toc517881614]Ja uz Pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 43. panta pirmā daļā norādītajiem izslēgšanas gadījumiem, Pretendents norāda to piedāvājumā. Ja Pretendents tiek atzīts par tādu, kam piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pretendents iesniedz Publisko iepirkumu likuma 43. pantā norādīto informāciju, un uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana tiek veikta saskaņā ar šo pantu.
1.43. [bookmark: _Toc522873701][bookmark: _Toc536612501][bookmark: _Toc16685506][bookmark: _Toc479593822][bookmark: _Toc141785296][bookmark: _Toc141341765]Ja Pretendents tiek izslēgts no dalības konkursā, Komisija saskaņā ar nolikuma 5.2.4. apakšpunktu nosaka nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

[bookmark: _Toc45663327]Lēmuma paziņošana un līguma slēgšana

1.44. [bookmark: _Hlk173230942]Ja iepirkuma ietvaros nav iesniegti piedāvājumi, iesniegts tikai viens piedāvājums, izņemot, ja ir ievēroti PIL 41. panta (12) daļas pirmā punkta nosacījumi, un visi iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta.
1.45. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
1.46. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu. 
1.47. Paziņojumā, ko Pasūtītājs nosūta noraidītajam Pretendentam un Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, tiek norādīts detalizēts lēmuma pamatojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37. panta otrās daļas noteikumiem. 
1.48. [bookmark: _Ref38405153]Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 60. panta sestajā un septītajā daļā minētos nosacījumus.
1.49. Iepirkuma līgumu slēdz, neievērojot nolikuma 9.5. apakšpunktā minēto nogaidīšanas termiņu, ja līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas Pretendentam, kas vienīgais iesniedzis piedāvājumu konkursā.
1.50. Ar Pretendentu, kam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiek noslēgts līgums atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei ( 8. pielikums) un Pretendenta piedāvājumam.
1.51. [bookmark: _Hlk43930609]Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.. 
1.52. Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma  līgums vai pieņemts lēmums par konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29. panta pirmo daļu iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai attiecīgu paziņojumu.

[bookmark: _Toc479593823][bookmark: _Toc141785297][bookmark: _Toc141341766][bookmark: _Toc79552070][bookmark: _Toc73116770][bookmark: _Toc72766070][bookmark: _Toc65967973][bookmark: _Toc65956614][bookmark: _Toc65862775][bookmark: _Toc65454245][bookmark: _Toc64264076][bookmark: _Toc64201627][bookmark: _Toc64201432][bookmark: _Toc64201284][bookmark: _Toc45663328]Komisijas tiesības un pienākumi

1.53. Piedāvājumu izvērtēšanā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, pārliecinoties, ka uz ekspertiem neattiecas interešu konflikta ierobežojumi.
1.54. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tam ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents uzrāda iesniegto dokumentu oriģinālus vai iesniedz apliecinātas kopijas. 
1.55. Komisijai Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt papildu informāciju Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
1.56. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
1.57. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likuma noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs atzīst un pieņem, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
1.58. Komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā. Komisija par to nosūta paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Ja Komisija izdarījusi grozījumus konkursa nolikumā, tā ievieto informāciju par grozījumiem EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
1.59. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta atlases dokumentos iesniegtā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. 
1.60. Ja Pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 10.7. apakšpunktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt Pretendenta piedāvājumā iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
1.61. Komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.
1.62. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot, ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta septīto daļu Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu. Ja saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta septīto daļu Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, minētajā gadījumā Pasūtītājs pircēja profilā un EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus.
1.63. Pasūtītājs sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu un publicē to pircēja profilā un EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem. 

[bookmark: _Toc479593824][bookmark: _Toc141785298][bookmark: _Toc141341767][bookmark: _Toc79552071][bookmark: _Toc73116771][bookmark: _Toc72766071][bookmark: _Toc65967974][bookmark: _Toc65956615][bookmark: _Toc65862776][bookmark: _Toc65454246][bookmark: _Toc64264077][bookmark: _Toc64201628][bookmark: _Toc64201433][bookmark: _Toc64201285][bookmark: _Toc45663329]Pretendenta tiesības un pienākumi

1.64. [bookmark: _Toc141785299][bookmark: _Toc141341768][bookmark: _Toc79552072][bookmark: _Toc73116772][bookmark: _Toc72766072][bookmark: _Toc65967975][bookmark: _Toc65956616][bookmark: _Toc65862777][bookmark: _Toc65454247][bookmark: _Toc64264078][bookmark: _Toc64201629][bookmark: _Toc64201434][bookmark: _Toc64201286]Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus. 
1.65. Pretendentam ir pienākums rakstiskā veidā Komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt Publisko iepirkumu likumā noteiktos dokumentus, ja Komisija to pieprasa.
1.66. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemtos lēmumus Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 
1.67. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par Nolikumā iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā septiņas dienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas termiņš. 

[bookmark: _Toc107198273][bookmark: _Toc107198609][bookmark: _Toc129144173][bookmark: _Toc141341770][bookmark: _Toc141785301][bookmark: _Toc45663330]Pielikumu saraksts
EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētie pielikumi ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:
1. [bookmark: _Hlk43931222][bookmark: OLE_LINK75]pielikums: Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums;
2. [bookmark: _Hlk43931195][bookmark: OLE_LINK76]pielikums: Pieteikums, veidne;
3. [bookmark: OLE_LINK77]pielikums: Finanšu piedāvājums, veidne;
4. [bookmark: OLE_LINK78]pielikums: Apliecinājums par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu iepirkuma līguma izpildē, veidne; 
5. [bookmark: OLE_LINK79]pielikums: Pretendenta Tehniskās un profesionālās spējas, veidne;
5.1. [bookmark: OLE_LINK80]pielikums: Pretendenta piesaistītā personāla CURRICULUM VITAE, veidne;
6. [bookmark: OLE_LINK81]pielikums: Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem veidne;
7. [bookmark: OLE_LINK82]pielikums: Apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums, veidne;
8. pielikums: Līguma projekts
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA–TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS


Pretendents, 	, tā
(nosaukums/vārds, uzvārds) (juridiskām personām – pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
personā, kurš/a rīkojas uz 	pamata, piedāvā sniegt pakalpojumus
(dokumenta nosaukums)
atbilstoši šādām tehniskās specifikācijas prasībām:

Informācija par projektu
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” 4.2.3.1. pasākuma “Integrēta “skola-kopiena” sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs” (turpmāk – Projekts) mērķis ir attīstīt integrētu skolas-kopienas jeb pašvaldības izglītības ekosistēmas pieeju, veicinot starpinstitūciju sadarbību un izglītojamā vecāku vai personu, kas realizē aizgādību, iesaisti izglītības procesā, lai nodrošinātu koordinētu rīcību sociālās atstumtības un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska samazināšanai izglītojamiem un sekmētu vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības satura apguvi. Projekta mērķgrupa ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 1. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības programmas īstenojošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, izņemot pirmsskolas, tālmācības, profesionālās ievirzes, profesionālās pilnveides, profesionālās tālākizglītības un profesionālās augstākās izglītības programmu izglītojamie. Mērķgrupas izglītojamie vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas apgūst klātienes formā.
Projekts tiek īstenots, piesaistot sadarbības partnerus: 
1. Latvijas Republikas valstspilsētu un novadu pašvaldības; 
2. valsts un valsts augstskolu dibinātas profesionālās izglītības iestādes; 
3. valsts dibinātas vispārējās izglītības iestādes;
4. valsts augstskolu dibinātas vispārējās izglītības iestādes; 
5. privātās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes (turpmāk – Sadarbības partneri).
Projektā ietvertas šādas darbības: 
1. Atbalsts starpresoru sadarbības stiprināšanai, attīstot integrētu skolas-kopienas jeb pašvaldības izglītības ekosistēmas pieeju, veicinot starpinstitūciju sadarbību un izglītojamā vecāku iesaisti izglītības procesā, lai nodrošinātu koordinētu rīcību sociālās atstumtības un PMP riska mazināšanai izglītojamajiem un sekmētu vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības satura apguvi, kā arī starpinstitūciju sadarbības mehānisma pilnveidei pašvaldībās un preventīvajā darbā iesaistīto speciālistu sadarbībai pašvaldības un izglītības iestādes līmenī ietverot: rekomendāciju izstrādi, mācības par starpresoru sadarbības veicināšanu, pieredzes apmaiņas darbnīcas. 
2. Grupu supervīziju īstenošana pedagogiem, atbalsta personālam, sociālajiem darbiniekiem un izglītojamo mentoriem. 
3. Izglītojamo mentora mācību programmas izstrāde un īstenošana. 
4. Individualizēta atbalsta sniegšana vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 1. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības programmas īstenojošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 1. līdz 4. kursam, kuriem ir konstatēts sociālās atstumtības vai PMP risks, tiek nodrošināta saskaņā ar individuālu plānu un ietver četrus atbalsta veidus: 
· pedagoga, speciālā pedagoga un skolotāja logopēda atbalsts izglītojamajiem individuāli vai grupās lasītprasmes veicināšanai 1.–3. klasē; 
· individuālas vai grupās pedagoga konsultācijas mācību priekšmetos izglītojamajiem, kuri par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmuši tikai liecību un atkārtoti mācās 9. klasē vai ir uzņemti profesionālās izglītības iestādē, kā arī izglītojamajiem 7.–9. klasē vai 1.–2. kursā, kuriem pastāv nesekmības risks;
· izglītības un skolu psihologa, sociālā pedagoga, pedagoga palīga, speciālā pedagoga, pedagoga karjeras konsultanta, bibliotekāra, skolotāja logopēda, zīmju valodas tulka (surdotulka) un ergoterapeita konsultatīvais atbalsts pēc nepieciešamības mērķa grupas izglītojamajiem; 
· izglītojamo mentora programmu apguvuša izglītojamo mentora individuāls atbalsts izglītojamajiem no 13 gadu vecuma. 
5. Iniciatīvu projektu un Partnerības projektu īstenošana, tostarp nodrošinot darbu ar reemigrantiem, imigrantiem un mazākumtautībām. 
6. Interaktīvā rīka attīstīšana. 
7. Mērķsadarbības informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana. 
8. Komunikācijas un vizuālās identitātes nodrošināšanas pasākumi par Projekta īstenošanu. 
9. Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana.
Informācija par Projekta īstenošanu un situācijas apraksts pieejams Projekta 
“Skola – kopienā” darbību īstenošanas vadlīnijās sadarbības partneriem (pieejamas https://www.skola-kopiena.lv/partners).
1. PAKALPOJUMA MĒRĶIS:
1.1. Izvērtējoša pētījuma (turpmāk – Pētījums) mērķis ir nodrošināt pierādījumos balstītu kvantitatīvu un kvalitatīvu analīzi par Projektā no 2024. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 31. augustam īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanu un to efektivitāti. 
1.2.  Pretendentam izvirzīti šādi mērķa sasniegšanas uzdevumi: 1) Veikt Projektā ieinteresēto un iesaistīto pušu (mērķauditoriju) iesaisti, informētības un viedokļa novērtējumu (t. sk. izvērtēt Projekta līdz šim sasniegto rezultātu ietekmi un ilgtspēju, tostarp izglītības politikas kontekstā); 2) izstrādāt priekšlikumus Projekta turpmākās darbības pilnveidei; 
3) izstrādāt priekšlikumus Projekta darbību ilgtspējas nodrošināšanai pēc Projekta īstenošanas noslēguma atbilstoši izglītības nozares rīcībpolitikas mērķiem. 
1.3.  Uzdevumus izpildot, nepieciešams noskaidrot līdz šim sasniegtos rezultātus, izzināt Projekta aktivitāšu ietekmi uz izglītojamajiem un citām mērķa grupām, kā arī izzināt iesaistīto pušu viedokļus par Projekta līdzšinējo ieviešanas gaitu, izvērtēt Projekta īstenoto atbalsta darbību ieviešanas efektivitāti, tostarp atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, identificēt kavējošos un sekmējošos faktorus, kā arī citus aspektus, kas ir nozīmīgi gan sekmīgai Projekta ieviešanai turpmākajā Projekta periodā, gan, lai uzlabotu Projekta rezultātu ilgtspēju.
1.4.  Pētījuma mērķa grupas: Projekta mērķgrupas izglītojamie; Projekta mērķgrupas izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji; individualizēta atbalsta sniedzēji Projekta mērķgrupas izglītojamajiem (pedagogi, speciālie pedagogi, skolotāji logopēdi, izglītības psihologi, sociālie pedagogi, pedagoga palīgi, pedagogi karjeras konsultanti, bibliotekāri, surdotulki, ergoterapeiti, mentori, u. c.); vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu administrācijas darbinieki; Projekta personāls; supervizori; Projekta sadarbības partneri pašvaldību, valsts un nevalstiskajā sektorā. Attiecībā uz Nolikuma 4.4.1. apakšpunktu Pretendentam, izmantojot nejaušo izlasi, jāveido mērķa grupa no Latvijas sabiedrības pārstāvjiem dažādās demogrāfiskajās grupās. 
2.PAKALPOJUMA IZPILDES METODES
2.1. Pretendentam jāizmanto efektīvākās un mērķtiecīgākās kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības metodes atbilstoši viņa izstrādātajai pētījuma metodoloģijai, kas nepieciešamas, lai īstenotu pētījuma mērķi un veiktu Tehniskajā specifikācijā noteiktos darba uzdevumus, izmantojot valstī, Eiropas Savienībā un pasaulē veiktus pētījumus, zinātnisko literatūru un pieejamas statistiskās informācijas datu avotus, kā arī ievērojot vispārpieņemtos pētnieciskās ētikas principus un augstākos akadēmiskās un praktiskās izpētes standartus. 
2.2. Izmantojamo metožu klāsts pētījuma veikšanas procesā, identificējot šādu nepieciešamību, var tik papildināts, pretendentam pamatojot metožu izvēli un to piemērotību uzdevumu izpildē un mērķa sasniegšanā. 
2.3. Intervijas vai fokusgrupas diskusijas jāveic, tām esot fiksētām audioierakstā vai citā līdzvērtīgā informācijas fiksēšanas veidā. Veidotajām izlasēm pētījuma ietvaros jābūt reprezentatīvām. 
2.4. Pretendents veic kvalitatīvo un kvantitatīvo datu analīzi par individuālā atbalsta plāna īstenošanu, izmantojot Pasūtītāja nodrošinātos datus no interaktīvā rīka.
2.5. Pasūtītājs patur tiesības izvērtēt un norādīt uz nepieciešamajiem precizējumiem pretendenta izstrādātajos pētījuma veikšanai nepieciešamajos metodoloģiskajos materiālos, piemēram, interviju vadlīnijās. 

3.SADARBĪBA PAKALPOJUMA IZPILDES LAIKĀ 

3.1. Pētījuma nodevumu nodošanas un pieņemšanas kārtība tiks noteikta līgumā. 
[bookmark: _Hlk22048721]3.2. Pretendenta pētnieku grupas vadītājam regulāri ir jāinformē Pasūtītājs par pētnieku grupas iekšējām sanāksmēm un pētījuma izstrādes gaitu. Nepieciešamības gadījumā pētnieku grupas sanāksmēs ir tiesības piedalīties Pasūtītāja pārstāvim. Tiek organizētas regulāras darba sanāksmes ar Pasūtītāja pārstāvjiem (t. sk. ievadsanāksme, starpziņojuma un noslēguma rezultātu prezentēšana) par pakalpojuma izpildes gaitu. 
3.3. Pasūtītājs, visa pakalpojuma izpildes laikā var izvirzīt priekšlikumus un/vai izteikt iebildumus, rakstiskā veidā nosūtot tos uz Pretendenta norādīto e-pasta adresi pēc atskaites saņemšanas vai klātienē (tiešsaistē), pēc Pasūtītāja un/vai Pretendenta iniciatīvas, organizētās darba sanāksmēs. 
3.4. Pretendents nodrošina pasūtītāja un citu iesaistīto institūciju pārstāvju iepazīstināšanu ar nodevumiem, pētījuma izstrādes gaitu (par plānotajām darbībām, konstatētajiem šķēršļiem, problēmām) un rezultātiem. Par nodevumu prezentēšanas reižu skaitu, laiku un vietu Pasūtītājs informē Pretendentu nosūtot aicinājumu uz Pretendenta kontaktpersonas norādīto e-pasta adresi, ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms noteiktā prezentācijas norises datuma. Pretendents prezentē Pasūtītāja izvēlētu nodevumu rezultātus Projekta īstenošanas konsultatīvajā padomē, Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA) un Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) pasākumos. Pretendents nodrošina informācijas, kas iegūta pētījuma izstrādei, izmantošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem informācijas atklātības jomā. Pretendents apņemas uzklausīt, izvērtēt un iekļaut nodevumos Projekta īstenošanas konsultatīvās padomes, Projekta ekspertu un citu organizāciju, kas pārstāv pašvaldību vai izglītības iestāžu intereses ieteikumus, atbilstoši Pētījuma un Projekta mērķiem. 

4.DARBA UZDEVUMI:
4.1. Pirmais posms. Izstrādāt pētījuma metodoloģiju. 
4.1.1. Metodoloģijai jāietver titullapa, satura rādītājs, izmantotie saīsinājumi un terminu skaidrojumi; ievaddaļa, ietverot informāciju par pētījuma mērķiem, mērķa grupām un sagaidāmo rezultātu; informācija par kvalitatīvās un/vai kvantitatīvās izpētes instrumentāriju katrai no pētījuma mērķa grupām; kvalitatīvās izpētes dalībnieku (informantu) atlases kritēriji; kvantitatīvās izpētes dalībnieku (respondentu) izlases veidošanas kritēriji; pētījuma datu analīzes metodes apraksts. 
4.2. Otrais posms. Izvērtēt otrās iespējas individualizēta atbalsta sniegšanu mērķa grupas izglītojamiem[footnoteRef:7] saskaņā ar individuālu atbalsta plānu, ietverot valsts valodas apguves atbalsta un mentora atbalsta rezultātu izvērtējumu.  [7:  Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 483., 23.3. punktu, tie ir izglītojamie, kuri par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmuši tikai liecību un atkārtoti mācās 9. klasē vai ir uzņemti profesionālās izglītības iestādē. ] 

4.2.1.  Veikt kabineta pētījumu par Projekta interaktīvajā rīkā esošo informāciju/datiem attiecībā uz otrās iespējas Projekta mērķa grupas izglītojamajiem, ietverot mentora atbalstu. 
4.2.2. Noskaidrot, kā individuālā atbalsta sniedzēji Projekta mērķa grupas otrās iespējas izglītojamajiem vērtē sava darba ar riska faktoru ietekmes mazināšanu efektivitāti, identificējot efektīvas metodes, intervences, pakalpojumus. 
4.2.3. Triangulācijas nolūkā līdzīgu jautājumu uzdot individuālā atbalsta saņēmējiem - Projekta mērķa grupas otrās iespējas izglītojamajiem – par metožu, intervenču, pakalpojumu efektivitāti viņu vērtējumā (vai iesaistītajiem atbalsta sniedzējiem). 
4.2.4. Izpētīt demogrāfisko faktoru, tostarp dzimuma, invaliditātes, etniskās piederības, migrācijas pieredzes ietekmi uz otrās iespējas izglītojamo saņemtā individuālā atbalsta efektivitāti. 
4.3.  Trešais posms. Izvērtēt individualizēta atbalsta sniegšanu citiem mērķa grupas izglītojamajiem ar PMP un sociālās atstumtības riskiem, ietverot lasītprasmes un valsts valodas apguves atbalsta, kā arī mentora atbalsta rezultātu izvērtējumu.
4.3.1. Veikt kabineta pētījumu par Projekta interaktīvajā rīkā esošo informāciju/datiem attiecībā uz citiem Projekta mērķa grupas individualizēta atbalsta saņēmējiem ar PMP un sociālās atstumtības riskiem, ietverot mentora atbalstu.
4.3.2. Noskaidrot, kā individuālā atbalsta sniedzēji citiem (ne – otrās iespējas) Projekta mērķa grupas izglītojamajiem vērtē sava darba ar riska faktoru ietekmes mazināšanu efektivitāti, identificējot efektīvas metodes, intervences, pakalpojumus. 
4.3.3. Triangulācijas nolūkā līdzīgu jautājumu uzdot individuālā atbalsta saņēmējiem – citiem (ne- otrās iespējas) Projekta mērķa grupas izglītojamajiem – par metožu, intervenču, pakalpojumu efektivitāti viņu vērtējumā. 
4.3.4. Izpētīt demogrāfisko faktoru, tostarp dzimuma, invaliditātes, etniskās piederības, migrācijas pieredzes ietekmi uz izglītojamo saņemtā individuālā atbalsta efektivitāti. 
4.4.  Ceturtais posms. Starpziņojums. Veikt Projekta īstenošanas līdzšinējās gaitas izvērtējumu, identificējot kavējošos un sekmējošos faktorus, kā arī citus aspektus, kas ir nozīmīgi gan sekmīgai projekta ieviešanai atlikušajā Projekta periodā, gan Projekta rezultātu ilgtspējai.
4.4.1. Pretendentam jāveic Projekta informatīvo un komunikācijas materiālu, sociālo kampaņu kā arī komunikācijas procesu un komunikācijas rezultātu izvērtējums, novērtējot Projekta īstenošanas laikā no 2024. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 31. augustam izstrādātos informatīvos un komunikācijas materiālus, vērtējot to pieejamību un ietekmi uz sabiedrisko domu un Projekta atpazīstamību sabiedrībā. Jāizvērtē Projektā izmantotos Sadarbības partneru iesaistes un komunikācijas kanālus (tīmekļvietnes, sociālie tīkli, TV, radio). Pretendenta uzdevums ir arī sniegt rekomendācijas Projekta tiešo un pastarpināti iesaistīto mērķauditoriju informētības, iesaistes un komunikācijas metožu un procesu pilnveidei. 
4.4.2. Identificēt nozīmīgākos Projektā sasniegtos darbības rezultātus līdzšinējā Projekta īstenošanas laikā no 2024. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 31. augustam: identificēt projektā līdz šim sasniegtos darbības rezultātus (piem., izstrādātie metodiskie materiāli, rekomendācijas, vadlīnijas, pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi u. tml.) un politikas rezultāti (piem., PMP samazināšanās, izglītojamo un vecāku apmierinātība, projekta rezultātu ilgtspējas indikatori Sadarbības partneru vērtējumā utt.). Tiek sagaidīts, ka Pretendents Tehniskajā piedāvājumā sniedz detalizētu veicamo darba uzdevumu aprakstu, tajā skaitā arī indikatīvi uzrādot kādas darbības un rezultātus tas paredz iekļaut tālākā analīzē, tādējādi demonstrējot izpratni par veicamo darbu, tā mērķiem un Pasūtītāja vajadzībām. 
4.4.3. Izvērtēt Projekta rezultātu ietekmi uz izglītības politikas mērķiem: atbilstību izglītības attīstības pamatnostādnēm un citiem politikas plānošanas dokumentiem, pašvaldības līmeņa politikas uzstādījumu esamību, kas pozitīvi vai negatīvi ietekmē projekta ietekmi uz mērķa grupām. Pretendentam jāizvērtē, kā Projekta sniegtais atbalsts ietekmējis pārejas uz mācībām valsts valodā īstenošanu pašvaldību un valsts dibinātās izglītības iestādēs, kuras piedalās Projektā.
4.4.4. Izzināt Projekta Sadarbības partneru viedokļus par līdzšinējo Projekta īstenošanas gaitu un Projekta darbību īstenošanas procesiem un ietekmēm. 
4.4.5. Veikt reprezentatīvu Pētījuma mērķa grupu iesaistes, informētības un viedokļa novērtējumu: izvērtēt Projekta ietekmi uz mērķa grupām, īpašu uzmanību veltot izglītojamajiem, to vecākiem, pedagogiem un atbalsta personālam. 
4.4.6. Identificēt priekšnoteikumus Projekta rezultātu ilgtspējai, cita starpā izzinot, kādas darbības, procesi, instrumenti motivēs iesaistītās puses izmantot Projekta rezultātā radītos rīkus un resursus arī pēc Projekta noslēguma un tādējādi sekmēt Projektā izvirzīto mērķu ilgtspēju. 
4.5. Piektais posms. Gala ziņojums. Veikt līdzšinējās izpētes rezultātu sintēzi, ietverot priekšlikumus Projekta īstenošanas pilnveidei un PMP un sociālās atstumtības riska novēršanas sistēmas attīstībai, kā arī normatīvā regulējuma, institucionālās sadarbības un atbalsta darba satura pilnveides priekšlikumus.
4.5.1. Apkopot nozīmīgākos secinājumus par Projekta darbību īstenošanas gaitu, komunikācijas procesiem, par Projektā sasniegtajiem rezultātiem.
4.5.2. Gala ziņojumā iekļaujot vismaz šādu saturu: (1) Informāciju par Pētījuma metodoloģiju; (2) Individuālā atbalsta īstenošanas efektivitāti Projekta mērķa grupas izglītojamajiem; (3) Pētījuma mērķa grupu vērtējumu par komunikācijas un informācijas materiālu pieejamību un atbilstību Projekta mērķa grupu vajadzībām; (4) Pētījuma mērķa grupu vērtējumu par Projekta īstenošanas gaitu, sagaidāmo Projekta ietekmi un Projekta ilgtspēju pēc Projekta noslēguma;(5) Projekta darbību, kas nav tieši saistītas ar komunikāciju un informēšanu, individuālā atbalsta sniegšanu, īstenošanas procesu un ietekmes izvērtējumu; (6) Ieteikumus sekmīgai Projekta turpmākai īstenošanai, mērķu sasniegšanai un ilgtspējas nodrošināšanai pēc Projekta noslēguma (efektīvas informācijas plūsmas un komunikācijas materiālu pieejamība, kvalitāte un atbilstība Projekta mērķa grupu vajadzībām; ieteikumi Projekta darbību īstenošanas uzlabošanai; nepieciešamajiem pasākumiem (t. sk. atbalsta fokusa maiņai, politikas plānošanas dokumentu pilnveidei un izmaiņām normatīvajā regulējumā), lai sekmētu Projekta rezultātu ilgtspēju pēc Projekta noslēguma).
4.5.3. Pretendents sagatavo prezentāciju par gala ziņojuma rezultātiem izmantošanai Projekta īstenošanas konsultatīvajā padomē, VIAA un IZM pasākumos.
4.5.4. Nododot Pasūtītājam Pētījuma pēdējo nodevumu, Pretendents elektroniskā veidā, ārējā datu nesējā nodod visu informāciju un faktus, kas iegūti pētījuma izstrādes gaitā (pētījuma veikšanai nepieciešamie dati, ko radījis vai apkopojis Pretendents), un pētījuma izstrādes gaitā izmantoto datu avotu sarakstu.
5. NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS 
5.1. Pretendents visiem iepirkuma rezultātā izstrādātajiem, publicētajiem un izplatītajiem materiāliem nodrošina ESF+ noformēšanas prasību ievērošanu:
5.1.1. marķējumu ar Eiropas Sociālā fonda plus atpazīstamības zīmēm un norādēm par līdzfinansējumu atbilstoši “ES fondu 2021.-2027. gada un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām”, kā arī Projekta vizuālās identitātes prasībām;
5.2. Pretendents publicitātes un informatīvajos materiālos lieto atbilstošu atsauci uz Projektu, Projekta īstenotāju un Projekta finansētāju. Publicitātes atsauci sagatavo un Pretendentam iesniedz Pasūtītājs.
5.3.  Noderīgas saites:
5.3.1. https://m.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/0_esfondu_af_kom_vadlinijas.pdf 
5.3.2. https://www.mk.gov.lv/lv/media/7269/download?attachment 

6. PASKAIDROJUMI PAR TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU
6.1. Pretendentam gan tehniskā piedāvājuma sagatavošanā, gan Pētījuma veikšanā jānodrošina vismaz šādu informācijas avotu izmantošanu:
6.1.1. Politikas plānošanas dokuments “Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.- 2027.gadam”, ar pielikumiem (pieejams: https://www.izm.gov.lv/lv/media/13864/download?attachment );
6.1.2.  “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” rīcības plānu 2025. un 2026. gadam”
6.1.3. Izglītības likums (pieejams: https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums );
6.1.4. Ministru kabineta 2024. gada 16. jūlija noteikumi Nr. 483 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti" 4.2.3.1. pasākuma "Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”. 
6.1.5. Eiropas Sociālā fonda projekta “Skola – kopienā” tīmekļvietnes informācija (pieejama: https://skola-kopiena.lv/)
6.1.6. Pētījums “Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietekmes starpposma pušu iesaistes, informētības un starprezultātu novērtējums” (pieejams: https://www.ikvd.gov.lv/lv/media/535/download?attachment);
6.1.7. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietekmes pušu iesaistes, informētības noslēguma novērtējums, Gala ziņojums (pieejams: https://www.ikvd.gov.lv/lv/media/4926/download?attachment ).

6.2. Pētījuma kvalitātes nodrošināšanai un mērķu izpildei Pasūtītājs nodrošina Pretendenta piekļuvi Projekta Interaktīvajam rīkam.
6.3. Pretendents brīvā formā sagatavo un iesniedz tehnisko piedāvājumu atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai un ievērojot iepirkuma nolikuma prasības un tajā ietver vismaz šādu informāciju:
6.3.1. Veicamo darba uzdevumu, laika grafika un uzdevumu izpildītāju detalizēts apraksts, tādējādi demonstrējot izpratni par veicamā darba uzdevumiem un apjomiem, kā arī apliecinot izpildes atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;
6.3.2.Darba uzdevuma izpildes metodoloģijas pamatojums un īss Pētījuma dizaina apraksts;
6.3.3.Darba uzdevumu izpildes nodevumu provizoriskie satura rādītāji;
6.3.4.Darba organizācijas, ētikas un kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts.

7. CITI PAKALPOJUMA IZPILDES NOSACĪJUMI:
7.1.Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 2027. gada 27. februāris.
7.2. Pirmā nodevuma – Pētījuma metodoloģijas – iesniegšanas termiņš: 2 (divas) nedēļas pēc līguma parakstīšanas.
7.3. Otrā nodevuma iesniegšanas termiņš: divus mēnešus pēc līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 2. oktobrim. 
7.4. Trešā nodevuma iesniegšanas termiņš: 7 (septiņi) mēneši pēc līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā 2026. gada 1. decembris.
7.5. Starpziņojuma iesniegšanas termiņš: 8 (astoņi) mēneši pēc līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā 2027. gada 11. janvāris.
7.6. Gala ziņojuma iesniegšanas termiņš: 9 (deviņi) mēneši pēc līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā 2027. gada 15. februārī.
7.7. Visu Pētījuma lauka darbā iegūto datu un citas ar Pētījumu saistītās informācijas iesniegšanas elektroniskā formātā datu nesējos termiņš ir 2027. gada 27. februāris. 
7.8. Apmaksas noteikumi: Pakalpojuma apmaksa tiks veikta šādā kārtībā:
7.8.1.Avansa maksājums: 20 % apmērā no kopējās piedāvātās līgumcenas EUR bez PVN pēc rēķina izrakstīšanas;
7.8.2 Pēc katra nodevuma pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas 80 % apmērā no konkrētā nodevuma līgumcenas EUR bez PVN. 

8. Nodevumu iesniegšanas laika grafiks
	Nr.p.k.
	Nodevums  
	Iesniegšanas termiņš  

	[bookmark: _Hlk224314900][bookmark: _Hlk224314848]1.  
	Pētījuma metodoloģija.

 
	Elektroniski, izmantojot MS Office programmas: Word, Excel 
	iesniegšana Pasūtītājam  
elektroniski 
	2 (divu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas

	
	
	
	elektroniska saskaņošana ar Pasūtītāju  
	Līdz 5 (piecām) kalendārajām dienām no saņemšanas dienas  

	2.  
	[bookmark: OLE_LINK14]Izvērtējums par otrās iespējas individualizēta atbalsta sniegšanu mērķa grupas izglītojamiem saskaņā ar individuālu atbalsta plānu, ietverot valsts valodas apguves atbalsta un mentora atbalsta rezultātu izvērtējumu.
	Elektroniski, izmantojot MS Office programmas: Word, Excel 
 
	iesniegšana Pasūtītājam
elektroniski  
	2 (divus) mēnešus pēc līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā 2026. gada 2. oktobrim.

	
	
	
	elektroniska saskaņošana ar Pasūtītāju  
	10 (desmit) darba dienu laikā pēc nodevuma saskaņošanas 

	3.  
	[bookmark: OLE_LINK15]Izvērtējums par individualizēta atbalsta sniegšanu citiem mērķa grupas izglītojamajiem ar PMP un sociālās atstumtības riskiem rezultātiem, ietverot lasītprasmes un valsts valodas apguves atbalsta, kā arī mentora atbalsta rezultātu izvērtējumu
	Elektroniski, izmantojot MS Office programmas: Word, Excel
	iesniegšana Pasūtītājam 
elektroniski
	7 (septiņu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas  

	
	
	
	elektroniska saskaņošana ar Pasūtītāju  
	līdz 10 (desmit) kalendārajām dienām no saņemšanas dienas  

	4.  
	[bookmark: OLE_LINK16]Starpziņojums par Projekta īstenošanas līdzšinējās gaitas izvērtējumu, identificējot kavējošos un sekmējošos faktorus, kā arī citus aspektus, kas ir nozīmīgi gan sekmīgai projekta ieviešanai atlikušajā Projekta periodā, gan Projekta rezultātu ilgtspējai  
	Elektroniski, izmantojot MS Office programmas: Word, Excel 
	iesniegšana Pasūtītājam
elektroniski  
	8 (astoņu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas  

	
	
	
	elektroniska saskaņošana ar Pasūtītāju 
	līdz 10 (desmit) kalendārajām dienām no saņemšanas dienas  

	5.  
	[bookmark: OLE_LINK17]Gala ziņojums: līdzšinējās izpētes rezultātu sintēze, ietverot priekšlikumus Projekta īstenošanas pilnveidei un PMP un sociālās atstumtības riska novēršanas sistēmas attīstībai, kā arī normatīvā regulējuma, institucionālās sadarbības un atbalsta darba satura pilnveides priekšlikumus
	Elektroniski, izmantojot MS Office programmas: Word, Excel
	iesniegšana Pasūtītājam  
elektroniski
	9 (deviņu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk par 2027. gada 27. februāri.

	
	
	
	elektroniska saskaņošana ar Pasūtītāju  
	līdz 10 (desmit) kalendārajām dienām no saņemšanas dienas 

	6.  
	[bookmark: OLE_LINK18]Ar Pētījuma veikšanu saistītā informācija un fakti, kas iegūti pētījuma izstrādes gaitā (pētījuma veikšanai nepieciešamie dati, ko radījis vai apkopojis Pretendents), un pētījuma izstrādes gaitā izmantoto datu avotu saraksts
	Elektroniski, izmantojot MS Office programmas: Word, Excel 
 
	iesniegšana Pasūtītājam  
elektroniski
	9 (deviņu) mēnešu laikā no Līguma slēgšanas, bet ne vēlāk par 2027. gada 15. februāri.

	
	
	
	elektroniska saskaņošana ar Pasūtītāju  
	līdz 10 (desmit) kalendārajām dienām no saņemšanas dienas, kopā ar Gala ziņojuma saskaņošanu

	7. 
	[bookmark: OLE_LINK19]Prezentācija par gala ziņojuma rezultātiem 
	Elektroniski, izmantojot MS Office programmas: Power Point,  u.c. 

	iesniegšana Pasūtītājam
elektroniski
	9 (deviņu) mēnešu laikā no Līguma slēgšanas, bet ne vēlāk par 2027. gada 27. februāri.

	
	
	
	elektroniska saskaņošana ar Pasūtītāju  
	līdz 10 (desmit) kalendārajām dienām no saņemšanas dienas, kopā ar gala ziņojuma saskaņošanu



8.1. Nodevumi jānoformē kā atsevišķs pilnvērtīgs dokuments, lai tos varētu publicēt tīmekļa vietnē; katrs nodevums, izņemot 7. nodevumu, jāsagatavo datorrakstā MS Office Word formātā, ar burtu izmēra fontu 12 (izņemot virsrakstus), Times New Roman, ar 1.15 atstarpi starp rindām, lapaspusēm ir jābūt numurētām, ja attiecināms, pievienojami pielikumi MS Office Excel datnēs.
8.2 Prezentāciju (7. nodevums) jāsagatavo MS Office Power Point lietojumprogrammā, pēc Pretendenta izvēles, saglabājot datni arī PDF formātā. 
8.3. Tabulām, attēliem un līdzīgiem teksta papildinājumiem jāatbilst sekojošām prasībām: jābūt secīgi numurētiem, norādot nosaukumu, kas precīzi apspoguļo tabulas, attēla vai līdzīga teksta papildinājuma saturu un sniegtās informācijas avotu/ autoru; tekstā jānodrošina korekti noformētas, secīgas atsauces uz atbilstoši saistītām tabulām, attēliem un līdzīgiem teksta papildinājumiem; tabulās, attēlos un līdzīgos teksta papildinājumos atspoguļotajai informācijai ir jābūt skaidri saskatāmai, salasāmai un atspoguļotām vērtībām jābūt skaidri nosakāmām, saprotamām; kopā ar tabulām, attēliem un līdzīgiem teksta papildinājumiem ir jābūt sniegtam atbilstošam, pavadošam, skaidrojošam tekstam, kas sniedz šīs informācijas interpretāciju, analītisko skaidrojumu un secinājumus, kas izriet no sniegtās informācijas interpretācijas, analīzes. 
8.4. Visos nodevumos teksta kvalitātei jāatbilst sekojošām prasībām: teksta izklāstam jābūt strukturētam, teksta daļām un nodaļu sadaļām jābūt kopsaistītām; izmantotajiem datiem ir jāsniedz interpretācija un analīze, kuru ietvaros izteiktajiem argumentiem un secinājumiem jābūt skaidri un izvērsti pamatotiem; valodas lietojumā jāievēro latviešu un, kur attiecināmi, angļu valodas pareizrakstība un vienots teksta stils, nodrošinot saprotamību lasītajam neatkarīgi no pētījuma jautājumu un nacionālā konteksta pārzināšanas pakāpes. Eirozonas valūtai jāizmanto “EUR” apzīmējums; atsaucēm jābūt noformētām vienotā stilā, atbilstoši akadēmiskajiem bibliogrāfisko norāžu standartiem (APA 7 stilā), norādot konkrētas lapaspuses vai mājās lapu un līdzīgu elektronisko resursu saturam norādot maksimāli precīzu atrašanas vietu konkrētajās sadaļās, aprakstot ceļu līdz informācijai un atrašanās saiti. 
8.5. Izpildītājs garantē, ka visi līguma ietvaros sagatavotie materiāli, dokumenti un nodevumi ir oriģināli, nav uzskatāmi par plaģiātu un nepārkāpj trešo personu autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par sagatavotā satura kvalitāti, faktoloģisko precizitāti un metodisko pamatotību, kā arī par jebkādām sekām, kas izriet no trešo personu pretenzijām saistībā ar nodevumu oriģinalitāti vai tiesību pārkāpumiem. Par autortiesību, mantisko un blakustiesību ievērošanu attiecībā uz visiem iekļautajiem materiāliem atbild Pretendents.
8.6. Nodevumu secinājumu sadaļā jāsniedz strukturēti, argumentēti secinājumi par pētījumā kopumā gūtajām atziņām un rezultātiem, interpretējot to nozīmi arī saistībā ar pētījuma mērķi, tā sasniegšanu un noteikto uzdevumu izpildi. Gala ziņojuma nodevumā jāsniedz analīzē un secinājumos balstīts, pamatots, konkrēts saturs, norādot īstenošanas nosacījumus un termiņus, kur attiecināms; veicot intervijas un/vai fokusa grupas diskusijas, pielikumā ir jāpievieno galveno gūto atziņu apkopojums. 
8.7. Pielikums/i jāsagatavo datorrakstā MS Word vai Excel formātā, vai citā formātā, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju. Pielikumu sadaļai ir jāizveido atsevišķs pielikumu satura rādītājs. Pētījuma veikšanas gaitā pretendentam jānodrošina visu pētījuma materiālu un metodoloģisko dokumentu (t. sk. izlases vai intervējamo kopas veidošanas metodoloģija, informantu/respondentu atlases un rekrutācijas metodoloģija, interviju un /vai fokusgrupu diskusiju vadlīnijas, interviju un/vai fokusgrupu diskusiju transkripti vai protokoli, u. c.) iesniegšana Pasūtītājam pēc pieprasījuma darbu izpildes laikā un to iesniegšana kopā ar starpziņojumiem un gala ziņojumu. 


	Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds
	

	Paraksts**
	

	Vieta, datums
	


 ***Paraksta pretendents/pretendenta paraksttiesīgā persona vai pretendenta pilnvarota persona (ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija).
***Juridiskām personām – paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums.
*** Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pievienojot apliecinājumu atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.pielikumam.




	2. pielikums
atklāta konkursa
id. Nr. VIAA 2026/58 nolikumam

Veidne

PIETEIKUMS

[bookmark: _Hlk64369694]dalībai iepirkumam “Vidusposma izvērtējums par projektā īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti” 
(id. Nr. VIAA 2026/58)


1. Iesniedza:
	Pretendenta 
Nosaukums/vārds, uzvārds 
	Rekvizīti (reģ. Nr./personas kods, juridiskā/deklarētā adrese)

	
	


Pretendents ir, mazais ¨ vai vidējais uzņēmums ¨ (Atzīmēt ý )[footnoteRef:8] [8:  Skatīt Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumu par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.). Šī informācija ir nepieciešama tikai statistikas mērķiem. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz EUR 10 miljonus. Vidējs uzņēmums ir uzņēmums, kas nav ne mikro, ne mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus, un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz EUR 43 miljonus. Eiropas Savienības konkurences tiesību kontekstā “uzņēmuma” jēdziens ietver visus subjektus, kas veic saimniecisko darbību, neatkarīgi no šo subjektu juridiskā statusa un to finansēšanas veida (EST spriedums, 2006. gada 10. janvāris, Cassa di Risparmio di Firenze u.c., C‑222/04, EU:C:2006:8, 107. punkts).
] 


2. Pretendenta kontaktpersona:
	Vārds, uzvārds
	

	Adrese
	

	Tālr.
	

	e-pasta adrese
	



3. Pretendents,____________________, tā ______________________________________ 
                         (Nosaukums/Vārds, uzvārds)          (juridiskām personām -  pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
personā, kurš/a rīkojas uz _______________ pamata, ar šī piedāvājuma iesniegšanu
                                           (dokumenta nosaukums)
piesaka savu dalību iepirkumā “Vidusposma izvērtējums par projektā īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti” (id. Nr. VIAA 2026/58) (turpmāk – iepirkums) un, 

· apliecina, ka tam nav iebildumu attiecībā uz iepirkuma nolikumu un apņemas ievērot visas iepirkuma nolikumā izvirzītās prasības;
· pretendentam ir skaidras un saprotamas iepirkuma nolikuma noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un tehniskās specifikācijas. Pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi;
· piedāvā sniegt pakalpojumus atbilstoši iepirkuma nolikuma (t. sk., tehniskās specifikācijas) prasībām un savam piedāvājumam;
· apliecina, ka iesniegtā informācija ir patiesa novērtēšanai un ir iesniegta pilnā apjomā.

4. cita informācija, ko pretendents uzskata par būtisku.
	






Ja Pretendents, persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, ja tāds tiek piesaistīts un tam nododamo veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 EUR no kopējās pakalpojumu līguma vērtības, vai arī personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma (PIL) 42. pantā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, izņemot 8. un 9. punktu nosacījumus, pretendents to norāda ailē “Cita informācija”. Papildus, pretendents ir tiesīgs sniegt skaidrojumus vai pierādījumus saskaņā ar PIL 43. panta otro daļu.

	Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds
	


	Paraksts**
	


	Vieta, datums
	



 **Paraksta pretendents/pretendenta paraksttiesīgā persona vai pretendenta pilnvarota persona (ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija).
**Juridiskām personām – paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums.
** Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pievienojot apliecinājumu atbilstoši iepirkuma nolikuma 4. pielikumam.






3. pielikums 
atklāta konkursa
id. Nr. VIAA 2026/58 nolikumam
 
Veidne
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

[bookmark: OLE_LINK25]Iepirkumam “Vidusposma izvērtējums par projektā īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti”
(id. Nr. VIAA 2026/58)


Pretendents, ______________________ ,tā  _______________________________________
                  (Nosaukums/Vārds, uzvārds)               (juridiskām personām -  pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
personā, kurš/a rīkojas uz ___________________ pamata, piedāvā pakalpojumu atbilstoši šādām cenām: 

	

Iepirkuma nosaukums
	Pretendenta finanšu piedāvājums

	
	
Cena* EUR, bez PVN
	Cena EUR, ar PVN
(ja Pretendents ir PVN
 maksātājs)

	
	
	


*Cenā iekļautas visas izmaksas, nodokļi (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), nodevas un citi ar pakalpojumu pilnīgu izpildi saistīti izdevumi atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Ja Pretendents ir personu apvienība, jānorāda kopējā līgumcena un atsevišķi līgumcena katram ekspertam. Ja Pretendenta piedāvātais eksperts ir fiziskā persona, kas nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, tad Pasūtītājs no norādītās līgumcenas ietur un nomaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Iesniedzot šo finanšu piedāvājumu, pretendents apliecina, ka finanšu piedāvājumā noteiktajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, nodokļi (t. sk., iedzīvotāju ienākuma nodoklis, darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), nodevas, kas saistītas ar pakalpojumu nodrošināšanu pilnā apjomā atbilstoši iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, izņemot pievienotās vērtības nodokli.  

	Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds
	


	Paraksts***
	


	Vieta, datums
	



 ***Paraksta pretendents/pretendenta paraksttiesīgā persona vai pretendenta pilnvarota persona (ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija).
***Juridiskām personām – paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums.
*** Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pievienojot apliecinājumu atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.pielikumam.




4. pielikums 
atklāta konkursa
id. Nr. VIAA 2026/58 nolikumam

[bookmark: _Hlk70499496]Veidne

Apliecinājums par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu iepirkuma līguma izpildē

[bookmark: OLE_LINK30]Iepirkumam “Vidusposma izvērtējums par projektā īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti”
(id. Nr. VIAA 2026/58)

Ar šo pretendents – piegādātāju apvienība <1.piegādātāja nosaukums>, <2.piegādātāja nosaukums>, <...> informē, ka, iesniedzot piedāvājumu iepirkumā “Vidusposma izvērtējums par projektā īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti” dalībnieku atbildības sadalījums iepirkuma līguma izpildē:
<1.piegādātāja nosaukums> atbildīgs par ............;
<2.piegādātāja nosaukums> atbildīgs par ............;
<...> 
 
Piegādātāju apvienības dalībnieki pilnvaro <attiecīgā piegādātāja nosaukums, tā pārstāvja vārds, uzvārds, amats> pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkumā, tajā skaitā, piegādātāju apvienības vārdā parakstīt ar dalību iepirkumā saistītos dokumentus.  
 
1.piegādātāja nosaukums:___________________________________  
1. piegādātāja vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts_______________________
Vieta, datums________________
 
2.piegādātāja nosaukums:__________________________________ 
2. piegādātāja vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts_______________________
Vieta, datums________________

[bookmark: _Ref38400100][bookmark: _Ref38419387][bookmark: OLE_LINK58]

5. pielikums
[bookmark: _Hlk172721365]atklāta konkursa
id. Nr. VIAA 2026/58 nolikumam

Veidne
Pretendenta Tehniskās un profesionālās spējas
[bookmark: _Hlk64369840][bookmark: OLE_LINK34]Iepirkumam “Vidusposma izvērtējums par projektā īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti”
(id. Nr. VISC 2026/58)

[bookmark: _Hlk69989214]Pretendents, _____________________,tā ________________________________________
                  (Nosaukums/Vārds, uzvārds)             (juridiskām personām -  pārstāvja amats, vārds, uzvārds)
personā, kurš/a rīkojas uz ____________ pamata, apliecina, ka:
[bookmark: _Hlk64369490]
Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir īstenojis[footnoteRef:9] Darbus[footnoteRef:10], kuru ietvaros ir iegūta vismaz šāda pieredze:  [9:  Šī Nolikuma ietvaros apzīmējums ”īstenojis” nozīmē tādus darbus, kuru izstrāde ir pabeigta jeb noslēgta līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.]  [10:  Šī Nolikuma ietvaros apzīmējums “Darbs” nozīmē un iekļauj – pētījums, ziņojums, politikas plānošanas dokuments, vai projekts, kas ietver pētījuma sadaļas.] 

· Izglītības jomas rīcībpolitikas novērtēšana (ietekmes un/vai ilgtspējas novērtējuma izstrāde) un priekšlikumu sniegšana pašvaldību un/vai valsts līmenī klientam (ja vienam klientam sniegti vairāk nekā viens šāda veida pakalpojums) vai klientiem (katram minētajam publiskā sektora klientam sniegts vismaz viens šāda veida pakalpojums) publiskajā sektorā (valsts un/vai pašvaldību iestādes);
· Kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu veikšana, kuros īstenotās līgumsaistības ietver ar izglītības kvalitātes novērtējumu saistītu izpēti un vismaz 1 (vienā) no kvantitatīvajiem pētījumiem ir piedalījušies vismaz 1000 respondenti.
	[bookmark: _Hlk229405256]Nr.
	Pieredze
	Laika periods 

	
	
	


	
	
	



Pretendents apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa.

	Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds
	


	Paraksts**
	


	Vieta, datums
	



 **Paraksta pretendents/pretendenta paraksttiesīgā persona vai pretendenta pilnvarota persona (ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija).
**Juridiskām personām – paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums.
** Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pievienojot apliecinājumu atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.pielikumam.





5.1. pielikums
atklāta konkursa
id. Nr. VIAA 2026/58 nolikumam

Veidne
[bookmark: OLE_LINK61]Pretendenta piesaistītā personāla 
CURRICULUM VITAE (CV)

iepirkumam “Vidusposma izvērtējums par projektā īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti” (id. Nr. VIAA 2026/58)

	Vārds, uzvārds: 

	

	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts): 

	

	Specializācija:

	




(Lūdzam šajā CV uzskatāmi un precīzi norādīt tikai to informāciju, kas apliecina CV īpašnieka kvalifikācijas atbilstību iepirkuma “Vidusposma izvērtējums par projektā īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti” (id. Nr. VIAA 2026/58) nolikuma 3.2. apakšpunktā atbilstošam speciālistam noteiktajām kvalifikācijas prasībām) 

DARBA PIEREDZE
	Projekta nosaukums un īss apraksts. 
	Loma projektā, kuras ietvaros iegūta praktiskā pieredze
	Atbilstība kritērijam (atzīmēt kritērija nr, kuram/kuriem atbilst)
	Pasūtītāja nosaukums un kontaktinformācija 
(vārds, uzvārds, tālrunis vai e-pasts)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



APLIECINĀJUMS:
Es, apakšā parakstījies (-usies): 
- apliecinu, ka manis sniegtā informācija patiesi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi;
[bookmark: OLE_LINK60]- apliecinu savu dalību līguma izpildē, gadījumā, ja iepirkuma “Vidusposma izvērtējums par projektā īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti” (id. Nr. VIAA 2026/58) rezultātā ar pretendentu _______________________ tiks slēgts pakalpojuma līgums;
- piekrītu manu personas datu apstrādei iepirkuma “Vidusposma izvērtējums par projektā īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti” (id. Nr. VIAA 2026/58) ietvaros.

	Vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	



	



6. pielikums
atklāta konkursa
id. Nr. VIAA 2026/58 nolikumam

Veidne

Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem

[bookmark: OLE_LINK36]Iepirkumam “Vidusposma izvērtējums par projektā īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti”
(id. Nr. VIAA 2026/58)
Pretendents <pretendenta nosaukums> savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo vai sniedzamo pakalpojumu vērtība iepirkumā (id. Nr. VIAA 2026/58) “Vidusposma izvērtējums par projektā īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti” līguma izpildei plāno piesaistīt šādus apakšuzņēmējus*, ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši eiro un 00 centu), un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu:
	Nr.
p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Apakšuzņēmēja sniedzamie pakalpojumi (iepirkuma līguma daļa)
	Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējā finansiālā vērtība (skaitliski no kopējās iepirkuma līguma vērtības, EUR bez PVN)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	[..]
	
	
	


* Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63. pantu apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam (t. i., informācija sniedzama gan par apakšuzņēmējiem, gan par apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem).
** uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10000,00 (desmit tūkstoši eiro un 00 centu) no kopējās publiska iepirkuma līguma vērtības, nedrīkst būt iestājušies 42. panta otrās daļas izslēgšanas nosacījumiem, izņemot 8. un 9. punktu nosacījumus.

	Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds
	


	Paraksts**
	


	Vieta, datums
	



 **Paraksta pretendents/pretendenta paraksttiesīgā persona vai pretendenta pilnvarota persona (ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija).
**Juridiskām personām – paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums.
** Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pievienojot apliecinājumu atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.pielikumam.


7. pielikums 
atklāta konkursa
id. Nr. VIAA 2026/58 nolikumam

Veidne
 
Apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums

[bookmark: OLE_LINK38]iepirkumam “Vidusposma izvērtējums par projektā īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti”
(id. Nr. VIAA 2026/58)
 
Ar šo Apakšuzņēmējs vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, apliecinājums gatavībai veikt nododamo Pakalpojumu daļu sarakstā norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus vai Pretendenta un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums/vienošanās par sadarbību iepirkuma līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums:
  
1.piegādātāja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese:
__________________________________________________________________________ 

Piegādātājs ir mazais ¨ vai vidējais uzņēmums ¨ (Atzīmēt ý )[footnoteRef:11] [11:  Skatīt Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumu par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.). Šī informācija ir nepieciešama tikai statistikas mērķiem. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz EUR 10 miljonus. Vidējs uzņēmums ir uzņēmums, kas nav ne mikro, ne mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus, un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz EUR 43 miljonus. Eiropas Savienības konkurences tiesību kontekstā “uzņēmuma” jēdziens ietver visus subjektus, kas veic saimniecisko darbību, neatkarīgi no šo subjektu juridiskā statusa un to finansēšanas veida (EST spriedums, 2006. gada 10. janvāris, Cassa di Risparmio di Firenze u.c., C‑222/04, EU:C:2006:8, 107. punkts).] 


piegādātāja vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts_______________________ 
Vieta, datums________________ 

	Pretendenta nosaukums/vārds, uzvārds
	


	Paraksts**
	


	Vieta, datums
	



**Paraksta pretendents/pretendenta paraksttiesīgā persona vai pretendenta pilnvarota persona (ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija).
**Juridiskām personām – paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums.
** Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pievienojot apliecinājumu atbilstoši iepirkuma nolikuma  4. pielikumam.


8. pielikums
Atklāta konkursa
i.d. Nr. VIAA 2026/58 nolikumam

Projekts

LĪGUMS
[bookmark: _Hlk64373801]“Vidusposma izvērtējums par 
projektā īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti”
Iepirkuma i.d. Nr. VIAA 2026/58


Pasūtītāja līguma reģistrācijas Nr.______
Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.______

Rīgā,	līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – Pasūtītājs), reģistrācijas Nr. 90001800413, juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, tās Mācību atbalsta un iekļaujošās izglītības departamenta (4.2.3.1.) direktores Aijas Kalvānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2025. gada 30. jūlija rīkojumā Nr. 1.-5.2/279 “Par paraksta tiesību izmantošanu” noteikto, no vienas puses, un 

[bookmark: _Hlk193986424][bookmark: _Hlk186271957][bookmark: _Hlk193986463][bookmark: _Hlk186271983]NOSAUKUMS (turpmāk – Izpildītājs), reģistrācijas Nr. __________, juridiskā adrese: _______, LV-____, tā ____________  personā, kurš/a rīkojas pamatojoties uz ____________, no otras puses, kopā saukti Puses, katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma “Vidusposma izvērtējums par projektā 
“Skola – kopienā” īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanas efektivitāti” 
(i.d. Nr. VIAA 2026/58)” (turpmāk – iepirkums) un Pasūtītāja iepirkumu komisijas 2026. gada __. ________ lēmumu (protokols Nr.__), noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

[bookmark: _Hlk497380367]1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMCENA
0. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas ne ilgāk kā līdz 2027. gada 27. februārim vai līdz brīdim, kad sniegto pakalpojumu apjoms sasniedz 1.3. apakšpunktā norādīto līgumcenu, izstrādāt izvērtējošu pētījumu, nodrošinot pierādījumos balstītu kvantitatīvu un kvalitatīvu analīzi par projektā no 2024. gada 1. oktobra līdz 2026. gadā 31. augustam īstenoto atbalstāmo darbību ieviešanu un to efektivitāti (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Līguma noteikumiem, 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) un 2. pielikuma “Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums) noteikumiem, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
0.   Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Latvijas Republika.
0.   Līgumcena ir 00000,00 EUR (vārdiem eiro, 00 centi) (turpmāk – Līguma summa) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Puses norēķinos piemēro tādu PVN likmi, kāda ir spēkā rēķina izrakstīšanas brīdī.
0. Visi Izpildītāja ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi ir iekļauti Līguma 1.3.apakšpunktā norādītajā līguma summā un atsevišķi netiek atlīdzināti.
0. Līguma summas apmaksa tiek finansēta Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projekta Nr. 4.2.3.1/1/24/I/001 “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” 4.2.3.1. pasākumu “Integrēta “skola-kopiena” sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs” ietvaros.

1. PUŠU SAVSTARPĒJIE APLIECINĀJUMI

1. Puses vienojas par šādu kvalitatīvi sniegtā Pakalpojuma definīciju: “Kvalitatīvi sniegts Pakalpojums – darbi izpildīti atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajam apjomam, kārtībai un termiņiem”.
1. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai noslēgtu Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi.
1. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālo resursu, kā arī citu līdzekļu, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus.
1. Izpildītājs apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas ir vai būs iesaistīti Līguma izpildē, ir iepazīstināti ar noteikumiem par konfidencialitāti pirms darba uzsākšanas.
1. Izpildītājs garantē, ka Pakalpojumu sniegs rūpīgi, profesionāli un prasmīgi. Izpildītājs apņemas novērst jebkuru neatbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un tā tehniskajam piedāvājumam, pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja.
1. Puses ir atbildīgas par Līguma neizpildīšanu vai tā nepienācīgu izpildīšanu.

1. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS UN NODEVUMU
PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA
2. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kuri balstās uz Tehniskās specifikācijas prasībām un Finanšu piedāvājumu.
2. Pakalpojums tiek sniegts pa posmiem Tehniskās specifikācijas 7. un 8. punktā norādītajos termiņos. 
2. Pakalpojuma izpildes rezultātā tiek iesniegti Tehniskās specifikācijas 4. un 8. punktā norādītie materiāli un sniegti norādītie pakalpojumi (turpmāk – Nodevums).
2. Nodevumus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārbaudei tādā formā, kāda šī Nodevuma nodošanai ir paredzēta tehniskajā specifikācijā, ievērojot Tehniskās specifikācijas 7. un 8. punktā norādītos termiņus.
2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Nodevuma saņemšanas pārbauda tā atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām.
2. Ja Izpildītāja iesniegtais Nodevums atbilst Līguma prasībām, Pasūtītājs elektroniski informē Izpildītāju, ka Pasūtītājam nav pretenziju par pārbaudē saņemto Nodevumu.
2. [bookmark: _Ref458157498]Pēc Pasūtītāja elektroniskā apstiprinājuma saņemšanas Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā divos eksemplāros nosūta parakstīšanai Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu, ar kuru tiek pieņemta attiecīgā Nodevuma izpilde.
2. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam attiecīgā maksājuma rēķinu kopā ar pieņemšanas-nodošanas aktu par attiecīgajā maksājumā paredzēto pēdējo Nodevumu. Rēķins izsniedzams tikai par tiem attiecīgajā maksājumā ietvertajiem Nodevumiem (Līguma 5.1. apakšpunkts), kurus Izpildītājs ir izpildījis.
2. Nodevums tiek uzskatīts par izpildītu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā ir informējis Izpildītāju, ka tam nav pretenziju par pārbaudei saņemto Nodevumu, kā arī Līguma 3.14. apakšpunktā norādītajā gadījumā. Nodevums ir pieņemts, kad Puses ir parakstījušas pieņemšanas-nodošanas aktu par attiecīgo Nodevumu.
2. Pēc attiecīgā maksājuma par pieņemtajiem Nodevumiem veikšanas, Nodevumi kļūst par Pasūtītāja īpašumu.
2. Ja Līguma 3.5. apakšpunktā noteiktās Nodevuma pārbaudes laikā ir konstatēta iesniegtā Nodevuma neatbilstība Līguma nosacījumiem un/vai tehniskajā specifikācijā noteiktajam, Pasūtītājs elektroniski izsaka Izpildītājam pretenziju, norādot uz konstatētiem trūkumiem. Puses elektroniski vienojas par trūkumu novēršanas termiņu. Trūkumu novēršanas termiņš nevar būt garāks par 5 (piecām) darba dienām. Pēc trūkumu novēršanas izdarāma attiecīgā Nodevuma atkārtota pārbaude, ievērojot Līguma 3.4. – 3.6. apakšpunkta noteikumus.
2. Ja pēc Līguma 3.11. apakšpunktā konstatēto trūkumu novēršanas un attiecīgā Nodevuma atkārtotas saņemšanas Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav novērsis norādītos trūkumus, vai konstatē citas Nodevuma neatbilstības Līguma noteikumiem, kā arī, ja Izpildītājs neiesniedz Nodevumu atkārtotai pārbaudei noteiktajā termiņā, Pasūtītājs sagatavo un iesniedz Izpildītājam aktu par trūkumiem, nosakot termiņu to novēršanai, un ir tiesīgs piemērot līgumsodu. Ja Pasūtītājs konstatē, ka norādītie trūkumi nav novērsti, tas var atteikties no Nodevuma pieņemšanas. 
2. Visus trūkumus, kurus Pasūtītājs konstatē Izpildītajā sniegtajā Pakalpojumā, Izpildītājs novērš uz sava rēķina. Pasūtītājs neatlīdzina izdevumus, kas Izpildītājam radušies, novēršot Pasūtītāja konstatētus trūkumus.
2. Ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla Līguma 3.5. apakšpunktā noteiktajā termiņā nepaziņo Izpildītājam par jebkādu Nodevuma neatbilstību vai konstatētiem trūkumiem, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājam nav pretenziju par Nodevumu.
2. Izpildītājs nekavējoties elektroniski paziņo Pasūtītājam (Līguma 6.2. apakšpunktā minētajam pārstāvim) par jebkādiem šķēršļiem un problēmām, kas Izpildītājam rodas Pakalpojumu izpildes laikā, kas var ietekmēt Līguma pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā. Šāds paziņojums pats par sevi neatbrīvo no atbildības par Līguma saistību savlaicīgu izpildi.
2. Šīs Līguma sadaļas ietvaros par elektronisko komunikāciju tiek uzskatīta informācijas nosūtīšana uz Līgumā norādīto Pušu pārstāvju e-pasta adresēm.

1. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3. Izpildītāja pienākumi:
0. sniegt Pakalpojumu kvalitatīvi, Līgumā noteiktajā apjomā, termiņā, saskaņā ar Līguma noteikumiem un ievērojot Pasūtītāja norādījumus;
0. iesaistīt Pakalpojuma izpildē kvalificētus speciālistus, kuri ir norādīti Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs Pasūtītājam par speciālistu, kas iesaistīti Pakalpojuma izpildē, darba kvalitāti;
0. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkādas izmaiņas Pakalpojumu izpildē iesaistīto speciālistu vai apakšuzņēmēju, kas norādīti Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā, sarakstā;
0. saņemot Pasūtītāja pieprasījumu, sniegt Pasūtītajam informāciju par Pakalpojuma sniegšanas gaitu;
0. ievērot Pasūtītāja pārstāvja norādījumus par Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā nodrošināt tam iespēju piedalīties klātienē Pakalpojuma izstrādes procesā;
0. novērst visus Pasūtītāja konstatētos trūkumus 5 (piecu) darbdienu laikā, ja Pasūtītājs nav norādījis citu trūkumu novēršanas termiņu.
3. Izpildītāja tiesības:
1. saņemt Līgumā noteikto samaksu par laikus un saskaņā ar Līguma noteikumiem sniegtu Pakalpojumu;
1. pieprasīt un saņemt Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju no Pasūtītāja.
3. Pasūtītāja pienākumi:
2. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību pieņemt Izpildītāja savlaicīgi, kvalitatīvi, Līguma un tā pielikumu prasībām atbilstoši sniegtu Pakalpojumu;
2. veikt Pakalpojuma apmaksu atbilstoši Līgumā noteiktajam termiņam un kārtībai;
2. sniegt Izpildītājam informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei.
3. Pasūtītāja tiesības:
3. saņemt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem;
3. pieprasīt Izpildītājam sniegt informāciju un skaidrojumu par Līguma izpildes gaitu;
3. sniegt Izpildītājam norādījumus, komentārus un izteikt pretenzijas par Pakalpojuma sniegšanas gaitā veiktajiem darbiem.
4.5. Puses apņemas nekavējoties elektroniski informēt viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Pakalpojumu sniegšanu un Līguma izpildi. Šāds paziņojums pats par sevi neatbrīvo Puses no atbildības par Līguma saistību savlaicīgu izpildi.

1. SAMAKSAS NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA
4. Līguma 1.3.apakšpunktā norādītā Līguma summa sastāv no šādām maksājumu daļām:

	Tehniskās specifikācijas 8. punktā norādītā nodevuma Nr.
	Nodevums
	Maksājums 

	
	
	Cena*[footnoteRef:12] [12: *Cenā iekļautas visas izmaksas, nodokļi (t.sk., iedzīvotāju ienākuma nodoklis, darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), nodevas, kas saistīti ar pakalpojumu pilnīgu izpildi atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN).] 

EUR, bez PVN
	Cena
EUR, ar PVN

	1.
	Pētījuma metodoloģija.
	
	

	2.
	Izvērtējums par otrās iespējas individualizēta atbalsta sniegšanu mērķa grupas izglītojamiem saskaņā ar individuālu atbalsta plānu, ietverot valsts valodas apguves atbalsta un mentora atbalsta rezultātu izvērtējumu.
	
	

	3.
	Izvērtējums par individualizēta atbalsta sniegšanu citiem mērķa grupas izglītojamajiem ar PMP un sociālās atstumtības riskiem rezultātiem, ietverot lasītprasmes un valsts valodas apguves atbalsta, kā arī mentora atbalsta rezultātu izvērtējumu.
	
	

	4.
	Starpziņojums par Projekta īstenošanas līdzšinējās gaitas izvērtējumu, identificējot kavējošos un sekmējošos faktorus, kā arī citus aspektus, kas ir nozīmīgi gan sekmīgai projekta ieviešanai atlikušajā Projekta periodā, gan Projekta rezultātu ilgtspējai.
	
	

	5.
	Gala ziņojums: līdzšinējās izpētes rezultātu sintēze, ietverot priekšlikumus Projekta īstenošanas pilnveidei un PMP un sociālās atstumtības riska novēršanas sistēmas attīstībai, kā arī normatīvā regulējuma, institucionālās sadarbības un atbalsta darba satura pilnveides priekšlikumus.
	
	

	6.
	Ar Pētījuma veikšanu saistītā informācija un fakti, kas iegūti pētījuma izstrādes gaitā (pētījuma veikšanai nepieciešamie dati, ko radījis vai apkopojis Pretendents), un pētījuma izstrādes gaitā izmantoto datu avotu saraksts.
	
	

	7.
	Prezentācija par gala ziņojuma rezultātiem.
	
	



4. Maksājumus, kas norādīts Līguma 5.1. apakšpunktā¸ Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā pareizi noformēta rēķina saņemšanas no Izpildītāja un pieņemšanas-nodošanas akta savstarpējās parakstīšanas par attiecīgajā maksājumā paredzēto pēdējo nodevumu par pilnīgi izpildītu attiecīgā izpildes posma Pakalpojuma daļu.
4. Rēķini vai pavadzīmes, kurus Izpildītājs izsniedz Pakalpojuma sniegšanas gaitā, tiek sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Rēķins sagatavojams strukturētā elektroniskā formātā (XML). Elektroniski rēķini sūtāmi uz oficiālo elektronisko adresi: e-rekini@90001800413. Rēķinā jānorāda atsauce uz Eiropas Savienības Sociālā fonda Plus projektu Nr. 4.2.4.2/1/24/I/001 “Skola – kopienā”.
4. Pasūtītājs veic attiecīgus maksājumus tikai par Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem darbiem.
4. Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu.
4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja kontu.

1. PUŠU PĀRSTĀVJI UN PUŠU SADARBĪBA
5. Līguma kvalitatīvākai izpildei un komunikācijas nodrošināšanai katra no Pusēm nozīmē vienu vai vairākus pārstāvjus.
5. [bookmark: _Hlk504652340]Pasūtītāja pārstāvis: _________, tālrunis: ______, e-pasts: ______@viaa.gov.lv, pasta adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. Pasūtītāja pārstāvis Līgumā ietvaros ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā saskaņot Izpildītāja Nodevumus, sniegt Izpildītājam norādījumus par Pakalpojuma izpildi, iesniegt Izpildītājam paziņojumus (izņemot paziņojumu par atkāpšanos no Līguma), norādīt Izpildītājam uz iesniegto Nodevumu nepilnībām un trūkumiem, saskaņot ar Izpildītāju apakšuzņēmēju un speciālistu nomaiņu vai piesaistīšanu, saskaņot ar Izpildītāju citus jautājumus, kas izriet no Līguma, ja Līgumā nav noteikts citādāk.
5. [bookmark: _Hlk504652358]Izpildītāja pārstāvis: ______, tālrunis: ______, e-pasts: _______, pasta adrese: _________. Izpildītājs apliecina, ka Izpildītājs ir sasniedzams, lietojot šajā punktā norādītos saziņas līdzekļus, un ka Izpildītājs apņemas katru darba dienu pārbaudīt norādīto e-pastu. Izpildītāja pārstāvis Līgumā ietvaros ir tiesīgs Izpildītāja vārdā iesniegt saskaņošanai Pasūtītājam Nodevumus un to labojumus, vienoties ar Pasūtītāju par trūkumu un nepilnību novēršanas termiņiem, iesniegt ziņas par piesaistāmiem vai nomaināmiem apakšuzņēmējiem un speciālistiem, iesniegt Pasūtītājam paziņojumus.
5. Ja kāda no Pusēm nomaina savu pārstāvi vai mainās šī pārstāvja saziņas līdzekļi, tā rakstiski informē par to otro Pusi, nosūtot paziņojumu otras puses pārstāvim trīs darba dienu laikā pēc tam, kad šādas izmaiņas notikušas. Ja kāda no Pusēm nav paziņojusi otrai Pusei par sava pārstāvja nomaiņu vai izmaiņām pārstāvja saziņas līdzekļos, tā nevar izmantot šādu izmaiņu faktu kā pamatojumu tam, ka tā nebija saņēmusi kādu informāciju no otras Puses, vai nebija savlaicīgi informēta, ja šāda informācija saskaņā ar Līgumu bija nododama, izmantojot Pušu pārstāvju saziņas līdzekļus.
5. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot Nodevumu iesniegšanu), ja Līgumā nav noteikts savādāk, tiek iesniegta rakstiski vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Šajā Līguma punktā noteiktie paziņojumi Pusēm tiek nosūtīti uz Līguma 6.2. un 6.3. apakšpunktā norādītajām adresēm.

1. SPECIĀLISTU VAI APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA
6. Izmaiņas Pakalpojumu izpildē iesaistīto speciālistu vai apakšuzņēmēju, kas norādīti Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā un kuriem iepirkuma Nolikumā noteiktas kvalifikācijas prasības, sarakstā var veikt tikai pēc rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāju. Jaunā speciālista vai apakšuzņēmēja kvalifikācijai un pieredzei ir jābūt līdzvērtīgai ar aizstājamā speciālista vai apakšuzņēmēja kvalifikāciju un pieredzi.
6. Izpildītājs Līguma 7.1. apakšpunktā minēto speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai iesaistei iesniedz Pasūtītājam šādus dokumentus:
1. informāciju par speciālistiem un/vai apakšuzņēmēju, kuru paredzēts iesaistīt Līguma izpildē atbilstoši Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām;
1. kvalifikāciju un pieredzi apliecinošos dokumentus atbilstoši Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.
6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, saskaņā ar Līguma 7.1. apakšpunktu, izskata Izpildītāja saskaņošanai iesniegtās izmaiņas speciālistu vai apakšuzņēmēju sarakstā un sniedz atbildi Izpildītājam.
6. Pasūtītājs neakceptē Līguma 7.1. apakšpunktā minēto speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai iesaisti, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
3. nav iesniegti visi kvalifikāciju apliecinošie dokumenti;
3. Izpildītāja piedāvātie speciālisti vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Pakalpojumu īstenošanā iesaistītajiem Izpildītāja speciālistiem vai apakšuzņēmējiem;
3. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkuma procedūrā Izpildītājs sniedzis atsauci, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
6. Apakšuzņēmēju pieaicināšana Pakalpojuma izpildē neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
1. PUŠU ATBILDĪBA
7. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus šai sakarā radušos zaudējumus.
7. Ja Izpildītājs nav ievērojis Līguma 3.3. apakšpunktā nolīgto Nodevuma pārbaudei iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no attiecīgā Nodevuma cenas, kas ir norādīta Izpildītāja finanšu piedāvājumā, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no attiecīgā Nodevuma cenas.
7. Līguma 3.12. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 10 % apmērā no attiecīgā Nodevuma cenas, kas ir norādīta Izpildītāja finanšu piedāvājumā.
7. Ja Pasūtītājs neievēro šajā Līgumā noteikto apmaksas termiņu, Izpildītājs ir tiesīgs no Pasūtītāja pieprasīt līgumsodu 0,1 % apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no neapmaksātā rēķina summas.
7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
7. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuru nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramās varas apstākļiem pieskaitāmi - stihiskas nelaimes, kari, militārās operācijas, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, politiskā situācija. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus, kā arī Izpildītāja apakšuzņēmēju kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus un streikus.
7. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
7. Nepārvaramas varas gadījumā Līgumā noteiktais samaksas termiņš, neveicot līgumsoda aprēķinu, tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi.
7. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līguma izbeigšanas pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.
7. Līguma 8.2., 8.3. un 8.4. apakšpunktā noteikto līgumsodu samaksa veicama 10 (desmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

1. AUTORTIESĪBAS
8. Izpildītājs ar pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīdi nodod Pasūtītājam visas autora mantiskās tiesības, kas rodas Pakalpojuma izpildē. 
8. Izpildītājam nav tiesību bez Pasūtītāja iepriekš dotas tiešas un rakstveida piekrišanas atsavināt, iznomāt, patapināt un citādā veidā nodot ar šo Līgumu izveidotos autortiesību objektus trešajām personām.
8. Samaksa par autortiesību un blakustiesību pāreju Pasūtītājam ir ietverta summā, ko Pasūtītājs maksā Izpildītājām par šajā Līgumā paredzēto Pakalpojumu, un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildu autoratlīdzību vai honorāru.
8. Nododot Pasūtītājām sniegto Pakalpojumu, kā arī ar to saistītās autortiesības un blakus tiesības, ja tādas radušās, Izpildītājs vienlaikus nodod Pasūtītājam atļauju veikt Pakalpojuma sniegšanas rezultātā radītajos darbos grozījumus pēc Pasūtītāja ieskatiem, kā arī apliecina, ka šāda atļauja ir saņemta arī no trešajām personām, kuras ir bijušas piesaistītas darbu izpildei.
8. Izpildītājs apliecina, ka: 
9.5.1.	Pakalpojuma sniegšanas gaitā netiks aizskartas citu personu autortiesības;
9.5.2.	tiks saņemtas attiecīgo autoru atļaujas, lai nodrošinātu Līguma saistību izpildi.
8. Gadījumā, ja Izpildītājs, izpildot Pakalpojumu, nav ievērojis Autortiesību likumā vai citos normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktās prasības, kā rezultātā trešās personas un citas personas var celt pretenzijas pret Pasūtītāju, Izpildītāja pienākumus ir saviem spēkiem un līdzekļiem risināt radušos strīdus un apmierināt trešo pušu prasības, un segt visus zaudējumus, kas Pasūtītājam varētu rasties šādu pretenziju sakarā.

1. KONFIDENCIALITĀTE
10.1.	Visa un jebkāda informācija, ko Puse sniedz otrai Pusei Līguma izpildes laikā, vai arī tā atklājas pildot Līguma saistības, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par puses darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuālā un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par Līguma izpildi, tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu. 
10.2.	Izpildītājam nav tiesību izpaust informāciju, kas Pakalpojuma sniegšanas laikā gūta no Pasūtītāja, trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Izpildītājam ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību.
10.3.	Izpildītājam nav atļauts izmantot Pasūtītāja vārdu, kā arī pašu dalību Līguma izpildē savas komercdarbības reklamēšanas nolūkos. 
10.4.	Līguma ietvaros konfidenciālo informāciju ir tiesīgs izmantot tikai Izpildītājs un tā speciālisti, ja vien Līgumā nav noteikts citādāk vai Puses Līguma darbības laikā rakstiski nevienojas citādi. 
10.5.	Puses pienākums ir nodrošināt, ka tās darbinieki, kuri izmantos otras Puses konfidenciālo informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas ir noteiktas Izpildītājam šajā Līgumā. 
10.6.	Pušu informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu, ja informācija tiek izpausta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā. 
10.7.	Šīs Līguma sadaļas noteikumi ir spēkā arī pēc Līguma darbības termiņa beigām vai, tam zaudējot spēku, bez termiņa ierobežojumiem. 
10.8.	Šīs Līguma sadaļas noteikumi nekādā gadījumā nav attiecināmi uz Pasūtītāja tiesībām brīvi rīkoties ar jebkuriem un jebkādas formas materiāliem un citiem Pakalpojuma sniegšanas laikā iegūtajiem rezultātiem, kurus šī Līguma izpildes gaitā Izpildītājs ir sagatavojis un nodevis Pasūtītājam. Pasūtītājam materiālu un citu Pakalpojuma sniegšanas laikā iegūto rezultātu izmantošanai nav nepieciešama Izpildītāja rakstiska piekrišanas saņemšana. Šādi materiāli ir izmantojami tikai ar norādi, kas ir šā materiāla autors.
10.9.	Pušu informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un vienīgi šādos gadījumos: 
10.9.1.	informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no Pusēm (nav attiecināms uz gadījumiem, kad informācija kļūst pieejama Līguma noteikumu neizpildes rezultātā Izpildītāja vai tā speciālistu rīcības dēļ); 
10.9.2.	informācija saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir atklāta vai valdības, valsts vai pašvaldību iestādes to noteikušas par atklātu; 
10.9.3.	informācija, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, ir jānodod valsts vai pašvaldību iestādēm, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos šīm iestādēm dotajām tiesībām padara saņemto informāciju par atklātu un publiski pieejamu;
10.9.4.	informācija oficiāli ir publicēta Pasūtītāja vai Izpildītāja interneta mājaslapā, preses izdevumos, grāmatās, publiski pieejamos informatīvos katalogos, bukletos, informatīvos iespiedmateriālos un reklāmās.

1. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪŠANA UN TĀ IZBEIGŠANA
11.1.	Līgums stājas spēkā ar Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
11.2.	Izpildītājs būs izpildījis Līguma saistības pēc pilnīgas Pakalpojumu sniegšanas, ko apliecina Pušu parakstīti Nodevumu pieņemšanas – nodošanas akti.
11.3.	Pasūtītājs būs izpildījis Līguma saistības pēc 1.3. apakšpunktā minētās Līguma summas samaksas, ja vien Līgums netiek izbeigts pirms tā darbības termiņa beigām, pamatojoties uz Līguma 11.5. apakšpunktu.
11.4.	Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, pusēm rakstveidā vienojoties, Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos.
11.5. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, rakstveidā, par to paziņojot Izpildītājam:
11.5.1.Izpildītājs nepilda Līguma saistības un neatbilstības nav novērstas 7 (septiņu) dienu laikā no rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
11.5.2. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
11.5.3. ir pasludināts piegādātāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz vai liegs piegādātājam turpināt līguma izpildi saskaņā ar līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē pasūtītāja tiesības, kuras izriet no līguma;
11.5.4. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
11.5.5. iestājas apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 
11.5.6. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus;
11.5.7. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi;
11.5.8. Pasūtītājs konstatē plaģiātismu pakalpojuma izpildes laikā;
11.5.9. Līguma turpmāku izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara; 
11.5.10. ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
11.5.11. ja ir stājies spēkā tāds Ministru kabineta, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas vai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pieņemtais lēmums par ESF+ projekta finansējumu, kas būtiski ierobežo Pasūtītāja iespējas izpildīt no Līguma izrietošās saistības;
11.5.12. Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
11.6.	Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 11.5.3., 11.5.10. un 11.5.11. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājs samaksā par Izpildītāja faktiski sniegtā Pakalpojuma apjomu, rakstveidā vienojoties par samaksas apmēru un kārtību.
11.7.	Līgumu var papildināt vai grozīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstiski un tās parakstījušas abas Puses. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.8.	Pasūtītājs var grozīt tehniskajā specifikācijā noteikto darba uzdevumu un Nodevumus raksturojošo kvantitatīvo rādītāju vērtības 10 % (desmit procentu) robežās tikai šādos gadījumos:
11.8.2.	Pakalpojuma izpildes laikā stājas spēkā izmaiņas normatīvajos aktos, kas pēc būtības neietekmē Līgumā noteiktā Pakalpojuma rezultātu;
11.8.2.	Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ zudusi nepieciešamība pēc visa Līgumā minētā Pakalpojuma izpildes, kā rezultātā samazinās veicamā Pakalpojuma apjoms;
11.8.3.	ja no Pusēm neatkarīgu un objektīvu apstākļu dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt noteiktajā termiņā vai apjomā vai pagarināt Līgumu uz termiņu, kādā pastāv šie apstākļi.
11.9.	Pasūtītājs var grozīt Līgumu 10 % (desmit procentu) robežās no Līguma summas Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajā kārtībā tikai šādos gadījumos:
11.9.1.	normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, ja Pakalpojuma izpildes laikā stājas spēkā izmaiņas normatīvajos aktos, un šīs izmaiņas pēc būtības neietekmē Pakalpojuma rezultātu;
11.9.2.	nepieciešams veikt papildu darbus, kas nepārsniedz 10% (desmit procenti) no Līguma summas;
11.9.3.	Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ zudusi nepieciešamība pēc visa Līgumā minētā Pakalpojuma izpildes, kā rezultātā samazinās veicamā Pakalpojuma apjoms;
11.9.4.	ja no Pusēm neatkarīgu un objektīvu apstākļu dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt noteiktajā termiņā vai apjomā vai pagarināt Līgumu uz termiņu, kādā pastāv šie apstākļi.

12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
12.1.	Strīdus, kas rodas, izpildot Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Vienošanos noformē rakstiski, un tā stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar panākt vienošanos sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tad strīds risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.
12.2.	Strīdi vai domstarpības Pušu starpā neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

13. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
13.1.	Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāinformē otra Puse par jebkurām izmaiņām saimnieciskajā darbībā, t.sk. par juridiskās adreses vai bankas konta nomaiņu, par reģistrēšanu vai izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta vai no ārvalstī līdzvērtīgas iestādes, ja Izpildītājs ir reģistrēts ārvalstī, ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra, kontaktpersonu maiņu, kā arī par saimnieciskās darbības apturēšanu, maksātnespējas vai bankrota procedūras uzsākšanu.
13.2.	Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstveidā, Pusēm tos parakstot. Līguma grozījumi ir spēkā no parakstīšanas dienas un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
13.3.	Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no Līgumā noteiktajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām, izņemot gadījumus, kad Pušu saistības pārņem tās likumīgais saistību un tiesību pārņēmējs.
13.4.	Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, tiek izskatītas 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no rakstiskās pretenzijas saņemšanas dienas.
13.5. Līgums noformēts un parakstīts elektroniskā dokumenta veidā - Līgums uz 12 (divpadsmit) lapām un tā pielikumi uz __ (_______) lapām. Katra Puse glabā vienu Līguma eksemplāru elektroniskā dokumenta formā.

14. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS: 

Valsts izglītības attīstības aģentūra
	IZPILDĪTĀJS: 

NOSAUKUMS

	Adrese:
Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
	Adrese: 


	Reģ. Nr. 90001800413
	Reģ. Nr. 

	Konta Nr.: LV56TREL215020315300B 
	Konta Nr.: 

	Banka: Valsts kase
	Banka: 

	 
_________________/A.Kalvāne/
	
____________ /V.Uzvārds/
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