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Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē

IEPIRKUMA 1.BŪVDARBIEM

Būvuzraudzība veloceliņa gar Lielo prospektu no Priedaines stacijas līdz Babītes ielai izbūvei


	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU



1. Iepirkums paredz sniegt pakalpojumu – veikt būvuzraudzību gājēju/velosipēdistu celiņa izbūvei Babītes ielā (zemes vienība ar kadastra Nr. 13000060114), dzelzceļa šķērsojuma izveidei (zemes vienība ar kadastra Nr. 13000050103 un Nr. 13000050107), veloceliņa izbūvei un brauktuves seguma atjaunošanai Lielajā prospektā (zemes vienība ar kadastra Nr. 13000050041, Nr. 13000050031 un Nr. 13000050101) un autostāvvietu atjaunošanai pie dzelzceļa stacijas “Priedaine” (zemes vienība ar kadastra Nr. 13000050041, Nr. 13000050031 un Nr. 13000050074) (turpmāk – Darbi).
2. Iepirkuma mērķis ir nodrošināt Pasūtītāja likumīgo tiesību un interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā, tai skaitā visa būvniecības procesa kontroli un uzraudzību kopumā, nepieļaujot būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus.
3. Šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktie Darbi veicami saskaņā ar:
3.1. šo Tehnisko specifikāciju nosacījumiem;
3.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Global Project”, reģistrācijas Nr. 40103524162, 2024. gadā izstrādāto būvprojektu “Veloceliņa gar Lielo prospektu no Priedaines stacijas līdz Babītes ielai izbūve”, kam 2024. gada 22. marta būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.5-2024-94(924) atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi veikta 2026. gada 21. janvārī;
3.3. Pasūtītāja īstenotā iepirkuma ar ID Nr. JVA 2026/32 “Būvdarbi transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē” rezultātā starp Pasūtītāju un būvuzņēmēju – SIA ________________ (turpmāk – būvuzņēmējs), 2026. gada __________ noslēgto Būvdarbu līgumu Nr.__________ (turpmāk – būvdarbu līgums);
3.4. pakalpojuma līguma nosacījumiem (turpmāk – Līgums);
3.5. Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu nosacījumiem, tai skaitā:
3.5.1. Būvniecības likumu;
3.5.2. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
3.5.3. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
3.5.4. Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””;
3.5.5. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2025. gada “Autoceļu būvdarbu specifikācijām ABS 2026”;
3.5.6. Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”;
3.5.7. Ministru kabineta apstiprinātiem LBN, kuru piemērošana nepieciešama būvdarbu izpildē un būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā;
3.5.8. citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem un standartiem.
4. Darbi tiek veikti teritorijā, kas iekļauta būvprojektā (turpmāk – Objekts).
5. Darbi tiek veikti, nodrošinot būvuzraudzību būvdarbu līguma izpildes ietvaros veiktiem būvdarbiem, atbilstoši būvdarbu līguma izpildes kalendārajam grafikam (turpmāk – Kalendārais grafiks). Būvdarbu līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 10 (desmit) mēneši no būvuzņēmējam izsniegtā Pasūtītāja paziņojumā par būvdarbu uzsākšanu norādītā datuma, ieskaitot Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
6. Pasūtītājs paziņojumu par būvdarbu uzsākšanu būvuzņēmējam izsniegs pēc tam, kad Pasūtītajs būs noslēdzis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (reģistrācijas Nr. 90000812928) par Eiropas Savienības fonda projekta “Transporta savienojuma punkta “Priedaine” pilnveidošana” īstenošanu un Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome būs pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu būvdarbu līguma izpildei vai būs pieņemts Jūrmalas domes lēmums par būvdarbu līguma izpildei nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu esošo budžeta līdzekļu ietvaros bez aizdevuma daļas.   
7. Pasūtītājs paziņojumu par Darbu uzsākšanu (turpmāk – Paziņojums) Izpildītājam izsniegs pēc tam, kad Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome būs pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu Līguma izpildei vai būs pieņemts Jūrmalas domes lēmums par Līguma izpildei nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu esošo budžeta līdzekļu ietvaros bez aizdevuma daļas, vienlaikus ar paziņojumu par būvdarbu uzsākšanu izsniegšanu būvuzņēmējam. Paziņojumā par Darbu uzsākšanu tiks norādīts konkrēts Darbu uzsākšanas datums un Paziņojums par Darbu uzsākšanu Izpildītājam tiks izsniegts (nosūtīts) ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms Darbu uzsākšanas.
8. Pasūtītājs Paziņojumu par Darbu uzsākšanu Izpildītājam izsniegs (nosūtīs) orientējoši no 1 (viena) līdz 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, vai garākā termiņā, ja 6 (sešu) mēnešu laikā Pasūtītājs nebūs radis būvdarbu līguma un/vai Līguma izpildei nepieciešamo finansējumu.
9. Ja Pasūtītājs Paziņojumu par Darbu izpildes uzsākšanu Izpildītājam neizsniedz (nenosūta) 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un Pasūtītājs ar Izpildītāju nav rakstiski vienojies par Paziņojuma izsniegšanas (nosūtīšanas) termiņa pagarinājumu, Līgums zaudē spēku nākamajā dienā pēc 6 (sešu) mēnešu notecēšanas, bez jebkādu papildu formalitāšu veikšanas vai zaudējumu atlīdzības jebkurai no pusēm.
10. Tehnisko specifikāciju sadaļas “Informācija par iepirkuma priekšmetu” 13. punktā noteiktā pienākuma izpildi Izpildītājs nodrošina  pēc Līguma spēkā stāšanās, bet Darbu izpildi Izpildītājs uzsāk ar Paziņojumā par Darbu uzsākšanu norādīto datumu līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Darbu izpildi tiek plānots uzsākt orientējoši no 1 (viena) līdz 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās, ievērojot šo Tehnisko specifikāciju sadaļā “Informācija par iepirkuma priekšmetu” 7.punktā noteikto.
11. Būvprojekts un būvdarbu līguma projekts Izpildītājam ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma ID Nr. JVA 2026/32 “Būvdarbi transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē” dokumentiem. Izpildītājam ir pienākums iepazīties ar publicētajiem būvprojekta risinājumiem.
12. Līdz ar Līguma spēkā stāšanos, Pasūtītājs Izpildītājam izsniedz (nosūta), starp Pasūtītāju un būvuzņēmēju, noslēgto būvdarbu līgumu, t.sk. Kalendāro grafiku un BIS nodrošina Izpildītājam piekļuvi Objekta pārbūves lietai, tai skaitā būvprojekta risinājumiem.
13. Izpildītājs pēc Līguma spēkā stāšanās un pirms Paziņojuma par Darbu uzsākšanu izsniegšanas, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc būvuzņēmēja lūguma sagatavo un Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) ievieto dokumentus, kas nepieciešami atzīmes par būvdarbu uzsākšanu saņemšanai būvatļaujā, saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju sadaļas “Nosacījumi būvuzraudzības darbu izpildei” 7.3. apakšpunktu.




Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē

IEPIRKUMA 2.BŪVDARBIEM

Veloceliņa seguma atjaunošana gar dzelzceļu no Jūrmalas administratīvās teritorijas līdz Priedaines dzelzceļa stacijai

	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU



1. Iepirkums paredz sniegt pakalpojumu – veikt būvuzraudzību velosipēdu celiņa posmu no Priedaines stacijas līdz Jūrmalas administratīvai robežai pārbūvei, izņemot 422 m posmu, kas realizēts cita projekta ietvaros, (būves kadastra apzīmējuma Nr. 13000052303003 uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 1300052303 un Nr. 13000050074) (turpmāk – Darbi).
2. Iepirkuma mērķis ir nodrošināt Pasūtītāja likumīgo tiesību un interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā, tai skaitā visa būvniecības procesa kontroli un uzraudzību kopumā, nepieļaujot būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus.
3. Šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktie Darbi veicami saskaņā ar:
3.1. šo Tehnisko specifikāciju nosacījumiem;
3.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Global Project”, reģistrācijas Nr. 40103524162, 2024. gadā izstrādāto būvprojektu “Veloceliņa seguma atjaunošana gar dzelzceļu no Jūrmalas administratīvās teritorijas līdz Priedaines dzelzceļa stacijai” (turpmāk – būvprojekts), kam 2024. gada  26. janvārī vienkāršotās būvniecības iecerē Nr. BIS-BV-2.8-2024-68(276) (turpmāk –būvniecības iecere) veikta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
3.3. Pasūtītāja īstenotā iepirkuma ar ID Nr. JVA 2026/32 “Būvdarbi transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē” rezultātā starp Pasūtītāju un būvuzņēmēju – SIA ________________ (turpmāk – būvuzņēmējs), 2026.gada __________ noslēgto Būvdarbu līgumu Nr.__________ (turpmāk – būvdarbu līgums);
3.4. pakalpojuma līguma nosacījumiem (turpmāk – Līgums);
3.5. Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu nosacījumiem, tai skaitā:
3.5.1. Būvniecības likumu;
3.5.2. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
3.5.3. Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
3.5.4. Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””;
3.5.5. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2025.gada “Autoceļu būvdarbu specifikācijām ABS 2026”;
3.5.6. Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”;
3.5.7. Ministru kabineta apstiprinātiem LBN, kuru piemērošana nepieciešama būvdarbu izpildē un būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā;
3.5.8. citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem un standartiem.
4. Darbi tiek veikti teritorijā, kas iekļauta būvprojektā (turpmāk – Objekts).
5. Darbi tiek veikti, nodrošinot būvuzraudzību būvdarbu līguma izpildes ietvaros veiktiem būvdarbiem, atbilstoši būvdarbu līguma izpildes kalendārajam grafikam (turpmāk – Kalendārais grafiks). Būvdarbu līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir 5 (pieci) mēneši no būvuzņēmējam izsniegtā Pasūtītāja paziņojumā par būvdarbu uzsākšanu norādītā datuma, ieskaitot Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
6. Pasūtītājs paziņojumu par būvdarbu uzsākšanu būvuzņēmējam izsniegs pēc tam, kad Pasūtītajs būs noslēdzis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (reģistrācijas Nr. 90000812928) par Eiropas Savienības fonda projekta “Transporta savienojuma punkta “Priedaine” pilnveidošana” īstenošanu un Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome būs pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu būvdarbu līguma izpildei vai būs pieņemts Jūrmalas domes lēmums par būvdarbu līguma izpildei nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu esošo budžeta līdzekļu ietvaros bez aizdevuma daļas.   
7. Pasūtītājs paziņojumu par Darbu uzsākšanu (turpmāk – Paziņojums) Izpildītājam izsniegs pēc tam, Pasūtītajs būs noslēdzis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (reģistrācijas Nr. 90000812928) par Eiropas Savienības fonda projekta “Transporta savienojuma punkta “Priedaine” pilnveidošana” īstenošanu un Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome būs pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu būvdarbu līguma izpildei vai būs pieņemts Jūrmalas domes lēmums par būvdarbu līguma izpildei nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu esošo budžeta līdzekļu ietvaros bez aizdevuma daļas. Paziņojumā par Darbu uzsākšanu tiks norādīts konkrēts Darbu uzsākšanas datums un Paziņojums par Darbu uzsākšanu Izpildītājam tiks izsniegts (nosūtīts) ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms Darbu uzsākšanas.
8. Pasūtītājs Paziņojumu par Darbu uzsākšanu Izpildītājam izsniegs (nosūtīs) orientējoši no 1 (viena) līdz 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, vai garākā termiņā, ja 6 (sešu) mēnešu laikā Pasūtītājs nebūs radis būvdarbu līguma un/vai Līguma izpildei nepieciešamo finansējumu.
9. Ja Pasūtītājs Paziņojumu par Darbu izpildes uzsākšanu Izpildītājam neizsniedz (nenosūta) 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un Pasūtītājs ar Izpildītāju nav rakstiski vienojies par Paziņojuma izsniegšanas (nosūtīšanas) termiņa pagarinājumu, Līgums zaudē spēku nākamajā dienā pēc 6 (sešu) mēnešu notecēšanas, bez jebkādu papildu formalitāšu veikšanas vai zaudējumu atlīdzības jebkurai no pusēm.
10. Tehnisko specifikāciju sadaļas “Informācija par iepirkuma priekšmetu” 13. punktā noteiktā pienākuma izpildi Izpildītājs nodrošina  pēc Līguma spēkā stāšanās, bet Darbu izpildi Izpildītājs uzsāk ar Paziņojumā par Darbu uzsākšanu norādīto datumu līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Darbu izpildi tiek plānots uzsākt orientējoši no 1 (viena) līdz 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās, ievērojot šo Tehnisko specifikāciju sadaļā “Informācija par iepirkuma priekšmetu” 7.punktā noteikto.
11. Būvprojekts un būvdarbu līguma projekts Izpildītājam ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma ID Nr. JVA 2026/32 “Būvdarbi transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē” dokumentiem. Izpildītājam ir pienākums iepazīties ar publicētajiem būvprojekta risinājumiem.
12. Līdz ar Līguma spēkā stāšanos, Pasūtītājs Izpildītājam izsniedz (nosūta), starp Pasūtītāju un būvuzņēmēju, noslēgto būvdarbu līgumu, t.sk. Kalendāro grafiku un BIS nodrošina Izpildītājam piekļuvi Objekta pārbūves lietai, tai skaitā būvprojekta risinājumiem.
13. Izpildītājs pēc Līguma spēkā stāšanās un pirms Paziņojuma par Darbu uzsākšanu izsniegšanas, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc būvuzņēmēja lūguma sagatavo un Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) ievieto dokumentus, kas nepieciešami atzīmes par būvdarbu uzsākšanu saņemšanai būvatļaujā, saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju sadaļas “Nosacījumi būvuzraudzības darbu izpildei” 7.3. apakšpunktu.
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IEPIRKUMA ABIEM BŪVDARBIEM

	NOSACĪJUMI BŪVUZRAUDZĪBAS DARBU IZPILDEI



1. [bookmark: _Hlk198123501][bookmark: _Hlk198123493]Izpildītājam Līgumā noteikto Darbu izpilde ir jāveic atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajam būvdarbu līguma izpildes termiņam, ne ilgāk kā __ (______) mēnešu laikā no Pasūtītāja izsniegtā (nosūtīta) Paziņojumā par Darbu uzsākšanu norādītā datuma, līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Objekts ekspluatācijā ir pieņemts ar datumu, kad BIS reģistrēts būvvaldes akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Šajā punktā minētajā termiņā netiek ieskaitīts šo Tehnisko specifikāciju 22.punktā noteiktais Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādīto darbu izpildes uzraudzības periods, šo Tehnisko specifikāciju 23.punktā noteiktais būvdarbu garantijas laika uzraudzības periods un Līguma 4.5. un 9.7.apakšpunktā noteiktais Darbu izpildes termiņa pagarinājums.
2. Izpildītājs Līguma saistību izpildi veic, ievērojot BVKB 2022.gada 6.janvārī apstiprinātajās vadlīnijās “Būvuzraudzības pakalpojumam” (Versija: 1) minētos “labās prakses” piemērus, procesu aprites shēmas un dokumentu paraugus. Vadlīnijas pieejamas: https://www.bvkb.gov.lv/lv/buvdarbu-valsts-kontrole-un-buvju-pienemsana-ekspluatacija#vadl%C4%ABnijas. 
3. Izpildītājam Darbu izpildē ir jānodrošina šādu sertificētu speciālistu iesaiste:
3.1. ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā sertificēts būvspeciālists, kas Līguma izpildē pilda Darbu atbildīgā būvuzrauga pienākumus (turpmāk – atbildīgais būvuzraugs);
3.2. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā sertificēts būvspeciālists;
3.3. elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā sertificēts būvspeciālists;
3.4. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā sertificēts būvspeciālists.
4. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par šajās Tehniskajās specifikācijās, Līgumā un normatīvajos aktos tam noteikto saistību un pienākumu kvalitatīvu un pilnvērtīgu izpildi.
5. Izpildītājs nodrošina, lai visā Līguma izpildes laikā, Līguma saistību izpildē tiek iesaistīti iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām atbilstoši, Pasūtītāja saskaņoti speciālisti.
6. Izpildītājs nodrošina, lai visā Līguma izpildes laikā tā Līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem ir spēkā esoši sertifikāti, licences un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas obligāti attiecināma uz atbildīgo būvuzraugu.
7. Izpildītājam, pēc Pasūtītāja izsniegtā (nosūtītā) paziņojuma par Līguma saistību izpildes uzsākšanu norādītā datuma:
7.1. jānodrošina būvdarbu līguma pieejamība visiem Līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem un jāpārliecinās, ka šie speciālisti iepazīstas ar būvdarbu līgumā un tā pielikumos iekļautajiem nosacījumiem;
7.2. jānodrošina BIS piekļuve Objekta lietai visiem Līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem;
7.3. jānodrošina, ka 5 (piecu) darbdienu laikā pēc būvuzņēmēja lūguma saņemšanas, BIS tiek ievietoti Izpildītāja dokumenti, kas nepieciešami atzīmes par būvdarbu uzsākšanu saņemšanai būvatļaujā, tai skaitā:
7.3.1. Rīkojums par atbildīgā būvuzrauga un vietnieka (ja nepieciešams) norīkošanu;
7.3.2. atbildīgā būvuzrauga un vietnieka (ja nepieciešams) profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises;
7.3.3. Līgums;
7.3.4. Izpildītāja izstrādāts būvuzraudzības plāns, kas sagatavots ņemot vērā būvuzņēmēja izstrādātu un Pasūtītāja saskaņotu Kalendāro grafiku, ievērojot Tehnisko specifikāciju sadaļas “Nosacījumi būvuzraudzības darbu izpildei” 8.punktā noteikto;
7.4. jānodrošina, ka 5 (piecu) darbdienu laikā pēc būvuzņēmēja lūguma saņemšanas atbildīgais būvuzraugs izskata un saskaņo būvuzņēmēja izstrādāto darbu veikšanas projektu (turpmāk – DVP).
8. [bookmark: _Hlk198028325]Būvuzraudzības plānā Izpildītājam ir papildus Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 127.punkta apakšpunktos noteiktajam,  jāiekļauj detalizēta informācija par izpildīto būvdarbu defektēšanas un defektu novēršanas uzraudzības kārtību, un izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitātes pārbaužu kārtību. Materiālu saskaņošana un ikmēneša izpildīto būvdarbu pieņemšana (būvdarbu izpildes aktu apstiprināšana/parakstīšana) tiek veikta būvdarbu līgumā un šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā.
9. Izpildītājs Darbu izpildi uzsāk ar Pasūtītāja izsniegtajā (nosūtītajā) Paziņojumā par Darbu uzsākšanu norādīto datumu. 
10. Norēķini ar Izpildītāju tiek veikti par periodu, kad Izpildītājs ir uzsācis Darbu izpildi–sākot ar datumu, kāds norādīts Pasūtītāja izsniegtajā (nosūtītajā) Paziņojumā par Darbu uzsākšanu.
11. Izpildītājam Darbu izpilde ir jāorganizē tā, lai, iespēju robežās, nodrošinātu būvdarbu kvalitatīvu īstenošanu tiem paredzētajā termiņā un būvdarbiem paredzēto līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu.
12. Izpildītājam Darbu izpildei ir jāparedz atbildīgā būvuzrauga vietnieka norīkošana un, nepieciešamības gadījumā, būvprojekta daļu būvuzraugu vietnieku norīkošana to prombūtnes laikā (atvaļinājumi, darba nespējas lapas u.tml.). Izpildītāja izvēlētajam atbildīgā būvuzrauga vietniekam un/vai būvprojekta daļu būvuzraugu vietniekiem ir jāatbilst iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām Līguma izpildē pieaicināmā personāla (speciālistu) kvalifikācijas un pieredzes prasībām. Pirms atbildīgā būvuzrauga vietnieka un/vai būvprojekta daļu būvuzraugu vietnieku norīkošanas un dokumentu ievietošanas BIS (dokumentu iesniegšanas būvvaldē), Izpildītājam ir jāsaņem rakstisks Pasūtītāja saskaņojums izvēlētā speciālista iesaistei Līguma izpildē.
13. Pēc Darbu uzsākšanas, pamatojoties uz būvuzņēmēja izstrādātu un Pasūtītāja saskaņotu Kalendāro grafiku vai DVP, Izpildītājam, nepieciešamības gadījumā, ir jānodrošina būvuzraudzības plāna aktualizācija un aktualizēta būvuzraudzības plāna ievietošana BIS.
14. Pēc Darbu uzsākšanas, Izpildītājam ir jānodrošina Objektā veikto būvdarbu nepārtraukta būvuzraudzība visu būvdarbu norises laikā, tai skaitā jānodrošina:
14.1. norīkoto būvuzraugu (atbildīgā un/vai būvprojekta daļu būvuzraugu) atrašanās Objektā un klātbūtne būvdarbu, tai skaitā segto darbu, nozīmīgo konstrukciju, izbūves laikā, nodrošinot foto un video fiksāciju veikšanu pirms darbu uzsākšanas, darbu izpildes laikā un pēc darbu pabeigšanas;
14.2. norīkotā atbildīgā būvuzrauga vai tā vietnieka klātbūtne Objektā vismaz 3 (trīs) reizes nedēļā un klātbūtne būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu pieņemšanā atbilstoši būvuzraudzības plānā norādītajam;
14.3. norīkoto būvuzraugu ierašanās Objektā pēc Pasūtītāja pārstāvja, būvuzņēmēja, autoruzrauga, būvinspektora vai citas būvvaldes vai atbildīgās institūcijas amatpersonas pirmā uzaicinājuma, uzaicinājumā norādītajā datumā un laikā;
14.4. šajās Tehniskajās specifikācijās atbildīgajam būvuzraugam noteikto pienākumu savlaicīga un kvalitatīva izpilde;
14.5. būvuzņēmēja sagatavoto dokumentu operatīva izskatīšana, saskaņošana/apstiprināšana/parakstīšana šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā un termiņā.
15. Pēc Darbu uzsākšanas, Izpildītājam, visos būvdarbu etapos un posmos, ir jānodrošina Objekta foto un video fiksāciju veikšana, vizuāli fiksējot būvdarbu norisi. Izpildītājam ir jānodrošina, ka foto un video materiāli, nedēļu griezumā, hronoloģiski un strukturēti tiek ievietoti vienotā datu vidē, kurai Izpildītājam ir jānodrošina piekļuve Pasūtītājam un citiem būvniecības dalībniekiem pēc nepieciešamības un, kurā dati tiek uzglabāti un Pasūtītājam un citiem būvniecības dalībniekiem piekļuve tiek nodrošināta vismaz līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām (turpmāk – Vienotā datu vide).
16. Pēc Darbu uzsākšanas, Izpildītāja norīkotajam atbildīgajam būvuzraugam ir pienākums nodrošināt būvuzraudzības procesa koordinēšanu, izpildot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktos, būvuzraugam veicamos pienākumus un zemāk norādītos pienākumus:
16.1. vadīt būvuzraudzības procesu, koordinēt atsevišķo būvprojekta daļu būvdarbu būvuzraudzību, organizēt Darbu izpildē iesaistīto būvuzraugu savstarpēji saskaņotu sadarbību un savstarpēju aktuālās informācijas apmaiņu starp Pasūtītāja pārstāvi un citiem būvniecības dalībniekiem;
16.2. uzraudzīt atsevišķu būvprojekta daļu būvuzraugu veiktās būvuzraudzības kvalitāti, būvuzraugu pieņemto lēmumu, sagatavoto un/vai saskaņoto dokumentu atbilstību šīm Tehniskajām specifikācijām, būvprojekta, standartu un būvnormatīvu nosacījumiem;
16.3. rūpīgi iepazīties ar būvdarbu līguma nosacījumiem un uzraudzīt, lai būvuzņēmējs un tā pieaicinātie apakšuzņēmēji savlaicīgi, kvalitatīvi un pilnvērtīgi veic būvdarbu līgumā noteikto nosacījumu izpildi. Konstatējot būvdarbu līguma nosacījumu neizpildi vai pārkāpumu, nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, par konstatēto faktu rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi;
16.4. uzraudzīt, lai būvdarbu izpildē, atbilstoši būvdarbu līguma un būvatļaujas nosacījumiem, tiek iesaistīti Pasūtītāja saskaņoti atbildīgie būvspeciālisti ar spēkā esošiem sertifikātiem un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Nepieļaut Pasūtītāja nesaskaņotu atbildīgo būvspeciālistu iesaisti būvdarbu izpildē;
16.5. uzraudzīt, lai būvdarbu izpildē, atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem, tiek iesaistīti Pasūtītāja saskaņoti apakšuzņēmēji. Nepieļaut Pasūtītāja nesaskaņotu apakšuzņēmēju iesaisti būvdarbu izpildē;
16.6. uzraudzīt, lai būvuzņēmēja rīcībā ir visa Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktā, būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija, tai skaitā atļaujas un licences. Atklājot trūkumus vai neatbilstības, nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, par konstatēto faktu rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi;
16.7. rūpīgi izvērtēt būvprojekta dokumentāciju, tai skaitā rasējumus, tehniskās specifikācijas, un citus būvprojekta sastāvā esošos dokumentus. Atklājot trūkumus vai neatbilstības būvprojekta dokumentācijā, nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi, būvuzņēmēju un autoruzraugu. Ja atbildīgajam būvuzraugam rodas šaubas par būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem, tam šaubas ir jāpamato, iesniedzot detalizētus aprēķinus;
16.8. uzraudzīt, lai būvdarbu izpilde tiek veikta atbilstoši būvprojekta risinājumos noteiktajam. Nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta risinājumos noteiktā;
16.9. sniegt konsultācijas Pasūtītāja pārstāvim būvdarbu kvalitatīvas izpildes pārraudzībai un būvdarbiem paredzēto līdzekļu efektīvai un racionālai izmantošanai, tai skaitā izvērtēt un sniegt rakstisku viedokli, priekšlikumus Pasūtītāja pārstāvim par:
16.9.1. būvuzņēmēja un citu būvniecības dalībnieku definētajām problēmām, uzdotajiem jautājumiem un sniegtajiem priekšlikumiem par būvprojekta risinājumiem un tajos veicamajiem papildinājumiem vai izmaiņām, ja tādas nepieciešamas;
16.9.2. būvuzņēmēja un citu būvniecības dalībnieku definētajām problēmām un sniegtajiem priekšlikumiem par būvdarbu līguma un/vai būvdarbu organizācijas nosacījumiem, un tajos veicamajām izmaiņām;
16.9.3. īstenojamajiem pasākumiem būvdarbu izpildes laikā konstatēto problēmu un šķēršļu novēršanai;
16.10. operatīvi, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā sniegt atbildes uz Pasūtītāja pārstāvja, būvuzņēmēja un autoruzraudzības pārstāvju uzdotajiem jautājumiem;
16.11. organizēt, vadīt un protokolēt Objekta būvdarbu iknedēļas, ja netiek noteikts citādāk, būvsapulces, kurās piedalās Pasūtītāja, Izpildītāja, autoruzrauga, būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji. Būvsapulces laikā informēt visus būvsapulces dalībniekus par:
16.11.1. Objektā konstatētajiem defektiem un to novēršanas progresu;
16.11.2. konstatētajām neatbilstībām būvprojekta risinājumos, nepieciešamo izmaiņu risinājumu izstrādi un to izstrādes, saskaņošanas progresu;
16.11.3. būvdarbu izpildes progresu un tā atbilstību Pasūtītāja saskaņotajā aktuālajā Kalendārā grafikā noteiktajam, sniedzot priekšlikumus nepieciešamajām rīcībām un īstenojamajiem pasākumiem būvdarbu kvalitātes un procesa pilnveidei;
16.12. būvsapulču protokolus sagatavot un elektroniski, visiem būvsapulces dalībniekiem, saskaņošanai nosūtīt ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā pēc būvsapulces norises. Ja būvniecības dalībnieki nepiekrīt protokolā norādītajam, tie 2 (divu) darbdienu laikā nosūta atbildīgajam būvuzraugam precizētu būvsapulces protokolu ar motivētiem iebildumiem, ko izskata visas puses. Ja iebildumi ir pamatoti, atbildīgais būvuzraugs veic precizējumus būvsapulces protokolā un nodrošina, ka saskaņoto būvsapulces protokolu paraksta visi attiecīgās būvsapulces dalībnieki. Protokolā norādītās prasības ir saistošas visiem būvniecības dalībniekiem. Parakstītus protokolus atbildīgais būvuzraugs nosūta visiem būvniecības dalībniekiem (būvuzņēmējam, Pasūtītāja pārstāvim un autoruzraugam);
16.13. uzraudzīt, lai būvdarbu laikā tiktu īstenoti būvsapulcēs pieņemtie lēmumi, tai skaitā tiktu ievēroti darbu izpildei noteiktie termiņi. Termiņu kavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi un pārējos būvniecības dalībniekus kārtējās būvsapulces norises laikā;
16.14. [bookmark: _Hlk198037340]operatīvi, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no dokumenta saņemšanas, izvērtēt un saskaņot būvuzņēmēja sagatavoto un aktualizēto Kalendāro grafiku vai sniegt priekšlikumus labojumu, precizējumu vai papildinājumu veikšanai, ar mērķi veicināt būvdarbu izpildes kvalitāti un progresu, iekļaujoties būvdarbiem paredzētajā izpildes termiņā. Izvērtēt vai sagatavotais un/vai aktualizētais Kalendārais grafiks ir sagatavots atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem un izvērtēt būvuzņēmēja sniegto skaidrojumu Kalendārā grafikā norādīto būvdarbu izpildes etapu un posmu pagarinājuma pamatotību. Atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem, Kalendārajā grafikā būvuzņēmējam ir jānorāda būvdarbu izpildei paredzētais laiks pa būvdarbu izpildes etapiem un posmiem nedēļu griezumā, informācija par būvdarbu izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un plānoto darbinieku skaitu, tehnoloģisko pārtraukumu, ja tāds tiek paredzēts un Objekta nodošanai ekspluatācijā paredzētais laiks;
16.15. uzraudzīt, lai būvdarbu izpilde tiek veikta atbilstoši Pasūtītāja saskaņotajā aktuālajā Kalendārajā grafikā noteiktajam, tai skaitā uzraudzīt, lai būvdarbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju un nodarbināto skaits atbilst Kalendārajā grafikā norādītajam. Konstatējot Kalendārajā grafikā norādīto būvdarbu izpildes etapu un posmu kavējumu ilgāku kā par 5 (piecām) darbdienām, par konstatēto faktu rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi un būvuzņēmēju, pieprasot būvuzņēmējam nekavējoties sagatavot un būvniecības dalībniekiem saskaņošanai iesniegt aktualizētu Kalendāro grafiku un rakstisku, faktos balstītu pamatojumu Kalendārā grafika aktualizēšanai. 
16.16. [bookmark: _Hlk197783181]operatīvi, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no būvuzņēmēja sagatavotā Darbu veikšanas projekta (turpmāk – DVP) saņemšanas un atsevišķi veicamo darbu DVP saņemšanas izvērtēt un saskaņot būvuzņēmēja sagatavoto DVP, vai sniegt priekšlikumus labojumu, precizējumu vai papildinājumu veikšanai. Atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajam, DVP ir jābūt izstrādātam, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 121.2 punktā un būvprojektā noteikto, papildus iekļaujot:
16.16.1. sagatavošanās darbu un būvdarbu aprakstu, būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma aprakstu, būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā;
16.16.2. darba aizsardzības plāna aprakstu ar informāciju par darba aizsardzības, drošības tehnikas, higiēnas un ugunsdrošības pasākumiem, kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
16.16.3. vispārējo vides aizsardzības plāna aprakstu ar informāciju par iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, kas saistīta ar būvdarbu veikšanu tieši būvlaukumā, un veicamajām darbībām videi nelabvēlīgās situācijas novēršanai un būvlaukuma teritorijā esošo, saglabājamo koku un koku sakņu aizsardzībai;
16.16.4. atkritumu apsaimniekošanas plāna aprakstu ar informāciju par dalītās vākšanas sistēmu būvlaukumā, paredzot materiālu šķirošanu atkārtotai izmantošanai būvdarbiem būvlaukumā, būvgružu un citu atkritumu terminētu uzkrāšanu nodalītos būvniecības konteineros, norādot būvniecības konteineru un šķiroto materiālu krautņu vietas, būvgružu un citu atkritumu savlaicīgu likvidēšanu;
16.16.5. izrakto materiālu un grunts apsaimniekošanas plāna aprakstu, paredzot slēgto materiālu apriti būvlaukumā (izrakto materiālu un augsnes virskārtas atkārtota izmantošana) un dalītas vākšanas sistēmas, kā arī nocirsto koku iestrādi Objektā vai nogādāšanu uz Pasūtītāja pārstāvja norādīto vietu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;
16.16.6. būvdarbu kvalitātes kontroles aprakstu;
16.17. iepazīties ar būvuzņēmēja izstrādātu būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmas aprakstu un pārliecināties, ka tajā ir iekļauti Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 132.punkta apakšpunktos noteikto kontroļu apraksti, pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā;
16.18. pārliecināties, ka pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā būvuzņēmējs:
16.18.1. ir saņēmis BIS būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
16.18.2. no Pasūtītāja ir pārņēmis Objektu (ir abpusēji parakstīts Objekta pieņemšanas–nodošanas akts);
16.18.3. ir veicis būvlaukuma ierīkošanu atbilstoši DVP noteiktajam, tai skaitā ir veicis būvžoga un būvtāfeles uzstādīšanu;
16.18.4. ir veicis satiksmes organizācijas izmaiņu shēmas izstrādi, saskaņošanu ar Pasūtītāja pārstāvi un VSIA “Latvijas valsts ceļi”, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (ja attiecināms);
16.18.5. ir sniedzis informāciju operatīvajiem dienestiem un sabiedriskā transporta organizatoriem (VSIA “Autotransporta direkcija” un SIA “Hansabus Latvija”) par plānotajām satiksmes organizācijas izmaiņām, ja satiksmes organizācijas izmaiņas var ietekmēt sabiedriskā transporta kustību;
16.18.6. ir saņēmis Jūrmalas valstspilsētas rakšanas atļauju izsniegšanas komisijas izsniegtu rakšanas darbu veikšanas atļauju un citas būvdarbu izpildei nepieciešamās atļaujas;
16.18.7. Valsts Darba inspekcijai ir iesniedzis paziņojumu par būvdarbu uzsākšanu Objektā;
16.18.8. Pasūtītājam ir iesniedzis saskaņotu būvniecības visu risku apdrošināšanas polisi;
16.19. uzraudzīt DVP un/vai atsevišķi veicamo būvdarbu DVP izpildi, tai skaitā kontrolēt DVP noteikto darba drošības un vides aizsardzības prasību ievērošanu Objektā, pārliecinoties, ka:
16.19.1. būvuzņēmējs būvdarbu rezultātā radušos atkritumu uzkrāšanu organizē nodalītos konteineros;
16.19.2. būvuzņēmējs veic būvdarbu rezultātā radušos atkritumu, tai skaitā rakšanas atkritumu likumīgu un regulāru (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) izvešanu un utilizāciju;
16.19.3. būvuzņēmējs BIS pievieno juridiskas personas, kas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir saņēmusi Valsts vides dienesta izsniegtu atkritumu apsaimniekošanas atļauju, izsniegtu izziņu par būvgružu un atkritumu izvešanu no būvlaukuma un nodošanu utilizācijai un izziņā ir norādīta atkritumu savākšanas un nodošanas adrese un nodoto/pieņemto būvgružu apjoms, pārbaudot norādītos apjomus;
16.19.4. būvuzņēmējs, veic atbilstošus apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Pārliecinoties, ka, veicot apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs ievēro Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” nosacījumus;
16.19.5. būvuzņēmējs būvdarbu rezultātā radušos materiālus, tai skaitā kokmateriālus un rakšanas darbos radušos materiālus (veidus un apjomu), kas nav atkritumi Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē, lietderīgi izmanto būvdarbu veikšanai Objektā;
16.19.6. būvuzņēmējs ievēro gan izrakto materiālu, gan augsnes virskārtas atkārtotas izmantošanas prasību (tai skaitā Objekta teritorijas sakārtošanai pēc būvdarbu pabeigšanas) slēgto apriti būvlaukumā. Izrakto materiālu dalītā vākšana atkārtotai izmantošanai, reciklēšanai un atgūšanai būvuzņēmējam ir jāorganizē atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, kas noteikta Ministru kabineta 2021.gada 26.oktobra noteikumos Nr.712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi”;
16.19.7. būvuzņēmējs rūpīgi izvērtē būvdarbu rezultātā radušos kokmateriālu (būvdarbu ietvaros nocirsto koku) lietderīgu izmantošanu būvdarbu veikšanai Objektā vai kokmateriālu transportē uz Pasūtītāja norādīto uzglabāšanas vietu;
16.19.8. būvuzņēmējs nepielieto būvniecības metodes, kas piesārņo zemi, ūdeni un gaisu būvlaukumā un tam blakus esošās teritorijās;
16.19.9. būvuzņēmējs izmanto absorbējošus materiālus naftas produktu savākšanai, ja notiek noplūde no celtniecības tehnikas;
16.19.10. būvuzņēmējs, veicot būvdarbus koku sakņu sistēmas tuvumā, kabeļus un cauruļvadus iegulda nebojājot koku saknes vai veic rūpīgu koku sakņu apstrādi un apbēršanu ar barības vielām bagātu augsni, ja būvdarbu gaitā koku saknes tiek bojātas;
16.19.11. būvuzņēmējs veic būvdarbu zonā esošo saglabājamo koku stumbru aizsardzības pasākumus, koku stumbrus apliekot ar dēļu vairogu 2.5m augstumā, nebojājot koka mizu. Koka sakņu sistēmas teritorijā ir jāuzber 0.2m biezs grants vai šķembu slānis, kuru lielu slodžu gadījumā nosedz ar tērauda plātnēm. Ja būvdarbu laikā koku saknes tiek bojātas, bojāto sakņu galus Izpildītājam ir rūpīgi jānolīdzina un jāapber ar 0.5m platu auglīgas augsnes slāni;
16.20. operatīvi, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas, pārbaudīt būvuzņēmēja sagatavotās materiālu apstiprināšanas formas (turpmāk – MAF) vai materiālu nomaiņas formas (turpmāk – MNF) un tām pievienoto dokumentāciju, tai skaitā:
16.20.1. izvērtēt būvuzņēmēja piedāvāto būvizstrādājumu, materiālu, uzstādāmo iekārtu, ierīču un sistēmu (turpmāk – materiāli), izņemot palīgmateriālus, atbilstību būvprojektā noteiktajiem;
16.20.2. pārbaudīt būvuzņēmēja iesniegto materiālu tehnisko un atbilstības dokumentāciju (montāžas instrukcijas, atbilstības deklarācijas, tehniskās pases vai citus materiāla atbilstību apliecinošus dokumentus);
16.20.3. pārbaudīt būvuzņēmēja piedāvāto materiālu ekvivalentumu un tehniskā salīdzinājuma dokumentus, t.sk. pārbaudīt vai piedāvātā ekvivalentā materiāla vidējās tirgus cenas ir līdzvērtīgas būvdarbu līguma  tāmē norādītajām būvizstrādājuma vienības cenām;
16.20.4. pārbaudīt būvuzņēmēja sagatavoto dokumentu atbilstību būvdarbu līguma nosacījumiem;
16.20.5. saskaņot tikai būvdarbu līguma nosacījumiem atbilstoši sagatavotas MAF un MNF;
16.20.6. konstatējot neatbilstības, sniegt norādījumus būvuzņēmējam labojumu, precizējumu vai papildinājumu veikšanai MAF vai MNF;
16.20.7. gadījumā, ja MNF nav iekļauta pietiekama informācija par piedāvātā materiāla ekvivalentumu vai piedāvātais ekvivalentais materiāls nav līdzvērtīgs vai labāks par būvprojektā paredzēto, aizliegt būvuzņēmējam izmantot šo materiālu būvdarbu izpildes laikā;
16.21. saskaņot tikai būvdarbu līguma nosacījumiem atbilstoši sagatavotu MAF vai MNF, pārliecinoties, ka:
16.21.1. MAF vai MNF ir sagatavota vismaz 20 (divdesmit) darbdienas pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas un materiālu ievešanas būvlaukumā;
16.21.2. MAF vai MNF norādītā materiāla kvalitāte atbilst būvprojekta dokumentācijā izvirzītajiem nosacījumiem, ir līdzvērtīga (ekvivalenta) vai tehniski labāka;
16.21.3. MAF vai MNF norādītais materiāls ir videi draudzīgas, ilglaicīgas un atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.305/2011, Latvijas Republikā spēkā esošo standartu un normatīvo aktu, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” un Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma “Būvdarbu, preču un pakalpojumu grupas, kurām publiskajā iepirkumā obligāti jāpiemēro zaļais publiskais iepirkums (ZPI)” 7.sadaļas “Ielu apgaismojums” nosacījumiem;
16.21.4. MAF ir norādīts materiāla nosaukums, atsauce uz būvprojekta rasējuma lapu un/vai darbu apjoma saraksta pozīcijas numuru;
16.21.5. MAF ir pievienota konkrētā materiāla tehniskā un atbilstības dokumentācija latviešu valodā ar tajā norādītajiem tehniskajiem un kvalitātes rādītājiem (montāžas instrukcijas, atbilstības deklarācijas, tehniskās pases vai citus materiāla atbilstību apliecinošus dokumentus, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajam);
16.21.6. MNF ir norādīti būvprojektā paredzētā materiāla tehniskie rādītāji, tehniskā un atbilstības dokumentācija latviešu valodā, un piedāvātā ekvivalentā materiāla tehniskie rādītāji, tehniskā un atbilstības dokumentācija latviešu valodā ar tajā norādītajiem tehniskajiem un kvalitātes rādītājiem;
16.21.7. MAF vai MNF norādītais grunts, smilšu, šķembu/akmeņu materiāls ir iegūts atradnē, kuras īpašnieks vai apsaimniekotājs ir saņēmis zemes dzīļu izmantošanas atļauju/licenci vai tehniskos noteikumus no Valsts vides dienesta;
16.21.8. MAF vai MNF norādītais kokmateriāls vai koka izstrādājums ir likumīgi iegūts atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 20.oktobra Regulai (ES) Nr.995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (Regula (ES) Nr.995/2010);
16.22. uzraudzīt, lai būvlaukumā tiek ievesti un būvdarbu izpildē tiek izmantoti tikai tie materiāli, izņemot montāžas palīgmateriālus, kas norādīti saskaņotajās MAF un MNF. Nepieļaut Pasūtītāja nesaskaņotu materiālu iestrādi Objektā;
16.23. operatīvi, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no dokumentu saņemšanas, izvērtēt un saskaņot būvuzņēmēja sagatavoto Aktu par darbu apjomu izmaiņām, vai sniegt norādījumus labojumu, precizējumu vai papildinājumu veikšanai. Izvērtēt vai Akts par darbu apjomu izmaiņām ir sagatavots atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem un izvērtēt būvuzņēmēja sniegto skaidrojumu par Aktā par darbu apjomu izmaiņām iekļauto darbu un izmaksu pamatotību;
16.24. saskaņot tikai būvdarbu līguma nosacījumiem atbilstoši sagatavotu Aktu par darbu apjomu izmaiņām, pārliecinoties, ka:
16.24.1. Aktā par darbu apjomu izmaiņām norādītie materiāli, būvdarbi un ar būvdarbu izpildi saistīto darbu veidi un apjomi ir pamatoti nepieciešami Objekta būvniecībai un nodošanai ekspluatācijā. Konstatējot iespējamu ekonomiju, nekavējoties informēt Pasūtītāja pārstāvi;
16.24.2. Aktā par darbu apjomu izmaiņām norādītās izmaksas ir līdzvērtīgām vidējām tirgus cenām un tās ir pamatotas ar akta pielikumā pievienotiem 3 (trīs) dažādu materiālu ražotāju un/vai piegādātāju un/vai darbu izpildītāju sniegtiem cenu piedāvājumiem. Mazāks cenu piedāvājumu skaits pieļaujams, ja būvuzņēmējs, objektīvu apstākļu dēļ, nevar iesniegt 3 (trīs) dažādus cenu piedāvājumus un to dokumentāli apliecina;
16.25. [bookmark: _Hlk198029231]veikt regulāru (iknedēļas) būvdarbu izpildes kontroli, veicot kontrolmērījumus un sastādot nepieciešamos mērījumu protokolus, veikt izpildīto būvdarbu kvalitātes pārbaudes. Konstatējot neatbilstības un/vai patvaļīgas atkāpes no būvprojekta risinājumiem, neatbilstības būvdarbu kvalitātē un/vai citus defektus, veikt atbilstošus ierakstus būvdarbu žurnālā. Nepieciešamības gadījumā, sastādīt defektu aktu, kurā ir jābūt konkrēti norādītai defekta konstatācijas vietai un defekta novēršanas termiņam. Defektu akta pielikumā ir jābūt pievienotai defekta foto fiksācijai. Defektu akti atbildīgajam būvuzraugam ir jāievieto Vienotā datu vidē;
16.26. veikt regulārus ierakstus būvdarbu žurnālā, fiksējot Objektā veiktās būvdarbu izpildes kontroles rezultātus un norādot informāciju par veiktās kontroles datumu un laiku, konstatētajām neatbilstībām un/vai patvaļīgajām atkāpēm, konstatētajiem defektiem un sastādītajiem defektu aktiem, būvuzņēmējam noteiktajiem neatbilstību un/vai patvaļīgo atkāpju un/vai defektu novēršanas termiņiem, kā arī citu būvniecības procesu raksturojošu un svarīgu informāciju;
16.27. veikt regulāru būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildes kontroli, tai skaitā pieprasīt būvuzņēmējam nekavējoties veikt Objektā konstatēto neatbilstību, patvaļīgo atkāpju un defektu operatīvu novēršanu, uzraudzīt novēršanas darbu izpildes progresu un informēt Pasūtītāja pārstāvi par darbu izpildes progresu;
16.28. uzraudzīt un nodrošināt visu būvuzņēmēja faktiski veikto būvdarbu dokumentēšanu (turpmāk – būvdarbu izpilddokumentācija), tai skaitā nodrošināt, ka:
16.28.1. būvdarbu ietvaros veikto būves nesošo konstrukciju pieņemšana tiek veikta ar veikto būvdarbu pieņemšanas aktu;
16.28.2. būvdarbu, kuru apjoma un kvalitātes kontroli nav iespējams pārbaudīt bez īpašiem pasākumiem un papildu darba (segtie darbi) pieņemšanas, kā arī citu Pasūtītāja pārstāvja un/vai atbildīgā būvuzrauga noteikto, atsevišķi pieņemamo būvdarbu, kas norādīti būvdarbu žurnālam pievienotajā veikto būvdarbu pieņemšanas aktu sarakstā, pieņemšana tiek veikta ar veikto būvdarbu pieņemšanas aktu;
16.28.3. būvuzņēmēja veiktie būvdarbi, kas netiek pieņemti ar veikto būvdarbu pieņemšanas aktu, tiek atspoguļoti izpildshēmās vai izpilduzmērījumos, kurās ir pārskatāmi norādīti ikmēneša būvdarbu izpildes aktos iekļautie izpildīto būvdarbu veidi, apjomi un mēri. Atbildīgajam būvuzraugam ir jāparaksta veikto būvdarbu izpildshēmas, kurās norādīti ikmēneša būvdarbu izpildes aktos iekļautie un atbildīgā būvuzrauga pieņemtie ikmēneša būvdarbi;
16.28.4. atbildīgā būvuzrauga apstiprinātā/parakstītā būvuzņēmēja faktiski veikto būvdarbu izpilddokumentācijā tiek iekļauti būvprojekta risinājumiem, standartiem un būvnormatīviem atbilstoši, kvalitatīvi un pilnvērtīgi veikti būvdarbi;
16.29. piedalīties būvuzņēmēja organizētajās veikto būvdarbu kvalitātes pārbaudēs (atsevišķi izpildīto būvdarbu mērījumu veikšanā, instrumentālajās pārbaudēs, testēšanā, paraugu noņemšanā u.tml.) un uzraudzīt, ka pārbaudes tiek veiktas sertificētās laboratorijās vai atbilstošu nozares ekspertu, sertificētu speciālistu vai institūciju klātbūtnē;
16.30. operatīvi, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no dokumentu saņemšanas, izvērtēt un saskaņot būvuzņēmēja sagatavotos aktus par būvlaukumā ievesto, bet neiestrādāto, materiālu (būvizstrādājumu) (turpmāk - Akts par materiāla ievešanu), kas iesniedzams gadījumā, kad būvuzņēmējs būvdarbu izpildes aktā paredz iekļaut Objektā ievesto, bet neiestrādāto materiālu (būvizstrādājumu) izmaksas, nepārsniedzot 80% no tāmē noradītās materiāla (būvizstrādājuma) kopējās izmaksu summas. Aktā par materiālu ievešanu norāda materiāla ievešanas datumu, materiāla tehniskos parametrus, apjomus, materiālu uzglabāšanas nosacījumus un plānotos materiālu iestrādes periodus. Aktam pievienotas foto fiksācijas, kurās ir atspoguļots un identificējams konkrētais materiāls, tā apjoms, kā arī MAF vai MNF, pavadzīme vai rēķins un maksājuma uzdevums, kas apliecina konkrētā materiāla iegādes un apmaksas faktu. Pārliecināties, ka Aktā par materiāla ievešanu norādītais būvizstrādājuma daudzums faktiski ir ievests un atrodas Objektā;
16.31. piedalīties būvuzņēmēja veikto būvdarbu pieņemšanā, izpildot Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 132.2punkta nosacījumus un ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā veikt ierakstu būvdarbu žurnālā vai BIS apstiprināt veikto būvdarbu pieņemšanas aktu, kurā:
16.31.1. norādīts lokālās tāmes pozīcijas numurs un darba vai konstrukcijas nosaukums;
16.31.2. norādīts pieņemšanai uzrādīto darbu vai konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums, tai skaitā izbūvētais vai ierīkotais apjoms;
16.31.3. norādīta būvprojekta rasējuma lapa;
16.31.4. norādīti lietotie materiāli (konstrukcijas un būvizstrādājumi), tai skaitā norādīts saskaņotās/parakstītās MAF vai MNF datums un numurs;
16.31.5. norādīti darbu vai konstrukciju pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs un darbības sfēra);
16.31.6. pievienoti izpilduzmērījumi vai izpildshēmas, kurās atspoguļota veiktā darba vai konstrukcijas atrašanās vieta un apjoms;
16.31.7. pievienoti veikto darbu vai konstrukciju kvalitātes pārbaudes dokumenti (ja attiecināms);
16.31.8. pievienotas foto fiksācijas, kas uzņemtas pirms darbu uzsākšanas, darbu izpildes laikā un pēc darbu pabeigšanas;
16.31.9. pievienotas lietoto materiālu atbilstības deklarācijas, tehniskās pases, instrukcijas vai citi materiāla atbilstību apliecinoši dokumenti, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajam;
16.32. uzraudzīt, lai būvuzņēmēja veikto būvdarbu pieņemšanā piedalās, veikto būvdarbu pieņemšanas aktus BIS apstiprina būvatļaujā norādītais, Pasūtītāja saskaņotais būvprojekta daļas būvdarbu vadītājs un atbildīgais būvdarbu vadītājs un tiešos darbus veicis apakšuzņēmējs, kuru Pasūtītājs ir saskaņojis;
16.33. pieprasīt no būvuzņēmēja visu nepieciešamo dokumentāciju, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu izpildes gaitu un tās atbilstību būvprojekta risinājumiem;
16.34. organizēt un veikt būvuzņēmēja sagatavotajā būvdarbu izpilddokumentācijā (veikto būvdarbu pieņemšanas akti, izpildrasējumi, izpildshēmas, būvdarbu izpildes akti, u.c. dokumenti) norādīto būvdarbu veidu, materiālu, risinājumu, apjomu un kvalitātes pārbaudi dabā. Šaubu gadījumā, vai, pamatojoties uz Pasūtītāja pārstāvja paustu argumentētu pieprasījumu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai pušu savstarpēji saskaņotā termiņā, organizēt un veikt segto būvdarbu atsegšanu vai no būvuzņēmēja neatkarīgu pārbaužu veikšanu un atbilstošu nozares ekspertu pieaicināšanu ekspertīzes veikšanai. Būvuzņēmēja veikto būvdarbu pārbaudes procesu dokumentēt, sastādot Fakta konstatācijas aktu un tā pielikumā pievienojot foto fiksācijas, izpildmērījumus, veikto pārbaužu un testēšanas rezultātus un citus ar procesa norisi saistītus dokumentus. Fakta konstatācijas akti atbildīgajam būvuzraugam ir jāievieto Vienotā datu vidē;
16.35. organizēt un veikt būvuzņēmēja sagatavotās izpilddokumentācijas, tai skaitā izpilduzmērījumu plānu atbilstības pārbaudes, tos salīdzinot ar aktuālajiem, BIS ievietotajiem būvprojekta risinājumiem, pēc būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanas. Konstatējot neatbilstības izbūvētās būves būvapjomā, faktiskajā novietojumā, fasādēs, vai konstatējot, ka izbūvēto inženiertīklu faktiskais novietojums pārsniedz Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”” 9.punktā noteikto pieļaujamo 0.3m novietojuma novirzi, nekavējoties rakstiski informēt būvuzņēmēju, autoruzraugu un Pasūtītāja pārstāvi;
16.36. kontrolēt būvniecības laikā būvprojektā veicamo izmaiņu risinājumu izstrādes un saskaņošanas procesu, nodrošinot, ka:
16.36.1. tiek pieņemti – atbildīgā būvuzrauga apstiprinātajā/parakstītajā būvdarbu izpilddokumentācijā un būvdarbu izpildes aktos tiek iekļauti būvdarbi, kas atbilst aktuālajiem, BIS ievietotajiem, Pasūtītāja saskaņotajiem būvprojekta risinājumiem vai būvvaldes saskaņotajiem būvprojekta risinājumiem, atbilstoši Būvniecības likuma 16.panta 2.1 daļā noteiktajam;
16.36.2. visi autoruzrauga un atbildīgā būvuzrauga saskaņotie būvprojekta risinājumu detalizācijas rasējumi un/vai darba rasējumi tiek ievietoti BIS;
16.37. operatīvi, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā izskatīt un saskaņot no būvuzņēmēja saņemtās ikmēneša būvdarbu izpildes tāmes (turpmāk – būvdarbu izpildes akti), pieņemot būvprojekta risinājumiem atbilstošus, kvalitatīvi un pilnvērtīgi veiktus, būvdarbu izpilddokumentācijā atspoguļotus būvdarbus;
16.38. saskaņot tikai būvdarbu līguma un šo Tehnisko specifikāciju nosacījumiem atbilstoši sagatavotu būvdarbu izpildes aktu, pārliecinoties, ka:
16.38.1. būvdarbu izpildes aktā ir iekļauti būvprojekta risinājumiem, standartiem un būvnormatīviem atbilstoši, kvalitatīvi un pilnvērtīgi veikti būvdarbi, kas pamatoti ar BIS apstiprinātiem veikto būvdarbu pieņemšanas aktiem vai, kas  norādīti atbildīgā būvuzrauga parakstītā būvdarbu izpilddokumentācijā (izpildshēmās, montāžas un speciālo sistēmu aktos, veikto pārbaužu un testēšanas rezultātu pārskatos, u.c. dokumentos);
16.38.2. būvdarbu izpildes aktā ir iekļauti būvdarbi, kam BIS ir ievietoti, Pasūtītāja pārstāvja apstiprināti MAF vai MNF ar pielikumā esošu materiāla tehnisko un atbilstības dokumentāciju latviešu valodā (montāžas instrukcijas, atbilstības deklarācijas, tehniskās pases vai citi materiālu atbilstību apliecinoši dokumenti, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajam);
16.38.3. būvdarbu izpildes aktam ir pievienots aktā norādītā, būvlaukumā ievestā, bet neiestrādātā, materiāla (būvizstrādājuma) Akts par materiāla ievešanu, kurā norādīts materiāla ievešanas datums, materiāla tehniskie parametri, apjoms, materiāla uzglabāšanas nosacījumi un plānotais materiāla iestrādes periods. Aktā norādītā materiāla (būvizstrādājuma) izmaksa nepārsniedz 80% no būvdarbu līguma tāmē noradītās materiāla (būvizstrādājuma) kopējās izmaksu summas. Aktam pievienotas foto fiksācijas, kurās ir atspoguļots un identificējams konkrētais materiāls, tā apjoms, kā arī MAF vai MNF, pavadzīme vai rēķins un maksājuma uzdevums, kas apliecina konkrētā materiāla iegādes un apmaksas faktu. Aktu par materiāla ievešanu ir saskaņojis atbildīgais būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis, parakstījis būvuzņēmējs un Pasūtītājs;
16.39. nepieļaut, ka Pasūtītājam tiek iesniegts atbildīgā būvuzrauga saskaņots būvdarbu izpildes akts, kurā:
16.39.1. iekļauti būvdarbi, kas nav dokumentēti būvuzrauga apstiprinātā būvdarbu izpilddokumentācijā;
16.39.2. iekļauti būvdarbu veidi, materiāli un risinājumi, kam būvuzraugs nav veicis apjomu un kvalitātes pārbaudes dabā;
16.39.3. iekļauti būvdarbu apjomi, kas ir lielāki kā būvuzrauga apstiprinātajā būvdarbu izpilddokumentācijā norādītie vai dabā uzmērītie;
16.40. ierasties Objektā Pasūtītāja pārstāvja uzaicinājumā norādītajā datumā un laikā, lai sadarbībā ar Pasūtītāja pārstāvi veiktu būvuzņēmēja sagatavotajā un atbildīgā būvuzrauga saskaņotajā būvdarbu izpildes aktā norādīto būvdarbu izpilddokumentācijas pārbaudi, dabā faktiski veikto būvdarbu apjomu un kvalitātes pārbaudi un/vai sastādītu faktos balstītu būvdarbu defektu aktu, un/vai faktos balstītu pretenziju par būvuzņēmēja būvdarbu līgumā noteikto saistību neizpildi;
16.41. operatīvi, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Objekta apsekošanas un Pasūtītāja pārstāvja konstatēto būvdarbu kvalitātes nepilnību novērtēšanas dabā, sagatavot un Pasūtītāja pārstāvim iesniegt parakstītu faktos balstītu būvdarbu defektu aktu, kurā ir konkrēti norādīta defekta konstatācijas vieta, defekta apraksts un defekta novēršanas termiņš. Defektu akta pielikumā ir jābūt pievienotai defekta foto fiksācijai. Atbildīgā būvuzrauga sagatavoto un parakstīto defektu aktu paraksta Pasūtītāja pārstāvis un nodrošina šī defektu akta nosūtīšanu būvuzņēmējam 20 (divdesmit) darbdienu laikā no ikmēneša būvdarbu izpildes akta saņemšanas dienas. Pamatojoties uz defektu aktā noteikto, Pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu;
16.42. uzraudzīt, lai būvuzņēmējs 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja pārstāvja sagatavotas pretenzijas vai Pasūtītāja pārstāvja un atbildīgā būvuzrauga parakstīta būvdarbu defektu akta saņemšanas, Pasūtītājam un atbildīgajam būvuzraugam iesniedz koriģētu būvdarbu izpildes aktu vai būvuzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus, pamatotus rakstiskus argumentus un iebildumus pret pretenzijā vai būvdarbu defektu aktā norādītajām nepilnībām;
16.43. operatīvi, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no būvuzņēmēja atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītu, pamatotu rakstisku argumentu un iebildumu pret būvdarbu defektu aktā norādītajām nepilnībām saņemšanas, izvērtēt dokumentā norādītās informācijas atbilstību standartu un būvnormatīvu nosacījumiem, sagatavot un Pasūtītāja pārstāvim iesniegt rakstisku viedokli un priekšlikumus turpmāk veicamajām darbībām;
16.44. operatīvi, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma saņemšanas, sagatavot un Pasūtītāja pārstāvim iesniegt rakstisku priekšlikumu par būvdarbu defektu aktā norādīto nepilnību ekspertīzes uzdevumā iekļaujamajiem nosacījumiem, tai skaitā ekspertīzes ietvaros veicamo darbu apjomiem būves vai būves daļas atbilstības novērtēšanai standartu un būvnormatīvu prasībām. Ja atbildīgais būvuzraugs vai Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja sniegtajiem rakstiskajiem argumentiem un iebildumiem par būvdarbu defektu aktā norādītajām nepilnībām attiecībā uz būvdarbu izpildes kvalitāti, Pasūtītājs 40 (četrdesmit) darbdienu laikā pasūta būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs pieņem un norēķinus ar būvuzņēmēju veic par tiem būvdarbu izpildes aktā norādītajiem būvdarbiem, kuru izpildē būvdarbu defekti nav konstatēti;
16.45. nodrošināt, ka Pasūtītājam iesniegtajā, atbildīgā būvuzrauga saskaņotajā būvdarbu izpildes aktā tiek pārskatāmi norādīti būvuzņēmēja faktiski izpildītie būvdarbi, kuru izpildē ir konstatēti būvdarbu defekti (sagatavots defektu akts un/vai norisinās ekspertīze), kas no Pasūtītāja un atbildīgā būvuzrauga puses netiek pieņemti. Ja Pasūtītāja pārstāvja un atbildīgā būvuzrauga parakstītajā būvdarbu defektu aktā ir norādīti nebūtiski defekti un būvuzņēmējs ar Pasūtītāju ir rakstiski vienojies par šo defektu novēršanas termiņu, tad atbildīgais būvuzraugs ir tiesīgs pieņemt būvdarbu defektu aktā norādītos nebūtiskos defektus un Pasūtītājs ir tiesīgs veikt par tiem norēķinus. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvprojektam, netraucē turpmāko būvdarbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu būvdarbu kvalitāti;
16.46. noteikt termiņu ekspertīzes apstiprinātajā, Pasūtītāja pārstāvja un atbildīgā būvuzrauga parakstītajā būvdarbu defektu aktā norādīto defektu novēršanai gadījumā, kad būvuzņēmējs un Pasūtītājs nevar vienoties par defektu aktā norādīto defektu novēršanas termiņu. Defektu novēršanas termiņš ir nosakāms ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, specifikāciju, meteoroloģiskos apstākļus un materiālu piegādes termiņus;
16.47. [bookmark: _Hlk198111376]uzraudzīt Pasūtītāja pārstāvja un atbildīgā būvuzrauga parakstītajā būvdarbu defektu aktā norādīto defektu novēršanas darbu izpildi aktā norādītajā apjomā, termiņā un kvalitātē. Rakstiski informēt būvuzņēmēju un Pasūtītāja pārstāvi par konstatētu būvdarbu defektu aktā norādīto nosacījumu neizpildi;
16.48. uzraudzīt atbildīgā būvuzrauga saskaņotajā un Pasūtītāja parakstītajā Aktā par materiāla ievešanu norādīto materiālu uzglabāšanas un iestrādes Objektā nosacījumu izpildi, un rakstiski informēt būvuzņēmēju un Pasūtītāja pārstāvi par konstatētu nosacījumu neizpildes faktu. Ja būvuzņēmējs apzināti vilcinās vai nespēj veikt materiāla iestrādi Aktā par materiāla ievešanu norādītajā, plānotajā materiāla iestrādes periodā, tad nākamajā mēnesī pēc plānotā materiāla iestrādes perioda beigām, Pasūtītājs ir tiesīgs Aktā par materiāla ievešanu norādītā materiāla izmaksas ieturēt no būvuzņēmējam veicamajiem norēķiniem, par attiecīgo summu samazinot iepriekšējā mēneša būvdarbu izpildes aktā iekļaujamo būvdarbu izmaksu summu;
16.49. veikt būvuzrauga saskaņotajā un Pasūtītāja parakstītajā Aktā par materiāla ievešanu norādīto materiālu atbilstības un kvalitātes kontroli pirms šo materiālu iestrādes Objektā un nepieļaut nederīgu vai bojātu materiālu iestrādi Objektā;
16.50. piedalīties faktu konstatācijas komisijas darbā un, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā, izskatīt un saskaņot būvuzņēmēja sagatavotos Fakta konstatācijas aktus. Fakta konstatācijas aktam ir jābūt sagatavotam labā kvalitātē, ietverot:
16.50.1. precīzu fakta konstatācijas aprakstu un precīzi norādītu fakta konstatācijas vietu;
16.50.2. atsauci uz būvprojekta rasējuma lapu;
16.50.3. informāciju par veicamajām izmaiņām aktuālajos būvprojekta risinājumos;
16.50.4. norādījumus būvniecības dalībniekiem par konkrēti veicamajām darbībām un to izpildes termiņiem pastāvošās neatbilstības un/vai problēmas novēršanai;
16.50.5. informāciju par iespējamajiem riskiem un sekām, kas iestāsies, ja konstatētā neatbilstība un/vai problēma netiks novērsta;
16.51. uzraudzīt, lai atbildīgais būvdarbu vadītājs būvniecības dalībnieku parakstītus Fakta konstatācijas aktus ievieto Vienotā datu vidē;
16.52. operatīvi, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no dokumentu saņemšanas, izvērtēt un sniegt saskaņojumu vai norādījumus labojumu, precizējumu vai papildinājumu veikšanai:
16.52.1. būvuzņēmēja sagatavotajai un autoruzrauga saskaņotajai būvprojekta risinājumu detalizācijai un/vai darba rasējumiem, pārliecinoties par būvuzņēmēja plānoto tehnoloģiju, konstrukciju, iekārtu un materiālu atbilstību būvprojektā noteiktā rezultāta sasniegšanai, atbilstību standartu un būvnormatīvu nosacījumiem;
16.52.2. autoruzrauga sagatavotajiem būvprojekta izmaiņu risinājumiem vai papildu risinājumiem, pārliecinoties, ka izmaiņu risinājumu rasējumos vai to pielikumā ir norādīti risinājumu realizācijai nepieciešamo darbu un materiālu apjomi un konkrētie risinājumi ir racionāli un pamatoti nepieciešami būvprojektā noteiktā rezultāta sasniegšanai;
16.52.3. būvuzņēmēja sagatavotajam aktualizētajam DVP un/vai atsevišķi veicamo būvdarbu aktualizētajam DVP;
16.52.4. būvuzņēmēja sagatavotajai satiksmes organizācijas izmaiņu shēmai, nodrošinot plānotās satiksmes organizācijas atbilstību Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” nosacījumiem;
16.53. uzraudzīt, lai visi aktuālie, būvniecības dalībnieku saskaņotie būvdarbu izpildei nepieciešamie dokumenti ir ievietoti BIS un/vai Vienotā datu vidē;
16.54. ierasties būvlaukumā (Objektā) un piedalīties būvlaukuma apsekošanā, pēc būvdarbu vadītāja, autoruzrauga, Pasūtītāja pārstāvja, būvinspektora vai citu būvvaldes un atbildīgo institūciju amatpersonu uzaicinājuma uzaicinājumā norādītā datumā un  laikā; 
16.55. nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā sagatavot un būvinspektoram sniegt visu būvuzraudzības atbildībā esošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami atzinumā par būves pārbaudi iekļauto būvinspektora norādījumu izpildei;
16.56. nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma, sniegt atskaiti par Darbu izpildi, tajā iekļaujot:
16.56.1. informāciju par Darbu izpildē iesaistīto visu būvuzraugu noslodzi;
16.56.2. kopsavilkumu par būvuzraugu dalību visu veidu darbu pieņemšanā un aktu sastādīšanā, apstiprināšanā (veikto būvdarbu pieņemšanas aktu, montāžas un speciālo sistēmu aktu saraksts);
16.56.3. kopsavilkumu par būvuzraugu veiktajām pārbaudēm un konstatētajām neatbilstībām un defektiem (sastādīto defektu aktu un Fakta konstatācijas aktu saraksts);
16.56.4. informāciju par aktuālo būvdarbu izpildes progresu un tā atbilstību aktuālajam, Pasūtītāja saskaņotajam Kalendārajam grafikam;
16.56.5. informāciju par būvniecības laikā apzinātajiem, nepieciešamajiem būvprojekta izmaiņu risinājumiem, to izstrādes un saskaņošanas progresu, un ietekmi uz būvdarbu izpildes termiņu, būvdarbu izmaksām;
16.57. nekavējoties, taču ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā informēt Pasūtītāja pārstāvi par būvlaukumā (Objektā) konstatētu situāciju, kas apdraud, var apdraudēt vai negatīvi ietekmēt darba drošību, būvdarbu izpildes kvalitāti, būvdarbu izpildes termiņus un/vai izmaksas. Par konstatēto faktu sastādīt Fakta konstatācijas aktu, tā pielikumā pievienojot foto fiksācijas un citus dokumentus, kas pamato konstatēto problēmu. Fakta konstatācijas akti atbildīgajam būvuzraugam ir jāievieto Vienotā datu vidē; 
16.58. piedalīties Objekta apsekošanā pirms būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās un:
16.58.1. izvirzīt nosacījumus būvuzņēmējam īstenojamajiem pasākumiem izbūvēto konstrukciju noturības zudumu un elementu iespējamās bojāšanās novēršanai;
16.58.2. izvirzīt nosacījumus būvuzņēmējam īstenojamajiem pasākumiem iespējamās bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai;
16.58.3. izvirzīt nosacījumus būvuzņēmējam īstenojamajiem pasākumiem būvlaukuma teritorijā ievesto un būvē neiestrādāto materiālu apjomu un kvalitātes saglabāšanai;
16.58.4. noteikt būvuzņēmējam īstenojamo pasākumu ieviešanas termiņus;
16.58.5. operatīvi, taču ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā parakstīt būvuzņēmēja sagatavoto Aktu par tehnoloģisko pārtraukumu;
16.59. uzraudzīt meteoroloģisko apstākļu prognozi būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma periodā, informēt būvuzņēmēju un Pasūtītāja pārstāvi par prognozējamo, iespējamo būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma beigu datumu;
16.60. piedalīties Objekta apsekošanā pirms tehnoloģiskā pārtraukuma beigām un:
16.60.1. pārbaudīt Aktā par tehnoloģisko pārtraukumu norādīto, būvlaukuma teritorijā ievesto un būvē neiestrādāto materiālu apjomu un kvalitāti;
16.60.2. operatīvi, taču ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā parakstīt būvuzņēmēja sagatavoto Aktu par būvdarbu atsākšanu;
16.61. piedalīties būvuzņēmēja organizētajās Objektā iepriekš (pirms tehnoloģiskā pārtraukuma) veikto būvdarbu kvalitātes pārbaudēs un izskatīt, nepieciešamības gadījumā saskaņot, būvuzņēmēja sagatavotos aktus atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteiktumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 136.punktā noteiktajam;
16.62. uzraudzīt, lai būvuzņēmējs uztur kārtību un tīrību būvlaukumā un tam piegulošajās teritorijās, tai skaitā nodrošina Objekta teritorijā ierīkoto apstādījumu un zaļās zonas uzturēšanu. Rakstiski informēt būvuzņēmēju un Pasūtītāja pārstāvi par būvlaukumā un/vai tam piegulošajās teritorijās konstatētu nekārtību vai netīrību;
16.63. uzraudzīt, lai būvuzņēmējs operatīvi un pilnvērtīgi veic tā darbības vai bezdarbības rezultātā radušos, būvlaukumā, būvdarbu izpildes zonā un apkārtējā teritorijā konstatētu bojājumu (piemēram, ūdens, kanalizācijas, elektrības sakaru u.c. komunikāciju, segumu bojājumi) novēršanu vai veic trešajām personām radīto zaudējumu kompensāciju. Rakstiski informēt būvuzņēmēju un Pasūtītāja pārstāvi par būvlaukumā, būvdarbu izpildes zonā un/vai apkārtējā teritorijā konstatētiem bojājumiem vai saņemtiem trešajām personām radīto zaudējumu kompensāciju pieteikumiem;
16.64. uzraudzīt, lai būvuzņēmējs būvdarbus veic netraucējot blakus esošo ēku iedzīvotājus vai teritoriju lietotājus un operatīvi reaģē uz iedzīvotāju paustajām sūdzībām. Par saņemtajām sūdzībām rakstiski informēt būvuzņēmēju un Pasūtītāja pārstāvi;
16.65. uzraudzīt, lai būvuzņēmējs veic izbūvētās apgaismojuma sistēmas ieregulēšanas, palaišanas un testēšanas darbus, nodrošinot šīs sistēmas atbilstošu darbību ar iespējami mazāku enerģijas patēriņu (ne lielāku par būvprojektā un normatīvajos aktos paredzēto) un pārliecināties, ka izpildīti SIA “Jūrmalas gaisma” atbildīgo speciālistu izvirzītie nosacījumi kvalitatīvas sistēmas darbības nodrošināšanai; 
16.66. uzraudzīt, lai pēc Objektā izbūvētās apgaismojuma sistēmas ieregulēšanas, palaišanas un testēšanas darbu pabeigšanas būvuzņēmējs veic SIA “Jūrmalas gaisma” atbildīgo speciālistu instruktāžu, sniedzot detalizētu informāciju par iekārtu un sistēmu lietošanas, uzturēšanas, tai skaitā apkopju nosacījumiem, sagatavojot un parakstot instruktāžas protokolus;
16.67. uzraudzīt, lai būvuzņēmējs savlaicīgi sagatavo, pieprasa un saņem visus Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus, tai skaitā:
16.67.1. atbildīgo institūciju sniegtus atzinumus par Objekta gatavību ekspluatācijai;
16.67.2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas un inženieru nodaļas atzinumu par Objekta izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam;
16.67.3. izpildmērījumu plānus, kuros norādīti Objektā izbūvētie apjomi (inženiertīkli, segumi, labiekārtojuma elementi, satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, u.c.) skarto zemes vienību kadastru un inženierbūvju griezumā, kas reģistrēti Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas un inženieru nodaļā;
16.67.4. izziņu par kopējo no būvlaukuma (Objekta) izvesto un utilizācijai nodoto būvgružu un atkritumu apjomu;
16.67.5. saskaņota, slēgta rakšanas darbu veikšanas atļauja;
16.67.6. būvdarbu rezultātā izbūvēto sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli, pieņemšanas un instruktāžas protokoli;
16.68. operatīvi, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no dokumentu saņemšanas, pārbaudīt būvuzņēmēja sagatavoto Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu atbilstību normatīvajos aktos, būvvaldes un citu atbildīgo institūciju amatpersonu izvirzītajiem nosacījumiem un pārliecināties, ka:
16.68.1. izpilddokumentācijā norādītais būvapjoms un novietojums atbilst faktiskajai situācijai dabā;
16.68.2. izpilddokumentācijā norādītais būvapjoms un novietojums atbilst aktuālajiem, BIS ievietotajiem un būvvaldes saskaņotajiem būvprojekta risinājumiem;
16.68.3. izpildmērījumu plāni ir sagatavoti izbūvēto būvju un skarto zemes vienību kadastru griezumā;
16.68.4. izpildmērījumu plāni ir reģistrēti Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas un inženieru nodaļā un atbilst aktuālajiem būvprojekta risinājumiem;
16.69. nepieļaut normatīvo aktu nosacījumiem neatbilstošu dokumentu saskaņošanu BIS un iesniegšanu Pasūtītājam un būvvaldei. Par dokumentos konstatētajām neatbilstībām nekavējoties rakstiski informēt būvuzņēmēju un Pasūtītāja pārstāvi;
16.70. uzraudzīt, lai pēc Objekta būvdarbu pabeigšanas un pirms Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas, būvuzņēmējs veic Objekta sakopšanas darbus, tai skaitā zāles nopļaušanu, Objektā uzstādīto pagaidu būvju un konstrukciju demontāžu, visu būvgružu un atkritumu aizvešanu, Objektam blakus esošo teritoriju sakopšanu, t.sk., brauktuvju un ietvju segumu, kā arī zaļās zonas apstādījumu atjaunošanu to sākotnējā stāvoklī;
16.71. sagatavot un būvniecības dalībniekiem iesniegt pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi ne vēlāk kā 2 (divas) darbdienas pirms būvuzņēmēja organizētās Objekta apsekošanas pēc būvdarbu pabeigšanas. Pārskatā par būvuzraudzības plāna izpildi ir jānorāda:
16.71.1. [bookmark: _Hlk198038232]informācija par saņemtajiem pozitīviem un negatīviem tehnisko noteikumu izdevēju un institūciju sniegtiem atzinumiem;
16.71.2. informācija par veikto izpilduzmērījumu plānu pārbaudēm un to atbilstību aktuālajiem, BIS reģistrētajiem un būvvaldes saskaņotajiem būvprojekta risinājumiem;
16.71.3. kopsavilkums par dalību visu veidu darbu pieņemšanā un aktu sastādīšanā, apstiprināšanā (veikto būvdarbu pieņemšanas aktu saraksts);
16.71.4. kopsavilkums par veiktajām pārbaudēm un konstatētajām neatbilstībām un defektiem (sastādīto defektu aktu un Fakta konstatācijas aktu saraksts);
16.71.5. informācija par Objekta būvapjoma un būvju novietojuma atbilstību aktuālajiem, BIS ievietotajiem un būvvaldes saskaņotajiem būvprojekta risinājumiem;
16.71.6. informācija par Objekta vizuālo novērtējumu pirms nodošanas ekspluatācijā; 
16.71.7. kopsavilkums par visām Pasūtītājam iesniegtajām atskaitēm par Darbu izpildi;
16.71.8. foto fiksācijas par būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
16.71.9. veikto pārbaužu mērījumu protokoli;
16.71.10. apliecinājums, ka Objekts ir uzbūvēts atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem;
16.72. piedalīties būvuzņēmēja organizētajā Objekta apsekošanā pēc būvdarbu pabeigšanas un:
16.72.1. novērtēt Objekta stāvokli, būvuzņēmēja veikto būvdarbu kvalitāti un atbilstību aktuālajiem, BIS saskaņotajiem būvprojekta risinājumiem;
16.72.2. pieņemt lēmumu par faktisko būvdarbu pabeigšanas datumu, kas tiek fiksēts būvdarbu žurnālā un norādīts būvuzņēmēja sagatavotajā Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktā;
16.72.3. noteikt Objektā esošo atlikto būvdarbu veidus, apjomus, atlikto būvdarbu izpildes izmaksas un termiņus;
16.72.4. piedalīties Objektā noteikto Atlikto būvdarbu saraksta sastādīšanā, pārliecinoties, ka sarakstā būvuzņēmējs norāda atliktā darba nosaukumu, mērvienību, daudzumu, izmaksu kopsummu, pabeigšanas termiņu un būves daļas foto fiksācijas;
16.72.5. noteikt Objektā esošos būvdarbu defektus, to veidus, apjomus, defektu novēršanas izmaksas un izpildes termiņus;
16.72.6. veikt Objektā noteikto Būvdarbu defektu akta sastādīšanu, aktā norādot darba nosaukumu, mērvienību, daudzumu, izmaksu kopsummu un būves daļas foto fiksācijas. Būvdarbu defektu akts atbildīgajam būvuzraugam ir jāsagatavo, atbildīgajam būvdarbu vadītājam un Pasūtītāja pārstāvim ir jānosūta 2 (divu) darbdienu laikā pēc Objekta apsekošanas. Būvdarbu defektu aktu paraksta atbildīgais būvuzraugs, saskaņo būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs un Pasūtītāja pārstāvis;
16.72.7. piedalīties Objekta Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta sastādīšanā;
16.73. operatīvi, taču ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā veikt būvuzņēmēja sagatavotā Atlikto būvdarbu saraksta pārbaudi un parakstīšanu, vai sniegt norādījumus labojumu, precizējumu vai papildinājumu veikšanai, pārliecinoties par dokumenta atbilstību būvdarbu līguma un šo Tehnisko specifikāciju nosacījumiem, tai skaitā pārliecinoties, ka:
16.73.1. Atlikto darbu sarakstam ir pievienota būvuzņēmēja parakstīta atlikto darbu izpildes garantijas vēstule, ja sarakstā norādīto darbu izmaksu kopsumma bez PVN nepārsniedz 2 990.00 euro (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi);
16.73.2. Atlikto darbu sarakstam ir pievienota būvuzņēmēja iesniegta atlikto darbu izpildes garantija, atlikto darbu izmaksu kopsummas apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju, un kas ir spēkā līdz Atlikto darbu sarakstā norādītā atlikto darbu pabeigšanas termiņa beigām un 60 (sešdesmit) dienas pēc tā, ja sarakstā norādīto darbu izmaksu kopsumma bez PVN pārsniedz 2 990.00 euro (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi);
16.73.3. Atlikto darbu sarakstu ir parakstījis būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs;
16.74. operatīvi, taču ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā veikt būvuzņēmēja sagatavotā Objekta Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta pārbaudi un parakstīšanu, vai sniegt norādījumus labojumu, precizējumu vai papildinājumu veikšanai, pārliecinoties par dokumenta atbilstību būvdarbu līguma un šo Tehnisko specifikāciju nosacījumiem, tai skaitā pārliecinoties, ka:
16.74.1. Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktā ir norādīts atbildīgā būvuzrauga noteiktais būvdarbu pabeigšanas datums, kas fiksēts būvdarbu žurnālā;
16.74.2. Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktā ir norādītas būvdarbu kopējās izmaksas;
16.74.3. Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktam ir pievienots atbildīgā būvdarbu vadītāja, atbildīgā būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja parakstīts Atlikto darbu saraksts ar pielikumiem;
16.74.4. Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktam ir pievienots atbildīgā būvuzrauga, atbildīgā būvdarbu vadītāja un Pasūtītāja pārstāvja parakstīs Būvdarbu defektu akts ar pielikumā pievienotu:
16.74.4.1. būvuzņēmēja parakstītu defektu novēršanas darbu izpildes garantijas vēstuli, ja Būvdarbu defektu aktā norādīto darbu izmaksu kopsumma bez PVN nepārsniedz 2 990.00 euro (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi);
16.74.4.2. būvuzņēmēja iesniegtu defektu novēršanas darbu izpildes garantiju, būvdarbu defektu izmaksu kopsummas apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju, un kas ir spēkā līdz Būvdarbu defektu aktā norādītā darbu pabeigšanas termiņa beigām un 60 (sešdesmit) dienas pēc tā, ja Būvdarbu defektu aktā norādīto darbu izmaksu kopsumma bez PVN pārsniedz 2 990.00 euro (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi);
16.74.5. Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktu ir parakstījis būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs;
16.75. operatīvi, taču ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no negatīva tehnisko noteikumu izdevēja un/vai institūcijas atzinuma saņemšanas sniegt rakstiskus priekšlikumus būvuzņēmējam un Pasūtītāja pārstāvim par īstenojamajiem pasākumiem un veicamajām darbībām pozitīva atzinuma saņemšanai;
16.76. operatīvi, taču ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai (Objektam) saņemšanas BIS:
16.76.1. pārliecināties, ka būvuzņēmējs ir sagatavojis un BIS pievienojis visu Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentāciju un pievienotie dokumenti atbilst normatīvajos aktos un būvvaldes amatpersonu izvirzītajiem nosacījumiem (izpildīti šo Tehnisko specifikāciju 16.68.apakšpunkta apakšpunktos noteiktie nosacījumi);
16.76.2. BIS pievienot pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi (sagatavots atbilstoši šo Tehnisko specifikāciju 16.71.apakšpunkta apakšpunktos noteiktajam);
16.76.3. pārliecināties, ka būvdarbu žurnālā ir veikts ieraksts par būvdarbu pabeigšanu;
16.76.4. pārliecināties, ka BIS ir pievienoti un saskaņoti visi aktuālie būvprojekta risinājumi;
16.76.5. pārliecināties, ka būvuzņēmējs Pasūtītājam ir iesniedzis atbildīgā būvdarbu vadītāja, atbildīgā būvuzrauga, atbildīgā autoruzrauga parakstītu Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktu ar pielikumiem;
16.76.6. pārliecināties, ka būvuzņēmējs Pasūtītājam ir iesniedzis atbildīgā būvuzrauga saskaņotu pēdējā būvdarbu mēneša būvdarbu izpildes aktu;
16.76.7. pārliecināties, ka apliecinājumā par būves gatavību ekspluatācijai un/vai iesniegumā par būvdarbu pabeigšanu norādītā informācija atbilst faktiskajai situācijai dabā;
16.76.8. BIS apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai un/vai iesniegumu par būvdarbu pabeigšanu, vai sniegt rakstiskus norādījumus būvuzņēmējam un Pasūtītāja pārstāvim par dokumentos veicamajiem labojumiem, precizējumiem vai papildinājumiem;
16.77. piedalīties Objekta pieņemšanā ekspluatācijā un sniegt atbildes uz būvvaldes būvinspektoru uzdotajiem jautājumiem;
16.78. informēt Pasūtītāja pārstāvi un Pasūtītāju par objektiem, kuriem atbildīgais būvuzraugs ir piesaistīts, norādot šo objektu būvdarbu izpildes termiņus.
17. Šo Tehnisko specifikāciju 16.punkta apakšpunktos noteikto pienākumu izpilde ir veicama atbildīgajam ēku būvdarbu būvuzraugam, sadarbojoties ar būvprojekta daļu atbildīgajiem būvuzraugiem, pienākumu un atbildības apmēru sadalot atbilstoši kompetencei. Atbildīgajam būvuzraugam ir jāsaskaņo/jāapstiprina/jāparaksta šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktie un zemāk uzskaitītie dokumenti, kam jābūt ievietotiem BIS un/vai Vienotā datu vidē:
17.1. būvuzraudzības plāns;
17.2. būvsapulču protokoli;
17.3. aktualizēts Kalendārais grafiks;
17.4. DVP un atsevišķi veicamo būvdarbu DVP;
17.5. MAF un MNF;
17.6. Akts par darbu apjomu izmaiņām;
17.7. veikto būvdarbu pieņemšanas akts;
17.8. izpildrasējumi vai izpildshēmas, kurās ir pārskatāmi norādīti ikmēneša būvdarbu izpildes aktos iekļautie izpildīto būvdarbu veidi, apjomi un mēri;
17.9. Fakta konstatācijas akts;
17.10. defektu akts;
17.11. Būvprojekta izmaiņu rasējumi, kas tapuši būvdarbu izpildes laikā (ja attiecināms);
17.12. atskaite par Darbu izpildi;
17.13. Akts par tehnoloģisko pārtraukumu;
17.14. Akts par būvdarbu atsākšanu;
17.15. pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi;
17.16. Atlikto būvdarbu saraksts;
17.17. Būvdarbu defektu akts;
17.18. Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akts;
17.19. apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai.
18. Pasūtītāja pārstāvja un Pasūtītāja Akta par darbu apjomu izmaiņām un/vai veikto būvdarbu pieņemšanas akta saskaņojums/apstiprinājums/paraksts neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šajās Tehniskajās specifikācijās atbildīgajam būvuzraugam noteikto pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Pasūtītāja pārstāvja un Pasūtītāja saskaņojumam/apstiprinājumam/parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādas īpašas dokumentu un būvuzņēmēja veikto būvdarbu apjomu pārbaudes, un neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šajās Tehniskajās specifikācijās noteikto pienākumu izpildes.
19. Izpildītājs ir finansiāli un materiāli atbildīgs par šajās Tehniskajās specifikācijās atbildīgajam būvuzraugam noteikto pienākumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Pasūtītājam radīto izdevumu un/vai zaudējumu kompensēšanu. Izpildītājam ir pienākums kompensēt Pasūtītājam radītos izdevumus un/vai zaudējumus 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas.
20. Gadījumā, kad atbildīgā būvuzrauga saskaņotajā/parakstītajā veikto būvdarbu pieņemšanas aktā iekļautie būvdarbu apjomi ir lielāki kā dabā uzmērītie vai atbildīgā būvuzrauga saskaņotajā/parakstītajā būvdarbu izpilddokumentācijā norādītie, Pasūtītājs ir tiesīgs tam radītos zaudējumus par nepamatoti veiktu būvdarbu apmaksu ieturēt no Izpildītājam veicamajiem maksājumiem.
21. Pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai, tai skaitā Pasūtītāja pārstāvim jebkurā Līguma saistību izpildes posmā, ir tiesības pārbaudīt Izpildītāja darbību un jebkāda veida dokumentāciju, kuru nosaka šīs Tehniskās specifikācijas, Līgums un normatīvie akti, kas ir saistīti ar Darbu kvalitatīvu izpildi, un norādīt Izpildītājam uz konstatētajām nepilnībām. Nepilnību novēršanu veic un izmaksas sedz Izpildītājs.
22. Izpildītājam ir jānodrošina atbildīgā būvuzrauga saskaņotajā/parakstītajā Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādīto darbu izpildes būvuzraudzība, tai skaitā darbu izpildes termiņu uzraudzība, izpildīto darbu apjomu un kvalitātes pārbaudes, nepieciešamo dokumentu sagatavošana, izskatīšana un apstiprināšana/parakstīšana.
23. Izpildītājam ir jānodrošina Līgumā noteikto vai citu atbilstoši sertificētu speciālistu dalība Objekta apsekošanā būvdarbu garantijas laika garantijas periodā, kas noteikts BIS reģistrētajā Aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Objekta ikgadējo apsekošanu organizē Pasūtītāja pilnvarota persona. Izpildītājam ir jānodrošina atbilstoši sertificētu speciālistu ierašanās Objektā Pasūtītāja pilnvarotās personas uzaicinājumā norādītajā datumā un laikā, un dalība Objektā konstatēto defektu izvērtēšanas komisijā, defektu akta sastādīšanā, kā arī defektu aktā norādīto defektu novēršanas būvuzraudzība, tai skaitā darbu izpildes termiņu uzraudzība, izpildīto darbu apjomu un kvalitātes pārbaudes, nepieciešamo dokumentu sagatavošana, izskatīšana un apstiprināšana/parakstīšana. Papildus Izpildītājam ir jānodrošina atbilstoši sertificētu speciālistu ierašanās Objektā pēc uzraugošo institūciju pieprasījuma, tai skaitā ir jānodrošina konsultāciju sniegšana Pasūtītājam uzraugošo institūciju izsniegtajos aktos un atzinumos norādīto trūkumu un neatbilstību novēršanai. 
24. Strīdu gadījumā starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiks ņemta vērā tikai Izpildītāja rakstiski sniegtā informācija Pasūtītājam.
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2.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē

IEPIRKUMA 1. BŪVDARBIEM 

Veloceliņa gar Lielo prospektu no Priedaines stacijas līdz Babītes ielai izbūve


	

	(pretendenta nosaukums)

	Adrese, tālrunis, e-pasts
	

	Reģistrācijas Nr.
	



1. Informācija par Pretendenta, tā piedāvāto apakšuzņēmēju[footnoteRef:1] un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēja paredzamo darbu apjomu: [1:  Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus vai piegādes, veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus vai piegādes vai būvdarbus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam - attiecīgi pretendents norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
Apakšuzņēmēja veicamo piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo piegāžu, pakalpojumu, būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

	Nr.
	Uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs (jā/nē)
	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs)
	Veicamo darbu nosaukumi 
	Izpildāmo darbu apjoms
euro, bez PVN
	Uzņēmums[footnoteRef:2] atbilst mazā, vidējā vai mikro[footnoteRef:3] uzņēmuma statusam, uzrādot konkrēto statusu [2:  (prasība nav attiecināma uz apakšuzņēmējiem).]  [3: 7 Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	(galvenais būvdarbu veicējs)
	
	
	
	
	

	2
	(apakšuzņēmējs)
	
	
	
	
	x

	3
	(apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs)
	
	
	
	
	x







Skaidrojumi:
Iesniedzama informācija par katru apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās un/vai kuram nododamo darbu apjoms vienāds vai lielāks par 10 000.00 euro, kā arī katra šāda apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (2.1.pielikumā) par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu/darbu apjoma izpildi.

2. Pretendents apņemas Līguma (Nolikuma 6.pielikums) 1.pielikuma sadaļas “Informācija par iepirkuma priekšmetu” “Tehniskās specifikācijas” 13. punktā noteikto saistību izpildi nodrošināt “Tehnisko specifikāciju” sadaļas “Nosacījumi būvuzraudzības darbu izpildei” 7. punktā noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Darbu uzsākšanu saņemšanas. 
3. Pretendents apņemas Darbu izpildi uzsākt no Pasūtītāja izsniegtā (nosūtītā) paziņojumā par Darbu uzsākšanu norādītā datuma un veikt līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā (visu Objekta pārbūves būvdarbu norises laiku).
4. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums) un Līguma (Nolikuma 6.pielikums) nosacījumiem;
5. Pretendents apliecina, ka Līguma saistību, tai skaitā Darbu izpilde tiks veikta saskaņā ar:
5.1. Līguma nosacījumiem;
5.2. Tehnisko specifikāciju nosacījumiem;
5.3. būvdarbu līguma, kas noslēgts starp Pasūtītāju un būvuzņēmēju, nosacījumiem;
5.4. Kalendāro grafiku;
5.5. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Global Project”, reģistrācijas Nr. 40103524162, 2024. gadā izstrādāto būvprojektu “Veloceliņa gar Lielo prospektu no Priedaines stacijas līdz Babītes ielai izbūve”, kam 2024. gada 22.marta būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.5-2024-94(924) atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi veikta 2026. gada 21.janvārī;
5.6. Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un standartiem.
6. Pretendenta kontaktpersona Līguma saistību izpildes laikā:_________________________________________ 
	                  (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Pielikumā:
2.1.pielikums – “Apakšuzņēmēju apliecinājums” uz __ lapām.
                           (aizpilda un pievieno par katru 1.punktā (tabulā) minēto apakšuzņēmēju vai apakšuzņēmēja  apakšuzņēmēju).



_________________________________ 		   __________	           __________________

(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)                      (paraksts)	                 (vārds, uzvārds)

 (Dokumenta aizpildīšanas datums)
2.1.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē

IEPIRKUMA 1. BŪVDARBIEM 

Veloceliņa gar Lielo prospektu no Priedaines stacijas līdz Babītes ielai izbūve

Ar šo _____________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) apliecina, ka ir informēts par to, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā iepirkumā ar ID Nr. JVA 2026/42 “Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē” un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemas nodrošināt zemāk uzskaitīto darbu izpildi:
1) ___________________________________
2) ___________________________________



__________________________________	_________________	_______________________
  (uzņēmuma pārstāvja ieņemamais amats              (paraksts)		        (vārds, uzvārds)

____________________________	
  (dokumenta aizpildīšanas datums)				




2.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē

IEPIRKUMA 2. BŪVDARBIEM

Veloceliņa seguma atjaunošana gar dzelzceļu no Jūrmalas administratīvās teritorijas līdz Priedaines dzelzceļa stacijai


	

	(pretendenta nosaukums)

	Adrese, tālrunis, e-pasts
	

	Reģistrācijas Nr.
	



1. Informācija par Pretendenta, tā piedāvāto apakšuzņēmēju[footnoteRef:4] un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju paredzamo darbu apjomu: [4: 3 Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus vai piegādes, veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus vai piegādes vai būvdarbus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam - attiecīgi pretendents norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
Apakšuzņēmēja veicamo piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo piegāžu, pakalpojumu, būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 


	Nr.
	Uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs (jā/nē)
	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs)
	Veicamo darbu nosaukumi 
	Izpildāmo darbu apjoms
euro, bez PVN
	Uzņēmums[footnoteRef:5] atbilst mazā, vidējā vai mikro[footnoteRef:6] uzņēmuma statusam, uzrādot konkrēto statusu [5:  (prasība nav attiecināma uz apakšuzņēmējiem).]  [6: 7 Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	(galvenais būvdarbu veicējs)
	
	
	
	
	

	2
	(apakšuzņēmējs)
	
	
	
	
	x

	3
	(apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs)
	
	
	
	
	x



2

Skaidrojumi:
Iesniedzama informācija par katru apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās un/vai kuram nododamo darbu apjoms vienāds vai lielāks par 10 000.00 euro, kā arī katra šāda apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (2.1.pielikumā) par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu/darbu apjoma izpildi.

2. Pretendents apņemas Līguma (Nolikuma 6.pielikums) 1.pielikuma sadaļas “Informācija par iepirkuma priekšmetu” “Tehniskās specifikācijas” 13. punktā noteikto saistību izpildi nodrošināt “Tehnisko specifikāciju” sadaļas “Nosacījumi būvuzraudzības darbu izpildei” 7. punktā noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Darbu uzsākšanu saņemšanas. 
3. Pretendents apņemas Darbu izpildi uzsākt no Pasūtītāja izsniegtā (nosūtītā) paziņojumā par Darbu uzsākšanu norādītā datuma un veikt līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā (visu Objekta pārbūves būvdarbu norises laiku).
4. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums) un Līguma (Nolikuma 6.pielikums) nosacījumiem.
5. Pretendents apliecina, ka Līguma saistību, tai skaitā Darbu izpilde tiks veikta saskaņā ar:
5.1. Līguma nosacījumiem;
5.2. Tehnisko specifikāciju nosacījumiem;
5.3. būvdarbu līguma, kas noslēgts starp Pasūtītāju un būvuzņēmēju, nosacījumiem;
5.4. Kalendāro grafiku;
5.5. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Global Project”, reģistrācijas Nr. 40103524162, 2024. gadā izstrādāto būvprojektu “Veloceliņa seguma atjaunošana gar dzelzceļu no Jūrmalas administratīvās teritorijas līdz Priedaines dzelzceļa stacijai”, kam 2024. gada  26. janvārī vienkāršotās būvniecības iecerē Nr. BIS-BV-2.8-2024-68(276) veikta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
5.6. Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un standartiem.
6. Pretendenta kontaktpersona Līguma saistību izpildes laikā: _______________________________________.
 (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Pielikumā:
2.1.pielikums – “Apakšuzņēmēju apliecinājums” uz __ lapām; 
                           (aizpilda un pievieno par katru 1.punktā (tabulā) minēto apakšuzņēmēju vai apakšuzņēmēja    apakšuzņēmēju).




_________________________________ 		   __________	           __________________
  (Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		       (paraksts)		        (vārds, uzvārds)
____________________________	
(dokumenta aizpildīšanas datums)	


2.1.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē

IEPIRKUMA 2. BŪVDARBIEM

Veloceliņa seguma atjaunošana gar dzelzceļu no Jūrmalas administratīvās teritorijas līdz Priedaines dzelzceļa stacijai

Ar šo _____________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) apliecina, ka ir informēts par to, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā iepirkumā ar ID Nr.  JVA 2026/42 “Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē” un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemas nodrošināt zemāk uzskaitīto darbu izpildi:
3) ___________________________________
4) ___________________________________



__________________________________	_________________	_______________________
  (uzņēmuma pārstāvja ieņemamais amats              (paraksts)		        (vārds, uzvārds)

____________________________	
  (dokumenta aizpildīšanas datums)				


3.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē

IEPIRKUMA 1. BŪVDARBIEM

Veloceliņa gar Lielo prospektu no Priedaines stacijas līdz Babītes ielai izbūve

	

	(pretendenta nosaukums)

	Adrese, tālrunis, e-pasts
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Bankas rekvizīti
	



Piedāvājam izpildīt būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma ar ID Nr. JVA 2026/42  izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu euro bez PVN:
	          N.p.k.
	Darba nosaukums
	       Līgumcena euro,   
      (bez PVN) 

	1
	2
	3

	1.
	Būvuzraudzība būvdarbiem veloceliņa gar Lielo prospektu no Priedaines stacijas līdz Babītes ielai izbūve

	



Līgumcenā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi veiktu Līgumā (Nolikuma 6.pielikums) un Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 1.pielikums) noteikto nosacījumu izpildi.

Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina objekta “Veloceliņa gar Lielo prospektu no Priedaines stacijas līdz Babītes ielai izbūve” regulāru, pilnvērtīgu un kvalitatīvu būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar Līgumu (Nolikuma 6.pielikums), Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 1.pielikums) un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem. 

Pretendents apliecina, ka, gatavojot Finanšu piedāvājumu, ir izvērtējis Līguma (Nolikuma 6.pielikums) un Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums) dokumentāciju kopumā un izpratis veicamā darba apjomu. 

Pretendents apliecina, ka piekrīt Nolikuma 6.pielikumā pievienotā Līguma projekta noteikumiem un apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt Līgumu saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā pievienoto Līguma projekta tekstu.
 


_________________________________ 		______________	__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		       (paraksts)		     (vārds, uzvārds)
____________________________	
(dokumenta aizpildīšanas datums)                  
31

45

3.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē

IEPIRKUMA 2. BŪVDARBIEM

Veloceliņa seguma atjaunošana gar dzelzceļu no Jūrmalas administratīvās teritorijas līdz Priedaines dzelzceļa stacijai


	

	(pretendenta nosaukums)

	Adrese, tālrunis, e-pasts
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Bankas rekvizīti
	



Piedāvājam izpildīt būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumus saskaņā ar iepirkumā ar ID Nr. JVA 2026/42 izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu euro bez PVN:
	          N.p.k.
	Darba nosaukums
	       Līgumcena euro,   
      (bez PVN) 

	1
	2
	3

	1.
	Būvuzraudzība būvdarbiem veloceliņa seguma atjaunošanai gar dzelzceļu no Jūrmalas administratīvās teritorijas līdz Priedaines dzelzceļa stacijai
	



Līgumcenā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi veiktu Līgumā (Nolikuma 6.pielikums) un Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 1.pielikums) noteikto nosacījumu izpildi.

Pretendents apliecina, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina objekta “Veloceliņa seguma atjaunošanai gar dzelzceļu no Jūrmalas administratīvās teritorijas līdz Priedaines dzelzceļa stacijai” regulāru, pilnvērtīgu un kvalitatīvu būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar Līgumu (Nolikuma 6.pielikums), Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 1.pielikums) un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem. 

Pretendents apliecina, ka, gatavojot Finanšu piedāvājumu, ir izvērtējis Līguma (Nolikuma 6.pielikums) un Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums) dokumentāciju kopumā un izpratis veicamā darba apjomu. 

Pretendents apliecina, ka piekrīt Nolikuma 6.pielikumā pievienotā Līguma projekta noteikumiem un apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt Līgumu saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā pievienoto Līguma projekta tekstu.
 


_________________________________ 		______________	__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		  (paraksts)            (vārds, uzvārds)
____________________________	
(dokumenta aizpildīšanas datums)                  








4.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NODARBINĀTAJIEM VAI PIESAISTĪTAJIEM SPECIĀLISTIEM 

Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē

IEPIRKUMA 1.BŪVDARBIEM

Veloceliņa gar Lielo prospektu no Priedaines stacijas līdz Babītes ielai izbūve

	      N.p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds
(tā pārstāvētais uzņēmums)
	Sertificēšanas joma un sertifikāta Nr.
	Kontaktinformācija,
tālrunis, 
e-pasta adrese
	Speciālista pozīcija līguma izpildē*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	Atbildīgais būvuzraugs – sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	2.
	
	
	
	Sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	3.
	
	
	
	Sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	4.
	
	
	
	Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā


*Personāla funkcijas var apvienot, ja personai ir Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija un pieredze. Pretendents, pēc saviem ieskatiem, ir tiesīgs piesaistīt un tabulā norādīt papildu speciālistus, kas tam ir nepieciešami Līguma izpildei.

Pielikumā jāpievieno visu norādīto speciālistu apliecinājums par piekrišanu un gatavību veikt Pretendenta/Izpildītāja piedāvājumā minētos darbus, līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā.

Pielikumā: 
4.1.pielikums: Piesaistīto speciālistu apliecinājumi par to piekrišanu un iespējām piedalīties Līguma izpildē uz __ (____) lapām.

_________________________________ 		______________	__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		     (paraksts)         (vārds, uzvārds)
____________________________	
(dokumenta aizpildīšanas datums)           





4.1.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē

IEPIRKUMA 1.BŪVDARBIEM

Veloceliņa gar Lielo prospektu no Priedaines stacijas līdz Babītes ielai izbūve


Es, _____________ (vārds, uzvārds, sertificēšanas joma un sertifikāta numurs), apliecinu, ka esmu informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā atklātā konkursa ar ID Nr. JVA 2026/42 “Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē”, un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemos strādāt līguma izpildē kā __________________ (speciālista pozīcija līguma izpildē). 
Esmu Pretendenta vai pieaicinātā apakšuzņēmēja __________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) pārstāvis, kas nodarbināts uz ____________________________________ pamata.
                                             (darba līguma/uzņēmuma līguma/pakalpojuma līguma) – aizpildīt vajadzīgo
 
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, ko nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.


*sadaļu aizpilda pēc fakta vai nepieciešamības gadījumā no apliecinājuma dzēš.






_________________________			________________________________                        
                 (datums)                                                          (paraksts,  paraksta atšifrējums)		






















4.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NODARBINĀTAJIEM VAI PIESAISTĪTAJIEM SPECIĀLISTIEM 

Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē

IEPIRKUMA 2.BŪVDARBIEM

Veloceliņa seguma atjaunošana gar dzelzceļu no Jūrmalas administratīvās teritorijas līdz Priedaines dzelzceļa stacijai

	      N.p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds
(tā pārstāvētais uzņēmums)
	Sertificēšanas joma un sertifikāta Nr.
	Kontaktinformācija,
tālrunis, 
e-pasta adrese
	Speciālista pozīcija līguma izpildē*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	Atbildīgais būvuzraugs – sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	2.
	
	
	
	Sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	3.
	
	
	
	Sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	4.
	
	
	
	Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā


*Personāla funkcijas var apvienot, ja personai ir Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija un pieredze. Pretendents, pēc saviem ieskatiem, ir tiesīgs piesaistīt un tabulā norādīt papildu speciālistus, kas tam ir nepieciešami Līguma izpildei.

Pielikumā jāpievieno visu norādīto speciālistu apliecinājums par piekrišanu un gatavību veikt Pretendenta/Izpildītāja piedāvājumā minētos darbus, līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā.

Pielikumā: 
4.1.pielikums: Piesaistīto speciālistu apliecinājumi par to piekrišanu un iespējām piedalīties Līguma izpildē uz __ (____) lapām.

_________________________________ 		______________	__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		     (paraksts)            (vārds, uzvārds)

____________________________	
(dokumenta aizpildīšanas datums)           





4.1.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam 

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē

IEPIRKUMA 2.BŪVDARBIEM

Veloceliņa seguma atjaunošana gar dzelzceļu no Jūrmalas administratīvās teritorijas līdz Priedaines dzelzceļa stacijai


Es, _____________ (vārds, uzvārds, sertificēšanas joma un sertifikāta numurs), apliecinu, ka esmu informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā atklātā konkursa ar ID Nr. JVA 2026/42 “Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē”, un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemos strādāt līguma izpildē kā __________________ (speciālista pozīcija līguma izpildē). 
Esmu Pretendenta vai pieaicinātā apakšuzņēmēja __________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) pārstāvis, kas nodarbināts uz ____________________________________ pamata.
                                             (darba līguma/uzņēmuma līguma/pakalpojuma līguma) – aizpildīt vajadzīgo
 
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, ko nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.


*sadaļu aizpilda pēc fakta vai nepieciešamības gadījumā no apliecinājuma dzēš.






_________________________			________________________________                        
                 (datums)                                                          (paraksts,  paraksta atšifrējums)		
	



5.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam

Informācija par Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga profesionālo pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā

Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē



 Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvuzraugam ir šāda iepriekšējā profesionālā pieredze būvdarbu būvuzraudzībā iepriekšējo piecu gadu laikā un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām objektos atbilstoši Nolikuma prasībām, kas ir pabeigti un pieņemti ekspluatācijā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām:    
	       N.p.k.
	Nolikumā prasītā profesionālā 
pieredze
	         Vārds, uzvārds, pārstāvētā uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs
	       Saistība ar pretendentu (pretendenta, pilnsabiedrības biedrs vai piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs vai šo personu darbinieks)
	      Būvuzraudzības pakalpojuma pasūtītājs  (nosaukums, reģistrācijas nr., kontaktpersona un kontakttālrunis)
	    Objekta nosaukums, adrese, kur veikta  būvdarbu būvuzraudzība (veikto būvdarbu platība un citi kritēriji, kas raksturo objekta atbilstību noteiktajām pieredzes prasībām)
	       Veikto būvdarbu uzskaitījums, kam veikta būvuzraudzība (objektā veikto būvdarbu uzskaitījums, kas raksturo uzraudzīto būvdarbu atbilstību noteiktajām pieredzes prasībām)
	    Pieredzi apliecinošā dokumenta numurs un datums (akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, nodošanas–pieņemšanas akts, atsauksmes u.c.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Nolikuma 3.2.3.1. apakšpunkts.
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: dokumentu kopijas, kas apliecina sniegtās informācijas patiesumu, kā piemēram, būves ekspluatācijā pieņemšanas aktam vai darbu nodošanas–pieņemšanas aktam līdzvērtīgi dokumenti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, vai cita dokumentācija, no kuras ir objektīvi secināma speciālista pieredzes atbilstība Nolikumā noteiktajām prasībām.
_________________________________ 		   __________	           __________________
    (Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		    (paraksts)		  (vārds, uzvārds)
____________________________	
        (Dokumenta aizpildīšanas datums)
7.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam 


APLIECINĀJUMS
Būvuzraudzība būvdarbiem transporta savienojuma punkta pilnveidojumam Priedainē


0. Ar šo apliecinu, ka uz Pretendentu_______________(nosaukums, reģ.nr.) (turpmāk – Pretendents) neattiecas[footnoteRef:7] Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi. [7:  Ja uz pretendentu attiecas kāds no minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, pretendents to norāda šajā apliecinājumā un iesniedz skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43.panta noteikumiem.  ] 


Par ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu (tajā skaitā par pretendenta valdes vai padomes locekli pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesamību.

0. Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju attiecībā uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludināto iepirkumu ar ID Nr. JVA 2026/42, sniedzu apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. Pretendents apliecina, ka:
2.1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2.2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
2.3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/as.
2.4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:8] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [8:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

2.4.1. cenām;
2.4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
2.4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu; vai:
2.4.4. tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
2.4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko atteicas šis iepirkums.
2.5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
2.6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.


0. Apliecinām, ka saistībā ar 2022. gada 8. aprīļa Eiropas Komisijas Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula), kas stājās spēkā 2022. gada 9. aprīlī, apliecina, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, attiecībā uz pretendentu nepastāv regulas 5.k panta 1. punktā norādītie apstākļi, proti:

3.1. pretendents nav Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;
3.2. pretendents nav juridisko personu, vienību vai struktūru, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50% apmērā tieši vai netieši pieder Regulas 5.k panta 1.punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai;
3.3. pretendents nav fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas kādas Regulas 5.k panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem, vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē (attiecināms arī uz pretendenta struktūrvienībām un filiālēm, kā arī uz to pārstāvēttiesīgajām personām (valdes, padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem utt.).






	
	
	
	
	

	(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)
	
	(paraksts)
	
	(vārds, uzvārds)







2

