

LĪGUMS_______
par sanācijas darbu veikšanu
 (Iepirkuma identifikācijas Nr., iepirkuma daļas nosaukums)
projekta Nr. LL-00335 “Degradētu industriālo objektu sanācija un dabā balstīta atjaunošana, veicinot vietējās sabiedrības informētību un iesaisti Zemgalē un Ziemeļlietuvā” (Urban Meadows) ietvaros

	Aizkrauklē
	Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.



Aizkraukles novada pašvaldība, vienotais reģistrācijas numurs 90000074812, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, kuras vārdā, saskaņā ar Pašvaldību likumu un Aizkraukles novada pašvaldības nolikumu, rīkojas <amatpersonas amats un vārds, uzvārds> (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
<Izpildītājs>, reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese: _____________________________, (turpmāk – Izpildītājs), kura vārdā saskaņā ar ________________ rīkojas ____________________, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Puses vai Līdzēji, 
saskaņā Aizkraukles novada pašvaldības rīkotā atklāta konkursa Publisko iepirkumu likuma kārtībā Atklāta konkursa “__________________________________”, (iepirkuma identifikācijas Nr. AND ___________), (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam projekta Nr. LL-00335 “Degradētu industriālo objektu sanācija un dabā balstīta atjaunošana, veicinot vietējās sabiedrības informētību un iesaisti Zemgalē un Ziemeļlietuvā” ar saīsināto nosaukumu “Urban Meadows” ietvaros un <Izpildītāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet IZPILDĪTĀJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām apņemas veikt piesārņotās teritorijas sanāciju (turpmāk – Darbi) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (turpmāk – Projekts), IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, bitumena tvertnes nojaukšanas projekta ieceres dokumentāciju, Valsts vides dienesta sanācijas programmas uzdevumu, SIA “Intergeo Baltic” izstrādāto sanācijas programmu un citiem Iepirkuma dokumentiem, un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, standartu, būvnormatīvu prasībām. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visu sanācijas programmā paredzēto pasākumu izpildi darbu veikšanas laikā.
1.2. Darbi sevī ietver sagatavošanās darbus pirms būvdarbu uzsākšanas, bituma tvertnes demontāžu un bīstamo atkritumu savākšanu, un utilizāciju, grunts kvalitātes pārbaudes pēc sanācijas - grunts paraugu ņemšanu un analīžu veikšanu, labiekārtošanas darbus, sanācijas darbu atskaites sagatavošanu un demontāžas darbu nodošanu ekspluatācijā. 
1.3. Līguma izpildes vieta (turpmāk – Objekts): Dzelzceļa iela 13A, Aizkraukle, Aizkraukles novads (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32010010079).
1.4. Līguma izpildes termiņš: _____________________
1.5. IZPILDĪTĀJS uzņemas risku par visiem darbiem un to izmaksām, kas ir vajadzīgi Līguma pienācīgai izpildei, piemēram, par konstatēto Defektu novēršanu, par darbiem piedāvāto būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu atbilstību prasībām, par citiem darbiem un to izmaksām, kas izriet no Līguma arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Iepirkumā paredzētajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

2. LĪDZĒJU PĀRSTĀVJI
2.1. IZPILDĪTĀJS trīs darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas rakstveidā iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja (turpmāk – Darbu vadītājs) kontaktinformāciju. 
2.2. PASŪTĪTĀJS var pieprasīt Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista nomaiņu, ja šis speciālists ir pārkāpis būvniecības, darba aizsardzības vai vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, vai šā līguma noteikumus. IZPILDĪTĀJS veic Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista nomaiņu piecu darba dienu laikā no dienas, kad saņemts PASŪTĪTĀJA argumentēts rakstveida pieprasījums un paziņo par to PASŪTĪTĀJAM 2.1. punktā noteiktajā kārtībā. Paziņojumam pievieno Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopiju.
2.3. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona:__________ tālr.: (+371)________, e-pasts:_______
2.4. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona: ___________, tālr. _________, e-pasts :_______.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Kopējā Līguma summa par Līguma noteikumiem atbilstoši izpildītiem Darbiem, ko PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM, ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>) bez PVN (turpmāk – Līguma summa). PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM Līguma summu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka IZPILDĪTĀJS izpilda saistības.
3.2. PVN maksājumi valsts budžetā ir jāizdara PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.
3.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli, palīgmateriāli, mehāniski un iekārtas, kas nepieciešami pilnīgai Darbu veikšanai un pienācīgai izpildei. 
3.4. Tāmēs noteiktās Darbu izmaksu (tai skaitā darbu vienību) cenas paliek nemainīgas visu līguma izpildes laiku. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz līguma cenu ir spēkā vienīgi tad, ja Puses par tām rakstiski vienojušies.
3.5. Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir IZPILDĪTĀJA pienākums.
3.6. PASŪTĪTĀJS par Līguma 1.1.punktā noteiktajiem darbiem saskaņā ar Būvdarbu tāmi samaksā IZPILDĪTĀJAM 95% no Līgumcenas ar ikmēneša starpmaksājumiem, ievērojot šādu kārtību:
3.6.1.	kārtējie maksājumi tiek veikti atbilstoši faktiski veikto Darbu apjomam. Maksājumi tiek veikti 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad Līdzēji abpusēji parakstījuši darbu izpildes aktu un IZPILDĪTĀJAM iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu;
3.6.2.	Gala maksājumu  PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad iestājušies visi turpmāk minētie apstākļi: Pasūtītājs ir saņēmis atbilstoši Līguma ietvertajām prasībām IZPILDĪTĀJA sagatavotu rēķinu par gala maksājuma summu, kam pievienots garantijas saistību nodrošinājums (izņemot ja kā garantijas saistību nodrošinājumu IZPILDĪTĀJS ir izvēlējies  samaksas ieturējumu), objekts ir nodots ekspluatācijā. 
3.6.3. IZPILDĪTĀJAM izmaksājamā mēneša starpmaksājuma summa tiek aprēķināta, attiecīgajā mēnesī izpildīto un pieņemto Būvdarbu faktisko vērtību, ieturot garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no attiecīgajā mēnesī izpildīto un Līdzēju parakstītajā Būvdarbu izpildes aktā (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) fiksēto Būvdarbu vērtības. 
3.7. IZPILDĪTĀJS iesniedz Pasūtītājam e-Rēķinus (strukturētos elektroniskos rēķinus ar datnes formātu XML) Aizkraukles novada pašvaldības e-Adresē: _DEFAULT@90000074812:
3.7.1. par būvdarbu izpildes aktā ietverto būvdarbu pieņemšanu – 20 darba dienu laikā no būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas vai pieņemšanas šī Līguma 4.8. punkta un 4.11. punkta gadījumos;
3.7.2.  par visiem izpildītajiem būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem būvdarbiem pēdējā mēnesī – 20 darba dienu laikā no būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
3.7.3. IZPILDĪTĀJS strukturētā elektroniskā Rēķina informācijas laukā norāda atsauci uz Līgumu un piezīmēs norāda pasūtītāja iestādes nosaukumu vai struktūrvienību;
3.7.4. Ja IZPILDĪTĀJS rēķinu iesniedz, neievērojot iepriekšējos noteikumus, rēķina apmaksa var tikt kavēta, nepiemērojot Pasūtītājam līgumsodu.
3.8. Ja IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
3.9. Ja garantijas saistību nodrošinājums ir samaksas ieturējuma veidā, IZPILDĪTĀJS  minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu par IZPILDĪTĀJAM garantijas saistību nodrošinājuma atmaksu saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” (turpmāk – Noteikumi Nr. 419) 28. punktu. PASŪTĪTĀJS atmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no IZPILDĪTĀJA sagatavota un Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
4. DARBU IZPILDE UN DARBU NODOŠANA
4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un PASŪTĪTĀJA norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 
4.2. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem saņem atļaujas, saskaņojumus un dokumentus, kas nepieciešami Darbu izpildei un nodošanai PASŪTĪTĀJAM.
4.3. Pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) dienu laikā noslēdz un iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi) (t.sk. visus pielikumus un maksājuma apliecinošus dokumentus) saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, un iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu pirmā pieprasījuma Līguma saistību izpildes garantiju (forma pievienota Līguma pielikumā Nr.4 un Nr.5) 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas. Līguma nodrošinājums ir attiecināms uz visu Līguma izpildes laiku un vēl 60 kalendārās dienas. 
4.4. Darbu organizāciju, tai skaitā darba aizsardzības pasākumu organizāciju būvlaukumā, nodrošina IZPILDĪTĀJS. Pirms Darbu uzsākšanas IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma izstrādā Darbu veikšanas projektu.
4.5. Darbu organizācijas jautājumu risināšanai var tikt sasauktas būvsapulces. Būvsapulču sasaukšanu, organizāciju, pieņemto lēmumu un citu dokumentu sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Darbu vadītājam ir pienākums ierasties uz būvsapulci pēc Būvuzrauga vai PASŪTĪTĀJA pirmā aicinājuma, iepriekš saskaņojot laiku.
4.6. Līdzēji piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt līguma būtiskos noteikumus. Ja IZPILDĪTĀJS 14 kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt līguma izpildes pagarinājumu vai papildu samaksu, nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM motivētu pamatojumu, IZPILDĪTĀJS zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.
4.7. IZPILDĪTĀJS līdz mēneša 10. datumam sastāda darbu izpildes aktu (iepriekšējā mēnesī) faktiski veikto Darbu apjomu un izmaksu aprēķinu kopsavilkumu, un iesniedz Būvuzraugam parakstīšanai. PASŪTĪTĀJS aktu izskata un paraksta 10 (desmit) (ja līgumcena pārsniedz 170 000 EUR, izskata 20 darba dienu laikā) darbdienu laikā pēc tā saņemšanas. Darbu pieņemšanas - nodošanas akts ir pamats kārtējo maksājumu veikšanai saskaņā ar līgumu.
4.8. Ja PASŪTĪTĀJS neparaksta Kārtējo aktu 4.7. punktā minētajos termiņos, kā arī neiesniedz IZPILDĪTĀJAM  pretenziju vai ar Būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS izpildītos Darbus ir pieņēmis 4.7. punktā minētā termiņa pēdējā dienā un būvdarbu izpildes akts stājās spēkā bez PASŪTĪTĀJA paraksta.
4.9. Ja PASŪTĪTĀJS nepieņem Darbus, tas iesniedz IZPILDĪTĀJAM pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ PASŪTĪTĀJS nevar parakstīt Kārtējo aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai ar Būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. Ja IZPILDĪTĀJS nepiekrīt PASŪTĪTĀJA norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darbu apjomiem, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
4.10. Ja PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Darbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Darbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Darbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Darbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs.
4.11. Ja būves ekspertīze neapstiprina PASŪTĪTĀJA defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un PASŪTĪTĀJA prasībām, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS Darbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un akta parakstīšana nav nepieciešama.
4.12. Ja IZPILDĪTĀJS piekrīt defektu aktā PASŪTĪTĀJA norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā PASŪTĪTĀJA norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un PASŪTĪTĀJA prasībām, IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs.
4.13. Ja defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad PASŪTĪTĀJS pieņem tos Darbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša kārtējā aktā. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJS  iesniedz precizētu izpildes aktu, iekļaujot tajā darbus, kuros defekti nav konstatēti. Ja būvdarbos ir konstatēti nebūtiski defekti, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības  pieņemt būvdarbus un veikt par tiem samaksu, ja puses ir vienojušās par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvprojektam, netraucē turpmāko būvdarbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu būvdarbu kvalitāti.
4.14. Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem PASŪTĪTĀJAM tiesības līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un IZPILDĪTĀJAM ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
4.15. IZPILDĪTĀJS Darbus apņemas uzsākt pēc rakstiskās saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU. IZPILDĪTĀJS Darbu izpildē ievēro Darbu izpildes grafikā noteiktos termiņus. 
4.16. Darbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic IZPILDĪTĀJS. IZPILDĪTĀJS apņemas izpildīt Darbus, ievērojot Darbu izpildes grafiku, un nodot PASŪTĪTĀJAM ar Darba nodošanas - pieņemšanas aktu.
4.17. Ja Darbu izpildīšanas procesā IZPILDĪTĀJAM ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts IZPILDĪTĀJS iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. 
4.18. IZPILDĪTĀJS veic visas darbības, kādas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
4.19. IZPILDĪTĀJA pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par visu Būvdarbu izpildes datumu, kas nozīmē, ka visi Līgumā noteiktie Būvdarbi (izņemot Būvdarbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM ar Būvdarbu izpildes gala akta parakstīšanu) ir pabeigti un PASŪTĪTĀJS var uzsākt Līgumā noteikto Būvdarbu pieņemšanu. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visus izpildītos būvdarbus šādā kārtībā:
4.19.1. iesniedz būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem;
4.19.2. paziņo PASŪTĪTĀJAM par visu izpildīto būvdarbu nodošanu.
4.20. Būvdarbu nodošana ietver sevī visu Būvobjekta apskati, apkopotas un sagatavotas Būvdarbu izpilddokumentācijas pārbaudi un būvdarbu nodošanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
4.21. Ja defekti netiek konstatēti, vai ja atkārtotas Būvobjekta apsekošanas laikā konstatējams, ka ir novērsti visi iepriekš konstatētie Defekti un netiek konstatēti jauni Defekti, PASŪTĪTĀJS informē IZPILDĪTĀJU par Būvdarbu pieņemšanu. Pēc attiecīga PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visu Būvdarbu izpilddokumentāciju. 
4.22. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma 4.21.punktā minētās izpilddokumentācijas nodošanas, Līdzēji paraksta Būvdarbu izpildes gala aktu. Būvdarbu izpildes gala akts – Pasūtītāja un IZPILDĪTĀJA abpusēji parakstāms akts, kas tiek parakstīts pēc visu Līgumā un Dokumentācijā paredzēto būvniecības darbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas un pirms Būvobjekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM ar Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu.
4.23. Pirms būvobjekta nodošanas Pasūtītājam IZPILDĪTĀJS iesniedz atkritumu nodošanu apliecinošus dokumentus, APUS sistēmas dokumentus, laboratorisko pārbaužu rezultātus un citus sanācijas programmas izpildes apliecinājumus, ciktāl tie attiecināmi uz konkrēto būvobjektu.
4.24. Uzreiz pēc Būvdarbu izpildes gala akta abpusējas parakstīšanas, IZPILDĪTĀJS sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju, iegūst visus nepieciešamos Būvdarbus Pasūtītājam.
4.25. IZPILDĪTĀJS pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz PASŪTĪTĀJAM būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma pielikums Nr.1), kas ir noformēts atbilstoši 2022.gada 5.jūlija MK noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” pielikumam:
4.25.1. aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu vai izziņas par būves neesību datumu un numuru;
4.25.2. aktam pievieno būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta PASŪTĪTĀJAM iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.
4.26. PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJA iesniegto būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
5. LĪGUMA UN DARBU IZPILDES TERMIŅS
5.1. Līgums stājas spēkā un Līdzējiem ir saistoši no tā izrietošie pienākumi un tiesības tikai pēc tam, kad ir iestājušies visi turpmāk minētie apstākļi:
5.1.1. Līdzēji ir parakstījuši Līgumu;
5.1.2. IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis Pasūtītājam Līguma 4.3.punktā minētās apdrošināšanas polises. 
5.1.3. Ja IZPILDĪTĀJS Līguma 4.3.punktā noteiktajos termiņos neiesniedz PASŪTĪTĀJAM attiecīgos dokumentus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nekavējoties ar vienpusēju paziņojumu informēt IZPILDĪTĀJU par Līguma spēkā neesamību. Ar attiecīgā PASŪTĪTĀJA paziņojuma nosūtīšanas brīdi Līgums automātiski uzskatāms par nenoslēgtu un spēkā neesošu, pat tad ja līdz paziņojuma faktiskas saņemšanas brīdim PASŪTĪTĀJAM tiktu iesniegti attiecīgie dokumenti. Secīgi, PASŪTĪTĀJS šādā gadījumā Līguma slēgšanas tiesības drīkst piešķirt pretendentam, kurš Iepirkumā ieguvis otru augstāko novērtējumu.
5.2. Darbu izpildē ir jāievēro pirms darbu uzsākšanas izstrādātais un PASŪTĪTĀJA saskaņotais Darbu izpildes grafiks. 
5.3. Darbu izpildes termiņa pagarināšana var notikt šādos gadījumos:
5.3.1. Ja izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no PASŪTĪTĀJA atkarīgu apstākļu dēļ;
5.3.2. Ja Līguma izpildes kavējums ir radies saistībā ar cita līguma, kuru PASŪTĪTĀJS noslēdzis ar citu IZPILDĪTĀJU, izpildes kavējumu vai pārkāpumu un tādēļ IZPILDĪTĀJS nav varējis veikt darbus noteiktajos termiņos;
5.3.3. Ja ir pārtraukta vai kavēta Projekta ieviešana, kura ietvaros noslēgts Līgums, un tādēļ bija nepieciešams Līgumu apturēt;
5.3.4. Ja darbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama nepārvaramas varas dēļ;
5.3.5. Ja Līgumā paredzētajos gadījumos tiek veikti darbu grozījumi un citos gadījumos, kad PASŪTĪTĀJS ir uzņēmies risku par Līgumā neparedzētiem darbiem.
5.4. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēram (ilgumam) ir jābūt objektīvi pamatotam un pēc iespējas atbilstošam notikušajam kavējumam vai attiecīgi papildus darbu izpildei vajadzīgajam laikam. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēru nosaka dienās atbilstoši veicamo darbu apjomam un specifikai, piemēram, ņemot vērā attiecīgo izpildāmo darbu tehnoloģisko procesu, materiālu piegādes iespējas, izmaiņu saskaņošanu un dokumentu noformēšanu, u.c. apstākļus, ievērojot PASŪTĪTĀJA noteikto termiņu, kas tam paredzēts objekta pabeigšanai.
5.5. Ja IZPILDĪTĀJA ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesības IZPILDĪTĀJAM saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, IZPILDĪTĀJA pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie PASŪTĪTĀJA ar lūgumu par termiņa pagarināšanu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas IZPILDĪTĀJA ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, šo apstākļu ietekmi uz Būvdarbu izpildi un termiņiem un nepieciešamo termiņa pagarinājumu, kā arī pasākumus, ja vien tas iespējams un attiecināms, ko IZPILDĪTĀJS veiks, lai maksimāli mazinātu šo apstākļu ietekmi uz sākotnēji noteiktajiem Būvdarbu izpildes termiņiem. PASŪTĪTĀJA pienākums katrā konkrētajā gadījumā ir izvērtēt šādu IZPILDĪTĀJA lūgumu, tajā norādītos apstākļus un to ietekmi uz Būvdarbu izpildi, un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, ja tas iespējams, IZPILDĪTĀJA lūguma saņemšanas sniegt tam rakstveida atbildi un/vai noslēgt Līguma grozījumus. Piešķirot Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs to noteikt mazāku nekā IZPILDĪTĀJS pieprasījis, pamatojot savu lēmumu par Būvdarbu termiņa samazinājumu, cik tālu tas iespējams. IZPILDĪTĀJAM nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu termiņu pagarināšanu, ja IZPILDĪTĀJS nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis PASŪTĪTĀJAM atbilstošu rakstveida lūgumu.
5.6. Ja IZPILDĪTĀJS nokavējis Kalendārajā grafikā norādīto Būvdarbu izpildes termiņu (t.sk. starptermiņu), PASŪTĪTĀJS, neierobežojot savas tiesības, ir tiesīgs vienpusēji piemērot Līgumsodu un/vai izmantot citas šajā Līgumā paredzētās tiesības, kā arī, ja IZPILDĪTĀJS nenovērš pārkāpumu, tad rakstveidā, brīdinot IZPILDĪTĀJU 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ir tiesīgs pabeigt neizpildītos vai nepienācīgi izpildītos Būvdarbus uz IZPILDĪTĀJA rēķina tādā veidā, ko PASŪTĪTĀJS uzskata par saprātīgu un nepieciešamu Būvdarbu iespējami ātrākai pabeigšanai (t.sk. pieaicinot citu uzņēmēju šādu darbu veikšanai).
5.6. Neviena no PUSĒM neatbild par LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, ugunsgrēki, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz LĪGUMĀ paredzēto darbību. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski.
6. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. IZPILDĪTĀJS atbild par:
6.1.1.	Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam un līguma dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem;
6.1.2.	visu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu;
6.1.3.	būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas spēkā esību visā Darbu izpildes laikā un, ja attiecināms, arī garantijas periodā;
6.1.4.	normatīvajos aktos būvdarbu veicējam un Objektā nodarbinātajiem būvspeciālistiem noteikto pienākumu izpildi un prasību ievērošanu attiecībā uz būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;
6.1.5.	 to, lai līguma noteikumus par līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē ievēro arī IZPILDĪTĀJA iesaistītie apakšuzņēmēji;
6.1.6.	 savlaicīgu PASŪTĪTĀJA informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;
6.1.7.	faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;
6.1.8.	 IZPILDĪTĀJA kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;
6.1.9.	rakstisku vai mutisku ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm;
6.1.10. pārbaudēs atklāto defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;
6.1.11. darba aizsardzības nodrošināšanu Objektā visā līguma darbības laikā, tajā skaitā nodrošina Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 12. un 13. punktā minēto pienākumu izpildi, kā arī nosūta PASŪTĪTĀJAM iepriekšēja paziņojuma par būvdarbu veikšanu kopiju;
6.1.12. visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu būvlaukumā, kā arī nepieciešamajiem nostiprinājumiem, uzrakstiem un apgaismojumiem;
6.1.13. tīrību Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes laikā, kā arī to, lai būvlaukumā esošie būvgruži un materiālu atliekas nepiesārņo būvlaukumam piegulošo teritoriju;
6.1.14. savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju būvlaukumā, ja Darbu laikā rodas apdraudējums jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai;
6.1.15. normatīvo aktu prasību ievērošanu, lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņošanu un vides stāvokļa pasliktināšanu;
6.1.17. PASŪTĪTĀJA pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanas nodrošināšanu Darbu izpildes teritorijā un Objektā;
6.1.18. Darbu nodošanu pilnā apmērā Līgumā noteiktajā termiņā. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
6.1.19. Darbu izpildu dokumentācijas sagatavošanu un nodošanu, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteikto iesniedzamo dokumentu uzskaitījumu un iesniegšanas kārtību.
6.1.20. paziņojuma par būvdarbu veikšanu nosūtīšanu Valsts darba inspekcijai pirms Būvdarbu uzsākšanas.
6.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt savlaicīgu samaksas veikšanu visiem šā līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no PASŪTĪTĀJA puses apmaksātajiem Darbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu.
6.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto Darbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 12.07.2022. noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam (ievērojot Līgumā noteikti), izņemot prasību veikt būves ekspertīzi.
6.4. Darbu laikā Objektā var ievest un uzglabāt tikai sertificētus būvmateriālus un konstrukcijas tādā daudzumā, kāds saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ir nepieciešams Darbu izpildei šajā Objektā. IZPILDĪTĀJS pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus, kā arī to pavaddokumentus. Būvmateriālus un konstrukcijas Objektā atļauts uzglabāt tikai, ja tas paredzēts Darbu veikšanas projektā, un tikai projektā norādītajās vietās, nodrošinot, lai tiem nepiekļūst nepiederošas personas.
6.5. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nepieciešamības gadījumā nodrošināt savu materiālo vērtību un instrumentu apsardzi un tas uzņemas pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā, savām esošajām materiālajām vērtībām līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
6.6. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot visus PASŪTĪTĀJA pārstāvju, Būvuzrauga un autoruzrauga iebildumus un aizrādījumus un novērst šo personu norādītos Defektus abpusēji saskaņotā termiņā, kāds proporcionāli un saprātīgi nepieciešams konkrētu Defektu/trūkumu novēršanai, ja šie Defekti vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju, Konkursa dokumentāciju, Būvniecības ieceres dokumentāciju un normatīvajiem aktiem vai, ja nav iespējams vienoties, tad Būvuzrauga noteiktā termiņā.
6.7. Būvdarbu izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums uz sava rēķina veikt jebkurus saprātīgi paredzamos sezonas rakstura darbus un novērst dabas stihiju radītās sekas Objektā, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildes kvalitāti un termiņus, atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem un Līguma nosacījumiem.
6.8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un citu Apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti. Apakšuzņēmēja (t.sk. piesaistītās trešo personu, piegādātāju, pakalpojuma sniedzēju) saistību neizpilde pret IZPILDĪTĀJU nevar kavēt šajā Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, t.sk. starptermiņus.
6.9. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums visu ar Objektu saistīto informāciju un dokumentus aizpildīt/ievadīt BIS, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pilnvarojuma apjomam, cik tālu tas neierobežo neuzliek kādas darbības pildīt tieši PASŪTĪTĀJAM, kā arī ievērot savlaicīgumu un ievērtēt visus riskus, kas saistīti ar informācijas pieprasīšanu, ievadīšanu, BIS, ar tiem saistītos termiņus u.tt., lai nekavētu ar Līgumu uzņemto saistību izpildi un neradītu apstākļus, kas var kavēt kādus no PASŪTĪTĀJA pienākumiem, ko PASŪTĪTĀJS ir uzņēmies, cita starpā, kas saistīti ar investīciju projekta realizāciju ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, gan šī Līguma saistību izpildē,  t.sk., lai netiktu kavēts Līgumā noteiktais termiņš un Objekta pieņemšana ekspluatācijā.
6.10. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt tādu Būvdarbu organizāciju, lai nelabvēlīgu  klimatisko laikapstākļu rezultātā, Objektā neradītu  plūdus un jebkādu materiālo vērtību pasliktināšanos, t.sk., arī laikā, kad Objektā netiek veikti Būvdarbi.
6.11. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt, ka visa dokumentācija, kas attiecas uz Objektu un Būvdarbu izpildi, un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, atrodas Objektā un/vai elektroniski BIS.
6.12. Ja darbu izpildes laikā tiek konstatēts piesārņojums vai piesārņojuma apjoms, kas pārsniedz būvniecības dokumentācijā vai sanācijas programmā paredzēto, IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstveidā informē PASŪTĪTĀJU un aptur attiecīgos darbus līdz PASŪTĪTĀJA turpmākam lēmumam. 
6.13. IZPILDĪTĀJS nodrošina visu līguma izpildes laikā radušos bīstamo un nebīstamo atkritumu savākšanu, uzskaiti, transportēšanu un nodošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši sanācijas programmā paredzētajām prasībām. 
6.14. IZPILDĪTĀJS bez iepriekšēja rakstiska PASŪTĪTĀJA saskaņojuma nav tiesīgs mainīt sanācijas programmā paredzētās darbu tehnoloģijas, piesārņojuma apsaimniekošanas kārtību, vai citus būtiskus sanācijas pasākumus.
 6.15. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pieņemt no IZPILDĪTĀJA kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus Līgumā noteiktajā kārtībā un veikt norēķinus par kvalitatīvi izpildītiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.16. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums par jebkuriem apstākļiem, kas var tieši vai netieši aizkavēt, traucēt vai tml. ietekmēt Līguma izpildi, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu uzzināšanas, rakstveidā par to brīdināt IZPILDĪTĀJU.
6.17. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums, nodrošināt, ka Līguma izpildē piedalās būvspeciālisti, kam ir atbilstoši, spēkā esošie sertifikāti / licences / atļaujas, kas piešķir tiesības piedalīties Līguma izpildē.
6.18. Būvdarbu izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt satiksmes organizācijas saskaņošanu, pagaidu ceļa zīmju, norobežojošo elementu u.c. Objekta aprīkošanai nepieciešamos tehnisko līdzekļu uzstādīšanu, kā arī satiksmes regulēšanu, atbilstoši Pasūtītāja un/vai konkrētu iestāžu/institūciju noteiktajām prasībām (t.sk. terminētās prasības),  kuru kompetencē ir satiksmes organizēšana, u.tml., visur kur tas nepieciešams, ja attiecināms.
6.19. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības:
6.19.1. apstiprināt vai noraidīt IZPILDĪTĀJA iesniegtos priekšlikumus par Būvdarbu izpildes termiņa un/vai starptermiņu grozījumiem, atsevišķu Būvdarbu apjomu un/vai izmaksu summu un/vai kopējās Līgumcenas izmaiņām;
6.19.2. vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu, zaudējumus, vēršot savu prasījumu pret IZPILDĪTĀJU un ieturēt aprēķināto līgumsodu, zaudējumus no IZPILDĪTĀJAM izmaksājamām summām, atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, par to informējot IZPILDĪTĀJU;
6.19.3. neveikt apmaksu par izpildītiem Būvdarbiem, ja PASŪTĪTĀJS vai būvniecības kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatē Būvdarbu neatbilstošu kvalitāti vai būtisku atkāpi no tiesību normām, līdz šo Defektu, neatbilstību novēršanai kas tiek veikts par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem;
6.19.4. Līgumā noteiktajā kārtībā, kā arī, ja tam ir objektīvas pamatojums, apturēt Būvdarbu veikšanu;
6.19.5. veikt IZPILDĪTĀJA darbības kvalitātes, vides un darba drošības pārbaudes un IZPILDĪTĀJAM jānodrošina PASŪTĪTĀJS ar jebkuru pieprasīto dokumentu saistībā ar to (t.sk. izdrukas no elektroniskās datu sistēmas par darbinieku atrašanos objektā u.tml.).
6.20. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības darbu izpildes laikā vai pirms darbu pieņemšanas pieprasīt papildu grunts, gruntsūdeņu vai citu vides paraugu pārbaudi, ja rodas pamatotas šaubas par sanācijas darbu kvalitāti vai sanācijas programmā noteikto mērķu sasniegšanu. Ja pārbaudēs tiek konstatētas IZPILDĪTĀJA vainas dēļ radušās neatbilstības, visas ar pārbaudēm saistītās izmaksas sedz IZPILDĪTĀJS.

7. PĀRBAUDES UN DEFEKTU NOVĒRŠANA
7.1. Pārbaudes no PASŪTĪTĀJA puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Būvuzraugs un PASŪTĪTĀJA līgumā norādītā kontaktpersona.
7.2. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus.
7.3. PASŪTĪTĀJS var pārbaudīt Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un lokālajām tāmēm.
7.4. Pārbaude nemazina līgumā paredzētās IZPILDĪTĀJA atbildības apjomu. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš saistībā ar veicamo pārbaudi netiek pagarināts.
7.5. Saņemot PASŪTĪTĀJA vai viņa pilnvarotās personas paziņojumu par pārbaudi, IZPILDĪTĀJS informē PASŪTĪTĀJU par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie darbi. IZPILDĪTĀJA sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba dienas.
7.6. Pārbaudes organizācijai IZPILDĪTĀJS nodrošina visu nepieciešamo palīdzību, tai skaitā:
7.6.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē;
7.6.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības;
7.6.3. iespēju PASŪTĪTĀJA kvalificētajam speciālistam pārbaudes darbu veikšanai izmantot IZPILDĪTĀJA instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā.
7.7. Pārbaudes rezultātus, norādot konstatētos defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo IZPILDĪTĀJAM trīs darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem IZPILDĪTĀJS izvirza ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti.
7.8. Pārbaudes laikā konstatētos defektus fiksē pārbaudes aktā. Pārbaudes akta formu un saturu nosaka PASŪTĪTĀJS, saskaņā ar šādu dokumentu sagatavošanā pieņemto praksi un standartiem. Pārbaudes aktu Līdzēji paraksta septiņu kalendāra dienu laikā no dienas, kad pārbaude pabeigta.
7.9. Ja kādam no Līdzējiem vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu veikšanā, Līdzēji var veikt īpašo pārbaudi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Īpašo pārbaudi Līdzēji var pieprasīt arī attiecībā uz PASŪTĪTĀJA konstatētiem defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. Ekspertīzes izdevumus sedz tas Līdzējs, kura apgalvojums tiek atzīts par nepamatotu.
7.10. Ja pēc kādas no pārbaudēm Darbi netiek apstiprināti sakarā ar konstatētiem defektiem, Līdzēji vienojas par defektu novēršanas termiņu un kārtību. Kad novērsti konstatētie defekti, veic atkārtotu pārbaudi. 
7.11. Darbu veikšanas laikā konstatēto un pārbaudes aktos fiksēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:
7.11.1. IZPILDĪTĀJS novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, par kuru novēršanu saskaņā ar šo līgumu un spēkā esošajiem tiesību aktiem ir atbildīgs IZPILDĪTĀJS. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā gadījumā atsevišķi;
7.11.2.	IZPILDĪTĀJA vainas dēļ radušos defektus IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;
7.11.3.	ja IZPILDĪTĀJS uzskata, ka nav vainojams defektā, IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstveidā ziņo PASŪTĪTĀJAM un pamato apgalvojumu. Ja PASŪTĪTĀJS nepiekrīt IZPILDĪTĀJA argumentiem un pieprasa novērst defektu, Līdzēji pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs. Ja eksperta slēdziens ir IZPILDĪTĀJAM nelabvēlīgs, bet IZPILDĪTĀJS atsakās novērst attiecīgos defektus, PASŪTĪTĀJS patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju;
7.11.4.	PASŪTĪTĀJS netraucē IZPILDĪTĀJAM veikt defektu novēršanu. IZPILDĪTĀJS defektu novēršanu veic PASŪTĪTĀJAM visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas PASŪTĪTĀJAM defektu novēršanas darbu rezultātā.
8. GARANTIJAS LAIKS
8.1. Darbu (tai skaitā būvdarbu, pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) garantijas termiņš atbilstoši IZPILDĪTĀJA piedāvājumam iepirkumam ir 60 (sešdesmit) kalendāra mēneši, skaitot akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.
8.2. Garantijas laika saistības nodrošinājumu 5% apmērā no līgumcenas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta par nodošanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas (izņemot, ja nodrošinājums ir ieturējuma veidā). Garantijā jābūt norādīts, ka garantijas devējs maksās Pasūtītājam garantijas summu 5 (piecu) % apmērā no Līgumcenas pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Garantijas laika garantijas iesniegšana PASŪTĪTĀJAM ir priekšnosacījums pēdējā maksājuma (galīgā norēķina) veikšanai.
8.3. Šajā Līgumā paredzētie Garantijas laika noteikumi attiecināmi gan uz Būvdarbiem, Būvizstrādājumiem, tostarp to izmaiņām, gan jebkādiem Būvdarbu izlabojumiem un papildu Būvdarbiem, ko veicis IZPILDĪTĀJS vai tā pieaicinātas trešās personas/apakšuzņēmēji/ piegādātāji u.tml.
8.4. Visiem Būvdarbu izpildē izmantojamiem Būvizstrādājumiem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem. 
8.5. Ja Objekta ekspluatācijas laikā ir atklāti Būvdarbu (t.sk. Būvdarbu izpildē izmantoto Būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c.) Defekti, IZPILDĪTĀJAM jānovērš tie uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma un Defektu akta saņemšanas vai citā terminā, ja PASŪTĪTĀJS norāda citādi. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos IZPILDĪTĀJA objektos nevar būt par iemeslu Defektu novēršanas termiņa nokavējumam.
8.6. Defektu konstatēšana tiek noformēta ar Defektu aktu.  Ja PASŪTĪTĀJS Būvdarbu Garantijas laikā konstatē Būvdarbu Defektus, par to tiek paziņots IZPILDĪTĀJAM, norādot arī vietu un laiku, kad IZPILDĪTĀJAM jāierodas uz Defektu akta sastādīšanu. Avārijas vai citos ārkārtējos gadījumos IZPILDĪTĀJAM Objektā jāierodas nekavējoties (t.i., ne ilgāk kā pēc reālā ceļā pavadītā laika, kas nepieciešams, lai ierastos no IZPILDĪTĀJA juridiskās adreses vietas) pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma (rakstiska vai mutiska). Pie Defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus sertificētus ekspertus/sertificētus nozares būvspeciālistus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par sertificēta eksperta/sertificēta nozares būvspeciālista sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs. 
8.7. Ja IZPILDĪTĀJS ir aicināts, bet neierodas uz Defektu akta sastādīšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs sastādīt Defektu aktu bez IZPILDĪTĀJA klātbūtnes un tas ir saistošs arī IZPILDĪTĀJAM. Defektu akts tiek nosūtīts IZPILDĪTĀJAM. 
8.8. Pēc Defektu novēršanas tiek sastādīts Defektu novēršanas akts. Par Defektu novēršanu IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTĀJAM laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz Defektu novēršanas akta sastādīšanu. Ja PASŪTĪTĀJS vai IZPILDĪTĀJS neierodas uz Defektu novēršanas akta sastādīšanu, IZPILDĪTĀJS vai PASŪTĪTĀJS to sastāda vienpusēji un nosūta otram Līdzējam. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepaziņo par Defektu novēršanu, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji pēc Defektu novēršanas termiņa beigām sastādīt aktu, kurā norāda ir vai nav novērsti Defekti un kādi Defekti nav novērsti. 
8.9. Ja IZPILDĪTĀJS ir uzaicinājis PASŪTĪTĀJU uz Objekta apsekošanu un Defektu novēršanas akta sastādīšanu, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neparakstīt Defektu novēršanas aktu, ja Būvdarbu Defekts un/vai tā rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.  
8.10. Ja Līdzēji nevar vienoties par novērto Defektu apjomu, Līdzēji paraksta Defektu novēršanas aktu tādā daļā, par ko nav domstarpību.
8.11. Ja Defektu novēršana netiek uzsākta PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā un/vai IZPILDĪTĀJS Defektus nenovērš 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz IZPILDĪTĀJA rēķina, Defektu novēršanai pieaicināt trešo personu (citu uzņēmēju), ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par publisko iepirkumu un samaksu veicot, ir tiesīgs vērsties ar prasījumu pret IZPILDĪTĀJA iesniegto Būvdarbu Garantijas laika nodrošinājumu, taču tas neizslēdz PASŪTĪTĀJA tiesības vērties pret IZPILDĪTĀJU par zaudējumu atlīdzību.
8.12. PASŪTĪTĀJS, aprēķinot Defektu un Defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas zaudējumus, tajos iekļauj izdevumus par Defektu un Defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., Būvizstrādājumu un darbaspēka izmaksas, Būvdarbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, u.c. izmaksas, kas rodas, lai kvalitatīvi novērstu Defektus. 
8.13. Garantijas laikā konstatēto Defektu novēršanu un Defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē  IZPILDĪTĀJS garantē savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā izmantoto Būvizstrādājumu kvalitāti un piesaistītā personāla kvalifikāciju, darba drošības noteikumu ievērošanu un Objekta darbības netraucēšanu.
8.14. Domstarpības, kas rodas Būvdarbu un/vai Būvizstrādājumu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, var izšķirt būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti eksperti/sertificēti nozares būvspeciālisti, cik tālu tas iespējams. 
8.15. Garantijas saistību nodrošinājumu samazina minimālā garantijas termiņa trešā gada  pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot 2% no līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defektu vai IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.
8.16. Ja Līgumu IZPILDĪTĀJA līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, garantijas saistību nodrošinājums paliek PASŪTĪTĀJA rīcībā faktiski izpildīto būvdarbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts IZPILDĪTĀJAM. Garantijas laika ieturējums pirmajos divos gados nedrīkst pārsniegt 5 % no Līgumcenas  un 2 % no Līgumcenas Būvdarbu vērtības pārējos minimālā garantijas termiņa gados. Neizmantotais nodrošinājums tiek atmaksāts IZPILDĪTĀJAM Noteikumu Nr. 419  24. punktā minētajā kārtībā.

9. PIRMĀ PIEPRASĪJUMA LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJA

9.1. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neievēro Būvdarbu izpildes un/vai Defektu novēršanas un/vai Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un/vai Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas termiņu vai nepilda pilnībā vai daļēji citas ar Līgumu uzņemtās saistības, neatlīdzina PASŪTĪTĀJAM radušos tiešos zaudējumus vai neveic kādus citus PASŪTĪTĀJAM piekrītošus maksājumus vai Līgums tiek izbeigts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot pilnībā vai daļēji no Izpildītāja saņemto Līguma saistību izpildes garantiju.
9.2. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Līguma saistību izpildes garantijas termiņa beigām, iesniegt PASŪTĪTĀJAM tās pagarinājumu. Savukārt, gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS noteiktajā termiņā nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM Līguma saistību izpildes garantijas pagarinājumu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot spēkā esošo Līguma saistību izpildes garantiju, kā arī neveikt Līgumā noteiktos maksājumus līdz attiecīgā pagarinājuma iesniegšanai.
10. LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
10.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma ar rakstisku paziņojumu, kas iesniegts IZPILDĪTĀJAM septiņas kalendāra dienas iepriekš (izņemot Līguma 10.1.7. punktu, kad Līgums tiek izbeigts nekavējoties), šādos gadījumos:
10.1.1. IZPILDĪTĀJS nav uzsācis Darbus Objektā septiņu kalendāra dienu laikā, skaitot no Darbu izpildes grafikā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa brīža;
10.1.2. IZPILDĪTĀJS ir kavējis Darbus Objektā tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Darbu izpildes grafikā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu katrā gadījumā tiek uzskatīts IZPILDĪTĀJA vainas dēļ radies kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 darba dienām;
10.1.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc atgādinājuma netiek uzsākta un pabeigta defektu novēršana;
10.1.4. IZPILDĪTĀJS kādā citā veidā nepilda līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš un PASŪTĪTĀJS par to iepriekš ir rakstiski brīdinājis IZPILDĪTĀJU, nosakot novēršanas termiņu, bet IZPILDĪTĀJS nav ievērojis PASŪTĪTĀJA norādījumus;
10.1.5. IZPILDĪTĀJS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par IZPILDĪTĀJA likvidāciju;
10.1.6. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus;
10.1.7. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, vai kļuvis zināms par šādu sankciju esību;
10.1.8. ja IZPILDĪTĀJS, vai tā dalībnieks / biedrs, ja IZPILDĪTĀJS ir piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā.
10.2. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma ar rakstisku paziņojumu, kas iesniegts PASŪTĪTĀJAM 20 kalendāra dienas iepriekš, šādos gadījumos:
10.2.1. PASĪTĪTĀJS kavē līgumā noteiktos maksājumus vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām;
10.2.2. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus.
10.3. Līdzēji var pārtraukt līguma darbību arī savstarpēji rakstveidā vienojoties. Šādā vienošanās katrā gadījumā ir jāparedz faktiski izpildīto Darbu nodošanas PASŪTĪTĀJAM un gala norēķina kārtība.
10.4. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, IZPILDĪTĀJS saņem samaksu tikai par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildu dokumentācijas iesniegšanu un Darbu kvalitātes garantijas saistību nodrošinājumu. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un līguma cenu veidojošie pamatelementi. IZPILDĪTĀJA un ar viņu saistīto personu zaudējumi un citi izdevumi netiek atlīdzināti.
10.5. Ja līgumu izbeidz pirms termiņa, Līdzēji veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem Darbiem 10 darbdienu laikā no dienas, kad Līdzēji ir parakstījuši aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, ja IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Rēķinam pievieno garantijas saistību nodrošinājumu par faktiski izpildītiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem būvdarbiem. Ja Līdzēju starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Darbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Darbus, par kuru izpildi Līdzējiem nav domstarpību. Strīds tiek risināts atbilstoši Līguma 4.nodaļas noteikumiem.
10.6. Ja līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem sakārto Objektu un atstāj to drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī, vai arī PASŪTĪTĀJS šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa savstarpēji vienojoties, Līdzēji vienojas par kārtību, kādā tiek segti Objekta sakārtošanas izdevumi, lai to pasargātu no trešo personu darbībām.
11. LĪDZĒJU MANTISKĀ ATBILDĪBA
11.1. Zaudējumi:
11.1.1.	katram no Līdzējiem pilnā apmērā jāatlīdzina otra Līdzēja zaudējumi (izņemot atrauto peļņu), kas radušies tādēļ, ka kāds no Līdzējiem nav izpildījis vai ir nepienācīgi izpildījis Līgumā paredzētās saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku rīcību; 
11.1.2.	ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot 10.1.1.- 10.1.8. apakšpunktos noteikto, tad IZPILDĪTĀJAM ir pienākums atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM Līguma izbeigšanas rezultātā radītos tiešos papildu izdevumus Būvdarbu pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos tiešos zaudējumus, kurus PASŪTĪTĀJAM  IZPILDĪTĀJA vainas dēļ radījusi Līguma izbeigšana.
11.2. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no neizpildītās galvenās saistības vērtības par katru Darbu izpildes termiņa kavējuma dienu, defektu novēršanas kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās galvenās saistības vērtības.
11.3. Jebkura no līguma izrietoša maksājuma samaksas kavējuma gadījumā samaksu nesaņēmušais Līdzējs ir tiesīgs piemērot otram Līdzējam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no kavētā maksājuma summas.
11.4. Ja kāds no IZPILDĪTĀJA būvspeciālistiem, kas norādīts speciālistu sarakstā, neierodas uz Līgumā norādīto būvsapulci un tā klātbūtne bija nepieciešama, un tas ir fiksēts būvsapulces protokolā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji pieprasīt un iekasēt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) apmērā par katru šādu neierašanās gadījumu. 
11.5. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro Līguma 6.11. punktā un 6.14 punktā noteiktās prasības, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt un iekasēt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) par katru konstatēto gadījumu.
11.6. Šajā līgumā minētos līgumsodus PASŪTĪTĀJS ietur no kārtējiem veicamajiem maksājumiem. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. Līgumsodu kopējā vērtība, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā, ja tāds ir paredzēts, nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no līguma summas.
11.7. Par zaudējumiem un līguma pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramas varas darbības rezultātā, vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.
11.8. Ja kāds no Līdzējiem bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no līguma, tas atlīdzina otram Līdzējam radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusēju atkāpšanos pieļauj līgums vai normatīvie akti.
11.9. Visos gadījumos, kad PASŪTĪTĀJS atkāpjas no līguma sakarā ar IZPILDĪTĀJA pieļautajiem pārkāpumiem vai vainojamu rīcību, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma cenas. 
11.10. PASŪTĪTĀJS neatbild par IZPILDĪTĀJA saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu līguma izpildi vai sakarā ar līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst PASŪTĪTĀJAM saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstisku piekrišanu.
11.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt un IZPILDĪTĀJAM ir pienākums segt PASŪTĪTĀJAM radītos zaudējumus, kas radīti IZPILDĪTĀJA vai tā dalībnieka / biedra, ja IZPILDĪTĀJS ir piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, dēļ saistībā ar spēkā esošu, neapstrīdamu un nepārsūdzamu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu konkurences tiesību pārkāpumā.
11.12. Ja PASŪTĪTĀJAM ir prasījums pret IZPILDĪTĀJU par kādas naudas summas samaksu, IZPILDĪTĀJAM tas jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas vai citā termiņā, ja PASŪTĪTĀJS norādījis citādi,  kā arī PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēji ieturēt no IZPILDĪTĀJAM izmaksājamām summām, par to informējot IZPILDĪTĀJAM, norādot ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu.
11.13. Ja kompetenta iestāde būvobjekta nodošanas vai garantijas laikā konstatē, ka sanācijas programmā noteiktie mērķi nav sasniegti IZPILDĪTĀJA vainas vai neatbilstošas darbu izpildes dēļ, IZPILDĪTĀJAM par saviem līdzekļiem jāveic nepieciešamie pasākumi konstatēto neatbilstību novēršanai.
11.14. IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par piesārņojuma, bīstamo atkritumu vai citu vides kaitējumu izraisošu vielu noplūdi, izplatīšanos vai nonākšanu ārpus darbu zonas, ja tas noticis IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības rezultātā.
12. LĪGUMA GROZĪJUMI
12.1. Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus.
12.2. Ja Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJS konstatē, ka tam ir jāveic neparedzēti darbi, IZPILDĪTĀJS nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to konstatēšanas rakstveidā par to ziņo PASŪTĪTĀJAM.
12.3. Ar neparedzētiem darbiem šī Līguma izpratnē saprotami darbi, kuri atbilst visām šādām pazīmēm:
12.3.1.Būvdarbus vai to apjomu būvniecībā kompetenta persona objektīvi nevarēja izsecināt no Būvprojekta;
12.3.2. IZPILDĪTĀJS Iepirkuma procedūras gaitā nav paredzējis, kā arī tas kā profesionālis savā jomā nevarēja paredzēt šādu darbu veikšanu, ņemot vērā Būvprojektu un Iepirkuma dokumentāciju;
12.3.3. darbu veikšana ir nepieciešama Līguma pabeigšanai vai tiek konstatēts, ka bez šo darbu veikšanas nav iespējams Līgumu izpildīt saskaņā ar Būvprojektu.
12.4. Līdzēji 3 (trīs) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA paziņojuma saņemšanas organizē neparedzēto darbu apjoma dokumentālu fiksēšanu sastādot, piemēram, darbu daudzuma izmaiņu aku, faktu konstatācijas aktu, u.c. Papildus, lai konstatētu, ka IZPILDĪTĀJA paziņojumā norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA paziņojuma saņemšanas tiek sasaukta komisija, kurā ietilpst PASŪTĪTĀJS, IZPILDĪTĀJS, Būvuzraugs un Autoruzraugs. PASŪTĪTĀJAM, Būvuzraugam un Autoruzraugam ir jāapliecina, ka IZPILDĪTĀJA norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi šī Līguma izpratnē, parakstot attiecīgu dokumentu.
12.5. Ja PASŪTĪTĀJS, Būvuzraugs un Autoruzraugs paraksta, par neparedzēto darbu veikšanu, Līdzēji slēdz papildus vienošanos pie šī Līguma, kas ir Līguma 11.4. punktā minēto dokumentu Līguma neatņemama sastāvdaļa. Neparedzēto darbu vienības cenas piemēro ne lielākas, kādas līdzīgiem darbiem dotas Būvdarbu (t.sk. arī konservācijas darbu) tāmē. Ja tāmē līdzīgu darbu nav, cenu atbilstoši tirgus situācijai nosaka IZPILDĪTĀJS to saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU. Lai pārliecinātos, ka IZPILDĪTĀJS piedāvātā cena atbilst tirgus situācijai, PASŪTĪTĀJS veic tirgus izpēti. Pienācīgai tirgus situācijas izpētei PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieaicināt Būvuzraugu. Līdz brīdim, kamēr PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS nav parakstījuši šajā punktā minēto vienošanos, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS nav uzņēmies saistības pret IZPILDĪTĀJU sakarā ar iespējamiem neparedzētiem darbiem.
12.6. Būvdarbi, kas neatbilst šajā nodaļā minētajām neparedzēto darbu pazīmēm netiek uzskatīti par neparedzētiem darbiem, un tiek veikti uz IZPILDĪTĀJA rēķina saskaņā ar Līguma noteikumiem.
12.7. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neievēro Līguma 12.2. punktā minēto paziņošanas termiņu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neatzīt IZPILDĪTĀJA norādītos darbus par neparedzētiem darbiem, kā rezultātā pat tad, ja tie atbilst Līguma 12.3. punktam, tie veicami uz IZPILDĪTĀJA rēķina saskaņā ar Līguma noteikumiem.
12.8. Līguma izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pasūtīt papildus darbu veikšanu, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai Līguma izpildei un attiecīgo darbu veikšanai nevar piesaistīt citu būvuzņēmēju, jo tas kavē un vai apgrūtina projekta realizāciju šajā Līgumā (t.sk., pie tā vēlāk noslēgtajās vienošanās) paredzētajos termiņos. Papildus darbu cenas noteikšanā tiek ievērots Līguma 12.5. punkts un Līguma 3.4. punkts.
12.9. Par papildus darbu veikšanu Līdzēji slēdz papildus vienošanos pie šī Līguma, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

13. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅA, PIESAISTE
13.1. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
13.2. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot visizdevīgāko piedāvājumu.
13.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Iepirkumā iesniegtajā IZPILDĪTĀJA Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
13.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
13.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā IZPILDĪTĀJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā  minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
13.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 EUR (desmit tūkstoši euro), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; 
13.3.4. gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
13.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
13.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, PASŪTĪTĀJS piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad PASŪTĪTĀJS lemj par atļaujas sniegšanu IZPILDĪTĀJAM nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts PASŪTĪTĀJAM.
13.6. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt IZPILDĪTĀJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma sadaļas noteikumiem.
13.7. Darba izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju vai speciālistu gadījumā, ja apakšuzņēmējs vai speciālists Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt PASŪTĪTĀJA prasību izpildi par apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņu. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt Darba izpildi līdz IZPILDĪTĀJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.
13.8. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā uzsākot līguma izpildi, iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
13.9. Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.
14. NEPĀRVARAMA VARA
14.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Nepārvarama vara ir radusies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
14.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, kas padara neiespējamu Līgumā noteikto saistību izpildi un ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību, tas ir: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofa, epidēmija, pandēmijas, karantīnas ierobežojumi, kara darbība, streiks, iekšējie nemieri, blokāde u.tml.
14.3. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, IZPILDĪTĀJS nekavējoties paziņo PASŪTĪTĀJAM.  Paziņojumā jāraksturo nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās un to ietekme uz saistību izpildi, jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde. 
14.4. IZPILDĪTĀJAM ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā sešus mēnešus.

15. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
15.1. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma sakarā, vispirms mēģina atrisināt Pusēm vienojoties. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums ir risināms Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
15.2. Darbu izpildē visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem, iesniegumiem, vienošanām un lēmumiem, kas izriet no Līguma noteikumiem vai kas ir jāizdod saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstiski. Tā kā visa Līguma ieviešana ir jādokumentē, tad Pusēm savstarpējā saziņa un visa informācija, priekšlikumi u.c. ir jānoformē rakstiski un atbildes ir jāsniedz rakstiski.
15.3. Visi oficiālie paziņojumi, lūgumi, prasības saistībā ar Līgumu ir uzskatāmi par nodotiem otrai Pusei, ja tie ir nosūtīti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Elektroniski nosūtīts dokuments vai informācija ir uzskatāms par saņemtu nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas.
15.4. PASŪTĪTĀJAM pieder visi Līguma ietvaros izstrādātie dokumenti, piemēram, veikto pārbaužu atzinumi, uzmērījumu rezultāti, lēmumi u.tml., un cita dokumentācija, kas liecina par veiktajiem darbiem, to kvalitāti.
15.5. Līdzēji apņemas Līguma izpildē ievērot informācijas konfidencialitāti, izmantot informāciju tikai Līgumā noteikto saistību un uzdevumu izpildīšanai. Līdzēji ir tiesīgi izpaust informāciju tādā veidā un/vai personām, kurām saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi ir tiesības to pieprasīt un saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma darbības izbeigšanās.
15.6. Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī tad vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
15.7. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, kredītiestādes rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.
15.8. Līgums sagatavots uz _____ lapām elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
16. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:
Aizkraukles novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90000074812 
Adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV72TREL980201504400B
E-pasts: dome@aizkraukle.lv 

	Izpildītājs:


_________________                    			    ___________________




















Līguma Nr.    pielikums Nr.3
Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs (bankām)
<Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese>

PIRMĀ PIEPRASĪJUMA, NEATSAUCAMS, BEZNOSACĪJUMA LĪGUMA (SAISTĪBU) IZPILDES GARANTIJA
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Mēs, <kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese> (turpmāk – Banka), neatsaucami, neatkarīgi no  <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) juridiskā spēka (t.sk. jebkādiem strīdiem saistībā ar to), bez jebkādiem nosacījumiem un atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām, t.sk. atsakoties izmantot mūsu klienta - <Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs), kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas, pēc pirmā Jūsu –__________, reģistrācijas Nr._________, turpmāk – Pasūtītājs, pieprasījuma, uzņemamies pienākumu 7 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Uzņēmējs nav izpildījis no Līguma izrietošās saistības, tostarp, ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja <28> dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma <_____.> (apakš)punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam Bankā ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:1]. [1:  Datums <70> dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.] 

Pieprasījumu paraksta Pasūtītāju pārstāvēt tiesīga persona, kuras identitāte un pārstāvības tiesības:
· apliecināti notariālā kārtībā – pieprasījumu nosūtot uz Bankas adresi; vai
· apliecinājusi kredītiestāde, kas apkalpo Pasūtītāju – pieprasījumu iesniedzot ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju starpniecību un nosūtot uz Bankas adresi vai uz SWIFT: ________________; vai
· apliecina drošs elektronisks paraksts uz pieprasījuma, kas noformēts kā elektronisks dokuments un nosūtīts uz Bankas elektroniskā pasta adresi: ________________. 

Ja Uzņēmējs nav izpildījis savas Līguma saistības un pagarinājis šo Garantiju, Pasūtītājs uz Uzņēmēja riska un rēķina var lūgt pagarināt šo Garantiju un Banka drīkst pagarināt Garantijas darbības termiņu līdz pieprasījumā norādītajam laikam. 
Mēs apliecinām, ka šī garantija būs spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts Garantijas spēkā esamības laikā.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Skaidrības labad – Latvijas Civillikuma 1692. līdz 1715.pants nav piemērojams šai garantijai, jo šī garantija neveido galvojumu, un tā vietā šī garantija veido atsevišķas un patstāvīgas garantijas devēja saistības (nevis garantijas devēja blakus saistības). Domstarpības un visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju un kurus nav iespējas atrisināt sarunu ceļā starp Banku, Pasūtītāju un Uzņēmēju, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles zīmoga nospiedums>







Līguma Nr.   pielikums Nr.4 

Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs (apdrošinātājam)

<apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese> (turpmāk – Apdrošinātājs)

Kam: <Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Apdrošinātais)

PIRMĀ PIEPRASĪJUMA, NEATSAUCAMS, BEZNOSACĪJUMA LĪGUMA (SAISTĪBU) IZPILDES GARANTIJA
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtais līgums „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums).
Līguma objekts: ____________________.
Mēs zinām, ka ___________________ <Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Apdrošinājuma ņēmējs) noslēdza Līgumu, kurā ir noteikts, ka Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums iesniegt Apdrošinātajam Līguma (saistību) izpildes garantiju (turpmāk – Izpildes garantija) uz termiņu, kas noteikts Līgumā.
Ar šo izdoto Izpildes garantiju Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (t.sk. atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) apņemas izmaksāt Apdrošinātajam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro) apdrošināšanas atlīdzību pēc Apdrošinātā pirmā rakstiskā pieteikuma. Apdrošinātājs apdrošināšanas atlīdzību apņemas izmaksāt Apdrošinātajam pamatojoties uz šajā Izpildes garantijā atrunātajiem noteikumiem. Šajā Izpildes garantijā atrunātie noteikumi ir jāievēro Apdrošinātājam un citiem subjektiem, kas darbojas Apdrošinātāja vārdā.
Ar šo izdoto Izpildes garantiju un apdrošināšanas polisi Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām apliecina, ka šīs Izpildes garantijas ietvaros par apdrošināšanas gadījumu tiks uzskatīta jebkura Apdrošinājuma ņēmēja Līgumā noteikto saistību pilnīga vai daļēja neizpilde, līdz galam neizpildīta saistība vai nepienācīga saistību izpilde, t.sk., bet ne tikai:
· ja Apdrošinājuma ņēmējs nav pagarinājis šo Izpildes garantiju gadījumā, ja <____> dienas pirms Izpildes garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma <_____.> (apakš)punktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums;
· ar Līgumu neuzsākti vai nepabeigti darbi, kas ir bijuši jāizpilda, t.sk. visu iespējamo trūkumu novēršanai vai izlabošanai saskaņā ar Līgumu;
· ar Līgumu neizpildītās vai līdz galam neizpildītās garantijas saistības visu iespējamo defektu novēršanai vai izlabošanai saskaņā ar Līgumu;
· ar Līgumu noteiktā jebkura saistību neizpilde par ko ir paredzēti tīri finansiālie zaudējumi (t.sk. līgumsodi, nokavējuma procenti un citi sodi), kurus Apdrošinātajam nav jāaprēķina un jāpierāda, lai saņemtu atlīdzības izmaksu, u.c.

Pamatojoties uz faktu, ka Apdrošinājuma ņēmējs ir noslēdzis Līgumu ar Apdrošināto, Apdrošinājuma ņēmējs apņemas izpildīt Līgumā minētos uzdevumus un pienākumus. Izpildes garantijas apdrošināšanas atlīdzība jāizmaksā pamatojoties uz sekojošiem nosacījumiem:
1) Apdrošinātājam ir pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pilnā apmērā Apdrošinātajam par jebkuriem pilnībā vai daļēji neizpildītiem, nepienācīgi izpildītiem darbiem vai uzņemtām saistībām, kas bija jāveic saskaņā ar Līgumu, bet kuras pilnībā vai daļēji nav izpildītas vai ir izpildītas nepienācīgi.
2) Ja Apdrošinātāja ņēmējs rupjas neuzmanības dēļ nav izpildījis vai nepilnīgi izpildījis saistības, darbus, kas bija jāveic saskaņā ar Līgumu, tas tiks uzskatīts par apdrošināšanas gadījumu šīs Izpildes garantijas un apdrošināšanas polises kontekstā, un Apdrošinātājam šādā gadījumā nav tiesību atteikties izmaksāt Apdrošinātajam tā pieprasīto apdrošināšanas atlīdzību. Ja Apdrošinātais rupjas neuzmanības dēļ nav izpildījis vai nepilnīgi izpildījis saistības, kas bija jāveic saskaņā ar Līgumu, tas tiks uzskatīts par apdrošināšanas gadījumu šīs Izpildes garantijas un apdrošināšanas polises kontekstā, un Apdrošinātājam šādā gadījumā nav tiesību atteikties izmaksāt Apdrošinātajam tā pieprasīto apdrošināšanas atlīdzību.
3) Izdodot Izpildes garantiju un apdrošināšanas polisi Apdrošinātājs apliecina, ka Apdrošinātājs ir ieguvis visu nepieciešamo informāciju no Apdrošinājuma ņēmēja un no Apdrošinātā, lai pilnībā izvērtētu visus riskus un izpildītu ar šo Izpildes garantiju uzņemtās, līgumiskās saistības, kā arī apliecina, ka Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs apdrošināšanas līgumā ir vienojušies, ka Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums bez iebildumiem samaksāt naudas summu Apdrošinātājam tādā apmērā, kādā Apdrošinātājs ir izmaksājis pēc Apdrošinātā pieprasījuma.
4) Apdrošinātājs apliecina, ka tam nav pretenziju, iebildumu pret Apdrošinājuma ņēmēju un Apdrošināto par pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas saņemto informācijas apjomu un kvalitāti, kā arī, ka Apdrošinātājs ar šo neatsaucami un bez atrunām atsakās no tiesībām apstrīdēt jebkuru Apdrošinātā pieprasījumu veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu (pieprasījuma veikt apdrošināšanas atlīdzības izmaksu neapstrīdamība).
5) Apdrošinātājs nepiemēros Apdrošināšanas līguma likuma 31.panta otrās daļas 4. un 5. punktā minētos noteikumus, saņemot Pasūtītāju pieprasījumu līdz Izpildes garantijas beigu datumam.
Apdrošinātājs neatsaucami, neatkarīgi no jebkādiem strīdiem saistībā ar Līgumu un bez atteikuma tiesībām, kā arī atsakoties no jebkādām atrunām, ierunu tiesībām (t.sk. atsakoties izmantot Apdrošinājuma ņēmēja, kā galvenā parādnieka, jebkādas atrunas, ierunas) pēc Apdrošinātā pirmā pieprasījuma 7 (septiņu) dienu laikā pēc atlīdzības pieprasījuma saņemšanas izmaksā apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinātajam tā pieprasītajā apmērā, kas nav lielāka par <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro).
Pamatojoties uz Izpildes garantiju Apdrošinātajam nav pienākums iesniegt Apdrošinātājam pierādījumus par pilnīgu vai daļēju ar Līguma uzlikto saistību neizpildi un/ vai zaudējumu iestāšanās faktu un/ vai apmēru, taču Apdrošinātajam atlīdzības pieprasījumā ir jānorāda, kādas saistības Apdrošinājuma ņēmējs nav izpildījis pilnībā vai daļēji.
Izpildes garantija neuzliek Apdrošinātājam pienākumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību tikai tādā gadījumā, ja Līgumā uzliktās saistības pilnībā vai daļēji nav izpildītas un ir radušies zaudējumi, ja tas bijis tiešā cēloņsakarībā ar apstākļiem, kuri, pamatojoties uz Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ir atzīti par nepārvaramu varu (“Force Majoure”).

Pamatojoties uz Izpildes garantiju, Apdrošinātājs apņemas apdrošināšanas atlīdzību izmaksāt tikai Apdrošinātajam, citkārt Apdrošinātajam nav tiesību Izpildes garantijas saistības nodot trešajām personām.
Apdrošinātāja pienākumi pret Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju saskaņā ar Izpildes garantiju stājas spēkā mirklī, kad Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātājam ir apmaksājis apdrošināšanas prēmiju un citus maksājumus, ja tādi ir bijuši jāveic, un ir spēkā līdz __________ (datums). Ja Apdrošinātais, pamatojoties uz kādu no Līguma punktiem rakstiskā veidā lūgs pagarināt šo Izpildes garantiju, Apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums par to informēt Apdrošinātāju, kurš drīkst pagarināt Izpildes garantijas darbības termiņu līdz pieprasījumā norādītajam laikam. Apdrošinātais arī pats uz Apdrošinājuma ņēmēja risku un rēķinu var lūgt Apdrošinātāju pagarināt šo Izpildes garantiju. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma ņēmējs Izpildes garantiju drīkst izbeigt vai veikt tajos grozījumus tikai ar Apdrošinātā iepriekšēju rakstiski saņemtu piekrišanu.
Mēs apliecinām, ka šī garantija būs spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts šīs garantijas spēkā esamības laikā.
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Skaidrības labad – Latvijas Civillikuma 1692. līdz 1715.pants nav piemērojams šai garantijai, jo šī garantija neveido galvojumu, un tā vietā šī garantija veido atsevišķas un patstāvīgas garantijas devēja saistības (nevis garantijas devēja blakus saistības). Domstarpības un visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu un kurus nav iespējas atrisināt sarunu ceļā starp Apdrošinātāju, Apdrošināto un Apdrošinājuma ņēmēju, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
Šī Izpildes garantija ir neatņemama apdrošināšanas līguma Nr. _________un polises Nr. __________ daļa. Izpildes garantija, apdrošināšanas līgums un polise ir izdota saskaņā ar 20__. _____. _______________ apdrošināšanas noteikumiem Nr. ________________ (turpmāk – Noteikumi). Pretrunu gadījumā starp šo Izpildes garantiju un Noteikumiem, Noteikumus piemēro tikai tiktāl, ciktāl šajā Izpildes garantijā nav noteikts citādi – visos gadījumos juridiski prevalē šajā Izpildes garantijā ietvertie noteikumi un nosacījumi.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>





Līguma Nr.. pielikums Nr.5

Pirmā pieprasījuma garantijas laika saistību izpildes garantijas forma (banka)

Rīgā 20___. gada ____ ______________

Adresāts: ________________
Reģ. Nr. _______________

Objekts:__________________________________

Ievērojot to, ka ar _____________ (uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) (turpmāk – Izpildītājs), 20__. gada ___. ____________ ir noslēgts iepirkuma līgums Nr. ________ saskaņā ar Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam projektu Nr. LL-00335 “Degradētu industriālo objektu sanācija un dabā balstīta atjaunošana, veicinot vietējās sabiedrības informētību un iesaisti Zemgalē un Ziemeļlietuvā” ar saīsināto nosaukumu “Urban Meadows”. Nr. __________________ un saskaņā ar līgumu Izpildītājam ir pienākums aizstāt ieturēto garantijas saistību izpildes garantiju, iesniedzot šo garantijas saistību izpildes garantiju,
mēs, ____________ (uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) izsniedzam neatsaucamu pirmā pieprasījuma garantijas saistību izpildes garantiju un apņemamies veikt maksājumu ___________  (turpmāk – Pasūtītāja) pieprasījumā norādītās summas apmērā, kas nepārsniedz 5% (piecus procentus) no līgumcenas bez PVN t.i.,__________ EUR (_______________) ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no Būvdarbu izpildes gala akta abpusējas parakstīšanas dienas vai no Līguma 19.6.punktā minētā apstākļa iestāšanās dienas un uzņemamies saistības maksāt gadījumā, ja Izpildītājs, iestājoties garantijas gadījumam, nav izpildījis līguma noteikumus.
_____________ nosaukums) apņemas samaksāt Pasūtītājam augstākminēto summu pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma __ (______) darba dienu laikā, neprasot pamatot savu prasību, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka pieprasītā summa tam pienākas, jo ir iestājies augstāk minētais nosacījums.
Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.
Šī garantija ir spēkā no 20_____. gada ____._______ un paliek spēkā visu līgumā noteikto garantijas laiku.

___________________	________________		___________________
(amats) 				(paraksts)			(vārds, uzvārds)



Līguma pielikums Nr.6
Pirmā pieprasījuma garantijas laika saistību izpildes garantijas forma (apdrošināšana)
POLISE
Nr.____________
Apdrošinājuma ņēmējs:
Nosaukums:
Reģ. Nr.:
Adrese:
Apdrošinātais
Nosaukums:
Reģ. Nr.:
Adrese:
Apdrošināšanas objekts:
Apdrošināšanas objekts:
Apdrošināšanas noteikumi:
Apdrošināšanas nosacījumi:
Apdrošināšanas periods: ____-____
Kopējā apdrošināšanas summa: ______EUR
Kopējā apdrošināšanas prēmija: ______EUR
Apdrošināšanas prēmijas samaksas datums un summa:
Maksājumu skaits:
Īpašie nosacījumi:
1. Nekādi saistītie līgumi, komisijas maksas un tamlīdzīgu maksājumu samaksas, Būvdarbu veicējam pasludinātais maksātnespējas process, Būvdarbu veicējam ierosinātais tiesiskās aizsardzības process, pieņemtais lēmums par Būvdarbu veicēja tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu ārpus tiesas tiesiskās aizsardzības procesā, neietekmē _______ saistības izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību. Par jebkādu Līguma pārkāpumu tiek maksāta Garantijas laika saistību izpildes garantiju 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma Nr.______ cenas ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no Būvdarbu izpildes gala akta abpusējas parakstīšanas dienas vai no Līguma Nr.______ 19.6.punktā minētā apstākļa iestāšanās dienas.
2. Apdrošināšanas līgumam ir piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” Nr.758, un _______ ir pienākums ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīgā Apdrošinātā pieprasījuma saņemšanas bez iebildumiem, neprasot Apdrošinātajam pamatot pieprasījumu, pilnā apmērā samaksāt Apdrošinātajam naudas summu, ko Apdrošinātais ir pieprasījis _______ saskaņā ar savu pieprasījumu Apdrošinājuma summas ietvaros. Būvniecības garantijas noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar īpašo noteikumu punktu par Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumu “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” Nr.758 piemērošanu. Neskaidrību, strīdu vai šaubu gadījumā šis punkts un apdrošināšanas līguma noteikumi ir primāri un noteicošie.
3. Ja _______ ir saņēmusi pierādījumus pret Apdrošinājuma ņēmēju izvirzīto prasību pamatotībai un pastāv skaidri un objektīvi apstākļi, kas liecina par to, ka Apdrošinājuma ņēmējs pats nespēj izpildīt saistības, _______ izmaksā Apdrošinātajam apdrošināšanas atlīdzību šajos noteikumos noteiktajā termiņā. Visi strīdi, kas rodas starp _______ un Apdrošinājuma ņēmēju, tiek risināti sarunu ceļā. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
4. Apdrošināšanas polise ir noslēgta saskaņā ar _______________________________ noteikumiem, kas ir neatņemama apdrošināšanas polises sastāvdaļa. Apdrošinājuma ņēmējs apliecina, ka ar apdrošināšanas noteikumiem un arī polisē minētajiem individuālajiem nosacījumiem ir iepazinies, tie viņam pilnībā ir saprotami un pieņemami.
5. Šis apdrošināšanas līgums tiek noslēgts, lai īstenotu Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam projektu Nr. LL-00335 “Degradētu industriālo objektu sanācija un dabā balstīta atjaunošana, veicinot vietējās sabiedrības informētību un iesaisti Zemgalē un Ziemeļlietuvā” ar saīsināto nosaukumu “Urban Meadows”.
Līguma noslēgšanas datums, laiks un vieta:
Apdrošinājuma ņēmējs
Nosaukums:
Reģ. Nr.:
Adrese:
E-pasts:
Korespondences adrese:
Paraksts un tā atšifrējums:
________________________
Apdrošinātāja pārstāvis
Vārds, uzvārds:
Tālrunis:
E-pasts:
Struktūrvienība:
Polisi izdeva:
Paraksts un tā atšifrējums:
________________________















