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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. [bookmark: _Hlk165981380]Iepirkuma nosaukums: Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām.
1.2. CPV kods: CPV kods: 45216129 – Aizsardzības patvertnes.
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: LNDM 2026/02.
1.4. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums:
	Latvijas Nacionālais dabas muzejs

	Adrese:
	Krišjāņa Barona ielā 4, Rīgā, LV- 1050

	Kontaktpersona 
	[bookmark: _Hlk141359673]Juridiskos jautājumos: Latvijas Nacionālā Dabas muzeja Jurists Agris Sergejevs, e-pasts: agris.sergejevs@lndm.gov.lv, tel: 26535110;

Tehniskajos jautājumos:  Latvijas Nacionālā Dabas muzeja Saimniecības nodaļas vadītājs Eduards Žiba, e-pasts: eduards.ziba @lndm.gov.lv, tel: 26405482.


1.5. Iepirkuma metode – iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9.pantu.
1.6. Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē un rīko Pasūtītāja apstiprināta iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).
1.7. Pretendents: Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – Pretendents).
1.8. Līguma darbības termiņš un nosacījumi.
1.8.1.	Līguma darbības vieta – Rīgā, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un līguma nosacījumiem
1.8.2.	Līguma darbības laiks – 3 (trīs) kalendārie mēneši, skaitot no dienas, kad Līgumu parakstījusi pēdējā no pusēm..
1.9. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana, datums, laiks un kārtība
1.9.1. Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1431  līdz Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
1.9.2. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1431 Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā noteiktajā termiņā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību;
1.9.3. ārpus e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām;
1.9.4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu varianti netiek pieļauti.
1.9.5. iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā e-konkursu apakšsistēmā;
1.9.6. ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai vai šajā laikā piedāvājums ir jāatšifrē pašam Pretendentam;
1.9.7. pēc atvēršanas sanāksmes beigām e-konkursu apakšsistēmā  pretendentiem būs pieejams sistēmā izveidots pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.
1.10. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam
10.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
10.1.1.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot pie attiecīgās prasības izveidotās formas;
10.1.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas PDF, Word, Excel vai ODF formātā, t.sk. ar formā integrētajiem failiem. Pretendents ir atbildīgs par sagatavoto un pievienoto dokumentu atvēršanas un nolasīšanas iespējām;
10.1.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumentu atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
10.1.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir jāievēro, ka:
10.1.2.1. pieteikuma vēstules forma, pretendentu atlases forma, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
10.1.2.2. Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu gan parakstot ar piedāvāto sistēmas parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu; 
10.1.2.3. ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājumu jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai piegādātāju apvienības pilnvarotajai personai, pievienojot atbilstošu pilnvaru;
10.1.2.4. piedāvājums jāsagatavo tā, lai pievienotās datnes nebūtu bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, nekādā veidā netiktu apdraudēta e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja datne ir šifrēta, un nolikuma 1.9.6.punktā paredzētajā laikā datne nav atšifrēta, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.
10.1.3. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā. Ja tiek pievienoti dokumenti, kas izsniegti citā valodā, jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents apliecina tulkojuma pareizību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.
10.1.4. Piedāvājumā dokumentu noformējumam ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumā, Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtības un Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.
10.1.5. Ārvalsts valsts vai pašvaldību iestāžu izdoto dokumentu īstuma apliecināšanu nosaka vairākas konvencijas un starpvalstu līgumi, kā arī Dokumentu legalizācijas likums un Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi.
10.2. Informācijas sniegšana par iepirkumu
10.2.1. [bookmark: _Hlk496865472]Ar nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328.
10.2.2. Informācijas apmaiņa starp iepirkumu Komisiju un iespējamajiem pretendentiem notiek elektroniski. Visu informāciju par iepirkuma norisi, kā arī atbildes uz pretendentu jautājumiem Komisija sniedz rakstiski. Papildu informācijas pieprasījumi ir jāiesniedz e-konkursu apakšsistēmā.
10.2.3. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz trīs darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Komisijas sagatavotā papildu informācija tiks ievietota e-konkursu apakšsistēmā. Pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai.
10.3. Cita vispārēja informācija
10.3.1. Iepirkuma mērķis ir izvēlēties Pretendentu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām atlases prasībām, kura tehniskais un finanšu piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais.
10.3.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un Komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
10.3.3. Par jebkuru piedāvājuma informāciju, kas ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, jābūt īpašai norādei.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets: Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām atbilstoši Darba uzdevumam (nolikuma 6.pielikums) un pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu.
2.2. [bookmark: _Hlk71218769][bookmark: _Hlk71218871]Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus. 
2.4. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums vērtējot cenu. 
2.5. Kopējais iepirkuma līguma darbības laiks: līdz saistību izpildei. Līguma darbības termiņš ir 3 (trīs) kalendārie mēneši, skaitot no dienas, kad līgumu parakstījusi pēdējā no pusēm vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. 
2.6. Slēdzot līgumu tajā tiks fiksēta pretendenta piedāvātā vienas vienības preču cena.
Preču piegādes apjoms notiek visu līguma darbības laiku, atbilstoši pretendenta piedāvātajai vienas vienības cenai, kas fiksēta līgumā, ņemot vērā pasūtītāja vajadzības un pieejamo finanšu līdzekļu apjomu, nepārsniedzot līgumā noteikto maksimālo līguma summas apmēru vai līguma termiņu.
2.7. Iepirkuma līguma slēgšana būs iespējama gadījumā, ja Pasūtītājam tiks piešķirti finanšu līdzekļi.
2.8. Plānotā iepirkuma līguma summa ir līdz 21700,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti euro) bez pievienotās vērtības nodokļa,(turpmāk - PVN.

3. PRETENTENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI
3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja uz pretendentu attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētājiem izslēgšanas iemesliem, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma  42.panta trešajā daļā minētajām personām.
3.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2.punktā un piektajā, sestajā un devītajā daļā minētajai kārtībai, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likuma  43.panta noteikumus.
3.3. Nolikuma 3.1.1. un 3.1.2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi attiecas uz visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Uz apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro), attiecas nolikuma 3.1.1. un 3.1.2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
3.4. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem. 

4. PRASĪBAS PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAI (ATLASEI) UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties iepirkumā un iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas nolikumā ietvertās prasības un noteikumus, kā arī apliecina, ka piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem.
	4.2. Pretendenta atlases prasības:
	4.3. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

	4.2.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).  

	4.3.1. Pretendentam jāiesniedz Pretendenta parakstīts Pieteikums dalībai iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 1.pielikumā pievienoto veidni. 
Par reģistrācijas faktu LR Uzņēmumu reģistrā pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājas lapā.
Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgajā valstī netiek izsniegti šāds dokuments, Pretendents norāda ārvalsts kompetentās institūcijas interneta vietnes adresi, kurā pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta atbilstību minētajai prasībai.

	4.2.2. Pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona.
	4.3.2. Dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt Pretendentu, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis.

	4.2.3. Pretendents var balstīties uz:
4.2.3.1. citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi;
4.2.3.2. citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
	4.3.3. Pretendents piedāvājumam pievieno personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās sarakstu (nolikuma 5.pielikums) un šo personu rakstisku apliecinājumu par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājumu vai vienošanos, kurā norādīts, ka tā nodos Pretendenta rīcībā iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, un šie resursi būs Pretendenta rīcībā visu iepirkuma līguma izpildes laiku.
Ja Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu personu saimnieciskajām vai finansiālajām iespējām, tas pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina šīs personas sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē.
Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

	4.2.4. Prasības piegādātāju apvienībai vai personālsabiedrībai: vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darbu veikšanas daļa procentos un katra dalībnieka atbildības apjoms.

	4.3.4. Starp piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem, vai dalībnieku pilnvaroto personu noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem dalībniekiem, kas pierāda dalībnieku uzņemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma realizāciju. Vienošanās iekļauj šādu informāciju:
- Piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dibināšanas mērķi;
- vienošanās spēkā esamības termiņu;
- informāciju par to, kādu iepirkuma daļu (t.sk. finansiālā izteiksmē) realizēs katrs no piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem;
- apliecinājumu, ka visi piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, būs solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi gadījumā, ja tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;
- informāciju par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību.

	4.2.5.	Pretendents līguma izpildē var piesaistīt apakšuzņēmējus, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei.
	4.3.5. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts atbilstoši nolikuma 4. pielikuma veidnei, norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 
Pretendents piedāvājumā iekļauj apliecinājumu (nolikuma 5.pielikums)  par apakšuzņēmēja  gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

	4.2.6. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena) līguma izpildē, kas vienlaikus atbilst sekojošām prasībām:
a) attiecīgā līguma līgumcena ir vismaz 20000 euro bez PVN;
b) attiecīgā līguma ietvaros veikti iekštelpu remontdarbi/būvdarbi vienā vai vairākos objektos.

Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem.
	4.3.6.  Pretendenta pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma 2.pielikumā pievienoto formu, klāt pievienojot Pasūtītāja atsauksmi vai citu līdzvērtīgu dokumentu (piemēram, segto darbu aktus) par realizēto līgumu, kas pierāda prasīto pieredzi, kopija.


	4.2.7. Pretendentam jānodrošina darbu vadītājs, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā darbu vadītājs ir vadījis vismaz 1 (viena) līguma izpildi, kas vienlaikus atbilst sekojošām prasībām:
a) attiecīgā līguma līgumcena ir vismaz 20000 euro bez PVN;
b) attiecīgā līguma ietvaros veikti iekštelpu remontdarbi/būvdarbi vienā vai vairākos objektos.
Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem.
Pretendentam jānodrošina arī citi speciālisti (t.sk. apdares darbu speciālisti, grīdas segumu ieklāšanas speciālisti, durvju montāžas speciālisti u.c.) Tehniskajā specifikācijā noteikto darbu pilnīgai izpildei.
	4.3.7. Pretendenta informācija par piedāvāto speciālistu saskaņā ar nolikuma 4. pielikumā noteikto formu, klāt pievienojot Pasūtītāja atsauksmi vai citu līdzvērtīgu dokumentu (piemēram, segto darbu aktus) par realizēto līgumu, kas pierāda prasīto pieredzi, kopija.
Ja kāds no speciālistiem nav pretendenta vai tā norādītā apakšuzņēmēja darbinieks, tad piedāvājumā iekļauj minētā speciālista pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja pretendents iepirkuma procedūras rezultātā iegūs līguma slēgšanas tiesības.

	4.2.8. Pretendentam visā līguma darbības laikā ir jābūt apdrošināta tā profesionālā civiltiesiskā atbildība.
	4.3.8. Sagatavojot piedāvājumu pretendentam jāiesniedz apliecinājums (nolikuma 10.pielikums).

	4.2.9. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
Pretendentam jānodrošina, ka:
· [bookmark: _Hlk212039459]veicot saimniecisko darbību pēc 2022.gada 24 februāra pretendents neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);
· neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju.
saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis
	4.3.9. Jāiesniedz apliecinājums (brīvā formā), kurā norādīts, ka:
· veicot saimniecisko darbību pēc 2022.gada 24.februāra pretendents neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);
· neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju;
· saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis.

Šādas apliecinājums ir jāsagatavo un jāiesniedz arī pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru finanšu vai tehniskajām iespējām pretendents


4.4. Pretendents un tā speciālisti komunicē latviešu valodā vai Pretendents nodrošina tulka pieaicināšanu par saviem līdzekļiem. 

5. PRASĪBAS TEHNISKAJAM UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMAM. 
5.1. Pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo, atbilstoši iepirkuma nolikumā un Darba uzdevums (nolikuma 2.pielikums) noteiktajām prasībām.
5.2. Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz parakstīts Darba uzdevums (nolikuma 6.pielikums).
5.3. Iesniedzot tehnisko piedāvājumu, pretendentam jāsagatavo un piedāvājumā jāpievieno darbu izpildes laika grafiks pa dienām, ņemot vērā paredzamo līguma izpildes laiku (nolikuma 1.8.2. un 2.5.punkts). Darbu izpildes grafiks tiks precizēts pēc līguma noslēgšanas, ņemot vērā faktisko līguma noslēgšanas laiku.
5.4. Pretendentam, pirms piedāvājuma sagatavošanas, obligāti jāveic telpu apskate uz vietas. Par objekta apskati sazināties ar kontaktpersonu Latvijas Nacionālā Dabas muzeja Saimniecības daļas vadītāju Eduardu Žiba, e-pasts: eduards.ziba@lndm.gov.lv , telefons: 26405482
5.5. Objekta apskates sanāksmē tiks veikta apskates sanāksmes dalībnieku reģistrācija, kā arī izsniegts objekta apskates sanāksmes apmeklējuma apliecinājums (nolikuma 5.pielikums).
5.6. !!! Pretendents, kurš nebūs veicis obligāto objekta apskati pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas atklātā konkursa „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telp” (id.Nr. LNDM 2026/02) ietvaros!
5.7. Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo atbilstoši 8.pielikumā esošajām finanšu piedāvājuma formai. 
5.8. Sagatavojot piedāvājumu pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz excel tabulas formātā koptāme par visu objektu kopā un atsevišķi lokālās tāmes katrai telpai, iekļaujot demontāžas un montāžas darbu, materiālu,  darbaspēka, mehānismu, darba samaksu, darba devēja sociālas iemaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas darbu veikšanai, norādot katras pozīcijas vienas vienības izmaksas un kopējās izmaksas katrai telpai, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām (tabulas pievienotas atsevišķā pielikumā excel formātā).
5.9. Sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā, ka kopējā līgumcenā iekļaujamas visas izmaksas, kas pretendentam var rasties saistībā ar pilnīgu darbu pabeigšanu. 
5.10. Finanšu piedāvājuma cena un summas tāmēs ir jānorāda ar precizitāti – ne vairāk kā divas zīmes aiz komata. Excel programmā ir piemērojama ROUND funkcija ar precizitāti divas zīmes aiz semikola.
5.11. Ja Darba uzdevumā norādīts konkrēts Preču vai Standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentu vai specifisku preču veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas Preces vai atbilstību ekvivalentiem Standartiem, kas atbilst Darba uzdevuma prasībām un parametriem un nodrošina Darba uzdevumā prasīto darbību.
5.12. Visas norādes Tāmēs uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto minimālo prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar objekta tehniskajiem risinājumiem.

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē. 
6.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija izvērtē, vai piedāvājuma dokumenti sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Ja piedāvājuma dokumenti nav noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, traucējot izvērtēt piedāvājumu pēc būtības, vai tā radot šaubas par piedāvājuma satura ticamību un vai piedāvājuma nenoraidīšana attiecīgo trūkumu dēļ radītu vienlīdzīgas attieksmes pret pārējiem pretendentiem pārkāpumu, tad Pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
6.3. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) pārbaude.
6.3.1. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē Komisija pārbauda Pretendenta atbilstību nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 4.3.punktā noteiktajiem un Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem.
6.3.2. Ja Pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām, Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
6.4. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.
6.5. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.
6.5.1. Vērtējot tehnisko piedāvājumu, Komisija pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma, un nolikuma 5.punktā izvirzītājām prasībām.
6.5.2. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma, un nolikuma 5.punktā izvirzītajām prasībām, Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu. 
6.6. Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude.
6.6.1. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 6.punktā izvirzītājām prasībām;
6.6.2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir ievērojami zemāka nekā citu Pretendentu piedāvātā cena, Komisija var pārbaudīt, vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts.
6.6.3. Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, tas ir nepamatoti lēts, vai finanšu piedāvājums nav iesniegts, Komisija ir tiesīga izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā.
6.7. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē aritmētiskās kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.
6.8. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums vērtējot cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks noteikts piedāvājums ar viszemāko kopējo piedāvājuma cenu.
6.9. Piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
6.10. Ja Pretendents atsauc vai groza iepirkumam iesniegto piedāvājumu, Komisija pārtrauc Pretendenta piedāvājuma turpmāku vērtēšanu un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā.
6.11. Komisija PIL likumā noteiktā kārtībā pārbauda, vai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav iestājušies nolikuma 3.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, pārbaudi veicot PIL 9.pantā noteiktajā kārtībā, kā arī publiski pieejamajās sankciju datubāzēs.
6.12. Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības izvēlēsies pretendentu, kura piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko vērtējot piedāvāto cenu, starp pretendentiem, kuru piedāvājumi  atbilst visām nolikuma prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts. 
6.13. Iepirkumu komisija noteiks nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems lēmumu par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

7. IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
7.2. [bookmark: _Hlk126147681]Ja kāds no Pretendentiem tiks pasludināts par uzvarētāju iepirkumā, ar to tiks slēgts iepirkuma līgums, ja Pasūtītājam budžetā būs pieejami atbilstoši finanšu līdzekļi līguma slēgšanai. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.
7.3. Pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkumā izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz iepirkuma nolikumam pievienoto līguma projektu. Par iepirkuma nosacījumiem, kas līguma projektā nav izteikti detalizēti, Pasūtītājs un Pretendents vienojas pirms līguma noslēgšanas. 
7.4. Pasūtītājs savā pircēja profilā EIS publicē noslēgto iepirkuma līgumu PIL noteiktajā apjomā.
7.5. Līguma projekts dots nolikuma 9.pielikumā.
8. IEPIRKUMA KOMISIJA, TĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar nolikumu un PIL.
8.2. Komisijai ir šādas tiesības:
8.2.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
8.2.2. jebkurā iepirkuma stadijā noraidīt Pretendenta piedāvājumu un/vai izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē Pretendenta un/vai piedāvājuma neatbilstību kādai no nolikumā noteiktajām prasībām;
8.2.3. lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt, lai Pretendents iesniedz iepirkuma izpildei nepieciešamo aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu;
8.2.4. pieprasīt, lai Pretendents precizē un izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
8.2.5. pieaicināt ekspertus piedāvājuma atbilstības pārbaudē un piedāvājuma vērtēšanā;
8.2.6. veikt citas darbības saskaņā ar nolikumu un PIL.

9. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Piedāvājuma iesniegšana apliecina Pretendenta piekrišanu nolikuma noteikumiem un tajos ietvertajām prasībām.
9.2. Pretendentam ir pienākums:
9.2.1. ievērot visas šajā nolikumā minētās prasības;
9.2.2. rakstveidā un norādītajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem. Šī noteikuma neievērošana bez attaisnojoša iemesla un Komisijas pieprasījumu neizpilde var būt par iemeslu, lai Pretendenta piedāvājums tiktu noraidīts tālākai izskatīšanai un netiktu vērtēts.
9.2.3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām regulāri iepazīties ar Pasūtītāja ievietoto informāciju EIS Pircēja profilā https://www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai par iepirkumu;
9.2.4. saņemot uzaicinājumu slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja uzaicinājumā norādītajā termiņā noslēgt iepirkuma līgumu.
9.3.  Pretendentam ir tiesības:
9.3.1. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai jebkurā iepirkuma stadijā atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai;
9.3.2. savlaicīgi rakstveidā uzdot jautājumus Komisijai par nolikumu, iesniedzot pieprasījumu tā, lai Komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā četras darbadienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
9.4.  Pretendents ir atbildīgs par Komisijai sniegto ziņu patiesumu.

10. NOLIKUMA PIELIKUMI
10.1. EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā publicētie pielikumi ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:
10.1.1.   1.pielikums -  Pieteikums dalībai iepirkumā - forma;
10.1.2.   2.pielikums – Pretendenta izpildīto līgumu saraksts - forma;
10.1.3.   3.pielikums – Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts - forma;
10.1.4.   4.pielikums - Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts - forma;
10.1.5.   5.pielikums - Informācija par personām uz kuru iespējām balstās - forma;
10.1.6.   6.pielikums – Tehniskā specifikācija - Darba uzdevums;
10.1.7. 7.pielikums – Objekta apskates apliecinājums – forma;
10.1.8. 8.pielikums – Finanšu piedāvājums – forma;
10.1.9. 9.pielikums - Līgums (projekts);
10.1.10. 10.pielikums – Apliecinājums par civiltiesisko apdrošināšanu.

[bookmark: _Hlk75001949][bookmark: _Toc335864518]
1.pielikums
Iepirkuma „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
(iepirkuma id.Nr. LNDM 2026/02) Nolikumam 

PIETEIKUMS
dalībai iepirkumā „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
 (id. Nr. LNDM 2026/02)

	
	Informācija par Pretendentu

	1.
	Nosaukums:
	

	2.
	Reģistrācijas numurs:
	

	3.
	Juridiskā adrese:
	

	4.
	Pasta adrese:
	

	5.
	Tālrunis:
	

	6.
	Mājas lapa:
	

	7.
	Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts):
	

	8.
	Finanšu rekvizīti:
	

	8.1.
	Bankas nosaukums:
	

	8.2.
	Bankas kods:
	

	8.3.
	Konta numurs:
	


Iesniedzam savu piedāvājumu iepirkuma “Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”, id. Nr. LNDM2026/02, un apliecinām, ka:
1. piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa; 
2. visi iesniegtie dokumentu atvasinājumi un tulkojumi ir pareizi;
3. piekrītam iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un garantējam nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
4. iepirkuma līguma ietvaros veicamie pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar iepirkuma nolikumā un nolikuma 2.pielikumā “Darba uzdevums” noteiktajām prasībām;
5. piedāvājums ir izstrādāts neatkarīgi, nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā iepirkumā.
6. apliecinām, ka Pretendents atbilst (atzīmēt ar “x” sadaļu, kas attiecināms uz Pretendentu):
	Uzņēmuma definīcija*
	Pretendents norāda atbilstošo

	Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro;
	

	Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.
	

	Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;
	


* https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
 	 	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 
 	 	 	 	 
2026.gada ____._____________ 	 


          /sagatavošanas vieta/ 
2.pielikums
Iepirkuma „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
(iepirkuma id.Nr. LNDM 2026/02) Nolikumam

PRETENDENTA IZPILDĪTO LĪGUMU SARAKSTS
atbilstoši nolikuma 4.2.6. un 4.3.6.punktam

dalībai iepirkumā „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
 (id. Nr. LNDM 2026/02

	Nr.
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
Iepirkuma ID Nr. 
(ja attiecināms)
	Objekta adrese
	Līgumcena
EUR bez PVN
	Veikto darbu
uzskaitījums/
objekta raksturojums
	Līguma izpildes 
 gads un mēnesis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pielikumā: 
Atsauksme vai cits līdzvērtīgs dokuments Nr. __________

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
 	 	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 
 	 	 	 	 
2026.gada ____._____________ 	 


          /sagatavošanas vieta/ 



3.pielikums
Iepirkuma „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
(iepirkuma id.Nr. LNDM 2026/02) Nolikumam


PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS
atbilstoši nolikuma 4.2.7. un 4.3.7.punktam

dalībai iepirkumā „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
 (id. Nr. LNDM 2026/02)

	Speciālists
	Speciālista vārds, uzvārds
	Persona, kuru pārstāv*
	Līgumattiecību pamats**

	Darbu vadītājs
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



* norāda, vai piesaistītais speciālists ir: 
A pretendenta (piegādātāju apvienības) resurss,
B apakšuzņēmēja – komersanta resurss,
C apakšuzņēmējs – persona, kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
D darba līgums,
E uzņēmuma līgums,
F cits (norādīt, kāds).
Ja speciālists nav pretendenta vai tā norādītā apakšuzņēmēja darbinieks, tad piedāvājumā iekļauj minētā speciālista pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja pretendents iepirkuma procedūras rezultātā iegūs līguma slēgšanas tiesības.
Speciālista pieredze, atbilstoši nolikuma 4.2.7. un 4.3.7.punktam prasībām:
	Nr.
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
Iepirkuma ID Nr. 
(ja attiecināms)
	Objekta adrese
	Līgumcena
EUR bez PVN
	Veikto darbu
uzskaitījums/
objekta raksturojums
	Līguma izpildes 
 gads un mēnesis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pielikumā: 
Atsauksme vai cits līdzvērtīgs dokuments (dikuemnta nosaukums, numurs, ja tāds ir) _________________
 	
	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 
 	 	 	 	 
2026.gada ____._____________ 	 


          /sagatavošanas vieta/ 

4.pielikums
Iepirkuma „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
(iepirkuma id.Nr. LNDM 2026/02) Nolikuma


LĪGUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU UN TIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS
atbilstoši nolikuma 4.2.5. un 4.3.5.punktam

dalībai iepirkumā „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
 (id. Nr. LNDM 2026/02)

Ar šo pretendents (pretendenta, kurš iesniedz piedāvājumu nosaukums) ___________________ informē, ka līguma saistību izpilde tiks nodota šādiem apakšuzņēmējiem un apliecina, ka šo apakšuzņēmēju resursi ir atbilstoši nepieciešamā līguma saistību izpildei:
	Nr.
p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs**
	Darbu  veids
	Līguma daļas apjoms, EUR 
	Norādīt, vai apakšuzņēmējs ir mazais vai vidējais uzņēmums***
	Kontaktpersona,
tālruņa numurs

	1.
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



*   Informācija ir jāsagatavo, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 63.panta prasības. 

** Pievienojot katra apakšuzņēmēja apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

*** Norādītā uzņēmuma definīcija atbilst tabulā norādītajai sadaļai:
	Uzņēmuma definīcija1

	Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro;

	Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.

	Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;


1https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf



Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
 	 	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 
 	 	 	 	 
2026.gada ____._____________ 	 


          /sagatavošanas vieta/ 




5.pielikums
Iepirkuma „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
(iepirkuma id.Nr. LNDM 2026/02) Nolikuma


PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA, KURA VEICAMO DARBU VĒRTĪBA IR VISMAZ 10 000 EUR
APLIECINĀJUMS
atbilstoši nolikuma 4.2.3., 4.3.3. un 4.3.5.punktam

dalībai iepirkumā „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
 (id. Nr. LNDM 2026/02)


Ar šo (apakšuzņēmēja vai personas uz kuras iespējām balstās nosaukums) ____________________________________________________:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka (pretendenta, kurš iesniedz piedāvājumu nosaukums) ________________________________________ (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Latvijas Nacionālā dabas muzeja (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā “Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām” (id.Nr. LNDM 2026/02) ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus darbus (īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam):

____________________________________________________________

un
nodot Pretendentam šādus resursus (īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts):

_____________________________________________________________



Persona/ personas pilnvarotā persona:  
 	 	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 
 	 	 	 	 
2026.gada ____._____________ 	 


          /sagatavošanas vieta/ 



6.pielikums
Iepirkuma „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
(iepirkuma id.Nr. LNDM 2026/02) Nolikuma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - DARBA UZDEVUMS

Iepirkuma mērķis ir telpu pārveide par III kategorijas patvertnes telpām, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 318 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Civilās sagatavotības nodrošināšana visu veidu teritorijās" 5.2.1.1.pasākuma "Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem" īstenošanas noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/360847-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-5-1-1-specifiska-atbalsta-merka-vietejas-teritorijas) 14.punkta prasībām.

Situācijas apraksts
Telpas atrodas cokola stāvā.

Telpās jādemontē degtspējīgi un drūpoši materiāli. Sienu grīdu un griestu apdarē jāizmanto degtnespējīgi materiāli, kur tās būs estētisks var atstāt vēsturisko ķieģeli.

Telpās ir jāsakārto 4 (četras) esošās tualetes un 1 (viena) ūdens ņemšanas vieta. 

Ir jāieliek 3 (trīs) metāla durvis, lai mazinātu dūmu, putekļu un citu piesārņotāju iekļūšanu. Durvīm ir jābūt izgatavotām no degtnespējīgiem materiāliem.

Jāizgatavo metāla aizsargplāksnes cokola logiem (4 gab) no iekšpuse, lai neietekmētu iestādes fasādi.

Elektroinstalācija jāpārvelk atbilstoši plānotajam apgaismojumam.

Jānomaina kanalizācijas sūknis, kas nodrošina notekūdeņu pārsūknēšanu. 

Telpa 012-14
Griestus un sienas atbrīvot no ģipškartona, drūpošās daļas notīrīt. Uzvilkt jaunu apmetumu, nogruntēt un nokrāsot (2 reizes). Ja atsegtā siena ir mitra tad notīrīt līdz ķieģelim. Sienu remonts (ķieģeļu iemūrēšana, šuvju remonts) apstrāde ar pretpelējuma līdzekli, nogruntēt un atstāt žūšanai sienu - laukums 40m2.

Noņemt linoleju un atkarībā no tā kas ir apakšā, ja finieris tad to arī. Ieliet estrich (22m2) un noslīpēt.

Nodrošināt elektroinstalāciju:
3 rozetes 
1 apgaismes slēdzis
3 apgaismes ķermeņi pie griestiem
 
Telpa 012-13
Griestus un sienas atbrīvot no ģipškartona , drūpošās daļas notīrīt. Uzvilkt jaunu apmetumu, nogruntēt un nokrāsot (2 reizes). Ja atsegtā siena ir mitra tad notīrīt līdz ķieģelim. Sienu remonts (ķieģeļu iemūrēšana, šuvju remonts) apstrāde ar pretpelējuma līdzekli, nogruntēt un atstāt žūšanai sienu laukums - 65m2.

Noņemt linoleju un atkarībā no tā kas ir apakšā, ja finieris tad to arī. Ieliet estrich (53m2) un noslīpēt.

Nodrošināt elektroinstalāciju:
3 rozešu blokus x 4
3 polu apgaismes slēdzis, apgaismes ieslēgšanai pa joslām
8 apgaismes ķermeņi pie griestiem

Griestu augstums: telpa 012-13 – 2.15m

Telpa 011-11
Griestus, kolonas un sienas notīrīt drūpošās daļas. Uzvilkt jaunu apmetumu, nogruntēt un nokrāsot (2 reizes), sienu laukums - 40m2.

Flīzēto grīdu saglabāt.

Metāla durvis -1gab

Nodrošināt elektroinstalāciju:
3 rozetes
2 pārslēdži pie katras izejas
3 apgaismes ķermeņi pie griestiem
2 evakuācijas norādes virs durvīm

Griestu augstums: telpa 011-11 - 2.50m

Telpa 012-1
Griestus un sienas atbrīvot no ģipškartona , drūpošās daļas notīrīt. Uzvilkt jaunu apmetumu, nogruntēt un nokrāsot (2 reizes). Ja atsegtā siena ir mitra tad notīrīt līdz ķieģelim. Sienu remonts (ķieģeļu iemūrēšana, šuvju remonts) apstrāde ar pretpelējuma līdzekli, nogruntēt un atstāt žūšanai sienu laukums - 82m2.

Noņemt linoleju un atkarībā no tā kas ir apakšā, ja finieris tad to arī. Ieliet estrich (55 m2) un noslīpēt.

Metāla durvis – 2 gab

Nodrošināt elektroinstalāciju:
3 rozešu blokus x 4
2 pārslēdži pie katras izejas
4 apgaismes ķermeņi pie griestiem
2 evakuācijas norādes virs durvīm

Santehnika: Izlietne – 1 gab

Griestu augstums: telpa 012-1- 2.35m

Telpa 012-7
Griestus un sienas atbrīvot no ģipškartona , drūpošās daļas notīrīt. Uzvilkt jaunu apmetumu, nogruntēt un nokrāsot (2 reizes). Ja atsegtā siena ir mitra tad notīrīt līdz ķieģelim. Sienu remonts (ķieģeļu iemūrēšana, šuvju remonts) apstrāde ar pretpelējuma līdzekli, nogruntēt un atstāt žūšanai sienu laukums - 24m2.

Flīzēto grīdu saglabāt.

Nodrošināt elektroinstalāciju:
3 rozetes 
1 apgaismes slēdzis
1 apgaismes ķermeņi pie griestiem

Santehnika: Izlietne – 1 gab

WC mezgls
Griestus un sienas atbrīvot no ģipškartona , drūpošās daļas notīrīt. Uzvilkt jaunu apmetumu, nogruntēt un nokrāsot (2 reizes). Ja atsegtā siena ir mitra tad notīrīt līdz ķieģelim. Sienu remonts (ķieģeļu iemūrēšana, šuvju remonts) apstrāde ar pretpelējuma līdzekli, nogruntēt un atstāt žūšanai sienu laukums - 40m2.

Flīzēto grīdu saglabāt.

Santehnika:
Izlietne – 2 gab
WC – 4 gab kabīņu veida

Papildus
Jāizgatavo metāla aizsargplāksnes cokola logiem (4 gab) no iekšpuses, lai neietekmētu ēkas fasādi.

Sadalnē jāparedz iespēja ģeneratora pieslēgumam.

Jānomaina kanalizācijas sūknis, kas nodrošina notekūdeņu pārsūknēšanu. 

Citas prasības
Sagatavojot piedāvājumu pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz koptāme par visu objektu kopā un atsevišķi lokālās tāmes katrai telpai, iekļaujot demontāžas un montāžas darbu, materiālu,  darbaspēka, mehānismu, darba samaksu, darba devēja sociālas iemaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas darbu veikšanai, norādot katras pozīcijas vienas vienības izmaksas un kopējās izmaksas katrai telpai, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Pretendentam, pirms piedāvājuma sagatavošanas, obligāti jāveic telpu apskate uz vietas. Par objekta apskati sazināties ar kontaktpersonu Latvijas Nacionālā Dabas muzeja Saimniecības daļas vadītāju Eduardu Žiba, e-pasts: eduards.ziba@lndm.gov.lv , telefons: 26405482.

Objekta apskates sanāksmē tiks veikta apskates sanāksmes dalībnieku reģistrācija, kā arī izsniegts objekta apskates sanāksmes apmeklējuma apliecinājums (nolikuma 7.pielikums).

!!! Pretendents, kurš nebūs veicis obligāto objekta apskati pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas atklātā konkursa „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telp” (id.Nr. LNDM 2026/02) ietvaros!





7.pielikums
Iepirkuma „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
(iepirkuma id.Nr. LNDM 2026/02) Nolikuma

OBJAKTA APSKATES APLIECINĀJUMS

Ar šo (pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds, amats) ______________________________  apliecinu, ka:

pretendenta (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) _________________________________,

pārstāvis (pārstāvja vārds, uzvārds) ____________________________________________________,

(datums, kurā objekta apskate veikta) ___________________________________________________.

ir veicis objekta Kr.Barona ielā 4, Rīgā apskati atbilstoši iepirkuma nolikuma 5.2., 5.3.punkta un Darba uzdevumā noteiktajai prasība.

Ar šo es (pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds) ____________________________________ apliecinu, ka:

esam veicis iepirkuma “Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām” (iepirkuma id.Nr. LNDM 2026/02) priekšmeta telpu Kr.Barona ielā 4, Rīgā, turpmāk – Objekts, apskati klātienē un man ir zināmi un saprotami faktiskie apstākļi Objektā, esmu iepazinies ar iepirkuma Nolikumā, tajā skaitā, ar Darba uzdevumā noteiktajiem nosacījumiem un Pretendenta vārdā piekrītu visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.


Pasūtītāja pārstāvis:  
 	 	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 
 	 	 	 	 

Pretendenta pārstāvis:  
 	 	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 


2026.gada ____._____________ 	 


          /sagatavošanas vieta/ 









8.pielikums
Iepirkuma „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
(iepirkuma id.Nr. LNDM 2026/02) Nolikuma


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Nr.p.k.
	Telpas nosaukums
	Cena euro, bez PVN

	1.
	Telpa 012-14
	

	2.
	Telpa 012-13
	

	3.
	Telpa 011-11
	

	4.
	Telpa 012-1
	

	5.
	Telpa 012-7
	

	6.
	WC mezgls
	

	7.
	Papildus
	

	7.1.
	aizsargplāksnes cokola logiem (4 gab) no iekšpuses
	

	7.2.
	Vieta ģeneratora pieslēgumam
	

	7.3.
	kanalizācijas sūknis, kas nodrošina notekūdeņu pārsūknēšanu
	

	
	Kopā:
	

	
	PVN 21%:
	

	
	Pavisam kopā:
	



Pielikumā koptāme par visu objektu kopā un atsevišķi lokālās tāmes katrai telpai, iekļaujot demontāžas un montāžas darbu, materiālu,  darbaspēka, mehānismu, darba samaksu, darba devēja sociālas iemaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas darbu veikšanai, norādot katras pozīcijas vienas vienības izmaksas un kopējās izmaksas katrai telpai, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.


Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
 	 	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 
 	 	 	 	 
2026.gada ____._____________ 	 



          /sagatavošanas vieta/ 















9.pielikums
Iepirkuma „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
(iepirkuma id.Nr. LNDM 2026/02) Nolikuma

LĪGUMA PROJEKTS
Rīgā									   Datums skatāms laika zīmogā
Latvijas Nacionālais dabas muzejs, reģistrācijas Nr. _________, adrese: Kr.Barona 4, Rīgā, turpmāk – Pasūtītājs, tās ___________ personā, kurš darbojas pamatojoties uz ________________, no vienas puses, un 
______________, reģistrācijas Nr. _____________, adrese: ______________, (turpmāk – Izpildītājs, tās ____________________ personā, kurš darbojas _____________ pamata, no otras puses, turpmāk katra atsevišķi – Puse, bet abas kopā – Puses, 
pamatojoties uz Latvijas Nacionālā dabas muzeja tīkotā iepirkuma “Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”, id.Nr. LNDM 2026/02, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz līgumu, turpmāk – Līgums:

[bookmark: _Toc244397563]1. Līguma priekšmets
1.1.	Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm, materiāliem un darbaspēku veikt Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām, turpmāk – Darbi. Darbi tiek veikti saskaņā ar Līguma nosacījumiem un atbilstoši Darbu apjomiem (Tāmei).
1.2.	Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objekta stāvokli, Darbu izpildes nosacījumiem, apjomu un Pasūtītāja prasībām.
1.3.	Izpildītājs apliecina, ka ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi un izmaksu noteikšanu, tajā skaitā laika apstākļus, gada laiku u.c. apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot līgumcenu. Darbu veicējs apliecina, ka finanšu piedāvājumā (Tāmēs) ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi.
1.4.	Darbu izpildes vieta – Kr.Barona iela 4, Rīga.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Samaksa par atbilstoši Darbu apjomu sarakstam un atbilstošajā kvalitātē veiktajiem Darbiem, turpmāk – Līgumcena, noteikta saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma ___.pielikums) – EUR _________ (____________), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN. PVN 21% (divdesmit viens procents) summa – EUR _________________ (______________) tiek maksāta Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā . Kopējā Līguma summa ar PVN – EUR _______________ (______________________). Līgumcenā tiek ievērtētas visas izmaksas par materiālu piegādi un izpildītajiem Darbiem.
2.2.	Norēķinu kārtība:
2.2.1.	Pamatojoties uz Izpildītāja sagatavotu rēķinu, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā samaksā Izpildītājam avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līgumcenas, kas sastāda EUR _________ (________), pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam Līguma 5.5.1.punktā paredzēto civiltiesiskās apdrošināšanas polisi
2.2.2.	Samaksa par faktiski izpildīto Darbu tiek nodrošināta 1 (vienu) reizi mēnesī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem un e-rēķina saņemšanas, kas sagatavots strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to apstrādāt automātiski un elektroniski.
2.2.3.	Galīgais norēķins par visiem izpildītajiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Darbiem pēdējā mēnesī, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un e-rēķina saņemšanas, kas sagatavots strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to apstrādāt automātiski un elektroniski
2.3.	Visi maksājumi Izpildītājam Līguma ietvaros tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu.
2.4.	Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par veiktu brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu, un banka to ir pieņēmusi izpildei.
2.5.	Izpildītājs nodrošina Piedāvājumā noteiktās cenas nemainīgumu visā Līguma izpildes laikā.
2.6.	Puses vienojas, ka Izpildītājs attaisnojuma dokumentus (rēķinus) noformē kā strukturētu elektronisko rēķinu ar atsauci uz Līgumu kā attaisnojošu dokumentu, nosūtot to uz Pasūtītāja e – adresi, iekļaujot tajā informāciju par Līgumu (nosaukumu, datumu, Nr., ja tāds ir piešķirts un Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datumu).
2.7.	Izpildītājs rēķinu nosūta uz Pasūtītāja oficiālo elektronisko adresi e-rēķiniem: EINVOICE@90000027926 strukturēta mašīnlasāma dokumenta formā, paralēli nosūtot to arī cilvēklasāmā PDF formātā.
2.8.	Izpildītājs var atteikties no avansa maksājuma (Līguma 2.2.1.punkts) saņemšanas.

3. Līguma darbības termiņš
3.1.	Līgums stājas spēkā ar pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgas izpildes dienai vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.2.	Darbu izpildes termiņš: 3 (trīs) kalendārie mēneši, skaitot no dienas, kad Līgumu parakstījusi pēdējā no Pusēm. 

1. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
0. Izpildītājs apņemas veikt darbus saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līgumcenu, darbu apjomus vai darbu izpildes termiņus.
0. Veiktie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanu aktu. Pēc veiktajiem Darbiem, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstītus aktus 2 (divos) eksemplāros. Pieņemšanas – nodošanas aktā jābūt norādītai informācijai veikto Darbu veidu un daudzumu, atbilstoši Līguma noteikumiem.
0. Darbi ir uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar Pasūtītāja pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienu.
0. Ja Pasūtītājs konstatē kādus defektus vai citādu neatbilstību Pakalpojuma kvalitātei, tad Puses neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu, bet sastāda aktu par konstatētajām neatbilstībām.

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi
5.1.	Izpildītājs apņemas veikt Darbus Līgumā paredzētajos termiņos, apjomā un kvalitātē, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos normatīvus un citu tiesību normu prasības, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu Nr.318 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Civilās sagatavotības nodrošināšana visu veidu teritorijās" 5.2.1.1.pasākuma "Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem" īstenošanas noteikumus.
5.2.	Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
5.3.	Izpildītāja pienākums ir ievērot darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē šādu Darbu veikšanu. Izpildītājam ir saistoši visi Pasūtītāja kā arī attiecīgā pasākuma rīkotāja apstiprinātie kārtības noteikumi un vadlīnijas, kas pievienoti Līgumam kā pielikumi vai publicēti Pasūtītāja mājas lapā internetā. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai viņa darbinieki un citas saistītās personas ievērotu minētos noteikumus. 
5.4.	Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. 
5.5. Izpildītājam ir pienākums:
5.5.1.	Nodrošināt, ka Darba un garantijas laikā ir apdrošināta tā profesionālā civiltiesiskā atbildība. Šajā Līguma punktā noteiktās darbības ir jāizdara ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Darbu, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas visu atbildību par nodarījumu un tā radītajām sekām;
5.5.2.	5 (piecu) dienu laikā, pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam Līguma 5.5.1.punktā prasīto civiltiesiskās apdrošināšanas polisi.
5.5.3.	Veikt Darbu sagatavošanu;
5.5.4.	Izpildīt Darbus atbilstošā kvalitātē un pilnā apjomā saskaņā ar Līguma noteikumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
5.5.5.	Darbu izpildei nodrošināt kvalificētu un atestētu tehnisko personālu un iekārtas;
5.5.6.	Darbus izpildīt ar kvalitatīviem materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, un ir sertificēti;
5.5.7.	Veicot Darbus, nodrošināt Darba aizsardzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi;
5.5.8.	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā;
5.5.9.	Darbus organizēt un veikt tādā veidā, lai minimāli traucētu iestādes darbiniekiem.
5.5.10.	pirms Darbu uzsākšanu iepriekš informēt Pasūtītāju, nepieciešamības gadījumā pirms Darbu uzsākšanas atkārtoti apsekot Objektu un noskaidrot, vai Pasūtītājs piekrīt veicamajiem Darbiem, kā arī informē viņu par Darbu veikšanas termiņiem. 
5.5.11.	Nodrošināt sanitāro normu ievērošanu objektā.
5.5.12.	Darbu izpildes laikā nodrošināt darbu veicējus ar pieejamām labierīcībām;
5.5.13.	Nodrošināt tīrību Objektā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošināt, lai Objektā esošie gruži un materiālu atliekas nepiesārņo Objektam pieguļošo teritoriju. Pēc pirmā aizrādījuma ir jālikvidē trūkumi. Nozīmēt atbildīgo par darba drošību un kārtību objektā. Nepieļaut nepiederošu personu atrašanos darbu zonā.
5.5.14.	Darba dienas beigās objektu atstāt tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums un tiktu nodrošināta ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana.
5.5.15.	Darbu procesā radušies atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
5.5.16.	Pēc Darbu izpildes objekts ir jāsakopj, izvācot visus gružus un darbu izpildes laikā radītos atkritumus, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā izrietošos Ministru kabineta noteikumus. 
5.5.17.	Pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Objektu (aizvest gružus).
5.5.18.	Pēc visu darbu pabeigšanas, pārbaužu laikā atklāto defektu novēršanas un izpilddokumentācijas sagatavošanas tiek sastādīts darbu pieņemšanas -  nodošanas akts, kurā tiek fiksēta faktiski veikto darbu summa, darbu izpildes laikā izmaksātās summas un atlikusī maksājuma summa, kas līguma noteiktā kārtībā veicama pēc darbu pieņemšanas -  nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;
5.5.19.	Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Līgumā noteikto saistību neievērošanas sekām Darbu izpildes vietā;
5.5.20.	Izpildītājs nes materiālo atbildību par savas vainas dēļ nodarītajiem bojājumiem darbu zonā esošajām signalizācijas sistēmām, datortīkliem un citiem ēkas inženiertīkliem. 

6.  Pasūtītāja tiesības un pienākumi
6.1.	Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu.
6.2.	Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6.3.	Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildīto Darbu pieņemšanu.
6.4.	Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde.
6.5.	Pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes, vienpusēji apturēt Darbus Līgumā noteiktajos gadījumos.
6.6.	Jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbu līdz trūkumu novēršanai.
6.7.	Pieņemt neatkarīgu ekspertu Darbu izpildes kvalitātes kontrolei un pirms kvalitatīvi izpildītu Darbu pieņemšanas veikt izpildīto Darbu ekspertīzi.
6.8.	Piemērot līgumsodu par nepamatotu Darbu izpildes kavēšanu un neiekļaušanos darbu izpildes grafikā saskaņā ar Līguma 8.1.punktu.
6.9.	Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt Izpildītāja Darbu vadītāja nomaiņu. Izpildītājs veic Darbu vadītāja nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja rakstveida pieprasījums.

7. Kvalitātes garantijas un Pušu atbildība
7.1.	Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajiem parametriem un ka darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.
7.2.	Izpildītājs garantē darbu izpildē izmantoto materiālu atbilstību Līguma noteikumiem, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti.
7.3.	Darbu garantijas termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no Objekta nodošanas. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, tad garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas datuma.
7.4.	Ja Būvobjekta ekspluatācijas laikā – darbu garantijas perioda laikā ir atklāti darbu (būvdarbu, to izpildē izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c.) defekti vai trūkumi, Izpildītājam tie jālikvidē uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Izpildītāja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam.
7.5.	Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji.
7.6.	Ja Pasūtītājs darbu garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Avārijas vai citos ārkārtējos gadījumos Izpildītājam Būvobjektā jāierodas nekavējoties (t.i., ne ilgāk kā trīs darba dienu laikā) pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Akts tiek sastādīts trīs eksemplāros, no kuriem divi tiek nodoti Pasūtītājam, bet viens eksemplārs ierakstītā vēstulē pa pastu tiek nosūtīts Izpildītājam, un ir uzskatāms, ka Izpildītājs aktu ir saņēmis, un tas stājas spēkā trešajā dienā pēc tā nodošanas pastā (pasta zīmogs).
7.7.	Par defektu novēršanu tiek sastādīts defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas Izpildītājs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas objektā uz defektu novēršanas akta sastādīšanu.
7.8.	Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi objektam nav pilnībā novērsti.
7.9.	Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par publisko iepirkumu.
7.10.	Ja darbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu veic trešā persona, Darbu garantija objektam saglabājas, bet vietai, kur tika konstatēts un pēc tam novērsts defekts materiālu un darbu izpildes kvalitātes garantiju dod trešā persona.
7.11.	Aprēķinot defektu un defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas, tajās tiek iekļauti izdevumi par defektu un defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, u.c. izmaksas.
7.12.	Izpildītājs apņemas nodrošināt garantijas laika darbu garantiju pilnā apmērā visā garantijas periodā.
7.13.	Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē Izpildītājs garantē darbu izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā darbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un objekta darbības netraucēšanu.
7.14.	Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par defektu akta novēršanas termiņa nokavējumu, atbilstoši Līguma noteikumiem.
7.15.	Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti sertificēti speciālisti, eksperti.

8. Pušu atbildība
8.1.	Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.2.	Izpildītājs ir atbildīgs par veikto Būvdarbu kvalitāti un atbilstību Līguma nosacījumiem.
8.3.	Ja Izpildītājs kavē Būvdarbu termiņu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Izpildītājam ir pienākums par katru nokavēto dienu samaksāt līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.
8.4.	Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no rēķinā norādītās maksājuma summas.
8.5.	Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības piemērot un Pasūtītājam ir pienākums par katru kavēto dienu samaksāt līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no laikā neapmaksātās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma saistību izpildes.
8.6.	Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
8.7.	Līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu termiņā noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma summas.

9. Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji (ja attiecināms)
0. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Darba sākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja atbildīgajam darbiniekam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītāja atbildīgajam darbiniekam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
0. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja maiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš.
0. Lūgumu nomainīt Izpildītāja apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju (t.sk., minot objektīvus apstākļus apakšuzņēmēja nomaiņai) un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
0. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
0. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2.,3.,4.punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
0. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo Izpildītājam rakstiski.

10. Līguma grozīšana, tā darbības pārtraukšana
10.1.	Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi stāsies spēkā, kad abas Puses to parakstījušas.
10.2.	Gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un/vai atkārtoti neveic Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu.
10.3.	Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītajā brīdinājumā. Šādā Līguma laušanas gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas ir kvalitatīvi izpildīti.
0. Līgumu var grozīt saskaņā ar PIL 61.panta trešās daļas 1.punktu attiecībā uz Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādīto vienības cenu. Cenas izmaiņām jābūt pamatotām un pierādāmām, piemēram, ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Centrālās statistikas pārvaldes izdotu izziņu vai citiem līdzvērtīgiem publiski pieejamiem datiem. Cenas izmaiņas šādā gadījumā nevar pārsniegt 10% no Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītās vienības cenas. Šajā punktā minētais pierādīšanas pienākums gulstas uz Izpildītāju. 
0. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, vai vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.
0. Pasūtītājam  ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja tiek konstatēts, ka Izpildītāja rēķinā norādītās vienību cenas pārsniedz Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītās cenas, un Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas šādu pārkāpumu nav novērsis.
0. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot tādējādi Izpildītājam radušos jebkādus zaudējumus, ja:
3. Izpildītāja saimnieciskā darbība ir apturēta, vai Izpildītājs ir zaudējis tiesības veikt Līgumā paredzētos Darbus;
3. tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpus tiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta;
3. pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru rezultātā Līguma turpmākā izpilde nav iespējama.
0. Par vienpusēju atkāpšanos no Līguma Pasūtītājs nosūta Izpildītājam rakstisku paziņojumu par Līguma izbeigšanu. Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad Pasūtītājs nosūtījis Izpildītājam šajā punktā minēto paziņojumu.
0. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā atkārtoti ir kavējis Līgumā noteiktos samaksas termiņus, kas pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas, un šāda saistību neizpilde turpinās 10 (desmit) dienas pēc tam, kad Izpildītājs par to ir rakstiski brīdinājis Pasūtītāju.
0. Izbeidzot Līgumu pirms Līguma izpildes termiņa beigām, Puses sastāda Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu par faktiski veiktajiem Darbiem līdz Līguma izbeigšanas dienai un veic savstarpējos norēķinus.  

11. Nepārvarama vara un ārkārtas apstākļi
11.1.	Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, kas iestājušies ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc šī Līguma spēkā stāšanās dienas. Par nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma ietvaros tiks uzskatītas: dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, epidēmijas un pandēmijas, valdības lēmumi vai citi, no Pusēm neatkarīgi notikumi, kurus Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, bet kuru iestāšanās fakts padara šī Līguma saistību izpildi par objektīvi neiespējamu. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņi tiek pagarināti par tik ilgu laiku, cik ilgi pastāvējuši iepriekš atrunātie apstākļi.
11.2.	Pusei, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, rakstiski jāinformē par to otra Puse 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. Pusei, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, pēc citas Puses pieprasījuma jāiesniedz izziņa vai cits dokuments, ko izsniegušas kompetentas iestādes un, kura satur konkrēto nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās apstiprinājumu un raksturojumu.
11.3.	Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ šis Līgums nav izpildāms ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem mēnešiem, tad katrai Pusei ir tiesības vienpusēji atteikties no tālākas šī Līguma izpildes.

12. Fizisko personu datu apstrāde
0. Puses apzinās, ka Līguma izpildes gaitā var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar informāciju, kas satur personas datus (piemēram, Pušu pārstāvju un/vai kontaktpersonu, atbildīgo personu identificējošā un kontaktinformācija). Šādā gadījumā katra no Pusēm ir uzskatāma par patstāvīgu pārzini savā rīcībā esošu datu apstrādei, tā apņemas datus apstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un otrai Pusei dati tiek nodoti Pusei likumīgu interešu ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi, izpildītu normatīvo aktu prasības vai realizētu citas likumīgas attiecīgās Puses intereses.
0. Puse, kura nodod kādas personas datus otrai Pusei, apņemas informēt šo personu (piemēram, kura norādīta kā atbildīgā persona vai pārstāvis) par:
1. to, ka tās personas dati ir tikuši apstrādāti;
1. otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķiem, kādiem nodotie dati varētu tikt izmantoti, tas ir,  Līguma saistību izpildei vai likumīgai interešu realizēšanai.
0. Iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai realizētu savas kā datu subjekta tiesības.

1. Strīdu risināšanas kārtība
1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi risināmi savstarpēju sarunu ceļā starp Pusēm.
1. Ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

1. Noslēguma noteikumi
14.1.	Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
14.2.	Līgums var tikts grozīts tikai Pusēm savstarpēji vienojoties vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek izteikti rakstveidā, un pievienojami pie Līguma kā pielikumi, no to parakstīšanas dienas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
14.3.	Līgums zaudē spēku, ja Puses vienojas par Līguma izpildes pārtraukšanu vai Līgums tiek lauzts. Līgums var tikt lauzts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
14.4. 	Puses apņemas ievērot personu datu apstrādes normatīvo aktu prasības par fizisku personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ar Līgumu nodibināto saistību īstenošanai nepieciešamajā apjomā, kas saistītas ar Līguma izpildi.
14.5. 	Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam.
14.7.	Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.8.	Puses apņemas neizpaust trešajām personām Līguma izpildes gaitā saņemtās konfidenciālās ziņas, kā arī datus, kas var tikt izmantoti konkurences nolūkos.
14.9.	Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var nodarīt zaudējumus otras Puses interesēm un prestižam.
14.10.	Izpildītājs nedrīkst nodot tam ar Līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām bez rakstveida saskaņošanas ar Pasūtītāju.
14.11.	Ja kādai no Pusēm tiek mainīta adrese, juridiskais statuss, pārstāvības tiesības, pārstāvja, atbildīgā darbinieka, vai kontaktpersonas, Puse 3 (trīs) darba dienu laikā par to paziņo otrai Pusei uz Līguma rekvizītos (Līguma 15.punkts) norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
14.12.	Puses uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi. 
14.13.	Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: ____________, tālrunis ________, e-pasts: _________.
14.14.	Kontaktpersona no Izpildītāja puses: ___________, tālrunis ________, e-pasts: _________.
14.15.	Pušu šī Līguma 14.13. un 14.14.punktā minētie pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par Darba nodošanas - pieņemšanas aktu noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, un nodošanu apmaksai.
14.16.	Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, un satur laika zīmogu. 
14.17. 	Līgumam pievienoti pielikumi:
            1.pielikums - Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums;
2.pielikums – Finanšu piedāvājums;
3.pielikumsa – Darbu izpildes grafiks.

1.  Pušu rekvizīti un paraksti:
	
	
	


10.pielikums
Iepirkuma „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
(iepirkuma id.Nr. LNDM 2026/02) Nolikuma

APLIECINĀJUMS
par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu
(atbilstoši nolikuma 4.2.8. un 4.3.8.punktam)

dalībai iepirkumā „Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”
 (id. Nr. LNDM 2026/___)


Ar šo apliecinu/ām, ka __________________ (pretendenta nosaukums) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas sedz līguma izpildē piesaistīto darbinieku / speciālistu un apakšuzņēmēju atbildību par to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai, veselībai un nodarītajiem zaudējumiem visā iepirkuma “Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”, identifikācijas Nr. LNDM 2026/02, iepirkuma līguma darbības periodā, kur civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais limits ir ne mazāks kā 10% (desmit procenti) no __________________ (pretendenta nosaukums) piedāvātās līgumcenas iepirkuma „Būvniecības darbi objektam “Telpu pārveidošana atbilstoši III kategorijas patvertnes telpām”, identifikācijas Nr. LNDM 2026/02, veicamiem būvdarbiem.


Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu pretendents slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai personai, pašrisks ir 0 EUR (nulle euro).
	


Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona*:   
	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 
 	 	 	 	 

2026.gada ____._____________ 	 
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