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	SPECIĀLIE NOTEIKUMI


	SPECIĀLIE NOTEIKUMI

	

	Vispārīgajos noteikumos terminu 
„Sākuma datums”
Aizstāt ar terminu 
„Darbu uzsākšanas datums”;

Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 
20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] 
aizstāt ar atsauci uz 
20.6.apakšpunktu [Tiesa]

	1.1.
Definīcijas
	1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā.”


	
	1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.”


	
	1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Piedāvājuma vēstule” nozīmē Uzņēmēja sagatavotu dokumentu,  kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus. Šajā gadījumā tā ir saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma B5 pielikumā “Piedāvājuma pielikums” noteikto formu Uzņēmēja iesniegts pieteikums Iepirkuma procedūrā”. 

1.1.1.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Pasūtītāja prasības” nozīmē Līgumā un/vai Iepirkuma procedūras nolikumā iekļautos dokumentus, kas nosaka pasūtītāja prasības (tajā skaitā tehniskā specifikācija saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošiem normatīviem aktiem), kā arī visus šī dokumenta papildinājumus un grozījumus saskaņā ar Līgumu. Šie dokumenti nosaka Darbu mērķi, apjomu un / vai prasības projektēšanai un / vai citus tehniskos kritērijus Darbiem.

1.1.1.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Formas” nozīmē Līgumā un/vai Iepirkuma procedūras nolikumā iekļautās datu lapas, sarakstus, maksājumu grafikus un / vai cenu tabulas, tajā skaitā tāmes, ko atbilstoši Pasūtītāja noteiktām veidnēm vai paraugiem sagatavo un kopā ar Piedāvājuma vēstuli iesniedz Uzņēmējs.”

1.1.1.7.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Uzņēmēja piedāvājums” nozīmē piedāvājumu, ko Uzņēmējs iesniedz kopā ar Piedāvājuma vēstuli Iepirkuma procedūrā. Šajā piedāvājumā var būt iekļautas arī Uzņēmēja skices projektam.”

1.1.1.10.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Garantiju grafiks” un “Maksājumu grafiks” nozīmē Formās ietvertus dokumentus, kas minēti attiecīgi 9.1.apakšpunktā [Uzņēmēja saistības] un 14.4.apakšpunktā [Maksājumu grafiks], ja tie Līgumā ir paredzēti kā attiecināmi uz šo Līgumu”.

1.1.2.4. apakšpunktu papildināt ar otro teikumu, kas nosaka: "Inženieris pilda būvuzrauga funkcijas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem".

1.1.2.9. dzēst apakšpunktu.

	
	
1.1.3.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
“Defektu paziņošanas periods” nozīmē Darbos vai to Posmos (ja tādi ir definēti Piedāvājuma pielikumā) atklāto defektu paziņošanai noteikto periodu saskaņā ar 11.1.apakšpunktu [Neizpildīto Darbu pabeigšana un defektu novēršana], kas norādīts Piedāvājuma pielikumā (ieskaitot jebkuru pagarinājumu saskaņā ar 11.3.apakšpunktu [Defektu paziņošanas perioda pagarināšana]) un aprēķināts, par pamatu ņemot datumu, kurā Darbi vai to Posms ir pabeigti saskaņā ar 10.1.apakšpunktu [Darbu un to posmu pieņemšana – nodošana], kas nav īsāks par speciālajos būvnoteikumos noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu attiecīgajai būvju grupai.

	
	

	
	[bookmark: _Hlk34314117]1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” izpratnē), bet neieskaitot peļņu.”

	
	
Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
„„Saprātīga peļņa” nozīmē Inženiera noteikto peļņas summu, kas tiek aprēķināta no tiešajām izmaksām (Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” izpratnē), ievērojot konkrēto Darbu veidu un nepārsniedzot vienas divdesmitās daļas (5%) apjomu.” 

	
	Vispārīgo noteikumu 1.1.5.8.punktu aiz pirmā teikuma papildināt šādi: “Darbi nozīmē visus un jebkādus darbus, kas izrietoši no Iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumiem no Pasūtītāja puses tiek sagaidīti no Uzņēmēja, un šaubu gadījumā visi Darbi uzskatāmi par Pastāvīgajiem darbiem, ja vien Līgumā konkrēti darbi nav noteikti kā Pagaidu darbi vai cita statusa darbi.


	
	Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
„„Līgumā neparedzētie papildus darbi”  ir papildu darbi, kuri: 
a) sākotnēji netika iekļauti Līgumā vai Pasūtītāja prasībās, bet ir kļuvuši nepieciešami tādu apstākļu dēļ, kurus iepriekš objektīvi nevarēja paredzēt, vai
b) sākotnēji netika iekļauti Līgumā vai Pasūtītāja prasībās, un to veikšanai piegādātāja (uzņēmēja) maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu vai tehniskas grūtības, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības.

	
	Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
„Konkurss”, arī Iepirkuma procedūra – Pasūtītāja īstenots publiskais iepirkums – atklātas konkurss “Slokas NAI pārbūve. Būvprojekta izstrāde un būvdarbi” JŪ 2025/04 INV.

	
	Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.12.apakšpunktu šādā redakcijā: “Puses apzinās, ka FIDIC kā starptautiska tipveida līguma, kura oriģinālais teksts ir angļu valodā, ietvaros lietotie termini un jēdzieni var konceptuāli un saturiski atšķirties no Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tostarp Publisko / Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, lietotajiem jēdzieniem. Ņemot vērā Līguma pielāgošanu Latvijas tiesiskajai videi, jebkuru neskaidrību vai šaubu gadījumā par lietoto terminu vai jēdzienu saturu Uzņēmējam ir pienākums tos savlaicīgi rakstveidā precizēt pie Pasūtītāja pirms attiecīgo terminu piemērošanas vai ar tiem saistītu darbību veikšanas. Tāpat fakts, ka kāds no Vispārīgajos noteikumos ietvertajiem punktiem nav Speciālajos noteikumos īpaši atzīmēts kā nepiemērojams vai svītrots, pats par sevi nenozīmē, ka šis punkts automātiski piemērojams šim Līgumam. Ja attiecīgais noteikums pēc būtības, konteksta vai Līguma priekšmeta nav loģiski attiecināms uz konkrēto situāciju, tas uzskatāms par nepiemērojamu, pat ja tas nav tieši izslēgts. Ja Uzņēmējs nav savlaicīgi precizējis attiecīgā termina vai noteikuma piemērojamību un vēlāk rodas domstarpības par tā izpratni, Puses atzīst, ka interpretācija veicama, ievērojot Pasūtītāja sniegto skaidrojumu, balstoties uz Līguma saturu, tā struktūru un mērķi”.

	1.3. Komunikācijas
	  Papildināt 1.3. apakšpunktu ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Visu dokumentāciju, kuru Uzņēmējs Līguma saistību izpildei sagatavo un iesniedz valsts vai pašvaldību iestādēm, trešajām personām vai Pasūtītājam, Uzņēmējs noformē latviešu valodā (vajadzības gadījumā noformē korektu tulkojumu)."

Papildināt 1.3. apakšpunktu ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Visi paziņojumi Līguma sakarā tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai ar kurjeru, vai 4 (četras) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē vai 10 (desmit) darba dienas pēc ierakstīta sūtījuma nosūtīšanas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, vai nākamajā dienā pēc tam, kad nosūtīti uz Līgumā noteikto elektroniskās datu pārraides sistēmu vai ievietoti valsts / pašvaldību uzturētās sistemās. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus (izņemot norēķinu kontu kredītiestādē, par ko sagatavojami  rakstveida Līguma grozījumi), katra Puse apņemas 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz šajā Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi.


	1.4. 
Piemērojamais likums un valoda
	Papildināt trešo rindkopu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:
"Transporta dokumenti, bankas galvojumi un cita dokumentācija, ko izdod ārvalstīs reģistrētas sabiedrības, var būt angļu valodā, bet Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina to atbilstošu tulkojumu saskaņā ar spēkā esošajām tiesību aktu prasībām." Ja tulkojumu veic Uzņēmējs, tulkojums jāapstiprina, norādot “Tulkojums pareizs”, tulka vārdu uzvārdu, parakstu, datumu un vietu. Par šāda tulkojuma atbilstību atbild Uzņēmējs.

	1.5.
Dokumentu prioritātes secība
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
“Līguma sastāvā iekļautie dokumenti ir viens otru savstarpēji papildinoši. Interpretācijas vajadzībām dokumenti pēc to prioritātes sarindojami šādā secībā:
1. Līguma vienošanās;
1. Piedāvājuma vēstule,
1. Piedāvājuma pielikums,
1. Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi
1. Līguma Vispārīgie noteikumi;
1. Pasūtītāja prasības, un nolikums;
1. Pārējie iepirkuma procedūras dokumenti, ja tādi pievienoti līgumam.
1. Formas;
1. Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums, informācija par Uzņēmēja personālu un apakšuzņēmējiem; 


	1.6.
Līguma vienošanās
	Dzēst pirmo teikumu

	1.8.
Dokumentu pārziņa un iesniegšana
	Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Ja vien līgumā nav noteikts citādi, dokumentus Uzņēmējs iesniedz Inženierim elektroniskā formā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.”

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam ir pienākums vest  un uzturēt ar projektēšanas un būvniecības procesu saistīto lietvedību BIS sistēmā, kā nosaka LR spēkā esošie normatīvie akti."

	1.10.  Uzņēmēja dokumentu izmantošana Pasūtītāja vajadzībām
	Izslēgt pirmo rindkopu.

Izteikt otro rindkopu šādā redakcijā:
“Uzņēmējs būvprojektēšanas laikā, kā arī pēc būvprojektēšanas pabeigšanas no brīža, piešķir Pasūtītājam visas autortiesības, kuras saskaņā ar normatīviem aktiem var nodot tālāk un par kurām nav jāmaksā papildus autoratlīdzība, tai skaitā bez atsevišķas projektēšanas dokumentācijas autora piekrišanas Pasūtītājs ir tiesīgs kopēt, izmantot, uzrādīt vai jebkā citādi izmantot Uzņēmēja projektēšanas dokumentāciju un būvniecības izpilddokumentāciju, ieskaitot Līguma ietvaros izstrādātos rasējumus, izpētes datus, mērījumus, datu analīzi, jebkuru citu darbu, kas radīts Darbu izpildei, izdarīt un izmantot izmaiņas tajos, tajā skaitā, bet ne tikai tos detalizēt, pielāgot savām vajadzībām, izmainīt, pārveidot un papildināt, kā arī izmantot tos jaunu darbu radīšanai. Šīs Uzņēmēja apņemšanās ietvaros Pasūtītājs ir tiesīgs:
 (a) kopēt, izmantot un uzrādīt Uzņēmēja dokumentus, nodot tos trešajām pusēm, izdarīt un izmantot izmaiņas tajos, tajā skaitā tos detalizēt, pielāgot savām vajadzībām, izmainīt, pārveidot un papildināt, kā arī izmantot tos jaunu darbu radīšanai Darbu pabeigšanas, vadīšanas, uzturēšanas, pārveidošanas, koriģēšanas, labošanas un nojaukšanas nolūkos, un
(b) gadījumā, ja Uzņēmēja dokumenti ir pieejami datorprogrammu un cita programmnodrošinājuma formā, tos izmantot, strādājot ar datoru Darbu izpildes vai citā Līgumā paredzētā vietā, ieskaitot jebkura Uzņēmēja piegādātā datora nomaiņu.  Uz Uzņēmēja dokumentiem datorprogrammu un cita programmnodrošinājuma formā autortiesības Pasūtītājs neiegūst ,izņemot programmnodrošinājumu, kas tiek lietots iekārtu darbībai un SCADA nodrošināšanai”

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējs nodrošina tādu savu tiesiskās attiecību esamību ar projektēšanā un Darbu izpildē iesaistītām personām, kas nerada riskus Pasūtītājam autortiesību saņemšanai un lietošanai. Gadījumā, ja Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atbilstošus pierādījumus, kas apliecina, ka autortiesību nodošana 1.10. apakšpunktā noteiktajā apmērā tam veicot Līguma izpildi, nav iespējama, vai rada tam nesamērīgas grūtības, Pasūtītājs ir tiesīgs, bet tam nav pienākums akceptēt izmaiņas nododamo autortiesību apmērā, palielinot vai samazinot nododamo tiesību vai piešķirtās licences apjomu. Par izmaiņām autortiesību vai licences apjomā  Puses, noslēdz rakstveida grozījumus Līgumā."

	1.11. Pasūtītāja dokumentu izmantošana Uzņēmēja vajadzībām.
	Izteikt punktu šādā redakcijā:

"Jebkuram dokumentam, specifikācijai, plānam, rasējumam vai izgataves paraugam, ko Pasūtītājs vai kāds viņa vārdā ir iesniedzis saistībā ar šo Līgumu, izņemot pašu Līgumu, ir jāpaliek Pasūtītāja īpašumā un tas (visas kopijas) ir jāatdod Pasūtītājam pēc Uzņēmēja Līguma saistību izpildes. Pušu savstarpējos darījumos Pasūtītājs saglabā arī autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Pasūtītāja prasībām  un citiem Pasūtītāja (vai tā vārdā) sagatavotajiem dokumentiem. Uzņēmējam ir tiesības uz sava rēķina saņemt, kopēt un izmantot šos dokumentus ar Līguma izpildi saistītiem mērķiem. Bez Pasūtītāja piekrišanas Uzņēmējs nedrīkst tos kopēt, izmantot vai darīt zināmus personām, ja vien tas nav nepieciešams ar Līguma izpildi saistītiem mērķiem."

	1.12. Konfidenciāla informācija
		  Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:

"Puses vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma 
laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma cenu un Puses, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. 
Šis punkts piemērojams, ievērojot publisko iepirkumu reglamentējošo
normatīvo tiesību aktu prasības. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem vai tā jānodod Puses algoto padomnieku (auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji utt.) rīcībā,  kā arī Līguma izpildes vajadzībām jānodod institūcijām, citiem subjektiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nodrošinot tālāku konfidencialitātes prasību ievērošanu. Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šī Līguma darbības termiņš."

Papildināt apakšpunktu ar nodaļu  Fizisko personu datu aizsardzība šādā redakcijā
Puses apstrādā no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību un uz Pusēm attiecināmo juridisku pienākumu izpildi, ievērojot piemērojamā likumā noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.
Puses apņemas veikt Piemērojamā likumā noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma saistību vai Piemērojamā likumā noteikto juridisko pienākumu izpildei.
Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus,  kad Līgumā ir noteikts citādāk, vai Piemērojamais likums paredz šādu datu nodošanu.
Ja saskaņā ar Piemērojamo likumu Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien Piemērojamais likums to neaizliedz.
Gadījumā, ja Uzņēmējs Darbu izpildes vietā veic video novērošanu, tas informē Pasūtītāju ne vēlāk kā 7 Dienas pirms video novērošanas uzsākšanas, kā arī nodrošina Piemērojamam likumam atbilstoša, par video novērošanu informējoša paziņojuma izvietošanu Darbu izpildes vietā. Šis noteikums neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto pienākumu izpildes. Pasūtītājam ir tiesības veikt video novērošanu Darbu izpildes vietā, ievērojot šajā Līgumā noteiktās prasības vai, ja tas nepieciešams, sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai.





	1.13. Likuma ievērošana
	Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:
 
Uzņēmējam Līguma izpildes gaitā jāievēro Piemērojamā likuma normatīvo aktu prasības. Ja vien Speciālajos noteikumos nav paredzēts citādi, tad:

1. Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jābūt saņēmušam (vai arī ir jāsaņem) plānošanas, zonēšanas un tamlīdzīgas atļaujas attiecībā uz Pastāvīgajiem darbiem, kā arī visas pārējās Pasūtītāja prasībās minētās vai ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem noteiktās atļaujas, kas  ir (vai bija) jāsaņem Darbu veikšanai, tai skaitā atļaujas un saskaņojumi no zemes īpašniekiem un lietotājiem pilnīgai Līguma izpildei; un

(b)	Uzņēmējam jāsniedz visi paziņojumi, jāmaksā visi nodokļi, nodevas un honorāri, kā arī jāsaņem visas atļaujas, licences un apstiprinājumi saskaņā ar Piemērojamā likuma normatīvo aktu prasībām attiecībā uz Darbu veikšanu un pabeigšanu un jebkādu defektu novēršanu; un Uzņēmējam jānodrošina šī noteikuma izpilde un jāaizsargā Pasūtītājs no sekām šī noteikuma neizpildīšanas gadījumā”.


	1.14. Solidāra atbildība 
	Izteikt (a) apakšpunktu šādā redakcijā:
“šīs personas tiek uzskatītās par solidāri atbildīgām Pasūtītāja priekšā par Līguma izpildi;”

	2.1. Piekļūšanas tiesības Darbu izpildes vietai
	Izteikt pirmo un otro rindkopu šādā redakcijā:

“Pasūtītājam jānodrošina Uzņēmējs ar projektēšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, ciktāl tas pamatoti un saprātīgi sagaidāms no Pasūtītāja. Savukārt būvdarbu sākšanai Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu jānodod Darbu izpildes vieta Uzņēmējam Darbu izpildes veikšanai un jānodrošina Uzņēmējam piekļūšana visām Darbu izpildes vietas daļām Piedāvājuma pielikumā norādītājā laika periodā (vai periodos). Minētās tiesības var būt piešķirtas ne tikai Uzņēmējam. Ja saskaņā ar Līgumu Pasūtītājam ir jānodrošina (Uzņēmējam) piekļūšanas tiesības kādas būves pamatiem, konstrukcijām, iekārtām vai piekļūšanas ceļiem, Pasūtītājs to veic Pasūtītāja prasībās minētajā laikā un veidā. Tomēr Pasūtītājs drīkst  nenodot Darbu izpildes vietu un liegt piekļuvi Darbu izpildes vietai, kamēr nav saņēmis Līguma izpildes nodrošinājumu un Līgumā noteiktās apdrošināšanas polises.
Ja Piedāvājuma pielikumā šāds laika periods nav norādīts, Pasūtītajam jānodrošina Darbu izpildes vietas nodošana un piekļuve  Darbu izpildes vietai Uzņēmējam Darbu izpildes veikšanai tādā laika periodā, kas nepieciešams, lai uzņēmējs varētu darboties saskaņā ar atbilstoši 8.3.apakšpunktam [Programma] iesniegto un apstiprināto programmu.


	2.4.
Pasūtītāja finansiālās vienošanās
	Dzēst apakšpunktu

	2.5.
Pasūtītāja prasījumi

	Papildināt apakšpunktu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:
Pasūtītāja prasījumu, t.sk. līgumsodu var uzrādīt kā atskaitījumu no Līguma cenas un Maksājumu apstiprinājumiem saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana] vai Beigu maksājuma apstiprinājuma, kā arī Pasūtītājs drīkst izdarīt ieturējumus vai atskaitījumus no Maksājuma apstiprinājumā vai Beigu maksājuma apstiprinājumā norādītās summas vai pēc sava brīva ieskata to var atgūt, izmantojot jebkuru no Līguma izpildes nodrošinājumiem (Līguma izpildes nodrošinājumu /  garantiju, ieturējuma naudu, Avansa maksājuma garantiju), vai arī citādi pieprasīt atlīdzību no Uzņēmēja saskaņā ar šo apakšpunktu. Pasūtītāja prasījumi ietver jebkādu Pasūtītāja prasījumu par atlīdzības, līgumsoda, zaudējumu samaksu un / vai izmaksām, kas Pasūtītājam ir radušās Līguma izpildē.

	3.1.
Inženiera pienākumi un pilnvaras

	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Pasūtītājs, noslēdzot atbilstošu līgumu, ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām.

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
„Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja:
(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts),
(b) piekrītot Apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai (4.4.(b) apakšpunkts),
(c) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts)
(d) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5.apakšpunkts),
(e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts) vai apstiprinot citu Uzņēmēja prasījumu (20.1. apakšpunkts), iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju,
(f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu vai pieprasot Uzņēmējam iesniegt savu piedāvājumu, vai apstiprinot Uzņēmēja priekšlikumu (13.1., 13.2. un 13.3. apakšpunkts), izmaksu izmaiņu gadījumā, iepriekš to rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju,
(g) dodot norādījumus Uzņēmējam par Darbu apturēšanu (8.8. apakšpunkts), izņemot gadījumus, ja Inženieris aptur Darbus, pamatojoties uz Piemērojamo likumu par būvuzraudzību,
(i) pirms Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas (10.1apakšpunkts) un izsniedzot Līguma izpildes apstiprinājumu (11.9. apakšpunkts)."

	3.5.
Lēmumi

	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. 
Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”

	3.6. 
Vadības sanāksmes

	Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„Uzņēmējam jāpiedalās visās kārtējās sanāksmēs, kuras noteicis Inženieris un Pasūtītājs. Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās arī ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus un Uzņēmēja pienākums ir tajās piedalīties. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz Uzņēmējam un Pasūtītājam, kā arī pēc pieprasījuma citām personām, kas iesaistītas Līguma īstenošanā vai uzraudzībā.”

	3.7. Pasūtītājs kā Inženieris
	Papildināt ar 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“Pasūtītājam  ir tiesības pārņemt un pildīt Inženiera pilnvaras pilnībā vai daļēji. Par pilnvaru  pārņemšanu tiek sastādīts rakstisks paziņojums Uzņēmējam un Inženierim norādot pamatojumu, apjomu, ilgumu, citus nosacījumus, atbilstoši kuriem Pasūtītājs pilnvaras pārņem. Ar pārņemšanas brīdi visa atbildību par Pasūtītāja izpildīto Inženiera pienākumu veikšanu pāriet Pasūtītājam.”

	4.1. Uzņēmēja vispārējās saistības
	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Uzņēmējam jāprojektē, jāsaskaņo būvprojekts LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, jāveic un jāpabeidz Darbi saskaņā ar Līgumu, tajā skaitā jāveic autoruzraudzība, un jānovērš jebkādi defekti Darbos. Paredzētajiem Darbiem jāatbilst mērķiem, kādiem tie bija paredzēti saskaņā ar Līgumu.”

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam ir pienākums veikt nepieciešamās darbības, t.sk., Pasūtītāja deleģētās, kā arī sagatavot un iesniegt Pasūtītājam un / vai ievietot BIS visu dokumentāciju (ieskaitot šīs dokumentācijas korekcijas pēc būvvaldes, citu institūciju vai Pasūtītāja norādījumiem), lai objektu pēc būvdarbu pabeigšanas nodotu ekspluatācijā LR likumdošanā paredzētajā kārtībā”.

	4.2.
Līguma izpildes nodrošinājums
	Pirmo rindkopu papildināt ar tekstu šādā redakcijā:

Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Pasūtītāja apstiprināta juridiskā persona no Pasūtītājam pieņemamas valsts (vai citas jurisdikcijas), un tam jābūt Speciālajiem noteikumiem pievienotajā veidnes formā vai jebkādā citā formā, kas saskaņota ar Pasūtītāju. Līguma izpildes nodrošinājumam  neatsaucamai bankas garantijai vai  pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgumam

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
i )  Saistību izpildes nodrošinājums, saskaņā ar  Pielikumā Nr.B2 Līguma izpildes nodrošinājums - doto veidni 2% (divi procenti) apmērā no Akceptētās Līguma summas  jāiesniedz ne vēlāk kā 28 dienas pēc Līguma stāšanās spēkā  tas jāuztur  spēkā no iesniegšanas brīža līdz 28 dienas pēc Būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildes (Būvvaldes lēmuma  datums). 
ii) Saistību izpildes nodrošinājums 10% (desmit procenti) apmērā no Akceptētās Līguma summas saskaņā ar  Pielikumā Nr.B2 - Līguma izpildes nodrošinājums doto veidni, jāiesniedz ne vēlāk kā 14 dienas pēc būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildes datuma (Būvvaldes lēmuma datums),  tam jābūt spēkā no iesniegšanas brīža līdz 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda beigām. 
iii) Pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošana s un sekmīgas Pārbaužu pēc Darbu pieņemšanas (Līguma noteikumu 12.punkts) izturēšanas, Līguma izpildes nodrošinājuma apmērs tiek samazināts par 50% no sākotnējās Līguma izpildes nodrošinājuma summas, tā spēkā esamības termiņš paliek kā norādīts šīs rindkopas ii) apakšparagrāfā. 
iv) Nodrošinājumam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pielikumā pievienotajai veidnei, bet tajā drīkst veikt korekcijas, nemainot būtiskos noteikumus, un ja tām piekrīt Pasūtītājs. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo ar Inženieri un Pasūtītāju”

Papildināt  ar septīto rindkopu šādā redakcijā:

Neskatoties uz šajā apakšpunktā norādīto, gadījumā, ja Izpildes laika pagarinājums notiek Pasūtītāja rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ, Pasūtītājs kompensē Līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājuma izmaksas. Minētās izmaksas Uzņēmējs iekļauj pieteikumā par Starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanu, pievienojot tam izmaksas pamatojošus pierādījumus.”

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:

Ja Defektu paziņošanas perioda pirmajos 2 gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai ir vienošanās par to novēršanas termiņu un darbu sastāvu, Uzņēmējam ir tiesības samazināt Garantijas summu – līdz 2% apmērā no Akceptētās Līguma summas, atbilstoši MK Noteikumu Nr.419 28. un 32. punktam, iepriekš  saņemot Pasūtītāja piekrišanu

Papildināt ar  devīto  rindkopu šādā redakcijā:

“Prasījumi jebkādu apdrošināšanas līgumu ietvaros neizslēdz Līguma izpildes nodrošinājuma izlietošanu”.

	 Un 4.4.
Apakšuzņēmēji
	Otrās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai un jaunu apakšuzņēmēju iesaistei ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris  ar Pasūtītāja rakstveida akceptu pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem.”

	4.5. Nominētie apakšuzņēmēji
	Dzēst apakšpunktu

	4.6. Sadarbība
	Papildināt 1.teikumu ar (d) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(d) citām Pasūtītāja norādītām personām vai institūcijām un uzņēmumiem.”

	4.12. Neparedzami fiziskie apstākļi
	Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:
“Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas].”

	4.18. Vides aizsardzība
	Papildināt otro rindkopu ar šādu tekstu:

"Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja Uzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un segt soda sankcijas, ja tādas ir piemērotas pret Uzņēmēju vai Pasūtītāju."

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam ir pienākums apsaimniekot Darbu rezultātā radušos atkritumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem un normatīvajiem dokumentiem un pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt tam apliecinājuma kopijas par apsaimniekotajiem atkritumiem, uzrādot apjomus."

	4.21.
Progresa ziņojumi

	Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus
„sešos eksemplāros”
aizstāt ar vārdiem 
„elektroniskā formā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu”.

Trešajā rindkopā pirmo teikumu izteikt šādi: 
“Ja vien Inženieris kādā periodā nenosaka mazāk apjomīgas informācijas sniegšanu, ievērojot arī konkrētajā laika nogrieznī veikto Darbu specifiku, katram Ziņojumam jāietver:”

	4.23. Uzņēmēja darbība darbu izpildes vietā
	Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

“Līdz Defektu paziņošanas perioda beigām Uzņēmējs, saskaņojot ar Pasūtītāju, var atstāt Darbu izpildes vietā tās Preces, kas var būt nepieciešamas Uzņēmējam Līgumā noteikto saistību izpildei.”

	4.24. Fosilijas
	Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:

“Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas].”

	5.3. Uzņēmēja apņemšanās
	Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:

“Uzņēmēja apņemas nepieļaut citu personu autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību un intelektuālā īpašuma objektu izmantošanu. Uzņēmējs atbild par citu personu autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Uzņēmējs nodrošina atļauju saņemšanu un tiesību iegūšanu, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu  1.10.apakšpunktā [Uzņēmēja dokumentu izmantošana Pasūtītāja vajadzībām] noteikto Uzņēmēja pienākumu izpildi. Uzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Līguma ietvaros radītos autortiesību objektus (Uzņēmēja veiktā darba rezultātā radītais būvprojekts un citi materiālie objekti), ja par tiem saskaņā ar Līguma 1.10.punktu ir veikta samaksa.”

	5.6.
Būvniecības izpilddokumentācija
	Pirmās rindkopas trešo teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Viens to eksemplārs drukāta dokumenta veidā (ja to pieprasa Pasūtītājs vai Inženieris) un viens eksemplārs elektroniskā formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu jāiesniedz Inženierim, pirms tiek uzsāktas Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas”.

Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim visi dokumenti, kuriem saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jābūt Uzņēmēja rīcībā un kuri saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jāiesniedz attiecīgajā valsts institūcijā un jāievieto BIS (būvniecības informācijas sistēmā), ierosinot būves vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī visi Pasūtītāja prasībās noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti, kā arī jebkurā  Līguma periodā jāveic jebkādas augstākminēto dokumentu korekcijas pēc būvvaldes, Pasūtītāja vai citu institūciju norādījumiem.”

	6.1. 
Personāla un darbaspēka pieņemšana darbā
	Papildināt 6.1. punktu ar otro rindkopu: 
 
Uzņēmējam līgumos ar apakšuzņēmējiem ir pienākums iekļaut noteikumus  atbilstoši 2022. gada 5. jūlija MK noteikumu Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" 5. punktam vai to aizvietojošam regulējumam."

	6.3. Pie Pasūtītāja strādājošas personas
	Izteikt 6.3.punktu šādā redakcijā: “Uzņēmējs nedrīkst Līguma darbības laikā un sešu (6) mēnešu laikā pēc tā izbeigšanas vai izpildes pieņemt darbā, piedāvāt darbu un veikt jebkādas darbības ar mērķi piesaistīt darbā pie sevis Pasūtītāja štata darbinieku vai ilgstoši nodarbinātu speciālistu, izņemot gadījumus, kad ir saņemta iepriekšēja rakstiska Pasūtītāja piekrišana.

Par katru šāda pārkāpuma gadījumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 15 000,- (piecpadsmit  tūkstoši eiro) apmērā, ja vien netiek pierādīts, ka pārkāpums noticis bez Uzņēmēja tiešas ietekmes vai iniciatīvas.

	6.7.
Veselība un drošība
	Papildināt otro rindkopu šādā redakcijā:

Uzņēmējam, norīkojot par darba drošību atbildīgās personas, jāievēro  Latvijas Republikas MK Noteikumos Nr. 92 un citos normatīvajos aktos noteiktā prasības.

	6.9.
Uzņēmēja personāls
	  Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

„Piedāvājumā norādītā Uzņēmēja personāla nomaiņai ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana, saņemot tai akceptu no Pasūtītāja. Inženieris pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla nomaiņu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem un Pasūtītāja akceptu.”

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam jāizsver Līguma izpildē iesaistīto speciālistu loks un attiecīgajos gadījumos, kad uz speciālistu attiecināmi  Ministru kabineta 21.01.2021. noteikumi Nr. 47, jāiesniedz Pasūtītājam speciālistu profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kas nepieciešami saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" un Ministru kabineta 21.01.2021. noteikumiem Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" prasībām, ja dokumenti netika iesniegti kopā ar Piedāvājumu Iepirkuma procedūrā."

	7.1.
Darbu izpildes veids
	Papildināt punkta pirmo daļu ar (c) apakšpunktu šādā redakcijā:

"(c) nodrošinot, ka Līguma ietvaros piegādātie un uzstādītie materiāli ir jauni un nelietoti, ietver visus uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā un to, ka materiāliem nav zināmu defektu, kas pie normālas ekspluatācijas varētu rasties izgatavošanas, konstrukcijas, materiālu vai jebkuras Uzņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ."

Papildināt ar otro daļu šādā redakcijā:
"Iekārtas un/vai materiāli, kuri jāpiegādā Uzņēmējam, tiek uzskatītas par piegādātām pēc to iebūvēšanas vai attiecīgi - montāžas veikšanas Darbu izpildes vietā, ja Puses nav vienojušies par citādu Iekārtu un/vai materiālu piegādes kārtību."

Papildināt ar trešo daļu šādā redakcijā:
"Ja Pasūtītāja  prasības paredz noteiktu Iekārtu vai Materiālu saņemšanu no Pasūtītāja, tad Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pieprasīt un saņemt noteiktos Materiālus vai Iekārtas Pasūtītāja norādītajā noliktavā. Uzņēmējs ir atbildīgs par tam izsniegto Materiālu vai Iekārtu pienācīgu uzglabāšanu, transportu un apsardzi."

	7.9. 
Līgumsodi par nepienācīgu Darbu izpildi
	Papildināt ar 7.9. punktu "Līgumsodi par nepienācīgu Darbu izpildi" šādā redakcijā:

"Ja Uzņēmējs pieļauj Līguma pārkāpumus saistībā ar Darbu izpildes procesa kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot tam fiksētu līgumsodu sekojošā apmērā par katru pārkāpuma gadījumu:
7.9.1. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par konstatētu darba aizsardzības prasību pārkāpumu saistībā ar Darbu veikšanu;
7.9.2. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par pamatotu zemes īpašnieku, trešo personu vai institūciju sūdzību par pārkāpumiem Darbu veikšanas laikā;
7.9.3. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par atkritumu nesavākšanu Darbu veikšanas vietā vai neatbilstošu to apsaimniekošanu;
7.9.4. 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) par nepilnīgu vai nesavlaicīgu Izpilddokumentācijas vai tās korekciju iesniegšanu Pasūtītājam Darbu iepriekšējai pieņemšanai vai Darbu nodošanai ekspluatācijā;
7.9.5. 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) par apdrošināšanas vai jebkādas citas saskaņā ar Līgumu iesniedzamās dokumentācijas savlaicīgu neiesniegšanu vai neuzrādīšanu Pasūtītājam vai Inženierim;
7.9.6. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par citu Līgumā noteikto pienākumu pārkāpumu, kas nav termiņa kavējums."

	7.10 
"Būvprojekta ekspertīzes izmaksas"
	Papildināt ar 7.10. punktu "Būvprojekta ekspertīzes izmaksas" šādā redakcijā:

"Uzņēmējs sedz visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotu būvprojekta vai tā sadaļu ekspertīzi, ja ekspertīzes atzinums ir negatīvs, kā arī, ja Darbu veikšanas gaitā būvprojektā vai tā sadaļā, par kuru tika sniegts ekspertīzes atzinums, tiek veiktas izmaiņas pēc Uzņēmēja iniciatīvas. Minētais noteikums attiecas uz visām atkārtotajām ekspertīzēm līdz tiek saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums par attiecīgo būvprojekta dokumentācijas daļu."

	8.1.
Darbu uzsākšana
	Pirmās rindkopas otro teikumu  izteikt šādā redakcijā:

Ja vien Speciālajos noteikumos nav paredzēts citādi, Darbu uzsākšanas datumam jābūt noteiktam ne vēlāk kā 42 dienu laikā no Līguma vienošanās parakstīšanas dienas.

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
Uzņēmējam jāuzsāk Darbu izpilde 7 dienas  drīz pēc Darbu uzsākšanas datuma un jāturpina pienācīgā tempā un bez kavēšanās.

	8.3.
Programma
	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Uzņēmējs iesniedz Inženierim detalizētu darba programmu 21 dienas laikā no Darbu uzsākšanas datuma ."

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
„Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.”

	8.4. Izpildes laika pagarināšana
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk135838089]
"Uzņēmējs var lūgt izvērtēt Izpildes laika pagarinājuma saņemšanu saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi], ja un tādā apmērā, kādā Darbu izpildi atbilstoši 10.1. apakšpunktam [Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana] aizkavē vai aizkavēs jebkurš no turpmāk minētajiem iemesliem: 

Izteikt pirmās rindkopas (c) apakšpunktu šādā redakcijā:
“(c)  īpaši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuru iestāšanos un ilgumu  apliecina kompetentas institūcijas rakstveidā sniegtā informācija un saņemts saskaņojums no Pasūtītāja un kuri radījuši tiešu, pierādāmu ietekmi uz Darbiem."

Papildināt pirmo rindkopu ar (f), (g), (h), (i) apakšpunktiem un izteikt pirmās rindkopas (e), (f), (g), (h) apakšpunktus šādā redakcijā:

"(e)  nepieciešamība Izpildes laika pagarinājumam radusies objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, vai tam par iemeslu ir jebkurš kavējums, traucējums vai preventīvie pasākumi, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju, Pasūtītāja personālu vai citiem uzņēmējiem saistībā ar Darbu izpildi, vai tāda trešās puses rīcība, kuras dēļ nav iespējam izpildīt Darbus,
(f) notikušas izmaiņas Piemērojamos likumos, kas rada cēloņsakarīgu, tiešu ietekmi kā neiespējamību veikt Darbus pielīgtajos termiņos,
(g) kavējas materiālu vai Iekārtu piegāde, bet Uzņēmējs materiālus vai Iekārtas ir laicīgi pasūtījis un to apliecina pamatojošā dokumentācija;
(h) trešās puses, t.sk. institūciju, rīcības (darbības vai bezdarbības, piemēram, laikus nesniedz saskaņojumus un tā cēlonis nav Uzņēmēja rīcība, kļūdas vai kavējumi) dēļ nav iespējams pilnībā vai daļēji veikt Darbus, kā plānots;

	8.5. Varas institūciju izraisītā Darbu kavēšana
	Dzēst pirmās rindkopas (c) apakšpunktu.		

	8.7. Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Ja Uzņēmējs neizpilda 8.2. apakšpunktā [Izpildes laiks] noteikto, Pasūtītājam saskaņā ar 2.5. apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot Uzņēmējam Darbu izpildes nokavējuma līgumsodu saistībā ar minēto neizpildi. Šī līgumsoda apmērs ir noteikts Piedāvāju- ma pielikumā un maksājams par katru dienu, kas pagājusi starp attiecīgo Izpildes laika termiņu un Pieņemšanas—nodošanas apstiprinājumā norādīto datumu. Tomēr kopējā summa, kas maksājama saskaņā ar šo apakšpunktu, nedrīkst pārsniegt Piedāvājuma pielikumā norādīto  maksimālo  Darbu  izpildes nokavējuma līgumsoda apmēru (ja tas ir norādīts)."

Otrās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
“Ja ir aprēķināts līgumsods un vienlaikus tiek prasīti zaudējumi, tad zaudējumus var prasīt tikai tādā apmērā, kas pārsniedz aprēķināto līgumsodu, un prasīt var tikai tiešo zaudējumu atlīdzināšanu, kuru objektīvu iestāšanos Pasūtītājs ar pierādījumiem spēj pamatot.”

	8.8. Darbu apturēšana
	Pirmo un otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Inženieris vai Pasūtītājs jebkurā laikā var dot norādījumu Uzņēmējam apturēt visu Darbu vai to daļas izpildi. Šī apturējuma laikā Uzņēmējam jāaizsargā, jāuzglabā un jānodrošina šo daļu vai Darbus pret nolietošanos, pazaudēšanu vai bojājumiem. 

Atkarībā no tā, kurš izteicis norādījumu apturēt Darbus, Inženieris vai Pasūtītājs var paziņot arī apturēšanas iemeslus. Ja un tādā apmērā, kādā ir paziņoti iemesli, par kuriem ir atbildīgs Uzņēmējs, turpmākie 8.9., 8.10. un 8.11. apakšpunkti nav jāpiemēro.

	8.9. Darbu apturēšanas sekas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Ja Uzņēmējam tiek aizkavēta Darbu izpilde un/vai viņam rodas Izmaksas (piemēram, darba frontes mobilizācijas, demobilizācijas izmaksas, personāla dīkstāve), rīkojoties saskaņā ar Inženiera vai Pasūtītāja norādījumiem atbilstoši 8.8. apakšpunktam [Darbu apturēšana] un/vai atsākot darbu, Uzņēmējs iesniedz paziņojumu Inženierim un saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] ir tiesīgs prasīt:
1. Termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu aizkavēšanu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde, saskaņā ar 8.4. apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana] un/vai
b) Jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju, ja ir iesniegti pierādījumi. Puses cenšas vienoties par risinājumiem, lai neradītu viena otrai zaudējumus.”

	8.11. Ilgstoša apturēšana
	Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Ja 8.8.apakšpunktā [Darbu apturēšana] minētā apturēšana ilgst vairāk nekā 84 dienas, Uzņēmējs var lūgt Inženierim atļauju turpināt darbu, kā arī piemērojami 8.9.punkta nosacījumi par nepieļaujamību nodarīt otrai Pusei zaudējumus.”

	9.1. Uzņēmēja saistības
	Otrajā rindkopā “21 dienu” un “14 dienu” aizstāt ar “7 (septiņu)  dienu”.

Sestās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 
"Tiklīdz kā Darbiem vai Posmam veiktas visas (a), (b) vai (c) apakšparagrāfos minētās Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim apliecināts ziņojums par tā veikto Pārbaužu rezultātiem." 

	10.1.
Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana
	Izteikt trešās rindkopas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Inženierim 28 dienu laikā pēc Uzņēmēja pieteikuma saņemšanas un Pasūtītāja viedokļa noskaidrošanas:”

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam un/vai jāievieto BIS ( Būvniecības informācijas sistēmā, atbilstoši LR normatīno aktu prasībām izpilddokumentācija un citi Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu ekspluatācijā un jānodrošina būves pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ieskaitot šīs dokumentācijas korekcijas pēc būvvaldes, citu institūciju vai Pasūtītāja norādījumiem periodā Līguma darbības laikā) , lai objektu pēc būvdarbu pabeigšanas nodotu ekspluatācijā LR likumdošanā paredzētajā kārtībā”. 

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
“Pēc būvvaldes akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanas Uzņēmējs, atbilstoši 05.07.2022 LR MK noteikumiem Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un  to saturu”, sagatavo Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, paraksta to, un iesniedz  Pasūtītājam parakstīšanai.

	11.1. 
Neizpildīto darbu pabeigšana un defektu novēršana
	Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Puses ir atbildīgas par savas darbības vai bezdarbības sekām saskaņā ar likumu. Defektu paziņošanas termiņa notecējums neatbrīvo no profesionālās būvspeciālista atbildības."
Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:

"Defekti ir jānovērš Pasūtītāja norādītajā laika periodā.  Papildus Pasūtītājam ir tiesības saskaņot un apstiprināt vai noraidīt veidu, kādā defekti ir jānovērš.   

	11.8. Uzņēmēja pienākums atrast defektu cēloni
	Otrajā teikumā vārdus
„pieņemams peļņas procents” aizstāt ar vārdiem „saprātīga peļņa” (šeit un citur ar Vispārīgajos noteikumos papildināto 1.1.4.13.apakšpunktu)

	12.2. Aizkavētās pārbaudes
	Pirmajā rindkopā vārdus
„pieņemams peļņas procents” aizstāt ar vārdiem „saprātīga peļņa”

	12.4. Pārbaužu pēc Darbu pieņemšanas neizturēšana
	Trešās rindkopas (ii) apakšpunktā vārdus
„pieņemams peļņas procents” aizstāt ar vārdiem „saprātīga peļņa”

	13.1.
Tiesības veikt izmaiņas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Izmaiņas var ierosināt Inženieris vai Pasūtītājs jebkurā laikā pirms Darbu Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izdošanas, vai nu dodot norādījumu, vai pieprasot Uzņēmējam iesniegt savu piedāvājumu."

Otro rindkopu papildināt ar teikumu:

Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas saskaņā ar Piemērojamo likumu.”

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

“Pusēm ir tiesības arī vienoties par grozījumiem Līguma vienošanā, Līguma Vispārīgajos noteikumos un Līguma Speciālajos noteikumos, pieļaujot grozījumus jebkuros Līguma jautājumos, ciktāl Publisko iepirkumu likuma normas, tostarp 61.pants, konkrētus grozījumus atļauj vai neliedz un ciktāl tiem piekrīt Pasūtītājs. Šādā gadījumā Puse grozījumus ierosina otrai Pusei rakstiskā veidā. Otra Puse ierosinājumu izvērtē un, ja saskata pamatu grozījumu apspriešanai, Puses ierosinājumus apspriež un ja panāk vienošanos, noformē to rakstiski. Tomēr minētais nedod pamatu Uzņēmējam uzskatīt vai paļauties, ka var tikt izdarīti jebkādi Līguma grozījumi. Noslēdzot Līgumu, Uzņēmējs rēķinās, ka Līgums izpildāms tā noslēgtajā redakcijā, uzņemoties arī izpildes riskus un atbildību”.

	13.3. Izmaiņu veikšanas kārtība
	Ceturtās rindkopas otrajā teikumā vārdus
„atbilstoša peļņa” aizstāt ar vārdiem „saprātīga peļņa”

	13.5.
Rezerves summas
	Dzēst apakšpunktu  

	13.7. Korekcijas saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos
	Otrās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

“jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju. Ja šādas Izmaksas ir saistītas ar Līgumā neparedzētiem papildu darbiem, Izmaiņas ir veicamas, ievērojot publisko iepirkumu reglamentējošos  normatīvos tiesību aktus, kā arī būvniecību reglamentējošos normatīvos tiesību aktus."   

	13.8. Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās
	   Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Ne ātrāk kā 12 mēnešus no Līguma noslēgšanas Puses ir tiesīgas vienu reizi gadā palielināt (pamatojoties uz Uzņēmēja pieprasījumu) vai samazināt (pamatojoties uz Pasūtītāja pieprasījumu) samaksu neizpildītajiem Darbiem, izņemot būvniecības izpilddokumentācijas un būvprojekta  projekta izstrādi, ja Būvniecības izmaksu indekss (pa resursu veidiem) Latvijas Republikā attiecīgajā mēnesī, kas publicēts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes Oficiālās statistikas portālā, salīdzinot pret iepriekšējā gada būvniecības izmaksu indeksu Latvijas Republikā (pa resursu veidiem) atbilstošajā periodā (attiecīgajā mēnesī), ir samazinājies vai palielinājies

   Samaksa par Darbiem ne biežāk kā vienu reizi gadā tiek samazināta vai palielināta tādā apmērā, kādā Būvniecības izmaksu indekss (pa resursu veidiem) attiecīgajā mēnesī, salīdzinot pret iepriekšējā perioda būvniecības izmaksu indeksu Latvijas Republikā attiecīgajā mēnesī, ir procentuāli samazinājies vai palielinājies. Izmaiņas samaksā par Darbiem veicamas, ja aprēķinātais procentuālais Būvniecības izmaksu indeksa (pa resursu veidiem) pieaugums vai samazinājums ir lielāks par 3 procentiem (aprēķinos izmantojama skaitļu apaļošana līdz 1 zīmei aiz komata). Šajā punktā minētās izmaiņas veicamas, ja Puse iesniegusi otrai Pusei rakstisku pieprasījumu, kurā norādīts: 1) attiecīgo indeksu salīdzināšana, kur identificēts aprēķinātais periods, 2) aprēķinātā procentuāla vērtība izmaiņu veikšanai, 3) summa vai attiecīgi starpība, par kādu maināma samaksa par Darbiem.
  Uzņēmējs nav tiesīgs ierosināt samaksas palielinājumu Darbiem, kuru izpilde tiek kavēta no Uzņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ. Par šajā punktā minētajām izmaiņām Puses noslēdz rakstveida grozījumus Līgumā.
   Šajā apakšpunktā noteiktais palielinājums Darbu samaksai netiek piemērots avansa maksājumam, kas nav atskaitīts Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 14.2.apakšpunkta piektās rindkopas (c) apakšparagrāfu.
  Šī apakšpunkta pirmajā rindkopā minētās izmaiņas, ņemot vērā Kopīgā Būvniecības cenu indeksa svārstības iepriekšējo 12 mēnešu periodā, Puses ir tiesīgas ierosināt vienu reizi gadā, ja šāds ierosinājums rakstiski izteikts ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša pēdējam datumam. 
Par šī apakšpunkta pirmajā rindkopā minētajiem grozījumiem Puses noslēdz rakstveida grozījumus Līgumā.


	14.1.
Līguma cena
	Pirmās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā"

"(b) Uzņēmējam jāsamaksā visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas viņam ir jāmaksā saskaņā ar Līgumu, un Līguma cena nedrīkst tikt koriģēta ne par vienu no šīm izmaksām, ja vien tas nav paredzēts 13.7. apakšpunktā [Korekcijas saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos]. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmējs izraksta rēķinu atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN piemērošanu.

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
"Izņemot šajā Līgumā noteiktos izņēmumus (ja tādi noteikti), Iekārtas un Materiāli ir apmaksājami pēc to montāžas un/vai iebūves Objektā kā būvdarbu daļa."


	14.2. Avansa maksājums             
	 Papildināt trešo rindkopu šādā redakcijā:
   
Avansa maksājuma garantiju Uzņēmējs iesniedz kā neatsaucamu pirmā pieprasījuma garantiju konkrētā avansa maksājuma apmērā, ko ir izdevusi kredītiestāde, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai līdzvērtīgs nodrošinājums, tai skaitā pirmā pieprasījuma apdrošināšanas līguma polise. Avansa maksājuma garantijas formai un saturam ir jāatbilst Avansa maksājuma garantijas veidnei, kas pievienota Pielikumā Nr. B3 - Avansa maksājuma nodrošinājums un jābūt iepriekš saskaņotai ar Pasūtītāju. 

Avansa maksājuma garantijai ir jāsatur nodrošinājuma izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu avansa maksājuma garantijas limita ietvaros saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja Līguma izpildi avansa atmaksas sakarā, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot avansa maksājuma garantiju ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.  

Uzņēmējam ir tiesības vienu reizi pusgadā samazināt avansa maksājuma garantiju par Līgumā noteiktajā kārtībā dzēsto avansa summu, iepriekš tam saņemot Pasūtītāja piekrišanu, kas izteikta rakstiski vai, nosūtot paziņojumu Uzņēmējam e-pasta veidā ar drošu elektronisko parakstu. Avansa maksājuma garantijai jāsatur nodrošinājuma izdevēja apņemšanās samazināt avansa maksājuma garantijas apmēru tikai pēc tam, kad tai uzrādīta Pasūtītāja piekrišana. Avansa maksājuma garantijai jābūt izdotai saskaņā ar un tai piemērojamas šādas materiālo tiesību normas: Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.  Visi strīdi, kas izriet no avansa maksājuma garantijas, izšķirami Latvijas Republikas tiesā.

   Piektās rindkopas  (a) un (b) apakšpunktus izteikt šādā redakcijā:

   (a) atskaitījumi tiek sākti ar pirmo Maksājumu apstiprinājumu (izņemot      avansa maksājuma apstiprinājumu);
  (b) amortizācijas atskaitījumi veicami ar likmi , kas norādīta Piedāvājuma pielikumā avansa maksājuma valūtā, kamēr avansa maksājums ir atmaksāts

	14.3. Pieteikums starpmaksājumu     apstiprinājumu saņemšanai
	  Apakšpunkta pirmajā teikumā  vārdus “Ziņojums sešos eksemplāros” aizstāt ar vārdiem “Ziņojums elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu”
  

	14.4. Maksājumu grafiks
	Izteikt apakšpunktu šādā redakcijā:
Maksājumu grafiks ar norādītiem apmaksas periodiem netiek piemērots.         
Maksājumi veicami atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnes sarakstā minētajiem Darbi veidiem vai etapiem, kad Inženieris ir apstiprinājis katra šāda etapa vai Darbu veida pabeigšanu atbilstoši Līguma prasībām.
Inženierim ir tiesības pieprasīt no Uzņēmēja katra Finanšu piedāvājumā iekļautā Darbu etapa vai veida detalizētu nesaistošu maksājumu tāmi apmaksas proporcijas noteikšanai, ja Pasūtītājs izlemj par kāda etapa vai darbu veida apmaksu veikt nevis pēc tā pabeigšanas, bet divos vai vairākos maksājumos darbu gaitā.


	14.5. Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli  
	  Izteikt trešās rindkopas (a) (ii) šādā redakcijā:
(ii) iesniedzis ziņojumu par Izmaksām saistībā ar Iekārtu un Materiālu iepirkšanu un piegādi Darbu izpildes vietā vai Uzņēmēja  vai Pasūtītāja noliktavā kopā ar nepieciešamajiem attaisnojuma dokumentiem; 
   Papildināt trešās rindkopas (a) ar (iii) šādā redakcijā:
      iesniedzis apliecinājumu par to, ka Materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām; 
   Dzēst trešās rindkopas (b).
   Izteikt trešās rindkopas (c) šādā redakcijā:
  (c) attiecīgās Iekārtas un Materiāli:
        (i)	Saskaņā ar Piedāvājuma pielikumu ir tie, kas tiek apmaksāti, kad ir piegādāti Darbu izpildes vietā vai Uzņēmēja  vai Pasūtītāja noliktavā un
        (ii) ir nogādāti un pienācīgi noglabāti Darbu izpildes vietā vai Uzņēmēja  vai Pasūtītāja noliktavā un nodrošināti pret zaudējumiem, bojājumiem vai nolietošanos, kā arī atbilst Līguma prasībām.

	14.7.
Samaksa
	Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:
Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā:
(a)	avansa samaksa– 30 dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir:
 (i) saņēmis Starpmaksājuma apstiprinājumu,
 (ii) saņēmis Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar 4.2. apakšpunktu [Līguma izpildes nodrošinājums] 
(iii) saņēmis avansa maksājuma garantiju attiecīgā avansa maksājuma pilnā apjomā;
(b)	starpmaksājumus, tai skaitā maksājumus Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā – 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus, parakstījis Starpmaksājuma apstiprinājumu par iepriekšējā periodā paveiktajiem darbiem, kā arī saņēmis rēķinu par Darbu izpildi;
(c) Beigu maksājumu – 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir  saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu, rēķinu par Darbu izpildi.

Papildināt ar jaunu rindkopu:
Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības pret kādu no Pusēm piemērot līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā. Līgumsods var tikt ieturēts no veicamajiem maksājumiem.

	14.8.
Samaksas nokavējums

	Punktu izteikt šādā redakcijā:
„Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.” 

	14.9. 
Ieturējuma naudas izmaksāšana
	Punktu izteikt šādā redakcijā: 
“Papildus Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanai (Speciālo noteikumu 4.2.punkts), no katra Uzņēmējam pienākošā maksājuma, izņemot attiecībā uz autoruzraudzības apmaksu, Pasūtītājs ietur Piedāvājuma pielikumā norādīto procentuālo ieturējumu no katra  maksājuma summas. 
Kad ir izdots Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums. Darbi ir izturējuši visas noteiktās pārbaudes (ieskaitot Pārbaudes pēc Darbu pieņemšanas, ja tādas ir) un Pasūtītājs saņēmis no Uzņēmēja Ieturējuma naudas garantiju 50% apmērā no ieturējuma  summas, atbilstoši Pielikumā Nr.B4 – Ieturējuma naudas nodrošinājums  pievienotajai Ieturējuma naudas garantijas veidnei, Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam 100% (viens simts  procentus) no ieturējuma naudas.

Tomēr, ja, saskaņā ar 11. punktu [Atbildība par defektiem] vai 12. punktu [Pārbaudes pēc Darbu pieņemšanas], kāds darbs ir palicis neizpildīts, Inženierim ir tiesības nedot šī darba novērtēto izmaksu apstiprinājumu, kamēr šis darbs nav izpildīts. 


	14.10. 
Ziņojums par Darbu pabeigšanu
	Aizstāt pirmajā rindkopā skaitli un vārdus "84 Dienu laikā" ar skaitli un vārdiem "28 Dienu laikā" un vārdus "sešos eksemplāros" aizstāt ar vārdiem  "elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu".


	14.11. 
Pieteikums Beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai
	Aizstāt vārdus "sešos eksemplāros" ar vārdiem "elektroniskā formā        parakstīts ar drošu elektronisko parakstu".
Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu.

	15.2.
Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses
	Pirmās  rindkopas (e) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

“(e) bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ir sācis likvidācijas procesu, vienojas ar saviem kreditoriem vai kreditoru interesēs veic uzņēmējdarbību ar citas personas vārdu, vai ja jebkurai darbībai vai notikumam (saskaņā ar Piemērojamo likumu) ir līdzīga ietekme šajā apakšparagrāfā minētajam, tajā skaitā ir zaudējis licences, sertifikātus vai citas atļaujas, kas ir priekšnoteikums, lai veiktu attiecīgos Darbus.”

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā:
„(g) Uzņēmēja piedāvāto ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija  līdz Darbu uzsākšanai nav atzīta vai nav saņemta atļauja likumā  “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajā kārtībā un gadījumos un/vai attiecīgie speciālisti nav reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā, un ja šie speciālisti netiek nomainīti saskaņā ar Piemērojamo likumu.’’

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (h) apakšpunktu šādā redakcijā:

“(h)  ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Uzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, tai skaitā, bet ne tikai uz Uzņēmēju ir attiecināms 2022.gada 8.aprīļa Padomes Regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta 1.punkts. Uzņēmējam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par šādu sankciju  iestāšanos pret Uzņēmēju vai par šādu sankciju risku.
Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

“Taču (e), (f) vai (h) apakšpunktā minētajos gadījumos Pasūtītājs, iesniedzot paziņojumu, var pārtraukt Līgumu nekavējoties.”


	16.1.
Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi

	Pirmajā rindkopā “21” aizstāt ar “14”.  


	16.2.
Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses
	Trešajā rindkopā vārdus “cik drīz vien praktiski iespējams” aizvietot ar “ne vēlāk kā 14 dienu laikā”



	16.4. Samaksa Līguma pārtraukšanas gadījumā
	Izteikt c) apakšpunktu šādā redakcijā: 
“Jāatlīdzina Uzņēmējam nodarītie tiešie zaudējumi”.

	17.2. Uzņēmēja atbildība par darbu uzraudzību
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

"Pieņemšanas - nodošanas apstiprinājuma izsniegšana neatbrīvo Uzņēmēju  garantijas laikā no atbildības par apstiprinājuma izdošanas  brīdī nekonstatētiem Darbu trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim un būvspeciālistam būtu bijis jāparedz, pat ja Pasūtītājs ir akceptējis attiecīgo risinājumu."


	17.4. Pasūtītāja risku iestāšanās sekas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Ja un apmērā, kādā jebkura no 17.3. apakšpunktā minētajām riska situācijām rada kavējumus, zaudējumus vai bojājumus attiecībā uz Darbiem, Precēm vai Uzņēmēja dokumentiem, Uzņēmējam nekavējoties jānosūta paziņojums Inženierim un jānovērš šos zaudējumus vai bojājumus, ja tādi konstatēti, Inženiera norādītajā apmērā."

Aizstāt otrās rindkopas (b) apakšpunktā vārdus  “pieņemamu peļņas    procentu”   ar vārdiem “saprātīgu peļņas procentu”

	17.6. Atbildības ierobežošana
	   Papildināt apakšpunktu ar rindkopu šādā redakcijā:
Jebkādu Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto saistību  pienācīgas un pilnīgas izpildes.

	18.1.
Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu
	 Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu
Izteikt otro rindkopu šādā redakcijā:
Kad apdrošinātāja Puse ir Uzņēmējs, katrs apdrošināšanas līgums ir jāslēdz un jāiesniedz saskaņā ar šī punkta 13.rindkopas noteikumiem. 13.rindkopas noteiktajiem noteikumiem ir piešķirta prioritāte attiecībā uz pārējiem šī  punkta noteikumiem. 
Izteikt sestās rindkopas (b) šādā redakcijā:
(b) šajā punktā minēto apdrošināšanas polišu kopijas.
Papildināt punktu ar jaunu 13.rindkopu šādā redakcijā:
Uzņēmējs uz sava rēķina apņemas noslēgt šajā rindkopā uzskaitītos apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, un iesniedzot Pasūtītājam apstiprinātas apdrošināšanas līguma vai apdrošināšanas polišu kopijas kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu.

(i) [bookmark: _Hlk179210222]Iekārtu, būvdarbu un montāžas darbu (iekārtu uzstādīšanas) apdrošināšanas polisi Iepirkuma līguma cenas apmērā. Saskaņā ar apdrošināšanas polisi kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs tiek norādīts Pasūtītājs. Šo apdrošināšanu pretendents uztur spēkā visā darbu veikšanas laikā. Apdrošinājums aptver visus zaudējumu riskus, kas saistās ar pretendenta profesionālo darbību. Apdrošināšanas polisē iekļaujams 3 (trīs) gadu paplašinātais defektu paziņošanas periods. Pretendents minētās apdrošināšanas polises kopiju kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu iesniedz Pasūtītājam līdz būvdarbu nosacījumu izpildei. 

(ii) Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām, kā arī paredzot šādus noteikumus: 10% (desmit procenti) no Iepirkuma līguma cenas un apdrošinājuma ņēmēja pašrisku ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no atbildības limita, kā arī 3 (trīs) gadu pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods un tai ir jāaptver civiltiesiskās atbildības riski pret trešajām personām saistībā ar darbu veikšanu. Uzņēmējs apdrošināšanu uztur spēkā visā darbu veikšanas un defektu paziņošanas periodā. Apdrošināšanas polisē tiek noteikts, ka apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona (tajā skaitā Pasūtītājs), kam var rasties prasījums saistībā ar darbu veikšanu. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises kopiju iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas;
(iii) Darbos iesaistīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām.

	18.2. līdz 18.4.
	1. Dzēst apakšpunktus

	18.5  Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

	Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu pasūtītāja un trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem pasūtītāja un trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības.

Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija.  

	19.1. 
Nepārvaramas varas definīcija
	19.1. punktā papildināt otro rindkopu ar vi punktu šādā redakcijā:
"vai publisko iestāžu prettiesiskas darbības".

	19.4. Nepārvaramas varas apstākļu sekas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
“Ja Uzņēmējs nespēj pildīt kādu no Līgumā noteiktajām saistībām nepārvaramas varas dēļ, par kuru ir iesniegts paziņojums saskaņā ar 19.2.apakšpunktu [Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļiem], un viņam tiek kavēta Darbu izpilde saistībā ar šo nepārvaramās varas situāciju, Uzņēmējs saskaņā ar 20.1.apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] ir tiesīgs prasīt termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu kavējumu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana].”

	19.6. Iespēja pārtraukt Līgumu, maksājumi un atbrīvošana no saistību pildīšanas
	Dzēst otrās rindkopas (e) apakšpunktu.

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējs un Pasūtītājs maksājuma apstiprinājumu paraksta 10 darbdienu laikā no tā izsniegšanas. Norēķini tiek veikti 10 darbdienu laikā no  rēķina  saņemšanas, kurš izrakstīts uz  parakstīta maksājumu apstiprinājuma pamata ."

	20.1. Uzņēmēja prasījumi
	Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu 

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk135888081][bookmark: _Hlk135888040]"Ja Uzņēmējs neiesniedz rakstisku pieprasījuma paziņojumu 28 dienu laikā kopš brīža, kad Uzņēmējs ir uzzinājis vai viņam vajadzētu uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem, Pasūtītājam ir tiesības atteikt Izpildes laika pagarinājumu un/vai papildu samaksu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu. Pretējā gadījumā ir jāņem vērā turpmākie šī apakšpunkta nosacījumi." 

	20.2. līdz 20.5.
	Dzēst apakšpunktus

	20.6.
Arbitrāža

	Izteikt šādā redakcijā:
„Tiesa
Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.”

	20.7. un 20.8.
	Dzēst apakšpunktus



	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:
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	<Pasūtītāja nosaukums>
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>
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