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Iepirkuma Nr. ONP 2026/48 nolikumam
Projektēšanas uzdevumu pēdējais aktualizācijas datums: 28.08.2026.


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
iepirkumam „Būvprojektu “Apgaismojuma un pieslēgumu izbūve Olaines novadā” izstrāde”

1. Pasūtītājs:
Olaines novada pašvaldība.

2. Projektu mērķis:
· izstrādāt būvprojektus objektiem, atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma 3.punktā minētajām prasībām un pievienotajiem plāniem.
[bookmark: _Hlk139014539]Darbu izpildes termiņš: 
1. daļa - „Būvprojektu “Apgaismojuma un pieslēgumu izbūvei Stacijas ielā, Skolas ielā, Skolas 1 līdz Zemgales 41, Olainē (ap 2. vidusskolas),  Kūdras ielā,  Parka ielā, (Parka iela 1, 7, Parka iela 11, 13 līdz Drustu gatve 10),  no Skolas ielas 2 līdz Zemgales 27 (pagalmā),  no Zeiferta ielas 16, 8, līdz Zeiferta 14,  Rūpnīcu iela 1 (publiskā stāvvietā), Olainē, Olaines novadā” izstrāde” - 20 (divdesmit) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas brīža, ieskaitot Būvvaldes atzīmes izdarīšana būvniecības ieceres dokumentācijā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvniecība plānota 2027. gadā;
 2. daļa - „Būvprojektu “Apgaismojuma un pieslēgumu izbūvei Pionieru iela, Jaunolainē, Baznīcas ielas pagalmos (starp Baznīcas ielas 5, 7 ,9 ,11 līdz Baznīcas 13, Jaunolainē), Jaunolainē , Vaļņu, Monētu ielas, Medemciemā,  DKS “Komutators” posmā (Harmonijas iela, Saulaines iela, bērnu laukums,) Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā” izstrāde” - 20 (divdesmit) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas brīža, ieskaitot Būvvaldes atzīmes izdarīšana būvniecības ieceres dokumentācijā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvniecība plānota 2027. gadā;
3. daļa - „Būvprojektu “Apgaismojuma un pieslēgumu izbūvei DKS “Rīga”, Jāņupē - “Atpūtas” (līdz gala pieturai  “Mežsētas”, Jāņupē uz V12),   “Stīpnieku ceļš” (DKS Gavana),  Jāņupē,  DKS “Vaivadi” (gala pieturā), Jāņupē,  posmā, Olaines pagastā, Olaines novadā” izstrāde” - 20 (divdesmit) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas brīža, ieskaitot Būvvaldes atzīmes izdarīšana būvniecības ieceres dokumentācijā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, būvniecība plānota 2027. gadā.

Noteiktie termiņi: Topogrāfijas izstrāde (nodrošina Izpildītājs) 7 (septiņu) nedēļu laikā no Līguma spēkā  stāšanās dienas.
3. Projektēšanas prasības:
3.1. apsekot situāciju dabā;
3.2. nepieciešams projektēt (skatīt objektu sarakstu un atzīmēto būvniecības veidu katram objektam) ielu apgaismojumu atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (MK noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju noteikumi”; 2014. gada 30.septembra MK noteikumiem Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu  LBN 008-14  „Inženiertīklu izvietojums””; MK noteikumiem Nr. 545 (LBN 202-18) „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; MK noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”; „Zemsprieguma (0,4kV) un vidējā sprieguma (6, 10, 20kV) kabeļlīnijas”; LVS CEN/TR 13201-1:2015 „Ceļu apgaisme”, ceļu braucamajām daļām, piemērojot  M6 apgaismojuma  klasi, gājēju ceļiem apgaismojuma klasi P4, 2001.gada 2.oktobra MK noteikumi Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un citiem spēkā esošiem noteikumiem un LEK standartiem (LEK 014, LEK 049), MK noteikumiem Nr. 982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, inženierkomunikāciju turētāju tehniskajiem noteikumiem, ielu apgaismojuma izbūves standartiem, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. ES2017/852., Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem u.c.), kas regulē elektroietaišu projektēšanu un izbūvi;
3.3. būvprojektu izstrādes gaitā pārliecināties par būvniecības ieceres atbilstību būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā apstiprinātajiem pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā un detālplānojumā (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) ietvertajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;
3.4. būvprojektos iekļaut zemes īpašnieku sarakstu, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas; 
3.5. būvprojektu izstrādes laikā pasūtīt un izstrādē iekļaut aktuālo topogrāfiju, kas nav vecāka par 1 gadu (topografisko uzmērījumu veikt LKS-92TM koordinātu sistēmā).
3.6. būvprojektu izstrādes laikā pieprasīt tehniskos noteikumus no inženierkomunikāciju turētāju puses;
3.7. apgaismojumu stabu izvietojumu pārbaudīt dabā, lai tie neatrastos tieša koku tuvumā vai koku vainagu aizēnojumā (nepieciešamības gadījumā projektā paredzēt koku vai koku vainagu apstrādi);
3.8. jaunu apgaismojumu izbūvēt ielu/ceļa sarkano līniju robežās (LED lampas). Izbūvi paredzēt ārpus ielu/ceļa brauktuves zonas, pēc iespējas izmantojot nomales vai zaļo zonu. Jaunās izbūves trases pieslēgt pie esošā ielu apgaismojuma līnijām vai ceļa/ielu sarkano līniju robežās gar  ielu/celiņu (LED lampas) un/vai paredzēt jaunu pieslēgumu;
3.9. pirms Pasūtījuma nodošanas Pasūtītājam, saņemt visus nepieciešamos būvprojektu saskaņojumus un/vai akceptus;
3.10. vadoties no priekšizpētes datiem, ielas ir ar asfaltbetona segumu, grants segumu. Šķērsojumiem, kas var skart asfaltbetona ielu segumu, paredzēt izbūvi tikai ar caurdures metodi; 
3.11. izbūves darbu ietvaros paredzēt atjaunot skarto segumu esošajā vai labākā stāvoklī, pastiprinātu uzmanību pievēršot iebrauktuvju šķērsojumiem;
3.12. jaunizbūvējamās apgaismes līnijas jāpieslēdz saskaņā ar ārējo elektroapgādes ELT tīklu būvprojektiem, saskaņā ar AS “Sadales tīkls” izsniegtajiem elektroietaišu ierīkošanas Tehniskajiem noteikumiem;
3.13. jaunizbūvējamās apgaismes līnijas jāpieslēdz esošajām apgaismojuma tīkliem, ja tādās iespējas nav, projektā norādīt jaunu pieslēguma vietu  un izstrādāt projektu pieslēgumam. Precīzas pieslēgumu vietas noteikt projektēšanas laikā;
3.14. projektā paredzēt lietot LED gaismekļus, kas atbilst ES2017/852 prasībām, 2017.gada 01.jūlija MK noteikumos Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.panta; 1.2.apakšpunktā noteiktās prasības, kas ir aprakstītas 1.pielikuma punktos 7. (Ielu apgaismojums un satiksmes signāli), precīzāku info par pielietojamo LED gaismekļa tipu skatīt Tehniskajā specifikācijā;
3.15. projektā paredzēt uzstādīt cinkotus konusveida stabi 6500/125/60/3, konsole 2/1/15 („L”, “T”, ”V” veida leņķis, bez konsoles), pēc nepieciešamības iespējams arī cits balsta/staba augstums, vai konsoles variants/konfigurācija, ja tāds nepieciešams pamatojoties uz gaismas intensitātes aprēķiniem), ar atbilstoša izmēra betona pamatu, gumijas blīvējumu, zemējuma pieslēgvietu, ar vienu lūku;
3.16. paredzēt kabeļu līnijas ievietot aizsargcaurulēs PE50 2.kl. (450N) PE75 2.kl.(450N), PE75 3.kl.(750N), PE110 4.kl.(1250N) atbilstoši izmantojamajiem apstākļiem, mehāniskajās aizsargcaurulēs balstos. Kabeļu savienojumus veikt tikai balstos (tiem jābūt brīvi pieejamiem), galu apdarē izmantot kabeļu gala apdari, spailes. Kabeļu guldīšanas tranšejās virs kabeļiem izmantot brīdinājuma lentas. Paredzēt drošinātāju ligzdu apgaismojuma balstiem LFB16-06A-R ar 2A drošinātāju.
3.17. projektējamām līnijām paredzēt AXPK tipa alumīnijas kabeļus, nepieciešamo šķērsgriezumu noteikt projekta izstrādes laikā. Balstos uz gaismekļiem paredzēt kabeļus CYKY-3x1,5mm2,  starp stabiem AXPK-5x16; mm2, līdz AXPK-5x25 mm2, AXPK-5x35 mm2 - pēc aprēķiniem; tips – atbilstoši izmantojamajiem apstākļiem. (nepieciešams nodrošināt pastāvīgu spriegumu videokameram).
3.18. paredzēt stiprinājuma kronšteinu (karogu, jaungada rotājumu izvietošana svētku dienās) un kontaktligzdu, uzstādīšanu uz apgaismojuma stabiem. (vietas saskaņot ar Pasūtītāju).
3.19. paredzēt Ziemassvētku rotājumu pieslēgšanu objektiem: Stacijas ielā, Skolas ielā, Skolas 1,  līdz Zemgales 41, Olainē (ap 2. vidussk.), Kūdras ielā, Parka ielā, (Parka iela 1, 7, Parka iela 11, 13 līdz Drustu gatve 10) Olainē.
3.20. apgaismojuma līnijās paredzēti gaismekļi: LED IZYLUM 1/5399/25LEDs600mA NW740+DALI+Light Exhauste (vai ekvivalents). Pretendentam jāpiedāvā minētie gaismekļi. DDF līknes (dimmēšanas līknes) tiek ieprogrammētas saskaņojot ar Pasūtītāju.
3.21. LED gaismekļos jābūt paredzētai autonomai DynaDimmer dimmēšanas vadībai katrā gaismeklī, grafiks tiks precizēts projektēšanas laikā. Gaismekļiem nepieciešamās tehniskās prasības uzrādītas Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1);
3.22. izstrādātajam projektam pievienot DIALux aprēķinu, kā arī balsta rasējumu, kur attēloti balstu un konsoļu izmēri, iekļaujot gaismekļa uzstādīšanas leņķi attiecībā pret ceļa virsmu;
3.23. projektējot visiem risinājumiem jābūt atbilstošiem normatīvajiem aktiem, ekonomiski pamatotiem un saskaņotiem ar Pasūtītāju;
3.24. projektēšana ir noslēgusies līdz ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;
3.25. projektēšanas rezultāts: izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija – ELT tehniskās shēma u.c. dokumentācija visiem projektēšanas uzdevumā minētajiem objektiem atsevišķos projektos.
4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvniecības ieceres dokumentāciju:
4.1. papīra formātā 2 eksemplāros ar apliecinājumu, ka iesniegtais atbilst BIS sistēmā saskaņotajam; 
4.2. kopiju elektroniski AutoCAD savietojamā .DWG un Acrobat Reader savietojamā PDF formātā, būvapjomus papildus Microsoft Excel savietojamā XLSX formāta. 
5. Būvprojektā jāiekļauj:
· paskaidrojuma raksts;
· projektēšanas uzdevums;
· būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;
· projektētāja sertifikāta un (Izpildītāja) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija;
· tehniskie noteikumi;
· zemes īpašnieku sarakstu, kurus būvuzņēmējam jābrīdina par darbu veikšanu;
· zemesgrāmatu apliecību kopijas;
· projekta saskaņošanas protokoli ar zemes īpašniekiem;
· apstiprināta inženiertopogrāfiskā plāna kopija;
· skaidrojošais apraksts (SA);
· elektroapgādes (ārējās) (ELT) dokumentācija (plāni, principiālā slēguma shēma, vizualizācijas, demontāžas plāns, montāžas plāns);
· elektromontāžas darbu un materiālu vizualizācija (attiecas uz sadalnēm, stabiem un gaismekļiem), specifikācija un apjomi (BA);
· saskaņojumi  (caur būvniecības informācijas portālu (BIS) saskaņot ar nepieciešamajiem inženiertīklu īpašniekiem un ieinteresētajām organizācijām;
· būvniecības tāme (kontroltāme) un specifikācijas. Izmaksu aprēķins (tāme) noformējams atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām. Būvdarbu apjomi izstrādājami atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;
· plānoto būvdarbu laiku;
· projektā uzrādīt visus nepieciešamos montāžas, demontāžas darbus.
Visi projekta risinājumi ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, kopā ar Pasūtītāju, apskatīt objektus dabā.

1.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA PROJEKTĒŠANAI

LED gaismekļi
Piedāvāt prasībām atbilstošu gaismekli:
	N.p.k.
	Parametrs
	Pieprasīts
	Piedāvātais

	
	Gaismekļa nosaukums/modelis:
	---
	

	1.
	Gaismekļa ražotājs:
	---
	

	
	Gaismekļa izgatavošanas gads:
	ne agrāk kā 2024.gads
	

	
	Gaismekļa garantijas laiks:
	5 (pieci) gadi
	

	
	2.Tehniskās prasības
	
	

	2.1.
	Gaismas avota tips:
	LED (gaismas diodes – “Light emitting diode”), 
gaismas krāsas temperatūra 4000K (+/-7%)
	

	2.2.
	Gaismas plūsmas veids:
	Asimetriska ielas optika atbilstoši
DIALux gaismas aprēķinam
	

	2.3.
	Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā:
	IP66
	

	2.4.
	Gaismekļa korpusa materiāls, pretkorozijas aizsardzība
	Liets alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu
	

	2.5.
	Pretkorozijas aizsardzības pakāpe 
	Iztur 500h sāls strūklas testu
	

	2.6.
	Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā:
	IK08
	

	2.7.
	Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā:
	4 kg
	

	
2.8.
	Izturība pret pārspriegumu N/L, ne mazāk kā:
	6kV
	

	
2.9.
	Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru
	Uz sāna konsoles vai vertikāla staba
	

	
	
	Ø (diametrs) 60mm
	

	2.10.
	Gaimekļa uzstādīšanas leņķa regulēšanas diapazons
	No -90° līdz +15° 
ar soli 4°+/-1°
	

	2.11.
	Darba temperatūras diapazons
	-40°C - +50°C
	

	2.12.
	Gaismekļa stiprināšanas veids
	Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm
	

	2.13.
	Gaismekļa efektivitāte kalpošanas laika sākumā, ne mazāka kā:
	139 lm/w  
	

	2.14.
	Sistēmas faktiskā gaismas plūsma nemainīga visā gaismekļa kalpošanas laikā, ieskaitot optikas zudumus, ne mazāka kā:
	5566 LM  
(nepieciešamības gadījumā iespējamas korekcijas, saskaņā ar DIALux aprēķinu, saskaņojot ar Pasūtītāju
	

	2.15.
	Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā:
	70%
	

	2.16.
	Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais:
	220 ÷ 240V
	

	2.17.
	Kopējā elektriskā patērējamā jauda kalpošanas laika sākumā, ne vairāk kā:
	40 W   

	

	2.17.1.
	Parka ielas apgaismojumam (1.daļa): izvēlēties gaismekļa jaudu pēc DIALux gaismas aprēķina
	Pēc DIALux gaismas aprēķina 
	

	2.17.2.
	Baznīcas ielas pagalmos apgaismojumam (2.daļa): izvēlēties gaismekļa jaudu pēc DIALux gaismas aprēķina
	Pēc DIALux gaismas aprēķina 
	

	2.18.
	Kopējā elektriskā patērējamā jauda kalpošanas laika beigās, ne vairāk kā:
	40 W  
	

	2.19
	DALI vadība signāls
	Ir
	

	2.20
	Iespēja ieprogramēt autonomu dimēšanas režīmu ar vismaz 5 dimēšanas pakāpēm.
	Ir
	

	2.21
	Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes, ne mazāk kā:
	≥ 0.98
	

	2.21
	Nemainīga gaismas plūsma visā kalpošanas laikā (Constant light output)
	Jā
	

	2.22
	Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā:
	100 000 h 
	

	2.23
	Piekļuve barošanas blokam atsevišķi no optiskā nodalījuma. Atverot barošanas bloka nodalījumu nav iespējams piekļūt optiskajam nodalījumam.
	Jā
	

	2.24
	Gaismekļa optiskais nodalījums aizsargāts no apkārtējās vides iedarbības ar rūdītu aizsargstiklu.
	Jā 
	

	

	3.1.
	Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents:
	Jā
	

	3.2
	Ražotāja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. 
	Jā
	

	3.3
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts. Gaismekļiem jābūt ar ENEC marķējumu. ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem.
	Jā
	

	3.4
	Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC+ sertifikāts. Gaismekļiem jābūt ar ENEC+ marķējumu. ENEC+ ir gaismekļu kvalitātes zīme, kas apliecina ražotāja deklarēto gaismas parametru atbilstību.
	Jā
	

	3.5
	Fotobioloģiskā riska grupa atbilstoši LVS EN 62471 ne augstāk kā
	RG0
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Paredzēti gaismekļi: LED IZYLUM 1/5399/25LEDs600mA NW740+DALI+Light Exhauste ar autonomu dimmēšanu vai ekvivalents. Pretendentam jāpiedāvā šajā punktā un Darbu daudzumu sarakstā minētie gaismekļi. DDF līknes (dimmēšanas līknes) tiek ieprogrammētas saskaņojot ar Pasūtītāju.
LED gaismekļu aizsardzībai balstos paredzēt drošinātāju ligzdu apgaismojuma balstiem LFB16-06A-R ar 2A drošinātāju.
LED gaismas ķermeņiem paredzēt pārsprieguma aizsardzību.

Stabi
     Cinkoti konusveida stabi 6500/125/60/3, konsole 2/1/15 ( „L” veida leņķis), L-veida konsoli 2.0/1.5, V/T-veida konsoli 2.0/1.5 pēc nepieciešamības (iespējams arī cits balsta augstums, konsoles konfigurācija, ja tas nepieciešams pamatojoties uz gaismas intensitātes aprēķiniem), ar betona pamatu P-1.3 (ar atbilstoša izmēra betona pamatu), ar gumijas blīvējumu GB-RG, ar sazemējuma pieslēgvietas skrūvi, ar vienu lūku. 
Dzelzsbetona pamatiem  ir jābūt nokomplektētiem  ar  stabu līmeņošanas  skrūvēm M16 A2 ISO 4026 –nerūsējošā tērauda.


Kabeļi
AXPK-5x16 mm2, līdz AXPK-5x25 mm2, AXPK-5x35 mm2 - pēc aprēķiniem; starp stabiem, CYKY-3x1,5 mm2 stabos, tips – atbilstoši izmantojamajiem apstākļiem (nepieciešams nodrošināt pastāvīgu spriegumu videokamerām).
Aizsargcaurules
PE50 2.kl. (450N) PE75 2.kl.(450N), PE75 3.kl.(750N), PE110 4.kl.(1250N) atbilstoši izmantojamajiem apstākļiem, mehāniskās aizsargcaurules balstos.

Paredzēt katram gaismeklim atsevišķu drošinātāju ligzdu LFB16-06A-R ar 2A drošinātāju.


Visas līnijas savā starpā savienot, izbūvējot kabeļu komutācijas sadalnes ar dalījuma vietām, līnijām un atbilstoši pie esošās automātikas. Atsevišķu vadības automātiku neparedzēt. 

Būvniecības dokumentācijā izstrādāt apgaismojuma projekta risinājumu projektējamajā teritorijā. 
Ielas apgaismojums projektējams izvērtējot un izmantojot esošo apgaismojuma balstus. Apgaismojuma klases paredzēt ne zemākas kā M6, saskaņā ar LVS EN 13201 prasībām. Apgaismojuma klases precizēt projektēšanas laikā saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2021 noteikto.
Ievērot LVS CEN/TR 13201-1:2015 “Ceļu apgaismes” noteiktās prasības gājēju ceļiem apgaismojuma klasi P4, ceļu braucamajām daļām piemērojot M5 apgaismojuma klasi. 
Paredzēt esošo, veco gaismekļu kas izvietoti uz AS Sadales tīkls balstiem demontāžu. Paredzēt uzstādīt jaunus cinkotus konusveida stabus (staba augstums, konsoles variants pamatojoties uz gaismas intensitātes aprēķiniem DIALux vai cits), ar betona pamatu, gumijas blīvējumu, zemējumu, ar vienu lūku - analogi esošajiem. Kabeļu līnijas ievietot aizsargcaurulēs atbilstoši izmantojamajiem apstākļiem, t.sk. balstos.
LED gaismekļu aizsardzībai balstos paredzēt aizsargautomātslēdžus.
Paredzēt lietot LED gaismekļus, kas atbilst ES2017/852 prasībām, 2017.gada 01.jūlija MK noteikumos Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.panta; 1.2.apakšpunktā noteiktās prasības, kas ir aprakstītas 1.pielikuma punktos 7. (Ielu apgaismojums un satiksmes signāli). Gaismekļa tipu saskaņot ar pasūtītāju un apgaismojuma tīklu uzturētājiem. 
Projektējamajam apgaismojumam ir jānodrošina normatīviem atbilstoša brauktuves, krustojumu, autostāvvietu un gājēju infrastruktūras apgaismošana.
Projekta ielu apgaismojuma risinājumus saskaņot ar pašvaldības apgaismojuma tīklu uzturētāju.


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
1.DAĻA
1.daļa – Būvprojektu “Apgaismojuma un pieslēgumu izbūvei Stacijas ielā, Skolas ielā, Skolas 1 līdz Zemgales 41, Olainē (ap 2. vidusskolas),  Kūdras ielā,  Parka ielā, (Parka iela 1, 7, Parka iela 11, 13 līdz Drustu gatve 10),  no Skolas ielas 2 līdz Zemgales 27 (pagalmā),  no Zeiferta ielas 16, 8, līdz Zeiferta 14,  Rūpnīcu iela 1 (publiskā stāvvietā), Olainē, Olaines novadā” izstrāde

1.daļai būvniecība plānota 2027. gadā, termiņš 20 (divdesmit) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas brīža.
Būvprojektu izstrāde zemāk norādītajiem objektiem:
· Apgaismojums Stacijas ielā, Skolas ielā ( Skolas iela 1  līdz Zemgales 41) Olainē (ap Olaines 2. vidusskolu) (pieslēgties pie  AVS sadalnes, esošas līnijas), trases minimālais plānotais garums: ~ 810m, gaismekļu plānotais minimālais skaits:   35 gab., balstu plānotais minimālais skaits: 18 gab. (6,5m stabs ar V-veida konsoli 2/1/15, T-veida konsoli, 2/1/15, L-veida konsoli 2/1/15) (nepieciešams nodrošināt pastāvīgu spriegumu videokamerām). Betona stabu demontāža 14.gab. Barošana no TP  ar jaudas palielināšanu.
Veicot projektēšanas darbus ņemt vērā un salāgot risinājumus ar projektu “Autobusu pieturvietas pārcelšana Stacijas ielā pie Olaines 2.vidusskolas, gājēju pārejas izveide un seguma atjaunošana Stacijas ielā (Skolas iela – Stadiona iela), Olainē” (pasūtītājs Olaines novada pašvaldība)  (līnijas izbūve no Stacijas 28 līdz esošai sadalnei pie Stacijas 32).

· Apgaismojums Kūdras ielā, Olainē, Olaines nov. (pieslēgties pie jaunās  AVS sadalnes), trases minimālais plānotais garums: ~ 480,0 m, gaismekļu plānotais minimālais skaits:  15 gab., balstu plānotais minimālais skaits: 13 gab. (6,5 m stabs ar L-veida konsoli 2/1/15) (nepieciešams nodrošināt pastāvīgu spriegumu videokamerām). Betona stabu demontāža 10.gab. Demontēt esošo AVS sadalni un uzstādīt jauno AVS sadalni.


· Apgaismojums Parka ielā, Olainē (Parka iela 1, 7, Parka iela 11, 13 līdz Drustu gatve 10, Olainē) (pieslēgties pie jaunās AVS sadalnes) trases minimālais plānotais garums: ~ 623 m, gaismekļu plānotais minimālais skaits: 12 gab., balstu plānotais minimālais skaits: 11 gab. (6,5m stabs ar L-veida konsoli 2/1/15, V-veida konsoli 2/1/15) (nepieciešams nodrošināt pastāvīgu spriegumu videokamerām). Betona stabu demontāža 9.gab. Demontēt esošo AVS sadalni un uzstādīt jauno AVS sadalni.

· Apgaismojums no Stacijas 24, Skolas ielas 2 līdz Zemgales 27, Olainē (pagalmā) (pieslēgties pie esošās sadalnes KS Stacijas iela 24, Olainē), trases minimālais plānotais garums: ~ 450 m gaismekļu plānotais minimālais skaits: 15 gab., balstu plānotais minimālais skaits: 13 gab. (6,5m stabs ar L-veida konsoli 2/1/15, V-veida konsoli 2/1/15) (nepieciešams nodrošināt pastāvīgu spriegumu videokamerām). Betona stabu demontāža 11.gab.


· Apgaismojums no Zeiferta iela 16, Zeiferta iela 8, līdz Zeiferta iela 14, Olainē (pieslēgties pie esošas līnijas), trases minimālais plānotais garums: ~ 280 m gaismekļu plānotais minimālais skaits: 7 gab., balstu plānotais minimālais skaits: 7 gab. (6,5m stabs ar L-veida konsoli 2/1/15, V-veida konsoli 2/1/15) (nepieciešams nodrošināt pastāvīgu spriegumu videokamerām).  Metāla stabu demontāža 1.gab.

· Apgaismojums Rūpnīcu iela 1, Olaine - publiskā stāvvietā (kad.apz.80090052204) (pieslēgties pie esošas līnijas staba. Trases minimālais plānotais garums: ~ 115 m, gaismekļu plānotais minimālais skaits: 3 gab., balstu plānotais minimālais skaits: 3 gab. (6,5m stabs ar L-veida konsoli 2/1/15, V-veida konsoli 2/1/15 (nepieciešams nodrošināt pastāvīgu spriegumu videokamerām).


Izstrādātajam projektam pievienot DIALux aprēķinu, kā arī balsta rasējumu, kur attēloti balstu un konsoļu izmēri, iekļaujot gaismekļa uzstādīšanas leņķi attiecībā pret ceļa virsmu.

PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS
Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas brīža. Izpildes termiņš norādīts, ņemot vērā likumdošanā noteiktos dokumentu izskatīšanas termiņus iestādēs. Starpziņojuma materiāli iesniedzami sūtot uz pasūtītāja kontaktpersonu e-pastiem. Gala ziņojums iesniedzams gan elektroniskā gan papīra formā.
	1.
	1. Starpziņojums
	1.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā  6(sešas) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs:
Informācija principiālu projekta risinājumu ieskicēšanai (inženierizpētes materiāli, Tehniski un īpašie noteikumi, principiālie plāna varianti, apgaismojuma aprēķins DIAlux vai cita savietojamā formātā);

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:
Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elekotrniskā formā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	2.
	2. Starpziņojums
	2.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 10 (desmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.
Izstrādāts projekta risinājums iesniegšanai saskaņošanā Tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem. Topogrāfijas, Darbu daudzuma sarakstu un kontroltāmes iesniegšana pasūtītājām.
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:
Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā elektroniski iesūtīts uz Pasūtītāja kontaktpersonas e-pastu, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	3.
	3. Starpziņojums
	3.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs:
Pilns Paskaidrojuma raksta komplekts iesniegšanai apstiprināšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē.
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:
Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.
	Gala ziņojums
	Pilna Paskaidrojuma raksta komplekta ar Olaines novada pašvaldības būvvaldes apstiprinājumu un izvirzītiem Būvniecības uzsākšanas nosacījumiem iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Paskaidrojuma raksta materiālus:
Paskaidrojuma raksta pilnu komplektu ar kontroltāmēm latviešu valodā, 2 eksemplārus drukātā formā, 1 eksemplāru elektroniskā formā CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;





PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
2.DAĻA

2.daļa: Būvprojektu “Apgaismojuma un pieslēgumu izbūvei Pionieru iela, Jaunolainē, Baznīcas ielas pagalmos (starp Baznīcas ielas 5, 7 ,9 ,11 līdz Baznīcas 13, Jaunolainē), Jaunolainē , Vaļņu, Monētu ielas, Medemciemā,  DKS “Komutators” posmā (Harmonijas iela, Saulaines iela, bērnu laukums,) Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā” izstrāde 


2.daļai būvniecība plānota 2027. gadā, nodošanas termiņš 20 (divdesmit)  kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas brīža. 
Būvprojektu izstrāde zemāk norādītajiem objektiem:
· Apgaismojuma ierīkošanas darbi Pionieru ielā, Jaunolainē, Olaines novadā (pieslēgties pie jaunās AVS sadalnes), trases minimālais plānotais garums: ~1288 m, gaismekļu plānotais minimālais skaits: 39 gab., balstu plānotais minimālais skaits: 	39 gab. (6,5m stabs ar L-veida konsoli 2/1/15, V-veida konsoli 2/1/15) (nepieciešams nodrošināt pastāvīgu spriegumu videokamerām). Demontēt esošo AVS sadalni un uzstādīt jauno AVS sadalni. AS “Sadales tīkls” pieslēguma projekta izstrāde (precīzas pieslēgumu vietas noteikt projektēšanas laikā).
Paredzēt jaunu pazemes apgaismojuma kabeļu līniju izbūvi ar jauniem cinkotiem balstiem,  piekarkabeļa AMKA demontāžu (1125m), esošos  nātrija gaismekļus no ST koka balstiem demontāžu, posmos. 

· Apgaismojuma ierīkošanas darbi Baznīcas ielas pagalmos (starp Baznīcas ielas 5, 7 ,9 ,11 līdz Baznīcas 13, Jaunolainē), Jaunolainē, Olaines novadā, trases minimālais plānotais garums:  345m, gaismekļu plānotais minimālais skaits: 9 gab., balstu plānotais minimālais skaits: 9 gab.  (6,0m stabs ar L-veida konsoli 2/1/15, V-veida konsoli 2/1/15). (nepieciešams nodrošināt pastāvīgu spriegumu videokamerām).  Paredzēt jaunu pazemes apgaismojuma kabeļu līniju izbūvi ar jauniem cinkotiem balstiem,  piekarkabeļa AMKA demontāžu ~ 200m (starp Baznīcas ielas 5, 7 ,9 ,11 līdz Baznīcas 13, Jaunolainē), esoša staba pārvietošanu - 1.gab. Pieslēguma vieta: pie esošā staba objektā “Apgaismojums gājēju celiņiem Jaunolainē gar autoceļu A8 līdz gājēju pārejai”. Demontēt esošo AVS sadalni un uzstādīt jauno AVS sadalni.

· Apgaismojums Medemciems, DKS “Komutators” (Harmonijas, Saulaines, bērnu laukums) (apgaismojums, elektroapgādes pieslēgums)  (pieslēgties pie esošas līnijas un pieslēguma vieta: pie esošās AVS sadalnes), trases minimālais plānotais garums: 630m, gaismekļu plānotais minimālais skaits: 21 gab., balstu plānotais minimālais skaits: 21 gab. (6,5m stabs ar L-veida konsoli 2/1/15, V-veida konsoli 2/1/15, ). AS “Sadales tīkls” pieslēguma projekta izstrāde (precīzas pieslēgumu vietas noteikt projektēšanas laikā).


· Apgaismojums Vaļņu, Monētu iela, Medemciemā (apgaismojums, elektroapgādes pieslēgums)  trases minimālais plānotais garums: ~552m, gaismekļu plānotais minimālais skaits: 19 gab., balstu plānotais minimālais skaits: 19 gab. (6,5m stabs ar L-veida konsoli 2/1/15, T-veida konsoli 2/1/15, V-veida konsoli 2/1/15). AS “Sadales tīkls” pieslēguma projekta izstrāde (precīzas pieslēgumu vietas noteikt projektēšanas laikā).
 
Izstrādātajam projektam pievienot DIALux aprēķinu, kā arī balsta rasējumu, kur attēloti balstu un konsoļu izmēri, iekļaujot gaismekļa uzstādīšanas leņķi attiecībā pret ceļa virsmu.

PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS
Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas brīža. Izpildes termiņš norādīts, ņemot vērā likumdošanā noteiktos dokumentu izskatīšanas termiņus iestādēs. Starpziņojuma materiāli iesniedzami sūtot uz pasūtītāja kontaktpersonu e-pastiem. Gala ziņojums iesniedzams gan elektroniskā gan papīra formā.
	1.
	1. Starpziņojums
	1.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā  6(sešas) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs:
Informācija principiālu projekta risinājumu ieskicēšanai (inženierizpētes materiāli, Tehniski un īpašie noteikumi, principiālie plāna varianti, apgaismojuma aprēķins DIAlux vai cita savietojamā formātā);

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:
Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elekotrniskā formā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	2.
	2. Starpziņojums
	2.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 10 (desmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.
Izstrādāts projekta risinājums iesniegšanai saskaņošanā Tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem. Topogrāfijas, Darbu daudzuma sarakstu un kontroltāmes iesniegšana pasūtītājām.
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:
Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā elektroniski iesūtīts uz Pasūtītāja kontaktpersonas e-pastu, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	3.
	3. Starpziņojums
	3.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs:
Pilns Paskaidrojuma raksta komplekts iesniegšanai apstiprināšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē.
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:
Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.
	Gala ziņojums
	Pilna Paskaidrojuma raksta komplekta ar Olaines novada pašvaldības būvvaldes apstiprinājumu un izvirzītiem Būvniecības uzsākšanas nosacījumiem iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Paskaidrojuma raksta materiālus:
Paskaidrojuma raksta pilnu komplektu ar kontroltāmēm latviešu valodā, 2 eksemplārus drukātā formā, 1 eksemplāru elektroniskā formā CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;





PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
3.DAĻA

3.daļa: „Būvprojektu “Apgaismojuma un pieslēgumu izbūvei DKS “Rīga”, Jāņupē - “Atpūtas” (līdz gala pieturai  “Mežsētas”, Jāņupē uz V12),   “Stīpnieku ceļš” (DKS Gavana),  Jāņupē,  DKS “Vaivadi” (gala pieturā), Jāņupē,  posmā, Olaines pagastā, Olaines novadā” izstrāde”.


3.daļai būvniecība plānota 2027. gadā,  nodošanas termiņš 20 (divdesmit)  kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas brīža.

Būvprojektu izstrāde zemāk norādītajiem objektiem:
· Apgaismojuma ierīkošanas darbi DKS “Rīga”, Jāņupē – “Atpūtas” (līdz gala pieturai  “Mežsētas”, Jāņupē uz V12) trases minimālais plānotais garums: ~ 853 m, gaismekļu plānotais minimālais skaits:  25 gab., balstu plānotais minimālais skaits: 25 gab. (6,5m stabs bez konsoles).  AS “Sadales tīkls” pieslēguma projekta izstrāde (precīzas pieslēgumu vietas noteikt projektēšanas laikā).
 
· Apgaismojums “Stīpnieku ceļš” (DKS “Gavana”), Jāņupē,  trases minimālais plānotais garums: 700 m, gaismekļu plānotais minimālais skaits: 28 gab., balstu plānotais minimālais skaits: 28 gab. (6,5m stabs ar L-veida konsoli 2/1/15, V-veida konsoli 2/1/15) (nepieciešams nodrošināt pastāvīgu spriegumu videokamerām). AS “Sadales tīkls” pieslēguma projekta izstrāde (precīzas pieslēgumu vietas noteikt projektēšanas laikā).

· Apgaismojums DKS “Vaivadi” (kad apz.80800160901) (gala pieturā), Jāņupe   trases minimālais plānotais garums: ~ 50,0 m, gaismekļu plānotais minimālais skaits: 2 gab., balstu plānotais minimālais skaits: 1.gab. (6,5m stabs ar V-veida konsoli 2/1/15, T-veida konsoli, 2/1/15,). (nepieciešams nodrošināt pastāvīgu spriegumu videokamerām). AS “Sadales tīkls” pieslēguma projekta izstrāde (precīzas pieslēgumu vietas noteikt projektēšanas laikā)

PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS
Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas brīža. Izpildes termiņš norādīts, ņemot vērā likumdošanā noteiktos dokumentu izskatīšanas termiņus iestādēs. Starpziņojuma materiāli iesniedzami sūtot uz pasūtītāja kontaktpersonu e-pastiem. Gala ziņojums iesniedzams gan elektroniskā gan papīra formā.
	1.
	1. Starpziņojums
	1.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā  6(sešas) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs:
Informācija principiālu projekta risinājumu ieskicēšanai (inženierizpētes materiāli, Tehniski un īpašie noteikumi, principiālie plāna varianti, apgaismojuma aprēķins DIAlux vai cita savietojamā formātā);

Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:
Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elekotrniskā formā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	2.
	2. Starpziņojums
	2.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 10 (desmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.
Izstrādāts projekta risinājums iesniegšanai saskaņošanā Tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem. Topogrāfijas, Darbu daudzuma sarakstu un kontroltāmes iesniegšana pasūtītājām.
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:
Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā elektroniski iesūtīts uz Pasūtītāja kontaktpersonas e-pastu, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	3.
	3. Starpziņojums
	3.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs:
Pilns Paskaidrojuma raksta komplekts iesniegšanai apstiprināšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē.
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus:
Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;

	4.
	Gala ziņojums
	Pilna Paskaidrojuma raksta komplekta ar Olaines novada pašvaldības būvvaldes apstiprinājumu un izvirzītiem Būvniecības uzsākšanas nosacījumiem iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas.
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Paskaidrojuma raksta materiālus:
Paskaidrojuma raksta pilnu komplektu ar kontroltāmēm latviešu valodā, 2 eksemplārus drukātā formā, 1 eksemplāru elektroniskā formā CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā;
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Plāni atrodamas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/934 pie iepirkuma dokumentācijas ar nosaukumu „Plāni”.

