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Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei

IEPIRKUMA 1. BŪVPROJEKTAM 

Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai 
un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve

Iepirkuma tehnisko specifikāciju aktualizēšanas datums: 27.07.2026.

	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU



1. Iepirkums paredz veikt Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūvi, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 13000101423, Nr. 13000102031, Nr. 13000100109, Nr. 13000101321, Nr. 13000100033, Nr. 13000100031, Nr. 13000100110, Nr. 13000102527, Nr. 13000102810 (turpmāk – Objekts), un Objekta nodošanu ekspluatācijā (turpmāk – Darbi), saskaņā ar:
1.1. šo Tehnisko specifikāciju prasībām;
1.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BM-projekts”, reģistrācijas Nr. 40103196966, 2022. gadā izstrādāto būvprojektu “Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūvi” (turpmāk – būvprojekts), kam 2022. gada 24. maija būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.5-2022-189 (1322) (turpmāk – būvatļauja) atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi veikta 2022. gada 24. maijā; 
1.3. būvdarbu līguma (turpmāk – Līgums) prasībām;
1.4. atbildīgo institūciju izsniegtajos tehniskajos vai īpašajos noteikumos, atļaujās iekļautajiem nosacījumiem;
1.5. Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu nosacījumiem, tai skaitā:
· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
·  Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””;
·  VSIA “Latvijas Valsts ceļi” aktuālās “Autoceļu būvdarbu specifikācijām ABS 2026”.
2. Līguma izpilde tiek uzsākta ar datumu, ko Pasūtītājs ir norādījis Izpildītājam rakstiski izsniegtā (nosūtītā) paziņojumā par Līguma saistību izpildes uzsākšanu (turpmāk – Paziņojums).
3. Paziņojumu Pasūtītājs Izpildītājam izsniegs (nosūtīs) pēc tam, kad Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome būs pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu Pasūtītājam Līguma izpildei nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai, vai būs pieņemts Jūrmalas domes lēmums par Līguma izpildei nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu esošo Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros bez aizdevuma daļas.
4. Ja 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Paziņojums Izpildītājam netiek izsniegts (nosūtīts) un Pasūtītājs ar Izpildītāju nav rakstiski vienojies par Paziņojuma izsniegšanas (nosūtīšanas) termiņa pagarinājumu, Līgums zaudē spēku nākamajā dienā pēc 6 (sešu) mēnešu notecēšanas, bez jebkādu papildu formalitāšu veikšanas vai zaudējumu atlīdzības jebkurai no pusēm.
5. Paziņojumā norādāmais Līguma saistību izpildes uzsākšanas datums nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām no Paziņojuma izsniegšanas (nosūtīšanas) datuma (dienas).
6. Līguma izpildes termiņš ir 10 (desmit) mēneši no Paziņojumā norādītā datuma līdz Darbu pabeigšanai, tas ir līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā (Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) reģistrēts Jūrmalas būvvaldes (turpmāk – būvvalde) akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā). Darbu izpildes termiņā netiek iekļauts būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums un Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par tik dienām, cik ilgs ir bijis Darbu būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums.
7. Iepirkumā, lai nodrošinātu nepārtrauktu un vienlaicīgu procesa virzību un komunikāciju tīklu savietojamību Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūvei, gājēju un veloceliņa atjaunošanai Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai un Slokas ielas posma pārbūvei no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, visiem trīs BŪVPROJEKTIEM ir paredzēts nodrošināt nepārtrauktus būvdarbus vienā kopīgā būvlaukumā ar vienu galveno būvdarbu veicēju objektos: 
· Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve (IEPIRKUMA 1.BŪVPROJEKTS);
· Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā (IEPIRKUMA 2.BŪVPROJEKTS);
· Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā (IEPIRKUMA 3.BŪVPROJEKTS).


IEPIRKUMA 2. BŪVPROJEKTAM

Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā

	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU



1. Iepirkums paredz veikt gājēju un veloceliņa atjaunošanu Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 1300011014001/13000102502, Nr. 13000102529, Nr. 13000102527, Nr. 13000110014, Nr. 13000102526, Nr. 13000111804 (turpmāk – Objekts), un Objekta nodošanu ekspluatācijā (turpmāk – Darbi), saskaņā ar:
1.1. šo Tehnisko specifikāciju prasībām;
1.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BM-projekts”, reģistrācijas Nr. 40103196966, 2022. gadā izstrādāto būvprojektu “Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā”  (turpmāk – būvprojekts), kam 2022. gada 22. martā būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.5-2022-122 (779) (turpmāk – būvatļauja) atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi veikta 2022. gada 22. martā;
1.3. būvdarbu līguma (turpmāk – Līgums) prasībām;
1.4. atbildīgo institūciju izsniegtajos tehniskajos vai īpašajos noteikumos, atļaujās iekļautajiem nosacījumiem;
1.5. Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu nosacījumiem, tai skaitā:
· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
·  Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””;
·  VSIA “Latvijas Valsts ceļi” aktuālās “Autoceļu būvdarbu specifikācijām ABS 2026”.
2. Līguma izpilde tiek uzsākta ar datumu, ko Pasūtītājs ir norādījis Izpildītājam rakstiski izsniegtā (nosūtītā) paziņojumā par Līguma saistību izpildes uzsākšanu (turpmāk – Paziņojums).
3. Paziņojumu Pasūtītājs Izpildītājam izsniegs (nosūtīs) pēc tam, kad Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome būs pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu Pasūtītājam Līguma izpildei nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai, vai būs pieņemts Jūrmalas domes lēmums par Līguma izpildei nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu esošo Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros bez aizdevuma daļas.
4. Ja 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Paziņojums Izpildītājam netiek izsniegts (nosūtīts) un Pasūtītājs ar Izpildītāju nav rakstiski vienojies par Paziņojuma izsniegšanas (nosūtīšanas) termiņa pagarinājumu, Līgums zaudē spēku nākamajā dienā pēc 6 (sešu) mēnešu notecēšanas, bez jebkādu papildu formalitāšu veikšanas vai zaudējumu atlīdzības jebkurai no pusēm.
5. Paziņojumā norādāmais Līguma saistību izpildes uzsākšanas datums nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām no Paziņojuma izsniegšanas (nosūtīšanas) datuma (dienas).
6. Līguma izpildes termiņš ir 10 (desmit) mēneši no Paziņojumā norādītā datuma līdz Darbu pabeigšanai, tas ir līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā (Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) reģistrēts Jūrmalas būvvaldes (turpmāk – būvvalde) akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā). Darbu izpildes termiņā netiek iekļauts būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums un Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par tik dienām, cik ilgs ir bijis Darbu būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums.
7. Iepirkumā, lai nodrošinātu nepārtrauktu un vienlaicīgu procesa virzību un komunikāciju tīklu savietojamību gājēju un veloceliņa atjaunošanai Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūvei, un Slokas ielas posma pārbūvei no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, visiem trīs BŪVPROJEKTIEM ir paredzēts nodrošināt nepārtrauktus būvdarbus vienā kopīgā būvlaukumā ar vienu galveno būvdarbu veicēju objektos: 
· Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve (IEPIRKUMA 1.BŪVPROJEKTS);
· Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā (IEPIRKUMA 2.BŪVPROJEKTS);
· Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā (IEPIRKUMA 3.BŪVPROJEKTS).

IEPIRKUMA 3. BŪVPROJEKTAM

Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā

	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU



1. Iepirkums paredz veikt gājēju, Slokas ielas posma pārbūvi no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 13000100110002, Nr. 13000102526002, Nr. 13000100110, Nr. 13000101424, Nr. 13000102526, Nr. 13000102031, Nr. 13000101423, Nr. 13000100043, (turpmāk – Objekts), un Objekta nodošanu ekspluatācijā (turpmāk – Darbi), saskaņā ar:
1.1. šo Tehnisko specifikāciju prasībām;
1.2. sabiedrības ierobežotu atbildību “JLD”, reģistrācijas Nr. 40003315320, 2023. gadā izstrādāto būvprojektu “Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā” (turpmāk – būvprojekts), kam 2023. gada 7. novembra būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.5-2023-249 (3810) (turpmāk – būvatļauja) atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi veikta 2023. gada 7. novembrī;
1.3. būvdarbu līguma (turpmāk – Līgums) prasībām;
1.4. atbildīgo institūciju izsniegtajos tehniskajos vai īpašajos noteikumos, atļaujās iekļautajiem nosacījumiem;
1.5.  Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu nosacījumiem, tai skaitā:
· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;
· Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums””;
· VSIA “Latvijas Valsts ceļi” aktuālās “Autoceļu būvdarbu specifikācijām ABS2026”.
2. Līguma izpilde tiek uzsākta ar datumu, ko Pasūtītājs ir norādījis Izpildītājam rakstiski izsniegtā (nosūtītā) paziņojumā par Līguma saistību izpildes uzsākšanu (turpmāk – Paziņojums). 
3. Paziņojumu Pasūtītājs Izpildītājam izsniegs (nosūtīs) pēc tam, kad Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome būs pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu Pasūtītājam Līguma izpildei nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai, vai būs pieņemts Jūrmalas domes lēmums par Līguma izpildei nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu esošo Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros bez aizdevuma daļas. 
4. Ja 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Paziņojums Izpildītājam netiek izsniegts (nosūtīts) un Pasūtītājs ar Izpildītāju nav rakstiski vienojies par Paziņojuma izsniegšanas (nosūtīšanas) termiņa pagarinājumu, Līgums zaudē spēku nākamajā dienā pēc 6 (sešu) mēnešu notecēšanas, bez jebkādu papildu formalitāšu veikšanas vai zaudējumu atlīdzības jebkurai no pusēm.
5. Paziņojumā norādāmais Līguma saistību izpildes uzsākšanas datums nav īsāks par 10 (desmit) darbdienām no Paziņojuma izsniegšanas (nosūtīšanas) datuma (dienas).
6. Līguma izpildes termiņš ir 10 (desmit) mēneši no Paziņojumā norādītā datuma līdz Darbu pabeigšanai, tas ir līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā (Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) reģistrēts Jūrmalas būvvaldes (turpmāk – būvvalde) akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā). Darbu izpildes termiņā netiek iekļauts būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums un Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par tik dienām, cik ilgs ir bijis Darbu būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums.
7. Iepirkumā, lai nodrošinātu nepārtrauktu un vienlaicīgu procesa virzību un komunikāciju tīklu savietojamību Slokas ielas posma pārbūvei no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru gājēju un veloceliņa atjaunošanai Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam, Strēlnieku prospekta no Kļavu ielas līdz Ogres ielai un Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūvei visiem trīs BŪVPROJEKTIEM ir paredzēts nodrošināt nepārtrauktus būvdarbus vienā kopīgā būvlaukumā ar vienu galveno būvdarbu veicēju objektos: 
· Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve (IEPIRKUMA 1.BŪVPROJEKTS);
· Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā (IEPIRKUMA 2.BŪVPROJEKTS);
· Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā (IEPIRKUMA 3.BŪVPROJEKTS).

IEPIRKUMA VISIEM TRĪS BŪVPROJEKTIEM

	1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI DARBU IZPILDEI



1.1. Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, t.i. pirms Paziņojuma saņemšanas ir pienākums BIS saņemt būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Iesniegumam par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi pievieno:
1.1.1. Darbu būvdarbu izpildē iesaistīto visu Izpildītāja norīkoto vai piesaistīto būvspeciālistu sarakstu (tai skaitā darba aizsardzības koordinatora un tam izsniegtās apliecības vai sertifikāta kopijas), rīkojumus par speciālistu norīkošanu, atbildīgo būvdarbu vadītāju un viņu aizvietotāja profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises;
1.1.2. Līgumu un Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, autoruzraudzības veicēja un būvuzraudzības veicēja aktuālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi;
1.1.3. izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz Objektu;
1.1.4. būvuzraudzības veicēja izstrādātu būvuzraudzības plānu;
1.1.5. līgumu ar juridisku personu, kas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir saņēmusi Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Valsts vides dienesta Reģionālajā vides pārvaldē un Darbu izpildes ietvaros veiks būvniecības atkritumu apsaimniekošanu;
1.1.6. darbu veikšanas projektu (DVP).
1.2. Izpildītājam ir jāiepazīstas ar visām šo Tehnisko specifikāciju sadaļām kopumā, jo nepieciešamā informācija var būt aprakstīta vairākās sadaļās, kas ir savstarpēji saistītas.
1.3. Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no Paziņojuma saņemšanas dienas Līgumā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim (turpmāk – Pasūtītāja pārstāvis) un atbildīgajam būvuzraugam saskaņošanai elektroniski ir jāiesniedz aktualizēts darbu izpildes kalendārais grafiks (turpmāk – Kalendārais grafiks), kurā norādīta aktuālā informācija par plānoto Darbu etapu un posmu uzsākšanas un pabeigšanas datumiem, izpildes termiņiem nedēļu griezumā, būvdarbu izpildē iesaistītajiem speciālistiem, apakšuzņēmējiem un plānoto darbinieku skaitu, tehnoloģisko pārtraukumu, ja tāds tiek paredzēts un Objekta nodošanai ekspluatācijā paredzēto laiku.
1.4. Izpildītāja sagatavoto aktualizēto Darbu izpildes Kalendāro grafiku 3 (trīs) darbdienu laikā caurskata un saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un atbildīgais būvuzraugs, paraksta Izpildītājs, atbildīgais būvuzraugs, autoruzraugs, Pasūtītāja pārstāvis un Pasūtītājs. Parakstīts aktualizēts Kalendārais grafiks kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu neveicot grozījumus Līgumā. Ja Izpildītājs kavē aktualizētajā Kalendārajā grafikā norādīto Darbu etapu un posmu izpildes termiņus, šie termiņu kavējumi tiek uzskatīti par Izpildītāja nepienācīgu Līguma saistību izpildi un Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot Līgumā noteikto līgumsodu par katru kavējuma dienu.
1.5. Izpildītājs Līgumā un šajās Tehniskajās specifikācijās noteikto pienākumu izpildi veic, izmantojot BIS.
1.6. Izpildītājam ir jāpieprasa Pasūtītājam pilnvara šajās Tehniskajās specifikācijās noteikto pienākumu izpildei, tai skaitā atbildīgo institūciju atļauju pieprasīšanai un saņemšanai, dokumentu saskaņošanai, tai skaitā BIS.
1.7. Izpildītājs ir atbildīgs par visu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju, licenču, tehnisko noteikumu pieprasīšanu, saņemšanu un aktualizēšanu pirms būvdarbu uzsākšanas un Darbu veikšanas laikā, kas tiek paredzēti saskaņā ar Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, būvprojekta un Tehnisko specifikāciju prasībām, t.sk. rakšanas atļaujas, darbu atļaujas, u.c.. Izpildītājam ir jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu izsniegtajās atļaujās, licencēs tehniskajos noteikumos un atzinumos. Izpildītājs apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar atļauju, atzinumu un citu dokumentu saņemšanu un/vai aktualizēšanu no atbildīgajām institūcijām, kas nepieciešami būvdarbu izpildei un Objekta nodošanai ekspluatācijā.
1.8. Izpildītājam ir īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu Objektam, jāizvērtē esošie satiksmes apstākļi un iespējamā vajadzība pēc pagaidu ceļiem un apvedceļiem, jāizvērtē pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespējamie riski Darbu izpildei atbilstoši tehnoloģisko procesu prasībām, būvprojekta, Tehnisko specifikāciju un Līguma nosacījumiem, kas iespējams varētu traucēt Darbu izpildi.
1.9. Izpildītājam ir jāparedz visi darbi, iekārtas vai materiāli un to apjomi, kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura, būvprojekta risinājumos norādītā veicamo darbu apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi izpildītu Darbus un nodotu Objektu ekspluatācijā.
1.10. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par to, lai Darbi tiktu realizēti augstā kvalitātē, ievērojot mūsdienīgu tehnoloģiju prasības un pareizas montāžas metodes. Tāpat Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai būvdarbus veiktu atbilstošas kvalifikācijas personāls, kas nodrošināts ar nepieciešamajām tehnoloģijām un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
1.11. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tā piesaistītajiem būvspeciālistiem, būtu spēkā esošas licences, sertifikāti, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un citi dokumenti, kas noteikti būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, Izpildītāja piesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises ir jāuztur spēkā līdz būvdarbu garantijas laika garantijas termiņa beigām.
1.12. Izpildītājs ir atbildīgs par Izpildītāja un viņa iesaistīto trešo personu vainas vai neuzmanības dēļ citu personu īpašumiem radītu bojājumu novēršanu vai personām radītu zaudējumu kompensēšanu. Izpildītājam citu personu īpašumiem radītie bojājumi jānovērš un radītie zaudējumi ir jākompensē 10 (desmit) darbdienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas, vai pušu savstarpēji saskaņotā termiņā.
1.13. Izpildītājam ir jānodrošina Objektam blakus esošo ēku un būvju īpašnieku, iedzīvotāju un teritoriju lietotāju savlaicīga (vismaz 3 (trīs) darbdienas pirms būvdarbu uzsākšanas) informēšana par būvdarbu izpildes laikā plānotajiem ierobežojumiem, trokšņiem, vibrācijām un citām iespējamām neērtībām.
1.14. Ja Izpildītājs, iepirkuma procedūras norises laikā, nav pieprasījis papildu būvprojekta risinājumu detalizācijas izstrādi, tad Darbu izpildes laikā Izpildītājs organizē un apmaksā šo detalizēto būvprojekta risinājumu izstrādi, un uzņemas pilnu materiālu un finansiālu atbildību par iespējamajām sekām, atbilstoši Būvniecības likuma 19.2 panta piektajā daļā noteiktajam.
1.15. Ja Darbu izpildes laikā, Izpildītāja rīcības vai iniciatīvas rezultātā ir nepieciešams veikt izmaiņas būvprojekta risinājumos, Izpildītājs organizē un apmaksā būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādi un saskaņošanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, ievērojot Būvniecības likuma 16.panta 2.1 daļas nosacījumus.
1.16. Ja Izpildītāja Darbu izpildes laikā veikto būvdarbu izpildes rezultātā izbūvēto būvju faktiskais novietojums atšķiras no būvprojektā noteiktā, un izbūvēto inženiertīklu faktiskais novietojums pārsniedz Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”” 9.punktā noteikto pieļaujamo 0.3m novietojuma novirzi, tad Izpildītājs organizē un apmaksā būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādi un saskaņošanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, ievērojot Būvniecības likuma 16.panta 2.1 daļas nosacījumus.
1.17. Izpildītājs nedrīkst patvaļīgi izslēgt vai papildināt kādu no Līguma 3.pielikuma “Finanšu piedāvājums” 3.1. pielikumā esošo lokālo tāmju sadaļas “Būvdarbu nosaukums” pozīcijām, kā arī patvaļīgi mainīt lokālo tāmju sadaļā “Daudzums” norādītos apjomus Darbu izpildes laikā.
1.18. Izpildītājam Darbu būvdarbu izpildē, ir jāizmanto būvizstrādājumi, materiāli, iekārtas, ierīces un sistēmas, kas ir videi draudzīgas, ilglaicīgas un atbilst Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” nosacījumiem, paredzot ka:
Objektā tiek uzstādīti LED gaismekļi, kuru:
1.18.1.	gaismas krāsas temperatūra ir K - 4000K ±100K;
1.18.2.	krāsu atveides indekss (CRI) ir ≥ 70;
1.18.3.	efektivitāte ir > 137 lm/W;
1.18.4.	jaudas koeficients ir ≥ 0,92;
1.18.5.	aizsardzības klase ir ≥ IP65;
1.18.6.	kalpošanas laiks ir vismaz 100 000h (L90B10) pie 25°C, materiāla apstiprināšanas formas (MAF) pielikumā pievienojot šī nosacījuma atbilstības pierādījumus;
1.18.7.	barošanas blokam jābūt iebūvētai izturībai pret pārspriegumu (L/N) 4 kV, (L/N-PE) 6 kV, saskaņā ar piemērojamiem standartiem, materiāla apstiprināšanas formas (MAF) pielikumā pievienojot barošanas bloka ražotajā tehnisko datu lapu;
1.18.8. garantija ilgst vismaz 3 (trīs) gadus no to uzstādīšanas datuma, materiāla apstiprināšanas formas (MAF) pielikumā pievienojot šī nosacījuma atbilstības pierādījumus.

	2. NOSACĪJUMI DARBU IZPILDĒ IESAISTĀMAJIEM SPECIĀLISTIEM



2.1. Izpildītājam ir jānodrošina zemāk uzskaitīto, sertificēto būvspeciālistu dalība Darbu izpildē:
2.1.1. ceļu būvdarbu vadīšanā sertificēts būvspeciālists, kas Līguma izpildē pilda atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus (turpmāk – atbildīgais būvdarbu vadītājs);
2.1.2. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšanā sertificēts speciālists;
2.1.3. elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā sertificēts speciālists.
2.2. Papildu iepriekš norādītajiem sertificētajiem būvspeciālistiem, Izpildītājam Darbu izpildē ir jānodrošina:
2.2.1. darba aizsardzības koordinatora dalība;
2.2.2. kokkopja (turpmāk - arborists) dalība.
2.3. Izpildītāja piesaistītais atbildīgais būvdarbu vadītājs ir atbildīgs par būvniecības procesa koordinēšanu būvlaukumā, izpildot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktos, atbildīgajam būvdarbu vadītājam veicamos pienākumus un zemāk uzskaitītos pienākumus:
2.3.1. koordinēt vispārīgo principu īstenošanu plānojot dažādu būvdarbu veikšanu, aprēķināt to izpildei nepieciešamo laiku;
2.3.2. organizēt Objekta apsekošanu, nodrošināt Objekta nodošanas–pieņemšanas akta izstrādi, saskaņošanu un parakstīšanu, izpildot šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktos nosacījumus;
2.3.3. organizēt galvenā būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju sadarbību Darbu izpildē, saskaņot darbības, nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu starp būvdarbu vadītājiem, galveno būvuzņēmēju, apakšuzņēmējiem un Pasūtītāja pārstāvi, t.sk., nodrošinot visus būvniecības procesa dalībniekus ar aktuālo informāciju par būvdarbu izpildes progresu un konstatētajiem šķēršļiem vai problēmām, kas var negatīvi ietekmēt Darbu izpildi;
2.3.4. uzraudzīt galvenā būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju izpildīto būvdarbu progresu, kvalitāti un atbilstību būvprojektā iekļautajiem risinājumiem, normatīvo aktu nosacījumiem;
2.3.5. atrasties būvlaukumā būvdarbu norises laikā un veikt ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktajiem būvdarbiem, iebūvētajiem būvizstrādājumiem un darbu kvalitāti, kā arī būvdarbu laikā radītiem atkritumiem, organizēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
2.3.6. organizēt fakta konstatācijas komisijas darbu, veikt Fakta konstatācijas aktu izstrādi un saskaņošanu ar Pasūtītāja pārstāvi, atbildīgo būvuzraugu un autoruzraugu;
2.3.7. nodrošināt būvdarbu izpildei nepieciešamo dokumentu, tai skaitā materiālu apstiprināšanas formu (MAF) un materiālu nomaiņas formu (MNF) izstrādi, saskaņošanu un parakstīšanu, izpildot šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktos nosacījumus;
2.3.8. nodrošināt operatīvu būvdarbu izpildei nepieciešamo būvprojekta risinājumu detalizācijas izstrādi un saskaņošanu ar autoruzraugu, būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi;
2.3.9. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no fakta konstatēšanas, rakstiski ziņot autoruzraugam, būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvim par būvprojektā konstatētām kļūdām vai trūkumiem;
2.3.10. nodrošināt Aktu par darbu apjomu izmaiņām, veikto būvdarbu pieņemšanas aktu, ikmēneša būvdarbu izpildes aktu un izpildmērījumu izstrādi, saskaņošanu un parakstīšanu, izpildot šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktos nosacījumus;
2.3.11. ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā sniegt atbildes uz Pasūtītāja pārstāvja, būvuzrauga un autoruzrauga uzdotajiem jautājumiem;
2.3.12. ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja pārstāvja sagatavotas pretenzijas vai Pasūtītāja pārstāvja un atbildīgā būvuzrauga sagatavota defektu akta saņemšanas dienas, Pasūtītājam un atbildīgajam būvuzraugam iesniegt koriģētu ikmēneša būvdarbu izpildes aktu vai rakstiskus argumentus un iebildumus pret pretenzijā vai būvdarbu defektu aktā norādītajām nepilnībām;
2.3.13. organizēt veikto būvdarbu pieņemšanu pieaicinot būvuzraugu un autoruzraugu, sagatavot un apstiprināt attiecīgo veikto būvdarbu pieņemšanas aktu;
2.3.14. pēc Pasūtītāja pārstāvja vai būvuzrauga pieprasījuma, organizēt veikto būvdarbu kontrolmērījumus un kvalitātes pārbaudes;
2.3.15. nekavējoties ierasties būvlaukumā un piedalīties būvlaukuma apsekošanā, pēc Pasūtītāja pārstāvja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu būvvaldes amatpersonu uzaicinājuma;
2.3.16. nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā sagatavot un būvinspektoram sniegt visu būvdarbu veicēja atbildībā esošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami atzinumā par būves pārbaudi iekļauto būvinspektora norādījumu izpildei;
2.3.17. organizēt Objekta apsekošanu pirms un pēc būvdarbu izpildes tehnoloģiskā pārtraukuma, nodrošināt Akta par tehnoloģisko pārtraukumu un Akta par būvdarbu atsākšanu izstrādi, saskaņošanu un parakstīšanu, izpildot šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktos nosacījumus;
2.3.18. nodrošināt Objekta uzturēšanu būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma vai būvdarbu piespiedu dīkstāves laikā;
2.3.19. nodrošināt būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktu izstrādi, saskaņošanu un parakstīšanu, izpildot šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktos nosacījumus;
2.3.20. nodrošināt Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu izstrādi, atzinumu saņemšanu, un BIS iesniegt būvvaldei apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai un piedalīties Objekta pieņemšanā ekspluatācijā;
2.3.21. nodrošināt Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu izstrādi, saskaņošanu un parakstīšanu, izpildot šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktos nosacījumus;
2.3.22. informēt Pasūtītāja pārstāvi un Pasūtītāju par objektiem, kuriem atbildīgais būvdarbu vadītājs ir piesaistīts.
2.4. Atbildīgā būvdarbu vadītāja papildu pienākumi:
2.4.1. veikt Kalendārā grafika aktualizāciju un saskaņošanu ar Pasūtītāja pārstāvi, Pasūtītāju, atbildīgo būvuzraugu un autoruzraugu;
2.4.2. nodrošināt darbu veikšanas projekta (DVP) un atsevišķi veicamo darbu veikšanas projektu izstrādi, aktualizāciju un saskaņošanu ar Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu un autoruzraugu, uzraudzīt darbu veikšanas projektu (DVP) izpildi, lai Darbi tiek īstenoti atbilstoši būvprojektam, šajās Tehniskajās specifikācijās un Līgumā noteiktajām prasībām un nosacījumiem;
2.4.3. piedalīties visās būvsapulcēs, nodrošināt būvsapulces protokola izskatīšanu un saskaņošanu 2 (divu) darbdienu laikā no dokumenta saņemšanas dienas un parakstīt būvsapulces protokolu līdz kārtējās būvsapulces norises laikam, nodrošināt būvsapulču protokolos būvdarbu veicējam noteikto uzdevumu savlaicīgu izpildi.
2.5. Izpildītājam Darbu izpildei ir jāparedz atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotāja norīkošana ilgstošas prombūtnes gadījumā (par ilgstošu prombūtni tiek uzskatīta 2 (divu) nedēļu prombūtne 4 (četru) mēnešu periodā) un, nepieciešamības gadījumā, daļu būvdarbu vadītāju aizvietotāju vai palīgu norīkošana. Izpildītāja izvēlētajam atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotājam ir jāatbilst iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām profesionālajām un pieredzes prasībām. Izpildītājs nodrošina, ka būvvaldei tiek savlaicīgi iesniegta visa nepieciešamā informācija par Darbu izpildē iesaistītajiem speciālistiem. Pirms atbildīgā būvdarbu un/vai daļas būvdarbu vadītāja aizvietotāja norīkošanas un dokumentu iesniegšanas būvvaldē, Izpildītājam ir jāsaņem Pasūtītāja saskaņojums izvēlētā speciālista iesaistei Līguma Darbu izpildē. 
2.6. Atbildīgā būvdarbu vadītāja vai daļu būvdarbu vadītāju nomaiņa ir iespējama tikai ar iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām profesionālajām un pieredzes prasībām atbilstošu, līdzvērtīgu speciālistu un tikai pēc Pasūtītāja rakstiska saskaņojuma saņemšanas.

	3. NOSACĪJUMI OBJEKTA NODOŠANAI IZPILDĪTĀJAM 



3.1. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs) pirms būvdarbu uzsākšanas organizē Objekta apsekošanu. Apsekošanā ir jāpieaicina Pasūtītāja pārstāvis. Apsekošanas laikā Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs veic foto un video fiksācijas, tajās pēc iespējas pilnīgāk fiksējot Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju, kas tiks un varētu tikt skartas būvdarbu izpildes laikā, tehnisko un vizuālo stāvokli uz apsekošanas brīdi. 
3.2. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs) 2 (divu) darbdienu laikā no Objekta apsekošanas sagatavo un Pasūtītāja pārstāvim elektroniskā formātā nosūta apsekošanas laikā veiktās foto un video fiksācijas un iesniedz Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu, kurā:
3.2.1. iekļauts Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju tehniskā un vizuālā stāvokļa raksturojuma apraksts;
3.2.2. iekļautas apsekošanas laikā Izpildītāja atbildīgā būvdarbu vadītāja veiktās foto fiksācijas ar norādēm par foto fiksācijā atspoguļoto.
3.3. Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu no Izpildītāja puses paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, no Pasūtītāja puses paraksta Pasūtītāja pārstāvis. Ar Objekta nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas dienu Objekts tiek nodots Izpildītājam uz Darbu izpildes laiku (līdz Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienai) un Izpildītājs kļūst atbildīgs par Objektu, tā uzturēšanu, visu drošības pasākumu veikšanu un pastāvīgu aizsardzību pret zādzībām un vandālismu, kā arī par Objekta uzturēšanas izdevumu segšanu.
3.4. Izpildītājs būvdarbus Objektā uzsāk pēc būvvaldes atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā reģistrēšanas BIS un Jūrmalas valstspilsētas rakšanas darbu veikšanas atļaujas saņemšanas un Pasūtītāja Paziņojuma saņemšanas. 

	4. NOSACĪJUMI BŪVDARBU UZSĀKŠANAI



4.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Paziņojumā norādītā datuma sagatavo un atbildīgajam būvuzraugam, autoruzraugam un Pasūtītāja pārstāvim elektroniski saskaņošanai nosūta  aktualizētu (ja to nepieciešams aktualizēt) darbu veikšanas projektu (DVP), kas izstrādāts pamatojoties Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 121.2 punktā un būvprojektā noteikto, papildu iekļaujot:
· sagatavošanās darbu un būvdarbu aprakstu, būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma aprakstu, būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā;
· darba aizsardzības plāna aprakstu ar informāciju par darba aizsardzības, drošības tehnikas, higiēnas un ugunsdrošības pasākumiem, kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
· vispārējo vides aizsardzības plāna aprakstu ar informāciju par iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, kas saistīta ar būvdarbu veikšanu tieši būvlaukumā, un veicamajām darbībām videi nelabvēlīgās situācijas novēršanai un būvlaukuma teritorijā esošo, saglabājamo koku un koku sakņu aizsardzībai;
· atkritumu apsaimniekošanas plāna aprakstu ar informāciju par dalītās vākšanas sistēmu būvlaukumā, paredzot materiālu šķirošanu atkārtotai izmantošanai būvdarbiem būvlaukumā, būvgružu un citu atkritumu terminētu uzkrāšanu nodalītos būvniecības konteineros, norādot būvniecības konteineru un šķiroto materiālu krautņu vietas, būvgružu un citu atkritumu savlaicīgu likvidēšanu;
· izrakto materiālu un grunts apsaimniekošanas plāna aprakstu, paredzot slēgto materiālu apriti būvlaukumā (izrakto materiālu un augsnes virskārtas atkārtota izmantošana) un dalītas vākšanas sistēmas, kā arī nocirsto koku iestrādi Objektā vai nogādāšanu uz Pasūtītāja pārstāvja norādīto vietu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā;
· būvdarbu kvalitātes kontroles aprakstu.
4.2. Plānojot būvdarbu izpildi un sagatavojot darbu veikšanas projektu (DVP) Izpildītājam ir jāparedz un darbu veikšanas projektā (DVP) jāapraksta un Darbu izpildes laikā jāveic zemāk uzskaitīto nosacījumu izpilde:
4.2.1. Izpildītājam, veicot būvprojekta risinājumu realizācijas būvdarbus, ir jānodrošina nepārtraukta, nepārprotama un droša satiksmes organizācija, paredzot iespēju Objektam blakus esošo teritoriju iedzīvotājiem un lietotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izvedējiem droši pārvietoties pa būvlaukumu un piekļūt teritorijām ar iespējami mazākām neērtībām, gan būvdarbu veikšanas laikā, gan ārpus būvdarbu veikšanas laika;
4.2.2. Izpildītājam ir jānodrošina būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana Objektā. Būvtāfelei Objektā ir jāatrodas visu Darbu izpildes laiku. Būvtāfelei ir jābūt izstrādātai formātā ne mazākā par A0 un izgatavotai no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi. Būvtāfelē ir jābūt norādītai informācijai par būvniecības veidu un adresi, būvniecības ierosinātāju, būvdarbu veicēju un atbildīgo būvdarbu vadītāju, autoruzraudzības veicēju un autoruzraugu, būvuzraudzības veicēju un atbildīgo būvuzraugu, un būvkomersantu kontaktinformācijai. Būvtāfeles maketu, pirms izgatavošanas un uzstādīšanas, ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi;
4.2.3. Izpildītājam ir jāveic atsevišķa darbu veikšanas projekta (DVP) izstrāde un saskaņošana vismaz 10 (desmit) darbdienas pirms katra būvprojekta sējuma risinājumu realizācijas būvdarbu uzsākšanas;
4.2.4. Izpildītājam ir jāparedz un jārealizē būvdarbu izpildei nepieciešamie pagaidu tehnoloģisko konstrukciju izveides, gruntsūdens pazemināšanas un sausas būvbedres nodrošināšanas risinājumi, tai skaitā ir jāparedz būvbedru un tranšeju malu norobežošana ar atbalsta sienām. Izpildītajam, pirms atsūknētā ūdens novadīšanas, ir jāveic atsūknējamā ūdens kvalitātes pārbaude atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” noteiktajam. Ja atsūknētais ūdens nav piesārņots, to, pirms novadīšanas drenāžā vai lietus ūdens kanalizācijas sistēmā, ir jāattīra no smiltīm ar smilšu ķērāju (smilšu uztvērēju) (ja attiecināms);
4.2.5. Izpildītājam ir jānodrošina dalītā vākšanas sistēma Objektā, paredzot materiālu šķirošanu atkārtotai izmantošanai būvdarbiem Objektā (ja tas ir iespējams), būvgružu un citu atkritumu terminētu uzkrāšanu tikai nodalītos būvniecības konteineros, nodrošinot regulāru būvgružu un citu atkritumu, tai skaitā rakšanas atkritumu regulāru (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) likumīgu izvešanu un utilizāciju. Būvdarbu rezultātā radušos būvgružus un būvniecības atkritumus, tai skaitā atkritumus, ko iespējams reģenerēt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, Izpildītājam ir jānodod atkritumu apsaimniekotājam (juridiskai personai), kam ir spēkā esoša, Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Būvdarbu izpildes dokumentācijai ir jāpievieno atkritumu apsaimniekotāja izsniegta izziņa par no Objekta izvesto atkritumu apjomu;
4.2.6. Izpildītājam ir jāveic atbilstoši apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Veicot apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas darbus nepieciešams ievērot Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” nosacījumus;
4.2.7. Izpildītājam būvdarbu rezultātā radušos materiālus, tai skaitā kokmateriālus un rakšanas darbos radušos materiālus (veidus un apjomu), kas nav atkritumi Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē, ir lietderīgi jāizmanto būvdarbu veikšanai Objektā;
4.2.8. Izpildītājam ir maksimāli jāievieš gan izrakto materiālu, gan augsnes virskārtas atkārtota izmantošana slēgtā apritē būvlaukumā. Noņemtā augsnes virskārta ir izmantojama teritoriju apzaļumošanai un izraktā grunts ir izmantojama tranšeju virsējās daļas aizbēršanai, ja tā nesatur mālu, kūdru, organisku piemaisījumu, būvgružus vai citu neizmantojamu materiālu. Izrakto materiālu dalītā vākšana atkārtotai izmantošanai, reciklēšanai un atgūšanai Izpildītājam ir jāorganizē atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, kas noteikta Ministru kabineta 2021.gada 26.oktobra noteikumos Nr.712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi”;
4.2.9. Izpildītājam ir rūpīgi jāizvērtē būvdarbu rezultātā radušos kokmateriālu (nocirsto koku, ja tādi rodas būvdarbu ietvaros) lietderīga izmantošana būvdarbu veikšanai Objektā. Kokmateriāls, kas nav izmantojams iestrādei Objektā Izpildītājam ir jāsagarina, ievērojot Pasūtītāja pārstāvja sniegtos norādījumus, un jānogādā uz Pasūtītāja norādīto adresi, kas atrodas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Veicot kokmateriālu transportēšanu, Izpildītājam ir jāsagatavo kokmateriālu transportēšanas akti, norādot no būvlaukuma transportējamo kokmateriālu apjomus un akta pielikumā pievienojot foto fiksācijas. Kokmateriālu transportēšanas akti Izpildītājam ir jāpievieno pie būvdarbu izpildes dokumentācijas;
4.2.10. Izpildītājam ir jānodrošina būvdarbu rezultātā demontēto apgaismojuma balstu un gaismekļu, ceļa zīmju nodošana SIA “Jūrmalas gaisma”, reģistrācijas Nr.42803002568, demontētos elementus, nogādājot uz SIA “Jūrmalas gaisma” vai Pasūtītāja pārstāvja norādīto adresi, kas atrodas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Demontētos elementus Izpildītājs SIA “Jūrmalas gaisma” nodod ar nodošanas–pieņemšanas aktu, kurā norāda nododamos elementus un to skaitu, akta pielikumā pievienojot foto fiksācijas. Nododamo elementu nodošanas–pieņemšanas akti Izpildītājam ir jāpievieno pie būvdarbu izpildes dokumentācijas;
4.2.11. Izpildītājam, materiāli, kas tiek atkārtoti izmantoti būvdarbu veikšanai Objektā ir pārskatāmi jāidentificē būvdarbu izpildes dokumentācijā, tai skaitā veikto būvdarbu pieņemšanas aktos un ikmēneša būvdarbu izpildes aktos, norādot materiāla veidu un apjomu, tāmes lokālās tāmes numuru un konkrētā darba pozīcijas numuru;
4.2.12. Izpildītājam, būvdarbu izpildē ir jāizmanto būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu Objekta teritorijā un blakus teritorijās. Izpildītājam ir jāīsteno pasākumi, kas ierobežo būvdarbu radīto trokšņa, smaku un vibrāciju kaitīgo ietekmi uz Objektā un tā tuvumā esošajiem cilvēkiem;
4.2.13. Izpildītājam ir jāparedz un jāizmanto absorbējoša materiāla krājumi naftas produktu savākšanai, ja notiek noplūde no celtniecības tehnikas. Piesārņotais grunts apjoms Izpildītājam ir jāsavāc, jāizved no Objekta un jāutilizē;
4.2.14. Izpildītājam, veicot būvdarbu izpildi koku tuvumā, ir jāņem vērā un jāizpilda visas arborista sniegtās rekomendācijas un norādījumi;
4.2.15. Izpildītājam, veicot būvdarbus koka sakņu sistēmas rajonā, kabeļus un cauruļvadus jāiegulda nebojājot koka saknes. Ja būvdarbu izpildes laikā koku saknes tiek bojātas, bojāto sakņu galus Izpildītājam ir rūpīgi jānolīdzina un tranšeja ir jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni;
4.2.16. Izpildītājam būvdarbu izpildes laikā ir jāveic būvlaukumā esošo, saglabājamo koku aizsardzības pasākumi, koka stumbrus apliekot ar dēļu vairogu 2.5m augstumā, nebojājot koka mizu. Koka sakņu sistēmas teritorijā ir jāuzber 0.2m biezs grants vai šķembu slānis, kuru lielu slodžu gadījumā nosedz ar tērauda plātnēm. Ja būvdarbu laikā koku saknes tiek bojātas, bojāto sakņu galus Izpildītājam ir rūpīgi jānolīdzina un jāapber ar 0.5m platu auglīgas augsnes slāni;
4.3. Izpildītājs pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedz:
4.3.1. Valsts Darba inspekcijai iesniedz paziņojumu par būvdarbu uzsākšanu Objektā, paziņojuma kopiju iesniedzot Pasūtītāja pārstāvim;
4.3.2. ar Pasūtītāja pārstāvi un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Inženierbūvju nodaļu (satiksme@juramala.lv) saskaņota satiksmes organizācijas izmaiņu shēmu, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”;
4.3.3. Pasūtītāja pārstāvim saskaņošanai iesniedz būvtāfeļu maketu, kas izstrādāts atbilstoši šo Tehnisko specifikāciju nosacījumiem;
4.3.4. Jūrmalas valstspilsētas rakšanas atļauju izsniegšanas komisijai iesniedz pieteikumu (raksana@jurmala.lv) rakšanas darbu veikšanas atļaujas saņemšanai;
4.3.5.  informāciju operatīvajiem dienestiem un sabiedriskā transporta organizatoriem (VSIA “Autotransporta direkcija” un SIA “Tukuma Auto”) par plānotajām satiksmes organizācijas izmaiņām, ja satiksmes organizācijas izmaiņas var ietekmēt sabiedriskā transporta kustību;
4.3.6. Pasūtītāja pārstāvim un būvuzraugam iesniedz būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmas aprakstu, kurā iekļauti Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 132.punkta apakšpunktos noteikto kontroļu apraksti.
4.4. Izpildītājs, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc darbu veikšanas projekta (DVP) saskaņošanas ar atbildīgo būvuzraugu, autoruzraugu un Pasūtītāja pārstāvi, atbilstoši saskaņotajā darbu veikšanas projektā (DVP) norādītajam, veic būvlaukuma ierīkošanas darbus, tai skaitā veic būvtāfeles uzstādīšanu atbilstoši saskaņotajam maketam, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu atbilstoši saskaņotajai satiksmes organizācijas izmaiņu shēmai līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

	5. NOSACĪJUMI MATERIĀLU IZVĒLEI, APSTIPRINĀŠANAI UN 
NOMAIŅAI/AIZSTĀŠANAI



5.1. Izpildītājam Darbu būvdarbu izpildē ir jāizmanto būvizstrādājumi, materiāli, iekārtas, ierīces un sistēmas, kas ir videi draudzīgas, ilglaicīgas un atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.305/2011, Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” nosacījumiem.
5.2. Izpildītājam Darbu būvdarbu izpildē ir jāizmanto tāds grunts, smilšu, šķembu/akmeņu materiāls, kas ir iegūts atradnē, kuras īpašnieks vai apsaimniekotājs ir saņēmis zemes dzīļu izmantošanas atļauju/licenci vai tehniskos noteikumus no Valsts vides dienesta. Būvdarbu izpildes dokumentācijai Izpildītājam ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina būvdarbu veikšanai izmantoto derīgo izrakteņu likumisko izcelsmi.
5.3. Izpildītājam Darbu būvdarbu izpildē ir jāizmanto tādi kokmateriāli vai koka izstrādājumi, kas likumīgi iegūti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 20.oktobra Regulai (ES) Nr.995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (Regula (ES) Nr.995/2010). Būvdarbu izpildes dokumentācijai Izpildītājam ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina būvdarbu veikšanai izmantoto kokmateriālu likumisko izcelsmi.
5.4. Pirms katra būvprojektā vai tajā veikto izmaiņu risinājumos norādītā būvizstrādājuma, materiāla, uzstādāmo iekārtu, ierīču un sistēmu (turpmāk – materiāli), izņemot montāžas palīgmateriālus, ievešanas būvlaukumā Izpildītājs sagatavo materiālu apstiprināšanas formu (MAF), kuru saskaņo autoruzraugs, būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis. Materiālu apstiprināšanas formā (MAF) Izpildītājs norāda materiāla nosaukumu, atsauci uz būvprojekta rasējuma lapu, tāmes lokālās tāmes numuru un konkrētā darba pozīcijas numuru. Materiālu apstiprināšanas formai (MAF) Izpildītājs pievieno konkrētā materiāla tehnisko un atbilstības dokumentāciju latviešu valodā (montāžas instrukcijas, atbilstības deklarācijas, tehniskās pases vai citus materiāla atbilstību apliecinošus dokumentus, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajam).
5.5. Izpildītājs tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja pārstāvja, autoruzrauga un būvuzrauga piekrišanu ir tiesīgs aizvietot būvprojektā norādītos materiālus uz ekvivalentiem, iesniedzot materiālu nomaiņas formu (MNF), kurā norādīts, ka tas ir ekvivalents materiāls (tehniskie rādītāji), pievienojot būvprojektā paredzētā materiāla tehniskos rādītāju un piedāvātā ekvivalentā materiāla tehnisko rādītāju salīdzināšanas tabulu, un piedāvātā ekvivalentā materiāla tehniskos rādītājus, tehnisko un atbilstības dokumentāciju latviešu valodā ar tajā norādītajiem tehniskajiem un kvalitātes rādītājiem. Būvprojektā norādītos risinājumos norādītā materiāla aizvietošana ar ekvivalentu ir iespējama tikai ar citu līdzvērtīgu vai tehniski labāku, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.305/2011, Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumiem Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” atbilstošu materiālu. Visas būvprojektā norādītās atsauces uz materiālu izgatavotāju liecina par šo materiālu kvalitāti un montāžas tehnoloģiju. Izpildītājam materiāla nomaiņas formas (MNF) pielikumā ir jāpievieno tā piedāvātā ekvivalentā materiāla un ar tā iebūvi saistīto izmaksu pamatojošie dokumenti – Pasūtītājs, lai pārliecinātos par atbilstību vidējām tirgus cenām, ir tiesīgs Izpildītājam prasīt pielikumā pievienot līdz 3 (trīs) dažādu materiālu ražotāju un/vai piegādātāju un/vai darbu izpildītāju sniegtus cenu piedāvājumus. Izpildītāja piedāvātā ekvivalentā materiāla un ar tā iebūvi saistītajām izmaksām ir jābūt līdzvērtīgām vidējām tirgus cenām.
5.6. Būvprojektā norādīto materiālu aizvietošanu objektīvu apstākļu dēļ ir tiesības ierosināt gan Izpildītājam, gan Pasūtītāja pārstāvim.
5.7. Par objektīviem apstākļiem, kas pamato nepieciešamību veikt būvprojektā norādīto materiālu aizvietošanu, ir uzskatāmi gadījumi, kad:
5.7.1. materiāla pieejamība ir ierobežota un piegādes termiņi rada būtisku Darbu izpildes kavējuma risku. Šādā gadījumā Izpildītājam materiāla nomaiņas formas (MNF) pielikumā ir jāpievieno materiāla ražotāja un/vai piegādātāja izsniegts dokuments, kurā ir norādīta informācija par materiāla pieejamību vai piegādes termiņiem;
5.7.2. materiāls vairs netiek ražots vai ražotājs konkrētajam materiālam ir radis inovatīvu risinājumu, kas nodrošina racionālāku materiāla iebūvi un/vai ekspluatāciju. Šādā gadījumā Izpildītājam materiāla nomaiņas formas (MNF) pielikumā ir jāpievieno materiāla ražotāja un/vai piegādātāja izsniegts dokuments, kurā ir norādīta informācija par materiāla ražošanas pārtraukšanu vai materiāla aizstāšanu ar inovatīvu risinājumu;
5.7.3. tirgū tiek konstatēts ekvivalents materiāls, kura iebūve un/vai ekspluatācija ir ekonomiski un saimnieciski izdevīgāka un/vai ilgtspējīgāka.
5.8. Veicot būvprojektā norādīto materiālu aizvietošanu, Izpildītājam, kopā ar materiāla nomaiņas formu (MNF) ir jāsagatavo un autoruzraugam, atbildīgajam būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvim saskaņošanai jāiesniedz Akts par darbu apjomu izmaiņām, aizstājot tāmes lokālajā tāmē norādīto materiālu un ar tā iebūvi saistītās izmaksas ar materiāla nomaiņas formā (MNF) norādītā materiāla un ar tā iebūvi saistītajām izmaksām. Aktā par darbu apjomu izmaiņām norādītā aizvietojamā materiāla un ar tā iebūvi saistītajām izmaksām piemēro esošās tāmes pozīcijas izmaksas, ja tas nav iespējams akta pielikumā Izpildītājam, lai Pasūtītājs pārliecinātos par atbilstību vidējām tirgus cenām, ir tiesīgs Izpildītājam prasīt akta pielikumā pievienot līdz 3 (trīs) dažādu materiālu ražotāju un/vai piegādātāju un/vai darbu izpildītāju sniegtus cenu piedāvājumus. Aktu par darbu apjomu izmaiņām izskatīšana, saskaņošana un parakstīšana tiek veikta šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā. 
5.9. Ja Izpildītāja piedāvātā ekvivalentā materiāla - materiāla nomaiņas formā (MNF) iekļautā materiāla un ar tā iebūvi saistītās izmaksas ir mazākas, kā tāmes lokālajā tāmē norādītās, tad ar Aktu par darbu apjomu izmaiņām tiek samazinātas tāmes lokālajās tāmē norādītās konkrētā materiāla un ar tā iebūvi saistītās izmaksas un starpības apmērā tiek palielināta tāmes būvniecības koptāmē norādītā pozīcijas “Finanšu rezerve (5%)” vērtība.
5.10. Ja Izpildītāja piedāvātā ekvivalentā materiāla - materiāla nomaiņas formā (MNF) iekļautā materiāla un ar tā iebūvi saistītās izmaksas ir lielākas, kā tāmes lokālajā tāmē norādītās, tad ar Aktu par darbu apjomu izmaiņām nemainīgas tiek saglabātas lokālajās tāmē norādītās konkrētā darba izpildes izmaksas un izmaksu starpību Izpildītājs sedz no paša finanšu līdzekļiem.
5.11. Ja Izpildītāja piedāvātā ekvivalentā materiāla - materiāla nomaiņas formā (MNF) iekļautā materiāla iebūvei Objektā ir nepieciešams veikt izmaiņas būvprojekta risinājumos, tad Izpildītājs organizē un nodrošina būvprojekta izmaiņu risinājumu izstrādi un ekspertīzi (ja tā ir nepieciešama), un izmaksas Izpildītājs sedz no paša finanšu līdzekļiem.
5.12. Izpildītājam materiālu apstiprināšanas forma (MAF) vai materiālu nomaiņas forma (MNF) ir jāsagatavo un autoruzraugam, būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvim saskaņošanai jāiesniedz pēc Darbu būvdarbu uzsākšanas un vismaz 20 (divdesmit) darbdienas pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas un materiālu ievešanas būvlaukumā.
5.13. Izpildītāja sagatavoto materiālu apstiprināšanas formu (MAF) vai materiālu nomaiņas formu (MNF) un tās pielikumos pievienotos dokumentus 5 (piecu) darbdienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas izskata autoruzraugs, atbildīgais būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis, sniedzot saskaņojumu vai konkrētus norādījumus formā veicamajiem labojumiem un papildinājumiem. Autoruzraugs, atbildīgais būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis saskaņo šajās Tehniskajās specifikācijas izvirzītajiem nosacījumiem atbilstošu materiālu apstiprināšanas formu (MAF) vai materiālu nomaiņas formu (MNF).
5.14. Ja Izpildītājs nav iesniedzis pietiekamu informāciju par materiālu nomaiņas formā (MNF) iekļauto, piedāvāto ekvivalento materiālu vai piedāvātais ekvivalentais materiāls nav līdzvērtīgs vai labāks par būvprojektā vai tajā veikto izmaiņu risinājumos paredzēto, tad autoruzraugs, būvuzraugs vai Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs aizliegt izmantot šo materiālu būvdarbu izpildes laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tiek aizliegts izmantot ekvivalento materiālu, tad Izpildītājam ir pienākums piedāvāt citu ekvivalentu materiālu vai tam ir jāizmanto būvprojektā norādītais materiāls. Neatbilstību gadījumā, ar materiālu nomaiņu saistītās izmaksas Izpildītājs sedz no paša finanšu līdzekļiem.

	6. NOSACĪJUMI BŪVDARBU VEIKŠANAI



6.1. Visi ar Darbu izpildi saistītie organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Būvsapulces, pēc Darbu uzsākšanas, tiek rīkotas katru nedēļu (diena un pulksteņa laiks tiek precizēts pēc Darbu uzsākšanas), par to pusēm savstarpēji vienojoties. Sapulces notiek Objektā. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju, tai skaitā atbildīgā būvdarbu vadītāja vai tā aizvietotāja piedalīšanos visās būvsapulcēs. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina būvuzraugs. Pēc būvsapulces būvuzraugs ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā iesūta būvsapulces protokolu (word failu formā) elektroniski uz e-pastiem visām būvniecībā iesaistītajām personām. Ja puses nepiekrīt protokolā norādītajam, tad pusēm jānosūta protokols 2 (divu) darbdienu laikā no tā saņemšanas kopā ar motivētiem iebildumiem. Ja iebildumi ir pamatoti, tad būvuzraugs papildina vai precizē būvsapulces protokolu. Pretējā gadījumā protokolā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tās nav pretrunā ar Līguma un šo Tehnisko specifikāciju noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. No Izpildītāja puses būvsapulču protokolus ir jāparaksta atbildīgajam būvdarbu vadītājam vai tā aizvietotājam.
6.2. Būvsapulču valoda ir latviešu valoda. Ja Izpildītājs piesaista speciālistus, kas nerunā latviešu valodā, tad Izpildītājam ir jānodrošina tulkošana būvsapulces laikā, ja nepieciešams.
6.3. Izpildītājam Darbu izpildes laikā ir jānodrošina atbildīgo būvdarbu vadītāju vai to aizvietotāja, kā arī, saskaņā ar saskaņoto Kalendāro grafiku, attiecīgo daļu būvdarbu vadītāju atrašanās būvlaukumā. Ja kāda no personām neatrodas un neorganizē būvdarbus būvlaukumā, tad Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs apturēt būvdarbus, un šī diena tiek uzskatīta par Izpildītāja radītu Darbu dīkstāvi, kas nav pamats Darbu izpildes termiņa pagarinājumam.
6.4. Izpildītājam jānodrošina operatīva darba spēka ierašanās būvlaukumā ārpus parastā darba laika, ja tas nepieciešams būvlaukumā esošu avārijas situāciju novēršanai.
6.5. Izpildītājs būvlaukumā drīkst ievest un Darbu izpildē izmantot tikai tos materiālus, izņemot montāžas palīgmateriālus, kas norādīti saskaņotās materiālu apstiprināšanas formās (MAF) vai materiālu nomaiņas formās (MNF).
6.6. Darbu izpildes ietvaros veikto būves nesošo konstrukciju un būvdarbu, kuru apjoma un kvalitātes kontroli nav iespējams pārbaudīt bez īpašiem pasākumiem un papildu darba (segtie darbi), kā arī citu Pasūtītāja pārstāvja un atbildīgā būvuzrauga noteikto būvdarbu pieņemšana tiek veikta ar veikto būvdarbu pieņemšanas aktu, kurā:
6.6.1. akta nosaukumā norādīts lokālās tāmes pozīcijas numurs un darba vai konstrukcijas nosaukumu;
6.6.2. norādīts pieņemšanai uzrādīto darbu vai konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums, tai skaitā izbūvētais vai ierīkotais apjoms;
6.6.3. norādīta būvprojekta rasējuma lapa;
6.6.4. norādīti lietotie materiāli (konstrukcijas un būvizstrādājumi), tai skaitā norādīts saskaņotās/parakstītās materiālu apstiprināšanas formas (MAF) vai materiālu nomaiņas formas (MNF) datums un numurs;
6.6.5. norādīti darbu vai konstrukciju pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs un darbības sfēra);
6.6.6. pievienoti sagatavoti izpildmērījumi vai izpildshēmas, kuros atspoguļota veiktā darba vai konstrukcijas atrašanās vieta un apjoms;
6.6.7. pievienoti veikto darbu vai konstrukciju kvalitātes pārbaudes dokumenti (ja attiecināms);
6.6.8. pievienotas foto fiksācijas, kas uzņemtas pirms darbu uzsākšanas, darbu izpildes laikā un pēc darbu pabeigšanas;
6.6.9. pievienotas lietoto materiālu atbilstības deklarācijas, tehniskās pases, instrukcijas vai citi materiāla atbilstību apliecinoši dokumenti, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajam.
6.7. Pirms Darbu ietvaros veicamo būvdarbu uzsākšanas Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs vienojas ar Pasūtītāja pārstāvi un atbildīgo būvuzraugu par kādiem būvdarbiem un kādos būvdarbu izpildes posmos, termiņos ir sagatavojams veikto būvdarbu pieņemšanas akts. 
6.8. Izpildītājam Darbu izpildes laikā, papildu Ministru kabineta 2014.gada 10.oktobra noteikumos Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” noteiktajai būvdarbu izpildes dokumentācijai, ir jāveic faktiski veikto būvdarbu dokumentēšana - atspoguļošana izpildshēmās, kurās ir pārskatāmi norādīti ikmēneša būvdarbu izpildes aktos iekļautie izpildīto būvdarbu veidi, apjomi un mēri.
6.9. Izpildītājam, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, būvlaukumā un/vai BIS ir jāuztur normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija – būvprojekts, darbu veikšanas projekti (DVP), veikto būvdarbu pieņemšanas akti, veikto būvdarbu izpilduzmērījumi, materiālu apstiprināšanas formas (MAF), materiālu nomaiņas formas (MNF), atbilstības deklarācijas, tehniskās pases, instrukcijas, testēšanas pārskati, būvsapulču protokoli u.c. dokumenti, kas attiecas uz Objektu, veiktajiem vai veicamajiem Darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par šo dokumentu uzglabāšanu, uzrādīšanu būvvaldes būvinspektoram un, pēc būvdarbu pabeigšanas, iesniegšanu Pasūtītāja pārstāvim, ja konkrētie dokumenti Pasūtītāja pārstāvim nav pieejami BIS.
6.10. Izpildītājam ir jānodrošina Darbu veikšana izmantojot materiālu ražotāju vai būvnormatīvos noteiktu materiālu iestrādes tehnoloģiju, pielietojot visus, kvalitatīvai un ilgtspējīgai Darbu izpildei nepieciešamos materiālus un nodrošinot būvdarbu rezultātā tapušās būves vai tās daļas drošu ekspluatāciju, ilgmūžību un atbilstību normatīvo aktu nosacījumiem. Izpildītājam konstatējot kļūdas vai trūkumus būvprojektā, vai konstatējot to neatbilstību faktiskajai situācijai Objektā, ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā informēt autoruzraugu, būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi par konstatēto, sniedzot konkrētus priekšlikumus konstatēto kļūdu, trūkumu vai neatbilstību novēršanai.
6.11. Izpildītāja atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir jānodrošina, ka pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas inženiertīklu tuvumā savlaicīgi tiek informēts attiecīgo inženierkomunikāciju turētājs. Būvdarbu izpilde inženiertīklu tuvumā ir uzsākama tikai pēc attiecīgo inženierkomunikāciju turētāja saskaņojuma vai rakstiskas atļaujas saņemšanas.
6.12. Izpildītājam par saviem līdzekļiem, pirms konkrētu būvdarbu uzsākšanas, ir jāveic izpētes rakšanas darbi, lai noteiktu un inženierkomunikāciju turētājiem uzrādītu komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas dabā. Ja nepieciešams, Izpildītājam ir jāveic izpētes rakšanas darbi, lai gūtu priekšstatu par zemes pamatnes ģeoloģiskajiem parametriem un to atbilstību būvprojektam.
6.13. Izpildītājam jānodrošina darba drošības pasākumi, kas īstenojami būvlaukumā atbilstoši darbu veikšanas projekta (DVP) sastāvā esošajam darba aizsardzības plānam, attiecīgajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Darba aizsardzības likums, Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” u. c).
6.14. Izpildītājam ir jānodrošina, ka būvdarbi tiek veikti netraucējot blakus esošo ēku iedzīvotājus vai teritoriju lietotājus. Uz iedzīvotāju sūdzībām Izpildītājam ir jāreaģē, nekavējoties informējot Pasūtītāja pārstāvi un atbildīgo būvuzraugu.
6.15. Izpildītājam ir jāievēro visi Pasūtītāja pārstāvja vai būvuzrauga priekšraksti, norādījumi un jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar būvdarbiem būvlaukumā, kā arī jāuzņemas pilna atbildība par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
6.16. Pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai, tai skaitā Pasūtītāja pārstāvim jebkurā Darbu izpildes posmā, ir tiesības pārbaudīt Izpildītāja darbību un jebkāda veida dokumentāciju, kuru nosaka šīs Tehniskās specifikācijas, Līgums un normatīvie akti, un kas ir saistīta ar Darbu kvalitatīvu izpildi, un norādīt būvuzraugam un Izpildītājam uz konstatētajām nepilnībām vai defektiem. Nepilnību un/vai defektu novēršanu veic un izmaksas sedz Izpildītājs.
6.17. Izpildītājam ir jāveic satiksmes organizācijas izmaiņu shēmas izstrāde un saskaņošana ar būvuzraugu, Pasūtītāja pārstāvi un atbildīgajām institūcijām. Satiksmes organizācijas izmaiņu shēma ir jāizstrādā ievērojot Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” nosacījumus. Izpildītājs, 5 (piecas) darbdienas pirms Darbu uzsākšanas un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas, saskaņoto satiksmes organizācijas izmaiņu shēmu publicēšanai nosūta uz prese@jurmala.lv, norādot informāciju par satiksmes organizācijas izmaiņu nepieciešamību, ierobežojumu termiņiem un Darbu izpildītāju. Izpildītājs ir atbildīgas par savlaicīgas un atbilstošas informācijas sniegšanu operatīvajiem dienestiem un sabiedriskā transporta organizatoriem (ja satiksmes organizācijas izmaiņas var ietekmēt sabiedriskā transporta kustību).
6.18. Segumi, ko Izpildītājs izmanto vai šķērso būvdarbu izpildes laikā, Izpildītājam ir jāuztur apmierinošā stāvoklī būvdarbu izpildes laikā, savukārt pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājam ir jāatjauno tā izmantotie segumi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas identificējams Objekta nodošanas–pieņemšanas aktam pievienotajās foto fiksācijās.
6.19. Izpildītājam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu netīru transportlīdzekļu izbraukšanu no būvlaukuma, atstājot izgāztus dubļus vai citus gružus uz blakusesošajiem ceļiem, ietvēm un teritorijām. Izpildītājam ir nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli un jāsakopj skartā teritorija.
6.20. Izpildītājam, pirms demontāžas darbu uzsākšanas ir jāvienojas ar Pasūtītāja pārstāvi par Objektā esošo, demontējamo materiālu nodošanas kārtību. Materiāli, kurus Pasūtītāja pārstāvis ir norādījis kā saglabājamos un Pasūtītājam nododamos (nocirstie koki, apgaismojuma balsti un gaismekļi, ceļa zīmes, u.c.) Izpildītājam ir jānogādā Pasūtītāja pārstāvja norādītajā adresē, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās.
6.21. Izpildītājam būvgružu un citu būvdarbu rezultātā radušos atkritumu uzkrāšana būvniecības laikā ir jāorganizē nodalītos būvniecības konteineros. Izpildītājs ir atbildīgs par būvgružu un citu atkritumu, tai skaitā rakšanas atkritumu likumīgu regulāru (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) izvešanu un utilizāciju. Izpildītājam, būvdarbu izpildes laikā, Pasūtītāja pārstāvim un būvuzraugam ir jāuzrāda un būvdarbu izpildes dokumentācijai jāpievieno juridiskas personas, kas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir saņēmusi Valsts vides dienesta izsniegtu atkritumu apsaimniekošanas atļauja, izsniegta izziņa par būvgružu un atkritumu izvešanu no būvlaukuma un nodošanu utilizācijai. Izziņā ir jābūt norādītai būvgružu un atkritumu savākšanas adresei un nodošanas adresei, kā arī norādītam savākto būvgružu un/vai atkritumu apjomam. Būvniecības konteineru uzstādīšanas vietas, šķiroto materiālu krautņu vietas ir jāierīko un atkritumu apsaimniekošana ir jāveic atbilstoši saskaņotajā darbu veikšanas projektā (DVP) norādītajam.
6.22. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukumā, būvdarbu izpildes zonā un apkārtējā teritorijā konstatēto, nesaskaņotu bojājumu, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā (tai skaitā ūdens, kanalizācijas, elektrības, sakaru u.c. komunikāciju bojājumu), novēršanu, izmaksas finansējot no paša līdzekļiem. Par konstatēto bojājumu Izpildītāja atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir nekavējoties jāinformē atbildīgās institūcijas, nosūtot paziņojuma kopiju Pasūtītājam un būvuzraugam.
6.23. Izpildītājam ir jānodrošina, ka būvgruži, atkritumi, materiāli un instrumenti būvdarbu izpildes laikā atrodas darbu veikšanas projektā (DVP) norādītajās vietās (konteineri, krautnes). Izpildītājam ir jāuzkopj būvlaukuma teritorija un būvlaukumam pieguļošās teritorijas pēc darbu pabeigšanas katru dienu.
6.24. Izpildītājam ir jānodrošina Objekta izbūves būvdarbu laikā skarto teritoriju atjaunošana un sakārtošana to sākotnējā stāvoklī, tai skaitā ir jāveic zaļo zonu atjaunošana ar augsnes piebēršanu, izlīdzināšanu vismaz 10 cm slānī un apsēšana ar daudzgadīgu zālāju. Zālāju sēklu izlietojumam jābūt vismaz 40 g/m2. Zālāja sēklas jāsēj vai jāiestrādā mitrā augsnē tā, lai iesētais zālājs iesakņotos veģetācijas periodā pirms ziemas iestāšanās, ieteicams ne vēlāk kā līdz 15.septembrim. Ja sēj sausā laikā un augsne ir sausa, tad sēšanas laikā augsne ir jālaista. Zālāja sēklas sēšanas laikā ir jāiestrādā augsnē līdz 1 cm dziļumā, un augsnes kārta nekavējoties ir jāpieblīvē.
6.25. Ja Izpildītājs, pēc atkārtotiem Pasūtītāja pārstāvja un būvuzrauga norādījumiem atsakās vai ignorē prasību veikt vai nekvalitatīvi veic būvgružu, atkritumu un pagaidu konstrukciju izvešanu vai Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju sakopšanu, un konstatēto, nesaskaņoto bojājumu novēršanu, Pasūtītājs, pēc paša izvēles un nesaskaņojot ar Izpildītāju, var aizvākt un utilizēt minētos būvgružus un atkritumus, uzkopt teritorijas un novērst konstatētos bojājumus, attiecīgās izmaksas ieturot no norēķiniem ar Izpildītāju.
6.26. Izpildītājs būvprojektā norādīto cērtamo koku nociršanu organizē un veic ievērojot Ministru kabineta 2012.gada 9.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” nosacījumus.
6.27. Ja Izpildītājs būvdarbu izpildes laikā konstatē nepieciešamību veikt papildus būvprojektā neparedzēta un Objektā augoša koka nociršanu, tā zaru zāģēšanu vai vainagošanu, tad Izpildītājs, atbilstoši Jūrmalas domes 2024.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.28 “Par koku ciršanu ārpus meža un apstādījumu aizsardzību Jūrmalas valstspilsētā” noteiktajam:
6.27.1. pieaicina arboristu koka stāvokļa novērtēšanai un koka ciršanas, tā zaru zāģēšanas vai vainagošanas rekomendāciju sniegšanai. Novērtējums un rekomendācijas tiek fiksētas arborista sagatavotā rakstiskā atzinumā;
6.27.2. sagatavo Fakta konstatācijas aktu, tā pielikumā pievienojot arborista sniegto atzinumu. Fakta konstatācijas aktu paraksta atbildīgai būvdarbu vadītājs, autoruzraugs, atbildīgais būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis;
6.27.3. sagatavo un Jūrmalas Koku vērtēšanas komisijai iesniedz iesniegumu koka ciršanas, tā zaru zāģēšanas vai vainagošanas atļaujas saņemšanai. Iesnieguma pielikumā pievienojot arborista sniegto atzinumu un parakstītu Fakta konstatācijas aktu;
6.27.4. pēc Jūrmalas Koku vērtēšanas komisijas atļaujas saņemšanas organizē un veic nepieciešamo koka nociršanas, koka zaru zāģēšanas vai vainagošanas darbu izpildi.

	7. NOSACĪJUMI BŪVDARBU KVALITĀTES PĀRBAUDEI



7.1. Par Darbu izpildē pielietoto materiālu kvalitāti un izpildīto būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir Izpildītājs.
7.2. Būvuzraugs, veicot būvniecības procesa kontroli, un Pasūtītāja pārstāvis, veicot Līguma saistību izpildes kontroli, ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam uzrādīt visus būvlaukumā ievestos materiālus, to kvalitāti apliecinošus dokumentus un montāžas instrukcijas. Izpildītājam ir pienākums tos uzrādīt ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas.
7.3. Izpildītājam Darbu izpildes būvniecības procesā ir jāveic atsevišķu izpildīto darbu posmu mērījumi un instrumentālās pārbaudes, tai skaitā testēšana, lai savlaicīgi novērtētu un apliecinātu Objektā veikto būvdarbu apjomu un kvalitāti. Izpildīto darbu posmu mērījumiem ir jābūt atspoguļotiem ģeodēzista sagatavotos izpildmērījumos. Izpildītājs sedz visas izmaksas, kas nepieciešamas izpildīto darbu kvalitātes pārbaužu veikšanai. Izpildīto darbu posmu pārbaudes ir jādokumentē un dokumentācija ir jāiekļauj būvdarbu izpildes dokumentācijā, kas atrodas būvlaukumā.
7.4. Uz veikto būvdarbu apjomu un kvalitātes pārbaudēm Izpildītājam ir savlaicīgi, vismaz 3 (trīs) darbdienas pirms plānotās pārbaudes norises, jāuzaicina Pasūtītāja pārstāvis un būvuzraugs.
7.5. Pārbaužu un testēšanas rezultātā konstatētas nepilnības, neatbilstības un defekti Izpildītājam ir operatīvi jānovērš un secīgi ir jāveic atkārtota pārbaude vai testēšana. Nepilnību, neatbilstību un defektu novēršanas, atkārtotu pārbaužu un testēšanas veikšanas izmaksas sedz Izpildītājs. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarināšanai.
7.6. Ja Pasūtītājam ir aizdomas par Izpildītāja pārbaužu vai būvdarbu nekvalitatīvu izpildi, Pasūtītājs, vienojoties ar būvuzraugu, ir tiesīgs organizēt būvdarbu kvalitātes kontroli, pārbaudes, testēšanas un uzmērīšanas. Ja pārbaudes veikšanai nepieciešams atsegt konstrukcijas, šo atsegšanu un atjaunošanu sākotnējā stāvoklī organizē un apmaksā Izpildītājs.
7.7. Veicot būvdarbus, kas saistīti ar apgaismojuma sistēmu uzstādīšanu Izpildītājam ir jānodrošina šo sistēmu atbilstoša darbība ar iespējami mazāku enerģijas patēriņu, kas nav lielāks par būvprojektā paredzēto enerģijas patēriņu. Ja faktiskais, pārbaudes rezultātā noteiktais sistēmas enerģijas patēriņš ir lielāks, kā būvprojektā paredzētais, tad Izpildītājam ir jāveic atkārtota sistēmu regulēšana un/vai sistēmas vadības ierīču kalibrēšana, nodrošinot prasībām atbilstošu enerģijas patēriņu.

	8. NOSACĪJUMI IZPILDĪTO IKMĒNEŠA BŪVDARBU NODOŠANAI



8.1. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam reizi mēnesī, šo Tehnisko specifikāciju un Līgumā noteiktajā kārtībā, par tā Darbu izpildes ietvaros faktiski izpildītiem būvdarbiem iepriekšējā mēneša periodā.
8.2. Izpildītājs, iepriekšējā mēneša periodā izpildītos Darbu būvdarbus norāda būvdarbu izpildes tāmēs (turpmāk – būvdarbu izpildes akti), kas sagatavotas atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja sniegtajiem norādījumiem. Ikmēneša būvdarbu izpildes aktā ir jānorāda Izpildītāja kvalitatīvi veiktie būvdarbi, kas pieņemti ar šo Tehnisko specifikāciju noteiktajā kārtība izstrādātiem un būvuzrauga apstiprinātiem veikto būvdarbu pieņemšanas aktiem vai ir pārskatāmi atspoguļoti (norādīti izpildīto būvdarbu apjomi) atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga apstiprinātās izpildshēmās. Izpildītājs nav tiesīgs ikmēneša būvdarbu izpildes aktā iekļaut būvdarbus, kas nav pamatoti ar šo Tehnisko specifikāciju noteiktajā kārtībā izstrādātiem un apstiprinātiem veikto būvdarbu pieņemšanas aktiem vai izpildmērījumiem.
8.3. Pirms ikmēneša būvdarbu izpildes akta iesniegšanas Pasūtītājam, Izpildītājam tas saskaņošanai elektroniskā formā (*.xls vai *.xlsx formātā) ir jāiesūta atbildīgajam būvuzraugam līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam vai līdz nākamajai darba dienai, ja mēneša 5. (piektais) datums ir brīvdiena.
8.4. Pēc atbildīgā būvuzrauga saskaņojuma saņemšanas, Izpildītājs, līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam vai līdz nākamajai darba dienai, ja mēneša 10. (desmitais) datums ir brīvdiena, iesniedz Pasūtītājam elektroniski parakstītu ikmēneša būvdarbu izpildes aktu, sūtot uz Pasūtītāja oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) _DEFAULT@90000056357.
8.5. Atbildīgais būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis, pēc Izpildītāja sagatavota ikmēneša būvdarbu izpildes akta saņemšanas, pārbauda ikmēneša būvdarbu izpildes aktā un Objektā esošajā būvdarbu izpildes dokumentācijā, tai skaitā būvdarbu pieņemšanas aktos un izpildmērījumos norādītos būvdarbu apjomus un saskaņo Izpildītāja sagatavoto ikmēneša būvdarbu izpildes aktu.
8.6. Izpildītājam BIS ir jāpievieno un, pēc atbildīgā būvuzrauga vai Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma ir jāuzrāda ikmēneša būvdarbu izpildes aktā iekļauto būvdarbu pamatojošie dokumenti – ģeodēzista sagatavotie, atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzrauga apstiprinātie izpildmērījumi, ar konkrēti identificētiem apjomiem un mēriem, pārbaužu un testēšanas rezultāti, kas apliecina iebūvēto materiālu un veikto būvdarbu kvalitāti, šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā apstiprinātas iebūvēto materiālu apstiprināšanas formas (MAF) un/vai materiālu nomaiņas formas (MNF) ar pielikumiem, iebūvēto materiālu tehnisko un atbilstības dokumentāciju latviešu valodā (montāžas instrukcijas, atbilstības deklarācijas, tehniskās pases vai citus materiāla atbilstību apliecinošus dokumentus, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteiktumos Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajam). Ja Izpildītājs nespēj uzrādīt iepriekš minētos, konkrēto būvdarbu izpildi pamatojošos dokumentus, tad ikmēneša būvdarbu izpildes aktā iekļautie konkrēto būvdarbu apjomi no ikmēneša būvdarbu izpildes akta tiek izslēgti un norēķini par tiem netiek veikti.
8.7. Ja Pasūtītāja pārstāvis, veicot ikmēneša būvdarbu izpildes aktā norādīto būvdarbu apjomu pārbaudi, konstatē nepilnības, kas saistītas ar Līguma un šo Tehnisko specifikāciju nosacījumu neizpildi, tas 20 (divdesmit) darbdienu laikā no ikmēneša būvdarbu izpildes akta saņemšanas dienas nosūta Izpildītājam faktos, Līguma un šo Tehnisko specifikāciju nosacījumos balstītu pretenziju un Pasūtītājs neparaksta ikmēneša būvdarbu izpildes aktu.
8.8. Ja Pasūtītāja pārstāvis, veicot ikmēneša būvdarbu izpildes aktā norādīto būvdarbu apjomu pārbaudi, konstatē nepilnības, kas saistītas ar būvdarbu kvalitāti, tas 20 (divdesmit) darbdienu laikā no ikmēneša būvdarbu izpildes akta saņemšanas dienas, sadarbībā ar atbildīgo būvuzraugu, sagatavo un nosūta Izpildītājam būvdarbu defektu aktu, un Pasūtītājs neparaksta ikmēneša būvdarbu izpildes aktu.
8.9. Ja Pasūtītāja pārstāvis 20 (divdesmit) darbdienu laikā no ikmēneša būvdarbu izpildes akta saņemšanas dienas nenosūta Izpildītājam faktos, Līguma un šo Tehnisko specifikāciju nosacījumos balstītu pretenziju, vai nenosūta Izpildītājam sadarbībā ar atbildīgo būvuzraugu sagatavotu būvdarbu defektu aktu, un Pasūtītājs neparaksta ikmēneša būvdarbu izpildes aktu, tad uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis 20 (divdesmit) darbdienu termiņa pēdējā dienā un ikmēneša būvdarbu izpildes akts stājas spēkā bez Pasūtītāja paraksta.
8.10. Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja pārstāvja sagatavotas pretenzijas vai Pasūtītāja pārstāvja un atbildīgā būvuzrauga saskaņota būvdarbu defektu akta saņemšanas, Pasūtītājam un atbildīgajam būvuzraugam ir jāiesniedz koriģēts ikmēneša būvdarbu izpildes akts vai Izpildītāja atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstīti, pamatoti rakstiski argumenti un iebildumi pret pretenzijā vai būvdarbu defektu aktā norādītajām nepilnībām.
8.11. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja atbildīgā būvdarbu vadītāja sniegtajiem rakstiskajiem argumentiem un iebildumiem pret būvdarbu defektu aktā norādītajām nepilnībām attiecībā uz būvdarbu izpildes kvalitāti, tas 40 (četrdesmit) darbdienu laikā pasūta būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir noteikt būves vai būves daļas atbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektam, atbilstošo materiālu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Pasūtītājs pieņem un norēķinus veic par tiem ikmēneša būvdarbu izpildes aktā norādītajiem būvdarbiem, kuru izpildē būvdarbu defekti nav konstatēti.
8.12. Ja būves ekspertīzes par veikto būvdarbu kvalitāti lēmumā netiek apstiprināti Pasūtītāja pārstāvja un atbildīgā būvuzrauga saskaņotajā būvdarbu defektu aktā norādītie defekti, būvdarbi tiek pieņemti būves ekspertīzes par veikto būvdarbu kvalitāti lēmuma saņemšanas dienā un defektu aktā norādītie būvdarbi tiek iekļauti kārtējā ikmēneša būvdarbu izpildes aktā.
8.13. Ja Izpildītājs piekrīt Pasūtītāja pārstāvja un atbildīgā būvuzrauga saskaņotajā būvdarbu defektu aktā norādītajiem defektiem vai ekspertīze apstiprina būvdarbu defektu aktā norādīto defektu esamību, Izpildītājs un Pasūtītājs rakstiski vienojas par saprātīgu termiņu defektu aktā norādīto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, specifikāciju, meteoroloģiskos apstākļus un materiālu piegādes termiņus. Ja Izpildītājs un Pasūtītājs nevar vienoties par defektu aktā norādīto defektu novēršanas termiņu, tad termiņu defektu novēršanai nosaka atbildīgais būvuzraugs.
8.14. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja pārstāvja un atbildīgā būvuzrauga saskaņotajā būvdarbu defektu aktā norādīto defektu esamību, Izpildītājs sedz visus ar būves ekspertīzi saistītos, Pasūtītājam radītos izdevumus.
8.15. Pēc Pasūtītāja pārstāvja sagatavotajā pretenzijā norādīto neatbilstību novēršanas un/vai Pasūtītāja pārstāvja un būvuzrauga saskaņotajā būvdarbu defektu aktā norādīto būvdarbu defektu novēršanas Izpildītājs, tā izpildītos būvdarbus iekļauj kārtējā ikmēneša būvdarbu izpildes aktā.
8.16. Ja Pasūtītāja pārstāvja un būvuzrauga saskaņotajā būvdarbu defektu aktā ir norādīti nebūtiski defekti un Izpildītājs ar Pasūtītāju ir rakstiski vienojies par šo defektu novēršanas termiņu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt būvdarbu defektu aktā norādītos nebūtiskos defektus un veikt par tiem norēķinus. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvprojektam, netraucē turpmāko būvdarbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu būvdarbu kvalitāti.
8.17. Izpildītājs, vienojoties ar Pasūtītāju pārstāvi un būvuzraugu, pamatojoties uz Aktu par materiāla ievešanu, ir tiesīgs ikmēneša izpildē iekļaut daļu no Objektā ievestā, bet neiestrādātā materiāla tāmes lokālās tāmes pozīcijā norādītā materiāla (būvizstrādājuma) izmaksas, nepārsniedzot 80% no tāmes lokālās tāmes pozīcijā norādītā konkrētā materiāla (būvizstrādājuma) kopējās izmaksu summas. Aktā par materiāla ievešanu ir jānorāda materiāla ievešanas datums, materiāla tehniskie parametri, apjomi, materiāla uzglabāšanas nosacījumi un plānotais materiāla iestrādes periods Objektā. Akta par materiāla ievešanu pielikumā ir jāpievieno foto fiksācijas, kurās ir atspoguļots un identificējams konkrētais materiāls, tā apjoms, kā arī materiāla apstiprināšanas forma (MAF) vai materiāla nomaiņas forma (MNF), pavadzīme vai rēķins un maksājuma uzdevums, kas apliecina konkrētā materiāla iegādes un apmaksas faktu. Aktu par materiāla ievešanu saskaņo atbildīgais būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis, paraksta Izpildītājs un Pasūtītājs.
8.18. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem būvlaukumā ievestajiem materiāliem un to savlaicīgu iestrādi Objektā. Izpildītājam ir jānodrošina ievesto materiālu pareiza uzglabāšana tā, lai netiktu samazināta vai pasliktināta materiālu kvalitāte, tehniskās īpašības, vizuālais izskats u.c. parametri. Pirms materiāla iestrādes Objektā Izpildītājam šis materiāls, atbilstības un kvalitātes kontrolei, ir jāuzrāda atbildīgajam būvuzraugam. Ja atbildīgais būvuzraugs materiālu atzīts par iestrādei nederīgu, Izpildītājam ir jāveic un jāapmaksā jauna materiāla iegāde.
8.19. Ja Izpildītājs apzināti vilcinās vai nespēj veikt materiāla iestrādi Aktā par materiāla ievešanu norādītajā, plānotajā materiāla iestrādes periodā, tad nākamajā mēnesī pēc plānotā materiāla iestrādes perioda beigām, Pasūtītājs ir tiesīgs Aktā par materiālu ievešanu apstiprināšanu norādītās materiāla izmaksas ieturēt no Izpildītājam veicamajiem norēķiniem, par attiecīgo summu samazinot iepriekšējā mēneša ikmēneša būvdarbu izpildes aktā iekļaujamo būvdarbu izmaksu summu.

	9. NOSACĪJUMI TEHNOLOĢISKAJAM PĀRTRAUKUMAM BŪVDARBU 
IZPILDES LAIKĀ



9.1. Tehnoloģiskais pārtraukums Darbu izpildes būvdarbiem ir periods, kad objektīvu, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ būvdarbu veikšana Objektā nav iespējama un būvdarbi būvlaukumā tiek apturēti. Par objektīviem, no Izpildītāja neatkarīgiem apstākļiem tiek uzskatīti gadījumi, kad meteoroloģisko un/vai klimatisko apstākļu dēļ būvdarbu veikšana Objektā tehnoloģiski nav iespējama.
9.2. Ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ ierobežota vai neiespējama ir tikai atsevišķu Objektā veicamo būvdarbu veidu izpilde (tehnoloģiskais pārtraukums nosakās atsevišķiem būvdarbiem), tad Izpildītājam ir jāaktualizē Kalendārais grafiks, primāri paredzot veikt tos būvdarbus, kuru izpilde ir iespējama, maksimāli izvairoties no tehnoloģiskā pārtraukuma noteikšanas visiem būvdarbiem un pilnīgas būvdarbu apturēšanas.
9.3. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, ja tiek noteikts tehnoloģiskais pārtraukums visiem būvdarbiem, būvdarbi būvlaukumā netiek veikti, kā arī netiek veikti norēķini, izņemot norēķinus par pēdējā mēnesī (pirms tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās) izpildītajiem būvdarbiem.
9.4. Tehnoloģisko pārtraukumu neieskaita noteiktajā Darbu izpildes termiņā, izņemot gadījumus, kad tehnoloģiskais pārtraukums noteikts tikai atsevišķiem būvdarbu veidiem un neietekmē kopējo Līguma un Darbu izpildes termiņu. Tehnoloģiskais pārtraukums ir nosakāms periodam, kamēr pastāv šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktie, būvdarbu izpildi ierobežojošie apstākļi. Izpildītājam ir jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu tehnoloģiskā pārtraukuma periodu un Objekta pārbūves būvdarbus atsāktu iespējami ātrāk.
9.5. Izpildītājs par plānoto tehnoloģisko pārtraukumu rakstiski informē Pasūtītāju, atbildīgo būvuzraugu un autoruzraugu vismaz 5 (piecas) darbdienas pirms būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās Objektā, norādot pamatotus tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās apstākļus.
9.6. Vismaz 2 (divas) darbdienas pirms plānotā tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs) organizē Objekta apsekošanu. Apsekošanā ir jāpieaicina Pasūtītāja pārstāvis, atbildīgais būvuzraugs, autoruzraugs. Apsekošanas laikā Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs veic foto un video fiksācijas, tajās pēc iespējas pilnīgāk fiksējot Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju, tehnisko un vizuālo stāvokli uz apsekošanas brīdi.
9.7. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs) 2 (divu) darbdienu laikā no Objekta apsekošanas dienas sagatavo un Pasūtītāja pārstāvim elektroniskā formātā nosūta apsekošanas laikā veiktās foto un video fiksācijas un iesniedz Aktu par tehnoloģisko pārtraukumu, kurā:
9.7.1. norādīts tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās datums;
9.7.2. iekļauts Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju tehniskā un vizuālā stāvokļa raksturojuma apraksts;
9.7.3. iekļauta informācija par Objekta teritorijā ievestajiem un būvē neiestrādātajiem materiāliem;
9.7.4. iekļauti Pasūtītāja pārstāvja, atbildīgā būvuzrauga, autoruzrauga apsekošanas laikā paustie nosacījumi īstenojamajiem pasākumiem izbūvēto būvkonstrukciju noturības zudumu un elementu iespējamās bojāšanās novēršanai, iespējamās bīstamības cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi novēršanai, kā arī informācija par šo pasākumu izpildes termiņiem;
9.7.5. iekļautas apsekošanas laikā Izpildītāja atbildīgā būvdarbu vadītāja veiktās foto fiksācijas ar norādēm par foto fiksācijā atspoguļoto.
9.8. Aktu par tehnoloģisko pārtraukumu paraksta Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvis, atbildīgais būvuzraugs un autoruzraugs.
9.9. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs), ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc Akta par tehnoloģisko pārtraukumu parakstīšanas, veic ierakstu būvdarbu žurnālā un informē būvvaldi par tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanos.
9.10. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par viņa rīcībā nodoto Objektu, tā tehnisko stāvokli, Objekta un būvdarbu laikā skarto blakus esošo teritoriju, kā arī izvietoto satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas darbu izpildi (sniega tīrīšana, bojājumu un avārijas situāciju novēršana, u.c.) un uzturēšanas darbu izmaksu segšanu, kā arī par Objekta un/vai būvpilsētiņas apsardzi. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo pasākumu īstenošanu tā izpildīto būvdarbu un Objektā ievesto materiālu kvalitātes saglabāšanai, tai skaitā nodrošina operatīvu Aktā par tehnoloģisko pārtraukumu noteikto pasākumu īstenošanu un nosacījumu izpildi.
9.11. Izpildītājs vismaz 5 (piecas) darbdienas pirms tehnoloģiskā pārtraukuma beigām rakstiski informē Pasūtītāju, atbildīgo būvuzraugu un autoruzraugu, norādot uz apstākļiem, kas atļauj atsākt un turpināt būvdarbus Objektā un saskaņošanai iesniedzot aktualizētu Kalendāro grafiku, kurā iekļauta informācija par būvdarbu izpildei paredzēto laiku pa būvdarbu izpildes etapiem un posmiem nedēļu griezumā, informāciju par būvdarbu izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un plānoto darbinieku skaitu, faktisko tehnoloģiskā pārtraukuma periodu un Objekta nodošanai ekspluatācijā paredzēto laiku.
9.12. Ja būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās gadījumā, objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešams pagarināt kopējo Līguma izpildes termiņu, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavotu, atbildīgā būvuzrauga un autoruzrauga saskaņotu aktuālo Kalendāro grafiku, tiek slēgta vienošanās par grozījumiem Līgumā, pagarinot Līguma izpildes termiņu par tik dienām, cik ilgs ir bijis tehnoloģiskais pārtraukums.
9.13. Vismaz 1 (vienu) darbdienu pirms plānotā tehnoloģiskā pārtraukuma beigām Izpildītājs organizē Objekta apsekošanu. Apsekošanā ir jāpieaicina Pasūtītāja pārstāvis, atbildīgais būvuzraugs un autoruzraugs. Apsekošanas laikā Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs veic foto un video fiksācijas, tajās pēc iespējas pilnīgāk fiksējot Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju, tehnisko un vizuālo stāvokli uz apsekošanas brīdi.
9.14. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs) 2 (divu) darbdienu laikā no Objekta apsekošanas dienas sagatavo un Pasūtītāja pārstāvim elektroniskā formātā nosūta apsekošanas laikā veiktās foto un video fiksācijas un iesniedz Aktu par būvdarbu atsākšanu, kurā:
9.14.1. norādīts tehnoloģiskā pārtraukuma beigu datums un būvdarbu atsākšanas datums;
9.14.2. iekļauts Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju tehniskā un vizuālā stāvokļa raksturojuma apraksts;
9.14.3. iekļautas apsekošanas laikā Izpildītāja atbildīgā būvdarbu vadītāja veiktās foto fiksācijas ar norādēm par foto fiksācijā atspoguļoto.
9.15. Aktu par būvdarbu atsākšanu paraksta Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvis, atbildīgais būvuzraugs un autoruzraugs.
9.16. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs), ne vēlāk kā būvdarbu atsākšanas dienā, veic ierakstu būvdarbu žurnālā un informē būvvaldi par būvdarbu atsākšanu pēc tehnoloģiskā pārtraukuma.
9.17. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs), pirms būvdarbu atsākšanas, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 136.punktā noteiktajam, pieaicinot būvuzraugu, saskaņā ar Izpildītāja iekšējo būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu, organizē atkārtotas iepriekš veikto būvdarbu kvalitātes pārbaudes un sastāda attiecīgos aktus. Akti tiek pievienoti pie būvdarbu izpildes dokumentācijas. Pārbaužu laikā konstatētos trūkumus atbildīgais būvdarbu vadītājs fiksē būvdarbu žurnālā.

	10. NOSACĪJUMI BŪVDARBU PABEIGŠANAI UN DARBU NODOŠANAI



10.1. Izpildītājam ir jānodrošina Objekta pieņemšana ekspluatācijā, sagatavojot un pieprasot visus nepieciešamos dokumentus, veicot visas nepieciešamās darbības un nodrošinot visus nepieciešamos maksājumus, lai, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam:
10.1.1. BIS tiktu reģistrēts būvvaldes izsniegts Akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā;
10.1.2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā tiktu reģistrētas visas Objektā izbūvētās inženierbūves.
10.2. Pēc Objekta būvdarbu pabeigšanas, Izpildītājs organizē Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu izstrādi, saņemšanu un reģistrēšanu, veicot nepieciešamos norēķinus. Izpildītājam ir jānodrošina zemāk uzskaitīto dokumentu saņemšana:
10.2.1. atbildīgo institūciju sniegti atzinumi par Objekta gatavību ekspluatācijai;
10.2.2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas un inženieru nodaļas atzinums par Objekta izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam un tajā veiktajām izmaiņām;
10.2.3. izpildmērījumu plāni, kur norādīti Objektā izbūvētie apjomi (inženiertīkli, segumi, labiekārtojuma elementi, satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi, u.c.) skarto zemes vienību kadastru un inženierbūvju griezumā, kas reģistrēti Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas un inženieru nodaļā;
10.2.4. izziņa par kopējo no Objekta izvesto un utilizācijai nodoto būvgružu un atkritumu apjomu;
10.2.5. atbildīgā būvdarbu vadītāja sagatavota būvuzraudzības plāna izpilde;
10.2.6. saskaņota, slēgta rakšanas darbu veikšanas atļauja;
10.2.7. būvdarbu rezultātā izbūvēto sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli, pieņemšanas un instruktāžas protokoli.
10.3. Pēc Objekta būvdarbu pabeigšanas, Izpildītājam ir jāveic izbūvētās apgaismojuma sistēmas ieregulēšanas, palaišanas, testēšanas darbi, nodrošinot šīs sistēmu atbilstošu darbību ar iespējami mazāku enerģijas patēriņu (ne lielāku par būvprojektā, tā izmaiņu risinājumos paredzēto) un izpildot SIA “Jūrmalas gaisma” atbildīgo speciālistu izvirzītos nosacījumus kvalitatīvas sistēmas darbības nodrošināšanai.
10.4. Pēc Objektā izbūvētās apgaismojuma sistēmas ieregulēšanas, palaišanas, testēšanas darbu pabeigšanas Izpildītājam ir jāveic SIA “Jūrmalas gaisma” atbildīgo speciālistu instruktāža, sniedzot detalizētu informāciju par iekārtu un sistēmu lietošanas, uzturēšanas, tai skaitā apkopju nosacījumiem. Izpildītājam ir jānodrošina instruktāžas protokolu sagatavošana, parakstīšana un iesniegšana Pasūtītāja pārstāvim.
10.5. Pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājam ir jāveic Objekta sakopšana, zāles nopļaušana, Objektā uzstādīto pagaidu būvju un konstrukciju demontāža, visu būvgružu un atkritumu aizvešana, Objektam blakus esošo teritoriju sakopšana, tai skaitā brauktuvju un ietvju segumu, kā arī zaļās zonas un apstādījumu atjaunošana to sākotnējā stāvoklī. Šo darbu izpilde ir veicama pirms būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
10.6. Pēc Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas BIS Izpildītājs organizē Objekta apsekošanu, būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta izstrādi. Apsekošanā ir jāpieaicina Pasūtītāja pārstāvis, atbildīgais būvuzraugs un autoruzraugs.
10.7. Izpildītājs (atbildīgais būvdarbu vadītājs) 2 (divu) darbdienu laikā no Objekta apsekošanas dienas sagatavo un Pasūtītāja pārstāvim iesniedz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kur:
10.7.1. norādīts būvdarbu pabeigšanas datums, ko noteicis atbildīgais būvuzraugs un kas ir fiksēts būvdarbu žurnālā;
10.7.2. norādītas būvdarbu kopējās izmaksas;
10.7.3. pielikumā pievienots Atlikto būvdarbu saraksts, kurā norādīts atliktā darba nosaukums, mērvienība, daudzums, tāmes lokālās tāmes numurs un konkrētā darba pozīcijas numurs, izmaksu kopsumma, pabeigšanas termiņš un būves daļas foto fiksācijas. Atlikto darbu sarakstu sagatavo un paraksta Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, saskaņo atbildīgais būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis;
10.7.4. pielikumā pievienots Būvdarbu defektu akts, kurā norādīts darba nosaukums, mērvienība, daudzums, tāmes lokālās tāmes numurs un konkrētā darba pozīcijas numurs, izmaksu kopsumma un būves daļas foto fiksācijas. Būvdarbu defektu aktu sagatavo un paraksta atbildīgais būvuzraugs, saskaņo Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs un Pasūtītāja pārstāvis.
10.8. Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais būvuzraugs, autoruzraugs un Pasūtītāja pārstāvis. 
10.9. Pēc būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un vismaz 15 (piecpadsmit) darbdienas pirms Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām, Izpildītājs BIS sagatavo un būvniecības procesa dalībniekiem saskaņošanai virza apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai. Apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai Izpildītājam ir jāaizpilda sadaļa “VZD pieprasījumi” – “Saraksts ar būvēm, par kurām tiks izveidots pieprasījums VZD”. Objektā izbūvēto inženierbūvju izpildmērījuma plāns Izpildītājam ir jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 28.marta noteikumu Nr.116 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 7.2.punktā noteiktajam. Papildu Izpildītājs, šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam iesniedz pēdējā mēneša būvdarbu izpildes aktu.
10.10. Izpildītājs, 10 (desmit) darbdienu laikā no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā reģistrēšanas BIS, sagatavo un Pasūtītājam iesniedz Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu jeb Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kur:
10.10.1. norādīts faktiskais Darbu izpildes periods, akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā datums un numurs;
10.10.2. norādītas kopējās faktiskās Darbi izpildes izmaksas un ieturētā līgumsoda vērtība (ja attiecināms);
10.10.3. norādīts būvdarbu garantijas laika garantijas termiņš un būvdarbu ietvaros uzstādīto iekārtu garantijas termiņš, ko iekārtas tehniskajā dokumentācijā ir noteicis iekārtas ražotājs;
10.10.4. pielikumā pievienots Pasūtītāja pārstāvim nodotās un BIS neievietotās būvdarbu izpildes dokumentācijas reģistrs, kurā sistemātiski strukturēti norādīts būvdarbu izpildes dokumentācijas uzskaitījums pa darbu un dokumentu veidiem, tai skaitā:
· darbu veikšanas projektu (DVP) saraksts;
· materiālu apstiprināšanas formu (MAF) un materiālu nomaiņas formu (MNF) saraksts;
· veikto būvdarbu pieņemšanas aktu, veikto pārbaužu, testēšanas protokolu un citu veikto darbu kvalitāti apliecinošo dokumentu saraksts;
· veikto izpilduzmērījumu, atbildīgo institūciju izsniegto atzinumu un dokumentu saraksts;
· autoruzraudzības ietvaros izstrādāto un būvniecības procesa dalībnieku saskaņoto rasējumu saraksts;
· būvsapulču protokolu un Fakta konstatācijas aktu saraksts;
· Darbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, ar norādēm par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem un kontaktinformāciju;
· materiālu, iekārtu un sistēmu montāžas instrukciju, lietošanas un apkopes instrukciju, garantijas nosacījumu, tai skaitā uzstādīto iekārtu tehniskās dokumentācijas, kurā ir noteikts iekārtu garantijas periods un uzstādīto sistēmu licenču saraksts, kā arī veikto instruktāžu protokolu saraksts.
10.10.5. pielikumā pievienots Pasūtītāja pārstāvim nodoto atslēgu un sistēmu piekļuves kodu saraksts. Sarakstu sagatavo un, pēc atslēgu un kodu nodošanas, paraksta Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs un Pasūtītāja pārstāvis (ja attiecināms);
10.10.6. pielikumā pievienotas Objekta un Objektam blakus esošo teritoriju foto fiksācijas ar norādēm par foto fiksācijās atspoguļoto, kas uzņemtas akta sagatavošanas dienā;
10.10.7. pielikumā pievienots Atlikto būvdarbu saraksts, kurā norādīts darba nosaukums, mērvienība, daudzums, tāmes lokālās tāmes numurs un konkrētā darba pozīcijas numurs, izmaksu kopsumma, pabeigšanas termiņš un būves daļas foto fiksācijas. Ja Atlikto darbu sarakstā norādīto darbu izmaksu kopsumma bez PVN nepārsniedz 2 990.00 euro (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi), tad Izpildītājs Atlikto darbu sarakstam pievieno atlikto darbu izpildes garantijas vēstuli. Ja Atlikto darbu sarakstā norādīto darbu izmaksu kopsumma bez PVN pārsniedz 2 990.00 euro (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi), tad Izpildītājs Atlikto darbu sarakstam pievieno atlikto darbu izpildes garantiju, atlikto darbu izmaksu kopsummas apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju, un kas ir spēkā līdz Atlikto darbu sarakstā norādītā atlikto darbu pabeigšanas termiņa beigām un 60 (sešdesmit) dienas pēc tā. Atlikto darbu sarakstu sagatavo un paraksta Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs, saskaņo atbildīgais būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis.
10.10.8. pielikumā pievienots Būvdarbu defektu akts, kurā norādīts darba nosaukums, mērvienība, daudzums, tāmes lokālās tāmes numurs un konkrētā darba pozīcijas numurs, izmaksu kopsumma, defektu novēršanas termiņš un būves daļas foto fiksācijas. Ja Būvdarbu defektu aktā  norādīto darbu izmaksu kopsumma bez PVN nepārsniedz 2 990.00 euro (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi), tad Izpildītājs Būvdarbu defektu akta pielikumā pievieno defektu novēršanas darbu izpildes garantijas vēstuli. Ja Būvdarbu defektu aktā norādīto darbu izmaksu kopsumma bez PVN pārsniedz 2 990.00 euro (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi), tad Izpildītājs Būvdarbu defektu akta pielikumā pievieno būvdarbu defektu darbu izpildes garantiju, būvdarbu defektu izmaksu kopsummas apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju, un kas ir spēkā līdz Būvdarbu defektu aktā norādītā būvdarbu defektu darba pabeigšanas termiņa beigām un 60 (sešdesmit) dienas pēc tā. Būvdarbu defektu aktu sagatavo un paraksta atbildīgais būvuzraugs, saskaņo Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs un Pasūtītāja pārstāvis.
10.11. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu saskaņo Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs un Pasūtītāja pārstāvis, paraksta Izpildītājs un Pasūtītājs.
10.12. Izpildītājam Darbu ietvaros veikto būvdarbu izpildes dokumentācija, kas nav pieejama BIS, pirms Darbu nodošanas – pieņemšanas akta iesniegšanas, Pasūtītāja pārstāvim ir jānodod sistemātiski strukturēti elektroniskā formātā, elektronisko datu nesējā, kā arī dokumentu oriģināli ir jāiesniedz papīra formātā 1 (vienā) eksemplārā. Būvdarbu izpildes dokumentācijas reģistru sagatavo Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs un, pēc dokumentu saņemšanas, paraksta Pasūtītāja pārstāvis.
10.13. Izpildītājam Objektā iebūvēto iekārtu atslēgas un sistēmu piekļuves kodi, pirms Darbu nodošanas – pieņemšanas akta iesniegšanas, ir jānodod Pasūtītāja pārstāvim. Objektā iebūvēto iekārtu atslēgu un sistēmu piekļuves kodu sarakstu sagatavo Izpildītāja atbildīgais būvdarbu vadītājs un, pēc atslēgu un kodu saņemšanas, paraksta Pasūtītāja pārstāvis (ja attiecināms).
10.14. Ar Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienu Objekts tiek nodots Pasūtītājam.
10.15. Izpildītājs, vismaz 5 (piecas) darbdienas pirms Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādīto darbu izpildes uzsākšanas, taču ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādītā darbu izpildes termiņa beigām, rakstiski informē Pasūtītāju un atbildīgo būvuzraugu par plānoto Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādīto darbu izpildi, norādot plānoto darbu uzsākšanas un pabeigšanas datumu, un informāciju par plānoto darbu norisi. Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādītos, Izpildītāja veiktos darbus ar aktu pieņem Pasūtītāja pārstāvis un atbildīgais būvuzraugs, par izpildītajiem darbiem informējot būvvaldes būvinspektoru.
10.16. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darbdienas pirms Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādītā darbu izpildes termiņa beigām neinformē Pasūtītāju par plānoto darbu uzsākšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs organizēt un veikt Atlikto būvdarbu sarakstā un/vai Būvdarbu defektu aktā norādīto darbu izpildi, ar šo darbu izpildi saistītās izmaksas sedzot no Izpildītāja iesniegtās atlikto būvdarbu un/vai būvdarbu defektu darbu izpildes garantijas.

	11. NOSACĪJUMI BŪVDARBU IZMAKSU UN APJOMU IZMAIŅĀM



11.1. Tāmes būvniecības koptāmē norādīto pozīciju “Finanšu rezerve (5%)” Izpildītājs ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā un šajās Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā, gadījumos kad ir nepieciešams veikt:
11.1.1. tāmes lokālajās tāmēs norādīto un ikmēneša būvdarbu izpildes aktos neiekļauto (neapgūto) būvdarbu tiešo izmaksu indeksāciju;
11.1.2. Objekta uzturēšanu būvdarbu piespiedu dīkstāves laikā, kas radusies no Izpildītāja neatkarīgu, objektīvu iemeslu dēļ un nav uzskatāma par būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu;
11.1.3. papildu būvdarbus un/vai ar būvdarbu izpildi saistītus papildu darbus, kas nepieciešami Objekta nodošanai ekspluatācijā, un kas nav iekļauti būvprojektā un šo Tehnisko specifikāciju, Līguma nosacījumos, un kuru izpildes nepieciešamība objektīvi nebija zināma un konstatējama būvdarbu norises laikā.
11.2. Tāmes lokālajās tāmēs norādīto un ikmēneša būvdarbu izpildes aktos neiekļauto būvdarbu tiešo izmaksu indeksācija var tikt veikta ik pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem, sākot no Līguma noslēgšanas kalendārā mēneša, ja indeksācijas periodā būvniecības izmaksu indeksa svārstība, paaugstinātas inflācijas vai deflācijas apstākļos, pārsniedz 5% (piecus procentus) pret indeksācijas bāzes periodu. Indeksa svārstības vērtība tiek noteikta izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes publicēto būvniecības izmaksu indeksu - Būvniecības izmaksu indeksi pa objektu grupām un resursu veidiem, kur:
*laika periodā norāda bāzes periodu (Līguma noslēgšanas kalendāro mēnesi vai kalendāro mēnesi, kad veikta iepriekšējā indeksācija) un 12 (divpadsmito) mēnesi pēc bāzes perioda;
*resursu veidā norāda strādnieku darba samaksu, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, būvmateriālus;
*grupā norāda “Inženierbūves”;
*indeksa svārstības vērtību aprēķina kā abu iegūto indeksu starpību, kas tiek dalīta ar bāzes periodam norādīta indeksa vērtību.
Ja aprēķinātās indeksa svārstības, inflācijas vai deflācijas ietekmes rezultātā, vērtība ir lielāka par 0.05 jeb pārsniedz 5% (piecus procentus), indeksācijas summu nosaka indeksa svārstības vērtību reizinot ar tāmes lokālajās tāmēs norādīto un ikmēneša būvdarbu izpildes aktos neiekļauto (neapgūto) būvdarbu tiešo izmaksu summu jeb neizpildīto darbu vienību izmaksām. Indeksācijas vērtības apmērā tiek veiktas korekcijas tāmes lokālajās tāmēs norādīto darbu vienību izmaksās.
11.3. Tāmes kopsavilkuma aprēķinā norādītā peļņas vērtība netiek indeksēta.
11.4. Ja indeksācijas rezultātā tāmes lokālajās tāmēs norādīto un ikmēneša būvdarbu izpildes aktos neiekļauto (neapgūto) būvdarbu tiešo izmaksu summa palielinās, tad ar Aku par darbu apjomu izmaiņām, tiek palielinātas tāmes lokālajās tāmēs norādīto, neizpildīto darbu vienību izmaksas un tiek samazināta tāmes būvniecības koptāmē norādītā pozīcijas “Finanšu rezerve (5%)” vērtība.
11.5. Ja indeksācijas rezultātā tāmes lokālajās tāmēs norādīto un ikmēneša būvdarbu izpildes aktos neiekļauto (neapgūto) būvdarbu tiešo izmaksu summa samazinās, tad ar Aktu par darbu apjomu izmaiņām, tiek samazinātas tāmes lokālajās tāmēs norādīto, neizpildīto darbu vienību izmaksas un tiek palielināta tāmes būvniecības koptāmē norādītā pozīcijas “Finanšu rezerve (5%)” vērtība.
11.6. Indeksācija paaugstinātas inflācijas apstākļos tiek veikta pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu pieprasījumu Pasūtītājam veikt tāmes lokālajās tāmēs norādīto un ikmēneša būvdarbu izpildes aktos neiekļauto (neapgūto) būvdarbu tiešo izmaksu summas indeksāciju.
11.7. Indeksācija paaugstinātas deflācijas apstākļos tiek veikta pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegtu pieprasījumu Izpildītājam veikt tāmes lokālajās tāmēs norādīto un ikmēneša būvdarbu izpildes aktos neiekļauto (neapgūto) būvdarbu tiešo izmaksu summas indeksāciju.
11.8. Indeksācija paaugstinātas inflācijas apstākļos netiek veikta, ja Izpildītājs, bez saskaņošanas ar Pasūtītāju, kavē aktuālajā Kalendārajā grafikā norādītos Darbu izpildes termiņus par vairāk kā 10 (desmit) darbdienām.
11.9. Būvdarbu piespiedu dīkstāves, kas radusies no Izpildītāja neatkarīgu, objektīvu iemeslu dēļ un nav uzskatāma par būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu, rezultātā radītās Objekta uzturēšanas izmaksas Izpildītājam ir jāiekļauj Aktā par darbu apjomu izmaiņām, tajā norādot detalizētu izmaksu nepieciešamības pamatojumu. Aktā par darbu apjomu izmaiņām norādītajām izmaksām ir jābūt pamatotām ar pakalpojumu sniedzēju izrakstītiem rēķiniem, kuros ir norādīta Objekta adrese, sniegtā pakalpojuma periods un apjoms, pakalpojumu vienību cenas un izmaksu kopsumma.
11.10. Būvdarbu piespiedu dīkstāve ir periods, kad objektīvu, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ būvdarbu veikšana Objektā nav iespējama un būvdarbi būvlaukumā tiek apturēti. Par objektīviem, no Izpildītāja neatkarīgiem apstākļiem tiek uzskatīti gadījumi, kad:
11.10.1. Pasūtītājs nespēj nodrošināt būvdarbu izpildes būvuzraudzību un/vai autoruzraudzību;
11.10.2. Pasūtītājs nespēj savlaicīgi nodrošināt finansējumu būvdarbu izmaksu indeksācijas vai papildu būvdarbu izmaksu segšanai;
11.10.3. no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ būvprojekta risinājumos ir nepieciešams veikt iepriekš neparedzamas izmaiņas, kā rezultātā būvdarbu turpināšana Objektā tehnoloģiski nav iespējama;
11.10.4. būvdarbu veikšana nav iespējama citu pamatotu, no Izpildītāja neatkarīgu, iepriekš neparedzamu apstākļu rezultātā.
11.11. Papildu veicamo būvdarbu un/vai ar būvdarbu izpildi saistītu papildu darbu, kas nepieciešami Objekta nodošanai ekspluatācijā, un kas nav iekļauti būvprojektā un šo Tehnisko specifikāciju, Līguma nosacījumos, un kuru izpildes nepieciešamība objektīvi nebija zināma un konstatējama būvdarbu norises laikā, izmaksas Izpildītājam ir jāiekļauj Aktā par darbu apjomu izmaiņām, tajā norādot detalizētu veicamo papildu būvdarbu un/vai papildu darbu pamatojumu. Aktā par darbu apjomu izmaiņām jaunām izmaksām piemēro esošās tāmes pozīcijas izmaksas, ja tas nav iespējams akta pielikumā Izpildītājam lai Pasūtītājs pārliecinātos par atbilstību vidējām tirgus cenām, ir tiesīgs Izpildītājam prasīt akta pielikumā pievienot līdz 3 (trīs) dažādu materiālu ražotāju un/vai piegādātāju un/vai darbu izpildītāju sniegtus cenu piedāvājumus.
11.12. Tāmes lokālo tāmju pozīcijās norādīto darbu daudzumu palielinājuma vai samazinājuma gadījumā, faktiski nepieciešamos darbu daudzumus un to izmaksas Izpildītājam ir jāiekļauj Aktā par darbu apjomu izmaiņām, tajā norādot faktiski nepieciešamo darbu daudzumu un tā pamatojumu. Aktā par darbu apjomu izmaiņām norādītās faktiski nepieciešamo darbu daudzuma vienību izmaksas tiek saglabātas nemainīgas jeb tādas pašas, kā lokālo tāmju pozīcijās norādīto konkrēto darbu vienību izmaksas.
11.13. Tāmes lokālās tāmes pozīcijā norādītā materiāla aizvietošanas gadījumā Izpildītājam Aktā par darbu apjomu izmaiņām ir jāiekļauj materiāla nomaiņas formā (MNF) norādītā materiāla un ar tā iebūvi saistītās faktiskās izmaksas, kam jābūt līdzvērtīgām vidējām tirgus cenām un kuru kopsumma nedrīkst pārsniegt tāmes lokālās tāmes pozīcijā norādīto izmaksu kopsummu. Aktā par darbu apjomu izmaiņām norādītajām izmaksām ir jābūt līdzvērtīgām vidējām tirgus cenām un Pasūtītājs, lai pārliecinātos par atbilstību vidējām tirgus cenām, ir tiesīgs Izpildītājam prasīt akta pielikumā pievienot līdz 3 (trīs) dažādu materiālu ražotāju un/vai piegādātāju un/vai darbu izpildītāju sniegtus cenu piedāvājumus.
11.14. Izpildītāja sagatavoto Aktu par darbu apjomu izmaiņām un tā pielikumos pievienotos izmaksu pamatojošos dokumentus 5 (piecu) darbdienu laikā no dokumentu saņemšanas dienas izskata autoruzraugs, būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis, sniedzot saskaņojumu vai konkrētus norādījumus aktā veicamajiem labojumiem un papildinājumiem. Autoruzraugs, būvuzraugs un Pasūtītāja pārstāvis saskaņo šajās Tehniskajās specifikācijas izvirzītajiem nosacījumiem atbilstošu Aktu par darbu apjomu izmaiņām.
11.15. Lai gūtu pārliecību par Izpildītāja sagatavotajā Aktā par darbu apjomu izmaiņām iekļauto izmaksu atbilstību vidējām tirgus cenām, autoruzraugs, būvuzraugs vai Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgi Izpildītājam pieprasīt sagatavot un iesniegt aizpildītu Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 10.pielikumā norādīto Izmaksu kalkulācijas veidlapu. Izpildītājam šī veidlapa ir jāsagatavo un jāiesniedz 5 (piecu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
11.16. Ja Izpildītājs nav iesniedzis pietiekamu informāciju par Aktā par darbu apjomu izmaiņām norādītajiem papildu būvdarbiem un/vai ar būvdarbu izpildi saistītajiem papildu darbiem, darbu daudzumiem, vai aktā norādītās izmaksas neatbilst būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja apzinātajām vidējām tirgus cenām, tad Izpildītājam, vienojoties ar būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi, ir jāveic labojumi Aktā par darbu apjomu izmaiņām. Izpildītājs nav tiesīgs Aktā par darbu apjomu izmaiņām iekļaut izmaksas, kas pārsniedz konkrēto būvdarbu un/vai darbu izpildes vidējās tirgus cenas.
11.17. Aktu par darbu apjomu izmaiņām paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, autoruzraugs, atbildīgais būvuzraugs, Pasūtītāja pārstāvis, Pasūtītājs un Izpildītājs. Visu pušu parakstīts Akts par darbu apjomu izmaiņām:
11.17.1. tiek iekļauts aktualizētajā tāmē, tai skaitā kopsavilkuma aprēķinā un lokālajā tāmē, un kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu neveicot grozījumus Līgumā;
11.17.2. tiek iekļauts aktualizētajā ikmēneša būvdarbu izpildes aktā.

	12. PAPILDU ĪPAŠIE NOSACĪJUMI



12.1. Izpildītājam jānodrošina iespēja Pasūtītājam kontrolēt Darbu izpildes gaitu. Pasūtītāja pārstāvjiem un būvuzraugam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt Objektu un darbu izpildes vietas, kurās notiek materiālu un iekārtu izgatavošana.
12.2. Montāžas darbu, izmēģinājumu un pārbaužu procedūru kārtības apstiprināšana, kā arī attiecīgo pārbaužu rezultātu apstiprināšana vai atteikšanās no pārbaudēm, neatbrīvo Izpildītāju no noteiktajām saistībām nodrošināt Darbu izpildi atbilstoši šo Tehnisko specifikāciju nosacījumiem.
12.3. Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja akcepts atsevišķiem būvdarbu izpildes risinājumiem, izbūves mezglu detalizācijām vai Izpildītāja piedāvātajiem tehniskajiem rasējumiem neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kļūdām vai nepareizu Darbu izpildi. Būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja parakstam ir vispārējs raksturs un tas nenodrošina nekādu īpašu pārbaudi un neatbrīvo Izpildītāju no materiālu pārbaudes un darbu veikšanas atbilstoši būvprojektam, specifikācijai un ražotāja sniegtajām instrukcijām.
12.4. Ja būves ekspertīzes par veikto būvdarbu kvalitāti lēmumā tiek apstiprināti Pasūtītāja pārstāvja un būvuzrauga saskaņotajā būvdarbu defektu aktā norādītie defekti, visas defektu novēršanu un Darbu izpildes termiņa pagarinājumu saistītās izmaksas, tai skaitā būvlaukuma uzturēšanas, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu izmaksas sedz Izpildītājs.
12.5. Izpildītājam, būvdarbu garantijas laika garantijas periodā, pēc Pasūtītāja deleģēta pārstāvja paziņojuma par Objektā konstatētu, būves stabilitāti un ekspluatācijas drošību apdraudošu defektu saņemšanas ir nekavējoties – ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc paziņojuma saņemšanas, jānodrošina defektu novēršanas darbu izpildes uzsākšana.
12.6. Izpildītājam, būvdarbu garantijas laika garantijas periodā ir jānodrošina tā pārstāvju dalība ikgadējā Objekta apsekošanā. Par Objekta ikgadējās apsekošanas norises datumu un laiku iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja pārstāvi un atbildīgo būvuzraugu.
12.7. Izpildītājam, būvdarbu garantijas laika garantijas periodā, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja deleģēta pārstāvja paziņojuma par Objektā konstatētu defektu saņemšanas ir jānodrošina Objekta apsekošana un jāuzsāk defekta novēršana. Ja defektu novēršana šo 5 (piecu) darbdienu laikā nav iespējama, tad Izpildītājs, vienojoties ar Pasūtītāja deleģēto pārstāvi, organizē un veic defektu novēršanu iepriekš saskaņotā termiņā.
12.8. Ja Izpildītājs būvdarbu garantijas laika garantijas periodā, nepiekrīt veikt Pasūtītāja deleģētā pārstāvja paziņojumā par Objektā konstatētajiem defektiem norādīto defektu novēršanu, tas 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Objekta apsekošanas iesniedz Pasūtītājam rakstisku skaidrojumu par objektīviem, faktos balstītiem apstākļiem, kas pamato, kādēļ konkrēto defektu novēršana nav attiecināma uz būvdarbu garantijas laika garantijas nosacījumu izpildi.



2.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei 

IEPIRKUMA 1. BŪVPROJEKTAM 

Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve
	

	(pretendenta nosaukums)

	Adrese, tālrunis, e-pasts
	

	Reģistrācijas Nr.
	



1. Informācija par Pretendenta un tā piedāvāto apakšuzņēmēju[footnoteRef:1] paredzamo darbu apjomu: [1:  Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus vai piegādes, veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus vai piegādes vai būvdarbus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam - attiecīgi pretendents norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
Apakšuzņēmēja veicamo piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo piegāžu, pakalpojumu, būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

	Nr.
	Uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Veicamo darbu nosaukumi
	Izpildāmo darbu apjoms
euro, bez PVN
	Uzņēmums atbilst mazā, vidējā vai mikro[footnoteRef:2] uzņēmuma statusam, uzrādot konkrēto statusu [2:  mazais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
vidējais uzņēmums – uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk kā 250  personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
mikro uzņēmums – mikro uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.
] 


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	(galvenais būvdarbu veicējs)
	
	
	

	2
	(apakšuzņēmējs)
	
	
	x

	3
	(apakšuzņēmējs)
	
	
	x



	Iesniedzama informācija par katru apakšuzņēmēju, kuram nododamo darbu apjoms vienāds vai lielāks par 10 000.00 euro, vai katru apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī katra šāda apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (2.1.pielikumā) par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu/darbu apjoma izpildi.

1. Pretendents apņemas uzsākt Līgumā noteikto saistību izpildi Pasūtītāja izsniegtajā rakstiskajā paziņojumā norādītajā Līguma saistību izpildes uzsākšanas datumā.
1. Pretendenta piedāvātais Līguma izpildes termiņš __________ mēneši (būvdarbi veicami un objekts ekspluatācijā nododams ne ilgāk kā 10 (desmit) mēnešu laikā no Pasūtītāja izsniegtā rakstiskā paziņojuma par Darbu uzsākšanu norādītā datuma), tai skaitā:
· būvdarbu veikšanai paredzētais laiks ir __________ (ne ilgāk kā 8 (astoņi)) mēneši;
· objekta nodošanai ekspluatācijā paredzētais laiks ir ____ (ne ilgāk kā 2 (divi)) mēneši.

1. Visu izpildīto būvdarbu (t.sk. izmantoto materiālu un piegādāto preču) garantijas laiks _____ (________________) mēneši (ne mazāks par 36 (trīsdesmit seši) mēneši) no Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā reģistrēšanas Būvniecības informācijas sistēmā dienas.
1. Pretendents apliecina, ka būvprojekta dokumentācijā – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BM-projekts”, reģistrācijas Nr. 40103196966, 2022. gadā izstrādātajam būvprojektam “Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūvi”, kam 2022. gada 24. maija būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.5-2022-189 (1322) atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi veikta 2022. gada 24. maijā, un Tehniskajās specifikācijās sniegtā informācija ir pietiekama un uz to pamata piedāvātās Darba izmaksas un izpildes termiņi ir pietiekami šī iepirkuma Nolikuma pielikumā pievienotā līguma izpildei (turpmāk – Līgums).
1. Pretendents apliecina, ka satiksmes organizācija objektā tiks organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumos Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un būvprojektā noteiktajām prasībām.
1. Pretendents apliecina, ka Darbi objektā “Rūdolfa Blaumaņa iela no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu iela no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai, Jūrmalā” tiks veikti saskaņā ar būvprojektu, izpildot Līgumā un Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības.
1. Ja šī pielikuma 3.punktā vai 4.punktā Pretendents nav skaidri norādījis mēnešu skaitu, tiek uzskatīts, ka Pretendents norādījis aizpildāmajam laukam sekojošajās iekavās norādīto mēnešu skaitu.
1. Pretendenta norīkotā kontaktpersona saziņai ar Pasūtītāju: _________________________________
(vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese).

Pielikumā:
2.1.pielikums – Pretendenta Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju apliecinājumi par to piekrišanu un iespējām piedalīties līguma izpildē. (aizpilda un pievieno, ja plānota apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju piesaiste);
2.2.pielikums - Darbu izpildes kalendārais grafiks (kurā ir iekļauti visu 3 (trīs) BŪVPROJEKTU kalendārie grafiki, ievērojot, ka to realizācija notiek vienlaicīgi un kalendārajā grafikā ir nolasāms katra BŪVPROJEKTA realizācijai veicamo būvdarbu periodi), t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā (darbu izpildes kalendārajā grafikā ir jānorāda būvdarbu izpildei paredzētais laiks un objekta nodošanai ekspluatācijā paredzētais laiks, pieņemot, ka Līgumā noteikto darbu izpilde tiek uzsākta orientējoši 2026. gada oktobrī (šo pielikumu pretendents sagatavo patstāvīgi brīvā formā)).


________________________________       	   ___________________          	_______________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)                      (paraksts)	                 (vārds, uzvārds)

 (Dokumenta aizpildīšanas datums)



















2.1.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei

IEPIRKUMA 1. BŪVPROJEKTAM

Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve

Ar šo _____________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) apliecina, ka ir informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā atklātā konkursa ar ID Nr. JVA 2026/70 “Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei” 1.BŪVPROJEKTAM “Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve” un gadījumā, ja Pretendentam šī atklātā konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemas nodrošināt zemāk uzskaitīto darbu izpildi:
1. ___________________________________
1. ___________________________________

Informējam, ka uzņēmums ______________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) atbilst __________ (mazā, vidējā vai mikro)[footnoteRef:3] uzņēmuma statusam. [3:  mazais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
vidējais uzņēmums – uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk kā 250  personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
mikro uzņēmums – mikro uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.
] 



________________________         _________________________________	_________________	_______________________
  (uzņēmuma pārstāvja ieņemamais amats)	 (paraksts)		        (vārds, uzvārds)

____________________________	
  (dokumenta aizpildīšanas datums)

2.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei

IEPIRKUMA 2. BŪVPROJEKTAM 

Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā
	

	(pretendenta nosaukums)

	Adrese, tālrunis, e-pasts
	

	Reģistrācijas Nr.
	



1. Informācija par Pretendenta un tā piedāvāto apakšuzņēmēju[footnoteRef:4] paredzamo darbu apjomu: [4:  Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus vai piegādes, veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus vai piegādes vai būvdarbus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam - attiecīgi pretendents norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
Apakšuzņēmēja veicamo piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo piegāžu, pakalpojumu, būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

	Nr.
	Uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Veicamo darbu nosaukumi
	Izpildāmo darbu apjoms
euro, bez PVN
	Uzņēmums atbilst mazā, vidējā vai mikro[footnoteRef:5] uzņēmuma statusam, uzrādot konkrēto statusu [5:  mazais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
vidējais uzņēmums – uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk kā 250  personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
mikro uzņēmums – mikro uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.
] 


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	(galvenais būvdarbu veicējs)
	
	
	

	2
	(apakšuzņēmējs)
	
	
	x

	3
	(apakšuzņēmējs)
	
	
	x



	Iesniedzama informācija par katru apakšuzņēmēju, kuram nododamo darbu apjoms vienāds vai lielāks par 10 000.00 euro, vai katru apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām kā arī katra šāda apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (2.1.pielikumā) par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu/darbu apjoma izpildi.

1. Pretendents apņemas uzsākt Līgumā noteikto saistību izpildi Pasūtītāja izsniegtajā rakstiskajā paziņojumā norādītajā Līguma saistību izpildes uzsākšanas datumā.

1. Pretendenta piedāvātais Līguma izpildes termiņš __________ mēneši (būvdarbi veicami un objekts ekspluatācijā nododams ne ilgāk kā 10 (desmit) mēnešu laikā no Pasūtītāja izsniegtā rakstiskā paziņojuma par Darbu uzsākšanu norādītā datuma), tai skaitā:
· būvdarbu veikšanai paredzētais laiks ir __________ (ne ilgāk kā 8 (astoņi)) mēneši;
· objekta nodošanai ekspluatācijā paredzētais laiks ir ____ (ne ilgāk kā 2 (divi)) mēneši.
1. Visu izpildīto būvdarbu (t.sk. izmantoto materiālu un piegādāto preču) garantijas laiks _____ (________________) mēneši (ne mazāks par 36 (trīsdesmit seši) mēneši) no Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā reģistrēšanas Būvniecības informācijas sistēmā dienas.
1. Pretendents apliecina, ka būvprojekta dokumentācijā – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BM-projekts”, reģistrācijas Nr. 40103196966, 2022. gadā izstrādātajam būvprojektam “Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā”, kam 2022. gada 22. martā būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.5-2022-122 (779) atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi veikta 2022. gada 22. martā, un Tehniskajās specifikācijās sniegtā informācija ir pietiekama un uz to pamata piedāvātās Darba izmaksas un izpildes termiņi ir pietiekami šī iepirkuma Nolikuma 6. pielikumā pievienotā līguma izpildei (turpmāk – Līgums).
1. Pretendents apliecina, ka satiksmes organizācija objektā tiks organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumos Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un būvprojektā noteiktajām prasībām.
1. Pretendents apliecina, ka Darbi objektā “Kļavu ielas gājēju celiņš no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospekta gājēju celiņš Kļavu ielas līdz Ogres ielai, Jūrmalā” tiks veikti saskaņā ar būvprojektu, izpildot Līgumā un Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības.
1. Ja šī pielikuma 3.punktā vai 4.punktā Pretendents nav skaidri norādījis mēnešu skaitu, tiek uzskatīts, ka Pretendents norādījis aizpildāmajam laukam sekojošajās iekavās norādīto mēnešu skaitu
1. Pretendenta norīkotā kontaktpersona saziņai ar Pasūtītāju: _________________________________
(vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese).

Pielikumā:
2.1.pielikums – Pretendenta Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju apliecinājumi par to piekrišanu un iespējām piedalīties līguma izpildē (aizpilda un pievieno, ja plānota apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju piesaiste);
2.2.pielikums - Darbu izpildes kalendārais grafiks (kurā ir iekļauti visu 3 (trīs) BŪVPROJEKTU kalendārie grafiki, ievērojot, ka to realizācija notiek vienlaicīgi un kalendārajā grafikā ir nolasāms katra BŪVPROJEKTA realizācijai veicamo būvdarbu periodi), t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā (darbu izpildes kalendārajā grafikā ir jānorāda būvdarbu izpildei paredzētais laiks un objekta nodošanai ekspluatācijā paredzētais laiks, pieņemot, ka Līgumā noteikto darbu izpilde tiek uzsākta orientējoši 2026. gada oktobrī (šo pielikumu pretendents sagatavo patstāvīgi brīvā formā)).


________________________________       	   ___________________          	_______________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)                      (paraksts)	                 (vārds, uzvārds)

 (Dokumenta aizpildīšanas datums)












2.1.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei

IEPIRKUMA 2. BŪVPROJEKTAM 

Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā


Ar šo _____________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) apliecina, ka ir informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā atklātā konkursa ar ID Nr. JVA 2026/70 “Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei” 2.BŪVPROJEKTAM “Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā” un gadījumā, ja Pretendentam šī atklātā konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemas nodrošināt zemāk uzskaitīto darbu izpildi:
1. ___________________________________
1. ___________________________________

Informējam, ka uzņēmums ______________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) atbilst __________ (mazā, vidējā vai mikro)[footnoteRef:6] uzņēmuma statusam. [6:  mazais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
vidējais uzņēmums – uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk kā 250  personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
mikro uzņēmums – mikro uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.
] 



________________________         _________________________________	_________________	_______________________
  (uzņēmuma pārstāvja ieņemamais amats)	 (paraksts)		        (vārds, uzvārds)

____________________________	
  (dokumenta aizpildīšanas datums)

2.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei 

IEPIRKUMA 3. BŪVPROJEKTAM

Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā

	

	(pretendenta nosaukums)

	Adrese, tālrunis, e-pasts
	

	Reģistrācijas Nr.
	



1. Informācija par Pretendenta un tā piedāvāto apakšuzņēmēju[footnoteRef:7] paredzamo darbu apjomu: [7:  Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus vai piegādes, veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus vai piegādes vai būvdarbus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam - attiecīgi pretendents norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
Apakšuzņēmēja veicamo piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo piegāžu, pakalpojumu, būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

	Nr.
	Uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Veicamo darbu nosaukumi
	Izpildāmo darbu apjoms
euro, bez PVN
	Uzņēmums atbilst mazā, vidējā vai mikro[footnoteRef:8] uzņēmuma statusam, uzrādot konkrēto statusu [8:  mazais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
vidējais uzņēmums – uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk kā 250  personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
mikro uzņēmums – mikro uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.
] 


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	(galvenais būvdarbu veicējs)
	
	
	

	2
	(apakšuzņēmējs)
	
	
	x

	3
	(apakšuzņēmējs)
	
	
	x



	Iesniedzama informācija par katru apakšuzņēmēju, kuram nododamo darbu apjoms vienāds vai lielāks par 10 000.00 euro, vai katru apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām kā arī katra šāda apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (2.1.pielikumā) par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu/darbu apjoma izpildi.

1. Pretendents apņemas uzsākt Līgumā noteikto saistību izpildi Pasūtītāja izsniegtajā rakstiskajā paziņojumā norādītajā Līguma saistību izpildes uzsākšanas datumā.

1. Pretendenta piedāvātais Līguma izpildes termiņš __________ mēneši (būvdarbi veicami un objekts ekspluatācijā nododams ne ilgāk kā 10 (desmit) mēnešu laikā no Pasūtītāja izsniegtā rakstiskā paziņojuma par Darbu uzsākšanu norādītā datuma), tai skaitā:
· būvdarbu veikšanai paredzētais laiks ir __________ (ne ilgāk kā 8 (astoņi)) mēneši;
· objekta nodošanai ekspluatācijā paredzētais laiks ir ____ (ne ilgāk kā 2 (divi)) mēneši.
1. Visu izpildīto būvdarbu (t.sk. izmantoto materiālu un piegādāto preču) garantijas laiks _____ (________________) mēneši (ne mazāks par 36 (trīsdesmit seši) mēneši) no Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā reģistrēšanas Būvniecības informācijas sistēmā dienas.
1. Pretendents apliecina, ka būvprojekta dokumentācijā – sabiedrības ierobežotu atbildību “JLD”, reģistrācijas Nr. 40003315320, 2023. gadā izstrādātajam būvprojektam “Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā”, kam 2023. gada 7. novembra būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.5-2023-249 (3810) atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi veikta 2023. gada 7. novembrī, un Tehniskajās specifikācijās sniegtā informācija ir pietiekama un uz to pamata piedāvātās Darba izmaksas un izpildes termiņi ir pietiekami šī iepirkuma Nolikuma 6. pielikumā pievienotā līguma izpildei (turpmāk – Līgums).
1. Pretendents apliecina, ka satiksmes organizācija objektā tiks organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumos Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un būvprojektā noteiktajām prasībām.
1. Pretendents apliecina, ka Darbi objektā “Slokas ielas posms no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā” tiks veikti saskaņā ar būvprojektu, izpildot Līgumā un Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības.
1. Ja šī pielikuma 3.puktā vai 4.punktā Pretendents nav skaidri norādījis mēnešu skaitu, tiek uzskatīts, ka Pretendents norādījis aizpildāmajam laukam sekojošajās iekavās norādīto mēnešu skaitu
1. Pretendenta norīkotā kontaktpersona saziņai ar Pasūtītāju: _________________________________
(vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese).

Pielikumā:
2.1.pielikums – Pretendenta Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju apliecinājumi par to piekrišanu un iespējām piedalīties līguma izpildē (aizpilda un pievieno, ja plānota apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju piesaiste);
2.2.pielikums - Darbu izpildes kalendārais grafiks (kurā ir iekļauti visu 3 (trīs) BŪVPROJEKTU kalendārie grafiki, ievērojot, ka to realizācija notiek vienlaicīgi un kalendārajā grafikā ir nolasāms katra BŪVPROJEKTA realizācijai veicamo būvdarbu periodi), t.sk. objekta nodošana ekspluatācijā (darbu izpildes kalendārajā grafikā ir jānorāda būvdarbu izpildei paredzētais laiks un objekta nodošanai ekspluatācijā paredzētais laiks, pieņemot, ka Līgumā noteikto darbu izpilde tiek uzsākta orientējoši 2026. gada oktobrī (šo pielikumu pretendents sagatavo patstāvīgi brīvā formā)).


________________________________       	   ___________________          	_______________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)                      (paraksts)	                 (vārds, uzvārds)

 (Dokumenta aizpildīšanas datums)















2.1.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei 

IEPIRKUMA 3. BŪVPROJEKTAM

Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā

Ar šo _____________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) apliecina, ka ir informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā iepirkumu konkursā ar ID Nr. JVA 2026/70 “Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei” 3.BŪVPROJEKTAM “Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā”, un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemas nodrošināt zemāk uzskaitīto darbu izpildi:
1. ___________________________________
1. ___________________________________

Informējam, ka uzņēmums ______________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) atbilst __________ (mazā, vidējā vai mikro)[footnoteRef:9] uzņēmuma statusam. [9:  mazais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
vidējais uzņēmums – uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk kā 250  personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
mikro uzņēmums – mikro uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.
] 



________________________         _________________________________	_________________	_______________________
  (uzņēmuma pārstāvja ieņemamais amats)	 (paraksts)		        (vārds, uzvārds)

____________________________	
  (dokumenta aizpildīšanas datums)


[bookmark: _Hlk190942002][bookmark: _Hlk56193383]3.pielikums
atklāta konkursa nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei 

IEPIRKUMA 1. BŪVPROJEKTAM 

Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve

___________________________________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums)
adrese ______________________________________________________________________________________
reģistrācijas numurs   __________________________________________________________________________
bankas rekvizīti  ______________________________________________________________________________
Piedāvājam izpildīt būvdarbus saskaņā ar iepirkumā  ar ID Nr. JVA 2026/70 izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu euro bez PVN:
	 Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Līgumcena, euro
(bez PVN)

	1
	2
	3

	1.
	Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve
	


Līgumcenā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kā arī izmaksas, kas var rasties, saskaņā ar iepriekš neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu darbus.
Priekšapmaksa, ____% (ne vairāk kā 20% no līgumcenas).

Piedāvājumu cenā, ko veido izmaksu pozīcijas, ir iekļauti visi plānotie izdevumi par būvdarbiem, pakalpojumiem, materiāliem, iekārtām un būvmašīnām, kas nepieciešami 2022. gadā izstrādātā būvprojekta “Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūvi” izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, standartu prasībām, atbildīgo institūciju rīkojumiem, būvdarbu Līguma noteikumiem un Tehniskajām specifikācijām.

Apliecinām, ka gatavojot Finanšu piedāvājumu esam izvērtējuši būvprojektu, Līguma un Tehnisko specifikāciju dokumentāciju kopumā. Ja būvprojekta dokumentācijā paredzētie darbi nav izdalīti atsevišķās tāmes pozīcijās, tad šo darbu izmaksas esam ievērtējuši esošajās tāmes pozīcijās, kas saskaņā ar darbu tehnoloģisko procesu prasībām un/vai izstrādāto būvprojektu ir attiecināmas uz attiecīgo darbu izpildi.

Apliecinām, ka piekrītam Līguma noteikumiem un apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt Līgumu saskaņā ar šī iepirkuma Nolikuma 6. pielikumā norādīto līguma projekta tekstu. Līguma darbības laikā darbu vienību cenas netiks mainītas.

Pielikumā: 3.1. pielikums, Finanšu piedāvājuma būvdarbu tāmes pa izdevumu posteņiem elektroniskā formātā (MS Excel).
_________________________________ 		______________	__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		       (paraksts)		     (vārds, uzvārds)
____________________________	(dokumenta aizpildīšanas datums)                  





3.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei

IEPIRKUMA 2. BŪVPROJEKTAM 

Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā

___________________________________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums)
adrese _____________________________________________________________________________________
reģistrācijas numurs   _________________________________________________________________________
bankas rekvizīti  _____________________________________________________________________________
Piedāvājam izpildīt būvdarbus saskaņā ar iepirkumā  ar ID Nr. JVA 2026/70 izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu euro bez PVN:
	 Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Līgumcena, euro
(bez PVN)

	1
	2
	3

	1.
	Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā
	


Līgumcenā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kā arī izmaksas, kas var rasties, saskaņā ar iepriekš neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu darbus.
Priekšapmaksa, ____% (ne vairāk kā 20% no līgumcenas).

Piedāvājumu cenā, ko veido izmaksu pozīcijas, ir iekļauti visi plānotie izdevumi par būvdarbiem, pakalpojumiem, materiāliem, iekārtām un būvmašīnām, kas nepieciešami 2022. gadā izstrādātā būvprojekta “Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā” izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, standartu prasībām, atbildīgo institūciju rīkojumiem, būvdarbu Līguma noteikumiem un Tehniskajām specifikācijām.

Apliecinām, ka gatavojot Finanšu piedāvājumu esam izvērtējuši būvprojektu, Līguma un Tehnisko specifikāciju dokumentāciju kopumā. Ja būvprojekta dokumentācijā paredzētie darbi nav izdalīti atsevišķās tāmes pozīcijās, tad šo darbu izmaksas esam ievērtējuši esošajās tāmes pozīcijās, kas saskaņā ar darbu tehnoloģisko procesu prasībām un/vai izstrādāto būvprojektu ir attiecināmas uz attiecīgo darbu izpildi.

Apliecinām, ka piekrītam Līguma noteikumiem un apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt Līgumu saskaņā ar šī iepirkuma Nolikuma 6. pielikumā norādīto līguma projekta tekstu. Līguma darbības laikā darbu vienību cenas netiks mainītas.

Pielikumā: 3.1. pielikums, Finanšu piedāvājuma būvdarbu tāmes pa izdevumu posteņiem elektroniskā formātā (MS Excel).
_________________________________ 		______________	__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		       (paraksts)		     (vārds, uzvārds)
____________________________	(dokumenta aizpildīšanas datums)                  




3.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei 

IEPIRKUMA 3. BŪVPROJEKTAM

Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā


____________________________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums)
adrese _______________________________________________________________________________
reģistrācijas numurs   ___________________________________________________________________
bankas rekvizīti  _______________________________________________________________________
Piedāvājam izpildīt būvdarbus saskaņā ar iepirkumā  ar ID Nr. JVA 2026/70 izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu euro bez PVN:
	 Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Līgumcena, euro
(bez PVN)

	1
	2
	3

	1.
	Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā
	


Līgumcenā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kā arī izmaksas, kas var rasties, saskaņā ar iepriekš neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu darbus.
Priekšapmaksa, ____% (ne vairāk kā 20% no līgumcenas).

Piedāvājumu cenā, ko veido izmaksu pozīcijas, ir iekļauti visi plānotie izdevumi par būvdarbiem, pakalpojumiem, materiāliem, iekārtām un būvmašīnām, kas nepieciešami 2023. gadā izstrādātā būvprojekta “Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā” izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, standartu prasībām, atbildīgo institūciju rīkojumiem, būvdarbu Līguma noteikumiem un Tehniskajām specifikācijām.

Apliecinām, ka gatavojot Finanšu piedāvājumu esam izvērtējuši būvprojektu, Līguma un Tehnisko specifikāciju dokumentāciju kopumā. Ja būvprojekta dokumentācijā paredzētie darbi nav izdalīti atsevišķās tāmes pozīcijās, tad šo darbu izmaksas esam ievērtējuši esošajās tāmes pozīcijās, kas saskaņā ar darbu tehnoloģisko procesu prasībām un/vai izstrādāto būvprojektu ir attiecināmas uz attiecīgo darbu izpildi.

Apliecinām, ka piekrītam Līguma noteikumiem un apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt Līgumu saskaņā ar šī iepirkuma Nolikuma 6. pielikumā norādīto līguma projekta tekstu. Līguma darbības laikā darbu vienību cenas netiks mainītas.

Pielikumā: 3.1. pielikums, Finanšu piedāvājuma būvdarbu tāmes pa izdevumu posteņiem elektroniskā formātā (MS Excel).
_________________________________ 		______________	__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		       (paraksts)		     (vārds, uzvārds)
____________________________	(dokumenta aizpildīšanas datums)                  



4.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NODARBINĀTAJIEM VAI PIESAISTĪTAJIEM SPECIĀLISTIEM 

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei 

IEPIRKUMA 1. BŪVPROJEKTAM 

Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve

	Nr.p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds
(tā pārstāvētais uzņēmums)
	Sertificēšanas joma un sertifikāta Nr.
	Kontaktinformācija,
tālrunis, 
e-pasta adrese
	Speciālista pozīcija līguma izpildē*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs – sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā 

	2.
	
	
	
	Sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	3.
	
	
	
	Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	4.
	
	
	
	Darba aizsardzības koordinators

	5.
	
	
	
	Kokkopis (arborists)


*Personāla funkcijas var apvienot, ja personai ir Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija un pieredze. Pretendents, pēc saviem ieskatiem, ir tiesīgs piesaistīt un tabulā norādīt papildu speciālistus, kas tam ir nepieciešami Līguma izpildei.

Pielikumā jāpievieno visu norādīto speciālistu apliecinājums par piekrišanu un gatavību veikt Pretendenta/Izpildītāja piedāvājumā minētos darbus, līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā.

Pielikumā: 
4.1.pielikums: Piesaistīto speciālistu apliecinājumi par to piekrišanu un iespējām piedalīties līguma izpildē.

_________________________________ 		______________	__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		       (paraksts)		     (vārds, uzvārds)
____________________________	(dokumenta aizpildīšanas datums)           









4.1.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei 

IEPIRKUMA 1. BŪVPROJEKTAM 

Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve


Es, _____________ (vārds, uzvārds, sertificēšanas joma un sertifikāta numurs), apliecinu, ka esmu informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā atklātā konkursa ar ID Nr. JVA 2026/70 “Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei” 1.BŪVPROJEKTĀ “Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai pārbūve”, un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemos strādāt līguma izpildē kā __________________ (speciālista pozīcija līguma izpildē). 
Esmu Pretendenta vai pieaicinātā apakšuzņēmēja __________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) pārstāvis, kas nodarbināts uz ____________________________________ pamata.
                                                       (darba līguma/uzņēmuma līguma/pakalpojuma līguma) – aizpildīt vajadzīgo
 
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, ko nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.


*sadaļu aizpilda pēc fakta vai nepieciešamības gadījumā no apliecinājuma dzēš.






_________________________			________________________________                        
(datums)                                                          (paraksts,  paraksta atšifrējums)		


4.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NODARBINĀTAJIEM VAI PIESAISTĪTAJIEM SPECIĀLISTIEM 

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei

IEPIRKUMA 2. BŪVPROJEKTAM 

Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā

	Nr.p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds
(tā pārstāvētais uzņēmums)
	Sertificēšanas joma un sertifikāta Nr.
	Kontaktinformācija,
tālrunis, 
e-pasta adrese
	Speciālista pozīcija līguma izpildē*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs – sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	2.
	
	
	
	Sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	3.
	
	
	
	Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	4.
	
	
	
	Darba aizsardzības koordinators

	5.
	
	
	
	Kokkopis (arborists)


*Personāla funkcijas var apvienot, ja personai ir Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija un pieredze. Pretendents, pēc saviem ieskatiem, ir tiesīgs piesaistīt un tabulā norādīt papildu speciālistus, kas tam ir nepieciešami Līguma izpildei.

Pielikumā jāpievieno visu norādīto speciālistu apliecinājums par piekrišanu un gatavību veikt Pretendenta/Izpildītāja piedāvājumā minētos darbus, līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā.

Pielikumā: 
4.1.pielikums: Piesaistīto speciālistu apliecinājumi par to piekrišanu un iespējām piedalīties līguma izpildē.

_________________________________ 		______________	__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		       (paraksts)		     (vārds, uzvārds)
____________________________	(dokumenta aizpildīšanas datums)           







4.1.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei

IEPIRKUMA 2. BŪVPROJEKTAM 

Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā


Es, _____________ (vārds, uzvārds, sertificēšanas joma un sertifikāta numurs), apliecinu, ka esmu informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā atklātā konkursa ar ID Nr. JVA 2026/70 “Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei” 2.BŪVPROJEKTĀ “Gājēju un veloceliņa atjaunošana Kļavu ielā no Dubultu prospekta līdz Strēlnieku prospektam un Strēlnieku prospektā no Kļavu ielas līdz Ogres ielai Jūrmalā”, un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemos strādāt līguma izpildē kā __________________ (speciālista pozīcija līguma izpildē). 
Esmu Pretendenta vai pieaicinātā apakšuzņēmēja __________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) pārstāvis, kas nodarbināts uz ____________________________________ pamata.
                                                       (darba līguma/uzņēmuma līguma/pakalpojuma līguma) – aizpildīt vajadzīgo
 
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, ko nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.



*sadaļu aizpilda pēc fakta vai nepieciešamības gadījumā no apliecinājuma dzēš.






_________________________			________________________________                        
(datums)                                                          (paraksts,  paraksta atšifrējums)		






4.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NODARBINĀTAJIEM VAI PIESAISTĪTAJIEM SPECIĀLISTIEM 

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei 

IEPIRKUMA 3. BŪVPROJEKTAM

Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā


	Nr.p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds
(tā pārstāvētais uzņēmums)
	Sertificēšanas joma un sertifikāta Nr.
	Kontaktinformācija,
tālrunis, 
e-pasta adrese
	Speciālista pozīcija līguma izpildē*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs – sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	2.
	
	
	
	Sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā

	3.
	
	
	
	Darba aizsardzības koordinators

	4.
	
	
	
	Kokkopis (arborists)


*Personāla funkcijas var apvienot, ja personai ir Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija un pieredze. Pretendents, pēc saviem ieskatiem, ir tiesīgs piesaistīt un tabulā norādīt papildu speciālistus, kas tam ir nepieciešami Līguma izpildei.

Pielikumā jāpievieno visu norādīto speciālistu apliecinājums par piekrišanu un gatavību veikt Pretendenta/Izpildītāja piedāvājumā minētos darbus, līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā.

Pielikumā: 
4.1.pielikums: Piesaistīto speciālistu apliecinājumi par to piekrišanu un iespējām piedalīties līguma izpildē.

_________________________________ 		______________	__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		       (paraksts)		     (vārds, uzvārds)
____________________________	(dokumenta aizpildīšanas datums)           




4.1.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei 

IEPIRKUMA 3. BŪVPROJEKTAM

Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā



Es, _____________ (vārds, uzvārds, sertificēšanas joma un sertifikāta numurs), apliecinu, ka esmu informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā atklātā konkursa ar ID Nr. JVA 2026/70 “Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei” 3. BŪVPROJEKTĀ “Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā”, un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemos strādāt līguma izpildē kā __________________ (speciālista pozīcija līguma izpildē). 
Esmu Pretendenta vai pieaicinātā apakšuzņēmēja __________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) pārstāvis, kas nodarbināts uz ____________________________________ pamata.
                                                       (darba līguma/uzņēmuma līguma/pakalpojuma līguma) – aizpildīt vajadzīgo
 
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, ko nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.


*sadaļu aizpilda pēc fakta vai nepieciešamības gadījumā no apliecinājuma dzēš.






_________________________			________________________________                        
(datums)                                                          (paraksts,  paraksta atšifrējums)		










[bookmark: _Hlk191479214]
5.pielikums 
[bookmark: _Hlk196925482]Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām
Informācija par Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālo pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei


	Nr.p.k.
	Nepieciešamās pieredzes prasības saskaņā ar Nolikumu
	Vārds, uzvārds, pārstāvētā uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs
	Saistība ar pretendentu (pretendenta, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmēja darbinieks)
	Būvdarbu pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktpersona un kontaktinformācija)
	Ojekta nosaukums, adrese, kurā veikti būvdarbi, 
	Veikto būvdarbu uzskaitījums, kas arksturo veikto būvdarbu atbilstību noteiktajām prasībām
	Pieredzi apliecinošā dokumenta numurs un datums (akts par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā, nodošanas–pieņemšanas akts u.c.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam ceļu būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ir pieredze kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam  1 (viena) vai vairāku būvdarbu līgumu izpildē par ielu/ceļu pārbūves/izbūves vai atjaunošanas darbiem, kuru ietvaros ir veikti:
· asfaltbetona seguma izbūves/pārbūves vai atjaunošanas būvdarbi un to apjoms nav mazāks par 1 500 m2;
· bruģakmens seguma izbūve/pārbūves vai atjaunošanas būvdarbi un to apjoms nav mazāks par 2 100 m2;
· elektroapgādes ārējo tīklu izbūves/pārbūves būvdarbi.

Iepriekš minētie būvdarbi var būt veikti viena vai vairāku būvdarbu līgumu ietvaros, nesummējot norādīto minimālo kopējo platību.

Būvdarbiem jābūt pabeigtiem un būvei (-ēm) pieņemtai (-ām) ekspluatācijā.
	
	
	
	
	
	


Pielikumā pievienot dokumentu kopijas, kas apliecina sniegtās informācijas patiesumu, piemēram, akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akts, pasūtītāja atsauksme vai kāds cits dokuments, kas apliecina pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes atbilstību šī iepirkuma Nolikuma prasībām.

__________________________________        	        ____________          	__________________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)                    (paraksts)	                        (vārds, uzvārds)
   
 _____________________________
(Dokumenta aizpildīšanas datums)

7.pielikums
Atklātā konkursa nolikumam par
iepirkumu pašvaldības vajadzībām

Apliecinājums 

Būvdarbi Jūrmalas ielu pārbūvei

0. Ar šo apliecinu, ka uz Pretendentu_______________(nosaukums, reģ.nr.) (turpmāk – Pretendents) neattiecas[footnoteRef:10] Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās  daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi un sniedzu informāciju par pretendenta saistītām personām Publisko iepirkumu likuma 42.panta  trešās daļas 4. un 5.punkta izpratnē: [10:  Ja uz pretendentu attiecas kāds no minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, pretendents to norāda šajā apliecinājumā un iesniedz skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43.panta noteikumiem.  ] 


Par ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu (tajā skaitā par personu, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme, pretendenta valdes vai padomes locekli pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) Pretendentam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesamību.

0. Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju attiecībā uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludināto iepirkuma procedūru ar ID Nr. JVA 2026/70, sniedzu apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. Pretendents apliecina, ka:
0. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
0. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
0. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/as.
0. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:11] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [11:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

3. cenām;
3. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu; vai:
3. tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
3. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko atteicas šis iepirkums.
0. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
0. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.




1

2

