Vienošanās
pie 2024.gada 13.maija Līguma Nr.710/2024/2.2-9


	Cēsīs, Cēsu novadā 
	   Datums skatāms laika zīmogā



		Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikumu un Cēsu novada Centrālās administrācijas nolikumu, rīkojas izpilddirektores vietniece Baiba Eglīte un
SIA „Vides projektu studija”, reģistrācijas Nr.40003595690, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads LV-2167, turpmāk - Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis __________________,
		turpmāk abi kopā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,
1) pamatojoties uz “Vispārīgā vienošanās par ceļu, ielu un stāvlaukumu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību Cēsu novada pašvaldības vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2023/63, (turpmāk – Konkurss) rezultātus, 02.05.2024. veiktās cenu aptaujas Nr.4 “Kungu ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Līgatnes ielai, Cēsis, Cēsu novadā” rezultātus vispārīgās vienošanās ietvaros), Konkursa rezultātā 2024.gada 13.maijā noslēgtā Līguma Nr.710/2024/2.2-19 veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Objekta “Kungu ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Līgatnes ielai, Cēsis, Cēsu novadā””, turpmāk – Līgums, 2.2., 2.6., 8.1., 8.3. punktiem;
2) Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta trešās daļas 1.punkts, 
noslēdz šādu vienošanas pie Līguma (turpmāk – Vienošanās):

1. Pasūtītājs ar Līguma 1.1.punktu ir uzdevis, bet Izpildītājs apņemas veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (turpmāk – Projektēšanas darbi) “Kungu ielas pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Līgatnes ielai, Cēsis, Cēsu novadā” (turpmāk- Objekts). 
2. Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un, ja grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos. 
3. Līgumā termiņa pagarināšana ir uzskatāma par būtiskiem Līguma grozījumiem un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem. 
4. Līguma 2.6.punkts nosaka, ka, ja ir iestājies kāds no Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesības Izpildītājam saņemt Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja ar paziņojumu par termiņa pagarināšanu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Izpildītāja ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, šo apstākļu ietekmi uz Projektēšanas darbu izpildi un termiņiem un nepieciešamo termiņa pagarinājumu, kā arī pasākumus, ko Izpildītājs veiks, lai mazinātu šo apstākļu ietekmi uz sākotnēji noteikto Projektēšanas darbu izpildes termiņu. Pasūtītāja pienākums katrā konkrētajā gadījumā ir izvērtēt šādu Izpildītāja lūgumu, tajā norādītos apstākļus un to ietekmi uz Projektēšanas darbu izpildi, un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, ja tas iespējams, no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas sniegt tam rakstveida atbildi, norādot Izpildītājam piešķirto termiņa pagarinājumu vai atteikumu. Izpildītājam nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu termiņu pagarināšanu vai izvirzīt jebkādus attaisnojumus Līgumā noteikto termiņu kavējumam, ja Izpildītājs nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rakstveida paziņojumu vai Pasūtītājs ir atteicis pagarināt kādu termiņu.
5. 2025.gada 21.janvārī ir saņemts Izpildītāja iesniegums Nr.2101/2025/ “Par līguma izpildes termiņa pagarināšanu”, kurā Izpildītājs vērš lūdz piešķirt termiņa pagarinājumu ieceres izstrādei, pamatojoties uz vairākiem papildus faktoriem izstrādes gaitā un lūdz noteikt līguma izpildi 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas. 
6. [bookmark: _Hlk147507918]Līguma 2.2.punkts nosaka, ka Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir 7 (septiņi) mēneši (t.sk., MBP izstrāde), ja attiecināms un to nosaka Projektēšanas uzdevums, Pasūtītāja prasības un normatīvie akti) no Līguma noslēgšanas dienas līdz atzīmei Būvniecības informācijas sistēmā par projektēšanas nosacījumu izpildi/ Cēsu novada būvvaldes saskaņojumu (t.sk., būvniecības ieceres  dokumentācijas noformēšana, saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiestādēm un iesniegšana Cēsu novada būvvaldē, kļūdu labošana saskaņā ar Pasūtītāja vai Cēsu novada būvvaldes norādījumiem), ņemot vērā Pasūtītāja noteiktos Projektēšanas darbu izpildes termiņus, kārtību un Līguma 2.3. punktā un tā apakšpunktos noteikto Projektēšanas darbu izpildes termiņa veidošanās nosacījumus.
7. Pasūtītājs ir izvērtējis Izpildītāja lūgumu par termiņa pagarinājumu un piekrīt pagarināt Projektēšanas darbu izpildes termiņu par 2 (divām) nedēļām, tas ir, līdz 2025.gada 28.februārim. 
8. Puses vienojas pagarināt Projektēšanas darbu izpildes termiņu un izteikt Līguma 2.2.punktu sekojošā redakcijā:
“2.2. ka Projektēšanas darbu izpildes termiņš – 9 (deviņi) mēneši un divas nedēļas (t.sk., MBP izstrāde), ja attiecināms un to nosaka Projektēšanas uzdevums, Pasūtītāja prasības un normatīvie akti) no Līguma noslēgšanas dienas līdz atzīmei Būvniecības informācijas sistēmā par projektēšanas nosacījumu izpildi/ Cēsu novada būvvaldes saskaņojumu (t.sk., būvniecības ieceres  dokumentācijas noformēšana, saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiestādēm un iesniegšana Cēsu novada būvvaldē, kļūdu labošana saskaņā ar Pasūtītāja vai Cēsu novada būvvaldes norādījumiem), ņemot vērā Pasūtītāja noteiktos Projektēšanas darbu izpildes termiņus, kārtību un Līguma 2.3. punktā un tā apakšpunktos noteikto Projektēšanas darbu izpildes termiņa veidošanās nosacījumus.”
9. Līguma 8.1.punkts nosaka, ka Līgums var tikt grozīts Pusēm par to noslēdzot rakstisku vienošanos. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par Līguma grozījumiem un neatņemamu sastāvdaļu. 
10. Līguma 8.3.punkts nosaka, ka izmaiņas un grozījumi Līgumā tiek uzskatīti par saskaņotiem, kad Puses ir parakstījušas vienošanos pie šī Līguma. 
11. Vienošanās pēc tās parakstīšanas kļūst par noslēgtā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12. Šī Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.
13. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti, paliek spēkā tādi, kādi tie ir noslēgtajā Līgumā.
14. Vienošanās parakstīta ir sastādīta latviešu valodā elektroniskā dokumenta veidā un tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks. 
15. Pie šīs vienošanās pievienoti šādi pielikumi:
15.1. Pamatojums grozījumu izdarīšanai;
15.2. Izpildītāja 21.01.2025. vēstule Nr.2101/2025/.
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Pielikums Nr.1
Pamatojums grozījumu veikšanai
2024.gada 13.maija līgumā Nr.710/2024/2.2-9
 
Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmā daļa nosaka, ka iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 1) grozījumi ir nebūtiski; 2) grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos; 3) grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un, ja grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos.
            Līguma 2.6.punkts nosaka, ka, ja ir iestājies kāds no Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesības Izpildītājam saņemt Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja ar paziņojumu par termiņa pagarināšanu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Izpildītāja ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, šo apstākļu ietekmi uz Projektēšanas darbu izpildi un termiņiem un nepieciešamo termiņa pagarinājumu, kā arī pasākumus, ko Izpildītājs veiks, lai mazinātu šo apstākļu ietekmi uz sākotnēji noteikto Projektēšanas darbu izpildes termiņu. Pasūtītāja pienākums katrā konkrētajā gadījumā ir izvērtēt šādu Izpildītāja lūgumu, tajā norādītos apstākļus un to ietekmi uz Projektēšanas darbu izpildi, un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, ja tas iespējams, no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas sniegt tam rakstveida atbildi, norādot Izpildītājam piešķirto termiņa pagarinājumu vai atteikumu. Izpildītājam nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu termiņu pagarināšanu vai izvirzīt jebkādus attaisnojumus Līgumā noteikto termiņu kavējumam, ja Izpildītājs nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rakstveida paziņojumu vai Pasūtītājs ir atteicis pagarināt kādu termiņu.
          2025.gada 21.janvārī ir saņemts Izpildītāja iesniegums Nr.2101/2025/ “Par līguma izpildes termiņa pagarināšanu”, kurā Izpildītājs vērš Pasūtītāja uzmanību uz būvniecības ieceres izstrādes norisi un lūdz piešķirt termiņa pagarinājumu ieceres izstrādei, pamatojoties uz vairākiem papildus faktoriem izstrādes gaitā. Atbilstoši informācijai būvniecības informācijas sistēmā (BIS), būvprojekts minimālā sastāvā ir iesniegts 2024.gada 3.septembrī, kā arī, atbilstoši Cēsu novada būvvaldes 16.10.2024.komentāriem, papildināts būvprojekts minimālā sastāvā tika atkārtoti iesniegts 21.11.2024., lai akceptētu ieceri un saņemtu būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem. BISā konkrētajā būvniecības lietā kā būvvaldes plānotais ieceres izskatīšanas termiņš ir norādīts 2025.gada 3.marts. Šobrīd nekas neliecina, ka būvvalde varētu izskatīt ieceri ātrāk, tāpēc, pieņemot, ka pēc būvatļaujas saņemšanas jāparedz būvprojekta skaņošana (1 mēnesis), kā arī būvprojekta akcepts būvvaldē (1 mēnesis), ātrākais iespējamais termiņš līguma pabeigšanai tiek noteikts 2025.gada 5.-15.maijs. Izpildītājs lūdz izvērtēt augstāk minētos apstākļus un piešķirt termiņa pagarinājumu projektēšanas darbu veikšanai, nosakot līguma izpildi 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas. 
          
          Pasūtītājs ir apsvēris ar Līguma grozījumiem saistītos apstākļus, un ņemot vērā, ka Cēsu novada būvvalde 2025.gada 5.februārī ir sniegusi saskaņojumu, secinājis, ka Projektēšanas darbu izpildes termiņš varētu tikt pagarināts par 2 (divām) nedēļām, jo Izpildītāja iesniegumā norādītais saskaņojuma trūkums no Cēsu novada būvvaldes puses ir formāls šķērslis, kas netraucēja būvprojekta izstrādei. Līdz ar to Pasūtītājs piekrīt pagarināt Projektēšanas darbu izpildes termiņu līdz 2025.gada 28.februārim, lai Izpildītājs var pārbaudīt, vai ir izpildīti visi Cēsu novada būvvaldes izvirzītie projektēšanas nosacījumi.

          Paredzētie Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un Līguma noteikumiem, nemaina Līguma vispārējo raksturu  (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi), to veikšana uzlabo Līguma izpildes efektivitāti un kvalitāti. 
          Līguma 2.2.punkts nosaka, ka Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir 7 (septiņi) mēneši (t.sk., MBP izstrāde), ja attiecināms un to nosaka Projektēšanas uzdevums, Pasūtītāja prasības un normatīvie akti) no Līguma noslēgšanas dienas līdz atzīmei Būvniecības informācijas sistēmā par projektēšanas nosacījumu izpildi/ Cēsu novada būvvaldes saskaņojumu (t.sk., būvniecības ieceres  dokumentācijas noformēšana, saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiestādēm un iesniegšana Cēsu novada būvvaldē, kļūdu labošana saskaņā ar Pasūtītāja vai Cēsu novada būvvaldes norādījumiem), ņemot vērā Pasūtītāja noteiktos Projektēšanas darbu izpildes termiņus, kārtību un Līguma 2.3. punktā un tā apakšpunktos noteikto Projektēšanas darbu izpildes termiņa veidošanās nosacījumus.
          2024.gada 11.novembrī Puses vienojās pagarināt Projektēšanas darbu izpildēs termiņu līdz 2025.gada 13.februārīm, tas ir, 9 (deviņi) mēneši no līguma parakstīšanas dienas. 
          Ņemot vērā augstāk minēto, Puses vienojas pagarināt Projektēšanas darbu izpildes termiņu par divām nedēļām, tas ir, līdz 2025.gada 28.februārim. 

         Pasūtītājs norāda, ka attiecībā uz grozījumiem Līgumā un iepirkuma Līguma mērķi netiek mainīts Līguma vispārējais raksturs un nosacījumi.

         Ņemot vērā augstā norādītos faktiskos un tiesiskos apsvērumus, pamatoti ir nepieciešams veikt Līguma grozījumus.



	Izpilddirektores vietniece                                                                                      B.Eglīte
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