Vienošanās
pie 2024.gada 4.marta Līguma Nr.256/2024/2.2-9


	Cēsīs, Cēsu novadā 
	   Datums skatāms laika zīmogā



		Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības nolikumu rīkojas izpilddirektores vietniece Baiba Eglīte, un
SIA „Vides projektu studija”, reģistrācijas Nr.40003595690, juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads LV-2167, turpmāk - Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis ______________,
		turpmāk abi kopā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,
1) pamatojoties uz atklāta konkursa “Vispārīgā vienošanās par ceļu, ielu un stāvlaukumu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību Cēsu novada pašvaldības vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.CNP/2023/63), turpmāk – Konkurss, Konkursa rezultātā 2024.gada 4.martā noslēgtā Līguma Nr.256/2024/2.2-19 veikt būvniecības ieceres dokumentācijas ieceres dokumentācijas izstrādi Objekta “Divkārtu virsmas apstrāde Dārza, Egļu, Priedes, Jurģu, Baibas, Jaunā, Dīķa, Bebru, Putnu, Magoņu, Zaļā, Ielejas, Kalna, Palejas, Mednieku, A.Pumpura, Zvaigžņu, Ausekļa, Edvarda Treimaņa- Zvārguļa, Veidenbauma, Priekuļu un Medņu ielās, Cēsīs”, turpmāk – Līgums, 2.2., 5.15., 8.1., 8.3., 8.9., 8.11., 8.8.2. punktiem;
2) Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, 61.panta trešās daļas 1.punkts un piektā daļa, 
noslēdz šādu vienošanas pie Līguma (turpmāk – Vienošanās):

1. Pasūtītājs ar Līguma 1.1.punktu ir uzdevis, bet Izpildītājs apņemas veikt būvniecības ieceres dokumentācijas ieceres dokumentācijas izstrādi (turpmāk – Projektēšanas darbi) “Divkārtu virsmas apstrāde Dārza, Egļu, Priedes, Jurģu, Baibas, Jaunā, Dīķa, Bebru, Putnu, Magoņu, Zaļā, Ielejas, Kalna, Palejas, Mednieku, A.Pumpura, Zvaigžņu, Ausekļa, Edvarda Treimaņa- Zvārguļa, Veidenbauma, Priekuļu un Medņu ielās, Cēsīs” (turpmāk – Objekts).
2. Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un, ja grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos. 
3. Līguma izpildes gaitā konstatēts, ka nepieciešams veikt izmaiņas darbu apjomos, no sākotnēji paredzētajiem darbu apjomiem iekļaujot papildus apjomus. 
4. Pasūtītājs ir izvērtējis Līguma grozījumu objektīvo nepieciešamību, un konstatējis, ka, lai darbi tiktu izpildīti atbilstoši Līgumā un ārējos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un citām uz Būvdarbiem attiecināmajām prasībām, kā arī lai sasniegtu sākotnēji paredzēto rezultātu, nepieciešams veikt Līguma grozījumus, veicot izmaiņas darbu apjomos.
5. Līgumā paredzēto apjomu grozīšana ir uzskatāma par būtiskiem Līguma grozījumiem un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz citiem iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildes aspektiem. 
6. Pasūtītājs ir apsvēris ar Līguma grozījumiem saistītos apstākļus, un secinājis, ka paredzētie Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un Līguma noteikumiem, nemaina Līguma vispārējo raksturu  (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi), to veikšana uzlabo Līguma izpildes efektivitāti un kvalitāti, kā arī Līguma grozījumi ir ekonomiski pamatoti. 
7. Saskaņā ar Līguma 8.8.2. punktu, pamatojot ar Publisko iepirkumu likumu un šo Līgumu, Līgums var tikt grozīts tikai kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem vai Līgumā citur minētā gadījumā, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu,- lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā (palielināt vai samazināt), kopsummā nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 8.8.3., 8.8.4. un 8.8.5.punktam punktiem. 
8. Pasūtītājs veicot līguma grozījumus, izvērtē izmaiņu finansiālo ietekmi, nosaka pieļaujamību un juridisko pamatojumu atbilstoši Līgumam un Publisko iepirkumu likumam (Līguma 8.11.punkts).
9. 2024.gada 5.septembrī ir saņemts Izpildītāja iesniegums Nr.0509/2024 “Par termiņa pagarināšanu un papildus projektēšanas darbiem”, kurā Izpildītājs lūdz Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, jo ir bijušas problēmas paskaidrojuma raksta saskaņošanas procesā ar trešajām personām. Līdz ar to bija nepieciešams mērniekiem vairākkārt atkārtoti veikt uzmērījumus un veikt atkārtotu saskaņošanu. Kā arī Pasūtītājs izteica vēlmi mainīt nobrauktuvju izbūves principus un atsevišķās ielās koriģēt citus risinājumus, kas ievērojami maina darba apjomus un papildināt darbu apjomus, iekļaujot papildus Magoņu ielas posmu. Izpildītājs lūdz Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2024.gada 25.oktobrim. 
10. Saskaņā ar Izpildītāja aprēķinu, papildus darbu izmaksas sastāda 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi).
11.  Līguma 5.15.punkts nosaka, ka Pasūtītājam ir tiesības veikt Projektēšanas uzdevuma/MBP un/vai būvniecības ieceres dokumentācijas grozījumus, gadījumā, ja atklājas apstākļi, kas pirms Līguma noslēgšanas nebija zināmi un paredzami, un saistīti ar Objekta specifisko lietošanas mērķi, funkciju nodrošināšanu, Objekta tehnisko stāvokli, drošību vai valsts iestāžu/institūciju pieņemtajiem lēmumiem un Izpildītājam ir pienākums šādas izmaiņas veikt Pasūtītāja norādītajā termiņā un kārtībā.
12. Papildus Projektēšanas darbu izmaksas sastāda 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi), kas ir 5,55 % (1200x100/21600=5,55%) no sākotnējās Līgumcenas, kas nepārsniedz 10%, kas noteikti Līguma 8.8.2.punktā.
13. Līguma 8.9.punkts nosaka, ka grozot uzdotos Projektēšanas darbus, atbilstoši katram konkrētajam gadījumam var tikt grozīta arī Līgumcena, proporcionāli Projektēšanas darbu izpildes termiņš/starptermiņš un citi atbilstošie noteikumi, ciktāl tas ir nepieciešams konkrēto grozījumu izpildei.
14. Līguma 2.2.punkts nosaka, ka Projektēšanas darbu izpildes termiņš – 4 (četri) mēneši (t.sk., MBP izstrāde), ja attiecināms un to nosaka Projektēšanas uzdevums, Pasūtītāja prasības un normatīvie akti) no Līguma noslēgšanas dienas līdz atzīmei Būvniecības informācijas sistēmā par projektēšanas nosacījumu izpildi/ Cēsu novada būvvaldes saskaņojumu (t.sk., būvniecības ieceres  dokumentācijas noformēšana, saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiestādēm un iesniegšana Cēsu novada būvvaldē, kļūdu labošana saskaņā ar Pasūtītāja vai Cēsu novada būvvaldes norādījumiem), ņemot vērā Pasūtītāja noteiktos Projektēšanas darbu izpildes termiņus, kārtību un Līguma 2.3. punktā un tā apakšpunktos noteikto Projektēšanas darbu izpildes termiņa veidošanās nosacījumus.
15. Ņemot vērā Izpildītāja vēstulē pausto, kā arī 2024.gada 21.augusta Sanāksmes protokolu Nr.1, ir saprotams, ka Pasūtītājs ir izteicis vēlmi par papildus Projektēšanas darbu izpildi, kas attiecīgi pagarina Projektēšanas darbu izpildes termiņu. Līguma izpildes laikā, Pasūtītājs ir ierosinājis vēl dažādas izmaiņas, kas arī attiecīgi prasa papildus darbu izpildes termiņu, tāpēc, lai nekavētu Līguma izpildi un Projektēšanas darbus, Puses vienojas noteikt Projektēšanas darbu izpildes termiņu 8 mēneši, t.i., līdz 2024.gada 4.novembrim. Pasūtītājs, ņemot vērā pieredzi citos projektos un zinot skaņošanas procesus līdzīgām izmaiņām, nosaka garāku Projektēšanas darbu izpildes termiņu nekā pieprasījis Izpildītājs.
16. Ņemot vērā visu augstāk minēto Pasūtītājs piekrīt palielināt Līgumcenu par 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) un piešķirt Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
17. Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.punktu sekojošā redakcijā:
“3.1. Līgumcena par Līgumā paredzēto Projektēšanas darbu izpildi ir 22 800,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi), PVN 21% 4788,00 EUR (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit astoņi euro un 00 centi), kopā 27 588,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi euro un 00 centi), turpmāk kopā  – Līguma summa.
18. Puses vienojas izteikt Līguma 2.2.punktu sekojošā redakcijā:
“2.2. ka Projektēšanas darbu izpildes termiņš –8 (astoņi) mēneši (t.sk., MBP izstrāde), ja attiecināms un to nosaka Projektēšanas uzdevums, Pasūtītāja prasības un normatīvie akti) no Līguma noslēgšanas dienas līdz atzīmei Būvniecības informācijas sistēmā par projektēšanas nosacījumu izpildi/ Cēsu novada būvvaldes saskaņojumu (t.sk., būvniecības ieceres  dokumentācijas noformēšana, saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiestādēm un iesniegšana Cēsu novada būvvaldē, kļūdu labošana saskaņā ar Pasūtītāja vai Cēsu novada būvvaldes norādījumiem), ņemot vērā Pasūtītāja noteiktos Projektēšanas darbu izpildes termiņus, kārtību un Līguma 2.3. punktā un tā apakšpunktos noteikto Projektēšanas darbu izpildes termiņa veidošanās nosacījumus.”
19. Līguma 8.1.punkts nosaka, ka Līgums var tikt grozīts Pusēm par to noslēdzot rakstisku vienošanos. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par Līguma grozījumiem un neatņemamu sastāvdaļu. 
20. Līguma 8.3.punkts nosaka, ka izmaiņas un grozījumi Līgumā tiek uzskatīti par saskaņotiem, kad Puses ir parakstījušas vienošanos pie šī Līguma. 
21. Vienošanās pēc tās parakstīšanas kļūst par noslēgtā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
22. Šī Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.
23. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti, paliek spēkā tādi, kādi tie ir noslēgtajā Līgumā.
24. Vienošanās parakstīta ir sastādīta latviešu valodā elektroniskā dokumenta veidā un tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks. 
25. Pie šīs vienošanās pievienoti šādi pielikumi:
25.1. Pamatojums grozījumu izdarīšanai;
25.2. Izpildītāja 05.09.2024. vēstule Nr.0509/2024;
25.3. 2024.gada 21.augusta Sanāksmes protokols Nr.1.
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Pielikums Nr.1
Pamatojums grozījumu veikšanai
2024.gada 4.marta līgumā Nr.256/2024/2.2-9
 
Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmā daļa nosaka, ka iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 1) grozījumi ir nebūtiski; 2) grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos; 3) grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 2.punkts paredz, ka iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un, ja grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos.
           Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam 2024.gada 5.septembrī vēstuli Nr.0509/2024 “Par termiņa pagarināšanu un papildus projektēšanas darbiem”, kurā Izpildītājs lūdz Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, jo ir bijušas problēmas paskaidrojuma raksta saskaņošanas procesā ar trešajām personām. Līdz ar to bija nepieciešams mērniekiem vairākkārt atkārtoti veikt uzmērījumus un veikt atkārtotu saskaņošanu. Kā arī Pasūtītājs izteica vēlmi mainīt nobrauktuvju izbūves principus un atsevišķās ielās koriģēt citus risinājumus, kas ievērojami maina darba apjomus un papildināt darbu apjomus, iekļaujot papildus Magoņu ielas posmu. Saskaņā ar Izpildītāja aprēķinu, papildus darbu izmaksas sastāda 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi). Izpildītājs lūdz Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2024.gada 25.oktobrim. 
          Saskaņā ar Līguma 8.8.2. punktu, pamatojot ar Publisko iepirkumu likumu un šo Līgumu, Līgums var tikt grozīts tikai kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem vai Līgumā citur minētā gadījumā, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu,- lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā (palielināt vai samazināt), kopsummā nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 8.8.3., 8.8.4. un 8.8.5.punktam punktiem. 
         Papildus Projektēšanas darbu izmaksas sastāda 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi), kas ir 5,55 % (1200x100/21600=5,55%) no sākotnējās Līgumcenas, kas nepārsniedz 10%, kas noteikti Līguma 8.8.2.punktā.
        Līguma 8.9.punkts nosaka, ka grozot uzdotos Projektēšanas darbus, atbilstoši katram konkrētajam gadījumam var tikt grozīta arī Līgumcena, proporcionāli Projektēšanas darbu izpildes termiņš/starptermiņš un citi atbilstošie noteikumi, ciktāl tas ir nepieciešams konkrēto grozījumu izpildei.
        Ņemot vērā visu augstāk minēto Pasūtītājs piekrīt palielināt Līgumcenu par 1200,00 EUR (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi) un piešķirt Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu un noteikt Līgumcenu 22 800,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi).
          Ņemot vērā Izpildītāja vēstulē pausto, kā arī 2024.gada 21.augusta Sanāksmes protokolu Nr.1, ir saprotams, ka Pasūtītājs ir izteicis vēlmi par papildus Projektēšanas darbu izpildi, kas attiecīgi pagarina Projektēšanas darbu izpildes termiņu. Līguma izpildes laikā, Pasūtītājs ir ierosinājis vēl dažādas izmaiņas, kas arī attiecīgi prasa papildus darbu izpildes termiņu, tāpēc, lai nekavētu Līguma izpildi un Projektēšanas darbus, Puses vienojas noteikt Projektēšanas darbu izpildes termiņu 8 mēneši, t.i., līdz 2024.gada 4.novembrim. Pasūtītājs, ņemot vērā pieredzi citos projektos un zinot skaņošanas procesus līdzīgām izmaiņām, nosaka garāku Projektēšanas darbu izpildes termiņu nekā pieprasījis Izpildītājs.
          Līdz ar to,  Puses vienojas noteikt Projektēšanas darbu izpildes termiņu – 8 (astoņi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas līdz atzīmei Būvniecības informācijas sistēmā par projektēšanas nosacījumu izpildi/ Cēsu novada būvvaldes saskaņojumam.
          Pasūtītājs norāda, ka attiecībā uz grozījumiem Līgumā un iepirkuma Līguma mērķi netiek mainīts Līguma vispārējais raksturs un nosacījumi. Papildus darbi iepriekš nebija paredzēti, tie atklājās Līguma izpildes laikā, kas nozīmē, ka jebkurā gadījumā būtu nepieciešams veikt Līguma grozījumus, ja arī Līgums  būtu noslēgts ar kādu citu Izpildītāju, un būtu izdarāmas izmaiņas. 
Ņemot vērā augstā norādītos faktiskos un tiesiskos apsvērumus, pamatoti ir nepieciešams veikt Līguma grozījumus.

	Izpilddirektores vietniece                                                                                                          B. Eglīte
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