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1.  Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir LNP 2023/153.
1.2. Pasūtītājs 
	Pasūtītāja nosaukums 
	Limbažu novada pašvaldība

	Juridiskā adrese 
	Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
	90009114631

	Bankas nosaukums
Konta numurs
Kods 
	

	Pasūtītāja kontaktpersona
	Jana Lāce, Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada administrācijas Juridiskās nodaļas Iepirkumu daļas vecākā iepirkumu speciāliste, 410. kab., Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

	Tālruņa numurs
	26398814

	E-pasta adrese 
	iepirkumi@limbazunovads.lv

	Tīmekļvietnes
	www.limbazunovads.lv

	Pircēja profila adrese
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/301


1.3. [bookmark: _Toc511729218][bookmark: _Toc535914582][bookmark: _Toc535914800][bookmark: _Toc535915685][bookmark: _Toc19521655][bookmark: _Toc58053975][bookmark: _Toc85448322][bookmark: _Toc85449932][bookmark: _Toc223763528][bookmark: _Toc223763681][bookmark: _Toc223763754][bookmark: _Toc223764095][bookmark: _Toc223764471][bookmark: _Toc223765196][bookmark: _Toc223765282][bookmark: _Toc223765361][bookmark: _Toc223765420][bookmark: _Toc223765474][bookmark: _Toc223765612][bookmark: _Toc223765751]Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.
1.4. Atklāta konkursa veikšanai Pasūtītājs ir izveidojis Limbažu novada pašvaldības Iepirkumu komisiju, turpmāk - Komisija, kas pārstāv pasūtītāja intereses.
Iepirkuma nolikums
1.5. Atklāta konkursa nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
1.6. Ar Komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā piegādātāji var iepazīties, ierodoties Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16, 410. kab. no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.
1.7. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.8. EIS reģistrēts piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs EIS e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajā iepirkuma procedūrā. Skaidrojumu sk. vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
1.9. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 
[bookmark: _Toc511729219]Iepirkuma priekšmets, piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs
1.10. [bookmark: _Hlk148018451]Iepirkuma priekšmets ir sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve (CPV kods 45000000-7 (Celtniecības darbi)), kā detalizēts apraksts sniegts nolikuma 3. pielikumā “Tehniskā specifikācija”.
1.11. Līguma izpildes vieta: Sporta iela 3, Limbaži, Limbažu novads.
1.12. [bookmark: _Toc223763529][bookmark: _Toc223763682][bookmark: _Toc223763755][bookmark: _Toc223764096][bookmark: _Toc223764472][bookmark: _Toc223765197][bookmark: _Toc223765283][bookmark: _Toc223765362][bookmark: _Toc223765421][bookmark: _Toc223765475][bookmark: _Toc223765613][bookmark: _Toc223765752][bookmark: _Toc87845259]Līguma izpildes termiņš: 6 (seši) mēneši no darbu uzsākšanas dienas.
1.13. Darbu izpildes uzsākšanas laiks: 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtītāja rakstveida paziņojuma saņemšanas dienas par darbu izpildes uzsākšanu sakarā ar atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanu un darbu apmaksai nepieciešamā finansējuma pieejamību būvdarbu realizācijai pilnā apjomā.
1.14. Līguma apmaksas noteikumi saskaņā ar nolikumam pievienoto līguma projektu (4. pielikums).
1.15. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu.
1.16. Iepirkuma līgums tiks slēgts gadījumā, ja tiks saņemts finansējums minēto būvdarbu veikšanai.
[bookmark: _Toc511729220]Pretendents
1.17. [bookmark: _Toc223763530][bookmark: _Toc223763683][bookmark: _Toc223763756][bookmark: _Toc223764097][bookmark: _Toc223764473][bookmark: _Toc223765198][bookmark: _Toc223765284][bookmark: _Toc223765363][bookmark: _Toc223765422][bookmark: _Toc223765476][bookmark: _Toc223765614][bookmark: _Toc223765753][bookmark: _Toc511729221]Piedāvājumu drīkst iesniegt:
1.17.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk – Pretendents);
1.17.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1. pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo darba daļu (apjoms euro no līgumcenas un darbi no darbu daudzuma saraksta) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, gadījumā, ja kāds no piegādātāju apvienības dalībniekiem ir norādīts kā ģenerāluzņēmējs (kas attiecīgi reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā)  piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280. pantā noteiktajā kārtībā, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz pasūtītājam. Citos gadījumos, piegādātāju apvienībai jānodibina personālsabiedrība un, par to rakstiski jāpaziņo pasūtītājam; 
1.17.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1. pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
1.18. Kvalifikācijas prasības Pretendentam noteiktas nolikuma 2. pielikumā „Kvalifikācija”.
Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība
1.19. [bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc223763532][bookmark: _Toc223763685][bookmark: _Toc223763758][bookmark: _Toc223764099][bookmark: _Toc223764475][bookmark: _Toc223765200][bookmark: _Toc223765286][bookmark: _Toc223765365][bookmark: _Toc223765424][bookmark: _Toc223765478][bookmark: _Toc223765616][bookmark: _Toc223765755][bookmark: _Toc511729223]Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2023. gada 15. novembra plkst. 10.00, un tie tiks atvērti ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas Komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas Komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus. 
1.20.  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
1.21. Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.22. Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst.
1.23. Iesniegto piedāvājumu Pretendents drīkst atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.
1.24. Komisija elektroniski iesniegtos piedāvājumus atver ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2023. gada 15. novembrī plkst. 14.00. 
1.25. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.
1.26. Ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē.
1.27. Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā     pretendentiem būs pieejams sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.
Nodrošinājumi
1.28. Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums 7000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro un 00 centi) un tam jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz 2024. gada 10. maijam. Piedāvājuma nodrošinājums jāpievieno kādā no 6.2. punktā noteiktajiem veidiem.
1.29. Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:
1.29.1. bankas garantija;
1.29.2. apdrošināšana par piedāvājuma nodrošinājuma summu;
1.29.3. naudas summas iemaksa pasūtītāja kontā Nr. LV37UNLA0050014284308, AS „SEB banka”, bankas kods: UNLALV2X.
1.30. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:
1.30.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt pasūtītājam garantijas summu Publisko iepirkumu likuma 50. panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos;
1.30.2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;
1.30.3. garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
1.30.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1.30.5. Garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;
1.30.6. ja Pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz saistību izpildes nodrošinājums (līguma izpildes spējas garantija), tad piedāvājuma nodrošinājumam attiecībā uz uzvarējušo Pretendentu jābūt spēkā līdz dienai, kad Pretendents iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu (līguma izpildes spējas garantiju). 
1.31. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:
1.31.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 50. panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos;
1.31.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;
1.31.3. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
1.31.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
1.31.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;
1.31.6. ja Pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz saistību izpildes nodrošinājums (līguma izpildes spējas garantija), tad piedāvājuma nodrošinājumam attiecībā uz uzvarējušo Pretendentu jābūt spēkā līdz dienai, kad Pretendents iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu (līguma izpildes spējas garantiju).
1.32. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).
1.33. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
1.33.1. nolikuma 6.1. punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
1.33.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
1.33.3. Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tas atbilstoši nolikuma prasībām iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu (līguma izpildes spējas garantiju). 
1.34. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1.34.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
1.34.2. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
1.34.3. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu (līguma izpildes spējas garantiju). 
1.35. Pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām vai iepirkuma līguma noslēgšanas piedāvājuma nodrošinājumu atgriež Pretendentam. Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājumu nodrošinājumu atgriež pēc līguma izpildes spējas garantijas iesniegšanas atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. 
1.36. Līguma saistību izpildes nodrošinājums
1.36.1. Būvdarbu veicējam līdz Darbu izpildes uzsākšanai jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājums 10 % (desmit procenti) apmērā no būvdarbu Līgumcenas bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Apdrošināšanas polisei jābūt izsniegtai saskaņā ar noslēgtu apdrošināšanas līgumu, kuram jāatbilst pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līguma prasībām. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs kā Līguma saistību izpildes nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polisi, tad kopā ar apdrošināšanas polisi Būvdarbu veicējam jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izziņa vai bankas maksājuma dokuments par apdrošināšanas prēmijas par polisi samaksu pilnā apmērā un pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgums.
1.36.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām (The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No. 758), kā arī citi normatīvie akti.
1.36.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu būvdarbu veicēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, kā arī, ja būvdarbu veicējs atsakās no līguma izpildes, vairāk kā 2 (divas) reizes pārkāpj līguma noteikumus, kavē noteiktos līguma izpildes termiņus vairāk par 20 (divdesmit) dienām vai nenovērš līgumā noteiktajā kārtībā konstatētos defektus līgumā noteiktajā termiņā.
1.37. Darbu garantijas saistību nodrošinājums
1.37.1. Būvdarbu veicējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas un Būves pieņemšanas ekspluatācijā ir pienākums iesniegt Pasūtītājam Darbu garantijas saistību nodrošinājumu 2 % (divi procenti) apmērā no būvdarbu Līgumcenas par normatīvajos aktos būvniecības jomā noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Apdrošināšanas polisei jābūt izsniegtai saskaņā ar noslēgtu apdrošināšanas līgumu, kuram jāatbilst pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līguma prasībām. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs kā Darbu garantijas saistību nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polisi, tad kopā ar apdrošināšanas polisi Būvdarbu veicējam jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izziņa vai bankas maksājuma dokuments par apdrošināšanas prēmijas par polisi samaksu pilnā apmērā un pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgums.
1.37.2. Darbu garantijas saistību nodrošinājumu nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam gadījumā, ja būvdarbu veicējs darbu garantijas laikā atsakās (atteikšanās var izpausties arī nereaģējot uz Pasūtītāja nosūtītu paziņojumu) veikt garantijas remontu, kad būvei tiek konstatēts kāds defekts vai kāda tās daļa kļūst funkcionāli neizmantojama u. tml.
Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums
1.38. [bookmark: _Toc387721889][bookmark: _Toc405946943]Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.39. Piedāvājumā jāiekļauj:
1.39.1. atbilstoši nolikuma 1. pielikumam sagatavots “Pieteikums dalībai atklātā konkursā” (skatīt sagatavoto veidni EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā “Prasības”; turpmāk - sadaļa “Prasības”);
1.39.2. Finanšu piedāvājums, kas sastāv no:
1.39.2.1. EIS e-konkursu apakšsistēmas finanšu piedāvājuma ievadlaukā norādītās piedāvātās līgumcenas (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”);
1.39.2.2. aizpildītas tāmes atbilstoši Tehniskās specifikācijas (nolikuma 3. pielikums) pielikumā norādītajiem darbu apjomiem.
1.39.3. Pretendentu atlases dokumenti:
1.39.3.1. vienošanās atbilstoši 4.1.2. vai 10.6. punkta prasībām;
1.39.3.2. Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta pārstāvis. Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: kompetentās institūcijas izziņa vai attiecīgajā valstī noteiktā kārtībā veikta izdruka no komersantu reģistra vai cits dokuments par Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu, kā arī tādas komercsabiedrības pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, kuras vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 
1) nolikuma 4.1.2. vai 10.5. punktā minēto vienošanos,
2) jebkura veida apliecinājumu, vienošanos vai citu dokumentu, kas iesniegts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45. panta astotās daļas un 46. panta ceturtās daļas noteikumiem.
1.39.3.3. atbilstoši nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” 3.1. punkta prasībām aizpildīta veidlapa (nolikuma 5. pielikums “Kvalifikācijas veidlapa”) par 2. pielikuma „Kvalifikācija” 3.1. punktā noteikto Pretendenta pieredzi un to pierādošais dokuments;
1.39.3.4. atbilstoši nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” 3.2. punkta prasībām aizpildīta veidlapa (nolikuma 5. pielikums “Kvalifikācijas veidlapa”) par 2. pielikuma „Kvalifikācija” 3.2. punktā noteikto piedāvāto būvdarbu vadītāju. Pēc izvēles – jāpievieno būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija vai jānorāda atsauce (saite) uz publiskā reģistrā pieejamu informāciju par patstāvīgās prakses tiesībām nolikumā noteiktajā būvniecības jomā un darbības sfērā. Ja Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs ir ārvalsts speciālists, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
1.39.3.5. atbilstoši nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” 3.2. punkta prasībām aizpildīta veidlapa (nolikuma 8. pielikums “Piedāvātais personāla saraksts”) par 2. pielikuma „Kvalifikācija” 3.2. punktā noteikto piedāvāto personāla sarakstu. 
1.39.4. Tehniskais piedāvājums:
1.39.4.1. Darbu izpildes laika grafiks;
1.39.4.2. Pretendenta garantijas apliecinājums, kas apliecina, ka garantijas termiņš veiktajiem darbiem tiek noteikts 5 (pieci) gadi no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā.
1.39.5. Citi dokumenti – Objekta apsekošanas akts (nolikuma 7. pielikumā pievienotā veidlapa), kas apliecina, ka pretendents ir iepazinies ar būvobjektu. Kontaktpersona objekta apsekošanā Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Agris Blumers, tālr. Nr. 29252432;
1.39.6. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (nolikuma 9. pielikums).
1.40. [bookmark: _Toc535914586][bookmark: _Toc535914804][bookmark: _Toc535915689][bookmark: _Toc19521659][bookmark: _Toc58053979][bookmark: _Toc85448326][bookmark: _Toc85449936][bookmark: _Toc223763533][bookmark: _Toc223763686][bookmark: _Toc223763759][bookmark: _Toc223764100][bookmark: _Toc223764476][bookmark: _Toc223765201][bookmark: _Toc223765287][bookmark: _Toc223765366][bookmark: _Toc223765425][bookmark: _Toc223765479][bookmark: _Toc223765617][bookmark: _Toc223765756][bookmark: _Toc511729224]Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku  (Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams tīmekļvietnē: http://espd.eis.gov.lv ). Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 7.2. punktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Pretendentam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu III daļas D sadaļā “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās” jānorāda informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktu.
1.41. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes.  Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidlapas.
1.42. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
1.43. Piedāvājumā vai pēc Komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas  piedāvāto parakstu  parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.
1.44. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi vai papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
1.45. Piedāvājums jāparaksta personai, kura pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 
1.46. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.
1.47. Pretendents piedāvājumā norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu. 
1.48. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā vai Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu
1.49. [bookmark: _Toc535914588][bookmark: _Toc535914806][bookmark: _Toc535915691][bookmark: _Toc19521660][bookmark: _Toc58053980][bookmark: _Toc85448328][bookmark: _Toc85449938][bookmark: _Toc223763534][bookmark: _Toc223763687][bookmark: _Toc223763760][bookmark: _Toc223764101][bookmark: _Toc223764477][bookmark: _Toc223765202][bookmark: _Toc223765288][bookmark: _Toc223765367][bookmark: _Toc223765426][bookmark: _Toc223765480][bookmark: _Toc223765618][bookmark: _Toc223765757][bookmark: _Toc511729225]Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 6. pielikumā pievienotajai veidlapai, pievienojot aizpildītas tāmes.
1.50. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
1.51. Pretendentam finanšu (cenu) piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”, vienlaikus saturot visu nepieciešamo informāciju un atbilstošo noformējumu (t.sk. tas būtu nolasāms ar pasūtītāja rīcībā esošo programmatūru). Tāmēs jābūt ietvertām aprēķina formulām (ar izmantotu „ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos). Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli.
1.52. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām pēc lokālās tāmes pievienotā parauga, pievienojot arī būvniecības koptāmi un kopsavilkuma aprēķinu pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem.
	Nr.p.k.
	Kods
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums (Q)
	Vienības izmaksas
	Kopā uz visu apjomu

	
	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme (EUR/h)
	Darba alga (EUR)
	Būvizstrādājumi (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga (EUR)
	Būvizstrādājumi (EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Summa (EUR bez PVN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	A
	B
	Round(AxB=K;2)
	C
	D
	8+9+10
	Round(AxQ;2)
	Round(KxQ;2)
	Round(CxQ;2)
	Round(DxQ;2)
	13+14+15



1.53. Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāaizpilda nolikuma 3. pielikuma „Tehniskā specifikācija” pielikumā pievienotajiem Darbu apjomiem, norādot vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata.
1.54. Piedāvātā līgumcena, jāieraksta EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā. 
1.55. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
1.56. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
Apakšuzņēmēji
1. [bookmark: _Toc511729226][bookmark: _Toc535914595][bookmark: _Toc535914813][bookmark: _Toc535915698][bookmark: _Toc19521665][bookmark: _Toc58053984][bookmark: _Toc85448331][bookmark: _Toc85449941][bookmark: _Toc223763535][bookmark: _Toc223763688][bookmark: _Toc223763761][bookmark: _Toc223764102][bookmark: _Toc223764478][bookmark: _Toc223765203][bookmark: _Toc223765289][bookmark: _Toc223765368][bookmark: _Toc223765427][bookmark: _Toc223765481][bookmark: _Toc223765619][bookmark: _Toc223765758][bookmark: _Toc535914590][bookmark: _Toc535914808][bookmark: _Toc535915693]Atbilstoši nolikuma 2. pielikumā „Kvalifikācija” noteiktajām prasībām (atbilstoši nolikuma 5. pielikumam  “Kvalifikācijas veidlapa”), Pretendentam piedāvājumā jānorāda Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram no tiem izpildei nododamā iepirkuma līguma vērtības, norādot izpildāmā darba apjomu naudas izteiksmē.
Cita informācija
1.58. Būvlaukums (būves vietas) ir brīvi pieejams apskatei.
1.59.  Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, elektroniski, vai piegādājot personiski.
1.60. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
1.61. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus Pretendentiem neatdod, izņemot Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 14. punktā minētajā izņēmuma gadījumā. 
1.62. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
1.62.1.  šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1. pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem vai vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
1.62.2. ja Pretendents balstās uz cita uzņēmēja saimnieciskajām un finansiālajām iespējām un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, tad Pretendentam un uzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi, par ko Pretendentam jāiesniedz attiecīgi pierādījumi pēc savas izvēles; 
1.62.3. lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām tikai tad, ja šie uzņēmēji veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
1.63. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija pieprasa personas, uz kuras spējām tas balstās, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 42. panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
[bookmark: _Toc511729227]Iepirkuma komisijas tiesības
1.64. Komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.
1.65. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1.66. [bookmark: _Toc535914592][bookmark: _Toc535914810][bookmark: _Toc535915695]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
1.67. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
1.68. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.
[bookmark: _Toc223763536][bookmark: _Toc223763689][bookmark: _Toc223763762][bookmark: _Toc223764103][bookmark: _Toc223764479][bookmark: _Toc223765204][bookmark: _Toc223765290][bookmark: _Toc223765369][bookmark: _Toc223765428][bookmark: _Toc223765482][bookmark: _Toc223765620][bookmark: _Toc223765759][bookmark: _Toc511729228]Iepirkuma komisijas pienākumi
1.69. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.
1.70. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties pie Pasūtītāja uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
1.71. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā (pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski) pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz elektroniski (ja piegādātājs ir lūdzis atbildēt elektroniski) 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.72. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/, kur ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienā, kad atkārtoti publicēts paziņojums, ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra.
1.73. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
1.74. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 
1.75. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja Komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
[bookmark: _Toc85448334][bookmark: _Toc85449944][bookmark: _Toc223763537][bookmark: _Toc223763690][bookmark: _Toc223763763][bookmark: _Toc223764104][bookmark: _Toc223764480][bookmark: _Toc223765205][bookmark: _Toc223765291][bookmark: _Toc223765370][bookmark: _Toc223765429][bookmark: _Toc223765483][bookmark: _Toc223765621][bookmark: _Toc223765760][bookmark: _Toc511729229]Piegādātāja un Pretendenta tiesības
1.76. Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai Komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36. panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.77. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Sanāksmi rīko, ņemot vērā Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība"11. punktā noteikto nosacījumu un kārtību.
1.78. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
1.79. Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai Komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
1.80. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
[bookmark: _Toc19521666][bookmark: _Toc58053985][bookmark: _Toc85448332][bookmark: _Toc85449942][bookmark: _Toc223763538][bookmark: _Toc223763691][bookmark: _Toc223763764][bookmark: _Toc223764105][bookmark: _Toc223764481][bookmark: _Toc223765206][bookmark: _Toc223765292][bookmark: _Toc223765371][bookmark: _Toc223765430][bookmark: _Toc223765484][bookmark: _Toc223765622][bookmark: _Toc223765761][bookmark: _Toc511729230]Piedāvājumu atvēršana
1.81. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē. 
1.82. Piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā.
[bookmark: _Toc511729231]Piedāvājumu noformējuma pārbaude
1.83. Komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. un 7.9. punkta prasībām.
1.84. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiesu judikatūras atziņām.
[bookmark: _Toc511729232]Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām
1.85. [bookmark: _Ref88363163]Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
1.86. Komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
1.86.1. [bookmark: _Ref91403057]Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41. pantā noteiktajā kārtībā;
1.86.2. Pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu, izņemot gadījumus, kad izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs;
1.86.3. Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;
1.86.4. Pretendents nav iesniedzis apliecinājumu atbilstošs nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” prasībām;
1.86.5. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” prasībām.
[bookmark: _Toc223763540][bookmark: _Toc223763693][bookmark: _Toc223763766][bookmark: _Toc223764107][bookmark: _Toc223764483][bookmark: _Toc223765208][bookmark: _Toc223765294][bookmark: _Toc223765373][bookmark: _Toc223765432][bookmark: _Toc223765486][bookmark: _Toc223765624][bookmark: _Toc223765763][bookmark: _Toc511729233]Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana
1.87. [bookmark: _Toc511729234]Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē vērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 3. pielikuma „Tehniskā specifikācija” norādīto tehnisko prasību līmenim. 
1.88. [bookmark: _Toc535914593][bookmark: _Toc535914811][bookmark: _Toc535915696][bookmark: _Toc19521669][bookmark: _Toc58053988]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
1.89. Komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.
1.90. Komisija pārbauda, vai Pretendents, aizpildot nolikuma 3. pielikuma „Tehniskā specifikācija” pielikumā pievienotos Darbu apjomus nav to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību, vai nav norādījis kādam darbam cenu. Komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu nolikuma prasībām un noraida Pretendentu, ja kāda no minēto iemeslu dēļ piedāvājums vairs nav salīdzināms ar citiem piedāvājumiem (vienlīdzīgas attieksmes pret citiem pretendentiem nodrošināšana) un (vai) līguma izpildē nebūs iespējams veikt samaksu par konkrētajiem darbu veidiem. Komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu nolikuma prasībām un noraida Pretendentu arī tad, ja piedāvājums nav sagatavots un iesniegts atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām pēc lokālās tāmes pievienotā parauga, atbilstoši nolikuma 8.4. punktam un tāmēs nav ietvertas aprēķina formulas (ar izmantotu „ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos).
1.91. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
1.92. Ja Komisija konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas Publisko iepirkumu likuma 41 .panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā. 
1.93. Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, Komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53. pantā noteiktajā kārtībā.
1.94. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantam. Ja komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
1.95. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) ir vienāds, Komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” 3.1. punkta atbilstības pierādīšanai norādīts līgums ar lielāku līgumcenu.
1.96. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā, sākot no Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas dienas, stājas spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, tad Komisija veic Pretendentu piedāvāto līgumcenu pārrēķinu, par ko informē visus Pretendentus.
Iepirkuma pārtraukšana
1.97. [bookmark: _Toc511729235]Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, tai skaitā, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav saņemts Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums. Komisija nosūta nolikuma 20.4. punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu
1. [bookmark: _Toc511729236]Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot 43. pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta nosacījumu piemērošanu.
1. [bookmark: _Hlk123031372]Papildus, attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija veic pārbaudi par šādu Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43. pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā):
99.  uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība;
99. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
99. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;
99. Publisko iepirkuma likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts - uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;
99. Publisko iepirkuma likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts - uz pretendenta patieso labuma guvēju.
Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
1.100. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
1.101. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:
1.101.1. noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
1.101.2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
1.101.3. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
1.102. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41. panta divpadsmito daļu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, ja atklātā konkursā piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens kandidāts vai pretendents, izņemot gadījumus, kad pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis šā likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem, vai iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses. Šādā gadījumā pasūtītājs iepirkuma procedūras ziņojumā ietver pamatojumu tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu.
1.103. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
1.104. Komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.
1.105. Komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru un publicē to Pasūtītāja pircēja profilā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
1.106. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
1.107. Izraudzītajam Pretendentam:
1.107.1. 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, nolikuma 4.1.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājam jāiesniedz sabiedrības līguma kopija vai jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība; 
1.107.2. jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu;
1.108. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
1.109. Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam Pretendentam tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā.
1.110. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 4. pielikumam „Līguma projekts”. Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar  piegādātājiem, kas ir svarīga līguma izpildei.
1.111. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja Pretendents nolikumā noteiktajā termiņā: 
1.111.1. nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu;
1.111.2. atsakās slēgt līgumu vai neiesniedz parakstītu līgumu.
1.112. [bookmark: _Toc58053991]Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Atklāta konkursa nolikuma pielikumi
1.113. Šim nolikumam ir pievienoti 9 (deviņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
1.113.1. 1. pielikums: Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidlapa uz 2 (divām) lapām;
1.113.2. 2. pielikums: Kvalifikācija uz 3 (trīs) lapām;
1.113.3. 3. pielikums: Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām;
1.113.4. 4. pielikums: Līguma projekts uz 15 (piecpadsmit) lapām;
1.113.5. 5. pielikums: Kvalifikācijas veidlapa uz 1 (vienas) lapas;
1.113.6. 6. pielikums: Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas;
1.113.7. 7. pielikums: Objekta apsekošanas akts uz 1 (vienas) lapas;
1.113.8. 8. pielikums: Piedāvātais personāla sastāvs uz 1 (vienas) lapas;
1.113.9. 9. pielikums: Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu apliecinājumu uz 1 (vienas)     lapas.

Limbažu novada pašvaldības
[bookmark: _Toc223763544][bookmark: _Toc223763697][bookmark: _Toc223763770][bookmark: _Toc223764111][bookmark: _Toc223764487][bookmark: _Toc223765212][bookmark: _Toc223765298][bookmark: _Toc223765377][bookmark: _Toc223765436][bookmark: _Toc223765490][bookmark: _Toc223765628][bookmark: _Toc223765767]Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs						     	 J. Graudiņš

1. [bookmark: _Hlk134015749]pielikums 

[bookmark: _Hlk148015061]Atklāta konkursa „Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, nolikumam
[bookmark: _Toc511729238]PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

	Kam
	Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos

	Pretendents (pretendenta nosaukums)
	

	Vienotais reģistrācijas Nr.
	

	Pretendenta uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
	

	Pretendenta adrese, tālruņa numuri, e-pasts
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, tālr. Nr. 
	

	Personas, kas parakstīs iepirkuma līgumu, amats, vārds, uzvārds, tālr. Nr., pilnvarojuma pamats
	

	Pretendenta par iepirkuma līguma izpildi atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese
	

	Pretendents nodrošina vai nenodrošina elektronisku iepirkuma līguma parakstīšanu
	

	Atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds un būvprakses sertifikāta Nr.
	



Iesniedzot šo pieteikumu atklātam konkursam „Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153:
1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem un Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu;
3. Apliecinām, ka ir iepazinies ar atklāta konkursa noteikumiem, tajā skaitā ar iepirkuma līguma projektu, piekrītam piedalīties atklātā konkursā un garantējam atklāta konkursa nolikumā  izvirzīto prasību izpildi un gadījumā, ja tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apliecinām gatavību uzņemties un pildīt visas iepirkuma līgumā paredzētās saistības;
4. Atļaujam Pasūtītājam atklāta konkursa ietvaros un tā rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma administrēšanai, apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
5. Pretendenta rekvizītu sadaļā norādītā Elektroniskā pasta adrese ir Pretendenta oficiālā elektroniskā pasta adrese un uz norādīto elektroniskā pasta adresi Pretendents saņems Pasūtītāja nosūtīto saraksti ar drošu elektronisko parakstu atklāta konkursa ietvaros un konkursa rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros.
6. [bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši izmaksas un resursus, kas ir nepieciešami līguma izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.


Aizpilda un papildina atbilstošo, ja nepieciešams
	Persona uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju
	

	Nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas Nr.
	

	Uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
	

	Resursi, kurus persona uz kuras iespējām balstās, nodos pretendentam
	

	Darbi, kurus veiks persona, uz kuras iespējām balstās
	

	Piegādātāju apvienības dalībnieki
	

	Nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas Nr.
	

	Nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas Nr.
	

	Piegādātāju apvienības dalībnieks atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
	

	Resursu sadalījums starp piegādātāju apvienības dalībniekiem (saimnieciskie, finansiālie, tehniskie un profesionālie)
	

	Darbu sadalījums starp piegādātāju apvienības dalībniekiem
	

	Pretendenta apakšuzņēmējs
	

	Nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas Nr.
	

	Uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
	

	Resursi, kurus apakšuzņēmējs nodos pretendentam
	

	Darbi, kurus veiks apakšuzņēmējs
	



	
Pretendenta pārstāvis
	





2. [bookmark: _Toc58053994]pielikums 

Atklāta konkursa „Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, nolikumam
[bookmark: _Toc511729239]KVALIFIKĀCIJA
1. [bookmark: _Toc455559638][bookmark: _Toc511729240][bookmark: _Hlk148018837]Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:
	Nr. p. k.
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

	1.1.
	Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
	a) Ārvalstu pretendentam (komersantam) - komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments vai norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.
b) Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, tā reģistrēsies Komercreģistrā (vai pielīdzināmā iestādē ārvalstīs), vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja attiecīgais ārvalsts pretendents iesniedz pierādījumus tam, ka attiecīgajā mītnes valstī reģistrācijas procesam nepieciešams ilgāks laiks.
c) ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.
Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu Komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas.



[bookmark: _Toc455559639][bookmark: _Toc511729241]2. Prasības saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim:
	Nr.
p.k.
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	2.1.
	Pretendenta gada finanšu apgrozījums būvniecībā (ar to saprotot būvdarbu veikšanu) iepriekšējo 3 (trīs) pārskata gadu periodā ir ne mazāks kā 500 000 EUR (bez PVN) gadā. Attiecībā uz pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, gada finanšu apgrozījums būvniecībā tiem jāsasniedz attiecīgi īsākā laika periodā, savukārt pretendentam, kurš nav strādājis pilnu gadu, prasītais apgrozījums jāsasniedz periodā, kurā tas ir strādājis.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pretendenta gada finanšu apgrozījums iepriekšējo trīs pārskata gadu laikā summējas no visu piegādātāju apvienības dalībnieku, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām spējām pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, gada finanšu apgrozījumiem iepriekšējo trīs gadu laikā. 
	Pretendenta sagatavots un parakstīts apliecinājums (kvalifikācijas veidlapa nolikuma 5. pielikumā)  vai izraksts no finanšu pārskata, ja finanšu pārskats ir publiski pieejama informācija saskaņā ar pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem (jānorāda precīza interneta vietnes adrese, kurā pieejama informācija par publiski pieejamo finanšu pārskatu, lai Komisija varētu par to pārliecināties), par pretendenta gada finanšu apgrozījumu būvniecībā (ar to saprotot būvdarbu veikšanu) iepriekšējo 3 (trīs) pārskata gadu periodā. Attiecībā uz pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu būvniecībā veikšanā iesniedzams par nostrādāto periodu (sadalījumā pa gadiem). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība (t.sk. personālsabiedrība), šī punkta prasībām atbilstošs apliecinājums par piegādātāju apvienībā (personālsabiedrībā) iekļautajiem piegādātājiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām spējām pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, gada finanšu apgrozījumu būvniecībā iepriekšējo trīs gadu periodā.



3. Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām
	Nr. p. k.
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

	





3.1. 
	Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2018., 2019., 2020., 2021., 2022. un 2023. gada periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) (vai īsākā, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku), ir īstenojis vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma izpildi, kura ietvaros ir veikta dzīvojamo telpu pārbūve vai atjaunošana, jaunu dzīvojamo ēku būvniecība, kur veikto būvdarbu vērtība objektā ir vismaz  350 000 EUR bez PVN.

Piezīme. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem ir jābūt nolikuma 3.1. punkta prasībai atbilstošai pieredzei. Ja piegādātāju apvienība minētās prasības izpildē ir balstījusies uz savu dalībnieku, tad, lai balstīšanās būtu pierādīta, šim personu apvienības dalībniekam līguma izpildē jāveic attiecīgie darbi.

Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā, vai saņemta Būvvaldes atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā.  
	Pretendenta iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai (vai īsākā, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) veikto  būvdarbu saraksts saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (nolikuma 5. pielikums), norādot objekta nosaukumu, pretendenta veikto darbu apjomu, objekta pasūtītāju nosaukumu, adresi un kontaktpersonu, objekta nodošanas gadu/ mēnesi, objektā veikto darbu aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma izvirzītajai prasībai.

Vismaz 1 (viena) atsauksme, kurā tiek iekļauta pieprasītā informācija par pretendenta piedāvājumā norādīto objektu, kas atbilst šajā punktā izvirzītajām prasībām. Ja pretendentam objektīvi nav iespējams iegūt pasūtītāja atsauksmi, kas satur visu prasīto informāciju, tas var iesniegt citu dokumentāciju, no kuras ir secināms, ka pretendentam ir nepieciešamā pieredze, piemēram, pieņemšanas-nodošanas akti, saistību raksti u.c. dokumenti.

Komisija ir tiesīga pati pieprasīt informāciju no būvdarbu pasūtītāja.

	3.2.
	 Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls. Būvdarbu veikšanā pretendents piesaista šādus atbildīgos speciālistus: 

3.2.1.	Pretendenta rīcībā ir normatīvo aktu prasībām atbilstošs atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvspeciālista sertifikāts ēku būvdarbu  vadīšanā.

Piezīme. Iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā, Pretendentam jānodrošina, būvdarbu vadītāja atrašanos attiecīgajā objektā būvdarbu veikšanas laikā.
	Lai apliecinātu Nolikuma 3.2. punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz:
a) būvdarbos iesaistītā personāla saraksts un kvalifikācija, saskaņā ar Nolikuma 8. pielikuma veidni, norādot visas būvniecībai nepieciešamās jomas un specializācijas,  nepieciešamo  speciālistu skaitu, lai nodrošinātu darbu izpildi pretendenta noteiktajā  grafikā;
b) atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācija apliecinājums atbilstoši (nolikuma 5. un 8. pielikums) pievienotajai veidlapai. Ārvalstu speciālists var iesniegt citu līdzvērtīgu dokumentāciju.

Darbu izpildei nepieciešamie speciālisti ir sertificēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām, un ir darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir parakstījis apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma izpildes tiesības.

Ja pieredzes apliecinošie būvdarbi veikti citā valstī, jāiesniedz dokumentus, kas apliecina šo pieredzi. 

Ja ārvalsts speciālistam ir izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad Pretendenta apliecinājums nav jāiesniedz.

Par būvprakses sertifikātu esamību iepirkuma komisijas pārliecinās būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Ja Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs ir ārvalsts speciālists, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

	3.3.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (darbu daļu).
	Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz Pretendenta apliecinājums par to, kuru no līguma daļām Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo iepirkuma līguma daļu, tajā skaitā, euro  no kopējās līguma vērtības (nolikuma 5. pielikums), kā arī norādīto apakšuzņēmēju rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
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Atklāta konkursa „Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, nolikumam
[bookmark: _Toc58054001]

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. [bookmark: _Hlk148018996]Vispārīgā informācija pretendentam.
1.1. Pretendentam jāiepazīstas SIA „SB PROJEKTS”, reģistrācijas Nr. 40003689144, sagatavoto būvprojektu “Sporta dienesta viesnīca”, BIS būvniecības lieta BIS-BL-700328-8129, (turpmāk- Būvprojekts). 
1.2. Pretendentam ir jāaizpilda iepirkumu procedūras nolikumam pievienotie Būvdarbu apjomi (tāmes), ņemot vērā nolikumā, tā pielikumos un Būvprojektā minētās prasības. Būvdarbu apjomi (tāmes) ir jāiesniedz arī Excel formātā.
1.3. Pretendentam ir jāaizpilda sagatavotās lokālās tāmes un koptāme valsts valodā datordrukā, atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām.
1.4. Koptāmes un lokālo tāmju rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst! Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.
1.5. Visas Tehniskās specifikācijas pielikumā pievienotajā Būvprojektā un darbu apjomos iekļautās norādes uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar Būvprojekta tehniskajiem risinājumiem.
1.6. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti). Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem „vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
1.7. Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde ietver pilnu darba ciklu līdz pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.
1.8. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un objekta pieņemšanai ekspluatācijā.  
1.9. Pretendentam ir pienākums savlaicīgi atklāta konkursa laikā pārbaudīt visu Būvprojekta pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam, kā arī pretendentam ir tiesības uzdot jautājumus Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs neveic izmaiņas konkursa dokumentos konkursa laikā, lai Pasūtītājs saņemtu salīdzināmus piedāvājumus, pretendents iesniedz savu piedāvājumu, nemainot koptāmes un lokālo tāmju apjomus, un patvaļīga būvdarbu apjomu maiņa nav pieļaujama. 
1.10. Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, kuri ietver visus darbus, kuri ietverti sekojošos aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvdarbu un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta. 
1.11. Piedāvājuma izmaksās ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco materiālu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas normām, kā arī maksām par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c., ja nepieciešams) objekta būvdarbu laikā. 


2. Tehniskās specifikācijas būvdarbu veikšanas un līguma izpildes laikā
2.1.  Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objekta apkārtējo namu, iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un iestāžu darbu.
2.2. Būvuzņēmējam ir pienākums laicīgi, pirms darbu sākšanas, pārbaudīt visu Būvprojekta pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam. 
2.3. Pretendentam jāņem vērā, ka gadījumā, ja ar atklāta konkursa uzvarētāju tiks noslēgts būvuzņēmuma līgums, tad 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma būs elektroniskā formātā jāiesniedz visa nepieciešamā dokumentācija ievietošanai Būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei:
2.3.1. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums;
2.3.2. atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums;
2.3.3. rīkojumi par atbildīgā būvdarbu vadītāja un darba aizsardzības koordinatora (ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji) nozīmēšanu objektā;
2.3.4. cita būvvaldes pieprasītā informācija un/vai dokumenti.
2.4. Pārbaude un testēšana: visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc būvuzņēmējam pieprasījuma jāpiegādā objektā, nepieprasot par to samaksu.
2.5. Materiāli, iekārtas: objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām un jābūt sertificētiem. 
2.6. Blakus darbi: visi darbi, kas nepieciešami, lai pabeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas. 
2.7. Būvuzņēmējam ir jānodrošina:
2.7.1. būvniecības gaitas dokumentēšana Būvniecības informācijas sistēmā, tajā skaitā būvdarbu žurnāla pildīšana, segto darbu aktu sagatavošana, būvmateriālu atbilstības deklarāciju iesniegšana, faktu konstatācijas aktu projektu sagatavošana, apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai sagatavošana utml.;
2.7.2. sistēmu pārbaužu un mērījumu veikšana;
2.7.3. darbu uzmērījumu sagatavošana; 
2.7.4. ēkas kadastrālā uzmērīšanas lietas aktualizācija;
2.7.5. iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana;
2.7.6. kā arī citi uzdevumi, kas ir saistīti un nav atdalāmi no darbu izpildes.
2.8. Būvuzņēmējam darbu izpildē pēc nepieciešamības jānodrošina sertificētu būvspeciālistu piesaiste atbilstoši Būvprojektā paredzēto darbu veidiem.
2.9.  Būvuzņēmējs nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
2.10. Pēc  būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz pasūtītājam rakstisks paziņojums par būvdarbu (Darbu) pabeigšanu objektā;
2.11. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās pasūtītāja pārstāvji, būvuzraugs, būvuzņēmēja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, darba komisija sagatavo defektu aktu un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas sasaukšanas termiņus.
2.12. Pēc būvdarbu pabeigšanas objektam jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties ekspluatēt.
2.13. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ ir nepieciešams darba izpildes laika pagarinājums būvobjektā, tam ir jāsedz Pasūtītājam izmaksas, kas saistītas ar autoruzraudzību un būvuzraudzību objektā termiņa pagarinājuma laikā.
2.14. Būvuzraudzību veiks Pasūtītāja norīkots sertificēts būvuzraugs.
2.15. Būvuzņēmējam veiktajiem darbiem jānodrošina garantija – 5 (pieci) gadi no objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

Tehniskā specifikācija aktualizēta 12.10.2023.
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1. SIA „SB PROJEKTS”, reģistrācijas Nr. 40003689144, būvprojekts “Sporta dienesta viesnīca”, BIS būvniecības lieta BIS-BL-700328-8129;
2. darbu apjomi excel formātā.
















































4.pielikums 
[bookmark: _Hlk148018486]Atklāta konkursa „Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, nolikumam

[bookmark: _Toc511729242]LĪGUMA PROJEKTS


BŪVDARBU LĪGUMS Nr. _______________
Limbažos  						                   2023. gada __. ____________
Limbažu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009114631, juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, vārdā saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības nolikumu rīkojas pašvaldības izpilddirektors Artis Ārgalis, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un
_____________ (Būvdarbu veicēja nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr. ___________, juridiskā adrese: _________________, LV-______, kuras vārdā saskaņā ar ______________ (dokumenta nosaukums) rīkojas ___________________ (Būvdarbu veicēja pārstāvja amats, vārds, uzvārds), turpmāk tekstā – Būvdarbu veicējs, no otras puses, 
turpmāk tekstā abi kopā saukti Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklāta konkursa ,,Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, turpmāk tekstā – Atklāts konkurss, rezultātiem un Būvdarbu veicēja iesniegto piedāvājumu Atklātā konkursā, turpmāk tekstā – Piedāvājums, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.
1. Apzīmējumi
1.1. Līgums – Līdzēju parakstītais Būvdarbu līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza Līgumu vai tā pielikumus.
1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvdarbu veicēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvdarbu veicējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.3. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu veicēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumam, un kurš organizē Būvdarbu veicēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvdarbu veicēju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.4. Autoruzraugs – būvprojekta autora pārstāvis, kurš veic Darbu izpildes autoruzraudzību – kontroli, ko būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši būvprojektam.
1.5. Būvprojekts – SIA „SB PROJEKTS”, reģistrācijas Nr. 40003689144, būvprojekts ,,Sporta dienesta viesnīca”, BIS būvniecības lieta BIS-BL-700328-8129, saskaņā ar kuru jāveic darbi.
1.6. Līgumcena – kopējā samaksa par Darbu izpildi būvdarbu līguma ietvarā, kas noteikta Līgumā un kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokļa apmēru un maksāšanas pienākumu nosaka Līguma darbības laikā spēkā esošie normatīvie akti.
1.7. Būvlaukums – būvējamā objekta (būves) teritorija ar palīgbūvēm un būviekārtām.
1.8. Būvdarbu izpildes akts – akts, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie būvdarbi.
1.9. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina līgumā noteikto būvdarbu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina visu būvdarbu pieņemšanu no pasūtītāja puses.
1.10. Defekts – ikviens būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši būvdarbu līguma noteikumiem ir Būvdarbu veicēja atbildība. 
1.11. Defektu akts – akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai būvdarbu garantijas termiņa laikā, kā arī par būvdarbu izpildes aktā vai būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem būvdarbu apjomiem vai būvdarbu izmaksām.
1.12. Tāme – Līgumam pievienotās Būvdarbu veicēja Piedāvājuma tāmes.
1.13. [bookmark: _Hlk149142266]Būve – Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, Limbažu novadā, telpu pārbūves būvdarbi.
2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs uzdod un Būvdarbu veicējs apņemas saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja Atklāta konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas (1. pielikums) un Būvprojekta prasībām un Būvdarbu veicēja iesniegto Piedāvājumu un Tāmi ar finanšu piedāvājumu (2. pielikums) veikt Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, Limbažu novadā, telpu pārbūves būvdarbus, turpmāk tekstā – Darbi.
2.2. Būvdarbu veicējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darbarīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. Būvdarbu veicējs atbild par to, lai Darbu veikšanā tiktu izmantoti sertificēti būvmateriāli un atbilstošas kvalifikācijas speciālisti.

3. Līgumcena
3.1. Līgumcena par Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam, ir _____ EUR (___________ eiro un ___ centi), turpmāk tekstā – Līgumcena. Pievienotās vērtības nodokļa 21 % maksājums no Līgumcenas ir _____ EUR (____________ eiro un ___ centi). Kopējā Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir _____ EUR (____________ eiro un ___ centi). Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro un trešo daļu, par Būvdarbu veicēja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.
3.2. Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam Līgumcenu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs izpilda savas saistības pilnā apjomā. Samaksa Būvdarbu veicējam tiek veikta par faktiski padarīto darbu.  
3.3. Būvdarbu veicējs apliecina, ka Piedāvājumā un Tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai saskaņā ar Būvprojektu, lai nodrošinātu būvdarbus atbilstoši Pasūtītāja Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.4. Tāmē noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esoši (izņemot uzņēmuma ienākumu nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. 
4. Darbu izpildes termiņš
4.1. Ievērojot Līguma noteikumus, Būvdarbu veicējs apņemas uzsākt Darbu izpildi 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida paziņojuma saņemšanas dienas par Darbu izpildes uzsākšanu sakarā ar atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanu un Darbu apmaksai nepieciešamā finansējuma pieejamību būvdarbu realizācijai pilnā apjomā, un pilnīgu Darbu izpildi apņemas pabeigt 6 (sešu) mēnešu laikā no Darbu uzsākšanas dienas. Būvei jābūt pieņemtai ekspluatācijā (t. i., atzīmes saņemšanai Būvniecības informācijas sistēmā par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā) minētajā Darbu izpildes laikā. Darbu izpildes laikā netiek ieskaitīts tehnoloģiskais pārtraukums būvdarbiem nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ.
4.2. Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvdarbu veicējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad tam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā, bet ne gadījumā, kad Būvdarbu veicējs neievēro normatīvo aktu prasības vai Līguma noteikumus.
4.3. Līdzējiem ir tiesības vienoties par Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no Līdzējiem pamatoti norādījis zemāk minētos Darbu kavēšanās iemeslus, tos argumentējot: 
4.3.1. ja kāda Līdzēja saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otra Līdzēja saistību izpilde;
4.3.2. ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegtas jaunas kultūrvēsturiskas vērtības, kā dēļ jāpārtrauc darbi un jāveic darbību saskaņošana ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;
4.3.3. ja Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;
4.3.4. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi;
4.3.5. ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēta neatbilstība starp būvniecības dokumentāciju un faktisko situāciju būvobjektā un Būvdarbu veicējam to nebija iespējams konstatēt pirms Līguma izpildes uzsākšanas.
4.4. Būvdarbu veicējam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kas viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvdarbu veicējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
4.5. Ja kādam no Līdzējiem Līguma 4.3. punktā minēto iemeslu dēļ nepieciešams Darbu izpildes termiņa pagarinājums, tas par to ziņo rakstveidā otram Līdzējam. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darbu izpildes kavējumu. 
4.6. Katram Līdzējam ir pienākums nekavējoties sniegt atbildi otram Līdzējam uz saņemto paziņojumu.
4.7. Līdzēji, rakstveidā sastādot attiecīgu aktu, ir tiesīgi apstiprināt tehnoloģisko pārtraukumu būvdarbiem nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ visu Darbu vai noteiktas būvdarbu daļas izpildē, ja objektīvi pastāv un ir konstatējami neatbilstoši laikapstākļi (neatbilstoša āra gaisa temperatūra u. c. pierādāmi apstākļi), kuru dēļ nav iespējams kvalitatīvi, atbilstoši materiālu tehnoloģiskajiem nosacījumiem vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veikt visus būvdarbus vai noteiktu būvdarbu daļu. Aktā obligāti jānorāda, kuri būvdarbi ir apturēti, apturēto un neizpildīto būvdarbu atlikušo būvdarbu izpildes termiņu, kā arī nosacījumus, kuriem iestājoties, apturētie būvdarbi ir atsākami. 
4.8. Līguma izpildes laikā netiek ieskaitīts tehnoloģiskais pārtraukums būvdarbiem nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, ja Līdzēji saskaņā ar šo Līguma punktu par tādu ir rakstveidā vienojušies – šādā gadījumā būvdarbu izpildes termiņš apturētajiem būvdarbiem tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums. Būvdarbu veicējs nav tiesīgs prasīt Līgumcenas palielināšanu saistībā ar šādu būvdarbu apturēšanu un būvdarbu izpildes termiņu pagarināšanu būvdarbiem, kuru izpildi nav kavējusi minētā tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās.
5. Darbu izpildes noteikumi 
5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma prasībām, Būvprojektu, Tāmi, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus vai Darbu izpildes termiņus. 
5.2. Būvdarbu veicējs Darbu veikšanas laikā ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus par patērēto elektroenerģiju, ūdeni un citiem komunālajiem pakalpojumiem maksā atsevišķi attiecīgajiem pakalpojuma sniedzējiem, par to noslēdzot atsevišķu līgumu. Pasūtītājs, pirms Būvdarbu veicējs uzsāk darbu veikšanu, noņem mērījumus no saviem skaitītājiem. 
5.3. Būvdarbu veicējs pilnā apmērā veic Darbu sagatavošanas darbus un Būvlaukuma, Būves un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām.
5.4. Būvdarbu veicējs atzīst, ka veicamie Darbi, to apjoms ir skaidrs un ka Darbus var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 
5.5. Pirms Darbu uzsākšanas Būvlaukumā Būvdarbu veicējs par atbildīgo nozīmē kvalificētu Darbu vadītāju, kas norādīts Būvdarbu veicēja Piedāvājumā. Būvdarbu veicēja nozīmētajam Darbu vadītājam ir pienākums piedalīties Līguma 5.7. punktā minētajās darba sanāksmēs.
5.6. Darbu vadītāju Būvdarbu veicējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
5.7. Pasūtītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Būvdarbu veicējs Darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts pēc vajadzības un regulāri (orientējoši reizi divās nedēļās). Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās, attālināti vai Būvlaukumā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītājs, Būvuzraugs un Būvdarbu veicēja pārstāvji.
5.8. Būvdarbu veicējam jāveic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Pasūtītāja Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, Tāmei un Būvprojektam. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1. Pasūtītājs apņemas:
6.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas dienas un Darbu apmaksai nepieciešamā finansējuma pieejamības būvdarbu realizācijai pilnā apjomā rakstveidā paziņot Būvdarbu veicējam par Darbu izpildes uzsākšanu sakarā ar atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanu un Darbu apmaksai nepieciešamā finansējuma pieejamību būvdarbu realizācijai pilnā apjomā;
6.1.2. nodot Būvdarbu veicējam būvdarbu zonu, sastādot par to nodošanas un pieņemšanas aktu;
6.1.3. savlaicīgi līdz Darbu uzsākšanai nodrošināt Būvdarbu veicēju ar visu Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju;
6.1.4. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstveidā paziņojot par to Būvdarbu veicējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 
6.1.5. pieņemt Būvdarbu veicēja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
6.1.6. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:
6.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvdarbu veicējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;
6.2.2. gadījumā, ja Būvdarbu veicējs vienpusēji, bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas, atkāpjas no Būvprojektā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvdarbu veicējam vienreizēju līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti eiro un 00 centi) apmērā, bet katrā atkārtotā gadījumā – ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā,  ieturot to no Būvdarbu veicējam veicamās samaksas, vai vienpusēji izbeigt Līgumu;
6.2.3. citas tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

7. Būvdarbu veicēja pienākumi un tiesības
7.1. Būvdarbu veicējs apņemas:
7.1.1. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas / no reģistrācijas dienas Latvijas Būvkomersantu reģistrā (gadījumā, ja Būvdarbu veicējs ir ārvalstu būvkomersants) iesniegt Pasūtītājam atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai nepieciešamos dokumentus;
7.1.2. veikt būvdarbu sagatavošanu un 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja norādījuma pieņemt no Pasūtītāja Būvlaukumu;
7.1.3. pirms Darbu uzsākšanas un veicot Darbus, kārtot nepieciešamo dokumentāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecas uz Būvi;
7.1.4. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;
7.1.5. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības prasības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvlaukumā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
7.1.6. nodrošināt nepieciešamo dokumentu atrašanos Būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;
7.1.7. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Tāmi un Latvijas būvnormatīviem;
7.1.8. nodrošināt tīrību un kārtību Darbu veikšanas teritorijā un visā Būvdarbu veicēja darbības zonā; 
7.1.9. nodrošināt Būvlaukumu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
7.1.10. par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju; 
7.1.11. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;
7.1.12. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 
7.1.13. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja kontroli par veicamajiem Darbiem, kā arī tā pastāvīgu atrašanos Būvlaukumā būvdarbu veikšanas laikā. Darbu vadītājs:             _____________, būvprakses sertifikāts Nr. __________. Darbu vadītājs ir tiesīgs atstāt Būvlaukumu būvdarbu veikšanas laikā tikai pusdienu pārtraukumā, kas nav ilgāks kā 2 (divas) stundas. Ja no Pasūtītāja puses tiek konstatēts, ka Darbu vadītājs neatrodas Būvlaukumā būvdarbu veikšanas laikā, par to tiek sastādīts akts, kas ir pamatā Līgumā noteikto sankciju piemērošanai;
7.1.14. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u. c.) par Būvlaukumu un Būvi līdz Darbu pabeigšanai un Būves pieņemšanai ekspluatācijā;
7.1.15. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tāmei. Būvdarbu veicējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar tiesību aktiem;
7.1.16. veikt Darbus kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos;
7.1.17. pirms būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas sakārtot Būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvdarbu veicējam piederošo inventāru un darba rīkus u. c.); 
7.1.18. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības;
7.1.19. apmeklēt darba sanāksmes saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
7.1.20. sakopt būvobjektu pēc Darbu pabeigšanas;
7.1.21. nogādāt un/vai nolikt Pasūtītāja norādītajā vietā demontētos materiālus (būvgružus), ja Pasūtītājam tie nepieciešami;
7.1.22. Darbu laikā radušos būvniecības atkritumus (tajā skaitā noņemto nederīgo asfaltbetonu un betonu, nereģenerētus būvniecības atkritumus saturošu grunti u. c. veida atkritumus) nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienestā ir saņēmis atbilstošu atļauju;
7.1.23. ne vēlāk kā uzsākot Darbu izpildi, iesniegt Pasūtītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma, sarakstā norādot arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, kā arī Līguma izpildes laikā paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, un papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā;
7.1.24. nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu;
7.1.25. līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr. 419 ,,Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt Būvdarbu veicēja ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā Līguma punkta prasībām;
7.1.26. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem, Būvuzrauga un Pasūtītāja tiesiski pamatotām prasībām.

8. Riska pāreja
8.1. Būvdarbu veicējs uzņemas cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvdarbu veicējs uzņemas arī būvlaukuma, Būves, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvdarbu veicēja uz Pasūtītāju ar būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi.

9. Dokumentācija
9.1. Dokumenti, kurus Būvdarbu veicējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai. 

10. Līguma saistību izpildes nodrošinājums un Darbu garantijas saistību nodrošinājums 
10.1. Būvdarbu veicējam līdz Darbu izpildes uzsākšanai jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājums 10 % (desmit procenti) apmērā no būvdarbu Līgumcenas bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Apdrošināšanas polisei jābūt izsniegtai saskaņā ar noslēgtu apdrošināšanas līgumu, kuram jāatbilst pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līguma prasībām. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs kā Līguma saistību izpildes nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polisi, tad kopā ar apdrošināšanas polisi Būvdarbu veicējam jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izziņa vai bankas maksājuma dokuments par apdrošināšanas prēmijas par polisi samaksu pilnā apmērā un pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgums.
10.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām (The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī citi normatīvie akti.
10.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Būvdarbu veicēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, kā arī, ja Būvdarbu veicējs atsakās no Līguma izpildes, vairāk kā 2 (divas) reizes pārkāpj Līguma noteikumus, kavē noteiktos Līguma izpildes termiņus vairāk par 20 (divdesmit) dienām vai nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā konstatētos defektus Līgumā noteiktajā termiņā.
10.4. Būvdarbu veicējs garantē, ka Darbi tiks veikti atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma prasībām, Darbu tāmēm un atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. 
10.5. Būvdarbu veicējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Tāmē, Būvprojektā un Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, izmantotajos materiālos un /vai uzstādītajās iekārtās nav defektu.
10.6. Būvdarbu veicējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvē tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas Būves ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.
10.7. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstveidā paziņots Būvdarbu veicējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvdarbu veicējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais desmit dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvdarbu veicējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā piecu stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.
10.8. Defektu akts tiek sastādīts norādītajā termiņā. Ja Būvdarbu veicējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvdarbu veicējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvdarbu veicējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
10.9. Garantijas termiņš veiktajiem Darbiem tiek noteikts 5 (pieci) gadi no Būves pieņemšanas ekspluatācijā dienas.
10.10. [bookmark: _Hlk94522089]Būvdarbu veicējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas un Būves pieņemšanas ekspluatācijā ir pienākums iesniegt Pasūtītājam Darbu garantijas saistību nodrošinājumu 2 % (divi procenti) apmērā no būvdarbu Līgumcenas par normatīvajos aktos būvniecības jomā noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā. Apdrošināšanas polisei jābūt izsniegtai saskaņā ar noslēgtu apdrošināšanas līgumu, kuram jāatbilst pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līguma prasībām. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs kā Darbu garantijas saistību nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polisi, tad kopā ar apdrošināšanas polisi Būvdarbu veicējam jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izziņa vai bankas maksājuma dokuments par apdrošināšanas prēmijas par polisi samaksu pilnā apmērā un pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgums.
10.11. Darbu garantijas saistību nodrošinājumu nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam gadījumā, ja Būvdarbu veicējs Darbu garantijas laikā atsakās (atteikšanās var izpausties arī nereaģējot uz Pasūtītāja nosūtītu paziņojumu) veikt garantijas remontu, kad Būvei tiek konstatēts kāds defekts vai kāda tās daļa kļūst funkcionāli neizmantojama u. tml.
10.12. Ja Līgumu Būvdarbu veicēja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, Darbu garantijas saistību nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto būvdarbu garantijas nodrošināšanai.

11. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība un ar būvdarbu pieņemšanu saistīto strīdu risināšana
11.1. Būvdarbu veicējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomu un izmaksām. 
11.2. Pasūtītājs būvdarbus pieņem un būvdarbu izpildes aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas (ja būvdarbu līgumcena nepārsniedz 170 000 euro)/ 20 (divdesmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas (pārējos gadījumos).
11.3. Ja Pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu Līguma 11.2. punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Būvdarbu veicējam Līguma 11.4. punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo Būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis Līguma 11.2. punktā minētā termiņa pēdējā dienā.
11.4. Ja Pasūtītājs nepieņem būvdarbus, tas iesniedz Būvdarbu veicējam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo Būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. Ja Būvdarbu veicējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Būvdarbu veicējs 10 (desmit) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
11.5. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ja ir noslēgts būvdarbu līgums, ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. 
11.6. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
11.7. Ja Būvdarbu veicējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Būvdarbu veicējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs.
11.8. Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.
11.9. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Būvdarbu veicējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
11.10. Būvdarbu veicējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Darbus šādā kārtībā:
11.10.1. iesniedz būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem;
11.10.2. paziņo Pasūtītājam par Būves gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.
11.11. Būvdarbu veicējs pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 05.07.2022. noteikumu Nr. 419 ,,Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” pielikumam:
11.11.1. aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu;
11.11.2. aktam pievieno būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.
11.12. Pasūtītājs Būvdarbu veicēja iesniegto būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
12. Norēķinu kārtība
12.1. Būvdarbu veicējs, ievērojot Līguma 12.2. punktā minēto kārtību, iesniedz Pasūtītājam rēķinu:
12.1.1. par būvdarbu izpildes aktā ietverto būvdarbu pieņemšanu – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas vai pieņemšanas dienas Līguma 11.3. un 11.6. punktā minētajā gadījumā;
12.1.2. par visiem izpildītajiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem būvdarbiem pēdējā mēnesī, – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
12.2. Pasūtītājs norēķinās ar Būvdarbu veicēju, ievērojot šādu kārtību:
12.2.1. Pasūtītājs maksā Būvdarbu veicējam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no Būvdarbu veicēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas dienas, izņemot Līguma 12.2.2. apakšpunktā minēto gadījumu;
12.2.2. par Līguma 12.1.2. apakšpunktā minētajiem būvdarbiem (t. i., par visiem izpildītajiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem būvdarbiem pēdējā mēnesī) Pasūtītājs maksā Būvdarbu veicējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvdarbu veicēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. Būvdarbu veicējs rēķinam pievieno Darbu garantijas saistību nodrošinājumu;  
12.3. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Līdzēji veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad Līdzēji ir parakstījuši aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem, ja Būvdarbu veicējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā Līguma punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Līdzēju starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā Līguma punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos būvdarbus, par kuru izpildi Līdzējiem nav domstarpību. Līdzēji strīdu risina Līguma  11.3., 11.4., 11.5. vai 11.6. punktā noteiktajā kārtībā.
12.4. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Būvdarbu veicējs sedz ar būves ekspertīzi saistītos izdevumus.

13. Līguma grozījumi
13.1. Līgumu var grozīt vienīgi ar Līdzēju savstarpēju vienošanos, ievērojot Līguma un Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumus. Grozījumi Līgumā jānoformē rakstveidā un jāparaksta Līdzējiem. Rakstveidā noformēti un Līdzēju parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas dienas.
13.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas aizkavē Darbu izpildi, Būvdarbu veicējam ir nekavējoties rakstveidā jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvdarbu veicēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvdarbu veicēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.
13.3. Ja Darbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē:
13.3.1. ka ir nepieciešami papildu Darbi, kas nebija iekļauti Atklāta konkursa dokumentācijā, un tehnisko risinājumu izmaiņas, un bez to veikšanas nav iespējams pilnīgi sasniegt Darbu paredzēto rezultātu vai pretēji – nepieciešams samazināt Darbu apjomu un veikt tehnisko risinājumu izmaiņas, Pasūtītājs ir tiesīgs šādas izmaiņas veikt; 
13.3.2. ka ir atklājušies tādi apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt tehniskās dokumentācijas izstrādes laikā (normatīvo aktu izmaiņas, neparedzami valsts varas lēmumi, nepārvaramas varas apstākļi u. tml.), Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt vai samazināt nepieciešamo Darbu apjomu un veikt Līgumcenas izmaiņas. 
13.4. Darbu apjomu palielināšanas kārtība:
13.4.1. Būvdarbu veicējs un Pasūtītājs sastāda aktu par iekļaujamajiem Darbu apjomiem un pozīcijām (turpmāk – Iekļaujamo darbu akts); 
13.4.2. Būvdarbu veicējs uz Iekļaujamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz to Pasūtītājam;  
13.4.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;
13.4.4. pēc tāmes apstiprināšanas Būvdarbu veicējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Iekļaujamo darbu aktā minēto darbu veikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
13.5. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja Darbu gaitā atklājas, ka Atklāta konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šādā gadījumā norēķini par izpildītajiem Darbiem notiek pēc faktiskās izpildes un uzmērījumiem. 
13.6. Darbu apjomu samazināšanas kārtība:
13.6.1. Būvdarbu veicējs un Pasūtītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem Darbu apjomiem un pozīcijām (turpmāk – Izslēdzamo darbu akts);  
13.6.2. Būvdarbu veicējs uz Izslēdzamo darbu akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu laikā iesniedz to Pasūtītājam;  
13.6.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža apstiprina to vai arī sniedz pamatotu atteikumu; 
13.6.4. pēc tāmes apstiprināšanas Būvdarbu veicējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Izslēdzamo darbu aktā minēto darbu neveikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
13.7. Izslēdzamo un ieslēdzamo darbu izmaksu izcenošanas principi:
13.7.1. Būvdarbu veicēja Piedāvājumā norādītās izmaksas, tajā skaitā vienību cenas, virsizdevumi un peļņa, ir spēkā visā Līguma darbības laikā;
13.7.2. ja izmainītajos darbu apjomos ir iekļauti Tāmei ekvivalenti darba veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Tāmes vienību izcenojumi;
13.7.3. ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas Darbu apjomos un nav pielīdzināmas kādam no Tāmes darba veidiem, tad to izmaksas nosaka atbilstoši esošajai tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas abi Līdzēji, ja nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības norīkotu ekspertu.
13.8. Būvdarbu veicējs nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu un apstākļiem, kas Būvdarbu veicējam bija jāizvērtē līdz Piedāvājuma iesniegšanai Atklātā konkursā.

14. Īpašuma tiesības
14.1. Īpašuma tiesības uz visiem Būvē izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm un ar Darbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju), pāriet Pasūtītājam pēc Līguma 3.1. punktā noteiktās Līgumcenas samaksas. Pēc Darbu izpildes Būvdarbu veicējs visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma izbeigšanas gadījumā īpašuma tiesības uz visiem Būvē izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.
14.2. Visa informācija un dokumentācija, ko Būvdarbu veicējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
15. Līdzēju atbildība
15.1. Ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ Būve nav tikusi pabeigta un pieņemta ekspluatācijā Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % (nulle, komats, viena procenta) apmērā no Līgumcenas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no Līgumcenas. 
15.2. Ja Būvdarbu veicējs nepilda kādu citu Līguma vai Atklāta konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas noteikumu, izņemot Līguma 6.2.2. apakšpunktā minēto noteikumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 200,00 EUR (divi simti eiro un 00 centi) apmērā par katru fiksēto noteikumu pārkāpumu, bet katrā atkārtotā gadījumā – ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti eiro un 00 centi) apmērā.
15.3. Ja Būvdarbu veicējs neiesniedz Pasūtītajam Līguma saistību izpildes nodrošinājumu                 Līguma 10.1. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 200,00 EUR (divi simti eiro un 00 centi) apmērā, bet ja šis kavējums pārsniedz 20 (divdesmit) dienas, vienpusēji izbeigt Līgumu.
15.4. Ja Būvdarbu veicējs neiesniedz Pasūtītajam Darbu garantijas saistību nodrošinājumu atbilstoši Līguma 10.10. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu  200,00 EUR (divi simti eiro un 00 centi) apmērā.
15.5. Ja Būvdarbu veicējs atsakās no Līguma izpildes vai Līgums tiek izbeigts Būvdarbu veicēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu par Līguma neizpildi 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.
15.6. Pasūtītājam, veicot Būvdarbu veicējam Līgumā noteiktos maksājumus par Darbu izpildi, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas Būvdarbu veicējam piemēroti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu.
15.7. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 12. nodaļā noteiktajos termiņos, Būvdarbu veicējam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1 % (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no nokavētā maksājuma summas. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pasūtītājam ir jāsamaksā Būvdarbu veicējam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Būvdarbu veicēja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
15.8. Līgumsodu kopējā vērtība, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā, ja tāds ir paredzēts, nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.
15.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzēju no Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas otram Līdzējam radušies tā vainas dēļ.
16. Līguma izbeigšana
16.1. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties, vai Pasūtītājam vienpusēji atkāpjoties no Līguma Publisko iepirkumu likuma                    64. pantā paredzētajos gadījumos un kārtībā, 42. panta septītās daļas 1. punktā paredzētajos gadījumos vai, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
16.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvdarbu veicējam rakstveida paziņojumu, var izbeigt Līgumu:
16.2.1. ja Būvdarbu veicējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Pasūtītāja vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 
16.2.2. ja tiek pasludināts Būvdarbu veicēja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Būvdarbu veicēja likvidācijas process;
16.2.3. Pasūtītājs no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nesaņem no attiecīgajām institūcijām finanšu līdzekļus Darbu apmaksai pilnā apmērā. 
16.3. Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu, ja Būvdarbu veicējs ir vainojams Līguma noteikumu pārkāpumā. 
16.4. Būvdarbu veicējs Līguma izbeigšanas gadījumā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma                        16.2. punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma  15.5. punkta noteikumiem.
16.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem un apmaksā Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 
16.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvdarbu veicējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvlaukums un Būve tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, sakārto Būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem, Būvi attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvdarbu veicēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvlaukumu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.
16.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs traucē vai neļauj Būvdarbu veicējam veikt savas saistības, Būvdarbu veicējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma izbeigšanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis izdarīto pārkāpumu, tad Būvdarbu veicējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu.
17. Apdrošināšana
17.1. Būvdarbu veicējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt ar apdrošināšanas kompāniju apdrošināšanas līgumu par būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
17.2. Līguma 17.1. punktā noteiktās garantijas Būvdarbu veicējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas laikā. 

18. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un jaunu apakšuzņēmēju piesaistes kārtība
18.1. Līguma izpildē Būvdarbu veicēja iesaistītā Piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla vai apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantu. 
18.2. Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Būvdarbu veicēja iesniegtajā Piedāvājumā Atklātā konkursā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
18.3. Būvdarbu veicēja Atklātā konkursā iesniegtajā Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt Būvdarbu veicēja Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Atklāta konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.
18.4. Pasūtītājs nepiekrīt Atklātā konkursā iesniegtajā Būvdarbu veicēja Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
18.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Atklāta konkursa dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
18.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Atklātā konkursā Būvdarbu veicējs  balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Atklātā konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Atklātā konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
18.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
18.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvdarbu veicēja Piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Atklāta konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
18.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā Būvdarbu veicēja Piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Atklāta konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
18.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma           42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad Izpildītāja lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
18.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvdarbu veicēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis no Būvdarbu veicēja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.
19. Strīdu atrisināšanas kārtība
19.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 
19.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
20. Nepārvaramas varas apstākļi
20.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes u. tml.
20.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama tā Līgumā noteikto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Līguma saistību izpildes.
20.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Līguma izbeigšanu.
21. Līguma spēkā esamība
21.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.
21.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem saskaņā ar Līgumu to pārtrauc vienpusēji. 
22. Personas datu aizsardzība
22.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Līdzēju rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām, turpmāk tekstā – Personas dati, Līdzēji apņemas:
22.1.1. Personas datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
22.1.2. ieviest tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas nepieciešami Personas datu apstrādes drošībai un pārskatīt esošās prasības atbilstoši Personas datu apstrādes veidam, ilgumam un citiem aspektiem, lai nodrošinātu Personas datu pieejamību, integritāti, konfidencialitāti un noturību;
22.1.3. iekļaut līgumos vai citos saistošos dokumentos ar savām nodarbinātajām personām saņemtās informācijas un Personas datu konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumu, nosakot Līguma izpildē nodarbināto pienākumu bez atsevišķas atļaujas vai pilnvarojuma neapstrādāt, neizmantot un neizpaust apstrādājamos Personas datus, kā arī nodrošināt konfidencialitātes prasību ievērošanas uzraudzību;
22.1.4. bez otra Līdzēja rakstveida piekrišanas Personas datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Līdzēji informē viens otru. Līdzēji apņemas sadarboties, ja informāciju par Personas datu apstrādi ir pieprasījušas uzraudzības iestādes vai datu subjekts. 
22.2. Nekavējoties pēc jebkura Personas datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanas attiecībā uz otra Līdzēja nodoto Personas datu apstrādi, informēt par to Līgumā norādīto otra Līdzēja atbildīgo personu.
22.3. Pēc Līguma termiņa beigām Būvdarbu veicējs savās sistēmās dzēš tam nodotos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
22.4. Līdzēji ievēro spēkā esošās prasības Personas datu nodošanai uz trešajām valstīm.

23. Pārējie noteikumi
23.1. Visi paziņojumi vai dokumenti, kas attiecas uz Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi uz Līgumā norādītajām Līdzēju adresēm vai nosūtāmi elektroniski uz Līguma rekvizītos norādīto e-pasta adresi, vai nododami otram Līdzējam personīgi.
23.2. Paziņojums vai dokuments, kuru Līdzēji Līgumā minēto saistību izpildei nosūtījuši viens otram, izmantojot pasta pakalpojumus, uzskatāms par attiecīgajam Līdzējam paziņotu 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā vai nākamajā dienā, kad paziņojums vai dokuments nosūtīts elektroniski uz Līguma rekvizītos norādīto e-pasta adresi.
23.3. Līdzēji rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā informē viens otru par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Līdzēju pārstāvju maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek veikti.
23.4. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
23.5. Līgums ir saistošs Līdzējiem, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.
23.6. Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi, tajā skaitā ar tiesībām Pasūtītāja vārdā parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus: ______________ (amats, vārds, uzvārds), tālruņa Nr. ______________.
23.7. [bookmark: _Hlk149143424]Būvdarbu veicēja atbildīgā persona par Līguma izpildi: ______________ (amats, vārds, uzvārds), tālruņa Nr. ______________.
23.8. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
23.8.1. 1. pielikums – Atklāta konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas kopija uz __ (________) lapām;
23.8.2. [bookmark: _Hlk148616625]2. pielikums – Būvdarbu veicēja Piedāvājuma kopija uz __ (________) lapām.
23.9. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, katrs uz __ (______) lapām, neieskaitot tā pielikumus, no kuriem viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Būvdarbu veicēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.



Līdzēju rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs				
Limbažu novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90009114631
Juridiskā adrese: Rīgas iela 16
Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
E-pasta adrese: pasts@limbazunovads.lv
Bankas rekvizīti: 
________________________________
Konta Nr. _______________________
Kods ___________________


__________________________________
                                                  A. Ārgalis
__.__.2023.

	Būvdarbu veicējs
________________________________
Vienotais reģistrācijas Nr. __________
Juridiskā adrese: __________________
___________________, LV-______
E-pasta adrese: ___________________
Bankas rekvizīti: 
________________________________
Konta Nr. _______________________
Kods ___________________


________________________________  
                                       ____________
__.__.2023.
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5. [bookmark: _Hlk134015822]pielikums
 
Atklāta konkursa „Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, nolikumam

KVALIFIKĀCIJAS VEIDLAPA

	Gads
	Kopējais finanšu apgrozījums bez PVN
(EUR)

	
	

	
	

	
	



	Kvalifikācijas prasība
	Objekta nosaukums, līguma Nr., būvdarbu pasūtītājs un izpildītājs
	Veikto darbu izmaksas, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
	Objekta pabeigšanas gads, mēnesis

	Būvdarbu līgums, kura ietvaros ir veikta dzīvojamo telpu pārbūve vai atjaunošana, jaunu dzīvojamo ēku būvniecība, kur veikto būvdarbu vērtība objektā ir vismaz 350 000 EUR bez PVN
	
	
	
	



	Speciālists
	Vārds, Uzvārds
	Komersants, kuru speciālists pārstāv
	Darbības sfēra, sertifikāta Nr.

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	



	Nr. p. k.

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa
	Uzņēmuma statuss

	
	
	Nosaukums no Darbu daudzumu saraksta
	Apjoms 
(vismaz 10 000 euro ) 
	Norādīt, vai atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
Pielikumā: 

Pretendenta pārstāvis
	
Atsauksme par ___________ darbu izpildi uz __ lp.


	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)




6. [bookmark: _Hlk134015853][bookmark: _Hlk149564056]pielikums
 
Atklāta konkursa „Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, nolikumam

[bookmark: _Toc511729243]FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

[bookmark: _Toc511729244]Mēs piedāvājam veikt atklātā konkursā „Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.

	Nosaukums
	Cena EUR bez PVN
	PVN __%, EUR
	Kopā, EUR

	Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve
	
	
	



Apņemamies nodrošināt atklāta konkursa „Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, nolikumā noteikto termiņu ievērošanu attiecībā uz darbiem, kas mums tiktu piešķirti iepirkuma rezultātā.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā darba veikšanai.

Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.

Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. 

	
Pretendenta pārstāvis
	








[bookmark: _Hlk134015879][bookmark: _Hlk149564087]7. pielikums
 
Atklāta konkursa „Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, nolikumam

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

	Apsekošanas dati
	Apsekošanas datums
	__.__.2023.



Pretendents:
	Uzņēmuma nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Adrese
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds
	



	Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)
	



Pretendenta ___________________________________ pārstāvis ________________________		                    /uzņēmuma nosaukums/				                         /vārds, uzvārds/

veicis objektu apsekošanu saskaņā ar atklāta konkursa „Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, nolikuma prasībām.

Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti
	Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts

	Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Agris Blumers, tālr. Nr. 9252432
	

	Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)
	Pretendenta pārstāvja paraksts

	

	










[bookmark: _Hlk134015912]8. pielikums 

Atklāta konkursa „Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, nolikumam

PIEDĀVĀTAIS PERSONĀLA SASTĀVS 
Pretendents būvdarbu  līguma izpildei apņemas nodrošināt šādus galvenos speciālistus*: 
	Nr.
p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Speciālista vārds, uzvārds 
	Darbības sfēra, sertifikāts (izdevējs, numurs, derīguma termiņš)***
	Persona, kuru pārstāv**

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	

	2.
	Un citi /ja nepieciešams/
	
	
	


* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos speciālistus, nodrošinot visu nolikuma 2. pielikuma 3.2. punktā noteikto speciālistu piesaisti. 

** Pretendents norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks
B apakšuzņēmēja - komersanta resurss/darbinieks
C apakšuzņēmējs - persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

*** Ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistus, kuru reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz attiecīgu sertifikāciju vai sertifikātiem netiek piešķirts numurs, Pretendentam jānorāda dokuments, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī. 

Pretendentam jāpievieno sertifikātu kopijas par tiem speciālistiem, par kuriem nav informācijas būvspeciālistu reģistrā (BIS), www.bis.gov.lv  

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.
__________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums)










[bookmark: _Hlk134015965]9. pielikums 

Atklāta konkursa „Sporta dienesta viesnīcas Sporta ielā 3, Limbažos, telpu pārbūve”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2023/153, nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU


Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, 

	


pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk –Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkumu apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:1] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [1:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.
] 

4.1. cenām;
4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);
4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkumā.



Pretendenta / pilnvarotās personas paraksts ______________________________________

Pretendenta / pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats _____________________________



	
