VIENOŠANĀS Nr. 1

pie 18.06.2025. Pakalpojuma līguma Nr. AMD-25-3348-li

Rīgā,

Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV - 1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora […] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2024.gada 24.janvāra nolikuma Nr.RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7.apakšpunktu, 9.6. apakšpunktu un Rīgas domes 17.09.2025. lēmumu Nr.RD-25-212-lē, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JLD”, reģistrācijas numurs 40003315320, juridiskā adrese Rankas iela 3, Jūrmala, LV-2010, tās valdes locekļa […] personā (turpmāk – Izpildītājs), kurš  rīkojas, pamatojoties statūtiem, no otras puses,

abi kopā turpmāk – Puses vai katra atsevišķi arī Puse, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes veiktā iepirkuma “Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2023/145 (turpmāk – iepirkums) “Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Darbam Nr.11” rezultātā 2025.gada 18.jūnija noslēgtā pakalpojuma līguma Nr. AMD-25-3348-lī (turpmāk – Līgums) 1.5.apakšpunktu un Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025. gada 25.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.43), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) un vienojas par sekojošo:

- Saskaņā ar fakta konstatācijas aktu Nr.1 (1.pielikums), fakta konstatācijas aktu Nr.2 (2.pielikums) un  Līguma 1.5. apakšpunktu  (“1.5.	Objektīvu iemeslu dēļ Līguma 1.posma izpildes termiņš var tikt  pagarināts līdz 3 (trim) mēnešiem par to iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju”) un Līguma 2.pielikuma 30.punktu (“Ja Projekta realizācijas laikā notiek pamatotas aizķeršanās, kuras nav atkarīgas no Izpildītāja (piemēram, sūdzības, kuras jārisina, nepamatoti ilga saskaņošana no saistošajām institūcijām vai citām iesaistītajām pusēm, papildus noteikumu pieprasīšana/izpildīšana, kuri nebija prasīti sākumā vai cits), tad Pasūtītājs, gaidot risinājumu, var apstādināt projektēšanas procesu un gaidīšanas laiku neieskaitīt kopējā projektā realizācijas termiņā pie nosacījuma, ja Pasūtītāja Tehniskā komisija to apstiprina.”), kā arī pamatojoties uz Tehniskās komisijas sēdes protokola Nr. AMD-25-238-atv izrakstu Nr. 43_(3.pielikums), Pasūtītājs pagarina Līguma 1.4.1. apakšpunktā norādīto 1. un 2. posma izpildes termiņu par 21 (divdesmit vienu) kalendāro dienu, līdz 2026. gada 4. februārim ieskaitot.

- Līguma pārējie noteikumi paliek negrozīti.

3. 	Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas un ir spēkā visā Līguma darbības laikā. Vienošanās pēc tās parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4. 	Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

5.       Vienošanās pielikumi:

1.	pielikums: Fakta konstatācijas akts Nr.1 uz 2 (divām) lapām;

2.	pielikums: Fakta konstatācijas akts Nr.2 uz 5 (piecām) lapām;

3.	pielikums: Tehniskās komisijas 2025. gada 25.septembra lēmuma (sēdes protokols Nr.43) izraksts,  1 .edoc  datne;

Pušu adreses, rekvizīti un paraksti:

| Pasūtītājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība NMR kods Nr. 90011524360 Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 Iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments Adrese: […] Iestādes kods: […] Telefons: 67012701 e-pasts: amd@riga.lv (elektroniskais paraksts) ________________ Direktors […] | Izpildītājs : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”JLD’’ Reģ Nr. 40003315320 Adrese: […] Tālr. […] E-pasts: […] Norēķinu rekvizīti: Banka: […] Kods: […] Konts: […] (elektroniskais paraksts) ________________ Valdes loceklis […] |
| --- | --- |